ACCIÓN CONTRACTUAL – Reconocimiento personería jurídica – Derecho de postulación – Procesos judiciales

En estos términos, no es admisible en los procesos –salvo algunos, pero no es el caso de la acción contractual- que los representantes legales de las entidades estatales o cualquier otro abogado actúe en ellos, si no se le ha reconocido personería para estos efectos. Así es que, constituido el apoderado correspondiente, el juez sólo atiende las solicitudes, peticiones o actuaciones que realice éste en nombre de aquél, en los términos del poder conferido. Si otro abogado actúa, o el representante legal quiere hacerlo -siempre que sea abogado- debe revocar el poder y ajustar el nuevo mandato judicial a los términos de la norma procesal correspondiente.

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS – Pólizas – Buen manejo anticipo – Correcta inversión – Importancia

La importancia que tiene esta póliza se configura, precisamente, en que ampara el buen manejo y correcta inversión de la suma de dinero que la entidad entrega previamente para iniciar la ejecución del contrato, y de igual manera resulta apenas natural, por la función cardinal de cumple tal documento.

CONTRATOS ADICIONALES – Voluntad de las Partes – Mayor permanencia en obra – Desequilibrio financiero – Modificación contratos adicionales

Pues bien, la Sala entiende que el término adicional no pudo causar una mayor permanencia en la obra imputable a la entidad, por varias razones.

En primer lugar, porque este lapso fue objeto de un contrato donde las partes expresaron su voluntad sobre las condiciones en que se continuaría ejecutando la obra, de manera que siempre que se suscribe un contrato adicional la voluntad de las partes retorna a una posición de reequilibrio de las condiciones del nuevo negocio –como cuando se suscribió el contrato inicial-, porque tanto contratante como contratista tienen la posibilidad de suscribirlo o de abstenerse de hacerlo, y si ocurre lo primero, a continuación pueden establecer las nuevas condiciones del negocio.

En estos términos, resulta equivocada aquella afirmación que la parte actora hizo en la demanda, al señalar que Como se trató de un contrato adicional para ejecutar obras extras o adicionales, ordenadas por CORVIDE, esta entidad estaba en la obligación de realizar las obras a los precios ya pactados, por lo tanto, con esta demanda solicita la diferencia entre los costos reales que él tuvo que soportar en la obra y lo recibido por estos conceptos (mano de obra y equipo) con los precios unitarios de las obras ordinarias y adicionales ejecutadas.

El error de apreciación consiste en que no es cierto que los contratos adicionales se tengan que ejecutar a los mismos precios unitarios del contrato inicial, porque se olvida que se trata de un nuevo acuerdo de voluntades, donde cada parte reasume, pero para los solos efectos de las actividades que involucra la adición, la libertad contractual que tuvo frente al negocio principal, y la ejercerá según la fuerza o capacidad económica, jurídica y fáctica que tenga dentro del negocio.

Esto significa que es perfectamente posible modificar, de común acuerdo, en los contratos adicionales, los precios unitarios o globales del contrato a celebrar, bien para reducirlos o para incrementarlos, definición que cada parte valorará y seguramente concertará en función de los precios del mercado del momento. Claro está que, si desde el negocio inicial el contratista se comprometió en alguna de sus cláusulas a mantener los precios, en caso de que se adicione el contrato, entonces la libertad de pacto se habrá empeñado desde esa ocasión, y a ella se atendrá la parte comprometida.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO

Bogotá, D.C., mayo nueve (9) de dos mil doce (2012).

Radicación número: 05001-23-24-000-1994-02219-01(22087)

Actor: CONSORCIO PÓRTICOS LTDA., INGENIEROS CIVILES INMEL LTDA., Y PICO Y PALA LTDA.

Demandado: CORVIDE

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - SENTENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 29 de junio de 2.001, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión –fls. 695 a 718, cdno. ppal.-, mediante la cual resolvió:

“1. Declarar no probada la excepción de inexistencia de la obligación, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

“2. Negar las pretensiones de la demanda.

“3. Declarar que no se causaron costas.”

ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones. Se formularon las siguientes:

Primera: Se declare que la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social – CORVIDE – incumplió el contrato No. 123 de 1991 y los Convenios Adicionales de Obra Extra suscritos con el Consorcio Pórticos Ltda., Ingenieros Civiles – INMEL Ltda. -, Pico y Pala Ltda., cuyo objeto era la construcción de un mil ciento ochenta y ocho (1.188) módulos de viviendas de 27 M2 en lotes de 54 M2 en los sectores 1,2,3 y 4 de la Urbanización “El Limonar II”, corregimiento de San Antonio de Prado, por el no reconocimiento de extracostos e intereses de conformidad con lo expuesto en los hechos de la demanda, en desarrollo del contrato al que se ha hecho alusión en esta demanda.

Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social – CORVIDE – a pagar a la firma demandante los perjuicios ocasionados con dicho incumplimiento, expresados en el daño emergente y lucro cesante que se logren probar en el proceso, más los intereses moratorios comerciales desde el momento en que debió efectuarse el pago hasta el momento en que efectivamente se realice.

Segunda: Que se condene a la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social – CORVIDE – al pago de los intereses comerciales o en subsidio civiles sobre el valor de las condenas por las pretensiones aquí expuestas desde la fecha de causación del daño hasta la fecha de la sentencia definitiva, a la tasa que certifique la Superintendencia Bancaria para ese mismo periodo.

Tercera: Que las sumas a que se condene a pagar a la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social – CORVIDE – sean actualizadas para mantener el valor del dinero al momento de la sentencia de acuerdo con la certificación que para tal efecto expidan el DANE y el Banco de la República sobre la variación del índice de precios al consumidor y la corrección monetaria respectivamente.

Cuarta: Que vencido el término para el cumplimiento de la sentencia de que trata el artículo 121 del Código Civil, se ordene a la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social – CORVIDE – a pagar la tasa máxima de intereses moratorios comerciales de que habla el artículo 884 del Código de Comercio, según lo certifique la Superintendencia Bancaria.

Petición subsidiaria: En el evento de no aceptarse las peticiones anteriores, solicito se tenga en cuenta la siguiente: Enriquecimiento sin causa: se ordene el pago de los extracostos producidos por el desequilibrio financiero del contrato, el cual se tradujo en obras que ingresaron efectivamente al patrimonio de la firma contratista.

1.2. Los hechos –fls. 102 a 118, cdno. 1-. La Corporación de Vivienda y Desarrollo Social –CORVIDE- abrió la licitación pública No. PL 2-03-91 para realizar la construcción de 1.188 módulos de viviendas, en los sectores 1, 2, 3 y 4 de la urbanización El Limonar II, en el corregimiento de San Antonio de Prado –Medellín-.

El 7 de noviembre de 1.991, CORVIDE adjudicó y suscribió el contrato No. 123, con el consorcio conformado por las firmas: Pórticos Ltda., INMEL Ltda., y Pico y Pala Ltda., y se pactó un plazo de ejecución de 390 días y un precio de $1.345’665.288.

El primer problema que planteó consiste en que CORVIDE impartió la orden de iniciar la obra el 17 de febrero de 1.992 -es decir, 3 meses después de adjudicado el contrato-, retraso que, desde luego, el demandante no presupuestó financieramente en la propuesta, y a partir de allí empezó el desequilibrio económico del negocio jurídico.

El segundo problema consiste en que, posteriormente, el 29 de abril de 1.992, el contratista puso en conocimiento de CORVIDE algunas irregularidades que se presentaron en la vía de acceso al sitio de la obra, derivadas de los trabajos que la Unidad Ejecutora –dependencia del Municipio de Medellín- realizaba en la zona, pero CORVIDE no le prestó atención. De allí provino, por decisión unilateral de la entidad, una carga adicional que en principio no se incluyó en la propuesta, ni fue contemplada en el pliego de condiciones, y que debió atribuirse a dicho Municipio: la remoción de tierra de la ruta de acceso, indispensable para ejecutar el objeto contractual, y que afectó la ejecución del contrato.

En tercer lugar, y toda vez que la situación fue tan gravosa, el 28 de agosto de 1.992 la interventoría dispuso suspender la obra. Entre tanto, se celebró la reunión de un Comité Interinstitucional, que resolvería o estabilizaría el avance del proyecto, lo que el actor cuestionó, puesto que el consorcio tuvo que esperar a que dicho Comité precisara las actividades del contrato, lo que significó que la definición técnica y económica del proyecto dependió de un tercero.

El 1 de octubre de 1.992, la Junta Directiva de CORVIDE aprobó la adición de obras -extras y adicionales-; sin embargo, debido al trámite burocrático la legalización tardó más de 40 días.

El 5 de octubre se reinició la actividad de explanación, pero dependía del movimiento de tierra que CORVIDE debió ejecutar. No obstante, para esa fecha, la temporada invernal alteró nuevamente el programa de trabajo, afectando considerablemente el plazo y los costos estipulados.

En cuarto lugar, advirtió que CORVIDE se atrasó en el pago de las actas de obra, porque la entidad cubrió los costos contractuales con fondos provenientes de un convenio interadministrativo (suscrito entre: Municipio de Medellín-Inurbe-Corvide), ajeno al contrato de obra que se controvierte.

Finalmente, CORVIDE, ante la solicitud del contratista, y la aquiescencia de la interventoría, amplió el plazo del contrato, porque el tiempo inicialmente pactado no era suficiente para terminar la obra. Para justificarlo, el contratista envió una comunicación a CORVIDE - el 1 de marzo de 1993-, donde manifestó que el plazo de ejecución de la obra debía ampliarse por las siguientes razones: i) el atraso en el pago de las actas de obra, causado por problemas del convenio interadministrativo INURBE–CORVIDE–Municipio de Medellín; ii) el movimiento de tierra, obra no prevista ni en los pliegos ni en el contrato, que CORVIDE le ordenó ejecutar al consorcio, la cual, además, se suspendió por decisión unilateral de aquél el 28 de agosto de 1992; y finalmente, iii) la demora en legalizar el convenio que contenía las obras extras y adicionales.

Por lo expuesto, el actor solicita que se declare el incumplimiento del contrato, por parte de la entidad, así como el desequilibrio económico del mismo, con ocasión de su mayor permanencia en la obra –110 días adicionales a los 390 inicialmente pactados-, y los sobrecostos en que incurrió por causas ajenas a su voluntad, y atribuibles a la entidad contratante, por  la demora propiciada con la actitud pasiva del mismo, además de que el valor de los salarios y el costo de alquiler de los equipos se incrementaron considerablemente, en relación con el valor de la propuesta, y tal cifra no se le resarció al consorcio.

Subsidiariamente, en caso de que no prosperen las pretensiones principales, el actor solicitó que se declare que CORVIDE se enriqueció sin causa, porque las obras ingresaron al patrimonio del demandado, en detrimento del patrimonio del contratista.

2. La contestación de la demandada

Frente al cargo por mora en la iniciación de la obra, CORVIDE afirmó que si bien es cierto transcurrieron tres meses desde la suscripción del contrato hasta su inicio, tal situación obedeció a un acuerdo entre las partes –contenida en el acta bilateral de iniciación-, y no a una orden impartida, como lo afirma el demandante.

De otro lado, en relación con la dificultad en las vías de acceso al sitio de la obra, aceptó que se presentaron, pero que el contratista debió considerar esta situación, pues debía ajustarse a las condiciones de la zona donde se adelantaban los trabajos, habida cuenta de la imposibilidad de CORVIDE de atender tales inconvenientes, ya que se encontraban fuera de su competencia –fl. 122, cdno. 1-

Así mismo, sostuvo que si bien es cierto que el contratista ejecutó obras no previstas en el pliego de condiciones, por tratarse efectivamente de un hecho imprevisto y sobreviniente, tal acción no fue producto de una decisión unilateral del contratante, sino de un acuerdo en un contrato adicional, que se celebró y pagó a satisfacción de las partes.

Frente a los presuntos perjuicios ocasionados con la ampliación del plazo, afirmó que no se dispuso de manera unilateral sino de común acuerdo, tan pronto el contratista formuló esa solicitud. Así es que, una vez concedida la prorroga no es factible que éste exija una indemnización por sobrecostos, y menos por concepto de mayor permanencia en la obra, como quiera que fueron satisfechos con los precios pactados en el contrato adicional.

Finalmente, se opuso a la pretensión subsidiaria, porque la acción in rem verso solo procede cuando el afectado no cuenta con otra acción judicial, pero en el presente caso la contractual es la indicada. Por último propuso la excepción de inexistencia de la obligación, puesto que las derivadas del contrato se saldaron oportunamente, y a satisfacción de las partes.

3. Alegatos de conclusión

3.1. De la parte demandante: Insistió en los argumentos de la demanda, y agregó que CORVIDE es responsable de la demora en la definición técnica y económica del avance de la obra, porque a raíz de la mora en el pago de las actas se trastornó el flujo de caja del consorcio, y sus proveedores no le despacharon materiales, hasta tanto no les pagaran las facturas atrasadas, lo que incidió en todas las actividades de construcción.

Enfatizó en la mora de 46 días en que incurrió CORVIDE para pagar el anticipo, y que efectuó solo 3 días antes del inicio de la obra, lo que acrecentó el costo de los materiales, respecto del calculado en la propuesta, sin contar con los costos de salarios y maquinaria durante los 110 días de retraso, mientras el Comité del denominado Convenio Interinstitucional (entre el Municipio de Medellín-CORVIDE -Inurbe, tercero ajeno al contrato) tomaba decisiones técnicas y económicas, costo que finalmente asumió el consorcio.

También citó algunos testimonios, para afirmar que la suspensión de la actividad de remoción de tierra, a partir del 21 de agosto de 1.992, obedeció a que el movimiento realizado por el consorcio había copado el valor del contrato, lo que condujo -una semana más tarde- a suspender la obra, porque no había terreno físicamente adecuado para continuar construyendo.

3.2. De la parte demandada: Reiteró los argumentos expuestos en la demanda, pero agregó que el retraso en el inicio de las obras -como bien lo sabía el demandante- se justifica en que la legislación vigente cuando se celebró el contrato exigía la revisión y aprobación del mismo por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Contraloría Departamental, hechos que tan pronto se cumplieron condujeron a acordar la iniciación de la obra, el 17 de febrero de 1.992. Por esto mismo, CORVIDE reprochó la conducta del consorcio, que no interpuso recurso para controvertir este retraso, y en cambio se mostró conforme y complaciente.

Por otro lado, cuestionó la actitud pasiva que asumió el consorcio frente al Municipio de Medellín, a quien finalmente atribuye la responsabilidad por los perjuicios que pudo sufrir el contratista. Sin embargo, le sorprende que dicha entidad territorial no se vinculara al proceso, en calidad de litisconsorte, y por eso es imposible para el fallador definir la responsabilidad del contratante.

Además, sostuvo que la Ley 80 de 1.993, citada por el demandante como vulnerada, no rige el contrato sub iudice, pues el Decreto 679 de 1.994 –art. 27-, es claro en establecer que los contratos celebrados antes de la vigencia de dicho estatuto se regirán por las normas vigentes a la fecha de su celebración, es decir, el Decreto 222 de 1.983.

Igualmente, manifestó que los peritos indicaron que el movimiento de tierra no puede considerarse como causante de una mayor permanencia en la obra, porque las demás actividades del contrato continuaron ejecutándose con normalidad, de allí que los peritos consideraron que la ampliación del plazo de ejecución obedeció a la inclusión de obra extra y adicional, así como al faltante de la obra ordinaria; caso contrario el consorcio se hubiera expuesto al incumplimiento del contrato, con la consecuencial multa.

Por último, se opuso al reconocimiento de los perjuicios por mora en el pago de las actas, toda vez que no se demostró el hecho con la suficiencia que exige la jurisprudencia. Finalmente, denunció la mala fe del contratista, porque cada pago que se le hizo lo recibió a paz y salvo, y tal posición la respaldan los peritos, quienes afirmaron que un retraso de 35 días en el pago de un acta, para un contrato de la cuantía especificada, no debió ocasionar problemas en el flujo de fondos del consorcio.

3.3. El Ministerio Público no intervino en esta instancia del proceso.

4. La sentencia de primera instancia

El a quo desestimó la excepción de inexistencia de la obligación, por considerar que se confunde con las pretensiones de la demanda.

Consideró que el Municipio de Medellín no fue simplemente un tercero ajeno al contrato de obra, sino que hacia parte de un convenio interadministrativo suscrito para adelantar el proyecto de vivienda, que requería, además, de un comité encargado de definir los aspectos técnicos de su desarrollo, por lo que su intervención no fue ilegal, por el contrario, debió vincularse a este proceso.

Sostuvo que cuando el contratista suscribió el contrato adicional se allanó a las nuevas condiciones de ejecución del mismo.

De esta manera, desestimó que se tratara de un incumplimiento contractual, por parte de CORVIDE, pues era claro que el inicio de la ejecución del contrato no tenía fecha cierta, sino que dependía del cumplimiento de otros supuestos. Además, adujo que no se probó el perjuicio que configura el desequilibrio financiero del contrato, y no se registró inconformidad expresa del demandante en el acta de iniciación de obra.

Adujo que tampoco se presentó una mayor permanencia en la obra, ya que -de acuerdo con el informe pericial- la demora en la remoción de tierra no fue una circunstancia suficiente para que se materializara tal hecho, sino que, por el contrario, ésta se determinó por el contrato de obra extra y adicional y por los trabajos que faltaban por concluir. De otro lado, las demás actividades de la obra mantuvieron su desarrollo normal durante el tiempo que se presentó el inconveniente en las vías de acceso, además de que los pagos y ajustes correspondientes fueron objeto del contrato adicional.

En relación con la mora en el pago de las actas, entre ellas el anticipo, afirmó que establecidos los requisitos para entregar éste: registro del contrato ante la Contraloría Municipal y aprobación de las fianzas correspondientes -por parte de CORVIDE-, hay prueba del cumplimiento del primero -el 30 de diciembre de 1.991-, pero no del otro, y por eso no es posible imputarle mora.

En cuanto a la mora en el pago de las demás actas de obra, consideró: “De acuerdo a lo anterior, desvirtuado el incumplimiento por causa o con ocasión de la mayor permanencia en la obra por parte del consorcio, y adicionalmente por estimar que en el último caso sería responsabilidad atribuible al Municipio de Medellín y no a CORVIDE, tampoco se tipifica frente a la entrega del anticipo y el pago de las actas de obra ejecutada, porque el incumplimiento inicial encadenaría a los otros por vía de consecuencia lógica y ya se dijo y se repite que fue desestimada la mayor permanencia de la obra y que tal acto de haberse configurado no le es atribuible a CORVIDE, por lo que la Sala declara no probado el incumplimiento, en razón de lo cual las pretensiones de la demanda deben ser desestimadas”.

Concluyó que no se configuró una mayor permanencia en la obra atribuible al incumplimiento del contratante, y por ende tampoco existió incumplimiento en el pago del anticipo y de las actas de obra; pero advirtió, en gracia de discusión, que de existir responsabilidad sería imputable al Municipio de Medellín, pero éste no fue vinculado al proceso.

5. El recurso de apelación

La apoderada del demandante, en un lenguaje destemplado y ríspido contra los magistrados del tribunal administrativo, manifestó su inconformidad con la sentencia, porque no comprende el alcance de la decisión que declaró no probada la excepción de inexistencia de la obligación, pero al tiempo negó las pretensiones de la demanda.

En su criterio, el a quo incurrió en un craso error, porque consideró pretensiones que no se expusieron, pues no se reclamó el pago de las obras contractuales, sino de los sobrecostos en los que se incurrió con la mayor permanencia en la obra, toda vez que el consorcio se preparó técnica y financieramente para ejecutarla en el plazo inicialmente pactado, no en una prórroga de más de 100 días.

Con una efervescencia desmedida en el uso del lenguaje y de la opinión, consideró que el Municipio de Medellín, indiscutiblemente, era un tercero ajeno y extraño al contrato de obra, porque no hacía parte de la relación negocial, teniendo en cuenta que CORVIDE debe asumir como propios sus incumplimientos, puesto que era de la contratante de quien se esperaba el pago oportuno y las definiciones técnicas y económicas requeridas para la buena marcha del contrato.

En cuanto a la mora en el pago de la actas de obra, y el atraso atribuido a la falta de definición técnica y presupuestal de la entidad estatal, se preguntó la recurrente si el a quo, habiendo aceptado en el fallo que dichos retardos se presentaron, ¿cómo insistió en atribuírselos al “Comité Interinstitucional”, que ni fue parte del contrato ni era una persona jurídica sujeta de derechos y obligaciones, y cómo fue que aceptando este hecho no lo declaró en contra del extremo a cuyo cargo se estipularon dichas obligaciones?, más aún cuando ese fue el origen del desequilibrio económico, cuya declaración se pretende. En otras palabras: ¿cómo niega las pretensiones si se acepta el retardo en el pago de las actas de obra, que a la larga es un “incumplimiento contractual?

Cuestionó la tesis del Tribunal, según la cual con la suscripción del contrato adicional el contratista se allanó a las nuevas condiciones de ejecución de la obra, ya que es insostenible que tal negocio condonó la mora en los pagos de las actas de obra y el atraso en la definición técnica del proyecto.

6. Alegatos de conclusión

6.1. De la parte demandante: Insistió en los fundamentos expuestos a lo largo del proceso, pero agregó: i) que la dependencia del contratista a las decisiones de un tercero, como el Comité Interinstitucional, no permitió el normal avance del proyecto, lo que innegablemente generó extracostos al consorcio; ii) que el reiterado pago tardío de las actas de obra alteró el flujo de caja y la programación de los suministros y, en consecuencia, la ejecución de actividades; iii) que durante el tiempo que se paralizó el movimiento de tierra, todas las actividades del contrato tuvieron que parar, en atención a que las tareas constructivas de las obras de esta naturaleza se relacionan estrechamente, y dependen una de la otra; y iv) manifestó, en general, su desacuerdo con la sentencia de primera instancia, por desorientada y carente de técnica jurídica.

6.2. De la parte demandada: Reiteró los argumentos expuestos durante el proceso, pero añadió que: i) con la celebración del contrato de obra extra y adicional, el contratista no incurrió en sobrecostos, porque la entidad pagó el precio debidamente pactado; ii) que tal como se acreditó con el convenio interinstitucional suscrito entre INURBE-CORVIDE-Municipio de Medellín, la obligación de remover la tierra correspondía a éste último, situación bien conocida por el demandante, y a pesar de la cual no demandó a la entidad territorial. Esta situación debe considerarse, entonces, como hecho de un tercero; y iii) destacó que no se acreditó el perjuicio alegado, ni el incumplimiento de la entidad, lo que significa que el consorcio no incurrió en sobrecostos, ni realizó gastos no reconocidos.

6.3. El Ministerio Público tampoco intervino en esta instancia del proceso.

CONSIDERACIONES

El debate –según el recurso de apelación- se circunscribe a establecer si con ocasión de los contratos suscritos entre Corvide y el consorcio actor se presentó un desequilibrio financiero en contra de éste, y por tanto incurrió en una mayor permanencia en la obra, además de que la entidad incurrió en mora en el pago de las actas de avance de la misma. Advierte la Sala que la sentencia será confirmada.

Para resolver este litigio se analizará: i) las partes del proceso, en virtud del intento de CORVIDE de ceder los derechos litigiosos, ii) lo probado en el proceso,  iii) la mora en el pago de las actas de obra y iv) la mayor permanencia en la obra.

1. Las partes del proceso, en virtud del intento de ceder los derechos litigiosos.

La parte demandada en el proceso fue CORVIDE, que es una entidad descentralizada por servicios, adscrita al Municipio de Medellín. No obstante, se encuentra una solicitud suya -a folios 770 y siguientes del cdno. ppal.- para que se reconozca la cesión de derechos litigiosos que hizo en favor del Municipio de Medellín, según contrato que obra en copia auténtica a folios 797 a 806 del mismo cuaderno.

De esta petición se dio traslado a la parte demandante, pero no intervino para aceptar o rechazar la cesión. La Sala se encuentra ante dos circunstancias procesales que desestimarán la solicitud  mencionada.

De un lado, el hecho de que la petición de reconocimiento de la cesión de derechos litigiosos la hizo el Gerente Liquidador de Corvide y un abogado suyo –Eugenio de Jesús García López-, pero no es el apoderado de la entidad en este proceso –Alonso Sanin Fonnegra-, de allí que por este sólo aspecto se entenderá no presentada, pues es sabido que en las actuaciones judiciales sólo puede intervenir el abogado reconocido como tal por el juez, y no cualquiera otro, para efectos de formular la demanda y realizar actos procesales –salvo excepciones-, lo que se apoya en el principio de la defensa técnica y en el derecho de postulación, que sólo tienen los abogados.

En estos términos, no es admisible en los procesos –salvo algunos, pero no es el caso de la acción contractual- que los representantes legales de las entidades estatales o cualquier otro abogado actúe en ellos, si no se le ha reconocido personería para estos efectos. Así es que, constituido el apoderado correspondiente, el juez sólo atiende las solicitudes, peticiones o actuaciones que realice éste en nombre de aquél, en los términos del poder conferido. Si otro abogado actúa, o el representante legal quiere hacerlo -siempre que sea abogado- debe revocar el poder y ajustar el nuevo mandato judicial a los términos de la norma procesal correspondiente.

Por las razones anotadas resulta inadmisible la solicitud de CORVIDE, pues de aceptarla se incurriría en un error judicial.

De otro lado, siendo suficiente argumento el anterior para negar la solicitud, únicamente en gracia de discusión cabe agregar que la parte actora tampoco aceptó expresamente la cesión, como lo exige el inciso tercero del art. 60 del CPC., que dispone:

“Art. 60. SUCESION PROCESAL. Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente curador.

“Si en el curso del proceso sobrevienen la extinción de personas jurídicas o la fusión de una sociedad que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.

“El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.

“El auto que admite o rechace a un sucesor procesal es apelable.

“Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código Civil, se decidirán como incidentes.”

En estos términos, esta sentencia sólo comprenderá a CORVIDE, salvo el supuesto en que a la fecha de dictarse haya concluido el proceso de liquidación en que se encontraba –de lo cual no hay prueba en el expediente, incluido el esfuerzo que hizo la Sala de hallarla en la página web de esa entidad, pero no fue posible-, caso en el cual por aplicación del inciso segundo del art. 60 “Si en el curso del proceso sobrevienen la extinción de personas jurídicas… los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.”

2. Lo probado en el proceso

Se encuentran demostrados los siguientes aspectos, entre otros irrelevantes para decidir el recurso de apelación, y otros más que sí tienen importancia pero que se analizarán más adelante:

- Que entre el consorcio actor –conformado por las empresas Pórticos Ltda., INMEL Ltda., y Pico y Pala Ltda.-	y CORVIDE se suscribió el 7 de noviembre de 1.991 el contrato de obra pública No. 123, cuyo objeto fue la construcción de 1.188 módulos de viviendas, en los sectores 1, 2, 3 y 4 de la urbanización El Limonar II, en el corregimiento de San Antonio de Prado –Medellín- (fls. 14 a 30, cdno. 1).

Se pactó un plazo de ejecución de 390 días solares y un precio de $1.345’665.288.

- CORVIDE y el consorcio acordaron iniciar la ejecución de la obra el 17 de febrero de 1.992 –más de 3 meses después de adjudicado el contrato-. Se entiende mostrado este hecho no en virtud del documento aportado a fl. 36 del cdno. 1 –porque está en copia simple-, sino por la aceptación que CORVIDE hizo de él.

No obstante, desde ahora debe quedar claro que es equivocada la interpretación que hace el actor acerca de que la iniciación de la obra obedeció a una orden que impartió la entidad, cuando en realidad se trató de un acuerdo, contenido en el acta referida. Otra cosa es que pese a él, se le causara un perjuicio, por la tardanza excesiva, pero de ninguna manera esto significa que la fecha de iniciación fue impuesta unilateralmente por CORVIDE.

- El contrato No. 123 fue adicionado mediante el contrato No. 01, suscrito el 13 de octubre de 1992, cuyo objeto fue agregar obras extras y adicionales, por valor de $252’100.245, sin acordar un plazo adicional para su ejecución -fls. 32 a 33, cdno. 1-.

- El contrato No. 123 fue adicionado por segunda vez, mediante el otrosí que se suscribió el 12 de marzo de 1993, cuyo objeto consistió en agregar 110 días solares al plazo inicial -fl. 31, cdno. 1-.

3. Mora en el pago de actas de obra

Discute el apelante, constituyendo una de sus pretensiones,  que CORVIDE no le canceló oportunamente las actas de obra, de modo que incurrió en mora y reclama la indemnización correspondiente. El tribunal negó su pago,  aunque los peritos lo cuantificaron, sin embargo se confirmará la decisión del tribunal, pero por razones diferentes.

En efecto, en el pliego de condiciones -fl. 308, cdno. 1- se estipuló: “Anticipo. Una vez registrado el presente contrato en la Contraloría Municipal y previo otorgamiento y aprobación por CORVIDE de la fianza correspondiente, CORVIDE entregará al contratista a manera de anticipo la suma de $_________________, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato (…)”. Este texto, finalmente, se reprodujo en la cláusula quinta del contrato -fl. 18, cdno. 1-.

De aquí se concluye que la entrega del anticipo constituía una obligación a cargo del contratante, pero para hacerlo era necesario satisfacer tres requisitos: i) que se realizara el control previo al contrato de obra, a cargo de la contraloría municipal; ii) que el contratista otorgara la fianza que se comprometió a constituir en el contrato; y iii) que ésta fuera aprobada por la entidad contratante.

Todo esto lo conocía el consorcio –o debió saberlo-, y mal puede afirmar, como lo hizo en el proceso, que elaboró el presupuesto de la obra contando con que iniciaría su ejecución desde la adjudicación o la firma, cuando es obvio, por elemental, que tenían que satisfacerse estas exigencias –una de ellas, incluso, a cargo suyo, otra de la entidad y otra de un tercero-, y que éstas no se cumplen el mismo día en que se firma el contrato, sino semanas después –aunque se desconozca con certeza cuántas-, sobre todo tratándose de la revisión que correspondía hacer a la contraloría, en la época en que existió el control fiscal previo.

Del primer requisito obra constancia en el expediente de haberse satisfecho el 30 de diciembre de 1.991 -fl. 30 cdno. 1-, cuando el contralor municipal suscribió el contrato, es decir, que en virtud de este sólo requerimiento no son imputables a CORVIDE cerca de dos meses, y si bien tampoco lo es al consorcio, lo cierto es que se trataba del lapso que en la época de los hechos era normal que tardara la legalización de un contrato, en virtud de esta exigencia legal. Por eso hoy no puede aceptarse que el consorcio afirme que su presupuesto de obra estaba elaborado para ser ejecutado tan pronto se firmara el contra, porque desconoce la realidad que imponían los requisitos de esa época.

Además, téngase en cuenta que en el contrato se pactó la cláusula de reajustes, que actualiza en el tiempo el valor de los precios unitarios, llevando el precio de la oferta al momento de la compra efectiva de los bienes sometidos a la fórmula técnica acordada.

Ahora bien, en relación con las otras dos exigencias, y concretamente con la constitución de la póliza, que estaba a cargo del contratista, y además como parte actora le correspondía acreditar su cumplimiento para desembolsar el anticipo, no allegó prueba de este hecho, y ni siquiera de su aprobación -por parte de CORVIDE-, de allí que sea imposible establecer la existencia de mora del pago inicial, correspondiente al 20% del valor del contrato.

La importancia que tiene esta póliza se configura, precisamente, en que ampara el buen manejo y correcta inversión de la suma de dinero que la entidad entrega previamente para iniciar la ejecución del contrato, y de igual manera resulta apenas natural, por la función cardinal de cumple tal documento, que se exija su acreditación en este proceso para demostrar que, en calidad de contratista, el demandante cumplió la carga que tenía para que le hicieran el desembolso.

Al no demostrarse el cumplimiento de las exigencias legales para entregar el anticipo, pero sobre todo, aquella que estaba a cargo del contratista, resulta imposible establecer el momento en que la entidad incurrió en mora. Por esta razón se negará esta pretensión.

Ahora bien, en relación con la indemnización solicitada con ocasión de la mora en el pago de las demás actas de obra, y también de las de reajuste de cada una de estas, la Sala también la negará, con fundamento en razones similares. En efecto, para determinar, en primer lugar, si se presentó mora en el pago de las actas y, en segundo lugar, a cuánto asciende, es necesario confrontar la fecha de elaboración de cada acta, la de presentación de la cuenta de cobro respetiva a CORVIDE y la efectiva de pago.

Sin embargo, antes de realizar este análisis, la Sala encuentra que el acervo probatorio necesario para su estudio –es decir, las actas de obra y de reajuste, así como los comprobantes de pago-, no fue aportado ni en la demanda ni en la contestación. Ante esta situación, los peritos, para rendir el experticio, se basaron en documentos suministrados por el demandante en copia simple, de manera que el informe se fundamentó en pruebas que no eran valorables, como lo ha sostenido esta Corporación en múltiples oportunidades –Sección Tercera, auto de marzo 11 de 2004. Exp. 26.182-:

“Los documentos que se allegaron al expediente, constitutivos del presunto título ejecutivo, no están en condiciones de ser valorados, pues son  copias simples que no cumplen las previsiones del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

- “Sobre el valor probatorio de las copias prescribe la ley:

- “Artículo 254 Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

- 1) Cuando hayan sido autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

- 2) Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

- 3) Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.”

“Los documentos allegados con la demanda deben valorarse en su conjunto, pues todos  conforman el  presunto título ejecutivo complejo. De allí la importancia de establecer si constituyen una prueba idónea de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a favor del ejecutante, como lo establece el artículo 488 del C.P.C.

“Resulta pertinente aclarar que la vigencia del artículo 11 de la ley 446 de 1998 y la del artículo 25 del decreto 2651 de 1991, en nada modifica lo afirmado, pues el primero de ellos se refiere sólo a documentos privados, y el segundo, como bien lo ha establecido la Corte Constitucional, alude a documentos originales y no a copias.

“En efecto, la Corte, mediante sentencia de febrero 11 de 1998, en la que declaró exequibles los numerales segundo del artículo 254 y tercero del artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, aclaró que:

“El artículo 25 citado se refiere a los “documentos” y hay que entender que se trata de documentos originales. En cambio, las normas acusadas versan sobre las copias, como ya se ha explicado. Sería absurdo, por ejemplo, que alguien pretendiera que se dictara mandamiento de pago con la copia simple, es decir, sin autenticar, de una sentencia, o con la fotocopia de una escritura pública, también carente de autenticidad.

“Un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas. Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos.

“De otra parte, la certeza de los hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en particular, con copias de documentos, está en relación directa con la autenticidad de tales copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial.

“En tratándose de documentos originales puede el artículo 25 ser explicable, porque su adulteración es más difícil, o puede dejar rastros fácilmente. No así en lo que tiene que ver con las copias, cuyo mérito probatorio está ligado a la autenticación.

“Si el artículo 25 hubiera querido referirse a las copias así lo habría expresado, porque en el derecho probatorio es elemental la diferencia entre documentos originales y copias. Pero, no lo hizo, como se comprueba con su lectura …” (Subraya la Sala).

- “Tampoco le asiste razón al demandante, cuando pretende que el  Juez Contencioso requiera al ejecutado para que aporte los documentos que constituyen el título, pues a diferencia de los procesos declarativos o de conocimiento, en el ejecutivo, sólo el ejecutante es quien debe aportar los documentos  que contienen una obligación clara, expresa y exigible, salvo en lo que concierne con las diligencias previas. Así lo precisó la Sala en auto dictado el día 27 de enero de 2002, al decir:

- “ ‘Es necesario que el demandante aporte los documentos que en principio constituirían el título ejecutivo, a los cuales simplemente les falta el requisito relacionado con la exigibilidad de la obligación o el de la certeza de que quien figura como demandado sea la misma persona que suscribió el documento.

- “ ‘El juez del proceso ejecutivo carece de competencia para requerir a los posibles deudores a efecto de que remitan al expediente el documento o conjunto de documentos que constituyen el presunto “título ejecutivo”, de cuya existencia pende la procedibilidad del proceso ejecutivo.

- “ ‘Por su naturaleza, en el  proceso de ejecución, la demanda ejecutiva debe ir acompañada del o los documentos que contienen la obligación clara, expresa y exigible, por cuya efectiva satisfacción se acude a la jurisdicción; pues el fundamento de este proceso es la certeza sobre la existencia de la obligación.

- “ ‘A diferencia de los procesos declarativos o de conocimiento, es el demandante  quien debe aportar con la demanda, la prueba de su condición de acreedor, de la obligación clara, expresa y exigible que existe a su favor, y de que la persona demandada realmente es su deudor”.

- “Así lo señala la doctrina:

- Hernando Morales:

“ ‘La acción, o mejor la pretensión ejecutiva, se caracteriza porque no se agota sino cuando el pago total de la obligación se efectúa. E implica el mandamiento de pago sin haberse citado ni oído al deudor, en razón del título ejecutivo

(  )

“’ Si no puede aducir el demandante título ejecutivo, no podrá entablar proceso ejecutivo; si no puede exhibir ese título que haga indiscutible su derecho a través de cualquiera de los documentos que reúnan los requisitos previstos en el art. 488, será menester que previa discusión en proceso ordinario con su deudor pruebe la efectividad de su derecho, y sólo una vez que la sentencia le haya reconocido dicho derecho, o le haya declarado  su calidad de acreedor, tendrá en sus manos el título ejecutivo correspondiente.

().

“ ‘Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada del documento que preste mérito ejecutivo, el juez ordena al demandado que cumpla la obligación de acuerdo con lo pedido y con lo dispuesto para las diversas clases que se han explicado.

()

“ ‘Para dictar mandamiento ejecutivo, como para admitir toda demanda, es menester examinar y encontrar acreditadas la jurisdicción y competencia, así como los elementos de admisibilidad de la demanda previstos en los numerales 1 a 5 del art. 85, o sea los requisitos formales, los anexos, la debida acumulación de pretensiones, la presentación personal y el poder legalmente aducido. También, en apariencia al menos, debe hallarse la legitimación en causa, o sea que del título se desprenda que el ejecutante es el acreedor y el ejecutado el deudor.()’

“En ejercicio de la acción ejecutiva, el demandante tiene la carga de demostrar su condición de acreedor ab initio; no es posible, como acontece en los procesos ordinarios, probar la titularidad del derecho subjetivo alegada, en desarrollo del proceso.

(…)

“De lo anterior, se puede afirmar que no se presentan los requisitos para  librar mandamiento de pago en contra del municipio de Puerto Wilches, toda vez, que los documentos fueron allegados indebidamente. Tampoco se debe trasladar al Tribunal la carga  de obtener los documentos que constituyen el título ejecutivo, como lo pretende el demandante pues, como quedó ampliamente ilustrado, esta obligación está radicada en cabeza del ejecutante.  Ello basta para confirmar la decisión de primera instancia, pues la existencia del título es condición sine qua non para librar mandamiento de pago.”

Aplicadas estas ideas al caso concreto, se pregunta la Sala ¿cómo podría establecerse la mora alegada por el consorcio si no existen las actas de obra, ni consta la fecha de presentación de las facturas, ni las de pago por parte de CORVIDE? ¿Cuántos días tardó la administración en pagar, si no se acreditaron las fechas de pago?

Entre otras cosas, no debe perderse de vista que este proceso judicial inició en octubre de 1.994 –según consta en el auto admisorio de la demanda-, y la ley procesal exigía que la prueba documental se aportara de la manera indicada antes. A su vez, la sentencia de primera instancia data de junio de 2.001, lo mismo que el recurso de apelación, fechas en las que las normas procesales sobre las pruebas mantenían esta consideración, que la Sección Tercera del Consejo de Estado también observó ininterrumpidamente.

En estos términos, este proceso se surtió conforme a esa exigencia probatoria, y así se falló por el a quo, además de que a esas reglas procesales se sometieron las partes, y por eso al dictarse esta sentencia de segunda instancia no es posible cambiarla, para sanear problemas que las partes, cuando practicaron las pruebas, no corrigieron como era su deber.

En estos términos, también se negará el pago de intereses moratorios sobre las actas de obra y de reajuste.

4. La mayor permanencia en la obra

El actor le imputó a CORVIDE una mayor permanencia en la obra, debido a una serie de circunstancias de las cuales es responsable, y que le causaron un detrimento al patrimonio, porque, como lo expresó en varias etapas de este proceso, no presentó su propuesta proyectándose para trabajar 500 días calendario sino 390 -presupuestados inicialmente en el pliego de condiciones y en el contrato-, lo que causó el desequilibrio económico y los perjuicios por los que reclama el resarcimiento.

Ahora bien, téngase en cuenta que el actor estimó en la demanda que su mayor permanencia en la obra fue de 110 días, equivalentes a aquellos durante los cuales se prorrogó la ejecución del contrato –hecho décimo, a fl. 106, cdno. 1-, y a partir de allí se produjeron altos sobrecostos, en los que incurrió por causas ajenas a su voluntad.

Así lo reiteró en los alegatos de conclusión presentados en primera instancia, donde sostuvo que a la mora en la entrega del anticipo y en el pago de las actas de obra -que le propició problemas en el flujo de caja, según quedó analizado- se suman los 110 días de prolongación de la obra, tiempo durante el cual asumió los gastos ocasionados con la adición del plazo -fl. 693, cdno. 2-.

Posteriormente, como parte de los argumentos expuestos al sustentar el recurso de apelación, insistió en que, pese a que recibió el pago acordado por las obras contractuales, incurrió en mayores costos, originados en la mayor permanencia en la obra, imputables a la ampliación del plazo, e insistió en que el daño que se le causó se debe a que la oferta contemplaba un plazo de 390 días, no de 500, que finalmente duró la ejecución del contrato -fl. 722, cdno. ppal.-.

El actor se sirvió del mismo argumento cuando alegó de conclusión en esta instancia. Reiteró que la ampliación de la obra –en 110 días- le ocasionó sobrecostos, y por ende se presentó en su contra un desequilibrio económico -fl. 748, cdno. Ppal.-, producido por la prolongación en el tiempo de la ejecución de la obra.

Pues bien, la Sala entiende que el término adicional no pudo causar una mayor permanencia en la obra imputable a la entidad, por varias razones.

En primer lugar, porque este lapso fue objeto de un contrato donde las partes expresaron su voluntad sobre las condiciones en que se continuaría ejecutando la obra, de manera que siempre que se suscribe un contrato adicional la voluntad de las partes retorna a una posición de reequilibrio de las condiciones del nuevo negocio –como cuando se suscribió el contrato inicial-, porque tanto contratante como contratista tienen la posibilidad de suscribirlo o de abstenerse de hacerlo, y si ocurre lo primero, a continuación pueden establecer las nuevas condiciones del negocio.

En estos términos, resulta equivocada aquella afirmación que la parte actora hizo en la demanda, al señalar que “Como se trató de un contrato adicional para ejecutar obras extras o adicionales, ordenadas por CORVIDE, esta entidad estaba en la obligación de realizar las obras a los precios ya pactados, por lo tanto, con esta demanda solicita la diferencia entre los costos reales que él tuvo que soportar en la obra y lo recibido por estos conceptos (mano de obra y equipo) con los precios unitarios de las obras ordinarias y adicionales ejecutadas.” –fl. 106, cdno. 1-

El error de apreciación consiste en que no es cierto que los contratos adicionales se tengan que ejecutar a los mismos precios unitarios del contrato inicial, porque se olvida que se trata de un nuevo acuerdo de voluntades, donde cada parte reasume, pero para los solos efectos de las actividades que involucra la adición, la libertad contractual que tuvo frente al negocio principal, y la ejercerá según la fuerza o capacidad económica, jurídica y fáctica que tenga dentro del negocio.

Esto significa que es perfectamente posible modificar, de común acuerdo, en los contratos adicionales, los precios unitarios o globales del contrato a celebrar, bien para reducirlos o para incrementarlos, definición que cada parte valorará y seguramente concertará en función de los precios del mercado del momento. Claro está que si desde el negocio inicial el contratista se comprometió en alguna de sus cláusulas a mantener los precios, en caso de que se adicione el contrato, entonces la libertad de pacto se habrá empeñado desde esa ocasión, y a ella se atendrá la parte comprometida. En este mismo sentido ya ha expresado esta Sala que:

“… En este sentido, tampoco es aceptable, como lo afirma el actor, que por tratarse de un contrato adicional los precios unitarios debían ser los mismos del contrato inicial, so pretexto de que este aspecto era inmodificable.

“Este criterio es equivocado, porque bien pudo el contratista asumir una de estas dos conductas, al momento de celebrar los negocios: i) suscribirlos, pero con precios de mercado adecuados, es decir, renegociando el valor unitario de los ítems –en otras palabras, debió pedir la revisión del precio-, o ii) desistir del negocio, porque no satisfacía su pretensión económica, teniendo en cuenta que estaba vigente un impuesto que gravaba la actividad adicional que pretendía ejecutar.

“Es así como, si acaso se le causó un daño al contratista se trata de una conducta imputable a él, porque suscribió varios negocios jurídicos pudiendo desistir de ellos, cuando no satisfacían su pretensión económica.

“Por tanto, es inadmisible que ahora, luego de celebrados y ejecutados los negocios jurídicos, en vigencia de leyes que claramente señalaban las condiciones tributarias del momento, solicite una indemnización por hechos imputables a la gestión propia, pues de haber sido precavido no se habrían generado las consecuencias que dice padecer.”

En estos términos, el actor pudo acordar nuevos precios, pero no lo hizo; y mal puede venir ahora, ante el juez, a pedirle que lo haga mediante una sentencia, cuando debió negociar en su momento este aspecto. Otra cosa sería que se alegara la materialización de la teoría de la imprevisión, por cuya virtud la alteración de las condiciones de un negocio, ya celebrado, por circunstancias posteriores y ajenas a las partes, se hace difícil en su ejecución y cumplimiento, rompiendo la igualdad y el equilibrio del negocio. Pero este no es el caso, porque sin duda la suscripción de los dos contratos adicionales -tanto el de valor como el de plazo-, estaba precedido de las circunstancias que verdaderamente lo originaron, y fue sobre esas razones -conocidas por el contratista- que se pactó lo que consta en esos dos documentos.

En este horizonte, cada parte del negocio se hace responsable de aquello a lo que se compromete, y así mismo, mientras nuevas circunstancias no alteren el acuerdo, se considera que contiene en sí su propio reequilibrio financiero.

En segundo lugar, si en gracia de discusión no fuere aplicable lo anterior al caso concreto, hay que recordar que si bien la partes adicionaron 110 días al plazo inicial –un 28% más con respecto a este-, también es cierto que antes habían adicionado más cantidad de obra sin plazo para su ejecución, de allí que el nuevo valor -$252’100.245- representaba casi el 19% del valor inicial. En estos términos, no es absurdo pensar que la mayor cantidad de obra haya exigido, finalmente, la necesidad de adicionar el plazo, pues quedó corto y por eso necesitó ampliarse.

Y es que una de las razones para ello fue la necesidad de hacer el movimiento de tierra en las vías de acceso a la obra, lo que finalmente se contrató con el consorcio, y éste ejecutó la actividad dentro del plazo inicial, desde luego consumiendo tiempo y esfuerzo en actividades diferentes, que al final mostraron la necesidad de ampliar el plazo.

Esta perspectiva fue corroborada por los peritos del proceso, quienes en el informe inicial declararon, a la pregunta de si se presentó una mayor permanencia en la obra,  que el consorcio la ejecutó –la inicial más la adicional- dentro del plazo del contrato –también el inicial más el adicional- y por eso: “consideramos y es nuestra opinión que los argumentos presentados por la parte actora no pueden calificarse como motivación o causas que originen y den pie a una mayor permanencia en la obra…” –fl. 413, cdno. 2-.

Contra esta conclusión la parte actora –insatisfecha con el dictamen- presentó una solicitud de aclaración y complementación. En esta ocasión los peritos fueron aún más claros, directos y contundentes, luego de analizar las causas de la adición del contrato, tanto en valor como en plazo. Indicaron que luego de revisar la bitácora de la obra “… no se pone de manifiesto una disminución notoria del personal de oficiales y ayudantes como del equipo ocupado en la obra, con excepción de la retroexcavadora.

“El ritmo de trabajo en las otras actividades del contrato no mermó ostensiblemente, ya que se reflejaría en el valor del acta de obra realizada en el mes de septiembre de 192 y así vamos comparándolo con los valores de las actas de obra de los meses anterior y posterior…” –fl. 647, cdno. 2-. Esto significa que no es cierto –como lo afirmó en la demanda y en los alegatos de conclusión- que haya dejado de facturar al ritmo que el contrato imponía.

Más adelante agregaron: “no vemos realmente cómo una suspensión del movimiento de tierra, cuyo pago no podía seguirse haciendo por el contrato inicial como obra ordinaria, sino que se tendría que pagar como una obra adicional que junto con otras obras extras implicaba definir un contrato adicional… pueda calificarse como una causal para solicitar una mayor permanencia, ya que el ritmo de trabajo en las otras actividades del contrato continuaba normalmente.” –fl. 648, cdno. 2-

Finalmente concluyeron que: “Por tales razones opinamos que fue la obra extra y adicional y el faltante de obra ordinaria lo que generó consecuencialmente la solicitud de ampliación del plazo contractual, por lo tanto el otrosí No. 1 de 1992… tenía su razón de ser, si ello no se hubiera hecho, el consorcio contratista se hubiera visto sometido a un incumplimiento del contrato y por ende una multa.” –fl. 652, cdno. 2-

En estos términos, la Sala comparte con los peritos que el mayor plazo consentido por las partes tuvo como retribución económica la mayor cantidad de obra que antes se había acordado ejecutar, y por eso no existió un desequilibrio financiero del contrato, porque CORVIDE pagó las obras extras y las adicionales, y con eso retribuyó económicamente el tiempo de mayor permanencia en la obra, es decir, que fue más tiempo por más dinero.

Finalmente, por las mismas razones tampoco se accederá a la pretensión subsidiaria, pues resulta claro que no se presentó un enriquecimiento sin justa causa a favor de la entidad contratante, habida cuenta de que en los contratos suscritos, objeto de esta controversia, se halla el origen de las prestaciones y las contraprestaciones que las partes ejecutaron en favor recíproco.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Confírmase la sentencia proferida el 29 de junio de 2.001, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión.

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

### OLGA VALLE DE DE LA HOZ

Presidenta

### ENRIQUE GIL BOTERO			JAIME ORLANDO SANTOFIMIO G.

En este sentido dispone el art. 64 del CPC.: “APODERADOS DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO. La nación y demás entidades de derecho público podrán constituir apoderados especiales para los procesos en que sean parte, siempre que sus representantes administrativos lo consideren conveniente por razón de distancia, importancia del negocio u otras circunstancias análogas.

“Constituirán apoderado especial, el representante de la entidad que no sea abogado, salvo el caso del personero municipal, y aquél que deba representar a otra entidad con interés opuesto.

“Los gobernadores, intendentes y comisarios, aunque sean abogados inscritos, deberán actuar por medio de apoderado, si el proceso se adelanta fuera de su sede.”

Establece el art. 63 del CPC.: Art. 63. Derecho de postulación. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa.”

El art. 67 del CPC. dispone sobre el reconocimiento del apoderado que: “Para que se reconozca la personería de un apoderado es necesario que éste sea abogado inscrito y que haya aceptado el poder expresamente o por su ejercicio.” Y el art. 303, inciso segundo, señala sobre las formalidades del auto que lo hace que “Sólo se mencionarán los nombres de los apoderados judiciales, cuando se reconozca su personería o se les imponga alguna condena.”

Corte Constitucional, Sentencia C-023/98, de febrero 11 de 1998.

Morales Molina, Hernando.  Curso de Derecho Procesal Civil, novena edición. Editorial ABC - Bogotá, 1996. Pág. 157.

Ibídem pág. 166.

Ibídem pág. 208.

También ha dicho la Sala, en este sentido, que “Finalmente, la demandante pretendió excusar su aceptación a la cláusula de sometimiento a la contribución especial argumentando que no le era permitido, por razones del servicio, detener la obra, lo cual encuentra apoyo en efecto en la ley pero lo que no es viable aceptar es la reiterada suscripción de contratos adicionales al valor del contrato sin salvedad alguna a esta cláusula en el entendido de encontrarse cobijado por el artículo 5 de la ley 80 de 1993, cuyo texto reza: (…)

“Pero es que, en este caso, no se probó condicionamiento o coacción por parte de la entidad contratante sino que por el contrario se estableció la aceptación manifiesta y sin salvedades de la situación, por parte del contratista, sin haber desplegado ni previa ni concomitantemente actividad que permitiera a la Sala entender que en efecto la Sociedad demandante no aceptaba los términos del contrato adicional; su conducta evidencia todo lo contrario.

“Pero además si es que la coacción administrativa hubiese sido cierta, la Sociedad demandante pudo, con su conducta, frustrar la celebración del contrato adicional y colocar a la Administración en la adopción de una modificación unilateral del contrato, la cual como acto administrativo habría podido ser objeto de demanda, si es que se consideraba que el acto era ilegal, para que el juez definiera si en verdad lo era.” –Sección Tercera, sentencia de octubre 30 de 2003. CP. María Elena Giraldo. Actor: Construca SA. Exp. 17.213-.

Esta tesis se ha reiterado en varias sentencias: del 7 de marzo de 2007 –exp. 15.799 -, del 19 de febrero de 2009 –exp. 19.055?-, del 4 de febrero de 2010 –exp. 15.400-, del 4 de febrero de 2010 –exp. 15.665-, del 4 de febrero de 2010 –exp. 16.017- y del 4 de febrero de 2010 –exp. 16.022-.