INDEMNIZACIÓN − Perjuicios − Falta de adjudicación de una licitación − Posiciones jurisprudenciales

En lo que concierne a la manera de indemnizar los perjuicios en el caso concreto, la Sala encuentra que en los eventos en que las entidades estatales se abstienen de adjudicar un contrato a quien debió ser beneficiado con tal decisión en un proceso licitatorio, o cuando se adjudica a quien no merecía dicho provecho, surge la responsabilidad patrimonial a cargo de la administración, porque en estas hipótesis se le niega al oferente, en forma injustificada, la posibilidad de ser contratista del Estado, circunstancia que puede generar un perjuicio patrimonial que, desde luego, exige la prueba específica del mismo y de su alcance.

Sobre eventos de esta naturaleza, la jurisprudencia de esta Sección se ha pronunciado en repetidas ocasiones, y ha llegado a las siguientes conclusiones, las cuales se presentarán considerando la línea jurisprudencial que se puede construir en su etapa más reciente:

Primera posición jurisprudencial.  En una primera época, el Consejo de Estado consideró que cuando se deja de adjudicar un contrato, a quien demuestra haber presentado la mejor oferta en una licitación, se le debe indemnizar, en forma plena, tanto el lucro cesante como el daño emergente.

Segunda posición jurisprudencial. En otro momento de la jurisprudencia, la Sala estimó que la indemnización debida por la administración al perjudicado, cuando se ha dejado de adjudicar un contrato a quien tenía derecho a ella, no podía equivaler al 100% de la utilidad esperada -como se indemnizó en el caso anterior-, por dos razones, principalmente:

Primero, porque la utilidad esperada no es algo seguro, sino una mera expectativa, y bien podría resultar inferior, de haberse ejecutado el contrato realmente. Segundo, el hecho de que el eventual adjudicatario, y luego contratista, no haya asumido ningún riesgo técnico, económico o administrativo con la ejecución real del contrato, además de no haberse hecho ningún esfuerzo laboral en la consecución de la utilidad esperada, no justifica la indemnización de la totalidad de la misma.

Tercera posición jurisprudencial. En la última época de la jurisprudencia, que es la vigente, se retornó a la primera tesis expuesta, es decir, a la indemnización del 100% de la utilidad esperada, bajo los siguientes argumentos: En primer lugar, la indemnización que se debe pagar al oferente que debió ser favorecido con la adjudicación corresponde al porcentaje de la utilidad que esperaba obtener, según se haya establecido en su oferta.  No es posible conceder una indemnización superior porque cualquier monto por encima constituye un daño eventual, es decir, que carece de certeza, y por eso mismo resulta jurídicamente imposible indemnizarlo. En segundo lugar, la indemnización debe equivaler al 100%, porque no es posible para el juez deducir que el contratista no habría obtenido la totalidad de la utilidad que esperaba, de haber ejecutado el contrato. Es decir, el hecho de que no haya tenido que hacer un esfuerzo, administrativo, financiero o técnico, no significa que necesariamente su utilidad hubiera sido inferior.

INDEMNIZACIÓN − Perjuicios − Falta de adjudicación de una licitación −Posiciones jurisprudenciales – Tercera posición

Este es el criterio que mantiene la Sala desde hace varios años, porque considera que cuando se priva de la adjudicación o de la ejecución de un contrato, a quien debió ser favorecido con esa decisión, se le  causa un perjuicio cuya valoración, en principio, corresponde al monto de la utilidad que esperaba si el contrato le hubiera sido adjudicado.

Para que esta forma de valorar el perjuicio pudiera desecharse, sería menester que en el proceso se discutiera la desproporción de la utilidad esperada, o la existencia de una especial dificultad que tendría el proponente para alcanzarla, lo cual, sin duda alguna, necesita de la prueba correspondiente que desvirtúe el monto de la misma. Esto, sin embargo, no ocurre en el presente proceso.

No obstante, lo particular de esta jurisprudencia es que se ha aplicado en tres supuestos: i) en eventos de indebida adjudicación de un contrato, ii) en caso de indebida declaración de desierta de un proceso de selección, y iii) en supuestos de imposibilidad de ejecutar un contrato adjudicado.

Es evidente que el mismo análisis se debe extender al supuesto del caso concreto, esto es: iv) a la adjudicación de un contrato a quien ocupó el primer lugar en la evaluación de ofertas –acto administrativo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá-, ante la imposibilidad que tuvo otro participante –el demandante en este proceso- de obtener ese lugar, por un error o decisión equivocada de otra entidad estatal –Municipio de Medellín-, que influye negativamente en la evaluación de las ofertas de la licitación adelantada por aquella.

PERJUICIOS RECIBIDOS – Contratista − Jurisprudencia − Mano de obra − Mayor permanencia

Se advierte -antes de decidir este otro asunto-, que esta Sección ha establecido que la prueba del daño y de los perjuicios sufridos por un contratista, en casos como este, deben estar debidamente acreditados, porque no basta hacer una proyección de la utilidad o de la administración calculada en la oferta, durante el período de la parálisis de una obra, para deducir automáticamente el monto del perjuicio. Se necesita, por el contrario, cuantificar realmente el patrimonio afectado para condenar a su restablecimiento. Sobre el particular se ha considerado, cita que se hace in extenso por su valor para comprender la postura que asumirá la Sala, que:

“Como puede observarse, los peritos se limitaron a repetir en el dictamen, las cifras de costos directos e indirectos consignados en la oferta presentada por el contratista para la adjudicación del contrato de obra No. 051 de 1991, cuyo plazo se convino en 4 ½ meses y a partir de dichas cifras procedieron a efectuar un cálculo proporcional en razón del tiempo total que duró la obra, esto es, 10 meses y 5 días, para finalmente establecer la diferencia entre estas dos cifras, pero sin aportar ningún juicio de valor encaminado a establecer si los costos reclamados por el demandante realmente se efectuaron, esto último, entre otras razones, porque el examen de esos no les fue encargado ni formaban parte de la tarea que debían cumplir.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO

Bogotá, DC., veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012)

Radicación número: 05001-23-24-000-1995-00935-01(22088) Acumulado 39109

Actor: CONASFALTOS SA. Y ANDINA DE CONSTRUCCIONES LTDA.

Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de Medellín –en adelante el Municipio o el contratante- y las empresas Andina de Construcciones Ltda. y Conasfaltos SA. –en adelante los contratistas o el consorcio- contra las sentencias proferidas el 24 de noviembre de 2000 y el 21 de julio de 2009	, por el Tribunal Administrativo de Antioquia -fls. 374 a 397, cdno. ppal. y fls. 639 a 660, cdno. ppal. de cada expediente	-, procesos acumulados en esta instancia, mediante las cuales se resolvió, respectivamente:

“PRIMERO. Declarar la nulidad de las resoluciones Nos. 1685 de octubre 5 de 1994, 0109 de enero 26 de 1995, 1789 de octubre 24 de 1994 y 490 de marzo 21 de 1995, proferidas por el Alcalde Municipal de Medellín (Antioquia).

“SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase al Municipio de Medellín (Antioquia) a reconocer a favor de la Sociedad Andina de Construcciones Ltda. la suma de … (10’102.041,41), la cual le fue descontada al Consorcio Contratista por concepto de las multas impuestas. Este valor deberá ser actualizado a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, de conformidad con la fórmula indicada en la parte motiva.” –fl. 396, cdno. ppal.-

En el segundo proceso indicado el Tribunal resolvió:

“PRIMERO. Se declara la nulidad de las resoluciones 1275, 2410, 1290 y 2409 proferidas por el municipio de Medellín, que afectaron el contrato 044 de 1994, suscrito entre el municipio de Medellín y el consorcio Sociedad Andina de Construcciones Ltda. y Conasfaltos SA.

“SEGUNDO. Se condena al municipio de Medellín a pagar al consorcio demandante la suma de $240.137.991…” –fl. 659 a 660, cdno. ppal.-

ANTECEDENTES

Mediante auto de febrero 3 de 2011, la Sección Tercera decretó la acumulación de los dos los procesos relacionados donde son parte las mismas personas jurídicas –uno identificado con el Rad. 050012324000199500935 01  –en adelante se identificará con la expresión “multas”- y el otro con el Rad. 050012331000199801390 01  –en adelante se identificará con la expresión “desequilibrio financiero”- de manera que a continuación se relacionarán los actos y hechos correspondientes a cada proceso, distinguiéndolos por su radicado, para una mejor comprensión de los problemas de cada cual.

1. Las demandas

1.1. La demanda en el proceso con Rad. 050012324000199500935 01 –multas-

Fue presentada por las sociedades Andina de Construcciones Ltda. y Conasfaltos SA. -integrantes de un consorcio-, en ejercicio de la acción relativa a controversias contractuales, quienes suscribieron con el Municipio de Medellín el contrato No. 044 de 1994, cuyo objeto fue la “pavimentación de la vía circunvalar y construcción de obras de drenaje y complementarias en el Eco-parque Cerro El Volador.”

a) Pretensiones: Se formularon las siguientes –fls. 139 a 140, Cdno. 1-:

“1º. Que se anulen las resoluciones No. 1685 de octubre 5 de 1994 y la No. 190 de enero 26 de 1995… mediante las cuales se impuso multa…

“2º. Que se anulen las resoluciones No. 1789 de octubre 24 de 1994 y la No. 490 de marzo 21 de 1995… mediante las cuales se impuso multa… (…)” –fl. 89, cdno. 1-

“6. Que se condene al Municipio de Medellín a pagar, a favor de ANDINA DE CONSTRUCCIONES LTDA. la cantidad de… ($23’059.167), debidamente actualizada y con sus intereses… por concepto de lucro cesante por la pérdida de la adjudicación de la licitación pública No. 24 de 1995…” –fl. 112, cdno. 1-

b. Los hechos. Como fundamento de las súplicas, en la demanda se narraron los siguientes:

a) El plazo inicial del contrato se estableció en 150 días solares, que inició el 14 de abril de 1994, y se adicionó en 45 días calendario. El valor fue de $315’688.794.

b) Entre las cláusulas del negocio se encuentra la de multas, equivalente al uno por mil (1 x 1000) por cada día de retardo en la entrega de las obras o por la falta de avance de ellas.

c) El Municipio le impuso dos multas al consorcio: una, mediante las Resoluciones No. 1.685 de 1994 y 490 de 1995 –que resolvió el recurso de reposición-, por retardo en 5 días en la reprogramación del trabajo. La otra, mediante las Resoluciones No. 1.789 de 1994 y 109 de 1995 –que resolvió el recurso de reposición, modificando parcialmente la anterior decisión-, por retardo en la entrega de las obras.

d) Que Andina de Construcciones Ltda., en consorcio con CONCORPE SA., se presentó a la licitación pública No. 024 de 1995, que abrió el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para la “pavimentación y construcción de obras complementarias vía El Yarumo”. Sin embargo no se le adjudicó este proceso de selección porque se le restaron dos puntos del puntaje total, por las multas que le impuso el Municipio; teniendo en cuenta que la diferencia con el adjudicatario –Unión Temporal Trainco–Pervel- fue de sólo 0,76 puntos.

Esto generó un lucro cesante para Andina de Construcciones Ltda. de $23’059.167, que equivale al 50% de la utilidad que se esperaba en ese contrato –adición de la demanda a fls. 11 a 112-.

La parte actora considera que las decisiones administrativas adolecen de: i) falta de motivación, porque no se expusieron las razones que fundamentaron la decisión; ii) violación al derecho de defensa, toda vez que la falta de motivación impidió su contradicción, además de que no se escuchó al contratista; iii) extemporaneidad, comoquiera que las Resoluciones No. 1.685 y 1789 se notificaron vencido el plazo del contrato, es decir, cuando había cesado la potestad sancionatoria; iv) las multas se impusieron con fines sancionatorios y no conminatorios; v) el Municipio no contaba con el poder exorbitante de imponer multas; y vi) el consorcio no incumplió el plazo, porque causas ajenas produjeron la demora en la entrega de las obras.

1.2. La demanda en el proceso con Rad. 050012331000199801390 01 –desequilibrio financiero-

a) Pretensiones: Se formularon las siguientes –fls. 109 a 110, Cdno. 1-:

“1. Que, conforme a lo planteado en esta demanda, se declare que el MUNICIPIO DE MEDELLÍN violó e incumplió el contrato 044 de 1994, ampliado en su plazo mediante el contrato 951 de 1994, celebrado entre las partes de este proceso.

“2. Que se declare la nulidad de las resoluciones 1275, 2410, 1290 y 2409 de 1995, lo mismo que las resoluciones 189 y 909 de 1996, todas emanadas del alcalde de Medellín.

“3. Que en consecuencia se declare que el MUNICIPIO DE MEDELLÍN es responsable de los perjuicios padecidos por los demandantes…

“4.  Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al Municipio de Medellín a pagar a favor de ANDINA DE CONSTRUCCIONES LTDA. y CONASFALTOS SA., en la proporción indicada en el hecho 48 de esta demanda, la indemnización correspondiente a los perjuicios materiales… que les fueron causados… por las sumas y conceptos que a continuación se expresan…”

(…)

b) Los hechos. Como fundamento de las súplicas, en la demanda se narraron los siguientes, adicionales a los expresados en la demanda anterior:

a. Entre las partes de este proceso se celebró el contrato No. 044 de 1994, pero durante la ejecución se presentaron los siguientes problemas:

b. Los diseños de la obra estaban a cargo de la entidad, sin embargo los que entregó no correspondían a la realidad del terreno, así que hubo que rediseñar las obras, actividad que estuvo a cargo del contratista, y que pagó el municipio, lo que produjo la necesidad de adicionar el plazo en 45 días –convenio 951 de 1994-.

c. El plazo venció el 25 de octubre de 1994, y el contratista pidió oportunamente que se ampliara, el municipio no aceptó. Finalmente, las obras se recibieron el 29 de noviembre de 1994. El valor inicial, excluidas dos unidades de servicios sanitarios, fue de $268’793.253, no obstante al final el valor total fue de $316.901.217,56, sin incluir reajustes, por la ejecución de  obras extras y adicionales.

d. El contratista presentó una reclamación por los perjuicios sufridos con estos hechos, ocasionados por: i) la modificación sustancial del objeto del contrato –ejecución de nuevas obras (incluso hasta la finalización del plazo) y supresión de algunas pactadas-; ii) entrega tardía de diseños y mala calidad de los mismos; iii) cambio de obras y ejecución de las mismas en período de lluvias; iv) modificación del plan de trabajo por retardo en la definición de diseños, conduciendo a la ejecución de obras en la temporada de lluvias; v) suspensión de trabajos por 15 días, por interferencia de otros contratistas en los trabajos contratados –construcción redes de servicios públicos para EPM-. Esta reclamación fue negada por el municipio mediante decisiones que incluso fueron recurridas.

e. Los anteriores hechos ocasionaron una mayor permanencia en la obra de 2,67 meses, cuyo monto tasó aplicando el porcentaje de administración previsto en la oferta -17%- por los meses de retraso –fl. 106, cdno. 1 de este proceso-.

f. Así mismo reclamó por los perjuicios derivados de “la restricción en la capacidad de contratación y subutilización del equipo administrativo de ingenieros y oficina” –fl. 106-, que consiste en la imposibilidad que tuvieron de participar en otros procesos de contratación, por un lapso, por lo menos, de 3 meses.

g. Además hubo mora en el pago de actas de obra, que calculó en $35’943.720.

h. Los reclamos por estos mismos conceptos fueron negados por el Municipio, en la Resolución No. 1275 de 1995, recurrida y luego confirmada mediante la Resolución No. 2410 de 1995. No obstante, luego, en la Resolución 1290 de 1995, se reconoció al consorcio el pago de $13’988.710,48 por concepto de obra adicional y extra, y $962.329,86 por reajustes; decisión recurrida y confirmada a través de la Resolución No. 2409 de 1995.

i. El contrato lo liquidó unilateralmente el municipio, en la Resolución No. 189 de 1996, recurrida y confirmada mediante la Resolución No. 909 de 1996.

2. Contestación de la demanda

2.1. Contestación de la demanda en el proceso con Rad. 050012324000199500935 01 –multas-

El municipio no se pronunció sobre cada uno de los hechos de la demanda; se limitó a oponerse a las pretensiones –fls. 114 a 118, cdno. 1-. No obstante, frente a la adición que se hizo a la demanda, que incorporó la pretensión indemnizatoria por la pérdida de la adjudicación de la licitación que adelantó el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, señaló que: “… es necesario precisar que la misma no es procedente, ya que no se trata de un perjuicio originado en la relación contractual, sino fuera de ella, lo que obviamente conlleva una indebida acumulación de pretensiones…” –fls. 173 a 174, cdno. 1-. De esta manera, pone en duda el nexo entre el hecho y el daño.

2.2. Contestación de la demanda en el proceso con Rad. 050012331000199801390 01 –desequilibrio financiero-

Negó unos hechos, aceptó otros y expresó frente a los demás que parte de la demora de los trabajos obedeció a la falta de personal y equipos del contratista, quien de haber contado con ellos habría trabajado en los meses de verano, como se lo exigía la interventoría, pero finalmente lo hizo en época de invierno, por culpa propia.

En particular, defendió: que las obras ejecutadas en reemplazo de algunas contratadas no eran de lenta ejecución –como lo sostiene el actor-, salvo que el contratista no las realizara al ritmo adecuado; que la ejecución de obras en el período de lluvias obedeció a la falta de esfuerzo del contratista por adelantarlas en verano, como se lo pidió insistentemente la interventoría; que la ejecución de trabajos de otros contratistas, en la misma zona, tampoco fue la causa de la demora, porque al fin y al cabo el consorcio tenía equipos y personal insuficiente –fls. 123 a 133, cdno. 1 de este proceso-.

3. Alegatos de conclusión

3.1. Alegatos en el proceso con Rad. 050012324000199500935 01 –multas-

a)  La parte demandada no intervino en esta etapa del proceso.

b) La parte demandante reiteró la posición expresada en la demanda, y en esta oportunidad apoyó sus argumentos en la prueba documental y, sobre todo, en la testimonial que se practicó en el proceso –fls. 358 a 372, cdno. 1-.

c) El Ministerio Público no intervino en esta instancia.

3.2. Alegatos en el proceso con Rad. 050012331000199801390 01 –desequilibrio financiero-

a)  El municipio reiteró que no se incurrió en mora en el pago de las actas, además de que los peritos no registran la fecha de presentación de las cuentas de cobro para contabilizar el retardo; respecto a la cuantificación de los gastos administrativos durante la parálisis sostiene que no hay prueba de haberse incurrido en ellos; y en lo que concierne a la afectación al “K” de contratación adujo que no existe prueba sobre el particular, y además en la fecha de los hechos el RUP aún no estaba en vigencia –fls. 586 a 590-.

b) La parte demandante reiteró los argumentos expresados en la demanda, apoyados esta vez en las pruebas practicadas en el proceso. No obstante, cabe destacar los siguientes aspectos adicionales: Que halló demostrado –citando la prueba testimonial que valida esta afirmación- que “los diseños originales” no sirvieron, y que el contratista tuvo que rediseñar la vía, lo que requirió un tiempo de 45 días –fl. 591, cdno. 1 de este proceso-.

Lo mismo expresó sobre la “mayor permanencia en la obra por causa de la época invernal”, que tuvo como causa el desplazamiento de las obras por la circunstancia anterior; y la ejecución de obras extras y adicionales” -en un 23% más de lo pactado originalmente-, que necesitaron de un tiempo mayor.

El llevar a cabo tareas de menor rendimiento en su ejecución y poco valor económico también retrasó el ritmo de trabajo, criterio que apoyó en el dictamen pericial y en algunos testimonios –fl. 602-.

En lo que se refiere a la mora en el pago de las actas, destacó que el informe pericial hizo un análisis completo de los datos que confirman el retardo, y justificó la obligación del municipio de cancelarle al consorcio la suma de $43’651.200 –fl. 605-.

c) El Ministerio Público no intervino en esta instancia.

4. Las sentencias recurridas

4.1. Sentencia recurrida en el proceso con Rad. 050012324000199500935 01  –multas-

El a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones –fls. 374 a 397, cdno. Ppal.-:

Consideró que en vigencia de la ley 80 de 1993 la administración podía pactar la cláusula de multas, pero que no tenía competencia para imponerlas, de allí que en ese orden se debía acudir al juez del contrato para que estudiara el caso y tomara la decisión que correspondiera –fls. 392 a 394, cdno. ppal.-. En estos términos, anuló las resoluciones demandadas, por falta de competencia de la administración, y ordenó reintegrar al consorcio su valor.

No obstante, negó la pretensión indemnizatoria por la pérdida de la oportunidad en la adjudicación de la licitación que adelantó el Área Metropolitana, “… toda vez que no se demostró en el expediente que a la firma Andina de Construcciones Ltda. no se le haya adjudicado el contrato por razón de las multas impuestas.” –fl. 395. Cdno. ppal.-

4.2. Sentencia recurrida en el proceso con Rad. 050012331000199801390 01 –desequilibrio financiero-

Declaró la responsabilidad patrimonial del Municipio, porque retardó el inicio de las obras, por lo menos dos meses, provocando que la ejecución se empezara en la época invernal, y esto ocasionó una mayor estadía en el sitio de trabajo. Además, los diseños no estaban perfectos, lo que provocó la pérdida de tiempo en la ejecución del contrato. Agregó que la prueba del costo adicional del personal, de la maquinaria y de la herramienta no era necesaria, toda vez que la lógica indica se incurre en estos gastos cuando se paraliza una obra, ya que las responsabilidades laborales y contractuales no quedan eximidas –fl. 656, cdno. ppal. de este expediente-.

De otro lado, declaró probada la mora en la cancelación de actas de obra y la nulidad de las resoluciones No. 1275, 2410, 1290 y 2409 de 1995, que negaron el pago de la indemnización por mayor permanencia en la obra y los intereses de mora.

Finalmente, consideró que no se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, en relación con la sentencia que se dictó años antes en el proceso que en esta segunda instancia se acumuló -Rad. 050012324000199500935 01 (multas)-, porque se trata de problemas jurídicos distintos –fl. 658-. De esta manera, ordenó al municipio pagarle al consorcio la suma de $240’137.991, ya actualizada a la fecha de la sentencia.

Contra esta decisión la parte actora solicitó que se adicionara y aclarara la sentencia, petición esta última que fue rechazada, mientras aquélla fue atendida, de manera que el a quo añadió que la sentencia se debía cumplir en los términos de los arts. 176, 177 y 178 del CCA. –fls. 672 a 681, cdno. ppal. de este expediente-.

5. Los recursos de apelación

5.1. Recurso de apelación en el proceso con Rad. 050012324000199500935 01  –multas-

La parte actora y la demandada se mostraron parcialmente inconformes con la decisión. No obstante, el Municipio no sustentó el recurso, y sólo lo hicieron los integrantes del consorcio –fls. 400 a 403, cdno. Ppal.-.

a) Éste manifestó su inconformidad con la decisión que negó el pago de los perjuicios sufridos por la falta de adjudicación de la licitación que adelantó el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Considera que está probado –con el “análisis de la propuesta” y la resolución de adjudicación que hizo la misma entidad pública- que fue por causa de las multas que le impuso el Municipio de Medellín, que el Área Metropolitana le restó dos (2) puntos de su puntaje total, y como la diferencia con el adjudicatario –que ocupó el primer lugar en la evaluación- fue de sólo 0,76 puntos, entonces perdió el contrato.

Recordó que en la licitación las ofertas se calificaban sobre 100 puntos, y que de no ser por la sanción que le impuso el municipio habría obtenido ese puntaje, así que no cabe duda que esta fue la causa del daño.

b) Adicionalmente, pidió que se condene al pago de los intereses de mora -12%-, sobre los valores actualizados que debe pagarle el Municipio.

5.2. Recurso de apelación en el proceso con Rad. 050012331000199801390 01 –desequilibrio financiero-

La parte actora y la demandada se mostraron en desacuerdo con la decisión.

a) Parte actora. Se mostró inconforme con el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia, porque:

i) El tribunal no tuvo en cuenta en la indemnización los dos meses de retardo en el inicio de la ejecución de las obras, y que los peritos calcularon en $27’148.305, imputables al municipio.

ii) El costo de mayor permanencia en la obra que reconoció el tribunal no ascendía a $58’299.438, sino a $58’852.407 –una diferencia de $552.969-, corrección al dictamen que los peritos hicieron oportunamente, pero que no se tuvo en cuenta.

iii) La actualización de la condena tiene un error, porque se tomó un índice inicial equivocado -50,412448, cuando debió ser 57,737287-, resultado que lo afectó negativamente.

En conclusión el valor actualizado de la condena debe ser de $255’770.107, por eso se debe modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia –fls. 682 a 684, cdno. ppal. de este proceso-.

b) Parte demandada –el Municipio-. Estuvo inconforme con la condena, porque el tribunal le dio, injustificadamente, mayor valor a la prueba testimonial que a la documental, cuando ésta acredita en mejor forma que el consorcio fue quien propició la ampliación del término contractual.

Considera, apoyado en las comunicaciones de la interventoría –se citan varias del mes de septiembre-, que la actividad de “estabilización de base, imprimación y colocación de carpeta asfáltica” pudo hacerse en el período de verano, como lo pidió la interventoría, pero no se hizo porque no se tenían recursos suficientes para trabajar –mano de obra, y equipos- en la mejor época del clima. En su lugar pospuso este trabajo para el mes de octubre, período natural de lluvias. “Así pues que si en el curso de la ejecución de la obra se generó una mayor permanencia en la obra, con las consecuencias económicas que hoy reclama la firma demandante, obedecen única y exclusivamente a su comportamiento negligente en atender las recomendaciones presentadas por la interventoría…” –fl. 705-.

6. Alegatos de conclusión

6.1. Alegatos de conclusión en el proceso con Rad. 050012324000199500935 01  –multas-

Las partes y el Ministerio Público no actuaron en esta etapa del proceso –fls. 418, cdno. ppal.-.

6.2. Alegatos de conclusión en el proceso con Rad. 050012331000199801390 01 –desequilibrio financiero-

a) Parte actora. Reiteró los argumentos expresados en el escrito de apelación y en los alegatos de la primera instancia, y se pronunció frente a los expuestos por el municipio en la apelación, negando que las causas del retardo sean imputables al consorcio, como lo demuestra la prueba testimonial.

De hecho, está demostrado –cita la prueba testimonial que valida esta afirmación- que “los diseños originales” no sirvieron, y que el contratista tuvo que rediseñar la vía, lo que requirió un tiempo de 45 días –fls. 432 a 433-.

Lo mismo expresó sobre la “mayor permanencia en la obra por causa de la época invernal” –septiembre, octubre y noviembre-, que tuvo como causa el desplazamiento de las obras por la circunstancia anterior; y la ejecución de obras extras y adicionales” -en un 23% más de lo pactado originalmente-, que necesitaron de un tiempo mayor.

La “descoordinación e interferencias en la ejecución simultánea de trabajos” de otros contratistas, por las labores en redes de servicios públicos, también hizo suspender los trabajos de construcción, por espacio de 15 días.

Así mismo, el llevar a cabo tareas de menor rendimiento en su ejecución y poco valor económico retrasó el ritmo de trabajo, criterio que apoyó en el dictamen pericial y en algunos testimonios.

Por último, negó que la causa del retraso obedeciera a la falta de recursos del consorcio, y la prueba testimonial da cuenta fiel de lo contrario, porque había equipos y personal disponible para trabajar –fl. 440-.

b) Parte Demandada. Apoyó los argumentos del recurso de apelación en la prueba documental proveniente de la interventoría del contrato. Agregó que los rediseños que hizo el contratista se le pagaron y que los gastos en que incurrió por mayor permanencia en la obra no tienen soporte, toda vez que la prueba pericial, precisamente, adolece de ello.

Señaló que buena aparte de la maquinaria y del equipo del contratista estuvo al servicio de otra obra pública, contratada con las EPM, y que eso explica, en parte, la demora de la ejecución y la imposibilidad de probar los perjuicios.

Finalmente, cuestionó la manera como se estableció la mora en el pago de las actas, pues ni los peritos ni el juez distinguieron entre la “elaboración del acta”, su “presentación para el pago” y el “pago efectivo” –fls.443 a 453-.

c) El Ministerio Público. No intervino en esta etapa del proceso.

CONSIDERACIONES

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora en el proceso con Rad. 050012324000199500935 01 –multas- se circunscribe a cuestionar: i) la negativa del a quo a conceder la pretensión indemnizatoria derivada de la falta de adjudicación de la licitación Pública No. 024 de 1995, adelantada  por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuyo objeto fue la “pavimentación y construcción de obras complementarias vía El Yarumo”, y ii) la omisión en pronunciarse sobre el reconocimiento de los intereses de mora de la condena.

De otro lado, los recursos de apelación interpuestos por las partes en el proceso con Rad. 050012331000199801390 01 –desequilibrio financiero- conducen a que se estudien todos los temas, teniendo en cuenta que el municipio se mostró inconforme con la condena, y la parte demandante pide que se aumenten algunos rubros y que se incluya otros –el retardo de dos meses en la iniciación de los trabajos-.

Recuérdese que en este proceso el a quo declaró la responsabilidad patrimonial del municipio, porque: i) retardó el inicio de las obras, pues los diseños no estaban perfectos y esto generó la pérdida de tiempo en la ejecución del contrato, de por lo menos dos (2) meses; ii) provocando además que la ejecución del trabajo se iniciara en época invernal, dando lugar a una mayor estadía en el sitio de trabajo, equivalente a 45 días (equivalentes a 1,5 meses). Además, señaló, que iii) se incurrió en mora en el pago de algunas actas de obra;  y agregó que la prueba del costo adicional de la administración y de la maquinaria no era necesaria, porque la lógica indica que se incurre en estos gastos cuando se paraliza una obra, ya que las responsabilidades laborales y contractuales no quedan eximidas –fl. 656, cdno. ppal. de este expediente-.

1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en el proceso con Rad. 050012324000199500935 01, de conformidad con lo previsto en el art. 181 original del decreto 01 de 1984, el que señalaba eran apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos –que superaran las cuantías allí previstas-, y esta era la norma vigente en la fecha en que se profirió el fallo y se interpuso el recurso.

Conviene advertir que no procede el grado jurisdiccional de consulta, en favor de la entidad pública, porque: la sentencia fue apelada y la condena –que ascendió a $10’102.041,41- no excedió los 300 SMLMV del año 2000 –que equivalían a $78’030.000-, como lo exigía el art. 184 del CCA.

En estos términos, la Sala estudiará el recurso propuesto por la parte actora, circunscribiendo su análisis a los dos aspectos en que se mostró inconforme el apelante, es decir, sin abrir el debate a otros tópicos del proceso, concretamente a la corrección o incorrección de la decisión sobre la imposición de las multas.

De otro lado, también existe competencia para conocer de los recursos de apelación presentados por las partes en el proceso con Rad. 050012331000199801390 01 –desequilibrio financiero-, de conformidad con lo previsto en el art. 181 del Decreto 01 de 1984, que señalaba eran apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos –que superaran las cuantías allí previstas ($18’850.000), y esta era la norma vigente en la fecha en que se profirió el fallo y se interpuso el recurso. La pretensión mayor de la parte actora era de $110’000.000 de allí que la sentencia era impugnable.

2. Lo que se encuentra probado

2.1. Lo demostrado en el proceso con Rad. 050012324000199500935 01  –multas-

La Sala encuentra probado, teniendo en cuenta que la competencia de esta Sección está limitada por el objeto del recurso de apelación que presentó el único recurrente –es decir, la parte actora-, lo siguiente:

a. Que entre las partes se celebró el contrato de obra pública No. 044, el 28 de febrero de 1994, y su objeto fue la “pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía El Yarumo”, y el plazo 150 días solares -fls. 61 a 78, cdno. 1-. Este término se adicionó en 45 días calendario más, mediante el contrato No. 951 de 1994 -fl. 80, cdno. 1-.

b. La ejecución inició el 14 de abril de 1994 –fl. 144, cdno. 1-.

c. Mediante la Resolución No. 1685 de octubre 5 de 1994, el Municipio le impuso al contratista una multa por 5 días de retraso en la programación de las obras, decisión confirmada en la Resolución No. 109 de enero 26 de 1995 –fls. 12 a 24, cdno. 1-.

d. A través de la Resolución No. 1789 de octubre 24 de 1994, el Municipio le impuso otra multa al contratista, por cada día de retardo en la entrega de las obras, decisión parcialmente modificada mediante la Resolución No. 490 de marzo 21 de 1995 –fls. 12 a 24, cdno. 1-.

e. La obra se recibió el 29 de noviembre de 1994 –fl. 81, cdno. 1-.

f. Finalmente, el Municipio liquidó de manera unilateral el contrato mediante la Resolución No. 189 del 23 de febrero de 1996, contra la cual el contratista interpuso el recurso de reposición, pero fue rechazado por extemporáneo, en la Resolución No. 0333, del 12 de mayo de 1993 –fls.  95 a 99 y 116 a 117, cdno. 1-.

g. También se acreditó que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá abrió la licitación Pública No. 024 de 1995, cuyo objeto fue la “pavimentación  y construcción de obras complementarias vía el Yarumo”, y que en ella presentó oferta uno de los miembros del consorcio actor en este proceso: Andina de Construcciones, quien se presentó  con Concorpe SA., bajo la figura de consorcio –la oferta se encuentra en el cuaderno 2-.

En ese proceso de selección el consorcio obtuvo 98 puntos de 100, por debajo de la Unión Temporal Trainco SA. – Pervel ltda., que obtuvo 98,76 puntos, y se le adjudicó la licitación, mediante la Resolución No. 440 de 1995.

2.2. Lo demostrado en el proceso con Rad. 050012331000199801390 01 –desequilibrio financiero-

Además de los aspectos ya mencionados, en este proceso se demostró, en particular:

a. Que mediante la resolución No. 1275 de 1995 el municipio le negó al contratista el reconocimiento de una indemnización por los conceptos reclamados en este proceso –fls. 11 a 13-, decisión confirmada en la Resolución No. 2410 de 1995 –fls. 14 a 22, cdno. 1-.

b. Que a través de la resolución No. 1290 de 1995 el municipio le reconoció al contratista una indemnización por concepto de pago de obras extras, adicionales y reajustes –fls. 23 a 24-, decisión confirmada en la Resolución No. 2409 de 1995 –fls. 25 a 29, cdno. 1-.

c. Que en virtud de la resolución No. 189 de 1996 el municipio liquidó unilateralmente el contrato –fls. 30 a 35-, decisión confirmada mediante la Resolución No. 909 de 1996 –fls. 36 a 40, cdno. 1-.

d. Comunicaciones varias dirigidas por el consorcio al Municipio, dando cuenta de una circunstancia: las demoras imputables a la entidad y los gastos ocasionados –fl. 81, 83, 85, 91-; así como la gestión infructuosa para liquidar bilateralmente el contrato.

e. Obran algunas comunicaciones dirigidas por la interventoría de la obra al contratista donde le expresa su preocupación por el bajo rendimiento en la construcción de andenes –fl. 137- y disponibilidad de recursos –fls. 138, 140 y 142-.

f) los demás aspectos que se demuestran con la prueba testimonial, pero sobre todo con la pericial, se analizarán más adelante, cuando se estudie el caso concreto.

2.3. Los perjuicios recibidos por el contratista en el proceso con Rad. 050012324000199500935 01 –multas-

a) La pérdida de oportunidad, por la falta de adjudicación de una licitación

Para la Sala no hay duda de que Andina de Construcciones SA. sufrió un daño, pero de ninguna manera el otro demandante –CONASFALTOS SA.-: la pérdida patrimonial por no habérsele adjudicado la licitación pública No. 024 de 1995, que es objeto de la apelación, y que es imputable al municipio de Medellín, por lo cual debe indemnizarla, teniendo en cuenta que se demostró que esta entidad le impuso dos multas durante la ejecución del contrato No. 044 de 1994, pero fueron anuladas en la primera instancia de este proceso, y fue en razón de estas sanciones que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá le restó dos (2) puntos en la evaluación de las ofertas de la licitación pública, impidiendo que obtuviera el máximo puntaje en ese proceso de selección, que era de 100 puntos, obteniendo finalmente 98 puntos.

En efecto, en el proceso está acreditado que Andina de Construcciones SA., presentó oferta en ese proceso de selección, y que al ser evaluada obtuvo el puntaje que se acaba de indicar, y que los dos (2) puntos que le faltaron para obtener el máximo puntaje en la licitación no los alcanzó porque en el informe de evaluación de ofertas –que obra a fls. 7 a 24 del anexo 1- el Comité Evaluador declaró que se le restaban por la sanción que le impuso el municipio en ese contrato, en el factor de selección denominado “cumplimiento en contratos anteriores durante los últimos cinco años”, que tenía un puntaje máximo de 10 puntos, pero obtuvo 8 por la razón anotada.

En estas condiciones, el informe de evaluación concluyó que el orden recomendado de adjudicación ubicaba en el primer lugar a la Unión Temporal Trainco SA.-Pervel ltda., con 98,76 puntos; y en segundo lugar al consorcio Andina de Construcciones ltda.–Concorpe SA., con 98 puntos, y los restantes participantes –siete más- a partir de allí en orden descendente.

En este horizonte, no queda la menor duda de que si al actor no se le hubieran restado los dos (2) puntos habría obtenido el máximo puntaje -100-, y necesariamente se le habría adjudicado el contrato –no cabe duda de eso-, de allí que no se requieren mayores elucubraciones para entender que la oportunidad pérdida por la parte apelante provino de la aplicación de la sanción de multa que le impuso el Municipio de Medellín con ocasión de la ejecución del contrato No. 044 de 1994.

No obstante, cabe advertir que la tesis general de la Sala, en virtud de la cual quien alega el derecho que tiene a ser indemnizado porque su oferta es la mejor en un proceso de selección debe acreditar tal circunstancia, demostrando con otra evaluación de todas las ofertas que efectivamente debió ocupar el primer lugar, tiene en este caso un matiz que necesariamente hay que aplicar, por lógico.

En efecto, cuando la misma entidad que hizo la evaluación de las ofertas es quien en el informe respectivo permite inferir este hecho, bien porque el actor ocupa el primer lugar en el proceso o porque es fácil colegirlo –como en el caso concreto-, es innecesario evaluar las demás ofertas que participaron en el proceso de contratación para llegar a esta conclusión, así que resulta inútil, desde el punto de vista probatorio, exigir pruebas adicionales y especiales, pues ésta es suficiente para desentrañar lo ocurrido, toda vez que el juez puede llegar a esa conclusión apoyado en el mismo informe de evaluación, que en el caso concreto ni siquiera es objeto de discusión acerca de la correcta aplicación que hizo de las fórmulas y criterios de evaluación previstos en el pliego de condiciones de la licitación.

Incluso, la parte apelante no discute que la evaluación de las ofertas corresponda a las reglas objetivas previstas en el pliego de condiciones de la licitación No. 024; lo que alega es que por haberse impuesto las multas –finalmente anuladas- no obtuvo el primer lugar; lo que para la Sala no admite duda, por indiscutible y objetivo. De hecho, el municipio, al contestar la demanda, ni siquiera alega que el Área Metropolitana hubiera evaluado mal las ofertas, así que el debate en este proceso no consiste en demostrar algún error en la evaluación de las mismas o en la adjudicación, sino que se contrae a establecer si efectivamente los dos (2) puntos que le restaron al apelante, en esa licitación, le habían permitido o no ocupar el primer lugar en la evaluación y por tanto se le habría adjudicado el contrato, aspecto cuya prueba –se insiste- no necesita de una nueva evaluación de todas las ofertas, y tampoco de un peritazgo para resolver esta cuestión, porque es evidente que la razón por la cual el consorcio Andina de Construcciones-Concorpe SA. obtuvo 98 puntos de 100, fue la reducción de dos (2) puntos por las multas reportadas por el Municipio de Medellín, con ocasión de la ejecución del contrato No. 044 de 1994, y que de no haberse aplicado este castigo habría ocupado el primer lugar en esa licitación, necesaria e inevitablemente, con 100 puntos.

No obstante, hay que señalar, a esta altura de las consideraciones, que esta decisión sólo beneficiará a Andina de Construcciones, que fue quien participó en el proceso de licitación No. 024, junto con Concorpe SA. –pero éste no es parte de este proceso contractual-, y de ninguna manera favorecerá a Conasfaltos SA. –parte actora y apelante en este proceso- porque ningún daño recibió del municipio, pues no se le privó de ganar esa misma licitación, teniendo en cuenta que no participó, y por tal razón, el recurso de apelación, en este aspecto, no le representará beneficio ni desventajas a la posición que trae de la primera instancia.

b. La excepción de indebida acumulación de pretensiones

Claro está que hay que resolver una inquietud adicional, que la parte demandada planteó como excepción: ¿proviene este daño de la relación contractual que tenían el Municipio y Andina de Construcciones-Conasfaltos SA. y, en consecuencia, era enjuiciable a través de la acción contractual? ¿Se acumuló indebidamente la pretensión anulatoria de los actos administrativos sancionatorios, con la indemnizatoria por la falta de adjudicación de una licitación de una entidad que no es la demandada?

Para la Sala, la acción ejercida es la correcta, porque el art. 87 del CCA. del Decreto 01 de 1984 disponía: “Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.” De allí que si el daño procede de la relación contractual, aunque tenga efectos sobre otras relaciones jurídicas de quien lo padece, se entiende que la acción procedente es ésta, porque la causa sí es el contrato estatal.

En este horizonte, es indiscutible que los actos administrativos contractuales provocaron el daño recibido por Andina de Construcciones, y como las consecuencias, la validez y los efectos de los mismos se deben discutir entre las partes del contrato a través de la acción contractual, no tiene sentido pensar que el mecanismo procesal para reclamar el daño producido por el acto sea mediante otra acción, concretamente la de reparación directa, toda vez que no fue un hecho ni una operación administrativa la causante, sino la decisión administrativa demandada la que produjo los efectos desfavorables en su patrimonio.

c. La indemnización de perjuicios por la falta de adjudicación de una licitación.

En lo que concierne a la manera de indemnizar los perjuicios en el caso concreto, la Sala encuentra que en los eventos en que las entidades estatales se abstienen de adjudicar un contrato a quien debió ser beneficiado con tal decisión en un proceso licitatorio, o cuando se adjudica a quien no merecía dicho provecho, surge la responsabilidad patrimonial a cargo de la administración, porque en estas hipótesis se le niega al oferente, en forma injustificada, la posibilidad de ser contratista del Estado, circunstancia que puede generar un perjuicio patrimonial que, desde luego, exige la prueba específica del mismo y de su alcance.

Sobre eventos de esta naturaleza, la jurisprudencia de esta Sección se ha pronunciado en repetidas ocasiones, y ha llegado a las siguientes conclusiones, las cuales se presentarán considerando la línea jurisprudencial que se puede construir en su etapa más reciente:

Primera posición jurisprudencial.  En una primera época, el Consejo de Estado consideró que cuando se deja de adjudicar un contrato, a quien demuestra haber presentado la mejor oferta en una licitación, se le debe indemnizar, en forma plena, tanto el lucro cesante como el daño emergente. Dice la jurisprudencia, en este sentido que:

“Ante la anulación del acto administrativo de adjudicación y demostrado como está que la sociedad MUEBLES METÁLICOS FAMET LTDA tenía derecho a que se considerara su propuesta en el proceso de selección de la licitación 00-11-88 y a que se le adjudicara el ítem 4 de la misma y ante la imposibilidad de retrotraer al estado inicial dicho proceso o de que el juez obligue a la Administración a contratar, deberá indemnizársele por los perjuicios materiales causados en su doble dimensión de daño emergente y lucro cesante, como fueron solicitados en la demanda y que fueron acreditados mediante la prueba pericial practicada para el efecto.

“La demandante arguye que sus perjuicios están representados en la utilidad que dejó de percibir por no habérsele adjudicado la licitación la cual la estima en no menos de ocho millones ($8.000.000). Los peritos por su parte, después de analizar los costos de los bienes licitados por cada ítem, y de restarlos al valor ofrecido por el licitante, obtienen la utilidad de la siguiente manera:

“…”

“En este orden de ideas, acorde con lo dispuesto por el a quo en la sentencia de primera instancia y ahora por la Sala, a la demandante se le reconocerá las siguientes sumas de dinero:

“a. A título de daño emergente la suma de $2.706.188 que corresponde al ciento por ciento (100%) que hubiera recibido como utilidad de habérsele adjudicado el ítem 4 de la licitación, suma que se actualizará, como lo dispuso el a quo con el índice de precios al productor -antes al por mayor- certificados por el Banco de la República para lo cual se tomará como índice inicial el del mes de enero de 1989 y final el del mes de abril de 1998.”

Finalmente, hay que destacar que en esta providencia se hizo una diferencia entre la indemnización por la indebida adjudicación o la falta de adjudicación y la denominada pérdida de la oportunidad.  Ésta última se configura cuando durante un proceso de selección, una oferta que cumplía los requisitos para competir con las demás presentadas, ni siquiera fue evaluada por la administración.

En este último supuesto la indemnización que ha concedido el Juez administrativo no es equivalente al 100% de la utilidad esperada sino un porcentaje inferior, definido por él, y para ello acude a la valoración en equidad, como criterio para fijar la indemnización.  Manifestó a este respecto la Sala, en la providencia citada, que:

“Pero lo que si es evidente es que la propuesta de la sociedad actora no debió ser descalificada y por consiguiente debió haber hecho parte de las propuestas válidas para tener el derecho a ser evaluada.  Al haberse privado al oferente de que su propuesta fuera consideraba y dada la condición de favorabilidad que revestía debido a los precios y al plazo ofrecidos que permitían globalmente concluir que era la mejor para la entidad, la actuación de la entidad demandada comprometió su responsabilidad, ya que causó perjuicio a quien la preparó y presentó con la expectativa de ser seleccionado.

“Sobre este tipo de actuaciones ha estimado la doctrina que en casos especiales son resarcibles los daños y perjuicios por un menoscabo eventual, que es lo que pasa, según Mazeaud y Tunc ‘cuando el demandado ha privado, por su culpa, al demandante de una posibilidad de conseguir una ganancia o de evitar una pérdida.  La dificultad proviene de que, en este supuesto no resulta posible ya esperar para determinar si el perjuicio existirá o no existirá; la realización del perjuicio no depende ya de acontecimientos futuros e inciertos.  La situación es definitiva; nada la modificará ya; por su culpa, el demandado ha detenido el desarrollo de una serie de hechos que podían ser fuente de ganancias o de pérdidas.  Eso es lo que expresa la Corte de casación al decir que “esté consumado el hecho del cual dependa el perjuicio eventual’.

“La llamada ‘pérdida de una oportunidad’ causa daño a quien se privó de ella y basta considerar algunas situaciones para comprender que la oportunidad o la chance posee un valor en sí misma, independientemente del hecho futuro.

(…)

“c. Teniendo en cuenta que queda al arbitrio del juez determinar la indemnización por “la pérdida de la oportunidad” y que en todo caso es un valor inferior a lo que hubiera tenido derecho el demandante de habérsele adjudicado también los ítems 1 y 2, la Sala estima el monto de ese perjuicio en atención a las diversas circunstancias de la propuesta en la suma de un millón de pesos (1’000.000.oo)

Segunda posición jurisprudencial. En otro momento de la jurisprudencia, la Sala estimó que la indemnización debida por la administración al perjudicado, cuando se ha dejado de adjudicar un contrato a quien tenía derecho a ella, no podía equivaler al 100% de la utilidad esperada -como se indemnizó en el caso anterior-, por dos razones, principalmente:

Primero, porque la utilidad esperada no es algo seguro, sino una mera expectativa, y bien podría resultar inferior, de haberse ejecutado el contrato realmente. Segundo, el hecho de que el eventual adjudicatario, y luego contratista, no haya asumido ningún riesgo técnico, económico o administrativo con la ejecución real del contrato, además de no haberse hecho ningún esfuerzo laboral en la consecución de la utilidad esperada, no justifica la indemnización de la totalidad de la misma.

Esta posición se sostuvo en la sentencia de abril 12 de 1999 -Sección Tercera, exp. 11.344. Actor: Miguel Castellanos Rodríguez. Demandado: HIMAT-, en la que se expresó:

“Teniendo en cuenta que, a quien no se le adjudica el contrato ofertado o, dicho en otros términos, a quien se le priva injustamente de la posibilidad de ejecutar la obra pública, se le vulnera un interés jurídico que se materializaría en la ejecución del contrato y, por esa misma vía, en la posibilidad de obtener unas utilidades razonablemente esperadas, se ha de procurar mantener indemne el patrimonio del no adjudicatario reconociéndole una indemnización que consulte la realidad del daño por él padecido.

“En el caso concreto, bien cierto que, la no adjudicación lo privó de obtener unas utilidades, pero no menos cierto que, el obtenerlas en su totalidad - según el mecanismo que se escoja para la indemnización - sin haber aplicado sus fuerzas de trabajo y organización empresarial como contratista a la obra, procuraría para el no adjudicatario demandante, una situación de mejoría o beneficio, que puede exceder el justo punto de equilibrio razonable, que ha de gobernar la fijación del quantum indemnizatorio en casos como el presente.

“Estima la Sala que, no es lo mismo obtener una utilidad determinada aplicando las fuerzas de trabajo del contratista  y todo lo que comporta  la ejecución de la obra, que obtener por la vía indemnizatoria, igual suma dineraria, sin tener en cuenta, la incidencia que puede tener en la obtención de la utilidad, el no haber estado en la ejecución de la obra. En otros términos,  no se compadece con el principio de equidad, que exige la consideración de la situación del responsable y no exclusivamente del perjudicado, reconocer una indemnización sobre la utilidad estimada de la real ejecución del contrato, prescindiendo de un hecho inequívoco, cual es que, el  no adjudicatario no  realizó las obras, esto es, no tuvo el compromiso dentro del plazo ofertado de haber dedicado sus esfuerzos y atención al cumplimiento del negocio que devino frustrado.

“A la luz del derecho de daños, no se trata de negar la indemnización al no adjudicatario, sino de reconocer, que el quantum indemnizatorio cuando ha de tasarse partiendo de la noción de utilidades esperadas, bien puede verse reducido razonable y equitativamente, en el equivalente al valor del tiempo no destinado en la ejecución de las obras y ante la ausencia de esfuerzos, vicisitudes y riesgos connaturales a la ejecución de un contrato de tal naturaleza que conforman el contenido del débito contractual que hubiera tenido que asumir y ejecutar de habérsele adjudicado el contrato, como que la Sala considera que no es lo mismo obtener las utilidades trabajando y ejecutando el contrato, que obtenerlas, sin haberlo ejecutado.  (  ).

“Sin embargo, como quiera que la Sala estima que para la obtención de la utilidad neta, se requieren erogaciones que implican costos de inversión o gastos para la producción de dicha rentabilidad, ante la ausencia de elementos probatorios que permitan conocer con exactitud el monto de dichos gastos para el caso concreto y, en aplicación del principio de equidad que, además, resulta procedente habida consideración de la ausencia de débito contractual, tal cual se afirmó atrás, se deducirá de la utilidad bruta estimada por el actor, el 50% (…)”.

Esa posición fue reiterada, entre otras, en la sentencia de 18 de mayo de 2000  -exp. 11.725-. Según este criterio, la indemnización correspondería a un porcentaje de la utilidad esperada, determinada por el juez, en aplicación del principio del arbitrio judicial, ya que, atendiendo a los dos criterios expuestos, el 100%  de dicha utilidad no se corresponde con el daño sufrido.

Tercera posición jurisprudencial. En la última época de la jurisprudencia, que es la vigente, se retornó a la primera tesis expuesta, es decir, a la indemnización del 100% de la utilidad esperada, bajo los siguientes argumentos: En primer lugar, la indemnización que se debe pagar al oferente que debió ser favorecido con la adjudicación corresponde al porcentaje de la utilidad que esperaba obtener, según se haya establecido en su oferta.  No es posible conceder una indemnización superior porque cualquier monto por encima constituye un daño eventual, es decir, que carece de certeza, y por eso mismo resulta jurídicamente imposible indemnizarlo. En segundo lugar, la indemnización debe equivaler al 100%, porque no es posible para el juez deducir que el contratista no habría obtenido la totalidad de la utilidad que esperaba, de haber ejecutado el contrato. Es decir, el hecho de que no haya tenido que hacer un esfuerzo, administrativo, financiero o técnico, no significa que necesariamente su utilidad hubiera sido inferior.

Así se expresó en la sentencia de noviembre 27 de 2002 -exp. 13.792-, en la que se manifestó:

“Definido como está que el sujeto al que se priva ilegal e injustamente del derecho a ser adjudicatario del contrato se le causa un perjuicio material que se traduce en la pérdida de la utilidad esperada con la ejecución del contrato, y precisado también que esa utilidad esperada es lucro cesante por tratarse de un perjuicio futuro cierto, la Sala comparte lo dicho por el Tribunal para que el cálculo del valor de la indemnización incorpore, en este caso, el ciento por ciento (100%) de esa utilidad y no el cincuenta por ciento (50%) como en otras oportunidades, en las cuales lo definió respecto de procesos de selección del contratista sometidos al decreto ley 222 de 1983.

“Si el daño causado al no adjudicatario del contrato estatal se traduce en la pérdida de la utilidad esperada, ¿cuál es el fundamento real para considerar que el proponente en situaciones normales no habría de percibir la totalidad de esa utilidad?

(...)

“Sin embargo ahora la Sala considera que, dada la naturaleza del perjuicio FUTURO Y CIERTO, en las más de las veces el quantum del mismo es determinable mediante la valoración de la propuesta que contiene por lo general LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN QUE INCURRIRÁ EL OFERTANTE de adjudicársele la licitación o el contrato, según su caso  y de los demás medios de prueba que demuestren cual sería el monto probable de la utilidad esperada, es decir la que no incorpora la fuerza de trabajo ni los costos directos ni indirectos en la realización del trabajo.

“Estima también que es procedente reconocer al proponente la totalidad de la utilidad que esperaba,  de conformidad con lo dispuesto en la ley 80 de 1993, si se tiene en cuenta que este estatuto prevé el derecho del contratista a percibir las utilidades proyectadas, en varias de sus disposiciones en la cuales se observa lo siguiente:

(…)

“Lo anterior también permite afirmar que si un proponente superó todas las pruebas y evaluaciones propias del proceso de selección del contratista, obtuvo el mejor puntaje y se hizo merecedor a la adjudicación del contrato, no hay razón para deducir  que no habría de celebrar o ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el pliego y en la licitación. Tampoco cabe afirmar que es imposible cuantificar el perjuicio, toda vez que la evaluación de la legalidad del acto de adjudicación sólo se logra mediante la comparación entre las propuestas presentadas al proceso licitatorio y el pliego de condiciones aportadas al correspondiente proceso judicial y es, precisamente, MEDIANTE EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA DEL DEMANDANTE que se deduce, por lo general, el valor de las utilidades que proyectó. Se tiene así que la celebración, la ejecución del contrato y la obtención de la utilidad esperada son derechos ciertos del proponente que hizo la mejor propuesta, los cuales se frustraron por un proceder ilegal y por tanto ilegítimo de la Administración: la no adjudicación del contrato al mejor proponente.

“El monto exacto de la utilidad esperada podrá determinarse dejando de lado los valores correspondientes a los costos directos e indirectos en que habría de incurrir el contratista para ejecutar el objeto contratado, toda vez que, como bien se afirmó en la sentencia N° 11344, no es dable reconocer al proponente privado ilegal e injustamente de la adjudicación de valores o costos relativos a inversiones o gastos que no realizó, precisamente por la imposibilidad de celebrar y ejecutar el contrato.

“Cuando se dispone una indemnización correspondiente al 100% de la utilidad esperada no se están reconociendo costos y esfuerzos en los que no incurrió el contratista, simplemente se está reconociendo el valor neto de la utilidad que habría obtenido el proponente de mejor derecho de haber sido favorecido con la adjudicación del contrato y de haberlo celebrado y ejecutado.  A igual conclusión se llega si se tiene en cuenta que en estos eventos surge la responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 tanto para la responsabilidad contractual como extracontractual y que comprende todos los regímenes jurídicos de responsabilidad del Estado; esa responsabilidad  determina la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios causados, toda vez que están presentes los elementos que la configuran, resaltando que el daño sufrido por el demandante no le es imputable y por tanto la conducta irregular de la Administración, al no haberle adjudicado a aquel  debiéndolo hacer, se convierte en causa única o exclusiva en el daño antijurídico padecido por proponente que debió ser adjudicatario, en este caso el demandante.”

Este es el criterio que mantiene la Sala desde hace varios años, porque considera que cuando se priva de la adjudicación o de la ejecución de un contrato, a quien debió ser favorecido con esa decisión, se le  causa un perjuicio cuya valoración, en principio, corresponde al monto de la utilidad que esperaba si el contrato le hubiera sido adjudicado.

Para que esta forma de valorar el perjuicio pudiera desecharse, sería menester que en el proceso se discutiera la desproporción de la utilidad esperada, o la existencia de una especial dificultad que tendría el proponente para alcanzarla, lo cual, sin duda alguna, necesita de la prueba correspondiente que desvirtúe el monto de la misma. Esto, sin embargo, no ocurre en el presente proceso.

No obstante, lo particular de esta jurisprudencia es que se ha aplicado en tres supuestos: i) en eventos de indebida adjudicación de un contrato, ii) en caso de indebida declaración de desierta de un proceso de selección, y iii) en supuestos de imposibilidad de ejecutar un contrato adjudicado.

Es evidente que el mismo análisis se debe extender al supuesto del caso concreto, esto es: iv) a la adjudicación de un contrato a quien ocupó el primer lugar en la evaluación de ofertas –acto administrativo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá-, ante la imposibilidad que tuvo otro participante –el demandante en este proceso- de obtener ese lugar, por un error o decisión equivocada de otra entidad estatal –Municipio de Medellín-, que influye negativamente en la evaluación de las ofertas de la licitación adelantada por aquella.

De esta manera, si bien el apelante no cuestionó la evaluación de las ofertas y la posterior adjudicación de la licitación, a cargo del Área Metropolitana, lo cierto es que allí se produjo un daño, pero no imputable a la entidad que adelantó la licitación sino al municipio de Medellín, que afectó negativamente el puntaje de un participante, porque le impidió obtener el primer lugar por una decisión administrativa suya, que se tuvo en cuenta en el Área Metropolitana para asignar el puntaje de los oferentes.

De allí que, mientras en los primeros tres supuestos el actor cuestiona la validez de los actos administrativos de evaluación y adjudicación, imputándole la responsabilidad del error a la autoridad que los profirió-, en el cuarto supuesto –que es el del caso concreto- ni se cuestiona la validez de los actos administrativos del proceso de evaluación, ni se le imputa la responsabilidad a quien los expidió; se le atribuye ésta a otra autoridad: a la que con su acción influyó negativamente en el resultado de la licitación, porque sus decisiones afectaron la evaluación y la posterior adjudicación a quien reclama de ella responsabilidad por sus actos.

En esto términos, la Sala concretará el monto de esta indemnización, para lo cual encuentra que en la oferta se indicó que la utilidad esperada era del seis por ciento (6%) del valor ofertado –que fue de $768’645.711- (fls. 29 y 140 cdno. anexo 2) y que la participación de los miembros de ese consorcio era por proporciones iguales –fl. 2, cdno. anexo 2-, lo que significa que la utilidad esperada por Andina de Construcciones era del tres por ciento (3%), atendiendo a su participación en el consorcio.

En este orden, la utilidad dejada de percibir ascendió a $23’059.371, suma que se debe actualizar a partir de la fecha probable de terminación de la ejecución del contrato, que la Sala estima pudo ocurrir en mayo de 1996, teniendo en cuenta que el plazo era de 150 días calendario, y que el Área Metropolitana adjudicó el contrato el 22 de diciembre de 1995. De allí que, la Sala aplicará la siguiente fórmula de actualización de capital –tomando los índices de precios al consumidor que ofrece el Banco de la República-:

Va = Vh x ( IPC final )

(IPC inicial)

Va = Vh x (Septiembre de 2012)

(Mayo de 1996)

Va = $23’059.371	  x   (111,68)

(35,22)

Va = $73’119.550

Sobre esta suma no existe  obligación de pagar intereses de mora, por la razón que se explicará a continuación para resolver el otro aspecto de la apelación de la sentencia de primera instancia.

d. Los intereses de mora sobre la condena de primera instancia: la devolución de lo pagado por concepto de las multas

En relación con los interés de mora sobre el pago de la sanción de multa, reclamados en la apelación, la Sala no accederá a esta pretensión, porque la tesis vigente señala que esta clase de intereses se adeudan a partir de la fecha en que el deudor debe el capital, lo cual, en el caso concreto, sólo ocurrirá cuando quede ejecutoriado esta providencia, que es la que creará la obligación de pagar a cargo del Municipio de Medellín, así que mal puede hablarse de mora a partir de la fecha en que se descontó la multa, porque para ese momento no existía la obligación de pagar a cargo de la entidad, y el derecho de recibir a favor del contratista; en realidad se trataba de lo contrario.

No obstante, en eventos como este, la jurisprudencia desde luego protege el derecho de quien pagó indebidamente a que el capital que se ordena devolver se mantenga en el tiempo, en cuanto a su poder adquisitivo –art. 178 CCA.-, lo que se hará en esta ocasión, porque el dinero pagado por el contratista en junio de 1995 -$10’102.041,41- no es el mismo que le deben reintegrar en el año de cumplimiento de esta sentencia. En estos términos, se aplicará la misma fórmula de actualización que se viene de expresar:

Va = Vh x ( IPC final )

(IPC inicial)

Va = Vh x (septiembre de 2012)

(junio de 1995)

Va = $10’102.041,41  x   (111,68)

(35,62)

Va = $31’673.103

2.4. Los perjuicios recibidos por el contratista en el proceso con Rad. 050012331000199801390 01 –desequilibrio financiero-

Recuérdese que en este proceso el a quo declaró la responsabilidad patrimonial del municipio, porque: i) retardó el inicio de las obras, puesto que los diseños no estaban perfectos y esta circunstancia produjo la pérdida de tiempo en la ejecución del contrato, de por lo menos dos (2) meses; ii) provocando que la ejecución del trabajo se iniciara en la época invernal, dando lugar así a una mayor estadía en el sitio de trabajo, equivalente a 45 días -1,5 meses-. Además, señaló, que iii) se incurrió en mora en el pago de algunas actas de obra; y agregó que la prueba del costo adicional de la administración y de la maquinaria no era necesaria, porque la lógica indica que se incurre en estos gastos cuando se paraliza una obra, ya que las responsabilidades laborales y contractuales no quedan eximidas –fl. 656, cdno. ppal. de este expediente-.

Precisamente, por el último aspecto anotado, la Sala revocará la decisión del tribunal, toda vez que no encuentra demostrada la existencia del daño. En efecto, si bien se puede admitir, en gracia de discusión, que existió el retardo en iniciar los trabajos, imputable al municipio –y se dice que ”en gracia de discusión”, porque incluso será innecesario estudiar este aspecto de fondo, por lo que se expondrá a continuación- lo cierto es que en el proceso se desconoce cuál fue el efecto patrimonial o extra patrimonial sobre el contratista de esta situación, lo que resulta necesario para proferir una condena a cargo de cualquiera de las partes del contrato.

a. Los perjuicios recibidos por el contratista: Jurisprudencia de la Sala en lo que respecta a la manera de acreditar los perjuicios de administración, mano de obra, mayor permanencia en la misma, equipos parados, entre otros conceptos.

Se advierte -antes de decidir este otro asunto-, que esta Sección ha establecido que la prueba del daño y de los perjuicios sufridos por un contratista, en casos como este, deben estar debidamente acreditados, porque no basta hacer una proyección de la utilidad o de la administración calculada en la oferta, durante el período de la parálisis de una obra, para deducir automáticamente el monto del perjuicio. Se necesita, por el contrario, cuantificar realmente el patrimonio afectado para condenar a su restablecimiento. Sobre el particular se ha considerado, cita que se hace in extenso por su valor para comprender la postura que asumirá la Sala, que:

“Como puede observarse, los peritos se limitaron a repetir en el dictamen, las cifras de costos directos e indirectos consignados en la oferta presentada por el contratista para la adjudicación del contrato de obra No. 051 de 1991, cuyo plazo se convino en 4 ½ meses y a partir de dichas cifras procedieron a efectuar un cálculo proporcional en razón del tiempo total que duró la obra, esto es, 10 meses y 5 días, para finalmente establecer la diferencia entre estas dos cifras, pero sin aportar ningún juicio de valor encaminado a establecer si los costos reclamados por el demandante realmente se efectuaron, esto último, entre otras razones, porque el examen de esos no les fue encargado ni formaban parte de la tarea que debían cumplir.

“Costos directos (personal y mano de obra, maquinaria y equipos).

“Se observa que para determinar los costos de personal, los peritos en ningún momento indagaron si existían documentos en el archivo del contratista que les permitieran establecer los valores de la nómina de los trabajadores que fueron contratados entre el 26 de noviembre de 1991 y el 15 de mayo de 1992, o los montos que efectivamente fueron girados para hacer los pagos de salarios y prestaciones en su favor, o las consignaciones efectuadas en bancos a favor de dichos trabajadores, o los documentos de afiliación al sistema de seguridad social.

“Tampoco los peritos se detuvieron a analizar si la maquinaria y equipos que fueron ofrecidos en la propuesta estuvieron permanentemente en la obra, pues bien puede suceder que algunos de ellos no se necesitaren en determinados tiempos debido a la reprogramación de obra impuesta por las distintas prórrogas, como es normal en la construcción y, siendo así, es bastante probable que los equipos y maquinaria ofrecidos, por no requerirse en la obra, en los tiempos inicialmente previstos, pudieran ser utilizados en otras obras o simplemente no fueren tomados en alquiler sino hasta el momento que en realidad se necesitaran, lo cual corresponde a un proceder diligente del contratista que tiene experiencia en la construcción de obras de infraestructura y, por lo tanto, resulta perfectamente válido y factible que el contratista no incurriera en la totalidad de los costos calculados por los peritos, que por demás, en el presente caso, no fueron cuantificados en la demanda.

“Todo ello debió establecerse a partir de diversos elementos de prueba (testimonios, inspecciones, exhibiciones, etc.) como por ejemplo los documentos que deben hacer parte del archivo del contratista para establecer si hubo pagos o consignaciones por concepto de maquinaria y equipos, contratos de alquiler u otro documento que permitiera probar las erogaciones hechas por estos conceptos.

“Lo cierto es que del dictamen pericial no puede deducirse que realmente el contratista incurrió en mayores costos originados en el empleo de maquinaria y mano de obra durante la extensión del plazo contractual; en consecuencia, la prueba así obtenida no resulta suficiente, ni ofrece la certeza necesaria para comprobar que el contratista se vio afectado patrimonialmente con el pago de salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores y costos de equipos o maquinaria como consecuencia de las cuatro prórrogas que tuvo el contrato, sencillamente porque no se hizo ningún tipo de análisis para determinar si estos costos eran reales, sino que, a partir de los costos de la propuesta, se hicieron los respectivos cálculos matemáticos, teniendo como único factor el tiempo de ejecución del contrato, sin tomar en cuenta que la finalidad de este medio probatorio es la de obtener la opinión de profesionales expertos en la materia para que demuestren si los costos que reclama el demandante efectivamente se causaron en la proporción pretendida o si son menores o mayores a los previstos en el contrato inicial, todo ello con suficientes elementos de juicio que ofrezcan convicción y certeza.

“A lo anterior se agrega que al examinar la propuesta presentada por el contratista, para la ejecución de obras adicionales, las cuales dieron lugar al contrato adicional al valor No. 4 (fls. 65 a 71, cd. 7), se observa que en ella se incluyeron algunos de los ítems previstos en el contrato inicial cuyos precios ya estaban determinados y otros nuevos que fueron pactados, aspecto en relación con el cual se impone destacar que en dichos precios estaba contenido el costo de la mano de obra, maquinaria y equipo, por lo tanto, no habría lugar a reclamar nuevamente este valor por lo que correspondía al tiempo de la última prórroga pactada, identificada como contrato adicional No. 5 de 30 de abril de 1992, la cual básicamente se celebró para ejecutar estas nuevas obras.

“Así las cosas, debe concluirse que el dictamen pericial no aporta elementos de juicio para que pueda tenerse como prueba que permita demostrar que el contratista incurrió en los sobrecostos allí calculados, por concepto de mano de obra, equipos y maquinaria durante el plazo de extensión del contrato y tampoco el demandante allegó al proceso otros elementos probatorios que permitieran demostrar los perjuicios que dijo haber soportado por este concepto.

“En otras palabras, aunque se encuentra probado el hecho que dio lugar a la extensión del plazo contractual y, por ende, a la mayor permanencia en la obra, el demandante, a quien corresponde la carga de la prueba, no logró demostrar que este hecho le hubiere ocasionado perjuicios consistentes en mayores costos por concepto de maquinaria, equipos y mano de obra.

“Como consecuencia de lo anterior se denegará la pretensión encaminada a obtener el reconocimiento de sobrecostos por concepto de mano de obra, maquinaria y equipo.”

En el mismo sentido, en la sentencia del 5 de marzo de 2008, la Sala analizó una problemática similar, y manifestó en relación con la necesidad de que los peritos evalúen las condiciones concretas de la manera como una parálisis del plazo afecta la ecuación económica del contrato, que:

“Buena aparte de la condena impuesta por el a quo a la entidad estatal tiene que ver con la mayor permanencia en obra, imputable al Fondo Vial Nacional, como consecuencia de i) la entrega tardía de zonas de trabajo y ii) de los planos necesarios para acometer las tareas contratadas. Este concepto lo denominó el Tribunal como “duplicación del plazo del contrato”, pues se pasó de ejecutarlo en 20 meses a hacerlo en 40 meses. En el fondo, esto es lo mismo que la “mayor permanencia en obra”.

“En este aspecto la Sala encuentra acreditado, según las pruebas del proceso, y fundamentalmente el dictamen pericial, que por razones imputables al Fondo Vial Nacional se amplió el plazo del contrato en 20 meses más, debido a que las zonas requeridas para realizar los trabajos y los planos de los mismos no se entregaron a tiempo.

“Para estos efectos basta revisar el análisis que en este sentido se hizo a fls. 2 a 12 del peritazgo, donde se detalla, prácticamente mes a mes –apoyado en las actas técnicas de obra y en el informe de interventoría sobre la “ejecución de los trabajos”-, los problemas de entrega de predios, obligación que estaba a cargo del Fondo Vial, según dispone el contrato de obra.

“Del mismo modo, se acreditó que la entidad pública retardó la entrega de los planos de construcción, lo cual afectó la ejecución del contrato. A esta conclusión llegó el a quo luego de valorar diversas pruebas, y sobre todo de apreciar el análisis que hicieron los peritos –fls. 14 a 17-.

“Precisado lo anterior, la Sala evaluará si además de acreditarse el hecho dañoso están establecidos los perjuicios, pues es claro que este aspecto también requiere de la prueba correspondiente. El a quo, para estos efectos, se atuvo a lo dispuesto en el informe pericial, el cual también evaluará la Sala para definir si el tema se resolvió acertadamente.

“A folios 42 a 44 del peritazgo se señala que el incremento del plazo del contrato, en 20 meses, por causas imputables a la entidad estatal, conllevó a gastos y costos extras en los costos indirectos. Luego indicó que el contratista dividió este rubro de la siguiente manera –fl. 44-:

“Dirección y supervisión construcción	12%

“Administración, legales e instalaciones	17%

“Imprevistos y Utilidad			10%

“Sumamos				39%”

“A continuación, sostiene que en la propuesta se calculó como valor de costos indirectos la suma de $730’699.000 y por imprevistos y utilidad $117’364.000. Luego acudió a los costos directos presupuestados por el contratista y llega a la conclusión que los costos indirectos son del orden de $510’710.000, los cuales, sumados a la esperanza de utilidad durante los 20 meses adicionales, ascienden a $664’949.000. A este valor le restaron algunos conceptos menores y luego se actualizó, arrojando un total de $1.563’942.000.

“Si se hace una valoración de la manera como se calculó el perjuicio, se encuentra que lo que hizo el perito fue tomar los costos indirectos presupuestados por el oferente desde el momento de suscribir el contrato y duplicarlos en el nuevo período, en efecto “si el plazo se extiende a 20 meses más, se supone que se duplicaría su costo la suma (sic) que contempla los ítems siguientes.” (Negrilla fuera de texto) –fl. 44-.

“Para la Sala esta operación o sistema de identificación del perjuicio resulta equivocada, y es inadmisible, pues las pruebas que obran en el expediente no acreditan la existencia del mismo, y sólo demuestran el hecho presuntamente causante de este. En efecto, era necesario probar en el proceso que el contratista pagó más dinero por la mano de obra y en que cantidad; que utilizó los equipos más tiempo o que estuvieron inutilizados o que rindieron menos en su labor y cuánto -lo propio aplica a la maquinaria-; que se pagaron más viáticos al personal y cuánto; que las oficinas y los campamentos tuvieron unos costos adicionales reales por su mayor permanencia; que se pagaron más pasajes al personal extranjero; que se debieron emplear más elementos de consumo, cuáles y cuánto valen, entre otros conceptos.

“El perito se circunscribió a ‘suponer’ -tal como se expresa literalmente en el dictamen- que en el doble del tiempo inicial se causaban los mismos ‘costos indirectos’ previstos en la propuesta, o en cifras y conceptos muy parecidos. Incluso, se limitó a tomar el presupuesto de la oferta del contrato inicial para deducir el perjuicio a partir de allí.

“Echa de menos la Sala el análisis que en materia probatoria correspondía realizar: con la bitácora de la obra en la mano y demás registros contables de los pagos adicionales realmente efectuados, proceder a verificar si se pagó personal adicional o sólo se reprogramaron los turnos de trabajo; si la maquinaria –toda o parte- estuvo parada, durante cuánto tiempo, o si fue retirada de la zona y regresó nuevamente cuando pudo trabajar; si se hicieron pagos en exceso por concepto de administración, entre otros conceptos e items, los cuales era necesario verificar que efectivamente se hubieran afectado, para proceder luego a cuantificarlos.

“En estos términos, estima la Sala que pese a que está acreditada la existencia del hecho dañoso –el incumplimiento del contrato-, no se probó que el mismo le hubiese causado los perjuicios reclamados, presupuesto indispensable para declarar la responsabilidad a cargo de éste –art. 90 CP-.

(…)

“Con fundamento en este criterio, y según las consideraciones expuestas, se deben rechazar las pretensiones indemnizatorias del consorcio que se deriven de la mayor permanencia en la obra, cuales son: i) la no adquisición oportuna de las zonas para la ejecución de los trabajos y ii) la entrega tardía de los planos de la construcción.

“Este mismo análisis aplica a la pretensión indemnizatoria por concepto del menor rendimiento de las máquinas, punto que además fue apelado por el actor.

“4.2.2. Falta de indemnización de otros conceptos, derivados de la mayor permanencia en la obra.

“En este sentido, también reclama el actor los perjuicios sufridos por: : i) la pérdida de tiempo del equipo, ii) sobrecostos por traslados dentro de la obra y iii) aumento no previsto en el número de máquinas programadas, los cuales no quedaron indemnizados en los conceptos de entrega inoportuna de los sitios de trabajo y de los planos, pues la duplicación de éste no sólo tuvo como consecuencia la mayor permanencia del equipo, sino que con ella ocasionó otros perjuicios.

“La Sala advierte en esta ocasión el mismo defecto probatorio analizado frente a otros reclamos del actor. Sin embargo, el tema aquí es aún más crítico, porque las pruebas ni siquiera acreditan la existencia del hecho mismo alegado: los traslados de las máquinas, el número de máquinas programadas y la cuantificación de la pérdida del tiempo.

“Desde luego, también se adolece de la prueba del daño, de manera que la Sala reitera los argumentos expuestos hasta ahora frente a otros conceptos analizados desde esta perspectiva.”

La importancia y necesidad de la prueba ha sido finalmente ratificada por esta misma Subsección en la sentencia de febrero 1 de 2012 –exp. 20.866-:

“2.3.3. La prueba del perjuicio por la parálisis de la maquinaria disponible en la obra, y no utilizada.

“No correrá la misma suerte la valoración del perjuicio que hicieron los peritos, en relación con la parálisis de la maquinaria, porque apoyados en la bitácora de obra concluyeron: ‘El registro del libro diario de interventoría signado por el señor Alonso Ríos, Inspector encargado de la obra por parte de la interventoría, indica que durante todo el tiempo de suspensión, y aún después, estuvo disponible y con destino a la construcción del puente de la Iguana el siguiente equipo:

“ ‘1 piloteadora.

“ ‘1 concretadora.

“ ‘2 motobombas.

“ ‘1 vibro compactador.

“ ‘1 zaranda.

“ ‘El departamento no impartió ninguna orden en contrario a la disponibilidad y destinación del equipo por parte del contratista.’ –fl. 411, cdno. 2-

“De esta manera, el dictamen sí acredita la presencia efectiva de la maquinaria en el sitio de los trabajos –además de que está plenamente identificada, y esclarecido que se trataba de la destinada a laborar en el trabajo de cimentación en pilotes para el puente-, y no corresponde –a diferencia de la Administración- a una suposición a partir de la relación de equipos descritos en la oferta. Además, se trata de un análisis efectuado durante los días de la parálisis, lo que circunscribió perfectamente la indagación temporal de este hecho.

“En efecto, los peritos tuvieron en cuenta la bitácora de obra, donde se relacionó el equipo que se encontraba en la obra, y se detallaron pormenores de su ejecución –o mejor de la parálisis-. Por ejemplo, a folio 455 del cdno. 2 se describe el equipo disponible en el sitio de los trabajos, y se anotó que “hoy –se alude al 30 de marzo de 1992- se suspenden los trabajos en el puente.” (anotación aclaratoria fuera de texto)

“No sobra destacar que la bitácora de esta obra la suscribió un representante del contratista –Mauricio Hincapié- y otro de la interventoría del Departamento –Alonso Ríos-, de allí que las anotaciones incorporadas no son unilaterales, sino glosas o comentarios admitidos por ambas, y por eso gozan de credibilidad para la Sala.

“En este sentido, el rastreo diario de la disponibilidad de equipos para realizar el trabajo de cimentación en pilotes, que no se pudo ejecutar, aparece claramente definido, día por día, entre el 30 de marzo y el 21 de mayo de 1992, y por eso se considera que el perjuicio ocasionando por la imposibilidad de usarlo está demostrado.

“De esta manera, los peritos calcularon el valor de la disponibilidad del equipo relacionado antes, tomando las tarifas horarias de la propuesta, lo que a la Sala le parece correcto, reduciéndolo al 60% “… en razón de que el equipo estaba ‘a disposición’, no trabajando, y por lo mismo no consumía combustible y lubricantes.” –fl. 411-. Esta forma de cuantificar este perjuicio tampoco fue objetada por las partes, incluso la apelante se apoya en ella para sustentar su pretensión indemnizatoria en esta instancia.

“En total, el lucro cesante de los equipos que no pudieron trabajar durante los 51 días de parálisis ascendió a $1’783.543.

“2.3.4. La prueba del perjuicio por imposibilidad de obtener la utilidad esperada.

“Los peritos también calcularon como perjuicio recibido por el actor la que denominaron “expectativa legítima”, porque “el contratista tenía una legítima expectativa de percibir una utilidad, y para tal efecto se había organizado y preparado administrativa, técnica y logísticamente” –fl. 412-. La calcularon en $1’297.104, teniendo en cuenta que correspondía al 7% de la obra ejecutada, y la que no se pudo ejecutar por causa de la suspensión que ascendía a $18’530 053.

“La Sala, sin embargo, negará esta indemnización, porque los peritos no tuvieron en cuenta que parte de las obras suprimidas fueron pagadas a los precios originalmente pactados, y que la no ejecutada fue reemplazada por otras, incluso de mayor valor, de manera que la expectativa de utilidad del contratista no puede desconocer esta otra realidad. Es decir, que sí se obtuvo la utilidad, porque la actividad de cimentación del puente sí se ejecutó, sólo que no en el sistema de pilotes sino en el de pilas, y al respecto las partes llegaron a un acuerdo.

“La única posibilidad de acceder a lo que plantean los peritos se presenta cuando el contratista deja de ejecutar una actividad, por causa del contratante. En el caso concreto no ocurrió esto; aconteció que la actividad inicialmente pactada se conservó sólo que no se ejecutó con las especificaciones técnicas iniciales, sino que se reemplazaron por otras, incluso de mayor valor, de allí que en tal caso no puede sostenerse que se dejó de recibir una utilidad.

“Sino fuera así, ¿De qué se lamentó el contratista en la demanda –también el Departamento en la contestación- sino fue de la dificultad que hubo de acordar un nuevo precio para la misma actividad, sólo que ejecutada con otro sistema de cimentación?

“En estos términos, la Sala no accederá a este reconocimiento, porque de hacerlo pagaría dos veces la utilidad de la actividad de obra objeto del problema técnico que se analiza.

“2.3.5. La prueba del perjuicio por causa del personal parado en la obra o despedido por la suspensión de la actividad de cimentación.

“En relación con la indemnización por el personal parado en la obra e imprevistos derivados de allí, la Sala comparte la consideración que hizo el informe pericial, según el cual “En el cálculo del daño emergente no se tuvo en cuenta la mano de obra disponible porque no la hubo. Tampoco se tuvieron en cuenta los imprevistos que integran la sigla AIU de los costos indirectos, porque son de tal naturaleza que si la obra no se ejecuta, como en el presente caso, no se ocurren.” -fl. 414, cdno. 2-

“Una vez más, los peritos indagaron correctamente por los posibles daños causados por este concepto, y no hallaron documentos o información en la bitácora de obra que diera cuenta de gastos que tuvieran este origen. No sobra decir que tampoco se encontró en el expediente otras pruebas que condujeran a una conclusión distinta.

“En estos términos, la indemnización que debe pagar el Departamento al contratista, por la suspensión unilateral que ordenó sobre una parte de las obras del contrato, queda representada en la disponibilidad de equipos, que ascendió a $1’783.543.

“La actualización que hicieron los peritos de esta suma de dinero, así como el lucro cesante representado en los intereses del capital, tampoco se tendrán en cuenta, porque esta Corporación tiene su propios índices y fórmulas para calcularlos, lo cual hará a continuación, teniendo como índice inicial el mes de junio de 1992 –porque en esta fecha se debió efectuar el pago de la maquinaria, si el contrato se hubiera ejecutado de manera normal-, y como índice final el mes anterior a la fecha de expedición de esta providencia, así: (…)”

Aplicadas estas exigencias probatorias al caso concreto, la Sala encuentra que son varios los conceptos con los que se discute el sentido de la decisión apelada: i) la condena por la mayor permanencia en la obra, equivalente a 1,5 meses; ii) la utilidad de la capacidad de contratación (K) comprometida durante un tiempo adicional al previsto, iii) el pago de intereses de mora por el retardo en la cancelación de las actas de obra –estos tres aspectos fueron apelados por la parte demandada-; y iv) la falta de pronunciamiento sobre los perjuicios sufridos durante la demora de dos (2) meses en la iniciación de los trabajos contratados; v) una diferencia en el monto de la condena, teniendo en cuenta que los peritos hicieron una corrección del valor del perjuicio, y vi) la corrección de uno de los índices de actualización de la condena de primera instancia –estos tres aspectos fueron apelados por la parte demandante-.

1. Examen de los numerales i), iv), v) y vi)

Para la Sala, es claro que son imputables al contratante los hechos que ocasionaron la demora inicial en empezar la ejecución de los trabajos de pavimentación, porque como afirma el peritazgo: “… el tiempo adicional que se tomó el municipio en este proceso, contado hasta la fecha de inicio de las obras fue de dos meses” –fl. 191, cdno. 1 de este proceso-.

No obstante, no hubo pronunciamiento sobre el perjuicio derivado de este hecho, pese a que el tribunal sí lo determinó, de ahí que la demandante solicitó la adición de la sentencia apelada, pero el a quo no entendió su alcance y terminó absteniéndose de decidir sobre este aspecto, de ahí que la misma parte apeló este aspecto, para que en esta instancia se le resuelva la pretensión.

Sin embargo, la Sala también advierte que para decidir los problemas relacionados en los numerales i), iv), v) y vi), se debe valorar la prueba dirigida a establecer la existencia de los perjuicios reclamados por el actor, para determinar si cumple las exigencias mínimas que la jurisprudencia establece para casos semejantes. En este sentido, los peritos consideran que el demandante incurrió durante la mayor permanencia en la obra, provocada por los trabajos en épocas de lluvia, en costos de administración, que calcularon considerando que si la obra total del puente costaba $316’688.794, y que se debió ejecutar en un lapso de 5 meses, entonces el incremento del plazo del contrato en 1,5 meses –equivalente a 45 días de adición del plazo- dio lugar a incurrir en los costos indirectos previstos en la oferta, concretamente los de la administración (A) equivalente al 17% del valor total, es decir, a $42’933.676, que multiplicado por el 1,5 meses arrojó $12’880.103 que reajustados con la fórmula pactada en el contrato da $15’257.770; y esta suma actualizada, finalmente, dio $58’299.438.

La Sala, una vez más -por las razones expuestas in extenso en la jurisprudencia citada-, no admite esta forma de calcular el posible perjuicio recibido, porque el peritazgo se apoya en un simple cálculo a partir de los datos de la propuesta, sin un análisis basado en la realidad de la ejecución del contrato y, concretamente, en los gastos en que realmente incurrió el contratista para estos efectos.

En estos términos, se reitera la jurisprudencia establecida para estos casos, es decir, que: “Si se hace una valoración de la manera como se calculó el perjuicio, se encuentra que lo que hizo el perito fue tomar los costos indirectos presupuestados por el oferente desde el momento de suscribir el contrato y duplicarlos en el nuevo período, en efecto ‘si el plazo se extiende a 20 meses más, se supone que se duplicaría su costo la suma (sic) que contempla los ítems siguientes.’ ” (Negrilla fuera de texto)

Por esta razón no se condenará al pago del costo de administración, toda vez que no se probó el perjuicio sufrido, ya que el contratista debió aportar al proceso o mostrar a los peritos los costos en que incurrió, y que por tanto no pudo controlar o eliminar. Nada de esto se demostró; por el contrario, el tribunal y los peritos creyeron que era innecesario acreditar estos aspectos económicos, por calificarlos de obvios o naturales, cuando la jurisprudencia ha señalado lo contrario.

Como si fuera poco, en el expediente acumulado, cuya prueba además fue trasladada en la debida forma procesal, obra copia del Acta de Cambio de obra No. 1, del 17 de junio de 1994, del Acta de Cambio de obra No. 2, del 22 de agosto de 1994, del Acta de Cambio de obra No. 3, del 10 de octubre de 1994 y del Acta de Cambio de obra No. 4, del 21 de octubre de 1994, donde se describe qué parte de la “obra original no se ejecutará” y qué “obra nueva la reemplazará”, y al final de todas las actas los representantes legales de las partes declaran que:

“- se conservan las condiciones técnicas para la ejecución del mismo.

”- Se han respetado las ventajas económicas ya otorgadas al contratista.

“- Se ha guardado para las partes el equilibrio financiero.” –fls. 321, 324, 326, 329, cdno. 1 de este proceso-

De esta manera, la Sala entiende que se desvirtúa aquella apreciación de la parte actora que indica que el reemplazo de la “obra original” por “obra nueva” se hizo en detrimento suyo, porque las nuevas actividades tenían un rendimiento en su ejecución menor al de la obra que no se ejecutó. Baste observar que no sólo las modificaciones fueron consentidas por el contratista, lo que le impide alegar la culpa propia en su favor, si acaso el cambio no era tan favorable; sino que expresamente declaró que el efecto patrimonial del mismo no le ocasionaba ningún perjuicio, de no ser cierto esto resulta inadmisible que ahora pretenda venir contra sus propios actos de disposición del patrimonio, regla que protege esta jurisdicción.

De otro lado, en relación con la demora en iniciar los trabajos, equivalente a dos (2) meses, se advierte que el peritazgo adolece de las mismas falencias anotadas, porque la contadora que apoyó a los peritos en esta actividad se limitó a tomar de la contabilidad del contratista –sin especificar si de ambos miembros del consorcio, o si sólo de uno de ellos- los siguientes datos: “contratos en ejecución” durante esos meses; “valor” de los mismos; “gastos de administración” de cada mes –para un total de $40’354.351 en dos meses como promedio-.

De aquí dedujo que de los contratos en ejecución en ese período –se insiste en que no se sabe de cuál de los miembros del consorcio- tomó un porcentaje de participación de cado uno y luego concluyó -fl. 531, cdno. a, de este expediente-que:

“La asignación de gastos administrativos para el Contrato el Volador teniendo en cuenta éste porcentaje de participación de los contratos será:

“$40’354.351		x	13,01% =		$5’250.101”

En estos términos, la Sala no encuentra cómo se llegó a la conclusión de que el contrato de pavimentación del Cerro el Volador demandó gastos por esa suma, cuando no hay prueba de las erogaciones realizadas durante esa época en función de su iniciación. No cabe duda que una vez más se trata de supuestos, de hipótesis, de porcentajes que nuevamente carecen de respaldo probatorio, como quiera que los peritos no hicieron la investigación rigurosa que exige la administración de justicia para proferir una condena. Suponer gastos, sobre la base de porcentajes de otros gastos, de otros contratos, es una actitud facilista que impide que en las acciones contractuales se tomen decisiones firmes y seguras, bien de condena o de absolución, porque los peritos no consultan la realidad del comportamiento de los gastos de un contrato, debiendo hacerlo, toda vez que para esos efectos se designan como auxiliares de la justicia, cuyos conocimientos detallados y precisos, con gran suficiencia conceptual, y además capacidad de respaldar probatoriamente sus opiniones, exige una pro actividad superior a la que se demuestra en estos conceptos técnicos.

Además, los peritos olvidaron que no se inició la ejecución de la obra, así que los auxiliares de la justicia calcularon que el costo administrativo fue el mismo que si se hubiera laborado en esa actividad. Incluso, el ajuste de los diseños cuestionados en su calidad fue elaborado por el contratista, que recibió el pago correspondiente por esta actividad –hecho que confirma el testigo Marco Tulio Arias, interventor de la obra (fls. 164 a 167)-, que le debió compensar los costos en que incurrió, más la utilidad correspondiente.

De esta manera, al salir avante el recurso de apelación del municipio, en los conceptos analizados, no prosperará el de los actores, por sustracción de materia.

2. Examen del numeral iii): intereses de mora

Ahora bien, se revocará la condena que se impuso al municipio al pago de intereses de mora, porque una vez más el peritazgo incurre en un error elemental, que no se puede pasar por alto.

Resulta que para establecer y calcular el tiempo de retardo en el pago, los peritos tuvieron en cuenta la fecha de “ejecución de la obra”, luego supusieron que “se considera que el acta de obra se liquida en los primeros días del mes siguiente al su (sic) ejecución”, y añadieron que “el valor del acta debe pagarse dentro de los 30 días siguientes a su elaboración”; por tanto, “Con los criterios anteriores se determinó la fecha de vencimiento de la cuenta de cobro” y “la fecha anterior se comparó con la fecha efectiva del pago y así se obtuvo el tiempo de mora” –fl. 223, cdno. 1 de este expediente-.

El defecto inaceptable en este proceso consiste en que los expertos supusieron que el acta de obra se elaboraba siempre en los primeros días del mes siguiente a la ejecución parcial de cada trabajo, cuando esto no necesariamente es así, y por tanto requiere prueba precisa y concreta de la fecha de elaboración, para indagar luego por la de presentación de la cuenta de cobro, para contabilizar a partir de ésta el plazo con que contaba la entidad para pagar su valor.

Además, es claro que la cláusula segunda del contrato dispuso sobre la forma de pago que:

“SEGUNDA. El pago lo hará el municipio al contratista en la Caja General de la Tesorería Municipal, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada tan pronto como la obra o parte de la obra, según el caso, esté terminada y recibida a satisfacción de la interventoría. Se podrá formular cuentas parciales por cantidades de obra ejecutada y recibida con el lleno de los requisitos mencionados, sin que esto implique aceptación definitiva de la obra por parte del municipio.” (Resaltado fuera de texto) –fls. 48 a 49, cdno. 1-

En estos términos, mal pudieron suponer los peritos que las cuentas de cobro se elaboraban en los primeros días del mes siguiente a la ejecución de los trabajos, porque si bien es lo ideal, olvidaron que perfectamente esto pudo no cumplirse, por diversas razones que sólo el juez puede calificar, luego de escuchar a las partes, entre las que se encuentran: i) que la porción de la obra ejecutada se reciba a satisfacción y ii) que el acta se presente al municipio, con su cuenta de cobro, para el pago.

¿Qué le hizo pensar a los peritos que esta condición se cumplió, y que necesariamente las actas de obra se elaboraron y presentaron tan pronto se ejecutaron parcialmente las obras, en forma mensual? Por el contrario, era necesario, para establecer la mora en el pago, que se acreditara la “presentación de la cuenta de cobro debidamente legalizada”, como lo exige textualmente la cláusula citada, así que el cumplimiento de esta obligación, por parte del contratista, tiene que demostrarse, y no cabe suponerla, como lo hicieron los auxiliares de la justicia.

De esta manera, el experticio pierde todo valor, en este otro aspecto, pues no habiendo comparado los peritos la “fecha de presentación de la cuenta  de cobro” de cada acta de obra, contra la “fecha de pago” de la misma, resulta imposible determinar si la entidad incurrió o no en mora. Así que la tabla de análisis que se encuentra a folio 223 del cdno. 1 no consulta la información pertinente para deducir una conclusión válida.

Incluso, al final del experticio los peritos fueron conscientes de esto, porque la apoderada del municipio les formuló una solicitud de aclaración al informe: “… me pregunto cómo pueden los peritos hablar de un vencimiento cuando la cuenta de cobro no existe?” –fl. 525- a lo que respondieron que como hubo discrepancias entre el contratante y el contratista sobre la liquidación de las cuentas de cobro –en unos casos porque en algunas se debían descontar las multas impuestas, en otras porque estaba pendiente la respuesta a las reclamaciones presentadas, etc.-, ellos asumieron que “la mora en el pago debe contarse desde el mes siguiente a la ejecución de las obras. Sin embargo, el Honorable Magistrado tomará la decisión al respecto, y en caso de que fuere en otro sentido, procederemos  a modificar la liquidación.” –fl. 526-

Y no cabe duda que la valoración de este aspecto no es como lo supusieron los peritos, sino como lo establece la cláusula de pago, que es la ley que rige a las partes: “El pago lo hará el municipio al contratista… previa presentación de la cuenta debidamente legalizada tan pronto como la obra o parte de la obra, según el caso, esté terminada y recibida a satisfacción de la interventoría…”. La verificación de estas condiciones, si acaso existe duda al respecto para alguna de las partes, era un asunto que se tenía que debatir en este proceso, y que sólo podía resolver el juez, no los peritos, pretendiendo establecer desde cuándo se cuenta la mora en el pago, según  su prudente juicio del tema.

Por las razones expuestas, el proceso carece de la prueba de la presunta mora en el pago de las actas –que por demás ha negado la entidad-, y por eso se revocara esta otra decisión de la sentencia de primera instancia.

3. Examen del numeral ii): Capacidad de contratación

El municipio también apeló la condena que le impuso el tribunal por concepto de  de la utilidad de la capacidad de contratación (K) comprometida por los actores durante un tiempo adicional al previsto para la ejecución de los trabajos, sobre lo cual es bueno indicar que ningún razonamiento hizo el juez, tan sólo acogió el monto de la condena que sugirieron los peritos.

Este perjuicio lo hizo consistir el actor en que la capacidad de contratación (K) de los miembros del consorcio estuvo comprometida más tiempo del que esperaban al ejecutar el contrato, de allí que la “K” de 1.100 salarios exigida para el contrato del caso sub iudice estuvo ocupada más tiempo del que estimaron, y eso representa una pérdida de dinero, porque no pudieron celebrar más contratos, durante dos (2) meses.

La Sala encuentra, una vez más, que los peritos yerran en la ponderación técnica de este concepto. Nuevamente se limitaron a tomar datos hipotéticos para hallar un valor, en el afán de dar una respuesta a la pregunta formulada por la parte interesada en el peritazgo. Supusieron lo siguiente: “Si se tiene en cuenta la capacidad total de contratación ‘K’ total = 13.127, para el año 1994, de las firmas consorciadas (CONASFALTOS SA. K=9.158, Andina de Construcciones Ltda. K  = 3.969, K total  =  13.127) sus compromisos contractuales en esa época y las posibles oportunidades de participación en licitaciones públicas, consideramos que solo en un 70% de la capacidad K exigida para este contrato, podrían haberse afectado, en el peor de los casos.” Concluye el informe que hay una utilidad dejada de percibir, por valor de $3’850.000, que actualizados y con intereses ascendía en el año 2000 a $16’477.541.

Esta forma de valorar este perjuicio tampoco es admisible, porque sólo se apoya en conjeturas, sin respaldo fáctico probatorio. Basta considerar que el peritazgo no acreditó que los miembros del consocio no pudieron celebrar contratos, por tener ocupada su capacidad de contratación. De hecho, se limitan a indicar que CONASFALTOS SA. tenía un “K” de 9.158, pero no se sabe cuánto de eso estaba ocupado y cuánto libre, para determinar si de verdad se les imposibilitó celebrar nuevos contratos, durante este breve lapso, en virtud de los meses adicionales de ejecución de las obras. El mismo comentario aplica a Andina de Construcciones Ltda., que tenía un K de 3.969, pero se desconocen los mismos datos.

Lo anterior era esencial para medir la contingencia del daño y del perjuicio que reclaman los actores, pero no logran demostrar que la ocupación, durante unos meses adicionales, de su capacidad contractual (K) haya impedido celebrar nuevos contratos. Esto requería una prueba distinta al análisis hipotético que hicieron los peritos. Había que pasar del análisis de un daño eventual a un daño concreto y cierto, que es el único que indemniza esta jurisdicción.

Por las razones expuestas, la Sala revocará la decisión del a quo, y en su lugar negará las pretensiones de la demanda de este proceso -Rad. 050012331000199801390 01 (desequilibrio financiero)-, lo que implica que se declarará la validez de los actos administrativos demandados y no se ordenará el pago de suma alguna de dinero a favor del contratista.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera -Subsección C-, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Adiciónase la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2000, Rad. 050012324000199500935 01,  por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

PRIMERO. Declarar la nulidad de las resoluciones Nos. 1685 de octubre 5 de 1994, 0109 de enero 26 de 1995, 1789 de octubre 24 de 1994 y 490 de marzo 21 de 1995, proferidas por el Alcalde Municipal de Medellín (Antioquia).

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase al Municipio de Medellín (Antioquia) a reconocer a favor de la Sociedad Andina de Construcciones Ltda. la suma de $31’673.103 la cual le fue descontada al Consorcio Contratista por concepto de las multas impuestas.

TERCERO. Se condena al Municipio de Medellín a pagar, exclusivamente a favor de la Sociedad Andina de Construcciones Ltda., la suma de $73’119.550, por las razones expuestas.

CUARTO. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

Segundo. Revócase la sentencia proferida el 21 de julio de 2009, Rad. 050012331000199801390 01, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en consecuencia:

Niéganse las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.

Tercero. Sin condena en costas.

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

OLGA VALLE DE DE LA HOZ

Presidenta

ENRIQUE GIL BOTERO		Jaime Orlando santofimio g.

“Art. 184. CONSULTA. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas.

“Las sentencias que impongan condena en abstracto sólo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior.

“En los asuntos contenciosos de carácter laboral, solamente se consultarán las sentencias dictadas en primera instancia que impongan condena a cargo de la entidad pública, cuando de la respectiva actuación se deduzca que la demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses.

“La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem. El agente del Ministerio Público, antes del vencimiento del término aquí previsto podrá solicitar traslado especial que se concederá, sin necesidad de auto que así lo disponga, por el término de cinco (5) días, contados a partir de la entrega del expediente que se efectuará una vez concluido el traslado común.

“La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencionado grado.“

Con respecto al tema la Sala ha sostenido: “Cuando alguien demanda la nulidad  del acto de adjudicación y pretende ser indemnizado por haber presentado la mejor propuesta, adquiere si quiere sacar avante sus pretensiones doble compromiso procesal.  El primero, tendiente a la alegación de la normatividad infringida; y el segundo relacionado con la demostración de los supuestos fácticos para establecer que la propuesta hecha era la mejor desde el punto de vista del servicio público para la administración.  En otros términos, no le basta al actor alegar y poner en evidencia la ilegalidad del acto, sino que tiene que demostrar, por los medios probatorios adecuados, que su propuesta fue la mejor y más conveniente para la administración.” –Sección Tercera, sentencia del 19 de septiembre de 1994. Exp. 8071-.

Esta tesis se reiteró en la sentencia de noviembre 10 de 2005 –Sección Tercera, exp. 14.198-: “4.1.5. Finalmente, la ausencia del pliego de condiciones, y de las ofertas presentadas en la licitación, también determina la imposibilidad para el juez de pronunciarse de fondo en el proceso anulando la resolución de adjudicación demandada, porque al no existir estos documentos, no es posible conocer los criterios sobre los cuales se debían evaluar las propuestas, y en general cómo se debía realizar todo el proceso de licitación.

“Este documento, cuya prueba sí se pidió en la demanda –allí se dijo que se solicitaba “...copia del expediente gubernativo relativo y contentivo de la licitación pública No. 002 - SH-88...” (fl. 24, C. 6)-, y que además fue decretada, no fue aportado por el Departamento de Boyacá –pese a habérselo pedido-, luego bien podría acceder la Sala, en principio, a solicitarlo en esta instancia –art. 214, num. 1, CCA-.

“No obstante, ahora resulta del todo inútil contar con esta prueba, pues en nada alteraría el sentido de la decisión, ya que la falta del peritazgo que evalué las ofertas presentadas, por confrontación con el pliego de condiciones, y determine si la oferta alternativa del demandante se ajustaba o no a lo pedido por la Gobernación, además de determinar que hubiere ocupado el primer lugar, de haberse evaluado, hace innecesario contar con esa prueba, pues ninguna utilidad reportará en este instante del proceso.”

En gracia de discusión, si acaso la acción que se debía ejercer no fuera la contractual, tampoco habría problema en acumular pretensiones contractuales con extracontractuales, porque en la sentencia de agosto 8 de 2012 –Subsección C, exp. 20.346-	se expresó sobre un problema similar lo siguiente: “g) Sin embargo, pese a este defecto procesal, que para el tribunal administrativo fue causa suficiente para declarar la excepción de indebida acumulación de pretensiones, porque se solicitó la restitución y pago de unos bienes ‘… ocupados por causa diferente a la supuesta tenencia con origen contractual, que no logra acreditarse en el libelo’ –fl. 486 de la sentencia, cdno. ppal.-, la Sala considera que tiene razón el apelante cuando se lamenta de que si bien no había razón para condenar al METRO al pago de los bienes adquiridos en el convenio interadministrativo, porque la entidad los pagó –afirmación que supone que la entidad apelante admite que los lotes del convenio no ofrecen discusión-, no debió negar las demás pretensiones, porque se demostró que el METRO ocupó otros terrenos de propiedad de MASA, sin pagarlos, y sin que aquella entidad desconozca el hecho.

“Para la Sala este razonamiento tiene un fundamento jurídico irrefutable, por dos razones fundamentales: i) porque el art. 82 del CPC. establece que se pueden acumular pretensiones en una misma demanda si: a) el juez es competente para conocer de todas ellas, requisito que se cumple en el caso sub iudice, porque tanto en primera como en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia como el Consejo de Estado conocían de los dos procesos –en primera y segunda instancia- si las pretensiones contractuales y extracontractuales se hubieran propuesto de manera independiente; b) que las pretensiones no se excluyan, lo que se cumple en el caso sub iudice, puesto que entre las pretensiones contractuales formuladas y las extracontractuales planteadas no se anula su contenido, si se accediera a aquellas y/o a estas; y c) porque el procedimiento judicial para estudiar las pretensiones contractuales y las extracontractuales es el mismo: el ordinario –arts. 206 y ss. CCA.-.

“En estos términos, en el caso concreto, que no se extiende como una regla general a cualquier forma de acumulación de pretensiones contractuales y extracontractuales –porque en cada evento el juez debe hacer el análisis pertinente-, las pretensiones formuladas –contractuales y extracontractuales- se podían estudiar y decidir en el mismo proceso ordinario, tal y como lo plantea el apelante en su recurso, y en contra de lo que decidió el a quo. Incluso, razones de economía procesal imponen esta solución?. La doctrina nacional, al igual que la jurisprudencia de esta Sección ha admitido esa solución –sentencia del 3 de mayo de 2007. Exp. 16.209- que ahora se reitera:

“Y en el presente caso, se advierte que el demandante propuso unas pretensiones, las anulatorias del acto administrativo que declaró desierta la licitación, como principales; mientras que las relativas a la supuesta falla del servicio, en las que pidió declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños que  le ocasionó, fueron propuestas como subsidiarias, siendo unas y otras competencia de esta jurisdicción en primera instancia y susceptibles de tramitarse por el mismo procedimiento ordinario, razón por la cual era perfectamente posible plantearlas en la misma demanda, en la forma en que se hizo; en consecuencia, no resulta atendible esta excepción.”

“No obstante, la aplicación imperativa del art. 228 de la CP. también conduce a la misma conclusión…

“En virtud de la instrucción que esta norma impone a la administración de justicia, según la cual ‘prevalecerá el derecho sustancial’ sobre el procedimental, resulta imposible para la Sala decretar la excepción de indebida acumulación de pretensiones –si en gracia de discusión no procediera en el caso concreto; pero ya se analizó que sí- porque se afectaría grave e inconstitucionalmente el acceso a la administración de justicia, puesto que haciéndose prevalecer un principio procesal sobre el sustancial, sin razón justificada, se dejarían de resolver pretensiones indemnizatorias que no se oponen a las pretensiones contractuales planteadas en la misma demanda, cuando los hechos esbozados -sobre los cuales se defendió el demandado- son  claros y fueron objeto de la etapa probatoria pertinente para demostrar su existencia, así como la manera en que presentaron.?

“Actuar así rendiría culto desmedido a la forma sobre el fondo, que de ninguna manera se opone a la administración de justicia, porque no se varía la causa petendi del proceso –que siempre ha sido la ocupación de varios inmuebles, sin pagar su precio-, ni se sorprende a la parte desconociendo su derecho a la defensa, pues la causa de la demanda ha sido la misma desde que empezó el proceso.

“En el caso concreto nada de esto se advierte, pues los hechos de la demanda fueron claros, así como los de la contestación; y también las pruebas pedidas y decretadas se enfocaron en la discusión de la causa petendi trabada por las partes: el incumplimiento de una contrato y también la falta de pago de unos terrenos o lotes ocupados por el METRO –bien identificados por sus linderos-.

“Ahora bien, que el actor considerara que la causa petendi provenía de un contrato y no de un hecho, no desdibuja la causa petendi sino el mecanismo judicial a través del cual se tramitó el proceso. Es decir, que la causa del proceso sigue siendo la misma, desde la demanda y su contestación: el incumplimiento de un contrato y la ocupación de terrenos no pagados por el invasor. Que estuvieran amparados en un contrato o no, de ninguna manera elimina, cambia o muta la razón de ser de la demanda –causa petendi-, y por eso el demandado pudo y debió decir en este proceso si los predios que hicieron parte del contrato y los que no hicieron parte de el los ocupó y pagó o no. Ampararse en la excepción de indebida escogencia de la acción es una burla a la justicia material, pues quien invadió debe pagar lo invadido y sus efectos dañinos, sobre todo cuando claramente se lo plantean en la demanda, que antojadizamente elude contradecir en estos aspectos.

“Con gran acierto ha expresado la doctrina de manera reciente que ‘la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal sin duda debe jugar un papel fundamental en la solución al viejo problema de la denominada prohibición de opción. En efecto, a la luz de nuestra constitución (art. 228) que establece el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, los jueces deben evitar en la medida de lo posible desechar las pretensiones de reparación por sujetarse a rigorismos civilistas de interpretación Savignyana. En este sentido es significativo y un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en aplicación de los principios constitucionales, que reconoció a un pasajero herido en un accidente de tránsito y quien había invocado equivocadamente en su demanda las normas de la responsabilidad extracontractual, si tenía derecho a la reparación por vía contractual.

“ ‘La Corte casó la sentencia del Tribunal que había rechazado las pretensiones del demandante porque ‘se equivocó al plantearlas dentro del ámbito de la responsabilidad civil extracontractual pese a que esta difiere sustancialmente de la de tipo contractual, pertinente para el asunto’. La Corte recordó que el objeto de los procedimientos es hacer efectivos los derechos reconocidos por al ley sustancial, de acuerdo con el art. 4 del CPC. y el art. 228 de la CP., que consagra como principios explícitos de la administración de justicia colombiana, la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a una tutela judicial efectiva.’

“No cabe duda que el Consejo de Estado no es inferior a la tesis que incluso la Corte Suprema de Justicia ya aplica, y en estos términos, la Sala revocará la declaración de prosperidad que hizo el tribunal de la excepción de indebida escogencia de la acción, y por eso estudiará -a continuación- la indemnización que el METRO pagará a MASA, porque se demostró la ocupación de los terrenos de su propiedad.”

Sentencia de 28 de mayo de 1998.  Exp. No. 10.539.  Actor: SOCIEDAD MUEBLES METALICOS FAMET LTDA. Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Esta posición ya había sido adoptada en la sentencia de diciembre 9 de 1988 –Exps. acumulados 3528,3529 y 3544- en la cual se dijo que: “cuando el licitante vencido no sólo ataca el acto de adjudicación por vicios del proceso licitatorio y los demuestra sino que, además afirma y prueba que su propuesta era la mejor para obtener, también, por razones de fondo o de sustancia, la nulidad del acto de adjudicación, tiene pleno derecho a demandar y obtener a título de restablecimiento del derecho, la indemnización del lucro cesante representado en la utilidad que hubiera obtenido si se le  hubiera adjudicado el contrato o, cuando menos, el monto por el cual se prestó la garantía de seriedad…”

HENRI Y LEÓN MAZEAUD Y ANDRÉ TUNC.  Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual. Buenos Aires, edit. Ejea Volumen I Tomo I.1977.  P. 307.

Esta solución se aplicó en la sentencia de febrero 11 de 2009 –exp. 31.210-: “De allí que, la condena impuesta por el a quo, por concepto de lucro cesante, a raíz de la utilidad dejada de percibir por el contratista, es correcta, pues, de acuerdo con el componente U de la oferta, corresponde al 8.96% del valor total del contrato.

“Bajo esta perspectiva, es evidente que la utilidad esperada se convierte en un lucro cesante futuro y cierto, pues existe un contrato perfeccionado y, además, el contratista cumplió con los requisitos a su cargo para ejecutarlo, como es la constitución de la garantía, la cual –incluso- fue aprobada por la entidad el día 2 de octubre de 1997.

“Por tanto, el monto indemnizable por este concepto corresponde al 100% de la utilidad que percibiría el señor Hormaza Sarria, de haber tenido la oportunidad de ejecutar el contrato?.

“De esta manera la Sala hace extensivo el análisis, el estudio, las conclusiones y la forma de indemnizar que se emplea cuando se demanda por indebida adjudicación de un contrato o por declaración de desierta mal empleada, al presente caso, donde el problema nada tiene que ver con la adjudicación, sino con la inejecución de un contrato suscrito.

“En otras palabras, para la Sección está claro que cuando no se adjudica un contrato a quien debió ser beneficiario de esa decisión, la indemnización corresponde al 100% de la utilidad esperada. Pues bien, si esta tesis aplica tratándose de ese supuesto, con mayor razón debe regir si ya está suscrito el contrato –pues hay menos incertidumbre-, pero por culpa de la entidad no se pudo ejecutar.”

En la sentencia citada, identificada con el número de expediente 20.866, esta misma Subsección aplicó este razonamiento, que confirma el expresado por la Sala Plena de la Sección Tercera: “De otro lado, conviene advertir que sobre el $1’783.543 no se condenará a pagar intereses de mora, toda vez que esta suma no corresponde a una obligación dineraria que hubiera estado en mora de pagarse, sino que se trata de un capital discutido desde 1992, y que sólo ahora se concreta en una indemnización a favor del contratista, y la manera que mantener su valor es actualizándolo, de la forma en que se hizo.”

? “Art. 178. AJUSTE DE VALOR. La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor.”

Sección Tercera, sentencia de agosto 29 de 2007. Exp. 14.854.

Sección Tercera, exp. 15.600.

Sección Tercera, exp. 15.600.

? El a quo expuso en su providencia: “Frente a este aspecto, resulta totalmente irrelevante el argumento del abogado defensor del ente territorial demandado, en cuanto a que manifiesta no se comprobó el costo adicional mediante el listado de las personas que laboraron para el contratista. Es una ´prueba que no se requería, porque la lógica indica que una vez adjudicado un contrato de obra, el contratista se obliga con una serie de personal no sólo relacionado con la obra civil en sí misma, sino además con personal de administración del proyecto, el cual no puede cesar con el argumento que el contratante no está cumpliendo o porque el invierno paraliza la obra, toda vez que las responsabilidad laborales no quedan eximidas. Tampoco en cuanto al alquiler de maquinaria y herramientas, que son por términos definidos, generando las prórrogas gastos no contemplados en el AIU. Es solicitar una prueba que no pertinente (sic), puesto que la lógica indica que se requiere de personal específico para poder cumplir con el objeto del contrato. En otras palabras lo relevante era probar que si se había cumplido con el objeto del contrato, sin necesidad de acudir a presentar nóminas de empleados, pues el problema jurídico no radica en torno a reclamaciones laborales.” –fl. 656, cdno. ppal. de este proceso-

Si bien el artículo 237 del CPC. establece en la primera parte del numeral 2 que los peritos “… realizarán personalmente los experimentos e investigaciones…”, a continuación añade que lo harán “… sin perjuicio de que puedan utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos…”. En el caso concreto los peritos solicitaron la colaboración de una experta contable, para atender unas preguntas que no estaban en capacidad de absolver solos.