CONTRATACION ESTATAL – Caducidad −  Liquidación Unilateral

La excepción de contrato no cumplido. Al respecto, valor recordar que esta Corporación considera legalmente procedente que el contratista alegue la excepción de contrato no cumplido y suspenda el cumplimiento de sus obligaciones, siempre y cuando se configuren hechos graves imputables a la administración que le impidan razonablemente la ejecución del contrato. La doctrina ha considerado que estos casos pueden darse cuando no se paga oportunamente el anticipo al contratista para la iniciación de los trabajos, o se presenta un retardo injustificado y serio en el pago de las cuentas, o no se entregan los terrenos o materiales necesarios para ejecutar los trabajos. En cada caso concreto se deben valorar las circunstancias particulares para determinar si el contratista tiene derecho a suspender el cumplimiento de sus obligaciones y si su conducta se ajusta al principio general de la buena fe (art. 83 Constitución Política), atendiendo la naturaleza de las obligaciones recíprocas y la incidencia de la falta de la administración en la posibilidad de ejecutar el objeto contractual. La Sala, en la sentencia proferida el 16 de febrero de 1984, precisó además que a una parte contratante que incumple un deber que es primero en el tiempo, no se le puede conceder el medio defensivo de la excepción de incumplimiento,

CONTRATO ESTATAL –Dictamen Pericial

La Sala considera que los peritos llegan a sus conclusiones por fuera de los elementos probatorios, en cuanto atribuyen los perjuicios a la demora en la aprobación de los diseños, debido a unos desfases en la fecha iniciación y la entrega de aquéllos, sin que estén demostrados los factores que determinaron tal demora, aclarando que ello no corresponde a los peritos, sino al juez con base en el material probatorio, del cual se infiere que la actividad desplegada por el contratista fue la determinante del incumplimiento. Otro aspecto que resta valor al experticio se relaciona con la afirmación, al margen de las pruebas, según la cual, el contratista mantuvo los mismos equipos durante la ejecución del contrato, pues está demostrado que esto no fue así. Ahora, las apreciaciones de los peritos, aunque no consultan la valoración probatoria de la Sala, dada que se tratan de inferencias que no inciden para resolver el presente asunto, no constituyen error grave, pero serán desestimadas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION B

Consejera ponente: STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012)

Radicación número: 25000-23-26-000-1996-13048-01(25388)

Actor: JORGE HUMBERTO VANEGAS RAMIREZ

Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Referencia: ACCION CONTRACTUAL - APELACION SENTENCIA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 11 de junio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual resolvió denegar las súplicas de la demanda (fl. 177, c. ppal 2).

- ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA

El 28 de octubre de 1996 (fl. 36 rev., c. ppal), el señor Jorge Humberto Vanegas Ramírez presentó demanda en contra del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- (fls. 3 a 36, c. ppal), fundado en los hechos y pretensiones que se resumen y transcriben enseguida (fls. 8 a 15, c. ppal).

1.1.1. Situación fáctica

1.1.1.1. El 22 de diciembre de 1993, el actor y el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- suscribieron el contrato 048, para ejecutar, por el sistema de precios globales, el diseño y la construcción de la ampliación de la avenida 27 sur en el sector comprendido entre la avenida 44 sur y la carrera 50 con autopista Sur.

1.1.1.2. El 23 de diciembre de 1993, el actor garantizó el cumplimiento, pago de multas y cláusula penal pecuniaria, a través de las pólizas 9399077, 41225, 9399084 y 9399083, expedidas por Seguros del Estado S.A.

1.1.1.3. A lo largo de la ejecución, el contrato se adicionó en valor y plazo, hasta el 30 de septiembre de 1994. Esto último debido a demoras en el proyecto de alcantarillado y a la temporada invernal que cubrió los meses de marzo a junio de la misma anualidad.

1.1.1.4. El 31 de agosto del año en cita, a través de la resolución 760, el IDU impuso al contratista multa de $3.795.455.70, debido a 20 días de atraso en el cronograma de ejecución. La anterior decisión fue confirmada por resolución 069 del 14 de febrero de 1995.

1.1.1.5. El 2 de septiembre de 1994, el actor comunicó al IDU que, debido a la declaratoria de caducidad del contrato 315 del mismo año, por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, renunciaba a la ejecución del contrato en estudio, como consecuencia de la inhabilidad sobreviniente que ello supone.

1.1.1.6. El 6 de septiembre de 1994, mediante resolución 0786, el IDU declaró la caducidad del contrato sub judice e hizo efectiva la garantía única de cumplimiento. Dicha decisión fue confirmada, mediante resolución 1013 del 14 de octubre del mismo año.

1.1.1.7. Mediante resolución 320 del 31 de mayo de 1995, el IDU liquidó unilateralmente el contrato, decisión confirmada por medio de la resolución 473 del 30 de agosto de la anualidad en cita.

1.1.2. Las pretensiones

Con fundamento en los anteriores hechos, la actora deprecó las siguientes pretensiones (fls. 3 a 7, c. ppal):

PRIMERA.- Que es nula la Resolución número 0786 del 6 de septiembre de 1994, proferida por el señor Director Ejecutivo del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU- en su momento doctor LUIS FERNANDO DE GUZMÁN MORA, mediante la cual se declara la caducidad administrativa del contrato número 048 del 22 de diciembre de 1993, celebrado con el Ingeniero JORGE HUMBERTO VANEGAS RAMÍREZ, para ejecutar, a precio global con reajustes, el diseño y la construcción de la ampliación de la avenida 27 sur en el sector comprendido entre la avenida 44 sur y la carrera 50 por la autopista sur. Igualmente ordena la liquidación del contrato 048 de 1993 en el estado en que se encuentre al tenor de lo dispuesto por el artículo 18 de la ley 80 de 1993, así como también ordena que se haga efectiva la garantía de cumplimiento expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A. y otras decisiones.

SEGUNDA.- Que igualmente es nula la Resolución número 1013 del 14 de octubre de 1994, proferida por el mismo Director Ejecutivo del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU-, por la cual se confirmó en todas sus partes la decisión de que trata la petición anterior.

TERCERA.- Que es nula la resolución número 0760 del 31 de agosto de 1994, proferida por el Director Ejecutivo del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU-, por la cual se impone una multa al contratista JORGE HUMBERTO VANEGAS RAMÍREZ, por un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS($3.795.455.70) M/cte, por veinte días de atraso, equivalente al 2 x 10.000 (dos por diez mil) del valor del contrato 048 de 1993, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de la misma Resolución y otras decisiones.

CUARTA.- Que igualmente es nula la Resolución número 069 del 14 de febrero de 1995, proferida por el mismo Director Ejecutivo del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU-, por la cual se resuelve el recurso interpuesto contra la Resolución 760 del 31 de agosto de 1994, no revocando esta última.

QUINTA.- Que es nula la Resolución número 320 del 31 de mayo de 1995, proferida por la Directora Ejecutiva del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU-, en su momento doctora MARÍA EUGENIA AVENDAÑO MENDOZA, mediante la cual se liquidó de oficio el Contrato No. 048 de 1993 suscrito entre el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU- y el Ingeniero JORGE HUMBERTO VANEGAS RAMÍREZ.

SEXTA.- Que igualmente es nula la resolución 473 del 30 de agosto de 1995, proferida por la misma Directora Ejecutiva del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU-, por la cual se resuelve el recurso de reposición, no revocando la Resolución número 320 de mayo 31 de 1995 que liquidó el contrato.

SÉPTIMA.- Que a manera de restablecimiento de los derechos conculcados al Ingeniero JORGE HUMBERTO VANEGAS RAMÍREZ, se declare que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU-, incumplió el Contrato No. 048 del 22 de diciembre de 1993, y que en desarrollo del mismo ocurrieron sucesos que alteraron su equilibrio económico, técnico y financiero, de modo que la liquidación de dicho contrato debió incluir las compensaciones correspondientes en favor del Ingeniero JORGE HUMBERTO VANEGAS RAMÍREZ, el incumplimiento del contrato por parte de la entidad demandada es particularmente porque:

fpa) (sic) Se modificaron las condiciones del ajuste ofrecido en la propuesta, por cuanto la diferencia de lo que establecía el contrato a lo que establecían las guías generales y particulares de los pliegos de condiciones, causaron efectos en las proyecciones del contratista en el momento de ejecutar la obra, con respecto a las condiciones consideradas al momento de presentar la propuesta, por cuanto:

- Se altera el flujo de caja ya que pierde liquidez que le genera la actualización de los ajustes.

- Incrementa los costos financieros del contrato ya que la falta de liquidez obliga al contratista obtener o recurrir al mercado financiero, asumiendo intereses no contemplados.

- Modifica los rendimientos calculados ya que incide directamente por cuanto el suministro de materiales y mano de obra se ve afectado por esa liquidez.

b) Se demoró la aprobación de los proyectos de servicios públicos ya que para la iniciación de las obras correspondientes al objeto contractual era indispensable la ejecución de los trabajos de infraestructura en lo referente a redes subterráneas, esto es de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, telefónicas etc.

La demora en la aprobación de los servicios especialmente en las que tienen que ver con la E.A.B., impidió que el contratista pudiese adelantar las obras como tenía previsto al momento de presentar su propuesta, ocasionando los sobrecostos no previstos.

c) El IDU, no tuvo listos lo predios ni las servidumbres en los frentes de trabajo, ello lo fue entregando tardíamente, incumpliendo la ejecución normal de la obra, tal fue el incumplimiento que en un caso el predio no había sido cancelado y en otro la zona era privada, estos incumplimientos en la obtención de los predios y servidumbres generaron problemas alterando el programa previsto por el contratista.

d) La demora en la aprobación de los proyectos de los servicios públicos ocasionaron cambios en los diseños, ya que fue necesario rehacer los diseños ya terminados y proceder a los ajustes necesarios causando alteración total del programa del contratista.

e) Debido a la inadecuada interpretación del objeto del contrato y forma de pago, la Entidad demandada no facturó una cantidad obra ejecutada por el contratista.

f) La maquinaria y el personal estuvieron disponibles todo el tiempo hasta la aprobación de los proyectos de servicios públicos, causando un costo que nunca reconoció la entidad a pesar de habérsele solicitado, esto de mantener la maquinaria también fue ocasionado por el incumplimiento de la Entidad en la entrega de las servidumbres.

g) La demora en el inicio de las obras por causa que no fue imputable al contratista, lo privó de la oportunidad de utilizar su capacidad de contratación, para lograr obtener una utilidad equivalente a la esperada.

OCTAVA.- Que se liquide judicialmente el contrato No. 048 del 22 de diciembre de 1993 y, a modo de condena, se incluya dentro de dicha liquidación judicial del contrato en favor de JORGE HUMBERTO VANEGAS, el valor actualizado de las indemnizaciones a que tiene derecho como compensación integral de los perjuicios y sobrecostos sufridos en desarrollo del mismo contrato bien por el incumplimiento del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU-, bien por la ocurrencia de sucesos que alteraron su equilibrio económico, técnico y financiero.

NOVENA.- Que dentro de la liquidación del contrato se reconozcan en favor del Ingeniero JORGE HUMBERTO VANEGAS, intereses moratorios sobre las compensaciones que el IDU dejó de incluir en los actos acusados para el período comprendido entre la época en que debía haberse producido la liquidación por vía administrativa y la fecha de la sentencia.

DÉCIMO.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a manera de restablecimiento de los derechos desconocidos y conculcados con la expedición de los actos demandados, SE CONDENE AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU- a pagarle a JORGE HUMBERTO VANEGAS RAMÍREZ, o a quien sus derechos represente, el monto de los perjuicios que no se pudieren determinar durante el curso del proceso, estos se establecerán mediante el incidente previsto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.

DÉCIMO PRIMERO.- Las condenas se actualizarán a la fecha de la sentencia, siguiendo para ello los sistemas, métodos y procedimientos adoptados por la Sección Tercera del Consejo de Estado para casos similares, o en fin, por cualquier otro sistema que conduzca a idéntico propósito.

DÉCIMO SEGUNDO.- Así mismo y a manera de restablecimiento del derecho, se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU-, a pagarle a mi poderdante, o a quien sus derechos represente, el lucro cesante sobre la cantidad ya actualizada a que se refieren los numerales anteriores y consistentes al menos en los intereses comerciales corrientes desde la fecha del daño hasta cuando se produzca su resarcimiento.

DÉCIMO TERCERO.- Que a la sentencia se le de cumplimiento dentro del término previsto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo y se comunique en los términos del mismo estatuto.

DÉCIMO CUARTO.- Que también como resarcimiento del derecho desconocido con la expedición de los actos acusados, se disponga que con cargo a su patrimonio y peculio, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, costé los gastos que demanda la publicación en un diario escrito, de la parte resolutiva de la sentencia con la que culmine el proceso.

DÉCIMO QUINTO.- Que las condenas devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia y moratorios, vencido ese período.

1.1.3. Concepto de la violación

El actor (fls. 16 a 28, c. ppal) fundamentó la ilegalidad de los actos administrativos en que el IDU abusó de sus prerrogativas, al punto de desconocer su finalidad en la ejecución del contrato, además, de someterlo a renuncias y situaciones anormales e imprevistas que imposibilitaron razonablemente el cumplimiento. Lo anterior, comoquiera que en el contrato adicional se estableció que la prórroga no generaría ningún sobrecosto a la entidad, pues los retrasos en la ejecución se originaron por la demora de la empresa de acueducto para aprobar el proyecto de alcantarillado y la intempestiva declaratoria de caducidad que obligó a la terminación del vínculo contractual.

De otro lado, adujo que la demandada (i) declaró la caducidad  fundada en  afirmaciones del interventor, sin atender sus explicaciones para establecer lo ocurrido, pasando por alto que el avance de la obra se condicionó a la aprobación del proyecto de alcantarillado y (ii) tomó como indicio en su contra la suscripción del contrato adicional.

1.2. LITISCONSORTE NECESARIO

Vinculada Seguros del Estado S.A. a la actuación, por decisión  del a quo (fls. 39 y 40, c. ppal), en cuanto litisconsorte necesario, porque garantizó el cumplimiento contractual, coadyuvó la demanda (fls. 71 a 73, c. ppal). Reiteró las pretensiones, los hechos, las pruebas y los cargos y sostuvo, además, que como consecuencia de las nulidades deprecadas deberá ser relevada de toda responsabilidad, con cargo a su garantía única de cumplimiento y que en caso de existir saldos pendientes a favor del IDU, se disponga su compensación con los dineros adeudados al contratista.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El IDU (fls. 49 a 59, c. ppal) sostuvo que si bien se presentaron dificultades con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, las mismas se intentaron superar con el contrato adicional; no siendo ello posible, dados los incumplimientos del contratista, advertidos por el interventor en la reunión de coordinación adelantada el 28 de junio de 1994, en la que quedó al descubierto que la ejecución, después de seis (6) meses, ascendía al 17%, circunstancia esta admitida por el  contratista, según da cuenta el acta correspondiente y reiterada en los meses subsiguientes, al punto que la entidad procedió a multarlo.

Puso de presente, además, que el contratista abandonó la obra, una vez se enteró que se le había declarado la caducidad en otro contrato, lo cual, aunado a los incumplimientos reiterados y no subsanados, sustentó la medida adoptada por la entidad. Afirmó que no le era dable al contratista dejar la obra sin que mediara un previo aviso a la contratante.

Consideró que la liquidación unilateral se efectuó con plena competencia, toda vez que el contratista se abstuvo de participar en ella.

1.4. LOS ALEGATOS

La actora y el IDU (fls. 148 a 157, c. ppal) reiteraron los argumentos de sus intervenciones, con base en el material probatorio allegado.

- LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 11 de junio de 2003 (fls. 163 a 177, c. ppal 2), el a quo, para negar las pretensiones de la demanda, sostuvo:

Aunque la demanda trae una serie de norma (sic) violadas, de la lectura del concepto de violación se infiere que dos son los cargos, el primero la falta de competencia temporal para proferir la resolución de caducidad y segundo, la falsa motivación por cuanto no es cierto que la firma demandante hubiere incurrido en incumplimientos de tal importancia como para declarar la caducidad del contrato.

4.1 En cuanto hace a la falta de competencia temporal, en consideración de la Sala no tiene procedencia toda vez que el acto administrativo que contiene la declaratoria de caducidad fue proferido el 6 de septiembre de 1994 en tanto que el plazo de duración del contrato vencía el 30 del mismo mes y año (…).

En efecto, del acervo probatorio se concluyó, sin mayor duda, que el contratista incumplió el contrato desde el inicio de su ejecución. Es así como el acta de iniciación de obras fue suscrita el 14 enero de 1994 para un plazo de ejecución de 6 meses y a los pocos días, el 3 de febrero el interventor lo requiere para la entrega de los diseños contractuales y, a partir del mes de marzo, obran en el expediente, una gran cantidad de escritos donde consta el requerimiento al contratista por demoras en la ejecución de trabajos, a tal punto que el 2 de agosto el interventor informa que para entonces el atraso es del 80% sobre las metas propuestas para el período, requerimientos que no fueron desvirtuadas por el contratista.

En reunión del 28 de julio de 1994, éste acepta que la obra se encuentra paralizada desde hace más de dos meses, pero aclara que la situación es coyuntural y se compromete a reactivarla en una semana. Adicionalmente presenta un programa de ejecución para el mes de agosto por $123.000.oo (sic), ofrecimiento que pone en duda el interventor teniendo en cuenta el desarrollo mensual antecedente. Ninguno de los dos compromisos es cumplido por el contratista y por el contrario, el 27 de agosto el ingeniero Vanegas ordenó el “retiro paulatino” de la maquinaria y preavisó al personal (…).

4.2 Respecto de la falsa motivación tampoco fue probada por cuanto no se allegó al proceso prueba alguna de la cual se pudiere inferir cumplimiento del contratista, contrario a ello, toda la prueba acredita que se presentaron muchos hechos de incumplimiento.

No comparte la Sala la Acusación que hace la demanda al imputar responsabilidad a la entidad pro la demora en la aprobación de los proyectos de servicios públicos por cuanto esta era una de sus obligaciones contractuales así que de antemano debió conocer las posibles interferencias en la ejecución del contrato.

5. Por último anota la Sala que los reclamos económicos formulados por el ingeniero demandante a la entidad no tienen respaldo alguno por las siguientes razones:

1. Se pactó cláusula de reajustes y de acuerdo con las actas estos fueron cancelados.

2. la prórroga del contrato fue solicitada por causas no imputables a la contratante.

3. El contratista renunció a cobro de sobrecostos en el contrato adicional (fls. 175 a 177, c. ppal 2)

- SEGUNDA INSTANCIA

3.1. RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión de primera instancia, el actor interpone recurso de apelación (fls. 191 a 201, c. ppal 2), fundado en lo expuesto en la pretensión séptima de la demanda.

3.2. LOS ALEGATOS

En esta etapa, las partes reiteraron los argumentos que sustentaron sus posiciones durante el debate procesal (fls. 557 a 585, c. ppal 2), adelantado en primera instancia.  La parte actora, además, anexó algunos documentos que por haber sido allegados al plenario, por fuera de las oportunidades probatorias, no serán valorados (fls. 221 a 556, c. ppal 2).

- CONSIDERACIONES

4.1. COMPETENCIA

Esta Corporación es la competente para desatar el presente asunto, toda vez que el numeral 1º del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2 del Decreto 597 de 1988, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas por parte de los tribunales administrativos.

4.2. EL PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico en el presente asunto se concreta en dilucidar si los cargos de nulidad formulados por el señor Jorge Humberto Vanegas Ramírez,  contra las resoluciones por medio de las cuales se impuso una multa, se declaró la caducidad y se liquidó unilateralmente el contrato 048 del 22 de diciembre de 1993, están llamados a prosperar.

4.3. LA CUESTIÓN DE FONDO: LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS

4.3.1. De entrada es preciso determinar el régimen jurídico aplicable al contrato 048 del 22 de diciembre de 1993. Al respecto, es preciso señalar que el artículo 78 de la Ley 80 de 1993 disponía:

Los contratos, los procedimientos de selección y los procesos judiciales en curso a la fecha en que entre a regir la presente ley, continuarán sujetos a las normas vigentes en el momento de su celebración o iniciación.

El artículo 81 ejusdem, en su aparte pertinente, previó:

A partir de la promulgación de la presente ley, entrarán a regir el parágrafo del artículo 2; el literal l) del numeral 1o. y el numeral 9o. del artículo 24; las normas de este estatuto relacionadas con el contrato de concesión; el numeral 8o. del artículo 25; el numeral 5o., del artículo 32 sobre fiducia pública y encargo fiduciario; y los artículos 33, 34, 35, 36, 37y 38, sobre servicios y actividades de telecomunicaciones.

Las demás disposiciones de la presente ley, entrarán a regir a partir del 1o. de enero de 1994 con excepción de las normas sobre registro, clasificación y calificación de proponentes, cuya vigencia se iniciará un año después de la promulgación de esta ley.

Por su parte, el artículo 144 del Decreto 1421 de 1993 estableció:

NORMAS GENERALES. Las normas del estatuto general de contratación pública se aplicarán en el Distrito y sus entidades descentralizadas en todo aquello que no regule el presente decreto.

Las operaciones de crédito público se someterán a las normas vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO. Las normas del Estatuto General de la contratación pública regirán en el Distrito a partir de su promulgación, inclusive las que tengan señalada fecha de vigencia posterior en el mismo estatuto. No obstante lo anterior, las normas sobre registro, clasificación y calificación de proponentes sólo se aplicarán a partir de la fecha prevista en el Estatuto General. Entre tanto el distrito utilizará, cuando a ello haya lugar, el registro que reglamentan las disposiciones vigentes (se destaca y subraya).

La Ley 80 de 1993 fue promulgada el 28 de octubre del mismo año. En consecuencia, como el contrato sub judice se celebró el 22 de diciembre de esa anualidad (fl. 21, c. 2), es claro que su régimen jurídico corresponde al contenido en la mencionada Ley.

4.3.2. Para adoptar la decisión, la Sala se detendrá en cada cargo formulado –los cuales están contenidas en la pretensión séptima de la demanda-, para, así mismo, a la luz de la valoración probatoria, definir su vocación de prosperidad, así:

4.3.3. PRIMERO: No se respetaron las condiciones acordadas en materia de reajustes. El actor sostiene que:

Se modificaron las condiciones del ajuste ofrecido en la propuesta, por cuanto la diferencia de lo que establecía el contrato a lo que establecían las guías generales y particulares de los pliegos de condiciones, causaron efectos en las proyecciones del contratista en el momento de ejecutar la obra, con respecto a las condiciones

consideradas al momento de presentar la propuesta, por cuanto:

- Se altera el flujo de caja ya que pierde liquidez que le genera la actualización de los ajustes.

- Incrementa los costos financieros del contrato ya que la falta de liquidez obliga al contratista obtener o recurrir al mercado financiero, asumiendo intereses no contemplados.

- Modifica los rendimientos calculados ya que incide directamente por cuanto el suministro de materiales y mano de obra se ve afectado por esa liquidez.

4.3.3.1. Con el fin de precisar el alcance del cargo, es conveniente citar la comunicación radicada bajo el número 018471 del 2 de septiembre de 1994, es decir, dos días antes de que se declarara la caducidad del contrato 048 del 22 de diciembre de 1993-, dirigida por el contratista a la demandada, para solicitar:

3. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES INICIALES:

En desarrollo del contrato de la referencia se han presentado hechos que han venido afectando la ejecución de las obras así como el manejo mismo del contrato, puestos en conocimiento del Instituto oportunamente y sobre los cuales no ha existido ningún pronunciamiento real que tenga efecto sobre la obra, sus costos y alcance, los que se describen brevemente a continuación:

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL AJUSTE OFRECIDO EN LA PROPUESTA

Tanto la guía general del pliego de condiciones, así como la guía particular para esta obra, estipularon en todos sus apartes y especificaciones que la revisión de los precios se ejecutaría con base en los índices M.O.P.T., vigentes en la fecha del pago de cada acta de obra, aplicando las fórmulas de ajuste que ellas contenían.

Con base en las especificaciones descritas en el numeral anterior, calculé el valor de mis precios unitarios, considerando que los ajustes a los cuales tenía derecho, se calcularían con base en los índices vigentes en el momento de la fecha de pago.

El contrato aclara que cualquier discrepancia entre los pliegos de condiciones y el contrato, será dirimida por las condiciones de éste último ya que ellas primarán (fl. 22, c. 6).

4.3.3.2. Las resoluciones, a través de la cuales se multa al contratista y se declara la caducidad del contrato en estudio, nada refieren al tema (fls. 149 a 156, c. 5; 38 a 43, c. 4; 19 a 24, c. 4 y 53 a 67, c. 6); sin embargo, mediante escrito del 29 de noviembre de 1994, el IDU manifestó:

1. MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE AJUSTE:

Se pretende que la entidad efectúe el ajuste de obra con los índices del mes anterior al de la fecha del pago de las actas de obra, con el fin de recuperar el equilibrio financiero del contrato, a lo que este despacho considera que si bien es cierto que existió diferencia en el pliego de condiciones y en el contrato mismo respecto a la revisión de precios, también lo es que por disposición de la Ley 80 de 1993, se previeron otros mecanismos tendientes a mantener el equilibrio económico del contrato, como es el haberse pactado en el Parágrafo Tercero de la cláusula quinta el reconocimiento de intereses moratorios en el evento en que el IDU no cancele las cuentas dentro de los 30 días siguientes a su radicación.

Vale la pena aclarar que en este caso, el IDU canceló al contratista todas las cuentas dentro del término antes señalado y todas las cuentas presentaron demoras por parte del contratista en su elaboración y radicación (se destaca) (fl. 1, c. 6).

4.3.3.3. En lo pertinente las partes pactaron:

CLÁUSULA QUINTA.- REVISIÓN DE PRECIOS: El valor de las actas por obra ejecutada y aceptada por el IDU, está sujeto a revisión de precios en función de las variaciones que ocurran en los factores determinantes de los costos, mediante la aplicación de las fórmulas matemáticas consignadas en el Numeral 17.8.2 de la Guía de Requisitos Básicos. Los reajustes se calcularán con el índice del mes de ejecución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO PRIMERO: Por causas imputables al CONTRATISTA no habrá lugar a revisión de precios. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si para el momento de calcular el monto de los reajustes de las cuentas por obra ejecutada los índices de variación no han sido fijados por la entidad competente, estos se proyectarán de acuerdo con la tendencia determinada por los doce últimos índices de variación mensual, reportados suministrados por la Subdirección de Construcción del IDU. PARÁGRAFO TERCERO: Intereses Moratorios. El IDU reconocerá intereses moratorios a la tasa del DTF que pública semanalmente el Banco de la República a la fecha en que éstos se liquiden cuando el IDU no cancele las cuentas del CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su radicación de acuerdo a los procedimientos establecidos por el IDU (se destaca) (fls. 105 y 106, c. 7).

4.3.3.4. Para responder sobre las diferencias generadas como consecuencia de la variación del ajuste inicialmente ofrecido en la propuesta del actor, los ingenieros civiles, designados por el a quo, al respecto, dictaminaron:

1) En el Objeto del contrato estipula únicamente que se ejecutará de conformidad con la Guía de Requisitos BÁSICOS. No menciona los Requisitos GENERALES de la Invitación Pública No. 09.

2) La Guía de Requisitos BÁSICOS (que a nuestra petición nos proporcionó el IDU y que adjuntamos al presente informe), mencionada en la Cláusula Quinta del Contrato para la aplicación de las fórmulas de reajuste, no incluye las fórmulas matemáticas para el cálculo de los reajustes de que trata el contrato. La mencionada GUÍA DE REQUISITOS BÁSICOS para nada trata de los ajustes de precios, tampoco contiene el numeral 17.8.2 de que trata la CLÁUSULA QUINTA del referido contrato.

3) Hasta donde nuestro limitados conocimientos de la Ley 80 de 1993 nos permiten afirmar: no encontramos que dicha Ley establezca que los ajustes se liquiden con los índices del mes de ejecución de las obras como dice que lo establece la Ley 80/93, el IDU en la Cláusula Quinta del Contrato.

En consecuencia, estimamos que el apoderado del demandante pretende que el dar respuesta a este punto de su solicitud, calculemos los reajustes a los pagos que realizó el IDU, con el índice correspondiente al mes ANTERIOR del pago de las cuentas por obra ejecutada, lo cual está indicado en los formularios utilizados por el IDU para el cálculo de los ajustes, pero que en el caso del contrato en cuestión, se utilizaron los índices del mes de ejecución de las obras (…).

Efectuados los cálculos correspondientes que se consignan en nuestro ANEXO CÁLCULO DE AJUSTES, encontramos que la diferencia entre los ajustes pagados, con los ajustes calculados aplicando el índice I, correspondiente al mes anterior al del pago asciende a la suma de: $453.120.59 (fls. 9 y 10, c. 8).

En la demanda se dice que la cuestión se generó por la “diferencia de lo que establecía el contrato a lo que establecían las guías generales y particulares de los pliegos de condiciones”, situación que la demandada aceptó. De ser ello así, esa modificación sería ilegal, puesto que es claro el efecto vinculante y preferente de los pliegos de condiciones, tal como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Sección; sin embargo, los expertos ingenieros concluyeron que el desfase ascendería a $453.120,59, es decir, que el cálculo con uno u otro índice produce variaciones, pero en un contrato por valor de $948.863.926 y del que sólo se ejecutó el 22.9% difícilmente llegarían a justificar el incumplimiento imputado, ni generar los desequilibrios económicos alegados por el actor.

Vale aclarar que, la objeción por error grave formulada por la demandada, fundada en que los peritos habrían incursionado en la competencia del juez, al determinar el referido valor, acudiendo a interpretaciones de las cláusulas y la ley del contrato, habrá de negarse, toda vez que la labor de los peritos se limitó a responder lo solicitado, es decir determinar el costo ocasionado al contratista por las modificaciones a las condiciones iniciales del contrato, especialmente por el tema del ajuste ofrecido en la propuesta, acudiendo claro está a unas apreciaciones que en nada incidieron sobre el objeto de la prueba.

Con todo, es preciso llamar la atención sobre las falencias probatorias, toda vez que se echan de menos documentos como la propuesta y los pliegos de condiciones, los cuales, si bien fueron solicitados en la demanda (fls. 33 y 34, c. ppal), lo cierto es que cerrada la etapa probatoria nada se dijo por la parte interesada ni se utilizó la oportunidad del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo para solicitarlos o aportarlos. Además, junto con el dictamen se allegó la guía particular de requisitos básicos (fls. 43 a 64, c. 8), en la cual, tal como lo afirman los peritos, nada se estableció en materia de ajustes, que pone en entredicho la prosperidad del cargo propuesto.

4.3.4. SEGUNDO: La excepción de contrato no cumplido y la mayor permanencia en la obra. Toda vez que guardan una misma línea argumentativa, en este acápite se abordará el estudio de los siguientes cargos:

b) Se demoró la aprobación de los proyectos de servicios públicos ya que para la iniciación de las obras correspondientes al objeto contractual era indispensable la ejecución de los trabajos de infraestructura en lo referente a redes subterráneas, esto es de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, telefónicas etc.

La demora en la aprobación de los servicios especialmente en las que tienen que ver con la E.A.B., impidió que el contratista pudiese adelantar las obras como tenía previsto al momento de presentar su propuesta, ocasionando los sobrecostos no previstos.

c) El IDU, no tuvo listos lo predios ni las servidumbres en los frentes de trabajo, ello lo fue entregando tardíamente, incumpliendo la ejecución normal de la obra, tal fue el incumplimiento que en un caso el predio no había sido cancelado y en otro la zona era privada, estos incumplimientos en la obtención de los predios y servidumbres generaron problemas alterando el programa previsto por el contratista.

d) La demora en la aprobación de los proyectos de los servicios públicos ocasionaron cambios en los diseños, ya que fue necesario rehacer los diseños ya terminados y proceder a los ajustes necesarios causando alteración total del programa del contratista.

f) La maquinaria y el personal estuvieron disponibles todo el tiempo hasta la aprobación de los proyectos de servicios públicos, causando un costo que nunca reconoció la entidad a pesar de habérsele solicitado, esto de mantener la maquinaria también fue ocasionado por el incumplimiento de la Entidad en la entrega de las servidumbres.

g) La demora en el inicio de las obras por causa que no fue imputable al contratista, lo privó de la oportunidad de utilizar su capacidad de contratación, para lograr obtener una utilidad equivalente a la esperada.

Respecto de los actos administrativos demandados, los literales transcritos deben analizarse desde el incumplimiento con miras a determinar si los argumentos esgrimidos por el contratista dan lugar a enervar el contenido de los actos administrativos demandados y, asimismo definir, el derecho del actor a reclamar el reconocimiento económico que depreca.

4.3.4.1. La excepción de contrato no cumplido. Al respecto, valor recordar que esta Corporación considera “legalmente procedente que el contratista alegue la excepción de contrato no cumplido y suspenda el cumplimiento de sus obligaciones, siempre y cuando se configuren hechos graves imputables a la administración que le impidan razonablemente la ejecución del contrato. La doctrina ha considerado que estos casos pueden darse cuando no se paga oportunamente el anticipo al contratista para la iniciación de los trabajos, o se presenta un retardo injustificado y serio en el pago de las cuentas, o no se entregan los terrenos o materiales necesarios para ejecutar los trabajos. En cada caso concreto se deben valorar las circunstancias particulares para determinar si el contratista tiene derecho a suspender el cumplimiento de sus obligaciones y si su conducta se ajusta al principio general de la buena fe (art. 83 Constitución Política), atendiendo la naturaleza de las obligaciones recíprocas y la incidencia de la falta de la administración en la posibilidad de ejecutar el objeto contractual. La Sala, en la sentencia proferida el 16 de febrero de 1984, precisó además que a una parte contratante que incumple un deber que es primero en el tiempo, no se le puede conceder el medio defensivo de la excepción de incumplimiento, puesto que su conducta la rechaza, por ser contrario a la bona fides in solvendo (art. 83 Constitución Política)”.

Deberá en consecuencia la Sala detenerse en la ejecución contractual, con base en los elementos de convicción aportados, así:

4.3.4.1.1. En lo pertinente las partes acordaron:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete para con el IDU, a ejecutar por precio global con reajuste el diseño y la construcción de la ampliación de la Avenida 44 Sur y la Carrera 50 sur en el sector comprendido entre la Avenida 44 sur y la Carrera 50 por autopista sur, de acuerdo a lo pactado en el acta única de compromiso suscrita entre el CONTRATISTA y la Subdirección de Programación del IDU suscrita el 15 de diciembre de 1993 y de conformidad con los requisitos y especificaciones indicados en la Guía de Requisitos Básicos de la Invitación Pública No. 9, bajo las condiciones estipuladas en este contrato. PARÁGRAFO.- EL CONTRATISTA no podrá adelantar actividades del programa de ejecución de obra sin que previamente la Interventoría haya impartido aprobación a los diseños definitivos y ésta sea respaldada por el IDU. Si no se llegaren a aprobar los diseños a satisfacción por el IDU, dentro de los dos (2) meses siguientes a la iniciación de las obras, éste podrá darlo por terminado unilateralmente. CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: (…) b) Obligaciones en materia de este contrato de equipo: Serán a cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, importación si fuere del caso, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las maquinas, equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato. C) (…) Corresponde al CONTRATISTA asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrata para el diseño y la ejecución de las obras (…). h) El CONTRATISTA se obliga para con el IDU a presentar constancia de recibo a satisfacción de las respectivas Empresas Distritales (Acueducto y Alcantarillado, Energía y Telefonía y Secretaría de Tránsito y Transporte), donde conste la construcción de los distintos servicios públicos durante la ejecución del contrato. Esta certificación deberá ser presentada para anexarla al Acta de Liquidación (…). CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: El IDU pagará al CONTRATISTA el valor estipulado en la cláusula tercera [cláusula citada en renglones precedentes que establecía el valor del contrato en $996.307.122] así: a) Anticipo: Una suma equivalente al 40% del valor del contrato, una vez establecida la fecha de su ejecución previa solicitud del CONTRATISTA, y se hallen aprobados los programas de trabajo e inversiones y el programa ajustado de inversión del anticipo y estén constituidas y aprobadas por el IDU las garantías que más adelante se determinarán. Los dineros se manejarán en cuenta bancaria especial con las firmas conjuntas del CONTRATISTA y de la interventoría, quien abrirá la cuenta en un Banco Oficial previa autorización de la oficina de Control Interno del IDU (…). b) Saldo: El saldo del valor del contrato se cancelará de acuerdo a los avances mensuales de ejecución de la obra mediante la presentación de las cuentas de cobro por el CONTRATISTA a más tardar en el mes siguiente al de ejecución (…). De cada cuenta de cobro mensual por obra ejecutada se descontará el 40% para amortizar el anticipo y el tres por ciento (3%) en calidad de retención como garantía adicional, el cual será cancelado una vez quede en firme la liquidación del contrato, se hayan constituido y aprobado las garantías respectivas y haya sido presentada la cartilla de conservación. CLÁUSULA OCTAVA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras en un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha del acta de iniciación del contrato, la cual se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se cumplan los requisitos señalados para iniciar la ejecución del mismo (fls. 99 a 104 y 107, c. 7).

4.3.4.1.2. El 14 de enero de 1994, se inició la ejecución del contrato. Para el efecto, se indicó que, entre el día antes señalado hasta el 18 de febrero del mismo año, debían entregarse los diseños de la obra. En consecuencia, el 19 del último mes y año iniciaría la fase de construcción (fls. 141 a 143, c. 6).

4.3.4.1.2. Las pruebas obrantes dan cuenta de manera suficiente de las dificultades en la ejecución del contrato (fls. 16 a 101, c. 3 y 32 a 89, c. 2). Efectivamente, obran en autos, entre otros, los siguientes documentos:

4.3.4.1.2.1. Comunicación OB-SOP-005-94 del 3 de febrero de 1994, dirigida por el interventor al contratista para manifestar que “ve con preocupación como a 14 días de la entrega de los Diseños definitivos de la obra en referencia, el contratista no se ha manifestado al respecto, suministrando los diseños contractuales para hacer la revisión y aprobación de nuestra parte” (fl. 57, c. 4). Inquietud reiterada el 7 de marzo del mismo año (fl. 64, c. 4).

4.3.4.1.2.2. Acorde con el acta de reunión de obra adelantada, el 20 de marzo del año en referencia, con participación de los ingenieros de la contratista, el interventor dio cuenta de que a la fecha antes señalada se enfrentaba un retraso del 50%, debido a “las fallas continuas del equipo del Contratista (Moto, vibro, tractor, volquetas), y la falta de un listado de alquiler de equipo. La deficiencia de una programación quincenal, que permita conocer al Contratista su avance periódico, y no esperar hasta fin de mes con el corte de obra; evitando hacer los correctivos oportunos”, al tiempo que el contratista manifestó “no conocer el estado de obra ejecutada hasta no elaborar el Acta del mes” (fl. 118, c. 4). Además se dejó constancia sobre la negociación de los predios que se adelantaba con MAQUISER se encontraba en negociación (fl. 120, c. 4).

4.3.4.1.2.3. Comunicación OB-IDU-113-94 del 17 de mayo de 1994, dirigida por el interventor al contratista, sobre la aprobación de los planos de diseño por las empresas de servicios públicos, en los siguientes términos:

Con el objeto de aclarar lo consignado en su oficio de la referencia, me permito informar:

1- Los diseños del Contrato No. 048/93 fueron entregados por el Contratista para aprobación de esta Interventoría, labor que se ido realizando de conformidad con la entrega de los mismos.

2- El Contratista como es su obligación dentro de la modalidad del Contrato, radicó en las respectivas empresas de Redes los Diseños para aprobación definitiva.

3- A las reuniones de obra han asistido los diferentes representantes de las Empresas, a los cuales tanto el coordinador del IDU, el Contratista y la Interventoría han requeridos (sic) siempre acerca de la agilización de la aprobación de los citados diseños. Sin embargo algunas definiciones (sic) se han tomado en el sitio con la aprobación de dichos representantes con el fin de no causar traumas en el avance de la obra.

4- En ningún momento durante el primer bimestre de iniciación de la obra el Contratista manifestó inconformidad alguna de bajo rendimiento a causa de la no aprobación de los diseños de infraestructura a que hace referencia en su oficio de Abril 28/98. Por el contrario la Interventoría le ha venido sugiriendo (sic) las fallas de equipo y personal para el normal funcionamiento de la obra.

5- De todas maneras esta Interventoría seguirá colaborando en mediar tanto en las reuniones de obra ante los representantes de las Empresas como en las oficinas de aprobación de diseños de las mismas para la agilización de la necesaria aprobación.

Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos que la no aprobación de dichos diseños no ha incidido hasta el momento en los rendimientos de la obra. Si consideramos de su responsabilidad contractual el tramitar cuanto antes la entrega de los diseños definitivos so pena de acarrearle las sanciones del caso por incumplimiento.

4.3.4.1.2.4. Comunicación OB-IDU-117-94 del 18 de mayo de 1994, en la que nuevamente el interventor le manifestó al contratista:

Cuando el Contratista afirma: “La construcción de los terraplenes … ha venido teniendo algunos inconvenientes producto de la falta y/o demora en la aprobación del material para relleno por parte de la Interventoría”, en relación con este párrafo de su comunicación, le solicitamos nos indique en qué situaciones concretas no hemos procedido con diligencia y eficiencia, con el fin de darle nuestra visión de la situación, ya que Usted no obstante ser el Director de la obra poco asiste a las Reuniones de Obra, como consta en las Actas de reunión.

Desde que se iniciaron las obras correspondientes al capítulo de vías, con la excavación de sub-rasante, no contó el Contratista con el equipo necesario para acometer estas obras; es así como las excavaciones entre las abscisas K0+270 a k0+400, en el Eje No. 1, se tomó más de 4 semanas en demoler la cimentación del Puente Peatonal de la Cra 48, por no contar con un compresor, y por consiguiente no se pudo terminar la conformación de la sub-rasante oportunamente. Y en ésta demora en nada tiene que ver el laboratorio de la Interventoría.

Posteriormente se suministran a la obra materiales de muy baja calidad a criterio de los choferes de las volquetas y sin ninguna inspección por parte del Contratista. Estos materiales no fueron autorizados para ser acordonados en la caja, por no estar preparada de acuerdo a las especificaciones de la sub-rasante, y esto a causa de que el Contratista no contaba con un cilindro para compactar.

De acuerdo a los registros de equipo el vibro duró 2 semanas sin poderse utilizar por daños en el tractor de arrastre. En esta demora nada tiene que ver el laboratorio de ensayos de la Interventoría (…).

En consecuencia, para terminar los terraplenes entre las absc. K0+270 a k0+400, ha utilizado el contratista 3 meses y a la fecha no ha terminado, y las causas son: falta de cilindro, de moto-niveladora y de compresor, en su momento. Esta información la podemos ratificar con los registros de equipo (fls. 42 y 43, c. 3).

4.3.4.1.2.5. El 15 de junio de 1994, el contratista solicitó a la interventoría ampliación del plazo. Sostuvo:

1. En Junio 8 de 1994 se radicó para aprobación del proyecto de Alcantarillado con las últimas correcciones hechas por la EAAB y de acuerdo a estas modificaciones los cruces a realizar sobre la autopista sur aproximadamente son 30 en una longitud total de 360 ML, los cuales los estamos programando con tránsito para los respectivos fines de semana sin interferir con el tráfico de esta Autopista.

El tiempo de duración que programado (sic) para la ejecución del proyecto de Alcantarillado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de su aprobación, tiempo en el cual se estaría corriendo desde el momento en que se autorice su iniciación, por consiguiente nuestras siguientes actividades como son rellenos, recebos, bases y pavimentos se han visto afectadas en estas zonas en que se colocará la tubería.

2. Para la ejecución del Puente Peatonal, de acuerdo a programación adjunta enviado por nuestro subcontratista es de tres (3) meses, contados a partir de la aprobación del nuevo valor del puente, el cual varió por modificación de localización, geometría y cambio de longitud.

3. A partir de Marzo (sic) hasta junio de 1994, el invierno que nos ha azotado y reportado en la obra (…).

4. Las cantidades de obra no previstas por las Empresas de Servicios Públicos adicionales entre la fecha de licitación y la de aprobación definitiva de diseños como han sido en la EEB y Teléfonos, Semaforización y EAAB.

Por las anteriores razones enumeradas atentamente solicitamos a esa Interventoría se sirva tramitarnos ante el IDU, una prórroga en tiempo de CIENTO TREINTA Y SEIS DÍAS (136) contados a partir de la fecha de vencimiento del contrato o sea el 14 de Julio de 1994, para una terminación de obra en Noviembre 30 de 1994 (…).

Por parte del Contratista aclaro que la obra no tendrá sobrecosto (sic) administrativos por mayor permanencia en ésta, toda vez que ha existido deficiencia y dificultades en la consecución de equipos y mano de obra (fls. 46 y 47, c. 2).

4.3.4.1.2.6. El 24 del mismo mes y año, la interventoría respondió:

1. En la relación de cruces en calzada que presenta el Contratista, consideramos que no se deben incluir los correspondientes a los capítulos de Energía y Teléfonos, por ser actividades que presentaron retrasos a la programación, imputables al Contratista, por cuanto estos servicios no presentaron inconvenientes en la aprobación de los planos.

En cuanto al plazo solicitado por el Contratista, debe considerarse a partir del Lunes 30 de mayo, en razón a que los planos revisados por la EAAB, fueron entregados al Contratista el viernes 27 de mayo y en esta revisión se consideraron todas las reformas requeridas, e implícitamente quedaba autorizada la iniciación de la misma. Se le recuerda al Contratista que la fecha de iniciación del contrato está vigente (…).

2. Respecto a la ejecución del Puente Peatonal, el plazo solicitado por el Contratista consideramos que responde a las necesidades de la obra y su fecha de iniciación debe ser a partir del 24 de mayo, que corresponde a la Reunión de obra No. 13 donde fueron aprobados los planos del Puente Peatonal.

En cuanto a lo propuesto por el Contratista, referente a la iniciación a partir de la aprobación del nuevo valor del puente, le recordamos que dentro del valor global del contrato, se cuentan con los recursos para atender la iniciación del capítulo.

3. Las razones que presenta el Contratista para justificar sus retrasos con respecto al programa de inversión, no deben ser considerados como fuerza mayor, ya que los aguaceros son fenómenos naturales que deben estimarse en la programación inicial. Los retrasos que presenta la obra, se deben a la falta de equipo y de organización en las actividades a ejecutar, imputables al contratista.

4. De acuerdo a lo expuesto, la Interventoría considera como plazo adicional justificable cuatro meses (120) días, para realizar las obras de Alcantarillado, en razón a las demoras en la aprobación de los planos, por parte de las empresas de AA, este plazo se debe considerar a partir de junio 1 al 30 de septiembre (fl. 44 y 45, c. 2).

4.3.4.1.2.7. El 14 de julio de 1994, las partes adicionaron el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre del mismo año. Igualmente, acordaron que la prórroga no generaría mayores costos, en tanto la misma se debió al incumplimiento del contratista en el suministro de equipos y de mano de obra (fls. 38 y 39, c. 7).

4.3.4.1.2.8. En el acta de reunión de obra del 19 de julio de 1994, el interventor dejó “constancia del estado de inactividad en que se encuentra la obra, debido a la escasez de recursos del Contratista, en el día de hoy el personal de oficiales y ayudantes de la obra renunció, debido a la falta de pagos y materiales”, a lo cual el contratista respondió que “está recibiendo unos dineros que van a utilizarse en el pago de personal y en el suministro de recursos, que esta situación coyuntural la supera en el curso de la semana”. La interventoría replicó: “le recuerda que esta respuesta ya se había dado desde el principio del mes, y conviene que el Contratista tenga presente que el plazo adicional que se le concedió al Contrato, está condicionado al rendimiento que presente la obra” (fls. 131 y 132, c. 4).  En acta del 28 del mismo mes y año, la interventoría reitera que la obra viene “semiparada por falta de recurso del contratista, no obstante las promesas hechas cada semana de que la situación mejoraría. Y de acuerdo a la ejecución presupuestal acumulada a la fecha en seis (6) meses de labores es del 17%, en consecuencia la obra no se alcanza a terminar dentro del plazo falta de dos meses”, ante lo cual el contratista reiteró que “la situación que presenta la obra es coyuntural, que en el curso de la semana está en condiciones de reactivarla” (fl. 33, c. 4).

4.3.4.1.2.9. En agosto de 1994, la interventoría insistió en llamar la atención del contratista, porque la situación arriba señalada se mantenía (fls. 87 a 89, c. 4). Con fundamento en los anteriores antecedentes, a través de la resolución 760 del 31 del mismo mes y año, el IDU impuso una multa (fls. 38 a 43, c. 4) y confirmó la decisión en los términos de la resolución 069 del 14 de febrero del siguiente año (fls. 149 a 156, c. 5).

4.3.4.1.2.10. El 1 de septiembre de 1994, el interventor informó al IDU el abandonó de la obra. Señaló que el contratista le advirtió que la caducidad contractual declarada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá le generó inhabilidad para mantenerse en el contrato (fl. 30, c. 4). El 2 del mismo mes y año, el contratista comunicó al IDU lo acontecido al tiempo que justificó su incumplimiento, en la aprobación de los diseños y en el desequilibrio contractual (fl. 12, c. 4).

4.3.4.1.2.11. La anterior conducta llevó al IDU a declarar la caducidad del contrato, mediante resolución 786 del 6 de septiembre de 1994 (fls. 19 a 24, c. 4).

De lo expuesto es posible concluir:

(i) Que, desde el inicio, la ejecución del contrato afrontó problemas derivados de la aprobación de los diseños y adquisición de predios, los cuales se trataron de paliar por las instancias comprometidas y con la prórroga del contrato.

(ii) Que, a pesar de los problemas anotados, la interventoría fue reiterativa en llamar la atención sobre los incumplimientos del contratista en cuanto al suministro de equipos y contratación de personal, deficiencias que persistían a la prórroga del contrato y que se acentuaron con posterioridad, al punto que, después de seis (6) meses, la ejecución presupuestal era sólo del 17%.

(iii) Que el contratista, si bien aceptó, en varias oportunidades las falencias anotadas, argumentando que afrontaba problemas de caja de que superaría, obtenida la prórroga cambió de actitud, en cuanto optó por renunciar y abandonar la ejecución sin previo aviso, lo cual resulta claramente injustificado.

En esos términos, difícilmente el contratista puede escudarse en la excepción de contrato no cumplido, para justificar así el abandono de sus obligaciones, dado su incumplimiento permanente y sistemático. Prueba de ello, es que, a pesar de que las situaciones alegadas en el cargo en estudio se intentaron solventar con la prórroga, lo pretendido no se logró, en cuanto la mora se mantuvo hasta el abandono de la obra sin que mediara aviso, lo que significó incumplir el contrato, puesto que, a partir de la ejecutoria de la caducidad, la inhabilidad sólo operaba frente a la participación en nuevos procesos de selección y la celebración de otros contratos, pero no así para ejecutar el contrato en estudio.

4.3.4.2. La mayor permanencia en la obra. Es claro que las dificultades en la aprobación de los diseños por parte de terceros, así como la entrega de los predios para adelantar las obras, prolongaron la ejecución contractual, situación que debe repararse en tanto se demuestren los mayores costos y el punto de pérdida del contratista. Así, como ocurrió en el sub lite, si bien medía su renuncia a cualquier reclamación por la prórroga, ello  produce efectos en relación con las situaciones que le resultan imputables y no así frente a los supuestos aquí enunciados, en tanto le son ajenos.

En ese orden, debe señalarse que no se encuentran demostrados los mayores costos, en la medida que fue reiterativo el incumplimiento del contratista, tanto en la destinación del equipo requerido como en la contratación del personal, tal como lo demuestra el valor final de la obra ejecutada, sin reajustes, por $218.210.204, que equivale a un 22,9% de lo presupuestado, siendo el mismo porcentaje respecto del anticipo. Además, la interventoría advirtió, a los pocos días de prorrogado el contrato, que la ejecución se encontraba prácticamente paralizada, hecho indicativo de que no se utilizaran mayores esfuerzos para superar las dificultades presentadas, pues ni siquiera se cumplió con lo inicialmente pactado.

Ahora, en el dictamen pericial se afirma la existencia de perjuicios, con su correspondiente valoración económica, debido a las demoras en la aprobación de las empresas de servicios públicos distritales, la negociación de los predios, los equipos destinados a la obra (fls. 13 a 19, c. 8). Por su parte, el IDU objetó por error grave el experticio, toda vez que el contratista no tuvo ningún inconveniente para la ejecución del contrato, sino que fue el incumplimiento reiterado del contratista el que generó la situación contractual analizada. La Sala considera que los peritos llegan a sus conclusiones por fuera de los elementos probatorios, en cuanto atribuyen los perjuicios a la demora en la aprobación de los diseños, debido a unos desfases en la fecha iniciación y la entrega de aquéllos, sin que estén demostrados los factores que determinaron tal demora, aclarando que ello no corresponde a los peritos, sino al juez con base en el material probatorio, del cual se infiere que la actividad desplegada por el contratista fue la determinante del incumplimiento. Otro aspecto que resta valor al experticio se relaciona con la afirmación, al margen de las pruebas, según la cual, el contratista mantuvo los mismos equipos durante la ejecución del contrato, pues está demostrado que esto no fue así. Ahora, las apreciaciones de los peritos, aunque no consultan la valoración probatoria de la Sala, dada que se tratan de inferencias que no inciden para resolver el presente asunto, no constituyen error grave, pero serán desestimadas.

Por último, el cargo fundado en  “la inadecuada interpretación del objeto del contrato y forma de pago, la Entidad demandada no facturó una cantidad de obra ejecutada por el contratista”, posiblemente dirigido a controvertir los actos administrativos que liquidaron el contrato, será desestimado de plano, toda vez que no es posible establecer sus particularidades, porque la demanda no lo permite, ni se cuenta con algún elemento de convicción al respecto.

En esos términos, se confirmará el fallo de primera instancia, pero se adicionará un numeral en el sentido de declarar no probada la objeción por error grave propuesta por la demandada.

4.3.5. No habrá lugar a condena en costas, por cuanto no se dan los supuestos de que trata el art. 171 del Código Contencioso Administrativo, reformado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 11 de junio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en el sentido de adicionarle un numeral quinto, así:

QUINTO: DECLARAR no probada la objeción por error grave propuesta por el IDU.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la referida sentencia.

TERCERO: SIN COSTAS, toda vez que en la presente instancia no aparecen probadas.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

DANILO ROJAS BETANCOURTH  STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Presidente                                                      Magistrada

Cita original: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia  proferida el 14 de septiembre de 2000, expediente 13530, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

El numeral 8 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2 del Decreto 597 de 1988, imponía el conocimiento en primera instancia a los Tribunales Administrativos de los procesos referentes a contratos administrativos, interadministrativos y de los de derecho privado de la administración con cláusula de caducidad, celebrados por la Nación y las entidades territoriales o descentralizadas de los distintos órdenes, cuya cuantía, cuando se presentó la demanda, esto es, 1996 (fl. 36 rev., c. ppal), superara los $13.460.00. En consecuencia, dado que en la demanda se calcularon los perjuicios en $303.750.000 (fl. 15, c. ppal), cuantificación que corresponde, según la demanda, al desequilibrio presentado en la ejecución del contrato sub júdice, que es similar a la contenida en la estimación de la cuantía (fl. 30, c. 2).

Resoluciones 0760 del 31 de agosto de 1994 y 069 del 14 de febrero de 1995.

Resoluciones 0786 del 6 de septiembre y 1013 del 14 de octubre de 1994.

? Resoluciones 320 del 31 de mayo y 473 del 30 de agosto de 1994.

Diario Oficial 41.094 de 28 de octubre de 1993.

? Las pruebas documentales que aquí se citan y analizan fueron aportadas en copias auténticas, en los términos del artículo 254 numerales 1 y 2 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, la prueba documental será valorada sin otra consideración. Ahora, las pruebas documentales allegadas por el actor, en esta instancia, al presentar los alegatos de conclusión, no pueden ser valoradas, toda vez que no se ajustan a las exigencias del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo (comunicaciones entre la actora, el IDU y la interventoría, con las entidades distritales para la aprobación de diseños, actas de reunión de obra, informes de la interventoría, programaciones y una relación de contratos dejados de ejecutar en razón de la inhabilidad a que dio lugar la declaratoria de la caducidad, fls. 221 a 339, c. ppal 2).

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2000, exp. 10.399, M.P. Ricardo Hoyos Duque. Al respecto, se precisó: “Por tal motivo, las reglas de los pliegos de condiciones deben prevalecer sobre los demás documentos del contrato y en particular sobre la minuta, la cual debe limitarse a formalizar el acuerdo de voluntades y a plasmar en forma fidedigna la regulación del objeto contractual y los derechos y obligaciones a cargo de las partes”.

En la cláusula tercera el valor original fue de $996.307.122 (fls. 102 y 103, c. 7), pero fue modificada por el otrosí del 28 de diciembre de 1993 (fls. 22 y 23, c. 2).

Cita original: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia  proferida el 14 de septiembre de 2000, expediente 13530, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

? Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida el 15 de marzo de 2001, expediente 13415, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

Sobre el particular es preciso advertir que en las copias simples allegadas con los alegatos en esta instancia se encuentran varios documentos donde se advierten dificultades para realizar trabajos en este predio (fl. 50, 51, 54, 55, 58, c. ppal 2).

Se refiere al oficio JHVR-603/94 del 28 de abril de 1994, allegado de manera extemporánea en esta instancia con los alegatos de conclusión. Con todo y que no será valorado, a modo ilustrativo, puede conocerse que en el texto de dicho documento se consignó: “Como es de su conocimiento, las obras correspondientes al contrato en referencia se han venido afectando por la dificultad que se causa al no disponer de todos los diseños definitivos de las mismas, lo que conlleva imposibilidad de tener una adecuada y efectiva programación. // Esta situación está demostrada con la demora en la aprobación de los planos de infraestructura correspondientes a las redes de acueducto y alcantarillado, así como los de las redes telefónicas, los que no han sido aprobados oportunamente. // Esta situación no depende directamente de mí y por tanto no es imputable al Contratista y está incidiendo directamente en los rendimientos de la obra, causando demoras que son definitivas en la ejecución” (fl. 13, c. ppal 2).

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, exp. 17.031, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. En dicha oportunidad se dijo: La mayor permanencia de obra se refiere a la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por hechos no imputables al contratista, y debido al incumplimiento de obligaciones o deberes por la entidad pública contratante, que aun cuando no implican mayores cantidades de obra u obras adicionales, traumatizan la economía del contrato en tanto afectan su precio, por la ampliación o extensión del plazo, que termina aumentando los valores de la estructura de costos (administrativos, de personal, equipos, etc.) prevista inicialmente por el contratista para su cumplimiento. // De ahí que, ante conductas transgresoras del contrato por parte de la entidad contratante, que desplazan temporalmente el contrato por un período más allá del inicialmente pactado, surge el deber jurídico de reparar por parte de la Administración al contratista cumplido, siempre y cuando se acrediten esos mayores costos y se demuestre la afectación al equilibrio económico del contrato, esto es, que se encuentra el contratista en punto de pérdida”.

? Sobre la renuncia de los derechos, si bien frente a temas diferentes, esta Corporación ha indicado: “Por último se observa que la renuncia previa a reclamaciones por daños derivados de hechos ilícitos, culposos y en el caso de las personas jurídicas de derecho público por falla en el servicio no puede ser admitida porque tiene causa ilícita (arts. 15 y 1522 del C.C.)”. Sección Tercera, sentencia del 3 de mayo de 1999, exp. 11.169, M.P. Ricardo Hoyos Duque. De igual forma sobre el interés individual del renunciante a dicho: “Lo anterior pone de presente que la renuncia al beneficio no sólo mira al “interés individual del renunciante” sino al interés público por cuanto como consecuencia de la renuncia a la exención COOPINANDINA disminuyó, en detrimento del fisco, la base sobre la cual debía liquidar la sanción por extemporaneidad; en consecuencia, no procedía la renuncia a la exención  realizada por la actora”. Sección Cuarta, sentencia del 10 de febrero de 2005, exp. 13.892, M.P. Héctor J. Romero Díaz.

Según lo consignado en la resolución 320 del 31 de mayo de 1995 (fl. 99, c. 5), valor que no fue controvertido en la demanda, luego mantiene su presunción de veracidad y legalidad.

El valor del anticipo fue de $379.545.570 y su ejecución fue $87.284.081,81, según la resolución en cita (fls. 99 y 100, c. 5).

En el acta de reunión de obra del 19 de julio de 1994, el interventor dejó “constancia del estado de inactividad en que se encuentra la obra, debido a la escasez de recursos del Contratista, en el día de hoy el personal de oficiales y ayudantes de la obra renunció, debido a la falta de pagos y materiales”, a lo cual el contratista respondió que “está recibiendo unos dineros que van a utilizarse en el pago de personal y en el suministro de recursos, que esta situación coyuntural la supera en el curso de la semana”. La interventoría replicó: “le recuerda que esta respuesta ya se había dado desde el principio del mes, y conviene que el Contratista tenga presente que el plazo adicional que se le concedió al Contrato, está condicionado al rendimiento que presente la obra” (fls. 131 y 132, c. 4).  En acta del 28 del mismo mes y año, la interventoría reitera que la obra viene “semiparada por falta de recurso del contratista, no obstante las promesas hechas cada semana de que la situación mejoraría. Y de acuerdo a la ejecución presupuestal acumulada a la fecha en seis (6) meses de labores es del 17%, en consecuencia la obra no se alcanza a terminar dentro del plazo falta de dos meses”, ante lo cual el contratista reiteró que “la situación que presenta la obra es coyuntural, que en el curso de la semana está en condiciones de reactivarla” (fl. 33, c. 4).

Es preciso llamar la atención que el IDU objetó el dictamen pericial: “El error grave se hace presente igualmente en la segunda respuesta a la pregunta que demanda “establecer el valor de los costos ocasionados al contratista por la demora en la aprobación de los proyectos de los servicios públicos” (fl. 141 a 143, c. 8).

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de abril de 2010, exp. 18.014, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre la objeción por error grave se sostuvo: “A manera de conclusión puede afirmarse que para la prosperidad de la objeción por error grave es preciso que el dictamen esté elaborado sobre bases equivocadas, de una entidad tal que conduzcan a conclusiones equivocadas; estas equivocaciones deben recaer sobre el objeto examinado y no sobre las apreciaciones, los juicios o las inferencias de los peritos”.

? Resoluciones 320 del 31 de mayo y 473 del 30 de agosto de 1994.