CUMLPLIMIENTO DEL CONTRATO – Obligación contractual – Sustracción de materia – Etapa poscontractual

De modo que el contratista puede renunciar al plazo establecido comoquiera que se instituye en su favor, pues el período establecido para el cumplimiento de la obligación se erigió teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, como un lapso plausible para la ejecución del objeto, sin que ello suponga que el plazo como tal sea un modo de extinguir el contrato que se superpone al cumplimiento mismo de la obligación contractual, máxime si se tiene en cuenta que el objeto de un contrato es precisamente obligarse, de modo que, por sustracción de materia, si se cumple con la obligación del contrato, automáticamente se extingue y pasa a la etapa postcontractual.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – Controversias contractuales – Decreto 222 de 1983 – Cómputo

[…]«La Sala ha precisado con fundamento en la ley, que el término de caducidad de las acciones contractuales se cuenta a partir de la fecha en que se produce o debió producirse la liquidación del contrato.  Así, en sentencia del 8 de junio de 1995, expediente No. 10.634 señaló: ‘En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma.  En éstos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos respecto de los cuales se impone el trámite adicional de  liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración […]».

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – Decreto 222 de 1983 – Plazo – Reiteración jurisprudencial

[…]«La jurisprudencia de la Sala se había encargado de señalar como término plausible para que la administración liquidara el contrato el de cuatro meses: dos meses a partir del vencimiento del contrato para que el contratista aportara la documentación requerida para la liquidación y dos para que el trabajo se realizara por mutuo acuerdo. Vencido el último, la administración debía proceder a la liquidación unilateralmente mediante resolución debidamente motivada (sentencia del 29 de enero de 1988, expediente 3615). […] También ha precisado la Sala que dicho término no es perentorio, vale decir, que pasados ahora 6 meses de haberse vencido el plazo del contrato sin que éste se haya liquidado no se pierde competencia para hacerla. Pueden practicarla los contratantes por mutuo acuerdo o la administración unilateralmente, ya que el fin último es que el contrato se liquide y se definan las prestaciones a cargo de las partes […]».

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

- Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ (E)

Bogotá D.C., primero (01) de julio de dos mil quince (2015)

Radicación número: 05001-23-31-000-1996-00035-02(32589)

Actor: CONCRETO INGENIEROS CIVILES S.A. – CONCONCRETO S.A.

Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLIN

Referencia: ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 12 de mayo de 2005, por la Sala de Descongestión, Sala Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó -fls. 248 a 278, cdno. ppal.-, que declaró probada la excepción de caducidad, en los siguientes términos:

“1. Declárese probada la excepción de caducidad de la acción, propuesta por la parte demandada.

“2. Se declara inhibida la Sala, para emitir una decisión de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.

“3. Se acepta la revocatoria de poder conferido al Doctor Carlos Alberto Mejía Correa y se procederá de conformidad con el artículo 69 del C. de P.C.

“4. Se reconoce personería para actuar a la Doctora Delma Inés Jaramillo Jaramillo.

“5. Se acepta la renuncia al poder presentada por el Doctor Luis Fernando Jaramillo Álvarez y se procederá de conformidad con el artículo 69 del C. de P.C.

“6. No condenar en costas”.

ANTECEDENTES

1. La demanda

La sociedad Conconcretos Ingenieros Civiles S.A., Conconcreto S.A., en ejercicio de la acción de controversias contractuales, presentó demanda –fls. 111 a 132, cdno. 1- contra el Municipio de Medellín –en adelante el demandado, con el fin de que se accediera a las siguientes pretensiones -fls. 121 y 122, cdno. 1-:

“PRETENSIONES

“En ejercicio de la acción especial contractual consagrada en el Código Contencioso Administrativo, respetuosamente solicito al Tribunal que por medio de sentencia con los efectos propios de cosa juzgada, se formulen las declaraciones y condenas que señalaremos a continuación:

“PRIMERO. Se declare que el Municipio de Medellín incumplió los contratos No. 343 de 1989, (del cual son complementarios los Nos. 569 de 1990 y 133 de 1991), celebrados con la sociedad Conconcreto Ingenieros Civiles S.A. (Conconcreto S.A.), por el no pago de los extracostos señalados en los hechos de la demanda y por no haber liquidado el contrato.

“SEGUNDO. Que como consecuencia de dicho incumplimiento se declare que el Municipio de Medellín es responsable de los perjuicios (daño emergente y lucro cesante) sufridos por la mencionada sociedad, conforme a los hechos de la demanda.

“TERCERO. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, el Municipio de Medellín debe pagarle a la sociedad demandante, en el término que la sentencia señale, las siguientes sumas de dinero:

“- Cuarenta y siete millones seiscientos setenta y tres mil ciento cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos ($47.673.104,48), por concepto de extracostos derivados de la mayor permanencia del personal empleado por la sociedad contratista en la obra.

“- Los intereses de mora en los pagos de las actas parciales de ejecución de los contratos a que se refiere este libelo, los cuales ascienden a 23 de abril de 1991 a la suma de diez y ocho millones quinientos setenta y tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos (18.573.364), debiendose recalcular su monto total hasta el día del fallo y de su fecha en adelante, hasta que el pago se satisfaga en su integridad y oportunidad.

“CUARTO. Pretensión subsidiaria: En el evento de que no prosperen las declaraciones anteriores solicito al Tribunal que declare que el Municipio de Medellín se enriqueció sin justa causa, en detrimento del patrimonio de la entidad demandante, por el no pago de los extracostos derivados de la mayor permanencia en la obra contratada, objeto de este proceso.

“QUINTO. Que, además de lo anterior, el Municipio de Medellín debe pagar en favor de la sociedad demandante el valor de los ajustes y actualizaciones de orden financiero de las respectivas condenas, desde la fecha en que los pagos debieron hacerse hasta su completa solución, para lo cual se tendrán en cuenta los índices de precio señalados en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, todo con el fin de que se le satisfaga a la sociedad contratista una plena indemnización, más los intereses comerciales. A la fecha, enero de 1995 se estima la indemnización del valor de las pretensiones en la suma de ciento veinticinco millones seiscientos setenta y dos mil setecientos sesenta pesos ($125.672.760,00)”.

Manifestó que suscribió con el Municipio de Medellín el contrato de obra No. 343, del 28 de julio de 1989, cuyo objeto consistió en la construcción de vías, senderos, drenajes y demás obras de rehabilitación en el Barrio 13 de noviembre de la Ciudad de Medellín. Asimismo, indicó que el manejo de las obras fue delegada por el Municipio a la Unidad Ejecutora de la Alcaldía. El valor ascendió a $271.320.245,50 y el plazo inicial fue de 300 días solares, contados a partir de la suscripción del contrato.

Expuso que el Municipio se obligó a suministrar al contratista los planos y especificaciones de las obras, sin establecer plazo, lo que a su juicio debió ser entregado de manera inmediata. Sin embargo, esta entidad retardó la entrega afectando la marcha del proceso.

El 28 de julio de 1989 se legalizó el contrato y el representante legal de la sociedad contratista solicitó la entrega de los planos de construcción y diseños. Indicó que durante la ejecución del contrato se presentaron injustificadas demoras en el suministro de esta información, lo cual hizo imposible la terminación de las obras contratadas dentro del plazo inicialmente previsto.  Por esta circunstancia que se suscribieron los contratos adicionales Nos. 569 de 1990, que amplió el plazo del contrato por 150 días contados desde el 9 de julio de 1990; y el 133 de 1991, que lo amplió 100 días solares contados a partir del 6 de diciembre de 1990.

Toda esta circunstancia representó extra costos para el demandante debido a que al extenderse el plazo de ejecución se excedieron los costos correspondientes a: pago del personal, de equipos y de todas las herramientas necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, que vale resaltar, el Municipio amplió el plazo de entregar pero no compensó los sobre costos correspondientes.

Finalmente, el contratista cumplió a cabalidad las obligaciones establecidas en el contrato, y el 14 de febrero de 1991 entregó a satisfacción las obras, y la entidad recibió y suscribió la correspondiente acta de entrega.

Luego, el 13 de junio de 1991, la sociedad demandante presentó reclamación formal a la Unidad de Ejecutoria del Municipio de Medellín por los costos correspondientes a la mayor permanencia del personal de la obra,  que estimó en $47.673.104 más los intereses de mora conforme a lo previsto en la cláusula cuarta del contrato; y por el retardo en el pago de las actas parciales de ejecución de obra.

No obstante, mediante Oficio No. 383 del 4 de septiembre de 1991, el Municipio  de Medellín negó las reclamaciones al no pronunciarse respecto al pago de los intereses de mora por el retardo en la cancelación de las actas de entregas parciales, indicó que “la entrega de los diseños se haría al contratista en la medida en que se fueran terminando los trabajos de acueducto y alcantarillado”, desconociendo el plazo pactado en el contrato. Expuso que a la fecha de presentación de la demanda el Municipio no había liquidado el contrato de la referencia.

2. Contestación de la demanda

El Municipio de Medellín indicó que la carga de la prueba de los hechos correspondía a la demandante. Asimismo,  formuló la excepción de caducidad de la acción, con fundamento en que la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el término se contabiliza a partir de la terminación del contrato y no de su liquidación. Expuso que en los contratos administrativos de obra pública “existe una interrelación entre el objeto contratado y el plazo, pero ocurrido uno cualquiera de los dos, bien sea por la realización del objeto o por la llegada del plazo, termina el contrato, y de ahí en adelante empieza la etapa postcontractual, que en la mayoría de los casos implica su liquidación.

Por tal motivo, la caducidad empezó a computarse a partir del 5 de septiembre de 1991, día siguiente a la expedición del pronunciamiento de la administración que negó la reclamación presentada a la entidad demandada el 13 de junio de 1991. Por lo cual, tenía hasta el 5 de septiembre de 1993 para presentar la demanda, no obstante, la interpuso el 19 de diciembre de 1995.

4. Alegatos de conclusión

4.1. Del demandado: Reiteró lo expresado en la contestación, y advirtió que el Municipio de Medellín no podía responder por los presuntos extracostos en que incurrió el demandante comoquiera que el contrato terminó el día 26 de febrero de 1991, fecha en la que se entregó la obra, y la demanda se presentó el 19 de diciembre de 1995, esto es, cuando había caducado la acción.

4.2. Del demandante: reiteró lo señalado en la demanda, y señaló que de las pruebas del proceso es posible determinar la responsabilidad del municipio por incumplimiento contractual y, en consecuencia, la compensación al contratista por los factores que afectaron el equilibrio económico del contrato.

Con relación a la excepción de caducidad, señaló que no debe prosperar por cuanto el contrato y la acción datan de 1989 y 1996, respectivamente, cuando todavía no estaba vigente la reforma introducida por la Ley 446 de 1998, sobre los plazos perentorios de la liquidación contractual.  De modo que para el momento de la presentación de la demanda no existía obstáculo para ejercer este tipo de acciones cuando la administración no hubiese cumplido el deber de liquidar el contrato, para lo que no estaba establecido un término perentorio.

4.  Sentencia de primera instancia

El a quo declaró probada la excepción de caducidad, con fundamento en que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el cómputo del término respecto de la acción contractual, en contratos liquidables, empieza a contar, incluso antes de la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, a partir de los 6 meses siguientes a la terminación del contrato. De modo que el plazo para el ejercicio de la acción contractual feneció el 15 de agosto de 1993. Expuso:

“(…) La terminación del plazo del Contrato de Obra No. 343 de 1989 suscrito entre el Municipio de Medellín y Conconcreto S.A., y sus contratos adicionales, debieron terminar el 15 de marzo de 1991, fecha del vencimiento del último plazo contractual acordado, pero resulta que el 14 de febrero de 1991 el contratista hizo entrega de la obra, según consta el acta de entrega (folio 94, cdno 1), de lo cual se concluye que el 14 de febrero de 1991 el contrato se extinguió por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Contratista, es decir, la entrega de la obra a entera satisfacción del Contratante, por lo tanto el contrato entró en estado de liquidación.

“(…)”

“El contratista contaba hasta el 15 de agosto de 1993 para ejercer las acciones judiciales que le brinda la ley para hacer valer los derechos y obtener la definición de sus créditos y débitos producto del negocio jurídico que se liquida por este mecanismo.

“el plazo para el ejercicio de la acción contractual con que contaba el contratista terminó el 15 de agosto de 1993, y como la demanda fue presentada el 19 de diciembre de 1995 (folio 111 a 132 cdno 1), resulta evidente la caducidad de la acción contractual.

“(…) no es dable para la Sala acoger el argumento del accionante, según el cual no existía termino perentorio para la liquidación del contrato No. 343 de 1989 porque para entonces no estaba vigente la Ley 446 de 1998, y el contrato y la acción objeto de este proceso, datan respectivamente de 1989 y 1996.

“Y no es de recibo el argumento expuesto por el accionante, toda vez que, como quedó explicado, la Jurisprudencia del Consejo de Estado, Sala Tercera, ha sido reiterativa y clara al establecer que los contratos deben liquidarse por las partes, o, de manera unilateral, en un término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la terminación del mismo, por cualquier causa. Esto para los contratos que requieren ser liquidados. Con fundamento en lo expuesto queda concluir que, para la fecha de presentación de la demanda – 19 de diciembre de 1995- la correspondiente acción contractual se encontraba más que caducada, razón por la cual así lo declarará la Sala”. (folio 274 y 275, cdno. ppal).

5. El recurso de apelación

El demandante apeló la decisión. Indicó que el a quo  erró en el cómputo del término, pues el contrato de la referencia se celebró en 1989, con anterioridad a la Ley 80 de 1993 y la Ley 446 de 1998, por lo cual las normas aplicables al caso son: el Decreto 222 de 1983 y el Decreto 01 de 1984.

Expuso que la jurisprudencia de la época fue unánime en considerar que mientras no se hubiese liquidado definitivamente el contrato y estuviere pendiente una reclamación sobre las contraprestaciones del contrato, no podía afirmarse que se hubiese configurado “la situación de hecho propia del incumplimiento puesto que era posible que en el acto de liquidación las partes finalmente arreglaran sus cargas”. De modo que, era imposible contabilizar el término de caducidad.

6. Alegatos en el trámite del recurso

6.1. Del demandado: reiteró los argumentos aducidos en el recurso de apelación, e insistió en que el tribunal erró en la interpretación y contextualización de la jurisprudencia del Consejo de Estado, olvidando que el contrato objeto de litigio se suscribió y desarrolló en vigencia del Decreto 222 de 1983.

6.2. Del Ministerio Público:  desestimó los argumentos del demandante y solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, y en consecuencia que se declare la caducidad de la acción con fundamento en lo establecido en la sentencia del 13 de julio de 2000, radicado No. 12.123, Consejera Ponente Dra. María Elena Giraldo Gómez, por cuanto la terminación del contrato tuvo lugar el 14 de febrero de 1991, cuando se firmó el acta de recibo final de la obra, momento a partir del cual empezaron a contar los 4 meses para la liquidación bilateral, y consecuentemente los dos meses siguientes para la liquidación unilateral. Por lo cual, a partir del 14 de agosto de 1991 inició el cómputo de la caducidad, que se extendió hasta el 14 de agosto de 1993. No obstante, la demanda se presentó el 19 de diciembre de 1995, esto es, por fuera de la oportunidad.

6.3. La parte demandante guardó silencio

CONSIDERACIONES

Previo al estudio correspondiente para decidir el recurso, advierte la Sala que confirmará la sentencia, para justificar esta decisión se analizará: i) la competencia de la Corporación para conocer del recurso; ii) lo probado en el proceso; y finalmente, se precisará iii) la caducidad de la acción en el caso concreto.

1. Competencia del Consejo de Estado

Conforme a lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999 del Consejo de Estado -modificado por el Acuerdo No. 55 de 2003-, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en las controversias de naturaleza contractual.

En el asunto que nos ocupa, el demandante presentó la acción de controversias contractuales contra el Municipio de Medellín, por incumplimiento del contrato, derivado de los extra costos en que incurrió por la ampliación del plazo contractual, atribuible a la administración.  Ahora, cuando se presentó la demanda -19 de diciembre de 1995- para que un proceso fuera de doble instancia la cuantía debía exceder de $9.610.000, y en el caso bajo estudio la cuantía se estimó en $66.246.468 –fl.130, cdno. 1-. Adicionalmente, como el recurso de apelación se presentó el 22 de julio de 2005, esto es, cuando había entrado a regir la Ley 954 de 2005, es pertinente aclarar que en auto del 11 de mayo de 2006, al resolver el recurso de queja interpuesto contra la decisión  que negó la concesión del recurso de apelación, esta Corporación determinó que el proceso tenía vocación de doble instancia.

2. Lo probado en el proceso

Para orientar el alcance de la controversia se hará un recuento de las pruebas aportadas y practicadas, concretamente las relevantes para resolver el caso sub iudice, y para fundamentar el sentido de la decisión que se adoptará:

a. Entre el Municipio de Medellín y la Sociedad Concreto Ingenieros Civiles S.A., Conconcreto S.A., se celebró, el 28 de julio de 1989, el contrato de obra No. 343, donde “el contratista se obliga con el Municipio a construir vías, senderos, drenajes y demás obras de rehabilitación y protección en el barrio 13 de noviembre, según las cantidades de obra y los precios especificados en el anexo No. 1, en la parte final del contrato.” –fl. 11, cdno. 1-.

El precio del contrato  se fijó en $271.320.245,50,  valor del cual el Municipio debía pagar al contratista la suma que resultare de multiplicar las cantidades de obras realmente ejecutadas por el contratista y recibidas a satisfacción del Municipio – fl. 11, cdno. 1-

El plazo fue de 300 días solares, contados a partir del día de suscripción del acta de iniciación de la obra. –fl. 13, cdno. 1-.

Mediante contrato adicional No. 569 de 1990, el Municipio de Medellín y el contratista ampliaron el plazo inicial en 150 días solares, contados a partir del 9 de julio de 1990 – fl. 40, cdno. No. 1-.

Luego,  el 8 de febrero de 1991, suscribieron el contrato No. 133 de 1991, que nuevamente amplió el plazo por un período de 100 días solares, que empezaba a correr desde el 6 de diciembre de 1990 – fl. 42, cdno. No. 1-.

b. El 12 de septiembre de 1989, las partes y el interventor de la obra suscribieron el acta de iniciación de obra, en la que señalaron:

“Acta de Iniciación de Obra”

“Contrato No. 343 de 1989

“Fecha de iniciación: septiembre 12 de 1989

“Fecha de terminación: julio 8 de 1990

“El día 12 de septiembre se reunieron en el sitio de la obra, las siguientes personas: Luis Fernando Londoño V., representante de la firma contratista; Edwin Yepes V. ingo. Interventor UNIDAD Ejecutora. El objeto de dicha reunión fue dar inicio a los trabajos correspondiente de dicho contrato”. (fl. 52, cdno No. 1)

c. El 14 de febrero de 1991, las partes y el interventor firmaron el “acta de recibo de obra” correspondiente al contrato de Obra No. 343/89, en la que se señaló:

“El día 14 de febrero de 1991, se reunieron en el barrio Trece de Noviembre (sitio de obra), los arriba mencionados con el fin de hacer entrega de los trabajos ejecutados del contrato en referencia a la Secretaría de Desarrollo Comunitario.

“Se hizo el recorrido de las obras construidas, sin presentarse objeción alguna, luego, la Secretaría de Desarrollo Comunitario las da por recibidas. Interventoría Fiscal realizó la visita a la obra en calidad de testigo.  (fls. 94 y 95, cdno No. 1)

c. Después de la entrega, el 13 de julio de 1991, el contratista presentó reclamación dirigida a la Jefe de la Unidad Ejecutora del Municipio de Medellín, con la finalidad de que se reconociera el pago por concepto de sobre costos administrativos debido a la mayor permanencia de la obra – fls. 95 a 100, cdno. No. 1-.

d. El 4 de septiembre de 1991, la Interventoría de la Unidad Ejecutora del Municipio de Medellín negó la reclamación presentada.

Así las cosas, es claro que entre las partes se suscribió un contrato de obra, adicionado en dos oportunidades con el objeto de ampliar su plazo. Asimismo, está acreditado que las obras se iniciaron el 12 de septiembre de 1989 y que terminaron el 14 de febrero de 1991.

3. Caducidad de la acción

El tribunal declaró la caducidad de la acción, con fundamento en que esta empezó a computarse desde los seis meses siguientes a la fecha del acta de entrega final de la obra, esto es, el 14 de febrero de 1991, de modo que la oportunidad para demandar feneció el 14 de agosto de 1993.

Esta Sala confirmará la decisión del tribunal, por las razones que se pasan a exponer.

Precisiones sobre el cómputo del término de caducidad de la acción, en vigencia del decreto 222 de 1983.

Está probado en el proceso que el contrato por el cual se demanda se celebró en 1989, y que su ejecución se inició el 12 de septiembre del mismo año y el cumplimiento tuvo lugar hasta el 14 de febrero de 1991, por lo que se concluye que la norma legal aplicable al contrato es el Decreto 222 de 1983, por ser la ley vigente al momento de su celebración.

También se encuentra demostrado que la fecha de terminación del plazo del contrato fue el 16 de marzo de 1991; no obstante, la entrega de las obras se hizo con anterioridad, esto es, el 14 de febrero de 1991. Por esta razón, a partir de este último hecho empezó a computarse el plazo de 6 meses para liquidar el contrato, trascurrido el cual, inicio el conteo de la caducidad. Ello por una razón primigenia: en el presente caso el cumplimiento de las obligaciones extinguió el contrato. A la misma conclusión se llega si se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 1554 del Código Civil que dispone:

“Art. 1554. El deudor puede renunciar el plazo, a menos que el testador haya dispuesto o las partes estipulado lo contrario, o que la anticipación del pago acarree al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar (…)”.

De modo que el contratista puede renunciar al plazo establecido comoquiera que se instituye en su favor, pues el período establecido para el cumplimiento de la obligación se erigió teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, como un lapso plausible para la ejecución del objeto, sin que ello suponga que el plazo como tal sea un modo de extinguir el contrato que se superpone al cumplimiento mismo de la obligación contractual, máxime si se tiene en cuenta que el objeto de un contrato es precisamente obligarse, de modo que, por sustracción de materia, si se cumple con la obligación del contrato, automáticamente se extingue y pasa a la etapa postcontractual.

Esta línea de pensamiento resulta coherente con la finalidad que persiguen los contratos, cual es obligarse, de modo que una vez cumplida la obligación este se extingue, en este sentido ha señalado la doctrina:

“La relación obligatoria está destinada a cumplir su finalidad consistente en el pago o satisfacción del acreedor, con lo cual aquella llega a su fin predeterminado. Por tanto, esta relación obligatoria, es decir, el singular deber de prestación, se extingue cuando ´la prestación debida es efectuada a favor del acreedor´. Mediante el cumplimiento de la prestación debida, la relación obligatoria queda ´extinguida´(…)”.

“(…)

“El cumplimiento como tal jamás es un negocio jurídico, sino, como  Kretschmar dice, es aquel ´acto real de extinción ‘que libera al deudor porque así ´convierte en realidad la prestación debida”.

Entre otras cosas, se tiene en cuenta la fecha de entrega de las obras y no la de vencimiento del plazo, porque el art. 287 del decreto 222 de 1983 establecía que los contratos de obra pública debían liquidarse “… una vez se hayan cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas de los mismos”, lo que concordaba con la cláusula 29 del contrato –fl. 26, cdno. 1-, que estableció los supuestos en los que procedía la liquidación, y en el numeral 5 señaló que se haría: “Una vez se hayan cumplido las obligaciones que EL CONTRATISTA adquiera por este contrato”; y como las prestaciones del caso concreto terminaron el 14 de febrero de 1991, la obligación de liquidar surgió desde esta fecha.

Así las cosas, a partir de este momento se debe contar el plazo para liquidar y luego el de caducidad de la acción, teniendo presente que para el momento de la celebración del contrato  –e incluso de su ejecución- el término era de dos (2) años, contados desde la fecha en que debió liquidarse el contrato, dando aplicación al inciso final del artículo 136 del CCA., vigente para ese año –Decreto-ley 01 de 1984-.

“Art. 136. Caducidad de las acciones. La de nulidad absoluta podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto.

“La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso. Si el demandante es una entidad pública, la caducidad será de dos (2) años. Si se demanda un acto presunto, el término de caducidad será de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que se configure el silencio negativo.

“Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

“La de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora- caducarán en dos (2) años, contados desde la publicación, cuando ella sea necesaria, o desde su ejecutoria, en los demás casos.

“Las relativas a contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento.” (Negrillas fuera de texto)

La dificultad que existía en vigencia del Decreto 222 de 1983, debido a que no contempló un plazo para realizar la liquidación del contrato de obra –sólo ordenaba hacerlo-, hizo que la jurisprudencia de esta Corporación definiera el tema de la siguiente manera –sentencia del 30 de agosto de 2001, Rad. No. 50001-23-31-000-1999-6256-01(16.256)-:

“La Sala ha precisado con fundamento en la ley, que el término de caducidad de las acciones contractuales se cuenta a partir de la fecha en que se produce o debió producirse la liquidación del contrato.  Así, en sentencia del 8 de junio de 1995, expediente No. 10.634 señaló: ‘En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma.  En éstos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos respecto de los cuales se impone el trámite adicional de  liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración...”

Encuentra la Sala que en el contrato No. 343 de 1989 se acordó, en la cláusula 29, que se liquidará “una vez se hayan cumplido las obligaciones que el CONTRATISTA adquiera por este contrato”, y más adelante agregó –en el inciso final de la cláusula-: “… Si las partes no llegan a un acuerdo para liquidar el contrato, se tendrá por firme la liquidación que deberá elaborar el MUNICIPIO mediante resolución motivada...” –fl. 26, cdno. 1-.

Esta cláusula refleja, de manera clara, i) que el contrato es de aquellos que requerían liquidación, y, de otro lado, ii) que no se estableció plazo para realizarla, de manera que frente a esta situación aplican perfectamente los términos establecidos por la jurisprudencia de la Sección Tercera –para los contratos regidos por el Decreto 222 de 1983-, la cual ha dicho al respecto que:

“La jurisprudencia de la Sala se había encargado de señalar como término plausible para que la administración liquidara el contrato el de cuatro meses: dos meses a partir del vencimiento del contrato para que el contratista aportara la documentación requerida para la liquidación y dos para que el trabajo se realizara por mutuo acuerdo. Vencido el último, la administración debía proceder a la liquidación unilateralmente mediante resolución debidamente motivada (sentencia del 29 de enero de 1988, expediente 3615).

(...)

“También ha precisado la Sala que dicho término no es perentorio, vale decir, que pasados ahora 6 meses de haberse vencido el plazo del contrato sin que éste se haya liquidado no se pierde competencia para hacerla. Pueden practicarla los contratantes por mutuo acuerdo o la administración unilateralmente, ya que el fin último es que el contrato se liquide y se definan las prestaciones a cargo de las partes...

Aplicada la anterior posición jurisprudencial al caso concreto –que era la vigente a la fecha de celebración, ejecución y liquidación del contrato-, encuentra la Sala que se debe confirmar la sentencia de primera instancia, pero con la siguiente precisión.

El cómputo de los términos que hizo el Tribunal para concluir que había caducado la acción fue el siguiente: A partir de la fecha de recibo de las obras -14 de febrero- se deben contar cuatro (4) meses para intentar la liquidación bilateral del contrato y si no se logra se cuentan dos (2) meses para realizar la liquidación unilateral del mismo -si tampoco se realiza en este plazo-. De manera que  –como no se realizó la liquidación bilateral dentro del término anterior, una vez transcurrido este plazo la administración debió liquidarlo unilateralmente.

El plazo que estableció la jurisprudencia para liquidar un contrato de obra regido por el Decreto-Ley 222 de 1983 es de 4 meses para intentar la liquidación bilateral, si lo anterior no se hace la administración contaba con 2 meses para realizar la liquidación unilateral –para un total de 6 meses- contabilizados desde el vencimiento de los anteriores 4, y si esto tampoco se realiza a partir de allí se cuentan los dos (2) años de caducidad de la acción.

Aplicado este análisis al caso concreto, se tiene que la caducidad de la acción se configuró el 15 de agosto de 1993 - como concluyó el Tribunal-, teniendo en cuenta que la liquidación debió realizarse a más tardar el 14 de agosto de 1991, pues en esta fecha vencieron los seis meses que la jurisprudencia estableció para cumplir esta actuación postcontractual –contados desde el 14 de febrero de 1991, fecha de finalización de la ejecución del contrato-. La demanda, por su parte, se presentó el 19 de diciembre de 1995 – más de dos años después de configurada la caducidad-, lo que confirma la decisión adoptada.

Además del anterior argumento, en sentencia del 27 de septiembre de 2012. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, MP: Dr. Enrique Gil Botero, Exp: 21.424 se indicó:

que finalmente impide el acceso a esta jurisdicción, cabe considerar el hecho de que i) el Consejo de Estado hubiera tomado la decisión de aplazar la declaración de caducidad de la acción, haciendo que las partes y la administración de justicia invirtieran tiempo, y ii) que el contratista siempre reclamó de la entidad la indemnización de perjuicios -lo que hace dudar de la configuración de la caducidad de la acción-.

Para la Sala, ninguno de estos eventos hipotéticos tiene la capacidad de desvirtuar la configuración de la caducidad de la acción, pues es sabido que este tipo de normas son de orden público; luego, una vez que se presenta no es disponible por las partes ni por el juez, de allí que la actitud de los sujetos procesales, en el sentido de entablar conversaciones previas a la demanda, no detiene el transcurso del plazo de la caducidad, ya que esto sólo ocurre con la presentación de la demanda o con la convocatoria a una conciliación prejudicial.

En este orden de ideas, tampoco se puede dejar de declarar la caducidad por el simple hecho de que el Consejo de Estado no la haya advertido al inicio el proceso, pues si bien eso es lo ideal, puede ocurrir que el juez necesite aclarar puntos del proceso para tomar esa decisión. Incluso, la inadvertencia pura y simple del juez no alcanza a interrumpir el término de caducidad.

Respecto a este tema ha dicho la Sala –Sentencia de 25 de julio de 2002. Rad. 07001-23- 31-000-1995-3893-01(13.893)-: “Se precisa además que las peticiones de pago hechas a la administración y las respuestas dadas por ésta no modifican lo dispuesto en la ley respecto del término de caducidad, ni lo relativo a la fecha desde la cual se debe contar el mismo. Igualmente, las manifestaciones que haga la Administración en torno a la vigencia del contrato, a la existencia de obligaciones o a la inexistencia de las mismas no determinan el inicio del cómputo del término de caducidad de la correspondiente acción; este pende de lo dispuesto en la ley. Por las mismas razones, tampoco es dable considerar que el término de caducidad sólo empieza a correr desde la fecha en la cual el municipio expidió al interesado copia auténtica de documentos que solicitó.”

Con anterioridad había dicho esta misma Sala, en auto proferido el 29 de abril de 1999; que “Precisa finalmente la Sala que la sola circunstancia de que el entonces director de FONCOLPUERTOS hubiese manifestado mediante oficio del 26 de noviembre de 1996, que el contrato estaba vigente, no revive un negocio jurídico que había terminado el 1 de agosto de 1993, por vencimiento final del plazo. La suerte jurídica del contrato estatal no depende de apreciaciones, opiniones o conceptos, muchas veces equivocados o erróneos, de los administradores públicos”

- Así mismo, se expresó en la sentencia del 6 de abril de 2000 que “Aceptar que el término de caducidad de la acción era igualmente de dos años, pero contados a partir del vencimiento de los tres meses que tenía la administración para resolver la petición que presentó el demandante el 27 de noviembre de 1989 con miras a obtener el pago de los servicios prestados, (art. 40 del CCA), sería atentar contra las normas de orden público que fijan la caducidad de la acción, o más grave aún, tornarlo en un término que quedaría a la voluntad del demandante, por cuanto al reclamar a la administración en la fecha que a bien lo considere, sólo a partir del momento en que opere su silencio nacería para él la oportunidad procesal de reclamar ante el juez administrativo el reconocimiento esperado. Se aclara que el momento para el cómputo del término de caducidad es el general que establece el art. 136 del C. C. A., a ‘partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento’, toda vez que como el contrato no se perfeccionó, la no aprobación del mismo no encuadra en ninguna de las situaciones particulares que inicialmente tuvieron desarrollo jurisprudencial recogidas hoy en el nuevo texto del art. 136 numeral 10 de la ley 446 de 1998.  Como lo consideró el Ministerio Público, ‘en nuestro sistema, a diferencia del francés, no procede la decisión prealable, o sea la exigencia legal de obtener un pronunciamiento administrativo previo al ejercicio de la acción. Una cosa es que el administrado acuda a la administración en ejercicio del derecho constitucional de petición, y otra es que pretenda un pronunciamiento sobre el reconocimiento de un derecho que debe ser objeto de la pretensión procesal’. En estas condiciones, el término procesal para el ejercicio de la acción permanecía inmodificable y para que el demandante no dejara caducar la acción, no debió perder de vista la circunstancia que dio origen a sus pretensiones. Por tal motivo, habrá de revocarse la sentencia apelada y en su lugar declarar probada la caducidad de la acción.”

Conforme a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada, pero por las razones expuestas en esta  providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Confírmase la sentencia del 12 de mayo de 2005, proferida por la Sala de Descongestión, Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

PRESIDENTA

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

“Artículo 129.- El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. (…).”

“Artículo 13.- Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:  (…)

“Sección tercera (…)

“Las controversias de naturaleza contractual.”

Folio 85, cdno No. 4

Larenz, Karl. Derecho de Obligaciones. Tomo I. Ed. Revista de Derecho Privado. Pág. 409.

En el mismo sentido ver sentencia de 31 de octubre de 2001.  Rad. No. 25000-23-26-000-1991-7666-01(12.278).

La ley 80 de 1993 recogió esta pauta jurisprudencial al establecer en el artículo 60 que el término para liquidar el contrato debe fijarse “en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación,  o la fecha del acuerdo que la disponga”.

?  Sentencia de 16 de agosto de 2001.  Rad. No. 25000-23-26-000-1996-4384-01(14.384).

Esta Corporación fijo los parámetros de liquidación citados mediante las sentencias del 29 de enero de 1988, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo, Expediente: 3615 y, 13 de septiembre de 1999, Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque, Expediente: 10.264.

- Distinto es el caso cuando la Administración ha producido confianza legítima al administrado sobre el pago de prestaciones y luego las defrauda, evento en el cual y en ejercicio de la acción IN REM VERSO, la Sala ha explicado que el punto de partida de la caducidad de la acción es el relativo al día en que el administrado tiene certeza de que la Administración no le pagará (Sentencia proferida el 8  de noviembre de2001. Radicación No. 12.853).

- ?  Expediente 15.872.

- ?  Expediente 12.775.