ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Competencia

Se destaca por tanto que dichos contratos se celebraron en vigencia de la Ley 80 expedida en el año de 1993, contentiva del Estatuto de Contratación Estatal, el cual dispuso las reglas y principios de los contratos estatales y definió las entidades estatales para efectos de la citada Ley. Dentro de ellas, Empresas Públicas de Medellín E.S.P., se encontró comprendida en su condición de empresa industrial y comercial de orden municipal, creada de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 69 expedido por el Concejo Municipal en 1997, por tratarse de una de las entidades a las cuales se refiere el artículo 2 de la citada ley, amén de que el contrato de obra fue tipificado como contrato de carácter estatal de acuerdo con las voces del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Por otra parte, tratándose de contratos celebrados por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios regidos por la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001, la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativos resultó pasible para contratos como los del caso sub judice, toda vez que el Código  Contencioso Administrativo tal como fue modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998 vigente para la época de los hechos y de la demanda en este proceso, dispuso que corresponde a esta jurisdicción conocer de las controversias sobre los contratos de las prestadoras de servicios públicos domiciliarios que tengan como finalidad la prestación del servicio público.

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – Competencia – Empresas de servicios públicos

En el presente caso se debatió la aplicación de las cláusulas exorbitantes, frente a lo cual ésta Jurisdicción resulta igualmente competente para conocer del litigio por tratarse de actos expedidos en aplicación de tales potestades excepcionales, de conformidad con la Ley 689 de 2001. En relación con el régimen jurídico aplicable se pone de presente que la Ley 689 de 2001 modificó el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, en orden a disponer la sujeción de los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos domiciliarios al derecho privado, salvo en relación con aquellos contratos en que fuera obligatoria la inclusión de las clausulas exorbitantes cuyo control quedó sometido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (…) tratándose en el presente caso de una controversia surgida en relación con los actos administrativos expedidos por una empresa industrial y comercial del Estado prestadora de servicios públicos en el ejercicio de las cláusulas exorbitantes incorporadas en los respectivos contratos, se confirma la presencia de varios criterios que otorgan la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente litigio.

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS – Cláusulas exorbitantes – Autorización

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 142 de 1994, en materia de servicios públicos domiciliarios la legalidad de las cláusulas exorbitantes requiere del acto previo de la Comisión de Regulación con base en el cual se dispone o autoriza la inclusión de dichas facultades excepcionales en determinados tipos de contratos, de manera general o especial. Se observa que la regulación expedida por la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- contenida en la Resolución 151 de 2001 estableció el deber de incluir cláusulas exorbitantes en los contratos enumerados en la referida disposición, bajo el criterio de que el incumplimiento pudiera conllevar de manera necesaria y directa la interrupción del servicio público (…) en materia de las potestades excepcionales de los contratos celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de los celebrados por entidades que se rigen por la Ley 80 de 1993, no se identifican dos órbitas separadas, por el contrario, prima en ambos casos el sustrato normativo común de la Ley 80 de 1993 el cual define los requisitos para el ejercicio de la potestad excepcional y los efectos de la sanción, al paso que la regulación de servicios públicos domiciliarios tiene el rol específico de acotar los tipos de contratos y los supuestos en que es imperativa la inclusión de las cláusulas y aquellos en los que es permitido a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios incorporar en sus contratos las cláusulas excepcionales.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – Amparo

La garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales debió amparar el riesgo de incumplimiento de todas las obligaciones contractuales. Por otra parte, el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 consagra una prerrogativa del acto administrativo mediante el cual se declara la caducidad del contrato, la cual consiste en dotar a la decisión administrativa de la fuerza legal para constituir el siniestro (…) La anterior disposición tiene el efecto de calificar el acto administrativo como constitutivo de la prueba del siniestro. De conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, dicha facultad excepcional se traduce en que la entidad estatal contratante tiene el poder de valorar el incumplimiento para determinar la afectación grave y directa en la ejecución del contrato y la amenaza de paralización, ante lo cual procede declarar la caducidad del mismo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil quince (2015)

Radicación número: 05001-23-31-000-2006-02579-01(43324)

Actor: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Demandado: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Conoce la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 30 de septiembre de 2011, mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: NIÉGANSE las súplicas de la demanda.

SEGUNDO: Sin costas en la presente instancia por no aparecer causadas”.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

Mediante demanda presentada el 22 de marzo de 2006, Compañía Mundial de Seguros S.A., en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, solicitó las siguientes declaraciones y condenas contra Empresas Públicas de Medellín E.S.P.:

“1. Que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones, por infringir normas legales, por incompetencia de Empresas Públicas de Medellín, para declarar la caducidad del Contrato y por falsa motivación.

- Resolución 00226 del 14 de abril de 2005, expedida por el Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín, mediante la cual se declara la caducidad del Contrato 020118289.

- Resolución 0227 del 14 de abril de 2005, expedida por el Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín, mediante la cual se declara la caducidad del Contrato 020118290.

- Resolución 00713 del 1 de agosto de 2005, expedida por el Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín, mediante la cual se resuelve el Recurso de Reposición frente a la Resolución 0226 de abril 14 de 2005.

- Resolución 00714 del 1 de agosto de 2005, expedida por el Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín, mediante la cual se resuelve el Recurso de Reposición frente a la Resolución 0227 de abril 14 de 2005.

2. Que se restablezca el derecho de la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. en el sentido de que se declare que no está obligada a pagar a título de indemnización, a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., ninguna suma de dinero con fundamento en las Pólizas de Cumplimiento M-A0029737 y M- A0029735.

3. Que en el evento en que mientras de (sic) tramita el presente proceso, LA COMPAÑÍA MUNDIAL SEGUROS S.A. pague a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., alguna suma de dinero con fundamento en la liquidación de los Contratos y con cargo a las pólizas de cumplimiento, se ordene a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. devolver a la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., la suma pagada; indexada a la fecha de la sentencia, y, adicionalmente, se ordene reconocerle y pagarle el lucro cesante que dicha suma haya debido producir”.

2. Los hechos

En el escrito de demanda, la parte actora narró los siguientes hechos:

2.1. Entre Empresas Públicas de Medellín y la sociedad Diseños y Construcciones Civiles S.A. DICONCI S.A., se celebraron los contratos 020118289 y 020118290 para la construcción y reposición de redes, la optimización del sistema de alcantarillado, los procesos de recolección y transporte de aguas residuales y combinadas en las cuencas La Guayabala, La Mina, La Zúñiga, Doña María, El Molino, La Pelahueso, Santa Helena, La Isla, Ana Díaz, La Iguaná parte alta, Tinajas, Malpaso y, la construcción de canalizaciones de teléfonos en las quebradas Santa Helena y el Molino. Los contratos citados correspondieron a los grupos 4 y 5 de la respectiva contratación.

2.2. De acuerdo con la cláusula décimo primera de cada uno de los contratos se estableció que se entendían incorporadas las cláusulas excepcionales consagradas en el punto 2.40 del pliego de condiciones, con fundamento en la Resolución 151 del 23 de enero de 2001 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA.

2.3. Compañía Mundial de Seguros S.A., otorgó las pólizas de cumplimiento de los referidos contratos en favor de la entidad estatal contratante, distinguidas con los números MA-00029737 y MA -00029735.

2.4. Debido a la terminación unilateral de un contrato celebrado entre DICONCI S.A. y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la empresa contratista comenzó a tener dificultades económicas y finalmente fue admitida por la Superintendencia de Sociedades en trámite de reestructuración de pasivos a partir de 30 de septiembre de 2004.

2.5. Pese a que los procesos ejecutivos en su contra debían suspenderse, el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá, ordenó el embargo de los créditos y las cuentas que DICONCI S.A., tenía con diferentes entidades, entre ellas Empresas Públicas de Medellín. Según narró la demandante, solo hasta el 26 de noviembre de 2004 se logró el levantamiento efectivo de los embargos.

2.6. Ante las dificultades económicas generadas por la medida de embargo, previa autorización de la Superintendencia de Sociedades, Compañía Mundial de Seguros S.A., obrando como garante de los contratos celebrados, otorgó a DICONCI S.A., un crédito por valor de $400’000.000 para atender el pago de salarios, prestaciones y proveedores, relacionados con los dos contratos celebrados con Empresas Públicas de Medellín. El dinero del préstamo fue entregado a una fiducia a través de la cual, por varios meses, se realizó el pago de las obligaciones de DICONCI S.A.

2.7. Frente a la paralización de las obras por el embargo ilegal, una vez se levantó el embargo y se recibió el préstamo, la contratista estuvo dispuesta a ejecutar obras entre el 20 de diciembre de 2004 y el 2 de enero de 2005 lo cual no fue posible por las celebraciones navideñas realizadas por los habitantes de la zona en la cual se ejecutaban las obras.

2.8. Empresa Públicas de Medellín conoció que el incumplimiento de los contratos no obedecía a culpa de la contratista sino al hecho arbitrario de una autoridad judicial, no obstante lo cual impuso a DICONCI S.A., multas y descuentos, con lo cual agravó sus condiciones económicas y contribuyó de esta manera al incumplimiento de los contratos.

2.9. El 12 de abril de 2005, Compañía Mundial de Seguros S.A., puso en conocimiento de Empresas Públicas de Medellín todas las circunstancias presentadas en la ejecución de los contratos y le solicitó que decretara la terminación y no la caducidad de los mismos.

2.10. No obstante, Empresas Públicas de Medellín profirió el 14 de abril de 2005 la Resolución 00226 mediante la cual declaró la caducidad del contrato 020118289 y la Resolución 00227 a través de la cual declaró la caducidad del contrato 020118290.

2.11. Compañía Mundial de Seguros S.A., interpuso recurso de reposición, al igual que lo presentó la contratista. Sin embargo, mediante Resoluciones 00713 y 00714 de agosto 1º de 2005, Empresas Públicas de Medellín confirmó la caducidad de los contratos con fundamento en que existió incumplimiento de la contratista en sus obligaciones debido a su iliquidez. Según observó la demandante se dejó de analizar que esa iliquidez no tuvo origen en la culpa de la contratista, sino en causa extraña que le impidió tener los recursos de personal, maquinarias y suministros requeridos.

3. Concepto de violación

La demandante invocó la violación de los artículos 1, 2, 29, 83, 121 y 123 de la Constitución Nacional; 3, 35 y 36 del Código Contencioso Administrativo y 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. Igualmente señaló la transgresión de la Resolución 151 de 2001, expedida por la Comisión de Regulación de Aguas Potable y Saneamiento Básico - CRA.

4. Actuación procesal

4.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda por auto de 28 de septiembre de 2006.

4.2. Mediante auto de 13 de junio de 2007, de conformidad con lo solicitado en la demanda, el Tribunal a quo ordenó notificar a Diseños y Construcciones Civiles S.A. DICONCI S.A., como tercero interesado en las resultas del proceso, en los términos de los artículos 207 del Código Contencioso Administrativo y 315 del Código de Procedimiento Civil. La notificación personal se surtió el 10 de septiembre de 2007. DICONCI S.A.-en liquidación obligatoria- no realizó actuaciones dentro del proceso.

4.3. Se ordenó la práctica de pruebas mediante auto de 29 de octubre de 2007, adicionado por auto de 22 de febrero de 2008, contentivo del decreto de los testimonios e interrogatorio de parte que fueron solicitados por la demandada.

4.4. Contestación de la demanda

Empresas Públicas de Medellín aceptó como ciertos algunos hechos, pero negó que los embargos hubieran tenido repercusiones económicas para llevar a DICONCI S.A., a incumplir sus obligaciones. Negó los hechos referentes a la continuidad del servicio y manifestó que en marzo de 2005 la contratista paralizó las obras.

Se opuso a las pretensiones de la demanda y detalló las diferencias entre la terminación unilateral y la declaratoria de caducidad del contrato, siendo esta última la que procedió en el caso sub judice. Explicó la pertinencia de la cláusula penal y de la exigibilidad de los amparos de anticipo y de cumplimiento, con motivo de la no ejecución del contrato.

La demandada presentó como excepciones: i) legalidad de las Resoluciones 00226 y 00227 de 2005, por cuanto se apoyaron en el hecho cierto del incumplimiento; ii) cumplimiento de los contratos por parte de Empresas Públicas de Medellín y iii) las que se encontraren probadas.

4.5. Alegatos de conclusión en primera instancia

Compañía Mundial de Seguros S.A., obrando como demandante, apoyó su alegato en que la prestación del servicio de alcantarillado no tuvo una afectación grave, invocó la declaración del interventor de uno de los contratos en la cual se aclaró que aunque hubo suspensión de las obras contratadas la comunidad tenía el alcantarillado anterior en las condiciones en que se encontraba, puesto que el objeto del contrato era la optimización de la tubería.

Desestimó los argumentos de Empresas Públicas de Medellín en relación con las viviendas que no se conectaron al sistema de alcantarillado, aspecto respecto del cual indicó que no puede probarse con un testimonio y agregó que, en todo caso, esa circunstancia no puede equipararse con la suspensión del servicio requerida por la Resolución 151. Igualmente, la demandante se reafirmó en el concepto del error de derecho en que habría incurrido Empresas Públicas de Medellín, por dejar de acudir a la terminación unilateral del contrato prevista en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.

Reiteró que las resoluciones acusadas no desarrollaron el requisito de la culpa de la contratista e impusieron una sanción con fundamento en el efecto objetivo sin considerar la causa no atribuible a la contratista y la no suspensión del servicio de alcantarillado.

Empresas Públicas de Medellín, obrando como parte demandada, en la oportunidad para alegar, ratificó los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda y sostuvo la legalidad de las Resoluciones 226 y 227 de 2005, toda vez que se produjeron bajo la consideración del incumplimiento de la empresa contratista, claramente demostrado, razón por la cual los actos acusados gozaban de presunción de legalidad.

- 4.6. La sentencia impugnada

- El Tribunal Administrativo de Antioquia, en Sala Novena de Decisión, profirió sentencia el 30 de septiembre de 2011 mediante la cual negó las súplicas de la demanda, según se lee en la parte resolutiva de su decisión, tal como se citó al inicio de esta providencia.

El Tribunal a quo apoyó su decisión en la apreciación de las pruebas acerca del incumplimiento de los contratos:

“[U]na vez iniciada la ejecución del contrato, la firma interventora del contrato Estudios Técnicos .S.A. comenzó a advertir, tanto a la sociedad contratista como a la entidad contratante, desde el mes de septiembre de 2004, sobre el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales por parte de DICONCI S.A., del atraso en la ejecución de la obra hasta llegar a su parálisis, del incumplimiento en las normas de seguridad e impacto comunitario, del entorpecimiento a la labor del interventor al no allegar oportunamente la información que éste le solicitaba y del incumplimiento al pago de proveedores (…)”.

Analizó la legislación sobre las cláusulas exorbitantes establecidas para determinados contratos estatales, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y destacó su carácter excepcional respecto de los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios que se rigen por el derecho privado de conformidad con la Ley 142 de 1994, modificada por la Ley 689 de 2001. Observó que tales contratos pueden tener clausulas exorbitantes “por imposición o por permiso de las comisiones de regulación”, caso en el cual el Juez de control al uso de tales cláusulas será el Juez de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Establecido lo anterior, el Tribunal a quo observó el carácter sancionatorio de la declaración de caducidad del contrato, diferente del que rige el acto de terminación unilateral del mismo toda vez que esta última figura no tiene efectos punitivos sobre la contratista, por cuanto dicha terminación unilateral se establece “como un medio de control tendiente a evitar la interrupción, retardo o paralización de la prestación del servicio”. Indicó que “a contrario sensu de la caducidad, las causales que dan origen a la terminación unilateral del contrato no son imputables al contratista”

En relación con el contrato de seguro, el Tribunal a quo razonó de la siguiente manera:

“Ahora, cuando en el contrato de seguro el asegurado o beneficiario es una entidad pública, en cumplimiento de las garantías que se exigen dentro de la contratación estatal, el mismo adquiere unas nuevas características, puesto que la finalidad del mismo constituiría el efectivo cumplimiento del objeto contractual y que quienes hacen parte del mismo cumplan con las obligaciones que le correspondan, asegurando entonces la protección del interés general, así como al patrimonio público”.

Por otra parte, el Tribunal a quo estimó que la inclusión de las cláusulas excepcionales se dio por obligación expresa impuesta por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, por tratarse de contratos de obra en relación con redes para el sistema de alcantarillado y para la recolección y transporte de residuos sólidos y concluyó:

“Por tal motivo, en el sentir de la Sala, las Empresas Públicas de Medellín si podían invocar el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 para declarar la caducidad de los precitados contratos, siempre y cuando se dieran los presupuestos contenidos en la norma general, y con arreglo a las pautas dictadas en la norma particular”.

La sentencia precisó que de acuerdo con las pruebas, DICONCI S.A., entró en trámite de reestructuración el 1º de octubre de 2004 y que solamente hasta el 3 de noviembre de la misma anualidad se produjo el levantamiento del embargo. No obstante anotó:

“(…) no obra en el plenario prueba de que tipo de medidas cautelares fueron las decretadas por el Juez Civil, tampoco se tiene certeza de la cuantía de los bienes supuestamente embargados y en qué consistían estos bienes, por lo tanto con el escaso material acreditativo que existe en el infolio sobre esta situación, no se podría realizar un análisis juicioso acerca de la manera como tales supuestos embargos o cautelas pudieron haber afectado el cumplimiento del contrato, o si la afectación se dio por causas imputables al contratista y no directamente la medida cautelar”.

En relación con el no pago de salarios por parte de los subcontratistas, observó que de acuerdo con el pliego de condiciones, la contratista debía asumir responsabilidad por “actos, errores u omisiones” de sus empleados y subcontratistas. Frente a los proveedores, encontró probado el incumplimiento de DICONCI S.A., en los pagos y destacó que incluso llegó a entregar un cheque sin fondos.

Acerca de la imposibilidad de trabajar en la zona durante la época de fin de año, el Tribunal a quo llamó la atención sobre la improcedencia del argumento invocado por la demandante, puesto que de acuerdo con el pliego de condiciones las Empresas Públicas de Medellín advirtieron que no se permitiría realizar instalaciones de redes entre el 20 de diciembre de 2004 y el 2 de enero de 2005.

Concluyó que la insolvencia de la contratista se presentó por causa de su propia imprevisión y negligencia; afirmó que: “se tiene que tales incumplimientos fueron graves, que llevaron a la paralización de la obra, y en algunos casos a la suspensión del servicio”. Agregó que se encontró acreditado el incumplimiento contractual, pues en algunos casos los servicios llegaron a ser paralizados por casi dos meses.

Acerca de la afectación del amparo de cumplimiento con el respectivo cobro de la cláusula penal pecuniaria, el Tribunal a quo estimó claro que la compañía aseguradora ya tenía conocimiento de los respectivos incumplimientos del contrato, con anterioridad a la expedición de los actos administrativos y advirtió que la declaración de caducidad es constitutiva del siniestro, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

Sobre la afectación del amparo de anticipo puntualizó:

“Sobre la afectación al amparo del anticipo, observa el Despacho que en el numeral 2.37.1.1 del Pliego de Condiciones y especificaciones No. 009081 – folio 49 del cuaderno Anexo 1- se observa que lo pretendido con dicha garantía no fue solo el buen manejo y la correcta inversión de los dineros desembolsados por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. a manera de anticipo, sino también el oportuno reintegro que del mismo le hiciera la sociedad contratista a la entidad contratante, siendo que la parte demandante no probó que dicho reintegro del anticipo se hubiere realizado, por tanto las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. se encontraban en la obligación de hacer efectiva dicha garantía”.

Finalmente, en relación con la proporcionalidad de la sanción, el Tribunal a quo indicó que de acuerdo con el artículo 1596 del Código Civil, “para la rebaja de la pena por cumplimiento parcial, es necesario que el acreedor acepte esta situación, lo cual no se presentó en el caso bajo estudio (…)”.

4.7. El recurso de apelación

La compañía aseguradora demandante impugnó la sentencia de primera instancia y sustentó su recurso dentro del término procesal previsto para el efecto.

Fundamentó la sustentación en los siguientes argumentos:

4.7.1. Error de derecho, el cual consistió en que “no es procedente aplicar la ley 80 de 1993 en su numeral 18 en cuanto a la reglamentación en el tema de las cláusulas excepcionales debido a que existen normas especiales aplicables cuales son la Ley 142 de 1994 y la resolución de la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA 151 de 2001”.

A juicio de la apelante, la sentencia omitió considerar que Empresas Públicas de Medellín no solicitó autorización para incluir la cláusula exorbitante en los contratos 020118289 y 020118290 y dio a entender que la causal para incorporar la caducidad se apoyó en la posible interrupción del servicio de agua potable, la cual no era expandible a otros servicios.

4.7.2. La no interrupción del servicio. Según indicó la apelante, otro punto no considerado por la sentencia de primera instancia consistió en “que el objeto de los contratos, de no ser cumplidos en la forma pactada, no traía como consecuencia necesaria y directa la interrupción del servicio público domiciliario”. Observó que de acuerdo con los testimonios del director del grupo interventor y del interventor encargado de uno de los contratos, la comunidad siguió haciendo uso del alcantarillado, con base en la tubería existente, lo que confirma que la interrupción del contrato no implicó de forma directa y necesaria la interrupción del servicio.

4.7.3. La apelante advirtió que DICONCI S.A., se encontraba en un proceso de naturaleza concordataria y que había sido embargada, por lo cual se desconoció que se configuró el supuesto normativo del artículo 17 de la Ley 80 de 1993, es decir, debió declararse la terminación del contrato y no su caducidad. Al respecto indicó que el Tribunal a quo se equivocó en el análisis de las condiciones fácticas que rodearon la paralización de las obras.

4.7.4. En relación con la falsa motivación de las resoluciones acusadas, la apelante reiteró los argumentos expuestos en la demanda y agregó que el Tribunal a quo omitió considerar las denominadas causas extrañas, como son la fuerza mayor y el caso fortuito.

4.7.5. Acerca de la decisión sobre la aplicación de la cláusula penal pecuniaria afirmó que el Tribunal a quo desconoció la prueba según la cual la contratante aceptó el cumplimiento parcial de la contratista y en consecuencia en la sentencia se debió aplicar el artículo 1596 del Código Civil, es decir, la proporcional de la referida pena.

4.7.6. En relación con el contrato de seguro, la apelante observó que la sentencia desconoció que las obligaciones de la contratista pueden ser diferentes de las de la compañía aseguradora. Insistió en el hecho de que de acuerdo con el contrato de seguro otorgado en este caso solo se podía afectar el amparo de anticipo por la apropiación indebida de los recursos, hecho que no tuvo lugar ni se mencionó en las resoluciones acusadas. En igual forma, reiteró que el seguro de cumplimiento se refirió a las obligaciones incumplidas por hechos imputables al asegurado, las cuales no se configuraron a cargo de la contratista por razón de la fuerza mayor o el caso fortuito, materializados en el hecho de un tercero, en específico, en el auto ilegal de embargo.

5. Actuación en segunda instancia

El recurso de apelación fue concedido mediante auto de 18 de enero de 2012 proferido por el Tribunal a quo, enviado al Consejo de Estado y admitido por la Corporación mediante auto de 20 de abril de 2012.

En proveído de 28 de junio de 2012 se denegó una prueba solicitada en segunda instancia por la parte actora, la cual consistió en la sentencia de 12 de junio de 2001 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en otro proceso contra Empresas Públicas de Medellín.

6. Alegatos en segunda instancia

6.1. Compañía Mundial de Seguros S.A., obrando como parte demandante, reiteró los argumentos de la demanda y de la apelación, en la siguiente forma:

Observó que el Tribunal a quo omitió considerar la comunicación CRA No. 20051000072171, en la cual Empresas Públicas de Medellín dio su interpretación al conflicto -en respuesta a una petición- y en esa oportunidad indicó que no se solicitó autorización de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA- para incluir las cláusulas excepcionales en los contratos 020118289 y 020118290.

Alegó su desacuerdo con las apreciaciones del Tribunal a quo en relación con el incumplimiento contractual que dio lugar a la aplicación de la sanción de caducidad, contenida en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, e insistió en que las pruebas del embargo y del trámite de reestructuración de pasivos acreditan la situación fáctica de las causales de terminación unilateral previstas en el artículo 17 de la misma Ley 80.

Expresó su inconformidad con las consideraciones de la sentencia de primera instancia en relación con el cobro de la cláusula penal, toda vez que “en efecto se encuentra probado el hecho de que la demandada aceptó el cumplimiento parcial de la obligación en cabeza de la contratista”.

Insistió en la violación de las normas relativas al contrato de seguro, en razón de que las resoluciones acusadas no mencionaron apropiación indebida del anticipo y que el incumplimiento no se encontraba amparado en la póliza de seguro toda vez que no era imputable a la contratista.

6.2. Empresas Públicas de Medellín, obrando como parte demandada, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en los alegatos de primera instancia.

Observó que la compañía aseguradora afirmó en su alegato que el Despacho de instancia consideró la circunstancia de no autorización para incluir las cláusulas excepcionales, lo cual no es cierto, teniendo en cuenta que el Tribunal a quo, advirtió la obligación de incluir las cláusulas excepcionales en los contratos sub judice.

Igualmente destacó que no se demostró la afectación en el flujo de fondos, como consecuencia del valor del embargo, si se tiene en cuenta que esa medida se decretó por $29’283.253, mientras que de acuerdo con los valores de los contratos los promedios de facturación esperada eran de 116 y 156 millones mensuales respectivamente.

Advirtió la importancia y la gravedad del perjuicio causado por el incumplimiento de DICONCI S.A., el cual estaba amparado en la póliza de seguros. Invocó la cláusula 2.39 del pliego de condiciones, de acuerdo con la cual, “el mero hecho del incumplimiento es causal suficiente para hacer efectiva dicha pena pecuniaria” y el contenido del artículo 1599 del Código Civil en el cual se advierte que frente a la exigibilidad de la cláusula penal, “no puede alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio”.

En relación con el amparo de anticipo llamó la atención sobre el numeral 3.37.1.1 del pliego de condiciones, en el cual se indicó que el amparo de anticipo no solo debía asegurar el buen manejo sino también el “oportuno reintegro” del mismo y ello no se cumplió si se tienen en cuenta la circunstancia de obras no entregadas y que el anticipo no fue amortizado en su totalidad.

Acerca del amparo de cumplimiento insistió en que la compañía aseguradora tuvo conocimiento de los informes de la interventoría sobre los distintos incumplimientos, participó en reuniones para buscar soluciones y para argumentar acerca de la no imposición de la caducidad, además de que interpuso los recursos contra los respectivos actos administrativos.

Finalmente observó que las excepciones propuestas quedaron probadas.

Por lo expuesto, la demandada solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.

El Ministerio Público guardó silencio en su oportunidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes temas: 1) competencia del Consejo de Estado en materia de la controversia contractual de las empresas prestadoras de  servicios públicos domiciliarios; 2) oportunidad en el ejercicio de la acción; 3) pruebas obrantes en el proceso; 4) legalidad de la cláusula de caducidad; 5) la garantía única de cumplimiento en la Ley 80 de 1993 no se restringe a los eventos de la culpa del contratista; 6) el caso concreto y 7) costas.

1. Competencia del Consejo de Estado en materia de la controversia contractual de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios

1.1. Jurisdicción competente

Los contratos en cuyo seno se generaron los actos administrativos y las controversias planteadas en el presente proceso, fueron contratos de obra celebrados el 23 de febrero de 2004, con el objeto de optimizar el sistema de alcantarillado, los procesos de recolección y transporte de aguas residuales en la zona descrita en cada contrato.

Se destaca por tanto que dichos contratos se celebraron en vigencia de la Ley 80 expedida en el año de 1993, contentiva del Estatuto de Contratación Estatal, el cual dispuso las reglas y principios de los contratos estatales y definió las entidades estatales para efectos de la citada Ley. Dentro de ellas, Empresas Públicas de Medellín E.S.P., se encontró comprendida en su condición de empresa industrial y comercial de orden municipal, creada de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 69 expedido por el Concejo Municipal en 1997, por tratarse de una de las entidades a las cuales se refiere el artículo 2 de la citada ley, amén de que el contrato de obra fue tipificado como contrato de carácter estatal de acuerdo con las voces del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Por otra parte, tratándose de contratos celebrados por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios regidos por la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001, la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativos resultó pasible para contratos como los del caso sub judice, toda vez que el Código  Contencioso Administrativo tal como fue modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998 vigente para la época de los hechos y de la demanda en este proceso, dispuso que corresponde a esta jurisdicción conocer de las controversias sobre los contratos de las prestadoras de servicios públicos domiciliarios que tengan como finalidad la prestación del servicio público.

Las normas vigentes a la fecha de presentación de la demanda establecieron:

“ARTÍCULO  129 CCA. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…).

ARTÍCULO  132 CCA.  Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(…)

5.  De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”.

Se agrega a lo anterior que en el presente caso se debatió la aplicación de las cláusulas exorbitantes, frente a lo cual ésta Jurisdicción resulta igualmente competente para conocer del litigio por tratarse de actos expedidos en aplicación de tales potestades excepcionales, de conformidad con la Ley 689 de 2001.

En relación con el régimen jurídico aplicable se pone de presente que la Ley 689 de 2001 modificó el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, en orden a disponer la sujeción de los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos domiciliarios al derecho privado, salvo en relación con aquellos contratos en que fuera obligatoria la inclusión de las clausulas exorbitantes cuyo control quedó sometido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así:

“Artículo  3°. Modifícase el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 el cual quedará así:

‘Artículo 31. Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa.

Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa. Las Comisiones de Regulación contarán con quince (15) días para responder las solicitudes elevadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios sobre la inclusión de las cláusulas excepcionales en los respectivos contratos, transcurrido este término operará el silencio administrativo positivo.

Parágrafo. Los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de uno o de varios servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación, se regirán para todos sus efectos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en todo caso la selección siempre deberá realizarse previa licitación pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993’.”. (La negrilla no es del texto).

A título ilustrativo se advierte que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1107 de 26 de diciembre de 2006 – posterior a la fecha de presentación de la demanda en este proceso- se reformó el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, en el cual se generalizó el criterio orgánico para asignar competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en todas las controversias surgidas en los contratos en que hiciera parte una entidad pública, con independencia del objeto del contrato o del régimen jurídico de la contratación, sin perjuicio de establecer en el parágrafo del artículo 2º de la referida Ley 1107, la “vigencia en materia de competencia, de las Leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y 712 de 2001”.

Finalmente, se acogen las consideraciones de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con el criterio para asignar competencia frente al tránsito de legislación en materia de controversias contractuales de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, así:

“Esta Corporación tiene jurisdicción para conocer del proceso, porque pese a que la ley 1.437 de 2.011 entró en vigencia el pasado 2 de julio, y modificó parte de las competencias asignadas a esta jurisdicción en relación con algunos procesos donde son parte las empresas de servicios públicos domiciliarios, lo cierto es que de conformidad con su artículo 308, los procesos en curso a la fecha en que entre a regir la ley continuarán sujetos a las normas vigentes a esa fecha: (…)”.

En resumen, tratándose en el presente caso de una controversia surgida en relación con los actos administrativos expedidos por una empresa industrial y comercial del Estado prestadora de servicios públicos en el ejercicio de las cláusulas exorbitantes incorporadas en los respectivos contratos, se confirma la presencia de varios criterios que otorgan la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente litigio.

1.2. Cuantía

Precisa la Sala que le asiste competencia para conocer del presente proceso en segunda instancia, toda vez que la pretensión de mayor valor considerada a la fecha de la demanda, superó el monto equivalente a 500 S.M.L.M.V. ($204’000.000), exigido de conformidad con la Ley 1395 de 2010, para que un proceso contractual tuviera vocación de doble instancia.

2. Oportunidad en el ejercicio de la acción

El numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en su letra d) dispuso acerca del término de caducidad de la acción contractual:

“d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar”.

En el caso particular que ahora ocupa la atención de la Sala, la demanda se enfiló  contra los actos de declaratoria de caducidad contractual que dieron lugar a la terminación de los contratos y solicitó que se declare la nulidad y se disponga en consecuencia la liberación de la compañía aseguradora que amparó el siniestro.

Frente a dicha controversia se tiene en cuenta que las resoluciones mediante las cuales se decidió dejar en firme la caducidad de los contratos se expidieron el 1º de agosto de 2005 y la demanda se presentó el 22 de marzo de 2006, por lo tanto dentro del plazo de 2 años que fijó el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

En consecuencia se observa que no operó la caducidad de la acción y por ello, asiste a esta Corporación competencia para conocer de la acción correspondiente a la controversia contractual instaurada.

3. Las pruebas obrantes en el proceso

3.1. Pruebas documentales

Se aportaron en copia autorizada o en fotocopias simples cuya autenticidad no fue materia de tacha o reparo alguno por las partes, los siguientes documentos que deben ser valorados como prueba:

3.1.1. Pliego de Condiciones expedido por las Empresas Públicas de Medellín, con fecha octubre de 2003, bajo el cual se dispuso la apertura de la contratación 009081 para ocho grupos de construcción. Se destacan las siguientes cláusulas:

“2.40. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

De conformidad con la autorización concedida por la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico, por medio de la Resolución 151 de 2001 que recoge la Resolución 01 de 18 de mayo de 1995, a las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para incluir cláusulas excepcionales en los contratos de obra, consultoría, suministro de bienes y compraventa y considerando que debido a incumplimientos en el contrato no se podría llevar a cabo la construcción y reposición de colectores, redes secundarias, aliviaderos y obras de alcantarillado, y por ende la no prestación adecuada del servicio de alcantarillado, ya que el deterioro de las redes a reponer no lo permitirían, al contrato que con ocasión del presente proceso de selección se celebre, se le incorporan las siguientes cláusulas:

2.40.1. Caducidad: La Empresas podrán declarar la caducidad del contrato por la ocurrencia de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización. Las Empresas por medio de acto administrativo debidamente motivado lo darán por terminado y ordenarán su liquidación en el estado en que se encuentre.

En caso [de] que las empresas decidan abstenerse de declarar la caducidad, adoptarán las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado.

La declaratoria de caducidad no impedirá que las Empresas tomen posesión de los bienes terminados o continúen inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro Contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar.

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para El Contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas por en la Ley.

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.

(…)

2.40.3. Terminación unilateral del contrato. Las Empresas dispondrán la terminación anticipada en los siguientes eventos;

(…)

2.40.3.4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de El Contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

(…)

La iniciación del trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral. En tal evento la ejecución se hará con sujeción a las normas sobre administración de negocios del deudor en concordato. La entidad dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el incumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio”.

3.1.2. Contrato 020118289 suscrito el 18 de febrero de 2004 por  DICONCI S.A., y el 23 de febrero de 2004 por Empresas Públicas de Medellín, con el siguiente contenido:

“PRIMERA: Objeto. LAS EMPRESAS encargan a EL CONTRATISTA y éste se obliga a ejecutar para aquéllas, ciñéndose a los documentos del contrato, a lo estipulado en el pliego de condiciones y especificaciones correspondiente a la Contratación 009081, en la Adenda 1 a dicho pliego y en la propuesta de EL CONTRATISTA, aceptada por LAS EMPRESAS: La construcción y reposición de colectores, redes secundarias, aliviaderos y obras complementarias necesarias para la optimización del sistema de alcantarillado y de los procesos de recolección y transporte de las aguas residuales y combinadas en las Cuenca la Guayabala, La Mina, La Zúñiga, Doña María, El Molino, La Pelahueso, Santa Helena, La Isla, Ana Díaz, La Iguaná parte alta, Tinajas – Malpaso y construcción de canalizaciones de teléfonos en las cuencas de Santa Helena y el Molino, Grupo 4. SEGUNDA: Plazo. El CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos en la fecha en que reciba la orden escrita de iniciación de los mismos por parte de LAS EMPRESAS, la cual será posterior a la aprobación de los documentos requeridos para la legalización del contrato por parte del equipo de contratación de la Secretaría General de LAS EMPRESAS, como son: La aprobación de pólizas, el pago del impuesto de timbre, entre otros, salvo casos especiales previamente autorizados por el funcionario competente. El plazo contractual fue estipulado en 540 días calendario, contados a partir de dicha fecha.

(…)

DÉCIMA PRIMERA: Cláusulas excepcionales. De conformidad con la autorización concedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante Resolución 151 del 23 de enero de 2001, al presente contrato de obra se entienden incorporadas las Cláusulas excepcionales consagradas en el numeral 2.40 del pliego de condiciones y especificaciones”.

3.1.3. Contrato 020118290 suscrito el 18 de febrero de 2004 por  DICONCI S.A., y el 23 de febrero de 2004 por Empresas Públicas de Medellín, con idéntico contenido al que se acaba de transcribir, pero en relación con el Grupo 5 y con un plazo de duración de 600 días calendario.

3.1.4. Documentos relacionados con las pólizas de cumplimiento a favor de entidades estatales distinguidas con los números M-A0029735 y M-A0029737, otorgadas por la Mundial de Seguros S.A., expedidas con el objeto de “GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (…)”. Igualmente obra en el expediente el documento contentivo de las cláusulas de la póliza única de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales otorgado por Compañía Mundial de Seguros S.A..

3.1.5. Oficios y comunicaciones relacionadas con el embargo que fue decretado sobre los créditos que llegare a tener DICONCI S.A.

3.1.6. Documentos relacionados con la solicitud de promoción del acuerdo de reestructuración y la orden de liquidación de DICONCI S.A.

3.1.7. Requerimientos e informes de la sociedad interventora.

3.1.8. 	Documentos y comunicaciones relacionados con las multas impuestas en los contratos sub judice, así: recurso de reposición presentado por DICONCI S.A., contra la multa impuesta mediante la “Carta multa No. 1183401 de 25 de noviembre de 2004”; comunicación de diciembre 29 de 2004 mediante la cual Empresas Públicas de Medellín dio respuesta a los descargos frente a  la multa por incumplimiento en el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales; comunicación de enero 6 de 2005 mediante la cual Empresas Públicas de Medellín ratificó la multa impuesta a DICONCI S.A., en el contrato 020118290; comunicación de enero 6 de 2005 mediante la cual Empresas Públicas de Medellín  ratificó la multa impuesta a DICONCI S.A., en el contrato 020118289; comunicación ARZC-187 de febrero 25 de 2005, mediante la cual Empresas Públicas de Medellín decidió no acceder a la solicitud de revocatoria directa de las multas por cuanto no encontró acreditada una causa extraña eximente de responsabilidad.

3.1.9. Comunicaciones de febrero 17 de 2005, mediante las cuales DICONCI S.A., solicitó la ampliación de plazo de los contratos 020118289 y 020118290.

3.1.10. Resolución 002226 del 14 de abril de 2005, por medio de la cual se declaró la caducidad del contrato 020118289, en cuyos considerandos se lee:

“3. Que desde el mes de julio de 2004, se evidenció un grave incumplimiento de la firma Diconci S.A. de sus obligaciones contractuales, toda vez que no destinó los recursos suficientes de personal y equipo para la realización de las obras, lo que se representó en un atraso considerable de los trabajos, situación que obligó a la firma interventora a exigirle, a través de comunicaciones que a continuación se detallan, la asignación de los recursos necesarios para el normal desarrollo del proyecto, petición que no fue atendida: (…)

5. Que ante el reiterado incumplimiento de la firma Diconci S.A., la firma interventora, Estudios Técnicos S.A. recomendó a las Empresas proceder con la imposición de las multas que se detallan a continuación, a través de las siguientes comunicaciones; (…)

(…)

7. Que la firma Diconci S.A., ha incurrido en el incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del contrato 020118289, y que no obstante los esfuerzos realizados directamente por Las Empresas, y a través de la firma interventora, Estudios Técnicos S.A., en coordinación de las labores objeto del contrato, en la ordenación y reprogramación de los recursos, en la ejecución de las obras pendientes, así como en el pago oportuno de las actas de obra por concepto de los trabajos realizados, ha quedado demostrado que no existe ni técnica, ni jurídicamente, ninguna razón ni argumento válido que justifique los incumplimiento presentado por la firma Diconci S.A., en la ejecución de las obras objeto del citado contrato.

8. Que al 31 de marzo de 2005, transcurridos trescientos sesenta y ocho (368) días del plazo contractual, equivalentes al sesenta y ocho punto uno por ciento (58,1%) del plazo total, se han ejecutado obras por valor de un mil treinta y un millones cuatrocientos ocho mil setecientos ochenta pesos con cuarenta y cuatro centavos m.l. ($1,931’408.780,44), equivalentes al veintidós punto cuatro por ciento (22.4%) del valor total del contrato, presentándose un desface considerable entre el tiempo transcurrido y la inversión efectuada.

(…)

10. Que la firma interventora, Estudios Técnicos S.A., mediante las comunicaciones M5.2579 y M5-2589 EPM, del 17 y 28 de marzo de 2005, respectivamente reiteró a las Empresas el grave incumplimiento de la firma Diconci S.A. en la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato 020118289, sin encontrar causa alguna que lo justificare; con la advertencia adicional, de que del estado en que en ese momento se encontraban los trabajos, se podía presagiar la inminente paralización total de los mismos, y, en consecuencia, recomendó proceder con la declaratoria de caducidad del contrato.

(…)

12. Que el incumplimiento de El Contratista ha ocasionado graves perjuicios a las Empresas y a terceros, en particular a los habitantes de los sectores donde se ejecutan las obras por el impacto negativo de las intervenciones físicas y el abandono de los frentes de trabajo sin concluir, por la necesidad de destinar recursos administrativos extraordinarios y de otros órdenes de las empresas para acometer trabajos urgentes que de no haberse realizado hubieren perjudicado más drásticamente a la comunidad, y, en general, por el atraso en los planes y programas de Las Empresas en materia de saneamiento básico en beneficio de toda la ciudad.

(…)

RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar la caducidad del contrato 020118289, celebrado entre LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. y la firma DICONCI S.A., cuyo objeto lo constituye: ‘La construcción y reposición de colectores, redes secundarias, aliviaderos y obras complementarias necesarias para la optimización del sistema de alcantarillado (…) Grupo 4’.

Artículo 2º. Comunicar esta decisión a todas las dependencias de Las Empresas y a las entidades oficiales de todo el país, para efectos de la inhabilidad consagrada en las normas legales.

Artículo 3º. Ordenar la liquidación del contrato, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, el amparo de cumplimiento y los amparos de anticipo y pago de salarios y prestaciones sociales, si fuere necesario, y adelantar las acciones judiciales pertinentes, para el cobro del total de los perjuicios sufridos por las Empresas con el incumplimiento“.

3.1.11.  Constancia de notificación realizada el 28 de abril de 2005, en relación con la Resolución 00226 del 14 de abril de 2005; edicto expedido por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., desfijado el 9 de mayo de 2005.

3.1.12. Recurso de reposición interpuesto por DICONCI S.A., en liquidación obligatoria, contra la Resolución 00226 del 14 de abril de 2005.

3.1.13. Resolución 00713 del 1º de agosto de 2005, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 00226 del 14 de abril de 2005.

3.1.14. Constancia de notificación de la Resolución 00713 de 2004, realizada a la Compañía Mundial de Seguros el 3 de agosto de 2005.

3.1. 15. Edicto de notificación a la firma DICONCI S.A., en relación con la Resolución 00713 de 2005, desfijado el 26 de agosto de 2005.

3.1.16. Resolución 00227 expedida el 14 de abril de 2005, por medio de la cual se declaró la caducidad del contrato 020118290 con fundamento en el incumplimiento evidenciado por las comunicaciones relacionadas en el respectivo acto. En esta resolución se lee:

“8. Que el 31 de marzo de 2005, transcurridos trescientos sesenta y ocho (368) días del plazo contractual, equivalentes al sesenta y uno punto tres (61.3%) del plazo total, se han ejecutado obras por valor de un mil cuatrocientos millones cuatrocientos noventa y siete mil novecientos veinticinco pesos m.l. ($1.400’497.925,00), equivalentes al veintiséis punto cinco (26.5%) del valor total del contrato, presentándose un desface considerable entre el tiempo transcurrido y la inversión ejecutada.

(…)

10. Que la firma interventora, Estudios Técnicos S.A., mediante las comunicaciones M5-2573 y M5-2603 EPM, del 17 y 28 de marzo de 2005, respectivamente reiteró a las Empresas el grave incumplimiento de la firma Diconci S.A. en la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato 020118290, sin encontrar causa alguna que lo justificare; con la advertencia adicional, de que del estado en que en ese momento se encontraban los trabajos, se podía presagiar la inminente paralización total de los mismos, y, en consecuencia, recomendó proceder con la declaratoria de caducidad del contrato.

(…)

12. Que el incumplimiento de El Contratista ha ocasionado graves perjuicios a las Empresas y a terceros, en particular a los habitantes de los sectores donde se ejecutan las obras por el impacto negativo de las intervenciones físicas y el abandono de los frentes de trabajo sin concluir, por la necesidad de destinar recursos administrativos extraordinarios y de otros órdenes de las empresas para acometer trabajos urgentes que de no haberse realizado hubieren perjudicado más drásticamente a la comunidad, y, en general, por el atraso en los planes y programas de Las Empresas en materia de saneamiento básico en beneficio de toda la ciudad.

(…)

RESUELVE:

Artículo 1º. Declarar la caducidad del contrato 020118290, celebrado entre LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. y la firma DICONCI S.A., cuyo objeto lo constituye: ‘La construcción y reposición de colectores, redes secundarias, aliviaderos y obras complementarias necesarias para la optimización del sistema de alcantarillado (…) Grupo 5.’

Artículo 2º. Comunicar esta decisión a todas las dependencias de Las Empresas y a las entidades oficiales de todo el país, para efectos de la inhabilidad consagrada en las normas legales.

Artículo 3º. Ordenar la liquidación del contrato, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, el amparo de cumplimiento y los amparos de anticipo y pago de salarios y prestaciones sociales, si fuere necesario, y adelantar las acciones judiciales pertinentes, para el cobro del total de los perjuicios sufridos por las Empresas con el incumplimiento”.

3.1.17.  Constancias de notificación de la Resolución 000227 de 2005, levantadas el 22 y 28 de abril de 2005; edicto de notificación de la Resolución 00227 de 2005, desfijado el 6 de mayo de 2005.

3.1.18. Recuso de reposición presentado por DICONCI S.A., contra la Resolución 00227 de 14 de abril de 2005.

3.1.19.  Recurso de reposición interpuesto por Compañía Mundial de Seguros S.A., contra las resoluciones 00226 y 00227 de 2005.

3.1.20. Resolución 00714 del 1º de agosto de 2005, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 00227 del 14 de abril de 2015.

3.1.21. Constancia de notificación realizada a la Compañía Mundial de Seguros S.A. el 3 de agosto de 2005 y edicto de notificación de la Resolución 00227 del 14 de abril de 2005, desfijado el 26 de agosto de 2005.

3.1.22. Concepto de 22 de diciembre de 2005, emitido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA-, acerca de la aplicación de la Resolución CRA 151 de 2001.

3.1.23. Comunicación ARZC-297 1205509 de marzo 18 de 2005, mediante la cual Empresas Públicas de Medellín E.S.P. manifestó a DICONCI S.A.., que “(…) no existe justificación para ampliar el plazo del contrato [ 020118289]”.

3.1.24. Correos electrónicos remitidos el 18 de marzo de 2005, por Carlos Mario Angel Montoya ingeniero de gestión de proyectos de Empresas Públicas de Medellín, mediante los cuales entregó la información en relación con la “recomendación de caducidad” recibida del interventor del contrato. Esta prueba se apreciará en concordancia con el testimonio del mismo ingeniero, en su condición de remitente de los correos electrónicos.

3.1.25. Comunicaciones CE-298-230 y CE-278-229 de 30 de marzo de 2005, en las cuales DICONCI S.A., realizó un recuento de la correspondencia remitida a Empresas Públicas de Medellín en la que informó la situación de concentración de acreencias, embargos y bloqueos de  cuentas bancarias que la afectaron durante los meses de febrero y marzo.

3.2. Testimonios

En el expediente obran los siguientes testimonios: Aydee del Socorro Álvarez de Ortega, abogada de Compañía Mundial de Seguros S.A., quien narró los hechos referentes al otorgamiento de las pólizas y a la intervención de la aseguradora; Orlando Emilio González Jaramillo, ingeniero civil consultor de la empresa interventora Estudios Técnicos S.A., quien contestó acerca de los atrasos presentados; Carlos Mario Angel Montoya, ingeniero de Empresas Públicas de Medellín, quien declaró sobre el abandono de las obras y aportó una relación de los valores pagados comparados con los valores del programa de inversión sobre el que determinó el incumplimiento mes a mes y el incumplimiento final en relación con el valor total de cada contrato, prueba aportada por el citado  ingeniero que fue objeto de traslado a las partes según lo dispuesto en la misma diligencia; Fabio Alberto Marín Naranjo, de profesión ingeniero civil, quien actuó como parte del grupo interventor del contrato, indicó acerca de las conexiones de redes que resultaron  inconclusas; Raúl Mauricio Zapata López, liquidador de DICONCI S.A., quien declaró sobre la ausencia de recursos financieros y Luz Stella Angel Escobar, de profesión ingeniera, quien para la fecha del testimonio informó ser la gerente de la unidad de negocio en Empresas Públicas de Medellín, se pronunció sobre las causas del incumplimiento, los informes recibidos de la interventoría  y las actividades que se intentaron para reactivar los contratos.

4.3. Interrogatorio de parte

Igualmente se recibió el interrogatorio de Marisol Silva Arbeláez, en su calidad de representante legal de Compañía Mundial de Seguros S.A. .

5.	La legalidad de la cláusula de caducidad

El ejercicio de las potestades exorbitantes previstas en la Ley 80 de 1993 e invocadas en la Ley 142 de 1994 para efectos de los servicios públicos domiciliarios constituye una expresión del ius imperium -entendido como el derecho del Estado a imponer sus órdenes frente a los administrados-, el cual se traslada por virtud de la ley de servicios públicos domiciliarios a la empresa prestadora de los referidos servicios, en orden a dotarla de las facultades excepcionales del Estado contratante, para proteger la continuidad del servicio público domiciliario. El imperium del Estado reflejado en las cláusulas excepcionales consagradas en la Ley 80 de 1993 comprende el poder para ordenar la separación del contratista de la ejecución del contrato y para constituir con la declaración de caducidad el respectivo siniestro de incumplimiento, amén de los efectos sancionatorios definidos en la ley, por ejemplo, la inhabilidad para celebrar nuevos contratos con el Estado durante el plazo de cinco (5) años.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 142 de 1994, en materia de servicios públicos domiciliarios la legalidad de las cláusulas exorbitantes requiere del acto previo de la Comisión de Regulación con base en el cual se dispone o autoriza la inclusión de dichas facultades excepcionales en determinados tipos de contratos, de manera general o especial.

Se observa que la regulación expedida por la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- contenida en la Resolución 151 de 2001 estableció el deber de incluir cláusulas exorbitantes en los contratos enumerados en la referida disposición, bajo el criterio de que el incumplimiento pudiera conllevar de manera necesaria y directa la interrupción del servicio público, así:

“Sección 1.3.3

Cláusulas exorbitantes o excepcionales

Artículo 1.3.3.1 Contratos en los cuales deben pactarse cláusulas excepcionales. (…)  b) En los contratos de obra, consultoría, suministro de bienes y compraventa, siempre que su objeto, de no ser cumplido en la forma pactada, pueda traer como consecuencia necesaria y directa la interrupción en la prestación del servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo o la reducción en los niveles de calidad de agua exigidos por las autoridades competentes según la Ley”.

En consecuencia, en materia de las potestades excepcionales de los contratos celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de los celebrados por entidades que se rigen por la Ley 80 de 1993, no se identifican dos órbitas separadas, por el contrario, prima en ambos casos el sustrato normativo común de la Ley 80 de 1993 el cual define los requisitos para el ejercicio de la potestad excepcional y los efectos de la sanción, al paso que la regulación de servicios públicos domiciliarios tiene el rol específico de acotar los tipos de contratos y los supuestos en que es imperativa la inclusión de las cláusulas y aquellos en los que es permitido a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios incorporar en sus contratos las cláusulas excepcionales.

5. La garantía única de cumplimiento en la Ley 80 de 1993 no se restringe a los eventos de la culpa del contratista

El numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 estableció la exigencia para el contratista de garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

Mediante el Decreto 679 de 1994 se reglamentó dicha Garantía Única de Cumplimiento a propósito de lo cual se señaló como su objeto “respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los contratistas frente a las entidades estatales, por razón de la celebración, ejecución y liquidación de contratos estatales. Por tanto, con sujeción a los términos del respectivo contrato deberá cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en los términos de la respectiva garantía” (artículo 16). De acuerdo con la reglamentación que se acaba de citar, la garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales debió amparar el riesgo de incumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

Por otra parte, el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 consagra una prerrogativa del acto administrativo mediante el cual se declara la caducidad del contrato, la cual consiste en dotar a la decisión administrativa de la fuerza legal para constituir el siniestro, así:

“La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento”.

La anterior disposición tiene el efecto de calificar el acto administrativo como constitutivo de la prueba del siniestro. De conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, dicha facultad excepcional se traduce en que la entidad estatal contratante tiene el poder de valorar el incumplimiento para determinar la afectación grave y directa en la ejecución del contrato y la amenaza de paralización, ante lo cual procede declarar la caducidad del mismo.

Desde esta perspectiva, para llevar avante la pretensión de liberación de responsabilidad en materia de la controversia frente a la decisión de hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, la compañía aseguradora tiene una doble carga probatoria: i) la carga de la prueba referida en el artículo 1077 del Código de Comercio consistente en demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad y ii) también le corresponde probar las causales en que se apoya para lograr la anulación del acto administrativo, en orden a destruir la presunción de legalidad sobre la que descansa la declaratoria de caducidad del contrato.

Ahora bien, de acuerdo con la legislación aplicable a la caducidad del contrato, no es cierto que la garantía única de cumplimiento se encuentre prevista únicamente para avalar las obligaciones incumplidas por causa de la conducta culposa del contratista, puesto que el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario 679 de 1994 no hacen una distinción al respecto y en materia del contrato de seguro se amparan riesgos, en este tipo de seguro, el del incumplimiento que afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato y amenaza con la paralización del mismo. Por otra parte, el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, para efectos de constituir el siniestro no exige que exista la culpa del contratista. El riesgo amparado en el supuesto que ahora se examina fue el del incumplimiento que conllevó a la declaratoria de caducidad del contrato y por tanto, en firme el acto administrativo surgió la exigibilidad de la garantía.

No se quiere desconocer que el daño proveniente del incumplimiento ocurrido por la conducta culposa o incluso dolosa de la contratista se encuentra afianzado en la garantía exigida por ley a favor del Estado contratante, constituyéndose ello una excepción al artículo 1055 del Código de Comercio referido a la estructura general del contrato de seguro.

Lo que se debe advertir es que en materia de b de cumplimiento del contrato estatal se otorga cobertura al riesgo de incumplimiento, no solamente al evento originado en la conducta culposa del tomador. En ese sentido es improcedente la invocación por parte de la compañía aseguradora en torno a la ausencia de culpa de la contratista para conseguir anular el acto de declaratoria de caducidad.

La posibilidad de asegurar los riesgos derivados del hecho culposo del tomador se encuentra permitida en varias modalidades del contrato de seguro, entre ellas en el seguro de cumplimiento para el contrato estatal, debido a la naturaleza de la póliza:

Por ejemplo, en relación con el seguro de responsabilidad, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias de 5 de julio de 2012 y 9 de agosto de 2010, consideró que la culpa grave es asegurable para el caso del  citado seguro, por expresa disposición del artículo 1127 del Código de Comercio, modificado por la reforma financiera contenida en la Ley 45 de 1990, de acuerdo con el cual el daño ocasionado por la culpa grave del propio asegurado es susceptible de ser amparado a favor de la víctima afectada o del asegurado, con motivo de determinada responsabilidad en la que incurra de acuerdo con la ley, bien sea en materia de responsabilidad civil contractual o extracontractual.

Igualmente se observa que en la regulación de los seguros de daños, contenida en el Capítulo II del Título V del Código de Comercio, en el artículo 1099 se hace referencia a la responsabilidad proveniente del dolo o la culpa grave en los seguros de manejo, para regular las restricciones del derecho a la subrogación por parte de la compañía aseguradora, bajo la advertencia de que no está permitida la subrogación en los derechos del asegurado cuando el daño proviene del dolo o de la culpa grave, de lo cual se desprende que la compañía aseguradora sí puede tomar el riesgo de los eventos de dolo o culpa grave, aunque no esté facultada para la aludida subrogación.

En relación con el seguro de cumplimiento la ley exige el amparo de todo riesgo que afecte el cumplimiento del contrato, sobre lo cual observó la doctrina que el contratista es el principal generador del riesgo, toda vez que en su conducta estriba el cumplimiento del contrato. Empero, por virtud del contrato, el contratista tiene unos riesgos a su cargo cuya ocurrencia también pueden ocasionar el incumplimiento, con independencia de su culpa en la materialización de dicho riesgos.

Bien se sabe que los términos y condiciones en los que se obliga el contratista no son idénticos a aquellos bajo los cuales se configura la obligación de la compañía aseguradora, toda vez que la póliza se hace exigible bajo el imperativo de su regulación legal y de conformidad con las cláusulas del contrato desarrolladas con arreglo al marco legal de la garantía única de cumplimiento. La relación jurídica de la aseguradora con la entidad beneficiaria es diferente de la relación contractual cuyo riesgo de incumplimiento se ampara, tienen un contenido obligacional propio amén de que dicha garantía única de cumplimiento debe ser otorgada en los términos y condiciones de los requerimientos de la ley.

Hasta aquí se concluye entonces, con la doctrina y la jurisprudencia citadas, que en el derecho colombiano es viable el aseguramiento de los daños causados por el dolo y la culpa grave de los directores, representantes y empleados de la entidad, pública o privada, que actúa como tomador y/o asegurada, siendo uno de esos casos el de la garantía única de cumplimiento del contrato estatal.

Se agrega – y se reitera- que la legislación sobre la garantía única de cumplimiento y su correspondiente reglamentación, no pueden ser limitadas por las partes mediante la invocación de la ausencia de culpa en tanto las disposiciones de la Ley 80 de 1993 prevalecen y obligan al aseguramiento de todo incumplimiento que corresponda a una obligación del contratista. Al margen se recuerda que la integración normativa de la contratación estatal con la ley comercial opera únicamente en los asuntos no previstos por la ley de contratación estatal (artículo 13, Ley 80 de 1993).

En este orden de ideas, se deja establecido que la compañía aseguradora no puede alegar la ausencia de prueba de la culpa del contratista para invalidar el acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato y se ordenó hacer exigible la póliza de seguro, toda vez que por ley le corresponde extender el amparo a todo incumplimiento de las obligaciones del contrato, lo cual incluye los incumplimientos por eventos de riesgo a cargo del contratista originados en la conducta culposa, pero sin limitarse a ellos.

No desconoce la Sala que una circunstancia independiente de la problemática de la culpa contractual es la que se plantea por razón de las exclusiones del contrato de seguro a los amparos previstos en la garantía única de cumplimiento, en relación con los cuales advierte que no caben cláusulas convencionales en orden a exonerar a la compañía aseguradora de la responsabilidad que le corresponde asumir por ley.

6. El caso concreto

6.1. La regulación especial acerca de la cláusula de caducidad en materia de servicios públicos domiciliarios

La demandante argumentó que la aplicación de la Resolución 151 de 2001, expedida por la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA-, debió figurar como sustento de los actos mediante los cuales se declaró la  caducidad de los contratos, en lugar de la Ley 80 de 1993. A su juicio, dicha resolución determinó una causal especial para la declaratoria de caducidad de los contratos celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios al referirse a la interrupción del servicio público por 24 horas o más.

En el fallo de primera instancia el Tribunal a quo estimó que ambas normas debían observarse en el escenario de las decisiones mediante las cuales se declaró la caducidad del contrato: la Ley 80 de manera general y la Resolución 151 de 2001 en concordancia con la Ley 142 de 1994, de manera especial.

La Sala comparte la apreciación del Tribunal a quo en cuanto las dos disposiciones resultan aplicables. Sin embargo, se puntualiza que las normas en comento se predican en dos momentos y jerarquías diferentes: la Ley 80 de 1993 consagró la potestad exorbitante y definió los requisitos para su  ejercicio con rango legal y la Resolución 151 de 2001, con jerarquía regulatoria frente a las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, identificó el deber de incluir las cláusulas exorbitantes en aquellos contratos respecto de los cuales el incumplimiento tuviera la potencialidad de interrumpir el servicio público domiciliario.

En ese contexto resulta improcedente buscar la aplicación autónoma de la Resolución 151 de 2001 expedida de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- frente a la Ley 80 de 1993 en materia de caducidad del contrato, toda vez que la propia Ley 142 de 1994 invocó expresamente la Ley 80 de 1993 para el ejercicio de las clausulas exorbitantes en los contratos de las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y, por otra parte, debe advertirse que la regulación de los servicios públicos domiciliarios contenida en la resolución 151 es una disposición de rango reglamentario y se encuentra precisamente sometida a la ley.

Así las cosas, la Sala no puede aceptar la argumentación de la demandante toda vez que es evidente la pertinencia de la Ley 80 de 1993 como fundamento legal de la sanción de caducidad del contrato, además de que fue procedente el pacto de cláusulas excepcionales con apoyo en el supuesto previsto en la Resolución 151 de 2001, toda vez que el incumplimiento del objeto contractual tenia potencialidad para ocasionar la interrupción del servicio por un periodo igual o mayor de veinticuatro (24) horas.

Tal como observó el Tribunal a quo, la interpretación de la Resolución 151 de 2001 permite establecer que la inclusión de la cláusula de caducidad se predicó en forma obligatoria por el tipo de obra y por ello tuvo respaldo para su incorporación dentro de los contratos correspondientes.

Desde esa perspectiva se establece que la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios no requirió autorización especial de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- para pactar la cláusula de caducidad, esta cláusula se impuso en forma obligatoria de acuerdo con el tipo de contrato y el alcance de la respectiva obra, de conformidad con lo definido por la Resolución 151 de 2001 en concordancia con la Ley 142 de 1994.

En este sentido se concluye que existió competencia de la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios para incorporar la cláusula de caducidad y para aplicarla –bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993- llegado el caso.

6.2. La interrupción del servicio público domiciliario

Ahora bien, encuentra la Sala que el tiempo de interrupción del servicio de alcantarillado en caso de incumplimiento de los contratos de obra sub judice era el criterio de la regulación para definir la inclusión de la cláusula de caducidad, pero no desplazaba los requisitos de ejercicio de la potestad exorbitante previstos en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 establecidos bajo el supuesto del incumplimiento grave y la inminencia de parálisis del contrato.

En los actos acusados el incumplimiento no fue descrito en términos de horas o eventos de interrupción del servicio, pero se hizo constar su ocurrencia por la medición del bajo nivel de ejecución de las obras aunada al inminente abandono de las mismas, por la desatención de los frentes de obra.

Igualmente, como se puede observar, con fundamento en las pruebas, no resultó trascendente la diferencia planteada por la demandante entre la interrupción del contrato y la del servicio público, toda vez que los testigos con formación técnica, afirmaron en forma coincidente la interrupción del servicio y manifestaron que la entidad contratante tuvo que intervenir para mitigar el estado de abandono de las obras y evitar el agravamiento de las consecuencias para las comunidad.

Además, en el proceso quedó demostrado que el servicio relacionado con las obras contratadas si se interrumpió por más de 24 horas a ciertos usuarios y que ello sucedió como consecuencia directa y necesaria de las obras inconclusas.

Se encuentra suficiente la prueba que se dio por la vía de los testimonios coincidentes de los ingenieros que formaron parte del equipo interventor y de los ingenieros de la entidad contratante, además de la correspondencia que en su oportunidad cruzaron entre ellos y con la contratista, la cual se aportó al proceso para confirmar su dicho.

De otra parte, se hace notar que el error de derecho señalado por la demandante no tuvo lugar en la sentencia de primera instancia, puesto que la aplicación de la Ley 80 de 1993 resultó correcta y apoyada en norma de mayor jerarquía que la regulación, siendo además esta última aplicable en el momento de incluir la cláusula en el respectivo contrato. Por lo anterior, se considera que la falta de cita de la disposición regulatoria dentro de los considerandos de las resoluciones impugnadas, no tiene la idoneidad para configurar un error de derecho en  los actos acusados.

Se hace notar que la compañía aseguradora no logró prueba acerca de la continuidad en la prestación del servicio de alcantarillado. Por el contrario, se encontró probado que los incumplimientos consistentes en la inejecución de la obra provocaron la suspensión del servicio que debía ser prestado a través de la obra contratada, puesto que la misma no comprendió solamente el cambio de la tubería, sino a las conexiones de las redes y demás obras complementarias sobre las cuales no se alcanzó la conectividad ni la terminación en la forma pactada.

Así las cosas, con fundamento en las pruebas, la Sala encuentra elementos de juicio suficientes para establecer que hubo una parte de los usuarios afectados por 24 horas y durante mucho más tiempo, en la medida en que no gozaron del servicio de alcantarillado correspondiente a la obra que fue contratada y que además dicha obra resultó inconclusa en un porcentaje importante.

A continuación se transcriben algunos de los apartes de los testimonios provenientes de los profesionales de la ingeniería que han sido apreciados para soportar las anteriores conclusiones:

Orlando Emilio González Jaramillo, ingeniero civil consultor de la empresa interventora  Estudios Técnicos S.A., contestó acerca de los atrasos presentados, los cuales ubicó desde el mes de julio de 2004 y afirmó:

“La situación que ameritaba que la interventoría recomendara a EPM la caducidad de los contratos se presentó en febrero de 2005 cuando se inició el abandono progresivo de las obras por parte de la contratista..

En respuesta a la pregunta acerca de la afectación del servicio de alcantarillado manifestó que sí existió -aunque para él no era grave-:

“El servicio de alcantarillado que presta EPM a la comunidad si se vio afectado, la afectación consistió en que se dejaron brechas abiertas, tubería sin colocar que implicaban el empozamiento de aguas residuales, obstrucciones de los tramos de aguas abajo por insuficiencia hidráulica o por tierra arrastrada desde las brechas que significaron una afectación en la prestación del servicio.”

(…)

La prestación del servicio no quedó interrumpida por la suspensión de las obras debido al abandono de ella por parte de Diconci S.A., la afectación que sufrió la comunidad fue de otra índole como se dijo anteriormente debido a los peligros que significaban las obras inconclusas particularmente las brechas que quedaron abiertas para el tránsito de personas y vehículos. Considero que la prestación del servicio de alcantarillado no tuvo una afectación grave”.

Carlos Mario Angel Montoya, ingeniero de Empresas Públicas de Medellín, evidenció el abandono de las obras en la siguiente forma:

“Con el abandono de las obras quedaron sitios con brechas abiertas en la vía pública y en algunos pasos peatonales que podían ocasionar accidentes a vehículos y personas, también con los materiales abandonados se ocasionó la muerte de un niño”.

El citado ingeniero Carlos Mario Ángel Montoya aportó una relación de los valores pagados comparados con los valores del programa de inversión, sobre el cual se midió el incumplimiento mes a mes y el incumplimiento final con respecto al valor total de cada contrato. La prueba fue objeto de traslado a las partes según lo dispuesto en la misma diligencia. Esta prueba corrobora el incumplimiento del contrato.

Fabio Alberto Marín Naranjo, de profesión ingeniero civil, quien actuó como parte del grupo interventor, indicó:

“PREGUNTA: Diga que perjuicios sufrió el sistema de alcantarillado por la paralización de las obras por parte de Diconci. CONTESTÓ: Hay unas conexiones que quedaron hechas a la quebrada porque no se pudieron colocar al colector programado y especialmente la reposición que se debe hacer por la vía útil cumplida genera muchos inconvenientes a los usuarios si no se hace a tiempo.”

PREGUNTA: Por la paralización de las obras algunas viviendas no se conectaron al sistema de alcantarillado. CONTESTÓ: Si, no se conectaron..

El anterior testimonio confirma que las obras no lograron la conectividad requerida.

Luz Stella Angel Escobar, de profesión ingeniera, quien para la fecha del testimonio informó ser la gerente de la unidad de negocio en Empresas Públicas de Medellín, manifestó:

“Considero que el origen de todo fueron los problemas financieros porque los proveedores les cerraron las puertas, los trabajadores los empezaron a demandar y por lo tanto, a pesar de ser un contratista de tanta experiencia y capacidad técnica, al verse sin recursos empezó a disminuir todo el conjunto de recursos como maquinaria, materiales, tubos, arenilla y personal, que son indispensables para el cumplimiento del programa de trabajo.

(…) desde mi cargo yo recibí informes permanentes de la interventoría, tuve dos o tres reuniones personalmente con el representante legal del contratista en las oficinas de EPM buscando opciones para recuperar el atraso de las obras, se hicieron varias reprogramaciones dando la oportunidad como la posible cesión del contrato, la cual no se concretó porque el contratista nunca formalizó una propuesta de esa naturaleza, finalmente ante la gravedad de los hechos de incumplimiento, se recibió de parte de la interventoría la recomendación de la caducidad como última medida posible para que pudiera EPM entrar a intervenir las obras y solucionar los problemas que se estaban presentando y poder entrar a reclamar los perjuicios que se causaron por el incumplimiento del contratista”.

En relación con la interrupción del servicio dijo:

“Yo vuelvo y me ratifico, hubo clara interrupción por más de 24 horas del servicio para algunos de los clientes, ninguno de los servicios se interrumpe para toda la comunidad al mismo tiempo a no ser por eventos de fuerza mayor, la responsabilidad del servicio es con cada uno de los usuarios porque cada usuario paga para que se le preste el servicio, la interrupción del servicio se configura en un evento de obstrucción y de esos hubo varios por más de 24 horas, hubo interrupción y disminución en la calidad del servicio como el mal manejo de impacto comunitario, brechas abiertas, estas son fallas en la prestación”.

De esa manera, teniendo en cuenta que en el proceso no se desvirtuó el incumplimiento de los contratos ni la gravedad del mismo, amén de que se probó la  ocurrencia del evento de interrupción del servicio, procede estar a la presunción de legalidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad y por tanto de la exigibilidad de los amparos otorgados por la compañía aseguradora de acuerdo con lo dispuesto en los actos acusados.

6.3. Afectación del amparo de anticipo

Se precisa en relación con el amparo de anticipo que no se puede limitar la responsabilidad de la aseguradora al evento del incumplimiento por apropiación indebida de los recursos desembolsados a titulo de anticipo, toda vez que también constituyó una obligación contractual avalada por la compañía de seguros la de amortizar y en su caso la de restituir el valor del anticipo no invertido, de acuerdo con los contratos sub judice, de conformidad con las siguientes cláusulas contractuales:

“CUARTA: Forma de pago. El valor del presente contrato se pagará así: 1- Anticipo. LAS EMPRESAS le entregarán a EL CONTRATISTA, en calidad de anticipo, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor inicial del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de aprobación del amparo de correcta inversión y amortización del anticipo, establecido en la garantía única del contrato y del recibo de la cuenta de cobro correspondiente con el lleno de los requisitos reglamentarios por parte de EL CONTRATISTA establecidos en el numeral 2.6.1. del pliego de condiciones y especificaciones.

QUINTA: Garantías. EL CONTRATISTA constituirá a favor de LAS EMPRESAS las garantías que se enuncian a continuación (…) 1. Garantía única del contrato. La cual amparará los siguientes riesgos: 1.1. Amparo de buen manejo, correcta inversión y reintegro del anticipo. Por una suma asegurada equivalente al 100% del monto entregado como anticipo del contrato, para asegurar su buen manejo, la correcta inversión y el oportuno reintegro del mismo. Este amparo tendrá una vigencia original igual al plazo del contrato y treinta (30) días más. 1.2. Amparo de cumplimiento. Por una suma asegurada equivalente al 20% del valor del contrato y una vigencia igual al plazo del mismo y sesenta (60) días más, debiendo amparar además las multas y cláusula penal pecuniaria”.

Para finalizar se agrega que el amparo de anticipo se encontró reglamentado en el Decreto 679 de 1994, de acuerdo con el cual comprendió el buen manejo del anticipo dentro del cumplimiento de las obligaciones del contrato. Por ello, la cobertura no se limitó al evento de la apropiación ilegal ni de la inversión incorrecta, sino que se extendió al incumplimiento de toda obligación sobre el anticipo. En consecuencia, la referencia del amparo frente al evento de apropiación ilegal  se entiende citada como una de las coberturas que estaban amparadas por la garantía única de cumplimiento mas no la única. Se advierte que el artículo 17 del Decreto 679 de 1994 estableció:

“Artículo  17°.- De los riesgos que debe cobijar la garantía única. La garantía debe ser suficiente de acuerdo con las distintas clases de obligaciones amparadas.

Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquéllos que correspondan a las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato, tales como, los de buen manejo y correcta inversión del anticipo o pago anticipado, cumplimiento del contrato, estabilidad de la obra, calidad del bien o servicio, correcto funcionamiento de los equipos, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. En los contratos de obra y en los demás que considere necesario la entidad se cubrirá igualmente la responsabilidad civil frente a terceros derivados de la ejecución del contrato a través de un amparo autónomo contenido en póliza anexa.

(…)

Para evaluar la suficiencia de las garantías se aplicarán las siguientes reglas:

- El valor del amparo de anticipo o pago anticipado deberá ser equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo pago anticipado, en dinero o en especie para la ejecución del mismo”. (La negrilla no es del texto).

6.4. El embargo de los créditos como causa extraña al contratista y evento de exclusión por fuerza mayor

La sentencia de primera instancia incurrió en una imprecisión al afirmar que no existió prueba suficiente del embargo del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, toda vez que en el plenario obran los siguientes oficios y actuaciones relacionados con ese y otros embargos decretados sobre los créditos que llegare a tener DICONCI S.A.:

- Oficio 2618 de 28 de julio de 2004 expedido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso ejecutivo de CTT Stronghold S.A., contra DICONCI S.A., y la sociedad Alvarado y During Limitada, radicado en Empresas Públicas de Medellín el 12 de octubre de 2004, en el cual se  comunicó al pagador que mediante auto de 12 de julio de 2004 el citado despacho ordenó:

“El embargo y retención de los créditos que [en] esa entidad por cualquier concepto llegaren a tener las sociedades denominadas ALVARO Y DURING LIMITADA CON NIT (…) y DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DICONCI S.A., NIT 890936297-7. Límite del embargo $236.196.000”.

- Memorial de 1º de octubre de 2004, mediante el cual el representante legal de DICONCI S.A., informó al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá que la sociedad fue admitida en acuerdo de reestructuración.

- Memorial de 1º de octubre de 2004, mediante el cual el representante legal de DICONCI S.A., informó al Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá que la sociedad fue admitida en acuerdo de reestructuración.

- Oficio dirigido al Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso ejecutivo de CTT Stonghold S.A. contra Diseño y Construcciones Civiles DICONCI S.A. y la sociedad Alvaro y During Limitada, en el cual las partes solicitaron de manera conjunta, la suspensión provisional de las medidas decretadas hasta el 2 de octubre de 2004.

- Memorial radicado el 12 de octubre de 2004, mediante el cual el promotor del acuerdo de reestructuración y el representante legal de la sociedad DICONCI S.A., solicitaron al Juez Tercero Civil del Circuito de Bogotá ordenar la suspensión del proceso ejecutivo de CTT Stronghold contra DICONCI S.A., a partir del 1º de octubre de 2004, fecha en la cual se inició la promoción del acuerdo.

- Auto de 3 de noviembre de 2004, expedido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual se dispuso negar la solicitud de suspensión del proceso ejecutivo por la existencia de otra sociedad demandada y se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares vigentes.

- Oficio 3853 librado el 22 de noviembre de 2004 por el Juzgado Tercero Civil de Circuito de Bogotá en el proceso ejecutivo de la sociedad CTT Stronghold S.A., contra DICONCI S.A., y Alvarado y During Limitada, radicado bajo el número 01872278 de 23 de noviembre de 2004, dirigido al pagador de Empresas Públicas de Medellín en el cual se informó que:

“se decretó el levantamiento del embargo y retención de los créditos que en esa entidad por cualquier concepto llegaren (sic) a tener la sociedad denominada DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DICONCI S.A”.

- Comunicación de 7 de enero de 2005, mediante la cual DICONCI S.A., presentó a Empresas Públicas de Medellín los documentos que certifican los embargos, “dentro de un radicado común con el número 2618 de emisión 5 de octubre de 2004, para Empresas Públicas de Medellín y 07 de octubre de 2004 para Metro de Medellín, Departamento de Antioquia, Bancolombia y Banco de Bogotá cada uno por una cuantía de doscientos treinta y seis millones ciento noventa y seis mil ($236.196.000) pesos”. Esta comunicación aparece en el plenario sin los  anexos anunciados.

- Comunicación ARZC-298- 1205512 de 18 de marzo de 2005, con referencia al contrato 020118290, mediante la cual Empresas Públicas de Medellín especificó las dos (2) facturas que se vieron afectadas por el embargo del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá sobre lo cual indicó:

“Como se puede apreciar el valor total de ambas facturas es de $21’189.466,99, el cual no puede afectar de ninguna forma las actividades de un contrato, cuyo valor asciende a $5.290’125.254,00 y donde en promedio se debía estar facturando mensualmente obra ejecutada por un valor de doscientos noventa y cuatro millones de pesos, sin tener en cuenta los reajustes”.

- Comunicación ARZC-298- 1205509 de 18 de marzo de 2005, con referencia al contrato 020118290, mediante la cual Empresas Públicas de Medellín, especificó la única factura que se vio afectada por el embargo del Juzgado Tercero Civil del Circuito, sobre lo cual indicó:

“Como se puede apreciar el valor de esta factura no puede afectar de ninguna forma las actividades de un contrato, cuyo valor asciende a $4.598’716.066,00 y donde en promedio se debía estar facturando mensualmente obra ejecutada por un valor de doscientos ochenta y cuatro millones de pesos, sin tener en cuenta los reajustes”.

No obstante, precisamente con base en la apreciación de estas pruebas, la Sala comparte la conclusión de la sentencia de primera instancia para desestimar que el embargo fue la causa que justificó el incumplimiento de los contratos sub judice, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: i) el embargo del Juzgado Tercero Civil del Circuito fue decretado por auto del  12 de julio de 2004, con anterioridad al 1º de octubre de 2004, fecha en la cual DICONCI S.A., fue admitida para iniciar el trámite de promoción del acuerdo de reestructuración; ii) el oficio de embargo que se probó en este plenario se libró el 28 de julio de 2004, por manera que desde la perspectiva que otorgan esas pruebas no es cierta la ilegalidad de la providencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá en relación con dicha medida cautelar, toda vez que se ordenó antes de que la contratista fuera admitida en el trámite para promover el acuerdo de reestructuración e incluso antes de que lo hubiera solicitado. Una de las comunicaciones emitidas por DICONCI S.A., que se relacionó anteriormente, se refiere a que bajo un radicado común habría otros oficios dirigidos a entidades bancarias y diversas contratantes, no obstante lo cual en el proceso no se acreditó la práctica de esas medidas cautelares ni se profundizó sobre la prueba del efecto real de las mismas; iii) el embargo ordenado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá se practicó en Empresas Públicas de Medellín a partir de la radicación del oficio que realizó la sociedad ejecutante en el respectivo proceso ejecutivo, el 12 de octubre de 2004 – al parecer después de que venció la fecha fijada por el acuerdo de suspensión del proceso ejecutivo realizado entre las partes - y  solo estuvo vigente hasta el auto del 3 de noviembre de ese mismo año y por el tiempo adicional del trámite de desembargo, toda vez que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá atendió la solicitud de DICONCI S.A., una vez le fue pedido el desembargo;  iv) para la fecha en que se practicó el embargo ordenado por el Juzgado Tercero  Civil del Circuito (octubre de 2004), ya existían informes del interventor de los contratos acerca del incumplimiento del plan de inversiones, el atraso de las metas físicas, el decrecimiento del ritmo de inversión y la poca ejecución, además del incumplimiento de las calificaciones mínimas exigidas en las labores de seguridad y mitigación del impacto comunitario de la obra y el no pago oportuno de las obligaciones laborales, nada de lo cual se desvirtuó en este proceso; v) en el caso de Empresas Públicas de Medellín el embargo solo afectó temporalmente tres facturas que se encontraban pendientes de pago y no tenían cuantía suficiente para explicar el incumplimiento frente a esos mismos contratos, como lo hizo notar Empresas Públicas de Medellín en las comunicaciones atrás relacionadas; vi) de acuerdo con los informes del interventor, con posterioridad al mes de noviembre de 2004, después de levantado el embargo se agravaron los incumplimientos y se hizo cierto que DICONCI S.A., retiró el personal requerido para restituir los frentes de obra, amén de que persistió el desfase frente a las metas físicas y al plan de inversiones y no pudo entregar obra para terminar de amortizar el anticipo, en todo lo cual se soportaron las resoluciones que decretaron la caducidad de los contratos y la decisión de hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.

Por otra parte, resulta importante hacer notar que desde el punto de vista contractual el riesgo de liquidez se encontraba en cabeza de la contratista, puesto que le correspondía disponer de las fuentes financieras para adelantar las obras toda vez que, salvo el 10% equivalente al anticipo, el pago se realizaría contra avances de obra. De esta manera, si la contratista no pudo cumplir con las obras, bien fuera  por cuenta del revés económico derivado de otros contratos a que hizo alusión la Superintendencia de Sociedades en el diagnóstico de la empresa o por las dificultades financieras propias de la situación que la llevó al acuerdo de reestructuración y a su posterior liquidación obligatoria, ello no constituyó una causa extraña a la contratista ni un evento de fuerza mayor. En este sentido se advierte que el incumplimiento de los contratos estaba amparado en las respectivas pólizas de seguro y que los eventos citados no constituyeron causal de exclusión de los amparos establecidos en las correspondientes garantías.

La Sala da credibilidad al diagnóstico de la empresa que realizó la Superintendencia de Sociedades, el cual arroja una óptica diferente sobre la iliquidez que allí fue identificada por causas originadas en el propio manejo de los negocios de la contratista y de las relaciones con los socios y no por las razones que argumentó la compañía aseguradora en este proceso:

- Auto 610 - 000528, expedido por la Superintendencia de Sociedades, radicado con el número 2005-02-007313 de 21 de abril de 2005, mediante el cual se ordenó convocar a la sociedad DICONCI S.A., “al trámite de una liquidación obligatoria de los bienes que conforman su patrimonio, en los términos de numeral segundo del artículo 89 y de los artículos 150 y siguientes de la ley 222 de 1995 (…)”:

En dicho auto la Superintendencia de Sociedades estableció el diagnóstico de la empresa, así:

“Desde el 31 de diciembre de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2004, los activos de la compañía presentaron un decrecimiento del 38,67% al pasar de $6.172 millones en 2003, a $3.800 millones en 2004, hecho que obedece principalmente a una disminución de las cuentas por cobrar clientes, ingresos por cobrar de la unión temporal e inventarios, como consecuencia de la demora en el inicio de varios contratos adjudicados según lo manifestado por el revisor fiscal de la compañía.

(…)

El principal rubro del activo son los deudores con un 37.05% por $1404,2 millones donde clientes por $385,7 millones corresponden a facturas pendientes por cobrar a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN por $255 millones y el METRO DE MEDELLÍN por $41 millones. Las cuentas por cobrar socios por $747 millones están representadas en un préstamo que la sociedad realizó a los socios mayoritarios por un valor de $387 millones y la diferencia por $412 millones corresponde a retiros como anticipo contra utilidades retenidas. Cabe aclarar que este despacho con respecto a este rubro solicitó la constitución de una garantía para respaldar esta deuda, la cual fue realizada a través de una hipoteca de un lote de propiedad de los socios.

(…)

Sobre el patrimonio es importante anotar que desde diciembre de 2003 a diciembre de 2004 su comportamiento ha sido decreciente, producto de las pérdidas causadas por ejecución de obra, entre los cuales tenemos los costos incurridos en contratos ya ejecutados en años anteriores sobre los cuales existían demandas por sobre costos incurridos y que fueron falladas en contra de la sociedad, ocasionando una pérdida operativa en el año 2004, que fueron registrados.

En cuanto a la generación de efectivo, vio aumentado su disponible en el último ejercicio de manera insignificante, pasando en el 2003 de $11 millones a $11,5 millones en el 2004”.

.

En el mismo sentido de las anteriores observaciones de la Superintendencia de Sociedades, se encuentra la declaración del señor Raúl Mauricio Zapata López, liquidador de DICONCI S.A., quien manifestó:

“PREGUNTA: Dígale al Despacho sí o no que el incumplimiento de la firma DICONCI S.A. de las obligaciones del contrato se debió a que no contaba con los recursos financieros, de personal, materiales y equipos suficientes para realizar las obras. CONTESTÓ: Respecto al tema manifiesto al Despacho que fueron precisamente la ausencia de recursos financieros líquidos la circunstancia que llevó a que la Superintendencia de Sociedades le decretara a la empresa la liquidación obligatoria”. ´

Por su parte, Marisol Silva Arbeláez en su calidad de representante legal de Compañía Mundial de Seguros S.A., absolvió interrogatorio y manifestó el desconocimiento de la propuesta que en su momento fue presentada por DICONCI .S.A., en relación con el detalle de los recursos financieros, de personal, materiales y equipo para ejecutar los contratos, sobre lo cual afirmó:

“Desconozco, no podría dar fe o aseverar específicamente sobre la propuesta presentada a ese nivel de detalle preguntado por DICONCI a EPM, luego no puedo afirmar o negar sobre la pregunta que se me efectúa, sin embargo, la declaratoria de caducidad de que fueron objetos los contratos considera la compañía que represento están fundamentados por la entidad de manera errónea” .

De la anterior declaración se confirma que la compañía aseguradora fundó sus alegatos en una argumentación que careció de soporte financiero y que desconoció los riesgos de incumplimiento que amparó con la garantía única otorgada sobre los contratos cuya caducidad se decretó.

6.5. Análisis del supuesto de terminación unilateral

Se observa que de conformidad con el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 15 de la Ley 550 de 1999 la continuidad de los contratos estaba en principio protegida por la ley y por tanto, no podía declararse su terminación por el hecho de que la contratista hubiera acudido al acuerdo de reestructuración, de manera que la entidad contratista continuaba obligada a cumplir con los contratos y en principio – en tanto no se configuraran las causales de los artículos 17 ó 18 de la Ley 80 de 1993-, la entidad contratante debía respetarle el derecho a ejecutar el contrato y a derivar el pago correspondiente.

La circunstancia de la continuidad de los contratos fue claramente entendida y reafirmada por las partes, según se aprecia en el acta de la reunión de ejecución y avance de obra de fecha 14 de octubre de 2004, en la cual se manifestó:

“Diconci S.A. tienen conciencia de los requerimientos, aún se tiene posibilidad de recuperarse, se entregó la reprogramación. En la programación inicialmente presentada se presentaron holguras en cuanto al recurso tiempo e inversión, que ahora en la reprogramación se deberán utilizar. //. Diconci .S.A es conciente (sic) de que las condiciones contractuales no se modifican  aunque se acojan al acuerdo de reestructuración”.

En el mismo sentido se aprecia que Compañía Mundial de Seguros S.A., intervino en la reunión para afirmar que: “Es claro que aún se puede nivelar” .

En igual forma se observa que mediante comunicación CE 1853 001 de 25 de noviembre de 2004, DICONCI S.A., expuso el contrato de fiducia a través del cual solventaría un préstamo con destino a la ejecución de los contratos y aseguró que:

“Lo anterior garantiza para los citados contratos, la liquidez necesaria para el cumplimiento puntual y correcta ejecución de los mismos.”

Así las cosas, los contratos de obra de alcantarillado celebrados entre Empresas Públicas de Medellín y DICONCI S.A., no sufrieron modificación por el hecho de la promoción del acuerdo de reestructuración. En su momento, la circunstancia del trámite al que se acogió la contratista no tipificó el supuesto previsto en la causal del artículo 17 de la Ley 80 de 1993, puesto que por razón de la antedicha circunstancia no avizoró la parálisis del contrato. Posteriormente, cuando la contratista incumplió en forma grave sus obligaciones y tuvo lugar la afectación directa sobre el servicio público involucrado en las obras contratadas, evidenciándose su paralización, se imponía para Empresas Públicas de Medellín la declaratoria de caducidad de los contratos, la cual constituía un poder y a la vez un deber de la empresa contratante en virtud de la cláusula exorbitante que la regulación le estableció.

Se observa igualmente que la constitución del siniestro realizada por virtud de la declaratoria de caducidad no pudo ser enervada en este proceso con base en las exclusiones del contrato de seguro, por cuanto no se demostró la fuerza mayor ni el  caso fortuito que fueron invocados por la demandante con fundamento en las dificultades financieras de la contratista.

Es útil advertir que se desestiman los argumentos de la compañía aseguradora, según los cuales el riesgo debió ser mitigado por Empresas Públicas de Medellín mediante la terminación del contrato por el solo hecho de la admisión al acuerdo de restructuración de pasivos, toda vez que la información que entregó la contratista era que contaba con holguras para reprogramar y cumplir en tiempo y que había obtenido los recursos suficientes para ejecutar la obra. Por su parte, la propia aseguradora estimó que la contratista podía nivelar el ritmo de ejecución del contrato e inclusive apoyó la gestión con recursos de crédito para la ejecución de los gastos a través de un contrato fiduciario.

Por tanto, en la oportunidad en que se admitió la promoción del acuerdo de reestructuración la entidad contratante no podía privar a la contratista de la ejecución de los contratos, por cuanto habría obrado en violación del artículo 17 de la Ley 80 de 1993.

En consecuencia, no puede imputarse a Empresas Públicas de Medellín una conducta errada por el hecho de haber respetado la continuidad de los contratos y haber otorgado la posibilidad de reprogramar las obras. Tampoco se le puede reprochar error en los actos acusados toda vez que los hechos posteriores a la iniciación del acuerdo de reestructuración sí dieron lugar a configurar los supuestos de la caducidad del contrato.

En relación con las multas y con los valores a cobrar por razón de la garantía, se hace notar que los actos correspondientes a dichas multas y la liquidación subsecuente de los contratos, no fueron objeto de demandada en este proceso, de manera que no procede ahondar en otras consideraciones sobre los mismos.

Finalmente, con fundamento en los múltiples informes emitidos por el interventor de los contratos se reitera que en este proceso obran elementos de juicio suficientes para determinar que existió un incumplimiento grave, el cual justamente soportó la sanción de caducidad impuesta a  la contratista, la cual resultaba pertinente frente a los supuestos legales del artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

Sobre el particular, se aprecian las siguientes comunicaciones suscritas por Estudios Técnicos S.A., sociedad encargada de la interventoría de los contratos, las cuales fueron dirigidas a DICONCI S.A., contentivas de las solicitudes y requerimientos que se relacionan a continuación:

| Comunicación | Contenido |
| --- | --- |
| M5-1422-DI4, 31 de agosto de 2004 | Informe de atraso en la inversión del contrato. “Todo lo anterior indica que existe un notable atraso en la ejecución de inversión y meta física. Sin ser la relación de tiempo vs inversión una relación lineal, se puede apreciar atrasos de inversión y meta física frente al plazo transcurrido y metas mensuales demasiado bajas en los programas de trabajo e inversión, tal como se comentó en nuestra comunicación M-1288-DI4 del 5 de agosto de 2004”. |
| M5-1491-DI4 10 de septiembre de 2004 | Requerimiento para acreditar pagos de seguridad social en cumplimiento de obligaciones laborales correspondientes a agosto de 2004, que se debían consignar en los seis primeros días de septiembre de 2004. |
| M5-1733-DI4 14 de octubre de 2004 | Requerimiento para acreditar pagos de seguridad social en cumplimiento de obligaciones laborales de septiembre de 2004. |
| M5 -1787-DI4 28 de octubre de 2004 | Con referencia al grupo 4, acerca de la no terminación completa de tramos, se lee: “En el caso de los proyectos anteriormente mencionados no están colocando la base granular, sino que están llenando con arenilla hasta la superficie de rodadura, lo cual está generando, con esta época invernal, pantaneros, huecos e incomodidades tanto a los transeúntes como a los habitantes de estos sectores; los escombros, específicamente en el proyecto DAL-101-358 han permanecido en la vía hasta por una semana por no tener disponibilidad de botadero”. |
| M5-2117-D14 23 de diciembre de 2004 | Requerimiento para la entrega inmediata de los comprobantes de pago de prima de navidad, subsidio familiar y prestaciones sociales. Se advierte la imposición de multas . |
| M5-2214-DI4 12 de enero de 2005 | La interventoría advierte que las planillas de pago a los trabajadores “no tienen validez sin el soporte firmado que se debe entregar a cada trabajador. |
| M5-2278-DI4 24 de enero de 2005 | “La interventoría no autoriza la forma parcial como Diconci S.A., está realizando los pagos de liquidación de prestaciones sociales a los trabajadores que tiene bajo su servicio, mediante abonos”. |
| M5-2328-DI4 2 de febrero de 2005 | “la interventoría le recuerda nuevamente a Diconci S.A., las fechas límites de pago según decreto 1406 de 1999”. [parafiscales y seguridad social]. |
| M5-2377- EPM 11 de febrero de 2005 | ”A la fecha de la presente comunicación, Diconci S.A., no ha entregado la totalidad de liquidaciones de prestaciones sociales del personal que está desvinculado de la obra y que no aparece en el último reporte de nómina correspondiente al mes de enero de 2005”. |
| M5-2579 17 de marzo de 2005 | La interventoría informó a Diconci S.A., acerca de la recomendación de caducidad del contrato teniendo en cuenta: el despido de 15 trabajadores que no fueron reemplazados, que Diconci S.A., indicó que la contratista carecía de recursos indispensables para adelantar las obras, que no acató las instrucciones de la interventoría. Igualmente agregó: (…) “innumerables y permanentes quejas de la comunidad por el inmenso impacto negativo que la está afectando por la lentitud (…) y el riesgo inminente de daños a terceros en la integridad de las personas, viviendas, vehículos etc., (…) [por todo lo cual] Empresas Públicas de Medellín ha decidido intervenir, a partir del 18 de marzo de 2005, las obras que son materia del contrato 020118289, para realizar todas las actividades que sean necesarias para eliminar el impacto negativo que en la actualidad está afectando la comunidad y para eliminar los riesgos que la están amenazando. (…) También le informamos a Diconci S.A., que teniendo en cuenta que han ocurrido hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de DICONCI S.A., que afectan de manera grave y directa la ejecución del contrato 020118289, (…) como ya se lo comunicamos a DICONCI S.A. en forma reiterada (…) la interventoría procederá a recomendar a Empresas Públicas de Medellin E.S.P. que para dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 2.40.1 del pliego de condiciones (…) declare la caducidad de este contrato”. |

Igualmente se tienen en cuenta para soportar la pertinencia de la caducidad, los informes mensuales de la interventoría correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2004, presentados por Estudios Técnicos S.A.

También se relaciona como prueba el siguiente informe:

| Comunicación | Contenido |
| --- | --- |
| M5-2382-EPM 14 de febrero de 2005 | Informe presentado a Empresas Públicas de Medellín acerca de las obligaciones laborales de DICONCI S.A., contentivo de la siguiente conclusión: “Diconci S.A. comenzó a presentar un notable atraso en el pago de las obligaciones laborales a partir del mes de septiembre de 2004 presentándose inicialmente en lo no pago de la segunda quincena de dicho mes para el personal administrativo.” Se destacó el retiro de “gran cantidad de trabajadores” y se anunció un cuadro contentivo del personal retirado. |

6.6. Cláusula Penal

No pueden aceptarse los argumentos de la compañía aseguradora según los cuales se debe modificar la orden de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria como consecuencia de la declaratoria de caducidad de los contratos, toda vez que dicha cláusula se constituyó en una tasación anticipada de perjuicios por el 10% del valor de cada contrato, sobre la cual se estableció con claridad lo siguiente:

Punto 2.39 del pliego de condiciones:

“Es irrelevante la circunstancia de que en el contrato se realice algún porcentaje de las obras, pues el mero hecho del incumplimiento, así sea parcial, es causal suficiente para hacer efectiva dicha pena pecuniaria”.

Se debe agregar que las actas de obra ejecutada no contienen prueba de un acuerdo de entrega parcial ni de la aceptación de la divisibilidad de la obra, para efectos de su recibo. Dichas actas y sus facturas no reflejan una declaración de cumplimiento por tramos, ni liberación parcial de obligaciones y por el contrario, el trámite de las actas coexistió con los múltiples informes y comunicaciones acerca del rechazo a las condiciones en que se estaban dejando las obras, el incumplimiento en los avances y los perjuicios causados a la comunidad por el estado inconcluso de las mismas.

6.7. Conclusiones

La sentencia de primera instancia será confirmada, teniendo en cuenta las siguientes conclusiones:

6.7.1. La Sala encuentra correcta la inclusión de las cláusulas exorbitantes en los contratos sub judice y la aplicación de la Ley 80 de 1993 en su artículo 18, para efectos de declarar la caducidad con fundamento en las consideraciones expuestas en los actos acusados.

6.7.2. No se encontró probado el cumplimiento de los contratos ni  la continuidad del servicio público de alcantarillado, por el contrario se apreció la gravedad del incumplimiento y la afectación directa y necesaria sobre la interrupción del servicio, teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el plenario.

6.7.3. De acuerdo con el acervo probatorio, el Tribunal a quo acertó en el análisis de las condiciones fácticas que rodearon la paralización de las obras y la procedencia del amparo de cumplimiento.

6.7.4. No se probaron los eventos de fuerza mayor o caso fortuito que fueron alegados por la compañía aseguradora, por el contrario, se encontró correspondencia entre la motivación de los actos acusados y los riesgos amparados en las respectivas pólizas de seguro.

6.7.5. El plenario no arrojó prueba del pacto de aceptación parcial de obras, por lo cual se considera acertada la decisión del Tribunal a quo consistente en no acceder a las pretensiones relacionadas con la proporcionalidad de la cláusula penal.

6.7.6. Con relación al contrato de seguro, la sentencia de primera instancia no desconoció que las obligaciones de la contratista pueden ser diferentes de las de la compañía aseguradora y sin apartarse de ello estableció -con base en las pruebas contractuales- que además del amparo de cumplimiento también hubo lugar a afectar el amparo de anticipo.

Todo cuanto antecede lleva a concluir que los actos administrativos mediante los cuales se declaró la caducidad tuvieron motivación real en hechos imputables a la sociedad contratista y fueron amparados bajo la garantía única de cumplimiento.

En consecuencia, los argumentos de la apelación carecen de prueba suficiente y por tanto, las resoluciones acusadas permanecen amparadas por la presunción de legalidad.

Así las cosas, no hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia.

7.	Costas

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

##### F A L L A

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 30 de septiembre de 2011.

SEGUNDO: SIN condena en costas.

##### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

HERNÁN ANDRADE RINCÓN

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

En adelante denominada simplemente DICONCI S.A., o la contratista.

Folio 296 cuaderno 1.

Folio 340 cuaderno 1.

Folio 343 cuaderno 1.

Folios 351 a 353, anexo 1.

El Tribunal a quo citó la sentencia de la Sección Tercera, Magistrada Ponente Nora Cecilia Gómez Molina, 30 de septiembre de 2004, radicación 0500123210002002363501 (25453).

Folio 548 cuaderno principal.

Folio 548 cuaderno principal.

De acuerdo con certificación obrante al folio 216 cuaderno 1.

“Para los solos efectos de esta ley:

“1o. Se denominan entidades estatales:

“a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles”. (La negrilla no es del texto).

De conformidad con las definiciones del artículo 14 de la Ley 142 de 1994:

“14.22.  Servicio público domiciliario de acueducto. Llamado también servicio público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.

14.23.  Servicio público domiciliario de alcantarillado. Es la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos”.

Con anterioridad a la fecha de entrada en funcionamiento de los Juzgados Administrativos, que lo fue el 1º de agosto de 2006. A partir de esa fecha entraron a regir las competencias por cuantía, de acuerdo con los artículos 134A y 134B del C.C.A., en los cuales se indicó el mismo criterio de la finalidad directa a la prestación del servicio público domiciliario.

Artículo 1°. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, quedará así:

"Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno.

La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional".

“Art. 104 [C.P.A.C.A.]. “De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (…) Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)  3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes. (… ).PARÁGRAFO. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%”.  (La negrilla no es del texto).

De conformidad con la estimación razonada de la cuantía que presentó la demandante (folios 294 y 295, cuaderno 1), la suma de las clausulas penales, ascendió a $998’884.231, además del valor de los amparos de cumplimiento y anticipo.

De acuerdo con el salario mínimo mensual legal vigente del año 2006 ($408.000), toda vez que la demanda se presentó el 22 de marzo de 2006 y el recurso de apelación se interpuso el 15 de noviembre de 2011 en vigencia de la Ley 1395 de 2010 (folio 11, cuaderno principal), habiendo entrado en funcionamiento los Juzgados Administrativos a partir del 1º de agosto de 2006, con lo cual cobró vigencia la Ley 446 de 1998 en las normas referidas a la asignación de competencia.

A partir de la Sentencia de Unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. aprobada el 28 de agosto de 2013, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 25.022, la postura de la Sala quedó unificada en el sentido de aceptar la valoración de los documentos aportados en copias simples que han hecho parte del expediente toda vez que frente a estos “se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido”.

Folios 1 a 4, anexo 4.

Folios 5 a 8, anexo 4.

Folio 217 a 224, cuaderno 1.

Folios 225 a 228, cuaderno 1.

Folio 248, cuaderno 1.

Folios 253 y 254, cuaderno 1.

Folio 255 cuaderno 1.

Folios 257 y 258 cuaderno 1.

Folios 265 a 267, cuaderno 1.

Folios 259 a 264, cuaderno 1.

Folio 18, anexo 4.

Folio 20, anexo 4.

Folios 22 a 35, anexo 4.

Folios 52 a 102, anexo 4.

Folio 101, anexo 4.

Folio 102, anexo 4.

Folios 103 a 109, anexo 4.

Folio 112 y 113, anexo 4.

Folio 114  anexo 4.

Folios 36 a 51, anexo 4.

Folios 241 a 246, cuaderno 1.

Folio 29 anexo 3.

Folios 37 y 30, anexo 3.

Folio 377 cuaderno 1.

Folio 372 cuaderno 1.

Folio 399  cuaderno 1.

Artículo  8º.-  De las Inhabilidades e Incompatibilidades para Contratar:

1o. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales:

(…)

c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad

(…)

Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d), e i) se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad”.

“Artículo 25. Del Principio de Economía. En virtud de este principio:

(…)

19. El contratista prestará garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Igualmente, los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias.”

Artículo 1054 C.Co. Definición de Riesgo. “Denomínase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento”.

Artículo 1055 C.Co. Riesgos Inasegurables. “El dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno, tampoco lo producirá la que tenga por objeto amparar al asegurado contra las sanciones de carácter penal o policivo”.

Expediente 0500131030082005 – 0425 – 01 Sentencia de 5 de julio de 2012, proceso de Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. contra Multivalores S.A. Comisionista de Bolsa en Liquidación Obligatoria y Aseguradora Colseguros S.A., Magistrado Ponente Dr. Fernando Giraldo Gutierrez.

Sentencia de 9 de agosto de 2010, expediente C 1100131030432004- 00524-01.

Artículo 1127. Definición de Seguro de Responsabilidad. “El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.

Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055”.

Artículo 1099. Prohibición de Subrogación. ”El asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del asegurado, de acuerdo con las leyes, ni contra el causante del siniestro que sea, respecto del asegurado, pariente en línea directa o colateral dentro del segundo grado civil de consanguinidad, padre adoptante, hijo adoptivo o cónyuge no divorciado.

Pero esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de dolo o culpa grave, ni en los seguros de manejo, cumplimiento y crédito o si está amparada mediante un contrato de seguro. En este último caso la subrogación estará limitada en su alcance de acuerdo con los términos de dicho contrato”.

Ossa, Julian Efrén, Teoría General del Seguro, Tomo II, Editorial Temis, Bogotá 1991, página 476

“Mal podría, pues invocarse el dolo o la culpa grave del contratista afianzado, con su nexo causal con el cumplimiento de sus obligaciones, como causa excluyente de la responsabilidad del asegurador. La naturaleza misma del seguro de cumplimiento, la causa que induce a su celebración, están llamadas a prevalecer necesariamente sobre  la interpretación acomodaticia de la Ley.”

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 30 de octubre de 2013, radicación 250002326000200201431 01, expediente 29850, demandante: Imprenta Nacional de Colombia, demandado: BBVA Seguros Ganadero Compañía de Seguros S.A.

“Artículo 184 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (E.O.S.F.) Régimen de Pólizas y Tarifas

(…)

2. Requisitos de las pólizas. Las pólizas deberán ajustarse a las siguientes exigencias:

a. Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y a las demás disposiciones imperativas aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva”. (La negrilla no es del texto).

Sentencia C 1162 de 2000

“La regulación es básicamente un desarrollo de la potestad de policía para establecer los contornos de una actividad específica, en un ámbito en el que han desaparecido los monopolios estatales. Aquélla tiene como fines primordiales asegurar la libre competencia y determinar aspectos técnico-operativos que buscan asegurar la prestación eficiente de los servicios”.

Artículo 3, Ley 689 de 2001.

“(---). Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa”.

En efecto, el artículo 14, numeral 18, de la Ley 142 de 1994 contiene la siguiente definición especial:

"Artículo 14. Definiciones. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

(...)

14.18.- Regulación de los servicios públicos domiciliarios. La facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de esta Ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos".

“Interrupción en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Se entiende por interrupción en la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, la no disponibilidad de los servicios en forma permanente o temporal por un término no menor a veinticuatro (24) horas continuas, derivada del incumplimiento del contrato; “

Folio 364 cuaderno 1.

Folio 365 cuaderno 1.

Folio 377  cuaderno 1.

Folio 372 cuaderno 1.

Folio 381 cuaderno 1.

Folios 410 y 411, cuaderno 11.

Folio 122 anexo 3.

Folio 247 cuaderno 1.

Folio 117  anexo 3.

Folios 118 anexo 3.

Folio 229 cuaderno 1.

Folio 230 cuaderno 1.

Folio 128, anexo 3.

Folios 268 y 269, cuaderno 1.

Folio 270, cuaderno 1.

Folio 272, cuaderno 1.

Agosto 31 de 2014, según escrito que obra en los al folios 279 a 431, anexo 2.

23.18% de lo programado según comunicación  M5-1642- DI4 de 1º de octubre de 2004, en la cual se revisó el contrato 0200118289 con corte a 25 de septiembre de 2004, obrante al folio 218 anexo 3.

30.42% de lo programado 23.18% de lo programado según comunicación M5-1642- DI4 de 1º de octubre de 2004, en la cual se revisó el contrato 0200118289 con corte a 25 de septiembre de 2004, obrante al folio 218 anexo 3.

“Una vez más la interventoría manifiesta su preocupación por los bajos rendimientos que obtuvo Diconci S.A. en el mes de septiembre y que incluso son menores que los obtenidos en el mes de Agosto de 204; igualmente en las obras se sigue observando poco personal y muy poca ejecución de la obra, lo que consideramos como un mal indicador”. Folio 219 anexo 3.

Comunicación ARZC-1112  1171154 de 29 de septiembre de 2004, mediante la cual Empresas Públicas de Medellín informó sobre la liquidación de las multas en el contrato 020118290. correspondientes al incumplimiento en las normas de impacto comunitario por el equivalente a 9 días del mes de julio de 2004; comunicación ARZC-1285 1178142 de noviembre 2 de 2004, mediante la cual Empresas Públicas de Medellín dio respuesta a los descargos en relación con las multa por incumplimiento en el manejo del impacto comunitario durante el mes de agosto de 2004?.

Comunicación ARZC-1412 1183400 de noviembre 25 de 2004, mediante la cual Empresas Públicas de Medellín informó a DICONCI S.A. la imposición de una multa por 3 días de incumplimiento en la orden de reactivar todos los frentes de trabajo “ya iniciados, los cuales se encontraban inexplicablemente paralizados, estableciéndose como fecha límite el día 19 de noviembre de 2004 para cumplir con esta actividad, y (…) debido a que el día 23 de noviembre de 2004 la interventoría (…) informa el incumplimiento”?.

Cuadro de control de pagos obrante en los folios 238 a 344, anexo 3.

Folio 443, anexo 2.

Folio 389, cuaderno 1.

Folio 399, cuaderno 1.

Folio 233 anexo 1.

Folios 44 y 45, anexo 1.

“La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral. En tal evento la ejecución se hará con sujeción a las normas sobre administración de negocios del deudor en concordato. La entidad dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio”.

En el mismo sentido el artículo 15 de la Ley 550 de 1999 dispuso:

“Artículo 15. Continuidad de contratos. Por el hecho de la promoción o iniciación de la negociación de un acuerdo de reestructuración, no podrá decretarse la caducidad administrativa de los contratos celebrados entre el Estado y el empresario; y se tendrá por no escrita la cláusula en que se pacte que dicha promoción o iniciación sea causal de terminación de los contratos de tracto sucesivo.

Son ineficaces, sin necesidad de declaración judicial, las estipulaciones que formen parte de cualquier acto o contrato y que tengan por objeto o finalidad impedir u obstaculizar directa o indirectamente la promoción, la negociación o la celebración de un acuerdo de reestructuración, mediante la terminación anticipada de contratos, la aceleración de obligaciones, la imposición de restricciones y, en general, a través de cualquier clase de prohibiciones, solicitud de autorizaciones o imposición de efectos desfavorables para el empresario que negocie o celebre un acuerdo de los previstos en esta ley”.

Folios 209 y 210 anexo 3.

Folio 1 anexo 3

Folio 2 anexo 3

Folios 224 y 225, anexo 3.

Folios 4 y 5, anexo 3.

Folio 6 anexo 3.

Folio 7 anexo 1.

Folio 8 anexo 1.

Folios 11 y 12, anexo 1.

Folios 34 y 35, anexo 1.

Folios 302 a 408, anexo 1.

Folios 61 a 63, anexo 1.

Folio 51 anexo 5.

Actas que obran en el anexo 3.