ARBITRAJE - Fallo en conciencia

En relación con esta causal, de conformidad con el artículo 1° del Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 111 de la Ley 446 de 1998, el arbitraje en derecho “(…) es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente”, caso en el cual los árbitros deberán ser abogados inscritos.

Ahora bien, para que se pueda predicar que un laudo fue proferido en conciencia, se requiere la comprobación de que los árbitros al resolver, lo hicieron dejando de lado las normas legales que debían aplicar, así como las estipulaciones contractuales de las que derivan las obligaciones para las partes y el acervo probatorio obrante en el plenario, basando su decisión exclusivamente en su sentido de justicia, en su leal saber y entender, aplicando el sentido común y el principio de la verdad sabida y buena fe guardada, siguiendo únicamente los dictados de su propia conciencia, sin acudir a razonamientos jurídicos, basados en el ordenamiento legal regulador de la controversia sujeta a su decisión. En palabras de la doctrina, el fallo en conciencia: « […] es aquel que se profiere en atención al íntimo convencimiento que adquieren los árbitros después de haber analizado los antecedentes del litigio, la naturaleza y el comportamiento de las partes, los hechos del proceso, las pruebas recaudadas y las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, aplicando el sentido común y el juicio de un hombre recto y justo. El fallo no se sustenta, obligatoriamente, en las normas sustantivas o derecho positivo.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS - Laudo arbitral

Mecanismo alternativo de solución de conflictos que es el arbitramento, la decisión que surge del mismo -laudo arbitral-, así como del recurso extraordinario que procede en su contra ante esta jurisdicción contencioso administrativa:  Al respecto, se observa que el recurso que procede en contra de los laudos arbitrales, es el extraordinario de anulación, que por esta misma naturaleza –no es un recurso ordinario- no constituye una nueva instancia en la que le sea dado al juez del recurso entrar a analizar las cuestiones de fondo para determinar la corrección o no de la decisión de los árbitros, es decir para resolver errores in judicando, sino que está encaminado a corregir errores in procedendo, es decir defectos de forma que se presenten en la tramitación, puesto que su finalidad es la protección del debido proceso.   Debe recordarse además, que el arbitramento es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al que pueden acudir las partes interesadas mediante la suscripción de un pacto arbitral, en cuanto el artículo 116 de la Constitución Política autoriza investir transitoriamente a los particulares de la función de administrar justicia, en la condición de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley, lo cual implica la sustracción del litigio del conocimiento de su juez natural para atribuirle su decisión a unos particulares, designados por las mismas partes o un tercero que ellas designen para tal fin.

Por tratarse de una atribución excepcional de la función de administrar justicia que se hace a favor de particulares, el tribunal de arbitramento que surge carece de vocación de permanencia y es conformado con un carácter temporal, limitado exclusivamente al término necesario para proferir la decisión, esto es, el laudo arbitral a través del cual se decidirá la controversia planteada, por lo cual una vez expedido, dicho tribunal pierde su razón de ser y por lo tanto desaparece. Como lo afirma la doctrina: El árbitro está limitado, por la voluntad de las partes, a un determinado asunto, y por la ley, a un prefijado tipo de controversias, por tanto no dispone de poder de ejecución y su función es, esencialmente, discontinua en el tiempo. Carece, al efecto, de la nota de permanencia que caracteriza a los miembros del poder judicial: el árbitro se nombra para un caso concreto. […] La potestad de los árbitros, a diferencia de la que es inherente a los jueces estatales, no es permanente ni genérica, sino que está limitada a las cuestiones comprometidas y a un tiempo determinado, fijado por las partes o, en defecto de pacto expreso, por la ley, durante el cual ha de expedirse la decisión. Su función está circunscrita, pues, a un plazo concreto que permita sustanciar el procedimiento arbitral hasta la emisión del laudo […].

De otra parte, es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, reformado por el artículo 6º de la Ley 1285 de 2009, las entidades estatales no pueden pactar tribunales de arbitramento institucionales ni independientes, sólo legales […].

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION B

Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH

Bogotá D.C, veintinueve (29) de septiembre de dos mil quince (2015).

Radicación número: 11001-03-26-000-2014-00159-00(52507)

Actor: CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. Y CROMAS S.A

Demandado: METROLINEA S.A

Referencia: RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL

Resuelve la Sala el recurso extraordinario de anulación interpuesto por las sociedades convocantes en contra del laudo arbitral proferido el 12 de agosto de 2014, por el tribunal de arbitramento designado para dirimir la controversia contractual surgida entre las partes.

SÍNTESIS DEL CASO

La parte convocante del tribunal de arbitramento interpuso recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral con fundamento en dos causales, una de las cuales –cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas- no sustentó y la otra, consistente en haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, no aparece manifiesta en el laudo, es decir, no se acreditó.

ANTECEDENTES

I. Lo que se demanda

1. El 3 de septiembre de 2014, la parte convocante conformada por las sociedades Consultoría Colombiana S.A. y Cromas S.A., interpusieron recurso extraordinario de anulación en contra del laudo arbitral proferido el 12 de agosto del mismo año para dirimir las controversias contractuales suscitadas entre dichas sociedades y Metrolínea S.A., con fundamento en las causales 4 y 6 del Decreto 1818 de 1998 (sic) (f. 431, c. ppl.).

II. Actuación procesal

2. Mediante escrito presentado el 29 de septiembre de 2010 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga las sociedades Consultoría Colombiana S.A. y Cromas S.A., quienes conformaran el consorcio Concol-Cromas, presentaron demanda arbitral en contra de Metrolínea S.A. (f. 8 a 118, c. 1).

2.1. Las pretensiones elevadas en la convocatoria al tribunal de arbitramento, fueron:

- DECLARACIONES:

PRIMERA.- Que se declare que METROLÍNEA S.A. incumplió el Contrato de Obra Pública No. 005 celebrado el día 31 de agosto de 2006, con el CONSORCIO CONCOL-CROMAS, cuyo objeto fue, de conformidad con la CLÁUSULA PRIMERA, la “EJECUCIÓN DEL TRAMO A DE LA TRONCAL MIXTA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO SOBRE LA CARRERA 27 ENTRE LA CALLE 11 (K0+000) Y LA AVENIDA QUEBRADA SECA (K1+0.50) Y EL PAR VIAL CALLE 10-CALLE 11 ENTRE LAS CARRERAS 15 Y 27 Y ACCESO UIS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ML-LPI001-2006”, lo cual generó sobrecostos, daños y perjuicios a las sociedades CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. y CROMAS S.A. que integraron el denominado CONSORCIO CONCOL-CROMAS.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL.- Que en subsidio de la primera pretensión principal, se declare que en desarrollo del Contrato de Obra Pública No. 005 celebrado el día 31 de agosto de 2006, entre Metrolínea S.A. y el CONSORCIO CONCOL-CROMAS integrado por las sociedades CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. y CROMAS S.A., se presentaron circunstancias imprevistas no imputables a las sociedades convocantes, que generaron una situación de excesiva onerosidad para el cumplimiento de las prestaciones a cargo del CONSORCIO CONTRATISTA.

SEGUNDA.- Que se declare que, durante el desarrollo del Contrato de Obra Pública No. 005 celebrado el día 31 de agosto de 2006, el CONSROCIO CONCOL-CROMAS, integrado por las sociedades CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. y CROMAS S.A., ejecutó las obras adicionales que fueron certificadas por la Interventoría, CONSORCIO METROVÍAS 2007, mediante Oficio No. MV-796-08 de fecha 17 de diciembre de 2008 y reconocidas por la entidad demandada en el numeral QUINTO del Acta de Liquidación del Contrato de Obra Pública No. 005 de 31 de agosto de 2006, suscrita el 17 de diciembre de 2008.

TERCERA.- Que se declare que METROLÍNEA S.A. adeuda a las sociedades CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. y CROMAS S.A. el valor de las obras adicionales que fueron certificadas por la Interventoría, CONSORCIO METROVÍAS 2007, mediante Oficio No. MV-796-08 de fecha 17 de diciembre de 2008 y reconocidas por la entidad demandada en el numeral QUINTO del Acta de Liquidación del Contrato de Obra Pública No. 005 de 31 de agosto de 2006, suscrita el 17 de diciembre de 2008.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL Y/O A LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL.- Que en subsidio de cualquiera de las dos pretensiones anteriores y/o de ambas, se declare que METROLÍNEA S.A., se ha enriquecido sin justa causa a costa del correspondiente empobrecimiento de las sociedades CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. y CROMAS S.A., como consecuencia de la ejecución por parte de éstas de las obras a las que hace referencia el Oficio No. MV-796-08 de fecha 17 de diciembre de 2008 del CONSORCIO METROVÍAS 2007 y mencionadas en el numeral QUINTO del Acta de Liquidación del Contrato de Obra Pública No. 005 de 31 de agosto de 2006, suscrita por las partes el 17 de diciembre de 2008.

CUARTA.- Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a METROLÍNEA S.A., a pagar a las sociedades CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. y CROMAS S.A., integrantes del CONSORCIO CONCOL-CROMAS, en el Contrato de Obra Pública No. 005 de 2006, el valor de los sobrecostos y/o perjuicios de todo orden sufridos por éstas, por razón del incumplimiento contractual imputable a METROLÍNA S.A., y/o por la ocurrencia de hechos o circunstancias imprevistas que crearon una excesiva onerosidad para el cumplimiento de las prestaciones a cargo del consorcio contratista, y/o por la ejecución por parte del contratista de obras no incluidas en el alcance inicial del objeto contractual; por las cantidades que resulten probadas en el proceso.

QUINTA.- Que se condene a METROLÍNEA S.A., al pago actualizado o corregido monetariamente (con el fin de evitar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo del dinero), de las sumas que resulten a su cargo desde la época de la causación de los daños, perjuicios y/o sobrecostos hasta la fecha de la providencia que ponga fin al proceso, cuando el régimen de intereses que decida aplicar el Tribunal no comprenda tal factor, y que, adicionalmente, se ordene pagar intereses a la tasa que el Tribunal determine como aplicable, sobre el monto de los daños, perjuicios y/o sobrecostos ya actualizado, cuando así corresponda, desde la época de su causación, hasta la fecha de la ejecutoria del laudo arbitral.

PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL.- En subsidio de la pretensión quinta principal, solicito que se condene a METROLÍNEA S.A. al pago actualizado o corregido monetariamente (con el fin de evitar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo del dinero), de las sumas que resulten a su cargo desde la época de la presentación de la reclamación económica contenida en la comunicación 840-BGA-821, esto es, 28 de agosto de 2007, por concepto de los daños, perjuicios y/o sobrecostos hasta la fecha de la providencia que ponga fin al proceso, cuando el régimen de intereses que decida aplicar el Tribunal no comprenda tal factor, y que, adicionalmente, se ordene pagar intereses a la tasa que el Tribunal determine como aplicable, sobre el monto de los daños, perjuicios y/o sobrecostos ya actualizado, cuando así corresponda, desde la época de presentación de la reclamación económica contenida en la comunicación 840-BGA-821, esto es, 28 de agosto de 2007, hasta la fecha de la ejecutoria del laudo arbitral.

SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL.- En subsidio de la pretensión quinta principal, solicito que se condene a METROLÍNEA S.A., al pago actualizado o corregido monetariamente (con el fin de evitar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo del dinero), de las sumas que resulten a su cargo desde la época de la presentación de la reclamación económica contenida en la comunicación 840-BGA-1471, esto es, 1º de agosto de 2008, por concepto de los daños, perjuicios y/o sobrecostos hasta la fecha de la providencia que ponga fin al proceso, cuando el régimen de intereses que decida aplicar el Tribunal no comprenda tal factor, y que, adicionalmente, se ordene pagar intereses a la tasa que el Tribunal determine como aplicable, sobre el monto de los daños, perjuicios y/o sobrecostos ya actualizado, cuando así corresponda, desde la época de presentación de la reclamación económica contenida en la comunicación 840-BGA-1471, esto es, 1º de agosto de 2008, hasta la fecha de ejecutoria del laudo arbitral.

TERCERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL.- En subsidio de la pretensión quinta principal, solicito que se condene a METROLÍNEA S.A., al pago actualizado o corregido monetariamente (con el fin de evitar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo del dinero), de las sumas que resulten a su cargo desde la época de la presentación de esta convocatoria arbitral, por concepto de los daños, perjuicios y/o sobrecostos hasta la fecha de la providencia que ponga fin al proceso, cuando el régimen de intereses que decida aplicar el Tribunal no comprenda tal factor, y que, adicionalmente, se ordene pagar intereses a la tasa que el Tribunal determine como aplicable, sobre el monto de los daños, perjuicios y/o sobrecostos ya actualizado, cuando así corresponda, desde la época de la presentación de esta convocatoria arbitral, hasta la fecha de ejecutoria del laudo arbitral.

CUARTA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL.-  En subsidio de la pretensión quinta principal, solicito que se condene a METROLÍNEA S.A., al pago actualizado o corregido monetariamente (con el fin de evitar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo del dinero), de las sumas que resulten a su cargo desde la época de la notificación del auto admisorio de esta convocatoria arbitral, por concepto de los daños, perjuicios y/o sobrecostos hasta la fecha de la providencia que ponga fin al proceso, cuando el régimen de intereses que decida aplicar el Tribunal no comprenda tal factor, y que, adicionalmente, se ordene pagar intereses a la tasa que el Tribunal determine como aplicable, sobre el monto de los daños, perjuicios y/o sobrecostos ya actualizado, cuando así corresponda, desde la época de la notificación del auto admisorio de esta convocatoria arbitral, hasta la fecha de ejecutoria del laudo arbitral.

SEXTA.- Que se condene a METROLÍNEA S.A. al pago de las costas del juicio y las agencias en derecho.

SÉPTIMA.- Que se ordene a METROLÍNEA S.A. dar cumplimiento al laudo arbitral que ponga fin a este proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, y se le condene al pago de intereses comerciales moratorios sobre el monto de la condena desde la fecha de la ejecutoria del laudo y hasta la fecha del pago efectivo.

2.2. Como sustento de sus pretensiones, la convocante adujo que:

2.2.1. Metrolínea S.A. abrió la licitación pública Internacional ML-LPI001-2006, con el propósito de adjudicar la contratación de las obras para la construcción de cuatro tramos de infraestructura del sistema integrado de transporte masivo para el área metropolitana de Bucaramanga, que sería financiada con recursos provenientes de un préstamo del Banco Mundial.

2.2.2. En la referida licitación, se le adjudicó al consorcio CONCOL-CROMAS, integrado por las sociedades Consultoría Colombiana S.A. y Cromas S.A., el contrato de obra para la ejecución del Tramo A de la troncal mixta del sistema de transporte masivo integrado para el Área Metropolitana de Bucaramanga, sobre la carrera 27 entre la calle 11 (K0+000) y la Avenida Quebrada Seca (k1+0.50) y el Par Vial calle 10-calle11 entre las carreras 15 y 27 y acceso UIS del municipio de Bucaramanga.

2.2.3. Las partes suscribieron el contrato de obra pública 005 del 31 de agosto de 2006, por un plazo de 10 meses a partir del acta de iniciación y un valor de $ 9 926 353 930,oo.

2.2.4. El contratista suscribió el acta de iniciación de las obras del 2 de noviembre de 2006, pero dejando la salvedad de que el interventor no acogió una serie de observaciones que aquel efectuó y que a su criterio afectaban el inicio mismo del contrato, atinentes a la falta de información base fundamental –diseño de redes y espacio público debidamente aprobados por las entidades correspondientes- y cronogramas de obras a cargo de empresas de servicios públicos que debían estar listas antes de empezar las obras a cargo del contratista y que ni siquiera habían sido contratadas, lo que repercutiría en el cumplimiento del cronograma de obra y afectarían su construcción, es decir que desde el principio dejó en evidencia los incumplimientos de Metrolínea S.A. que afectaron la normalidad del desarrollo del contrato de obra.

2.2.5. La programación de la obra presentada inicialmente por el consorcio contratista no pudo ser llevada a la práctica por causas ajenas a su responsabilidad, tales como i) la demora en el inicio de las obras en el sector de acceso a la Universidad Industrial de Santander, generada por actuaciones de terceros, ii) atrasos en el desarrollo del proyecto por la ejecución tardía de las obras de alcantarillado a cargo de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP, iii) atrasos en la ejecución de las obras del par vial (calle 10 y calle 11), por demoras en la definición de rasante y en la ejecución de redes de acueducto, iv) atrasos en todos los sectores del proyecto por demoras en el retiro de postes y redes de energía eléctrica y v) atrasos generados por la escasez imprevista e imprevisible de materiales pétreos.

2.2.6. Muchas obras que debían estar realizadas para que el contratista pudiera ejecutar el objeto contractual, no fueron entregadas por Metrolínea S.A., que  debió contratarlas con el consorcio convocante, lo que afectó gravemente su cronograma de obra. Es decir que hubo necesidad de convenir i) la ejecución de obras adicionales, ii) la ampliación del plazo en dos oportunidades, iii) el derecho del contratista a la reposición del plazo en la medida del tiempo perdido durante el plazo original del contrato, iv) los efectos de la improductividad por el equipo inutilizado durante el plazo inicial, v) el ajuste de precios por la terminación de validez y/o vigencia económica de la oferta y vi) los sobrecostos financieros.

2.2.7. El contratista sufrió un grave desequilibrio económico con ocasión de los trabajos adicionales que debió ejecutar -en cantidad y valor equivalentes a un 49,99% de los iniciales- de manera previa a la ejecución del objeto propiamente contratado, por ser actividades precedentes en la ruta crítica, lo que llevó a que aquel se ejecutara por fuera de los plazos previstos originalmente, generando un alto grado de i) improductividad de los costos fijos del contrato, ii) sobrecostos por pérdida de validez de la oferta por advenimiento del plazo, así como iii) mayor permanencia en la obra y iv) sobrecostos de índole financiera en los que incurrió el contratista para apalancar el desarrollo del contrato, por razón de que los ingresos previstos no ocurrieron en la época ni durante el plazo inicialmente pactado; algunos de estos eventos fueron debidos a la falta de planeación de la entidad contratante y otros a circunstancias imprevistas y causaron sobrecostos y perjuicios que por lo tanto se le deben reconocer al convocante, para restablecer el equilibrio económico del contrato, por un valor total de $ 3 641 033 416,06.

2.2.8. Las partes suscribieron un acta de liquidación bilateral del contrato, en la cual la contratista dejó una salvedad que le permite efectuar las reclamaciones contenidas en la convocatoria al tribunal de arbitramento.

3. Metrolínea S.A. contestó la demanda, se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de falta de competencia, pues en el contrato se pactó que la conciliación era un requisito indispensable antes de acudir al arbitramento (f. 1 a 27, c. 1).

3.1. Luego de transcribir parcialmente la cláusula compromisoria del contrato objeto de la controversia, sostuvo que “la conciliación previa al arbitraje no solo se estableció como un requisito para acceder a este mecanismo alternativo de solución de conflictos, sino que en el caso del contrato No. 005 de 2006, el pronunciamiento del conciliador limita la materia objeto del arbitramento. (…) no cabe duda que la voluntad de las partes fue limitar la materia objeto de arbitraje cuando establecieron igualmente que lo que se llevaría a conciliación es la “decisión del interventor” cuando el contratista no está de acuerdo con él. Luego también es claro que la materia del arbitramento se encuentra limitada a las controversias que han sido objeto de estudio por parte del interventor y sobre los cuales no ha existido arreglo alguno”.

3.2. Por otra parte, sostuvo que las partes también acordaron una limitación temporal para acudir a la justicia arbitral, pues en la cláusula compromisoria se dispuso un plazo de 14 días para llevar ante el conciliador la decisión del interventor con la que no se está de acuerdo y otro plazo de 28 días, para llevar ante el árbitro del contrato, la decisión del conciliador. Y en el presente caso, esos plazos ya estaban vencidos, pues el contrato fue liquidado desde el 17 de diciembre de 2008 “(…) y en consecuencia, las decisiones que en su ejecución se tomaron quedaron en firme hace mucho más de 28 días, de donde resulta evidente que el término para acudir al Tribunal de Arbitramento de conformidad con el acuerdo que VOLUNTARIAMENTE PACTARON las partes, se encuentra vencido, quedando en libertad el contratista de hacer su reclamación ante el juez natural del contrato”.

3.3. Frente a las pretensiones de la demanda, sostuvo que Metrolínea S.A. no incumplió ninguna de sus obligaciones derivadas del contrato de obra pública 005 de 2006 y que si bien se presentaron algunas circunstancias imprevistas, no era cierto que ellas fueran todas ajenas al contratista y que le hubieran generado una situación de excesiva onerosidad. Además, las obras adicionadas al contrato fueron debidamente canceladas al contratista en su oportunidad, como consta en el acta de liquidación, en la cual quedaron resueltas todas las prestaciones económicas a cargo de las partes, excepto las salvedades allí consignadas.

4. El Tribunal de Arbitramento profirió el laudo arbitral en el cual acogió parcialmente las pretensiones de la convocante -las consideraciones de esta decisión, se analizarán al resolver los cargos en su contra- y dispuso (f. 366 a 405, c. ppl.):

Primero. Desestimar las objeciones por supuestos errores graves, formuladas por los apoderados de las partes contra el dictamen pericial técnico, emitido por el Ingeniero Diego Oviedo. Igual pronunciamiento se adopta respecto de la objeción por supuesto error grave, presentado por el apoderado de la parte convocada contra el dictamen pericial contable.

Segundo: Declarar no probada la excepción de mérito de falta de competencia del Tribunal propuesta por la parte convocada.

Tercero: Desestimar las pretensiones, principales y subsidiarias, presentadas en la demanda por las convocantes, con la expresa salvedad de la decisión que se adopta en el punto siguiente.

Cuarto: Condenar a la parte convocada –METROLÍNEA S.A.- a pagar a las convocantes –CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. y CROMAS S.A.- la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos mcte ($372.053.439), por concepto de obra ejecutada y no pagada y la cantidad de DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE pesos mcte ($ 206.810.815) por concepto de intereses. Su cálculo final de los dos conceptos referidos debe proyectarse hasta la fecha en que se surta su pago efectivo.

Para el cumplimiento de la referida condena se observarán las disposiciones contenidas en el art. 298 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Quinto: Sin costas y sin agencias en derecho(...).

5. Las partes presentaron solicitud de aclaración del laudo, así:

5.1. La convocante, pidió que se aclarara “la decisión de negar las pretensiones de la demanda por considerar que no bastaba dejar  salvo el derecho a reclamar en el acta de liquidación del contrato, sino que debió hacerlo en cada acto jurídico por medio del cual se prorrogó el plazo”, ya que no es posible deducir del silencio en esos actos, los efectos de la transacción, remisión, renuncia o condonación por parte del contratista respecto de sus derechos  (f. 411, c. ppl.).

5.2. La parte convocada, a su turno, solicitó aclarar por qué el tribunal de arbitramento dejó de lado la jurisprudencia actual del Consejo de Estado en torno a la teoría del enriquecimiento sin justa causa y el reconocimiento de mayores cantidades de obra u obras extras ejecutadas por fuera del marco contractual y sin que hubieran sido ordenadas expresamente por la administración (f. 416, c. ppl.).

6. Mediante auto n.o 69 del 27 de agosto de 2014, el tribunal de arbitramento declaró no procedentes las aclaraciones impetradas por los apoderados de las partes convocante y convocada (f. 424, c. ppl.).

7. El 3 de septiembre de 2014, la parte convocante presentó recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral, con fundamento en las causales 4 y 6 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998: 4. Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos y 6. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo (la sustentación se analizará al resolver la causal).

8. La parte convocada, Metrolínea S.A., presentó alegatos en los cuales solicitó que se declare infundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el consorcio Concol-Cromas en contra del laudo arbitral, cuyo contenido se precisará al resolver las causales de anulación (f. 467, c. ppl.).

# CONSIDERACIONES

I. Competencia

9. La Sala es competente para conocer y decidir el presente asunto, de acuerdo con lo previsto en el numeral 7º del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 1150 de 2007 que modificó el artículo 72 de la Ley 80 de 1993, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 13 del Acuerdo n.° 58 de 1999, modificado por el Acuerdo n.° 55 de 2003 de esta Corporación, que le atribuyen a la Sección Tercera del Consejo de Estado la competencia para conocer del recurso de anulación de los laudos arbitrales proferidos para dirimir controversias en torno a los contratos estatales, como quiera que el contrato de obra pública 005 de 2006 fue celebrado por Metrolínea S.A. como contratante, cuya naturaleza jurídica es la de una sociedad anónima constituida bajo la forma de empresa industrial y comercial del Estado del orden metropolitano.

10. Por otra parte, se observa que el laudo arbitral impugnado fue proferido el 12 de agosto de 2014 y el recurso de anulación fue interpuesto en su contra el 3 de septiembre del mismo año, es decir en vigencia de la Ley 1563 del 12 de julio de 2012, “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”, la cual entró a regir 3 meses después de su promulgación –art. 119-. Sin embargo, el recurso extraordinario se rige por las normas vigentes al momento de la presentación de la demanda arbitral, que lo fue el 29 de septiembre de 2010, es decir por el Decreto compilatorio 1818 de 1998, tal y como lo estableció la Sala Plena de la Sección Tercera.

II. El problema jurídico

11. La Sala debe establecer si el laudo arbitral impugnado está incurso en la causal de anulación alegada y sustentada por el recurrente, para lo cual analizará si el fallo fue proferido en conciencia.

III. Análisis de la Sala

12. Antes de emprender el estudio de la causal invocada y sustentada en el recurso de anulación interpuesto por las convocantes en contra del laudo arbitral proferido el 12 de agosto de 2014 para dirimir las controversias surgidas entre las partes con ocasión de la ejecución del contrato de obra pública n.o 005 del 31 de agosto de 2006, procede la Sala a reiterar las generalidades en torno a la naturaleza de este mecanismo alternativo de solución de conflictos que es el arbitramento, la decisión que surge del mismo -laudo arbitral-, así como del recurso extraordinario que procede en su contra ante esta jurisdicción contencioso administrativa:

16. Al respecto, se observa que el recurso que procede en contra de los laudos arbitrales, es el extraordinario de anulación, que por esta misma naturaleza –no es un recurso ordinario- no constituye una nueva instancia en la que le sea dado al juez del recurso entrar a analizar las cuestiones de fondo para determinar la corrección o no de la decisión de los árbitros, es decir para resolver errores in judicando, sino que está encaminado a corregir errores in procedendo, es decir defectos de forma que se presenten en la tramitación, puesto que su finalidad es la protección del debido proceso.

17. Debe recordarse además, que el arbitramento es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al que pueden acudir las partes interesadas mediante la suscripción de un pacto arbitral, en cuanto el artículo 116 de la Constitución Política autoriza investir transitoriamente a los particulares de la función de administrar justicia, en la condición de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley, lo cual implica la sustracción del litigio del conocimiento de su juez natural para atribuirle su decisión a unos particulares, designados por las mismas partes o un tercero que ellas designen para tal fin.

18. Por tratarse de una atribución excepcional de la función de administrar justicia que se hace a favor de particulares, el tribunal de arbitramento que surge carece de vocación de permanencia y es conformado con un carácter temporal, limitado exclusivamente al término necesario para proferir la decisión, esto es, el laudo arbitral a través del cual se decidirá la controversia planteada, por lo cual una vez expedido, dicho tribunal pierde su razón de ser y por lo tanto desaparece. Como lo afirma la doctrina:

El árbitro está limitado, por la voluntad de las partes, a un determinado asunto, y por la ley, a un prefijado tipo de controversias, por tanto no dispone de poder de ejecución y su función es, esencialmente, discontinua en el tiempo. Carece, al efecto, de la nota de permanencia que caracteriza a los miembros del poder judicial: el árbitro se nombra para un caso concreto.

(…) La potestad de los árbitros, a diferencia de la que es inherente a los jueces estatales, no es permanente ni genérica, sino que está limitada a las cuestiones comprometidas y a un tiempo determinado, fijado por las partes o, en defecto de pacto expreso, por la ley, durante el cual ha de expedirse la decisión. Su función está circunscrita, pues, a un plazo concreto que permita sustanciar el procedimiento arbitral hasta la emisión del laudo (…)

19. De otra parte, es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, reformado por el artículo 6º de la Ley 1285 de 2009, las entidades estatales no pueden pactar tribunales de arbitramento institucionales ni independientes, sólo legales (…).

13. En el presente caso, el tribunal de arbitramento se constituyó en virtud de lo dispuesto en la sección 4 del pliego de condiciones, “datos del contrato”, cláusulas 25.2 y 25.3 (F. 53, anexo 3 –c. de pruebas n.o 1-):

25. Procedimiento para la solución de controversias

25.2 (…) El arbitraje tendrá lugar de acuerdo con las normas vigentes en el país del contratante al momento de constituirse el respectivo tribunal.

25.3. La institución cuyos procedimientos de arbitraje se utilizarán será la Cámara de Comercio de Bucaramanga para los contratistas nacionales y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUMDI) para los contratistas extranjeros.

Tratándose de arbitraje nacional, el tribunal estará integrado por 3 árbitros designados por la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

La causal de anulación: numeral 6º del artículo 163 Decreto 1818 de 1998:  Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.

14. El recurrente manifestó que el laudo incurre en esta causal, por cuanto el tribunal de arbitramento i) desconoció las salvedades que se dejaron en el acta de liquidación para efectos de reclamación judicial afirmando que las mismas debieron hacerse en los contratos adicionales, con lo cual desconoció la jurisprudencia al respecto, ii) falló sin tener en cuenta que en materia de contratación estatal, las renuncias anticipadas a las reclamaciones económicas están proscritas y iii) no valoró las pruebas obrantes en el proceso, tales como las documentales y las periciales. Sostuvo (f. 431 y 454, c. ppl.):

El Tribunal de Arbitramento incurrió en dicha causal, pues tomó su decisión haciendo caso omiso no solo a la normatividad vigente, sino a la jurisprudencia reiterada sobre la materia y pretermitiendo el acervo probatorio del proceso, como a continuación se explica:

El Tribunal sustentó el laudo únicamente en la buena fe y la equidad y no en el derecho positivo, considerando e interpretando a su arbitrio los hechos; es así como el Tribunal interpretó contra toda norma que el hecho de que el contratista no haya dejado reclamaciones en los contratos adicionales significa que éste renunció a cualquier reclamación económica derivada del contrato.

Esta interpretación no encuentra asidero en ninguna norma positiva, ni en el acervo probatorio aportado y recopilado a lo largo del proceso (…).

El Tribunal de esta manera desconoce por completo la ley y la jurisprudencia vigente sobre la materia, que al respecto de las salvedades y constancias de reclamación del contratista ya ha decantado y unificado tesis al respecto (…).

El Consejo de Estado ya ha sentado jurisprudencia sobre la necesidad y obligatoriedad de que el contratista deje sus salvedades en el acta de liquidación del contrato, so pena de perder la posibilidad de iniciar una acción judicial para pretender obtener lo que no dejó dicho en el acta (…).

Esto fue precisamente lo que hicieron las sociedades contratistas, que actuando de conformidad con la ley y la jurisprudencia expresaron de manera oportuna y detallada en el acta de liquidación todas y cada una de las causas que daban lugar a la reclamación económica que luego fue objeto de demanda; sin embargo, y contrario a derecho, los árbitros no le dan valor jurídico al acta y las salvedades consagradas en ella, y por el contrario, sí consideran bajo su leal saber y entender y sin norma que lo soporte, que al no expresar salvedades en los contratos adicionales, el contratista renunció a sus derechos de reclamación (…).

Por último, el Tribunal pasa completamente por alto que en materia de contratación estatal, las renuncias anticipadas a las reclamaciones económicas están proscritas por las disposiciones contenidas en el numeral 5º del Art. 24 de la Ley 80 de 1993 (…).

En el caso concreto el silencio que guardó el contratista en el acto de celebración y perfeccionamiento de las adiciones y prórrogas no tiene los efectos de “renunciabilidad”, por cuanto, a la luz del artículo 15 del Código Civil, el contratista no tenía competencia para renunciar, toda vez que uno de los presupuestos para que ésta proceda es, precisamente, que no esté prohibida (…).

Lo anterior tiene como efecto jurídico que dicha renuncia sea ineficaz de pleno derecho, sanción que además no requería de declaración judicial (…).

Lo anterior permite concluir que el fallo del Tribunal no tuvo ningún soporte, adicional a la interpretación propia y alejada de la ley del Tribunal que tomó como única consideración su libre criterio personal, basado en la equidad y la conciencia, desechando las normas que aplicaban y la jurisprudencia decantada, por lo que de acuerdo con lo expresado por el Consejo de Estado debe considerarse que existió un fallo en conciencia y no en derecho.

(…) los árbitros en este caso al fallar no tuvieron en cuenta la valoración jurídica de las pruebas, es más, las mismas fueron dejadas de lado al fundamentar la decisión, teniendo como único argumento la falta de salvedad en los contratos adicionales para desestimar las pretensiones de reclamación (…).

Es decir, tanto las pruebas documentales (…) no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal, quien (…) debió valorarlas adecuadamente, así como el peritazgo técnico y el contable no fueron objeto de valoración jurídica, simplemente fueron desechados para decidir, bajo la pura y simple conciencia de los árbitros (…).

15. La parte convocada se opuso al recurso de anulación, por considerar que la causal invocada –fallo en conciencia- se presenta cuando el laudo arbitral se profiere con total falta de apoyo en el régimen jurídico vigente y no cuando se fundamenta en el ordenamiento jurídico pero con argumentaciones que no son compartidas por el recurrente, como sucede en el sub-lite (f. 467, c. ppl.).

15.1. Sostuvo que el laudo se soportó en las normas legales aplicables y en la jurisprudencia actual del Consejo de Estado, en el sentido de que “el mutismo del contratista cuando celebra con la entidad una adición y/o prórroga enerva definitivamente cualquier éxito en una reclamación por el mayor tiempo tomado. Ello por cuanto al momento de celebrar el acuerdo debió precisar los costos que engendraban el alejamiento del factor tiempo, además de los valores por la ejecución de obras adicionales que fue precisamente lo que no hizo en este caso el contratista y que condujo en definitiva al fallo del Tribunal (…)”.

15.2. Por otra parte, consideró que las salvedades que se deben dejar en la liquidación bilateral sirven para salvaguardar el derecho de reclamar judicialmente por esas circunstancias, pero no significa que las pretensiones que se aduzcan en la demanda con base en dichas salvedades, tengan necesariamente que prosperar, pues ello depende de que se cumplan los requisitos que el ordenamiento y la jurisprudencia prescriben para el efecto, que en el presente caso no se dieron.

15.3. Finalmente, sostuvo que el tribunal de arbitramento valoró con base en la sana crítica las pruebas recaudadas, incluyendo las documentales y periciales y que el hecho de que el recurrente les dé un alcance distinto a las mismas, no configura un fallo en conciencia.

El fallo en conciencia

16. En relación con esta causal, de conformidad con el artículo 1° del Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 111 de la Ley 446 de 1998, el arbitraje en derecho “(…) es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente”, caso en el cual los árbitros deberán ser abogados inscritos.

17. Ahora bien, para que se pueda predicar que un laudo fue proferido en conciencia, se requiere la comprobación de que los árbitros al resolver, lo hicieron dejando de lado las normas legales que debían aplicar, así como las estipulaciones contractuales de las que derivan las obligaciones para las partes y el acervo probatorio obrante en el plenario, basando su decisión exclusivamente en su sentido de justicia, en su leal saber y entender, aplicando el sentido común y el principio de la verdad sabida y buena fe guardada, siguiendo únicamente los dictados de su propia conciencia, sin acudir a razonamientos jurídicos, basados en el ordenamiento legal regulador de la controversia sujeta a su decisión. En palabras de la doctrina, el fallo en conciencia:

“(…) es aquel que se profiere en atención al íntimo convencimiento que adquieren los árbitros después de haber analizado los antecedentes del litigio, la naturaleza y el comportamiento de las partes, los hechos del proceso, las pruebas recaudadas y las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, aplicando el sentido común y el juicio de un hombre recto y justo. El fallo no se sustenta, obligatoriamente, en las normas sustantivas o derecho positivo.

(…) Fallar en conciencia no significa efectuar una transacción revestida de la calidad de laudo. Fallar en conciencia implica laudar conforme con una íntima convicción de lo justo y equitativo respecto de la diferencia planteada, aplicando los principios del leal saber y entender, es decir, lo que concluiría una persona prudente y justa. Por esta razón, el fallo en conciencia está liberado del rigorismo de la tarifa probatoria, la carga de la prueba y el sustento del derecho sustantivo”.

En sustancia, en el arbitraje en conciencia el árbitro no queda atado al derecho sustantivo, ni siquiera a las que puedan considerarse normas imperativas, ni al rigorismo del derecho procesal, razón por la cual no se requiere ser abogado, y menos a las tarifas probatorias, puesto que el laudo se sujeta a la íntima convicción del fallador; por lo tanto no se requiere invocar en auxilio o sustento del laudo, el derecho sustantivo … (las negrillas son del texto original).

18. Y como lo ha reconocido la jurisprudencia, no corresponde a esta causal de anulación, la deficiente valoración que de las pruebas realice el juzgador, por cuanto como lo ha dicho la jurisprudencia, “[n]o se trata pues, y eso está claro, de que el recurrente encubra sus divergencias sobre la manera como el tribunal estimó y valoró las pruebas del proceso, que le ha sido desfavorable, para deducir de allí que se está en presencia de un fallo en conciencia, cuando normalmente, en un caso como este, el juez suele expresar claramente, a lo largo de la motivación de la sentencia, las razones por las cuales los medios de aprueba le han conducido a tomar una u otra posición, gracias a la libertad de valoración –sana crítica- que la ley procesal le confiere”, ni la decisión equivocada de los árbitros, si se basan en el derecho positivo vigente, aunque hayan aplicado las normas incorrectas o dejado de aplicar la que correspondía o que siendo la procedente, le hayan dado un alcance que no tenía, siendo necesario que esa separación de los árbitros respecto de la aplicación de las reglas de derecho, aparezca manifiesta en el laudo.

El laudo impugnado

19. Observa la Sala que en la providencia impugnada, los árbitros resolvieron la excepción propuesta por la parte convocada, consistente en la falta de competencia del tribunal de arbitramento para resolver la controversia, fundada en que de acuerdo con lo pactado por las partes, primero debía someterse la misma a la decisión de un conciliador -que sería el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga- y sólo en caso de inconformidad, era el pronunciamiento de dicho conciliador el que podía plantearse como tema de arbitraje; en el laudo, se analizó “la validez jurídica del procedimiento diseñado, como condición previa para acudir a la alternativa arbitral”, para lo cual tuvo en cuenta que el contrato celebrado era estatal y que de acuerdo con las normas legales relativas a la conciliación extrajudicial en asuntos administrativos, como el artículo 23 de la Ley 640 de 2001, esas controversias sólo se pueden ventilar por ese procedimiento, ante los agentes del Ministerio Público asignados a la jurisdicción contencioso administrativa.

20. Así mismo, se fundó en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, sobre la obligatoriedad de las estipulaciones contentivas de requerimientos previos a la convocatoria de un tribunal de arbitramento para concluir, de un lado, que el mecanismo pactado por las partes de someter la controversia primero a la solución de un conciliador distinto al agente del Ministerio Público era contrario a la ley y por lo tanto no podía llevarse a cabo, y de otro lado, que de todas maneras esa circunstancia de acordar unas actuaciones previas al arbitramento, no inhibía la posibilidad de acudir a la justicia arbitral, por lo cual dedujo que los árbitros sí tenían competencia para resolver las pretensiones planteadas en la demanda. Sostuvo al respecto, que:

La inaplicabilidad de la conciliación, prevista como requisito previo al arbitraje, no esteriliza la cláusula compromisoria, al punto de impedir el desarrollo del proceso arbitral, porque con ese criterio se estaría contrariando el art. 1620 del C.C., al negarle la posibilidad de que la cláusula produzca efectos, privilegiando el sentido contrario.

Al no tener efectos restrictivos el requerimiento de la conciliación previa al arbitraje, porque en la forma concebida es contraria a la ley, no puede tener la virtualidad de limitar el tema del arbitraje, ni mucho menos generar reglas sobre su temporalidad. Lo que es contrario a la ley no está llamado a producir efecto alguno. En virtud de ello, el objeto del arbitramento podía recaer sobre las diferencias que ocurrieran entre las partes respecto de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, en los términos del art. 70 de la ley 80 de 1993, dentro de las explícitas salvedades indicadas por la jurisprudencia sobre la valoración de legalidad de los actos administrativos.

21. A continuación, el laudo se refirió a las objeciones que por error grave se formularon por las partes en contra de los dictámenes periciales, concluyendo que en dichas objeciones no había elementos que permitieran deducir que los peritos se hubieran pronunciado sobre un objeto distinto del que constituyó el asunto sometido a su consideración, o que se hubiesen variado sus características o los atributos que les son propios, analizando detalladamente cada argumento expuesto por las partes en apoyo de su objeción.

22. Seguidamente, los árbitros procedieron a estudiar las pretensiones y la fundamentación de las mismas expresada en la demanda, en relación con circunstancias que según la convocante constituyeron incumplimientos contractuales o eventos imprevisibles no imputables a la responsabilidad del contratista que, en su sentir, fueron determinantes de las situaciones de mayor onerosidad en que incurrió aquel para la ejecución de la obra. Para ello, el tribunal procedió a analizar, como problema jurídico a resolver de manera previa a la valoración de las pretensiones de la demanda, “El comportamiento contractual de las sociedades convocantes frente a los eventuales incumplimientos de la entidad demandada, o respecto de la ocurrencia de los hechos imprevisibles no imputables a ellas”.

23. Al respecto, se refirió a la suscripción de los contratos adicionales 1, 2, 3 4 y 5, advirtiendo que los 3 primeros fueron suscritos por las partes para adicionar el objeto contractual con obras no contempladas inicialmente, pactando los precios no previstos y aumentando el valor del contrato, sin modificar el plazo del contrato principal, “lo que significa que el contratista asumió libre y soberanamente ejecutar la obra adicional allí descrita y por los valores pactados, dentro del plazo original (…)”, lo que llevó al tribunal a concluir que no podía alegarse el rompimiento del equilibrio económico del contrato respecto de esas obras adicionales que el contratista se comprometió a ejecutar dentro del mismo plazo del contrato inicial. Al respecto, manifestó:

Según quedó indicado en los antecedentes, los referidos contratos tuvieron como finalidad adicionar el objeto del contrato principal con una serie de obras que no estaban contempladas inicialmente. Para esas actividades se pactaron precios no previstos, se incrementó, sucesivamente, el valor fiscal del contrato, pero sin modificar el plazo previsto originalmente en el contrato principal, lo que significa que el contratista asumió libre y soberanamente ejecutar la obra adicional allí descrita y por los valores pactados, dentro del plazo original, el cual culminaba el 1 de septiembre de 2007.

De la aludida circunstancia se desprende otra conclusión fundamental: las obras adicionales contenidas en esos contratos no pueden involucrarse en el escenario de las contingencias contractuales que eventualmente se pudieran predicar del desarrollo de las obras objeto del contrato principal, por una razón elemental: las circunstancias relativas a este, que obviamente acaecieron en el pasado, y en todo caso antes de la celebración y ejecución de los contratos adicionales, luego no resulta pertinente extender esos hechos a los adicionales. Entonces, se impone la necesidad de separar las obras iniciales de las adicionales a efecto de confinar el alcance de la controversia a las primeras, porque, conforme al acervo probatorio, el conflicto suscitado concierne a las obras primigenias y no a las que fueron objeto de contratos adicionales.

En síntesis, no es dable alegar el desequilibrio económico del contrato, respecto de unas obras que el contratista se obligó a construir dentro del mismo plazo inicial, menos aún cuando las pruebas no dan cuenta de que las obras adicionales hubiesen estado rodeadas de hechos constitutivos de incumplimientos contractuales o eventos imprevistos no imputables al contratista. La circunstancia de que el contratista se hubiese obligado a ejecutar obra adicional dentro del mismo plazo previsto en el contrato principal, no significa en manera alguna, que lo ocurrido en el desarrollo de la obra original hubiese afectad también a la obra señalada en los adicionales, menos aún cuando éstas precisamente, por su condición de predecesoras de la construcción vial y de espacio público, se contrataron para allanar el camino y viabilizar la ejecución de las obras principales como en efecto ocurrió.

24. En cuanto a los otros contratos adicionales, en los que también se incluyeron obras nuevas y se aumentó el valor fiscal del contrato, se observó que en ellos fue adicionado su plazo en 7 meses, término que fue “(…) definido por la interventoría como compensación al tiempo perdido respecto de la obra inicial y para atender las adicionales” y sin que se hubiera pactado reconocimiento económico adicional por la mayor permanencia del contratista por cuenta de la obra original, criterio que fue compartido por las sociedades convocantes, según las pruebas arrimadas al proceso y la manifestación que en tal sentido se hizo en la demanda y que ello se tradujo en la aceptación del contratista respecto de esa circunstancia, al suscribir las adiciones sin salvedad alguna, en las cuales expresamente se pactó que todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal y demás documentos del mismo no modificados por el contrato adicional suscrito, eran exigibles y permanecían vigentes, agregando que

Cobra mayor contundencia la conclusión indicada en el punto precedente si establecemos la pertinente correlación con lo señalado en el parágrafo de la cláusula primera del contrato adicional No. 4, cuando advierte que “Las actas de fijación de precios no previstos, anteriormente relacionadas, el análisis de conveniencia y oportunidad y la no objeción del banco mundial hacen parte integral del presente contrato” ( Subrayado nuestro).

Ahora bien, si nos remitimos al documento contentivo del estudio de conveniencia y oportunidad, allí quedó inequívocamente recogido como parte integral del mismo el concepto expresado por la interventoría, en el cual se precisó “… en el cronograma enviado por el contratista el cual incluye el plazo adicional solicitado, se ha tenido en cuenta los atrasos imputables al contratista y a terceros y por lo tanto es indispensable que en el “Otro sí” ala contrato inicial que “el contratista manifiesta que las obras adicionales no generarán reclamaciones diferentes a Metrolínea que las relacionadas con el reconocimiento de los precios adicionales pactados”.

En ese orden de ideas, es forzoso concluir que en razón a que el aludido concepto hace parte del estudio de conveniencia y oportunidad, y este, a su turno, es parte del contrato adicional No. 4 las expresiones del interventor fueron implícitamente reconocidas por el contratista al suscribir dicho contrato, manifestaciones estas que tienen plenos efectos vinculantes.

25. El tribunal de arbitramento concluyó que los efectos que de tal situación pudieran derivarse para el contratista, “quedaron implícitamente reconocidos, en la media que el silencio de las convocantes revela su absoluta conformidad con lo allí resuelto, vale decir, que cualquier descompensación económica quedó satisfecha con lo acordado entre las partes”.

26. Para llegar a esta conclusión, los árbitros tuvieron en cuenta el contenido de las cláusulas de los contratos adicionales suscritos por las partes así como los principios de conmutatividad, autonomía de la voluntad y buena fe contractual, que procedieron a plasmar y explicar en el laudo arbitral, en el que también se hizo alusión al carácter conmutativo de los contratos estatales, con fundamento en lo establecido por el artículo 1498 del Código Civil sobre los contratos onerosos y la existencia de áleas normales y anormales en el desarrollo de los contratos, manifestando que sólo estas últimas pueden comprometer su equilibrio económico y generar la obligación de restablecerlo, como sucede también frente a eventos de incumplimiento contractual, pero que frente a todas estas circunstancias, era posible que el contratista renunciara al resarcimiento de manera expresa o implícita y “en esta última hipótesis la declinación resulta deducible del silencio que asuma en la oportunidad contractual pertinente, respecto de sus presuntos derechos”, criterio que reforzó con jurisprudencia de esta Corporación. Sostuvo, entre otras cosas:

El Tribunal entiende, siguiendo claras orientaciones jurisprudenciales, que cuando se presentan contingencias en el desarrollo de un contrato estatal, no imputables al contratista, que afecten el plazo previsto para el cumplimiento de su objeto, y las partes celebren contratos adicionales, con los ajustes y regulaciones allí contenidos, se asume que las medidas adoptadas por mutuo acuerdo, son las apropiadas para superar las dificultades surgidas, entre ellas la reposición del tiempo perdido, la inclusión de obras adicionales y demás reconocimientos a que hubiere lugar. es en ese preciso instante contractual en el que el contratista debe expresar sus pretensiones en materia de compensaciones económicas, o cuando menos, las salvedades e inconformidades que considerare pertinentes, pues en caso de silencio se entiende su absoluta aceptación de las condiciones allí estipuladas, en el entendido que con ellas quedarán satisfechos a plenitud sus eventuales derechos, sin que le sea dable formular reclamaciones a posteriori respecto de beneficios no planteados en esa oportunidad.

Esa restricción está inspirada en la imperiosa necesidad de precautelar el principio tutelar de la buena fe contractual, sin cuyo concurso se desvanece hasta sus cimientos la estructura de las relaciones negociales que se celebren entre particulares y el Estado.

27. Aparte de lo anterior, se llamó la atención sobre el hecho de que en ninguno de los contratos adicionales aparece manifestación alguna del contratista en la que hubiese reclamado el reconocimiento de indemnizaciones por los numerosos perjuicios referidos en la demanda, ni siquiera salvedades o reservas por la falta de esos reconocimientos, lo que significa que las partes entendieron que en los términos pactados en los mismos, los eventuales desequilibrios fueron subsanados satisfactoriamente, gracias al acuerdo mutuo allí contenido, por lo cual “es palmaria la expresión transaccional de la voluntad de las partes, contenida en los 5 contratos adicionales, en los que el contratista no dejó constancia alguna sobre sus eventuales derechos a compensaciones económicas, que ahora se pretenden obtener a través del proceso”, lo que “equivale a reclamar por algo que antes encontró a satisfacción, por ello, como expresión de la autonomía de la voluntad suscribió libremente los referidos contratos adicionales”.

28. Por otro lado, los árbitros consideraron que en el proceso no se probó que con los contratos adicionales 1, 2 y 3 se hubiesen tenido que sortear inconvenientes causantes de mayor permanencia en la obra y que “como quiera que en los cálculos de sobrecostos se incluyeron los valores correspondientes a los adicionales Nos. 1, 2 y 3 las conclusiones de la prueba pericial respecto de esta materia no resultan admisibles porque están presupuestados con base en premisas sobredimensionadas”.

29. Así mismo, sostuvo que la prueba pericial fue insuficiente respecto de la estimación de la improductividad de la maquinaria y equipos destinados a la obra, pues no se pudo establecer el tiempo efectivo de stand-by de los mismos, por lo cual no había asidero suficiente en la cuantificación del daño por el referido concepto.

30. Finalmente, el tribunal de arbitramento estimó probada la obra adicional ejecutada y no pagada, a pesar de que era indispensable para la terminación del objeto contractual, a juicio del interventor y en criterio del perito técnico y que fue recibida a satisfacción por parte de la entidad contratante y así mismo, fue incorporada y cuantificada en el acta de liquidación del contrato, razón por la cual había lugar a su reconocimiento a pesar de no constar en un contrato adicional, en virtud del principio de la buena fe contractual, conclusión que también sustentó con la jurisprudencia expuesta en un caso similar.

31. Para el cálculo de la condena impuesta, acogió el dictamen pericial en cuanto a la actualización y liquidación de intereses, puesto que su cálculo se hizo con fundamento en lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994 y consideró que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 392 del C.P.C., en razón a que se presentó prosperidad parcial de las pretensiones, no procedía la aplicación de condena en costas y agencias en derecho.

32. Este análisis de la providencia arbitral, permite advertir el fundamento jurídico de las decisiones que contiene, toda vez que el tribunal de arbitramento no sólo adujo la normatividad legal que sustenta sus argumentaciones sino que se basó en principios generales del derecho que informan la contratación estatal y aplicó las reglas de la sana crítica en la valoración del acervo probatorio obrante en el proceso.

33. Es así como la Sala considera que el hecho de que en su decisión el tribunal de arbitramento haya aplicado principios de derecho, no significa, como lo afirma la recurrente, que el laudo haya sido en conciencia, puesto que de un lado, se tiene que todo el ordenamiento jurídico que nos rige, de una manera u otra encuentra su fundamento en esos postulados teleológicos que lo orientan e inspiran, sino que de otro lado, inclusive por mandato legal, tales principios deben informar la contratación en general, como es el caso específico del principio de la buena fe, que consagra el Código Civil en su artículo 1603, al establecer que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella.

34. Por su parte, en relación con la contratación de las entidades estatales, así se desprende de varias disposiciones de la Ley 80 de 1993: i) el artículo 1º, que dispone que el objeto de esta ley es disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales; ii) el artículo 20, que consagra el principio de reciprocidad que se debe aplicar en los procesos de selección de contratistas frente a propuestas de bienes y servicios de origen extranjero; iii) el artículo 23, que establece que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y que se aplicarán en las mismas, entre otros, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo; iv) los artículos 24, 25 y 26, que regulan los principios de transparencia, economía y responsabilidad que informan todas las actuaciones en materia de contratación estatal; el artículo 28, según el cual en la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata la misma ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza los contratos conmutativos, etc. y es bien sabido que “(…) las normas imperativas, las normas supletorias, la buena fe, la costumbre y la equidad, se integran al contrato y adicionan o añaden obligaciones y derechos más allá de lo expresado por las partes en ejercicio de su autonomía contractual, tal y como lo disponen los artículos 18 y 1603 del Código Civil, 871 del Código de Comercio, 38 de la Ley 153 de 1887, los cuales son aplicables en su integridad a la contratación estatal, por remisión expresa de la Ley 80 de 1993”. Y respecto a los principios que informan la contratación estatal, ha dicho la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado:

Los principios en la contratación estatal

- Es bien sabido que los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, constituyen verdaderas normas jurídicas de naturaleza finalística, ya que enmarcan y orientan la actuación de los funcionarios y la actividad de los particulares que ejercen funciones administrativas y/o que participan en la celebración y ejecución de negocios jurídicos con las entidades del Estado, de tal modo que los procedimientos que se adelanten y las decisiones que se tomen, deben estar inspirados en esas reglas fundamentales que apuntan a la obtención de fines superiores y a la protección de los valores involucrados en el ejercicio del poder estatal, reglas que corresponden, como lo ha manifestado la jurisprudencia, a directrices encaminadas a mantener la actividad contractual del Estado encausada hacia el cumplimiento de los fines y funciones señalados en la Constitución y la ley y hacia la satisfacción del interés general, “directrices que, por la magnitud y diversidad de las situaciones que han de cobijar, deben estar dotadas de un elevado nivel de abstracción y generalidad”.

- Los principios que, como las reglas positivas, establecen un deber ser y exigen un determinado comportamiento, “(…) tienen valor de fuente del derecho, forman parte del ordenamiento jurídico y su violación puede ser sancionada (…) son los valores de la sociedad transformados por el derecho en criterios o parámetros de conducta fundamentales que instruyen y rigen las relaciones jurídicas en el Estado, pues a la vez que inspiran las reglas de conducta, también se proyectan en el ordenamiento jurídico para irradiar e impregnar esos axiomas, patrones, modelos o arquetipos de comportamiento ético, cultural o social a las situaciones generales e individuales. (…) Además, los principios funcionalmente son soporte estructural del sistema, puesto que establecen los criterios esenciales que animan el ordenamiento en una determinada situación o relación que interesa al derecho, se convierten en pautas hermenéuticas para desentrañar el significado y alcance de las reglas jurídicas, y constituyen fuente formal para resolver situaciones o problemas concretos ante la falta o insuficiencia de reglas jurídicas.”.

35. No cabe duda de que el estatuto de contratación de las entidades estatales fue concebido básicamente como un estatuto de principios, para cuyo desarrollo se dan las pautas en la misma ley, razón por la cual el juzgamiento en derecho, no sólo implica la cita y aplicación de las normas positivas contenidas en dicha regulación, sino que debe fundarse así mismo en los principios generales del derecho y especiales del derecho administrativo y de la contratación estatal. Y este deber se predica no sólo de los jueces administrativos en sus sentencias, sino también de los árbitros, particulares investidos transitoriamente de la función de impartir justicia, que, en cuanto tengan que hacerlo fallando en derecho, estarán sujetos en la expedición del respectivo laudo, a todas las reglas y principios que regulen el tema sobre el cual deban decidir.

36. Ahora bien, la interpretación y aplicación que de los principios y reglas positivas haga el árbitro, es materia que escapa del control del juez del recurso de anulación, puesto que, tal y como ya se advirtió, éste se limita a establecer errores in procedendo y no errores in iudicando, por cuanto esto último resultaría propio de un recurso ordinario de apelación, en virtud del cual se puede revisar el contenido y el fondo de la decisión impugnada, para establecer la existencia de errores de hecho o de derecho que puedan dar lugar a la revocatoria de la sentencia apelada, lo que no sucede en sede del recurso extraordinario, mediante el cual se persigue verificar que el procedimiento arbitral se haya adelantado de manera legal y con respeto de los derechos procesales de las partes.

37. Tampoco encuentra la Sala que el tribunal de arbitramento haya dejado de lado el acervo probatorio al fallar, puesto que tal y como ya se verificó, se pronunció sobre los dictámenes periciales y las objeciones que por error grave se formularon en su contra, encontrando que las mismas no tenían la virtualidad de configurar esta clase de error, no obstante lo cual, valoró los dictámenes restándoles poder de convicción por carecer de los fundamentos necesarios o por contener conclusiones inadmisibles, por estar presupuestados con base en premisas sobredimensionadas, es decir estar fundados en supuestos errados. Así mismo, valoró la documentación aportada al proceso, a la cual se refirió a lo largo de toda la providencia, fundamentalmente, el contrato principal y los contratos adicionales suscritos por las partes.

38. Dice el recurrente que el tribunal de arbitramento falló en conciencia porque no tuvo en cuenta el acta de liquidación bilateral suscrita por las partes, en la cual la convocante dejó sentadas las salvedades que le permitían efectuar la reclamación judicial de los sobrecostos que afirma haber padecido en la ejecución del contrato de obra, limitándose a aducir únicamente los contratos adicionales y a echar de menos en ellos manifestaciones similares de inconformidad, que no eran procedentes ni exigibles, pues la ley dispone que es en la liquidación en donde se deben formular.

39. Dicha afirmación resulta equivocada, pues es demostrativa de que la inconformidad del recurrente es en realidad con las consideraciones jurídicas y la valoración probatoria efectuada por el tribunal de arbitramento, que consideró determinante la suscripción de los contratos adicionales por parte del contratista sin manifestación alguna de inconformidad y sin dejar sentadas salvedades en relación con reclamaciones pendientes por solucionar.

40. Sin entrar a determinar si las consideraciones del laudo son jurídicamente correctas o no, por no ser función del juez del recurso extraordinario, sí observa la Sala que los árbitros no omitieron la existencia de la prueba constituida por el acta de liquidación bilateral sino que estimaron que las salvedades debieron efectuarse en un estadio anterior de la relación contractual, por cuanto al elevar reclamaciones respecto de situaciones que se presentaron con anterioridad a los contratos adicionales, estaría el demandante desconociendo el principio general de derecho venire contra factum proprium non valet. Por otra parte, no se puede desconocer que este mismo principio es el que indica la jurisprudencia de la Corporación como vulnerado cuando se presenta una demanda respecto de una controversia contractual que surge de un contrato liquidado bilateralmente, sin que la parte demandante hubiera dejado consignadas en dicha liquidación, sus objeciones y salvedades, razón por la cual, resulta requisito indispensable esa manifestación expresa de inconformidad con el corte de cuentas, para que en sede judicial prosperen las pretensiones, en caso de que además sean probados los fundamentos de la reclamación. Es decir que el solo hecho de haber efectuado la salvedad en el acto de liquidación de común acuerdo, no significa necesariamente el éxito de dichas pretensiones y en el presente caso, el laudo accedió parcialmente a las mismas.

41. Tampoco resulta acertada la fundamentación de la causal de anulación alegada, consistente en la valoración que los árbitros hicieron de las manifestaciones del interventor del contrato, puesto que desde el punto de vista probatorio, es fallo en derecho aquel que se funda en las pruebas regularmente allegadas al proceso, mientras que para que pueda considerarse en conciencia, se requiere que los árbitros hayan decidido con pretermisión de la totalidad de las pruebas legalmente aportadas, que no es el caso del laudo objeto de estudio en el sub-lite.

42. Por otra parte, el análisis del valor que los árbitros le han dado a cada medio de prueba aportado al proceso, corresponde al fondo de la controversia, que por la misma naturaleza del recurso que ahora se resuelve, resulta materia sobre la cual el juzgador no se puede pronunciar en esta instancia.

43. En cuanto a la afirmación del recurrente en el sentido de que el tribunal de arbitramento pasó por alto la prohibición legal de renuncias anticipadas a las reclamaciones económicas contenida en el artículo 24, numeral 5º, de la Ley 80 de 1993, lo que hacía ilegal cualquier renuncia de ese tipo en los contratos adicionales suscritos por el contratista y en consecuencia el silencio del contratista no tiene los efectos de renunciabilidad que se le quiso otorgar, observa la Sala que no le asiste razón en su argumentación, por cuanto lo que la ley prohíbe es que la entidad constriña, obligue o induzca al proponente a renunciar a futuras reclamaciones derivadas del incumplimiento de obligaciones de la misma administración, pero no prohíbe que aquel, voluntariamente, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, proceda a efectuarlas.

44. Por lo tanto, la interpretación que efectúa el tribunal de arbitramento de la actuación de las partes al suscribir los contratos adicionales, especialmente del contratista, que procedió a hacerlo sin expresar inconformidad alguna con su contenido, no puede ser interpretada como una manifestación de un fallo en conciencia, pues legalmente, los acuerdos de esta naturaleza, son fruto del consentimiento de los contratantes. Es así como el Código Civil establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales –art. 1602-, consigna como primera regla de interpretación de los contratos, el que conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras –art. 1618- y consagra el postulado de la buena fe contractual al disponer que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley le pertenecen a ella –art. 1603-.

45. Y específicamente la Ley 80 de 1993, establece en su artículo 28 que para la interpretación de las cláusulas y estipulaciones de los contratos estatales se tendrá en cuenta, entre otros, el principio de la buena fe, manifestación del cual resulta ser el principio de la confianza legítima, que permite esperar que las partes contratantes actúen consecuentemente con sus propias y previas manifestaciones de voluntad, por lo cual, en la labor de interpretación de los contratos, el juzgador sí está llamado a tener en cuenta las intenciones de las partes y lo que buscaban al celebrar el negocio jurídico, para lo cual deben tener en cuenta todas las pruebas que al respecto reposen en el proceso.

46. Y advierte la Sala que eso fue precisamente lo que hizo el tribunal de arbitramento, al tener en cuenta las razones que aparecieron expuestas en el proceso como justificativas de la celebración de los contratos adicionales entre las partes y la finalidad que con ellos persiguieron o los efectos que pretendieron darle a esos negocios jurídicos, sin que puedan calificarse sus conclusiones, por tal circunstancia, como un fallo en conciencia, tal y como lo sostiene el recurrente al manifestar que son manifestaciones del mismo las expresiones del laudo: “Ese silencio tiene connotaciones jurídicas desde la perspectiva del principio de la buena fe que debe inspirar las relaciones contractuales” y “Para el tribunal con ese criterio se privilegia la confianza y la buena fe sobre consideraciones formales”, manifestaciones que a juicio de aquel, permiten concluir que en el análisis decisorio del tribunal no primó el derecho (p. 459, c. ppl.).

47. En definitiva, el hecho de que la parte convocante no comparta los análisis jurídicos efectuados por el tribunal de arbitramento por considerar que han debido ser otros, no resulta constitutivo de la causal de anulación alegada y sustentada.

Conclusión

48. De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que las causales de anulación del laudo arbitral, alegadas en el recurso extraordinario interpuesto por la parte convocante en contra del laudo arbitral proferido por el tribunal de arbitramento constituido para dirimir las controversias contractuales suscitadas entre las partes con ocasión de la ejecución del contrato 005 de 2006, no tienen vocación de prosperidad y por lo tanto, el mismo se declarará infundado y el recurrente será condenado en costas, de conformidad con lo ordenado en el artículo 40 del Decreto 2279 de 1989, modificado por la Ley 446 de 1998 y compilado en el inciso tercero del artículo 165 del Decreto 1818 de 1998, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil y el Acuerdo 1887 de 2003 del C.S.J “por medio del cual se establecen las tarifas de agencias en derecho” –arts. 5º y 6º, num. 1.12.2.3.-, fijándose las mismas en la suma equivalente a 10 S.M.L.V.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

# F A L L A

PRIMERO: Declárase infundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto en contra del laudo arbitral proferido el 12 de agosto de 2014, por el tribunal de arbitramento designado para dirimir la controversia contractual surgida entre Metrolínea S.A. y las sociedades Consultoría Colombiana S.A. y Cromas S.A., con ocasión del contrato de obra pública n.o 005 del 31 de agosto de 2006.

SEGUNDO: Condénase en costas a la parte recurrente, sociedades Consultoría Colombiana S.A. y Cromas S.A., y por consiguiente al pago a favor de la convocada Metrolínea S.A., la suma equivalente a 10 S.M.L.V.

TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de Arbitramento, a través de su secretaría.

## CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Presidenta de la Sala

- DANILO ROJAS BETANCOURTH

- Magistrado

RAMIRO PAZOS GUERRERO

Magistrado

Esta causal no fue sustentada.

“Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:

(…)

7. Del recurso de anulación contra laudo arbitral proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia. Contra la sentencia que resuelva este recurso sólo procederá el recurso de revisión”.

Constituida mediante escritura pública 1011 del 21 de marzo de 2003, aclarada por escritura pública 3809 del 6 de octubre de 2004, de acuerdo con el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga (f. 1 y 345, c. 2).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 6 de junio de 2013, expediente 45922, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en el cual se dijo que “(…) los procesos arbitrales iniciados con antelación a 12 de octubre de 2012 seguirán rigiéndose por las normas procesales que sobre la materia prescribe el Decreto compilatorio 1818 de 1998, lo que incluye, entonces, el régimen de oportunidad, interposición, trámite y causales del recurso de anulación de laudo arbitral, y, en sentido contrario, sólo se aplicará la normativa del Estatuto Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 1563 de 2012) para las demandas arbitrales interpuestas después del 12 de octubre de 2012”.

Es esta la regla general, puesto que algunas de las causales de anulación contempladas en la ley le permiten al juez del recurso conocer de asuntos de fondo, como cuando el tribunal de arbitramento dejó de decidir asuntos sobre los que debió pronunciarse. Así lo ha reconocido la jurisprudencia: “(…) El control excepcional del laudo por errores in iudicando aparece sólo en los eventos en que el legislador faculta al juez del recurso de anulación para que se pronuncie sobre el fondo o materia del asunto, como cuando se dan los supuestos para modificar el laudo a través de la corrección y/o la adición. En cambio, cuando se trata del control del laudo por errores de procedimiento el legislador sólo le da competencia al juez para anular la decisión arbitral, sacándola del ordenamiento jurídico; en tales eventos no tiene competencia para pronunciarse sobre los puntos sometidos por las partes a conocimiento de la justicia arbitral y decididos por ésta (…)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de mayo de 2004, expediente 25156, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

[5] “El artículo 115 de la Ley 446 de 1998, compilado en el artículo 117 del Decreto 1818 de 1998, lo define así: “Pacto Arbitral. El artículo 2º del Decreto 2279 de 1989, quedará así: // “Artículo 2º. Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces.” La misma Ley 446, define estas dos modalidades del pacto arbitral en los siguientes términos: “Artículo 116.- El Decreto 2279 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor: // "Artículo 2A. Se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto contenido en un contrato o en documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan seguir con ocasión del mismo, a la decisión de un Tribunal Arbitral (…). // Artículo 117.- Compromiso. El artículo 3o. del Decreto 2279 de 1989, quedará así: // ‘Artículo 3o. El compromiso es un negocio jurídico, por medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado, convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral. El compromiso podrá estar contenido en cualquier documento como telegramas, télex, fax u otro medio semejante. // El documento en donde conste el compromiso deberá contener: // a) El nombre y domicilio de las partes; // b) La indicación de las diferencias y conflictos que se someterán al arbitraje; // c) La indicación del proceso en curso cuando a ello hubiere lugar. En este caso las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas en aquél.".

[6] “Fernández Rozas, José Carlos, “Elementos configuradores de la justicia arbitral”, en Revista Internacional de Arbitraje, Universidad Sergio Arboleda-Comité Colombiano de Arbitraje-Legis, 2009, p. 152 a 154”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2014, expediente 46557, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

En el contrato de obra pública 005 de 2006, las partes remiten expresamente a las condiciones generales del mismo contenidas en el pliego estándar de la licitación. Así, el parágrafo primero de la cláusula primera, establece: “La propuesta presentada y que a continuación se suscribe hace parte del pliego estándar de licitación pública y en particular los acápites de las condiciones generales del contrato y los datos del contrato que se consideran parte integral del mismo (…)” (f. 950, anexo 33 -c. de pruebas n.o 3-).

La Sala se ocupará de analizar únicamente esta causal 6ª, en cuanto como ya se advirtió, fue la única sustentada por la recurrente.

Gil Echeverry, Jorge Hernán, “Régimen Arbitral Colombiano”, Grupo Editorial Ibáñez, 2013, p. 101.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de mayo de 2000, expediente 17797, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de enero de 2012, C.P. Enrique Gil Botero.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, expediente 31887, C.P. Alier E. Hernández Enríquez: “es claro que la decisión equivocada no se identifica con la decisión en conciencia, de manera que la causal de anulación citada no puede justificar la revisión de la argumentación jurídica elaborada por el tribunal de arbitramento, por parte del juez del recurso”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 23 de julio de 1992, C.P. Daniel Suárez Hernández.

[9]“La ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia”.

[10] “Artículo 1603.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella”.

[11] “Artículo 871.- Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”.

[12] “En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”.

[13] “Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley...”.

“Artículo 23. De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo”.

“Artículo 28. De la interpretación de las reglas contractuales. En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”.

“Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación [obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública]”.

“Artículo 40. Del contenido del contrato estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de febrero de 2013, expediente 24166, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de julio de 2014, radicación 11001-03-15-000-2011-01127-00(CA), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

[53] “Sobre ellos, ha dicho la Corte Constitucional que “(…) los principios de la contratación estatal que el legislador enuncia, precisa de manera concreta y regula en los artículos 23 y siguientes de la Ley 80 de 1993, no son simples definiciones legales, sino normas de contenido específico, de obligatorio acatamiento en toda la contratación estatal, sea cual fuere la modalidad en que ésta se realice. Es decir, que tanto en el caso de la contratación mediante licitación pública o concurso de méritos, como en la contratación directa, son aplicables de manera estricta los principios que orientan la contratación pública, cuales son, la transparencia, responsabilidad, selección objetiva, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, en armonía con lo preceptuado por el artículo 209 de la Carta, que los instituye para el ejercicio de la función administrativa”. Sentencia C-508 del 3 de julio de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra”.

[54] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de agosto de 2013, expediente 39005, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa”.

[55] “[32] “… Con frases harto expresivas lo ha proclamado RIVERO: ‘Los principios generales tienen pleno valor de Derecho Positivo, considerándoles éste como parte integrante esencial del orden jurídico y sancionando su violación con la misma energía que la de la regla escrita’. Por consiguiente, su valor es indiscutible, hayan logrado o no el reconocimiento jurisprudencial”. Ob. Cit.  GONZÁLEZ, Pérez Jesús. Ob. Cit Pág. 50”.

[55] “[34] “Ver: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, y FERNÁNDEZ RAMÓN, Tomás. Ob. Cit. pág. 85 y 86”.

[56] “[35] “Si los principios constituyen la base misma del Ordenamiento, nada más lógico que acudir a ellos en la labor de interpretación de cada una de las normas que integran el ordenamiento. Ellos indicarán en cada momento la fórmula interpretativa que se debe elegir”. Cfr. Ob. Cit.  GONZÁLEZ, Pérez Jesús, pág 52”.

[57] “[36] “El artículo 230 de la C.P. señala que los principios generales del derecho son criterio auxiliar de la actividad judicial; y el  artículo 8 de la Ley 153 de 1887, señala que cuando haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulan casos o materias semejantes y, en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas o principios generales de derecho”.

[58] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2007, expediente 24715 y acumulados, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 37082, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.