MAYOR PERMANENCIA DE OBRA – Acreditación

De lo expuesto se tiene que para el reconocimiento de las pretensiones por mayor permanencia en la obra se deberá acreditar (i) la prolongación en el tiempo de la ejecución inicialmente pactada; (ii) que esa extensión obedezca a hechos no imputables al contratista, e imputables a su contraparte; (iii) que el contratista cumpla con su débito contractual, y (iv) que se acrediten los mayores extra costos generados por la mayor permanencia en la obra.

En el sub lite, se tiene que el contrato se inició a ejecutar el 17 de agosto de 1985 (fl. 3656, c. 27). Desde esa fecha, el contratista contaba con 18 meses para culminar la obra (cláusula séptima), es decir, hasta el 17 de febrero de 1987; sin embargo, el 5 de junio de 1986, cuando ya habían transcurrido, 9 meses y 18 días de ejecución, las partes suspendieron la ejecución del contrato (fls. 141 a 143, c. 29). Su reiniciación se verificó el 15 de enero de 1987 (fl. 3658, c. 27), razón por la cual el plazo de ejecución vencía el 27 de septiembre de ese mismo año.

En ese punto, conviene aclarar que los efectos económicos de la suspensión fueron acordados por las partes, razón por la cual habrá que estarse a esos acuerdos. Razón por la cual, la mayor permanencia en la obra que generó esa suspensión no puede ser objeto de otro tipo de reconocimiento en esta sede.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil quince (2015).

Radicación número: 13001-23-31-000-1990-07728-01(25743)

Actor: SOCIEDAD BARÓN Y MACCHI LTDA

Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)

Temas: Acción procedente para demandar los actos de liquidación unilateral del contrato para el 11 de octubre de 1990; desequilibrio por demora en el perfeccionamiento del contrato, cambio normativo, pagos tardíos, mayor permanencia en la obra, mayores costos y, en general, sobrecostos generados al contratista; renuncia de derechos por parte del contratista.

Sin que se observe nulidad de lo actuado, procede la Sala a resolver el  recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 22 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual declaró probada la ineptitud sustantiva de la demanda y se inhibió para decidir de fondo el asunto (fl. 569, c. ppal 2).

SÍNTESIS DEL CASO

La sociedad Barón y Macchi Ltda. pretende que se anulen las resoluciones n.°s 1883 y 2530 del 15 de mayo y del 8 de junio de 1990, respectivamente, por medio de las cuales el Instituto de Seguros Sociales liquidó unilateralmente el contrato de obra pública n.° 002004 del 29 de febrero de 1984, suscrito entre las antes mencionadas. En consecuencia, solicitó que se efectúe la liquidación y dentro de ella se incluyan los perjuicios que le causaron por incumplimiento y desequilibrio económico, con sus correspondientes intereses moratorios.

- ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA

El 11 de octubre de 1990 (fl. 131, c. ppal), la sociedad Barón y Macchi Ltda. presentó demanda en contra del Instituto de Seguros Sociales, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (fls. 1 a 131, c. ppal).

1.1. Síntesis de los hechos

Las pretensiones se sustentan en la situación fáctica que se resume así (fls. 7 a 63, c. ppal):

1.1.1. El 29 de febrero de 1984, previa realización de la Licitación Pública n.° SRF-DIYD 00-01-83, iniciada en el mes de julio de 1983, el Instituto de Seguros Sociales, en adelante I.S.S., y la sociedad Barón y Macchi Ltda. suscribieron el contrato n.° 02004 para la construcción de una Clínica en la ciudad de Cartagena.

1.1.2. El 22 de mayo de 1984, las partes suscribieron un otrosí al contrato n.° 02004, con el fin de indicar el número de la escritura pública del lote donde se iban a realizar las obras e incorporar unas obligaciones que estaban originalmente en el pliego de condiciones, pero que de forma involuntaria se omitieron en el texto del contrato original.

1.1.3. Antes de la aprobación del contrato por parte del Consejo de Ministros, este organismo estimó necesario remitirlo a la Procuraduría General de la Nación y al Departamento Administrativo Nacional de Planeación para que conceptuaran sobre la legalidad y viabilidad de la obra. Esas entidades coincidieron en conceptuar positivamente; sin embargo, en ese trámite se extravió el original del contrato, razón por la cual el 30 de agosto de 1984 debió suscribirse un nuevo documento, que incluyó las modificaciones del otrosí referido.

1.1.4. El nuevo documento fue enviado al Consejo de Ministros para su aprobación; sin embargo, esa instancia formuló observaciones porque los requisitos presupuestales, garantías y paz y salvos se obtuvieron con anterioridad a la suscripción del nuevo contrato. En comunicaciones cruzadas, entre octubre y noviembre de 1984, la contratante requirió el cumplimiento de esas observaciones, al tiempo que su contraparte insistió en que esas exigencias estaban cumplidas desde la firma del primer contrato. Finalmente, el 1 de abril de 1985, las partes firmaron un otrosí donde se aclaraba que el contrato n.° 02004 del 30 de agosto de 1984 no era un contrato distinto del firmado el 29 de febrero del mismo año. Fue así como el 16 de abril de 1985 fue aprobado por el Consejo de Ministros.

1.1.5. El 22 de abril siguiente, el contratista envió las garantías ampliadas en su vigencia para poder ejecutar el contrato; no obstante, el 8 de mayo siguiente, el I.S.S. requirió nuevamente al contratista para que le remitiera un escrito donde manifestara bajo la gravedad de juramento que no se encontraba incurso en inhabilidad o incompatibilidad, lo que retardó su envió al Consejo de Estado para su aprobación.

1.1.6. El 29 de mayo de 1985, el Consejo de Estado remitió al I.S.S. el contrato con su correspondiente aprobación.

1.1.7. Por su parte, el 19 de junio de 1985 el I.S.S. certificó el perfeccionamiento del contrato y sólo hasta el 15 de julio siguiente lo remitió al Gerente del I.S.S. en Bolívar para que iniciara su ejecución.

1.1.8. El 29 de julio de 1985 se entregó el anticipo al contratista y el 17 de agosto siguiente se iniciaron los trabajos.

1.1.9. El 5 de junio de 1986, las partes suspendieron la ejecución del contrato por la demora en la iniciación de las obras y la falta de presupuesto. Igualmente, mediante acta del 13 de junio siguiente se estableció la metodología para calcular el mayor costo por la suspensión del contrato.  El 15 de enero de 1987 se reiniciaron las obras.

1.1.10. El 24 de septiembre de 1987, el I.S.S. impuso una modificación a la cláusula de reajuste de precios, como condición para prorrogar el contrato hasta el 22 de mayo de 1988.

1.1.11. El 3 de diciembre de 1987, las partes suscribieron el acta de los mayores costos generados por la suspensión del contrato, en la cual el I.S.S. obligó al contratista a renunciar sus reclamaciones por desequilibrio económico como consecuencia del cambio legislativo y reglamentario, el reenganche de personal, el incremento prestacional por mayor permanencia en la obra y el reajuste final de las actas de obra. El contratista aceptó debido a la precaria situación financiera por la que atravesaba. Esa acta se legalizó a través del otrosí del 10 de diciembre de 1987.

1.1.12. El 7 de mayo de 1988, las partes adicionaron el contrato en valor y en tiempo. El plazo quedó prorrogado hasta el 19 de octubre siguiente, el cual finalmente se adicionó en un mes más, con el fin de acordar los precios de unos trabajos y suministros contratados; sin embargo, el contrato finalizó el 19 de noviembre de 1988, sin que ejecutaran los trabajos y suministros faltantes, aunque fueron pactados.

1.1.13. Las anteriores circunstancias, según la demanda, produjeron diferentes perjuicios. Así se tiene (i) los derivados por la demora en el perfeccionamiento del contrato; (ii) el cambio de la legislación y las reglamentaciones; (iii) la demora en los pagos tales como: anticipo, reajuste de actas básicas, las retenciones contractuales, los mayores costos por la suspensión y su respectivo reajuste; (iv) la insuficiencia del sistema de ajuste para las actas n.°s 20 a la 30; (v) la mayor permanencia en la obra; (vi) lucro cesante por la supresión de obras y suministros, y (vii) mayores cantidades de obra ordenadas por el I.S.S., que no fueron pactadas originalmente.

1.1.14. Los anteriores perjuicios fueron reclamados al I.S.S., quien desatendió esa petición y propuso un acta de liquidación que fue rechazada por la contratista. En consecuencia, mediante resolución n.° 000002292 del 7 de junio de 1989 el I.S.S. aprobó su liquidación de forma unilateral; sin embargo, el IS.S. revocó esa decisión a través de la resolución n.° 00003843 del 19 de septiembre siguiente.

1.1.15. El 14 de mayo de 1990, sin previamente escuchar al contratista, el I.S.S. lo citó para que firmara un nuevo proyecto de liquidación, sin que lograra acuerdo.

1.1.16. El 15 de mayo de 1990, mediante resolución 00001883, el I.S.S. liquidó unilateralmente el contrato, decisión que confirmó a través de la resolución 00002530 del 8 de junio del mismo año, sin que se atendieran las reclamaciones del contratista. Esa decisión fue notificada el 14 de junio de 1990.

1.2. Las pretensiones

Con fundamento en los anteriores hechos, la actora deprecó las siguientes pretensiones (fls. 5 a 7, c. ppal):

PRIMERA: Que es nula la resolución número 00001883 del 15 de mayo de 1990, proferida por el señor Director General del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, mediante la cual se liquidó de oficio el contrato n.° 002004 del 29 de febrero de 1984 celebrado entre el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y BARÓN Y MACCHI LTDA. o, como lo expresa la parte resolutiva de dicho acto, “se deja en firme el acta final de liquidación del contrato n.° 002004 del 29 de febrero de 1984.

SEGUNDA: Que así mismo es nula la resolución número 00002530 de ocho (8) de junio de 1990, proferida por el mismo Director General del ISS, por la cual se confirmó en todas sus partes la decisión de que trata la petición anterior.

TERCERA: Que a manera de restablecimiento de los derechos conculcados a BARÓN Y MACCHI LTDA., se declare que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES incumplió el contrato n.° 002004 del 29 de febrero de 1984 y que en desarrollo del mismo ocurrieron sucesos que alteraron su equilibrio económico, técnico y financiero, de modo que la liquidación de dicho contrato debió incluir las compensaciones correspondientes en favor de BARÓN Y MACCHI LTDA.

CUARTA: Que se liquide judicialmente el contrato n.° 002004 del 29 de febrero de 1984 y, a modo de condena, se incluya dentro de dicha liquidación judicial del contrato, en favor de BARÓN Y MACHHI LTDA, el valor actualizado de las indemnizaciones a que tiene derecho como compensación integral de los perjuicios y sobrecostos sufridos en desarrollo del mismo contrato bien por el incumplimiento del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, bien por la ocurrencia de sucesos que alteraron su equilibrio económico, técnico y financiero.

QUINTA: Que dentro de la liquidación del contrato se reconozcan en favor de BARÓN Y MACCHI LTDA. intereses moratorios sobre las compensaciones que el ISS dejó de incluir en los actos acusados para el período comprendido entre la época en que debía haberse producido la liquidación por vía administrativa y la fecha de la sentencia.

SEXTA: Que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES debe dar cumplimiento a la sentencia dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que la providencia le sea notificada.

SÉPTIMA: Que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES debe pagar en favor de mi representada intereses comerciales sobre la cantidad liquida reconocida durante los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del fallo, e intereses moratorios después de dicho término.

OCTAVA: Que la sentencia se comunique en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

1.3. Concepto de la violación

Como fundamento de la nulidad de los actos administrativos demandados (fls. 62 a 119, c. ppal), la sociedad actora consideró vulnerados los artículos 2, 10, 16, 26 y 30 Superiores; 20, 21 y 88 del Decreto Ley 22 de 1983; 1518, 1602, 1608 y s.s. del Código Civil; 80 de la Ley 153 de 1887, y 864 del Código de Comercio.

En el concepto de la violación de esas normas, la parte actora, después de hacer una extensa explicación del entendimiento de los contratos públicos y su tratamiento en el ordenamiento jurídico colombiano, sostuvo que los contratos administrativos, como el que se estudia en el presente asunto, imponen el respeto y la aplicación de los principios constitucionales, tales como el de buena fe y el respecto del equilibrio de la ecuación financiera, entre otros. Igualmente, esos acuerdos están sujetos a la propuesta, al pliego de condiciones y a la adjudicación, en tanto dan lugar a su suscripción. Esos principios y esos documentos imponen la obligación a la demandada de responder por los perjuicios ocasionados y reclamados.

La sociedad actora explicó que el reajuste de los precios del contrato constituye un derecho para los contratistas, que encontró entre sus primeras regulaciones la Ley 4 de 1964 y se ha mantenido así, incluso, hasta considerarse como una estipulación de derecho público que no puede desconocerse por pactos entre las partes de un contrato; sin embargo, la entidad demandada modificó el 24 de septiembre de 1987 la fórmula de reajuste de tal forma que la hizo inoperante y, además, amortizó el anticipo de forma retroactiva. Asimismo, impuso todas esas decisiones al contratista, quien debió renunciar a cualquier reclamo debido a su situación económica.

Igualmente, después de explicar el alcance de las propuestas presentadas por los interesados dentro de un proceso de selección adelantado por una entidad pública, la parte actora concluyó que en su propuesta no se incorporaron los incumplimientos y desequilibrios que se generaron razón por la cual deben ser cubiertos por la demandada.

La parte actora explicó que la firma del contrato, de sus actas y modificaciones no tenían la virtualidad de dejar sin efectos vinculantes su propuesta, el pliego de condiciones y la adjudicación, toda vez que son estas últimas las que sujetan al primero y no viceversa. En consecuencia, los actos contractuales suscritos por la actora lo fueron con el ánimo de colaboración y con el convencimiento que los sobrecostos ocasionados le serían reconocidos.

Por último, estimó que la demandada con su comportamiento precontractual y contractual desconoció la normatividad que le imponía la garantía del reconocimiento económico efectivo de su contratista, que se aprovechó de las circunstancias que ponían a su contraparte en situación de inferioridad y que aún a sabiendas de ello impuso cargas económicas desbordadas que causaron perjuicios al contratista y que está en la obligación de reconocer.

2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El I.S.S. (fls. 152 a 179, c. ppal) afirmó que la demora en el perfeccionamiento del contrato es imputable al contratista, en tanto sólo cumplió con los requisitos el 23 de abril de 1985 y que las exigencias impuestas para tal fin correspondían a las establecidas en la ley. Igualmente, advirtió que en el otrosí del 1 de abril de 1985 se aclaró que el extravió del contrato no resultaba imputable a ninguna de las partes. En todo caso, precisó que la fórmula de reajuste del contrato aseguraba que los precios mantuvieran su poder adquisitivo. Precisó que los acuerdos logrados por las partes mantienen su presunción de legalidad, mientras no se desvirtúe judicialmente.

La demandada aclaró que el anticipo fue actualizado con una interpretación favorable al contratista, tal como lo deja entrever el texto del acta del 14 de abril de 1986. En todo caso, esa nueva fórmula de reajuste desconoció lo pactado contractualmente, razón por la cual fue modificada de común acuerdo y así se aplicó desde el acta de obra n.° 20 y siguientes.

La demandada estimó inverosímil que la actora mantuviera equipos y personal con una pérdida de cuatrocientos millones de pesos y, de ser así, ese hecho constituiría culpa exclusiva; precisó que los precios indicados en los pliegos de condiciones fueron estimativos, razón por la cual con base en ellos no puede fincarse ninguna responsabilidad; los imprevistos alegados están absorbidos por el 2% que el contratista incorporó en su A.I.U.; las obras adicionales fueron canceladas; las cuentas se pagaron oportunamente; las prórrogas fueron solicitadas por la actora, razón por la cual mal puede reconocerse valores por mayor permanencia en la obra. Todas las modificaciones al contrato fueron pactadas libremente y sin presiones de la demandada; el contratista presentó incompletas, erradas y tardíamente sus cuentas, razón por la cual fueron glosadas; las nuevas obras no hacían parte de lo contratado y nunca se llegó a un acuerdo sobre las mismas, además superaban el 50% del valor total del contrato, por lo que la entidad debió adelantar el correspondiente proceso de selección; los nuevos planos eran una obligación del contratista. Además, sólo un cambió superior al 50% de los diseños se considera un rediseño y da lugar a un pago adicional, sin que en esta oportunidad los planos exigidos al contratista excedieran ese límite, y, finalmente, aclaró que el contrato se cumplió por ambas partes. La parte de la clínica que le correspondía efectuar a la sociedad actora fue satisfecha. Al igual que las obligaciones de la entidad contratante.

Propuso como excepciones la de (i) falta de competencia, toda vez la acción ejercida fue la de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual la competencia para este tipo de asuntos, cuando el acto administrativo es de naturaleza nacional, como ocurre en el sub lite, se determina por el lugar donde se produjo el acto administrativo, es decir, la ciudad de Bogotá. En ese orden, el tribunal administrativo competente era el de Cundinamarca y no el de Bolívar; (ii) ineptitud formal de la demanda, en tanto la acción debió ser la contractual, como estaba definido legal y jurisprudencialmente; (iii) indebida acumulación de pretensiones, toda vez que se pidió la nulidad de los actos administrativos de liquidación unilateral y al tiempo el incumplimiento del contrato, cuando esta última pretensión es propia de la acción contractual y la ejercida fue la de nulidad y restablecimiento del derecho; (iv) ineptitud sustantiva de la demanda, por cuanto no se explicó el concepto de la violación de las normas citadas como infringidas; (v) renuncia a la reclamación del pago por desequilibrio económico del contrato, contenida en el otrosí del 24 de septiembre de 1987; (vi) inexistencia de los perjuicios reclamados, en tanto la cláusula de reajuste previó cualquier modificación de los precios por el transcurso del tiempo, además que los costos por la suspensión fueron reconocidos; (vii) pago, toda vez que los rubros adeudados fueron cancelados en su totalidad, y (viii) compensación, como consecuencia de los acuerdos entre las partes que permitieron superar las diferencias que aquí se reclaman.

3. LOS ALEGATOS

En esta oportunidad, el Ministerio Público conceptuó que estaba probada la demora injustificada en el trámite de perfeccionamiento del contrato y sus efectos negativos en el equilibrio financiero, razón por la cual estimó que se imponía acceder a las pretensiones de la demanda (fls. 481 a 484, c. ppal).

La parte demandada reiteró que la demora en el perfeccionamiento no fue imputable a las partes y, además, se reconocieron los desajustes ocasionados con esa demora, tal como se pactó en el otrosí del 1 de abril de 1985; el anticipo también se actualizó mediante acta del 14 de abril de 1986; las modificaciones a la cláusula de reajuste eran necesarias, toda vez que se desconoció lo originalmente pactado; las normas administrativas de carácter general no pueden generar indemnización o reconocimiento alguno para el contratista, además de que fueron renunciadas en el acta del 3 de diciembre de 1997 y absorbidos por el cálculo de los imprevistos de los costos indirectos; la demora en los pagos estuvo justificada en las glosas a las actas respectivas; los costos de la suspensión fueron asumidos por la demandada; la mayor permanencia fue pactada sin cobros adicionales, y las obras que no se ejecutaron tuvieron esa suerte porque sobre no existió pacto (fls. 1 a 130, c. alegatos).

La parte actora estimó probadas cada una de sus reclamaciones, así como la cuantificación de los perjuicios causados. Igualmente, afirmó que ninguna de las pretensiones propuestas por la demandada estaban llamadas a prosperar (fls. 131 a 178, c. alegatos).

- LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 22 de mayo de 2003 (fls. 558 a 569, c. ppal 2), el a quo se declaró inhibido para resolver de fondo por encontrarse probada la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción. Para el efecto, sostuvo:

CONSIDERACIONES DE LA SALA

No existiendo en el transcurso de este proceso causal alguna de nulidad, procede la Sala a pronunciarse sobre las excepciones de la demandada.

INCOMPETENCIA, señala la parte actora que este tribunal no es competente para conocer de este proceso toda vez que de acuerdo al artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, ordinal 9, el factor territorial para determinar la competencia de los procesos de restablecimiento del derecho en que se controviertan actos del orden nacional cuya cuantía exceda de $800.000 (hoy $1.120.000) se determinará “por el lugar donde se produjo el acto”.

Respecto de la anterior excepción considera la Sala que no tiene vocación de prosperidad en la medida que los actos cuya nulidad se persigue fueron expedidos en desarrollo de un contrato cuya celebración y ejecución se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, por lo tanto este asunto corresponde a la competencia de este Tribunal.

INEPTITUD FORMAL DE LA DEMANDA O DE IMPEDIMENTO PROCESAL PARA DICTAR SENTENCIA DE FONDO, es necesario que este Tribunal antes de entrar a estudiar el fondo del proceso, determine la procedencia o no de esta excepción (…).

En el caso bajo estudio se observa que el actor ejercitó inadecuadamente la acción de nulidad y restablecimiento por ello la demanda carece de un presupuesto procesal que permita una sentencia de fondo (…).

Después de las anteriores consideraciones se llega a la conclusión que este Tribunal se encuentra impedido para dictar sentencia de fondo por existir ineptitud sustantiva de la demanda, debido a que el actor no formuló correctamente su demanda, puesto que con ella busca que se hagan declaraciones propias de dos acciones diferentes contrariando con ello el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.

Por otro lado la justicia contenciosa por ser de naturaleza rogada, requiere que el juez tenga a su disposición todos los elementos necesarios dentro del proceso para poder llevar a cabo el control de legalidad de los actos de la administración, de no ser así se ve obligado a abstenerse de dictar sentencia de fondo, y a reconocer la procedencia de la excepción que propuso la parte demandada dentro de la contestación de la demanda.

Por todo lo anterior, este Tribunal declarará probada la excepción de ineptitud formal de la demanda y como consecuencia de ello se inhibe para proferir sentencia de fondo.

- SEGUNDA INSTANCIA

1. RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte actora apeló la decisión del a quo. Para el efecto (fls. 530 a 594, c. ppal 2), con fundamento en varios pronunciamientos de esta Sección, concluyó que “si el Tribunal estimó que la acción que ha debido incoarse es la contractual y no la de nulidad y restablecimiento del derecho, indiscutiblemente tenía el deber, la obligación de interpretar y proferir una sentencia de fondo, como si se hubiese ejercitado la primera de tales acciones, máxime si se tiene en cuenta que ambos trámites han de seguirse por la misma vía procesal” (fl. 594, c. ppal 2). En consecuencia, solicitó que se fallara de fondo el asunto, con fundamento en los cargos formulados en la demanda.

2. LOS ALEGATOS

En esta oportunidad, la parte actora reiteró los argumentos de sus intervenciones (fls. 599 a 641, c. ppal 2).

- CONSIDERACIONES

1. PRESUPUESTOS PROCESALES

1.1. La jurisdicción, competencia y acción procedente

1.1.1. En tanto uno de los extremos es una entidad pública, el Instituto de Seguros Sociales, es esta la jurisdicción a quien le corresponde asumir el presente asunto. Ahora, es esta Corporación la competente para conocer del mismo, toda vez que el numeral 1º del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, subrogado por el Decreto 597 de 1989, le asignaba el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los Tribunales Administrativos.

1.1.2. De otro lado, frente a la acción pertinente, el Código Contencioso Administrativo, en el texto original del artículo 87 del Decreto 01 de 1984, disponía:

ARTICULO 87. ACCIONES RELATIVAS A CONTRATOS. Cualquiera de las partes de un contrato de derecho privado de la administración en que se haya incluido la cláusula de caducidad, o de los contratos administrativos o interadministrativos, podrá pedir un pronunciamiento sobre su existencia o validez, que se decrete su revisión, que se declare su incumplimiento y la responsabilidad derivada de él.

La nulidad absoluta también podrá pedirse por el Ministerio Público y por quien demuestre interés directo en el contrato.

Los actos separables del contrato serán controlables por medio de las otras acciones previstas en este Código (se destaca).

Ahora, el mismo código, en su artículo 136 prescribía, en su parte pertinente, que los “actos separables distintos del de adjudicación de una licitación sólo serán impugnables jurisdiccionalmente una vez terminado o liquidado el contrato”.

Frente al alcance de esas normas, la jurisprudencia precisó:

- Que se debía distinguir al interior de los actos contractuales, unos separables del contrato y otros que no lo eran.

b)	Que los actos separables no se controlaban por medio de las acciones contractuales (artículo 87), sino por “las otras acciones” previstas en el Código, es decir las de nulidad (artículo 84) y de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 85).

c)	Que, sin embargo, dichos actos únicamente eran impugnables jurisdiccionalmente “una vez terminado o liquidado el contrato”.

d)	De la regla anterior quedaba exceptuado el acto de adjudicación que era susceptible de ser impugnado según las reglas generales (artículo 136).

Igualmente, desde esa época y en vigencia de las normas en cita, la Sección precisó en relación con el cuestionamiento judicial de los actos contractuales, esto es, los de ejecución y liquidación, lo siguiente:

Los inconvenientes se presentaron cuando se trató de precisar lo que se debía entender por actos separables de los contratos; finalmente, la jurisprudencia definió que tal calificación estaba reservada para los actos administrativos expedidos con anterioridad a la celebración del contrato, siendo los contractuales propiamente dichos (y por ende no separables), los que se produjeran en las etapas de ejecución y liquidación.

Deducido lo anterior, el régimen descrito, conforme se explicó antes, en los artículos 87 y 136 se aplicó a los actos previos; los actos contractuales se debían impugnar, en consecuencia, a través de las acciones del artículo 87.

Ahora, las anteriores normas, fueron modificadas con la entrada en vigencia del Decreto 2304 de 1989, norma vigente a la presentación de la demanda; sin embargo, el cuestionamiento judicial de los actos separables y los contractuales se mantuvo incólume, salvo en cuanto se permitió la impugnación de la legalidad de los primeros sin el sometimiento del ejercicio de la acción a la terminación o liquidación del contrato.

En esos términos, el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, para el momento en que se presentó la demanda, se consideró como contractual propiamente dicho y, en los términos del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, podía demandarse a través de la acción contractual.

Sin embargo, en esta oportunidad la parte actora refirió de forma equivocada a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Con todo, las pretensiones de la demanda, donde se solicitó la legalidad del acto contractual y los restablecimientos consecuenciales, imponen su adecuación a la acción contractual, en tanto la controversia planteada es la misma desde su origen y se somete al mismo procedimiento ordinario. De suerte que se mantienen intactas las garantías constitucionales de la contraparte y se garantiza el derecho efectivo a la administración de justicia de la parte actora, como lo ha señalado esta Corporación en otras oportunidades.

1.2. La legitimación en la causa

Las partes se encuentran legitimadas, toda vez que son extremos de la relación contractual en estudio y de los actos administrativos cuestionados.

1.3. La caducidad

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984, subrogado por el Decreto 2304 de 1989), dispuso que las acciones de controversias relativas a contratos caducarían a los dos años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvieran de fundamento. La ejecutoría de la resolución n.° 2530 del 8 de junio de 1990, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución n.° 1883 del 15 de mayo del mismo año, que liquidó unilateralmente el contrato de obra n.° 2004 del 29 de febrero de 1984, se produjo el 14 de junio de 1990 (fl. 149, c. ppal, acta de notificación). Por su parte, la demanda se presentó el 11 de octubre siguiente (fl. 131, c. ppal). En esos términos, fuerza concluir que la acción fue presentada oportunamente.

2. EXCEPCIONES

En cuanto a la excepción de (i) falta de competencia por el factor territorial, debe señalarse que la acción pertinente es la contractual. En consecuencia, es claro que el lugar de ejecución del contrato definía esta cuestión, en los términos del numeral 8 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, reformado por el Decreto 597 de 1988. Por consiguiente, como el contrato de obra se ejecutó en la ciudad de Cartagena, la competencia territorial correspondía al Tribunal Administrativo de Bolívar, como aconteció.

Sobre (ii) la ineptitud formal de la demanda, en tanto la acción debió ser la contractual y (iii) la indebida acumulación de pretensiones, toda vez que se solicitó la nulidad de los actos administrativos de liquidación unilateral y al tiempo el incumplimiento del contrato, cuando esta última pretensión es propia de la acción contractual, deberá estarse a lo expuesto al abordar la procedibilidad de la acción y su correspondiente adecuación.

En lo que respecta a la (iv) ineptitud sustantiva de la demanda, toda vez que no se explicó el concepto de la violación de las normas citadas como infringidas, es suficiente con remitir a lo expuesto en la demanda sobre el particular, donde fue ampliamente desarrollado este particular, tal como también se reprodujo en esta providencia.

Por último, sobre las llamadas excepciones de (v) renuncia a la reclamación del pago por desequilibrio económico del contrato; (vi) inexistencia de los perjuicios reclamados; (vii) pago y (viii) compensación, en tanto no constituyen medios exceptivos, sino razones de defensa, se resolverán con el fondo del asunto.

3. EL PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico en el presente asunto se concreta en dilucidar si los cargos de nulidad propuestos por la parte actora en contra de la resolución n.° 1883 del 15 de mayo de 1990, que liquidó unilateralmente el contrato de obra n.° 2004 del 29 de febrero de 1984, y de la resolución 2530 del 8 de junio del mismo año, que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la primera resolución mencionada, están llamados a prosperar.

3. LA CUESTIÓN DE FONDO: LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

3.1. Del régimen jurídico del contrato de obra n.° 2004 del 29 de febrero de 1984

Para el 29 de febrero de 1984, cuando se suscribió el contrato de obra en estudio, estaba vigente el Decreto Ley 222 del mismo año, que dispuso en su artículo 1 que los contratos de que trata esa norma suscritos por entidades descentralizadas del orden nacional, como ocurre en el presente evento, se regularían por esa disposición. Igualmente, se trata de un contrato administrativo en los términos del artículo 16 ejusdem y está regulado en los artículos 81 a 129 de la misma norma. En consecuencia, el régimen jurídico aplicable será el contenido en esas disposiciones.

Vale aclarar que aunque el contrato de obra n.° 2004 fue nuevamente suscrito con fecha 30 de agosto de 1984 (fl. 131, c. 29), debido a su pérdida en momentos en que se tramitaba su aprobación por parte del Consejo de Ministros, lo cierto es que en la cláusula primera del otrosí del 1 de abril de 1985, las partes aclararon que “el contrato fechado el 30 de agosto de 1984 (…), corresponde al mismo contrato de fecha 29 de febrero de 1984, fecha que para todos los efectos legales debe ser considerada como la de suscripción del contrato n.° 2004” (fl. 135, c. 29). En consecuencia, la fecha de suscripción del contrato de obra n.° 2004 es el 29 de febrero de 1984.

3.2. De los hechos probados

Es dable aclarar que las pruebas que aquí se citan y analizan fueron aportadas y decretadas en las oportunidades procesales correspondientes. Igualmente, es preciso advertir que algunos documentos fueron allegados en copia simple, pero los mismos no fueron tachados por la demandada, razón por la cual se valorarán sin otra consideración, como la Sección lo tiene establecido.

3.2.1. El 27 de mayo de 1983, mediante resolución n.° 222, el I.S.S. abrió la Licitación Pública Nacional SRF-DIYD#00-01-83 para la construcción de una clínica en la ciudad de Cartagena (fl. 1, c. 29). Después de agotado el proceso de selección, a través de la resolución n.° 5824 del 23 de diciembre de 1983, se adjudicó a la sociedad Barón y Macchi Ltda., por un valor de $519.643.555.19 (fls. 1 y 2, c. 29).

3.2.2. En los pliegos de condiciones de la Licitación Pública Nacional SRF-DIYD#00-01-83, en lo que interesa al presente asunto, se incorporaron las siguientes exigencias (fls. 99 a 209, c. 2):

CANTIDADES DE OBRA 2.03

Los trabajos incluidos en esta licitación se describirán brevemente adelante y las cantidades de obra se considerarán en el formulario de precios en el capítulo VII del pliego de cargos (sic).

Las cantidades de obra indicadas en el formulario de precio son aproximadas y representan un estimativo del trabajo por realizar; este estimativo se hace con el fin de utilizarlo en la comparación de las propuestas. El CONTRATISTA no tendrá derecho a ninguna reclamación contra el ISS si sufre pérdida de cualquier magnitud por razón de resultar diferentes las cantidades reales de obra y precios. Para los fines de pago se considerará la cantidad de obra efectivamente recibida.

PRECIOS UNITARIOS 2.04 (…)

Queda entendido que los precios unitarios que el PROPONENTE consigne en el formulario de su propuesta formarán parte del contrato que se celebra y deberán cubrir, para cada uno de los ítems de pago, todos los gastos que demande la ejecución correcta de la obra de acuerdo con lo establecido en la Sección respectiva del Capítulo V –Normas Técnicas- así como la utilidad del CONTRATISTA y sus gastos de administración, dirección e imprevistos (…).

REAJUSTE DE PAGOS 2.06

Los pagos mensuales que hagan al CONTRATISTA, serán reajustados mediante la aplicación de la fórmula escalatoria que se explica a continuación:

P1= (11 /Io) Po

P1= Valor del acta de reajustada

Po= Valor del acta a precios consignados en la propuesta del mes de adjudicación del contrato

I1= Índice “Costo Total Edificación” de Camacol Caldas (sic) del mes del acta

Io= Valor del índice “Costo Total Edificación” de Camacol en el mes del cierre de la licitación

Los ajustes deben calcularse por períodos mensuales y en el mes de ejecución de las obras. El valor de las actas de entrega de obra que abarquen períodos mayores, deberán ser repartidos proporcionalmente al número de días que corresponda a cada uno de los meses.

Para el reajuste de los precios unitarios de aquellas obras dejadas de ejecutar dentro de los planes bimestrales de trabajo, se utilizarán, para efectos de aplicación de la fórmula, los índices correspondientes al último mes del bimestre en el cual la obra debió ejecutarse.

Las órdenes por obras extras cuyo precio se acuerde con posterioridad a la firma del contrato, tendrán como índice básico (sub índice 0 de la fórmula) los correspondientes a la fecha en la cual el interventor expide la orden para efectuar estos trabajos. Cuando haya prórrogas motivadas por causas atribuidas al CONTRATISTA, las actas correspondientes al período de ampliación de plazo se reajustarán según los índices de precio de la fórmula al último mes de plazo, sin perjuicio de las sanciones previstas por la demora en la entrega de las obras o instalaciones.

La aplicación de las fórmulas escalatorias corresponde a la interventoría (…).

CONTRATO, TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN 2.16

El contrato se formalizará de acuerdo con las leyes colombianas y según el proyecto cuya minuta se adjunta en el Capítulo IV de esos Pliegos de Condiciones. Si alguno de los proponentes desea proponer modificaciones a algunas de las cláusulas que forman el contrato, o adicionar alguna otra, debe considerarlos en su propuesta; pero el ISS se reserva el derecho de aceptarla o rechazar las modificaciones. La presentación de la propuesta sin ninguna solicitud de modificación a los pliegos de licitación se entiende como la aceptación total de ellos y el ISS no aceptará sino la adición de cláusulas aclaratorias que no modifiquen la esencia del mismo.

El PROPONENTE favorecido presentará, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que reciba el aviso de adjudicación, los siguientes documentos:

1. Si se trata de una sociedad y los estatutos no lo autorizan, constancia escrito por medio de la cual la Junta Directiva o la Junta de Socios autoriza al gerente para comprometer a la sociedad en este contrato con el ISS. Las personas naturales deberán adjuntar el Registro Mercantil.

2. Certificado de paz y salvo de la sociedad o de la persona que firma el contrato, expedido por la Administración de Impuestos Nacionales.

3. Cédula de ciudadanía de la persona o personas que figuran en el contrato.

4. Certificado de la Cámara de Comercio, como se estipuló en el numeral 2.01.e.2.

5. Certificado de paz y salvo expedido por el ISS en el cual conste el pago de los aportes del proponente a esta entidad.

Cuando estos documentos se encuentren en poder del ISS se procederá a elaborar el contrato y EL PROPONENTE tendrá cinco (5) días calendarios de plazo para firmarlo, contados a partir de la minuta del contrato.

Una vez adjudicada la Licitación y suscrito el contrato, por razón de su cuantía, este pasará a la aprobación del Ministerio de Trabajo y por su conducto, a la aprobación del Consejo de Ministros; una vez cumplidos estos trámites se pasará al Consejo de Estado para su revisión final.

En consecuencia, se entenderá perfeccionado el contrato con la ejecutoria de la providencia del Consejo de Estado que lo declare ajustado a la Ley, con la aprobación de las garantías exigidas y con la expedición de Certificado de Registro Presupuestal. El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los derechos de publicación en el diario oficial y pagar los impuestos de timbre, en la cuantía que señala la Ley, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del perfeccionamiento del contrato (…).

TRABAJOS EXTRAS. OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.27.

A. Cuando el interventor, previa aprobación del Subdirector de Recursos físico, ordene por escrito la ejecución de trabajos extras, EL CONTRATISTA estará obligado a realizarlos de acuerdo con las condiciones y especificaciones contenidas en el contrato y las que para dicho trabajo extra se adicionen, siempre y cuando las obras ordenadas formen parte del conjunto de obras contratadas. EL CONTRATISTA deberá suministrar todos los equipos, materiales y mano de obra necesaria para realizar el trabajo extra. Las obras objeto de trabajo extra se incluirían dentro del programa de construcción (…).

B. Mayor cantidad de obras:

Se entiende por mayor cantidad de obra la que resulta de la diferencia entre la cantidad de la obra medida y la cantidad de la obra contratada, para lo cual existe un precio unitario en la propuesta del CONTRATISTA y aparece en los pliegos. En estos casos, regirán los precios unitarios correspondientes a su propuesta.

C. Obras adicionales:

Se entiende por obras adicionales aquellas que teniendo precios unitarios en la propuesta del CONTRATISTA no aparecen en los planos e implican una mayor área de construcción. Su pago se hará con base en los precios de la propuesta del CONTRATISTA (…).

SUSPENSIÓN DEL TRABAJO 2.29

El ISS, por conducto del interventor podrá ordenar al CONTRATISTA suspender todo o parte del trabajo durante el período de tiempo que estime necesario o conveniente para sus intereses. Cuando esta suspensión ocasione al CONTRATISTA gastos adicionales o pérdidas y siempre que ellas no hayan sido motivadas por falta o negligencia de este, el ISS y el CONTRATISTA acordarán previamente un ajuste equitativo (…).

DERECHOS, IMPUESTO Y LEYES 2.34

El CONTRATISTA obtendrá de las autoridades competentes todas las licencias y permisos que puedan necesitarse; atenderá y cumplirá a todas las notificaciones exigidas por la Ley y los reglamentos y pagará todos los gastos legales en que pueda incurrir, para llevar a cabo el trabajo contratado y dar cumplimiento a todas leyes, ordenanzas y reglamentos que existan sobre el particular, tales como ocupación de vías, demarcación, derechos de tránsito, etc.

CAMBIO EN LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y/O CANTIDAD DE OBRA 3.02

La Subdirección de Recursos Físicos podrá hacer en cualquier tiempo durante la ejecución del contrato, los cambios necesarios o convenientes tanto en los planos como en las especificaciones y las normas técnicas. Los cambios que solamente aumentan o disminuyen las cantidades de obra indicadas en el formulario de precios, no darán lugar a modificación en los precios unitarios y la obra ejecutada se pagará de acuerdo con los precios unitarios del contrato y con las cantidades modificadas. En este caso, continuarán rigiendo los precios unitarios del contrato, pero debe acordarse entre el interventor y el contratista la prórroga de tiempo a que dicho aumento de cantidades de obra puede dar lugar después de comprobarlo en la malla del CPM; y si la Subdirección de Recursos encuentra remendable esta adición en tiempo, la someterá a revisión final del Director General del ISS (…).

3.2.3. El 29 de febrero de 1984, el I.S.S. y la sociedad Barón y Macchi Ltda. suscribieron el contrato de obra pública n.° 2004 para la construcción de una clínica en la ciudad de Cartagena (fl. 135, c. 29, otrosí del 1 de abril de 1985).

3.2.4. El 9 de marzo de 1984, el Director General del I.S.S. radicó ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el contrato de obra n.° 2004, para su aprobación (fl. 2321, c. 14).

3.2.5. El 22 de mayo de 1984, las partes suscribieron un otrosí al contrato n.° 02004, por medio del cual modificaron las cláusulas primera y décima séptima, con el fin de incorporar el número de la escritura pública del lote donde se iban a realizar las obras e incorporar unas obligaciones, respectivamente (fls. 132 y 134, c. 29).

3.2.6. El 29 de agosto de 1984, el Director General del I.S.S. informó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre el trámite de legalización del contrato de obra pública n.° 2004, lo siguiente (fls. 2331, c. 14):

Inicialmente este contrato se suscribió el 29 de febrero del año en curso [1984] y después de surtirse los trámites de rigor, se envió a la Presidencia de la República en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 252 del Decreto Ley 222 de 1983.

Con fecha 13 de abril la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República formuló observaciones del contrato y como consecuencia de las mismas la Oficina Jurídica Nacional elaboró un otrosí aclarando las cláusulas primera y décima séptima.

La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el contrato principal y el otrosí.

El contrato principal se extravió posiblemente en el proceso de consulta (Planeación-Ministerio)

Consultada la Secretaría Jurídica de la República se aceptó rehacer de nuevo el contrato, incluyendo las cláusulas que se modificaban con el otrosí, la aclaración pertinente, lo cual se hizo sin ningún otro cambio.

3.2.7. El 30 de agosto de 1984, las partes suscribieron nuevamente el contrato de obra pública n.° 2004, que incluyó las modificaciones del otrosí referido en el numeral 3.2.5 de esta providencia (fls. 116 a 131, c. 29). Dentro de sus estipulaciones se destacan:

PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el INSTITUTO a: a) Ejecutar el contrato de obra pública a precios unitarios y plazos fijos en estricta concordancia con los documentos del contrato que se mencionan en la cláusula segunda, y de acuerdo con las normas vigentes del Reglamento de Honorarios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Sociedad Colombiana de Ingenieros en lo pertinente al presente contrato (…). Parágrafo: La obra se ejecutará de acuerdo a las normas de trabajo a que hace alusión el Capítulo III del Pliego de Condiciones, a las especificaciones mencionadas en el Capítulo V del mismo pliego y a las aclaraciones y adiciones en los adendos correspondientes para cada uno de los capítulos y los formularios de la propuesta. TERCERA: VALOR: Para todos los efectos el valor de este contrato asciende a la suma de QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($519.643.555.19) MONEDA CORRIENTE. PARÁGRAFO PRIMERO: El valor total del presente contrato es la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por el precio unitario de cada una de éstas, aprobados por EL INSTITUTO incluyendo los reajustes correspondientes; PARÁGRAFO SEGUNDO: En los precios unitarios de la propuesta están incluidos los costos directos, indirectos, administrativos, imprevistos, honorarios y demás gastos que implique la ejecución de la obra en concordancia con los numerales 2.04 y 3.06 del Pliego de Condiciones. CUARTA: FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato en la siguiente forma: a) Un anticipo por una cantidad igual al veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato, o sea la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($129.910.888.80) MONEDA CORRIENTE, el cual será cancelado al CONTRATISTA con posterioridad al perfeccionamiento del contrato previa presentación de la respectiva cuenta de cobro debidamente legalizada. De esta cantidad, hasta un veinte por ciento (20%) podrá ser utilizada por EL CONTRATISTA para cubrir los gastos de licitación, los gastos de instalación del personal de obra, el pago de timbres, de las primas de garantía y de los derechos de publicación del contrato en el Diario Oficial; el resto del anticipo únicamente podrá ser invertido, previa aprobación del interventor, en la construcción de campamentos, transportes y compra de equipo, repuestos y materiales que se utilizarán en la obra (…). b) El saldo, o sea la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($389.732.666.39) MONEDA CORRIENTE, correspondiente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor del presente contrato lo pagará EL INSTITUTO de acuerdo al avance de la obra y según los precios unitarios estipulados por EL CONTRATISTA en su propuesta, reajustándolo de acuerdo con la cláusula de reajuste pactada en este contrato y en la forma establecida en el pliego de condiciones. Para efectuar este pago EL CONTRATISTA hará mensualmente la medición y cómputo de la obra ejecutada, los cuales deberán ser revisados y aceptados por el Interventor en acta firmada por las partes con el visto bueno del INSTITUTO y dando cumplimiento a los trámites legales exigidos. PARÁGRAFO PRIMERO: De cada cuenta presentada por EL CONTRATISTA, EL INSTITUTO descontará el veinticinco por ciento (25%) para amortizar el anticipo, y cinco por ciento (5%) como garantía adicional de cumplimiento y multas. El saldo lo pagará EL INSTITUTO al CONTRATISTA dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la presentación de la cuenta o mediante carta de crédito única que se abrirá en Banco, para este efecto. Los costos que demande la apertura y utilización de la carta de crédito serán por cuenta del CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si se trata de obras extras, según lo dispuesto en el numeral 2.27 del pliego de condiciones, previamente autorizados por el Subdirector de Recursos Físicos o el funcionario que este delegue, se pagará mediante presentación de cuenta de cobro, una vez elaborada el acta de recibo de obra y cumplidos los trámites legales pertinentes. QUINTA: REAJUSTE DE PAGOS: Los pagos mensuales que hagan al CONTRATISTA, serán reajustados mediante la aplicación de la fórmula escalatoria que se explica a continuación P1= (11 /Io) Po, donde P1= al valor del acta de reajustada; Po= al valor del acta de obra ejecutada a precios consignados en la propuesta del CONTRATISTA en el mes de adjudicación del contrato; I1= la índice “Costo Total Edificación” de Camacol Bolívar del mes del acta correspondiente, e Io= al  valor del índice “Costo Total Edificación” de Camacol Bolívar en el mes del cierre de la licitación. Los ajustes deben calcularse por períodos mensuales y en el mes de ejecución de las obras. El valor de las actas de entrega de obra que abarquen períodos mayores, deberán ser repartidos proporcionalmente al número de días que corresponda a cada uno de los meses. Para el reajuste de los precios unitarios de aquellas obras dejadas de ejecutar dentro de los planes bimestrales de trabajo, se utilizarán, para efectos de aplicación de la fórmula, los índices correspondientes al último mes del bimestre en el cual la obra debió ejecutarse. Las órdenes por obras extras cuyo precio se acuerde con posterioridad a la firma del contrato, tendrán como índice básico (sub índice 0 de la fórmula) los correspondientes a la fecha en la cual el interventor expide la orden para efectuar estos trabajos previa autorización del INSTITUTO. Cuando haya prórrogas motivadas por causas atribuidas al CONTRATISTA, las actas correspondientes al período de ampliación de plazo se reajustarán según los índices de precio de la fórmula al último mes de plazo, sin perjuicio de las sanciones previstas por la demora en la entrega de las obras o instalaciones. La aplicación de las fórmulas escalatorias corresponde a la interventoría, teniendo en cuenta los informes que para este efecto le suministre EL CONTRATISTA (…) SÉPTIMA: PLAZOS PARA LA INICIACIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA: Perfeccionado el contrato, EL INSTITUTO dará la orden de iniciación de los trabajos, la cual deberá cumplirse por EL CONTRATISTA en un lapso no superior a los quince (15) días calendario, debiendo haber recibido este previamente el anticipo; EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar los trabajos y entregarlos en perfecto estado de funcionamiento y a entera satisfacción del INSTITUTO, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, hecho del cual se dejará constancia en acta de iniciación de obra, suscrita por el INSTITUTO y EL CONTRATISTA. OCTAVA: SITUACIONES IMPREVISTAS: CASO DE EMERGENCIA Y FUERZA MAYOR. A) Cambios en planos y especificaciones: Si durante el curso de los trabajos el interventor o EL CONTRATISTA encuentran condiciones o circunstancias especialmente distintas a las previstas, por cuya causa, en concepto de la interventoría es necesario verificar cambios en los planos o en las especificaciones, EL CONTRATISTA deberá esperar antes de continuar con el trabajo a que la División de Instalaciones y Dotaciones del INSTITUTO haga los cambios necesarios. Una vez adoptados estos cambios, el interventor y EL CONTRATISTA convendrán las variaciones en precios unitarios y plazos a que den lugar, si las modificaciones fueren sustanciales. Cualquier cambio en los precios unitarios deberá contar con la autorización del Subdirector de Recursos Físicos (…). NOVENA: TRABAJOS EXTRAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. a) Cuando el interventor, previa aprobación del Subdirector de Recursos Físicos, ordene por escrito la ejecución de trabajos extras, EL CONTRATISTA estará obligado a realizarlos de acuerdo con las condiciones y especificaciones contenidas en el contrato y las que para dicho trabajo extra se adicionen, siempre y cuando las obras ordenadas formen parte del conjunto de las obras contratadas. El CONTRATISTA deberá suministrar todos los equipos, materiales y mano de obra necesarios para realizar el trabajo extra. Estas obras se incluirán dentro del programa de construcción y se pagarán según un precio global o de acuerdo con precios unitarios propuestos por EL CONTRATISTA y aprobados por el interventor y EL INSTITUTO. Cuando a juicio del interventor sea impracticable fijar de antemano el precio del trabajo extra se procederá de conformidad con lo estipulado en el numeral 2.27 del pliego de condiciones; b) mayor cantidad de obra: Es la que resulte de la mayor diferencia entre la cantidad de la obra medida y la cantidad de la obra contratada, para cuyos pagos existe un precio unitario en la propuesta del CONTRATISTA; c) obras adicionales: Son aquellas que teniendo precios unitarios en la propuesta del CONTRATISTA no aparecen en los planos e implican una mayor área de construcción, su pago se hará con base en los precios de la propuesta del CONTRATISTA. PARÁGRAFO: Si de las modificaciones anteriores resulta ampliación del valor del contrato y/o del plazo fijado inicialmente, se procederá mediante contrato adicional y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Decreto Ley 222 de 1983. DÉCIMA. SUSPENSIÓN DEL TRABAJO POR ORDEN DEL INSTITUTO: El INSTITUTO, por conducto del interventor, podrá ordenar al CONTRATISTA suspender todo o parte del trabajo durante el período de tiempo que estime necesario o conveniente para sus intereses. Cuando esta suspensión ocasione al CONTRATISTA gastos adicionales o pérdidas y siempre que ellas no hayan sido motivadas por falta o negligencia de este, EL INSTITUTO y EL CONTRATISTA acordarán previamente un ajuste equitativo. DÉCIMA PRIMERA: CAMBIO EN LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y/O CANTIDAD DE OBRA: La Subdirección de Recursos Físicos podrá hacer en cualquier tiempo durante la ejecución del contrato, los cambios necesarios o convenientes tanto en los planos como en las especificaciones y las normas técnicas. Los cambios que solamente aumenten o disminuyan las cantidades de obra de obra indicadas en el formulario de precios, no darán lugar a modificación en los precios unitarios y la obra ejecutada se pagará de acuerdo con los precios unitarios del contrato y con las cantidades modificadas. En este caso, continuarán rigiendo los precios unitarios del contrato, pero debe acordarse entre el interventor y EL CONTRATISTA la prórroga de tiempo a que dicho aumento de cantidades de obra puede dar lugar después de comprobarlo en la malla del CPM; y si la Subdirección de Recursos Físicos encuentra remendable esta adición de tiempo, la someterá a revisión final del director general del INSTITUTO (…). DÉCIMA SEGUNDA: CONTRATO ADICIONAL: Cuando se den las situaciones previstas en las cláusulas octava, novena, décima y décima primera para efectos de modificación en el plazo y/o precios se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Decreto Ley 222 de 1983 (…) VIGÉSIMA TERCERA: Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional expidió con fecha 29 de diciembre de 1983 el Decreto n.° 3541 de 1983, por el cual se introducen modificaciones al régimen del impuesto de ventas, si de la aplicación del mismo se llegare a afectar en alguna forma el equilibrio financiero del contrato, haciendo más gravosa la situación del CONTRATISTA, EL INSTITUTO reconocerá estos mayores gastos siempre y cuando el sobrecosto legalmente esté a cargo del CONTRATISTA. VIGÉSIMA CUARTA: ACEPTACIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se hará entre el interventor y EL CONTRATISTA y requerirá para su validez la aprobación del Director General del INSTITUTO, previa presentación de los siguientes documentos: a) copia del acta definitiva de entrega de obras a la interventoría y a la Seccional Nacional de Diseño e Interventoría; b) constancia suscrita por EL CONTRATISTA en la que se releva al INSTITUTO de todas las reclamaciones y demandas que puedan haber surgido del contrato y que será declaración de paz y salvo al INSTITUTO en cuento a las obligaciones impuestas por este contrato; c) certificados expedidos por la Subdirección de Recursos Físicos y la Subdirección Financiera del INSTITUTO, en los cuales conste que EL CONTRATISTA está a paz y salvo por cualquier concepto relacionado con el contrato; d) certificado expedido por el Subdirector de Recursos Físicos en el cual conste que las obras e instalaciones han sido entregadas a satisfacción del INSTITUTO, el cual deberá basarse en el concepto emitido por funcionarios responsables de la Sección de Diseño e Interventoría de la Administración Nacional, previa visita realizada a las obras del presente contrato y de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3.22 y 3.23 del pliego de condiciones (…) VIGÉSIMA SEXTA: REQUISITOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. Se requiere los siguientes documentos y procedimientos: a) Constitución de las garantías pactadas en la cláusula sexta; b) aprobación de las garantías por parte del INSTITUTO; c) paz y salvo vigente concepto de impuesto a la renta y complementarios; d) paz y salvo actualizado por concepto de aportes obrero-patronales al INSTITUTO o, fotocopia del último recibo de pago; e) aprobación presupuestal; f) concepto favorable del Consejo de Ministros; g) revisión de legalidad por el H. Consejo de Estado; h) pago de impuesto de timbre nacional que ocasione este contrato; i) publicación en el Diario Oficial. PARÁGRAFO: Los requisitos exigidos en los literales h) e i) se cumplirán con posterioridad al trámite señalado en los literales f) y g) del presente artículo.

3.2.8. El 25 de septiembre de 1984, el Consejo de Ministros formuló observaciones al referido contrato, en tanto los requisitos presupuestales, garantías y paz y salvos presentados se obtuvieron con anterioridad a la suscripción del nuevo contrato (fl. 2333, c. 14).

3.2.9. En comunicaciones cruzadas, en octubre de 1984, la contratante requirió el cumplimiento de las observaciones arriba advertidas, al tiempo que su contraparte insistió en que esas exigencias estaban cumplidas desde la firma del primer contrato (fls. 2334 a 2336, c. 14; 2572 a 2575, c. 15).

3.2.10. El 11 de diciembre de 1984, la contratista reclamó al I.S.S. por el desequilibrio económico del contrato como consecuencia de las demoras en el perfeccionamiento del contrato (fls. 2576 a 2604, c. 15).

3.2.11. Hasta el 1 de abril de 1985, mediante otrosí al contrato de obra pública n.° 2004, cláusula primera, las partes aclararon que este último contrato, firmado el 30 de agosto de 1984, era el mismo que se firmó el 29 de febrero del mismo año y que los requisitos para su perfeccionamiento se encontraban satisfechos originalmente (fls. 135 a 139, c. 29). En efecto, en la parte considerativa del referido otrosí se precisó:

1) A la firma BARÓN Y MACCHI LTDA. se le adjudicó la Licitación Pública Nacional n.° SRF-DIYD-00-01-83 para la construcción de la Clínica del ISS en Cartagena y se suscribió el contrato de fecha 29 de febrero de 1984 que quedó identificado con el n. 2004. 2) Que atendiendo las observaciones formuladas por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, se elaboró y firmó el OTROSÍ de fecha mayo 22 de 1984. 3) Que durante el perfeccionamiento del contrato 2004 de fecha 29 de febrero de 1984, este se extravió por circunstancias no imputables a las partes, en el paso de consulta Planeación Nacional-Ministerio de Trabajo. 4) Que con la anuencia de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se rehízo el contrato de 29 de febrero de 1984, pero se calendó con fecha 30 de agosto de 1984, y en su texto no se mencionó el hecho de que tal documento reemplazaba al extraviado. 5) Que la documentación existente es válida por haber sido constituida de acuerdo con las exigencias del contrato n.° 2004 de fecha 29 de febrero de 1984.

Igualmente, sobre el desequilibrio económico ocasionado por la prolongación del trámite de perfeccionamiento, las partes pactaron (fls. 135 y 136, c. 29):

SEGUNDO: Que desde la fecha de fijación de los precios (septiembre 2 de 1983) hasta la fecha de suscripción de este documento, ha transcurrido un lapso de dieciocho meses, durante el cual se ha incrementado el valor de los costos de materiales para la construcción, mano de obra y equipo, lo cual produce un desequilibrio económico entre la fórmula pactada en el contrato y las condiciones presentes, por lo cual las partes convienen actualizar la información de los índices de dicha fórmula escalatoria, tomando para la conformación del Po la información correspondiente al mes de perfeccionamiento del contrato, o sea: Po= al precio del valor del acta de obra ejecutada a los precios del mes de perfeccionamiento del contrato. TERCERO: Para los efectos de este acuerdo, se ha tomado en consideración que las normas que regulan la contratación administrativa (entre otras el artículo 6 de la Ley 19 de 1982 y el 20 del Decreto 222 de 1983) consagran la preservación del equilibrio financiero del contrato para ambas partes, es decir que dichas disposiciones constituyen el fundamento de derecho positivo de la teoría relativa al citado equilibrio que lo hace descansar, de una parte, en la existencia de prerrogativas exorbitantes a favor de la administración y, de otra, en el derecho del contratante particular a esa igualdad o conservación de las condiciones financieras que le llevaron al contrato.

3.2.12. El 16 de abril de 1985, el contrato de obra pública n.° 2004 fue aprobado por el Consejo de Ministros, con la recomendación de prorrogar las vigencias de las garantías de cumplimiento y de buen manejo del anticipo (fl. 2349, c. 14).

3.2.13. El 22 de abril siguiente, el contratista envió las garantías ampliadas en su vigencia al I.S.S. para poder ejecutar el contrato (fls. 2618 y 2619, c. 15).

3.2.14. El 8 de mayo de 1985, el contratista mostró su inconformidad por la nueva exigencia del I.S.S., en donde se le pedía una manifestación expresa y bajo la gravedad de juramento de no encontrarse incurso en inhabilidad o incompatibilidad, lo que, a su juicio, sólo dilataba el proceso de perfeccionamiento del contrato (fls. 2020 y 2021, c. 15). Con todo, en esa misma fecha cumplió lo requerido (fl. 7, c. 29).

3.2.15. El 29 de mayo de 1985, esta Corporación declaró ajustado a la ley el contrato de obra pública n.° 2004 del 30 de agosto de 1984 (fls. 2353 a 2360, c. 14).

3.2.16. El 15 de julio siguiente, el Jefe de la Oficina Jurídica Nacional de Bogotá remitió al Gerente del I.S.S., seccional Bolívar, los documentos respectivos para que iniciara la ejecución del contrato de obra n.° 2004 (fl. 2363, c. 14).

3.2.17. El 26 de julio de 1985, el I.S.S. entregó al contratista el 25% del valor total del contrato a título de anticipo, esto es, la suma de $129.910.888.80 (fl. 1, c. 26).

3.2.18. El 17 de agosto de 1985 se iniciaron los trabajos (fl. 3656, c. 27).

3.2.19. Mediante acta suscrita por las partes el 14 de abril de 1986 se reconoció al contratista la suma de $272.332.296.19, por concepto de anticipo actualizado a la fecha de la iniciación de las obras y en la forma indicada en el otrosí del 1 de abril de 1985. En consecuencia, teniendo en cuenta que el I.S.S. había pagado por este concepto la suma $129.910.888.80, el saldo adeudado ascendía a la suma de $142.421.307.39 (fls. 139 y 140, c. 29). En dicho documento, también se consignó que en “los términos anteriores, el Instituto de Seguros Sociales interpreta los términos del contrato, según lo estipulado en el artículo 24 del Decreto Ley 222 de 1983, concordante con la cláusula vigésima séptima del contrato n.° 2004 en cita, que el contratista acepta en forma expresa para lograr la continuidad de la ejecución de la construcción en cifras reales” (fl. 140, c. 29); la cuenta de cobro por este concepto fue presentada el 7 de mayo de 1986 (fl. 2, c. 1) y su pago se efectuó el 20 de junio del mismo año (fl. 1, c. 26).

3.2.20. El 27 de mayo de 1986, la Contraloría General de la República formuló las siguientes observaciones al I.S.S. sobre la aplicación de la cláusula de reajuste (fls. 2722 y 2723, c. 15):

1. La fórmula matemática para reajustes en la cláusula quinta aplicada en los términos establecidos en el OTROSÍ correspondiente, concordante con el acta suscrita por las partes el 14 de abril de 1986, resulta lesiva para los intereses del Instituto y por cuanto la variación en el valor de los índices de Camacol-Bolívar entre la fecha de cierre de la licitación (agosto 23) y la fecha de perfeccionamiento del contrato (mayo 25), inciden doblemente en el valor final de la obra. De otro lado se están tomando los índices de junio/85, cuando el perfeccionamiento fue en el mes de mayo del mismo año.

2. A la fecha de la visita el valor pagado por reajustes ($143.307.529.04) es superior al valor cancelado por la obra ($115.466.340.36). El valor del reajuste, según la fórmula matemática pactada, se proyecta hacia el futuro elevando en nuestro concepto, el valor final del contrato aproximadamente a $1.500.000.000.

3. El porcentaje de obra ejecutada está entre el 17 y el 20%, siendo el porcentaje de obra pagado y en trámite el 22%. La diferencia, del uno al otro obedece, entre otras razones, al valor de las obras adicionales.

4. La obra se encuentra atrasada en cuanto a su programación original aproximadamente en dos meses, lo cual se explica por las modificaciones efectuadas al proyecto en su etapa preliminar y la demora en los trámites de interventoría.

5. La amortización del anticipo se está efectuado conforme a lo pactado en el contrato (25% de amortización en cada cuenta), teniendo en cuenta la observación efectuada por la visita de supervisión.

6. Por acta de abril 14 de 1986, suscrita por las partes, se pretende “actualizar” el valor del contrato a la fecha de iniciación de las obras (agosto/85) con el objeto de pagar irregularmente al contratista “a título de anticipo el 25% del valor actualizado del contrato” (…) original “fórmula” de modificar los términos contractuales por medio de actas.

7. La interventoría la está realizando directamente el ISS, en forma deficiente por cuanto no cuenta en la obra con los funcionarios y equipos necesarios para el efecto.

3.2.21. El 5 de junio de 1986, las partes suspendieron la ejecución del contrato por la demora en la iniciación de las obras y la falta de presupuesto. De la misma forma, se acordó que con posterioridad se determinaría la metodología para calcular los costos generados por la suspensión (fls. 141 a 143, c. 29). Dicha metodología se fijó mediante acta suscrita el 13 de junio siguiente (fls. 144 a 148, c. 29). La cuenta de cobro del acta de suspensión y su reajuste fue presentada ante el I.S.S. el 28 de enero de 1988, tal como da cuenta el sello de presentación ante la División Técnica Financiera de la mencionada entidad (fl. 53, c. 1). Por su parte, el pago de esa cuenta, según la certificación del Tesorero del I.S.S., seccional Bolívar, fue el 25 de febrero de ese mismo año (fl. 9, c. 26).

3.2.22. El 21 de julio de 1986, las partes acordaron que de cada cuenta de obra se amortizaría el 62%, con el fin de que el contratista reintegrara el anticipo recibido (fl. 2401, c. 14).

3.2.23. El 30 de diciembre de 1986, la Superintendencia de Seguros de Salud llamó la atención al I.S.S. sobre las fórmulas de reajustes de sus contratos de obra, en particular el de la Clínica de Cartagena. En esa oportunidad, se le puso de presente (fls. 2413 a 2416, c. 14):

c) Clínica Henrique de la Vega Vélez

En la Clínica de Cartagena durante el proceso de legalización del contrato, el contratista solicitó modificar la fórmula de reajuste, argumentando que la fórmula pactada había perdido capacidad para restablecer el precio contractual produciéndose un desequilibrio económico, en razón a que habían transcurrido 18 meses entre la presentación de la propuesta, septiembre de 1983, y el perfeccionamiento del contrato, junio de 1985. El Instituto aprobó dicha solicitud mediante la firma de un OTROSÍ al contrato, modificando Po en la fórmula establecida por el valor de la obra ejecutada a precios del mes de perfeccionamiento del contrato y no a precios de presentación de la oferta como figuraba en el contrato inicial.

Sin embargo, a pesar de que los precios de la oferta se actualización a la fecha de perfeccionamiento del contrato, junio de 1985, para el reajuste de precios se continuó tomando el índice “Costo Total Edificación” de Camacol Bolívar del mes de cierre de la licitación, agosto de 1983, debiendo tomarse este índice a la fecha de perfeccionamiento del contrato, pues los precios ya estaban actualizados a esa fecha, aplicándose doblemente el reajuste de precios entre agosto de 1983 y junio de 1985 (…).

Los reajustes liquidados hasta la fecha han fluctuado entre el 109.6% en agosto de 1985 y el 1582% en mayo de 1986, debiendo ser del 46.9% y 79.9% respectivamente, liquidándose y pagándose $100.914.339 de más por tal concepto.

Adicionalmente, al reajustar los precios de la propuesta a precios del mes de perfeccionamiento del contrato, se reliquidó y pagó el anticipo al 25% del nuevo valor, sin embargo en las actas de obra se está amortizando el anticipo sobre el 25% del valor de la propuesta y no sobre el valor reajustado sobre el cual se pagó el anticipo, dejándose de descontar en las actas 01 a 10 por amortización de anticipo la suma de $37.019.914.

Dada la incidencia y variaciones tan marcadas que se presentan en la ejecución de los distintos contratos de construcción de la Clínica de Ibagué y Cartagena, consideramos importante ponerlo en su conocimiento, pues tratándose de contratos de obras similares, no es lógico, que se utilicen fórmulas de reajuste diferentes para los suministros y mano de obra de origen nacional y que índice “Costo Total Edificación Camacol” sea válido para unos contratos y para otros no, siendo que este recoge las variaciones de los costos de construcción en el país y debe ser válido para actualizar los precios de cualquier contrato en el componente nacional; sin importar las demoras que surtan en su trámite y ejecución, pues el objeto de las fórmulas de reajuste es cubrir los mayores costos producidos por estas demoras.

En vista de la gravedad de lo afirmado en este estudio, le solicito se sirva ordenar la investigación correspondiente a efecto de constatar si nos asiste la razón en nuestros planteamientos y en consecuencia, tomar las medidas pertinentes que impidan la continuación de esta práctica a todas luces antieconómica para el Instituto.

3.2.24. El 15 de enero de 1987 se reiniciaron las obras (fl. 3658, c. 27, texto acta de liquidación del contrato de obra pública n.° 2004).

3.2.25. El 24 de septiembre de 1987 (previamente, desde el 28 de octubre de 1986, el contratista advirtió al I.S.S. falencias por la falta de interventoría (fl. 2754 12755, c. 15). El 9 de junio de 1987, requirió a la demandada sobre la falta de definición y alcance del proyecto (fl. 2771, c. 15). En el acta del comité del 14 de julio de 1987, el contratista manifestó su inconformidad por los traumatismos en la programación de la obra debido al cambio de los funcionarios del I.S.S. Afirmación que fue respaldada por el Subdirector de Recursos Físicos de la demandada (fls. 2808 a 2817, c. 14).  Por su parte, oficio del 22 de septiembre del mismo año, donde el I.S.S. manifestó a su contratista que de acordarse una nueva fórmula matemática de reajuste debería prorrogarse el plazo para la ejecución total de la obra (fls. 2466 y 2467, c. 14)), las partes modificaron la cláusula de reajuste y prorrogaron por primera vez el plazo del contrato hasta el 22 de mayo de 1988, así (fls. 149 a 150, c. 29):

PRIMERA. La cláusula quinta del contrato 2004 de 1984 y la cláusula segunda de la modificación del 1 de abril de 1985, que tratan de reajuste de precios quedará así:

Pi= Po x I´i x Ii

I´o   Io

En donde:

Pi= Valor del acta reajustada

Po= Valor del acta a precios consignados en la propuesta

I´i= El índice calculado como el intervalo de los índices del costo total edificación CAMACOL Bolívar entre los meses de diciembre de 1984 y enero de 1985=211.42

I´o= El índice del costo de edificación CAMACOL Bolívar correspondiente al mes de elaboración de la propuesta = 165.17

Ii= El índice del costo de edificación CAMACOL Bolívar en el mes del acta correspondiente.

Io= El índice de costo de edificación CAMACOL Bolívar correspondiente al mes de elaboración de la propuesta=165.17

PARÁGRAFO: La fórmula de reajuste de precios dispuesta en esta cláusula se aplica a partir del primero (1) de octubre de 1987 y las partes contratantes declaran que este otrosí conserva el equilibrio financiero del contrato y no da lugar a indemnización para ninguna de las partes, por lo que renuncian a cualquier reclamación por este concepto. SEGUNDA. Adicionar la cláusula séptima del contrato principal 2004 de 1984 en el sentido de prorrogar el plazo allí estipulado para la entrega de las obras, hasta el veintidós (22) de mayo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) (…).

3.2.26. El 3 de diciembre de 1987, las partes suscribieron el acta de los mayores costos generados por la suspensión del contrato, en la cual, además de indicar que se pagaría en el mismo término de las actas de obra, se consignó (fls. 11 a 14, c. 29):

3. OTROS COSTOS

El contratista da por concluida la reclamación relacionada con: a) aplicación de la Ley 33 de 1985, b) invalidez, vejez y muerte, c) incremento prestacional mayor permanencia en la obra, d) reenganche de personal y e) reajuste final de acta de obra, para lo cual se seguirá aplicando lo estipulado en el contrato.

4. RESUMEN DE COSTOS:

El ISS pagará el valor acordado en esta acta o sea la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON 41/100 ($96. 712.165.41), discriminados así:

4.1. Valor costos suspensión 		$87.044.408.82

4.2. Valor reajustes causados por 		$22.851.350.89

costos de suspensión

4.3. Valor por concepto de pólizas 	  $1.706.666.50

durante la suspensión

SUB TOTAL 					$111.602.426.21

4.4. Menos valor pagado por costos 	 $17.890.260.80

de suspensión

VALOR A PAGAR: 				$96.712.165.41 (…)

El ISS se compromete a cancelar al contratista el valor correspondiente a las actas de obra en un período menor a los 45 días, una vez las actas sean aprobadas por la Interventoría (…) (se destaca).

3.2.27. La anterior acta se legalizó a través de la adición n.° 2 del 10 de diciembre de 1987, que se firmó por las partes sin ninguna salvedad (fls. 151 y 152, c. 29).

3.2.28. El 7 de mayo de 1988, a través de la adición n.° 3, las partes aumentaron el valor del contrato y el tiempo de ejecución. Lo anterior atendiendo al acta de obras extras y adicionales del 2 de mayo del mismo año. En consecuencia, se adicionó el valor del contrato en $98.395.578.47 y se prorrogó el plazo hasta el 19 de octubre de 1988 (fls. 153 a 155, c. 29).

3.2.26. El 8 de septiembre de 1988, el I.S.S., a través del Subdirector de Recursos Físicos, manifestó el interés de que el contratista ejecutara los siguientes trabajos extras: (i) ductos de aire acondicionado, (ii) ventanería, (iii) pantallería, (iv) cielo raso, (v) redes de vapor y (v) carpintería en madera (fl. 2549, c. 14); por su parte, el 5 de octubre siguiente, el contratista manifestó al I.S.S. que se necesitaba acordar los precios unitarios, con el fin de realizar los referidos trabajos extras (fl. 2552, c. 14); finalmente, estas obras fueron contratadas con terceros (c. 39).

3.2.27. El 18 de octubre de 1988, por solicitud del contratista, las partes prorrogaron el plazo del contrato por un mes más, esto es, hasta el 19 de noviembre del mismo año, con el fin de entregar la obra (fls. 156 y 157, c. 29).

3.2.28. El 1 de diciembre de 1988, mediante resolución n.° 5490, el I.S.S. ordenó la liquidación del contrato n.° 2004 de 1984 (fls. 4184 y 4185, c. 27).

3.2.29. Mediante acta final de obra del 29 de diciembre de 1988 se efectuó el recibo de las obras. La fecha de esa acta se extrae de lo anotado en la resolución 2292 del 27 de junio de 1987, más adelante referida, y de los proyectos de acta de liquidación del contrato de obra pública n.° 2004 elaborados el 20 de enero y el 30 de diciembre de 1989 (fls. 4157, c. 27; 2906 a 2957, 2963 a 2993, c. 16).

3.2.30. El 20 de enero de 1989, el I.S.S. elaboró el proyecto de liquidación del contrato de obra pública en estudio (fls. 2906 a 2956, c. 16); sin embargo, las partes no llegaron a ningún acuerdo (así lo evidencia la comunicación del 8 de abril de 1989, en donde el I.S.S. se opone a las observaciones del contratista, fl. 2555, c. 14).

3.2.31. El 7 de junio de 1989, mediante resolución n.° 2292, el I.S.S. aprobó su proyecto de liquidación en forma unilateral (fls. 4157 a 4159, c. 27).

3.2.32. El 29 de junio y el 3 de noviembre de 1989 y el 3 de abril de 1990, el contratista presentó al I.S.S. una reclamación por los desequilibrios generados durante la ejecución del contrato, como consecuencia (i) de la demora en el perfeccionamiento del contrato; (ii) del cambio de la legislación y las reglamentaciones; (iii) la demora en los pagos tales como: anticipo, reajuste de actas básicas, las retenciones contractuales, los mayores costos por la suspensión y su respectivo reajuste; (iv) la insuficiencia en el sistema de ajuste; (v) la mayor permanencia en la obra; (vi) lucro cesante por la supresión de obras y suministros, y (vii) mayores cantidades de obra ordenadas por el I.S.S., que no fueron pactadas originalmente (fls. 3886 a 3924, 3927 a 3934 y 3994 a 4047, c. 27).

3.2.33. Con el fin de resolver la anterior reclamación y en razón del recurso de reposición interpuesto por el contratista (fls. 3969 a 3990, c. 27), el I.S.S. revocó la resolución 2292 de 1989, a través de la resolución n.° 00003843 del 19 de septiembre de ese mismo año (fls. 3967 a 3959, c. 27).

3.2.34. El 7 de mayo de 1990, el I.S.S. citó al contratista para el 14 del mismo mes y año, con el fin de liquidar el contrato (fl. 2556, c. 14). Según la resolución  1883, más adelante citada, esa reunión se llevó a cabo ese día “desde las 8:25 a.m. a las 12:20 m” sin que se llegara a ningún acuerdo (fls. 3486 y 3487, c. 27).

3.2.35. El 14 de mayo de 1990, el Director General del I.S.S. y el interventor del contrato de obra pública n.° 2004 de 1984, suscribieron el acta de liquidación del contrato, en la cual contestaron ampliamente las reclamaciones del contratista, con argumentos similares a los expuestos en esta sede (fls. 3489 a 3665, c. 27).

3.2.36. El 15 de mayo de 1990, mediante resolución 1883, el I.S.S. liquidó unilateralmente el contrato, decisión que confirmó a través de la resolución 2530 del 8 de junio del mismo año, sin que se atendieran las reclamaciones del contratista, con base en la respuestas contenidas en el acta de liquidación del 14 de mayo del mismo año (fls. 3421 a 3426 y 3485 a 3488, c. 27). De la primera resolución se destaca (fls. 3486 y 3487, c. 27):

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la resolución n.° 3843 de septiembre 19 de 1989, el Instituto procedió a considerar y analizar detallada y ponderadamente cada uno de los reclamos propuestos, resolver sobre su procedencia, señalando en el proyecto de acta de liquidación final del contrato, los criterios y fundamentos legales y contractuales frente a los reclamos mencionados.

Que el contratista fue citado a la audiencia administrativa de liquidación del contrato 2004 de 1984, mediante oficio n.° DG01176 de mayo de 1990, confirmada por FAX de 10 de mayo de 1990 con constancia de recibo en el teléfono 411178 de las oficinas de BARÓN Y MACCHI LIMITADA en Barranquilla, la cual se celebró el día 14 de mayo del año en curso desde las 8:25 a.m. a las 12:20 m.

Que el contratista compareció a la diligencia de liquidación del contrato y se negó a firmar el acta de liquidación presentada por el Instituto “por no compartir las opiniones del Instituto en ella consignadas”, como consta en el acta de la reunión de 14 de mayo de 1990, levantada para tal efecto, y que por lo tanto no existió acuerdo de las partes para la liquidación del contrato 2004 de febrero 29 de 1984.

En la resolución n.° 2530 del 8 de junio de 1990, que desató el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución transcrita, se consideró (fls. 3424 y 3425, c. 27):

Que por lo tanto, no es cierta la afirmación del contratista de que se le hubiera desconocido el derecho de defensa, como lo sostiene en su escrito de reposición. En efecto: 1) hecha por el Instituto en 1989 la liquidación numérica del contrato, el Instituto la sometió a consideración del contratista, sin que este formulara observaciones de fondo; 2) aun expedida la resolución 2292 de 1989 sobre la liquidación unilateral, el Instituto aceptó considerar el reclamo presentado por él en 159 folios y al efecto recovó la resolución para reabrir el proceso de liquidación y, como ya se dijo, estudió todos y cada uno de los reclamos (…).

Que, estudiado el recurso de reposición presentado por el contratista con la resolución 1883 de 1990, encuentra el Instituto que se trata de una mera reiteración de las pretensiones y razones expuestas en su escrito de reclamo que ya fue considerado con amplitud y detenimiento por el Instituto, según consta en el acta de liquidación del contrato presentada al contratista. Nuevamente consideradas estas pretensiones, encuentra el Instituto que son plenamente válidas las razones ya expuestas para desestimarlas, y por consiguiente, las reitera para resolver este recurso de reposición, sin que tenga que extenderse a consideraciones distintas por no haber sido planteadas por el contratista en el respectivo recurso.

3.2.37. El 16 de mayo siguiente, con la advertencia previa de que no se había podido suscribir el acta de liquidación, el I.S.S. requirió al contratista para que se notificara de la liquidación unilateral del contrato contenida en la resolución n.° 1883 de 1990 (fl. 2557, c. 14). La notificación de la decisión definitiva del trámite de liquidatorio se verificó el 14 de junio de 1990 (fl. 3427, c. 27).

3.2.38. A folios 1 a 9 del cuaderno 26 obra la relación de pagos efectuados al contratista, la cual está suscrita por el Tesorero del I.S.S., seccional Bolívar.

3.2.39. El 6 de septiembre de 1991, el a quo decretó la prueba pericial solicitada por la parte actora (fl. 190, c. ppal), con el fin de valorar los perjuicios causados al contratista como consecuencia de la celebración y ejecución del contrato de obra pública n.° 2004 de 1984 (fls. 128 y 129, c. ppal).

3.2.39.1. El 1 de marzo de 1994, los peritos Yomaira Ceballos Calvo, ingeniera civil, y Rafael Luna Franco, arquitecto, rindieron su experticia en el sentido de calcular los siguientes perjuicios:

I. SOBRECOSTOS O PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEMORA DE TRAMITAR EL CONTRATO

Para valorar este perjuicio hemos considerado los siguientes aspectos principales:

a. Durante el tiempo de espera para iniciar la obra, el contratista incurrió necesariamente en algunos costos por razón de disponibilidad de recursos técnicos y administrativos. Esta disponibilidad era necesaria en relación con el personal administrativo, técnico y directivo, las instalaciones físicas y los equipos principales en razón del corto plazo estipulado para la ejecución de la obra.

b. En general los costos mensuales del contratista por los aspectos antes anotados se compensan dentro del precio de la obra mediante un porcentaje al costo directo (A.I.U.= Administración, imprevistos y utilidades), que en el caso del contrato de la referencia se estipuló en 22% (…).

Dado lo anterior se ha calculado el costo correspondiente como un porcentaje del costo directo de la obra que debía ejecutarse en 13 meses de la demora así:

1. Costos indirectos y utilidades 	14.53%

2. Disponibilidad de equipos 		10.02%

El valor de este perjuicio se calculó en $678.582.7393, actualizados a la fecha del dictamen. Sobre esa suma, los peritos calcularon intereses legales y moratorios (fls. 266 y 267, c. ppal).

Igualmente, se tasaron los perjuicios por “CAMBIOS DE LEGISLACIÓN Y REGLAMENTOS” (fls. 267 a 270, c. ppal). Con todo, los peritos precisaron que el incremento de la retención en la fuente no podía ser objeto de reconocimiento, toda vez que “pertenece al contratista y por lo tanto puede ser utilizado por este en el pago de sus impuestos” (fl. 268, c. ppal). Tampoco encontraron elementos de juicio para establecer la existencia de un incremento imprevisto en los impuestos municipales (fl. 268, c. ppal). Igualmente, señalaron que “solo estamos en condiciones de considerar los supuestos sobrecostos resultantes en los literales b, c y e [se refiere a la Ley 33 de 1985, aportes al SENA e incremento aportes invalidez, vejez y muerte], que procedemos a cuantificar, sin que podamos afirmar que estos supuestos sobrecostos fueran realmente imprevistos. Igualmente debemos expresar que consideramos muy probable que tales sobrecostos, en caso de existir, se hayan reflejado en los índices de ajuste de precios del contrato, caso en el cual ya se habrían compensado por el pago de las actas de reajustes de precios. Con la salvedad anterior, procedemos la cuantificación” (fl. 268, c. ppal).

Frente a los “PERJUICIOS POR DEMORA EN LOS PAGOS ADEUDADOS AL CONTRATISTA”, los peritos calcularon perjuicios por (fls. 270 a 276, c. ppal):

(i) Pago tardío del anticipo. Para el efecto, actualizaron el valor reconocido como reajuste por la demandada en junio de 1986. Así, tomaron como fecha inicial junio de 1985, cuando debió cumplirse esa obligación, y como fecha final la primeramente mencionada.

(ii) Pago tardío por actas de reajuste básicas. Con relación a estas, estimaron que las únicas actas que presentaron pago tardío fueron las números 7 y 11, por 47 y 65 días, respectivamente. La diferencia dejada de pagar por el transcurso del tiempo fue de $10.630.693, suma que corresponde al valor actualizado a la fecha del dictamen. También se calcularon los intereses legales o moratorios, para que el juez determinara cual aplicar.

(iii) Pago tardío por retenciones contractuales. Al respecto, los expertos señalaron que “pareciera que el contratista no fue diligente en la tramitación de dichas actas” (fl. 274, c. ppal). En consecuencia, se abstuvieron de cuantificar este perjuicio.

(iv) Pago tardío de las actas de suspensión. En este punto, explicaron que las actas por este concepto fueron canceladas el 2 de febrero de 1988, por un valor de $87.044.408. Valor que actualizaron entre el período de la suspensión y la fecha de pago. La suma actualizada resultante menos la suma histórica mencionada, fue la que los peritos consideraron que el contratista tenía derecho a título de perjuicio, esto es la suma de $127.309.031, cantidad que corresponde a la actualizada a la fecha del dictamen. Además, sobre ese valor se calcularon intereses legales y moratorios.

(v) Pago tardío en los reajustes de las actas de suspensión. Se reprodujeron las operaciones del numeral anterior, toda vez que estas sumas fueron canceladas el mismo 2 de febrero de 1988.

En lo relacionado con el “DESEQUILIBRIO POR FALTA DE IDONEIDAD DEL SISTEMA DE AJUSTE DE PRECIOS”, los peritos remitieron a lo analizado en el numeral de “PERJUICIOS POR DEMORA EN LOS PAGOS ADEUDADOS AL CONTRATISTA”. En lo demás, estimaron que el contratista dejó de recibir $73.754.070, como consecuencia del cambio de la fórmula de reajuste, suma que actualizaron y sobre la cual reconocieron intereses legales y moratorios (fls. 276 y 277, c. ppal).

En cuanto a la “MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA”, los peritos estimaron que el tiempo que permaneció de más en la obra el contratista fueron 5.70 meses, descontados los meses de suspensión. El valor por mes de obra fue calculado por los expertos en $9.586.046, con base en las actas de suspensión aceptadas y pagadas. Lo anterior arrojó un valor actualizado a la presentación del experticio de $182.265.052 (fls. 278 y 279, c. ppal).

Sobre “EL LUCRO CESANTE POR NO EJECUCIÓN DE OBRAS Y SUMINISTROS CONTRATADOS”, los peritos señalaron que el costo por la organización entre octubre y noviembre quedó incluida en el costo de mayor permanencia en la obra. Igualmente, calcularon las utilidades que hubiera percibido el contratista de celebrar las demás obras que hacían falta (fls. 280 y 281, c. ppal).

Finalmente, en cuanto a las “ACTIVIDADES IMPUESTAS NO CUBIERTAS”, los peritos explicaron que en “el transcurso de la ejecución de los trabajos se presentaron algunos cambios de diseño y se hizo necesario hacer esos nuevos diseños” (fl. 281, c. ppal). En consecuencia, se procedió a calcular el valor de esas actividades (fls. 282, c. ppal).

3.2.39.2. Una vez se corrió traslado del dictamen, la parte actora solicitó su aclaración y complementación (fl. 301, c. ppal); al tiempo, la demandada objetó por error grave el dictamen, en tanto estimó que debió utilizarse para actualizar el Índice de Precios al Consumidor de Cartagena y no el nacional, como finalmente se hizo. Igualmente, llamó la atención sobre el cálculo de intereses con base en la suma actualizada y no sobre la histórica. Además, solicitó revisar la procedencia de calcular la disponibilidad de los equipos del contratista como perjuicio. Para demostrar su objeción solicitó la práctica de un nuevo dictamen (fls. 303 a 305, c. ppal).

3.2.39.3. Mediante auto del 14 de junio de 2000, el a quo ordenó la práctica del dictamen solicitado por la demandada en su escrito de objeción por error grave (fls. 503, c. ppal). No se resolvió sobre la aclaración solicitada por la parte actora, ni tampoco esta última insistió en su práctica.

3.2.39.4. El 19 de junio de 2001, los nuevos peritos aplicaron el Índice de Precios al Consumidor del nivel nacional desde el año 1983 hasta diciembre de 1988. Desde el 1 de enero de 1989 hasta el 31 de diciembre de 1993 aplicaron el Índice de Precios al Consumidor de Cartagena. Del mismo modo, explicaron que para calcular los intereses legales y moratorios en el presente asunto, se debían indexar los capitales, toda vez que no se trataban de intereses comerciales sino legales, incluso los moratorios. Finalmente, indicaron que resultaba procedente incluir dentro de los perjuicios reclamados por el contratista, el concepto de costo de disponibilidad de equipos, en tanto siempre deben estar disponibles para este tipo de obras (fls. 529 a 538, c. ppal).

3.2.39.5. Frente a la objeción por error grave, la Sala considera que no está llamada a prosperar, en tanto si bien los peritos calcularon las actualizaciones correspondientes con el Índice de Precios al Consumidor Nacional, lo cierto es que el nuevo dictamen arroja luces suficientes de cómo hacer ese ejercicio, con el ánimo de determinar cuál de los índices es el que se debe utilizar. En esos términos, el análisis conjunto de esas pruebas permitirá tener claridad sobre el ejercicio que deberá aplicarse, tal como lo permite el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable al presente asunto por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. De la misma forma, el segundo dictamen confirma la necesidad de actualización de las sumas, en tanto se tratan de interés legales, lo cual descarta de plano el error endilgado. De igual forma, los dos dictámenes coinciden en incluir los costos de disponibilidad de equipos en el cálculo de perjuicios reclamados por el contratista. De la misma forma, precisa señalar que los argumentos de la objeción se limitan a poner en evidencia su inconformidad con las conclusiones del perito, pero no constituyen en estricto sentido argumentos de un error grave en el peritaje. En esos términos, se impone negar la objeción formulada por la parte actora.

3. DEL ANÁLISIS PARTICULAR DE LOS CARGOS DE NULIDAD FRENTE A LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL

Los cargos de nulidad formulados por la parte actora en contra de los actos administrativos de liquidación unilateral se concretan en la falta de reconocimiento de los siguientes perjuicios:

(i) Los derivados de la demora en el perfeccionamiento del contrato; (ii) el desequilibrio por el cambio de la legislación y las reglamentaciones; (iii) la demora en los pagos tales como: anticipo, reajuste de actas básicas, las retenciones contractuales, los mayores costos por la suspensión y su respectivo ajuste; (iv) la insuficiencia en el sistema de reajuste para las actas n.°s 20 a la 30; (v) la mayor permanencia en la obra; (vi) lucro cesante por la supresión de obras y suministros, y (vii) mayores cantidades de obra ordenadas por el I.S.S., que no fueron pactadas originalmente.

En consecuencia, en ese mismo orden serán abordados para determinar su prosperidad, así:

3.1. La demora en el perfeccionamiento del contrato de obra pública n.° 2004 de 1984

Sobre el particular está demostrado que el contrato de obra pública n.° 2004 fue suscrito el 29 de febrero de 1984 (fl. 135, c. 29, otrosí del 1 de abril de 1985) y sólo el 17 de agosto de 1985 se pudo iniciar su ejecución (fl. 3656, c. 27). Lo anterior pone de presente que fueron más de dieciocho meses los que transcurrieron para la iniciación de las obras.

Con el fin de paliar los efectos de esa prolongación temporal, el 14 de abril de 1986, se acordó reconocer al contratista la suma de $272.332.296.19, por concepto de anticipo reajustado (fls. 139 y 140, c. 29). Cifra que duplicaba el valor inicialmente pactado por ese concepto, que originalmente equivalía a la suma de $129.910.888.80 (cláusula cuarta), pagado al contratista el 26 de julio de 1985 (fl. 2364, c. 14). Lo anterior quiere decir que el valor pactado para el anticipo  conservó su poder adquisitivo con suficiencia durante el tiempo que demoró el perfeccionamiento del contrato. Es más, ese reajuste resultó tan elevado que el 27 de mayo de 1986 la Contraloría General de la República (fls. 2722 y 2723, c. 15) y después, el 30 de diciembre del mismo año, la Superintendencia de Seguros de Salud (fls. 2413 a 2416, c. 14) llamaron la atención del I.S.S. sobre la aplicación de esa fórmula por considerarla excesiva y en detrimento de la contratante. Lo anterior determinó que las partes modificaran la cláusula de reajuste a través del adicional suscrito el 24 de septiembre de 1987 (fls. 149 a 150, c. 29); cláusula que en esta sede la parte actora estimó como insuficiente.

De lo anterior se desprende que la demandada siempre estuvo atenta a conservar el equilibrio económico del contrato como consecuencia de la demora que se presentó en el perfeccionamiento del contrato de obra en estudio, para lo cual introdujo una variación a la cláusula de reajuste, que no sólo los terceros sino las mismas partes estimaron conveniente modificar más adelante.

En efecto, el comportamiento contractual de las partes da a entender que la nueva fórmula de reajuste pactada el 24 de septiembre de 1987 resultaba suficiente, al tiempo que la modificada se mostraba desfasada, hasta el punto de manifestar que esa modificación “conserva[ba] el equilibrio financiero del contrato y no da[ba] lugar a indemnización para ninguna de las partes, por lo que renuncian a cualquier reclamación por este concepto” (fl. 150, c. 29); vale llamar la atención que esa modificación contractual no obligó al contratista a reintegrar los reajustes reconocidos, por lo que mal puede alegar en este estadio un desequilibrio contractual, cuando el tiempo que tardó en perfeccionarse el contrato fue reajustado con una fórmula que resultaba ventajosa para sus intereses.

De otro lado, desde la fecha en que se presentó la cuenta para el pago del reajuste del anticipo pactado el 14 de abril de 1986, esto es, el 7 de mayo de 1986 (fl. 2, c. 1) y su pago efectivo el 20 de junio del mismo año (fl. 1, c. 26), ni siquiera transcurrieron más de cuarenta y cinco días comunes, que se establecieron para el pago de las demás cuentas de cobro (parágrafo primero de la cláusula cuarta). En esa dirección, vale advertir que el contrato ni sus modificaciones establecieron el plazo para pagar el anticipo ni su reajuste, razón por la cual no le es dable al juez señalar un término para su cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1551 del Código Civil; sin embargo, la Sección en otras oportunidades se ha valido del artículo 885 del Código Comercial para fijar un mes de plazo de gracia para el pago de las cuentas de cobro. En esta oportunidad, la Sala considera inapropiado remitir a esa norma, en tanto se refiere a los suministros o ventas que se hagan al fiado, relación jurídica que dista de la aquí analizada, razón por la cual se considera más ajustado utilizar el rasero fijado por las partes para el pago de las actas. En esos términos, resulta infundado un reclamo dirigido a actualizar el pago del anticipo ni sus intereses moratorios.

Ahora, si bien es cierto el dictamen pericial obrante en el proceso cuantificó perjuicios por la demora en el perfeccionamiento como consecuencia de la disponibilidad de los recursos técnicos y administrativos (fls. 264 a 267, c. ppal), conclusión que fue compartida por el segundo dictamen (fl. 531, c. ppal), lo cierto es que, sin desconocer la posibilidad de reclamar este perjuicio en este caso en particular, se requiere plena prueba de su causación.

En ese orden, se observa que los peritos asumen la consumación de este perjuicio por el corto plazo del contrato; sin embargo, olvidan aportar los elementos de convicción que permitan apoyar sus conclusiones. En efecto, se echan de menos las pruebas que evidencien la disponibilidad efectiva del personal administrativo, técnico y directivo. En esos términos, es insuficiente la aseveración de los expertos para llevar al juez la convicción de que esa disponibilidad existió, en tanto para ello se necesitan probar la disponibilidad efectiva para la obra contratada.

En los términos anteriores, la Sala considera que este cargo no está llamado a prosperar.

3.2. El desequilibrio por el cambio de la legislación y los reglamentos

En este punto, la parte actora estimó desequilibrada la ecuación financiera del contrato (i) con la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, el 29 de enero de ese año, que incrementó al diez por mil el valor del impuesto con destino a las Cajas de Previsión, cuando originalmente este impuesto era del uno por mil, e, igualmente, (ii) con la vigencia del Decreto 2879 de 1985, en octubre de este último, en tanto impuso una cotización patronal por invalidez, vejez y muerte del 4.33%, cuando originalmente era del 3%.

Al respecto, es suficiente con indicar que el 3 de diciembre de 1987, en el acta de mayores costos generados por la suspensión del contrato, el contratista renunció a la reclamación por la aplicación de la Ley 33 de 1985 y el Decreto 2879 del mismo año (fls. 11 a 14, c. 29), sin que la legalidad de ese acuerdo se encuentre cuestionado en esta instancia o, al menos, exista pretensión de nulidad relativa por vicios del consentimiento. En reciente oportunidad, la Sala precisó sobre el cuestionamiento de ese tipo de acuerdos, lo siguiente:

(…) sin embargo, frente a estas dos prórrogas debe ponerse de presente que el contratista renunció expresamente a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por concepto de mayor permanencia en la obra, así como a los reajustes por esa misma situación. Actos jurídicos cuya legalidad no se ha cuestionado.

Efectivamente, el artículo 1502 del Código Civil contiene las exigencias para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, a saber: (i) que sea legalmente capaz; (ii) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; (iii) que recaiga sobre un objeto lícito, y (iv) que tenga una causa lícita.

De lo anterior se desprende que el consentimiento libre de vicios resulta determinante para que se entienda que una persona está obligada a otra a través de un contrato. Pero qué pasa si ese consentimiento adolece de vicios, para los efectos que aquí interesan, el de la fuerza (artículos 1508, 1513 y 1514 del Código Civil). Para responder, debe recordarse que todo acto o contrato al que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo en consideración a su especie y la calidad o estado de las partes, es nulo, bien de forma absoluta o relativa (artículo 1740 del Código Civil). Por consiguiente, una respuesta inicial tendría que ser que el contrato con vicios del consentimiento sería nulo. La cuestión que sigue es qué clase de nulidad constituye esa irregularidad, absoluta o relativa.

Así, el objeto ilícito y la causa ilícita, al igual que la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, son causales de nulidad absoluta del contrato o, incluso, de inexistencia. Cualquiera otra clase de irregularidad produce nulidad relativa y da lugar a la rescisión del acto o contrato (artículo 1741 del Código Civil). Los vicios del consentimiento se enmarcan dentro de esta última categoría, en tanto no tienen que ver con el objeto o la causa del negocio jurídico (artículos 1517 a 1524 del Código Civil), ni tampoco son requisitos o formalidades que exija la ley para el valor de ciertos actos o contratos. Por el contrario, se exige que todos los contratos estén exentos de tales vicios.

En suma, se puede afirmar que los vicios del consentimiento constituyen causal de nulidad relativa y dan lugar a la rescisión del contrato, es decir, que las cosas vuelvan a su estado original (artículo 1741 del Código Civil). Ahora, la pregunta es si el juez puede declarar oficiosamente la nulidad relativa. En esa dirección, el artículo 1743 del Código Civil prohíbe al juez esa clase de declaratorias; tampoco está legitimado para el efecto el Ministerio Público. En suma, la legitimación para pedir la nulidad relativa por un vicio del consentimiento está en cabeza de las partes o sus causahabientes.

Igualmente, la Sala sobre la fuerza vinculante de las renuncias de los contratistas, ha precisado:

57. Por manera que la ahora demandante, en ejercicio de su autonomía privada y sin contrariar las normas imperativas, renunció a cualquier reconocimiento con ocasión de la extensión del plazo hasta el 20 de julio de 1990, acto dispositivo que resulta congruente con el artículo 15 del Código Civil, según el cual “podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren el interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”.

58. Es decir, conjuntamente y de mutuo acuerdo Ecopetrol y Leyco Co. Ltda. hicieron los arreglos y tomaron las medidas que permitieron conjurar, superar y subsanar los hechos ajenos a ellas e imponderables que implicaron el retardo de la obra, sin que al realizar las respectivas prórrogas al contrato, la contratista hubiese reclamado en ellas los conceptos que ahora demanda como causantes de sobrecostos y de un desequilibrio económico del contrato. Esa es la intención común de las partes que se desprende de los acuerdos que sin reparos ni salvedades suscribieron para sobrellevar las dificultades acaecidas en el desarrollo de la relación negocial, de manera que no resultan procedentes reclamaciones posteriores para obtener reconocimientos de prestaciones emanadas del contrato, cuando no aparecen o no se hicieron en dichos actos.

59. Esta Sección en sentencia de 23 de julio de 1992, rechazó una reclamación de la contratista después de finalizado el contrato por prolongaciones del plazo convenido, cuando estuvo de acuerdo con ellas, puesto que se entiende que mediante estas prórrogas las partes procuraron superar las dificultades que se presentaron para la debida ejecución del contrato:

No encuentra la Sala razonable que el contratista después de finalizado el contrato, por entrega total de la obra, pretenda censurar a la administración por prolongaciones en el plazo convenido, cuando estuvo de acuerdo con las mismas y en parte fue causante de aquellas. En ningún momento el contratista impugnó tales prórrogas y, si lo hizo, de ello no hay demostración alguna en el proceso. En cambio, si se infiere que con las prórrogas y ampliaciones las partes procuraron superar las dificultades que se presentaron, todo con el ánimo de obtener la ejecución del objeto contractual y de cumplir a cabalidad las obligaciones contractualmente adquiridas.

60. Igualmente, en sentencia de 22 de noviembre de 2001, utilizando este criterio como adicional a la falta de prueba de los mayores sobrecostos, indicó que cuando se suscribe un contrato modificatorio que cambia el plazo original dejando las demás cláusulas del contrato incólumes (entre las mismas el precio), no pueden salir avante las pretensiones de la contratista:

No se probó procesalmente que Benhur, dentro del término de ejecución del contrato incurrió en sobrecostos superiores a los reconocidos por Cedenar. Además la Sala destaca que Benhur en ejercicio de su autonomía de la voluntad suscribió contratos adicionales de plazo en los cuales luego de la modificación de la cláusula original de plazo, convino con Cedenar que las demás cláusulas del contrato, entre ellas el precio, permanecían incólumes.

61. Y en sentencia de 31 de agosto de 2011, indicó:

No sólo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negociales guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales, cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, sorprendiendo luego o al culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole. Recuérdese que la aplicación de la buena fe en materia negocial implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad y recíproca lealtad que se deben los contratantes, para permitir la realización de los efectos finales buscados con el contrato.

62. De acuerdo con el criterio jurisprudencial expuesto, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por hechos previos conocidos a la fecha de suscripción de un contrato modificatorio, adicional o un acta de suspensión tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente esos hechos anteriores (excepto por vicios en el consentimiento), toda vez que no es lícito a las partes venir contra sus propios actos, o sea “venire contra factum propium non valet”, que se sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas.

63. Por lo tanto, respecto a los sobrecostos reclamados por una mayor permanencia en obra, considera la Sala que no pueden prosperar las pretensiones de la actora, dado que, como ya se observó, la ampliación del plazo, así como los motivos y causas que originaron el mayor tiempo del contrato quedaron consignados en negocios jurídicos adicionales que concretaron las postergaciones de las cuales pretende ahora percibir beneficios indemnizatorios y de los que sólo vino a dar cuenta luego de su perfeccionamiento y a cuantificar una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato, máxime cuando en los mismos hizo expresa renuncia de reclamaciones por los hechos que dieron lugar a su celebración.

64. Ahora, si la actora consideraba que existía un vicio del consentimiento en la celebración de los contratos adicionales, como fuerza o violencia, debió formular en la demanda la pretensión de nulidad relativa de los mismos y probarlo, pero, como no lo hizo, no hay lugar a estimar el argumento según el cual fue presionado al momento de suscribirlos.

En ese orden, además de la falta de cuestionamiento expreso de esos acuerdos, conviene destacar que, en gracia de discusión, en el sub lite no están probados los cuestionamientos del contratista sobre las presuntas presiones que le infirió la contratante, como tampoco se demostró que estuviera en una situación económica desfavorable que la obligara a firmarlos, tanto así que la prueba pericial no se ocupó sobre el particular.

En los términos expuestos, el cargo en estudio tampoco está llamado a prosperar.

3.3. La demora en los pagos

Aquí se reclamó por la mora en los pagos de (i) anticipo, (ii) reajuste de actas básicas, (iii) las retenciones contractuales y (iv) del acta de suspensión y su respectivo ajuste.

(i) Sobre el pago del anticipo basta con remitir a lo expuesto en esta providencia en el numeral 3.1., titulado “La demora en el perfeccionamiento del contrato de obra pública n.° 2004 de 1984”, en donde se puso en evidencia que el pago fue realizado dentro del término convenido. En efecto, en ese momento se dijo que presentada la cuenta de cobro respectiva el 7 de mayo de 1986 (fl. 2, c. 1), su pago efectivo fue el 20 de junio del mismo año (fl. 1, c. 26), es decir, sin que transcurrieran más de cuarenta y cinco días comunes.

(ii) En cuanto al reajuste de las actas básicas de obra, precisa llamar la atención que en el dictamen pericial se estimó que las únicas actas de reajuste de obra que fueron pagadas extemporáneamente fueron las números 7 y 11 (fl. 272 y 273, c. ppal), sin que las partes manifestaran su inconformidad frente a esa conclusión. Sin embargo, sobre el particular, vale la pena hacer las siguientes precisiones:

(a) La cuenta de cobro del acta de reajuste n.° 7 fue presentada al I.S.S. el 18 de abril de 1986, tal como se corrobora con el sello de presentación ante la División Técnica Financiera de la mencionada entidad (fl. 16, c. 1), y no el 14 de marzo de 1986 como se afirmó en el dictamen. Esa fecha corresponde a la de la elaboración de la cuenta. El pago, según la certificación del Tesorero del I.S.S., seccional Bolívar, fue el 30 de abril de ese mismo año (fl. 2, c. 26). Lo mismo se indicó en el dictamen. En ese orden, la cuenta fue pagada en tiempo, toda vez que desde la presentación de la cuenta de cobro no transcurrieron los cuarenta cinco de que trata el parágrafo de la cláusula cuarta del contrato en estudio.

(b) La cuenta de cobro del acta de reajuste n.° 11 fue presentada al I.S.S. el 6 de marzo de 1987, tal como se corrobora con el sello de presentación ante la División Técnica Financiera de la mencionada entidad (fl. 30, c. 1), y no el 11 de enero de 1987 como se afirmó en el dictamen. Incluso, esa fecha es imprecisa, toda vez que la elaboración de la cuenta es del 11 de febrero de 1987. El pago, según la certificación del Tesorero del I.S.S., seccional Bolívar, fue el 17 de marzo de ese mismo año (fl. 3, c. 26), tal como se indicó en el dictamen. En ese orden, la cuenta fue pagada en tiempo, toda vez que desde la presentación de la cuenta de cobro no transcurrieron los cuarenta cinco de que trata el parágrafo de la cláusula cuarto del contrato en estudio.

Con fundamento en lo anterior, tampoco hay lugar al reconocimiento deprecado y, en consecuencia, se impone negar el cargo en estudio.

(iii) las retenciones contractuales. Frente a esta reclamación el dictamen concluyó que “pareciera que el contratista no fue diligente en la tramitación de dichas actas” (fl. 274, c. ppal). En consecuencia, los peritos se abstuvieron de cuantificar este perjuicio. Lo anterior es suficiente para negar este reclamo.

(iv) El pago tardío del acta de suspensión y su reajuste. Sobre el particular se tiene que la cuenta de cobro por el acta de suspensión y su reajuste fue presentada ante el I.S.S. el 28 de enero de 1988, tal como da cuenta el sello de presentación ante la División Técnica Financiera de la mencionada entidad (fl. 53, c. 1). Por su parte, el pago de esa cuenta, según la certificación del Tesorero del I.S.S., seccional Bolívar, fue el 25 de febrero de ese mismo año (fl. 9, c. 26). En esos términos, la cuenta fue pagada en tiempo, toda vez que desde la presentación de la cuenta de cobro no transcurrieron los cuarenta cinco de que trata el parágrafo de la cláusula cuarto del contrato en estudio y el acta del 3 de diciembre de 1987 (fl. 14, c. 29). En consecuencia, este cargo tampoco está llamado a prosperar.

En los términos expuestos, el cargo en estudio tampoco está llamado a prosperar.

3.4. La insuficiencia en el sistema de reajuste

La sociedad actora sostuvo que la modificación introducida a la cláusula de reajuste, a través del contrato adicional del 24 de septiembre de 1987, comportó un detrimento económico en las actas n.°s 20 a la 30, es decir, las que se ejecutaron después de la susodicha modificación. Al respecto, debe reiterarse que las partes libremente modificaron el acta de reajuste y el contratista renunció a cualquier reclamo (fls. 149 y 150, c. 29). Por su parte, la entidad demandada, aun con la advertencia de los órganos de control de que la forma en como se venía aplicando la cláusula de reajuste resultaba lesiva para el erario público, tampoco obligó al contratista a devolver el exceso de lo que cobró efectivamente. Las partes se limitaron a declararse a paz y salvo por este concepto y a no reclamar judicialmente por el mismo. En esos términos, queda claro que transaron sobre esta reclamación, razón por la cual no puede volverse sobre el particular dentro de esta controversia. De igual forma, se reiteran los argumentos sobre la fuerza vinculante de las renuncias del contratista y su cuestionamiento, expuesto en renglones anteriores.

3.5. La mayor permanencia en la obra

Esta Corporación ha tenido la oportunidad de precisar frente a la mayor permanencia en la obra, lo siguiente:

La mayor permanencia de obra se refiere a la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por hechos no imputables al contratista, y debido al  incumplimiento de obligaciones o deberes por la entidad pública contratante, que aun cuando no implican mayores cantidades de obra u obras adicionales, traumatizan la economía del contrato en tanto afectan su precio, por la ampliación o extensión del plazo, que termina aumentando los valores de la estructura de costos (administrativos, de personal, equipos, etc.) prevista inicialmente por el contratista para su cumplimiento.

De ahí que, ante conductas transgresoras del contrato por parte de la entidad contratante, que desplazan temporalmente el contrato por un período más allá del inicialmente pactado, surge el deber jurídico de reparar por parte de la Administración al contratista cumplido, siempre y cuando se acrediten esos mayores costos y se demuestre la afectación al equilibrio económico del contrato, esto es, que se encuentra el contratista en punto de pérdida.

De lo expuesto se tiene que para el reconocimiento de las pretensiones por mayor permanencia en la obra se deberá acreditar (i) la prolongación en el tiempo de la ejecución inicialmente pactada; (ii) que esa extensión obedezca a hechos no imputables al contratista, e imputables a su contraparte; (iii) que el contratista cumpla con su débito contractual, y (iv) que se acrediten los mayores extra costos generados por la mayor permanencia en la obra.

En el sub lite, se tiene que el contrato se inició a ejecutar el 17 de agosto de 1985 (fl. 3656, c. 27). Desde esa fecha, el contratista contaba con 18 meses para culminar la obra (cláusula séptima), es decir, hasta el 17 de febrero de 1987; sin embargo, el 5 de junio de 1986, cuando ya habían transcurrido, 9 meses y 18 días de ejecución, las partes suspendieron la ejecución del contrato (fls. 141 a 143, c. 29). Su reiniciación se verificó el 15 de enero de 1987 (fl. 3658, c. 27), razón por la cual el plazo de ejecución vencía el 27 de septiembre de ese mismo año.

En ese punto, conviene aclarar que los efectos económicos de la suspensión fueron acordados por las partes, razón por la cual habrá que estarse a esos acuerdos. Razón por la cual, la mayor permanencia en la obra que generó esa suspensión no puede ser objeto de otro tipo de reconocimiento en esta sede.

Ahora, el 24 de septiembre de 1987, antes de que se venciera el plazo original del contrato, las partes acordaron ampliarlo hasta el 22 de mayo de 1988, además de modificar la cláusula de reajuste (fls. 149 y 150, c. 29). Previamente, desde el 28 de octubre de 1986, el contratista advirtió al I.S.S. falencias por la falta de interventoría (fl. 2754 12755, c. 15). De la misma forma, el 9 de junio de 1987, requirió a la demandada sobre la falta de definición y alcance del proyecto (fl. 2771, c. 15). En esa misma dirección, en el acta del comité del 14 de julio de 1987, el contratista manifestó su inconformidad por los traumatismos en la programación de la obra debido al cambio de los funcionarios del I.S.S. Afirmación que fue respaldada por el Subdirector de Recursos Físicos de la demandada (fls. 2808 a 2817, c. 14).  Por su parte, mediante oficio del 22 de septiembre del mismo año, el I.S.S. manifestó a su contratista que de acordarse una nueva fórmula matemática de reajuste debería prorrogarse el plazo para la ejecución total de la obra (fls. 2466 y 2467, c. 14).

De lo expuesto, se desprende que hubo una prolongación en la ejecución del contrato por 7 meses y 25 días. Que esa prórroga fue generada por la falta de planeación de la entidad demandada y por situaciones administrativas a ella atribuibles. Igualmente, se tiene que los actos administrativos de liquidación  dan cuenta del cumplimiento contractual del contratista. Ahora, en el dictamen pericial se acogieron las sumas reconocidas en el acta de costos por la suspensión, en la cual se calcularon los costos por equipo, personal, sostenimiento de la obra y oficina, en la suma de $9.586.046 por mes.

Sin embargo y aun cuando podría sostenerse que están dados los elementos para el reconocimiento deprecado, la Sala observa, tal como los peritos lo advirtieron para otros reconocimientos, que estos perjuicios pudieron quedar cubiertos por los reajustes pagados. En efecto, al referirse a los sobrecostos causados por los cambios legislativos, los expertos advirtieron que estos pudieron quedar cubiertos por las actas de reajuste (fl. 268, c. ppal). Los peritos  calcularon ese sobrecosto en $207.103.543, al tiempo que los reclamados por mayor permanencia en $182.265.052. Ahora, los primeros fueron negados en esta providencia, razón por la cual nada impide trasladar la citada conclusión de los peritos al ítem en estudio.

En este punto, vale la pena llamar la atención de que no se trata de un tema menor, si se tiene en cuenta que la obra construida sin reajustes costó $752.058.577, mientras que los reajustes alcanzaron la suma de $1.146.106.417.09. Es decir, estos últimos suman casi el doble de la obra ejecutada (fls. 3658, c. 27, texto del acta de liquidación final del 14 de mayo de 1990).

En esos términos, toda vez que no existen elementos que permitan dilucidar el anterior aspecto, por el contrario, aunque los peritos no se ocuparon de la cuestión, sí advirtieron sobre la posibilidad de que los sobrecostos reclamados estuvieran cubiertos por el reajuste, y dados los reparos que se presentaron a lo largo de la ejecución sobre la fórmula de reajuste, por los diferentes órganos del control y el comportamiento contractual que dio lugar a la modificación de esa cláusula, la Sala considera necesario abstenerse de reconocer el perjuicio en estudio, toda vez que no hay certeza sobre su causación. Al respecto, esta Corporación ha señalado:

Acerca de este tema, resulta oportuno traer a colación el pronunciamiento que hizo la Sección Tercera en el siguiente sentido:

“Si el valor del contrato es pagado tardíamente, el contratista tendrá derecho al pago de los intereses que constituyen la rentabilidad que la ley presume produce el dinero y a la actualización de la suma debida, que responde al principio del pago integral de la obligación. Pero si el contratista pretende obtener perjuicios por conceptos distintos, como el de la permanencia de equipos y personal en la obra durante los períodos de suspensión de la obra, estos perjuicios deberán ser acreditados. Ellos efectivamente serían de linaje contractual pues se originaron en el desarrollo del contrato, pero no son prestaciones pactadas en el contrato; su ocurrencia y su monto no han sido previstos en él y por ende al actor le corresponde demostrarlos cuando pretenda ser indemnizado por dichos conceptos.” (Negrilla y subrayado de la Sala).

Bajo este contexto, resulta claro que aunque en el sub lite se encuentre plenamente demostrado que la mayor extensión del plazo contractual, ocurrió por las sucesivas prórrogas de que fue objeto el contrato de obra pública No. 051 de 1991 y que, además, se encuentra probado que las mismas fueron imputables, al incumplimiento de la entidad pública contratante, tales circunstancias determinarían, en principio, la viabilidad de efectuar el reconocimiento de perjuicios a favor del contratista, quien por causas ajenas a su voluntad se vio obligado a permanecer en la obra por mayor tiempo del previsto en el contrato original, ocurre que, tal evidencia no resulta suficiente para proceder al reconocimiento de los perjuicios que dice haber sufrido, sino que además se requiere que el demandante haya demostrado, de una parte que sufrió efectivamente los perjuicios a que alude en los hechos y pretensiones de su demanda y, de otra, que determine el quantum, toda vez que a él le corresponde la carga de la prueba, según los mandatos del artículo 177 del C. de P.C. (se subraya).

De otro lado, tampoco hay lugar al reconocimiento de la mayor permanencia en la obra por la adición n.° 3 del 7 de mayo de 1988, por medio de la cual se adicionó el valor del contrato en $98.395.578.47 y se prorrogó el plazo hasta el 19 de octubre de 1988 (fls. 153 a 155, c. 29), en tanto, además de lo arriba expuesto, fueron el resultado de las obras extras y adicionales convenidas por las partes en el acta del 2 de mayo de 1988. En esos términos, la adición del contrato contempló los costos de esa prolongación temporal.

Por último, la última prórroga, de un mes, fue solicitada por el contratista, como quedó consignado en el respectivo adicional del 18 de octubre de 1988, lo que hace inviable su reclamo como mayor permanencia en la obra, en tanto no resulta imputable a la demandada (fls. 156 y 157, c. 29).

En esos términos, se impone negar el cargo en estudio.

3.6. Lucro cesante por la supresión de obras y suministros

Aquí la parte actora fundamentó su petición en los siguientes conceptos a saber: (i) costos de organización durante los meses de octubre a noviembre de 1988; (ii) expectativa y lucro cesantes por las obras propuestas en los últimos meses de ejecución.

Lo probado sobre el particular es que el 8 de septiembre de 1988, el I.S.S., a través del Subdirector de Recursos Físicos, manifestó el interés de que el contratista ejecutara los siguientes trabajos extras: (i) ductos de aire acondicionado, (ii) ventanería, (iii) pantallería, (iv) cielo raso, (v) redes de vapor y (v) carpintería en madera (fl. 2549, c. 14); por su parte, el 5 de octubre siguiente, el contratista manifestó al I.S.S. que se necesitaba acordar los precios unitarios, con el fin de realizar los referidos trabajos extras (fl. 2552, c. 14). Finalmente, estas obras fueron contratadas con terceros (c. 39).

De lo anterior se tiene que no se suscribieron los contratos adicionales respectivos, tal como lo imponía el artículo 58 del Decreto Ley 222 de 1983 y lo reprodujo la cláusula décima segunda del contrato en estudio para los eventos estipulados en los casos de las cláusulas octava (situaciones imprevistas), novena (trabajos extras, mayor cantidad de obra y obras adicionales) y décima primera (cambio en los planos, especificaciones y cantidad de obra). En esos términos, deben desestimarse las valoraciones de los peritos, en tanto se limitaron a cuantificar esos trabajos (fls. 280 y 281, c. ppal), como les correspondía, pero sin que estén satisfechos los requisitos jurídicos para su reconocimiento, labor que correspondía corroborar al juez del contrato.

3.7. Mayores cantidades de obra

Al respecto, precisar señalar que la parte actora consideró que se le debían reconocer los valores por diseño arquitectónico, que no le correspondían ni estaba cubierta por los precios del contrato. Sobre el particular, es preciso recordar que en la cláusula décima primera, las partes acordaron (fl. 124, c. 29):

CAMBIO EN LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y/O CANTIDAD DE OBRA: La Subdirección de Recursos Físicos podrá hacer en cualquier tiempo durante la ejecución del contrato, los cambios necesarios o convenientes tanto en los planos como en las especificaciones y las normas técnicas. Los cambios que solamente aumenten o disminuyan las cantidades de obra de obra indicadas en el formulario de precios, no darán lugar a modificación en los precios unitarios y la obra ejecutada se pagará de acuerdo con los precios unitarios del contrato y con las cantidades modificadas. En este caso, continuarán rigiendo los precios unitarios del contrato, pero debe acordarse entre el interventor y EL CONTRATISTA la prórroga de tiempo a que dicho aumento de cantidades de obra puede dar lugar después de comprobarlo en la malla del CPM; y si la Subdirección de Recursos Físicos encuentra remendable esta adición de tiempo, la someterá a revisión final del director general del INSTITUTO (…)

Por su parte, la cláusula décima segunda impuso que en caso de este tipo de situaciones se imponía la celebración del contrato adicional respectivo, sin que obre prueba del mismo (fl. 125, c. ppal). En consecuencia, este reclamo debe seguir la misma suerte del numeral analizado anteriormente.

3.8. Por último, no hay lugar a condena en costas, en tanto se echa de menos lo exigido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, reformado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, es decir que exista una conducta temeraria de las partes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 22 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en los términos expuestos en esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la objeción por error grave propuesta por el apoderado de la parte actora.

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, en los términos de la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

QUINTO: SIN COSTAS, toda vez que no están probadas.

SEXTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Presidenta

RAMIRO PAZOS GUERRERO                         DANILO ROJAS BETANCOURTH

Magistrado                                                          Magistrado

La anterior decisión fue objeto de salvamento de voto por parte de la magistrada Elvira Pacheco Ortiz, quien consideró que las pretensiones eran lo suficientemente claras, como para concluir que se pretendía anular los actos contractuales de liquidación y obtener los reconocimientos consecuenciales. Por esa razón, a su juicio, el proceso estaba llamado a resolverse de fondo (fl. 570, c. ppal 2).

El recurso fue interpuesto el 27 de mayo de 2003 (fl. 571, c. ppal 2).

? El Instituto Colombiano de Seguros Sociales fue creado mediante el artículo 8 de la Ley 90 de 1946 como un establecimiento público, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio; su naturaleza jurídica fue cambiada a través del artículo 1 del Decreto 2148 de 1992 que dispuso: “El Instituto de Seguros Sociales funcionará en adelante como una empresa industrial y comercial del Estado, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

El numeral 8 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, subrogado por Decreto 597 de 1988 imponía el conocimiento en primera instancia a los Tribunales Administrativos de los procesos de contratos administrativos, interadministrativos y de los de derecho privado de la administración con cláusula de caducidad, celebrados por la Nación y las entidades territoriales o descentralizadas de los distintos órdenes. En ese orden, se tiene que la mayor pretensión fue por $400.379.608.10 (fl. 53, c. ppal, valoración del menoscabo contractual, perjuicios derivados por la demora en el perfeccionamiento del contrato). En consecuencia, para 1990, cuando se presentó la demanda (fl. 131, c. ppal), la controversia contractual tenía un valor superior a $4.900.000 y, por consiguiente, tenía vocación de doble instancia.

Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de marzo de 1994, exp. 9118, M.P. Juan de Dios Montes Hernández; igualmente, de la misma Sección, sentencia del 26 de abril de 2006, exp. 15.188, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de marzo de 1994, exp. 9.118, M.P. Juan de Dios Montes.

Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012, exp. 17008, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En esa oportunidad, precisó: “Así pues, a pesar de que en el caso sub judice la demanda ─a semejanza de lo relatado en el pronunciamiento varias veces referido─ fue presentada con invocación de la acción de controversias contractuales, podría pensarse que el juez se encuentra llamado, en aplicación del principio iura novit curia al igual que del mandato constitucional que impone la prevalencia del derecho sustancial respecto de las ritualidades procedimentales ─artículo 228 superior─, a interpretar los términos del libelo inicial del proceso con el necesario respeto por la causa petendi para establecer que, en realidad, el accionante lo que reclama es el reconocimiento y orden de pago de las compensaciones derivadas de la configuración de un supuesto enriquecimiento sin causa en detrimento suyo, por manera que una hipotética ‘inadecuada escogencia de la acción por parte del actor no constituya impedimento para emitir un fallo de fondo. Asumir una posición contraria sería rendirle un culto injustificado a la forma por la simple forma, con desconocimiento del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 288 (sic) superior, en virtud del cual el juzgador está en el deber de interpretar la demanda, establecer la materia del litigio, con prescindencia de la forma’. // En el presente proceso una eventual adecuación, por vía interpretativa a cargo del juez, del cauce procesal con miras a posibilitar una decisión de fondo no comportaría una alteración ora del petitum ora de la causa petendi de la demanda, comoquiera que la pretensión de pago de los dineros a los cuales el accionante considera tener derecho por haber desarrollado actividades de asesoría en formulación de proyectos, fue efectivamente formulada en la demanda y los fundamentos fácticos en los cuales la misma se sustenta resultan idénticos a los que hasta ahora se han traído a cuento en este proveído ─y que no resultan idóneos para hacer prósperas las dos primeras pretensiones del libelo demandatorio─, relativos, precisamente, a las actuaciones que el señor Raúl Quijano Melo manifiesta haber llevado a cabo en el sentido de que habría brindado su asistencia profesional a varios municipios del Departamento de Nariño para que éstos presentaran proyectos de inversión a las autoridades encargadas de asignar recursos de cofinanciación. // Asimismo, dicha eventual adecuación del cauce procesal no comporta una vulneración del derecho al debido proceso radicado en cabeza de la entidad accionada, toda vez que ésta ha tenido la posibilidad cierta y efectiva de defenderse, a lo largo del trámite de la causa, de idénticos planteamientos formulados por la parte actora, los cuales estarían soportados, desde el punto de vista probatorio, en los mismos presupuestos fácticos que tienen que ser materia de análisis a efectos de establecer si se ha configurado, o no, un supuesto de enriquecimiento sin causa que debiere dar lugar al reconocimiento de las compensaciones económicas que resultaren procedentes”. Recientemente, reiterada por la Subsección B, en sentencia del 29 de agosto de 2014, exp. 25.563, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero.

Conviene aclarar que la devolución de la retención en la fuente por concepto de anticipo se efectuó el 5 de septiembre y 31 de octubre de 1986 (fl. 1, c. 26).

Se cuentan los días comunes en atención a lo dispuesto en el artículo 829 del Código de Comercio, aplicable a la presente relación por la naturaleza de comerciante de la contratista, que dispone en su parágrafo primero que “Los plazos de días señalados en la ley se entenderán hábiles; los convencionales, comunes”.

Es norma prescribe: “DEFINICIÓN DE PLAZO. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación; puede ser expreso o tácito. Es tácito, el indispensable para cumplirlo. // No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designe, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación; solo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes”.

Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, exp. 16.432, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En esa oportunidad, con base en la doctrina, la Sala precisó: “Al respecto la doctrina ha precisado que un dictamen pericial será eficaz cuando en él consten los fundamentos de las conclusiones, habida cuenta que “si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo mismo será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar ese aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable”. Ha explicado también que las conclusiones del dictamen pericial deben ser claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos toda vez que “(…) la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Este requisito es consecuencia del anterior. Si unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas conclusiones o si no existe armonía entre ellos o si el perito no parece seguro de sus conceptos, el dictamen pericial no puede tener eficacia probatoria”.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2015, exp. 26.224, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

En el mismo sentido, entre otras, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 6 de marzo de 2012, exp. 11001-3103-010-2001-00026-01, M.P. William Namén Vargas. En esa oportunidad, se precisó: “2. No obstante lo anterior, en lo civil “es nulo el acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato” (art. 1740 C.C.), son causas de nulidad absoluta la incapacidad absoluta de las partes (art. 1742, C.C) la ilicitud de la causa u objeto y la “omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos” (art. 1740, C.C.); en lo comercial, genera nulidad absoluta la contrariedad de la “norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa”, la  incapacidad absoluta de las partes y  la “causa u objetos ilícitos” (art. 899 C. de Co), y en ambos ordenamientos, la incapacidad relativa de las partes, el error, la fuerza, el dolo y las deficiencias de la formalidades habilitantes o tutelares generan nulidad relativa (art. 1741 [2]  c.c. y art. 900  C. de Co)”.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2012, exp. 21.429, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

Cita original: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de julio de 1992, exp. 6032, C.P. Daniel Suárez Hernández.

Cita original: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, exp. 13356, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

- Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 31 de agosto de 2011, exp. 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

Se cuentan los días comunes en atención a lo dispuesto en el artículo 829 del Código de Comercio, aplicable a la presente relación por la naturaleza de comerciante de la contratista, que dispone en su parágrafo primero que “Los plazos de días señalados en la ley se entenderán hábiles; los convencionales, comunes”.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, exp. 17.031, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido, entre otras: sentencias del 29 de abril de 1999, exp. 14.855, M.P. Daniel Suárez Hernández; 31 de marzo de 2003, exp. 12431, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; 11 de septiembre de 2003, exp. 14.781, M.P. Ricardo Hoyos Duque; 29 de enero de 2004, exp. 10.779, M.P. Alier Hernández Enríquez; 29 de agosto de 2007, exp. 14.854, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; 31 de agosto de 2011, exp. 18080, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, y 28 de septiembre de 2012, exp. 25.388, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

Cita original: La Sala ha dicho que “para que resulte admisible el restablecimiento de tal equilibrio económico del contrato, debe probar que esos descuentos, representaron un quebrantamiento grave de la ecuación contractual establecida ab - initio, que se sale de toda previsión y que le representó una mayor onerosidad de la calculada y el tener que asumir cargas excesivas, exageradas, que no está obligado a soportar, porque se trata de una alteración extraordinaria del álea del contrato; y esto es así, por cuanto no cualquier trastorno o variación de las expectativas que tenía el contratista respecto de los resultados económicos del contrato, constituyen rompimiento del equilibrio económico del mismo, existiendo siempre unos riesgos inherentes a la misma actividad contractual, que deben ser asumidos por él.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Exp. 15119,  reiterada entre otras providencias por la Sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 15052.

? Cita original: Actualmente, el numeral 1 del artículo 5º de la Ley 80 de 1993, determina que el restablecimiento de la ecuación financiera por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas debe hacerse “a un punto de no pérdida”.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2007, exp. 14.854, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Cita original: Sentencia de 28 de Octubre de de 1994, Exp. 8092, criterio reiterado por la Sala en Sentencia de 29 de enero de 2004, Exp. 10779, MP. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

Esa norma prescribía: “DE LOS CONTRATOS ADICIONALES - <DEROGADO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY 80 DE 1993>. Salvo lo dispuesto en el título IV, cuando haya necesidad de modificar el plazo o el valor convenido y no se tratare de la revisión de precios prevista en este estatuto, se suscribirá un contrato adicional que no podrá exceder la cifra resultante de sumar la mitad de la cuantía originalmente pactada más el valor de los reajustes que se hubieren efectuado a la fecha de acordarse la suscripción del contrato adicional. // Las adiciones relacionadas con el valor quedarán perfeccionadas una vez suscrito el contrato y efectuado el registro presupuestal. Las relacionadas con el plazo sólo requerirán la firma del jefe de la entidad contratante y prórroga de las garantías. // Serán requisitos para que pueda iniciarse la ejecución del contrato, la adición, y prórroga de las garantías y el pago de los impuestos correspondientes. // Los contratos de interventoría, administración delegada, y consultoría previstos en este estatuto, podrán adicionarse sin el límite fijado en el presente artículo 90. // Las adiciones deberán publicarse en el Diario Oficial. // En ningún caso podrá modificarse el objeto de los contratos, ni prorrogarse su plazo si estuviera vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales, ni pactarse prórrogas automáticas. // PARÁGRAFO. Los contratos de empréstito distintos a los créditos de proveedores, no se someterán a lo dispuesto en este artículo”.