CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Invías – Naturaleza

Se precisa que la entidad contratante, Invías, es un establecimiento público del orden nacional. Como consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del numeral uno del artículo 2º de la Ley 80 de 1993, tiene el carácter de entidad estatal y, por tanto, es esta Jurisdicción la competente para conocer de la presente controversia.

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Procedencia – Pretensión de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato

La jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado ha concebido que se presenta la improcedencia de analizar el fondo del litigio en aquellos casos en los cuales el contratista solicita declarar el incumplimiento de la entidad contratante o la ruptura de la ecuación contractual del negocio por circunstancias imprevisibles acaecidas durante su ejecución y reclama los consecuentes perjuicios sin incluir en la demanda la pretensión de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato, cuando el mismo ha sido conocido por dicho contratista con anterioridad a la demanda o a la oportunidad procesal para reformarla y en su contenido se condensan aspectos concernientes al cruce final de cuentas relacionados con la reclamaciones que constituyen el centro del litigio. En esa línea se ha considerado desacertado que el contratista demandante pretenda escindir la realidad negocial cuando reclama perjuicios por la inobservancia del contenido obligacional del contrato por parte de la entidad estatal o derivados de la fractura del equilibrio prestacional, sin llevar al debate procesal el acto de liquidación unilateral del contrato, postura usualmente advertida como mecanismo del contratista para evitar que se apliquen las compensaciones realizadas en el acto de liquidación y eludir el efecto financiero de su propio incumplimiento.

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Pretensión de nulidad del acto de liquidación – Criterio de unificación – Inaplicabilidad

En ese orden, la Sala considera improcedente imponer al demandante la carga de conformar la pretensión anulatoria de una decisión cuyo contenido se ignora si para ese momento le resultaba inoponible, en tanto no está demostrado que el consorcio demandante lo hubiera conocido. En estas condiciones, la Sala estima que, no obstante reposar en la actuación la copia de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato, en esta oportunidad procede el estudio de fondo del asunto, al margen de no haberse pretendido su declaratoria de nulidad.

EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Rompimiento – Causas y consecuencias

En efecto, no han sido pocos los pronunciamientos de este Subsección en los cuales se ha enfatizado que la conservación del sinalagma prestacional propende por asegurar que durante la ejecución del contrato se mantengan las mismas condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y que le sirvieron de cimiento a la misma. En ese sentido, ha sostenido que dicha equivalencia puede verse afectada ya fuere por factores externos a las partes cuya ocurrencia se enmarca dentro de la teoría de la imprevisión o por diversas causas que pueden resultar atribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su posición de autoridad, los cuales han sido concebidos por la doctrina como “Hecho del Príncipe” o “Ius variandi”, pero que no se derivan de la conducta antijurídica del extremo público contratante. Las mencionadas circunstancias podrían dar lugar a que la parte afectada solicite a su co–contratante la adopción de los mecanismos de ajuste y revisión de precios, así como la implementación de los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos, si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución del contrato.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – Configuración

El incumplimiento se origina en una conducta alejada de la juridicidad de uno de los extremos co–contratantes que de manera injustificada se sustrae de la satisfacción de las prestaciones a su cargo en el tiempo y en la forma de estipulados. Su ocurrencia invade la órbita de la responsabilidad contractual y, desde esa perspectiva, la parte cumplida, por regla general, podrá acudir a la jurisdicción en procura de obtener la resolución del vínculo obligación, el cumplimiento del compromiso insatisfecho y la indemnización de los perjuicios causados.

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Desequilibrio económico – Incumplimiento del contrato – Diferencias

Se recuerda que esta Subsección se ha ocupado de puntualizar las múltiples diferencias que existen entre la ruptura del equilibrio económico financiero del contrato y la figura del incumplimiento contractual, así como los efectos que de uno y otro caso se desprenden. Ahora bien, aunque las figuras analizadas obedecen a causas diferentes y tienen consecuencias distintas, la jurisprudencia de esta Subsección ha reconocido que en algunas oportunidades las decisiones judiciales han adoptado posturas que permiten identificar impropiamente el incumplimiento contractual como causa de la ruptura económica del contrato. De cualquier modo, en atención al principio constitucional que impone la prevalencia de lo sustancial sobre la forma, corresponderá al juez de la causa determinar en cada caso concreto desde cuál óptica debe emprenderse el respectivo análisis.

MAYORES COSTOS – Carga probatoria

La anotada circunstancia, en punto a la ausencia de pacto sobre el precio del material seleccionado en el ítem de terraplén, conducía a la necesidad de que el contratista demostrara en el curso de este proceso el costo efectivamente asumido por el empleo de ese material, con el fin de acreditar que su utilización ciertamente representó un daño patrimonial, al haber sido superior a aquél inicialmente acordado para el material común. En ese sentido, debe señalarse que además de no mediar prueba en el plenario que dé cuenta de los egresos que por el uso del material seleccionado asumió el contratista, tampoco puede dejarse de lado el hecho de que con arreglo a los argumentos expuestos por la entidad para negarse a su reconocimiento en la cuantía pretendida por el demandante, el pago del material seleccionado se realizó con cargo a los siguientes ítems: “excavación con material común de la explanación”, “transportes provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias mayores de mil metros”. Así las cosas, la Sala considera que la certeza del daño no se encuentra consolidada, al no ser posible establecer si las erogaciones efectuadas por el uso del material seleccionado fueron compensadas en alguna medida, al ser pagado con cargo a otros ítems, o si, luego de esta operación, el saldo reconocido al contratista fue insuficiente para cubrir el costo directo e indirecto correspondiente al ítem de terraplén, con la incorporación del referido material. En los términos expuestos, la Sala considera que el reconocimiento y pago reclamado y derivado del uso de material seleccionado como relleno de terraplén no cuenta con vocación de prosperidad, pues aun cuando se tiene conocimiento de su utilización en la ejecución de esa actividad, por las razones advertidas, la parte actora desatendió la carga probatoria que le asistía de demostrar que su implementación en realidad ocasionó un daño patrimonial al consorcio Fanitro.

MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA – Acuerdo de voluntades – Costos indirectos – Precios unitarios

Si bien la parte actora consideró que esta mayor permanencia en obra generó costos superiores por concepto de administración e imprevistos, lo cierto es que estos costos indirectos se encontraban incorporados en el precio unitario ofrecido por el contratista en su propuesta inicial, de manera que al adicionar el precio del contrato en los mismos términos del contrato primigenio, en cuanto a la conformación y agregación del mismo, se impone destacar que en la adición debía estar contenido el costo de la mano de obra, maquinaria y equipo e imprevistos y, por tanto, no habría lugar a reclamar nuevamente este valor por lo que correspondía al tiempo por el que se amplió el plazo. Se advierte que fue el mismo contratista el que, de manera expresa, le indicó a la entidad que prolongara el plazo por un tiempo incluso mayor, dado que el valor adicionado era directamente proporcional para la ejecución de obras por un término superior de seis meses.

OBRAS ADICIONALES – Ajustes y diseños del proyecto

La censurada conducta del contratista, además de faltar al principio de buena fe que se demanda de ambos extremos de la relación jurídica obligacional, tampoco se acompasa con la práctica desplegada por las partes del acuerdo, en desarrollo de la cual, conscientes de que los estudios y diseños elaborados por el consorcio generaron la ejecución de obras adicionales, condujo a que de manera constante se propiciaran acercamientos encauzados a indagar acerca de la viabilidad de intervenir la longitud vial primigeniamente estipulada con los recursos dispuestos e incrementados o, por el contrario, de reducir su alcance en función del agotamiento del presupuesto. (…)Se aprecia así que el contratista manifestó su consentimiento frente a la reducción del alcance físico de las obras a ejecutar y renunció de manera a expresa a reclamar por los asuntos debatidos en esa oportunidad, lo cual cobijaba  no solo el área que abarcaría la intervención, sino el valor pactado para su culminación, valor que en consonancia con lo expuesto y al derivarse de la modalidad de precio unitario comprensivo del costo directo e indirecto, igualmente aludía a los costos que por concepto de administración e imprevistos se generaran hasta su terminación.

MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA – Prórrogas

El recuento de lo ocurrido dentro del plazo de ejecución del Contrato No. 1747 de 2005 pone en evidencia que aun cuando la fuerte temporada invernal, en efecto, llevó al atraso en la realización de las obras contratadas, surge de manera nítida que tal circunstancia no fue la única que determinó la prolongación del plazo. (…) Con base en lo anotado, la Sala aprecia claramente, por un lado, que, a diferencia de lo sostenido por el apelante, las razones que llevaron a la ampliación del plazo tampoco resultaron atribuibles de manera exclusiva a la temporada invernal. Surge con nitidez que, con independencia de las condiciones climáticas desfavorables, para la Sala es indiscutible que la necesidad de ampliación del período contractual se concentró en la órbita de deberes y responsabilidades del contratista.

EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Improcedencia – Aumento del precio del asfalto

En primer lugar, que el análisis de precios unitarios adjunto a la propuesta económica del consorcio Fanitro no incorporó los costos discriminados para cada uno de los insumos, cuestión que se opone a determinar con certeza cuál fue el valor estimado por el consorcio para el metro cúbico de asfalto e incluso si el mismo era el reportado por Ecopetrol para el 2005 en sus listados o si fue diferente a esa cifra. Como segundo aspecto, aun en el evento de conocer los valores que se echan de menos, la Sala advierte que no está acreditado en el plenario que la fórmula de reajuste prevista en el texto contractual no hubiera contenido los efectos derivados del incremento del precio y que esa circunstancia hubiera impactado negativamente la economía del acuerdo, toda vez que en el proceso no existe evidencia de los costos directos en que, de manera efectiva, debió incurrir el contratista para ejecutar la obra encomendada. (…) A diferencia de lo sugerido por el apelante, resultaba indispensable demostrar el costo real de su ejecución y que este excedió de manera considerable no solo el valor unitario consignado en la propuesta respecto de los ítemes que se habrían de alterar por causa de su aumento –mezcla densa en caliente, el riego de liga y la imprimación–, sino la fórmula de conservación de precios estipulada por las partes, actividad probatoria que en el caso no se llevó a cabo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 15000-23-31-004-2010-01544-00(55851)

Actor: CONSORCIO FANITRO

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Temas: ACTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO- En este caso la ausencia de pretensión anulatoria en su contra no se opone al estudio de fondo / PRECISIONES CONCEPTUALES EN TORNO AL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y A LA RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Responsabilidad contractual por desatender las reglas previstas en el pliego de condiciones y en el contrato relativas al reconocimiento del precio de materiales aprobados / MAYOR PERMANENCIA EN OBRA – se presentó por causas imputables al contratista y medió renuncia a reclamaciones / RUPTURA DEL EQUILIBRIO POR AUMENTO DEL COSTO DE LOS INSUMOS – no se demostró el impacto negativo en la economía del contrato.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho No. 6 de Descongestión – Sala de Decisión No. 11 D, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

A N T E C E D E N T E S

- La demanda

El 26 de noviembre de 2010, el consorcio Fanitro, por conducto de su representante, presentó demanda, en ejercicio de la acción contractual, en contra del Invías y a través de su formulación se solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:

- Que se declarara la responsabilidad del Invías por los perjuicios causados al consorcio Fanitro, originados en la violación a los principios contractuales de igualdad, buena fe y equilibrio prestacional propio de los contratos conmutativos, los cuales fueron inobservados en la ejecución de Contrato No. 1747 de 2005.

- Que, como consecuencia, se condenara al Invías a pagar al consorcio demandante los valores adicionales, desembolsados por este a causa de la variación de los precios del asfalto, así:

-. La suma de $1.113’163.062, por concepto del valor de la mezcla densa caliente.

-. La suma de $16’473.156 por valor del riego de liga.

-. La suma de $40’301.595 por valor de imprimación.

- Que se condenara al Invías a pagar al consorcio Fanitro los valores adicionales desembolsados por el contratista por concepto de “material seleccionado” y estimados en la suma de $2.043’256.342.

- Que se condenara a pagar al consorcio Fanitro los valores adicionales desembolsados por el contratista por concepto de administración e imprevistos, calculados en la suma de $2.798’821.994.

- Que se condenara en costas a la demandada.

2. Los hechos

En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos:

2.1. Que, previo procedimiento administrativo de licitación pública, el 23 de septiembre de 2005 el Instituto Nacional de Vías Invías y el consorcio Fanitro celebraron el Contrato No. 1747 de 2005, cuyo objeto consistió en la elaboración del diseño, la reconstrucción, la pavimentación y/o repavimentación de la vía Grupo 26, tramo 1, vía transversal Boyacá y tramo 2, vía Santiago – Berrío – Perales, en el departamento de Boyacá. El valor acordado ascendió a $14.850’111.624.oo y el plazo pactado fue de 24 meses, período respecto del cual los tres primeros meses se destinarían a la etapa de estudios y diseños y los veintiún meses restantes a la fase de construcción.

2.2. Que, a pesar de que la interventoría y la consultoría de apoyo para la gestión de la entidad, después de examinar los estudios y diseños elaborados por el contratista en la fase inicial, otorgaron su aprobación en relación con la utilización de material “seleccionado” y no “común” para el relleno del terraplén requerido, el valor de aquel elemento no fue reconocido por el Invías, en abierto desconocimiento de su aceptación previa.

2.3. Que el Contrato No. 1747 de 2005 se suscribió inicialmente por un valor de $14.850’111.624 y que, no obstante, en virtud de la necesidad de realizar obras adicionales, a través del Otrosí No. 1, su valor aumentó a $21.479’763.169, en razón a que el costo inicial estimado del proyecto no alcanzó a cubrir la ejecución de todas las obras requeridas. Sostuvo que esta situación, a su turno, generó una mayor permanencia en obra, cuyos costos de administración e imprevistos no quedaron cobijados en el valor señalado y por ello fueron asumidos por el contratista.

2.4. Para el libelista, otra de las causas que generó mayor permanencia en obra se atribuyó al estado climático presentado en la etapa de ejecución, dado que se reportaron precipitaciones que superaron el registro pluviométrico de los últimos 20 años y, por contera, sobrepasaron el margen de previsibilidad sobre su impacto. Esta circunstancia se opuso a que la obra avanzara en condiciones de normalidad, siendo necesario en varias ocasiones suspender labores. Se indicó que el contratista debió asumir los mayores costos señalados, cuestión que, además de no reportar la utilidad prevista, generó pérdidas.

2.5. Sostuvo el accionante que durante la etapa de ejecución del Contrato No. 1747 de 2005 se presentaron circunstancias sobrevinientes e imprevisibles que provocaron la ruptura del equilibrio económico del contrato, consistentes en el incremento desmedido del precio del asfalto, equivalente al 60,2% de su valor inicial, como consecuencia directa del aumento del precio del petróleo en el mercado internacional, lo cual impactó los elementos que involucraban su uso, tales como la mezcla densa en caliente, el riego de liga y la imprimación.

2.6. Mediante escrito del 13 de abril de 2009, el consorcio contratista solicitó al Invías que restableciera el equilibrio económico que se vio alterado por cuenta de la ocurrencia de las anotadas circunstancias. Como respuesta, el Invías se negó a su reconocimiento.

3. Fundamentos de derecho

Como apoyo jurídico de sus pretensiones, el accionante indicó que a lo largo de la ejecución del Contrato 1747 de 2005 acaecieron sucesos imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad del contratista, que alteraron las condiciones económicas pactadas, tales como el alza del precio de asfalto con ocasión del aumento del valor del petróleo y el incremento del precio de cada uno de los componentes vinculados con aquel, como la mezcla densa en caliente, el riego de liga y la imprimación.

Agregó que igualmente se había presentado la ruptura del equilibrio económico del contrato por falta de aprobación del precio unitario del material seleccionado para la construcción del terraplén, pues a pesar de que su implementación fue aprobada por el interventor, quien ejercía la representación de la entidad, y el consultor de apoyo para la gestión, el Instituto no reconoció el costo adicional causado en razón de su empleo.

Finalmente, con sustento en los mismos razonamientos expuestos en los hechos de la demanda, advirtió que se había producido un desequilibrio económico del contrato por cuenta de la mayor permanencia en obra derivada de la necesidad de realizar obras adicionales a las inicialmente contempladas, sin que el aumento del precio del contrato acordado como consecuencia de esa situación hubiera cobijado la totalidad de costos por concepto de administración e imprevistos causados durante ese lapso.

A lo dicho, agregó que la prolongación del plazo y, con ello, la mayor permanencia en obra igualmente se atribuyó al estado climático que por razón de las intensas lluvias afectó considerablemente el avance de la construcción.

4. Actuación procesal

4.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante providencia del 2 de septiembre de 2011, admitió la demanda y ordenó notificar de la misma a la demandada.

4.2. Por auto del 9 de mayo de 2012, la primera instancia abrió el debate probatorio.

5. Contestación de la demanda – Instituto Nacional de Vías

El Invías ejerció su derecho de contradicción dentro del término legal.

En primer lugar, se opuso a las pretensiones, por considerar que carecían de fundamento fáctico y legal.

En relación con la falta de reconocimiento del material seleccionado para relleno de terraplén, adujo que la consultoría de apoyo a la gestión no presentó ante la entidad la solicitud de reconocimiento de ese precio unitario, por considerarla inadecuada, poco clara y, además, porque el Instituto pagó los valores adicionales de conformidad con los precios del material, acordado para esa actividad.

En cuanto hace a la reclamación por sobrecostos de administración e imprevistos, indicó que las adiciones fueron suscritas de manera libre y espontánea por el contratista, a lo que agregó que los montos adicionados llevaban implícito el porcentaje correspondiente a administración, imprevistos y utilidades.

Respecto de los ítemes que, en concepto del actor, fueron afectados por el alza del precio del asfalto, manifestó que no estaban compuestos en su totalidad por ese producto. Señaló también que el sistema de pago acordado en el contrato obedeció al de precios unitarios con fórmula de reajuste, los cuales fueron calculados por el contratista al presentar la propuesta, a lo que añadió que para entonces ya conocía la fluctuación presentada en el precio del asfalto entre el 2000 y el 2005.

Indicó que no era posible determinar los precios desglosados de los insumos presentados por el contratista en su propuesta, dado que su formulación contuvo el precio integral sin hacer segregaciones de algún tipo por razón del asfalto.

Por último, propuso los siguientes medios exceptivos: “Indebida reclamación” e “Inexistencia de cumplimiento de lo acordado contractualmente por parte del Instituto Nacional de Vías”.

- 6. La sentencia impugnada

- El Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió el litigio en los términos indicados al inicio de esta providencia.

Luego de realizar un recuento de lo probado en el proceso, el a quo observó que en el acta de entrega y recibo definitivo de obra, suscrita el 23 de diciembre de 2008, el consorcio Fanitro no dejó constancia alusiva a los sobrecostos generados por el aumento desmedido del precio del asfalto, a la falta de pago del material seleccionado para relleno de terraplén, ni al reconocimiento del porcentaje correspondiente a la administración e imprevistos, conceptos que, a la postre constituían la materia de reclamación.

Dicho lo anterior, el Tribunal se refirió al tratamiento jurisprudencial y doctrinario dispensado a los principios que rigen la selección de los contratistas, tales como el de transparencia, selección objetiva, igualdad, economía y planeación.

Seguidamente se pronunció en relación con el supuesto desequilibrio económico del Contrato No. 1747 de 2005, desencadenado por el aumento del precio de asfalto. Al respecto, consideró que, según se evidenció, pese a que el presupuesto oficial estimado por el Invías para el ejecución del contrato ascendió a $19.825’977.010, el consorcio Fanitro presentó una oferta económica por cuantía de $14.850’111.000, suma muy inferior a la prevista por la entidad.

La circunstancia descrita, en criterio del a quo, se tradujo en que con esa conducta el contratista asumió los riesgos de sufragar costos que se presentaran en el futuro, que debieron ser previstos en sus estudios previos, sumas a las que renunció, tras haber fijado un precio tan inferior al estimado oficialmente.

Añadió que la variación en el precio de un insumo necesario para la ejecución de la obra no era un hecho que se enmarcara dentro de la teoría de la imprevisión de cara a la previsibilidad de su ocurrencia, en tanto resultaba posible que tal fluctuación se presentara en un contrato de tracto sucesivo.  A ello sumó que, para precaver tal acontecer, el clausulado contractual fijó una fórmula de ajuste de precios.

Consideró, además, que no reposaba en el plenario prueba idónea que diera cuenta de que el alza del precio del asfalto hubiera constituido una circunstancia irresistible que no hubiera podido ser mitigada a través de las adiciones del contrato y el ajuste de precios de que fue objeto.

En lo concerniente a la falta de reconocimiento del material “seleccionado” como relleno del terraplén, adujo que a pesar de hallarse acreditado que el interventor solicitó a la consultoría de apoyo para la gestión la aprobación del referido precio no previsto, lo cierto es que la consultoría se opuso a dicha aprobación, debido a que si bien el precio propuesto resultaba acorde con el mercado, los volúmenes a ejecutar con cargo a dicho ítem no se encontraban adecuadamente sustentados, en tanto no guardaban correspondencia con los presupuestos presentados para la ejecución de la meta física, como tampoco con las actas de modificación de las cantidades suscritas.

Sobre el particular, el Tribunal estimó inadmisible que el contratista pretendiera sorprender a la entidad con el argumento consistente en que era necesario añadir un nuevo ítem, “material seleccionado”, para la elaboración del terraplén, cuando su obligación era haber advertido sobre la necesidad de su utilización dentro de su propuesta, pues la misma debió ser precedida de la visita al lugar en el que se realizaría la obra, para tomar nota de las características y condiciones de su ejecución. Como consecuencia, advirtió que su reconocimiento en sede judicial resultaba impróspero.

En cuanto a la ocurrencia de hechos imprevisibles, tales como la presencia de fuertes lluvias que causaron mayor permanencia en obra, puso de presente que, de acuerdo con lo informado por el IDEAM, en los meses de abril, julio, y agosto de 2008 y agosto de 2009 se presentaron precipitaciones que excedieron la normalidad.

Concatenado con lo anterior, indicó que existieron dos suspensiones de obra que coincidieron con el período lluvioso que tuvo ocurrencia durante el plazo contractual. Con todo, añadió que la modificación del Contrato 1747, suscrita el 7 de diciembre de 2005 fue motivada por las condiciones climatológicas del lugar de la obra, lo que condujo a que se aumentara el precio del anticipo en cuantía de                        $ 510’878.994,50.

De conformidad con lo anotado, la primera instancia estimó que la fuerte presencia de lluvias constituyó una circunstancia considerada por la entidad en desarrollo del convenio. Con base en ello, afirmó que la alta pluviosidad fue un suceso previsible para el contratista y, en ese orden, debió manifestarla oportunamente como un hecho adverso a sus intereses y no poco antes de finalizar la obra.

Por último, señaló que no se demostró que las condiciones climatológicas constituyeran una situación sui generis que tuviera la virtualidad de afectar la economía del contrato, impacto que por demás no fue demostrado.

7. El recurso de apelación

La parte actora, a través de su apoderado, presentó oportunamente recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Como argumento de su inconformidad, señaló que el Invías, al suscribir el acta de aprobación de estudios y diseños, aceptó tácitamente su alcance y anexos técnicos. En ese orden, sostuvo que su contenido era de obligatorio cumplimiento para las partes y, por tanto, las diferencias halladas en los mismos debieron ser objeto de reparo por el Invías en caso de encontrarse en desacuerdo con sus especificaciones y cantidades.

En cuanto a la reclamación del pago del material seleccionado para relleno de terraplén, agregó que su utilización fue el resultado de la elaboración de los estudios y diseños contemplados en el Contrato de obra No. 1747 de 2005, los cuales, luego de ser aceptados y aprobados, se convirtieron en obligatorios para las partes involucradas en el negocio, de tal suerte que, de no existir acuerdo sobre los mismos, la interventoría no ha debido aprobarlos y acogerlos.

A lo expuesto sumó que los estudios y diseños elaborados por el contratista trajeron como resultado la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra y, por contera, el ajuste de la disponibilidad presupuestal “para el pago de los ajustes de obra por Actualización de Precios”. Adujo que el Tribunal incurrió en un yerro al considerar que en la adición presupuestal se hallaban incorporados los costos derivados de la mayor permanencia en obra, puesto que el monto adicionado se destinó a cubrir las mayores cantidades de obra ejecutada.

Manifestó que el hecho de haber presentado la oferta con el precio más bajo no equivalía a afirmar que por esa razón el contratista hubiera asumido el riesgo de sufragar los costos futuros derivados del aumento de los precios de los insumos. Indicó que la previsión sobre el incremento de costos justificaba la necesidad de utilizar la fórmula de ajuste de precios, no obstante lo cual, en este caso, resultó imprevisible el aumento extraordinario del precio del petróleo, a tal punto que no fue posible cubrirlo con la fórmula de reajuste pactada.

Afirmó que se encontraba demostrado que los ajustes pagados por cada una de las actas mensuales de obra dejaron en evidencia que la fórmula ofrecida por el Invías no cubrió la totalidad de los costos del insumo de asfalto.

Por último, en lo atinente a los costos derivados de la mayor permanencia en obra y de los costos asumidos por concepto del aumento de insumos, adujo que, según los documentos aportados al expediente y que se hallaban suscritos por el contador del consorcio Fanitro, se evidenciaba una pérdida en la ejecución del contrato equivalente a $6.584’238.668.

8. Actuación en segunda instancia

8.1. Mediante providencia del 18 de noviembre de 2015, la Sección Tercera de esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

8.2. En decisión del 15 de diciembre de 2015, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiese su concepto.

En el término otorgado, la demandante presentó su escrito de alegaciones, en el cual, en esencia, insistió en los argumentos en los que soportó la causa y la apelación.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

- C O N S I D E R A C I O N E S

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) competencia del Consejo de Estado; 2) presupuestos procesales: 2.1) procedencia y oportunidad de la acción; 2.2) legitimación en la causa; 3) consideración sobre la existencia del acto de liquidación unilateral del Contrato No. 1747 de 2005; 4) precisiones en torno a los institutos del equilibrio económico del contrato y del incumplimiento contractual. Causas y consecuencias; 5) análisis de la apelación; 5.1) de la falta de reconocimiento de material seleccionado en el ítem de terraplén; 5.2) de la mayor permanencia en obra por causas no imputables al contratista: 5.2.1) de la mayor permanencia en obra derivada de la necesidad de ejecutar obras adicionales y mayores cantidades de obra como resultado de los ajustes y diseños del proyecto; 5.2.2) de la mayor permanencia en obra causada por la negativa influencia de la temporada invernal; 5.3) de la ruptura del equilibrio por el aumento del precio del asfalto, y 6) de las costas.

1.- Competencia del Consejo de Estado

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 80, expedida en el año de 1993, el cual prescribe, expresamente, que la competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Por su parte, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue reformado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, normas vigentes para la época de presentación de la demanda, consagraron que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas.

En esta oportunidad se encuentran en controversia circunstancias atinentes a la responsabilidad por inobservancia de principios que rigen la contratación estatal y/o ruptura del equilibrio económico del Contrato de obra No. 1747 de 2005, celebrado entre el consorcio Fanitro y el Instituto Nacional de Vías.

Así las cosas, se precisa que la entidad contratante, Invías, es un establecimiento público del orden nacional. Como consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del numeral uno del artículo 2º de la Ley 80 de 1993, tiene el carácter de entidad estatal y, por tanto, es esta Jurisdicción la competente para conocer de la presente controversia.

También le asiste competencia a la Sala para tramitar el asunto en segunda instancia, toda vez que la mayor de las pretensiones de contenido económico se estimó en la suma de $2.798’821.994, monto que resulta superior a la suma equivalente a 500 S.M.L.M.V. ($255’000.000), exigida en la Ley 446, promulgada el 8 de julio de 1998, para que el proceso tuviera vocación de doble instancia.

2. - Presupuestos procesales

2.1. Procedencia y oportunidad

Observa la Sala que las pretensiones de la demanda se encaminaron a obtener la declaratoria de responsabilidad de la entidad contratante Invías por haber transgredido los principios que rigen la actividad contractual del Estado, específicamente, según afirmó el libelista, el de igualdad, el de buena fe y del equilibrio entre derechos y prestaciones propio de los contratos conmutativos.

Lo anterior, por cuanto, de conformidad con lo expresado en la demanda, la entidad, por un lado, se apartó de los compromisos adquiridos con ocasión del Contrato No. 1747 de 2005, respecto del pago del ítem de terraplén con material seleccionado; de otra parte, no reconoció los mayores costos en que debió incurrir el contratista por razón de la mayor permanecía en obra, derivada de la extensión del plazo contractual por la ola invernal y por la necesidad de ejecutar obras adicionales y, por último, no reconoció la mayor onerosidad que debió asumir el contratista por cuenta del alza desorbitada del precio del asfalto.

En resumen, se colige de lo anotado que el presente debate versa sobre la supuesta responsabilidad contractual y sobre la eventual ruptura del equilibrio económico del Contrato No. 1747 de 2005, celebrado entre el Invías y el consorcio Fanitro, aspecto que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 87 del C.C.A., corresponde ventilarse a través del cauce de la acción impetrada.

En orden a determinar la oportunidad de su interposición, la Sala precisa que, de conformidad con el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, el cómputo del término de caducidad de la acción contractual “c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años contados desde la firma del acta; (…)”.

En consonancia con lo anterior, resulta pertinente destacar que el Contrato de Obra No. 1747 fue celebrado el 23 de septiembre del 2005 por el Invías y el consorcio Fanitro, con el objeto de diseñar, reconstruir, pavimentar la vía grupo 26, tramo 1 vía transversal Boyacá, tramo vía Santiago-Berrío , en el departamento de Boyacá y cuyo plazo inicial se determinó en veinticuatro meses, de los cuales los tres primeros se destinarían a la etapa de estudios y diseños y los veintiún meses siguientes se dedicarían a la etapa de construcción.

El plazo inició el 28 de noviembre de 2005, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio del Contrato No. 1747. Con todo, luego de acordar varias prórrogas, este finalmente venció el 15 de agosto de 2008, por lo que desde del día siguiente empezó el cómputo de seis meses para lograr su liquidación bilateral y unilateral, en caso de que aquella no fuera posible, término que culminó el 16 de febrero de 2009, sin que hasta esa fecha se hubiere liquidado el acuerdo.

A partir del 17 de febrero de 2009 comenzó a correr el cómputo de dos años de caducidad para impetrar la acción contractual. De ahí que, al haberse presentado la demanda el 26 de noviembre de 2010, se concluye que su interposición se llevó a cabo dentro de la oportunidad legalmente establecida.

2.2.- Legitimación en la causa

La Sala encuentra que le asiste legitimación en la causa por activa al consorcio Fanitro, que actuó a través de su representante Orlando Fajardo Castillo, para integrar el extremo demandante, en su condición de contratista dentro del negocio jurídico No. 1747 de 2005, escenario en el que se produjeron los hechos constitutivos de responsabilidad contractual y fractura de la ecuación financiera.

En cuanto a la parte accionada, la Sala estima legitimado en la causa por pasiva al Instituto Nacional de Vías, dada su condición de entidad contratante del negocio jurídico génesis de la reclamación.

3.- Consideración sobre la existencia del acto de liquidación unilateral del Contrato No. 1747 de 2005

La jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado ha concebido que se presenta la improcedencia de analizar el fondo del litigio en aquellos casos en los cuales el contratista solicita declarar el incumplimiento de la entidad contratante o la ruptura de la ecuación contractual del negocio por circunstancias imprevisibles acaecidas durante su ejecución y reclama los consecuentes perjuicios sin incluir en la demanda la pretensión de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato, cuando el mismo ha sido conocido por dicho contratista con anterioridad a la demanda o a la oportunidad procesal para reformarla y en su contenido se condensan aspectos concernientes al cruce final de cuentas relacionados con la reclamaciones que constituyen el centro del litigio.

En esa línea se ha considerado desacertado que el contratista demandante pretenda escindir la realidad negocial cuando reclama perjuicios por la inobservancia del contenido obligacional del contrato por parte de la entidad estatal o derivados de la fractura del equilibrio prestacional, sin llevar al debate procesal el acto de liquidación unilateral del contrato, postura usualmente advertida como mecanismo del contratista para evitar que se apliquen las compensaciones realizadas en el acto de liquidación y eludir el efecto financiero de su propio incumplimiento.

Con todo, la Sala evidencia que a pesar de que el Contrato No. 1747 de 2005, respecto de cuya ejecución gravita el debate, se encuentra liquidado unilateralmente, las anteriores reflexiones no están llamadas aplicarse al sublite, en la medida en que converge una particularidad que impide dispensarle el mismo tratamiento.

Milita en el plenario la Resolución No. 02171 del 11 de mayo de 2011, mediante la cual el Instituto Nacional de Vías Invías liquidó unilateralmente el Contrato No. 1747 de 2005, la cual fue aportada al plenario dentro de la etapa probatoria, como resultado de la solicitud efectuada por la parte demandada, tendiente a que se allegaran todos los documentos relacionados con el aludido acuerdo.

Sin embargo, como se aprecia en su contenido, el acto administrativo fue expedido el 11 de mayo de 2011, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda, lo cual tuvo ocurrencia el 26 de noviembre de 2010.

Adicionalmente, si bien la entidad accionada contestó la demanda el 25 de octubre de 2011, es decir, luego de dictar la resolución en comento, no puede soslayarse el hecho de que en su escrito de oposición no hizo mención alguna a su existencia ni apoyó su defensa en que el contrato se hubiera liquidado sin reconocer los rubros que constituyeron la materia de la presente reclamación.

En igual sentido, debe puntualizarse que no obstante que la mencionada resolución fue expedida con anterioridad al término de fijación en lista por diez días del presente proceso, período que, según el Código Contencioso Administrativo constituía la oportunidad para aclarar o corregir la demanda, no obra en el plenario prueba indicativa de que la parte demandante hubiere sido notificada del contenido del acto que resolvió liquidar unilateralmente el contrato, ni fue acompañada de la constancia de su ejecutoria para inferir que así lo fue.

En ese orden, la Sala considera improcedente imponer al demandante la carga de conformar la pretensión anulatoria de una decisión cuyo contenido se ignora si para ese momento le resultaba inoponible, en tanto no está demostrado que el consorcio demandante lo hubiera conocido.

En estas condiciones, la Sala estima que no obstante reposar en la actuación la copia de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato, en esta oportunidad procede el estudio de fondo del asunto, al margen de no haberse pretendido su declaratoria de nulidad.

4.- Precisiones en torno a los institutos del equilibrio económico del contrato y del incumplimiento contractual. Causas y consecuencias

Como se dejó visto, las pretensiones que se formulan gravitan alrededor de un presunto incumplimiento contractual como génesis de la responsabilidad cuya declaratoria se demanda por la inobservancia de los principios que informan la contratación del Estado, por cuanto la entidad contratante ignoró el compromiso contraído en relación con el pago del ítem del material seleccionado para relleno de terraplén cuya obligatoriedad se desprendía de la aprobación impartida a los estudios  y diseños que incorporaban su utilización.

Simultáneamente y amparándose en la misma pretensión de declaratoria de responsabilidad que se atribuye al Invías, se alega la ruptura del equilibrio económico del negocio jurídico con ocasión del aumento de los precios de los insumos y de la mayor permanencia en obras generada por el acaecimiento de circunstancias imprevisibles e irresistibles tales como la ejecución de actividades adicionales y la fuerte temporada de lluvias.

En distintas oportunidades esta Sala se ha ocupado de delimitar el alcance y el contenido de las figuras del equilibrio económico del contrato y del incumplimiento contractual, con el inequívoco propósito de precisar que, pese al tratamiento similar que se les ha brindado por diferentes sectores de la academia, la doctrina y la jurisprudencia, lo segundo no constituye una causa de lo primero.

En efecto, no han sido pocos los pronunciamientos de este Subsección en los cuales se ha enfatizado que la conservación del sinalagma prestacional propende por asegurar que durante la ejecución del contrato se mantengan las mismas condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y que le sirvieron de cimiento a la misma.

En ese sentido, ha sostenido que dicha equivalencia puede verse afectada ya fuere por factores externos a las partes cuya ocurrencia se enmarca dentro de la teoría de la imprevisión o por diversas causas que pueden resultar atribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su posición de autoridad, los cuales han sido concebidos por la doctrina como “Hecho del Príncipe” o “Ius variandi”, pero que no se derivan de la conducta antijurídica del extremo público contratante.

Las mencionadas circunstancias podrían dar lugar a que la parte afectada solicite a su co-contratante la adopción de los mecanismos de ajuste y revisión de precios, así como la implementación de los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos, si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución del contrato.

El incumplimiento como supuesto de la responsabilidad contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del acuerdo negocial, infracción que bien puede cristalizarse por cuenta del cumplimiento tardío o defectuoso de las condiciones convenidas o por el incumplimiento absoluto del objeto del contrato.

Cabe agregar que la configuración de la responsabilidad contractual no solo se presenta por la inobservancia de las estipulaciones contenidas en el texto negocial, sino en todos los documentos que lo integran, tales como los pliegos de condiciones o términos de referencia y sus anexos y modificaciones que, por regla general, fungen como soportes de la formación del vínculo jurídico.

Así mismo, tiene ocurrencia cuando la actuación de las partes desconoce las normas jurídicas aplicables al contrato y el catálogo de principios que orientan la contratación estatal y que igualmente se entienden incorporados en la relación jurídica bilateral.

Como se aprecia, el incumplimiento se origina en una conducta alejada de la juridicidad de uno de los extremos co-contratantes que de manera injustificada se sustrae de la satisfacción de las prestaciones a su cargo en el tiempo y en la forma de estipulados. Su ocurrencia invade la órbita de la responsabilidad contractual y, desde esa perspectiva, la parte cumplida, por regla general, podrá acudir a la jurisdicción en procura de obtener la resolución del vínculo obligación, el cumplimiento del compromiso insatisfecho y la indemnización de los perjuicios causados.

Siguiendo con el estudio del tema, se recuerda que esta Subsección se ha ocupado de puntualizar las múltiples diferencias que existen entre la ruptura del equilibrio económico financiero del contrato y la figura del incumplimiento contractual, así como los efectos que de uno y otro caso se desprenden.

Ahora bien, aunque las figuras analizadas obedecen a causas diferentes y tienen consecuencias distintas, la jurisprudencia de esta Subsección ha reconocido que en algunas oportunidades las decisiones judiciales han adoptado posturas que permiten identificar impropiamente el incumplimiento contractual como causa de la ruptura económica del contrato.

De cualquier modo, en atención al principio constitucional que impone la prevalencia de lo sustancial sobre la forma, corresponderá al juez de la causa determinar en cada caso concreto desde cuál óptica debe emprenderse el respectivo análisis.

Como consecuencia, a partir de la revisión de las pruebas en que se edifican los cargos de censura, la Sala procederá a realizar su análisis desde el ángulo que corresponda.

5.- Análisis de los cargos de la apelación

En síntesis, los argumentos de la apelación  formulada por la parte actora se centran en tres aspectos puntuales: i) la ausencia de reconocimiento del material seleccionado en el ítem de terraplén; ii) la procedencia de reconocer mayores costos derivados de la mayor permanencia en obra, con ocasión de la necesidad de realizar obras adicionales y de la fuerte temporada invernal y, iii) la excesiva onerosidad que debió asumir el contratista como consecuencia del alza exorbitante del precio de asfalto que sobrevino luego de la suscripción del Contrato No. 1747 de 2005.

En el orden expuesto serán resueltos por la Sala:

5.1.- De la falta de reconocimiento de material seleccionado en el ítem de terraplén

Se pretendió en la demanda el reconocimiento del material común que fue utilizado como relleno en el ítem de terraplén, el cual fue pagado por la entidad al precio unitario del material común, en tanto no aprobó el precio unitario de este ítem no previsto, no obstante haber sido admitida su utilización por la interventoría y la consultoría de apoyo.

Para el a quo, dicho reconocimiento no contaba con vocación de prosperidad, en tanto resultaba desacertado que el contratista pretendiera el pago de un material que no se incluyó previamente en la propuesta inicial, y de manera sorpresiva e imprudente decidiera ejecutar la obra con él, sin haber obtenido el visto bueno de la parte contratante. Para la primera instancia, dicha conducta denotaba un desconocimiento del pliego de condiciones, que determinaba la obligatoriedad de que el contratista introdujera dentro de su propuesta las condiciones y calidades específicas de los materiales que se habrían de manejar en la ejecución de la obra contratada.

Inconforme con lo anterior, el recurrente adujo que la utilización del material seleccionado para relleno de terraplén fue el resultado de la elaboración de los estudios y diseños contemplados en el Contrato de obra No. 1747 de 2005, los cuales, luego de ser aceptados y aprobados, se convirtieron en obligatorios para las partes del negocio, de tal suerte que, de no existir acuerdo sobre los mismos, la interventoría no había debido aprobarlos y acogerlos.

Para resolver el aspecto de discrepancia, la Sala examinará lo probado en el proceso:

El pliego de condiciones que rigió la Licitación pública No. DG-164-2004, adelantada como parte del proceso para desarrollar el programa de Infraestructura Vial de Integración y Desarrollo Regional PLAN 2500, tuvo por objeto seleccionar la mejor oferta para contratar el diseño, la reconstrucción, la pavimentación y la repavimentación de 2596 kilómetros de vías regionales, entre ellas, la correspondiente al grupo 2 que abarcaba el Tramo 1: Transversal Boyacá (Dos y Medio - El Oasis) (segmento) del K0+000 al K20+000, con una longitud de 20 kilómetros, y el tramo 2: vía Santiago - Berrio – Perales del K0+000 al K16+000, con una longitud de 16 kilómetros, en el departamento de Boyacá.

El plazo máximo previsto para la ejecución de cada contrato era de hasta veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de la orden de iniciación, que se discriminaron de la siguiente forma: tres (3) meses para la etapa de estudios y diseños y hasta veintiún (21) meses para la etapa de construcción.

Igualmente, el documento precontractual prescribió que el valor de las obras objeto de la mencionada licitación pública para cada grupo de tramos incluía: el precio de los estudios y diseños, el precio básico de la obra, el valor del IVA y se agregó que las obras a realizar comprendían la estructura del pavimento que se ejecutaría de acuerdo con el resultado de los estudios y diseños, desde la conformación de la subrasante hasta la rasante, que comprendía el interfase granular – subbase, la base granular o estructuras equivalentes- más la estructura de la carpeta.

En relación con la elaboración de los estudios y diseños, en el numeral 1.5.3. del pliego se indicó que (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“El Contratista deberá ejecutar, dentro de los plazos y condiciones señalados en el Contrato de obra, los Estudios y Diseños, Obras de Reconstrucción, Pavimentación y/o Repavimentación, necesarias para que el programa de infraestructura vial de integración y desarrollo regional cumpla: con las especificaciones generales de construcción de INVÍASy las particulares del presente pliego consignadas en el ANEXO TÉCNICO”.

Los pliegos de condiciones que gobernaron la Licitación Pública No. D-G-164-2004 en el último inciso del numeral 1.5.3.1, establecieron que “Una vez se cuente con los estudios y diseños aprobados por la interventoría, para cada tramo se definirá el alcance y el orden de las obras a realizar”.

Adicionalmente, los estudios y diseños cuya elaboración estaría a cargo del futuro contratista debían cumplir las condiciones y especificaciones descritas en los documentos técnicos anexos al documento precontractual, como los que a continuación se relacionan:

El artículo 341-02.P, en su numeral 341.4.P dispuso que (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“341.4 - P EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

“341.4.1 - P Explotación de materiales y elaboración de agregados

En el caso de emplearse en la estabilización, suelos o agregados diferentes de los obtenidos al escarificar la capa superficial existente, tanto éstos como los procedimientos y equipos utilizados para su explotación y elaboración, deberán tener aprobación previa del Interventor, la cual no implica necesariamente la aceptación posterior de los materiales elaborados ni exime de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de esta especificación”.

En el anexo técnico del pliego de condiciones, en el cual se incorporaron los procesos y procedimientos técnicos a los cuales debía ceñirse el contratista seleccionado y el alcance de los trabajos a desarrollar durante la etapa prevista para la elaboración de los estudios y diseños, se consagró que, como parte de los mismos, debían efectuarse, entre otros, los siguientes (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“7. 	Estudios de Geología y Geotecnia.

“Dado que el Plan 2500 corresponde básicamente a un programa de pavimentación y repavimentación que debido a sus características exige una evaluación geológica y geotécnica lo suficientemente juiciosa que garantice la estabilidad de los tramos a ser intervenidos, se hacen una serie de recomendaciones que parten desde el reconocimiento preliminar que debe hacer el Contratista del área del proyecto y de las fuentes de materiales existentes en la zona de influencia hasta la descripción de las actividades geotécnicas de campo y laboratorio que como mínimo deben ejecutarse.  A continuación se presentan las siguientes consideraciones que se deben tener presentes por parte del Contratista:

“(…).

“Consideraciones Geotécnicas.

“En cuanto a los estudios geotécnicos para el diseño del pavimento, la exploración geotécnica se realizará acorde a la clasificación jerárquica de la vía y el nivel de solicitación por tránsito esperado siguiendo las siguientes recomendaciones:

“(…).

“Adicionalmente, será preciso realizar ensayos de CBR al material de la subrasante a lo largo del tramo, de modo que se pueda determinar el valor del CBR de diseño. El contratista deberá ejecutar todas los demás ensayos y pruebas necesarias para garantizar un diseño adecuado del pavimento y la identificación de problemas potenciales para la durabilidad de la estructura.

“Se debe definir el perfil estratigráfico del proyecto que permitan identificar el tipo de subrasante y a que profundidad esta localizada. En este sentido se sugiere tomar los suficientes resultados de perfil de la vía.

“Adicionalmente, se deben identificar las características granulométricas del material y la plasticidad del mismo, que permitan clasificarlo. Adicionalmente, se debe obtener información de su resistencia mediante ensayos de CBR que permitan evaluar la capacidad de soporte de la subrasante.

“Condiciones Generales:

“El Contratista con base en el diseño aprobado por la Interventoría deberá proceder a ejecutar las obras conforme a lo que establecen las Normas de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías y siguiendo los lineamientos contenidos en el Apéndice A “Guía con recomendaciones técnicas para la ejecución de trabajos construcción y rehabilitación para el plan 2500”.

Igualmente, según el apéndice A del Plan 2500, parte integral del pliego de condiciones, se indicó (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

- “Estudios y Diseños.

“Las solicitaciones a las que se encuentra sometida la cimentación de una estructura de pavimento son muy específicas y muy diferentes de las que tiene que soportar un suelo como cimiento de otra estructura cualquiera. Por lo tanto se hace necesaria la programación de una serie de estudios de campo y de laboratorio, inspecciones y recorridos de la zona a intervenir con el fin de establecer criterios de carácter geotécnico para ser utilizados en el proceso constructivo.

“Para cada caso en particular, se deberán efectuar los estudios y diseños para la ejecución de los proyectos involucrados en el desarrollo del Plan 2500.

“Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, programación de actividades, condiciones climáticas, análisis de carácter técnico, y en general, el resultado de los estudios, son documentos informativos; en consecuencia, deben aceptarse como complementos de la información. Todas las muestras de materiales requeridos para los ensayos deberán ser comprobadas y ensayadas por un laboratorio independiente adecuadamente certificado según el criterio de la interventoría o la entidad”.

El valor de la propuesta económica, en los términos previstos en el ordinal 3.8.3, debía incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra objeto de la licitación pública para el grupo de tramos seleccionado y cada uno de los tramos que lo conformaban.

A su turno, en el ordinal 4° del número 3.8.3. del pliego se indicó que los materiales, suministros y demás elementos que hubieran de utilizarse en la construcción de las obras debían ser los que se exigían en las especificaciones y adecuados al objeto al que se destinaran.

Como se aprecia de lo expuesto hasta ahora, surge con nitidez que las actividades a ejecutar por el contratista que resultara favorecido con la adjudicación se dividirían en dos fases: la primera se destinaría a una etapa de elaboración de estudios y diseños y la segunda a la ejecución de obras.

En ese sentido, se tiene que aun cuando la propuesta seleccionada sería escogida con base en varios parámetros, entre ellos, la oferta económica que cobijaría tanto el valor de la elaboración de los estudios y diseños como el de la ejecución de las obras, lo cierto es que la dinámica impuesta por los lineamientos del mismo procedimiento de selección determinaba que la propuesta inicial, según lo visto, era un documento preliminar que necesariamente debería estar sujeta a algunas modificaciones que surgirían como producto de los estudios y diseños elaborados por el contratista adjudicatario en desarrollo de la fase inicial del contrato, los cuales, una vez sometidos a la aprobación de la interventoría, con base en ellos se iniciaría la respectiva etapa de ejecución de obra, previa orden impartida por el Invías.

Ese fue justamente el entendimiento que sobre el particular desprendió la oficina jurídica del Instituto al señalar en oportunidad posterior que “en el concepto emitido por la Oficina Jurídica mediante memorando No. OAJ-8555 del 27 de febrero de 2007, establece ‘Por lo tanto, los mismos pliegos y contratos permiten determinar exactamente el alcance del contrato una vez sean aprobados los diseños’”.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el número 5.8.2. del pliego de condiciones, mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto informaría al contratista la fecha a partir de la cual debía iniciar la ejecución de la obra, una vez se tuvieran aprobados los estudios y diseños y el programa de obra por parte de la interventoría y el aval del supervisor del INVÍAS; de ahí que, finalmente, la ejecución de las obras contratadas se sujetaría a los estudios y diseños elaborados por el contratista en la primera fase, luego de ser aprobados por el interventor y avalados por la entidad.

Esto último, en consonancia con el contenido de los documentos que harían parte de la fase de estudio y diseños a los que se hizo alusión, permite a la Sala inferir que, de entrada, la entidad planteó la vialidad de que los materiales indicados en un comienzo estuvieran sujetos a cambios, siempre que obedecieran a una necesidad debidamente justificada, en función de los hallazgos evidenciados en la etapa de estudios y diseños y se ajustaran a los documentos técnicos anexos al pliego de condiciones, función de verificación que, en todo caso, correspondería ejercer al interventor en conjunto con el supervisor designado por la entidad.

La anterior conclusión se extrae válidamente de los sucesos que rodearon la etapa posterior a la suscripción del contrato, como se pasa a explicar:

En el formulario 4 de la propuesta económica presentada por el consorcio Fanitro dentro de la Licitación Pública No. DG-164-2004 se consignaron los siguientes datos:

Respecto de la Tramo 1: Transversal Boyacá (Dos y medio – El Oasis) (segmento) (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

| No. | Ítem Pago | DISCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 210.3 | Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos | M3 | 65.970 | 2.500 | 164.925.000 |
| 2 | 220 | terraplenes | M3 | 54.975 | 5.361 | 294.720.975 |
| 3 | 230.1 | Mejoramiento de la subrasante | M2 | 0 | 3.500 | 0.00 |
| 4 | 900.2 | Transporte de material proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m) | M3 KM | 989.550 | 625 | 618.468.750 |
|  |  | Subbases y Bases |  |  |  |  |
| 5 | 310.0 | Conformacion de calzada existente | M2 | 2.400 | 398 | 955.200 |
| 6 | 320.0 | Subbase granular(CBR=30%) | M3 | 24.000 | 19.451 | 466.824.000 |
| 7 | 330.1 | Base granular | M3 | 18.000 | 54.303 | 977.454.000 |

Y respecto del tramo 2 Santiago- Berrio – Perales (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

| No. | Ítem Pago | DISCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 210.3 | Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos | M3 | 0 | 2.851 | 0.00 |
| 2 | 220 | terraplenes | M3 | 0 | 5.701 | 0.00 |
| 3 | 230.1 | Mejoramiento de la subrasante | M2 | 0 | 3.500 | 0.00 |
| 4 | 900.2 | Transporte de material proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m) | M3 KM | 0 | 800 | 0.00 |
|  |  | Subbases y Bases |  |  |  |  |
| 5 | 310.0 | Conformacion de calzada existente | M2 | 1.920 | 398 | 764.160 |
| 6 | 320.0 | Subbase granular(CBR=30%) | M3 | 24.000 | 28.220 | 677.280.000 |
| 7 | 330.1 | Base granular | M3 | 24.000 | 83.562 | 2.005.488.000 |

Superada la etapa de calificación y evaluación de las propuestas, el Invías mediante Resolución No. 03011 del 14 de julio de 2005 adjudicó la Licitación Pública No. DG-164-2004 al consorcio Fanitro. Como consecuencia de lo anterior, el 23 de septiembre de 2005, el Invías y el consorcio Fanitro integrado por los señores Luis Gabriel Nieto García, Orlando Fajardo Castillo, Juan Carlos Rojas Acero y la sociedad Itac Construcciones Ltda. celebraron el Contrato No. 1747 de 2005, cuyo objeto consistió en (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“realizar el diseño, la reconstrucción, la pavimentación, y/o repavimentación de la vía grupo 26 tramo 1 vía Boyacá (dos y medio – El Oasis) Segmento del K0+000 al K20+000con una longitud de 20.00 kilómetros; tramo 2 vía Santiago –Berrío – Perales del K-0+000 al K 16+000 con una longitud de n16 .00 kilómetros en el departamento de Boyacá”.

El valor del contrato quedó pactado en los siguientes términos (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“CLÁUSULA SEGUNDA: El valor del contrato se estima en la suma de CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS ($14.850’111.624,oo) MONEDA CORRIENTE, suma que incluye IVA equivalente a $38.925.5874) salarios mínimos legales vigentes. PARAGRAFO PRIMERO: el contratista presentó en su propuesta un AIU del 25% discriminado así: administración del quince por ciento (15%), imprevistos del cinco por ciento (5%) y utilidad del cinco (5%) por ciento”.

En relación con los documentos para el control de ejecución de las obras, en el parágrafo primero de la cláusula tercera del contrato se indicó (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Comprende los documentos detallados en el numeral 5.2 de los pliegos de condiciones y la aprobación de los mismos por parte del interventor y del Consultor de Apoyo a la Gestión contratados por el INSTITUTO, constituye requisito previo para que se imparte la orden de iniciación. Estos documentos deben ser entregados por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato y el INSTITUTO verificará que los mismos se ajusten a las exigencias del pliego de condiciones, so pena de incurrir el contratista en causal de incumplimiento del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El programa para la Etapa de Estudios y Diseños debe ser entregado igualmente por el CONTRATISTA a la interventoría para su revisión y aprobación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la suscripción del presente contrato. El programa para la etapa de construcción deberá ser entregado a la interventoría y al consultor de apoyo para la Gestión y revisado y aprobado por estos dentro del plazo de la etapa de estudios y diseños previstos en esta cláusula”.

El 28 de noviembre de 2005 se suscribió la orden de iniciación de la etapa de estudios y diseños. Para ese efecto, se dejó constancia de que la interventoría revisó y aprobó el programa de ejecución de los diseños y así mismo constató las hojas de vida del director de obra y profesionales asignados para su ejecución.

En cumplimiento de lo dispuesto en los anexos técnicos del pliego de condiciones y como desarrollo de la obligación de realizar los estudios y diseños, el contratista consorcio Fanitro presentó a la interventoría el estudio geotécnico para diseño de pavimento, en cuyo contenido, en el acápite de conclusiones y recomendaciones, se realizó indicación expresa de la necesidad de utilizar como relleno el material seleccionado para la subrasante, en los siguientes términos (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“TABLA 9.9 Propiedades de los materiales de la estructura

| CAPA | Psi | Kg/cm2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capa de relleno con material seleccionado (CBR=15%) | 11.500 | 800 | 0.45 |

“De acuerdo con los análisis técnicos y económicos de las alternativas se recomienda construir la alternativa 3, la cual básicamente, consiste en una estructura compuesta por una capa de concreto asfáltico apoyada sobre una base granular desplantada sobre un relleno seleccionado de espesor variable. La alternativa por zonas queda como sigue:

“Zona 1: Subrasante tipo CH

Concreto asfáltico tipo MDC-2…..0.05 m

Concreto asfáltico tipo MDC-1…..0.07 m

Base granular (BG-1= ……0.30 m

Relleno seleccionado (Esp. Particular)……0.60m

“Zona 2: Subrasante tipo CL

Concreto asfaltico tipo MDC-2…….0.05m

Concreto asfáltico tipo MCD-1…….0.07 m

Base granular (BG-1)……0.30m

Relleno seleccionado (Esp. Particular)……0.45 m

“Zona 1: Subrasante granular tipo SM, SP, SM o CG

Concreto asfáltico tipo MDC-2……0.10 m.

Base granular (BG-1)…………….0.20m.

Relleno seleccionado (Esp. Particular)……0.40 m.

“El material de afirmado existente se debe conformar y sobre este colocar la o las capas de material seleccionado hasta la cota que indiquen los planos de geometría en perfil y sobre la capa debidamente compactada con un porcentaje que arroje CBR mayor al 15%, se construirá el relleno de base granular.

“El relleno seleccionado a utilizar deberá cumplir con los estándares de calidad dados en la especificación particular del numeral 9.5.4 del presente volumen.

“De acuerdo con los análisis geotécnicos efectuados sobre la cantera la Ceiba, la fuente, presenta materiales que por su proceso de cribado se utilizaran como rellenos seleccionados para subir rasante e igualmente servirá de apoyo para la construcción de la capa de base granular. Los espesores necesarios para adoptar el módulo resiliente de la capa, se obtienen con las cotas de terraplén obtenidos del diseño geométrico”.

De manera alterna, en el informe de interventoría de enero de 2006 consta que el 15 de diciembre de 2005 se efectuó visita de reconocimiento al sitio de la obra, con el fin de conocer los tramos de especial interés. Se tramitaron los permisos temporales de explotación de fuentes de materiales.

Se advirtió que la participación de la interventoría en la etapa del diseño y estudios, que se estableció como el primer hito, consistía en la revisión y aprobación por parte de sus especialistas de las diferentes metodologías y procedimientos adoptados por el contratista para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad previstos en el pliego.

En esas semanas se realizó trabajo topográfico, procesamiento de la información, conteos de tránsito, diseño geométrico, exploración geotécnica, examen de obras existentes y estudio de tránsito.

Se indicó, además, que (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“el proyecto en etapa de estudios y diseños tiene como objetivo principal obtener un diseño adecuado y funcional de la vía desde el punto de vista de sus características geométricas de capacidad, geomorfológicos, hidráulicas y estructurales, ajustando en la medida de los posible a las condiciones actualmente presenta la vía.

“Como criterio general de diseño el Plan 2500 estableció mantener en cuanto sean posibles las características geométricas de la vía existente, efectuando las mejoras que permitan darle un adecuado nivel de servicio”.

En febrero de 2006 se continuó con la etapa de estudios y diseños. En cuanto a los estudios de geología y geotécnica, la interventoría consignó que la exploración de campo y los ensayos de análisis de laboratorio fueron terminados en un 100%. En este mes se usaron los resultados como insumos de los estudios, entre ellos, el diseño de pavimentos, respecto del cual se presentó informe final para el tramo 1 y se encontraba en revisión por parte de los especialistas de la interventoría.

Al mes siguiente, marzo de 2006, la interventoría presentó un informe, en el cual hizo constar que durante ese período se elaboraron y editaron los informes finales de cada disciplina, a partir de los informes preliminares revisados y comentados por la interventoría, los cuales se presentaron el 28 de febrero, en un grupo de 13 volúmenes separados para cada tramo del proyecto.

El 28 de febrero de 2006, las partes suscribieron el acta de terminación y entrega de estudios y diseños, dentro de los cuales se hallaban los estudios geotécnicos para diseño de pavimentos, en cuyo texto se concluyó acerca de la necesidad de incorporar el material seleccionado. Frente a lo anterior, se registró lo siguiente (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Se deja constancia de que la interventoría recibió las memorias de cálculo, cantidades de obra, planos correspondientes a los diseños, de acuerdo con las especificaciones técnicas de INVÍAS.

“Para el efecto el contratista, hace entrega formal a la interventoría de los documentos contemplados en el pliego de condiciones o término de referencia”.

Un mes después, el 28 de marzo de 2006, las partes suscribieron el acta de recibo final y aprobación de estudios y diseños, en la cual (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Se deja constancia que la interventoría revisó y aprobó, metodologías y procesos de diseño en los estudios y diseños adelantados por el contratista de acuerdo con las especificaciones técnicas de INVÍAS, los pliegos de condiciones y el ajuste de los diseños de acuerdo al acta de estructuración técnica plan 2500, que complementa el anexo técnico, modificación que se hizo atendiendo lineamientos del contratante”.

Al día siguiente, habiéndose cumplido el presupuesto para dar comienzo a las obras, el Invías suscribió la orden de iniciación de la etapa de construcción.

De lo dicho resulta claro que si bien en el análisis de precios unitarios adjunto a la propuesta inicial no se incluyó el material seleccionado en el ítem de terraplén, se evidencia que la utilización de este elemento para el desarrollo de la conformación del relleno, contrario a lo sostenido por el Tribunal de primera instancia, en cuanto refirió que su utilización fue sorpresiva, se dio como resultado de la elaboración del estudio geotécnico que fungió como insumo para los estudios y diseños que constituyeron el objeto de la primera fase del Contrato 1747 de 2005.

A propósito de esta cuestión, es de subrayar que fue el mismo documento precontractual el que introdujo la obligación en cabeza del contratista de efectuar los estudios y diseños, compromiso que, a su vez, con base en los documentos anexos que formaron parte integral de aquel, debía llevarse a cabo a través de la realización de varios procedimientos y apoyarse en diversos análisis, tales como el estudio geotécnico para la estructura de pavimento.

Concierne descartar que en el mencionado documento el fundamento de la incorporación del material seleccionado en el ítem de terraplén se justificó en la necesidad de subir el nivel de la rasante, debido a que en varios tramos a intervenir existían zonas muy planas que, sumado al estado de saturación o humedad de la subrasante, facilitaban inundaciones en épocas de alta pluviosidad que sobrepasaban la elevación de la vía.

Así pues, lejos de constituir una decisión intempestiva y unilateral del contratista, el manejo del material seleccionado se basó en la habilitación que sobre ese punto concibió la entidad estatal al consagrar el deber de elaborar estudios y diseños que consecuencialmente habrían de sugerir variaciones en relación con los ítemes ofrecidos en la propuesta inicial y que derivaría en la implementación de algunos materiales no previstos originalmente, pero que, en todo caso, serían revisados y aprobados por la interventoría.

Tampoco es cierto que la utilización de este material se hubiera respaldado en el arbitrio y capricho exclusivo del demandante, sin haber obtenido previamente la anuencia de la entidad, dado que, de conformidad con las previsiones insertadas tanto en el pliego como en el contrato, la aprobación sobre su manejo se reservó a la gestión encomendada al interventor en condición de instructor del proceso constructivo.

Al respecto, no puede perderse de vista que a la luz de lo dispuesto en el numeral 5.12 del documento precontractual, la interventoría cumpliría las siguientes funciones (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“El Instituto ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

“El interventor ejercerá, en nombre del Instituto, un control integral sobre el proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato” (destaca la Sala).

Con apego a esa directriz, en el texto contractual se estipuló que la revisión de los estudios y diseños estaría a cargo de la interventoría y solo a partir de su verificación, se cumpliría el supuesto fáctico de procedencia para impartir la orden de inicio de la ejecución de obra, actuación subsiguiente que estaría en cabeza del Instituto.

A su turno, dicha asignación de funciones, que no comportó algo distinto al reflejo de la gestión técnica instructiva connatural a la figura contractual de la interventoría, igualmente consultaba todos los anexos técnicos que orientaban la elaboración de los estudios y diseños para desarrollar el Plan 2500 que sirvieron de base a la etapa constructiva y a los que se hizo anterior mención.

Siguiendo ese orden, se advierte que, en acatamiento de la mencionada disposición contractual, el acta de recibo y aprobación de los estudios y diseños, en la que se introdujo la utilización del material seleccionado para relleno, como resultado del estudio geotécnico para diseño de pavimento, fue suscrita por el contratista, la representante de la firma V&A – GPI – CG, sociedad interventora, y por el representante de la Consultoría de Apoyo, Consultoría Colombiana S.A., cumpliéndose de esta manera con la exigencia plasmada en el pliego, en orden a continuar con la fase siguiente, consistente en la ejecución de obras.

En atención a esto último, la Sala se aparta de la consideración de la primera instancia, en cuanto estimó que no existió acuerdo en torno a la utilización del material seleccionado como relleno de terraplén, ya que al haberse legalizado la aprobación de los estudios y diseños en la forma pactada en el contrato, se reunió la condición que abría la procedencia para la utilización de ese elemento, con independencia de que para entonces no se hubiere suscrito el acta de aprobación de precios unitarios no previstos.

Al respecto, no desconoce la Sala que, con arreglo al inciso final del ordinal 3 del capítulo 5 del pliego de condiciones, se plasmó que “Para la autorización de precios no previstos, el análisis de estos precios unitarios debe ser entregado a la Interventoría del contrato, quien deberá emitir su concepto y someterlo a la revisión por parte del INVÍAS”.

Sin embargo, la práctica que se impuso durante el desarrollo del contrato reveló que los precios no previstos se iban conviniendo y aprobando paulatinamente, a medida en que se verificaba la necesidad de su implementación, tal como ocurrió en el caso del pedraplén con suministro y transporte.

Además, dicha preceptiva, en cuanto a la aprobación de precios unitarios no previstos, en manera alguna podía interpretarse de manera aislada, en tanto debía atemperarse al contexto en el cual se hallaba, esto es, al resto de disposiciones que sobre el particular previó el pliego de condiciones y, específicamente, a aquellas alusivas a la viabilidad de contemplar cambios resultantes de los estudios y diseños elaborados por el contratista, los cuales serían aprobados por la interventoría.

Es importante en este punto destacar que aun cuando esta Subsección ha considerado que la gestión de la interventoría es de naturaleza instructiva de tipo técnico y, por ello, no goza de un poder vinculante respecto de las decisiones que le compete adoptar al ente estatal en su condición de co-contrante durante la actividad negocial, ciertamente en este caso los alcances de la función de la interventoría en relación con la aprobación de estudios y diseños con toda las implicaciones que ello comportaba, esto es, la determinación de las áreas a intervenir, dimensión y especificación de las obras y materiales a utilizar,  debía establecerse a la luz del pliego de condiciones elaborado por el Invías, en virtud del cual fue el mismo ente contratante el que revistió a la firma interventora de las mencionadas facultades.

Con todo, dicha gestión encomendada a la interventoría no entrañaba una facultad desligada del control que sobre la misma debía ejercer la entidad. En efecto, la fase previa debía realizarse de manera conjunta e interconectada con la entidad estatal, toda vez que su culminación y la continuación a la fase de ejecución solo podía materializarse una vez se obtuviera el aval del Invías, dispensado a través del funcionario supervisor.

Para ese propósito, en el numeral 5.8.2 del pliego de condiciones quedaron  insertados los términos en que tendría lugar la orden de inicio de la etapa de construcción, atendiendo a lo siguiente (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto, informará al contratista la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución de la obra, una vez se tengan aprobados los Estudios y Diseños y el programa de obra por parte de la Interventoría y el aval del supervisor del INVÍAS”.

De forma similar, en relación con la aprobación de los estudios y diseños, en el numeral 1.5.3. del pliego se indicó que (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Las especificaciones generales de las obras a ser ejecutadas se encuentran en el ANEXO TÉCNICO. El Contratista deberá elaborar los estudios y diseños y/o complementar los diseños existentes, para la ejecución de las Obras de reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación para el programa de infraestructura vial de integración y desarrollo regional, incluidas en el Proyecto, teniendo en cuenta que estos diseños siempre serán de responsabilidad exclusiva del Contratista. Los diseños deberán ser aprobados por la Interventoría y avalados por la supervisión del INVÍAS”.

De la revisión de los acontecimientos que rodearon la etapa de elaboración de estudios y diseños se evidencia que la potestad de control y verificación del Invías sobre la actividad de aprobación de aquellos encomendada a la interventoría se cristalizó al suscribir la orden de iniciación de la etapa de construcción, la cual fue suscrita, entre otros, por el supervisor del Invías, con estricta sujeción a lo dispuesto en el documento precontractual.

En ese orden, al haberse dictado la orden de iniciación de la etapa constructiva por parte del supervisor del Invías, para que esa fase se adelantara con sustento en los estudios y diseños elaborados por el contratista y aprobados por la interventoría y la consultoría de apoyo a la gestión, la Sala considera que tal determinación contuvo la aquiescencia de la entidad estatal contratante en relación con su contenido.

Interpretar lo contrario, esto es, que el consentimiento de la entidad frente a la iniciación de las obras contratadas no llevaba implícito la aceptación de los estudios y diseños elaborados por el contratista, equivaldría a sostener que esa determinación fue del todo carente de la experticia técnica que se le demandaba a la supervisión del Invías al requerir su aval para cumplir con la obligación de dar vía libre al comienzo de actividades, previa verificación de los estudios en que las mismas debían apoyarse.

Dicho de otro modo, privilegiar la comprensión según la cual la entidad dio orden de inicio de la etapa constructiva, con independencia del contenido de las bases técnicas en que se habría de cimentar el proyecto que se autorizaba ejecutar, sería tanto como convalidar su completa irresponsabilidad frente a las previsiones ensambladas en el mismo pliego de condiciones relativas al deber en cabeza de la supervisión del Invías de otorgar su aval frente a los estudios y diseños aprobados por el interventor y el consultor.

Tampoco podría admitirse por esta instancia que la anuencia prestada por el Invías, por conducto de su supervisor, al impartir la orden de inicio de obras fue parcial, es decir, que se dirigió a la autorización de unas obras y de otras no o al uso de unos materiales y no de otros, por cuanto de proceder en esa dirección, así ha debido quedar expresamente indicado. Sin embargo, ningún reparo o reserva se elevó frente a la ejecución de las actividades respecto de la extensión y especificaciones condensadas en los referidos estudios y diseños, de manera que en sana lógica resulta acertado considerar que la ejecución de actividades en la fase de ejecución habría de cobijar todas aquellas labores concentradas en los pluricitados documentos integrados por los estudios geotécnicos en los que se documentó la necesidad de utilizar el material seleccionado como de relleno de terraplén.

Entender lo opuesto conduciría a un quebrantamiento del principio de confianza legítima, del cual se desprende para los administrados la garantía de que al Estado, a través de sus entidades, le asiste el deber de obrar con rectitud, claridad y precisión, cuestión que a su turno le impide actuar de manera diferente e inconcordante o de emitir decisiones contrarias a aquellas que anteladamente emanaron de la misma entidad pública y en mérito de las cuales se generó un convencimiento frente a determinados asuntos.

También entrañaría la vulneración al principio de buena fe contractual, en cuanto este último impone a ambas partes una actitud de lealtad mutua, de fidelidad y honestidad, todo lo cual se traduce en el respeto a las reglas preestablecidas y conocidas por ambas partes desde el momento en que surgieron; por contera, cualquier variación sorpresiva de tales cánones por una de las partes, sin duda resultaría contraria a la esperada y exigible buena fe.

Continuando con el esquema trazado, frente a la efectiva utilización del material seleccionado en la ejecución de las obras contratadas, la Sala evidencia que una vez aprobados los estudios y diseños y habiéndose impartido la orden de inicio de actividades por parte de la entidad, el contratista solicitó en varias oportunidades a la interventoría que se conviniera el precio unitario del terraplén, incluyendo el material seleccionado y se elevara la respectiva acta de aprobación de precio no prevista.

Muestra de ello son las comunicaciones del 9 de abril de 2007 y el 30 de agosto de 2007, a través de las cuales el contratista remitió a la interventoría los análisis de precios unitarios de pedraplén y terraplén con inclusión de material seleccionado tamaño máximo 3” y adjuntó la respectiva acta de fijación de precios no previstos.

Además, se observa que tanto las respectivas actas de revisión de análisis de precios unitarios de “terraplén con material seleccionado tamaño máximo 3”, como las actas de análisis de los mismos, se encuentran signadas por la interventoría.

En consonancia con lo anterior, el 27 de agosto de 2007, el consorcio Fanitro respecto del precio unitario del material seleccionado manifestó a la interventoría lo siguiente (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“No estamos de acuerdo con la cifra reportada por ustedes como inversión ejecutada a la fecha, pues en dicho cálculo ustedes no reportan la instalación de material seleccionado tamaño máximo 3”, utilizado para los llenos de las ampliaciones de banca y los realces de terraplenes. Distorsionando demasiado la verdadero magnitud de la inversión ejecutada a la fecha por el consorcio.

“El precio unitario de dicho material se ha venido discutiendo desde el comienzo de las actividades de cajeo y fue radicado bajo oficio No. C.F-505-090407, recibido por ustedes el día 25 de abril de 2007 y del cual ya se tiene un precio acordado no siendo lógico entonces no valorar las cantidades de este ítem con este precio unitario”.

A finales de agosto de 2007, la interventoría remitió a la consultoría de apoyo para la gestión los documentos correspondientes a la solicitud de aprobación de precios unitarios no previstos 220.1P “terraplén (incluye material seleccionado tamaño max. 3”” por valor de $28.024.00/m3 y 221.1 P pedraplenes con suministro y transporte de materiales por la suma de $62.653.00/m3. Y en el escrito agregó que (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Los anteriores precios unitarios no previstos se concertaron entre el contratista y la interventoría, solicitándose el VoBo de la Consultoría de Apoyo y la aprobación por parte del Instituto Nacional de Vías INVÍAS”.

Hallándose en curso el trámite respectivo para su aprobación, el 13 de diciembre de 2007, la firma Consultora Con Col, de apoyo a la gestión, indicó al Invías que la interventoría del Contrato 1747 había allegado la documentación respectiva para la aprobación por parte de la entidad de los precios unitarios no previstos correspondientes a los ítems de pedraplén con suministro de transporte y terraplén con material seleccionado tamaño máximo 3”. Dicho documento fue presentado ante el Invías el 14 de diciembre de 2007, según constancia de radicación No. 88430, ante la dependencia Grupo Plan 2500.

En su contenido, la consultoría para el apoyo a la gestión señaló (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Manifestamos que el contratista acató las observaciones que le fueron formuladas durante el proceso de revisión de documentación presentada y suministró la información adicional que le fue requerida a manera de soporte para la revisión del precio propuesto y por lo tanto; la consultoría de Apoyo a la gestión encuentra aceptable los precios para los siguientes ítems:

| Descripción | Unidad | Precio |
| --- | --- | --- |
| Pedraplén con suministro | M3 | $62.653.00 |
| Terraplén (Incluye material seleccionado tamaño máximo 3”) | M3 | $28.024.00 |

“Los precios Unitarios No Previstos fueron revisados conjuntamente entre la Interventoría, el contratista y la consultoría de Apoyo a la Gestión”.

No obstante lo anterior, en oportunidad posterior, la consultoría de apoyo, mediante oficio del 10 de marzo de 2008, al referirse nuevamente al ítem terraplén con material seleccionado indicó (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Si bien el precio propuesto era acorde con las condiciones del mercado y del contrato mismo, los volúmenes a ejecutar con cargo a dicho ítem no se encontraban adecuadamente sustentados, toda vez que no guardaban correspondencia con la ejecución de la meta física de 8.05 Como tampoco con la modificación de las actas de cantidades suscitas. Esta consultoría en reiteradas oportunidades solicitó a la interventoría revisar y actualizar los presupuestos conforme a las condiciones reales de la obra sin que la interventoría hubiera atendido de manera satisfactoria esta solicitud.

“Las obras relacionadas con la construcción de los terraplenes ha venido siendo recibida y pagada por parte de la interventoría con cargo a los sistemas 210.3 Excavación con material común de la explanación, canales y préstamos, 900.2 “transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m)’ y 220 ‘terreplenes y a la fecha estas actividades se encuentran ejecutadas en un 80% (…).

“Por los motivos anteriormente expuestos, estas Consultoría no encuentra que hayan existido circunstancias que obligaran la incorporación de un nuevo ítem para el pago de los terraplenes, toda vez que los costos derivados de dicha actividad le han sido reconocidos y canceladlos al contratista, sin que la interventoría haya manifestado inconveniente alguno al respecto, razón por la cual esta consultoría consideró inadecuado presentar esta solicitud al Invías”.

A su turno, el Invías, mediante oficio del 26 de septiembre de 2009, al resolver la reclamación elevada por el contratista para el reconocimiento de material de terraplén sostuvo (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“De acuerdo a lo descrito tanto por la interventoría como por la Consultoría en sus conceptos es claro que las dos partes dieron el respectivo trámite a la solicitud del consorcio Fanitro para la aprobación de la especificación particular 220.1 terraplén (incluye material seleccionado tamaño máximo 3”).

“Vale aclarar que la solicitud para la incorporación del nuevo ítem, nunca fue elevado ante el INVÍAS por la Consultoría de Apoyo a la Gestión – Concol, (…).

“Así las cosas, la Consultoría de Apoyo a la gestión – Concol, actuando de acuerdo a las facultades delegadas mediante Contrato de consultoría 1748 de 2005, nunca presentó la solicitud al instituto por considerarla inadecuada, por ser extemporánea, por no ser clara y porque dichas obras a la fecha de la solicitud se habían venido cancelando al Consorcio Fanitro a cargo de los ítems antes mencionados.

“Por lo anterior el Instituto considera improcedente pagar valores adicionales al Consorcio Fanitro por el material empleado en los terraplenes ya que como lo menciona la interventoría y la consultoría, las mismas fueron canceladas en su totalidad como consta en las actas parciales de obra”.

La correspondencia que se relaciona, a juicio de la Sala, merece varios comentarios:

- En primer lugar, resulta discordante el hecho de que tanto la interventoría como la consultoría de apoyo hubieran encontrado válida y fundada la incorporación del material seleccionado en el ítem de terraplén – entre otros aspectos porque, como se anotó, su necesidad se puso en evidencia desde la misma elaboración de los estudios y diseños que a la postre fueron aprobados por ambas firmas- y que meses después se desconociera la aquiescencia manifestada expresamente por parte de aquellas sobre su uso.

- Frente a la motivación aducida por la consultoría de apoyo para negar el reconocimiento del pago del material seleccionado, con base en el precio consignado en la respectiva acta de análisis de precios unitarios no previstos, cimentada en argumentos alusivos a la falta de correspondencia entre las cantidades sustentadas y la meta física del contrato, la Sala encuentra que, de existir una imprecisión entre las cantidades ejecutadas de ese ítem y las metas físicas del contrato, tal situación de suyo no habría justificado un rechazo del pago por la utilización de ese material, en tanto su reconocimiento en sede administrativa necesariamente debía supeditarse a una labor de verificación física sobre las cantidades de material seleccionado efectivamente ejecutadas en el marco del acuerdo negocial.

- Así mismo, de la correspondencia cruzada se concluye que:

i) Se desconoció que el uso del material seleccionado para el ítem de terraplén se admitió por la interventoría y la consultoría de apoyo a la gestión de manera preliminar al comienzo de las obras, al aprobar los estudios y diseños y que su anuencia por parte de la entidad quedó contenida al impartir la orden de inicio de obras para que fueran ejecutadas con base en aquellos, sin guardar reparo frente a su utilización.

ii) Se dejó de lado el hecho de que en oportunidad posterior el precio unitario no previsto para el ítem de terraplén fue materia de concertación entre la interventoría, la consultoría de apoyo a la gestión y el contratista y fue revisado y aprobado por aquellas.

iii) Se negó el hecho de que la aprobación de precios unitarios no previstos No. 220.1 correspondientes a “terraplén con material seleccionado”, en efecto, fue tramitada ante el Invías, según consta en el cuerpo de la comunicación del 13 de diciembre de 2007, por la cual la firma Consultora Concol de apoyo a la gestión indicó al ente contratante que la interventoría del Contrato 1747 había allegado la documentación respectiva para la aprobación por parte de la entidad de ese precio, comunicación que tiene constancia de radicación No. 88430 ante el Invías el 14 de diciembre de 2007; cuestión distinta es que la entidad hubiera guardado silencio frente a su aprobación.

Así las cosas, la valoración probatoria en conjunto permite a la Sala concluir que durante la ejecución de la obra objeto del Contrato No. 1747 de 2005, el contratista utilizó material seleccionado como relleno para el ítem de terraplén con fundamento en que el mismo, luego de ser incluido dentro de las especificaciones del estudio geotécnico para la estructura de pavimento que hizo parte integral de los estudios y diseños encomendados al consorcio Fanitro, fueron aprobados por la interventoría y consultoría, tal y como se dispuso en el pliego, y, con base en dicha aprobación, la supervisión del Instituto Nacional de Vías impartió la orden de inicio de la siguiente etapa, con el propósito de que fuera adelantada con estricta sujeción a los estudios y diseños previamente avalados.

No obstante, lo anterior no es suficiente para despachar favorablemente las pretensiones de la demanda por las razones que se pasan a exponer:

Al respecto, no pude perderse de vista que, de conformidad con lo previsto en el artículo 177 del C. de P.C., “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, regla que en este caso se traduce en la necesidad de que la parte actora no solo acredite el supuesto constitutivo de la responsabilidad que alega, que en el sub examine se concretó en la falta del reconocimiento de la utilización del material seleccionado en el ítem de terraplén, sino que el mismo, en efecto, produjo un daño o lesión en el patrimonio del contratista, así como la cuantía de este menoscabo, carga probatoria que en cuanto concierne a este último punto no fue debidamente atendida.

Sobra el particular, se tiene que, según el contenido del acta de recibo final de obras, suscrita el 23 de diciembre de 2008, en el tramo 1 el consorcio Fanitro ejecutó un total de 123.341 m3 en el ítem de terraplén, actividad que se pagó a un precio unitario de $5.361, y en el tramo dos ejecutó 33.474 m3 de terraplén por un precio unitario de $5.701, sumas que fueron las previstas en la propuesta inicial, es decir, las correspondientes al material común y no al material seleccionado.

Se agrega que dentro del análisis de precios unitarios correspondiente al ítem de terraplén concertado entre al interventoría y el contratista, en el espacio destinado a la discriminación de los materiales utilizados en la ejecución de esa actividad, el único elemento allí involucrado correspondió al “material seleccionado tamaño máximo 3”.

El precio unitario previsto en ese análisis por m3 de material seleccionado ascendió a $7.200 m3 y, luego de añadir el costo de los equipos, la mano de obra, el transporte y AIU, el precio final plasmado en el análisis de precios unitarios acordado por la interventoría, la consultoría para el apoyo y el contratista ascendió a $28.024 por el ítem No. 220 “terraplén con material seleccionado”.

Sin embargo, aunque es cierto que la utilización del material seleccionado como relleno de terraplén fue consentida por el Invías a través de su supervisión, no así lo fue el precio unitario del mismo, debido a que su valor finalmente no fue convenio por las partes del Contrato, esto es, por el Invías y el consorcio Fanitro.

Así pues, la anotada circunstancia, en punto a la ausencia de pacto sobre el precio del material seleccionado en el ítem de terraplén, conducía a la necesidad de que el contratista demostrara en el curso de este proceso el costo efectivamente asumido por el empleo de ese material, con el fin de acreditar que su utilización ciertamente representó un daño patrimonial, al haber sido superior a aquél inicialmente acordado para el material común.

En ese sentido, debe señalarse que además de no mediar prueba en el plenario que dé cuenta de los egresos que por el uso del material seleccionado asumió el contratista, tampoco puede dejarse de lado el hecho de que con arreglo a los argumentos expuestos por la entidad para negarse a su reconocimiento en la cuantía pretendida por el demandante, el pago del material seleccionado se realizó con cargo a los siguientes ítemes: “excavación con material común de la explanación”, “transportes provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias mayores de mil metros”.

Así las cosas, la Sala considera que la certeza del daño no se encuentra consolidada, al no ser posible establecer si las erogaciones efectuadas por el uso del material seleccionado fueron compensadas en alguna medida, al ser pagado con cargo a otros ítemes, o si, luego de esta operación, el saldo reconocido al contratista fue insuficiente para cubrir el costo directo e indirecto correspondiente al ítem de terraplén, con la incorporación del referido material.

En los términos expuestos, la Sala considera que el reconocimiento y pago reclamado y derivado del uso de material seleccionado como relleno de terraplén no cuenta con vocación de prosperidad, pues aun cuando se tiene conocimiento de su utilización en la ejecución de esa actividad, por la razones advertidas, la parte actora desatendió la carga probatoria que le asistía de demostrar que su implementación en realidad ocasionó un daño patrimonial al consorcio Fanitro.

Con apoyo en las reflexiones que anteceden, no prospera el cargo de la apelación.

5.2.- De la mayor permanencia en obra por causas no imputables al contratista

Se indicó en la demanda que el plazo contractual inicialmente previsto en 24 meses debió prolongarse por la necesidad de realizar obras adicionales, por lo cual se aumentó el precio del contrato a $21.479’763.169; no obstante, señaló que dicha adición no cubrió los costos de administración e imprevistos derivados de la mayor permanencia en obra, que a la postre fueron asumidos por el contratista. Añadió que otra de las causas que generó la ampliación de plazo y, con ello, la mayor permanencia en obra, por la dificultad en su avance, estribó en las constantes precipitaciones que se presentaron durante su ejecución, las cuales superaron todo margen de previsibilidad.

Frente a lo anterior, el a quo estimó que fueron precisamente las condiciones climatológicas las que determinaron el aumento del anticipo en cuantía de $510’878.994 y agregó que las fuertes lluvias fueron tenidas en cuenta incluso antes de la época en que se produjeron las dos suspensiones de que fue objeto el contrato (junio y julio de 2008), pues en la primera modificación que sufrió el convenio se advirtió tal circunstancia, de manera que no podía alegarse como un hecho imprevisible que alterara el equilibrio económico. Sumó a lo dicho que el precio convenido originalmente se incrementó en dos oportunidades, con el propósito de cubrir las obras adicionales ejecutadas en desarrollo del Contrato No.1747, para no afectar su ecuación económica, de suerte que no resultaba de recibo el argumento de que la mayor permanencia en obra desencadenó costos superiores por concepto de administración e imprevistos.

En desacuerdo con lo resuelto, el apelante sostuvo que los estudios y diseños elaborados por el contratista trajeron como resultado la necesidad de ejecutar obras adicionales y mayores cantidades de obra y, por contera, el ajuste de la disponibilidad presupuestal. Con sustento en ello, esgrimió que el Tribunal incurrió en un yerro al considerar que en la adición del precio se hallaban incorporados los costos derivados de la mayor permanencia en obra, dado que el monto adicionado se destinó solamente a cubrir las mayores cantidades de obra ejecutada. Insistió, además, en que los informes rendidos durante la ejecución contractual daban cuenta de que la temporada invernal retrasó los trabajos y generó una mayor permanencia en obra, cuyos costos administrativos y de imprevistos no fueron cubiertos por la entidad, a pesar de ser un hecho imprevisible para el contratista.

Como se observa, la reclamación apunta a dos aspectos que derivaron en la mayor permanencia en obra. Por un lado, a la necesidad de ejecutar obras adicionales, como resultado de los reajustes y diseños del proyecto y, por otro, a la dificultad en el avance de los trabajos por las lluvias presentadas a lo largo de la ejecución. Así las cosas, la Sala abordará al estudio de cada uno de ellos, de conformidad con lo que sobre el particular se encuentra acreditado en el plenario.

De entrada, la Sala parte por recordar que el objeto del Contrato No. 1747 debía desarrollarse en dos etapas.

La primera dedicada a la elaboración de estudios y diseños para fijar el alcance y dimensión de las obras de construcción, pavimentación y reconstrucción de las vías; esta fase debía evacuarse en un término de tres meses.

La segunda consistiría en la ejecución de las anteriores obras descritas, dirigidas a intervenir los siguientes tramos: Tramo 1: Transversal Boyacá (Dos y Medio - El Oasis) (segmento) del K0+000 al K20+000, con una longitud de 20 kilómetros, y tramo 2: vía Santiago Berrío – Perales del K0+000 al K16+000, con una longitud de 16 kilómetros, en el departamento de Boyacá, cuya ejecución se debía llevar en un plazo de veintiún meses, una vez aprobados los estudios y diseños.

La etapa de estudios y diseños inició el 28 de noviembre de 2005 y finalizó el 28 de febrero de 2006.

Sin embargo, antes de culminar la fase de estudios y diseños, el 7 de diciembre de 2005, las partes suscribieron la Modificación No. 1 al Contrato No. 1747 de 2007, a través de la cual acordaron aumentar el valor del anticipo en cuantía de $510’878.994 que se habría de desembolsar en favor del contratista, para lo cual argumentaron (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Que se hace necesario conceder AL CONTRAISTA un porcentaje mayor de anticipo al pactado inicialmente en el contrato, en razón a que por el plazo de ejecución de la Etapa de Estudios y Diseños y por la concepción económica del contrato que prevé la facturación por hitos terminados, no será posible facturar el valor correspondiente a estos estudios en la presente vigencia presupuestal, por lo que este rubro se puede utilizar como un porcentaje mayor del anticipo. Adicionalmente, la zona en donde se adelantarán las obras tiene un comportamiento pluviométrico que de para dos épocas bien definidas, a saber, una época seca comprendida entre diciembre y marzo y una época lluviosa entre abril y noviembre (con algunos tiempos secos en los meses de julio a agosto). Resulta entonces beneficioso para las partes que se puedan anticipar los trabajos de construcción en la época venidera seca, lo cual permitirá adelantar la explotación de los materiales y la conformación de los rellenos de las vías, de tal manera que en la época de invierno los movimientos de tierra se encuentren bien adelantados esperando que reste en ciertos sectores solo la colocación de las capas superiores que soportan en mejor condición las lluvias”.

En esa primera etapa, se llevaron a cabo las actas de vecindad de los predios circundantes, para establecer su estado de manera previa al inicio del proceso constructivo. Igualmente, el consorcio Fanitro adelantó los distintos estudios y análisis que harían parte integral de los estudios y diseños definitivos que servirían de base para ejecutar las obras contratadas.

El 16 de julio de 2006, las partes signaron la Modificación No. 2 al Contrato No. 1747 de 2005, en virtud de la cual convinieron aumentar el valor el anticipo en cuantía de $4.418’460.937, con fundamento en las siguientes consideraciones (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Que se hace necesario conceder al CONTRATISTA un porcentaje mayor de anticipo al pactado inicialmente en el contrato en razón a que una vez ejecutados y aprobados los diseños definitivos se estableció que la magnitud de la obra es mucho mayor a lo previsto para lo cual hubo la necesidad de adquirir equipos adicionales y aumentar las inversiones en infraestructura por una valor cercano a los mil quinientos millones de pesos $1.500’000.000, completando así una inversión total aproximada de $6.000’000.000 en equipo de última tecnología, afectando considerablemente los flujos de caja establecidos inicialmente, pues para un anticipo recibido a la fecha por valor de ($2.380’000.000,oo) dos mil trescientos ochenta millones de pesos aproximadamente nos arroja un desembolso de fuentes de financiamiento del contratista adicionales por cerca de ($3.500’000.000) tres mil quinientos millones de pesos, agravados por los costos de operación propios del contrato para poder cumplir con las metas físicas inherentes al hito de pago establecido contractualmente (kilómetro terminado)”.

A través de oficio del 13 de febrero de 2007, la firma interventora del Contrato 1747 de 2005 informó a la consultoría de apoyo para la gestión que desde agosto de 2006 el contratista empezó a presentar un atraso que tuvo su punto álgido en octubre y noviembre del mismo año, ocasionado, sustancialmente, por el invierno intenso que tuvo lugar en esa zona.

Sin embargo, indicó que a pesar de haber superado la etapa invernal no se lograron los rendimientos esperados por problemas legales derivados de una adquisición de una trituradora y, luego, a un problema en la trituradora nueva que retrasó la producción de base granular, por lo que el contratista presentó atrasos.

Posteriormente, el contratista, mediante oficio del 16 de abril de 2007, informó que (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Una vez realizados y aprobados los estudios y diseños del contrato de la referencia, las metas físicas realizables con el valor contractual original se redujeron a 23 Km.

“Luego de evaluar los ítems no previstos se ajustaron los presupuestos y por consiguiente la meta física quedando de la siguiente manera 19,20 Km.

“Con la máxima adición posible de acuerdo con las políticas de la entidad y los términos de ley, las metas físicas del contrato se amplían a 23,35 km, distribuidos as: 15,15 km para el tramo 1 transversal de Boyacá (Dos y medio – El Oasis (Segmento) y 10.20 km para el tramo 2 Santiago Berrio –Perales.

“De acuerdo con las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta que no es posible ejecutar el 100% de las metas físicas del contrato con los recursos disponibles para el mismo, me permito informar que pueden ser liberadas las siguientes abscisas del contrato de la referencia: Tramo 1 K15+150 al K20+000 y tramo 2 K10+200 al K16+000”.

El 16 de abril de 2007, la interventoría informó a la consultoría de apoyo para la gestión que mediante comunicación del CF-506-160407 se informó acerca de la necesidad de liberar algunas abscisas de los tramos contratados, con el fin de que el Invías iniciara los procesos de selección con el objeto de terminar las metas físicas contempladas en el contrato. En ese sentido explicó que las abscisas que no serían intervenidas serían las siguientes:

Tramo 1. Dos y medio – El Oasis: del K15+150 al K20+000 (Long.=4.85 Kms).

Tramo 2. Santiago Berrío –Perales: del k10+200 al K16+000 (Long=5.80 kms).

Al respecto, sostuvo que la interventoría conceptuaba favorablemente y avalaba lo manifestado por el consorcio Fanitro, en razón a que presupuestalmente (valor original del contrato + valor máximo de adición, en trámite) no era viable la intervención.

A los tres días, el 19 de abril de 2007, las partes signaron un acta en la que dejaron las siguientes constancias en relación con la posibilidad de cumplir las metas físicas del proyecto (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Que en el concepto emitido por la Oficina Jurídica mediante memorando No. OAJ-8555 del 27 de febrero de 2007, establece ‘Por lo tanto, los mismos pliegos y contratos permiten determinar exactamente el alcance del contrato una vez sean aprobados los diseños y en ese sentido es viable reducir las metas físicas señaladas en el objeto del contrato sin que por ello de una parte haya incumplimiento del contrato y de otra, necesariamente haya que adicionarse los contratos. En estos contratos las mayores cantidades a que estaría obligado el contratista serían las resultantes en el sector que constituye la meta física a desarrollar de acuerdo con la alternativa aprobada y el presupuesto asignado.

“(…).

“Que como consecuencia de la limitación presupuestal del contrato No. 1747 de 2005 para ejecutar la totalidad del alcance contractual con los recursos y adiciones entregadas por el INVÍAS y fundamentadas en consideración con la propuesta económica realizada por el contratista, de mutuo acuerdo y en búsqueda del cumplimiento de las metas y fines trazados para el Plan 2500, las partes del contrato manifiestan su voluntad libre y espontánea de aclarar el alcance contractual de PRs a ejecutar con los recursos que se han puesto a disposición del CONSORCIO FANITRO.

“Según oficio 796-BTA-275 del 16 de abril de 2007, la Consultoría de apoyo a la gestión, manifestó lo siguiente: ‘de acuerdo con el cuadro actualizado de cantidades presentado por la interventoría, la meta física alcanzable con los recursos del contrato será de 19.2 km distribuidos así: tramo 1: 11.15 km entre las abscisas Pr4+000 al Pr15+150 y tramo 2:8.05 km entre las abscisas Pr0+000 al Pr8+050. Actualmente se encuentra en trámite una adición presupuestal con el fin de incrementar la meta física ejecutable con adición presupuestal con la cual se alcanzan a completar en total 25.5 kilómetros distribuidos así: Tramo1: 15.158 km entre las avisas Pr0+000 al Pr15+150 y el tramo 2:10.2 km entre las abscisas Pr0+000 al Pr10+200. En consecuencia de los 36 km del objeto del contrato solo se intervendrán los 23.35 km mencionados anteriormente’ (…).

“Una vez aprobados los estudios y diseños mediante Ata de Recibo Final y Aprobación de fecha 28 de marzo de 2006, la meta física alcanzable del contrato No. 1747 de 2005, de 36 kilómetros (Tramo 1 Dos y medio – El Oasis: 20 kilómetros y Tramo2 Santiago Berrío –Perales: 16 kilómetros) se reduce a una meta ejecutable de 25.35 kilómetros, tal y como lo manifiestan el contratista a través de la comunicación C.F 506-160407 del 16 de abril de 2007 y la interventoría a través de la comunicación del 16 de abril de 2007.

“Con el fin de dar cumplimiento a las metas físicas establecidas para el Programa de Infraestructura Vial y Desarrollo Regional, Plan 2500, se hace necesario modificar el alcance del contrato de obra No. 1747 de 2005, y se ejecutará un abscisado total de 25.35 km, entre las abscisas Tramo 1: 15.15 km entre las abscisas Pr0+000 al Pr10+200.

“Previas las anteriores consideraciones y en los términos previstos por la Ley, a través de esta acta las partes manifiestan la voluntad de modificar el abscisado del Contrato de Obra No. 1747 de 2005, con el fin de aclarar que el objeto del mismo no contempla la intervención entre el Tramo 1: (4.85 km) del Pr15+150 al Pr 20+000y del Tramo 2 (5.8 km) del Pr10+200 al Pr16+000, de tal forma que el Instituto Nacional de Vías adelante el trámite correspondiente para la ejecución de la meta física faltante.

“Por lo anterior, se acuerda entre las partes, que el contratista se compromete a ejecutar los 25.35 kilómetros definidos en el numeral 14 del presente documento y renuncia de forma expresa a realizar futuras reclamaciones por el asunto descrito en esta acta”.

El 25 de abril de 2007, la interventoría conceptuó favorablemente acerca de la adición del contrato por valor de $7.844’156.398, por concepto de valor básico más ajustes (5.987’422.083 + 1.856’0734.315).

En junio de 2007, el contratista elevó solicitud de adición del contrato por la suma  de $5.284’162.597.

El 17 de agosto de 2007, las partes suscribieron la Adición No. 1 al Contrato No. 1747 de 2005, a través de la cual decidieron aumentar el precio en $5.284’162.597 y extender su plazo en un mes, debido a que una vez aprobados los estudios y diseños se evidenció que los recursos inicialmente asignados no alcanzaban para cubrir el 100% de las metas físicas previstas para cada tramo, pues emergió la necesidad de diseñar una estructura de pavimento más robusta y acorde con el tipo de tráfico del sector; igualmente, que respondiera a la necesidad de intervenir el terreno por las múltiples planicies que atravesaba y que representaba niveles de inundación.

Ese mismo mes, la interventoría presentó observaciones al contratista frente al retiro de equipos y a la suspensión unilateral de la obra y le replicó el supuesto avance de algunas actividades que, en criterio de la interventoría, no se habían cumplido cabalmente. A los dos días ordenó reiniciar las actividades de construcción que se habían paralizado por parte del consorcio de manera injustificada.

En oficio del 26 de septiembre de 2007, la consultoría de apoyo conceptuó que el contratista incumplió con las cantidades de obra programada para los meses de mayo, junio y julio, por causas imputables al consorcio. A su turno, la interventoría manifestó que resultaba preocupante el atraso mostrado en el tramo 2, Santiago Berrío – Perales, por cuanto a esa fecha no se había entregado ningún hito de obra, sin que el contratista adoptara medidas de contingencia dirigidas a solucionar el atraso.

Luego, mediante oficio del 10 de diciembre de 2007, el consorcio Fanitro informó a la firma interventoría Consorcio V&A – GPI – CG (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Luego de revisar y ajustar los presupuestos de obra del Contrato de la referencia y teniendo en cuentas la valoración de la obra adicional necesaria para garantizar la estabilidad de la misma se concluyó que con la máxima adición posible de acuerdo con la política de la entidad y los términos de ley, las metas físicas actualizadas son 23,20 km, distribuidos asi: 15.15 km para el tramo 1 transversal de Boyacá (Dos y medio –El Oasis (Segmento) y 8.05 km para el tramo 2 Santiago Berrío –Perales.

“De acuerdo con las consideraciones anteriores me permito informar que pueden ser liberadas las siguientes abscisas del contrato de la referencia: tramo 2 K8+05 al K 10+200. Esto con el fin de que la entidad pueda proceder a terminar dichos tramos a través de otro proceso”.

A la semana siguiente, el 17 de diciembre de 2007, se celebró la Modificación No. 3 al Contrato No. 1747 de 2005, en cuyo mérito se incrementó el monto del anticipo en cuantía de $2.400’000.000, con el propósito de mejorar el flujo de caja del proyecto.

Luego, el 27 de diciembre de 2007 se celebró el Contrato Adicional No. 2 al Contrato No. 1747 de 2005, por el cual se amplió el plazo del contrato, con el fin de finalizar las obras cuya ejecución presentaba retrasos. De igual forma, se advirtió que la consultoría verificó los recursos con los que contaba el contratista, así como la permanencia del personal y el equipo en el sitio de trabajo y con ello acordaron lo siguiente (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Se prorroga le plazo del contrato inicial en tres (3) meses y cuatro (4) días a partir del vencimiento del contrato, hasta el primero (1) de abril de 2008. PARÁGRAFO: La presente prórroga no genera adición en valor por cuanto se efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato”.

El 31 de diciembre de 2007, las partes elevaron a escrito el acuerdo adicional No. 3 al Contrato 1747 de 2005, por el cual se acordó un aumento de su valor en cuantía de $784’000.000, sustentado en la necesidad de culminar las metas físicas del tramo 1 y garantizar su funcionamiento desde el punto de vista de su estabilidad y seguridad vial.

El 8 de febrero de 2008, la firma Con Col, consultora de apoyo para la gestión, informó que las metas físicas a ejecutar, en desarrollo del Contrato No. 1747 de 2005, fueron establecidas por el contratista una vez terminada la etapa de estudios y diseños y una vez determinadas las cantidades de obra a ejecutar, se fijó una meta adicional con el monto máximo permitido por la ley.

En el mes siguiente, el consorcio Fanitro solicitó a la firma interventora que  se concediera una prórroga contractual de dos meses, porque el sector comprendido entre el PR0+000 al PR0+200 del tramo 1 seguía vedado para intervención, dado que la alcaldía de Puerto Boyacá se encontraba realizando unos trabajos en ese sector y, de otro lado, se requería un tiempo para el fraguado del concreto del muro, lo que a su turno generaría un atraso en la instalación de la geomalla y en la compactación de la estructura vial. Explicó que en ese tiempo el Invías debía decir si concedía o no adición de recursos o si se liberaba alguna parte del objeto contractual.

El 31 de marzo de 2008, los extremos co-contratantes decidieron ampliar el plazo en un mes, hasta el 1 de mayo de 2008, con el fin de viabilizar las obras en los tramos 1 y 2 que no habían sido finalizadas en razón de los trabajos adelantados por la alcaldía de Puerto Boyacá y por la reanudación de la construcción de muro entre el k0+150. Así mismo, se registró que la consultoría verificó los recursos con los que contaba el contratista, así como la permanencia del personal y el equipo en el sitio de trabajo. Igualmente, se agregó un aparte que rezaba (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“PARÁGRAFO: La presente prórroga no genera adición en valor por cuanto se efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato”.

Mediante oficio del 25 de abril de 2008, la consultoría de apoyo a la gestión conceptuó que el contratista presentaba un atraso acumulado en la inversión del 7.8%, incumplimiento que se presentó entre noviembre de 2007 y marzo de 2008, a lo que agregó que, según la interventoría, el contratista no estaría en capacidad de ejecutar las obras pendientes del plazo restante del contrato y señaló que el incumplimiento se produjo por causas imputables al contratista.

El 30 de abril de 2008, las partes suscribieron el Contrato Adicional No. 5, a través del cual resolvieron prorrogar el plazo por un mes más, hasta el 1 de junio de 2008, con el propósito de ejecutar las obras pendientes y realizar la señalización del corredor. Anotaron que la interventoría consideraba procedente la prórroga, de conformidad con los recursos actuales con los que contaba el contrato. Al igual que las anteriores, se acordó además que (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“PARÁGRAFO: La presente prórroga no genera adición en valor por cuanto se efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato”.

El 30 de mayo de 2008, se signó el Contrato Adicional No. 6 al Contrato No.1747, a través del cual se extendió el término contractual por un mes, hasta el 1 de julio de 2008. Se consignó que la consultoría verificó los recursos con que contaba el contratista y se acordó, una vez más, que la prórroga no generaba adición en valor, por cuanto se efectuaría la reprogramación con los recursos existentes del contrato .

El 20 de junio de 2008 se elevó el acta de suspensión de ejecución contractual que tendría lugar entre el 20 y el 30 de los mismos mes y año, debido a la imposibilidad de consecución de materiales, por la dificultad de acceder a las fuentes en la temporada invernal.

En documento del 11 de julio de 2008, mediante Contrato Adicional No. 7 se prorrogó de nuevo el término del contrato hasta el 30 de julio del mismo año, apoyándose en la necesidad de cumplir con su objeto, bajo la prevención de que la ampliación no generaba adición al valor, por cuanto se realizaría reprogramación con recursos existentes.

El 4 de julio de 2008 se suscribió el acta de solicitud de prórroga, en la cual se registró por la interventoría que la misma era necesaria por cuanto la suspensión del 20 de junio de ese año había generado retrasos en el programa de obra para los meses de mayo y junio, al no poderse realizar explotación de materiales por la imposibilidad de acceder a fuentes de estos.

Mediante documento de modificación No. 4 al Contrato No. 1747 de 2005, suscrito el 10 de julio de 2008, las partes decidieron precisar el alcance del objeto contractual, para cuyo efecto convinieron que el objeto consistía en (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“EL DISEÑO, LA RECONSTRUCCIÓN, LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 26, TRAMO 1 VIA TRANSVERSAL BOYACA (DOS Y MEDIO – EL OASIS) (SEGMENTO) DEL K0+000 AL K15+150, CON UNA LONGITUD DE 15.15 KILÓMETROS; TRAMO DOS VIA SANTIAGO – BERRIO PERALES DEL K0+000 AL K10+200 CON UNA LONGITUD DE 10.2 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

Lo anterior obedeció a la imposibilidad de culminar las metas trazadas inicialmente con los recursos disponibles, cuestión que llevó a liberar algunas abscisas comprendidas dentro del objeto inicial para no ser intervenidas por el contratista.

Finalmente, el 4 de agosto de 2008, las partes celebraron el Contrato Adicional No. 8 al Contrato No. 1747, en cuyo mérito prolongaron el plazo por 11 días hasta el 15 de agosto de 2008 para culminar a cabalidad el objeto del contrato, con la advertencia de que no se generaba adición al valor, por cuanto se realizaría reprogramación con recursos existentes. En esta última fecha venció el plazo contractual.

El 23 de diciembre de 2008, se suscribió el acta de entrega definitiva y recibo de obra, en la cual consta que el valor total de la obra ascendió a $21.450’812.114.

5.2.1.- De la mayor permanencia en obra derivada de la necesidad de ejecutar obras adicionales como resultado de los ajustes y diseños del proyecto

Del recuento probatorio que se deja plasmado, la Sala evidencia que aun cuando el plazo inicial del Contrato No. 1747 de 2005 era de 24 meses, esto es, desde el 28 de noviembre de 2005 al 28 de noviembre de 2007, lo cierto es que, luego de ser sometido a varias prórrogas y a dos suspensiones, finalmente, se prolongó por espacio de casi nueve meses adicionales que culminaron el 15 de agosto de 2008.

Dicho lo anterior, se advierte que, en principio, dicha ampliación del plazo se apoyó en la necesidad de realizar obras adicionales resultantes de los estudios y diseños elaborados por el consorcio Fanitro, en cumplimiento de la carga obligacional prescrita para la primera fase del acuerdo negocial y con soporte en los cuales, se reitera, se estableció el verdadero alcance del proyecto a ejecutar.

En consonancia, las evidencias probatorias revelan que fue precisamente esta circunstancia la que motivó el acuerdo elevado en torno a la adición presupuestal del contrato en cuantía de $5.284’162.597 y su prórroga por un mes, convenida durante el plazo inicial de ejecución, el 17 de agosto de 2007, a través de la Adición No. 1 al Contrato No. 1747 de 2005, por cuanto (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“una vez aprobados los estudios y diseños se evidenció que los recursos inicialmente asignados no alcanzaban para cubrir el 100% de las metas físicas previstas para cada tramo”.

Cabe precisar sobre el particular que en ese documento se dejó expresa constancia de que todas las demás cláusulas del contrato se mantendrían incólumes.

En esa medida, si bien la parte actora consideró que esta mayor permanencia en obra generó costos superiores por concepto de administración e imprevistos, lo cierto es que estos costos indirectos se encontraban incorporados en el precio unitario ofrecido por el contratista en su propuesta inicial, de manera que al adicionar el precio del contrato en los mismos términos del contrato primigenio, en cuanto a la conformación y agregación del mismo, se impone destacar que en la adición debía estar contenido el costo de la mano de obra, maquinaria y equipo e imprevistos y, por tanto, no habría lugar a reclamar nuevamente este valor por lo que correspondía al tiempo por el que se amplió el plazo.

Se advierte que fue el mismo contratista el que, de manera expresa, le indicó a la entidad que prolongara el plazo por un tiempo incluso mayor, dado que el valor adicionado era directamente proporcional para la ejecución de obras por un término superior de seis meses.

La anterior conclusión se desprende del contenido del oficio del 29 de octubre de 2007, a través del cual el consorcio Fanitro solicitó a la entidad que se extendiera el plazo del contrato por seis meses más, pues, si bien la adición en valor por un monto de $5.284’162.597 permitía el avance de la obra, debía tenerse en consideración que el mismo no resultaba coherente con la prórroga concedida en ese documento por el término de un mes. En ese sentido, pidió que se concediera un plazo adicional de 6 meses, contados a partir del 27 de diciembre de 2007, el cual resultaba congruente con el monto de la adición.

Similar inferencia se extrae de lo advertido por el consorcio Fanitro a los dos meses, en su oficio del 10 de diciembre de 2007, mediante el cual informó a la firma interventora Consorcio V&A – GPI – CG que luego de revisar y ajustar los presupuestos de obra del contrato y habiendo valorado la obra adicional se concluía que con la adición resultaba posible ejecutar una meta física equivalente a 23,20 km.

La misma dinámica se mantuvo en el acuerdo suscrito el 31 de diciembre de 2007, contentivo del Contrato Adicional No. 3 al Contrato 1747 de 2005, por el cual se acordó un aumento de su valor en cuantía de $784’000.000, cuya suscripción estuvo cimentada en motivación semejante a la anterior adición y orientada bajo los mismos parámetros.

Es preciso puntualizar que el arreglo incorporado en los documentos de adición del precio fue producto de la propuesta que sobre el particular elaboraron el interventor y el contratista, la cual fue diseñada atendiendo a las cantidades y especificaciones de obra requeridas para culminar el proyecto a cabalidad. De manera que, en gran parte, fue la iniciativa del consorcio demandante la que dio lugar a su suscripción, así como a la disposición de los recursos necesarios, estimados por el mismo contratista para finalizar los trabajos.

Igualmente, con base en lo anotado, la Sala estima que fue el contratista el que de manera libre y voluntaria propició la ampliación del plazo, aduciendo que con los valores adicionados alcanzaba para ejecutar la meta física pactada, decisión que, en criterio de esta instancia, debía ser reflexiva y consciente en cuanto a las consecuencias que se derivarían para la estabilidad económica del contrato.

Sería inadmisible para esta Sala convalidar una conducta en la que el contratista pretendiera lograr a toda costa la máxima adición presupuestal del contrato, bajo el argumento de que con esos rubros sería suficiente para finalizar su objeto, y luego obrar en abierto desconocimiento de sus propias manifestaciones y esgrimir que el aumento del precio solo estaba dirigido a cubrir el costo directo de las obras adicionales y no así los rubros de administración e imprevistos, los que de todas maneras debían ser reconocidos en su favor por la entidad contratante.

La censurada conducta del contratista, además de faltar al principio de buena fe que se demanda de ambos extremos de la relación jurídica obligacional, tampoco se acompasa con la práctica desplegada por las partes del acuerdo, en desarrollo de la cual, conscientes de que los estudios y diseños elaborados por el consorcio generaron la ejecución de obras adicionales, condujo a que de manera constante se propiciaran acercamientos encauzados a indagar acerca de la viabilidad de intervenir la longitud vial primigeniamente estipulada con los recursos dispuestos e incrementados o, por el contrario, de reducir su alcance en función del agotamiento del presupuesto.

Una muestra de ello la constituye el acta que surgió de la reunión llevada a cabo el 19 de abril de 2007, en la cual las partes se pronunciaron sobre el cumplimiento de las metas físicas acordadas y en cuyo contenido advirtieron que, como resultado de las limitaciones de orden presupuestal del Contrato No. 1747 de 2005 para ejecutar la totalidad del alcance contractual con los recursos y adiciones entregadas por el INVÍAS y fundamentadas en consideración a la propuesta económica realizada por el contratista, de mutuo acuerdo manifestaban su voluntad libre y espontánea de aclarar el alcance contractual del proyecto a ejecutar con los recursos que se habían puesto a disposición del consorcio Fanitro, por lo que de los 36 km del objeto del contrato solo se habrían de intervenir 23.35 km. En la parte final de ese documento textualmente se consignó (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Por lo anterior, se acuerda entre las partes, que el contratista se compromete a ejecutar los 25.35 kilómetros definidos en el numeral 14 del presente documento y renuncia de forma expresa a realizar futuras reclamaciones por el asunto descrito en esta acta”.

Se aprecia así que el contratista manifestó su consentimiento frente a la reducción del alcance físico de las obras a ejecutar y renunció de manera a expresa a reclamar por los asuntos debatidos en esa oportunidad, lo cual cobijaba  no solo el área que abarcaría la intervención, sino el valor pactado para su culminación, valor que en consonancia con lo expuesto y al derivarse de la modalidad de precio unitario comprensivo del costo directo e indirecto, igualmente aludía a los costos que por concepto de administración e imprevistos se generaran hasta su terminación.

Con apoyo en lo expuesto hasta ahora, la Sala estima que la reclamación derivada en la mayor permanencia en obra desencadenada por la necesidad de ejecutar obras adicionales, por las razones expuestas, no está llamada a prosperar.

5.2.2.- De la mayor permanencia en obra causada por la negativa influencia de la temporada invernal

En cuanto a la mayor permanencia en obra causada por las prórrogas suscritas con ocasión de la fuertes precipitaciones que se presentaron en la zona de la obra, la Sala estima que, para resolver esta cuestión, además de extender a este análisis las reflexiones que anteceden en relación con los aumentos presupuestales previstos para culminar el objeto contractual y los acuerdos elevados en torno a la culminación de las metas físicas con las disponibilidades previstas para ello, resulta necesario indicar lo siguiente:

Es cierto que durante el término de ejecución contractual se registró constantemente la presencia de altas precipitaciones, que en algún grado entorpecieron el progreso de obras, de acuerdo con el cronograma de trabajos. Así lo reportaron los informes de consultoría e interventoría. Sin embargo, de esos mismos documentos se extrae que la adversidad derivada de las condiciones climáticas no fue la única causa que generó retrasos en el avance de las actividades, en tanto convergieron otras tantas imputables al contratista que determinaron la ampliación del plazo.

Así lo revelan los informes que a continuación se detallan y que reflejan la realidad de lo acontecido en el período de ejecución del contrato:

-. En el informe de junio de 2006, la interventoría anotó que, según el programa de obra presentado por el contratista, los dos primeros hitos de construcción se deberían terminar en el mes de junio, pero esto no se logró debido a que se presentaron inconvenientes con la trituradora al comienzo del mes, confluyeron condiciones climáticas que impidieron el avance del trabajo, generando retrasos en la ejecución de actividades y convergieron dificultades para conseguir la mano de obra para la construcción, por cuanto el personal disponible en la zona desarrollaba actividades diferentes a las que se requerían para la ejecución del contrato. Además, por la afectación de predios, se reprogramó el orden de hitos.

Consignó que se había solicitado al contratista un plan de contingencia para superar el retraso. Igualmente, se expresó que las fuertes lluvias estaban causando disminución en el rendimiento de los trabajos.

-. En julio de 2006, se registró que el contratista realizó la entrega de 2.230 m3 de terraplén cereados, en relación con los cuales se encontraba instalando base granular en la primera capa, pero existía una demora en la instalación de mezcla asfáltica, en atención a que tuvo inconvenientes con la trituradora, las condiciones climáticas de invierno y la falta de mano de obra calificada para la ejecución de obras de arte.

-. En agosto de 2006, a solicitud de la interventoría y de la consultoría de apoyo, el contratista presentó una reprogramación de las inversiones, la cual fue aprobada en vista de que las condiciones climáticas desfavorables continuaban, como también la falta de consecución de mano de obra calificada. De acuerdo con el referido informe, se terminaron los ajustes finales de la fórmula de trabajo de la mezcla asfáltica y se inició la producción industrializada.

-. Durante septiembre de 2006 se registró un atraso por las fuertes lluvias que azotaban la región y por problemas técnicos con la planta de asfalto que dificultaron la colocación de la mezcla y la terminación de la base granular. Se indicó que había demorado la reparación de dicha planta por ser tecnología de punta y se había requerido la presencia de un especialista de la casa fabricante del Brasil.

-. En el informe de noviembre de 2006 se plasmó que el contratista había entregado 2.580 m3 de terraplén, en los cuales se encontraba instalando mezcla asfáltica. Igualmente, se manifestó que si bien los tres primeros hitos debían terminarse en octubre, no se pudo cumplir en razón a que se presentaron problemas técnicos con el sistema eléctrico de la planta de asfalto que afectaron la producción de materiales. También se dificultó el desarrollo de lo programado por las condiciones climáticas invernales.

-. En diciembre de 2006 se presentó la misma situación narrada en el mes anterior y a las causas de atraso se sumó nuevamente la dificultad en la consecución de la mano de obra de arte.

En el mismo informe se agregó lo siguiente (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Según este programa el desarrollo de la obra se encuentra atrasada porque la final de este período debería de haberse ejecutado $4.764’317.694 y se ha ejecutado $3.523’344.914 con los diseños y cuantificación de la obra no provista, la cual nos lleva a un atraso de 8.80% al desarrollo de la obra hasta este período se han entregado dos kilómetros y se está terminando el tercero al cual le falta la rodadura.

“(…).

“En este período continuas lluvias en la zona, fallas técnicas en la planta eléctrica de la planta procesadora de asfalto afectando así el desarrollo normal del programa de obra…”.

-. Al inicio del año siguiente, en el informe mensual de interventoría de enero de 2007, se advirtió que, si bien se evidenció un avance de obra importante, lo que denotaba que el contratista estaba cumpliendo el plan de contingencia, igualmente debía informarse que para ese período no había base granular acopiada porque la producción estaba suspendida por daños técnicos en la trituradora. En ese sentido explicó que (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“La producción de materiales de vio afectada por inconvenientes técnicos en la trituradora Orión, la compra de la trituradora de Austria que no correspondió al pedido del contratista y la nueva trituradora Power Crusher 1375i que solo ha trabajado un día y se le dañó el tubo alimentador, del cual se espera tenerla en funcionamiento los primeros días del mes de febrero.

“(…).

“Para este mes no cumplió con el compromiso del acta del comité del 22 de diciembre de 2006 (acumulados seis kilómetros construidos), solo se tiene un documento donde expresa que se mejorará los rendimientos con la nueva trituradora y que nos hará llegar la programación del compromiso, el contratista hace entrega del plan de contingencia con los rendimientos requeridos para superar el atraso hasta la fecha”.

-. En febrero de 2007 se consignó que el contratista presentó el plan de contingencia como medida para superar el atraso en la programación de la obra. Sin embargo, no se dio el cumplimiento previsto en atención a que la trituradora destinada para producir base granular se encontraba varada por el turbo alimentador. En consonancia, según comunicación de la consultoría de apoyo del 20 de febrero de 2007, el atraso también obedeció a problemas de tipo técnico derivados de fallas en la planta de asfalto y por la importación de una trituradora que ocasionaron atrasos de incumplimientos en la entrega oportuna de los hitos, sin que el contratista realizara un plan de contingencia.

-. Para abril de 2007 la interventoría manifestó que durante ese período se presentaron fuertes lluvias, lo cual afectó el desarrollo normal de la programación. Con todo, informó que el avance también se vió afectado por la rotación de mano de obra no calificada y por inconvenientes técnicos en los equipos de producción de materiales. Añadió que según el plan de contingencia con corte a 30 de abril, a esa fecha se deberían llevar 10 hitos ejecutados, de los cuales solo se llevaban 6.97 km, situación que revelaba la falta de sujeción al plan de contingencia.

-. En el informe de mayo de 2007 se puso de presente que el atraso continuaba por causa de las fuertes lluvias, por la rotación constante de mano de obra, por no ser calificada, y por los inconvenientes técnicos de los equipos de producción. Se advirtió que el plan de obra de contingencia no se pudo cumplir y que se esperaba una reprogramación, la cual dependía de una adición en el contrato.

-. En los informes de junio y julio de 2007 se advirtió que en las primeras tres semanas se registraron lluvias de intensidad considerable que afectaron el desarrollo normal de la programación, aunque la misma se vio también afectada por el cambio del personal de obra y los problemas técnicos de los equipos. En la reunión llevada a cabo el 22 de junio, el contratista adquirió un compromiso con la interventoría, la consultoría y el Invías, consistente en terminar 3 hitos a 31 de julio, de los cuales terminó dos y el tercero no lo cumplió. Continuaba en trámite la adición presupuestal del contrato y la correspondiente reprogramación de obra.

-. En el informe mensual de agosto de 2007 siguieron registrándose dificultades en el avance de obra, por la necesidad de rotar constantemente el personal de obra no calificado y por complicaciones técnicas en las máquinas de producción.

-. En septiembre de 2007, una vez aprobadas la adición y prórroga del contrato, se estaba a la espera de la reprogramación de obras. En ese lapso, se retrasó la instalación de subbase granular y el avance de obras de arte por las constantes precipitaciones. Señaló además que veía con preocupación el avance de obra del tramo dos, por cuanto solo se había terminado un kilómetro, en tanto la meta física era de ocho kilómetros.

Añadió que el contratista se comprometió a ejecutar la pavimentación de un hito de obra para finales del mes de agosto, lo cual no cumplió, por cuanto el consorcio suspendió unilateralmente las obras en 18 de julio y las reinició el 5 de agosto.

-. Durante el mes de septiembre de 2007 se reportó que la ejecución financiera en el tramo 1 sobrepasó el valor del contrato original y ya se había aplicado el valor de la adición presupuestal y las obras en el mismo avanzaban sin contratiempo. Explicó que para la ejecución del tramo resultaba necesario incrementar el frente para la instalación de la subbase y se veía con preocupación el avance en ese sector. El compromiso de broche del K+350 al k14+500 del tramo no se había cumplido. Continuaba el invierno en la zona.

-. En el informe de diciembre de 2007 se registró que el avance de obras de arte se veía afectado por la falta de suministro de insumos para ejecutar la actividad. Se agregó que la instalación de subbase granular se afectó por la lluvia en los últimos días y por la falta de material. En relación con la instalación de la base granular, señaló que se vio interrumpida por la escasez de material que cumpliera las especificaciones.

Se concluyó advirtiendo que el avance de obra en el tramo 2 era lento en razón de la falta de equipo y personal, a lo que agregaba la dificultad para conseguir materiales, por cuanto el acopio existente se había terminado. Se consignó que las lluvias habían disminuido.

-. Al inicio de 2008, en el informe de enero, se anotó que el incremento del período lluvioso estaba afectando los rendimientos de las actividades programadas y que no obstante las prórrogas del contrato se consideraba que no se alcanzarían las metas físicas del contrato. Advirtió que en el tramo dos se adicionó en el equipo del contratista una trituradora para la producción de materia granular. Igualmente, se registró que la planta de asfalto se encontraba “varada” y que se continuaba con un atraso del 7.59%.

-. En marzo de 2008 continuaron reportando atraso en la programación en ambos tramos intervenidos. Se indicó que el contratista retiró algunos equipos de pavimento y que solo habían sido reincorporados a la obra diez días después.

-. En abril de 2008 se refirió que el contratista no estaba cumpliendo la meta física en el término contractual y que, de no adicionarse el valor del contrato para el tramo dos, el alcance del mismo se reduciría de 8 km a 6 km.

-. En el informe de mayo de 2008 se indicó que el consorcio presentó solicitud de suspensión del contrato, frente a lo cual la interventoría no encontró argumentos válidos y consideró que no era procedente tramitarla, muchos menos cuando esta se proponía de manera retroactiva desde el 15 de mayo de 2008. Se registró que el período lluvioso afectó el avance de los trabajos.

-. En junio de 2008, el estado del clima reportado no registró día alguno de lluvia. Se advirtió que el contrato se hallaba suspendido desde el 20 de junio hasta el 1 de julio de 2008, pese a lo cual se no se evidenciaba que se alcanzaran las metas contractuales dentro del plazo previsto. La misma situación se reportó en julio de 2008, época en la cual, según el seguimiento del estado del clima, ningún día llovió.

El recuento de lo ocurrido dentro del plazo de ejecución del Contrato No. 1747 de 2005 pone en evidencia que aun cuando la fuerte temporada invernal, en efecto, llevó al atraso en la realización de las obras contratadas, surge de manera nítida que tal circunstancia no fue la única que determinó la prolongación del plazo.

En efecto, se demostró que de manera casi que simultánea con el reporte de lluvias, de forma constante y reiterada se pusieron de relieve anomalías alusivas a:

- Las deficiencias técnicas que presentaron los equipos dispuestos por el contratista para la ejecución de trabajos, como la trituradora y la planta de asfalto.

- El agotamiento de materiales e insumos, tales como la base granular, a causa de los problemas técnicos de los equipos que la producían.

- Las dificultades en orden a conseguir la mano de obra para la construcción de obras de arte, por cuanto el personal disponible en la zona desarrollaba actividades diferentes a las que se requerían para la ejecución del contrato.

- El contratista suspendió motu proprio las obras en 18 de julio y las reinició el 5 de agosto, sin que se hallara justificación para tal proceder.

Con base en lo anotado, la Sala aprecia claramente, por un lado, que, a diferencia de lo sostenido por el apelante, las razones que llevaron a la ampliación del plazo tampoco resultaron atribuibles de manera exclusiva a la temporada invernal.

Surge con nitidez que, con independencia de las condiciones climáticas desfavorables, para la Sala es indiscutible que la necesidad de ampliación del período contractual se concentró en la órbita de deberes y responsabilidades del contratista.

Resulta palmario que el consorcio afrontó dificultades  relacionadas con el correcto funcionamiento de los equipos que a la postre condujeron a que se agotaran prontamente los insumos producidos y procesados por aquellos, a lo que se agregan los problemas concernientes a la consecución del personal destinado a la obra, aspectos que lejos de constituir un álea imprevisible e irresistible correspondía precaver al constructor, toda vez que tanto la obtención de personal de obra como de los materiales para su construcción y el correcto funcionamiento de los equipos eran de su exclusiva responsabilidad, pues no de otra forma podría cumplir con la ejecución del objeto contractual en la forma y términos previstos.

Otra razón que se suma a la improcedencia de reconocer los supuestos perjuicios derivados de la mayor permanencia en obra estriba en el hecho de que en todas la prórrogas suscritas con el propósito de extender el plazo del negocio jurídico, -relacionadas en el acápite anterior-, varias de las cuales se apoyaron, entre otras razones, en la dificultad de avanzar en la ejecución de trabajos por razón de las precipitaciones en los sectores intervenidos, de mutuo acuerdo se manifestó que no [se] genera adición en valor por cuanto se efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato”.

De la literalidad del acuerdo en cuestión se colige que las prórrogas pactadas podían desarrollarse, por cuanto no excedían el alcance del valor contractual y de sus adiciones. De ahí que las partes convinieron libremente y sin reparo alguno en la realización de las obras por un espacio mayor de tiempo con los recursos disponibles, sin que ello implicara la asunción de costos superiores y no previstos.

Finalmente, respecto de este mismo aspecto, ha de hacerse especial referencia al contenido del acta de suspensión del Contrato 1747 de 2005, suscrita el 14 de julio de 2008, elevada con sustento en las lluvias presentadas en la zona que habrían ocasionado saturación de materiales granulares. En el acta se indicó que (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“EL CONTRATISTA, LIBRE Y ESPONTANEAMENTE RENUNCIA EXPRESAMENTE EN EL MOMENTO DE SOLICITAR LAS SUSPENSION DEL CONTRATO, A RECLAMAR JUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONOMICO POR INTERRUPCION DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, DESEQUILIBRIO ECONOMICO POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL; DESEQUILIBRIO ECONOMICO POR PORMAYOR POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO”.

De allí se extrae con claridad que el consorcio expresamente manifestó que su suscripción no implicaba reclamación de ninguna índole por parte del contratista.

Siendo ello así y no habiéndose cuestionado la legalidad del acuerdo en comento, debe concluirse que el mismo goza de validez y las estipulaciones allí contenidas están llamadas a producir plenos efectos. En ese orden, no resulta ajustado que en sede judicial se desconozca el libre consentimiento que en dicho acuerdo se depositó frente a la imposibilidad de hacer reclamaciones posteriores por ese concepto.

De conformidad con todo cuanto antecede, la Sala considera que la reclamación elevada por el consorcio Fanitro con ocasión de la mayor permanencia en obra no cuenta con vocación de prosperidad, por lo que la sentencia apelada en lo que atañe a esta cuestión será confirmada.

5.3.- De la ruptura del equilibrio por el aumento del precio del asfalto

Según los hechos narrados en la demanda, durante la etapa de ejecución del contrato se presentaron circunstancias sobrevinientes e imprevisibles que provocaron la ruptura del equilibrio económico del contrato, consistentes en el incremento desmedido del precio del asfalto equivalente al 60,2% de su valor inicial, como consecuencia directa del aumento del precio del petróleo en el mercado internacional, lo cual a su turno impactó los elementos estructurales que componían el ítem de asfalto, tales como la mezcla densa en caliente, el riego de liga y la imprimación.

El Tribunal a quo desestimó la anterior reclamación por considerar que, al margen de haberse demostrado que entre 2006 y 2008 existió una fluctuación importante en el precio del asfalto, no podía dejarse de lado la circunstancia alusiva a que la propuesta del contratista ascendió a 14.850’111.00, mientras que el presupuesto oficial para la realización del proyecto se estimó en $19.825’977.010, situación que dejaba entrever que el contratista no realizó una debida estimación de los riesgos que en cuanto a la variación de precios de insumos podrían concretarse, carga de previsión que le correspondía asumir al demandante, sin que pudiera elevar válidamente pretensiones económicas por la materialización de un riesgo que debía afrontar.

También sostuvo la primera instancia que no se demostró que el consorcio hubiera debido respaldar con su patrimonio la adquisición del asfalto, ya que no estaba clara la fecha en que se compraron los insumos respecto de los cuales alegó haber incurrido en mayores costos y tampoco obraban en el expediente los soportes contables que daban cuenta de su adquisición.

En contraposición, el recurrente argumentó que el hecho de haber presentado la oferta con el precio más bajo no equivalía a afirmar que por esa razón el contratista hubiera asumido el riesgo de sufragar los costos futuros derivados del aumento de los precios de los insumos, cuyo incremento superó todas las probabilidades de previsibilidad, a tal punto que no fue posible cubrirlo con la fórmula de reajuste pactada.

Indicó que se encontraba demostrado que los ajustes pagados por cada una de las actas mensuales de obra dejaron en evidencia que la fórmula ofrecida por el Invías no cubrió la totalidad de los costos del insumo de asfalto.

En orden a desatar la controversia, la Sala observa que le asiste la razón al a quo al considerar que en el caso no se demostró que se hubiera presentado una ruptura del equilibrio económico del contrato generada por el alza desorbitada del precio de asfalto, según pasa a explicarse:

En el formulario 4 de la propuesta económica presentada por el consorcio Fanitro dentro de la Licitación Pública No. DG-164-2004 se consignaron los siguientes datos:

Los precios ofrecidos respecto de la Tramo 1: Transversal Boyacá (Dos y medio – El Oasis) (segmento) fueron los siguientes (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

|  |  | PAVIMENTO FLEXIBLE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 420 | Imprimación | M2 | 120.000 | 834 | 100.080.000 |
| 9 |  | Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 | M3 | 12.000 | 338.840 | 4.066.080.000 |

Respecto del tramo 2 Santiago - Berrío – Perales, se consignó (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

|  |  | PAVIMENTO FLEXIBLE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 420 | Imprimación | M2 | 96.000 | 780 | 74.880.000 |
| 9 |  | Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 | M3 | 7.200 | 346.040 | 2.491.488.000 |

Posteriormente, el riego de liga se introdujo como un ítem no previsto y se fijó como precio unitario la suma de $674.00 m2, concertada mediante acta de fijación de precios no previstos, elevada el 12 de diciembre de 2006.

A su turno, obran en el expediente documentos contentivos de los indicadores de variación de precio del asfalto durante el período comprendido entre marzo de 2005 y mayo de 2008, en los que se revela que durante ese interregno se presentó un alza considerable de su valor.

Igualmente, reposan en el expediente las actas de pago por cantidad de obra ejecutada, en las que constan las condiciones en que se efectuó el pago de los ítemes señalados en favor del contratista Fanitro.

Sin embargo, la Sala precisa que los elementos probatorios descritos resultan insuficientes para despachar favorablemente la pretensión incoada.

Frente lo anterior, vale acotar, en primer lugar, que el análisis de precios unitarios adjunto a la propuesta económica del consorcio Fanitro no incorporó los costos discriminados para cada uno de los insumos, cuestión que se opone a determinar con certeza cuál fue el valor estimado por el consorcio para el metro cúbico de asfalto e incluso si el mismo era el reportado por Ecopetrol para el 2005 en sus listados o si fue diferente a esa cifra.

Como segundo aspecto, aun en el evento de conocer los valores que se echan de menos, la Sala advierte que no está acreditado en el plenario que la fórmula de reajuste prevista en el texto contractual no hubiera contenido los efectos derivados del incremento del precio y que esa circunstancia hubiera impactado negativamente la economía del acuerdo, toda vez que en el proceso no existe evidencia de los costos directos en que, de manera efectiva, debió incurrir el contratista para ejecutar la obra encomendada.

Para ese propósito no bastaba el simple cotejo entre los precios ofrecidos y los indicadores de incremento de precios del asfalto proyectados durante el período de ejecución contractual.

A diferencia de lo sugerido por el apelante, resultaba indispensable demostrar el costo real de su ejecución y que este excedió de manera considerable no solo el valor unitario consignado en la propuesta respecto de los ítemes que se habrían de alterar por causa de su aumento -mezcla densa en caliente, el riego de liga y la imprimación-, sino la fórmula de conservación de precios estipulada por las partes, actividad probatoria que en el caso no se llevó a cabo.

Así las cosas, no queda otro camino para la Sala que negar el reconocimiento de los valores pretendidos por este concepto y en ese sentido confirmar la sentencia apelada.

Conclusión

Con sujeción a todo lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.

6.- Costas

De conformidad con lo previsto en la Ley 446 de 1998, en este asunto no hay lugar a la imposición de costas, por cuanto no se evidencia en el subexamine que alguna de las partes hubiere actuado temerariamente.

- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

- F A L L A

1.- CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015) por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho No. 6 de Descongestión - Subsección C de Descongestión.

2.- Sin condena en costas por la segunda instancia.

3.- En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÌN

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Artículo 75, Ley 80 de 1993. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa”.

Creado mediante el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 2002, como establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte.

Según el artículo 32 del Estatuto de Contratación Estatal, son contratos estatales aquellos celebrados por las entidades descritas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:

“Para los solos efectos de esta ley:

“1o. Se denominan entidades estatales:

“a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.

“(…)” (subrayas añadidas).

El salario mínimo legal para la fecha de presentación de la demanda, 26 de noviembre de 2010, correspondió a $510.000.

Pueden citarse, entre otras: 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, radicación número: 16941 C.P: Enrique Gil Botero; 2. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2012; radicación número: 25915, C.P: Mauricio Fajardo Gómez; 3. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 2 de mayo de 2013, radicación número: 3949, C.P: Hernán Andrade Rincón; 4. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de abril de 2016, radicación número:33792, C.P: Hernán Andrade Rincón; 5. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 30 de agosto de 2017, radicación número 52.510.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 7 de noviembre de 2012; radicación número: 440012331000200000293 01 (25915), actor: Laureano Quintero Gómez, demandado: Instituto Nacional de Vías ─INVIAS─.

“De esta manera, si el Tribunal estimara apta la demanda presentada sobre el incumplimiento contractual sin incluir el acto de liquidación del contrato, y diera curso a una decisión, tendría que limitarse a la causa petendi planteada por el accionante, caso en el cual escindiría la realidad financiera del contrato de obra cuya controversia evalúa y llegaría a administrar justicia prevaleciendo la pretensión del accionante, que con su acción, limitaría al Juzgador para conocer y pronunciarse sobre la situación contractual en forma integral. Por ello, no debe permitirse la autonomía de la acción contractual de incumplimiento cuando existe un acto administrativo de liquidación unilateral del contrato”.

Fls. 19 C57.

Se precisa en todo caso que si bien el acto de liquidación unilateral del contrato se expidió luego de presentada la demanda, lo cierto es que dicha facultad se ejerció por el Invías antes de haber sido notificado del auto admisorio de la misma a esa entidad, es decir, dentro del límite temporal previsto para ese efecto.

“Artículo 208 del Código Contencioso administrativo.  Hasta el último día de fijación en lista podrá aclararse o corregirse la demanda. En tal caso, volverá a ordenarse la actuación prevista en el artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá hacerse uso una sola vez. (…)”.

Sobre el particular consultar, sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 22 de agosto de 2013, dentro del expediente No. 22.947, C.P: Mauricio Fajardo Gómez.

Ver sentencia proferida por la Sección Tercera Subsección A, Consejo de Estado, 14 de marzo de 2013, Exp. 20.524, C.P Carlos Alberto Zambrano Becerra.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 22 de agosto de 2013, expediente: 22.947, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. “Realizadas las anteriores precisiones conceptuales en torno a la figura del restablecimiento del equilibrio económico, conviene agregar que el tratamiento jurisprudencial en torno al tema de incumplimiento contractual, como causal generadora de la ruptura del equilibrio económico del negocio jurídico, ha sido pendular en cuanto en veces se han adoptado posturas que permiten que su ubicación se radique en el terreno de la responsabilidad contractual aceptando así la inobservancia del contenido obligacional de uno de los extremos contratantes como causa eficiente de dicho quebranto, mientras que en otras tantas se ha hecho y mantenido la distinción para efectos de identificar el equilibrio económico y su ruptura como un fenómeno ajeno por completo a las nociones de incumplimiento y/o de responsabilidad contractual”.

“(…). Para la Sala, en estricto rigor, aun cuando las normas vigentes propician ese tratamiento indiscriminado de la figura del incumplimiento contractual como una de las génesis del desbalance de la ecuación contractual, imperativo resulta puntualizar, una vez más, que el instituto del equilibrio económico en materia de contratación estatal tiene y ha tenido como propósito fundamental la conservación, durante la vida del contrato, de las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del nacimiento del vínculo”.

CD anexo en caratula del cuaderno 1.1.

Todos lo que a continuación se relaciona se encuentran condensados en archivo digital adjunto a la demanda y que reposa en la carátula del cuaderno 1.1.

Fls. 106-108 C12.

485-486 C1.

Fl. 54-61 C1.

Fls. 449 C2.

Fls. 87-164 C2.

Fl. 11 C43.

Fl. 14 C44.

Fls. 1-20 C39.

Fls. 451-452 C1.

Fls. 453-454 C2.

Fl. 456-457 C2.

Se precisa que la firma Con Col fue contratada por el Invías a través de contrato 1748 de 2005 para desempeñarse como Consultor de Apoyo a la Gestión del plan 2500 zona 3.

Lo dicho se depende de la correspondencia cruzada sostenida entre las partes y las actas de fijación de precios unitarios visibles a folios 599-664 C1.1.

Fls. 456-457 C2.

Fls. 154-162 y 164-173 C1.

Fls. 19-21 C18.

Fl. 300-302 C12.

FL. 12-13 C18.

Fls. 9 C18.

Fls.613-614 C1.1.

Fls. 625-648 C1.1.

Dicho documento fue presentado ante el Invías el 14 de diciembre de 2007, según constancia de radicación No. 88430.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 14 de septiembre de 2017, exp. 35.252. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

Fl. 169 C2.

Administración, Imprevistos y Utilidad.

Fls.195 C1.

C 20 y 21.

Fl. 196 C1.

Fls. 191-193 C19.

Fls. 102 C12.

fls. 106-108 C12.

Fls. 228-230 C12.

Fls. 10 C12.

Fls. 197-198 C1.

Fl. 200-201 C12.

Fl. 204 C12.

Fls. 400-401 C12.

Fls. 402-404 C12.

Fl. 7 C18.

Fls. 199-200 C1.

Fl. 201 C1.

Fl. 202-203 C1.

Fls. 50-52 C10.

Fls.1-2 C10.

Fls. 204-205 C1.

Fl. 109-110 C12.

Fl. 206-207 C1.

Fls. 208-209 C1.

Fls. 210-211 C1.

Fl. 70 C10.

Fls. 212-213 C1.

Fl. 214 C1.

Fl. 4-6 C8.

Ordinal 14 del pliego de condiciones. “AIU El proponente deberá calcular un AIU, que contenga, todos los costos de administración en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo, el cual deberá ser el mismo para todos los tramos en el Grupo de Tramos. EL VALOR DE AIU DEBERÁ SER EXPRESADO EN PORCENTAJE (%) DEBERÁ CONSIGNARLO Y DISCRIMINARLO EN: ADMINISTRACIÓN (A), IMPREVISTOS (I) Y UTILIDAD (U) ÚNICAMENTE EN LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. El porcentaje máximo establecido para el A.I.U. es veinticinco por ciento (25 %), so pena de rechazo”.

Fls. 5-6 C13

Fl. 21 C50.

C26.

Fl. 22 C52.

Fl. 22.-24 C54.

Fls. 7, 40 y 42 C35.

Fl.19 y 47 C48.

Fl. 48 C42.

Fl. 8 C47.

Fls. 11-12 C36.

Fl.741 C30.

Fl. 201-205 C19.

Fl. 11-410 C37.

Fl.12 del C38 y 48 C46.

Fl. 10 C35

Fls. 10-24C45.

Fls. 12 C29.

Fls. 1-14 C40.

Fl. 49 C25.

Fls. 1-14 C49.

Fls. 1-50 C34.

Fls. 1-60 C28.

Fls. 1-33 C33.

Fl. 22 C55.

Fls. 1.-32 C41.

Fl. 1-36 C27.

Según el documento precontractual que gobernó la Licitación Pública D-G- 164-04 “El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos”.

FL. 72-73 C10.

Sobre el particular ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2012, exp. 21.429, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

“Por manera que la ahora demandante, en ejercicio de su autonomía privada y sin contrariar las normas imperativas, renunció a cualquier reconocimiento con ocasión de la extensión del plazo hasta el 20 de julio de 1990, acto dispositivo que resulta congruente con el artículo 15 del Código Civil, según el cual ‘podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren el interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia’.

“58. Es decir, conjuntamente y de mutuo acuerdo Ecopetrol y Ley co Co. Ltda. hicieron los arreglos y tomaron las medidas que permitieron conjurar, superar y subsanar los hechos ajenos a ellas e imponderables que implicaron el retardo de la obra, sin que al realizar las respectivas

prórrogas al contrato, la contratista hubiese reclamado en ellas los conceptos que ahora demanda como causantes de sobrecostos y de un desequilibrio económico del contrato. Esa es la intención común de las partes que se desprende de los acuerdos que sin reparos ni salvedades suscribieron para sobrellevar las dificultades acaecidas en el desarrollo de la relación negocial, de manera que no resultan procedentes reclamaciones posteriores para obtener reconocimientos de prestaciones emanadas del contrato, cuando no aparecen o no se hicieron en dichos actos.

“(…)”.

“61. Y en sentencia de 31 de agosto de 2011, indicó:

‘No sólo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negociales guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales, cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, sorprendiendo luego o al culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole.

‘Recuérdese que la aplicación de la buena fe en materia negocial implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad recíproca lealtad que se deben los contratantes, para permitir la realización de los efectos finales buscados con el contrato’.

“62. De acuerdo con el criterio jurisprudencial expuesto, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por hechos previos conocidos a la fecha de suscripción de un contrato modificatorio, adicional o un acta de suspensión tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente esos hechos anteriores (excepto por vicios en el consentimiento), toda vez que no es lícito a las partes venir contra sus propios actos, o sea ‘venire contra factum propium non valet’, que se sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas.

“63. Por lo tanto, respecto a los sobrecostos reclamados por una mayor permanencia en obra, considera la Sala que no pueden prosperar las pretensiones de la actora, dado que, como ya se observó, la ampliación del plazo, así como los motivos y causas que originaron el mayor tiempo del contrato quedaron consignados en negocios jurídicos adicionales que concretaron las postergaciones de las cuales pretende ahora percibir beneficios indemnizatorios y de los que sólo vino a dar cuenta luego de su perfeccionamiento y a cuantificar una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato, máxime cuando en los mismos hizo expresa renuncia de reclamaciones por los hechos que dieron lugar a su celebración”.

485-486 C1.

Fls. 144-145 C17.

Fls. 62-71 C1.

Allí se reporta que el precio del m3 de asfalto en marzo de 2007 ascendió a $450.000 m3 mientras que en mayo de 2008 ascendió a 990.000 m3.

Si bien a folios 227-228 del C1 obra un listado en el que se relacionan las facturas pagadas por el consorcio Fanitro por concepto de asfalto normalizado, lo cierto es que el mismo se encuentra desprovisto de soporte contable que acredita las erogaciones que allí se hacen constar en los montos y cantidades que allí se señalan.

Sentencia proferida por la Subsección A del Consejo de Estado, el 29 de julio de 2015, dentro del expediente No. 41.008, C.P. (E) Hernán Andrade Rincón. “Sin embargo, las anteriores evidencias por si solas no acreditan que para el caso concreto del negocio jurídico identificado con el número 233, el demandante se hubiera visto afectado por el alto incremento de los costos del asfalto sólido presentado en el año 2000, pues para la demostración del grado de impacto en la economía del referido contrato por cuenta del aumento de precios, era indispensable acreditar el valor real que le costó la adquisición de ese producto. En otras palabras, no bastaba con acreditar, a través de los listados de precios oficiales el valor del asfalto para esa fecha, sino que debía demostrarse cuánto pagó el contratista por el mismo”.