SUBSANABILIDAD DE LAS PROPUESTAS – Comparación de las ofertas – Causales de rechazo

En vigencia de la Ley 80 de 1993, el inciso segundo del numeral 15 del artículo 25 disponía que la falta de requisitos o documentos, no necesarios para la comparación de las propuestas, no constituía razón suficiente para rechazar los ofrecimientos. En otras palabras, sólo aquellos requisitos o documentos faltantes necesarios para la comparación de las propuestas daban lugar al rechazo de las mismas, por lo que los demás requisitos o documentos faltantes imponían el ejercicio evaluativo.  Aquí precisa advertir que el artículo citado no distinguía entre los requisitos habilitantes y puntuables, pero es claro que se refería a los primeros, en tanto la falta de requisitos o documentos que daban lugar a puntuación tenían una clara consecuencia en ese marco, es decir, en el otorgamiento de puntos, pero no así en la participación de los proponentes dentro del proceso de selección o, lo que es lo mismo, en su eliminación o rechazo. Entonces, la consecuencia jurídica de la ausencia de requisitos o documentos dependía de si eran necesarios o no para la comparación de las propuestas. En el primer caso, se imponía el rechazo, mientras que en el segundo forzaba la habilitación de la propuesta en las condiciones aportadas y su correspondiente calificación. La dificultad entonces descansaba en definir si un requisito o documento faltante era o no necesario para el ejercicio comparativo de las propuestas. En esa misma línea, el numeral 6 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 imponía que las propuestas se ajusten a todos y cada uno de los puntos del pliego de condiciones. El numeral 7 del mismo artículo tan sólo permitía, en la etapa evaluativa, pedir “aclaraciones y explicaciones”, que no aportar documentos. Asimismo, el numeral 8 del citado prohibía a los proponentes completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en el marco de las observaciones al informe de evaluación.

SUBSANABILIDAD DE LAS PROPUESTAS – Soporte de los equipos ofrecidos

En otras palabras, el formulario de “RELACIÓN DEL EQUIPO NECESARIO OFRECIDO” constituía el ofrecimiento mismo y, por lo tanto, era un requisito habilitante, cuya omisión impedía evaluar la propuesta o lo que es lo mismo rechazarla, en tanto sin ofrecimiento se sustraía el objeto mismo de la calificación, los equipos. Ahora, se reitera, la omisión de los soportes de los equipos ofrecidos resultaba determinante para su calificación y, por consiguiente, en el puntaje. Así, es claro que se trataba de un requisito puntuable, al menos en lo que se refiere a sus soportes y anexos para demostrar la propiedad, la capacidad y el año de fabricación de los equipos. (…) En suma, frente a los equipos confluían dos clases de requisitos. Habilitantes, en lo que tiene que ver con el formulario de “RELACIÓN DEL EQUIPO NECESARIO OFRECIDO”. Puntuables, respecto de los respaldos documentales exigidos para demostrar la propiedad, la capacidad y el año de fabricación de los equipos.

SUBSANABILIDAD DE LAS PROPUESTAS – Cronograma de actividades– Calificación

Sin negar la posibilidad de modificación del cronograma en la etapa de ejecución contractual, como reiterativamente lo sostiene la parte actora, para justificar la posibilidad enmendar el error de su propuesta, es claro que el pliego establecía una condición para la calificación máxima, cumplir plenamente con lo exigido. Por lo tanto, si bien es cierto el cronograma es pasible de modificaciones, lo cierto es que lo es por situaciones que sobrevienen en la ejecución, pero no, así como lo pretenden las actoras, porque desde la etapa precontractual venía mal elaborado, como lo fue efectivamente. Es más, resultaría desafortunado exigir que la entidad demandada calificara con 15 puntos el cronograma presentado por la actora, en tanto significaba aprobarlo con ese defecto, para después tenerlo que enmendar.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)

Proceso número:	25000232600019980236502 (40.416)

Actora: 	Mora Mora & Cía. Ltda. y otro

Demandado: 	Instituto Nacional de Vías –Invías- y otro

Acción:	Contractual

Temas: Defectos formales y sustanciales de las propuestas. Alcance de la subsanación de las propuestas. Causales de rechazo.

Sin que se observe nulidad de lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 15 de julio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se desestimaron las excepciones formuladas y se negaron las pretensiones de la demanda (fls. 334 a 354, c. ppal 2ª instancia).

SÍNTESIS DEL CASO

Las sociedades Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A, en su calidad de integrantes del consorcio Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A., pretenden la nulidad de la resolución n.° 1937 del 21 de abril de 1998, por medio de la cual el Instituto Nacional de Vías, Invías, adjudicó la licitación pública n.° STC-009-97, así como la nulidad absoluta del contrato n.° 310 del 2 de junio de 1998, derivado de la referida adjudicación. Consecuencialmente solicitan el reconocimiento de los perjuicios causados.

- ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA

El 14 de agosto de 1998 (fl. 48, c. ppal 1ª instancia), las sociedades Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A, en su calidad de integrantes del consorcio Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A., en ejercicio de las acciones de nulidad y restablecimiento y contractual, acumuladas, presentaron demanda en contra del Instituto Nacional de Vías, Invías, y la sociedad Estyma S.A, en su calidad de adjudicataria del proceso de selección cuestionado (fls. 7 a 48, 89 a 134, c. ppal instancia), la que fundamentó así:

1.1. Síntesis de los hechos

Las pretensiones se sustentan en la situación fáctica que se resume así (fls. 8 a 31 y 95 a 116, c. ppal 1ª instancia):

1.1.1. El 23 de diciembre de 1997, mediante resolución n.° 008253, el Invías abrió la licitación pública n.° STC-009-97 para la construcción de la carretera Platanillal-Balsillas-San Vicente, sector Quebrada Perlas III-Las Morras.

1.1.2. El 27 de febrero de 1998, la demandada cerró la oportunidad para presentar propuestas. Entre los interesados estuvieron las sociedades actoras como integrantes del consorcio Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A. Igualmente, se presentó la sociedad Estyma S.A., que resultó finalmente favorecida.

1.1.3. El 18 de marzo de 1998, la demandada puso en conocimiento de los proponentes el informe de evaluación, en el cual la sociedad Estyma S.A. quedó en el primer lugar de elegibilidad, mientras que el consorcio de las actoras ocupó el segundo lugar.

1.1.4. Dentro de las observaciones formuladas por las actoras a la propuesta de Estyma S.A. se puso de presente el incumplimiento de la relación del equipo ofrecido exigida en el numeral 3.2.8 del pliego de condiciones, documento obligatorio de la propuesta, según el numeral 3.2. del mismo documento, hasta el punto que, de acuerdo con el numeral 4.4.2., resultaba necesario para evaluar las propuestas y su omisión generaba el rechazo de la propuesta en los términos del numeral 4.7.

Además, la actora observó la evaluación de los equipos porque (i) para la fecha del cierre de la licitación, Estyma S.A. tenía en leasing la planta trituradora, razón por la cual debió aportar el contrato respectivo, no como lo hizo al presentar una constancia del banco Colmena sobre el cumplimiento de los cánones de arrendamiento y la intención de la referida sociedad de hacer uso de la opción de compra; (ii) el buldócer D7G era de 1978, luego la evaluación máxima debía reducirse en dos céntimas por cada año, en tanto fue fabricado entre 1979 y 1970, según el numeral 4.4.2., y no otorgarle el máximo, como lo hizo la demandada; (iii) no se acreditó la capacidad de los vibrocompactadores Dynapac CC21 y CC21A; (iv) la retroexcavadora Fiat Allis SL9 tenía una capacidad menor a la exigida en el numeral 3.8. del pliego; (v) tampoco se acreditó la capacidad de las concretadoras marca Apolo; (vi) la concretadora Semco no aparece relacionada en el Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio de Medellín y, por lo tanto, ninguna característica de este equipo se demostró.

El consorcio Grodco S.A., otro de los proponentes participantes, observó sobre la propuesta de las actoras la falta de concordancia y armonía del cronograma de actividades, toda vez que no se tuvo en cuenta para su proyección el efecto de las condiciones climatológicas y las actividades con aceros de alta resistencia y concretos clase A.

1.1.5. El 16 de abril de 1998 se llevó a cabo la audiencia pública para resolver las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluación. En esa oportunidad, la demandada desestimó la mayoría de las observaciones, al tiempo que aceptó otras, lo cual generó la reducción del puntaje de Estyma S.A. Para resolver otras, solicitó la presentación de la información faltante y la aclaración de algunos documentos, con lo cual vulneró el debido proceso, si se tiene cuenta que en otras selecciones ese tipo de irregularidades dieron lugar al rechazo de las propuestas.

Finalmente, la demandada decidió calificar el cronograma de actividades del consorcio de las actoras con 0 puntos por su falta de congruencia y armonía, con lo cual pasó del segundo al quinto lugar de elegibilidad.

1.1.6. El 21 de abril de 1998, mediante resolución n.° 1937, la demandada adjudicó la licitación pública a la sociedad Estyma S.A.

1.1.7. El 2 de junio de 1998, el Invías y Estyma S.A. suscribieron el contrato n.° 310 derivado de la adjudicación arriba referida.

1.2. Las pretensiones

Con fundamento en los anteriores hechos, la parte actora deprecó las siguientes pretensiones (fls. 89 a 95, c. ppal 1ª instancia):

PRIMERA.- En relación con las declaraciones y condenas de la demanda inicial, las mismas quedarán así:

PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL.-

Se declare la nulidad de la resolución número 001937 del veintiuno (21) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998), expedida por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, por medio de la cual se adjudicó de manera ilegal el contrato objeto de la Licitación Pública n.° SCT-009-97- a la sociedad ESTYMA S.A., por cuanto fue expedido con violación de la Ley 80 de 1993 o Estatuto General de Contratación Administrativa y los pliegos de condiciones de dicha licitación pública, en razón a que esa propuesta no cumplía con algunos de los requisitos establecidos en los referidos pliegos, en relación con el equipo ofrecido dentro de la oportunidad que tenía para presentar en forma debida el referido equipo, motivo por el cual dicha propuesta no debió ser tenida en cuenta para su evaluación, y mucho menos para su posterior adjudicación.

PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL.-

Se declare que el consorcio MORA MORA & CÍA LTDA. – OICA S.A., tenía derecho a la adjudicación de la Licitación Pública n.° SCT-009-97 y, en consecuencia, a celebrar y ejecutar el contrato de obra respectivo, por haber hecho el ofrecimiento más favorable a los intereses de la administración conforme a la ley de contratación administrativa (Ley 80 de 1993) y el pliego de condiciones de dicha Licitación Pública n.° SCT-009-97.

PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL-.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se orden que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, está obligado a pagar a título de restablecimiento del derecho, a favor del consorcio MORA & MORA LTDA. – OICA S.A., el valor de los perjuicios materiales causados (daño emergente y lucro cesante) al no habérsele adjudicado la Licitación Pública SCT -009-97, desconociéndosele el derecho a celebrar y ejecutar el contrato de obra respectivo.

EL DAÑO EMERGENTE: Está representado en la suma de dinero que el consorcio MORA MORA & CÍA LTDA. – OICA S.A., hubiera recibido como beneficios económicos normales derivados de la adjudicación y ejecución del contrato derivado de la licitación pública número SCT-009-97, representado por la utilidad del mismo, que de acuerdo con la propuesta presentada por el aludido consorcio fue del 10% del valor total de la obra, es decir, la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 90/100 ($1.340.456.683.90) m/cte, si en cuenta se tiene que el valor total de las propuesta por ellos presentada fue de $13.404.566.939 M/cte.

EL LUCRO CESANTE.- Está representado por los rendimientos económicos que dichos $1.340.456.983.90 M/cte, recibidos oportunamente, le hubieran podido producir a las sociedades MORA MORA & CÍA LTDA. – OICA S.A., de habérsele adjudicado el contrato administrativo de obra pública número 0310 del 2 de junio de 1998, y su contrato adicional número 310-1-98 de 2000 derivado de la licitación pública SCT-009-97.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA TERCERA PRINCIPAL.

Se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, a pagar a título de restablecimiento del derecho, a favor del consorcio MORA MORA & CÍA. LTDA. – OICA S.A., el monto o valor amparado por la garantía de seriedad de la propuesta, por ellos presentada dentro de la Licitación Pública número SCT-009-97, esto es, la suma de DOS MIL VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($2.025.000.000) m/cte.

PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL.-

Se actualice o indexe tanto el valor del daño emergente, como el del lucro cesante relacionados en la pretensión tercera principal de la demanda inicial, teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor o al por mayor conforme el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, para el primero (daño emergente) el periodo comprendido entre la época en que el consorcio demandante debió percibir los beneficios económicos derivados de la ejecución del contrato objeto de la Licitación Pública número SCT-009-97 y la fecha de ejecutoria de la sentencia de primera grado; y para el segundo (lucro cesante), el período comprendido entre la época de causación del daño a MORA MORA & CÍA LTDA. – OICA S.A., y la fecha de ejecutoria de la sentencia de primera instancia.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA CUARTA PRINCIPAL.-

Para indemnizar el daño emergente y el lucro cesante, se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS a pagar intereses sobre el valor del daño emergente actualizado, para el período comprendido entre la época en que el consorcio demandante debía percibir los beneficios económicos y la fecha de la sentencia de primera instancia (daño emergente); y entre la época de causación del daño y la fecha de la sentencia (lucro cesante), a la tasa que el Tribunal determine, en aplicación de la Ley 446 del 7 de julio de 1998, como aquella que compense plenamente el perjuicio consistente en no haber recibido la oportunidad prevista, los ingresos provenientes de la ejecución del contrato de obra pública y, consecuencialmente, en no haberle podido dar a ese dinero una destinación productiva (costo oportunidad).

PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL.-

Se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS al pago de las costas del proceso y de las agencias en derecho en la cantidad que determine esa honorable Corporación.

PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL.-

Se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS a dar cumplimiento inmediato a la sentencia que ponga fin al proceso y al pago de los intereses sobre el monto de la condena liquida, conforme lo señala el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

PRETENSIONES ADICIONALES

1.1. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS, SUBORDINADAS O EVENTUALES

En caso de que las pretensiones principales o concurrentes anteriores se llegaren a NEGAR, propongo como subsidiarias, subordinadas o eventuales, las siguientes:

PRIMERA SUBSIDIARIA.- Se declare la NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA n.° 310 del 2 de junio de 1998, suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, como contratante, y la sociedad ESTYMA S.A., como contratista, así como el contrato adicional número 310-198 de 2000, cuyo objeto, según consta en la Licitación Pública n.° SCT-009-97, fue la construcción de la carretera PLANTANILLAL-BALSILLAS-SAN VICENTE-SECTOR QUEBRADA PERLAS III-LAS MORRAS, el cual tuvo un precio de $13.447.473.193, por haber incurrido la entidad contratante en las causales 2ª y 3ª del artículo 44 de la Ley 80 de 1993.

SEGUNDA SUBSIDIARIA.- Como consecuencia de la anterior declaración se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS a pagar a título de indemnización, en favor del consorcio MORA MORA & CÍA LTDA.-OICA S.A., el valor de los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante), al no habérsele adjudicado el contrato de obra derivado de la Licitación Pública SCT 009-97, desconociéndose su derecho a ejecutarlo y a beneficiarse económicamente del mismo, cuando tenía derecho a él, por haber hecho el ofrecimiento más favorable a los intereses de la administración.

EL DAÑO EMERGENTE.- Está representado en la suma de dinero que el consorcio MORA MORA & CÍA LTDA. – OICA S.A., hubiera recibido como beneficios económicos normales derivados de la adjudicación de la Licitación Pública número SCT-009-97, representados por la UTILIDAD del contrato, que de acuerdo con la propuesta presentada por MORA MORA & CÍA. LTDA. –OICA S.A., fue del 10% del valor total de la obra, es decir, la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 90/100 ($1.340.456.683.90) m/cte, si en cuenta se tiene que el valor total de la misma fue de acuerdo a la oferta del valor de $13.404.566.839.00) m/cte.

EL LUCRO CESANTE.- Está representado por los rendimientos económicos que dichos ($1.340.456.683.90) m/cte, recibidos oportunamente le hubieran podido producir a las sociedades consorciadas MORA MORA & CÍA. LTDA. – OICA S.A., de habérsele adjudicado el contrato administrativo de obra pública número 0310 de 1998, derivado de la Licitación Pública n.° SCT-009-97, y su contrato adicional número 0310-01-98 de 2000.

En el evento de que no se decrete la pretensión segunda subsidiaria, pido se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, a pagar a título de indemnización de perjuicios materiales, a favor de MORA MORA & CÍA. LTDA. – OICA S.A., el monto o valor amparado por la garantía de seriedad de la propuesta por ellos presentada dentro de la Licitación Pública n.° SCT 009-97, esto es, la suma de DOS MIL VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($2.025.000.000) m/cte.

TERCERA SUBSIDIARIA.- Se actualice o indexe, tanto el valor del daño emergente, como el lucro cesante, relacionados en la pretensión segunda subsidiaria anterior, teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor o al por mayor conforme lo dispone el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta para el primero (daño emergente) el período comprendido entre la época en que el consorcio demandante debía percibir los beneficios económicos derivados de la ejecución del contrato objeto de la Licitación Pública SCT-009-97 y la fecha de ejecutoria de la sentencia de primer grado; y para el segundo (lucro cesante) el periodo comprendido entre la época de causación del daño a MORA MORA & CÍA. LTDA. – OICA S.A., y la fecha de ejecutoria de la sentencia de primera instancia.

En caso de que el Tribunal, no llegare a reconocer la pretensión tercera subsidiaria, en su remplazo pido se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS a pagar intereses sobre el valor del daño emergente actualizado, para el periodo comprendido entre la época en que el consorcio demandante debía percibir los beneficios económicos y la fecha de la sentencia de primera instancia (en cuanto al daño emergente); y entre la época de causación del daño y la fecha de la sentencia (lucro cesante), a la tasa que el Tribunal determine, en aplicación de la Ley 446 del 7 de julio de 1998, como aquella que compense plenamente el perjuicio material consistente en no haber recibido en la oportunidad prevista, los ingresos provenientes de la ejecución del contrato de obra pública y, consecuencialmente, en no haber podido dar a ese dinero una destinación productiva (costo de oportunidad).

CUARTA SUBSIDIARIA.-

Se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS al pago de las costas del proceso y de las agencias en derecho en la cantidad que determine esa honorable Corporación, y siguiendo las pautas que para el efecto ha sentado el H. Consejo de Estado.

QUINTA SUBSIDIARIA-. Se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS a dar cumplimiento inmediato a la sentencia que ponga fin al proceso y al pago de los intereses sobre el monto de la condena liquida, conforme lo señala el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

1.3. Concepto de la violación

La parte actora (fls. 32 a 39 y 117 a 128, c. ppal 1ª instancia) fundamentó la nulidad deprecada en los siguientes cargos:

1.3.1. Actuación ilegal de la administración, en tanto se le adjudicó a un proponente que no diligenció correctamente la relación de equipo ofrecido de conformidad a las exigencias del pliego de condiciones ni tampoco anexó los documentos que acreditaban el origen y las características mínimas de los equipos. En efecto, no se demostró la propiedad de la planta trituradora y de la concretadora marca Semco, la capacidad y año de fabricación de los camiones hormigonera.

Ahora, como la reducción del puntaje asignado a la sociedad Estyma S.A. no la dejaba en el primer lugar y generaba un empate con el consorcio de las actoras, que favorecía a este último, la demandada le disminuyó la calificación sin ninguna justificación.

1.3.2. Violación del principio de igualdad, como quiera que a pesar de que la firma Estyma S.A. incumplió las exigencias del pliego, la demandada debía generar las consecuencias establecidas en dicho documento; sin embargo, adjudicó a un proponente que no era el mejor y al cual se le permitió completar su propuesta, en detrimento de las actoras que formularon una propuesta completa y cuyo puntaje fue reducido sin fundamento alguno.

1.3.3. La mejor propuesta era la de las actoras, si las exigencias del pliego se aplicaban en legal forma.

1.3.4. La responsabilidad patrimonial de la demanda, atendiendo a las irregularidades advertidas, que dieron lugar al desconocimiento del pliego y de las normas superiores.

1.3.5. La celebración del contrato contra expresa prohibición legal, si se tiene en cuenta que la demandada al adjudicarle a una propuesta que no cumplía con las exigencias del pliego violó los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, que desarrollan los principios de transparencia, economía y selección objetiva con el fin de lograr escoger al mejor proponente; de igual forma desconoció el numeral 4.7 del pliego que imponía el rechazo de las propuestas cuando no se ajustaran a las condiciones exigidas en ese documento, o no se aportaran los escritos exigidos o estuvieran incompletas y ello impidiera la comparación con las demás propuestas. Igualmente, desconoció el numeral 4.5. que en caso de empate imponía a la demandada dirimirlo a favor de la que propuesta que ofreciera menor plazo de ejecución, que fue el consorcio de las actoras.

De igual forma, reiteró, que la demandada permitió completar la propuesta al proponente ganador, con lo cual vulneró las normas arriba advertidas y, además, puso en desigualdad a los demás participantes, en tanto no contaron con esa misma oportunidad.

1.3.6. La celebración del contrato con abuso y desviación de poder, toda vez que la posibilidad que brindó la demandada al proponente ganador de completar su propuesta supuso que de manera deliberada lo favoreciera. Incluso ofició a la firma Equitec S.A. para que certificara si la retroexcavadora ofrecida por Estyma S.A. cumplía con la capacidad mínima exigida en el pliego, lo cual puso de presente nuevamente su intención de favorecimiento. Diferentes fueron las decisiones de la demandada en otros procesos de selección en los que se produjeron esas irregularidades, en los que sí rechazó las propuestas.

Igualmente, las actoras criticaron el hecho de que la demandada no hiciera reparos frente al cronograma de obras y, después, cuando el empate era inminente, sí lo aceptara, en tanto, a su juicio, evidenciaba la intención de desatender los mandatos constitucionales y legales para beneficiar al ganador.

2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. El Invías (fls. 174 a 187 y 206 a 223, c. ppal 1ª instancia), además de oponerse a las pretensiones, manifestó frente a los hechos que si bien inicialmente se concluyó que el contratista cumplía con el cronograma, la observación de uno de los proponentes advirtió irregularidades que, en el momento fijado para el efecto, dieron lugar a la reducción del puntaje correspondiente. Actuación que, a su juicio, se ajustó a lo dispuesto en el pliego y en las normas superiores.

Explicó que el contratista en su cronograma propuso construir un puente, que incluía la obra contratada, sin colocar los apoyos de neopreno exigidos, cuando esta actividad debía hacerse antes de fundir el concreto clase A, es decir, antes de levantar el puente. Esa fue la razón para reducirle el puntaje correspondiente.

Precisó que Estyma S.A. ofreció todos los equipos mínimos requeridos y es sobre ellos que se hace la evaluación teniendo en cuenta su capacidad, año de fabricación y propiedad, respecto de los cuales, a su juicio y según el principio de selección objetiva es posible solicitar aclaraciones. En esos términos, estimó desafortunada la afirmación de que se le dio la posibilidad a la sociedad mencionada de mejorar su propuesta, en tanto lo que se pidieron fueron aclaraciones sobre el equipo realmente ofrecido.

Afirmó que Estyma S.A. demostró la propiedad de la planta trituradora con la certificación de Leasing Colmena en la que se estableció que estaba arrendada y con opción de compra autorizada para el 7 de marzo de 1998; igualmente, la capacidad de los vibrocompactadores Dynapac CC21 y CC21A se demostró en los folios 98 y 99 de la oferta; la retroexcavadora Fiat Allis SL-9 quedó especificada en los folios 71 y 72 y se consignó que se entregaría con dos brazos, uno corto y otro largo. Lo anterior generó dudas en los evaluadores para determinar la capacidad del cucharon de cada brazo, razón por la cual le pidieron a la firma distribuidora Equitec S.A. que precisará ese aspecto y, una vez obtenida dicha información, evaluaron en consecuencia; igualmente, respecto de la capacidad de la concretadoras marca Apolo se solicitó aclaración y se evaluó; las concretadoras Semco, según el folio 79 de la propuesta, son de propiedad de la sociedad ganadora, además de verificarse en ese folio la capacidad y año de fabricación.

De otro lado, afirmó que la observación respecto del buldócer DG fue acogida y el puntaje de Estyma S.A. reducido en consecuencia.

Propuso como excepciones (i) la falta de competencia territorial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en tanto la ejecución del contrato comprendía dos departamentos Huila y Caquetá, razón por la cual la competencia le correspondía a cualquiera de los tribunales de esos distritos; (ii) la caducidad de la acción contractual, toda vez que la demanda fue presentada el 14 de agosto de 1998 y la resolución atacada es del 29 de abril de ese mismo año, por lo que es claro que se vencieron los treinta días para demandar y, por consecuencia, la pretensión de nulidad absoluta del contrato seguiría la misma suerte, en tanto está subordinada a la demanda oportuna de la resolución de adjudicación, que, como visto, fue extemporánea.

2.2. La sociedad Estyma S.A., adjudicataria, aunque fue notificada en debida forma, no contestó la demanda (fl. 262, c. ppal 1ª instancia).

3. LOS ALEGATOS

En esta oportunidad, las partes reiteraron los argumentos de sus intervenciones (fls. 296 a 330, c. ppal 1ª instancia).

- LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 15 de julio de 2010, el a quo declaró infundadas las excepciones de falta de competencia y caducidad de la acción y negó las pretensiones de la demanda (fls. 334 a 354, c. ppa 2ª instancia). Para el efecto, precisó que dado que las pretensiones de la demanda buscaban la nulidad de la resolución de adjudicación y del respectivo contrato, la acción procedente era la contractual; igualmente, consideró legitimadas a las partes, en tanto participaron en el proceso de selección y suscribieron el contrato cuestionados.

Sobre la caducidad de la acción precisó que teniendo en cuenta que el término corrió antes de la reforma introducida por el 32 de la Ley 446 de 1998 al artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, le resultaba aplicable el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que era la acción procedente para el momento en que inició el cómputo de la caducidad de la acción. En consecuencia, concluyó que como la demanda se presentó dentro de los cuatro meses siguientes a la expedición del acto demandado, la acción fue presentada en tiempo.

Respecto de la excepción de falta de competencia territorial del Tribunal a quo, en tanto el contrato se ejecutó entre los departamentos de Huila y Caquetá, manifestó que dado que la parte afectada no la alegó en su oportunidad, esa incompetencia quedó subsanada, teniendo cuenta que no atacó el auto admisorio ni propuso nulidad procesal alguna.

En cuanto al fondo del asunto, señaló que la solicitud del Invías al proponente ganador fue una simple aclaración sobre la información que obraba en su propuesta. Ahora, en otros procesos de selección esa situación fue diferente porque se trataban de requisitos puntuables que no fueron aportados en la propuesta, situación que difiere en el presente caso, en tanto se trató de una simple aclaración de la información aportada con la propuesta.

Igualmente, sobre la evaluación del cronograma de actividades de la actora, recordó que esa falta de congruencia advertida por la demandada, también lo fue por los peritos, quienes concluyeron que las actividades de las vigas de los puentes, los apoyos de neopreno y los elementos antisísmicos, fueron incorporadas en orden inverso, pero que esas inconsistencias podían modificarse sin alterar el cronograma. Sobre el particular, el a quo recordó que no era posible para la demandada modificar el cronograma, en tanto este debía quedar de tal forma que no fueran necesarias nuevas revisiones o aprobaciones. En ese orden, la reducción de la calificación resulta justificada.

Por último, consideró que como los mismos cargos de nulidad del acto de adjudicación se alegaron para la nulidad absoluta del contrato, esa pretensión debía seguir la misma suerte.

- SEGUNDA INSTANCIA

1. RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión de primera instancia, el 23 de julio de 2010, la parte demandante interpone recurso de apelación (fls. 355, c. ppal 2ª instancia).

Como fundamentos de su apelación (fls. 358 a 374, c. ppal 2ª instancia), señala (i) que el pliego, numeral 3.7, exigía, respecto del cronograma de actividades, armonía con las especificaciones, clima, topografía, materiales, permisos, entre otros, y no solamente con la secuencia de las actividades, como lo señaló el a quo. Acepta que si bien hubo un error en esa secuencia, se trataba de una cuestión menor, no crítica, que en nada afectaba la integridad del cronograma, tal como lo da cuenta el testimonio de la ingeniera civil Claudia Tatiana Ramos Bermúdez y el dictamen. En efecto, se trataba de una actividad que ni siquiera requería de maquinarias y su impacto en la economía del contrato era del 0.19%. Siendo así, reunía todas las condiciones del numeral 4.4.4. del pliego para ser calificado satisfactoriamente.

De igual forma, se aparta del entendimiento del a quo de que el cronograma de actividades resultaba inmodificable y que por lo tanto debía presentarse de tal forma que solo necesitara su aprobación. Sobre el particular, precisa que es completamente normal la modificación de ese cronograma, tal como lo admitía el numeral 3.7 del pliego y la cláusula sexta del contrato atacado, hasta el punto que el cronograma fue modificado en diferentes oportunidades durante la ejecución contractual.

(ii) Reitera que el pliego en el 3.8 exigía acreditar el equipo enlistado en el cuadro, así como los documentos que demostraran la propiedad, la capacidad y el año de fabricación. Afirma que el numeral 4.4.2. del referido documento señalaba la calificación para los equipos de propiedad o alquiler; sin embargo, la entidad mediante oficio 056-98 del 11 de marzo de 1998 solicitó allegar documentos para acreditar el año de fabricación, la capacidad y la propiedad, es decir, pidió documentos faltantes, tal como lo confirmó el testigo Édgar Alejandro Caro Pinzón, miembro del comité evaluador del Invías, bajo el argumento de que lo importante era que existiera el ofrecimiento.

Sin embargo, en línea con los peritos, la recurrente reitera que era necesario, además de ofrecer los equipos, aportar los documentos que acreditaran las características de los mismos. Esas falencias de la propuesta de Estyma S.A. generaban que su evaluación fuera de 72.30 puntos. Insiste en que en otros procesos de selección la demandada obró de forma diferente.

Todas las anteriores actuaciones de la demandada pusieron de presente su favorecimiento injustificado e ilegal.

2. ALEGATOS

En esta oportunidad, las partes reiteran los argumentos de sus intervenciones (fls. 384 a 415, c. ppal 2ª instancia).

El Ministerio Público (fls. 416 a 422, c. ppal 1ª instancia) conceptúa que “los datos solicitados en el oficio de aclaración, se encontraban señalados en varios documentos allegados con la oferta, pero debido a la falta de presentación del formulario debidamente diligenciado daba lugar a que la persona encargada de evaluar tuviera que realizar un trabajo más dispendioso para cumplir dicha labor”. En consecuencia, estima que los errores en el diligenciamiento de los formatos no estaban en los pliegos como causal de rechazo, ni tampoco impidió la evaluación, con mayor razón si los documentos solicitados estaban dentro de la oferta ganadora.

De otro lado, afirma que, como no se probó que existiera motivo para reducirle el puntaje a la propuesta ganadora y aun al otorgarle el máximo puntaje a la actora tampoco ocupaba el primer lugar, se debían mantenerse las decisiones cuestionadas.

- CONSIDERACIONES

1. PRESUPUESTOS PROCESALES

1.1. La jurisdicción, la acción procedente y la competencia

1.1.1. Dado que dentro de la controversia está una entidad pública, el Invías, el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción.

1.1.2. Respecto de la acción procedente, precisa hacer las siguientes precisiones:

1.1.2.1. El 14 de agosto de 1998, la demanda se presentó originalmente a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (fls. 7 a 78, c. ppal 1ª instancia).

1.1.2.2. Después, el 14 de abril de 2000, la demanda se aclaró y corrigió para acumular las pretensiones de nulidad del acto de adjudicación contenido en la resolución n.° 1937 del 21 de abril de 1998 y la de nulidad absoluta del contrato del contrato n.° 310 del 2 de junio de 1998 (fls. 89 a 134, c. ppal 1ª instancia). Ahora, si bien se dijo que esta última pretensión era subsidiaria o eventual, habrá que interpretarse que es así en consideración a que ambas se fundamentan en los mismos cargos de anulación y tienen una suerte correlacionada; sin embargo, nada obsta para que se les acumule (el juez es el mismo, las pretensiones no se excluyen, incluso fueron formuladas como subsidiarias, y, el procedimiento ordinario les es común) y, además, la jurisprudencia de la Sección ha explicado que en ese evento la acción procedente es la contractual.

1.1.3. En claro lo anterior, esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2 del Decreto 597 de 1988 y modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos.

1.2. La legitimación en la causa

Las partes se encuentran legitimadas, toda vez que participaron dentro de los actos jurídicos enjuiciados.

1.3. La caducidad

Frente a la caducidad de la acción se tiene que si bien se dijo que la acción es la contractual, el cómputo de la caducidad corrió de forma separada para cada una de las acciones acumuladas, por lo que pasa a explicarse:

1.3.1. En efecto, como la resolución n.° 1937 del 21 de abril de 1998 se expidió en audiencia pública, su notificación se surtió dentro de la misma, en los términos del numeral 11 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Por lo tanto, desde el 22 de abril siguiente inició a correr el término de caducidad de la acción.

Ahora, no puede perderse de vista que la demanda inicial se presentó como de nulidad y restablecimiento, que era la procedente para cuando inició a correr el término de caducidad, tal y como lo ha explicado la jurisprudencia al precisar el alcance de las reformas introducidas por el Decreto 2304 de 1989, con relación a la acción procedente en contra del acto de adjudicación; esa regla fue reproducida en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

En ese orden y atendiendo a la naturaleza procesal del fenómeno de la caducidad de la acción, es claro que el término para su cómputo corresponde al de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, cuatro meses, según lo dispone el inciso segundo del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, con las reformas introducidas por el Decreto 2304 de 1989. Entonces, como entre el 22 de abril de 1998, cuando inició a correr la caducidad de la acción, y el 14 de agosto siguiente (fl. 48, c. ppal 1ª instancia), cuando se presentó la demanda, no habían transcurrido los cuatro meses referidos, fuerza concluir que la acción fue presentada en tiempo.

1.3.2. Finalmente, con relación a la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del contrato, es preciso indicar que entre la suscripción de este último, 2 de junio de 1998 (fl. 141 rev., c. ppal 1 instancia) y el 14 de abril de 2000, cuando se presentó la demanda (fl. 134, c. ppal 1ª instancia), el bienio para demandar  aún no estaba vencido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (sin la reforma de la Ley 446 de 1998, toda vez que para cuando inició el cómputo de caducidad aún no estaba en vigencia).

2. EL PROBLEMA JURÍDICO

El estudio de fondo de la Sala se concretará en determinar (i) cuáles son los límites del alcance de la facultad de saneamiento por parte de las entidades estatales dentro de un proceso de selección y (ii) si esos límites fueron respetados en el caso sub examine.

Igualmente, (iii) se establecerá si fue justificada la reducción de puntaje a la actora.

(iv) Si los reparos frente a la legalidad de la resolución de adjudicación están llamados a prosperar se impondrá la nulidad de la misma y, por consiguiente, del respectivo contrato. De ser así, también habrá que determinarse si la propuesta de la actora fue la mejor y, de ser así, reconocer los perjuicios correspondientes.

3. ANÁLISIS JURÍDICO Y PROBATORIO

3.1. Del régimen jurídico del proceso de selección

De entrada, precisa advertir que para el 23 de diciembre de 1997 (fl. 9, c. 29), cuando el Invías abrió la licitación pública n.° SCT-009-97, a través de la resolución n.° 8253, estaba vigente la Ley 80 de 1993, contentiva del régimen jurídico contractual de las entidades estatales, como lo es la demandada, por lo que este es el régimen jurídico aplicable al proceso de selección en estudio.

3.2. Del trámite de la licitación pública n.° SCT-009-97

De entrada es dable aclarar que las pruebas que aquí se citan y analizan fueron aportadas y decretadas en las oportunidades procesales correspondientes. Además, las documentales se allegaron en copias auténticas y simples, siendo posible valorar estas últimas de acuerdo a la postura actual de la jurisprudencia de la Corporación. De las pruebas aportadas se tiene:

3.2.1. El 23 de diciembre de 1997, a través de la resolución n.° 8253, el Invías abrió la licitación pública n.° SCT-009-97 para la construcción de la carretera Platanillal-Balsillas-San Vicente, sector quebrada Perlas III-Las Morras (fl. 9, c. 29).

3.2.2. En los pliegos de condiciones, que refieren en su presentación la fecha de febrero de 1998, sin más datos, se consignó (fls. 12 a 91, c. 29):

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN GENERAL (…)

1.9. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROPONENTES

Los proponentes que deseen participar en esta licitación deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos pliegos y anexar la documentación exigida. (…)

CAPÍTULO III

PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA (…)

3.2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá estar integrada por los documentos que se relacionan a continuación y la omisión de los exigidos en los numerales 3.2.2., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9., 3.2.10. y 3.2.11. impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación, de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 15, inciso 2 y artículo 30 numeral 7.

3.2.1. Índice detallado de los documentos de la propuesta, indicando en cada caso el folio de cada documento. Los proponentes deberán presentar y relacionar los documentos que forman parte de su oferta en el orden indicado en los numerales 3.2. y 3.3. del pliego de condiciones; cuando un documento requiera soportes o anexos deberán presentarse y relacionarse a continuación del documento al cual se refieren. (…)

3.2.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, presentado en Microsoft Project versión 4.0.

3.2.7. Anexo al CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, presentado en Microsoft Excel versión 5.0, según formato anexo.

3.2.8. RELACIÓN DEL EQUIPO NECESARIO OFRECIDO, diligenciada según formulario anexo. (…)

3.3. OTROS DOCUMENTOS

A la propuesta se anexarán, además, los siguientes documentos: (…)

3.3.5. Programa de utilización del equipo, según formulario suministrado por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. (…)

3.3.8. Lista de tarifas de equipos, por hora de equipo.

3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO

Para la preparación de estos documentos, el proponente debe estudiar detalladamente la forma de ejecución de las obras materia de esta licitación, además, en el Cronograma de Actividades, debe definir la ruta crítica utilizando el programa Microsoft Project versión 4.0. Asimismo, el proponente deberá tener en cuenta, para que el avance físico de la obra se de en forma armónica, las especificaciones establecidas en este pliego, las condiciones climática y topográficas de la región, y las condiciones de producción y adquisición de los materiales, considerando que la obtención de los permisos de explotación de las fuentes de materiales están bajo su responsabilidad y, por esa razón, deberá efectuar su programación teniendo en cuenta los tiempos que tales gestiones conllevan. Las demoras en la obtención de los citados permisos no serán causa válida de atrasos o incumplimientos.

El cronograma de actividades deberá realizarse de una manera secuencial y armónica para cada una de las actividades de la obra, estableciendo una relación de volumen de obra a ejecutar en un tiempo determinado (cantidades de obra/mes); como soporte de esta relación, el contratista deberá diligenciar el ANEXO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, el cual se adjunta al presente pliego de condiciones.

Durante la ejecución de la obra, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS efectuará un seguimiento al Cronograma de Actividades, al plazo de ejecución y al Programa de Utilización de Equipo ofrecido, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento en la ejecución y desarrollo armónico de la obra. Por tal motivo, el proponente deberá proyectar la ejecución de las obras, de tal manera que se cumpla con las actividades de trabajo propuestas. En caso de presentarse algún retraso mensual, en la ejecución de una o más actividades de la obra, el constructor deberá presentar al interventor una modificación del Project que subsane dicho atraso del mes siguiente de ejecución en la obra.

El Cronograma de Actividades de la propuesta ganadora se considerará aprobado y aceptado siempre y cuando cumpla con las condiciones de armonía previstas en este numeral; por lo anterior, no requerirá de nuevas revisiones y aprobaciones para efectos de desarrollo del contrato. Siempre que lo solicite el interventor deberán proporcionársele, para su información, datos escritos de lo que se tiene dispuesto para la ejecución de las obras.

El incumplimiento del Cronograma de Actividades y del Programa de Utilización del Equipo será objeto de las sanciones previstas en el contrato.

3.8. EQUIPO

El proponente deberá acreditar que dispone del siguiente equipo:

| CANTIDAD DE UNIDADES | EQUIPO | CAPACIDAD MÍNIMA | PONDERACIÓN TOTAL DEL ÍTEM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planta de trituración | >=60 Tn/hora | 10 |
| 3 | Bu[ldóceres] | >=300 hp c/d uno | 15 |
| 2 | Bu[ldóceres] | >=140 hp c/d uno | 12 |
| 3 | Cargador | >=1.5 m3 c/d uno | 12 |
| 2 | Motoniveladoras | >=125 hp c/d uno | 12 |
| 2 | Vibrocompactador | >=52 hp c/d uno | 5 |
| 2 | Retroexcavadoras s/orugas | >=1.0 m3 | 5 |
| 1 | Retroexcavadora s/llantas | >=0.3 m3 | 4 |
| 6 | Concretadoras | >=0.25 m3 c/d una | 10 |
|  | Volquetas | Conj. >=60 m3 | 10 |
| 3 | Compresor y/o equipo hidráulico | Conj. >=185 pcm y/o >=40 bar | 5 |
|  | Placas vibratorias, malacates, motobombas, vibradores, plantas eléctricas, equipos menores | Cantidad suficiente para ejecutar los trabajos |  |

NOTAS: La capacidad de los equipos hidráulicos se refiere a la presión de trabajo del martillo.

Para efectos de determinar la capacidad de las volquetas, cuando la misma esté expresada en toneladas, se empleará un favor de conversión de 0.625 m3 por cada tonelada.

El equipo puede ser propio, alquilado o en leasing.

Los oferentes deben acreditar mediante uno o varios de los siguientes documentos, las características del equipo ofrecido solicitadas en este pliego, a saber: la propiedad, la capacidad y el año de fabricación:

- Factura.

- Contrato de compraventa y comprobante de pago del impuesto de timbre

- Tarjeta de propiedad

- Manifiesto de aduana

- Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio.

- Constancia de solicitud de registro ante la Cámara de Comercio.

- Certificación expedida por el fabricante o distribuidor de los equipos.

Para el caso de equipo alquilado, el propietario deberá anexar cualquiera de los siguientes documentos:

- Copia del contrato de alquiler respectivo

- Carta de compromiso del propietario de la maquinaria

Cuando se trate de leasing, este se acreditará con la fotocopia del respectivo contrato.

El registro de maquinaria del antiguo MOPT, no será documento válido para acreditar propiedad o año de fabricación de los equipos.

Para cumplir con el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES y con el PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO presentados en su propuesta, el proponente se compromete a mantener, al frente de las obras, el equipo ofrecido; asimismo, en el caso que (sic) alguno de los equipos de la propuesta ganadora no reúna las características exigidas en este pliego de condiciones, el proponente se obliga a disponer para la ejecución de los trabajos, un equipo que sí reúna tales características. (…)

4.3. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS Y VERIFICACIÓN DE QUE SE AJUSTAN A LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, antes de proceder a la evaluación de las propuestas comprobará que cumplan los requisitos enunciados a continuación: [A renglón seguido se consignan la forma de corregir errores aritméticos en las listas de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta, así como la comprobación de la información de los contratos vigentes, las que por no ser relevantes para el presente asunto, la Sala se abstiene de citarlas] (…)

Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos anteriores y se ajusten a las condiciones establecidas en este pliego de condiciones, serán evaluadas de acuerdo con el numeral 4.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.

En el evento que al comparar la información presentada en los formularios suministrados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS para diligenciar la propuesta, con la documentación que aporte el proponente para acreditar dicha información, se adviertan datos erróneos o incompletos, prevalecerá el contenido de los documentos, siempre que estos sean legibles y no den lugar a equívocos. En tal caso, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS procederá a efectuar las correcciones o complementaciones correspondientes, y calificará dichos aspectos con la información que conste en tales documentos. En caso contrario, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS no otorgará puntaje en los aspectos sobre los cuales existiere duda.

Sin perjuicio de lo antes establecido, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS se reserva el derecho de comprobar la veracidad de toda la información que el oferente consigne en su propuesta y, en caso de encontrar inconsistencias, calificará con cero (0) puntos los aspectos sobre los cuales existan dudas.

4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Una vez cerrada la licitación, se procederá a efectuar el análisis jurídico y técnico de las propuestas, con el fin de definir cuáles se encuentran ajustadas a la ley y a las exigencias de este pliego de condiciones.

Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se enumeran a continuación, de acuerdo con su respectiva ponderación, y con base en ello se establecerá un orden de elegibilidad.

La calificación de las propuestas tendrá un puntaje máximo total de cien (100) puntos, distribuidos así:

| CRITERIOS | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Precio | 25 |
| Equipo ofrecido | 25 |
| Cumplimiento en contratos anteriores | 10 |
| Cronograma de actividades (Project) | 15 |
| Plazo | 25 |
| TOTAL | 100 |

Para efectos de la adjudicación, solamente se considerarán elegibles aquellas ofertas cuyo puntaje total supere los setenta y cinco (75) puntos.

El puntaje para cada criterio de evaluación será asignado de la siguiente manera: (…)

4.4.2. Equipo ofrecido (25 puntos)

El equipo presentado en el formulario RELACIÓN DEL EQUIPO NECESARIO OFRECIDO, y cuya propiedad o alquiler se encuentren acreditados de acuerdo con lo previsto en el numeral 3.8, se calificará utilizando la siguiente fórmula:

PE = SPP   x 25 puntos

SPEN

Donde:

PE = Puntaje obtenido.

SPP = Suma de ponderaciones del equipo que cumple con las características solicitadas.

SPEN = Suma de las ponderaciones del total del equipo necesario.

La ponderación de cada uno de los equipos se obtendrá de la siguiente manera:

Pe = Vp x Fo x Ft

Donde:

Pe = Ponderación obtenida por el equipo.

Vp = Valor de ponderación del equipo.

Fo = Factor de origen del equipo.

Ft = Factor tiempo (año de fabricación del equipo).

El factor origen del equipo será 1.0 (uno) para el caso de equipo propio, y 0.3 (cero punto tres) para el caso de equipo en leasing o alquilado. El factor tiempo será 1.0 (uno) para el equipo cuyo año de fabricación corresponda a 1980 o a años posteriores; disminuirá en 0.02 (dos centésimas) por cada año de diferencia si fue fabricado entre 1979 y 1970; disminuirá en 0.04 (cuatro centésimas) por cada año de diferencia si fue fabricado en 1969 o años anteriores.

Para las concretadoras no se calificará el factor tiempo (Ft); por lo tanto, no es necesario acreditar el año de fabricación de las mismas. (…)

Para los equipos en los cuales la capacidad mínima se solicita de forma individual, la calificación se otorgará separadamente por cada máquina relacionada. El puntaje para cada uno de los equipos será el que resulte de dividir el valor total de ponderación del ítem entre la cantidad mínima de equipos solicitada. El puntaje asignable al ítem será la suma del puntaje obtenido por cada equipo habilitado.

Para los equipos en los cuales la capacidad mínima se solicita en forma conjunta, el valor de ponderación total del ítem, será proporcional a la relación que exista entre la capacidad conjunta de los equipos ofrecidos y la capacidad mínima conjunta solicitada.

En ningún caso, la ponderación total de un ítem excederá el valor que aparece en el cuadro del numeral 3.8 del presente pliego de condiciones.

Un equipo será considerado propio, solamente cuando pertenezca en su totalidad al oferente o a uno de los miembros del consorcio o unión temporal; en caso contrario, será considerado como alquilado, y se deberá anexar la carta de compromiso, suscrita por los otros propietarios.

Cuando se ofrezca un equipo el leasing, este será considerado como alquilado.

Los proponentes deberán ofrecer todos los equipos ponderables relacionados en el cuadro del numeral 3.8 del presente pliego de condiciones, asimismo, tales equipos deberán cumplir con la capacidad mínima solicitada. Si el proponente no cumpliere estas condiciones, este criterio se calificará con cero (0) puntos. (…)

Durante la etapa de evaluación, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ejercerá discrecionalmente el derecho de verificar, directamente o por quien designe, el estado y características de los equipos presentados por los oferentes. Igualmente, este derecho podrá ser ejercido durante el período para responder las observaciones al informe de evaluación de las propuestas.

Si verificado el estado y características de los equipos propuestos, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS constata que no cumplen con los requerimientos mínimos exigidos, calificará este criterio con cero (0) puntos. (…)

4.4.4. Cronograma de actividades (15 puntos)

Este criterio se calificará teniendo en cuenta la factibilidad y conveniencia del cronograma de actividades, y que el mismo se desarrolle en forma armónica y sea concordante con el plazo propuesto y con el programa de utilización de equipo. (…)

Para la asignación del puntaje correspondiente al cronograma de actividades, se tiene:

Cuando el Cronograma de Actividades sea armónico con la programación de las distintas actividades, siga una secuencia lógica en donde se hayan considerado rendimientos y producciones acordes con los recursos físicos disponibles, y cumpla con todas las condiciones que el pliego de condiciones fija para este Cronograma, se calificará con (15) puntos.

El cronograma que presente inconsistencias graves, y que a juicio del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, no cumpla con las condiciones de armonía, factibilidad, secuencia lógica, conveniencia y concordancia con el plazo propuesto y el programa de utilización de equipo, se calificará con cero (0) puntos. (…)

4.5. DESEMPATE

En caso de presentarse un empate o una equivalencia entre dos o más propuestas, se dará prelación a las firmas nacionales, si en el empate se encuentran varias firmas colombianas se escogerá la que presente menor plazo; en caso de persistir el empate, se escogerá a la propuesta que presente menor precio; si se mantiene el empate en precio, se seleccionará a la oferta que presente el mayor puntaje en el criterio de equipo, y en su defecto será determinante el criterio de evaluación con mayor peso (distinto al plazo, precio y equipo), y así sucesivamente. El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS considerará equivalentes aquellas propuestas que no difirieran en más de un dos (2%) por ciento del puntaje máximo obtenido propuestas en la evaluación. (…)

4.7. DERECHO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DE RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS PROPUESTAS

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS rechazará cualquiera o todas las propuestas antes de la evaluación y adjudicación del contrato, en los siguientes casos: (…)

- Cuando no se ajusten a las condiciones establecidas en los documentos de la licitación.

- Cuando no incluyan alguno de los documentos que, de acuerdo con el pliego de condiciones, se requiera adjuntar a la propuesta y dicha deficiencia impida la comparación objetiva de la misma.

- Cuando estén incompletas en cuanto a que no cumplen lo especificado y dicha deficiencia impida la comparación objetiva de las propuestas.

- Cuando el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS solicite al oferente aclaraciones o explicaciones relacionadas con la futura contratación o el proponente, necesarios para comparación de su oferta, y este no las suministre o lo haga en forma incorrecta o por fuera del término perentorio de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la solicitud correspondiente (se destaca).

En el formulario de la relación del equipo necesario ofrecido se observa un cuadro con ocho columnas: tipo, cantidad, marca, modelo, capacidad, año de fabricación, origen y ubicación (fl. 63, c. 29). El formulario del programa de utilización del equipo es un cuadro con cuatro columnas: tipo, marca, modelo y capacidad. En ese mismo cuadro hay una columna de meses, la que se divide a su vez en una por cada mes (fl. 65, c. 29).

3.2.3. El 12 de febrero de 1998 se llevó a cabo la audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones (fls. 124 a 126, c. 16).

3.2.4. El 27 de febrero de 1998, en el cierre de la licitación pública, presentaron propuesta, entre otros, el consorcio Mora Mora Cía. & Ltda. y Oica S.A. y la sociedad Estyma S.A. (fl. 214, c. 17).

3.2.5. En la propuesta del consorcio Mora Mora Cía. & Ltda. y Oica S.A., en el anexo al cronograma de actividades, se observa que la actividad n.° 13, concreto clase A, se ejecutaría en los meses 9 a 11; las actividades de juntas de expansión (n.° 28), elementos antisísmicos (n.° 29), apoyos de neopreno (n.° 30) y drenes para superestructuras de puentes (n.° 31) se programaron para los meses 13 a 15 (fls. 1805 y 1806, c. 9).

3.2.6. En la propuesta de Estyma S.A., en el numeral 7, no se observa el formulario de relación del equipo necesario ofrecido, sino simplemente diferentes documentos de varios equipos (certificaciones, tarjetas de propiedad, facturas, etc.) (fls. 970 a 1016, c. 5).

Sin embargo, en el numeral 17 de esa propuesta se enunció “LISTA DE TARIFAS DE EQUIPOS, POR HORA DE EQUIPO” y se anexó un formulario que se denominó “RELACIÓN DE EQUIPO NECESARIO OFRECIDO”, pero sin identificar el origen y la ubicación, como lo exigía el formulario del pliego de condiciones, para en su lugar incorporar dos columnas con el número de horas y el valor por hora (fls. 1066 y 1067, c. 5).

3.2.7. El 11 de marzo de 1998, mediante oficio n.° 5698, el Invías le solicitó a Estyma S.A. la siguiente información (fl. 464, c. 16):

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 25 (…), el Instituto Nacional de Vías le solicita, para el estudio y análisis de su propuesta, la presentación y aclaración de la siguiente información faltante:

- Allegar la fecha de adjudicación del contrato con el Área Metropolitana del Valle del Aburrá

- Allegar documento[s] donde se acredite el año de fabricación de los siguientes equipos:

- Planta de trituración, modelo 36JGCC, serie 94704, marca Astecnia

- Bulldozer Caterpillar, D7G, con capacidad de 200 HP

- Motonivelador, Champion, modelo 710A

- Retroexcavadora sobre llantas, marca Caterpillar, modelo 4288

Allegar documento donde se acredite la capacidad de los siguientes equipos:

- Retroexcavadora sobre llantas, marca Caterpillar, modelo 428B

- Concretadoras Apolo

Allegar documento donde se acredite la propiedad del siguiente equipo:

- Cargador, Caterpillar, modelo 966D, serie 99Y -04632, año: 1986

3.2.8. El 11 de marzo de 1998, Estyma S.A. adjuntó la información solicitada por el Invías (fls. 466 a 478, c. 16).

3.2.9. En el informe de evaluación, con fecha marzo de 1998, sin más datos, se consignó que las propuestas del consorcio Mora Mora Cía. & Ltda. y Oica S.A. y Estyma S.A. cumplían con las exigencias legales (fls. 488 y 489, c. 16), al igual que la capacidad de contratación disponible (fl. 502, c. 16). Respecto de los criterios de evaluación, el cuadro consolidado determinó que el primer lugar era para Estyma S.A. con 79.02 puntos, mientras que el consorcio de la actora obtuvo el segundo puesto con 75.95 (fl. 518, c. 16).

3.2.10. Desde el 18 hasta el 25 de marzo de 1998 corrió el traslado del informe de evaluación (fl. 520, c. 16).

3.2.10.1. El 25 de marzo de 1998, el consorcio de las actoras formuló las siguientes observaciones a la evaluación de la propuesta de Estyma S.A. (fls. 522 a 524, c. 16):

Los equipos que a nuestra consideración deben ser recalificados teniendo en cuenta lo expresado en los numerales anteriores son los siguientes:

1) La trituradora marca Cedarapis se debe considerar como equipo en leasing, ya que a la fecha de cierre de la licitación estaba vigente el contrato de leasing n.° 6408-1 con Colmena, como ellos mismos lo manifiestan según el folio 47 de su propuesta, y de acuerdo al numeral 3.8 del pliego de condiciones “cuando se trate de leasing este se acreditará con la fotocopia del respectivo contrato”, la cual no se anexa: por lo expuesto consideramos que el equipo mencionado debe tener una calificación de cero (0) puntos. La constancia expedida por el Gerente Regional de Colmena, está referenciada a un contrato de leasing n.° 6408-1 no adjunto con la propuesta, por lo cual no tiene valor probatorio suficiente de acuerdo con la norma citada en el pliego de condiciones, además de que no enuncia el año de fabricación de dicho equipo.

2) Respecto al bulldozer D8K en el folio 55 se presenta carta de intención de alquiler, la cual no señala cual es la capacidad del equipo, por lo cual su calificación debe ser cero (0) puntos.

3) Del bulldozer D7G, en el folio 99 señala que el año de fabricación es 1978. Por lo tanto debe corregir el factor año (sic) respectivo, y asignársele la calificación que le corresponde.

4) Los vibrocompactadores Dynapac, CC21 y CC21A, no se presenta en los folios 66, 67, 68, 69, 98, la capacidad del equipo como lo exige el cuadro del numeral 3.8 EQUIPO, del pliego de condiciones. Consideramos que estos equipos deben asignárseles cero (0) puntos.

5) Para la retroexcavadora Fiat-Allis SL9 en el folio 98 se señala una capacidad menor a la exigida en el cuadro del numeral 3.8 del pliego de condiciones por lo cual debe tener cero (0) puntos de acuerdo a lo enunciado anteriormente.

6) De las concretadoras Apolo en el folio 99 no se presenta su capacidad. La concretadora SEMCO que en los folios 98 y 99 no está relacionada, y por lo tanto no se conoce ninguna característica del equipo. Los camiones hormigonera FLLIDIECCI F-2200/1500 relacionados en el folio 134 no presentan la capacidad según se observa en los folios 76, 77 y 78. Por lo tanto, la ponderación de estos equipos debe ser cero (0) puntos.

3.2.10.2. En la misma fecha, uno de los proponentes, consorcio Grodco-Gustavo Rodríguez Díaz, observó la evaluación del consorcio de las actoras, así (fl. 530, c. 16):

1.4. EN RELACIÓN CON EL PUNTAJE ASIGNADO POR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Como para la asignación de puntajes se dispuso en los pliegos que correspondería con la factibilidad y conveniencia del Cronograma de Actividades, lo acorde con el programa de utilización de equipos y también bajo lo dispuesto en el numeral 3.7 cuando que (sic) preceptuó que para la consideración de armonía entraría “las condiciones climáticas y topográficas de la región”, comedidamente consideramos que la aplicación de tales términos amerita la revisión de la calificación de algunos de los proponentes al no considerar la influencia que dentro del programa tiene las condiciones adversas del clima sobre los rendimientos y la precedencia de algunas actividades como es el caso de los aceros de alta resistencia y los concretos clase A, entre otros.

Es así como solicitamos reconsiderar la asignación de puntajes entre otros a: Consorcio Mora Mora-Oica S.A.; Consorcio Concorpe – ConytRac, Parra Molina, Cobaco; y Luis Héctor Solarte Solarte.

3.2.10.3. Finalmente, el consorcio Cromas S.A.-Masering Ltda.-Com Ltda. presentó observaciones frente a su evaluación, pero no así respecto de la de los demás (fls. 531 y 532, c. 16).

No obran más observaciones.

3.2.11. El 30 de marzo de 1998, la sociedad Equitec S.A. respondió al Invías que de “acuerdo su gentil solicitud, me permito aclararle que la retroexcavadora Fiatallis SL9, fue despachada con brazo corto de 1.700 mm para cucharón de un metro cúbico para materiales de 1600 km3 y opcional un brazo de 5.000 mm para cucharón de 0.75 metros cúbicos, para materiales de 1.770 km3. No es posible conseguir hoja descriptiva pues esta máquina fue descontinuada en el año 1984” (se destaca) (fl. 535, c. 16). En la misma fecha, la citada sociedad precisó a la demandada que “me permito certificar que la retroexcavadora Fiatallis modelo SL-9, puede usar un brazo para balde de un metro cúbico, dependiendo del trabajo a realizar” (fl. 536, c. 16).

3.2.12. El 16 de abril de 1998, el informe final de la audiencia para estudiar las observaciones a las calificaciones, en relación con las observaciones del consorcio de las actoras frente a la propuesta de Estyma S.A., señaló (fls. 543 a 552, c. 16):

Al respecto al Instituto Nacional de Vías considera, que no le asiste la razón al proponente en lo que respecta a la trituradora marca Astecnia puesto que, la citada máquina sí pertenece a la firma ESTYMA S.A., según lo certificado por leasing COLMENA. En cuanto al año de fabricación, el oferente lo acredita en el folio 99 de su propuesta.

En lo que refiere al bulldozer D8K, los vibrocompactadores Dinapac, y la retroexcavadora Fiat Allis, su observación no es procedente, toda vez que el oferente presenta dos bulldózeres D8K, acreditando la capacidad de uno en el folio 99, por lo tanto, la entidad no considera necesario volver acreditar dicha capacidad en la carta de intención de alquiler. Con relación a los vibrocompactadores, su capacidad está acreditada en el folio 98 de su propuesta. Por último, respecto de la retroexcavadora Fiat Allis, cabe agregar que fue también acreditada con el contrato de compraventa suscrito entre las sociedades BANACOL y ESTYMA S.A., el cual obra a folios 71 y 72 de la propuesta del contratista, adicionalmente, la capacidad de esta máquina fue corroborada mediante certificación expedida por la firma EQUITEC SA, distribuidora autorizada en el país para este equipo.

Con relación a las concretadoras y a las hormigoneras estas fueron acreditadas; las primeras, se le solicitó la aclaración mediante oficio n.° 05698 del 11 de marzo de 1998, además de que la concretadora SEMCO, aparece acreditada en el folio n.° 79 de su propuesta, y las hormigoneras en el folio 97. Por lo tanto, la observación no es procedente.

Por último, con relación al bulldózer D7G, la observación si es procedente, por lo tanto se corrige el año de fabricación de dicho equipo.

Una vez revisada nuevamente la evaluación del criterio EQUIPO, de la firma ESTYMA LTDA (sic) se encontró que había unos errores en los años de fabricación de otros equipos, los cuales se corrigieron, tal como se muestra en el cuadro anexo a la presente acta.

Con relación a la observación formulada por el consorcio Grodco a la propuesta del consorcio de las actoras se consignó “que no es procedente, toda vez que los cronogramas de actividades de las firmas mencionadas sí cumplen con lo exigido en el pliego de condiciones” (fl. 547, c. 16).

En el mismo informe, las actoras insistieron en los cuestionamientos frente a la propuesta de Estyma S.A. y mostraron su inconformidad por reabrir la oportunidad para formular más reparos a la evaluación en la audiencia para resolver las observaciones (fls. 548 y 549, c. 16).

Más adelante, se observa la evaluación consolidada, después de resueltas las observaciones, en donde Estyma S.A. ocupó el primer lugar con 77.21 puntos, al tiempo que el consorcio de las actoras quedó en el quinto puesto con 60.95 puntos. También se observa que en la calificación del consorcio Grodco, el ítem n.° 4, cronograma de actividades, se calificó con 15 puntos, es decir, el máximo para este criterio de evaluación y ocupó el tercer lugar de elegibilidad con 73.83 puntos (fl. 559, c. 16).

Finalmente, obra un documento que se titula “ANOTACIONES PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA RESOLUCIÓN A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N.° SCT -009-97 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PLATANILLAL-BALSILLAS-SAN VICENTE, SECTOR QUEBRADAS PERLAS III-LAS MORRAS”. En ese escrito, el consorcio Grodco formuló la siguiente observación a la propuesta del consorcio de las actoras, así (fls. 562 y 563, c. 16):

Lo que diremos a continuación tiene como antecedente la posición adoptada por la entidad haciendo acreedora a nuestro asociado GRODCO SCA con una calificación de cero (0) puntos por programa de inversión por un hecho técnico similar sobre la ejecución de las labores de construcción del puente sobre el río Bogotá dentro de la licitación de la avenida Cundinamarca.

Bajo dicha óptica insistimos en nuestra posición antes fijada en nuestro documento de observaciones, de que la propuesta del consorcio Mora Mora Cía. Ltda. –OICA S.A., no puede recibir puntaje por el cronograma de actividades por carecer de armonía, factibilidad, secuencia lógica, conveniencia y concordancia, para la ejecución futura de los ítemes: 13) concreto clase A; 27) juntas de expansión; 28) elementos antisísmicos y 29) apoyos de neopreno.

La propuesta presenta la ejecución del ítem de concreto clase A tipo postensado durante los meses 9 a 11 independiente de la colocación de algunos elementos básicos (apoyos de neopreno y elementos antisísmicos) y a la luz de las especificaciones de construcción dicha mezcla de concreto se considera “suministrada, colocada y consolidada en obra” (630.6) es decir terminada e instalada totalmente e igual consideración de entrega para pago se debe tener en el caso del cable de acero de alta resistencia (641.7).

En virtud de lo anterior no cumple con la (sic) exigido como secuencia lógica, armonía, factibilidad y concordancia dentro de un programa, el considerar la instalación de los elementos antisísmicos y los apoyos de neopreno –labores que proponente ejecutar en los meses 13 a 15 o sea 2 meses después de terminada y entregada la labor de concreto clase A- cuando dichos elementos son básicos para la instalación de los elementos fabricados con concreto clase A, como quiera que los apoyos de neopreno se localizan debajo de la estructura elaborada y los elementos antisísmicos se deben ejecutar a la par con la instalación del elemento tensionado por los cables.

Adicional a lo anterior debe observarse que al colocar los drenes (meses 13 a 15) está obligando a la ejecución de la placa de soporte (concreto clase D) en meses previos al suministro e instalación de los elementos antisísmicos y apoyos de neoprenos –labores que corresponden a un nivel anterior de ejecución- por lo que no existe armonía y secuencia lógica en la programación formulada y evaluada (se destaca).

3.2.13. El 21 de abril de 1998, mediante resolución n.° 1937, la demandada adjudicó a Estyma S.A. la licitación pública n.° SCT-009-97 (fls. 565 a 572, c. 16). En ese acto administrativo se inicia por reproducir, salvo algunos cambios de redacción, las respuestas de la audiencia referida en el numeral 3.2.12. de esta providencia. Igualmente, describe las observaciones presentadas al momento de resolver las observaciones y las decide así (fls. 571 y 572, c. 16):

Luego de suspendida la audiencia por aproximadamente 30 minutos, el Instituto contestó las inquietudes planteadas, manifestando la procedencia de la observación sobre la planta de trituración presentada por la sociedad Estyma S.A., la cual se evalúa como en leasing y también le conoce la razón al consorcio Grodco S.A. S.C.A.-Gustavo Rodríguez Díaz, respecto de la falta de concordancia y armonía del cronograma de actividades presentado por el consorcio Mora Mora-Oica S.A., con fundamento en los argumentos contenidos en el escrito presentado durante la audiencia, y complementario de la observación efectuada dentro del término de traslado de las propuestas.

Con base en los anteriores argumentos, se establecieron los siguientes puntajes:

1. ESTYMA S.A.								77.21

2. CONSORCIO CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR

S.A. – LATINCO S.A. 							74.29

3. CONSORCIO GRODCO S.C.A.-GUSTAVO RODRÍGUEZ

DÍAZ 										73.83

4. CONSORCIO MASERING LTDA-COM LTDA.-CROMAS		63.96

5. CONSORCIO MORA MORA Y CÍA LTDA-OICA S.A.		60.95

6. CONSORCIO CONALVÍAS S.A.-PATRIA S.A.			60.22

7. LUIS HÉCTOR SOLARTE SOLARTE 					57.26

8. CONSORCIO CONCORPE S.A.-CONYTRAC LTDA

PARRA MOLINA LTDA-COBACO LTDA					52.84

9. UNIÓN TEMPORAL GREINCO LTDA-FERTECNICA S.A. 		47.61

10. URICOECHEA CALDERÓN Y CÍA LTDA				13.49

Que realizados los análisis comparativos de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego de condiciones, se concluyó que la oferta más favorable para el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, fue la presentada por la sociedad ESTYMA S.A.

3.2.14. El 2 de junio de 1998, como consecuencia de la adjudicación arriba referida, el Invías y la sociedad Estyma S.A. suscribieron el contrato n.° 310 (fls. 137 a 142, c. ppal 1ª instancia).

3.2.15. De los testimonios rendidos ante el a quo, en abril y septiembre de 2002, se desprende:

3.2.15.1. El señor Carlos Javier González, ingeniero de transportes y vías, quien integró el comité evaluador, particularmente para calificar la experiencia, cronograma de actividades y precio de las propuestas, declaró ante el a quo que para la evaluación del segundo de los criterios mencionados se cruzaba el cronograma de trabajo presentado en medio magnético, el programa de utilización del equipo y el programa de trabajo. Reiteró que ese criterio se calificaba de acuerdo con la armonía y si tenía algún error se calificaba con 0 puntos. Sostuvo que en las audiencias públicas no se permitía realizar nuevas observaciones, sino interpelar las respuestas a las observaciones previamente presentadas. Recordó que el problema del consorcio de las actoras se concretó en señalar en su cronograma un orden ilógico para las actividades de la construcción del puente, en tanto primero construía las vigas y luego ponía los refuerzos de neopreno, lo que no era posible técnicamente; sin embargo aclaró que era un defecto que se podía corregir durante la ejecución del contrato, pero que el pliego exigía armonía en el cronograma para ser calificado, de lo contrario, como le ocurrió a la actora, se imponía la mínima calificación. Precisó que en la calificación de equipos no participó él y que lo hizo la ingeniera Claudia Tatiana Ramos (fls. 501 a 505, c. 17).

3.2.15.2. El señor Edgar Alejandro Caro Pinzón, abogado, asesor jurídico externo del Invías para la época de los hechos, quien participó en la elaboración de los pliegos y en la evaluación del proceso de selección en estudio, declaró que no recordaba bien cómo se hizo la evaluación de los equipos en ese proceso en particular, pero lo que generalmente se hacía era verificar si existía el ofrecimiento y después se analizaba la calidad y propiedad de los equipos (fls. 508 a 510, c. 17). Aclaró que se “verificaba en principio que el ofrecimiento hubiese sido realizado es decir que el equipo, su propiedad, su capacidad, el año de fabricación hubiesen sido ofrecidos dentro de la propuesta, normalmente los contratista adjuntaban dentro de los documentos de la propuesta aquellos mediante los cuales se podía comprobar el ofrecimiento hecho. (…) Por ejemplo si se manifestaba en la oferta que un vehículo era de propiedad de Pedro Pérez pero dentro de la misma no obraba un documento que probara tal situación, la entidad procedía a solicitarle al oferente dicha prueba” (fl. 509, c. 17).

3.2.15.3. La señora Claudia Tatiana Ramos Bermúdez, ingeniera civil, quien trabajó en el Invías y participó en la elaboración de los pliegos y la evaluación del proceso de selección en estudio, precisó la evaluación del equipo en similares términos a los expuestos por el testigo Edgar Alejandro Caro Pinzón. Reiteró el error de la propuesta del consorcio de las actoras, en tanto propuso unas actividades en un orden técnico que imponían la contratación de unos gatos hidráulicos, toda vez que era tanto como primero construir una casa y luego los cimientos.

Estos testimonios se valorarán, en tanto si bien se tratan de unas personas que laboraron para una de las partes, lo cual puede generar dudas sobre su dicho, de ello no sigue su desestimación automática, sino que su valoración deberá armonizarse con estricto rigor frente a las demás pruebas.

3.2.16. La parte actora solicitó la práctica de una prueba pericial para determinar (i) si los documentos de los equipos que Estyma S.A. no presentó eran sustanciales o meramente formales. De ser sustanciales, dilucidar si estaba en la obligación de aportarlos todos; (ii) si la falta de tales documentos daba lugar a la puntuación o no; (iii) la calificación que debía obtener Estyma S.A.; (iv) si el cronograma de actividades del consorcio de las actoras tenía un error sustancial que afectara el contrato; (v) calcular los perjuicios causados a las actoras por la privación de ser adjudicatarias.

3.2.16.1. El 17 de julio de 2001, los dos peritos ingenieros civiles designados por el a quo rindieron su experticia (fls. 3 a 23, c. 14). Concluyeron que los documentos solicitados en el pliego de condiciones para los equipos eran sustanciales y que debían adjuntarse todos so pena de impedir la evaluación. Ahora, respecto de si los documentos faltantes daban lugar o no a la obtención de puntaje estimaron que se trataba de una cuestión jurídica, razón por la cual se abstuvieron de responder, pero si advirtieron las falencias de la propuesta ganadora al no aportar los documentos y diligenciar el formato omitiendo indicar el origen y la ubicación de los equipos.

Igualmente, señalaron que las consecuencias de las falencias de la propuesta de Estyma deberán ser establecidas por el juez; con todo, en “caso de que el honorable Tribunal considere que los vacíos encontrados en la propuesta de ESTYMA S.A. jurídicamente ameritaban concluir que no cumplían con lo estipulado en el pliego de condiciones, su puntaje sobre 25 puntos por concepto de equipos ofrecido, por el solo hecho de haber suprimido la columna de “origen” debería haber perdido el 26.90% asignado a los datos que ha debido consignar en dicha columna que equivalían a 6.72 puntos o sea que habría obtenido únicamente 16.26 puntos por equipo y sumado este puntaje al obtenido en los demás aspectos de evaluación de la propuesta, el puntaje total que hubiera obtenido ESTYMA S.A., habría sido de: 72.30 puntos” (fl. 9, c. 14).

Referente a los defectos del cronograma de actividades del consorcio de las actoras señaló que “las actividades cuestionadas no son críticas ni conforman la RUTA CRÍTICA y en consecuencia se podrían haber modificado sus fechas reales de iniciación y terminación, corrigiendo el error de programación, sin afectar el plazo final de terminación de la obra” (fl. 11, c. 14).

Frente a la utilidad que las actoras habrían obtenido, determinaron que de acuerdo con su propuesta sería del 10%. Por lo tanto, con base en el costo directo ofrecido, el que calcularon en $10.200.804.823.07, determinaron que la utilidad perdida fue de $1.020.080.482.31 (fl. 12, c. 14). Como lucro cesante calcularon los intereses corrientes causados sobre la utilidad esperada, por un total de $380.447.516.55 (fl. 13, c. 14). Finalmente, señalaron la fórmula para actualizar las sumas arrojadas.

3.2.16.2. Una vez se corrió traslado del dictamen a las partes (fl. 264, c. ppal 1ª instancia), el Invías solicitó que se aclarara si el pliego exigía que únicamente diligenciara el formulario “RELACIÓN DE EQUIPO NECESARIO OFRECIDO” o había que allegar los soportes necesarios, si era posible probar la propiedad de los equipos con la documentación aportada por Estyma S.A., si la ubicación del equipo era un factor de evaluación, cuál era el factor para evaluar el cronograma de actividades, por qué no se tuvo en cuenta la utilidad de Estyma S.A. que fue la ganadora, los fundamentos para calcular el lucro cesante y la actualización de las sumas (fls. 265 a 267, c. ppal 1ª instancia).

3.2.16.3. Los peritos (fls. 24 a 30, c. 14) respondieron la aclaración en el sentido de afirmar que el pliego exigía diligenciar el formulario referido por la memorialista y acompañar los soportes o anexos correspondientes; en criterio de los peritos, la documentación de la propuesta ganadora resultó insuficiente para demostrar la fabricación, capacidad y propiedad de los equipos, tal como lo puso de presente la solicitud de la demandada para que aportara los soportes.

Precisaron que la ubicación del equipo era una exigencia del pliego.

Aclararon con respecto a la pregunta de la falencia del cronograma de actividades del consorcio de las actoras que recurrieron a un criterio de gravedad para establecer si era determinante para la evaluación o no; precisaron que la utilidad de la propuesta del consorcio de las actoras fue el utilizado para calcular el lucro cesante, porque así se lo solicitaron en la prueba.

En lo demás ratificaron el dictamen original, razón por la cual remitieron a lo expuesto en él sobre el particular.

3.3.3. La subsanabilidad de las propuestas

En vigencia de la Ley 80 de 1993, el inciso segundo del numeral 15 del artículo 25 disponía que la falta de requisitos o documentos, no necesarios para la comparación de las propuestas, no constituía razón suficiente para rechazar los ofrecimientos. En otras palabras, sólo aquellos requisitos o documentos faltantes necesarios para la comparación de las propuestas daban lugar al rechazo de las mismas, por lo que los demás requisitos o documentos faltantes imponían el ejercicio evaluativo.

Aquí precisa advertir que el artículo citado no distinguía entre los requisitos habilitantes y puntuables, pero es claro que se refería a los primeros, en tanto la falta de requisitos o documentos que daban lugar a puntuación tenían una clara consecuencia en ese marco, es decir, en el otorgamiento de puntos, pero no así en la participación de los proponentes dentro del proceso de selección o, lo que es lo mismo, en su eliminación o rechazo.

De lo hasta aquí expuesto, es claro que el artículo en cita impedía la aportación de requisitos o de documentos faltantes. Entonces, la consecuencia jurídica de la ausencia de requisitos o documentos dependía de si eran necesarios o no para la comparación de las propuestas. En el primer caso, se imponía el rechazo, mientras que en el segundo forzaba la habilitación de la propuesta en las condiciones aportadas y su correspondiente calificación. La dificultad entonces descansaba en definir si un requisito o documento faltante era o no necesario para el ejercicio comparativo de las propuestas.

En esa misma línea, el numeral 6 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 imponía que las propuestas se ajusten a todos y cada uno de los puntos del pliego de condiciones. El numeral 7 del mismo artículo tan sólo permitía, en la etapa evaluativa, pedir “aclaraciones y explicaciones”, que no aportar documentos. Asimismo, el numeral 8 del citado prohibía a los proponentes completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en el marco de las observaciones al informe de evaluación.

3.3.4. El caso concreto

En este punto, vale precisar que el recurso de apelación se centra en los errores de la evaluación, particularmente, (i) la calificación de la propuesta ganadora sobre sus equipos y (ii) la calificación de la propuesta del consorcio de las actoras respecto del cronograma de actividades. Los anteriores cuestionamientos se analizarán así:

3.3.4.1. Evaluación sobre los equipos

Frente a los equipos, el pliego de condiciones exigía diligenciar un formulario denominado “RELACIÓN DEL EQUIPO NECESARIO OFRECIDO” (ítem 3.2.8.). Además, a ese formulario se aportarían los soportes o anexos correspondientes (ítem 3.2.1), con el fin de probar la propiedad, la capacidad y el año de fabricación de los equipos (ítem 4.8). La omisión del formulario daba lugar al rechazo de la propuesta, pero no así la omisión de los soportes o anexos (ítem 3.2). Esto último, en tanto se trataba de un criterio de puntuación, cuyo incumplimiento daba lugar a la reducción de puntos.

En otras palabras, el formulario de “RELACIÓN DEL EQUIPO NECESARIO OFRECIDO” constituía el ofrecimiento mismo y, por lo tanto, era un requisito habilitante, cuya omisión impedía evaluar la propuesta o lo que es lo mismo rechazarla, en tanto sin ofrecimiento se sustraía el objeto mismo de la calificación, los equipos.

Ahora, se reitera, la omisión de los soportes de los equipos ofrecidos resultaba determinante para su calificación y, por consiguiente, en el puntaje. Así, es claro que se trataba de un requisito puntuable, al menos en lo que se refiere a sus soportes y anexos para demostrar la propiedad, la capacidad y el año de fabricación de los equipos. El ítem 4.3. así lo confirma al disponer:

En el evento que al comparar la información presentada en los formularios suministrados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS para diligenciar la propuesta, con la documentación que aporte el proponente para acreditar dicha información, se adviertan datos erróneos o incompletos, prevalecerá el contenido de los documentos, siempre que estos sean legibles y no den lugar a equívocos. En tal caso, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS procederá a efectuar las correcciones o complementaciones correspondientes, y calificará dichos aspectos con la información que conste en tales documentos. En caso contrario, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS no otorgará puntaje en los aspectos sobre los cuales existiere duda.

Lo anterior merece una precisión: cuando quiera que de los documentos de una propuesta sobrevinieran dudas, era posible que las entidades estatales solicitaran aclaraciones y explicaciones a los proponentes, de conformidad con el numeral 7 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Entonces, en esos eventos, no podían limitarse a calificar con cero puntos como lo establecía el numeral 4.3. citado, en tanto contrariaban el citado artículo. Pero más allá de esa precisión, lo destacable del referido numeral, es que los defectos en los soportes o anexos de los equipos afectaban la calificación del proponente, pero no determinaban su descalificación o rechazo.

En suma, frente a los equipos confluían dos clases de requisitos. Habilitantes, en lo que tiene que ver con el formulario de “RELACIÓN DEL EQUIPO NECESARIO OFRECIDO”. Puntuables, respecto de los respaldos documentales exigidos para demostrar la propiedad, la capacidad y el año de fabricación de los equipos.

Ahora, aun cuando las actoras en su demanda cuestionaron la falta del pluricitado formulario, es decir, el requisito habilitante, su apelación se centró en los documentos faltantes y en la solicitud por parte de la demandada de los mismos. Lo anterior significa que en esta instancia no hay inconformidad frente a los defectos o el incumplimiento del requisito habilitante de los equipos. En consecuencia, la Sala se limitará al cargo de la apelación. Extenderse más allá resultaría desproporcionado, como si un solo cuestionamiento de legalidad abriera la posibilidad general de revisar el acto administrativo sin límites. La presunción de legalidad que impera en los juicios de anulación impone, salvo eventos excepcionales, la carga de formular reparos expresos; claro está, lo anterior, sin perjuicio de que en razón del recurso se imponga el pronunciamiento sobre otros asuntos.

Así, la Sala se limitará a verificar las exigencias puntuables de los equipos. En ese orden, lo primero es recordar qué equipos ofreció Estyma S.A., así (fl. 1067, c. 5):

CUADRO n.° 1

| RELACIÓN DEL EQUIPO NECESARIO OFRECIDO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CANTIDAD | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | AÑO FAB. | HORA EQUIPO | COSTO/HORA |
| Planta de trituración | 1 | ASTECNIA | 36JGCC | 246HP-110TON-NH | 1994 | 1 | 180000 |
| Tractor sobre orugas | 1 | CATERPILLAR | D9L | 460HP | 1984 | 1 | 120000 |
| Tractor sobre orugas | 1 | CATERPILLAR | D8K | 300-HP-RIPPER | 1982 | 1 | 60000 |
| Tractor sobre orugas | 1 | CATERPILLAR | D8K | 300HP | 1980 | 1 | 60000 |
| Tractor sobre orugas | 1 | CATERPILLAR | D7G7A | 200HP | 1978 | 1 | 50000 |
| Tractor sobre orugas | 1 | CATERPILLAR | D6K | 165HP | 1988 | 1 | 50000 |
| Cargador | 1 | CATERPILLAR | 930 | 1.5M3-100HP | 1973 | 1 | 36000 |
| Cargador | 1 | CATERPILLAR | 930 | 1.5M3-100HP | 1973 | 1 | 36000 |
| Motoniveladora | 1 | CHAMPION | 710A | 148HP | 1986 | 1 | 45000 |
| Motoniveladora | 1 | CATERPILLAR | 120G | 140HP | 1986 | 1 | 45000 |
| Vibrocompactador | 1 | DYNAPAC | CC21 | 71HP | 1980 | 1 | 36000 |
| Vibrocompactador | 1 | DYNAPAC | CC21A | 71HP | 1982 | 1 | 36000 |
| Retroexcavadora s/orugas | 1 | FIAT ALLIS | SL9 | 1M3 | 1983 | 1 | 36000 |
| Retroexcavadora s/orugas | 1 | HITACHI | EX270 | 1.4M3-165HP | 1990 | 1 | 60000 |
| Retroexcavadora s/llantas | 1 | CATERPILLAR | 428B | 1.2Y3-9.5P3 | 1993 | 1 | 30000 |
| Concretadoras | 3 | APOLO |  | 0.25M3 | 1986 | 1 | 2000 |
| Camión hormigonera | 2 | F.ALLLIDIEECI | F2200/1500 | 1.5M3-44HP | 1987 | 1 | 15000 |
| Concretadora | 1 | SEMCO |  | 0.25M3 | 1986 | 1 | 2000 |
| Volqueta | 4 | MACK | RD690S | 12.5M3 | 1994 | 1 | 42000 |
| Volqueta | 1 | INTERNATIONAL | 4.7004*2 | 7.5M3 | 1993 | 1 | 25000 |
| Volqueta | 1 | INTERNATIONAL | 4.700 | 9.375M3 | 1997 | 1 | 25000 |
| Compresor | 1 | INGERSOLL RAND | 9-750-W | 750CPM | 1985 | 1 | 30000 |
| Compresor | 1 | INGERSOLL RAND | P185WJD | 185PCM | 1996 | 1 | 18000 |
| Track drill | 1 | JOY | RAMMS-2 | 3.5-750CFM | 1980 | 1 | 30000 |

Por su parte, la demandada solicitó los siguientes documentos al proponente Estyma S.A. (fl. 464, c. 16):

CUADRO n.° 2

| EQUIPO | DOCUMENTO SOLICITADO |
| --- | --- |
| Planta de trituración | Documento que acredite el año de fabricación |
| Buldócer, D7G | Documento que acredite el año de fabricación |
| Motoniveladora, Champión | Documento que acredite el año de fabricación |
| Retroexcavadora, Caterpillar, 4288 | Documento que acredite el año de fabricación |
| Retroexcavadora, Caterpillar, 428B | Documento que acredite la capacidad |
| Concretadoras Apolo | Documento que acredite la capacidad |
| Cargador, Caterpillar, 966D | Documento que acredite la propiedad |

A su vez, el 11 de marzo de 1998, Estyma S.A. adjuntó la información solicitada por el Invías (fls. 466 a 478, c. 16). Incluso, después de vencido el traslado del informe de evaluación, la demandada pidió a terceros información sobre los equipos ofrecidos por la propuesta finalmente ganadora. En efecto, el 30 de marzo de 1998, la sociedad Equitec respondió una solicitud del Invías sobre la capacidad de la retroexcavadora Fiat Allis SL9 ofrecida por Estyma S.A. (fl. 536, c. 16).

Ahora, el 25 de marzo de 1998 el consorcio de las actoras formuló a la propuesta de Estyma S.A. estas observaciones (fls. 522 a 524, c. 16):

CUADRO n.° 3

| EQUIPO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- |
| Trituradora marca Cedarapis | Se debe considerar como equipo en leasing y no propio. El contrato de leasing no se anexó a la propuesta, documento exigido en el numeral 3.8 del pliego para demostrar ese tipo de contrato. La certificación de Colmena sobre la existencia de ese contrato resulta insuficiente para demostrar lo exigido por el pliego. |
| Buldócer D8K | La carta de intención de alquiler no señala la capacidad del equipo. |
| Buldócer D7G | El año de fabricación es de 1978 y se tomó para calificación un año diferente. |
| Vibrocompactadores Dinapac CC21 y CC21A | No se probó la capacidad del equipo. |
| Retroexcavadora Fiat-Allis SL9 | La capacidad es inferior a la exigida. |
| Concretadoras Apolo | No se probó la capacidad. |
| Concretadoras Semco | No se relacionó en el RUP y por lo tanto no se conoce ninguna característica. |
| Camiones hormigonera Fllidiecci F-2200-1500 | No se probó la capacidad |

Finalmente, las anteriores observaciones fueron resueltas por la demandada, así (fls. 543 a 552, c. 16):

CUADRO n.° 4

| EQUIPO | RESPUESTA |
| --- | --- |
| Planta trituradora | “la citada máquina sí pertenece a la firma ESTYMA S.A., según lo certificado por leasing COLMENA. En cuanto al año de fabricación, el oferente lo acredita en el folio 99 de su propuesta”. Finalmente, este equipo se evaluó como si fuera en leasing, tal como lo observó la demandada. |
| Buldócer D8K | Se acreditó “la capacidad de uno en el folio 99, por lo tanto, la entidad no considera necesario volver acreditar dicha capacidad en la carta de intención de alquiler”. |
| Vibrocompactadores | “su capacidad está acreditada en el folio 98 de su propuesta”. |
| Retroexcavadora Fiat Allis | Se dijo que la propiedad “fue acreditada con el contrato de compraventa suscrito entre las sociedades BANACOL y ESTYMA S.A., el cual obra a folios 71 y 72 de la propuesta del contratista, adicionalmente, la capacidad de esta máquina fue corroborada mediante certificación expedida por la firma EQUITEC SA, distribuidora autorizada en el país para este equipo”. |
| Concretadoras | “se le solicitó la aclaración mediante oficio n.° 05698 del 11 de marzo de 1998, además de que la concretadora SEMCO, aparece acreditada en el folio n.° 79 de su propuesta”. |
| Hormigoneras | Se dice que la capacidad se probó en el folio 97 de la propuesta de Estyma. |
| Buldócer D7G | La observación fue procedente y se corrigió el año de fabricación. |
| Varios equipos | “Una vez revisada nuevamente la evaluación del criterio EQUIPO, de la firma ESTYMA LTDA (sic) se encontró que había unos errores en los años de fabricación de otros equipos, los cuales se corrigieron, tal como se muestra en el cuadro anexo a la presente acta”. |

Al realizar un comparativo entre el equipo observado por el consorcio de las actoras, los documentos pedidos y las respuestas de la demandada y lo obrante en la propuesta de Estyma S.A. se observa:

CUADRO n.° 5

| EQUIPO OBSERVADO POR EL CONSORCIO DE LAS ACTORAS |  | LO PEDIDO POR LA DEMANDADA A ESTYMA S.A. | RESPUESTAS DE LA DEMANDADA | DOCUMENTOS OBRANTES EN LA PROPUESTA DE ESTYMA S.A. (c.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO | OBSERVACIÓN |  |  |  |
| Trituradora marca Cedarapis | No se probó el contrato de leasing | Documento que acredite el año de fabricación | Dio valor al certificado de Colmena para acreditar el contrato de leasing. Y la capacidad probada en el fl. 99. | En fl 47 obra la certificación de colmena y a fl. 99, dentro del RUP, se encuentra la capacidad (110 ton/hr) y año 1994 |
| Buldócer D8K | Capacidad | No se pidieron documentos | Probada en el fl. 99 de la propuesta | Fl. 99, dentro del RUP, se encuentra la capacidad (300hp Ripper) |
| Buldócer D7G | Año de fabricación | Documento que acredite el año de fabricación | Procedente. Se corrigió. | Fl. 99, RUP, año 1978 |
| Vibrocompactadores Dinapac CC21 y CC21A | Capacidad | No se pidieron documentos | Capacidad demostrada fl. 98 | fl. 98, RUP, está un compactador CC21 Dynapac (10 ton) año 1980. No se observa el CC21A. |
| Retroexcavadora Fiat-Allis SL9 | La capacidad inferior | Se solicitó a Equitec que determinara la capacidad | Equitec certificó la capacidad | 70-72 obra la factura y el contrato de compraventa. No se indica la capacidad. |
| Concretadoras Apolo | Capacidad | Documento que acredite capacidad | Se solicitó a Estyma acreditar la capacidad | Fl. 75 Estyma manifiesta al Invías que los documentos de las concretadoras Apolo no están adjuntos porque no alcanzaron a llegar a tiempo. Que los adjuntarán después. |
| Concretadoras Semco | Ninguna característica | No se solicitó información | Características en fl. 79 | Fl. 79 Certificación de Túneles S.A. en la que se consignó que Estyma S.A. le debía $1.800.000 por la venta de la concretadora. Igualmente se consigna la capacidad de 25 m3 y año 1987. |
| Camiones hormigoneras Fllidiecci F-2200-1500 | Capacidad | No se pidió información | Probada en el fl. 97 | Fl. 95, RUP, capacidad 1.5 M3-44HP |

De todo lo expuesto, es posible sacar varias conclusiones:

(A) Frente a los equipos observados por las actoras en el proceso de selección se tiene:

(i) De los equipos frente a los cuales se pidieron documentos, la demandada se valió finalmente del Registro Único Proponentes (fls. 95 a 101, c. 5) y otros documentos obrantes para acreditar la propiedad, la capacidad y el año de fabricación. Ese fue el caso de la trituradora, respecto de la cual se pidió a Estyma acreditar el año de fabricación, pero cuya información obraba en el RUP (fl. 99, c. 5). Vale señalar que la entidad decidió otorgar pleno valor a la certificación de Colmena para acreditar el leasing (fl. 47, c. 5). Si bien el pliego de condiciones exigía la fotocopia del contrato (ítem 3.8), lo cierto es que respecto de ese tipo de contratos la ley no establece una solemnidad especial para probar su existencia, por lo que bien hizo la entidad demandada al valorar y darle el alcance que finalmente le otorgó a la referida certificación.

Frente al buldócer D7G también se valió del RUP.

(ii) En cuanto a otros equipos, como el buldócer D8K, las concretadoras Semco, los camiones hormigoneras y los vibrocompactadores, la demandada no pidió documentos a Estyma, pero encontró probada la propiedad, la capacidad y el año de fabricación de esos equipos en el RUP obrante en la propuesta. Frente a lo anterior, debe aclararse que en la apelación, la parte actora no cuestionó las anteriores conclusiones de la demandada, en tanto se limitó a reparar sobre la legalidad de la solicitud de información al proponente ganador. En esa medida, la Sala las tendrá veraces y legales los fundamentos de la decisión cuestionada, en tanto no fueron objeto de reparo en esta instancia.

(iii) Ahora, en relación con la retroexcavadora Fiat-Allis SL9 y las concretadoras Apolo, le asiste razón a la parte actora.

- En efecto, frente al primer equipo, en la propuesta de Estyma S.A. se aportó la factura y el contrato de compraventa (fls. 70 a 72, c. 5), pero sin que se señalara la capacidad. Ahora, en el RUP se indicó que la capacidad era de 0.9 metros3 (fl. 98, c. 5), es decir, inferior a la exigida (ítem 3.8., 1 metro3); la demandada adujo que lo pidió por qué ese equipo contaba con dos brazos. En la respuesta, se certificó que un cucharon era para 1 metro3 y el otro para 0.75 metros3 (fl. 535, c. 16).

De lo anterior, se observa que la demandada, antes que aclarar la información, saneó un requisito puntuable, en tanto de tomarse la información obrante en la propuesta, la conclusión que se imponía era que la retroexcavadora no cumplía con la capacidad mínima exigida, razón por la cual su calificación debía ser de 0 puntos. Así, la entidad demandada generó una duda sobre un requisito acreditado originalmente. Ahora, aunque aquí se dijo que las dudas dan lugar a las aclaraciones que dispone el numeral 7 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, lo cierto es que ese instrumento no se habilita cuando es la entidad la que las genera al pedir que se sanee un requisito puntuable, que de suyo no es pasible de tal medida. En todo caso, la demandada, en virtud de los ítems 4.3. y 4.4.2. del pliego, debía verificar esa información y en caso de que subsistieran las inconsistencias calificar con 0 puntos.

Sin embargo, la entidad generó una nueva duda, en tanto los documentos obrantes arrojaban datos contradictorios. Ante ese panorama, debió proceder en la forma que disponía el pliego para esclarecerlo, pero no lo hizo; así, no quedaba sino aplicar el numeral 4.3. del pliego de condiciones, que ante dudas, imponía calificar con 0 puntos todo el ítem, en tanto ni siquiera se cumplió con la capacidad mínima exigida.

Por último, no se desconoce que la entidad demandada sostuvo que pidió la información porque el equipo tenía dos brazos y era necesario determinar la capacidad de cada uno de ellos; sin embargo, la duda persistió en tanto el RUP y la certificación pedida daban datos distintos, razón por la cual se imponía disiparlas a través de los mecanismos dispuestos en el pliego, como quedó explicado, y no darle credibilidad a un documento sin ninguna explicación, con el agravante del mejoramiento de la propuesta frente a un requisito puntuable.

- En la propuesta de Estyma sobre las concretadoras Apolo, Estyma aceptó expresamente que el origen, la capacidad y el año de fabricación no se tenían disponibles, pero que se aportarían más adelante (fl. 75, c. 5), tan es así que ni siquiera en el RUP aparecen esos equipos (fl. 97 a 99, c. 5).

Ante esa situación, la demandada solicitó los documentos para acreditar la capacidad (fl. 464, c. 16). En la respuesta allegada por Estyma se aportó una certificación donde se consignó que ese proponente debía $3.000.000 a JMV Ingenieros Contratistas Ltda. por ese equipo, que la capacidad era de 1 ½ bultos y que el año de fabricación era de 1994 (fl. 475, c. 16).

Lo anterior muestra a todas luces que lo que se hizo fue mejorar la propuesta de Estyma y brindarle una nueva oportunidad para presentar documentos que no obraban en su propuesta. No puede alegarse que existía el ofrecimiento y que ello habilitaba el comportamiento de la demandada, tal como insistió en su defensa y lo confirmaron sus funcionarios al testimoniar en este proceso, toda vez que el mismo pliego de condiciones obligaba a los proponentes aportar los documentos que respaldaran su propuesta, como lo eran los requisitos del equipo de origen, capacidad y año de fabricación (ítem 3.8.), con mayor razón si se tiene en cuenta que se trataban de exigencias que daban puntos. En consecuencia, la calificación frente a este equipo debió ser de 0 puntos, en tanto ni siquiera se acreditó la capacidad mínima.

(B) De otro lado, es preciso tener en cuenta que, además de los equipos observados por la parte actora, hubo más equipos frente a los cuales la entidad demandada pidió documentos, a saber:

CUADRO n.° 6

| EQUIPO | DOCUMENTO SOLICITADO |
| --- | --- |
| Motoniveladora, Champion | Documento que acredite el año de fabricación |
| Retroexcavadora, Caterpillar, 4288 | Documento que acredite el año de fabricación |
| Retroexcavadora, Caterpillar, 428B | Documento que acredite la capacidad |
| Cargador, Caterpillar, 966D | Documento que acredite la propiedad |

(iv) Los documentos de la motoniveladora Champion se pidieron para acreditar el año de fabricación, en tanto en la propuesta no estaba esa información (fls. 62 a 64, c. 5) Revisado el RUP se tiene que el año fabricación de ese equipo era 1986 (fl. 99, c. 5). En esos términos, el requerimiento de esa información no era necesario; sin embargo, en la certificación aportada por el proponente, al cumplir con el requerimiento de la demandada, se observa que se consignó que el año de fabricación era de 1987 (fl. 472, c. 16). Así, parecería que se da la misma situación de las retroexcavadora Fiat-Allis SL9 (supra (iii)); sin embargo, no es así, en tanto este último equipo incumplió el requisito de capacidad, lo que generaba como consecuencia la calificación con 0 puntos en ese equipo.

La afectación del factor tiempo, o año de fabricación no puede tener la misma consecuencia, en tanto el numeral 4.4.2., al regular sobre la calificación del equipo, estableció:

El factor origen del equipo será 1.0 (uno) para el caso de equipo propio, y 0.3 (cero punto tres) para el caso de equipo en leasing o alquilado. El factor tiempo será 1.0 (uno) para el equipo cuyo año de fabricación corresponda a 1980 o a años posteriores; disminuirá en 0.02 (dos centésimas) por cada año de diferencia si fue fabricado entre 1979 y 1970; disminuirá en 0.04 (cuatro centésimas) por cada año de diferencia si fue fabricado en 1969 o años anteriores.

Como se observa, si el equipo era fabricado entre 1980 o años posteriores el factor de evaluación siempre sería uno. En el sub lite, el equipo fue fabricado en 1986 o 1987, razón por la cual el factor tiempo para su evaluación no cambiaría. Para una mejor compresión, la Sala explicará el funcionamiento de la fórmula para evaluar cada equipo.

La fórmula para calcular el puntaje por cada equipo se estableció así:

Pe = Vp x Fo x Ft, en donde:

Pe = Ponderación obtenida por el equipo;

Vp = Valor de ponderación del equipo;

Fo = Factor de origen del equipo, y

Ft = Factor tiempo (año de fabricación del equipo).

Al aplicarla a la evaluación definitiva de Estyma para el equipo en comento (fl. 508, c. 16), se tiene que exigieron dos motoniveladoras con un puntaje un máximo de 12 puntos (ítem 3.8), es decir, que cada una ellas tenía como calificación máxima 6 puntos, que corresponde al Vp de la fórmula. Los datos del factor de origen y factor de tiempo están en la evaluación con 1.0., que corresponde a lo dispuesto en el ítem 4.4.2 del pliego, arriba citado. Al hacer la operación se tiene: 6 puntos (Vp, puntaje máximo) por 1.0 (Fo,) por 1.0 (Ft) el resultado es 6 puntos. Lo anterior se explica de mejor forma al revisar la evaluación definitiva de la motoniveladora efectuada por el Invías así:

CUADRO n.° 7

| [EQUIPO] | PT/GE MÁXIMO | CAPACIDAD |  | AÑO | FACTOR AÑO | ORIGEN | FACTOR ORIGEN | CAPACIDAD | FACTOR CAPACIDAD | PUNTAJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MIN | UNID |  |  |  |  |  |  |  |
| Motoniveladora | 6 | 125 | HP | 95 | 1.00 | P | 1.00 | 150 | 1.00 | 6.00 |

O lo que es lo mismo PE= 6 (Vp) x 1.0 (Fo) x 1.0 (Ft) = 6.0.

En consecuencia, la inconsistencia frente al tiempo no cambiaba la evaluación, en tanto el equipo tenía como fecha de fabricación unos años después de 1980, razón por la cual su factor de tiempo siempre sería igual a 1.0, según el numeral 4.4.2. del pliego. Por lo tanto, la calificación frente este ítem se mantiene incólume.

(vi) La retroexcavadora 4288 no fue ofrecida por Estyma S.A. (fl. 1067, c. 5). De tratarse de un error de digitación se remite a lo expuesto para la retroexcavadora 428B, como sigue.

(vii) En la certificación de opción de compra de la retroexcavadora 428B se consignó el origen (propio o arrendado), la capacidad (75HP), pero no el año de fabricación (fl. 74, c. 5); sin embargo, en el RUP quedó consignada esa información como del año 1993 (fl. 98, c. 5). La misma información se confirmó con la documentación aportada por Estyma como consecuencia del requerimiento efectuado por la demandada (fl. 471, c. 16). De suerte que no se modificó ni favoreció a la adjudicataria. En consecuencia, la calificación frente a este equipo deberá mantenerse, la cual tampoco fue cuestionada en esta sede.

(viii) La certificación de propiedad aportada en la propuesta de Estyma para el cargador 966D, se observa que proviene de su representante legal y no tiene firma (fl. 61, c. 5). En esos términos, se trataba de un documento que tiene efectos probatorios siempre que lo acepte aquel en contra de quien se oponga, según el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, lo cual no sucedió en este caso, toda vez que la misma demandada pidió el documento para probar la propiedad (fl. 464, c. 16), el cual fue aportado por Estyma cuando le fue requerido (fl. 476, 16), es decir, en una complementación de su propuesta que resulta ilegal, en tanto los requisitos puntuables no pueden ser objeto de saneamiento, toda vez que reabren una nueva oportunidad para mejorar la propuesta, tal como se expuso anteriormente. Este equipo debió calificarse con 0 puntos, en tanto no se probó ni su origen, capacidad ni año de fabricación.

En conclusión: La calificación de la retroexcavadora Fiat Allis SL9, las concretadoras Apolo y el cargador 966D deberá ser de 0 puntos. En esos términos, deberá anularse la calificación de las propuestas de la resolución n.° 1937 del 21 de abril de 1998. La reevaluación se realizará en el análisis de la mejor propuesta.

3.3.4.2. Evaluación del cronograma de actividades

En el numeral 3.7, en su parte pertinente, sobre el cronograma de actividades reguló:

3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO

Para la preparación de estos documentos, el proponente debe estudiar detalladamente la forma de ejecución de las obras materia de esta licitación, además, en el Cronograma de Actividades, debe definir la ruta crítica utilizando el programa Microsoft Project versión 4.0. Asimismo, el proponente deberá tener en cuenta, para que el avance físico de la obra se de en forma armónica, las especificaciones establecidas en este pliego, las condiciones climática y topográficas de la región, y las condiciones de producción y adquisición de los materiales, considerando que la obtención de los permisos de explotación de las fuentes de materiales están bajo su responsabilidad y, por esa razón, deberá efectuar su programación teniendo en cuenta los tiempos que tales gestiones conllevan. Las demoras en la obtención de los citados permisos no serán causa válida de atrasos o incumplimientos.

El cronograma de actividades deberá realizarse de una manera secuencial y armónica para cada una de las actividades de la obra, estableciendo una relación de volumen de obra a ejecutar en un tiempo determinado (cantidades de obra/mes); como soporte de esta relación, el contratista deberá diligenciar el ANEXO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, el cual se adjunta al presente pliego de condiciones.

Durante la ejecución de la obra, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS efectuará un seguimiento al Cronograma de Actividades, al plazo de ejecución y al Programa de Utilización de Equipo ofrecido, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento en la ejecución y desarrollo armónico de la obra. Por tal motivo, el proponente deberá proyectar la ejecución de las obras, de tal manera que se cumpla con las actividades de trabajo propuestas. En caso de presentarse algún retraso mensual, en la ejecución de una o más actividades de la obra, el constructor deberá presentar al interventor una modificación del Project que subsane dicho atraso del mes siguiente de ejecución en la obra.

El Cronograma de Actividades de la propuesta ganadora se considerará aprobado y aceptado siempre y cuando cumpla con las condiciones de armonía previstas en este numeral; por lo anterior, no requerirá de nuevas revisiones y aprobaciones para efectos de desarrollo del contrato. Siempre que lo solicite el interventor deberán proporcionársele, para su información, datos escritos de lo que se tiene dispuesto para la ejecución de las obras.

El incumplimiento del Cronograma de Actividades y del Programa de Utilización del Equipo será objeto de las sanciones previstas en el contrato (se destaca).

Del texto anterior se desprende que la exigencia citada se encaminaba a garantizar que las actividades se desarrollaran de forma secuencial y armónica. Incluso, se estableció que de darse las condiciones de armonía del citado numeral, el cronograma de actividades se consideraba aceptado y aprobado, hasta el punto de no requerir nuevas aprobaciones.

Por su parte, el numeral 4.4.4., para la evaluación del cronograma de actividades dispuso:

Cronograma de actividades (15 puntos)

Este criterio se calificará teniendo en cuenta la factibilidad y conveniencia del cronograma de actividades, y que el mismo se desarrolle en forma armónica y sea concordante con el plazo propuesto y con el programa de utilización de equipo. (…)

Para la asignación del puntaje correspondiente al cronograma de actividades, se tiene:

Cuando el Cronograma de Actividades sea armónico con la programación de las distintas actividades, siga una secuencia lógica en donde se hayan considerado rendimientos y producciones acordes con los recursos físicos disponibles, y cumpla con todas las condiciones que el pliego de condiciones fija para este Cronograma, se calificará con (15) puntos.

El cronograma que presente inconsistencias graves, y que a juicio del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, no cumpla con las condiciones de armonía, factibilidad, secuencia lógica, conveniencia y concordancia con el plazo propuesto y el programa de utilización de equipo, se calificará con cero (0) puntos. (…)

En este numeral, el pliego insiste en la armonía y, además, precisa que si el cronograma era armónico con la programación de las distintas actividades, seguía una secuencia lógica, que considerara rendimientos y producciones acordes con los recursos físicos disponibles, y cumpliera con todas las condiciones del pliego de condiciones, se calificaría con 15 puntos. Vale relievar de lo anterior, la importancia de la secuencia en el cronograma. Más adelante, el numeral citado prescribe que si existen inconsistencias graves, hasta el punto que, aquí reitera, no se cumpla “con las condiciones de armonía, factibilidad, secuencia lógica, conveniencia y concordancia con el plazo propuesto y el programa de utilización de equipo” se calificaría con 0 puntos. Aquí vuelve y se menciona la secuencia lógica.

En el sub lite, el error de la propuesta del consorcio de las actoras, que no ha sido negado por estas y fue confirmado por el peritaje (fl. 11, c. 14), consistió en cambiar la secuencia lógica de unas actividades, que los peritos estimaron como no críticas y sin relevancia para el cumplimiento del contrato (fl. 11, c. 14); sin embargo, la testigo técnica Claudia Tatiana Ramos Bermúdez, ingeniera civil, quien participó en la evaluación del proceso en estudio a nombre del Invías, sostuvo lo contrario, tanto que comparó la deficiencia encontrada con el hecho de construir una casa y después los cimientos (fls. 511 a 513, c. 17).

Ahora, podría pensarse en que la declaración de la ingeniera civil Ramos Bermúdez es interesada o parcializada con una de las partes; sin embargo, la Sala le da plenos efectos probatorios, en atención a que las demás exigencias del pliego respaldan ese entendimiento. En efecto, el numeral 4.4.4. del pliego insistió en forma reiterativa en la secuencia lógica de las actividades como un parámetro fundamental para la evaluación del cronograma. Lo anterior, guarda estrecha relación con el numeral 3.7 que generaba la aprobación del cronograma de presentarse ajustado a los pliegos, sin la necesidad de nuevas revisiones o aprobaciones.

De tal suerte que los argumentos de la parte recurrente relativos a que se trataba de una actividad menor no son de recibo, en tanto es claro que el incumplimiento de la secuencia lógica del cronograma era determinante como factor evaluativo. Ahora, desde el punto de vista técnico podrían darse diferentes opiniones sobre si ese defecto era determinante o no, como quedó demostrado en el sub lite. En efecto, los peritos señalaron que no era importante, mientras que la testigo técnica estimó que era una actividad vital. Como se observa hay criterios técnicos disímiles sobre el particular; sin embargo, de lo que no hay duda es que la secuencia lógica de las actividades no se cumplió y eso daba lugar a calificar con 0 puntos la propuesta de la actora, en tanto para ser beneficiarios de ese puntaje resultaba indispensable cumplir plenamente con las exigencias del pliego, hasta el punto que el cronograma calificado con el máximo, 15 puntos, se consideraba aprobado para la ejecución contractual.

Sin negar la posibilidad de modificación del cronograma en la etapa de ejecución contractual, como reiterativamente lo sostiene la parte actora, para justificar la posibilidad enmendar el error de su propuesta, es claro que el pliego establecía una condición para la calificación máxima, cumplir plenamente con lo exigido. Por lo tanto, si bien es cierto el cronograma es pasible de modificaciones, lo cierto es que lo es por situaciones que sobrevienen en la ejecución, pero no así como lo pretenden las actoras, porque desde la etapa precontractual venía mal elaborado, como lo fue efectivamente. Es más resultaría desafortunado exigir que la entidad demandada calificara con 15 puntos el cronograma presentado por la actora, en tanto significaba aprobarlo con ese defecto, para después tenerlo que enmendar. En consecuencia, este cargo se desestimará y la calificación frente a este criterio se mantendrá incólume, toda vez que el cargo de la apelación, al cual se ciñó la Sala, no está llamado a prosperar.

3.3.4.3. La mejor propuesta. Para empezar, la Sala reducirá el puntaje de Estyma S.A. de los siguientes equipos: la retroexcavadora Fiat Allis SL9, las concretadoras Apolo (eran 3 concretadoras) y el cargador 966D. En tal sentido, precisa recordar la evaluación de los equipos realizada a la referida propuesta después de las observaciones, así (fl. 553, c. 16):

Cuadro n.° 8

Esa evaluación, con la observación aceptada en la resolución de adjudicación y las aquí determinadas, quedará así:

Cuadro n.° 9

MINI

UNID

1

Planta de Trituración

10

60

Trvtv

94

1.00

L

0.30

110

1.00

3.00

2

Buldozer

5

300

HP

84

1.00

P

1.00

450

1.00

5.00

Buldozer

5

300

HP

82

1.00

L

0.30

300.00

1.00

1.50

Buldozer

5

300

HP

80

1.00

AL

0.30

300

1.00

1.50

3

Buldozer

6

140

HP

83

1.00

P

1.00

165

1.00

8.00

Buldozer

5

140

HP

75

0.96

P

1

200

1.00

5.76

4

Cargador

4

1.5

M3

82

1.00

P

1.00

1.52

1.00

4.00

Cargador

4

1.5

M3

73

0,86

P

1.00

1.52

1.00

3.44

Cargador

4

1.5

M3

85

0.00

P

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Motoniveladora

6

125

HP

80

1.00

P

1.00

135.00

1.00

5.00

Motoniveladora

6

125

HP

78

0,96

P

1.00

155.00

1.00

5.75

6

Vibrocompactador

25

52

HP

80

1.00

P

1.00

71.00

1.00

2.50

Vibrocompactador

25

52

HP

82

1.00

P

1.00

71.00

1.00

2.50

7

Retroexcavadora S/orugas

25

1

M3

83

0.00

P

0.00

0.00

0.00

0

Retroexcavadora S/orugas

25

1

M3

95

1.00

P

1.00

1.39

1.00

2.50

8

Retroexcavadora s/ largas

4

0.3

M3

80

1.00

P

1.00

0.30

1.00

4.00

9

Concretoras

17

0.25

M3

87

P

0.00

0.00

0.00

0.00

17

0.25

M3

P

0.00

0.00

0.00

0.00

17

0.25

M3

P

0.00

0.00

0.00

0.00

17

0.25

M3

P

1.00

0.25

1.00

1.67

17

0.25

M3

P

1.00

1.50

1.00

1.67

17

0.25

M3

P

1.00

1.50

1.00

1.67

10

Volquetas

10

60

M3

94

1.00

P

1.00

12.50

0.21

2.08

94

1.00

P

1.00

12.50

0.21

2.08

94

1.00

P

1.00

12.50

0.21

2.08

94

1.00

P

1.00

12.50

0.21

2.08

93

1.00

P

1.00

7.50

0.13

1.25

97

1.00

L

0.30

7.50

0.04

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Compresores (C)

5

185

DCM

C

96

1.00

P

1.00

750.00

1.00

5.00

Equipos hidraulicos (H)

40

BAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

100

73,16

FACTOR

AÑO

ORIGEN

FACTOR

ORIGEN

C A P A C.

FACTOR

CAPAC.

PUNTAJE

No.

PROPONENTE

PT/GE

MÁXIMA

CAPACIDAD

TIPO

AÑO

El puntaje para el equipo debió ser de 73.16 que, a través de una regla de tres, toda vez que los 100 puntos en esta calificación significaban los 25 puntos que daba este criterio, corresponden a 18.29, que trasladados a la evaluación total de Estyma S.A. quedaría así:

Cuadro n.° 10

| PROPONENTE | CRITERIOS |  |  |  |  | PUNTAJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Estyma | 22.78 | 18.29 | 10.00 | 15.00 | 8.26 | 74.33 |

En consecuencia, la calificación de Estyma S.A. debió de ser de 74.33 y no de 77.21 como se definió en la resolución n.° 1937 de 1998, contentiva de la adjudicación aquí atacada. Una vez integradas todas las evaluaciones, es claro que el orden de elegibilidad no varió (fl. 571, c. 16):

Cuadro n.° 11

| PROPONENTE | PUNTAJE |
| --- | --- |
| 1. ESTYMA | 74.33 |
| 2. CONSORCIO CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.- LATINCO S.A. | 74.29 |
| 3. CONSORCIO GRODCO S.C.A.-GUSTAVO RODRÍGUEZ DÍAZ | 73.83 |
| 4. CONSORCIO MASERING LTDA.-COM LTDA.-CROMAS S.A. | 63.96 |
| 5. CONSORCIO MORA MORA Y CÍA LTDA-OICA S.A. | 60.95 |

En consecuencia, se impone revocar la decisión de primera instancia, para en su lugar declarar la nulidad de la resolución n.° 1937 del 21 de abril de 1998, por las inconsistencias encontradas en la evaluación, las cuales además ponen de presente que ninguna de las propuestas era elegible, toda vez que no superaron los 75 puntos que exigía el pliego para tal fin (numeral 4.4). En esa medida, la decisión que se imponía era una declaratoria de desierta y no la adjudicación, como ocurrió. De igual, como también se pidió la nulidad absoluta del contrato, la cual procedería incluso de oficio, en los términos del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, además de que se vinculó al contratista al presente proceso (fl. 252, c. ppal), se impone proceder así frente al contrato n.° 310 del 2 de junio de 1998, toda vez que se incurre en la causal de nulidad absoluta del numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. No habrá lugar a restituciones mutuas, en tanto además de que se trata de un contrato de ejecución sucesiva, no se demostraron las cargas contractuales pendientes entre las partes; finalmente, en relación con las reclamaciones económicas, las mismas deberán negarse toda vez que no se demostró que la propuesta de la parte actora era la mejor, como quedó expuesto.

3.4. No habrá lugar a condena en costas, por cuanto no se dan los supuestos de que trata el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, reformado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de julio de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad de la resolución n.° 1937 del 21 de abril de 1998, mediante la cual el Instituto Nacional de Vías, Invías, adjudicó la licitación pública n.° STC-009-97 y del contrato n.° 310 del 2 de junio de 1998, sin restituciones mutuas, en los términos de la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones.

CUARTO: SIN COSTAS, toda vez que en la presente instancia no aparecen probadas.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

RAMIRO PAZOS GUERRERO

Presidente

MARÍA ADRIANA MARÍN		MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO		                         Magistrada (E)                                          Magistrada (E)

Si bien originalmente la demanda se presentó en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (fls. 7 a 48, c. ppal 1ª instancia), en la aclaración y corrección de ese escrito se hizo mención a una acumulación de pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento y la contractual, las de esta última en forma subsidiaria y residual, es decir, en caso de que las pretensiones principales no prosperaran (fls. 89 a 134, c. ppal 1ª instancia). Esa aclaración fue admitida a través de auto del 17 de agosto de 2000 (fl. 162, c. ppal 1 instancia). Igualmente, vale poner de presente que a la demanda original le hace falta el folio 6 del c. principal 1ª instancia, cuyo contenido al parecer corresponde, según del resto de texto obrante, a la introducción de la demanda y las dos primera pretensiones; sin embargo esa falencia se supera con el análisis del resto de la demanda y, además, las pretensiones fueron cambiadas en totalidad en la aclaración y correctiva comentada.

Estas pretensiones corresponden a las corregidas en la aclaración y corrección de la demanda.

Mediante auto del 21 de junio de 2001, el a quo revocó el auto de pruebas por la omisión de notificar a la sociedad Estyma S.A. (fls. 241 y 242, c. ppal 1ª instancia). Después se surtió la notificación personal al representante legal de la referida sociedad (fls. 252 a 257, c. ppal 1ª instancia).

A través del artículo 52 del Decreto 2171 de 1992 se dispuso: “REESTRUCTURACIÓN DEL FONDO VIAL NACIONAL COMO EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Reestructúrase el Fondo Vial Nacional como el Instituto Nacional de Vías, establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y adscrito al Ministerio de Transporte”.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de octubre de 1992, exp. 5580, M.P. Juan de Dios Montes Hernández. Reiteración de la sentencia del 7 de febrero de 1990, exp. 5604, M.P. Carlos Betancur Jaramillo. En la primera de las providencias citadas se dijo: “En otros términos frente a los actos separables del contrato se pueden presentar tres hipótesis distintas: que se ejercite la acción de nulidad simple, cuando el propósito que mueve al actor para desencadenar el control jurisdiccional, sea el restablecimiento del orden jurídico que a su juicio, ha sido roto por el acto ilegal, caso en el cual no hay caducidad; que la acción ejercida sea la de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando la pretensión de nulidad que formula el demandante sea una simple condición indispensable para la obtención de su verdadero propósito que es el restablecimiento de un derecho subjetivo personal suyo; en este evento la acción caduca en 4 meses contados en la forma prescrita por el artículo 136 inciso 2 del C.C.A. y finalmente, que la declaración de nulidad del acto condicione idéntica declaración respecto del contrato, en cuyo caso la acción pertinente es la del artículo 87 del C.C.A., que tiene previsto un término de caducidad de dos años a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. En las dos primeras hipótesis, las pretensiones están desvinculadas del contrato pero no en la última que busca también su desaparición”.

Lo expuesto en atención a que la sola pretensión por daño emergente corresponde a la suma de $1.340.456.683.90 (fl. 90, c. ppal 1ª instancia).

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, exp. 14.667, M.P. Myriam Guerrero de Escobar. En esa ocasión, se precisó: “No obstante la modificación de que fue objeto el Código Contencioso Administrativo, mediante el Decreto 2304 de 1989, la Jurisprudencia del Consejo de Estado, mantuvo la misma postura en torno a los actos separables del contrato, como puede advertirse en el siguiente pronunciamiento: // El Decreto 2304 de 1989, por sus artículos 17 y 23 modificó los artículos 87 y 136 del C.C.A. y eliminó de ellos los textos transcritos; sin embargo, la situación de los actos contractuales y de los separables continuó igual, según diversas manifestaciones jurisprudenciales, con la salvedad de que la impugnación, por vía jurisdiccional, de estos últimos se podía hacer sin la limitación del artículo 136 antes transcrito; en otros términos, la acción de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho se podía intentar desde el momento de su expedición, para todos ellos y no solamente para el acto de adjudicación. // Dentro de este contexto se admitieron demandas de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho contra diversos actos previos, tales como resoluciones de apertura de licitación, pliegos de condiciones, actos de adjudicación y aquellos por los cuales se declara desierta la licitación o el concurso, una vez expedidos dichos actos y sin que se cuestionara al mismo tiempo el contrato que pudo haberse celebrado; algunos de estos casos son invocados por los recurrentes como fundamento de su argumentación. // En lo demás, como se dijo, la situación no varió: los actos separables (vale decir los precontractuales), se podían cuestionar, bien con independencia del contrato a través de las acciones previstas por los artículos 84 y 85 del C.C.A., o bien como fundamento de la nulidad del contrato, evento en el cual, se entendía que la acción revestía naturaleza contractual”.

Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 11 de octubre de 2006, exp. 30.566, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En esa oportunidad, la Sala precisó: “Teniendo en cuenta lo anterior, se modifica lo dicho por la Sala en la providencia del 27 de mayo de 2005, en los términos de este proveído, de manera que, en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración salvo cuando se trate de leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del mismo, entre las cuales se consideran incluidas las normas que establecen términos de caducidad para el ejercicio de las acciones, que por ser de carácter procesal, son de aplicación inmediata. // En este orden de ideas, se tiene que la norma de caducidad aplicable deberá ser la vigente al momento en que ya hubieren empezado a correr los términos contemplados en normas legales anteriores, las cuales se aplicarán de manera preferente”.

Esta ley inició a regir desde su publicación, artículo 163, salvo disposición en contrario. La publicación se surtió en el Diario Oficial n.° 43.335 del 8 de julio de 1998.

La Ley 80 de 1993 empezó a regir en su integridad desde el 1 de enero de 1994, salvo algunos artículos que comenzaron a regir desde su promulgación y otros un año después de esta última (art. 81 de la Ley 80 de 1993).

Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 30 de septiembre de 2014, exp. 2007-01081-00 (REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.

El pliego de condiciones fue objeto de dos adendas. Una, del 17 de febrero de 1998, para modificar el inciso 12 del numeral 4.2.2. (se dice 4.2.2, pero corresponde al 4.4.2.), respecto del no otorgamiento de puntaje cuando los equipos se ofrezcan simultáneamente en varios procesos de selección (fl. 92, c. 29). Igualmente, se modificó el formulario de lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total dela propuesta. La otra, del 24 de febrero de 1998, que modificó el citado formulario (fl. 94, c. 29).

Carta de presentación de la propuesta.

Póliza o garantía de seriedad de la oferta	.

Lista de cantidades obra, precios unitarios y valor total de la propuesta.

Información sobre contratos vigentes.

Certificado de inscripción, clasificación y calificación.

Carta de información de consorcios o uniones temporales.

Esta foliación corresponde a la que aparece al pie derecho del cuaderno. Hay otra que va del 1 al 172, pero hay documentos que no aparecen foliados. Por esa razón y por la continuidad de la primera foliación se toma la primera.

Precisa señalar que mediante comunicaciones del 5, 6 y 11 de marzo de 1998 (fls. 139, 141, 142, 143, 148 y 153, c. 29), la demandada solicitó a varios proponentes información similar a la solicitada a Estyma, incluso, a esta última también le pidió anexar el certificado de modificación de la póliza de seriedad de la oferta.

Precisa referir que el acta no está suscrita por los funcionarios del Invías (fl. 550, c. 16), pero sí por los proponentes participantes (fl. 552, c. 16), sin que ninguna de las partes la hubiera desconocido. Además, fueron recogidas en el texto de la resolución de adjudicación n.° 1937 del 21 de abril de 1998 (fls. 565 a 572, c. 16). Por lo expuesto se valorará sin otra consideración adicional.

Precisa advertir que Grodco también dejó otra observación sobre un embargo de la razón social de uno de los integrantes del consorcio de las actoras, así como la falta de autorización del representante legal de las sociedad de ese mismo consorcio (fls. 292 a 294, c. 29); sin embargo, esta no es objeto de cuestionamiento en este asunto.

Entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de julio de 2016, exp. 36.932, M.P. Hernán Andrade Rincón. En esa oportunidad se reiteró: “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho, de manera reiterada, que los testimonios que resulten sospechosos no pueden despacharse de plano, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, de cara a las demás pruebas obrantes en el expediente y a las circunstancias de cada caso, todo ello basado en la sana crítica, de manera que los que se rindieron en el presente proceso serán examinados con aplicación de los anteriores criterios”.

Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2014, exp. 29.855, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. En esa oportunidad, se dijo: “La diferencia radica en que, en vigencia de la Ley 80 de 1993, la entidad debía determinar, con buen criterio, cuáles de los requisitos y documentos eran necesarios para la comparación de las ofertas, al paso que la Ley 1150 eliminó ese margen de discrecionalidad limitada que tenían las entidades alrededor de ese concepto jurídico indeterminado18, para precisar que los requisitos que no son necesarios para la comparación de las ofertas son aquellos que no afectan la asignación de puntaje; por ende, estos últimos son los que tienen la connotación de subsanables”.

En ese numeral se dispuso: “Índice detallado de los documentos de la propuesta, indicando en cada caso el folio de cada documento. Los proponentes deberán presentar y relacionar los documentos que forman parte de su oferta en el orden indicado en los numerales 3.2. y 3.3. del pliego de condiciones; cuando un documento requiera soportes o anexos deberán presentarse y relacionarse a continuación del documento al cual se refieren”.

? En el aparte pertinente de ese numeral se estableció: “La propuesta deberá estar integrada por los documentos que se relacionan a continuación y la omisión de los exigidos en los numerales 3.2.2.?, 3.2.4.?, 3.2.5.?, 3.2.6., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9.?, 3.2.10.? y 3.2.11.? impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación, de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 15, inciso 2 y artículo 30 numeral 7”.

Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 46.005, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

Esta foliación corresponde a la que aparece en la parte derecha superior del cuaderno, que es la que corresponde a la foliación que refiere la demandada en su respuesta a las observaciones, sin perder de vista que hay otra foliación en el pie derecho que resulta más continua.

El artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, en su parte pertinente, prescribía: “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”. En la misma línea regulaba el artículo 232 ejusdem. Codificación aplicable a las actuaciones administrativas contractuales, por remisión del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 al Código Contencioso Administrativo, el cual remitía a su vez al Código de Procedimiento Civil, en su artículo 267.

En la parte pertinente, dispuso: “Sin perjuicio de lo antes establecido, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS se reserva el derecho de comprobar la veracidad de toda la información que el oferente consigne en su propuesta y, en caso de encontrar inconsistencias, calificará con cero (o) puntos los aspectos sobre los cuales existan dudas”.

En lo pertinente permitía: “Durante la etapa de evaluación, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ejercerá discrecionalmente el derecho de verificar, directamente o por quien designe, el estado y características de los equipos presentados por los oferentes. Igualmente, este derecho podrá ser ejercido durante el período para responder las observaciones al informe de evaluación de las propuestas”.

? En efecto el numeral 4.4.2. señaló: “Si verificado el estado y características de los equipos propuestos, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS constata que no cumplen con los requerimientos mínimos exigidos, calificará este criterio con cero (0) puntos”.

? Ese numeral, en su parte pertinente, disponía: “En el evento que al comparar la información presentada en los formularios suministrados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS para diligenciar la propuesta, con la documentación que aporte el proponente para acreditar dicha información, se adviertan datos erróneos o incompletos, prevalecerá el contenido de los documentos, siempre que estos sean legibles y no den lugar a equívocos. En tal caso, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS procederá a efectuar las correcciones o complementaciones correspondientes, y calificará dichos aspectos con la información que conste en tales documentos. En caso contrario, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS no otorgará puntaje en los aspectos sobre los cuales existiere duda”.

Así lo estableció el pliego en el numeral 4.4.2. del pliego: “Los proponentes deberán ofrecer todos los equipos ponderables relacionados en el cuadro del numeral 3.8 del presente pliego de condiciones, asimismo, tales equipos deberán cumplir con la capacidad mínima solicitada. Si el proponente no cumpliere estas condiciones, este criterio se calificará con cero (0) puntos”.

? En efecto el numeral 4.4.2. señaló: “Si verificado el estado y características de los equipos propuestos, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS constata que no cumplen con los requerimientos mínimos exigidos, calificará este criterio con cero (0) puntos”.

Originalmente el cuadro de evaluación consigna el nombre de proponente para esta columna. La Sala para mayor claridad y atendiendo a lo consignado en la misma cambió el nombre a equipo.

Este corresponde al Vp (Valor ponderación del equipo).

? Es preciso aclarar que la documentación arrojaba unos años diferentes, 1986 y 1987; sin embargo, como se ha explicado, ello es indiferente en la evaluación, en tanto para los equipos después de 1980, el factor tiempo es igual, es decir, 1.00.

Que corresponde al Ft (factor tiempo) de la fórmula.

Que significa propio.

Que corresponde al Fo (factor origen) de la fórmula.

?  El tenor literal de esa norma era el siguiente: “Instrumentos sin firma. Los instrumentos no firmados ni manuscritos por la parte a quien se oponen, sólo tendrán valor si fueren aceptados expresamente por ella o sus causahabientes”.

El n.° 1, planta de trituración, fue modificado en la resolución de adjudicación y pasó de evaluarse como propio a leasing, por eso en este cuadro el factor de origen cambia de 1.0 a 030 y, por consiguiente, la evaluación.

Las filas resaltadas son las modificadas.

Valor de la propuesta.

? Equipo ofrecido.

? Cumplimiento en contratos anteriores.

? Cronograma de actividades.

Plazo.

? En efecto, en el aparte pertinente de ese numeral se estableció: “Para efectos de la adjudicación, solamente se considerarán elegibles aquellas ofertas cuyo puntaje total supere los setenta y cinco (75) puntos”.