RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN – Causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 – Alcance

En el presente caso, no se produjo un fallo en conciencia en ninguno de los dos puntos acusados en el recurso de anulación, pues fueron fallados con base en las pruebas obrantes en el proceso arbitral y con una clara fundamentación en las normas aplicables al asunto en lo relativo al valor de la interventoría en el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. (…) Lejos de haberse producido una decisión basada únicamente en el leal saber y entender de los árbitros, el laudo refleja un apego a las pruebas obrantes y una valoración concreta de varias de ellas para llegar a la conclusión del cumplimento del convocante respecto de sus obligaciones contractuales.

FALLO EN CONCIENCIA O EN EQUIDAD – Noción

Ahora bien, para que se pueda predicar que un laudo fue proferido en conciencia se requiere la comprobación de que los árbitros al resolver dejaron de lado, de manera ostensible, las normas legales que debían aplicar, así como el acervo probatorio obrante en el plenario, basando su decisión exclusivamente en su leal saber y entender, aplicando el sentido común y la verdad sabida y buena fe guardada. Sólo cuando el fallo omite, de manera evidente, el marco jurídico dentro del cual se debe decidir, podrá decirse que se está en presencia de un fallo en conciencia. Pero si el juez o árbitro resuelve fundado en el ordenamiento jurídico, con base en el análisis del material probatorio allegado oportunamente al proceso y de conformidad a las reglas de la sana crítica, ese pronunciamiento será en derecho.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH

Bogotá D.C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 11001-03-26-000-2017-00015-00(58663)

Actor: CARLOS ALBERTO PÉREZ OÑATE

Demandado: FOVIS Y ASOVICOR

Referencia: ANULACIÓN LAUDO ARBITRAL - SENTENCIA

Procede la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, a resolver el recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral presentado por FOVIS contra la sentencia del 31 de octubre del 2016, proferida por el Tribunal de Arbitramento designado por la Cámara de Comercio de Sincelejo para dirimir las controversias contractuales entre el señor Carlos Alberto Pérez Oñate, el Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sincelejo FOVIS y la Asociación de Vivienda ASOVICOR, en el marco de un contrato de interventoría.

SÍNTESIS DEL CASO

El Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sincelejo FOVIS solicita que se anule el laudo arbitral del 31 de octubre del 2016 en el que, en síntesis, se le condenó, junto con ASOVICOR al pago de $67 320 000 más intereses civiles por su incumplimiento en el marco de un contrato de interventoría. Para tal efecto, alegó que en el laudo se configuró la causal 7 prevista en el artículo 41 de la Ley 1563 del 2012.

ANTECEDENTES

I. Proceso arbitral

1. El 12 de diciembre del 2012, en escrito radicado ante la Cámara de Comercio de Sincelejo, el señor Carlos Alberto Pérez Oñate, a través de apoderado, presentó solicitud de conformación de tribunal de arbitramento con el objeto de resolver las controversias suscitadas en el marco del contrato de interventoría suscrito entre este y las entidades convocadas para la vigilancia de las obras necesarias para la ejecución del proyecto de vivienda de interés prioritario Ciudadela Universitaria en Sincelejo (f. 1-6 c. 1). La solicitud presentó las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Que se declare que el FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJO “FOVIS”, establecimiento público del orden municipal, ente descentralizado, representado legalmente por su Director Jorge Herrera Betin o quien haga sus veces y la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA “ASOVICOR” en su calidad de miembros de la Unión Temporal Ciudadela Universitaria, representada legalmente por Rosa Eufemia Arroyo Monterroza o quien haga sus veces, incumplieron el contrato de interventoría cuyo (sic) es la construcción de 84 soluciones de vivienda a ejecutar en el Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre.

SEGUNDO: Se declare que los citados, EL FONDO MUNICIPAL DE VIVIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJO “FOVIS”, y la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA “ASOVICOR”, en calidad de miembros de la UNIÓN TEMPORAL CIUDADELA UNIVERSITARIA, deben pagar al demandante, señor, CARLOS ALBERTO PÉREZ OÑATE, la suma de dinero derivada de la ejecución del Otrosí al contrato de interventoría suscrito entre el señor CARLOS PÉREZ OÑATE y la Unión Temporal referida, en cuantía de SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($67.320.000.oo), suma que resulta de multiplicar dieciocho (18) meses –mayor duración del Contrato de Interventoría- por TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($3.740.000.oo), valor de los honorarios mensuales pactados en el contrato principal, suma que deberá ser indexada al momento de efectuarse el pago.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior se ordene a los citados, EL FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJOS “FOVIS”, y la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA “ASOVICOR”, en su calidad de miembros de la UNIÓN TEMPORAL CIUDADELA UNIVERSITARIA, a pagar los intereses moratorios causados desde el momento en que se causó la obligación de pagar hasta que se haga efectivo el pago.

CUARTO: Se ordene a los citados EL FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS COAIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJO “FOVIS”, y la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA “ASOVICOR”, en su calidad de miembros de la UNIÓN TEMPORAL CIUDADELA UNIVERSITARIA, al pago de los PERJUICIOS MORALES, en cuantía de 100 S.M.M.L.V., teniendo en cuenta que sea la suma adecuada para resarcirlas graves afectaciones sufridas por mi mandante, con ocasión al incumplimiento del demandado en el pago el Otrosí del contrato de interventoría inicial.

QUINTO: Se condene en costas a los citados.

1.1. La solicitud presentó como fundamento fáctico de sus pretensiones las siguientes circunstancias relevantes:

1.1.1. Con ocasión de la ejecución del proyecto de interés social Ciudadela universitaria en la ciudad de Sincelejo, el 21 de septiembre de 2006 el demandante suscribió con la Unión Temporal Ciudad universitaria –conformada por las dos convocadas- un contrato para adelantar la interventoría correspondiente. El valor del acuerdo fue de $18 000 000 y la duración se pactó en 5 meses.

1.1.2. El 19 de febrero del 2007, por razones atribuibles únicamente a la Unión Temporal contratante, se tuvo que suscribir un otrosí al contrato de interventoría, con el fin de adicionar el término de duración por un año y seis meses más.

1.1.3. El objeto del contrato de interventoría fue cumplido completamente, según consta en el acta de terminación de obra y la de recibo y entrega de viviendas del proyecto Ciudadela universitaria del 12 de septiembre del 2008. Sin embargo, a la fecha de la solicitud de conformación del tribunal, el demandante no había recibido pago alguno por la mayor duración del contrato. La suma principal solicitada, $67 320 000, resulta de la multiplicación de los 18 meses adicionados al contrato por el valor inicialmente pactado como honorarios mensuales ($3 740 000).

3. Ya conformado e instalado el Tribunal de Arbitramento, el 9 de julio del 2014 este inadmitió la solicitud por considerar que no se cumplían varios requisitos para la admisión, entre ellos la prueba de la existencia y representación legal de FOVIS (f. 435-439 c. 8).

4. Al ajustar la demanda, el convocante alegó que por su naturaleza jurídica no era necesario probar la existencia y representación de la entidad convocada (f. 441-442 c. 8).

5. El 18 de febrero del 2015 el Tribunal rechazó la convocatoria, al considerar que no se corrigió la demanda de manera satisfactoria (f. 519-521 c. 7).

6. El 3 de junio del 2015 el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Sincelejo concedió un amparo de tutela al señor Pérez Oñate y ordenó admitir la convocatoria (f. 781-790 c. 5), decisión confirmada por el Tribunal Administrativo de Sucre  (f. 793-818 c. 5) el 23 de julio del 2015.

7. En cumplimiento de lo anterior se instaló nuevamente el Tribunal en auto del 21 de agosto del 2015, en el que, además, se admitió la convocatoria (f. 840-843 c. 4).

8. El 22 de diciembre del 2015 la demanda fue contestada por el FOVIS (f. 864-873 c. 7).

8.1. Alegó que en efecto se había suscrito un otrosí al contrato de interventoría existente entre las partes, pero que el término trascurrido entre la suscripción del contrato original y la mencionada prórroga (21 de septiembre del 2006 y el 19 de febrero del 2007) no podía ser computada para efectos de pago, pues durante tal lapso simplemente este no se ejecutó. Además, en el otrosí nada se pactó respecto a una mayor remuneración

8.2. En el mismo sentido, indicó que, por varios motivos, la obra sobre la que se ejercería la interventoría inició sólo desde el 19 de febrero del 2007. Asimismo, explicó que las normas aplicables al desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social, principalmente la Resolución n.º 966 del 2004, indicaban con claridad que la ampliación del plazo de ejecución del proyecto no podía representar mayores costos en la interventoría con cargo a aquel, sino que los honorarios reajustados estarían a cargo de quien hubiese incurrido en moratoria.

8.3. Agregó que de cualquier forma no puede considerarse que la interventoría se hubiese ejecutado a total satisfacción, como alega la demanda. Para estos efectos, trajo a colación atrasos en la ejecución del proyecto relativos a aspectos financieros que, en su sentir, son parcialmente atribuibles al interventor en cuanto era una de sus obligaciones el control financiero del mismo.

8.4. Propuso como excepciones la falta de causa para pedir y el cobro de lo no debido. Respecto de la primera, explicó que la adición en tiempo al contrato de interventoría se hizo sin tener en cuenta el límite del valor máximo a contratar impuesto por el artículo 20 de la Resolución n.º 966 del 2004 del Minambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En concreto indicó:

Hago consistir esta excepción en el hecho que dentro de los expedientes contractuales, nunca se explicó cuáles eran las razones exclusivamente atribuibles al oferente que originaron la adición en tiempo al contrato de interventoría, la cual se hizo sin tener en cuenta lo expresado en el Artículo 20 de la Resolución 966 de 2004 de ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, lo cual manifiesta claramente que se sobrepasó el límite del valor máximo a contratar. De este modo el contratista está incurso en actuaciones contrarias a las obligaciones adquiridas, tal y como lo exigía el literal C del Artículo 18 de la resolución ibídem, “Las labores del profesional que ejerce la labor de interventoría serán las siguientes: c) Velar por el cumplimiento de las condiciones financieras y jurídicas aceptadas al momento de la Declaratoria de legibilidad del proyecto”.

8.5. Respecto del cobro de lo no debido, reiteró que para el momento en el que se celebró el otrosí no se había ejecutado nada del contrato original de interventoría, al no haber iniciado la obra que debía ser objeto de la misma. Indicó entonces:

Hago consistir esta en que se da un contrasentido por parte de los contratantes al momento de adicional el contrato de interventoría del 21 de septiembre del 2006, primero, porque aún no se iniciaba la ejecución de obra y por ende tampoco la labor de vigilancia y supervisión; segundo, el plazo pactado adicional jamás se ejecutó en su totalidad y este se integró al inicial al momento de darse ejecución efectiva de obras; y por último la Interventoría obvió la suscripción de actas de paralización de obras, con las cuales se denotaría el tiempo real de ejecución de la interventoría.

9. ASOVICOR no contestó la demanda.

10. Surtido el trámite procesal correspondiente, el Tribunal profirió el laudo del 31 de octubre del 2016 (f. 1505-1547 c. ppl) en el que accedió parcialmente a las pretensiones del convocante. La parte resolutiva de la providencia es del siguiente tenor:

PRIMERO.- Declarar no probadas las excepciones propuestas por el Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sincelejo - FOVIS, de FALTA DE CAUSA PARA PEDIR y COBRO DE LO NO DEBIDO, por las razones expuestas en considerativa.

SEGUNDO.- Condenar al FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJO - FOVIS y a la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA “ASOVICOR” en su calidad de miembros de la UNIÓN TEMPORAL CIUDADELA UNIVERSITARIA, a pagar a favor de Carlos Alberto Pérez Oñate, la suma de sesenta y siete millones trescientos veinte mil pesos ($67.320.000), por concepto de capital, más los intereses legales al 6% anual, desde el día 22 de agosto de 2008 hasta en que (sic) se produzca efectivamente su cancelación.

TERCERO.- Condenar, por concepto de costas, incluidas las agencias en derecho, a los convocados FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJO - FOVIS y la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA “ASOVICOR” en su calidad de miembros de la UNIÓN TEMPORAL CIUDADELA UNIVERSITARIA, a pagar a favor de CARLOS ALBERTO PÉREZ OÑATE, la suma de DIEZ MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($10.098.000), de conformidad con la liquidación realizada en la parte motiva de este laudo.

CUARTO.- Declarar causados los honorarios de los Árbitros y de la Secretaria, por lo que se ordena realizar el pago del saldo en poder del Presidente del Tribunal, causándose de esta manera el saldo pendiente.

QUINTO.- Proceder por la Presidencia del Tribunal a elaborar y presentar a las partes la cuenta final de gastos, ordenándose la restitución de las sumas remanentes a que hubiere lugar a CARLOS ALBERTO PÉREZ OÑATE, por haber asumido la totalidad de las costas.

SEXTO.- Disponer que, por Secretaría, que (sic) se expidan copias auténticas de esta providencia con destino a cada una de las partes, y copia simple para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Sincelejo.

SÉPTIMO.- Ordenar el archivo del expediente en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara, una vez se encuentre en firme esta providencia.

OCTAVO. Contra el presente laudo proceden los recursos de ley.

10.1. El tribunal encontró plenamente acreditada la suscripción del contrato de interventoría del 21 de septiembre del 2006 y del otrosí del 22 de febrero del 2007. En este, en la cláusula segunda, se pactó que la unión temporal contratante reconocería “al contratista la suma de dinero equivalente a la mayor permanencia o duración de las obras con el fin de mantener el equilibrio económico del contrato y de no afectar económicamente al interventor”.

10.2. Continuó explicando que aunque el contrato originalmente se firmó el 21 de septiembre del 2006, la cláusula tercera del otrosí estableció, sin más, que el plazo de la interventoría iniciaría el mismo 22 de febrero del 2007. Agregó que, en efecto, los documentos allegados daban fe de que el término de la interventoría fue de 18 méses contados desde febrero del 2007 hasta agosto del 2008, particularmente porque el 19 de febrero del 2007 se suscribió el acta de inicio de obras y el 12 de septiembre del 2008 la de recibo y entrega de viviendas del proyecto Ciudadela Universitaria.

10.3. Asimismo, de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, se encontraba demostrado el cumplimiento del convocante respecto de las obligaciones puestas en cabeza suya por el contrato de interventoría. Para el efecto, indicó que las actividades del interventor se evidenciaban, entre otros, en el informe de supervisión del 23 de abril del 2007, el informe de interventoría n.º 3 del 5 de mayo del 2007, los informes de supervisión del 17 de octubre de 2007, 6 de diciembre del mismo año y 14 de noviembre del 2008 y el informe final de obra del 12 de septiembre siguiente, así como en testimonios.

10.4. A continuación, desestimó las excepciones propuestas por FOVIS relativas a la falta de causa para pedir y el cobro de lo no debido.

10.4.1. Sobre la presunta falta de causa para pedir, indicó que, contrario a lo alegado por FOVIS, el otrosí no se suscribió sin tener en cuenta la Resolución n.º 966 del 2004 del Minambiente, Vivienda y Desarrollo Rural y su contenido no es contrario a las limitaciones que sobre el precio suponía su artículo 20, pues en concordancia con ella se estableció con claridad que la totalidad de causas de la necesidad de la prórroga eran imputables a las entidades integrantes de la unión temporal contratante. Afirmó entonces:

Hace consistir este medio exceptivo en el hecho de que dentro de los expedientes contractuales, nunca se explicó cuáles eran las razones exclusivamente atribuibles al oferente que originaron la adición en tiempo al contrato de interventoría, la cual se hizo sin tener en cuenta lo establecido en el artículo 20 de la Resolución Número 966 de 1004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Revisado el contenido del Otrosí al contrato de interventoría, se lee claramente en su parágrafo los motivos de la prórroga al señalar:

“La presente prórroga obedece a la solicitud de la UNIÓN TEMPORAL debido a que las obras se prorrogaron por razones únicamente atribuibles a la UNIÓN TEMPORAL CIUDADELA UNIVERSITARIA”.

Y plasman en su CLÁUSULA SEGUNDA, que “La UNIÓN TEMPORAL CIUDADELA UNIVERSITARIA reconocerá al contratista la suma de dinero equivalente a la mayor permanencia o duración de las obras, con el fin de mantener el equilibrio económico del contrato y no afectar económicamente al INTERVENTOR”.

Visto lo anterior y teniendo en cuenta que con la suscripción del contrato de interventoría se agotó el techo máximo del valor permitido para esta categoría de contratación a la luz del artículo 106 de la Ley 812 de 2003, la cual expresamente señala que en los contratos de vivienda de interés social, los costos totales de la interventoría no podrán ser superiores al 3% en lo urbano del subsidio familiar de vivienda, y que en el caso que nos ocupa del valor de los subsidios otorgados asciende a la suma de SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($624.474.477) siendo el 3% de dicho la suma (sic) de $18.734.234, y el contrato inicial fue celebrado por la suma de $18.7000.000, mal se podría imputar el pago del mayor valor del otrosí al proyecto CIUDADELA UNIVERSITARIA, a la luz del artículo 106 ob cip (sic), y del artículo 20 de la Resolución 966 de 2004, por constituir una limitación DE CARÁCTER legal. No obstante el literal f del artículo 20 últimamente citado y que se transcribe, regula y resuelve la situación que nos ocupa y que fue la misma justificación consignada expresamente en el otrosí, reconociendo al contratista la suma de dinero equivalente a la mayor permanencia o duración de las obras.

“si se amplía el plazo inicialmente calculado para la construcción del proyecto habitacional por causa imputables al oferente o al constructor, el valor total de los honorarios no podrá ser reajustado con cargo a los recursos del proyecto. En este caso, el oferente, o quien haya incurrido en la moratoria, deberá reconocer un reajuste en los honorarios de la interventoría hasta la culminación efectiva del proyecto con cargo a sus propios recursos (…)”.

10.4.2. A renglón seguido, desestimó la excepción de cobro de lo no debido, que consistió en la presunta contradicción que implica pretender el pago de actividades de interventoría en lapsos en los que no se ejecutaba el proyecto, indicando que la interventoría de un contrato puede hacerse sobre aspectos diferentes a la ejecución de la obra en sí misma considerada. Señaló entonces:

FOVIS sostiene el medio exceptivo en estudio que, “se da un contrasentido por parte de los contratantes al momento de adicionar el contrato de interventoría del 21 de septiembre de 2006, primero, porque aun no se iniciaba la ejecución de obras y por ende tampoco la labor de vigilancia y supervisión; Segundo, el plazo pactado adicional jamás se ejecutó en su totalidad y este se integró al inicial al momento de darse ejecución efectiva de las obras; y por último interventoría obvió la suscrición de actas de paralización de obras, con las cuales se denotaría el tiempo real de ejecución de la interventoría”.

Tenemos que la labor del interventor para esta clase de contratos de construcción de casas de interés social, el cual está regulado, no inicia su labor desde la suscripción del acta de inicio de obra, sino mucho antes con el cumplimiento de labores administrativas, técnicas y financieras, tendientes entre otras funciones las consagradas en los literales a, b y c de la Cláusula Sexta del Contrato de Interventoría suscrito entre el convocante CARLOS ALBERTO PÉREZ OÑATE y la Unión Temporal “CIUDADELA UNIVERSITARIA”, por lo que no es de recibo afirmar que no cumplió porque en la fecha señalada no habían comenzado la construcción de las obras.

De los hechos probados dentro del plenario, se encuentra que el demandante cumplió con su labor de interventoría durante el término establecido en el otrosí al contrato de interventoría, a contrario censu (sic), la excepcionante no probó las paralizaciones de obras alegadas, las cuales por su naturaleza son bilaterales y deben constar por escrito. En este orden de ideas tenemos que esta excepción tampoco está llamada a prosperar.

Como quiera que con las pruebas obrantes en el proceso se demuestra el incumpliendo en el pago pactado en el otrosí del contrato de interventoría, se condenará al Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sincelejo (FOVIS) y la Asociación de Vivienda ASOVICOR, miembros de la Unión Temporal CIUDADELA UNIVERSITARIA, a cancelar a favor del señor Carlos Alberto Pérez Oñate, la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($67.320.000) más los intereses legales a que hace alusión el artículo 1617 del Código Civil, toda vez que no fueron pactados interés en caso de mora por el pago del valor del contrato.

10.5. A continuación, negó los perjuicios morales incluidos en las pretensiones de la demanda, al considerar que estos no resultaban procedentes por falta de prueba, en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso. Así mismos, condenó en costas a las entidades convocadas.

II. Recurso extraordinario de anulación

11. El 29 de noviembre del 2016 FOVIS interpuso recurso extraordinario de anulación en contra del laudo arriba anotado (f. 1554-1557 c. ppl). Únicamente alegó la presentación de la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 del 2012, haberse fallado en conciencia o equidad debiendo ser en derecho.

11.1. Luego de reseñar el trámite procesal del litigio arbitral, indicó como sustento de la ocurrencia de la causal de anulación alegada, por una parte, la supuesta falta de valoración de pruebas que indicaban que las obras del proyecto ciudadela universitaria habían sido suspendidas en múltiples ocasiones y que en tal evento no procedía el pago de las actividades de interventoría, y por otro que el fallo no tuvo en cuenta que la pretensión de pago por mayor duración del proyecto implica la violación de normas que imponen topes en el valor de la interventoría en proyectos de construcción de viviendas de interés social. En concreto alegó:

DÉCIMO: El tribunal de arbitramento no tomó como prueba al momento de dictar el laudo arbitral, los informes de supervisión generados por el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO (FONADE), los cuales claramente permiten establecer la suspensión de obras que presentó el proyecto denominado CIUDADELA UNIVERSITARIA. Aun cuando en el contrato de interventoría se dispuso en la Cláusula Décima Cuarta, que durante la suspensión de la obra no se generaban honorarios para la interventoría.

DÉCIMO PRIMERO: El día 25 de Junio de 2008, la empresa “ASOVICOR”, en representación de la señora ROSA ARROYO MONTERROZA, radicó ante secretaría de las oficinas del FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJO-FOVIS, oficio en el cual manifiesta claramente la paralización de las obras en el proyecto denominado CIUDADELA UNIVERSITARIA.

DÉCIMA SEGUNDA: Con el laudo proferido se inobserva la limitación al costo de interventoría, según lo señalado por la Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario, en el artículo 106 dispone: Artículo 106. Costos de interventoría  en Programas VIS. En los programas de vivienda de interés social, los costos totales de la interventoría no podrán ser superiores al tres por ciento (3%) en lo urbano y al cinco por ciento (5%) en lo rural, del valor del subsidio familiar de vivienda. Por lo que el OTROSÍ que adiciona mayor tiempo a la Interventoría no estipula valor, por no poder superar el tope máximo fijado.

11.2. A continuación, solicitó que se aceptaran unos informes de supervisión que allegó al escrito del recurso, para que fueran tenidos como prueba de la paralización de las obras.

12. El convocante se pronunció sobre el recurso el 2 de enero del 2017 (f. 1587-1591 c. ppl). En esencia, se opuso a la prosperidad del mismo en consideración a que con él se pretende cuestionar las motivaciones y criterios de la decisión, lo cual resulta improcedente conforme con lo previsto en el Artículo 42 de la Ley 1563 del 2012. En otras palabras, y en su sentir, lo pretendido por FOVIS era la consecución de una segunda instancia en el asunto, lo cual está vedado a la Jurisdicción Contenciosa en el marco del recurso de anulación.

CONSIDERACIONES

I. Competencia

13. La Sala es competente para conocer y decidir el presente asunto, de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 149 de la Ley 1437 del 2011 que le asignó a esta Corporación la competencia para conocer del recurso de anulación de los laudos arbitrales proferidos para dirimir controversias en torno a los contratos estatales, como quiera que el contrato de interventoría para la construcción del proyecto de vivienda Ciudadela Universitaria del 21 de septiembre del 2006 fue celebrado entre el convocante Carlos Alberto Pérez Oñate y la unión temporal Ciudadela Universitaria. Uno de los integrantes de dicha UT es el Fondo Municipal de Interés Social y Reforma Urbana de Sincelejo, ente descentralizado del orden municipal, conforme con el artículo 1 del Decreto n.º 125 de 1995 de la Alcaldía de Sincelejo (f. 526-541 c. 7).

14. Por otra parte, se observa que el laudo arbitral impugnado es del 31 de octubre de 2016 y el recurso de anulación fue interpuesto en su contra el 28 de noviembre del mismo año, es decir en vigencia de la Ley 1563 del 12 de julio de 2012, “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”, la cual entró a regir 3 meses después de su promulgación –art. 119-. La demanda arbitral también fue presentada en vigencia de la Ley 1563 del 2012 -12 de diciembre del 2012-, por lo que es claro que el recurso de anulación se rige por lo dispuesto en esa norma.

II. Problema jurídico

15. La Sala debe establecer si el laudo arbitral impugnado está incurso en la causal de anulación alegada por el recurrente, para lo cual analizará si el fallo, en lo relativo a la paralización de la obra y el tope previsto normativamente para la interventoría de proyectos de vivienda de interés social fue proferido en conciencia.

III. Análisis de la Sala

16. Antes de emprender el análisis de la causal aducida en el recurso de anulación interpuesto por FOVIS en contra del laudo arbitral proferido el 31 de octubre del 2016 para dirimir las controversias surgidas entre las partes con ocasión de la ejecución del contrato de interventoría sobre el proyecto Ciudadela universitaria de Sincelejo, del 21 de septiembre del 2006, procede la Sala a reiterar las generalidades en torno a la naturaleza de este mecanismo alternativo de solución de conflictos que es el arbitramento, la decisión que surge del mismo -laudo arbitral-, así como del recurso extraordinario que procede en su contra ante esta jurisdicción contencioso administrativa:

16. Al respecto, se observa que el recurso que procede en contra de los laudos arbitrales, es el extraordinario de anulación, que por esta misma naturaleza –no es un recurso ordinario- no constituye una nueva instancia en la que le sea dado al juez del recurso entrar a analizar las cuestiones de fondo para determinar la corrección o no de la decisión de los árbitros, es decir para resolver errores in judicando, sino que está encaminado a corregir errores in procedendo, es decir defectos de forma que se presenten en la tramitación, puesto que su finalidad es la protección del debido proceso.

17. Debe recordarse además, que el arbitramento es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al que pueden acudir las partes interesadas mediante la suscripción de un pacto arbitral, en cuanto el artículo 116 de la Constitución Política autoriza investir transitoriamente a los particulares de la función de administrar justicia, en la condición de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley, lo cual implica la sustracción del litigio del conocimiento de su juez natural para atribuirle su decisión a unos particulares, designados por las mismas partes o un tercero que ellas designen para tal fin.

18. Por tratarse de una atribución excepcional de la función de administrar justicia que se hace a favor de particulares, el tribunal de arbitramento que surge carece de vocación de permanencia y es conformado con un carácter temporal, limitado exclusivamente al término necesario para proferir la decisión, esto es, el laudo arbitral a través del cual se decidirá la controversia planteada, por lo cual una vez expedido, dicho tribunal pierde su razón de ser y por lo tanto desaparece. Como lo afirma la doctrina:

El árbitro está limitado, por la voluntad de las partes, a un determinado asunto, y por la ley, a un prefijado tipo de controversias, por tanto no dispone de poder de ejecución y su función es, esencialmente, discontinua en el tiempo. Carece, al efecto, de la nota de permanencia que caracteriza a los miembros del poder judicial: el árbitro se nombra para un caso concreto.

(…) La potestad de los árbitros, a diferencia de la que es inherente a los jueces estatales, no es permanente ni genérica, sino que está limitada a las cuestiones comprometidas y a un tiempo determinado, fijado por las partes o, en defecto de pacto expreso, por la ley, durante el cual ha de expedirse la decisión. Su función está circunscrita, pues, a un plazo concreto que permita sustanciar el procedimiento arbitral hasta la emisión del laudo (…)

19. De otra parte, es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, reformado por el artículo 6º de la Ley 1285 de 2009, las entidades estatales no pueden pactar tribunales de arbitramento institucionales ni independientes, sólo legales (…).

La causal de anulación: causal: causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 del 2012: Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.

17. A pesar de que prevé el fallo en conciencia como causal de anulación, la Ley 1563 del 2012 no ofrece una definición de esta figura o de la de arbitraje en derecho. Por lo tanto, aunque se trata de una norma derogada precisamente por la citada ley, resulta útil, para meros efectos ilustrativos, auxiliarse por lo indicado por el artículo 1° del Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 111 de la Ley 446 de 1998, que describió el arbitraje en derecho como “(…) aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente”.

18. Ahora bien, para que se pueda predicar que un laudo fue proferido en conciencia se requiere la comprobación de que los árbitros al resolver dejaron de lado, de manera ostensible, las normas legales que debían aplicar, así como el acervo probatorio obrante en el plenario, basando su decisión exclusivamente en su leal saber y entender, aplicando el sentido común y la verdad sabida y buena fe guardada. Sólo cuando el fallo omite, de manera evidente, el marco jurídico dentro del cual se debe decidir, podrá decirse que se está en presencia de un fallo en conciencia. Pero si el juez o árbitro resuelve fundado en el ordenamiento jurídico, con base en el análisis del material probatorio allegado oportunamente al proceso y de conformidad a las reglas de la sana crítica, ese pronunciamiento será en derecho.

19. En el presente caso, no se produjo un fallo en conciencia en ninguno de los dos puntos acusados en el recurso de anulación, pues fueron fallados con base en las pruebas obrantes en el proceso arbitral y con una clara fundamentación en las normas aplicables al asunto en lo relativo al valor de la interventoría en el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. Se pasa a explicar lo anterior, de la siguiente forma:

20. Valga recordar que el recurso de anulación de FOVIS plantea que se produjo una ausencia de valoración probatoria en el laudo cuando el Tribunal de Arbitramento resolvió lo relativo a la causación de los honorarios a cancelar al señor Pérez Oñate por su labor de interventoría, indicando que no se tuvieron en cuenta ni los informes de supervisión que demostraban la paralización de las actividades constructivas, ni el mismo contrato que establecía la improcedencia del pago la interventoría en eventos de suspensión de las obras.

21. Lejos de haberse producido una decisión basada únicamente en el leal saber y entender de los árbitros, el laudo refleja un apego a las pruebas obrantes y una valoración concreta de varias de ellas para llegar a la conclusión del cumplimento del convocante respecto de sus obligaciones contractuales.

22. Téngase en cuenta que, principalmente, los elementos de juicio valorados para el efecto por parte de los árbitros fueron, de hecho, los informes de supervisión que se alegan como desconocidos, haciendo particular referencia a los del 5 de mayo, 17 de octubre y 6 de diciembre del 2007, así como el del 14 de noviembre del 2008 (ver supra párr. 10.3.).

23. Esto quiere decir que en realidad el disentimiento de FOVIS con el laudo no puede entenderse como la ausencia de valoración probatoria en el asunto de la causación de los honorarios, sino un desacuerdo respecto de lo que se concluyó de las pruebas, ya que considera que ellas acreditan la suspensión de las obras objeto de la interventoría, cuando, por el contrario, el Tribunal halló demostrada la actividad encargada el convocante con lo allí consignado.

24. No puede entenderse tampoco que no se apreció el contrato de interventoría en lo relativo a la improcedencia del pago de la interventoría cuando las obras estuvieran suspendidas –cláusula décimo cuarta-, ya que de cualquier manera lo que se pretende probar con las actas de supervisión es que durante la ejecución del proyecto Ciudadela Universitaria hubo en ciertos momentos paralización de la ejecución de la obra, evento muy distinto a que el contrato de obra hubiese sido objeto de suspensión, circunstancia de la que trata la referida cláusula contractual.

25. Por el contrario, el juzgamiento del Tribunal estuvo sustentado en la ausencia de pruebas de suspensiones en el contrato de obra y la valoración del otrosí al contrato de interventoría que con claridad señaló que la unión temporal conformada parcialmente por la entidad recurrente mantendría el equilibrio financiero del señor Pérez Oñate.

26. En igual sentido, debe concluirse forzosamente que no se dio el alegado soslayo a las normas aplicables en materia de topes del valor de la interventoría en proyectos de vivienda de interés social.

27. Así, se observa que el asunto fue sometido a conocimiento del tribunal y este en efecto lo analizó para establecer si realmente lo pretendido implicaba el desconocimiento del valor tope de la interventoría conforme con el artículo 20 de la Resolución n.º 966 de 2004 del Ministerio de Vivienda y la Ley 812 del 2003, a la cual, de hecho, se hace expresa referencia al desestimar la excepción de falta de causa para pedir, según se observa en el párrafo 10.4.1. precedente.

29. Según se desprende del aparte citado, las normas fueron estudiadas concienzudamente por el tribunal, que encontró que aunque estas en efecto establecían una limitación al reconocimiento de valores por labores de interventoría en proyectos de construcción de vivienda de interés social cuando fuera necesaria su adición en plazo, ello no implicaba una imposibilidad absoluta de aumentar el valor de aquella, sino que obligaba a que el monto resultante no fuera imputado a los costos del proyecto y a que fueran asumidos por la parte a quien resultara imputable la prórroga.

30. En tal sentido, afirmó que en tanto el otrosí establecía que la ampliación del plazo de ejecución obedecía a causas imputables únicamente a la unión temporal de la que hacen parte FOVIS y ASOVICOR, y dado que la cláusula segunda indicaba que estos reconocerían al señor Pérez Oñate las sumas de dinero necesarias para mantener el equilibrio económico del contrato, esa normas no se contradecían con el reconocimiento indemnizatorio que ordenó.

31. Así las cosas, resulta meridiano que ni en lo que tiene que ver con el cumplimiento del señor Pérez Oñate de sus obligaciones como interventor, ni en lo tocante con la procedencia del reconocimiento económico durante las presuntas paralizaciones de la obra, ni en lo relativo al supuesto desconocimiento de las normas sobre límites al valor de la interventoría en proyectos de vivienda de interés social, es predicable una resolución del tribunal únicamente conforme a su real saber o entender.

32. Por el contrario, sin pretender calificar como adecuadas o no las conclusiones a las que se arribó en estos asuntos, es evidente que las cuestiones se resolvieron conforme con la valoración probatoria y la aplicación normativa que consideró apropiada el tribunal, lo cual es suficiente para que categórica y forzosamente se afirme que en el caso no se configura la causal de fallo en conciencia que se alegó.

33. Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de anulación formulado por FOVIS contra el laudo del 31 de octubre del 2016, proferido por el tribunal de arbitramento constituido con el objeto de definir las controversias suscitadas entre tal entidad, ASOVICOR y el señor Carlos Alberto Pérez Oñate en el marco de la ejecución del contrato de interventoría del 21 de septiembre del 2006 para el proyecto de vivienda de interés social Ciudadela Universitaria en el municipio de Sincelejo.

IV. Costas

34. Como la causal de anulación del laudo arbitral alegada en el recurso no tienen vocación de prosperidad y por lo tanto el mismo se declarará infundado, el recurrente será condenado en costas, de conformidad con lo ordenado en el artículo 109 de la Ley 1563 del 2012 y el Acuerdo 1887 de 2003 del C.S.J “por medio del cual se establecen las tarifas de agencias en derecho” –arts. 5º y 6º, num. 1.12.2.3.-, fijándose las mismas en la suma equivalente a 5 S.M.L.V.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### F A L L A

PRIMERO: Declárase infundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto en contra del laudo arbitral proferido el 31 de octubre del 2016, por el Tribunal de Arbitramento designado para dirimir la controversia contractual surgida entre el señor Carlos Alberto Pérez Oñate, FOVIS y ASOVICOR, miembros de la unión temporal Ciudadela Universitaria, con ocasión del contrato de interventoría del 21 de septiembre del 2006 para el proyecto de vivienda de interés social Ciudadela Universitaria en el municipio de Sincelejo.

SEGUNDO: Condénase en costas al recurrente FOVIS y por consiguiente al pago a favor del convocante Carlos Alberto Pérez Oñate la suma equivalente a 5 S.M.L.V.

TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de Arbitramento, a través de su secretaría, para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

Stella Conto Díaz del Castillo

Presidenta de la Sala de Subsección

Aclaró voto

Danilo Rojas Betancourth

Magistrado

Ramiro Pazos Guerrero

Magistrado

Es esta la regla general, puesto que algunas de las causales de anulación contempladas en la ley le permiten al juez del recurso conocer de asuntos de fondo, como cuando el tribunal de arbitramento dejó de decidir asuntos sobre los que debió pronunciarse. Así lo ha reconocido la jurisprudencia: “(…) El control excepcional del laudo por errores in iudicando aparece sólo en los eventos en que el legislador faculta al juez del recurso de anulación para que se pronuncie sobre el fondo o materia del asunto, como cuando se dan los supuestos para modificar el laudo a través de la corrección y/o la adición. En cambio, cuando se trata del control del laudo por errores de procedimiento el legislador sólo le da competencia al juez para anular la decisión arbitral, sacándola del ordenamiento jurídico; en tales eventos no tiene competencia para pronunciarse sobre los puntos sometidos por las partes a conocimiento de la justicia arbitral y decididos por ésta (…)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de mayo de 2004, expediente 25156, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

[5] “El artículo 115 de la Ley 446 de 1998, compilado en el artículo 117 del Decreto 1818 de 1998, lo define así: “Pacto Arbitral. El artículo 2º del Decreto 2279 de 1989, quedará así: // “Artículo 2º. Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces.” La misma Ley 446, define estas dos modalidades del pacto arbitral en los siguientes términos: “Artículo 116.- El Decreto 2279 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor: // "Artículo 2A. Se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto contenido en un contrato o en documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan seguir con ocasión del mismo, a la decisión de un Tribunal Arbitral (…). // Artículo 117.- Compromiso. El artículo 3o. del Decreto 2279 de 1989, quedará así: // ‘Artículo 3o. El compromiso es un negocio jurídico, por medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado, convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral. El compromiso podrá estar contenido en cualquier documento como telegramas, télex, fax u otro medio semejante. // El documento en donde conste el compromiso deberá contener: // a) El nombre y domicilio de las partes; // b) La indicación de las diferencias y conflictos que se someterán al arbitraje; // c) La indicación del proceso en curso cuando a ello hubiere lugar. En este caso las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas en aquél.".

[6] “Fernández Rozas, José Carlos, “Elementos configuradores de la justicia arbitral”, en Revista Internacional de Arbitraje, Universidad Sergio Arboleda-Comité Colombiano de Arbitraje-Legis, 2009, p. 152 a 154”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2014, expediente 46557, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2016, expediente 55307, C.P. Danilo Rojas Betancourth.