CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Competencia – Criterio orgánico

Con fundamento en el criterio orgánico que se adoptó en la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 82 del C.C.A., procede definir la jurisdicción competente de acuerdo con la condición de las partes contratantes, lo cual se aplica en este caso, dado que el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Soacha –entidades que obraron como integrantes de la parte contratante y expidieron los actos administrativos acusados– son entidades estatales. Es importante observar que la competencia para conocer del proceso aplica con independencia del régimen legal aplicable al contrato, tal como lo ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado.

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Caducidad de la acción

Teniendo en cuenta que la oportunidad para presentar la demanda en la acción contractual es de dos años contados a partir de “la ocurrencia de los motivos de hechos o de derecho que le sirvan de fundamento”, de acuerdo con el numeral 10 del artículo 136 del CCA, se establece –para este caso– que la demanda se presentó en forma oportuna, teniendo en cuenta que se radicó el 14 de marzo de 2012, antes de cumplirse los dos años respecto de las distintas decisiones impugnadas en este proceso.

LITISCONSORCIO – Litisconsorcio necesario – Compañía de seguros

En este caso se reitera la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuanto a que la compañía de seguros no es litisconsorte necesario en el proceso en el que la contratista impugna la declaratoria de incumplimiento del contrato. (…) En la misma forma, de acuerdo con lo anterior, se reitera que no era imperativa la vinculación de la aseguradora en el sub lite, ni la demanda contra la Resolución 10025 de 9 de noviembre de 2011 que, de acuerdo con el texto allegado, confirmó la existencia del siniestro y la efectividad de la póliza de seguro en los amparos de cumplimiento y anticipo. (…) Así las cosas, sin perjuicio de apreciar la existencia, exigibilidad y pago de la póliza de seguro como un hecho probado en el proceso, no se realizará un pronunciamiento sobre la legalidad de su contenido, en tanto que el contrato de seguro no es objeto de juzgamiento en la presente litis.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN – Marco jurídico

El Artículo 355 de la Constitución Política establece (…) En desarrollo de la citada disposición constitucional se expidió el Decreto autónomo 777 de 1992, por el cual “se reglamentan la celebración de los contratos a que refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política”, en “ejercicio de las facultades constitucionales que le confiere el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia”. (…) En la Ley 489 de 1998 se regularon los convenios de asociación entre entidades públicas, no obstante, como en el caso sub júdice el contrato surgió con fundamento expreso en el Decreto 777 y materialmente se ajusta a sus requisitos – según se indica más adelante– con independencia de que se hubiera denominado Convenio de Asociación, la Sala estima que no resulta pertinente introducir aquí el análisis de las semejanzas o diferencias entre las dos disposiciones citadas.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN – Requisitos

[…] i) La naturaleza jurídica de las partes que se constituyen en sujetos calificados para que se puedan celebrar este tipo de contratos, toda vez que en el mismo deben participar una o varias entidades públicas de las autorizadas en el Decreto 777 de 1992 (la Nación, los Departamentos, Distritos o Municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado o las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de dichas empresas) y uno o varias “entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad”; ii) la finalidad o propósito del contrato, el cual consiste en impulsar programas y actividades de interés público acordes con la ley del Plan Nacional de Desarrollo y los planes seccionales de desarrollo y iii) la asignación de recursos de los respectivos presupuestos públicos para la ejecución de los mencionados planes de desarrollo.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN – Proyectos de infraestructura – Plan Nacional de Desarrollo

En efecto, el Decreto 777 exigió que las obligaciones estuvieran orientadas a la ejecución en favor de la comunidad y para el propósito del interés público, acorde con la respectiva Ley del Plan de Desarrollo, aunado a la participación de entidades sin ánimo de lucro, con las condiciones de que sean reconocida idoneidad y trayectoria para la respectiva ejecución. Por ello, el contrato previsto en el Decreto 777 se entendió básicamente como un contrato de tipo colaborativo entre las entidades públicas y las entidades sin ánimo de lucro, estas últimas de carácter benéfico y apartadas del régimen de reparto de utilidades.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN – Régimen jurídico

Conviene ahora precisar que el contrato derivado del artículo 355 de la Constitución Política tiene un régimen legal mixto, puesto que, partiendo de la citada norma constitucional y del contenido del Decreto 777 de 1992, se concluye que es de su esencia la participación de entidades públicas y la ejecución de los planes y programas de desarrollo con los recursos de presupuestos estatales, en forma tal que resulta innegable que a este tipo de convenios se le aplican los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política  y las reglas fiscales de ejecución de los presupuestos públicos, las cuales aparecen expresamente invocadas en el citado decreto. (…) En términos concretos, el contrato podía celebrarse mediante un sistema de selección regido únicamente por los condicionamientos del referido decreto y mediante el libre consenso de las partes, en esto último, sometido a las reglas de la contratación del Código Civil, sin perjuicio de que debía constar por escrito y que para su ejecución, por parte de las entidades públicas, se requería de la disponibilidad presupuestal correspondiente, en los términos de las disposiciones especiales del Decreto 777 de 1992.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN – Decreto 777 de 1992 – Ley 80 de 1993

Por otra parte, teniendo en cuenta la invocación del derecho entre particulares y la naturaleza del Decreto 777 de 1992, como decreto autónomo  – en virtud de lo cual su regulación no requiere de ley que lo desarrolle, dada su raigambre constitucional– se concluye la regla general de no aplicación de la Ley 80 de 1993 a este tipo de contratos, sin perjuicio de las prerrogativas derivadas de las cláusulas exorbitantes, previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, cuando ellas se hubieran pactado dentro del respectivo convenio.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN – Garantía única de cumplimiento

También puede advertirse que la constitución de las garantías de cumplimiento previstas en el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, a favor de entidades estatales no era un requisito imponible para la celebración de los convenios de asociación permitidos por el Decreto 777 de 1992, en la medida en que a esos convenios de asociación no se aplicaba la Ley 80 de 1993, para su celebración. Sin embargo, debe observarse que, dada la naturaleza de las entidades públicas que podían celebrar el convenio de asociación regulado por Decreto 777 de 1992, incluso aplicando las reglas del derecho entre particulares, nada impedía – y, por el contrario, era recomendable por la naturaleza y el propósito público de los recursos involucrados– pactar la “garantía única de cumplimiento” y, dentro de esta, el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN – Terminación unilateral del contrato

La Sala resalta la anterior disposición en atención a que el régimen especial del Decreto 777 de 1992 no fue derogado por la Ley 80 de 1993 y, en ese orden de ideas, se advierte que, sin perjuicio de la invocación del derecho entre particulares, el Decreto 777 de 1992 incorporó una facultad unilateral de terminar el contrato, lo cual bien puede entenderse justificado en el carácter autónomo del citado Decreto. En lo que importa para este caso se establece que, aunque al convenio asociativo no le fuera aplicable la Ley 80 de 1993, es claro que en el seno de los contratos permitidos por el artículo 355 de la Constitución Política, las entidades públicas contratantes, de acuerdo con el Decreto 777, estaban dotadas de competencia para declarar unilateralmente la terminación del contrato y exigir el pago de los perjuicios, de lo cual se infiere que los podía establecer.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – Convenio de asociación – Terminación unilateral – Competencia

Si se considera que la disposición citaba el incumplimiento de las obligaciones como una de las causas de la terminación unilateral, se concluye que al amparo del artículo 15 del Decreto 777, la entidad pública tenía competencia para declararlo. Esa interpretación se entiende apoyada, no solo en el texto del artículo 15 citado, sino también en la finalidad de este tipo de convenios, dado que estaban autorizados en orden a la inversión de recursos públicos en programas destinados a garantizar la dimensión prestacional de los derechos” sociales. Por ello, es viable entender que la facultad de declarar la terminación unilateral para hacer exigibles los perjuicios correspondientes al incumplimiento permitía también declarar dicho incumplimiento con el fin de hacer valer el derecho a la indemnización perjuicios. (…) Entonces, se entiende que las entidades públicas contratantes podían evidenciar el incumplimiento y abrir el procedimiento correspondiente para hacer valer sus derechos.

PERJUICIOS – Costos de interventoría

Así las cosas, no es correcto estimar como perjuicio el valor total del contrato de interventoría requerido para vigilar la terminación de la obra faltante, dado que la afectación derivada del incumplimiento corresponde al monto adicional del citado servicio calculado por el mayor valor de la obra que debe asumirse para volver a contratar la interventoría sobre la parte incumplida. Tampoco resulta acertado alegar que el valor liquidado en el acto administrativo, por concepto de interventoría, correspondió al monto del perjuicio actualizado o indexado, como manifestó el MEN en sus alegatos, dado que el valor de la obra faltante que sirvió como base del estimativo ya estaba actualizado, teniendo en cuenta que se estimó a precios de mercado para la fecha en que se declaró el incumplimiento. (…) Por ello, en este punto no puede ordenarse liberación de las obligaciones, ni el reconocimiento de suma alguna a favor de la parte actora, dado que no existe perjuicio demostrado para ella en virtud de los actos acusados ni puede accederse a la pretensión de liberarse de los mismos frente a las entidades demandadas en este proceso. Se agrega que, en esta litis no hay lugar a declarativas que puedan afectar el pago ya realizado por la compañía de seguros, toda vez que no fue vinculada al presente proceso y, por otra parte, no se debatió en esta

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – Convenio de asociación – Garantía única de cumplimiento

Se precisa que en el procedimiento sub lite el perjuicio se cobró, finalmente, a través de la garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales que se expidió de acuerdo con lo exigido en el Convenio 1207 de 2009. Desde esa perspectiva, los perjuicios tenían que estimarse para efectos de hacer efectiva la póliza de cumplimiento, aún bajo las reglas del derecho privado. Entonces, se entiende que las entidades públicas contratantes podían evidenciar el incumplimiento y abrir el procedimiento correspondiente para hacer valer sus derechos. Lo anterior implicaba, en cumplimiento del debido proceso, poner de presente el estado de ejecución del contrato, establecer el valor no ejecutado y citar a descargos a la fundación y a la aseguradora, en relación con el perjuicio causado por dicho incumplimiento. (…) Por otra parte, sostener que no se podían tasar los perjuicios en el caso de cobro de la póliza de seguros que los cubría llevaría a hacer inocuo el amparo de cumplimiento, en contravía de lo dispuesto en las reglas del contrato de seguro, dado que aún bajo las normas del derecho privado, para el procedimiento de reclamación se requiere que la beneficiaria de la póliza de seguros determine el monto de los perjuicios cuya cobertura reclama a la aseguradora.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., dos (02) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00490-01(57122)

Actor: GESTIÓN EDUCATIVA

Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, MUNICIPIO DE SOACHA

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)

Temas: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- competencia para su declaración en el convenio de asociación con entidades sin ánimo de lucro, bajo las reglas del Decreto 777 de 1992 / CONTRATO DE SEGURO - análisis de la posición de la aseguradora garante. La aseguradora no tiene condición de litisconsorte necesario en la demanda de nulidad contra el acto que declara el incumplimiento / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO – debido proceso / PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO – el informe de interventoría no desvirtuado constituye prueba idónea para tasar el monto del perjuicio por incumplimiento – el mayor valor de la obra faltante puede ser la base para liquidar el perjuicio.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación presentados por las partes contra la sentencia proferida el 8 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Descongestión Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se dispuso (se transcribe en forma literal, incluso con errores):

“PRIMERO: declarara la nulidad parcial de las resoluciones 6537 de agosto 9 de 2011, de la Resolución 9841 de octubre 31 de 2011 y de la Resolución 11196 de diciembre 2 de 2011, expedida por la señora Ministra de Educación Nacional y por el señor Alcalde Municipal de Soacha (Cundinamarca), respecto de la tasación de perjuicios sufridos por los contratantes, los cuales fueron fijados en la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS ($593’661.370), para que en su lugar, fijar por concepto de tasación de los perjuicios sufridos por los contratantes, la suma de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($215’200.000), conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

“SEGUNDO: Sin condena en costas.

“TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia liquídense por Secretaria los gastos del proceso. Devuélvanse los remanentes al interesado. Pasados dos años sin que hubieren sido reclamados, la Secretaria declarará la prescripción a favor de la Rama Judicial”.

I.	A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

Mediante demanda presentada el 14 de marzo de 2012, Gestión Educativa, entidad sin ánimo de lucro (E.S.A.L.), en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 87 del C.C.A., solicitó las siguientes declaraciones y condenas contra el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Soacha (se transcribe de forma literal):

“1. Que se declare la nulidad de la Resolución 6537 de agosto 9 de 2011, expedida por la Señora Ministra de Educación Nacional y por el Señor Alcalde Municipal de Soacha (Cundinamarca), mediante la cual se declaró el incumplimiento del fundación  en relación con la ejecución del convenio 1207 de 2009 y la ocurrencia de los amparos de buen manejo de anticipo y cumplimiento de la garantía única correspondiente, por las razones que se expondrán en la parte pertinente de la presente demanda.

“2. Que se declare la nulidad de la Resolución 9841 de octubre 31 de 2011 expedida por la Señora Ministra de Educación Nacional y por el Señor Alcalde Municipal de Soacha (Cundinamarca), mediante la cual se resolvió negativamente el recurso de reposición presentado contra la Resolución 6537 de 9 de agosto de 2011, por las razones que se expondrán en la parte pertinente de la presente demanda”.

“3. Que se declare la nulidad de la Resolución 11196 de diciembre 2 de 2011, expedida por la Señora Ministra de Educación Nacional y por el Señor Alcalde Municipal de Soacha (Cundinamarca), mediante la cual se aclararon las Resoluciones 6537 de agosto 9 de 2011 y 10025 de 9 de noviembre de 2011, por las razones que se expondrán en la parte pertinente de la presente demanda.

“4. Que como consecuencia de la prosperidad de las pretensiones anteriores, se declare que mi mandante no está obligada a dar cumplimiento de lo ordenado en los actos administrativos demandados.

“5. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia dentro del término señalado por el artículo 176 del C.C.A.”.

2. Los hechos

Síntesis del caso

Entre el Ministerio de Educación Nacional, el municipio de Soacha y Gestión Educativa se suscribió el Convenio de Asociación No. 1207 de 11 de noviembre de 2009, que tuvo por objeto la ejecución de proyectos de infraestructura, bajo las reglas del Decreto 777 de 1992. Las entidades públicas declararon el incumplimiento del convenio e hicieron exigible la póliza de seguro por el valor de los perjuicios tasados con base en el informe del interventor. Gestión Educativa discutió que no existió competencia para fijar perjuicios y que se excedió el valor tasado para los gastos de interventoría.

En el escrito de demanda la parte actora narró los hechos que se resumen a continuación:

2.1. Entre el Ministerio de Educación Nacional, el municipio de Soacha y Gestión Educativa se suscribió el Convenio de Asociación No. 1207 de 11 de noviembre de 2009, que tuvo por objeto la ejecución de proyectos de infraestructura, bajo las reglas del Decreto 777 de 1992, que reglamentó el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política. De conformidad con el anexo No.1 del convenio, el proyecto a ejecutar correspondió a la sede de la institución educativa (IE) LAS VILLAS, ubicada en el municipio de Soacha.

2.2. De acuerdo con lo pactado en la cláusula novena del convenio, se acordó un valor de $3.036’000.000 que se pagaría en dos fases: 1) fase 1: estudios y diseños, por la suma de $462’000.000, que se debía pagar en febrero de 2010, de conformidad con la programación del PAC y del MEN y de acuerdo con la entrega de los productos y 2) fase 2: construcción del proyecto, por valor de $2.574’000.000 m/cte, sobre el cual se acordó la entrega de un anticipo equivalente al 50%. El plazo de ejecución del convenio fue prorrogado en dos oportunidades, la última, hasta el 22 de marzo de 2011.

2.3. Según afirmó la demandante, del valor correspondiente a la fase 1 solamente se pagó la suma de $443’000.000 y, por tanto, se dejó de pagar un valor de $19’000.000. En cuanto al anticipo, el MEN desembolsó $787’000.000 y el municipio de Soacha la suma de $497’500.000. Según estimó la demandante, quedó un faltante por desembolsar del mencionado anticipo, a cargo del municipio de Soacha, por la suma de $2’500.000.

2.4. La demandante narró que de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 777 de 1992, los gastos de interventoría no podían exceder el 5% del valor del contrato. Sin embargo, puso de presente que el municipio de Soacha contrató al Consorcio Las Villas como interventor, mediante contrato 483 de 2010, por valor de $257’397.028,40, pese a que el 5% permitido, sobre el valor de $3.036’000.000, ascendió a la suma de $151’800.000.

2.5. El 30 de junio de 2011, el MEN citó a descargos a Gestión Educativa y el 7 de julio de 2011, tres meses y medio después de la terminación del contrato, el MEN indicó la fecha de la audiencia del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. La demandante observó que la audiencia debió ser convocada por el municipio de Soacha y afirmó que durante la vigencia del convenio nunca había sido requerida por incumplimiento alguno. Agregó que al oficio de citación a descargos solo se le anexó un informe de la interventoría.

2.6. Gestión Educativa afirmó que en ningún momento, ni en la citación ni en la audiencia, el MEN o el municipio de Soacha, le identificaron los cargos ni señalaron específicamente las sanciones que le podían imponer como resultado de ese procedimiento. Puntualizó que, sin embargo, en la audiencia que se llevó a cabo el 15 de julio de 2011, Gestión Educativa suministró información clara y completa de los puntos señalados en el informe de interventoría y que en dicha audiencia entregó la carta GE-ADM de julio 11 de 2011, con las explicaciones correspondientes.

2.7. No obstante, mediante Resolución 6537 de 9 de agosto de 2011, suscrita por la Ministra de Educación Nacional y el Alcalde del municipio de Soacha se declaró el incumplimiento del Convenio 1207, se ordenó el reintegro de la suma de $559’772.459,59 por concepto del anticipo no amortizado y el pago de los perjuicios tasados en un valor aproximado de $593’661.370. En la misma decisión se ordenó hacer efectivo el cumplimiento de la póliza de seguro por las sumas antes citadas.

2.8. La demandante afirmó que se le impusieron sanciones por conductas que no estaban formuladas como presuntos incumplimientos en el informe de interventoría.

2.9. Gestión Educativa interpuso recurso de reposición, que le fue resuelto en forma desfavorable mediante Resolución 9841 de 31 de octubre de 2011, en la cual se confirmó la Resolución 6537.

2.10. La demandante observó que, posteriormente, mediante la Resolución 11196 de 2 de diciembre de 2011 se aclararon las resoluciones 6537 de agosto 9 de 2011 y 10025 de noviembre 9 de 2011, en relación con el valor en letras de los perjuicios sufridos y del correspondiente amparo de cumplimiento, fijados en la suma de $593’661.370.

2.11. De acuerdo con los hechos expuestos, Gestión Educativa indicó que no se le respetó el debido proceso y que no estaba legalmente obligada al pago de las sanciones que le fueron impuestas.

2.12. Gestión Educativa agregó que, según le informó la aseguradora garante, esa compañía procedió al pago de la totalidad de las sanciones impuestas, lo cual se realizó contra la voluntad de la fundación, por las mismas razones ya explicadas en la demanda.

3. Concepto de violación

La parte actora indicó que, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, la Administración solo podía declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal. Destacó que en el Convenio 1207 de 2009 no se pactó cláusula penal.

Invocó en su demanda la “EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO O HECHO DE UN TERCERO” la cual hizo consistir en: i) “la confusión en la entrega de diseños al maestro de obra” situación que fue advertida y subsanada oportunamente y que no significó atraso en el proceso de construcción; ii) conjuntamente con el municipio solicitaron una suspensión de obra, debido a que no se estaba trabajando con los planos de la Curaduría y la modificación correspondiente se avaló en un comité de obra; iii) de la misma forma, narró que cuando la interventoría advirtió que los subcontratistas tenían una versión alterna de los planos estructurales en los bloques B, D, F y H se solicitó el concepto del diseñador estructural, el cual fue enviado oportunamente a la interventoría, pero esta ordenó una visita del ingeniero diseñador, lo que se retardó unos días, en tanto que se encontraba fuera del país. Expuso que este último hecho fue puntual y no ameritaba una nueva suspensión de la obra; iv) indicó que el Alcalde no había firmado la modificación de la licencia de construcción para el bloque A, pese a que se le presentaron los documentos correspondientes.

Detalló los cambios definidos en la obra, que se contrajeron a demoler una columna en el bloque B, de 77 en total, a recalzar dos zapatas en el bloque D, y a modificar unos hierros para una columna del bloque F, lo cual no puede sostenerse como causa de un atraso o incumplimiento.

Aclaró que los planos suministrados a la interventoría fueron correctos y que la versión incorrecta solo la tuvieron los maestros de obra.

Indicó que en los descargos expuso los atrasos de la interventoría en su labor y que, por infortunio, no merecieron pronunciamiento alguno en el acto acusado.

Alegó que la interventoría desconoció que el convenio no fue pactado por precios unitarios y que no le aprobó los avances de obra, lo cual impidió la normal presentación de las actas de pago. Agregó que Gestión Educativa presentó las cuentas en los plazos, pero que la interventoría le dilató y dificultó todos los procesos de revisión, según detalló en la demanda, con la relación a lo ocurrido con cada una de las cuentas. Afirmó que la interventoría fue negligente.

Agregó que dentro del escrito de descargos manifestó el incremento de valor requerido para terminar el convenio, debido a la demora en la ejecución de la obra, como consecuencia de las deficiencias de la interventoría, el cual no fue objeto de pronunciamiento. Sin embargo, narró que dicho valor se incluyó en la Resolución 6537 de 2011 para liquidar el perjuicio, de manera que “se evidencia una contradicción en los conceptos de la Administración”.

Expuso en detalle el argumento de la nulidad fundado en la “INDETERMINACIÓN DEL VALOR DEL PRESUNTO PERJUICIO”, el cual hizo consistir en que las entidades contratantes se apoyaron en un informe de valor aproximado realizado por la interventoría y observó que, por otra parte, se estimó el monto de la adición del contrato de interventoría en un valor que excedía el 5% del valor de la obra, referido en el Decreto 777 de 1992.

La demandante relacionó y explicó los distintos ítems que soportaban el cargo que denominó “INEXACTITUD EN EL CÁLCULO DEL ANTICIPO SUPUESTAMENTE INVERTIDO”.

Finalmente, reiteró la nulidad por concepto de la “VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO” con fundamento en las irregularidades de la audiencia de descargos, frente a lo que se exigía en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

Reafirmó la violación del artículo 29 de la Constitución Política y la arbitrariedad de la decisión impugnada en este proceso, toda vez que no se respetó el artículo 36 del CCA, en cuanto se declaró el incumplimiento y se estimaron los perjuicios.

4. Conciliación extrajudicial

La demandante presentó la constancia de la diligencia de la conciliación extrajudicial, expedida por la Procuraduría 50 Judicial Administrativo de Bogotá, con fecha 22 de febrero de 2012, diligencia que resultó fallida.

5. Actuación procesal

5.1. Después del saneamiento de los requisitos advertidos en la inadmisión inicial, la demanda fue admitida el 18 de febrero de 2013.

5.2. Contestación de la demanda

En la contestación de la demanda el MEN manifestó que se atenía a lo documentalmente probado y rechazó las apreciaciones de la demandante sobre la violación del debido proceso y la supuesta inexistencia del incumplimiento.

Allegó como prueba el informe final de la interventoría de junio de 2011, presentado sobre la ejecución parcial del Convenio de Asociación 1207 de 2009, y destacó que allí se había establecido la diferencia faltante por devolver, a cargo de Gestión Educativa.

Por su parte, en la contestación de la demanda, el municipio de Soacha se opuso a los argumentos referidos a que las entidades estatales no podían declarar el incumplimiento y cobrar la póliza de seguro, dado que, en su criterio, esa era una facultad propia de la naturaleza del contrato. En cuanto a la póliza de seguro, invocó el artículo 68 del C.C.A. y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre las facultades que confiere esa disposición a las entidades públicas para hacer efectivas las garantías.

El municipio observó que no se allegaron ni se solicitaron pruebas de los hechos de la interventoría que habrían generado el incumplimiento del convenio. Finalmente, el municipio estimó que el Consorcio Las Villas debía ser llamado como litisconsorte necesario, para atender los argumentos de la demandante que giraban en torno a la actividad del interventor.

En el traslado de la contestación de la demanda, la demandante indicó que las pruebas que se solicitaron servirían para demostrar que no estaba obligada a cumplir, teniendo en cuenta que las entidades contratantes no cumplieron con sus obligaciones. Agregó que no era procedente que el interventor fuera llamado como litisconsorte “debido a que a él no se extienden los efectos jurídicos de la sentencia”.

5.3. Mediante auto de 2 de septiembre de 2013 se decretaron las pruebas documentales allegadas y las solicitadas por las partes. En cuanto a las pruebas relacionadas con la  interventoría, se decretó la entrega de toda la documentación relacionada con el contrato 483 de 2010, la cual fue allegada por el municipio.

6. La sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Descongestión Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, profirió sentencia el 8 de octubre de 2015, mediante la cual declaró la nulidad parcial de las Resoluciones 6537 y 9841 de 2011 y de la Resolución aclaratoria 11196 de 2011, en cuanto se refirió al valor de los perjuicios, los cuales se fijaron, de acuerdo con la sentencia, en la suma de $215’200.000, reduciendo el valor del perjuicio establecido en los apartes que fueron objeto de la anulación.

El Tribunal a quo sostuvo que sí existió competencia temporal de las entidades estatales para declarar el incumplimiento del contrato, con fundamento en la Ley 1150 de 2007. Puntualizó que esa competencia subsiste mientras no se hayan extinguido las obligaciones contractuales y que puede desplegarse  en la etapa de liquidación del respectivo contrato.

En la sentencia de primera instancia se afirmó (se transcribe textual):

“En vista de lo anterior, es claro que la administración cuenta con la facultad de declarar el incumplimiento unilateral del contrato a fin de hacer el cobro de los perjuicios causados, así como efectuar la  declaratoria del siniestro (…)”.

Por otra parte, en cuanto a la tasación de los perjuicios, el Tribunal a quo consideró que se presentó la violación del debido proceso, dado que dichos perjuicios no se encontraban liquidados en el informe de interventoría y estimó que la fundación no tuvo conocimiento previo del monto que se imputaría por concepto del “valor de la terminación de las obras”.

En relación con el perjuicio liquidado por concepto de la adición del contrato de interventoría, el Tribunal a quo advirtió que el monto incluido desconocía el “parámetro legal” del Decreto 777 de 1992, dado que, según el artículo 6 del citado decreto, el gasto de interventoría no podía exceder el 5% del valor del respectivo contrato. Por ello, decidió reducir el monto de los perjuicios causados por ese concepto.

Finalmente, desechó los cargos por inexactitud de la liquidación del anticipo no amortizado.

7. Los recursos de apelación

7.1. Gestión Educativa afirmó en su apelación que jamás puso en tela de juicio “la potestad legal de la administración pública, a partir de la entrada en vigencia del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, para declarar de forma unilateral el incumplimiento del contrato, siempre y cuando tal conducta se lleve a cabo, como la misma norma lo indica, con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal”.

Sin embargo, agregó que la Administración no era legalmente competente para establecer en forma unilateral el valor de los perjuicios causados por el incumplimiento del convenio de asociación.

Se opuso a la aplicación de lo considerado en el auto del Consejo de Estado que denegó la suspensión provisional del artículo 14 del Decreto 4828 de 2008, referido a la efectividad de las garantías, debido al carácter no definitivo de la decisión contenida en el mencionado auto y a que, en su criterio, esa providencia no constituye precedente judicial para los actos que se juzgan en el presente proceso.

Insistió en que la administración no tenía facultades para fijar un “valor aproximado”, expresión de una claridad meridiana que se opone a la exigencia de “lo concreto”, atributo que constituye un requisito para determinar el monto del acto administrativo sancionatorio.

En cuanto a la liquidación del anticipo no amortizado, expuso que no debió rechazarse el valor probado por compra de materiales. Indicó que la exigencia de que la imputación del anticipo solo procede cuando los materiales se incorporen a la obra ejecutada carece de asidero.

Agregó que se desconoció el precedente acerca de la exigencia del debido proceso adoptado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 23 de junio de 2010, expediente 16.367.

7.2. El municipio de Soacha en su apelación afirmó que sí hubo sustento probatorio suficiente para liquidar los perjuicios, lo cual se hizo con base en el informe de la interventoría. Insertó en su escrito el facsímil del cuadro de balance financiero del Convenio de Asociación 1207 de 2009 y el cuadro de valor de perjuicios que se adoptó en la Resolución 6537 con base en el análisis técnico y económico del MEN y del municipio de Soacha, el informe de interventoría y las visitas efectuadas.

Expuso que la carga de desvirtuar el valor liquidado en los actos administrativos era de la demandante y que dicha carga de la prueba no se encontró satisfecha por la sola inferencia o las afirmaciones contenidas en la demanda.

7.3. El Ministerio de Educación Nacional manifestó su apelación adhesiva a la presentada por el municipio de Soacha. Para dar cumplimiento al numeral 3 del artículo 332 del CGP, esa entidad expuso las siguientes razones de su inconformidad: i) las pruebas obrantes en el proceso permiten concluir que se garantizó el debido proceso a la contratista; ii) se encuentra demostrado el perjuicio a las entidades contratantes, por concepto de los mayores valores en los que deben incurrir para la contratación de las obras objeto del convenio.

8. Actuaciones en segunda instancia

8.1. Los recursos de apelación fueron admitidos en segunda instancia mediante auto de 20 de junio de 2016.

8.2.  En la oportunidad para alegar, Gestión Educativa insistió en la falta de competencia de la Administración para liquidar el perjuicio derivado del presunto incumplimiento y en la indeterminación del valor correspondiente.

8.3. El municipio de Soacha, obrando como demandado y apelante, reafirmó que los perjuicios causados por el incumplimiento estaban probados.

8.4. El MEN advirtió que las pruebas obrantes en el proceso acreditaban los mayores valores en que tenían que incurrir para adelantar las obras faltantes, “pues dicho monto se encuentra justificado en la resolución 6537 de 2011”.

Agregó que la cuantificación del costo de interventoría no podía tasarse con base en el monto inicial del convenio de asociación, puesto que transcurrieron más de dos años entre la fecha del convenio y aquella en que se estableció el incumplimiento y, por tanto, alegó que era pertinente actualizar el 5% que se fijaba por el Decreto 777 de 1992, como límite para el respectivo gasto.

Finalmente, el MEN citó la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el derecho al reconocimiento del perjuicio que se causa a la entidad contratante frente al caso del cumplimiento tardío.

8.5. El Ministerio Público guardó silencio en su oportunidad.

II.	C O N S I D E R A C I O N E S

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes temas: 1) jurisdicción y competencia del Consejo de Estado; 2) oportunidad en la presentación de la demanda; 3) análisis de la posición de la aseguradora garante. La aseguradora no tiene condición de litisconsorte necesario en la demanda de nulidad contra el acto que declara el incumplimiento; 4) marco normativo del Convenio de Asociación 1207 de 2009; 5) delimitación de la apelación; 6) problema jurídico previo: ¿En los contratos celebrados bajo las reglas del Decreto 777 de 1992, las entidades estatales podían declarar el incumplimiento y establecer el monto del perjuicio?; 7) el caso concreto; 8) costas.

1. Jurisdicción y competencia del Consejo de Estado

1.1. Jurisdicción competente

Con fundamento en el criterio orgánico que se adoptó en la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 82 del C.C.A., procede definir la jurisdicción competente de acuerdo con la condición de las partes contratantes, lo cual se aplica en este caso, dado que el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Soacha -entidades que obraron como integrantes de la parte contratante y expidieron los actos administrativos acusados- son entidades estatales.

Es importante observar que la competencia para conocer del proceso aplica con independencia del régimen legal aplicable al contrato, tal como lo ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado desde hace varios años, así:

“A manera de síntesis, puede resumirse la nueva estructura de competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la entrada en vigencia de la ley 1.107 de 2006, de la siguiente manera:

“i) Debe conocer de las controversias y litigios precontractuales y contractuales en los que intervenga una entidad pública, sin importar su naturaleza, ni el régimen jurídico aplicable al contrato, ni el objeto del mismo”.

En el mismo sentido lo ha reafirmado la Corte Constitucional en sentencia SU-242 de 2015.

1.2. Competencia por cuantía

Precisa la Sala que le asiste competencia para conocer del presente proceso en segunda instancia, toda vez que la estimación razonada de perjuicios, de acuerdo con la demanda, ascendió a $1.153’433.829,69, suma que excede el monto de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, exigido para que un proceso contractual tenga vocación de doble instancia.

2. Oportunidad en la presentación de la demanda

En el presente proceso se impugnaron: i) la Resolución 6537 de 9 de agosto de 2011, mediante la cual se declaró el incumplimiento en la ejecución del Convenio de Asociación 1207 de 2009 y se tasaron los perjuicios correspondientes, confirmada por la Resolución 9841 de 31 de octubre de 2011, esta última notificada a la demandante el 9 de noviembre de 2011 y ii) la Resolución 11196 de 2 de diciembre de 2011, por la cual se aclaró el monto de los perjuicios sufridos por las contratantes, notificada a la fundación ahora demandante, el 13 de diciembre de 2011 .

Por ello, teniendo en cuenta que la oportunidad para presentar la demanda en la acción contractual es de dos años contados a partir de “la ocurrencia de los motivos de hechos o de derecho que le sirvan de fundamento”, de acuerdo con el numeral 10 del artículo 136 del CCA, se establece -para este caso- que la demanda se presentó en forma oportuna, teniendo en cuenta que se radicó el 14 de marzo de 2012, antes de cumplirse los dos años respecto de las distintas decisiones impugnadas en este proceso.

3. Análisis de la posición de la aseguradora garante. La aseguradora no tiene condición de litisconsorte necesario en la demanda de nulidad contra el acto que declara el incumplimiento

Acerca de la posición de la compañía aseguradora en los litigios relacionados con el contrato estatal, el Consejo de Estado ha observado que su intervención no es obligatoria y que la compañía aseguradora tiene derecho a comparecer al proceso contractual o a demandar por separado dentro del término legal de caducidad, por cuanto no se trata de un litisconsorte necesario.

En este proceso, Gestión Educativa manifestó en su demanda que la compañía de seguros pagó el monto de los perjuicios tasados en las resoluciones acusadas y del anticipo no amortizado, lo cual se entiende en cumplimiento de la póliza de seguro GU40584, de conformidad con lo exigido por la Resolución 6537 de 2011. Lo anterior se corrobora en el plenario con la constancia de la respectiva consignación allegada al proceso; sin embargo, la demandante agregó que no estaba de acuerdo con el pago realizado por la aseguradora garante.

Por tanto, en este caso se reitera la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuanto a que la compañía de seguros no es litisconsorte necesario en el proceso en el que la contratista impugna la declaratoria de incumplimiento del contrato.

Por otra parte, se puede realizar la siguiente precisión acerca de la demanda en forma: mediante la Resolución 11196 de 2 de diciembre de 2011 se aclararon las Resoluciones 6537 de 2011 y la 10025 de 9 de noviembre de 2011, para “corregir un yerro en la estipulación de letras de los valores”. En la demanda se hizo referencia a la Resolución10025 de 9 de noviembre de 2011, aclarada en su artículo 4 por la Resolución 11196 del 2 de diciembre de 2011; no obstante, la Resolución 10025 no fue objeto de las pretensiones de nulidad.

Sin embargo, en lo que importa para este caso, se observa que la Resolución 10025 no fue objeto de demanda, pero del texto de la Resolución 11196 se establece que no era necesario, teniendo en cuenta que la primera Resolución citada se refería a la efectividad del amparo de cumplimiento expedido por la compañía aseguradora que otorgó la póliza correspondiente, aspecto que fue excluido del debate judicial, dado que la aseguradora no hace parte del presente proceso, además de que la compañía de seguros se allanó al pago correspondiente.

En la misma forma, de acuerdo con lo anterior, se reitera que no era imperativa la vinculación de la aseguradora en el sub lite, ni la demanda contra la Resolución 10025 de 9 de noviembre de 2011 que, de acuerdo con el texto allegado, confirmó la existencia del siniestro y la efectividad de la póliza de seguro en los amparos de cumplimiento y anticipo.

En este orden de ideas, se advierte que la Resolución 11196 de 2 de diciembre 2011 solo será examinada dentro de este proceso en cuanto se refiere a la nulidad del artículo tercero, que contiene la orden impartida a la fundación Gestión Educativa, por los “daños y perjuicios causados por el incumplimiento”, tasados en la suma de $593’661.370.

Así las cosas, sin perjuicio de apreciar la existencia, exigibilidad y pago de la póliza de seguro como un hecho probado en el proceso, no se realizará un pronunciamiento sobre la legalidad de su contenido, en tanto que el contrato de seguro no es objeto de juzgamiento en la presente litis.

4. Marco normativo del Convenio de Asociación 1207 de 2009

Previo a resolver el caso concreto, la Sala considera de importancia esclarecer el marco normativo de los convenios de asociación y el alcance del Decreto 777 de 1992, en relación con la competencia de las entidades contratantes para declarar el incumplimiento del convenio que se rigió por esa disposición normativa.

4.1. El Artículo 355 de la Constitución Política establece:

“Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.

“El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia” (se destaca para el propósito de este análisis).

4.2. En desarrollo de la citada disposición constitucional se expidió el Decreto autónomo 777 de 1992, por el cual “se reglamentan la celebración de los contratos a que refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política”, en “ejercicio de las facultades constitucionales que le confiere el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia”.

El referido Decreto 777, modificado por el Decreto 1403 de 1992, dispuso:

“Artículo 1º.- Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355 de la Constitución Política celebren la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público, deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983.

"Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a cien salarios mínimos mensuales deberán publicarse en el Diario Oficial o en los respectivos diarios, gacetas o boletines oficiales de la correspondiente entidad territorial. Adicionalmente, deberán someterse a la aprobación del Consejo de Ministros aquellos contratos que celebren la Nación, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado o las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de dichas empresas, cuando dichas entidades descentralizadas pertenezcan al orden nacional, y la cuantía del contrato sea igual o superior a cinco mil salarios mínimos mensuales.

"Se entiende por reconocida idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato. La entidad facultada para celebrar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente motivado" (la negrilla no es del texto).

De acuerdo con el texto de las disposiciones citadas, se identifican los siguientes requisitos esenciales de los contratos que se rigieron por el Decreto 777 de 1992:

i) La naturaleza jurídica de las partes que se constituyen en sujetos calificados para que se puedan celebrar este tipo de contratos, toda vez que en el mismo deben participar una o varias entidades públicas de las autorizadas en el Decreto 777 de 1992 (la Nación, los Departamentos, Distritos o Municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado o las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de dichas empresas) y uno o varias “entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad”; ii) la finalidad o propósito del contrato, el cual consiste en impulsar programas y actividades de interés público acordes con la ley del Plan Nacional de Desarrollo y los planes seccionales de desarrollo y iii) la asignación de recursos de los respectivos presupuestos públicos para la ejecución de los mencionados planes de desarrollo.

Con fundamento en estos requisitos se agrega que el contrato regulado por el Decreto 777 de 1992 tenía una nota característica esencial, en el sentido de que las prestaciones acordadas debían ser concurrentes hacia un fin común,

En efecto, el Decreto 777 exigió que las obligaciones estuvieran orientadas a la ejecución en favor de la comunidad y para el propósito del interés público, acorde con la respectiva Ley del Plan de Desarrollo, aunado a la participación de entidades sin ánimo de lucro, con las condiciones de que sean reconocida idoneidad y trayectoria para la respectiva ejecución.

Por ello, el contrato previsto en el Decreto 777 se entendió básicamente como un contrato de tipo colaborativo entre las entidades públicas y las entidades sin ánimo de lucro, estas últimas de carácter benéfico y apartadas del régimen de reparto de utilidades.

En ese sentido, conceptuó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado:

“Así, no podría darse un contrato conmutativo, en el cual se advierta un intercambio o venta de bienes y servicios, sino un convenio para colaborarse en el cumplimiento de sus misiones, lo que se permite al coincidir el objeto social del privado que actúe sin ánimo de lucro con la actividad que el Estado quiere impulsar”.

En la Ley 489 de 1998 se regularon los convenios de asociación entre entidades públicas, no obstante, como en el caso sub júdice el contrato surgió con fundamento expreso en el Decreto 777 y materialmente se ajusta a sus requisitos – según se indica más adelante- con independencia de que se hubiera denominado Convenio de Asociación, la Sala estima que no resulta pertinente introducir aquí el análisis de las semejanzas o diferencias entre las dos disposiciones citadas.

4.3. Contenido del Convenio de Asociación 1207 de 2009

La Sala encuentra claramente identificado que el Convenio de Asociación 1207 de 2009 que se suscribió entre el Ministerio de Educación Nacional, el Municipio de Soacha y Gestión Educativa, en el caso sub lite, se sometió a las reglas del Decreto 777 de 1992, toda vez que se dieron los requisitos y las notas características que se establecieron en ese decreto, además de que las  partes lo hicieron constar en forma expresa, así (se transcribe en forma literal):

“CONSIDERACIONES

“El artículo 111 de la Ley 633 de 2000 estableció que los recursos a que hace referencia el numeral 4 del artículo 11 de la Ley 21 de 1982, se podrán destinar a proyectos de mejoramiento en infraestructura y dotación de instituciones de educación media, técnica y/o académica y facultó al MEN para señalar las prioridades de inversión de los recursos y realizar el estudio y seguimiento  de estos proyectos.

“(…).

“Las metas, estrategias y programas del Gobierno para el sector educativo se han establecido en ‘La Revolución Educativa 2002 -2006’, y el Plan Sectorial 2006 -2010, de manera, que los recursos Ley 21 serán ejecutados en proyectos de infraestructura y dotación básica de las instituciones educativas estatales (…).

“Los proyectos educativos a ejecutar se encuentran dentro de los objetivos y metas propuestas en el Plan de Educación del Ministerio de Educación Nacional y en el Plan de Desarrollo del Municipio de Soacha, ‘Soacha Para Vivir Mejor 2006 – 2011’, en el que claramente dentro de las políticas a implementar se encuentra la política 4, Soacha aprende y Soacha enseña en la que como objetivo estratégico se fija ‘Mejorar la oferta, calidad y eficacia de los sistemas de educación (…)’ y como meta la ‘Ampliación de nuevos cupos para niños en edad escolar (entre 5 y 15 años de edad) que requieran el servicio educativo municipal’.

“Que GESTIÓN EDUCATIVA es una entidad privada sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, prestigio y experiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura educativa. (…).

“Que por lo anterior, el MINISTERIO, EL MUNICIPIO Y GESTIÓN EDUCATIVA han estimado conveniente impulsar conjuntamente los proyectos de infraestructura educativa y dotación a los que se defiere el presente contrato, en el municipio de Soacha (…).

“Que el artículo 355 de la Constitución Política establece que: ‘El gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, podrá con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público, acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo’.

“Que el artículo 1º del Decreto 777 de 1992 reglamentó el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política y estableció que los contratos que se celebren con fundamento en dicha norma deben constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades exigidas por la ley para la contratación entre particulares, salvo lo previsto en ese Decreto y sin perjuicio de que se puedan pactar cláusulas exorbitantes.

“Que GESTIÓN EDUCATIVA cumple con los requisitos establecidos en los artículos 12 y 13 del Decreto 777 de 1992.

“Que teniendo en cuenta lo anterior, mediante el presente contrato, EL MINISTERIO, el MUNICIPIO DE SOACHA y GESTIÓN EDUCATIVA acuerdan:

“TIPO DE CONTRATO

“Convenio de asociación que corresponde a una contratación directa que tienen soporte en la facultad que se confiere en el segundo inciso del artículo 355 constitucional, al Gobierno Nacional para celebrar convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad para impulsar programas y actividades de interés público, acordes con el Plan Nacional.

“(…).

“CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Ejecutar los proyectos de infraestructura educativa en el municipio de Soacha. El objeto del convenio se enmarca en la realización de las siguientes actividades:

“Fase 1. El CONTRATISTA elaborará estudios y diseños (…).

“Fase 2. Realizar la construcción del proyecto (…)”.

“(…).

“CLÁUSULA SEXTA: VALOR: Para todos los efectos, el valor de este convenio asciende hasta la suma de TRES MIL TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($3.036.000.000).

“(…).

“Parágrafo segundo: El valor total de los proyectos corresponderá a la suma de todos los aportes que se hagan para su ejecución.

“Adicionalmente dentro del costo de los proyectos, se establece el valor correspondiente al 12% por concepto de costos de ejecución, apoyo administrativo o logístico a favor del ejecutor que se discrimina en el cuadro anexo al presente convenio”

4.4. Sujeción del convenio de asociación a las reglas del derecho privado, salvo lo previsto en Decreto 777 de 1992

Esta Subsección ha observado que si se dan los requisitos esenciales del contrato regulado en el Decreto 777 de 1992, el mismo estará regido por el derecho común, tal como lo dispone el artículo 1º del citado decreto y, en sentido similar, la Subsección C de esta Corporación lo ha evidenciado como una nota característica de la naturaleza del convenio, así:

- “La naturaleza del convenio es de derecho privado, salvo las excepciones del Decreto 777 de 1992, como la posibilidad de acordar cláusulas excepcionales propias de la contratación estatal”.

Conviene ahora precisar que el contrato derivado del artículo 355 de la Constitución Política tiene un régimen legal mixto, puesto que, partiendo de la citada norma constitucional y del contenido del Decreto 777 de 1992, se concluye que es de su esencia la participación de entidades públicas y la ejecución de los planes y programas de desarrollo con los recursos de presupuestos estatales, en forma tal que resulta innegable que a este tipo de convenios se le aplican los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política y las reglas fiscales de ejecución de los presupuestos públicos, las cuales aparecen expresamente invocadas en el citado decreto.

Textualmente, el artículo 1º del Decreto 777 de 1992 estableció que dichos contratos:

“(…) se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes (…)”.

Con base en dicho texto, puede apreciarse que en el Decreto 777 de 1992 la aplicación del derecho común se refirió a “los requisitos y formalidades de la contratación entre particulares” y, por ello, se ha aceptado que podían celebrarse mediante selección y negociación directa con las entidades sin ánimo de lucro que reunieran las condiciones fijadas en ese Decreto.

En términos concretos, el contrato podía celebrarse mediante un sistema de selección regido únicamente por los condicionamientos del referido decreto y mediante el libre consenso de las partes, en esto último, sometido a las reglas de la contratación del Código Civil, sin perjuicio de que debía constar por escrito y que para su ejecución, por parte de las entidades públicas, se requería de la disponibilidad presupuestal correspondiente, en los términos de las disposiciones especiales del Decreto 777 de 1992.

Por otra parte, teniendo en cuenta la invocación del derecho entre particulares y la naturaleza del Decreto 777 de 1992, como decreto autónomo - en virtud de lo cual su regulación no requiere de ley que lo desarrolle, dada su raigambre constitucional- se concluye la regla general de no aplicación de la Ley 80 de 1993 a este tipo de contratos, sin perjuicio de las prerrogativas derivadas de las cláusulas exorbitantes, previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, cuando ellas se hubieran pactado dentro del respectivo convenio.

También puede advertirse que la constitución de las garantías de cumplimiento previstas en el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, a favor de entidades estatales no era un requisito imponible para la celebración de los convenios de asociación permitidos por el Decreto 777 de 1992, en la medida en que a esos convenios de asociación no se aplicaba la Ley 80 de 1993, para su celebración.

Sin embargo, debe observarse que, dada la naturaleza de las entidades públicas que podían celebrar el convenio de asociación regulado por Decreto 777 de 1992, incluso aplicando las reglas del derecho entre particulares, nada impedía – y, por el contrario, era recomendable por la naturaleza y el propósito público de los recursos involucrados- pactar la “garantía única de cumplimiento” y, dentro de esta, el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, como sucedió en la cláusula décima del Convenio de Asociación 1207, así (se trascribe de forma literal):

“CLÁUSULA DÉCIMA: GARANTIA ÚNICA. El CONTRATISTA se compromete a constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del convenio, la garantía única de cumplimiento del mismo en una compañía de seguros o en una entidad Bancaria, debidamente reconocida por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos:

“Garantía Única:

“1. Cumplimiento: (…).

“2. Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo: (…).

“3. Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: (…).

“4. Estabilidad de las Obras (…).

“5. Responsabilidad Civil Extracontractual (…).

“Dentro de los términos estipulados en este convenio, la garantía no podrá ser cancelada sin la autorización del MINISTERIO y del MUNICIPIO. EL CONTRATISTA debe mantener vigente la garantía única y ajustarla siempre que se produzca alguna modificación en el plazo y/o valor del convenio, o el evento en que se produzca la suspensión temporal de la misma”.

Aunque este proceso no versa sobre la exigibilidad de la póliza de seguro, debe desecharse la idea de que el régimen del derecho privado invocado en el Decreto 777 de 1992 impedía la exigibilidad de las pólizas de seguro a favor de entidades estatales.

Lo anterior, en tanto los contratos se celebraran para desarrollar el artículo 355 de la Constitución Política y para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo y que los planes y programas a cargo de las citadas entidades en beneficio del interés público cumplían con una función administrativa establecida con fundamento en la propia Constitución Política.

Finalmente, resulta de especial importancia para este caso advertir que el Decreto 777 de 1992 consagró las facultades de terminación unilateral en el evento de incumplimiento de las obligaciones contractuales, así:

“Artículo 15º.- La entidad contratante podrá dar por terminados unilateralmente los contratos con las entidades a que se refiere el presente Decreto y exigir el pago de los perjuicios a que haya lugar, cuando éstas incurran en incumplimiento de sus obligaciones contractuales”.

Esta disposición era de carácter especial y aplicaba a los contratos regulados por el citado Decreto, sin necesidad de acudir a la invocación del régimen de la Ley 80 de 1993.

5. Delimitación de la apelación

Todas las partes del proceso presentaron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, de forma tal que el litigio en segunda instancia quedó abierto a la integralidad de lo expuesto en los referidos recursos.

Para una mejor comprensión del análisis de los cargos de la apelación, se transcribe en lo pertinente la Resolución 6537 de 2011, confirmada por la Resolución 9841 de 2011, cuya nulidad se solicitó en la demanda (se transcribe de forma literal):

“RESUELVE

“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del convenio 1207 de 2009 celebrado entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el MUNICIPÍO DE SOACHA, en calidad de contratantes y la FUNDACIÓN GESTIÓN EDUCATIVA en calidad de fundación.

“ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar al contratista, FUNDACIÓN GESTIÓN EDUCATIVA, reintegrar a favor del tesoro la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($559’772.459,69) por concepto del valor no amortizado del anticipo, suma que deberá ser consignada en la cuenta 61011649, DIRECCION DEL TESORO NACIONAL – REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES, INVERSIÓN Y OTROS RECURSOS DE LA NACIÓN, Código de portafolio 227 del Banco de la República en un término no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

“ARTÍCULO TERCERO: Habiendo sido tasados los perjuicios sufridos por los contratantes en la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($593’661.370), ordenar al contratista, FUNDACIÓN GESTIÓN EDUCATIVA, consignar a favor del Tesoro la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($593’661.370) en la cuenta 61011649, DIRECCION DEL TESORO NACIONAL – REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES, INVERSIÓN Y OTROS RECURSOS DE LA NACIÓN, Código de portafolio 227 del Banco de la República en un término no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento.

“ARTÍCULO CUARTO: Toda vez que se encuentra debidamente probada la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, como se desprende de lo expuesto en la parte motiva, declarar el siniestro de incumplimiento amparado bajo la póliza (…).

“ARTÍCULO QUINTO: Hacer efectivo el amparo de anticipo de la póliza de cumplimiento GU040584 expedida por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA, en la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($559’772.459,69)(…) suma que deberá ser pagada por la compañía de seguros en caso que el fundación  no efectúe la devolución de tal valor en los términos del artículo segundo.

“ARTÍCULO SEXTO: Hacer efectivo el amparo de cumplimiento (…) en la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($593’661.370) por los perjuicios tasados por el interventor como consecuencia del incumplimiento del contratista, suma que deberá ser pagada por la Compañía de seguros en caso de que el fundación  no efectúe el pago en los términos del artículo tercero.

“ARTÍCULO SÉPTIMO: Expídanse las copias (…).

“ARTICULO OCTAVO: Notificar la presente Resolución (…).

“ARTÍCULO NOVENO: Ejecutoriada la presente Resolución deberá publicarse (…)”.

6. Problema jurídico previo. ¿En los contratos que se rigieron por el Decreto 777 de 1992, las entidades estatales podían declarar el incumplimiento del mismo y liquidar el monto de los perjuicios?

En forma previa a resolver el caso en cuestión, la Sala se plantea un problema jurídico que consiste en establecer la competencia o no de las entidades estatales contratantes para declarar el incumplimiento en los contratos celebrados con entidades sin ánimo de lucro al amparo del artículo 1º del Decreto 777 de 1992.

Dicho problema se suscita debido a que los referidos contratos estaban sujetos “a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983” (la negrilla no es del texto).

Para el presente caso, resulta de importancia reiterar que en el Decreto 777 de 1992 se dispuso una potestad expresa de la entidad pública contratante, referida a dar por terminado el contrato y “exigir el pago de los perjuicios” cuando se incumplan las respectivas obligaciones, así:

“Artículo 15º.- La entidad contratante podrá dar por terminados unilateralmente los contratos con las entidades a que se refiere el presente Decreto y exigir el pago de los perjuicios a que haya lugar, cuando éstas incurran en incumplimiento de sus obligaciones contractuales” (la negrilla no es del texto).

La Sala resalta la anterior disposición en atención a que el régimen especial del Decreto 777 de 1992 no fue derogado por la Ley 80 de 1993 y, en ese orden de ideas, se advierte que, sin perjuicio de la invocación del derecho entre particulares, el Decreto 777 de 1992 incorporó una facultad unilateral de terminar el contrato, lo cual bien puede entenderse justificado en el carácter autónomo del citado Decreto.

En lo que importa para este caso se establece que, aunque al convenio asociativo no le fuera aplicable la Ley 80 de 1993, es claro que en el seno de los contratos permitidos por el artículo 355 de la Constitución Política, las entidades públicas contratantes, de acuerdo con el Decreto 777, estaban dotadas de competencia para declarar unilateralmente la terminación del contrato y exigir el pago de los perjuicios, de lo cual se infiere que los podía establecer.

Si se considera que la disposición citaba el incumplimiento de las obligaciones como una de las causas de la terminación unilateral, se concluye que al amparo del artículo 15 del Decreto 777, la entidad pública tenía competencia para declararlo.

Esa interpretación se entiende apoyada, no solo en el texto del artículo 15 citado, sino también en la finalidad de este tipo de convenios, dado que estaban autorizados en orden a la inversión de recursos públicos en programas destinados a garantizar la dimensión prestacional de los derechos” sociales. Por ello, es viable entender que la facultad de declarar la terminación unilateral para hacer exigibles los perjuicios correspondientes al incumplimiento permitía también declarar dicho incumplimiento con el fin de hacer valer el derecho a la indemnización perjuicios.

Por lo expuesto, no se acepta la distinción planteada por la demandante, con base en la cual pretende argumentar que las entidades estatales contratantes solo podían expedir el acto administrativo que declarara el incumplimiento del convenio de asociación para el caso específico del cobro de la cláusula penal, dado que el artículo 15 del decreto 777 de 1992 se refirió a los perjuicios, sin distingo.

Se reafirma lo anterior, teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación y el municipio de Soacha eran las entidades estales contratantes y, en tal condición, bajo las reglas del Decreto 777 de 1992 tenían la potestad de declarar la terminación unilateral –que no fue necesaria en el caso en cuestión- y el incumplimiento del convenio de asociación, así como estaban dotadas de la facultad de tasar los perjuicios para efectos del cobro de la garantía única de cumplimiento, como en efecto sucedió en los actos que ahora se examinan.

Se precisa que en el procedimiento sub lite el perjuicio se cobró, finalmente, a través de la garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales que se expidió de acuerdo con lo exigido en el Convenio 1207 de 2009.

Desde esa perspectiva, los perjuicios tenían que estimarse para efectos de hacer efectiva la póliza de cumplimiento, aún bajo las reglas del derecho privado.

Entonces, se entiende que las entidades públicas contratantes podían evidenciar el incumplimiento y abrir el procedimiento correspondiente para hacer valer sus derechos.

Lo anterior implicaba, en cumplimiento del debido proceso, poner de presente el estado de ejecución del contrato, establecer el valor no ejecutado y citar a descargos a la fundación y a la aseguradora, en relación con el perjuicio causado por dicho incumplimiento.

Por otra parte, sostener que no se podían tasar los perjuicios en el caso de cobro de la póliza de seguros que los cubría llevaría a hacer inocuo el amparo de cumplimiento, en contravía de lo dispuesto en las reglas del contrato de seguro, dado que aún bajo las normas del derecho privado, para el procedimiento de reclamación se requiere que la beneficiaria de la póliza de seguros determine el monto de los perjuicios cuya cobertura reclama a la aseguradora.

6. El caso concreto

Procede la Sala a estudiar la tasación de perjuicios contenida en los actos administrativos cuya nulidad se demandó, teniendo en cuenta que sobre ellos versaron los recursos de apelación presentados por las entidades contratantes.

Para resolver sobre los perjuicios imputables al incumplimiento y sobre su prueba, se evaluará el contenido del Convenio 1207 de 2009, el procedimiento que se siguió en el caso concreto en forma previa a la expedición de las Resoluciones acusadas y el soporte de las cifras correspondientes al respectivo perjuicio.

6.1. En el Convenio 1207 de 2009 se acordó la ejecución del proyecto “a precio global fijo”, que se pagaría 50% como anticipo y el otro 50%, así: i) con “pagos mensuales conforme al avance de obra debidamente avalada por la interventoría, previa aprobación de los mismos por parte de la gerencia de proyectos delegada por el MEN” y ii) un pago final del 5% del valor de las obras y dotación, “una vez que se legalice el acta de liquidación”.

No sobra anotar que en el marco de ese convenio tripartito, Gestión Educativa estaba obligada como aportante en especie “por concepto de apoyo profesional técnico y operativo, [por] el valor equivalente al 2% del valor total de los aportes realizados por otras entidades”.

Por otra parte, de acuerdo con la cláusula décima del convenio, correspondía al interventor:

“2. Verificar el cumplimiento del convenio en cuanto a plazo, lugar, cantidad, calidad y en general establecer el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas aplicables”.

De conformidad con las citadas cláusulas se evidencia que el interventor tenía facultades para negar el visto bueno de las cuentas por objeciones relacionadas con el valor de las cantidades ejecutadas.

Lo anterior, toda vez que estaba obligado a la verificación de los avances de obra y de los valores correspondientes para autorizar los pagos.

La Sala agrega que el pacto de precio global no significaba que la fundación tuviera derecho a unos pagos periódicos sin que el interventor verificara el grado de ejecución de la obra y la conformidad con las especificaciones de la misma.

Por el contrario, el Convenio 1207 de 2009 tenía asignado un presupuesto fijo, de manera que las variaciones en los precios de los insumos, respecto de los inicialmente presupuestados, no podían ser automáticamente reconocidos y pagados.

También, se hace notar que, además, la fundación tenía a su cargo el aporte en especie para el apoyo profesional, técnico y operativo por el 2% del valor total de los aportes realizados por otras entidades, de donde se entiende que le correspondía sostener el flujo financiero necesario para soportar esos gastos, con dineros propios o de crédito, dado que el pago del precio estaba supeditado al avance de obra.  Más aún, se advierte que la fundación contaba con un anticipo del 50%.

Por lo anterior no puede inferirse que el perjuicio debatido en este proceso se imputaba a las objeciones y demoras en atender las cuentas de cobro ni que las mismas justificaban la no ejecución de la obra en el plazo acordado.

En ese contexto, se agrega que la demandante no probó un hecho del interventor ni de las entidades contratantes que justificara su propio incumplimiento – y disminuyera el monto tasado del incumplimiento- el cual el cual, como se verá adelante, estaba soportado en el informe final reportado por el interventor.

6.2. Por otra parte, es cierto lo advertido por las entidades contratantes en torno de la falencia de la carga de la prueba de la demandante, toda vez que, de conformidad con el artículo 177 del C.P.C., aplicable para este proceso, le correspondía a la parte actora desvirtuar el valor estimado en el informe del interventor y acogido en los actos administrativos acusados.

Se debió probar, por ejemplo, que los perjuicios habían sido tasados en forma incorrecta o infundada.

Sin embargo, en el presente proceso la parte demandante desistió de la prueba pericial y de las testimoniales solicitadas y, en cuanto a las documentales allegadas al plenario su examen no permite desvirtuar el valor establecido en el acto administrativo acusado, de acuerdo con lo que se detallará más adelante.

6.3. Análisis de la citación a rendir descargos frente a la exigencia del debido proceso

El contenido de la comunicación de 30 de junio de 2011, radicada con el número 2011EE32934 de 1 de julio de 2001, mediante la cual el subdirector de contratación del Ministerio de Educación Nacional se dirigió al representante legal de la fundación Gestión Educativa, es el siguiente (se transcribe de forma literal):

“REFERENCIA: 	CONVENIO 1207 DE 2009

“CITACIÓN AUDIENCIA DE DESCARGOS

“TRÁMITE DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y OCURRENCIA DEL SINIESTRO

“Respetado Señor Herrera:

“La interventoría del convenio 1207 de 2009, mediante informe final de junio de 2011, señaló que existe, por parte del fundación, un incumplimiento total de las obligaciones establecidas en el convenio en referencia y relacionadas con la ejecución de las obras en la Institución Educativa Las Villas en el Municipio de Soacha.

“Se anexa a la presente comunicación copia del mencionado informe de interventoría, así como de la documentación adicional presentada por la interventoría para sustentar las situaciones de hecho y de derecho encontradas en desarrollo de sus funciones.

“De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de Contratación ha dado inicio al procedimiento establecido para la declaración de incumplimiento del convenio y la ocurrencia del siniestro, lo cual incluye de manera especial la audiencia de descargos por parte del fundación , de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, el cual dispone que la imposición  de sanciones de carácter coercitivo sancionatorio debe estar precedida de una audiencia del afectado, con base en un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del fundación .

“Para el efecto se fija como fecha y hora de la mencionada audiencia de descargos el 7 de julio de 2011 a las 3.00 pm., en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional primer piso, sala 2.

“De la presente comunicación se envía copia a la compañía de Seguros Confianza, en virtud de la póliza de cumplimiento GU040584 expedida el 26 de noviembre de 2009, con el fin de que ejerza los derechos a que tiene lugar”.

Teniendo en cuenta que el informe de interventoría de junio de 2011 se allegó como parte de la citación a la audiencia de descargos, se rechazan las afirmaciones de la demandante acerca de que en el procedimiento no había recibido información sobre los cargos concretos que se le imputaban.

Tampoco sale avante la supuesta falla en la identificación de las sanciones que se le podían imponer, toda vez que en la citación transcrita se lee con claridad que el trámite estaba orientado a los descargos para definir la declaratoria del incumplimiento, la ocurrencia del siniestro y las “sanciones de carácter coercitivo correspondiente”, amén de que se le invocó, de manera expresa, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, como norma aplicable por virtud de la potestad sancionatoria que se desplegaba. Pero aún si no fuera pertinente tal procedimiento – por la invocación del derecho privado en estos contratos-  se advierte que el mismo resultaba aún más garantista que el debido proceso aplicable a la generalidad de las actuaciones administrativas, regido entonces por las normas del C.C.A.

Teniendo en cuenta que el contenido de las decisiones adoptadas en la Resolución 6537 de 2011 -que se controvierte en este proceso- se ajustó a lo advertido en la citación a descargos, en tanto que se declaró el incumplimiento del convenio, se tasó el perjuicio y se hizo efectiva la póliza de seguro, no se encuentra probado el defecto imputado por la parte actora en el respectivo procedimiento.

Se desecha el argumento de la fundación, según el cual nunca habría sido requerida por el incumplimiento del convenio, dado que la citación fue clara, además de que en la comunicación de descargos, ella misma indicó que el 25 de enero de 2011 entregó el comunicado ADM-36, en el cual relacionó “el plan de contingencia a ejecutar con el fin de contrarrestar el atraso y los problemas presentados en la obra”.

En la misma forma, en la citada comunicación de descargos, después de narrar las dificultades del proyecto, la fundación relacionó la comunicación CV-CTO-483/20111 en la que la interventoría “advierte en notorio retraso del 40% y el inminente incumplimiento de las obligaciones contractuales”. Finalmente, en la comunicación de descargos que se viene comentando, la ahora demandante expuso:

“El 17 de enero de 2011, la interventoría envía el comunicado CV-CTO-483/201-016, al contratista con número de radicado 48723, en el cual se le requiere por el incumplimiento del compromiso de entregar la programación de obra semanal”.

Por otra parte, tampoco resultó probado que las entidades públicas hubieran impuesto sanciones por conductas que no estaban formuladas como presuntos incumplimientos en el informe de interventoría, teniendo en cuenta que dicho informe se le remitió a Gestión Educativa con la citación y que en el mismo se reportaba que la ejecución del contrato había sido tan solo del 28.72%, con las cifras correspondientes que detallaban un incumplimiento del 71.28% del total de la obra, sobre el cual precisamente se rindieron los descargos y se adelantó el procedimiento que precedió a la expedición de los actos acusados en este proceso.

Se precisa que en el informe final de interventoría -sometido a los descargos de la fundación-, consta el valor pendiente por ejecutar en la suma de $1.420’669.944 (más AIU), con indicación del porcentaje no ejecutado por el 71.28% mencionado.

De acuerdo con las pruebas antes citadas, se establece que el Tribunal a quo pasó por alto que el cuadro contentivo del detalle de la ejecución del convenio sí hizo parte del informe de interventoría y que constituyó la base del incumplimiento declarado en los actos administrativos, como del perjuicio correspondiente, tasado con fundamento en dicho informe, razón por la cual es improcedente configurar una violación al debido proceso, dado que esos asuntos fueron materia de los cargos en el procedimiento que se siguió contra la fundación ahora demandante y la compañía de seguros garante.

Finalmente, en relación con los descargos, se reafirma que el incumplimiento estaba demostrado y que los perjuicios fueron tasados con base en informe del interventor, de acuerdo con lo considerado en la Resolución 6537, así (se transcribe de forma literal):

“Debido al incumplimiento del fundación  y los defectos presentados por las obras realizadas, los perjuicios fueron tasados por el interventor, así (…).

“Sobre los descargos presentados por el fundación  en necesario aclarar que ninguno tiene la virtualidad de desvirtuar el incumplimiento planteado por las entidades públicas, por el contrario su contenido señala como causa directa para los atrasos y posterior incumplimiento, la confusión en la entrega de los diseños al maestro de obra”.

“Respecto de los pagos no tramitados por la interventoría, la Fundación olvida que el contrato contemplaba que los pagos eran mensuales sobre avance de obra aprobada por la interventoría y en el caso que nos ocupa no podía la interventoría avalar cantidades de obra que no correspondían a los diseños aplicables al proyecto”,

6.4. Análisis de la supuesta indeterminación del valor de los perjuicios

En los descargos previos a la expedición de los actos acusados en este proceso, la fundación señaló las causas que a su juicio originaron las demoras e insistió en que las propuestas de adición de tiempo y valor se habían conversado entre las partes, para realizarlas de común acuerdo.

En la comunicación de julio 11 de 2011, contentiva de los descargos,  Gestión Educativa alegó “extralimitación de funciones de la interventoría”, “pagos no tramitados por la interventoría”, “servicios públicos inexistentes”, en cuanto el municipio no había pagado oportunamente las cuentas, generando demoras y, “no ampliación del convenio”, sobre lo cual alegó que tenía derecho a 75 días de adición en tiempo, por retrasos de suspensión y lluvias.

Por otra parte, agregó lo siguiente ( se transcribe de forma literal):

“Para finales de febrero de 2011, todos los participantes activos en el proyecto estábamos de acuerdo que la solución posible correspondía a la adición en tiempo y valor del convenio, tanto para honrar el compromiso inicial de adicionar el Bloque C al que corresponde el CDP 0528 de 2010 del Municipio de Soacha, como para compensar los valores de sobrecostos que se hubieran ocasionado. Esa fue una de las conclusiones en la reunión del Comité Tripartito en el MEN en Febrero 24 de 2011 y del cual no hay acta. Para hacerlo era necesario realizar el trámite de actualización del CDP en el Municipio de Soacha y adicionar en tiempo y valor el contrato de la interventoría, como puede verse en la CV-CTO-483/2010-033 de la Interventoría”.

Como consecuencia, no existe duda y, por el contrario, quedó confirmado con los descargos, que al vencimiento del plazo de ejecución del convenio el mismo no se había cumplido en gran parte, que la fundación alegaba sobre costos, solicitaba un mayor tiempo y una nueva asignación de recursos para terminar la obra, sobre lo cual no llegó a formalizarse acuerdo alguno.

En el recurso de reposición a la Resolución 6537 la demandante observó que la tasación del mayor valor requerido para terminar el proyecto, fijada en la suma de $334’343.748, se tomó de sus propias estimaciones suministradas en los descargos, sobre lo cual indicó, en forma similar a lo que expuso en la demanda (se transcribe de forma literal):

“Dentro del escrito de descargos se presentó a consideración del Ministerio un incremento en el valor del convenio debido a la demora en la ejecución de la obra a consecuencia de las deficiencias de la interventoría. Si bien este aspecto no fue objeto de pronunciamiento en la providencia recurrida, en ella sí se incluye este concepto para determinar el valor del perjuicio, con lo cual se evidencia una contradicción en los conceptos de la Administración”.

En la Resolución 9841, mediante la cual se confirmó la Resolución 6537, las entidades contratantes rechazaron las anteriores afirmaciones sobre la contradicción e indeterminación del perjuicio y afirmaron que estaba probada la disminución patrimonial sufrida (daño emergente), que se traducía en la imposibilidad de prestar el servicio educativo y de cumplir con las obligaciones del Estado, en cuanto a poner en servicio de la comunidad el proyecto respectivo.

En la citada Resolución 9841 se puntualizó (se transcribe de forma literal):

“Al contrario de lo manifestado por el recurrente, los perjuicios han sido demostrados con base en la información dada por la interventoría y las tasaciones efectuadas por la gerencia delegada por el MEN (…)” (la subraya no es del texto).

De acuerdo con lo anterior, se tiene que aceptar que el perjuicio causado por el incumplimiento sí fue materia de los descargos, en cuanto consistió en la parte no ejecutada del convenio que se puso de presente en el informe de la interventoría y se agrega que la propia fundación reconoció que la tasación provino del mayor valor en que se debía incurrir para contratar la obra faltante, sobre lo cual las partes habían realizado sus cálculos.

Acerca de las tasaciones que fueron realizadas por la gerencia delegada por el MEN, se allegó al plenario el informe de 31 de mayo de 2011, elaborado por ARQ S.A., entidad que tuvo a su cargo la gerencia del proyecto, en el cual advirtió sobre los atrasos y la forma como habían sido justificados hasta el 31 de diciembre de 2010 y, además, solicitó establecer planes de contingencia para cumplir con los plazos o adicionar el convenio. Según se extrae del acervo probatorio, tal adición no llegó a formalizarse, debido al contenido del informe final que dio lugar al procedimiento que culminó con la declaración del incumplimiento y a la tasación de los perjuicios que se cobraron a través de la póliza de seguro.

Es claro que, antes de producirse el informe final de la interventoría, las partes estudiaron una adición al convenio y se ocuparon de estimar los recursos requeridos para terminar la obra convenida y, también, para incluir en una eventual adición correspondiente a la obra del bloque C. Pero, se repite, todo ello no llegó a realizarse, ante el contenido del informe de junio de 2011.

Sin embargo, debe aceptarse que el valor requerido para la adición en la parte destinada en la obra faltante era un dato correspondiente al que se podía estimar si la misma obra se tenía que realizar con un tercero, por causa del incumplimiento de Gestión Educativa.

En efecto, las siguientes actas demuestran que esa información se estaba considerando para adicionar el convenio y evitar los perjuicios, unos días antes del vencimiento del plazo de ejecución:

En el acta del comité de obra número 11 de 2 de marzo de 2011 la interventoría solicitó al MEN la documentación correspondiente para una adición de $1.000’000.000.

En el acta del comité de obra número 12 del 19 de marzo de 2011 el MEN manifestó que no estaba de acuerdo con la solicitud de liquidación anticipada del contrato que había sido presentada por Gestión Educativa – el 7 de marzo de 2011-, por cuanto ello originaba perjuicios al servicio educativo.

Manifestó que las partes del convenio estaban de acuerdo en adicionar el convenio en $1.000’000.000 que correspondían a la adición para el bloque C y al monto requerido para terminar la obra. En dicha acta consta que Gestión Educativa manifestó que siempre estuvo de acuerdo con esa adición y que la había solicitado - incluyendo los sobrecostos que alegaba-.

Por ello, tal como afirmó la fundación, para la Sala resulta claro que existían los estudios y estimaciones de las partes para determinar el valor de la obra faltante. También encuentra acreditado que, en su momento, las partes estaban de acuerdo en esa valoración para continuar con la obra y evitar los perjuicios.

De esta manera, si en la diligencia de descargos la fundación manifestó el valor requerido para terminar la obra y ese mismo correspondió al adoptado por la interventoría, no puede ahora imputarse una falencia del procedimiento, toda vez que el mismo sí versó sobre dicho monto.

En ese sentido, no procede imputar la ausencia de debate sobre la tasación del perjuicio finalmente incluida en el acto administrativo, puesto que el asunto sí fue objeto del respectivo procedimiento.

Por otra parte, es evidente que dicho valor había sido estimado de cara a una posible adición del contrato; sin embargo, tal adición ya no era pertinente en la diligencia de descargos, por cuanto el plazo de ejecución contractual se encontraba vencido, además de que se había negado el reconocimiento de sobrecostos a favor de Gestión Educativa, dado que en su informe final la interventoría advirtió que “(…) la interventoría no avala los valores reportados por sobrecostos, ni materiales en patio, en almacén”.

Por tanto, era un hecho que en la diligencia de descargos la fundación se enfrentaba a la posible coerción de pago sobre el perjuicio que se derivaba del mayor valor de la obra calculado sobre el monto no ejecutado de la misma, es decir, causado con origen en el respectivo incumplimiento.

En ese sentido, se acepta que en el acto administrativo demandando era viable tener en cuenta el perjuicio causado que se podía liquidar sobre el mayor valor requerido para contratar la obra faltante, extraído de la propia estimación de las partes, especialmente por cuanto estaba reportado por la interventoría del contrato, amén de que resultaba procedente el cobro a través de la garantía de cumplimiento, como en efecto se realizó.

Al margen, se advierte que –en una apreciación similar de la prueba del perjuicio- la Sala ha considerado aceptable, para establecer el quántum del perjuicio derivado del incumplimiento imputable al contratista, el apoyo en los estudios de mercado que la propia entidad contratante realiza para definir el presupuesto del contrato correspondiente a la obra faltante.

Sobre el particular se razona que no se puede establecer la ocurrencia del perjuicio derivado del incumplimiento con base en inferencias o estimaciones, empero, probado el incumplimiento –como sucedió en este caso-  las estimaciones del monto correspondiente al perjuicio sí pueden soportarse en el mayor valor de la obra faltante, por ejemplo, por el incremento del costo de materiales y mano de obra, sin que sea pertinente exigir que la nueva obra tenga que haberse contratado.

Los costos de la obra faltante, se pueden estimar con fundamento en los estudios de mercado requeridos para la nueva contratación o con base en el incremento del valor de la contratación faltante, ajustada con el IPC y el salario mínimo vigente a la fecha de la respectiva tasación, según sea el caso, de acuerdo con los ítems que componen el precio. Ello resulta precisamente un procedimiento adecuado para tasar el valor actualizado de la obra faltante y, por tanto, del perjuicio imputable al contratista incumplido. Obviamente, el solo paso del tiempo implica que los insumos y la mano de obra inicialmente presupuestados deben ajustarse para una nueva contratación.

En resumen, se considera que el mayor valor de la nueva contratación es un perjuicio cierto, que se produce por el hecho probado del incumplimiento y que no se habría sufrido por las entidades contratantes si la fundación hubiera cumplido oportunamente con la entrega del proyecto acordado.

Es bueno anotar que si en la etapa de descargos la fundación estimó el valor de la obra faltante y reafirmó los costos que habían sido conversados entre las partes para terminar la obra, ello no obliga a la administración a acceder a un nuevo plazo, máxime cuando el contrato ya estaba vencido. Sin embargo, se puede considerar que esa información financiera del mayor valor de la obra faltante, termina corroborada en la etapa de descargos y puede formar parte de la prueba de la tasación del perjuicio, cuando precisamente coincide con la de los estudios que realizados por la parte contratante o con la que suministra el interventor.

Como consecuencia, el informe de interventoría no desvirtuado constituye prueba idónea para tasar el monto del perjuicio por incumplimiento y, en ese sentido, el mayor valor de la obra faltante puede ser la base para liquidar el perjuicio.

Se agrega que el Tribunal a quo se equivocó al considerar que el trámite de procedimiento que se adelantó en forma previa a la expedición de los actos acusados no había versado sobre el valor que faltaba para completar la obra y que la fundación no conoció la cifra correspondiente, teniendo en cuenta que en los anexos al informe del interventor estaba el balance financiero del contrato y que por otro lado, a Gestión Educativa, ahora demandante, sí se le advirtió que el procedimiento tenía por objeto definir el incumplimiento y las sanciones coercitivas pertinentes.

Por todo lo anterior, la Sala se aparta de la consideración que llevó al Tribunal a quo a fijar la reducción del monto del valor de la obra faltante como base de la estimación de perjuicios, dado que sí hizo parte de los asuntos sobre los que la fundación rindió explicaciones en el procedimiento que dio lugar a la declaratoria del valor de los perjuicios contenida en la Resolución 6537.

6.5. Costo estimado de la interventoría incluido en la tasación de perjuicios

Teniendo en cuenta que los recursos de apelación se refirieron a la prueba del perjuicio, resulta pertinente entrar a revisar aquella parte de los mismos liquidada con base en los costos de interventoría.

La adición del contrato de interventoría por la suma de $205’917.622, como parte del perjuicio, fue rechazada por el Tribunal a quo, toda vez que excedía el 5% del valor del contrato, monto que constituía un límite al gasto de interventoría de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 777 de 1992.

En efecto:

De acuerdo con el cuadro inserto en la Resolución 6537, el valor de las obras faltantes correspondía a $324’343.748 y el valor de las obras por reparar las existentes de $63’400.000, lo cual arroja un total de $387’743.748.

Sobre la cifra anterior la estimación del perjuicio por el mayor gasto por interventoría no podía exceder el 5%, es decir, la suma de $19’387.187, al paso que en el referido cuadro se liquidó como perjuicio por este concepto la suma de $205’917.622 con base en la estimación de la propia interventoría.

Por ello, en este aspecto, se reafirma lo considerado en la sentencia de primera instancia en cuanto a que la suma de $205’917.622 excedió el parámetro normativo de este tipo de convenios, es decir el límite fijado por el Decreto 777 de 1992.

Así las cosas, no es correcto estimar como perjuicio el valor total del contrato de interventoría requerido para vigilar la terminación de la obra faltante, dado que la afectación derivada del incumplimiento corresponde al monto adicional del citado servicio calculado por el mayor valor de la obra que debe asumirse para volver a contratar la interventoría sobre la parte incumplida.

Tampoco resulta acertado alegar que el valor liquidado en el acto administrativo, por concepto de interventoría, correspondió al monto del perjuicio actualizado o indexado, como manifestó el MEN en sus alegatos, dado que el valor de la obra faltante que sirvió como base del estimativo ya estaba actualizado, teniendo en cuenta que se estimó a precios de mercado para la fecha en que se declaró el incumplimiento.  Además, se puntualiza que ni aun acudiendo al incremento del IPC entre 2009 y 2011, la suma de $19’397.187 ascendería a $205’917.622.

Como consecuencia, en este punto la Sala acepta las consideraciones de la sentencia de primera instancia, de manera que el valor de los perjuicios establecidos en el acto administrativo y objeto del debate en la apelación, se modificará en la siguiente forma:

| Objeto | Valor fijado en la Resolución 6537 | Valor fijado en la presente sentencia |
| --- | --- | --- |
| Incremento del Valor del Convenio para la terminación de las obras | $324’343.748 | $324’343.748 |
| Valor de la reparación de obras, mal ejecutadas | $63’400.000 | $63’400.000 |
| Contrato de interventoría para la finalización de la obra | $205’917.622 | $19’397.187 |
| Total perjuicios | $593’661.370 | $407’140.935 |

Sin embargo, es preciso observar que la demandante indicó que el pago de los perjuicios fue realizado en su momento por la aseguradora garante, en cumplimiento de aquellas disposiciones contenidas en el mismo acto administrativo que tasaron y ordenaron el pago del respectivo perjuicio con fundamento en la póliza de seguro expedida.

Por ello, en este punto no puede ordenarse liberación de las obligaciones, ni el reconocimiento de suma alguna a favor de la parte actora, dado que no existe perjuicio demostrado para ella en virtud de los actos acusados ni puede accederse a la pretensión de liberarse de los mismos frente a las entidades demandadas en este proceso.

Se agrega que, en esta litis no hay lugar a declarativas que puedan afectar el pago ya realizado por la compañía de seguros, toda vez que no fue vinculada al presente proceso y, por otra parte, no se debatió en esta litis la cobertura de la garantía ni la relación entre la contratista -tomadora de la póliza- y la aseguradora garante, en virtud del pago realizado por esta última.

Así las cosas, solo procede modificar el valor referido en la resolutiva de la nulidad parcial, de acuerdo con lo que se dispondrá en esta sentencia.

6.6. Prueba del anticipo no amortizado

Toda vez que la litis se encuentra abierta al monto de los perjuicios probados, la Sala se referirá a otro de los ítems que se consideraron en la fijación de los mismos.

La demandante planteó que no podía liquidarse el perjuicio por anticipo no amortizado, en relación con los valores del anticipo que se alegan como gastados en materiales pero no invertidos en obra.

Para la Sala no hay duda de que los montos de las facturas por compras de inventario, material o equipos aún no utilizados o instalados en la obra, se pueden descontar del respectivo perjuicio por incumplimiento, por la vía del pago o compensación en especie, siempre que se realice la entrega a la entidad contratante el material o bien correspondiente.

La demandante alegó que el inventario en obra, el ladrillo, el transformador, la planta de emergencia y el acero figurado habían sido pagados y debían ser descontados del anticipo no amortizado. Sin embargo, ello era así, solo en el supuesto de que la fundación Gestión Educativa entregara los respectivos materiales o equipos que, aunque no invertidos o instalados en la obra, fueran aceptados como pagados o efectivamente recibidos por la entidad contratante.

Empero en la demanda se afirma que los materiales no estaban en almacén por razones de espacio y que la planta de emergencia estaba en poder del proveedor y nada se dice sobre la entrega efectiva de los mismos a las contratantes para que pudieran destinarlos a finalizar la ejecución del respectivo proyecto.

Las pruebas allegadas al plenario no permiten establecer que se haya dado la condición de entrega de los respectivos materiales.

Por el contrario, las siguientes pruebas acreditan la existencia de un saldo a favor de las entidades contratantes:

i) el acta de liquidación parcial del convenio, de fecha 5 de agosto de 2010, suscrita por los representantes de las tres partes y por la interventoría, en la cual se estableció que, para ese momento, existía un saldo a favor de la ET (entidad territorial) por valor de $500’000’000. En la parte final de dicha acta, una vez establecido el balance de liquidación parcial, con la entrega de los diseños arquitectónicos y técnicos, se indicó:

“El MUNICIPIO y LA FUNDACIÓN manifiestan que renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, respecto de los productos entregados y pagados de acuerdo con el presente documento, declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación parcial”.

“El MUNICIPIO y la FUNDACIÓN se comprometen a informar del contenido del presente documento a la Compañía Aseguradora CONFIANZA y sin que haya lugar a ajustar las vigencias de los amparos convenidos en las pólizas  (…)”.

ii) El informe final de interventoría, de junio de 2011, en el cual se estableció un saldo por devolver, a cargo de la contratista, por la suma de $550’772.459,69. El interventor advirtió, en ese documento:

“Se aclara que el hecho que el contratista presentara las facturas de compra de los materiales, no significa su aceptación dentro de la legalización del manejo del anticipo, pues en la liquidación se aceptan las actividades finalizadas, no materiales en obra, ni en almacén”.

iii) En el acápite del citado informe de interventoría, titulado “RESUMEN DEL CONTRATO” se indicó:

“61. El contratista recoge los equipos y materiales en obra, y baja su rendimiento, y culmina labores el día 19 de marzo, dejando la obra abandonada”.

Por tanto, desde esa perspectiva, sin perjuicio de lo que se hubiera podido acordar o compensar en la liquidación final del convenio, posterior a los hechos narrados en el sub lite, la Sala está de acuerdo con la decisión del Tribunal a quo que llevó a no aceptar los valores correspondientes a los ítems alegados por la demandante para disminuir el monto del anticipo no amortizado en los actos administrativos acusados.

Como consecuencia, en el aspecto del anticipo no amortizado se confirmará la denegación de las pretensiones de la demandante.

7. Costas

Habida cuenta de que para el presente caso resulta aplicable el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, de acuerdo con el cual solo hay lugar a la imposición de costas de conformidad con la conducta de las partes y que en el sub lite ninguna de ellas actuó temerariamente, se concluye que en el presente asunto no habrá lugar a imponer condena en costas.

- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

##### F A L L A

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 8 de octubre de 2015, la cual quedará así:

DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución 6537 de agosto 9 de 2011 en su artículo tercero, de la Resolución 9841 de octubre 31 de 2011 en cuanto se refiere a la confirmación del referido artículo tercero y la nulidad parcial de la Resolución 11196 de diciembre 2 de 2011, en su artículo tercero, expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Soacha.

La nulidad afecta parcialmente el valor de los daños y perjuicios por el incumplimiento, referido en los artículos citados, el cual se modifica a la suma de $407’140.935, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Se deniegan las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN			MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

En delante de podrá denominar Gestión Educativa o la fundación.

En adelante se podrá distinguir con la sigla: MEN.

Folio 17, cuaderno 3.

Folio 4 vuelto, cuaderno principal.

Folio 144, cuaderno 2.

“Artículo 36 C.C.A. En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa”.

Folios 58 y 59, cuaderno 2.

Folios 87, cuaderno 1.

Folio 187 a 189, cuaderno 1, con CD anexo.

Folio 327 vuelto, cuaderno principal segunda instancia.

C.P. Enrique Gil Botero.

Cuadro tomado de la página 19 de la Resolución 6537 de 2011, folio 1092, cuaderno 5.

Folios 354 y 356, cuaderno principal.

Folio 376, cuaderno principal.

Citó la sentencia de 29 de enero de 2014, C.P. Hernán Andrade.

Artículos 2 y 75 de la Ley 80 de 1993.

Contratación con recursos de la Ley 21 de 1982 y la Ley 633 de 2000, en cuanto a proyectos estratégicos de infraestructura educativa.

“Ley 633 de 2000 Artículo 111. El Ministerio de Educación Nacional podrá destinar los recursos a que hace referencia el numeral 4 del artículo 11 de la Ley 21 de 1982 a proyectos de mejoramiento en infraestructura y dotación de instituciones de educación media técnica y media académica. Para este efecto el Ministerio de Educación Nacional señalará las prioridades de inversión y con cargo a estos recursos, realizará el estudio y seguimiento de los proyectos”.

En el convenio 1207 de 2009 se invocó el artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 777 de 1992.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, auto de febrero 8 de 2007, radicación 05001-23-31-000-1997-02637-01 (30.903), actor: Unión Temporal Aguas de la Montaña y otros. demandado: Sociedad Aguas de Rionegro S.A. ESP.

SU 242 DE 2015. [EXTRACTO DE RELATORIA] “Régimen contractual sustancial aplicable a los contratos estatales no determina el régimen procesal para la solución de controversias suscitadas con ocasión del mismo. aunque la ley 1107 del 2006 modificó el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo de la época, según la Corte, esta disposición cambió la cláusula general de competencia de la jurisdicción contenciosa en el sentido de establecer el factor orgánico o subjetivo para su determinación, sin que ello modificara términos de caducidad o de prescripción de las acciones y derechos derivados de las acciones contractuales. es decir, a su juicio, la competencia de la jurisdicción contenciosa en materia de controversias contractuales fue ratificada por la ley 1107 del 2006, toda vez que, antes de su entrada en vigencia, existía plena claridad sobre el régimen procesal y de competencias para la solución de conflictos cuando los contratos estatales, sustancialmente, se regían por el derecho privado”.

Folio 69, cuaderno 1.

De acuerdo con el salario mínimo vigente para el año 2012, en el cual se presentó la demanda ($566.700 x 500 = $283’350.000). La cuantía se fijó siguiendo lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011, dado que la demanda se presentó en vigencia del C.C.A., es decir, antes del 2 de julio de 2012 y se encontraba pendiente de admisión, para la fecha citada.

Folio 82, cuaderno 2.

Folios 159 y 160, cuaderno 1.

Si, en gracia de discusión, se tiene en cuenta el término de caducidad de la acción partiendo de la vigencia y el plazo para liquidar el Convenio de Asociación 1207 de 2009, se advierte que tampoco había operado la caducidad de la acción. En efecto, según lo previsto en la cláusula octava, el plazo para liquidar el convenio se fijó en cuatro meses a partir de la terminación del contrato, la cual ocurrió el 22 de marzo de 2011, de conformidad con el documento adicional 2. Por ello, si se considera que el término de caducidad de la acción empezó a contar despúes de vencido el plazo de liquidación del convenio, el 23 de julio de 2011 se reitera que la demanda fue presentada en tiempo, el 14 de marzo de 2012, dentro del término de dos años previsto en el literal d) del numeral 10, del artículo 136 del C.C.A., para los contratos sujetos a liquidación.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 2 de septiembre de 2013. radicación: 2500023260002002 00412 01 (30236), Actor: Guillermo Cubillos Tinoco, demandado: Distrito Capital de Bogotá –Secretaría de Educación.  Se ha considerado que la aseguradora tiene la posición de litisconsorte cuasi necesario, por ejemplo en las siguientes sentencias: 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 27 de marzo de 2014, M.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación número: 25000-23-26-000-2001-02301-01(29857), 2. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2016, radicación número: 25000-23-36-000-2015-00317-01 (56599), actor: Cicon s.a.s. y otros, demandado: fondo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (fontic) y Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, referencia: medio de control de controversias contractuales (Ley 1437 de 2011).

Folio 1330, cuaderno 5.

Confianza S.A. también fue citada en el procedimiento sancionatorio, rindió descargos el 14 de julio de 2011, presentó recurso de reposición el 9 de septiembre de 2011. Folios 998 a 1018 y 1135 a 1238, cuaderno 5.

1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio, 19 de Julio de 2010, radicación número: 66001-23-31-000-2009-00073-01(38341), actor: Jairo de Jesús Hernández Valencia y otros, demandado: Instituto Nacional de Vías y otros, referencia: acción de reparación directa - apelación auto. 2. Consejo de Estado; Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de febrero 23 de 2011, radicación: 05001-23-26-000-1994-00558-01, expediente 20810, Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio, demandante: Sistemas Integrados Eléctricos Ltda., Sintel Ltda, demandado: departamento de Antioquia.

Folios 1239 a 1263, cuaderno 5,

Derogado por el Decreto 092 de 2017.

La cita no es del texto: En relación con este requisito de observa que esta cifra que ascendía a $2.484’500.000 para la fecha en que se celebró el Convenio de Asociación No. 1207 del 11 de noviembre de 2009, el cual no superaba la citada cuantía.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 15 de febrero de 2018, radicación número: 760012331000200404640 02 (55.147), actor: Ruiz Arévalo Constructora S.A., demandado: INVIYUMBO.

Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de septiembre de 2009, Interno 1957, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

Folios 7 y 8 cuaderno 2.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 15 de febrero de 2018, radicación número: 760012331000200404640 02 (55.147), actor: Ruiz Arévalo Constructora S.A., demandado: INVIYUMBO.

“En los términos del artículo primero del Decreto 777 de 1992, cuando el convenio se celebre por la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público. En ese caso el convenio se informará por las normas del derecho común, sin perjuicio de que se puedan pactar cláusulas excepcionales. (La negrilla no es del texto).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejera Ponente: Olga Mélida Valle de De la Hoz, 3 de diciembre de 2014, Exp. 51.832.

“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

“Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

En el mismo decreto se estableció: “Artículo 14º.- Los contratos a que se refiere el presente Decreto estarán sujetos al respectivo registro presupuestal y al control fiscal posterior por parte de las respectivas Contralorías en los términos establecidos en los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política”.

Corte Constitucional, sentencia C 324 de 2009.

“19  El contratista prestará garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Igualmente, los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.

“Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias.

“La garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato garantizado y la prolongación de sus efectos y, tratándose de pólizas, no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

“Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, interadministrativos y en los de seguros. Las entidades estatales podrán exonerar a las organizaciones cooperativas nacionales de trabajo asociado legalmente constituidas del otorgamiento de garantías en los contratos que celebren con ellas, siempre y cuando el objeto, cuantía y modalidad de los mismos, así como las características específicas de la organización de que se trate, lo justifiquen. La decisión en este sentido se adoptará mediante resolución motivada”.

Para algún sector de la jurisprudencia, la competencia se fundó en el artículo 68 del C.C.A. y para otro, frente a los contratos que se rigen por el derecho privado, se apoyó en la ley comercial aplicable al contrato de seguro, dado que el beneficiario de la póliza puede efectuar la reclamación, en la cual determina el valor del siniestro por el cual hace efectiva la póliza de seguro, que tiene la fuerza de título ejecutivo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 5 de julio de 2018, radicación: 52001233100020110038901 (52495), actor: Seguros Colpatria S.A., demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS; acción: contractual C.C.A.

Se observa que el valor en letras debió indicar quinientos noventa y tres millones, en lugar de miles. Ese error se corrigió en la Resolución 11196 de 2 de diciembre de 2011, la cual también fue objeto de la apelación, además de que en los hechos de la demanda se indicó que la aseguradora garante pagó el siniestro..

Ibídem.

Las resolutivas del acto acusado acerca de la exigibilidad de la póliza de seguros, se transcriben de manera ilustrativa, solo parcialmente, por cuanto no fueron objeto de la demanda.

C-324 de 2009 “Es precisamente a esta circunstancia a que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 superior, tal como se dejó establecido en apartes anteriores de esta providencia, pues su  finalidad no es otra que la de autorizar al Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, el impulso de programas  y actividades de interés público acordes con el plan nacional de desarrollo y los planes seccionales de desarrollo, en concurrencia con entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, a través de la celebración de contratos, para lo cual se otorgó al Gobierno Nacional la facultad de desarrollar un reglamento autónomo, que básicamente fue implementado a través del Decreto 777 de 1992 modificado por el Decreto 1403 de 1992.// (…). “Al señalar como requisito indispensable, para que estas ayudas procedan, la celebración de un contrato con entidades benéficas, se impone el tamiz de un proceso de selección y el control fiscal de los recursos de quienes funjan como colaboradores del Estado, con el explícito propósito de buscar la eficiencia en la inversión de las partidas públicas por parte de las entidades que las reciban, según se establezca en un “reglamento autónomo” (la negrilla no es del texto)

Por otra parte, la naturaleza del reglamento autónomo del decreto 777 de 1992, ha sido reiterada por el Consejo de Estado, siguiendo la doctrina acerca del artículo 355 de la C.P., así:

“La doctrina, por su parte, ha indicado en similar sentido que los contratos celebrados con entidades privadas sin ánimo de lucro cuya génesis se desprende del artículo 355 de la Carta Política, que a su vez están circunscriptos por el Decreto 777 de 1992, no se encuentran cobijados por la Ley 80 de 1993”. Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejera ponente: Olga Mélida Valle de De La Hoz, auto de 3 de diciembre de 2014, radicación número: 25000-23-36-000-2014-00199-01(51832), actor: Asociación Promotora De Proyectos Servicios y Asesoría Culturales Proactiva y otros, demandado: Bogotá - Distrito Capital - Secretaria Distrital de Integración Social, referencia: apelación auto - medio de control controversias contractuales – caducidad.

Sentencia C-044/15 “El intento de armonizar el alcance del artículo 355 con los restantes contenidos constitucionales ha dado lugar a un extenso corpus jurisprudencial, cuyas líneas centrales fueron sintetizadas en la sentencia C-324 de 2009. En este pronunciamiento, luego de examinar la génesis del artículo 355 y hacer un recuento de su desarrollo jurisprudencial, se concluye que el otorgamiento de subvenciones o auxilios a particulares, financiados con recursos públicos, sólo constituirá una infracción del artículo 355 de la Constitución, cuando la misma no se adecúe a alguno de los tres supuestos en los que se entienden autorizados, los cuales tienen en común el que a través de ellas se garantiza algún tipo de contraprestación o retorno a la sociedad”.// A partir de los criterios expuestos en esta sentencia, y reiterados en decisiones posteriores, las tres hipótesis en las cuales se permite el otorgamiento de subvenciones o auxilios a particulares, y las reglas que condicionan su admisibilidad en cada caso, son las siguientes:(1) Cuando dicha prestación responda a una finalidad altruista y benéfica, caso en el cual sólo será compatible con la Constitución cuando, conforme al segundo inciso del artículo 355 superior, cumpla los siguientes requisitos: (i) aliente programas o actividades de orden público; (ii) resulte compatible con los planes de desarrollo; (iii) se ejecute a través de entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad; (iv) esté precedida por la celebración de un contrato con el lleno de requisitos. En definitiva, el primer tipo de auxilios se consideran aceptables siempre que se encuadren en los supuestos del segundo inciso del artículo 355 de la Constitución dado que, en esos eventos, podía constatarse algún grado de reciprocidad. (…)” (la negrilla no es del texto).

C.324 de 2009. “De allí que la jurisprudencia terminó por admitir que muchas de las erogaciones a título gratuito por parte del Estado a favor de particulares, sin contraprestación alguna, surgían de todos aquéllos supuestos que la misma Constitución autorizaba, como desarrollo de los deberes y finalidades sociales del Estado con el fin de conseguir el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país, al tenerlos como criterios que responden a la concepción del Estado Social de Derecho. De tal manera explicó los profusos eventos en que la Carta autorizaba este tipo de subvenciones: La probidad y posibilidad de los subsidios en materia de servicios públicos domiciliarios (art. 368 C.P.); el fomento de la investigación y transferencia de la tecnología (art. 71 C.P.);el fomento a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras (art. 65 C.P.); la adquisición de predios para los trabajadores agrarios (art. 64 C.P.); la ejecución de proyectos de vivienda social y servicios públicos de salud y educación (Art. 49, 51 y 67)” (la negrilla no es del texto).

“Artículo 1053 C.Co.. La póliza prestará mérito ejecutivo contra el asegurador, por sí sola, en los siguientes casos:

“(…).

“3º. Transcurridos sesenta días contados a partir de aquel en que el asegurado o el beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador la reclamación aparejada de los comprobantes que según la póliza sean indispensables, sin que dicha reclamación sea objetada”.

Cláusula novena, folios 10 y 11, cuaderno 2.

Parágrafo tercero, cláusula sexta, folio 8, cuaderno 2.

“Artículo 177 C.P.C. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

Folio 268, cuaderno 1.

Folios 20 y 21, cuaderno 2.

Folio 49, cuaderno 1.

Folio 506, cuaderno 3.

Página 12 de la Resolución 6537, folio 1085, cuaderno  5.

Folio 843, cuaderno 4.

Folio 1109, Cuaderno 5.

Folio 1185, cuaderno 5.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 3 de agosto de 2017, radicación: 68001233300020120032201 (52531), actor: Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza, demandado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, acción: contractual.

“Artículo 6º.- La ejecución y cumplimiento del objeto del contrato se verificará a través de un interventor, que podrá ser funcionario del Gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital o municipal designado por la institución contratante.

“También se podrá contratar directamente la interventoría con personas naturales o jurídicas especializadas y de reconocida idoneidad en la materia objeto del contrato. Estos gastos, que no podrán exceder de cinco por ciento (5%) del valor del contrato, se imputarán al mismo”.

Suma tomada de las acciones correctivas del informe de la interventoría, folio 516, cuaderno 3.

Anterior a la fecha en que se convino el adicional No. 2, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 22 de marzo de 2011 (folios 42 y 43, cuaderno 3).

Folios 48 y 49, cuaderno 3.

Folio 49, cuaderno 3.

Folio 487, cuaderno  3.

Folio 515, cuaderno 3.

Se recuerda que el pago final del contrato, equivalente al 5% de las obras y dotación, se pagaría una vez se legalizara “el acta de liquidación y se suscriba la póliza de estabilidad correspondiente”.