TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Evolución jurisprudencial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. (…) A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación debe modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación. (…) Al efecto, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 , la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Presupuestos generales

Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Desequilibrio económico – Costos adicionales

La Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo debido a que: (i) de acuerdo con la valoración del acervo probatorio, la autoridad judicial demandada concluyó que el riesgo por la demora en la obtención de las licencias ambientales estaba a cargo del contratista, razón por la cual no era posible demandar un desequilibrio económico por ese hecho; (ii) en el proceso ordinario se demostró que la expedición del permiso para el cierre de la vía no presentó demora por parte del Ministerio de Transporte, debido a que el consorcio radicó la solicitud el 29 de enero de 2009, y el mismo fue concedido el 30 de enero de la misma anualidad, es decir, dicho trámite tardó 1 día, incluso, antes de la fecha en que se reanudó la obra – 4 de febrero de 2009 –; (iii) el a quo advirtió que los estados financieros y de los comprobantes contables del consorcio fueron valorados por la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin embargo ésta  evidenció que dichas pruebas, si bien acreditaban la realización de unos gastos a cargo de la parte demandante, no probaban que éstos se hubieran causado por hechos atribuibles o imputables al INVIAS, tales como las demoras en el cierre de la vía o en la obtención de los permisos ambientales; (iv) aunque la autoridad demandada no valoró el testimonio del supervisor del contrato, dicha prueba no era determinante de la responsabilidad del INVIAS en relación con el resarcimiento reclamado por el consorcio, puesto que las demás pruebas allegadas al proceso ordinario fueron suficientes para que la Sección Tercera del Consejo de Estado arribara a las siguientes conclusiones: “(i) que el riesgo de la tardanza en la expedición de la licencia ambiental, por parte de la CAR, solo era atribuible al contratista, y (ii) que no se presentó ninguna demora en la expedición del permiso del cierre de la vía, por parte del Ministerio de Transporte”.

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Defecto fáctico

Frente a los argumentos i) y ii) de la impugnación, consistentes en la configuración de un defecto fáctico, por la omisión en la valoración de los registros contables del consorcio y de las adiciones realizadas al contrato, los cuales demostraban la existencia de mayores costos cancelados en la ejecución del contrato, la Sala anticipa que confirmará la decisión de negar el amparo por los siguientes motivos: Para que se configure un defecto fáctico por desconocimiento del acervo probatorio, la Sección ha señalado que la parte debe cumplir los siguientes requisitos: (i) Identifique los elementos de prueba no valorados por el juez; (ii) Demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso; (iii) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión; (iv) Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo. (…) En el presente caso, dicho defecto no se configura porque, contrariamente a lo sostenido por la parte actora, en la providencia atacada el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “A” sí valoró los registros contables del consorcio, así como la existencia de las adiciones al contrato de obra. (…) Como se observa, la autoridad judicial demandada valoró los registros contables allegados por consorcio, así como la existencia de los contratos adicionales suscritos durante la ejecución de la obra, lo que evidencia que el defecto fáctico por omisión en la valoración de dichas pruebas es infundado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00634-01(AC)

Actor: S & P INGENIEROS LTDA. Y OTRO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y OTROS

Asunto: Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por el representante legal de la sociedad S & P Ingenieros Ltda., contra la sentencia dictada el  25 de abril de 2018 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la tutela.

- ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

Mediante escrito radicado el 2 de marzo de 2018 en la Secretaría General del Consejo de Estado, la sociedad S & P Ingenieros Ltda., y el Consorcio Puentes Putumayo, por medio de su representante legal y convencional, presentaron acción de tutela para que se amparen sus derechos fundamentales al “(…) debido proceso, prevalencia del derecho sustancial, tutela judicial efectiva, confianza legítima y efectividad de los derechos”.

- Tales derechos los consideró vulnerados con ocasión de las sentencias de 4 de diciembre de 2014 y 23 de octubre de 2017, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A respectivamente, que negaron las pretensiones de la acción contractual ejercida por la parte actora, dentro del proceso tramitado bajo el radicado No.25000-23-26-000-2012-00035-01.

1.2. Hechos

La Sala sintetiza los supuestos fácticos de la demanda así:

- El Consorcio Puentes de Putumayo conformado por el Ingeniero Gabriel Roberto Patiño Téllez y la firma S & P Ingenieros Ltda., celebraron el contrato de obra pública No. 3443 con el INVÍAS, el cual tuvo por objeto la construcción del puente Bavaria en la carretera Briceño-Zipaquirá.

- Posteriormente, las partes suscribieron una serie de contratos adicionales con el fin de prorrogar el plazo y aumentar el valor del contrato inicialmente celebrado.

- Afirmó la parte actora que por causas atribuibles al Estado, como la falta de planeación y retrasos oficiales, se creó un desequilibrio económico del contrato imponiendo al contratista la ejecución de obras adicionales y mayores cantidades de obra con inversiones superiores a las pactadas.

- El Consorcio Puentes de Putumayo, promovió demanda de acción contractual en contra del Instituto Nacional de Vías-INVIAS y otros, con el fin de que se paguen los valores correspondientes que se ocasionaron con el “desequilibrio financiero”, entre otras cosas.

- El proceso le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, autoridad judicial que en sentencia de 4 de diciembre de 2014, negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se demostró en el desequilibrio económico financiero alegado, en la medida en que: la demora en el inicio de la ejecución de la obra se debió al incumplimiento del consorcio demandante; que no se acreditó que la obra adicional o el gasto en que incurrió fue efectivamente realizado y que la entidad contratante no fue ajena a los inconvenientes surgidos en el curso de la ejecución del contrato, pues  decidió en numerosas oportunidades adicionar el valor del mismo coligiéndose a que dichas adiciones obedecieron a contingencias presentadas durante la ejecución del contrato.

- Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación en el cual sustentó que las tardanzas en las obras no son atribuibles al contratista sino que “se presume la negligencia del Estado”. Afirmó que está plenamente demostrado en las pruebas documentales y testimoniales que las mayores cantidades de obra fueron ejecutadas y consideró que con una lectura más detallada de las pruebas, el tribunal podría haber tomado otra decisión.

- En segunda instancia conoció del recurso el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, quien mediante providencia de 23 de octubre de 2017, confirmó la sentencia de a quo, básicamente, al no encontrar probado el desequilibrio económico financiero alegado por la parte demandante.

1.3. Fundamentos de la acción

Las sociedades actoras consideraron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al respecto, aludió que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico, por cuanto las sentencias de primera y segunda instancia que se controvierten no valoraron las pruebas que acreditaban la ruptura del equilibrio económico del contrato, atribuible a la deficiente planeación del Invías.

Al respecto, indicó que las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta que hubo una demora de un año para la iniciación de las obras, por causa imputable al Estado, lo que generó incrementos en los costos de la obra.

Alegó que no se valoró el testimonio del señor Armando Bello Uribe, supervisor del contrato, prueba de la que se desprende que la demora en la iniciación de la obra se debió a la tardanza de la CAR, para otorgar la licencia ambiental, y del Ministerio de Transporte, para autorizar el cierre de la vía.

Asimismo, indicó que el mentado testigo señaló que el contrato fue suscrito “sin ajustes”, que “los precios se encontraban desfasados” y que “los recursos no fueron suficientes, a pesar de haberse adicionado el 50 %”.

Sostuvo que, a pesar de los claros elementos de convicción que proporcionaba esa prueba, las autoridades judiciales concluyeron que las consecuencias de las demoras de la CAR y del Ministerio del Transporte debía soportarlas el contratista, decisión que no se ajustó a derecho por cuanto, en su sentir, resulta ilógico que un particular pueda obligar a una entidad estatal a adelantar oportunamente las actuaciones que le corresponden.

Finalmente, señaló que no se tuvieron en cuenta los estados financieros y los comprobantes contables, que demostraban que el rubro de imprevistos del contrato se agotó y que se hicieron varias adiciones, que no fueron suficientes para evitar la ruptura de la ecuación financiera.

1.4. Pretensiones

En la tutela se solicitó el siguiente amparo:

“Que el Honorable Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, REVISE y en consecuencia REVOQUE, las sentencias atacadas, y en efecto se acceda a las pretensiones de la demanda o cuando menos se reconozca al actor la suma de Cuatrocientos Dos Millones cuatrocientos Veintidós Mil Setenta y Ocho Pesos M/Cte. $402.422.078,oo, discriminados en el Capítulo 3 (PRETENSIONES) Numeral 2 (CONDENAS) del Literal A) al L) presentada por el Demandante en contra del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVÍAS, dentro del Proceso; más los intereses de mora o indexación, hasta el momento de su pago, por desequilibrio económico probado en lo que respecta al reajuste de precios, mayores cantidades de obra y de actividades no previstas en el contrato, en los términos de las pretensiones de la demanda, habida consideración a la ostensible  violación de los derechos constitucionales fundamentales resaltados, por así visualizarse en el Expediente 2012-0035”.

1.5. Trámite en primera instancia

La Sección Cuarta admitió la demanda a través de auto de 7 de marzo de 2018, en el cual se ordenó notificar a las partes, al Director General del Instituto Nacional de Vías y al Director de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, estos dos últimos, como terceros interesados en el resultado del proceso.

  - Contestaciones

    - Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”

La Magistrada ponente de la providencia cuestionada advirtió que conoció el proceso ordinario luego de la supresión de la Sala de Descongestión del 4 de diciembre de 2014, toda vez que ella asumió su cargo el 25 de abril de 2016, de manera que manifestó:

“…mi argumento en óptica de oposición a los fundamentos del tutelando tornan (sic) por demás limitados y similar es predicable mi falta de legitimación en la causa por pasiva…”

No obstante, indicó que la providencia controvertida valoró razonablemente las pruebas allegadas al expediente, y que por consiguiente, la presente solicitud de amparo debe ser declarada improcedente.

    - Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)

El apoderado de la entidad, en su escrito indicó que las autoridades judiciales accionadas con la expedición de las sentencias no actuaron “…de manera grosera, caprichosa y burda sobre el ordenamiento…”, razón por la cual, advirtió que lo pretendido por la parte actora es reabrir el debate agotado en el proceso ordinario, es decir, en la demanda de controversias contractuales, con ocasión a que a la sociedad S & P Ingenieros Ltda. no se le está causando un perjuicio irremediable, que haga procedente la acción constitucional.

De modo que para el INVÍAS “…no se observa en la parte motiva de la sentencia que el tribunal y Consejo de Estado haya (sic) impuesto de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, ni mucho menos su discrecionalidad imperativa afecte sus derechos fundamentales”.

Por otra parte, manifestó que la sociedad accionante en el escrito de tutela solo hizo referencia a unas pruebas que aparentemente no fueron valoradas, pero en ningún momento demostró que sean determinantes para que la autoridad judicial hubiese adoptado una decisión diferente.

    - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

La Magistrada Ponente del fallo del 23 de octubre de 2017, Martha Nubia Velásquez Rico, expresó que dicha providencia “…fue debidamente motivada…”, toda vez que la Sala valoró los libros y papeles de comercio del demandante, y con base en esos documentos, concluyó que éste no registró en la contabilidad el costo asociado al mayor tiempo en el trámite de las licencias.

Así mismo indicó que la Sala al fallar se basó en los argumentos planteados en el recurso de apelación, donde específicamente se atacó la valoración probatoria realizada por el Tribunal respecto de las demoras en los permisos y su incidencia en la configuración del desequilibrio económico contractual, y en la supuesta falta de congruencia, al rechazar la liquidación del contrato en sede judicial.

Finalmente dijo que el presente caso carece de relevancia constitucional y por consiguiente solicitó que se deniegue el amparo de esta acción de tutela.

    - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

A pesar de ser debidamente notificada, guardó silencio.

  - Sentencia de primera instancia

En sentencia de 25 de abril de 2018, la Sección Cuarta de esta Corporación negó las pretensiones de la demanda.

Como primera medida, señaló que, al no haberse planteado en el proceso de controversias contractuales reparo alguno en relación con “…las mayores cantidades de obra, no previstas en el contrato…”, los argumentos propuestos en el escrito de tutela frente a este asunto no podían ser estudiados.

Adicionalmente indicó que conforme el escrito de apelación en sede ordinaria, el recurso se enfocó en: i) la falta de valoración del testimonio del supervisor del contrato Armando Bello Uribe, y de los estados financieros del Consorcio Puentes Putumayo, que conducían a demostrar que la demora en la iniciación de la obra se debió a la expedición inoportuna de las licencias y autorizaciones por parte de la CAR y del Ministerio de Transporte; y ii) la congruencia de la decisión mediante la cual se negó la liquidación del contrato en sede judicial.

En ese orden, conforme al recurso, abordó el estudio del defecto fáctico en que posiblemente incurrió la sentencia proferida por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado con fecha de 23 de octubre de 2017, al respecto citó lo que a continuación se transcribe:

“Entonces, con el fin de determinar si la sentencia del 23 de octubre de 2017 incurrió en defecto fáctico, por falta de valoración de las pruebas mencionadas, es pertinente citar el análisis que efectuó el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en relación con la eventual responsabilidad del Invías frente a los supuestos costos adicionales, originados en la tardanza de la CAR y el Ministerio de Transporte, para expedir los permisos necesarios para iniciar las obras. Al respecto, la autoridad judicial señaló:

Se destaca que, aunque en la celebración del contrato no tuvo lugar la obligación de desarrollar una matriz de riesgos, en la cláusula décima cuarta del contrato 3443, referida al impacto ambiental, se indicó que el contratista debía observar las disposiciones de la Ley 99 de 1993, del Decreto Reglamentario 1220 de 2005 y demás normas concordantes, “para el trámite y obtención de la autorización de las licencias o permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales”.

Concretamente, en la citada cláusula contractual se dispuso que las licencias y permisos sobre recursos naturales serían tramitadas “por cuenta y riesgo” del contratista, así (se transcribe de forma literal incluso con posibles errores):

«Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter regional serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, previamente a la iniciación de las actividades correspondientes”.

La Sala precisa que en la contratación sub júdice no se adoptó una cláusula de asignación indefinida de todos los riesgos al contratista, la cual se ha entendido como no aplicable, toda vez que de manera concreta el pliego de condiciones se ocupó de regular la constitución de una provisión para atender los gastos requeridos para el programa de gestión de las guías ambientales (PAGA) que debía definir el contratista, cuyo valor estaba incorporado en el precio del contrato…»” (Énfasis del texto original)

En sentido de lo anterior, adujo que de la valoración del acervo probatorio realizado por parte de la autoridad judicial cuestionada, se  concluyó que conforme la cláusula 3443 del contrato demandado, el riesgo derivado de la demora en los trámites relacionados con las autorizaciones requeridas para dar inicio a la obra debía ser asumido por el contratista, por tanto, “…no cabe explorar la ocurrencia de un desequilibrio económico a cargo del Estado por los mismos hechos relacionados con la demora en las licencias ambientales cuyo trámite estaba a cargo del contratista”, cuestión que debía haber sido prevista e incluida en el contrato a fin de constituir la provisión correspondiente.

Puntualizó que la autoridad judicial enjuiciada afirmó que la expedición del permiso para el cierre de la vía no presentó demora por parte del Ministerio de Transporte, debido a que el consorcio radicó la solicitud el 29 de enero de 2009, y el mismo fue concedido el 30 de enero de la misma anualidad, es decir, dicho trámite tardó 1 día, incluso, antes de la fecha en que se reanudó la obra – 4 de febrero de 2009 –.

En cuanto a la falta de valoración de los estados financieros y de los comprobantes contables del consorcio, el juez a quo de tutela citó el análisis que de ellos realizó la Sección Tercera del Consejo de Estado:

“Precisiones sobre la carga probatoria en materia de desequilibrio económico

(…)

En este caso, la falta de valoración probatoria de los estados financieros y de los comprobantes contables allegados al proceso implicó que no se tuvo en cuenta el reconocimiento que el Código de Comercio, la Ley 222 de 1995 y el Decreto 2649 de 1993 otorgaron a la contabilidad del comerciante, a los estados financieros certificados por contador público y a la prueba acerca de los hechos económicos que ellos acreditan.

(…)

..De esta manera, aunque no se pone en duda el pago realizado el 19 de marzo de 2009, por la suma de $12’000.000, la Sala concluye que no se puede afirmar que el proveedor hubiera enfrentado demoras por problemas con la comunidad, o que no hubiera podido realizar actividades con la maquinaria por hechos imputables al INVÍAS. Falla, entonces, la prueba de la causalidad de este gasto con el hecho que se alega.

Efecto económico de las causas de desequilibrio – prueba de la materialidad del desequilibrio económico

(…)

Se hace alusión a esos costos y gastos para advertir que el rubro de imprevistos establecido en el contrato se consumió de acuerdo con los gastos acreditados en el proceso.

Sin embargo, las cifras de ejecución del contrato no permiten concluir que todos los sobrecostos eran atribuibles al INVÍAS, ni que todos los gastos registrados guardaban causalidad con el contrato.

Como consecuencia, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia, se denegará el reconocimiento de los costos por demoras en los permisos (Negrillas fuera de texto).”

El juez de tutela de primera instancia señaló que la Sección Tercera del Consejo de Estado advirtió una falta de valoración de los documentos contables y de los estados financieros por parte del Tribunal de Cundinamarca, y en ese orden, estimó necesario corregir el error, por tanto, dicha colegiatura realizó el análisis pertinente y concluyó: “(…) que si bien, de acuerdo con la contabilidad del contratista, estaba acreditado el pago por concepto de stand by de la maquinaria, no se demostró que la demora en el cierre de la vía hubiera constituido el desequilibrio financiero del contrato, y que, por tanto, ese costo fuera atribuible a la administración”.

Arguyó que aunque la autoridad demandada no valoró el testimonio del supervisor del contrato, dicha prueba no era determinante de la responsabilidad del Invías en relación con el resarcimiento reclamado por el consorcio, puesto que las demás pruebas allegadas al proceso ordinario fueron suficientes para que la Sección Tercera del Consejo de Estado arribara a las siguientes conclusiones: “(i) que el riesgo de la tardanza en la expedición de la licencia ambiental, por parte de la CAR, solo era atribuible al contratista, y (ii) que no se presentó ninguna demora en la expedición del permiso del cierre de la vía, por parte del Ministerio de Transporte.”

Por último llegó a la conclusión que la judicatura cuestionada sí valoró los soportes contables y financieros allegados por el demandante, no obstante, no extrajo de su análisis las conclusiones esperadas por éste, puesto que si bien se acreditaron algunos desembolsos efectuados por el consorcio, ello no demostró la conexidad con las demoras en el inicio de la obra, razonamiento frente al cual el juez a quo de tutela no encontró ningún reparo.

Así las cosas, al no encontrar configurado el defecto fáctico alegado por la parte actora, la Sección Cuarta resolvió negar las pretensiones de la solicitud de amparo constitucional.

1.8. Impugnación

Mediante escrito presentado oportunamente, la parte actora impugnó el fallo de tutela de primera instancia.

Señaló que, contrario a lo determinado por el juez a quo constitucional, en la apelación sí fueron cuestionados los valores por mayores cantidades de obras y ajustes de precios, lo cual evidencia que se cumplió con el requisito de subsidiaridad.

Puso de presente que en la contestación de la demanda ordinaria, “(…) el INVIAS CONFIESA que existen unos montos que nos deben cancelar inclusive se pronuncian sobre una postura de la Entidad frente a los Ajustes, aspecto NO TENIDO EN CUENTA, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en su sentencia, NI por el Consejo de Estado en fallo de segunda instancia, VIOLANDO EL DEBIDO PROCESO (…), como el acceso al pago de los valores aceptados por el Contratante (…)”.

Resaltó que presentó los registros financieros de conformidad con la exigencia estipulada en el Código de Comercio, al igual que “(…) balances y toda la información registrada y soportada contablemente por el Contador Público que supervisó los Gastos del Contrato Autenticados en Notaría”, pruebas que estimó omitidas por las instancias ordinarias.

Indicó que otro aspecto que fue ignorado por las autoridades judiciales accionadas es el tema relacionado con las adiciones realizadas al contrato, pues éstas “(…) obedecen a la ejecución por Concepto de Mayores Cantidades de Obra y Obra no prevista que fueron ejecutadas, soportadas y Liquidadas, técnicamente requeridas por el Proyecto pero nunca para cubrir las afectaciones que el Contratista enfrentó por la Mayor Permanencia en la Ejecución del Proyecto”.

Señaló que en el acápite establecido como A.I.U (Administración. Imprevistos, Utilidad), en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, se debe establecer el porcentaje que predetermina el Estado en la ejecución de proyectos para gastos directamente de Administración, Imprevistos y Utilidad, lo cual resultó igualmente desconocido por los jueces de instancia.

Manifestó que no es razonable dentro de una fórmula de equilibrio económico que el Estado pretenda que el contratista cubra todos los imprevistos que pueda generar la ejecución de un proyecto, máxime cuando el mismo Estado no presentó una matriz de riesgos para la ejecución del proyecto.

Puso de presente que la tardanza de una entidad del estado, para expedir las correspondientes licencias, es independiente a la voluntad del contratista y comprometen su patrimonio, situación que se evidencia en la referida ausencia de una matriz de riesgo.

Resaltó que además la Alcaldía del Municipio de Zipaquirá debió garantizar la construcción de una vía alterna para desviar el tráfico afectado por el cierre de la vía y que para el inicio de las obras no estaba concluida, situación que se puso en evidencia en la demanda ordinaria.

Frente a los recursos asignados para el Desarrollo del Programa de Gestión de las Guías Ambientales (PAGA), indicó que, tal y como se evidencia en el presupuesto inicial y oficial del contrato, “(…) la partida asignada a este Rubro contempla la ejecución de Obras Complementarias para el Contrato y con base en ello un porcentaje se comprometió en actividades relacionadas con el PAGA y el otro porcentaje se asignó a Obras Complementarias que requería el Proyecto, este rubro es fijo e inamovible y no contempla destinación de recursos diferentes al asignado en el Contrato, luego no cabe que la mora por la entidad encargada de expedir las Licencias para la Intervención de la Ronda del Rio sean amortizadas con este Rubro”.

Afirmó que el INVÍAS no debió dar la orden de inicio, sin que el proyecto contara con las licencias, permisos, el personal y equipos necesarios, por lo cual, tal entidad indujo al desequilibrio económico.

Precisó que los registros contables muestran los mayores costos cancelados, que evidencian unos valores superiores al valor contratado, esto es “(…) Mayor Permanencia, Mayores cantidades de Obra y Ejecución de Cantidades no Previstas en el Contrato, etc”.

Manifestó que se “(…) desconoce que la demora de doce (12) Meses en la Expedición de la licencia no genera afectación al Contratista, posición que la consideramos fuera de la Razón judicial y de la justicia material que me corresponde”.

Respecto de la afirmación que establece que en los contratos adicionales que se suscribieron se indicó que el valor de estos adicionales en parte o de manera total cubrían algún tipo de desequilibrio o ajustes a los precios, señaló que tal aserción se encuentra descontextualizada.

Estableció que el desequilibrio económico no se enmarca únicamente en la mayor permanencia de equipos, planta de personal, por la tardanza en la expedición de permisos y licencias y por la mora en la terminación de una vía que permitiera el desvió del trafico afectado, sino también “(…) en el desconocimiento del pago de las cantidades de obra ejecutadas no contempladas inicialmente y no canceladas por el Contratante, mayores cantidades de obra ejecutada y no canceladas más los intereses causados por el no pago de las mismas”.

- CONSIDERACIONES

  - Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia de 25 de abril de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y, en el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede a confirmar, modificar o revocar la providencia de 25 de abril de 2018 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el curso de la acción de tutela instaurada por la Sociedad S & P Ingenieros LTDA y otro, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales.

Para resolver la cuestión planteada la Sala analizará los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) si, de conformidad con los argumentos expuestos en la impugnación, se configuró el defecto alegado por la parte actora.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos éstos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.

Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto)

A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación debe modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.

Por tanto, el juez de tutela debe verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Solución del caso concreto

En el presente caso, tanto en el libelo introductorio como en la impugnación, la actora adujo que las providencias cuestionadas, por medio de las cuales el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A negaron las pretensiones de la acción contractual ejercida por la parte actora, dentro del proceso tramitado bajo el radicado No.25000-23-26-000-2012-00035-01, incurrieron en defecto fáctico.

En el escrito de tutela, la sociedad actora hizo consistir este defecto en que las sentencias de primera y segunda instancia que se controvierten no valoraron las pruebas que acreditaban la ruptura del equilibrio económico del contrato, atribuible a la deficiente planeación del Invías.

En ese orden indicó que las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta que hubo una demora de un año para la iniciación de las obras, por causa imputable al Estado, lo que generó incrementos en los costos de la obra.

A su juicio, consideró que:

i) No se valoró el testimonio del señor Armando Bello Uribe, supervisor del contrato, prueba de la que se desprende que la demora en la iniciación de la obra se debió a la tardanza de la CAR, para otorgar la licencia ambiental, y del Ministerio de Transporte, para autorizar el cierre de la vía. Asimismo, indicó que el mentado testigo señaló que el contrato fue suscrito “sin ajustes”, que “los precios se encontraban desfasados” y que “los recursos no fueron suficientes, a pesar de haberse adicionado el 50 %”;

ii) No se tuvieron en cuenta los estados financieros y los comprobantes contables, que demostraban que el rubro de imprevistos del contrato se agotó y que se hicieron varias adiciones, que no fueron suficientes para evitar la ruptura de la ecuación financiera.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo debido a que: (i) de acuerdo con la valoración del acervo probatorio, la autoridad judicial demandada concluyó que el riesgo por la demora en la obtención de las licencias ambientales estaba a cargo del contratista, razón por la cual no era posible demandar un desequilibrio económico por ese hecho; (ii) en el proceso ordinario se demostró que la expedición del permiso para el cierre de la vía no presentó demora por parte del Ministerio de Transporte, debido a que el consorcio radicó la solicitud el 29 de enero de 2009, y el mismo fue concedido el 30 de enero de la misma anualidad, es decir, dicho trámite tardó 1 día, incluso, antes de la fecha en que se reanudó la obra – 4 de febrero de 2009 –; (iii) el a quo advirtió que los estados financieros y de los comprobantes contables del consorcio fueron valorados por la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin embargo ésta  evidenció que dichas pruebas, si bien acreditaban la realización de unos gastos a cargo de la parte demandante, no probaban que éstos se hubieran causado por hechos atribuibles o imputables al INVIAS, tales como las demoras en el cierre de la vía o en la obtención de los permisos ambientales; (iv) aunque la autoridad demandada no valoró el testimonio del supervisor del contrato, dicha prueba no era determinante de la responsabilidad del INVIAS en relación con el resarcimiento reclamado por el consorcio, puesto que las demás pruebas allegadas al proceso ordinario fueron suficientes para que la Sección Tercera del Consejo de Estado arribara a las siguientes conclusiones: “(i) que el riesgo de la tardanza en la expedición de la licencia ambiental, por parte de la CAR, solo era atribuible al contratista, y (ii) que no se presentó ninguna demora en la expedición del permiso del cierre de la vía, por parte del Ministerio de Transporte”.

Ahora bien, en la impugnación, la sociedad accionante argumentó que

i) En la apelación sí fueron cuestionados los valores por mayores cantidades de obras y ajustes de precios, lo cual evidencia que se cumplió con el requisito de subsidiaridad, lo cual se advierte en la contestación de la demanda.

Resaltó que presentó los registros financieros de conformidad con la exigencia estipulada en el Código de Comercio, pruebas que estimó omitidas por las instancias ordinarias. Precisó que los registros contables muestran los mayores costos cancelados, que evidencian unos valores superiores al valor contratado.

ii) Indicó que otro aspecto que fue ignorado por las autoridades judiciales accionadas es el tema relacionado con las adiciones realizadas al contrato, pues éstas “(…) obedecen a la ejecución por Concepto de Mayores Cantidades de Obra y Obra no prevista que fueron ejecutadas, soportadas y Liquidadas, técnicamente requeridas por el Proyecto pero nunca para cubrir las afectaciones que el Contratista enfrentó por la Mayor Permanencia en la Ejecución del Proyecto”.

Respecto de la afirmación que establece que en los contratos adicionales que se suscribieron se indicó que el valor de estos adicionales en parte o de manera total cubrían algún tipo de desequilibrio o ajustes a los precios, señaló que tal aserción se encuentra descontextualizada, pues el desequilibrio económico no se enmarca únicamente en la mayor permanencia de equipos, planta de personal, por la tardanza en la expedición de permisos y licencias y por la mora en la terminación de una vía que permitiera el desvió del trafico afectado, sino también “(…) en el desconocimiento del pago de las cantidades de obra ejecutadas no contempladas inicialmente y no canceladas por el Contratante, mayores cantidades de obra ejecutada y no canceladas más los intereses causados por el no pago de las mismas”.

iii) Señaló que en el acápite establecido como A.I.U (Administración, Imprevistos, Utilidad), en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, se debe establecer el porcentaje que predetermina el Estado en la ejecución de proyectos para gastos directamente de Administración, Imprevistos y Utilidad, lo cual resultó igualmente desconocido por los jueces de instancia.

Como desarrollo de este argumento, manifestó el mismo Estado no presentó una matriz de riesgos para la ejecución del proyecto.  La tardanza de una entidad del Estado, para expedir las correspondientes licencias, es independiente a la voluntad del contratista y comprometen su patrimonio, situación que se evidencia en la referida ausencia de una matriz de riesgo.

iv) Resaltó que además la Alcaldía del Municipio de Zipaquirá debió garantizar la construcción de una vía alterna para desviar el tráfico afectado por el cierre de la vía y que para el inicio de las obras no estaba concluida, situación que se puso en evidencia en la demanda ordinaria.

v) Frente a los recursos asignados para el Desarrollo del Programa de Gestión de las Guías Ambientales (PAGA), indicó que, tal y como se evidencia en el presupuesto inicial y oficial del contrato, “(…) la partida asignada a este Rubro contempla la ejecución de Obras Complementarias para el Contrato y con base en ello un porcentaje se comprometió en actividades relacionadas con el PAGA y el otro porcentaje se asignó a Obras Complementarias que requería el Proyecto, este rubro es fijo e inamovible y no contempla destinación de recursos diferentes al asignado en el Contrato, luego no cabe que la mora por la entidad encargada de expedir las Licencias para la Intervención de la Ronda del Rio sean amortizadas con este Rubro”.

Pues bien, al revisar el sustento del defecto fáctico expuesto en el escrito de tutela, y lo argumentado en la impugnación, la Sala advierte que en la última la Sociedad actora trae nuevos argumentos frente a los cuales su contraparte no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.

En efecto, los argumentos iii), iv) y v) señalados en precedencia, no serán estudiados por la Sala, por cuanto el fallador de segunda instancia no está facultado para resolver puntos nuevos y pues de hacerlo, se desconocería el derecho al debido proceso de su contraparte.

De manera similar lo ha establecido esta Sección, en sentencia del cuatro (4) de diciembre de dos mil catorce (2014):

“Ahora, en relación con el segundo pronunciamiento que cita y que corresponde al señor Didier Sánchez, no se encuentra ni en los hechos ni en el concepto de violación del escrito de tutela referencia alguna a dicho caso, es decir, solo lo refiere en el escrito de impugnación, por lo que no es dable al juez de segunda instancia pronunciarse sobre un hecho nuevo que no se trajo en el escrito inicial y sobre el cual no tuvo la oportunidad ni de ejercerse el derecho de defensa de los sujetos vinculados a la presente acción ni de ser controvertido en el fallo de primera instancia.”

Así las cosas, como quiera que la Sociedad impugnó el fallo de primera instancia con fundamentos que no fueron expuestos en la acción de tutela, no hay lugar a emitir un pronunciamiento al respecto y, por tanto, estudiará aquéllos que sí fueron puestos de presente en la solicitud de amparo, y reiterados en la impugnación.

Ahora bien, frente a los argumentos i) y ii) de la impugnación, consistentes en la configuración de un defecto fáctico, por la omisión en la valoración de los registros contables del consorcio y de las adiciones realizadas al contrato, los cuales demostraban la existencia de mayores costos cancelados en la ejecución del contrato, la Sala anticipa que confirmará la decisión de negar el amparo por los siguientes motivos:

Para que se configure un defecto fáctico por desconocimiento del acervo probatorio, la Sección ha señalado que la parte debe cumplir los siguientes requisitos: (i) Identifique los elementos de prueba no valorados por el juez; (ii) Demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso; (iii) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión; (iv) Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.

En el presente caso, dicho defecto no se configura porque, contrariamente a lo sostenido por la parte actora, en la providencia atacada el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “A” sí valoró los registros contables del consorcio, así como la existencia de las adiciones al contrato de obra.

Sin embargo, advirtió a partir de la valoración de esas pruebas y de las demás obrantes en el proceso, que no era posible imputar al INVIAS los costos derivados del desequilibrio económico alegado en la demanda debido a que: (i) la demora en el trámite de los permisos ambientales era un riesgo que según el contrato debía asumir el Contratista y no el Estado, razón por la cual este hecho no podía ser alegado para fundamentar la ruptura del equilibrio económico del contrato; (ii) si bien la demora en la obtención del permiso de cierre del puente expedido por el Ministerio de Transporte era un riesgo que debía asumir el INVIAS, y no el contratista, lo cierto es que no se demostró la existencia de dicha tardanza, ya que el trámite fue adelantado en un solo día, o que una vez éste fue autorizado, ocurrió una demora en su cierre efectivo; (iii) no se demostró una relación causal entre los costos alegados en la demanda como fundamento del desequilibrio económico y hechos imputables a la entidad demandada.

Al respecto se resaltan las siguientes consideraciones de la sentencia de 23 de octubre de 2017, las cuales se transcriben in extenso debido a su relevancia para el caso concreto:

“(…) 7. Precisiones sobre la carga probatoria en materia de desequilibrio económico.

En el caso concreto, el demandante allegó como prueba la contabilidad del consorcio, que según las notas de los estados financieros, tenía por objeto el desarrollo del contrato sub lite. Aportó un voluminoso acervo probatorio en materia contable, mediante el cual mostró la totalidad de la ejecución contractual, de manera individual y consolidada, lo cual constituyó un esfuerzo probatorio acertado para el propósito de traer a la litis los hechos económicos que reflejan la ejecución del contrato, vista desde el interior del consorcio, como un ente contable.

Se agrega que esta conducta revela la buena fe del demandante en no ocultar ningún aspecto de la ejecución contable del contrato, a pesar de las falencias que pudiera tener, lo cual no es común en los procesos judiciales en los que se pretende el desequilibrio económico, toda vez que la parte actora suele acotar su esfuerzo probatorio al comportamiento de unas cuentas, por tanto, de manera incompleta.

Se recuerda que la ecuación económica del contrato es comprensiva de toda su ejecución —o la de la etapa correspondiente— y, desde ese punto de vista, la prueba de la ruptura del equilibrio impone el análisis macroscópico o consolidado del resultado económico y no solo el de la cuenta o ítem que se alega como causa o fuente del desequilibrio.

Sobre este aspecto se reseña que el tribunal a quo no se detuvo en el análisis de las pruebas contables y, por el contrario, imputó al contratista falta de prueba de la ejecución de distintos ítems, extendiendo una apreciación que no era aplicable a todas las reclamaciones que presentó el consorcio demandante.

En este caso, la falta de valoración probatoria de los estados financieros y de los comprobantes contables allegados al proceso implicó que no se tuvo en cuenta el reconocimiento que el Código de Comercio, la Ley 222 de 1995 y el Decreto 2649 de 1993 otorgaron a la contabilidad del comerciante, a los estados financieros certificados por contador público y a la prueba acerca de los hechos económicos que ellos acreditan.

8. El caso concreto.

8.1. Análisis de la supuesta mora en el trámite de los permisos.

8.1.1. Licencia otorgada por la CAR.

El apelante planteó que el tribunal a quo no tuvo en cuenta que las licencias y permisos se demoraron por un tiempo superior al que establecían las normas jurídicas y estimó que, por ello, la sentencia de primera instancia debe ser revocada.

Teniendo en cuenta que el a quo se apoyó en que el trámite de las licencias ambientales correspondió al contratista, el problema jurídico que se debe resolver aquí consiste en definir si el mayor tiempo en la expedición de las licencias constituyó o no un factor de riesgo que estaba a cargo del contratista.

La respuesta al problema planteado es afirmativa, aunque en este caso el riesgo que alegó la demandante no se configuró, por las razones que se exponen en los siguientes párrafos.

Se destaca que, aunque en la celebración del contrato no tuvo lugar la obligación de desarrollar una matriz de riesgos, en la cláusula décima cuarta del contrato 3443, referida al impacto ambiental, se indicó que el contratista debía observar las disposiciones de la Ley 99 de 1993, del Decreto Reglamentario 1220 de 2005 y demás normas concordantes, “para el trámite y obtención de la autorización de las licencias o permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Concretamente, en la citada cláusula contractual se dispuso que las licencias y permisos sobre recursos naturales serían tramitadas “por cuenta y riesgo” del contratista (…)

La Sala precisa que en la contratación sub júdice no se adoptó una cláusula de asignación indefinida de todos los riesgos al contratista, la cual se ha entendido como no aplicable, toda vez que de manera concreta el pliego de condiciones se ocupó de regular la constitución de una provisión para atender los gastos requeridos para el programa de gestión de las guías ambientales (PAGA) que debía definir el contratista, cuyo valor estaba incorporado en el precio del contrato (…)

Así las cosas, resulta cierto que de acuerdo con el contrato 3443 el riesgo derivado de la duración de los trámites relacionados con los recursos naturales estaba asignado al contratista, bajo su propia valoración, de manera que no cabe explorar la concurrencia de un desequilibrio económico a cargo del Estado por los mismos hechos relacionados con la demora en las licencias ambientales cuyo trámite estaba a cargo del contratista. (…)

De la misma forma, se advierte que el contratista no podría exigir reconocimiento de gastos extraordinarios de disponibilidad de maquinaria causados antes de contar con la licencia de la CAR para iniciar la construcción en la ronda del río Bogotá, pues no tenía una justificación para incurrir en ese tipo de gastos durante el período en que no era viable intervenir en la referida zona de protección del río, por encontrarse la licencia en trámite. (…)

Por otra parte, se precisa que el permiso ambiental para adelantar la construcción fue expedido el 27 de octubre de 2008, de manera que no puede alegarse una causalidad entre la supuesta demora de la autoridad ambiental y los gastos en que incurrió posteriormente el contratista en desarrollo de la obra.

Tampoco son de recibo los reclamos que presentó el consorcio el 10 de febrero de 2010, indicando que el Invías debía reconocer un ajuste con soporte en que el acta de inicio se había firmado el 5 de febrero de 2008. Se hace notar que solo hasta el 8 de mayo de 2008 el contratista presentó la solicitud de la licencia ambiental, de manera que no puede trasladar al Invías el efecto económico de su propia actividad, eventualmente demorada en iniciar el trámite.

Se repite que le correspondía al contratista estimar el tiempo del trámite y, en su caso, incorporarlo dentro del precio.

Desde otro punto de vista, se precisa que el contratista solicitó mediante comunicación de 1º de diciembre de 2008 una adición del valor del contrato por la suma de $ 500'000.000, por concepto de “mayores cantidades y actividades no previstas contractualmente”, y obtuvo la negociación de un contrato adicional por el referido valor, que se suscribió el 12 de diciembre de 2008, de acuerdo con sus propios cálculos y que, por supuesto, se negoció a los precios de 2008 y comprendió las actividades no previstas ya ejecutadas hasta esa fecha.

De esta forma, en lo que se refiere al incremento de costos en el período anterior a la fecha en que negoció el contrato adicional por actividades no previstas, resulta improcedente configurar posteriormente un supuesto desequilibrio económico, con fundamento en las actividades que ya habían sido desplegadas por el contratista, cuyo costo, por tanto, debía conocer.

De manera concreta se observa que el consorcio no registró en su contabilidad un costo asociado a la ocurrencia de un mayor tiempo en el trámite de las licencias, de acuerdo con lo que se establece de los soportes y comprobantes que fueron allegados al presente proceso.

Lo anterior se advierte aunado a que tampoco se acreditó una espera extraordinaria o anormal en el trámite, todo lo cual lleva a concluir que el riesgo derivado de la gestión ambiental no se materializó.

8.1.2. Permiso de cierre del puente expedido por el Ministerio de Transporte.

Ahora bien, respecto del permiso para el cierre del puente, otorgado por el Ministerio de Transporte mediante Resolución 000316 de 30 de enero de 2009, se observa que no se trataba de un permiso ambiental de los previstos en la cláusula décima cuarta del contrato.

Además, el trámite no era de aquellos bajo el riesgo del contratista, toda vez que solo se acordó que le correspondía tramitar los permisos de carácter regional y, en este caso concreto, el permiso de cierre fue expedido por el Ministerio de Transporte, una autoridad de carácter nacional y fue tramitado por el Invías. (…)

No procede el argumento del apelante en cuanto a que se habría causado un desequilibrio económico por demora en el trámite de cierre de la vía, toda vez que la solicitud correspondiente se atendió en un solo día.

En efecto, según consta en el texto de la Resolución 00316, el cierre de la vía se solicitó el 29 de enero de 2009 y se autorizó el 30 de enero de 2009.

Además, ese acto administrativo de autorización se expidió de manera oportuna, es decir, con anterioridad a la fecha en que se debía reanudar la obra que era el 4 de febrero de 2009, según se informó al Ministerio de Transporte.

Se corrobora que, de acuerdo con la relación de actas, el contrato estuvo suspendido entre el 24 de diciembre y el 2 de febrero de 2009, de manera que no hay lugar a imputar gastos de ese período al Invías, relacionados con este trámite.

Sin embargo, el demandante afirmó que después de obtener el permiso, la comunidad se opuso al cierre autorizado para la vía y que no estaban listas las vías alternas para tráfico pesado, por lo cual, a pesar de contar con el permiso, el cierre solo se pudo hacer efectivo hasta el 26 de febrero de 2009, y por ello, aseveró que desde el 3 de febrero y hasta el 26 de febrero de 2009 no fue posible la intervención de la obra, para realizar el pilotaje. Este argumento no fue refutado por el Invías.

La Sala pasa a estudiar el citado argumento, dado que guarda relación con las afectaciones que fueron alegadas en la apelación, en lo que se refiere a la supuesta demora de las entidades estatales.

Se reitera que a diferencia de lo que consideró el tribunal a quo, el trámite del cierre de la vía estaba a cargo del Invías y, por ello, resulta imperativo corregir la valoración probatoria efectuada por este Tribunal a quo.

Se encontró probado, mediante comunicación de 17 de febrero de 2009, que el contratista fue requerido por parte del proveedor Equipos y Cimentaciones S.A. para pagar un stand by de la maquinaria.

En esa comunicación el proveedor manifestó que tenía los equipos de pilotaje disponibles desde el 16 de febrero de 2009 y que, aún no se conocía si el 19 de febrero de 2009 se podría cerrar la vía.

El proveedor indicó:

“solicitamos que se nos apruebe en forma inmediata un cobro del stand by de cuatro millones de pesos”.

Igualmente, se allegaron las pruebas que hicieron parte de la contabilidad del Consorcio Puentes Putumayo a saber:

i) La cuenta de cobro EC-09-2009 que presentó Equipos y Cimentaciones S.A. por concepto de stand by, con fecha 24 de febrero de 2009, por la suma de $ 12'000.000 y,

ii) El correspondiente comprobante de egreso del consorcio, distinguido con el número PTY 017, por el mismo concepto y valor, de fecha 19 de marzo de 2009.

Este comprobante se aportó con sello de pagado y firma de recibido por parte del señor Wilson Roncancio en nombre de Equipos y Cimentaciones S.A.

El Invías allegó al plenario un memorando interno en el cual se explicó que la reclamación era improcedente por cuanto le aplicaba la cláusula de impacto ambiental.

Se observa que esa entidad dio a la circunstancia de la demora en el cierre del puente el mismo tratamiento contractual que el que aplicó para estudiar las reclamaciones relacionadas con la licencia de la CAR, sin distinguir las diferencias fácticas en que se fundaban las reclamaciones y el contenido específico del permiso del Ministerio de Transporte que no se clasificaba como un permiso de carácter ambiental. (…)

Ahora bien, en el pliego de condiciones se advirtió que correspondía al contratista disponer de las zonas requeridas para ejecutar la obra, las cuales se encontraban bajo su responsabilidad.

Igualmente se estableció:

“Además, correrán por cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas” (la negrilla no es del texto).

Con base en la estipulación citada se concluye que correspondía al contratista advertir, en su momento, que requería interrumpir el servicio de las vías para poner en operación la maquinaria en la zona de la obra.

Por otra parte, es importante observar que no consta en el proceso una prueba de que hubiera ocurrido una demora en el cierre efectivo de la carretera —en la zona del puente— una vez que fue autorizado por el Ministerio de Transporte.

Tampoco se acreditaron los hechos provenientes de la comunidad que habrían ocasionado la demora en el cierre y la imposibilidad de poner en operación la maquinaria.

Así las cosas, la Sala encuentra probado el pago del stand by de maquinaria, de acuerdo con la contabilidad del contratista, pero advierte que no se acreditó prueba de la demora en el cierre de la vía y de su eventual afectación efectiva sobre la actividad del proveedor de la citada maquinaria.

No resulta suficiente la afirmación del proveedor en la carta de cobro del stand by, por la siguiente razón:

Según los auxiliares de contabilidad del consorcio, en el mismo mes de febrero de 2009 se entregaron por caja las siguientes sumas de dinero a favor del mismo proveedor, es decir, Equipos y Cimentaciones S.A., lo cual lleva a entender que no estaba parado en su actividad:

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Construcción pilotes factura 1381 – 6 de febrero de 2009 | $ 27' 193.000 |
| Construcción pilotes factura 1381 – 6 de febrero de 2009 | $ 35'4967.000 |

Como puede observarse de la relación anterior, aparece acreditado que en el mes de febrero de 2009 existieron pagos de importancia por servicios de construcción prestados por el mismo proveedor que luego cobró el stand by.

De esta manera, aunque no se pone en duda el pago realizado el 19 de marzo de 2009, por la suma de $ 12'000.000, la Sala concluye que no se puede afirmar que el proveedor hubiera enfrentado demoras por problemas con la comunidad, o que no hubiera podido realizar actividades con la maquinaria por hechos imputables al Invías. Falla, entonces, la prueba de la causalidad de este gasto con el hecho que se alega.

En ese orden de ideas está probado que se habían causado cuentas por servicios al mismo proveedor sin importar el supuesto cierre efectivo de la vía, con base en lo cual se infiere que dicho proveedor pudo realizar su actividad en la zona del puente, en el mismo mes en que se obtuvo la autorización del Ministerio de Transporte.

8.1.3. Efecto económico de la causas de desequilibrio. Prueba de la materialidad del desequilibrio económico.

De acuerdo con el estado de pérdidas y ganancias del año 2009, el Consorcio Puentes Putumayo registró una pérdida bruta de $ 308'474.269 , suma que se obtiene de la diferencia entre los ingresos por los servicios de construcción (causados por el valor total del contrato, incluidos los contratos adicionales) y los costos y servicios que se causaron en su ejecución.

Por otra parte, el monto de los sobrecostos que registró el consorcio resultó superior al valor pagado por concepto de imprevistos, toda vez que, según el acta de liquidación el valor de obra ejecutada ascendió a $ 1.664'437.543 de lo cual se establece que el 5% pagado por concepto de imprevistos fue la suma de $ 138'517.616, inferior a la pérdida que arrojó la ejecución del contrato.

De acuerdo con las cifras anteriores, al apreciar la ejecución del contrato, no se pasa por alto que el contratista enfrentó imprevistos de importancia, como fue el incidente del colapso de las vigas en concreto a demoler que cayeron al cauce del río Bogotá, lo que le implicó costos para lograr retirar las vigas del río, los cuales, sin embargo, eran parte del riesgo constructivo.

Se hace alusión a esos costos y gastos para advertir que el rubro de imprevistos establecido en el contrato se consumió de acuerdo con los gastos acreditados en el proceso.

Sin embargo, las cifras de ejecución del contrato no permiten concluir que todos los sobrecostos eran atribuibles al Invías, ni que todos los gastos registrados guardaban causalidad con el contrato.

Como consecuencia, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia, se denegará el reconocimiento de los costos por demoras en los permisos. (…)”

Como se observa, la autoridad judicial demandada valoró los registros contables allegados por consorcio, así como la existencia de los contratos adicionales suscritos durante la ejecución de la obra, lo que evidencia que el defecto fáctico por omisión en la valoración de dichas pruebas es infundado.

La Sala destaca que la acción de tutela no puede ser usada con el fin de controvertir las valoraciones e interpretaciones del juez natural, a manera de una tercera instancia, como sucede en el sub judice.

Por lo tanto, se confirmará el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

- FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada el  25 de abril de 2018 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO

Consejero

Ver folios 1 a 8.

Folios 103 a 125 del expediente No. 2012-00035 allegado en calidad de préstamo.

? Folios 142 a 147 del expediente No. 2012-00035.

Al respecto, la sociedad actora se limitó a citar apartes de las sentencias de la Subsección “C” Sección Tercera del Consejo de Estado C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz, de 7 de noviembre de 2011, radicado 1997-4638-01 y de 6 de junio de 2015, radicado 1995-00271-01.

Folio 117.

Folios 125 y 126.

Folios 127 al 132.

Folios 141 al 143.

Folio 120 reverso.

La sentencia de tutela fue notificada el 4 de mayo de 2018 y la impugnación fue presentada el 8 de mayo de 2018.

Sobre el particular, el Consejero Ponente mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia Consejera Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001031500020110054601. Accionante: Oscar Enrique Forero Nontien. Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, y otro.

Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.

El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.

Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.

Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. No. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.

Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.

Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2014-01145-01. Actor: Martha Zoe Zuluaga Cuenca. C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.