PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS – Régimen jurídico

Lo expuesto deja entrever que el régimen jurídico de los contratos de prestación de servicios educativos, como el que aquí se analiza, no puede enmarcarse automáticamente dentro de lo regulado en el artículo 355 Superior y sus decretos reglamentarios, sino en lo dispuesto en el artículo 365 del mismo ordenamiento, en tanto se trata de un servicio público, que no del interés público que se regula en el primer artículo en cita y, además, la regulación sobre la contratación con particulares de los servicios públicos inherentes al Estado no fue asignada al Gobierno Nacional, como sí ocurre en el primer evento, sino al legislador. En consecuencia, corresponde revisar lo dispuesto por la ley sobre el particular.

PRÓRROGA – Proporcionalidad

Del texto anterior es claro que la terminación o la prórroga quedó condicionada al cumplimiento de unas exigencias. Mal haría entonces en interpretarse, como lo hace la parte actora, que se trató de una prórroga automática. En reciente oportunidad, la Sala tuvo la oportunidad de precisar que frente a las prórrogas “la administración deberá definir su conveniencia, bajo criterios de proporcionalidad, que no de arbitrariedad. Lo contrario supondría el aval para prórrogas automáticas, las cuales pretermiten tales análisis.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015).

Radicación número: 08001-23-31-000-1998-02356-01(32170)

Actor: GINA VILLANUEVA PERRUELO

Demandado: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (SENTENCIA)

Temas: Adecuación de la acción. Acción de reparación directa cuando se trata de asuntos de enriquecimiento sin justa causa. Requisitos para su procedibilidad. Alcance del reconocimiento.

Sin que se observe nulidad de lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 15 de abril de 2005, proferida por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos del Atlántico, Córdoba, Magdalena, Sucre y Bolívar, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda (fls. 259 a 285, c. ppal 2).

SÍNTESIS DEL CASO

La señora Gina Villanueva Perruelo, en su calidad de representante legal de la Institución Educativa Privada Gimnasio San Luis, pretende que se declare que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla incumplió el contrato de prestación de servicios educativos n.° 068 del 26 de junio de 1996, en tanto no ha pagado los servicios prestados durante los años 1997 y 1998. En consecuencia, solicitó que se reconocieran los pagos adeudados y los perjuicios causados.

- ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA

El 30 de noviembre de 1998 (fl. 14, c. ppal), la señora Gina Villanueva Perruelo, como representante legal de la de la Institución Educativa Privada Gimnasio San Luis, presentó demanda en contra del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en ejercicio de la acción contractual (fls. 1 a 14, c. ppal).

1.1. Síntesis de los hechos

Las pretensiones se sustentan en la situación fáctica que se resume a continuación, así (fls. 2 a 9, c. ppal):

1.1.1. El 26 de junio de 1996, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la señora Gina Villanueva Perruelo, como representante legal del Gimnasio San Luis, suscribieron el contrato n.° 068 para la prestación de los servicios educativos a la población que se encontraba por fuera del sistema escolar.

1.1.2. Aunque el contrato tuvo una duración inicial hasta el 30 de noviembre de 1996, la cláusula décima segunda incorporó la posibilidad de prórrogas automáticas, previo el cumplimiento de ciertas condiciones. Lo anterior en cumplimiento de lo pactado en el convenio de cofinanciación n.° 4392 de 1995, suscrito entre el Fondo de Inversión Social y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, de donde se salieron los recursos para el contrato n. 068, en el cual se estableció que ese tipo de contratos debían tener una duración mínima de tres (3) años. Exigencia que fue reiterada por el Fondo de Inversión Social a la demandada.

1.1.3. En cumplimiento de las prórrogas automáticas, el contrato se extendió por los años de 1997 y 1998. Sin embargo, la demandada incumplió con el pago de los servicios prestados en esos años.

1.2. Las pretensiones

Con fundamento en los anteriores hechos, la parte actora deprecó las siguientes pretensiones (fls. 1 y 2, c. ppal):

1. Que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla incumplió el contrato de prestación de servicios educativos n.° 068 de 1996 celebrado con el GIMNASIO SAN LUIS, el día 26 de junio de 1996 por el no pago de las obligaciones económicas adeudadas y demás obligaciones señaladas en los hechos de la presente demanda.

2. Ordenar al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla a pagar al GIMNASIO SAN LUIS el valor de los servicios educativos prestados por el demandante, durante los años 1997 y 1998 en las condiciones establecidas en el contrato, más los reajustes respectivos en las proporciones aumentadas por el Gobierno, los cuales ascienden a un valor aproximado de $222.816.760 (o lo que resulte probado en el proceso).

3. Condenar al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla como contratante que incumplió al pago del valor de los perjuicios de orden material, daño emergente y lucro cesante que le fueron ocasionados, los cuales ascienden aproximadamente a la suma de $130.393.404 (o de conformidad con lo que resulte probado en el proceso; monto que ha de ser actualizado en su valor hasta la fecha de pago.

4. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (fls. 66 a 70, c. ppal) manifestó que el contrato en estudio no se prorrogó durante los años 1997 y 1998, hasta el punto que el 31 de julio de 1998, las partes del presente litigio suscribieron el contrato de prestación de servicios educativos n.° 118. En esos términos, aclaró que el contrato n.° 068 expiró el 30 de noviembre de 1996, el cual fue ejecutado y pagado en totalidad. Con base en lo anterior, propuso la excepción de inexistencia de la obligación.

3. LOS ALEGATOS

En esta oportunidad, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla advirtió sobre la posibilidad de la configuración de una nulidad procesal por la falta de integración del litisconsorte necesario por pasiva, en tanto la Nación aportó el 70% del valor del contrato y el Distrito el 30%. En los demás, reiteró los argumentos de la contestación de la demanda (fls. 180 a 182, c. ppal).

La parte actora reiteró lo expuesto en su demanda (fls. 190 a 195, c. ppal).

- LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 15 de abril de 2005 (fls. 259 a 285, c. ppal 2), el a quo negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, sostuvo:

V. CONSIDERACIONES

5.1. PRONUNCIAMIENTO SOBRE NULIDADES, PRESUPUESTOS PROCESALES Y CADUCIDAD

La Sala no observa irregularidades procedimentales que conlleven a declarar la nulidad total o parcial de lo actuado.

Igualmente se encuentra cumplidos los presupuestos procesales. En efecto, esta Sala es competente en razón de la naturaleza del asunto; demandante y demandada tienen capacidad sustancial y procesal; y la demanda reúne los requisitos establecidos en el artículo 137 del C.C.A. (…).

CONSIDERACIONES (…)

Frente a los hechos relacionados en la demanda la parte demandada a través de apoderado afirmó que el contrato 068 de junio 26 de 1996 sí existió y se canceló pero no existió prórroga del mismo como lo afirma la demandante.

Planteada así la situación, observa la Sala que la discusión se contrae a si existió la prórroga o no del contrato por los años 1997 y 1998 como afirma la demandante.

Es claro que el contrato demandado existió, sin embargo en el material probatorio aportado al proceso, no obra prueba de las prórrogas.

Según la parte demandante en el texto del contrato 068 se contemplan las prórrogas e intenta demostrar el cumplimiento de las mismas con declaraciones extraproceso, y fotocopias, no obra prueba de las prórrogas.

En primer término, los documentos allegados en fotocopias simples y después autenticadas como tales, carecen de toda vocación probatoria a la luz de los preceptos del C.P.C. (…).

Por otro lado, tampoco tienen vocación probatoria las declaraciones extraprocesos mediante las cuales se pretende demostrar la prórroga e incumplimiento del contrato, en atención que los contratos estatales deben constar por escrito, igual que sus prórrogas ya que estas serían parte del mismo, así lo dispone la Ley 80 de 1993 (…).

Por estas razones la Sala llega a una primera conclusión en el presente proceso consistente en que cuando no existe formalmente las prórrogas por escrito no resulta viable el ejercicio de las acciones contractuales. En tal evento, como lo ha señalado la jurisprudencia, resulta procedente la acción de reparación directa para reclamar con base en la teoría del enriquecimiento sin causa (…).

- SEGUNDA INSTANCIA

Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte actora apeló la decisión del a quo (fls. 287 a 292, c. ppal 2). Para el efecto, sostuvo que (i) la documentación aportada en fotocopia tenía valor probatorio, en tanto están aportadas con respectiva autenticación y, además, las que fueron allegadas en copias simples lo fueron por la renuencia de la entidad demandada de entregarlos los originales o copias autenticadas; (ii) el contrato estaba sometido a una prórroga automática, razón por la cual no resulta necesario que constara en escrito separado. Con el cumplimiento de las exigencias, el contrato de prestación de servicios educativos se entendía prorrogado, como ocurrió en el sub lite, (iii) y que está demostrado el incumplimiento de las prórrogas de los años 1997 y 1998.

- CONSIDERACIONES

1. PRESUPUESTOS PROCESALES

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente

1.1.1. En tanto el extremo pasivo está constituido por una entidad estatal y pública, el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, es esta la jurisdicción a quien le corresponde asumir el presente asunto.

1.1.2. De otro lado, esta Corporación es la competente para conocer del mismo, toda vez que el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, le asignaba el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los Tribunales Administrativos.

1.1.3. Por último, el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo permitía que a través de la acción contractual se solicitaran, entre otras, el incumplimiento y la indemnización de perjuicios correspondientes. En esos términos, la acción intentada es la procedente.

1.2. LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA

Las partes se encuentran legitimadas, en la medida en que son parte de la relación contractual demandada.

Debe aclararse que si bien la demandada, en sus alegaciones finales (fl. 1801 a 182, c. ppal), afirmó la posibilidad de una nulidad procesal por la falta de vinculación del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social (FIS), lo cierto es que ese Fondo no es parte de la relación contractual demandada, solamente lo es parte la entidad pública demandada, razón por la cual, como lo hizo el a quo en su sentencia (fl. 276, c. ppal 2), se confirmará que no existen nulidades procesales, en tanto la litis está integrada por quienes deben comparecer a la  presente controversia.

1.3. LA CADUCIDAD

En el sub lite, el cómputo de la caducidad de la acción contractual estaba fijado en dos años, en los términos establecidos por el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. En ese orden, se tiene que el contrato en estudio finalizó el 30 de noviembre de 1996. En consecuencia, desde el día siguiente las partes podían liquidarlo bilateralmente hasta el 1 de abril de 1997 (cláusula décima séptima, fl. 18, c. ppal). A partir del día siguiente, la administración contaba con dos meses más para liquidarlo bilateralmente, esto es, hasta el 2 de mayo de 1997. Vencido ese término, las partes tenían dos años para acudir al juez del contrato, es decir, hasta el 3 de mayo de 1999. Como lo demanda se presentó el 30 de noviembre de 1998 (fl. 14, c. ppal 2), fuerza concluir que lo fue en tiempo.

4. EL PROBLEMA JURÍDICO

La Sala determinará si existió el incumplimiento imputado a la demandada. Para el efecto, analizará si el contrato de prestación de servicios educativos n.° 068 del 26 de junio de 1996 estaba sometido a unas prórrogas automáticas o estas debieron constar por escrito. De establecerse la obligación de la forma escrita, se negarán las pretensiones de la demanda. En todo caso, se analizará la procedibilidad de las pretensiones de estudiarse bajo la óptica del enriquecimiento sin justa causa.

5. LA CUESTIÓN DE FONDO: EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

5.1. De los hechos probados

Es dable aclarar que las pruebas documentales que aquí se citan y analizan fueron aportadas y decretadas en las oportunidades procesales correspondientes. Igualmente, es preciso advertir que algunos documentos fueron allegados en copia simple, pero los mismos no fueron tachados por las partes, razón por la cual se valorarán sin otra consideración, como la Sección lo tiene establecido.

Por último, no se valorarán las declaraciones extrajuicio aportadas por la parte actora, en las cuales padres de familia y docentes manifiestan que los primeros fueron beneficiarios de las becas en los años 1996 a 1998 en el Gimnasio San Luis, mientras que los segundos refieren a su vinculación laboral en esa institución para ese mismo periodo (fls. 36 a 38, c. ppal), toda vez que se practicaron sin audiencia de la parte contraria y sin ratificación dentro de este proceso. Al respecto, esta Corporación ha precisado:

Sobre la prueba testimonial recibida extraproceso sin citación y asistencia de la parte contra la cual se aduce, se advierte que ella carece por completo de eficacia probatoria cuando no ha sido ratificada en el proceso en el cual se pretende hacer valer, por el mismo testigo y previo el juramento de ley, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil, salvo que esté destinada a servir de prueba sumaria en los casos en los que la ley autoriza la aducción de este medio probatorio, como sucede comúnmente en los procesos civiles como por ejemplo el de deslinde y amojonamiento y el de disolución, nulidad y liquidación de sociedades  (artículos 461, 628 del C. de P. C).

Por consiguiente, como esas declaraciones fueron tomadas por fuera del presente proceso, sin la audiencia de la Nación, no fueron objeto de ratificación en este juicio y dado que la ley no las permite en esta clase de procesos, resulta claro que no pueden valorarse; así como tampoco se observa que en el expediente repose algún otro elemento de convicción que permita inferir la existencia de una relación de convivencia permanente entre la aludida demandante y el señor Luis Jesús Rueda Viviescas, para la época en la que sucedieron los hechos, ni tampoco que a raíz de su muerte hubiere padecido sufrimiento o daño moral alguno –respecto del cual pudiere eventualmente considerarse como tercera damnificada–, pues la sola procreación de hijos no resulta suficiente para acreditar la relación de compañera permanente y/o damnificada.

5.1.1. El 29 de diciembre de 1995, el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social, FIS, y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla suscribieron el contrato de cofinanciación n.° 4392/95 para que a través de recursos aportados por las mencionadas entidades públicas se ejecutara el proyecto relacionado en el anexo 1, el cual se denominó “IMPLANTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA” (fls. 103 a 109, c. ppal).

5.1.2. El 26 de junio de 1996, en ejecución del convenio de cofinanciación arriba referido, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la señora Gina Villanueva Perruelo, en su calidad de representante legal de la Institución Educativa Gimnasio San Luis, suscribieron el contrato de prestación de servicios educativos n.° 068, en los siguientes términos (fls. 16 a 18, c. ppal):

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL OBJETO del presente contrato es la prestación del servicio educativo a la población que está fuera del sistema escolar, con el propósito de ampliar la cobertura y elevar la tasa de escolaridad en la educación básica (…) CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL DISTRITO: El Distrito se obliga a aportar el 30% del valor total del contrato, una vez recibido el 70% que corresponde al FIS, a verificar la prestación del servicio educativo en las calidades exigidas. CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA: Este contrato tendrá una vigencia desde el momento de su legalización hasta el 30 de noviembre, fecha en que termina el año escolar. CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato se hará por la suma de $86.613.240 OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS que corresponden a 320 estudiantes pagaderos a razón de 270.682 DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS por alumno, anual de los cuales el FIS (Fondo de Inversión Social) aportará el 70% y el Distrito Capital el 30% previa presentación del informe de la interventoría. CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO: El Distrito pagará al contratista, una vez recibido el aporte del FIS, el 33.155% del valor total del presente contrato una vez aprobadas las garantías respectivas y el restante en dos partidas iguales, la primera a la mitad del segundo semestre del año escolar y el resto al finalizar el año (…) CLÁUSULA NOVENA: INTERVENTORÍA: Para verificar la correcta administración de los recursos recibidos por el CONTRATISTA, la Unidad de Planeación adscrita a la Secretaría de Educación Distrital designará un funcionario competente que hará el seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y por lo tanto podrá exigir al contratista los documentos necesarios que acrediten el pago del personal docente, directivo docente, administrativo, compra de textos, materiales educativos, equipos y demás elementos establecidos en su Plan Operativo de Inversiones (…) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN, RENOVACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL. La renovación del contrato para el año 1997 depende de las evaluaciones periódicas realizadas a cada plantel educativo, quien deberá formular, presentar y ejecutar las acciones programadas en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). De los informes periódicos dependerá la prórroga o terminación del contrato. Este contrato se rige por los principios de terminación, modificación e interpretación unilateral prevista (sic) en el artículo 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

5.1.3. La contratista constituyó la póliza única de cumplimiento, pagó los derechos de publicación y el impuesto de timbre del contrato n.° 068 de 1996 (fls. 24 a 26, c. ppal).

5.1.4. El 31 de enero de 1997, la representante legal del Gimnasio San Luis y dos delegados de la Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla suscribieron el acta n.° 2, en la cual se consignó (fls. 29 y 30, c. ppal):

En Barranquilla a los 31 días del mes de enero de 1996 (sic), se reunieron en el GIMNASIO SAN LUIS, los señores GINA VILLANUEVA PERRUELO, cédula de ciudadanía n.° 22.138.802 de Barranquilla, y los delegados por la Secretaría Distrital de Educación JOIVER CEDEÑO con c.c. n.° 8.631.651 de Sabanalarga y NANCY PATIÑO con c.c. n.° 32.648.958 de Barranquilla.

Con el propósito de llevar a cabo la interventoría al Proyecto Implantación Estímulos a la Oferta, para la cual solicitamos a su representante legal la siguiente documentación: Plan Operativo Anual (POAI), nómina del personal docente y administrativo, comprobantes de egresos, facturas y presupuestos de obras civiles.

De acuerdo a lo programado en personal docente y administrativo, se constató se (sic) que dio cumplimiento a lo establecido en el POAI.

5.1.5. El 30 de enero de 1997, el Consejo Directivo del Gimnasio San Luis, en cumplimiento del contrato n.° 068 de 1996, asignó 320 becas para sus alumnos (fls. 34 y 35, c. ppal, acta de entrega de becas).

5.1.6. El 5 de mayo de 1997, los comisionados de la Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla, en compañía de la representante legal del Gimnasio San Luis, efectuaron la interventoría al Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Proyecto Estímulo a la Oferta y dejaron observaciones sobre la falta de ciertos rubros de nómina, dotación y obras de infraestructura dentro del POAI (fl. 30 a 38, c. ppal).

5.1.7. El 3 de junio de 1997, el Secretario de Educación y el Jefe de la Unidad de Planeación del Distrito demandado suscribieron un acta de liquidación del contrato n.° 068 de 1996, la cual no está suscrita por el contratista. En dicha acta se observa que el ejercicio liquidatorio arrojó un saldo a favor del Distrito por $12.248.400. Además, se consignaron quejas sobre el elevado sueldo de la directora, la falta de liquidación de las prestaciones del médico de la escuela, ausencia de soportes de compras y quejas de los padres por cobro en matrículas y bibliobanco (fls. 27 y 28, c. ppal).

5.1.8. El 3 de julio de 1997, el Subdirector Técnico del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social (FIS) aclaró unos interrogantes a la Asociación de Colegios Privados del Sur de Barranquilla, así (fl. 39, c. ppal):

De la manera más atenta me permito informar a ustedes sobre algunos lineamientos básicos que orientan las reglas de operación del programa de estímulos para la ampliación de la oferta educativa, tal y como se exige en el oficio 4357 con fecha de radicación 25-06-97, así:

1. Este primer aspecto hace alusión a la consecución de las metas del estado sobre brindar las oportunidades a jóvenes de bajos recursos desescolarizados para acceder y permanecer en el sector educativo desde el grado cero hasta el grado noveno; en consecuencia, de conformidad al numeral siete de la serie guía MEN-FIS número catorce, a la institución educativa se le suscribe un contrato por un período mínimo de tres años el cual no se puede suspender, sino media un proceso de evaluación institucional sobre la base de [ilegible] índices manifiestos en estas reglas de operación y los lineamientos pedagógicos que orienta la institución a través de su PEI.

2. Es claro que si culmina un periodo académico satisfactoriamente durante el año escolar, se está cumpliendo con el objeto y/o el contrato en la eventualidad de haber desarrollo tan sólo el 80% de los programado en el PAI, es preciso que se determine en la fase de seguimiento las razones por las cuales no se cumplió el 100% de las metas previstas, de tal manera que se pueda redimensionar financieramente el Plan de Inversiones previsto y efectuar los ajustes pertinentes para la siguiente vigencia en el caso de lo posible.

3. Este aspecto se considera de competencia del Departamento y responsabilidad administrativa de la Secretaría de Educación, la cual debe dar a conocer los procedimientos y términos de control del programa para que se garantice la prórroga automática del convenio.

4. El Fondo de Inversión Social ha orientado con suficiencia programas de capacitación a las Secretarías de Educación y las UDECO para replicar conceptual y técnicamente el espíritu del programa de acuerdo con los lineamientos y marco de política educativa emitido por el MEN.

Nota: Dentro del proceso de descentralización administrativa es preciso interpretar el nivel de competencias que se manejan departamentalmente para definir la responsabilidad administrativa de cada instancia.

En la Guía de Procedimientos para la Presentación de Proyectos Educativos 1996, elaboradas por el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social, aportada por la parte actora, en el numeral 14, Proyecto para Estimular la Oferta y Garantizar la Permanencia de Estudiantes de Escasos Recursos de 0 a 9 Grado, numeral 7, de las reglas básicas de operación del programa, referido en el oficio del numeral 5.1.8 de esta providencia, se consignó: “7. El contrato entre el alcalde o el gobernador y la institución educativa se suscribirá por un período mínimo de tres años pero su continuación está sujeta a la aprobación de evaluaciones realizadas por la autoridad educativa municipal e incluirá un análisis comparativo de las tasas de eficiencia interna de la institución con las tasas promedio del municipio de tal forma que se garantice el mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio contratado” (fl. 52, c. ppal).

5.1.9. A folios 119 a 179 del cuaderno principal, obran las listas de alumnos becados para el año 1997, así como el pago de nómina para los docentes para ese mismo año, documentos aportados por la representante legal del Gimnasio San Luis.

5.1.10. El 31 julio de 1998, la demandada y la parte actora suscribieron el contrato n.° 118 para la prestación de los servicios educativos para el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de diciembre de 1998, para 80 estudiantes cada uno por un valor de $275.000, para un total de $22.000.000 (fls. 71 a 73, c. ppal).

5.1.11. El 30 de julio de 2002, el Ministerio de Educación Nacional, mediante comunicación n.° 121-3032, respondió al a quo que no era el competente para certificar o confirmar lo expresado por el Subdirector del Fondo de Cofinanciación, FIS, en oficio del 3 de julio de 1997, toda vez que dicho Fondo era el competente para el manejo de subsidios a la educación básica primaria y secundaria (relacionado en esta providencia en el 5.1.8.).

6. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO EN ESTUDIO

De entrada es preciso señalar que el artículo 107 de la Ley 21 de 1992, por medio de la cual se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1993, dispuso:

Para la prestación de los servicios públicos de educación y salud a cargo de los organismos y entidades del Estado, conforme lo dispuesto por los artículos 44, 46, 49, 67 y 365 de la Constitución Nacional, se podrá celebrar contratos con entidades privadas de cualquier naturaleza, con sujeción a las reglas generales de contratación entre particulares, sin perjuicio de que puedan pactarse, cláusulas propias de la contratación administrativa.

De conformidad con lo señalado en el artículo 341 de la Constitución Política, corresponde al Gobierno la elaboración y presentación del Plan Nacional de Desarrollo. Mientras se expiden las normas y leyes pertinentes sobre la materia y dado el actual período de transición constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes regionales y seccionales aprobados por la Rama Ejecutiva del Poder Público serán criterios auxiliares para las actuaciones de las Ramas del Poder Público en aquellos casos en que sea necesario contar con dichos planes.

El aparte subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. En esa oportunidad, la Alta Corporación precisó que la contratación de la prestación del servicio de educación no se enmarcaba dentro de lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política y, por consiguiente, en el régimen jurídico para los contratos con entidades sin ánimo de lucro, sino en lo dispuesto en el artículo 365 Superior. En efecto, en esa oportunidad sostuvo:

Para esta Corporación, la materia de que trata el artículo acusado, esto es, la prestación de los servicios públicos de educación y salud por parte de entidades de naturaleza privada, se enmarca dentro de los parámetros del artículo 365 superior y, por ende, no es posible asimilarlo a los presupuestos contenidos en el artículo 355 de la Carta, tal como lo pretende el actor. Cabe, para efectos de una mayor claridad, examinar brevemente los alcances de las normas constitucionales citadas. Como ya se ha establecido, el artículo 365 C.P., se refiere a la prestación de los servicios públicos por parte del Estado, los cuales pueden ser contratados con una entidad particular, de acuerdo con lo que establezca la ley. Por su parte, el inciso segundo del artículo 355 superior, permite que el Gobierno celebre "contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de adelantar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo", correspondiéndole al Gobierno Nacional la reglamentación de esta materia.

En primer lugar, debe señalarse que el artículo 365 se ocupa de los servicios públicos que debe prestar el Estado, mientras que el 355 hace alusión a los contratos que el Estado puede celebrar con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público. Se establece entonces una primera diferencia entre una y otra norma: el servicio público y el interés público (…).

De las anteriores consideraciones se puede concluir que si bien la prestación de un servicio público abarca el interés general, no siempre el interés general debe relacionarse con la prestación de un servicio público. En consecuencia, el asunto sub-examine, por razones de especialidad, debe analizarse bajo los preceptos de la norma que se ocupa específicamente del tema: la prestación de los servicios públicos inherentes a la finalidad social del Estado por parte de una entidad particular (art. 365 C.P.).

En segundo lugar, nótese que el inciso segundo del artículo 355 establece que el Gobierno Nacional es el encargado de reglamentar (como ya lo ha hecho) lo concerniente a los contratos que se celebren con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de adelantar proyectos de interés público acordes con los planes de desarrollo nacional, departamental o municipal.  Por su parte, el artículo 365 remite a la ley -y no al Gobierno-, la autorización para celebrar contratos con los particulares con el objetivo de prestar indirectamente un servicio público. Al tratarse el presente pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley en sentido formal, y no de un decreto reglamentario sobre el cual carece de competencia esta Corporación, resulta evidente que el inciso primero del artículo 107 de la ley sub-examine únicamente es posible estudiarse con base en lo dispuesto por el artículo 365 superior.

Lo expuesto deja entrever que el régimen jurídico de los contratos de prestación de servicios educativos, como el que aquí se analiza, no puede enmarcarse automáticamente dentro de lo regulado en el artículo 355 Superior y sus decretos reglamentarios, sino en lo dispuesto en el artículo 365 del mismo ordenamiento, en tanto se trata de un servicio público, que no del interés público que se regula en el primer artículo en cita y, además, la regulación sobre la contratación con particulares de los servicios públicos inherentes al Estado no fue asignada al Gobierno Nacional, como sí ocurre en el primer evento, sino al legislador. En consecuencia, corresponde revisar lo dispuesto por la ley sobre el particular.

En ese orden, se tiene que el artículo 8 de la Ley 60 de 1993 dispuso:

Solamente en donde se demuestre la insuficiencia de instituciones educativas del Estado podrá contratarse la prestación del servicio educativo con entidades privadas sin ánimo de lucro, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura de los servicios educativos estatales y siempre que la prestación del servicio se adecue al cobro de derechos académicos establecidos para las instituciones del Estado. Lo anterior sin perjuicio de que puedan permanecer las situaciones contractuales vigentes a la expedición de la presente ley. El Gobierno Nacional reglamentará lo dispuesto en este artículo.

Por su parte, el artículo 29 de la citada ley, en su aparte pertinente, dispuso que en “el sector educativo y de salud conforme al artículo 24 de la Ley 10 de 1990 podrán además, suscribirse contratos entre las administraciones territoriales e instituciones educativas y de salud sin ánimo de lucro, de reconocida idoneidad, para financiar estudiantes o la atención de pacientes de escasos recursos económicos. El contrato deberá en todo caso estipular el monto del subsidio por estudiante y el sistema de tarifas y cuotas de recuperación que regula la prestación de los servicios de salud. Cuando se aprueben los planes de desarrollo, deberán figurar en los programas. En el sector educativo, se procederá según el artículo 8 de la presente Ley”.

En esa misma dirección, el numeral 5 del artículo 4 de la ley en comento, al fijar las competencias de los distritos en materia de educación, les impuso que debían “[p]romover y fomentar la participación de las entidades privadas, comunitarias y sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios de que trata este artículo, en el sector educativo se procederá según el artículo 8 de la presente ley, para lo cual podrán celebrar con ellas los contratos a que haya lugar”.

De lo anterior se tiene que el legislador permitió la celebración de los contratos de prestación del servicio educativo con entidades privadas sin ánimo de lucro; ahora, vale advertir que la reglamentación del artículo transcrito no fue expedida. En todo caso, los artículos 54 y 200 de la Ley 115 de 1994, en tratándose de contratos de prestación de servicios educativos para beneficiar a grupos sociales con carencias y necesidades de formación o celebrados con iglesias y confesiones religiosas, ratificaron que debía atenderse lo dispuesto en el artículo 8 citado, aun cuando en el interregno se expidió la Ley 80 de 1993. Lo anterior dada la especialidad de las normas en materia de educación.

Teniendo en que la reglamentación para contratar los servicios educativos no quedó regulada y teniendo en cuenta que en esta oportunidad la entidad estatal contratante se encuentra sometida a la Ley 80 de 1993, dada su calidad de entidad territorial, es claro que esa normativa general es la que debe aplicarse al contrato en estudio, habida cuenta de la falta de un régimen especial que dispusiera en contrario.

7. EL ANÁLISIS DE FONDO

7.1. Las prórrogas del contrato de prestación de servicios educativos n.° 068 de 1996

Dentro de las argumentaciones de la parte actora para solicitar el incumplimiento del contrato n.° 068 de 1996 está el hecho de que se prorrogó automáticamente por el año de 1997 y el primer semestre de 1998. Para el efecto, fundamentó su postura en la cláusula décima segunda, cuyo tenor literal es el siguiente:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN, RENOVACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL. La renovación del contrato para el año 1997 depende de las evaluaciones periódicas realizadas a cada plantel educativo, quien deberá formular, presentar y ejecutar las acciones programadas en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). De los informes periódicos dependerá la prórroga o terminación del contrato. Este contrato se rige por los principios de terminación, modificación e interpretación unilateral prevista (sic) en el artículo 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

Del texto anterior es claro que la terminación o la prórroga quedó condicionada al cumplimiento de unas exigencias. Mal haría entonces en interpretarse, como lo hace la parte actora, que se trató de una prórroga automática. En reciente oportunidad, la Sala tuvo la oportunidad de precisar que frente a las prórrogas “la administración deberá definir su conveniencia, bajo criterios de proporcionalidad, que no de arbitrariedad. Lo contrario supondría el aval para prórrogas automáticas, las cuales pretermiten tales análisis. De suerte que son las necesidades que se pretenden satisfacer las llamadas a definir la extensión temporal en que deben cumplirse los contratos”.

En el sub lite, se tiene que aunque el 31 de enero de 1997 la representante legal del Gimnasio San Luis y dos delegados de la Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla constataron que el Plan Operativo Anual de Inversiones se estaba cumpliendo, lo cierto es que la prórroga no se materializó por escrito.

En ese orden, debe recordarse que como se trata de un contrato estatal sometido a la Ley 80 de 1993, estos deben constar por escrito, en tanto son contratos solemnes. Efectivamente, el artículo 41 de la citada ley prescribe que para su perfeccionamiento este tipo de contratos deberán constar por escrito que tenga al menos acuerdo sobre el objeto y el precio. Lo anterior pone de presente que la forma escrita constituye un requisito ad substantiam actus, es decir, de aquellos sin los cuales no se produce ningún efecto jurídico. Ahora, esa exigencia es extensible a las prórrogas, en tanto bien sabido es que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal.

En esos términos, mal haría la Sala en predicar la existencia de las prórrogas, cuando estas no se celebraron por escrito y tampoco puede aceptarse el argumento de la parte actora de que se pactaron en forma automática, razón por la cual se enervaba la exigencia escrita, en tanto dependían del cumplimiento de ciertos requisitos y su existencia estaba supeditada a la forma escrita para producir efectos jurídicos.

En esos términos, las pretensiones de la acción contractual no están llamadas a prosperar.

Sin embargo, con el ánimo de privilegiar la justicia material en el sub lite, la Sala considera procedente la adecuación de la acción contractual a una de reparación directa, en tanto se trata de un asunto de doble instancia y de competencia de esta Corporación, además de que las pretensiones evidencian que lo pedido es el pago de las prestaciones ejecutadas sin contrato, es decir, un enriquecimiento sin causa, cuya acción es la de reparación directa. Ahora, frente a esa controversia la demandada siempre ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción. En esos términos, están dados los presupuestos para la adecuación de la acción, tal como lo ha definido la Corporación:

Así pues, a pesar de que en el caso sub judice la demanda ─a semejanza de lo relatado en el pronunciamiento varias veces referido─ fue presentada con invocación de la acción de controversias contractuales, podría pensarse que el juez se encuentra llamado, en aplicación del principio iura novit curia al igual que del mandato constitucional que impone la prevalencia del derecho sustancial respecto de las ritualidades procedimentales ─artículo 228 superior─, a interpretar los términos del libelo inicial del proceso con el necesario respeto por la causa petendi para establecer que, en realidad, el accionante lo que reclama es el reconocimiento y orden de pago de las compensaciones derivadas de la configuración de un supuesto enriquecimiento sin causa en detrimento suyo, por manera que una hipotética ‘inadecuada escogencia de la acción por parte del actor no constituya impedimento para emitir un fallo de fondo. Asumir una posición contraria sería rendirle un culto injustificado a la forma por la simple forma, con desconocimiento del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 288 (sic) superior, en virtud del cual el juzgador está en el deber de interpretar la demanda, establecer la materia del litigio, con prescindencia de la forma’.

En el presente proceso una eventual adecuación, por vía interpretativa a cargo del juez, del cauce procesal con miras a posibilitar una decisión de fondo no comportaría una alteración ora del petitum ora de la causa petendi de la demanda, comoquiera que la pretensión de pago de los dineros a los cuales el accionante considera tener derecho por haber desarrollado actividades de asesoría en formulación de proyectos, fue efectivamente formulada en la demanda y los fundamentos fácticos en los cuales la misma se sustenta resultan idénticos a los que hasta ahora se han traído a cuento en este proveído ─y que no resultan idóneos para hacer prósperas las dos primeras pretensiones del libelo demandatorio─, relativos, precisamente, a las actuaciones que el señor Raúl Quijano Melo manifiesta haber llevado a cabo en el sentido de que habría brindado su asistencia profesional a varios municipios del Departamento de Nariño para que éstos presentaran proyectos de inversión a las autoridades encargadas de asignar recursos de cofinanciación.

Asimismo, dicha eventual adecuación del cauce procesal no comporta una vulneración del derecho al debido proceso radicado en cabeza de la entidad accionada, toda vez que ésta ha tenido la posibilidad cierta y efectiva de defenderse, a lo largo del trámite de la causa, de idénticos planteamientos formulados por la parte actora, los cuales estarían soportados, desde el punto de vista probatorio, en los mismos presupuestos fácticos que tienen que ser materia de análisis a efectos de establecer si se ha configurado, o no, un supuesto de enriquecimiento sin causa que debiere dar lugar al reconocimiento de las compensaciones económicas que resultaren procedentes.

Por lo expuesto, se analizarán si están dados los requisitos para la procebilidad de la acción de reparación directa por enriquecimiento sin justa causa.

7.1. El enriquecimiento sin causa por prestaciones ejecutadas sin contrato

De entrada precisa señalar que la Sección Tercera en pleno limitó la procedencia de la acción de reparación directa a los siguientes supuestos:

Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes:

a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal,  urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993.

12.3. El reconocimiento judicial del enriquecimiento sin causa y de la actio de in rem verso, en estos casos excepcionales deberá ir acompañada de la regla según la cual, el enriquecimiento sin causa es esencialmente compensatorio y por consiguiente el demandante, de prosperarle sus pretensiones, sólo tendrá derecho al monto del enriquecimiento. Ahora, de advertirse la comisión de algún ilícito, falta disciplinaria o fiscal, el juzgador, en la misma providencia que resuelva el asunto, deberá cumplir con la obligación de compulsar copias para las respectivas investigaciones penales, disciplinarias y/o fiscales.

En el sub lite se está frente al mismo supuesto de hecho y, en esa oportunidad, se decidió así:

En este asunto el demandante ha apoyado sus pretensiones en el hecho de haber celebrado con la administración varios contratos verbales y con fundamento en estos construye sus reclamaciones económicas.

Este petitum así aducido y con tales fundamentos ya lo hacen impróspero puesto que en términos sencillos el demandante reclama derechos económicos derivados de contratos que nunca existieron por haberse omitido la solemnidad que la ley imperativamente exige para su formación o perfeccionamiento, lo que en otros términos significa que si no existieron los contratos tampoco se produjeron los efectos que les serían propios y por ende nada puede reclamarse con base en lo inexistente.

Pero además el enriquecimiento sin causa no puede ser admitido en este caso porque se trata de un evento en que con él se está pretendiendo desconocer el cumplimiento de una norma imperativa como lo es aquella que exige que los contratos estatales se celebren por escrito, agotando desde luego los procedimientos de selección previstos en la ley.

En efecto, el sustento de las pretensiones está precisamente en que se realizaron obras sin contrato alguno o, lo que es lo mismo, inobservando los mandatos imperativos de la ley, razón por la cual la transgresión de ésta no puede traerse ahora como una causa para reclamar.

Admitir lo contrario argumentando la buena fe subjetiva del demandante significaría hacer prevalecer el interés individual de éste sobre el interés general que envuelve el mandato imperativo de la ley que exige el escrito para perfeccionar el contrato estatal, no debemos olvidar que el contrato se rige bajo el principio de la buena fe objetiva que implica la sujeción a todos los principios y valores propios del ordenamiento jurídico, tal como atrás se expresó.

Ahora como el asunto que aquí se debate no se encuentra en ninguno de los casos excepcionales que esta providencia mencionó, ya que no hay medio probatorio que así lo demuestre, es evidente que el reconocimiento del enriquecimiento sin causa no resultaba procedente en este caso.

En efecto, no aparece probanza alguna que enseñe que la administración constriñó o impuso al contratista la ejecución de esas obras adicionales para que ahora con fundamento en esto pueda admitirse el enriquecimiento sin causa por quedar comprendida la situación dentro de ese caso excepcional.

Tampoco aparece rastro probatorio alguno que indique que se trata de aquellos otros dos casos de excepción en los que está envuelta la protección al derecho a la salud o  la urgencia manifiesta con las condiciones que esta providencia exige.

En síntesis,  como el enriquecimiento sin causa no puede pretenderse para desconocer o eludir normas imperativas y como quiera que el Tribunal acogió las pretensiones de la demanda con fundamento en un enriquecimiento incausado, sin que ello fuera procedente, la sentencia apelada será revocada para en su lugar negar la totalidad de las pretensiones de la demanda.

En esos términos, dado que en el sub lite también se desconocieron los mandatos legales que imponen la forma escrita, como quedó expuesto; que tampoco se observa un constreñimiento para la prestación del servicio por parte del Distrito demandado, y que no se está en presencia del derecho a la salud o la urgencia manifiesta con las condiciones que definió la Sala Plena, se impone negar el reconocimiento deprecado en la demanda.

Vale poner de presente que en un caso donde un particular reclamaba el pago de unos seminarios que se le dictaron a una entidad estatal, sin que estuvieran amparados por un contrato, la Sala, además de ratificar la decisión arriba expuesta, precisó que “conforme al precedente, que mediante esta decisión se reitera, con independencia de qué labor se haya realizado, aun con connivencia de la entidad accionada, la sentencia de instancia habrá de confirmarse, no por las consideraciones del a quo, sino en razón a que, en todo caso, las partes no sujetaron la prestación del servicio a las normas que rigen la contratación estatal; además, se impone compulsar copia a la Procuraduría, Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para lo de su cargo”.

En esos términos, además de negar las pretensiones, se compulsará copias a la Procuraduría, Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para lo de su cargo.

Por último, como no se advierte temeridad en la formulación del recurso de apelación, no habrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de abril de 2015, proferida por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos del Atlántico, Córdoba, Magdalena, Sucre y Bolívar, pero en los términos de la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin costas, en tanto no están probadas en esta instancia.

TERCERO: TERCERO: COMPULSAR copia a la Procuraduría, Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para lo de su cargo.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Presidenta

RAMIRO PAZOS GUERRERO                              DANILO ROJAS BETANCOURTH

Magistrado                                                                 Magistrado

Esta calidad se acredita con la constancia expedida por el Secretario Distrital de Educación y el Jefe de la División de Asuntos Legales y Control Institucional (E) de Barranquilla (fl. 19, c. ppal).

El recurso se presentó el 9 de agosto de 2005 (fl. 287, c. ppal 2).

El numeral 5 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, imponía el conocimiento en primera instancia a los Tribunales Administrativos de los procesos de los contratos estatales, cuando la cuantía excediera de 500 s.m.l.m.v.; ahora, se tiene que la mayor pretensión de la demandada fue por la suma de $222.816.760 (fl. 1, c. ppal, pretensión segunda). En consecuencia, como para 1998, cuando se presentó la demanda (fl. 14., c. ppal), la controversia contractual tenía un valor superior a $101.913.000 (suma que resulta de multiplicar el salario mínimo de 1998 y los 500 smlmv exigidos por la norma en comento), es claro que tenía vocación de doble instancia. Las normas de competencia se aplican en los términos del artículo 1 de la Ley 954 de 2005.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, exp. 17995, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Vale aclarar que aunque en el encabezado del documento en cita se refiere como fecha el año de 1996, lo cierto es que al finalizar se precisa que el del año 1997.

Vale señalar que aun cuando esas pruebas fueron aportadas durante el traslado para alegar de conclusión en primera instancia, se trataban de pruebas decretadas por el a quo (90, c. ppal, auto del 23 de mayo de 2002, numeral 7). Igualmente, fueron aportadas en un momento procesal en que no se encontraba al Despacho para fallo. En efecto, con posterioridad al momento en que fueron aportadas, la parte demandada presentó sus alegaciones finales, razón por la cual tuvo la oportunidad de conocerlas y controvertirlas (fls. 119 y 180, c. ppal, en esos folios se observa que las pruebas se presentaron el 24 de mayo de 2004 y los alegaciones lo fueron el 27 del mismo mes y año). En todo caso, el artículo 183 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente asunto por la remisión del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, prescribe la posibilidad de valorar en esta instancia pruebas documentales, incluso, cuando son aportadas en momentos en que el proceso esté al despacho para sentencia, bajo las siguientes limitaciones “el juez de primera instancia no las tendrá en cuenta, pero serán consideradas por el superior. Este, de oficio o a petición de parte, ordenará el trámite que falte a dichas pruebas. Si se trata de documentos, la parte contraria a las que los adujo podrá tacharlos de falso dentro del término de ejecutoria del auto que admita la apelación”. En esta oportunidad, dentro de la ejecutoria del mencionado auto la parte contraria guardó silencio.

Corte Constitucional, sentencia C-337 del 19 de agosto de 1993, exp. D-296, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Esta ley fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001. En todo caso, la Ley 60 en cita se encontraba vigente para cuando la suscripción del contrato en estudio.

Dicho artículo prescribe: “Fomento a la educación no formal para adultos. El Ministerio de Educación Nacional fomentará programas no formales de educación de adultos, en coordinación con diferentes entidades estatales y privadas, en particular los dirigidos al sector rural y a las zonas marginadas o de difícil acceso. // Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales fomentarán la educación para grupos sociales con carencias y necesidades de formación básica, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 60 de 1993. Lo harán con recursos de sus respectivos presupuestos y a través de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad”.

Ese artículo señala: “El Estado podrá contratar con las iglesias y confesiones religiosas que gocen de personería jurídica, para que presten servicios de educación en los establecimientos educativos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 60 de 1.993, los demás requisitos de estos contratos no serán distintos de los exigidos para la contratación entre particulares”.

Cita original: Así lo sostuvo la Corte Constitucional al declarar inexequible las expresiones "automáticamente" y "dentro del año siguiente a la prórroga automática, se procederá a la formalización de la concesión" del inciso primero del artículo 36 y también el parágrafo de esta misma disposición legal de la Ley 80 de 1993, en sentencia del C-949 del 5 de septiembre de 2001, exp. D-3277, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En esa oportunidad, precisó: “Con todo, no puede desconocerse que la prórroga de los contratos a los que alude el artículo 36 bajo análisis, puede ser aconsejable para la administración desde el punto de vista técnico y financiero. Por ello, la entidad competente debe contar la posibilidad de evaluar los beneficios que produciría para el Estado y para el interés público la ampliación del término inicial del contrato, sin estar atada a la camisa de fuerza que implica la prórroga automática. De ahí que para la Corte la inconstitucionalidad radica en el carácter automático de la prórroga y no en la prórroga misma que, según se anotó, puede ser una herramienta muy útil en determinados casos”.

Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2014, exp. 21.184, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, exp. 28.205, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

Así lo disponía el numeral 6 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, al señalar que los tribunales administrativos conocerían de los asuntos de reparación directa que superaran los 500 smlmv. Como quedó visto al analizar la competencia para la acción contractual, la cuantía supera esa exigencia monetaria, razón por la cual es suficiente con remitir a se aparte.

Así lo disponía el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998.

De esa forma quedó establecido por el pleno de la Sección: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp. 24.897, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012, Exp. 17008. Reiterada recientemente, por la Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2014, exp. 25.563, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

Cita original: Cita textual del fallo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; Sentencia del 29 de enero de 2009, Expediente 15.662, M.P.: Myriam Guerrero de Escobar.

Sentencia citada pie de página número 2.

En esa oportunidad se trataba de la adición verbal de un contrato de obra pública, razón por la cual la actora pedía que se declarara la existencia de los adicionales respectivos y las condenas económicas consecuenciales.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp. 24.897, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, con salvamento de voto de la ponente de esta decisión.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de abril de 2013, exp. 26.540, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.