ACTO ADMINISTRATIVO – Individualizar – Demanda

Esta situación es muy frecuente en materia contractual, pero la legislación y la jurisprudencia de esta Corporación han sido enfáticas en señalar que es necesario individualizar y determinar con claridad el acto administrativo que define una situación jurídica contractual, so pena de que la demanda sea inepta, y el estudio de las pretensiones inocuo.

MAYOR PERMANECIA DE OBRA – Cláusula – Consentimiento

De acuerdo con lo anterior, para la Sala no cabe duda de que la cláusula estipulada en el primer contrato adicional, según la cual, la parte renunciaba a formular alguna reclamación por los mayores costos por mayor permanencia en la obra, como consecuencia de la ampliación del plazo y la ejecución adicional, es válida. Esto se afirma, comoquiera que de un lado, la parte demandante no demostró por ningún medio que su consentimiento, al suscribir esta cláusula hubiera estado viciado o que hubiera sido producto de una actuación abusiva de la entidad, y además, porque al suscribirla, el contratista tenía pleno conocimiento de los efectos patrimoniales de su renuncia y de cuáles eran los derechos a los que estaba renunciando, esto es, a la posibilidad de reclamar por los mayores costos derivados de las interferencias, la seguridad del sector, la mayor permanencia en la obra y la mayor cantidad de obra ejecutada.

En consecuencia, no se compadece con los principios de buena fe contractual, rebus sic stantibus y pacta sun servanda, acuda ahora a las instancias judiciales a reclamar unos derechos a los que de manera libre y voluntaria renunció, aun cuando sabía las consecuencias que ello le podría traer. No se trató de una renuncia en abstracto, sino que recayó sobre unos derechos específicos, y si el contratista no estaba de acuerdo con ella, debió manifestárselo a la entidad, pues se reitera, no está demostrado que ésta haya ejercido una posición dominante para que el demandante consintiera la inclusión de la cláusula.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

- SECCION TERCERA

SUBSECCION C

- Consejero ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ (E)

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil quince (2015)

Radicación número: 25000-23-26-000-1997-14641-01(28057)

Actor: LUIS ALBERTO PERDOMO SABI

Demandado: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA –EAAB-

Referencia: ACCION CONTRACTUAL

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 12 de mayo de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sala de Descongestión-, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

- En escrito presentado el 4 de julio de 1997, Luis Alberto Perdomo Sabi, actuando por medio de su representante legal y por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción contractual, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los sobrecostos causados en la ejecución del contrato de Obra Pública No. T-0625-0-94 suscrito entre el demandante y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB-, para la construcción de las redes de alcantarillado combinado, sanitario y acueducto del Barrio El Portal del Sur. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“2.1. Se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, al pago de las siguientes sumas de dinero por concepto de sobrecostos causados en la ejecución del contrato T-0625-0-94.

“2.1.1. Interferencia por manejo de aguas negras, la suma de $254.196.125 que equivale a multiplicar el valor unitario de manejo de aguas negras según su análisis de precios por la cantidad total de material excavado:

13.119.80 M3  x $19.375.00/M3

“2.1.2. Mayor cantidad de material granular y recebo la suma de $38.430.00,  que equivale a multiplicar la mayor cantidad de material utilizado por el valor unitario:

Recebo: 1232,00 M3 X $13.700.00

Material granular: 69.70 M3 x $28.000.00

“2.2. Se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, al pago de las siguientes sumas de dinero por concepto de inseguridad presentada en el lugar de ejecución del contrato T-0625-0-94.

“2.2.1. Transporte de materiales dentro de la obra, la suma de $28.014.505,00, que equivale al valor cancelado por concepto de Alquiler de Bobcats para transporte de ladrillo, recebo, material granular, arena de peña, arena de río, concreto premezclado, tubería.

“2.3. Se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, al pago de la siguiente suma de dinero por concepto de Mayores costos Administrativos por Mayor permanencia en obra, la suma de $14.361.826,00.

“2.4. Se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, al pago de la siguiente suma de dinero por concepto de costo de reparaciones de interferencias telefónicas descontadas por la E.E.A.B. a mi representado en actas parciales de obra, la suma de $1.795.882,00 (…)” –fls. 2 y 3, cdno. 1-.

- Como fundamento de las pretensiones expusieron los siguientes hechos:

  - Mediante comunicación del 2 de septiembre de 1994, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB-, invitó al señor Luis Alberto Perdomo Sabi, a cotizar para la construcción del alcantarillado sanitario, alcantarillado combinado y acueducto del barrio Portal del Sur, para lo cual se le otorgaba un plazo de 150 días calendario. La invitación se originó en la declaratoria de urgencia manifiesta, debido a la necesidad de culminar las obras iniciadas previamente por el ingeniero Jorge Humberto Vanegas, a quien se le había declarado la caducidad del contrato.

  - El señor Perdomo Sabi presentó la respectiva propuesta el 9 de septiembre de 1994 y el contrato se celebró el 28 de septiembre siguiente. En el mismo se pactó como precio la suma de $349.720.837,00 y se estipuló un plazo de 150 días calendario, contados a partir de la fecha de la firma del acta de iniciación, que se suscribió el 5 de diciembre de 1994.

  - El contrato principal fue adicionado el 3 de mayo de 1995, para ampliar el plazo en 60 días calendario, contados a partir del 4 de mayo de 1995 hasta el 2 de julio de 1995. Las razones de esta adición, que fueron expuestas en los oficios C581.7.2./0733 del 6 y C581.7.1/0949 del 17 de abril, ambos de 1995, fueron principalmente, la existencia de tuberías que generaron interferencias en la construcción de las redes de acueducto, roturas y reparaciones de las mismas, así como el manejo de aguas negras provenientes de un barrio vecino que se encontraba por fuera del área del contrato, lo que disminuyó los rendimientos programados.

El contrato fue adicionado por segunda vez el 30 de junio de 1995, en un plazo de 17 días calendario.

  - Señaló que la EAAB en ningún momento le entregó los planos de las redes existentes en el lugar de los trabajos, lo que le impidió conocer la existencia de las mismas y le acarreó problemas al ejecutar la obra, pues al iniciar las excavaciones, se encontró con redes de alcantarillado de diámetros de 4’’ y 20’’, en cemento, gres y hierro fundido, e incluso redes telefónicas y una red eléctrica de alta tensión, interferencias que se presentaban en la mayoría de los tramos excavados. Como consecuencia de lo anterior, en varios tramos fue necesario cambiar el material granular y de recebo, que se contaminó en algunos casos.

En ese sentido, adujo que en las especificaciones técnicas de la invitación a cotizar, relacionadas con la “EXCAVACIÓN”, no se contempló la investigación de interferencias, por lo que el contratista estaba eximido de esa labor. Además, la Empresa, como ente regulador de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado, debía poseer los registros de las redes existentes y suministrar esa información de manera oportuna a los contratistas.

  - La Empresa aceptó la existencia de estas interferencias en el anexo No. 1 al oficio C581.7.2/0773 del 25 de marzo y el informe del 12 de junio de 1995.

  - En el contrato tampoco se mencionó el manejo de aguas negras como una obligación del contratista, sin embargo, la Interventoría, en oficio del 30 de enero de 1995, le solicitó realizar un manejo adecuado de estas aguas, lo que también obstaculizó el desarrollo de los trabajos.

  - De igual modo, la existencia de piedras de gran tamaño en la zona de excavación, aunque fue pagada por la EAAB, también constituyó otra causal de retraso en los trabajos.

  - Además de lo anterior, también se presentaron otro tipo de interferencias como la existencia de talleres de reparación de vehículos instalados en las vías donde se estaban ejecutando las obras.

  - Otro hecho imprevisible, fue la inseguridad del lugar donde se ejecutaron las obras, pues constantemente se presentaba el hurto de materiales de construcción y como consecuencia de ello, el transporte de los mismos debió realizarse a través de bobcats desde un centro de acopio hacia los diferentes frentes de trabajo de la obra, lo que significó un incremento en los costos.

  - Pese a que el contrato se pactó en precios unitarios, la Interventoría se negó a reconocer la totalidad de la obra adelantada por el contratista en el ítem 13.1 –acueducto-, por un valor de $2.396.250,00 y en los ítemes 7 y 11 –alcantarillado-, por la suma de $7.635.000.

  - Otra causal de mayor permanencia en la obra, fue el cambio de pendientes ordenado por la Interventoría, lo que significó mayores trabajos de excavación y relleno, así como una disminución en el rendimiento, y sobrecostos por la comisión de topografía.

  - El contratista solicitó el reconocimiento de los sobrecostos causados durante la obra, mediante escritos del 12 de julio de 1995 y 16 de enero de 1996. Sin embargo, la EEAB negó el reconocimiento y pago de los mismos.

  - El contrato de obra pública fue liquidado de común acuerdo entre las partes.

- La demanda se inadmitió en auto del 21 de agosto de 1997 (fls. 15 y 16, cdno. 1), al considerar que existía una falta de jurisdicción, decisión que fue apelada por la parte demandante. El recurso fue desatado por el Consejo de Estado, en providencia del 26 de marzo de 1998, en el que se revocó el auto apelado y se inadmitió la demanda, a fin de que en el término de 5 días siguientes a la notificación del auto que obedece lo dispuesto por el superior, el demandante agregara en el capítulo de hechos, una relación de lo sucedido con la liquidación del contrato, y en caso de que la hubiere tenido lugar, copia del acta que la contenía (fl. 34, cdno. 1).

El auto de cúmplase se profirió el 26 de noviembre de 1998 y se notificó por estados el 12 de enero de 1999 (fls. 43 fte. y anverso), luego de lo cual, la parte demandante subsanó el requisito señalado mediante escrito del 13 de enero del mismo año (fl. 44, cdno. 1). En consecuencia, mediante auto del 18 de febrero de 1999, el Tribunal admitió la demanda y ordenó notificar a la entidad accionada y al Ministerio Público.

- Al contestar la demanda, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EEAB-, opugnó las pretensiones y rebatió los hechos narrados en la misma. En relación a la existencia de interferencias, señaló que de acuerdo con las especificaciones técnicas, era deber del contratista realizar la investigación de interferencias antes de iniciar las labores de excavación, además de que era fácil advertir que en el barrio Portal del Sur existía una red de acueducto y alcantarillado provisional, sobre la que la entidad no tenía ningún registro, toda vez que se construyó por la comunidad. Además, la disposición de aguas negras se hacía por las calles, a la vista de todos, como lo pudo observar el contratista, en la visita realizada al barrio antes de iniciar la ejecución de las obras.

Sobre las razones por las que se adicionó el plazo del contrato por primera vez, adujo que en el informe del 6 de abril de 1995, se indicó que todas y cada una de las razones expuestas por el contratista como justificación del retraso, eran imputables a él, pero se aceptó que las interferencias sobrepasaron los estimativos, por lo que se reconocieron que 18 días de los 60 que constituían el retraso, no eran imputables a su labor.

En relación a la existencia de piedras de gran tamaño señaló que las cantidades de cada material fueron reconocidas al contratista de acuerdo con los precios establecidos en el contrato, y si ello fue causal de retraso, se debió a que el contratista no analizó bien los términos de su propuesta, pues la aparición de rocas era previsible y por ende no era una causal que justificara el retraso.

De otro lado, manifestó que la seguridad de la obra, era responsabilidad del contratista, quien debió implementar los sistemas necesarios para evitar la pérdida de materiales y brindar seguridad al personal. En ese mismo sentido, adujo que el transporte también corría por cuenta del contratista y si decidió hacer un centro de mezclado para optimizar el equipo y control sobre los materiales, fue su decisión.

Igualmente, advirtió, al referirse a los mayores costos administrativos por mayor permanencia en la obra, que en la cláusula quinta del Adición No. 1 del contrato, se pactó que “la ampliación del plazo y la ejecución adicional, no serían objeto de reclamación alguna a la Empresa de reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en la obra”.

Por otra parte, señaló que si bien, se dieron algunos cambios relacionados con las pendientes o profundidades de excavación, ello no afectó el equilibrio del contrato, ya que no se trató de modificaciones sustanciales y facilitaron el trabajo del contratista, pues se disminuyeron los volúmenes de excavación y las profundidades de la misma. Además, en los términos de referencia, se estableció la posibilidad de que la Empresa variara las líneas y cotas en cualquier parte de la obra, por razones técnicas o de seguridad, por lo cual se pagaría el precio unitario correspondiente a la mayor excavación, obligación que cumplió la Empresa, toda vez que le reconoció al contratista la labor efectuada a los precios establecidos en el contrato.

- En auto del 8 de julio de 1999 se decretaron las pruebas (fl. 74, cdno. 1), y el 26 de abril de 2001 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar y emitir concepto, respectivamente (fl. 96, cdno. 1), etapa en la que se pronunciaron en los siguientes términos:

  - La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, señaló que con fundamento en las pruebas recaudadas en el proceso, en especial, el acta de iniciación de obra, la presentación de la propuesta del contratista, las especificaciones técnicas y los registros fotográficos, estaba demostrado que las reclamaciones del contratista carecían de competencia y los acontecimientos que le ocasionaron perjuicios económicos, se originó en su propia culpa.

De acuerdo con lo anterior, adujo que según el testimonio del ingeniero residente de la Interventoría externa, José Antonio Rodríguez Perdomo, el demandante empleó maquinaria no adecuada para manejar las acometidas de acueducto y alcantarillado que existían en el barrio, y además no implementó un sistema de seguridad adecuado para proteger sus equipos y los materiales de la obra, por lo que tuvo inconvenientes de pérdidas y robos. Además, el mismo testigo manifestó que era al contratista a quien le correspondía realizar la investigación de todas las interferencias antes de iniciar las labores de excavación.

Finalmente, expresó que estas afirmaciones fueron ratificadas por el tecnólogo en obras civiles y topógrafo, Dagoberto Gómez Trillos y por el Interventor de la Empresa, el ingeniero Víctor Firstman Mizrachi.

  - La parte demandante señaló que los retrasos en la obra fueron consecuencia de la improvisación de la entidad demandada en la ejecución del contrato, además del ambiente que generó el primer contratista que empezó a ejecutar la obra.

De otro lado, adujo que “la espina dorsal” del debate, estaba constituida por los sobrecostos de las interferencias de servicios públicos, que no fueron ubicadas ni reportadas por la Empresa, quien se negó a reconocer los sobrecostos que se derivaron de esta circunstancia. Señala que esta conducta, contraviene lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, toda vez que la entidad no entregó información precisa sobre el costo y la calidad de los trabajos que se iban a ejecutar.

Manifestó que la declaración del ingeniero Fritzman era contradictoria, pues de un lado señaló que la existencia de las interferencias era fácilmente apreciable, pero de otro lado, aseveró que la Empresa no tenía conocimiento ni registro de las mismas. En ese sentido, precisó que sólo cuando se hicieron las excavaciones fue posible saber la ubicación exacta de las interferencias, y si bien, las acometidas superficiales podían apreciarse, no ocurría lo mismo con las redes subterráneas de acueducto.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El a quo, en providencia del 12 de mayo de 2004, negó las pretensiones de la demanda.

En relación a la interferencia por el manejo de aguas negras, consideró que de acuerdo con la cláusula décimo octava del contrato de obra y las especificaciones técnicas de la invitación a cotizar, el contratista tenía la obligación de realizar la investigación de las interferencias, máxime cuando en la cotización presentada por el señor Luis Alberto Perdomo Sabi, declaró expresamente que conocía los planos y especificaciones suministrados por la EAAB y conocía el sitio de las obras y había tomado nota cuidadosa de sus características. En este mismo punto, advirtió que por esa circunstancia se amplió el plazo para la ejecución de la obra en dos oportunidades y que el pago de las tuberías que el contratista dañaba estaba previsto en el ítem 7 de las especificaciones.

En cuanto a la mayor cantidad de material granular y recebo, el a quo concluyó que, de acuerdo con el análisis de la interventoría, la mayor compra de material granular, era imputable al contratista y además no estaba demostrada la compra adicional de ese material.

Sobre el transporte de materiales dentro de la obra, señaló que de acuerdo con lo estipulado en el contrato, los gastos de transporte ya se habían previsto en los ítems 4 y 5.

De otro lado, en relación a los costos administrativos por mayor permanencia en la obra, adujo que debía tenerse en cuenta lo pactado por las partes en la adición No. 1 del contrato, según lo cual, “el contratista manifiesta que la ampliación del plazo y la ejecución adicional no serán objeto de reclamación alguna a la EMPRESA de reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en la obra”, por lo que en virtud de la primacía de la voluntad de las partes, no podía hacerse ningún reconocimiento por ese concepto.

En cuanto a los costos de reparación de redes telefónicas descontadas por la EAAB, consideró que de conformidad con las especificaciones técnicas de la invitación a cotizar, el contratista debía asumir la responsabilidad plena por los daños que ocasionara a las instalaciones de los servicios públicos y a propiedades privadas, por lo que era su obligación reparar las redes telefónicas de la Empresa de Teléfonos de Bogotá.

De acuerdo con lo anterior, concluyó que el equilibrio financiero del contrato no se menoscabó y fue la conducta del contratista la que ocasionó que incurriera en mayores gastos, al no ceñirse a los términos del contrato y a las reglas de la invitación a cotizar, por lo que, de conformidad con las cláusulas contractuales, los mayores costos en los que incurrió debían ser asumidos por él.

III. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

- La parte demandante impugnó el fallo en escrito presentado el 21 de mayo de 2004 (fls. 150 cdno. ppal.).

- El recurso se concedió en auto del 2 de junio de 2004 (fl. 184, cdno. ppal.), luego de lo cual se remitió el expediente al Consejo de Estado, quien en auto del 24 de septiembre de 2004 (fl. 183, cdno. ppal.), le dio traslado al recurrente para sustentar, oportunidad en la que centró sus argumentos en los siguientes aspectos:

- Interferencias: Señaló que era claro que la obligación de investigar las interferencias estaba a cargo del contratista, sin embargo, la situación de anormalidad del barrio Portal del Sur superaba cualquier previsión, ya que por tratarse de un barrio sub normal, su sistema de acueducto y alcantarillado no podía compararse con el de un barrio legalizado. En consecuencia, la EAAB no podía endilgarle la responsabilidad sobre la información de las condiciones del barrio, cuando ni siquiera la misma entidad la tenía. En este mismo punto, adujo que el Tribunal no tuvo en cuenta el testimonio del señor Helmer Enrique Herrera, ni las fotografías aportadas con la demanda.

Igualmente, manifestó que de acuerdo con la información suministrada por la entidad, se tenía contemplado ejecutar la mayoría de las excavaciones con maquinaria y de manera manual, en los lugares donde el acceso del equipo pesado fuera imposible. Sin embargo, a medida de avanzaban los trabajos de excavación y ante la existencia de las interferencias, fue necesario incrementar el personal. Explicó además que el manejo de aguas por los daños en las redes existentes no podía incluirse en el ítem de reparaciones de acometidas. Finalmente, adujo que el contratista reparó la totalidad de las acometidas de alcantarillado y acueducto, lo que le trajo un incremento en los costos.

En el anterior orden de ideas, consideró que la sentencia recurrida desconocía lo preceptuado por el literal d) del artículo 24 y el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, pues la información sobre la que debía basarse cualquier intervención o revisión del suelo debía provenir de la entidad.

- Mayor cantidad de material granular. En este punto manifestó que la falta de diseños y de información sobre la situación real de las zonas de los trabajos, fue la causa del exceso en el que debió incurrir el contratista, pues con la rotura de las redes, el agua invadía el material y lo contaminaba.

- Transporte de materiales dentro de la obra. Reiteró que el hurto continuo de los materiales de la obra, obligó al contratista a crear un acopio en un solo lugar, para facilitar el control del mismo, y además fue necesario contratar un equipo de bobcats para transportar el material, y debió recurrirse al transporte manual de los equipos, situación que no estaba prevista en la oferta. También se diseñaron centros de mezclados para el concreto, cuando lo normal es que esa actividad se desarrolle al lado de la obra, lo que ocasionó rendimientos de obra muy bajos y un sobrecosto por acarreo.

- Mayores costos administrativos por permanencia en obras, que se derivaron de los problemas de manejo de aguas negras, debido a la gran cantidad de interferencias que se presentaron, por lo que fue necesario ampliar el plazo del contrato en dos oportunidades.

- Mayor cantidad de obra no reconocida. El contratista reparó a su costa todas las acometidas de acueducto y alcantarillado que existían, lo que no hubiera sido necesario si la entidad hubiera entregado la información que tenía a su cargo.

- Costos de reparación de redes telefónicas descontadas por la EAAB en actas parciales del contratista. Reiteró que era imposible determinar la ubicación de redes subterráneas telefónicas, pues esa información debía suministrársela la Empresa, y fue la ausencia de la misma, lo que ocasionó que se cometieran daños en las redes, que fueron reparados con el patrimonio del contratista.

- El recurso se admitió en proveído del 4 de marzo de 2005 (fl. 192, cdno. ppal.) y a continuación, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar y emitir concepto respectivamente, etapa en la que todos guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES

1. De la competencia.

Esta jurisdicción es competente para conocer del proceso de la referencia, toda vez que de acuerdo con el artículo 49 del Acuerdo 105 de 1955, expedido por el Concejo Municipal de Bogotá, para la fecha en que se suscribió el contrato -28 de septiembre de 1994-, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, estaba constituida como un establecimiento público, separado del Distrito e independiente de éste. En consecuencia, para la fecha en que ocurrieron los hechos que dieron origen a la demanda, el régimen contractual aplicable era previsto en la Ley 80 de 1993.

De igual forma, Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 12 de mayo de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que la pretensión mayor, individualmente considerada-, supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1997 tuviera esa vocación.

2. De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el problema jurídico en el caso sub judice, consiste en determinar si la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB-, está obligada a indemnizar los sobrecostos en los que según el demandante, incurrió en durante la ejecución del contrato No. T-0625-0-94, suscrito con esa entidad.

Desde ya se anuncia que la sentencia recurrida será confirmada, con fundamento en las siguientes razones:

i) Se encuentra demostrada la excepción de inepta demanda, toda vez que, el contratista no demandó el acto administrativo por el cual la EAAB le negó la solicitud de reconocer a su favor los sobrecostos en los que incurrió durante la ejecución del contrato.

ii) Los factores que el contratista aduce en la demanda como causales de sobrecostos, fueron discutidos al suscribir las adiciones del mismo, por lo no que pueden discutirse de nuevo a través de la vía judicial.

iii)  Al suscribir la adición No. 1 del contrato, en la cláusula quinta de la misma, el contratista renunció a la facultad de reclamar el reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en la obra, cláusula que como se verá en el desarrollo de este proveído, es válida de conformidad con las circunstancias en las que fue pactada.

3. Antes de resolver el fondo del asunto, es necesario precisar lo siguiente:

  - Sobre las fotografías aportadas con la demanda (fls. 203-214), que según se afirma, corresponden al lugar donde se ejecutó el contrato No. T-0625-0-94, suscrito entre el accionante y la EAAB, se advierte que no serán valoradas, pues en principio carecen de mérito probatorio, puesto que sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron captadas, ya que al carecer de reconocimiento o ratificación no pueden ser cotejadas con otros medios de prueba allegados al proceso. En efecto, se ha dicho sobre el particular:

“Debe advertirse que para acreditar los daños ocasionados a la vivienda se aportaron con la demanda unas fotografías (fls. 12-17 c. 1 y 177-185 c. de pruebas), las cuales, sin embargo, no tienen mérito probatorio porque no existe certeza de que correspondan a los daños causados al inmueble de que se trata en este proceso, es decir, sólo son prueba de que se registró una imagen, pero no es posible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas, dado que no fueron reconocidas por los testigos ni cotejadas con otros medios de prueba dentro del proceso.”

  - Con la presentación de la demanda, se aportó copia simple de algunas comunicaciones y documentos expedidos durante la etapa pre contractual, contractual y post contractual, los cuales serán valorados conforme a la posición jurisprudencial adoptada en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, en la que llegó entre otras, a las siguientes conclusiones:

“En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar –de modo significativo e injustificado– el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.).

(…)

“De allí que, no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, razón por la cual esa es la hermenéutica que la Sección C de la Sección Tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones (…)”.

- Para orientar el alcance de la controversia se hará un recuento de las pruebas aportadas y practicadas en el proceso, pero sólo las relevantes en el caso sub iudice, para justificar el sentido de la decisión que se adoptará.

  - Mediante comunicación del 2 de septiembre de 1994, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, le formuló al señor Luis Alberto Perdomo Sabi, invitación a cotizar para la construcción del alcantarillado Sanitario, alcantarillado combinado y acueducto del barrio Portal del Sur, para lo cual se otorgaba un plazo de 150 días contados a partir de la firma del acta de iniciación (fl. 16, cdno. 2).

En respuesta a la invitación a cotizar realizada por la entidad, el 9 de septiembre del mismo año, el señor Perdomo Sabi formuló la respectiva cotización para las obras descritas, en la que declaró expresamente que “ha conocido el sitio de las obras y tomado nota cuidadosa de sus características” (fls. 17-19, cdno. 2).

  - El contrato se suscribió el 28 de septiembre de 1994 (fls. 26-31, cdno. 2). En la cláusula primera, que definió el objeto del mismo, se pactó que el contratista se obligaba a ejecutar la construcción de las redes de alcantarillado sanitario, combinado y acueducto del barrio Portal del Sur, bajo la modalidad de precios unitarios con fórmula de reajuste. Igualmente se estipuló un plazo de 150 días, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación –cláusula tercera-, y un precio de $349.719.797 –cláusula cuarta- (fls. 26 y 27, cdno. 2).

Ahora bien, en relación a las labores de excavación para la instalación de tubería, en las especificaciones técnicas de la invitación a cotizar, -que según la cláusula segunda del contrato hacían parte del contrato-, se dispuso lo siguiente:

“a. Generalidades

“El contratista deberá ejecutar las excavaciones para instalación de tubería de acuerdo con las secciones mostradas en los planos o indicadas por LA EMPRESA.

“Al iniciar la excavación el Contratista deberá tener lista la investigación de interferencias con el fin de no dañar los tubos, cajas, cables, postes y otros elementos o estructuras existentes en el área de la excavación o próxima a la misma. Si la excavación interfiere con tuberías, el Contratista ejecutará el soporte adecuado de las mismas” (fl. 22, cdno. 4).

  - Las obras iniciaron el 5 de diciembre de 1994, como se señaló en el acta de iniciación de esa fecha, por lo que se estipuló el 4 de mayo de 1995 como plazo de terminación del contrato. En el acta se dejó constancia de que el contratista había inspeccionado y recibido personalmente los planos de construcción y había visitado las zonas donde se ejecutarían los trabajos materia del contrato, y había expresado su conformidad con el estado de los mismos y las demás condiciones del lugar (fls. 23-25, cdno. 2).

  - Mediante escrito recibido en la Interventoría el 20 de febrero de 1995, el contratista solicitó una prórroga del contrato de 60 días calendario, con fundamento en las siguientes razones: a) La dificultad para iniciar labores en el mes de diciembre, debido a la mala imagen que había dejado el contratista anterior en el sector donde se ejecutarían las obras. b) El rechazo de un grupo de la comunidad frente al desarrollo del proyecto. c) La “marcada” diferencia entre los rendimientos teóricos planteados por la EAAB y los rendimientos reales de la obra. d) La magnitud real del manejo de aguas, que sobrepasó todos los estimativos inicialmente contemplados. e) La ausencia de un inventario detallado de los obstáculos o interferencias que debía tener el proyecto, lo que retrasó el avance normal de las obras y significó mayores costos en relación al presupuesto inicial. f) La complejidad en el manejo del impacto urbano, por la rotura de tuberías, así como incidentes de inseguridad como hurtos de los materiales de obra. g) La construcción de manijas en varios tramos, que no estaban contempladas en la programación inicial (fls. 42 y 43, cdno. 2).

  - Posteriormente, el 5 de abril de 1995 (fls. 63-65, cdno. 2), el contratista solicitó de nuevo una prórroga ante la firma interventora y adujo los siguientes motivos:

a) Antecedentes de obra, relacionados con la mala imagen que el anterior contratista había dejado en la comunidad.

b) Procedimiento constructivo: fue imposible acometer la obra en dos frentes de trabajo, ya que lo primero que debían acometer era el desagüe principal, además de que el rendimiento de instalación de una de las tuberías fue mínimo.

c) Interferencias: el proyecto no contraba con un inventario de obstáculos, lo que ocasionó que se desarrollara de manera discontinua y a elevados costos en relación al presupuesto inicial.

d) Inseguridad, ya que se habían presentado varios hurtos durante el desarrollo de la obra, sobre motores, tubería, ladrillos, herramientas, entre otros, además de que en la noche se presentaban daños en las tuberías y mangueras de acueducto y alcantarillado, lo que hacía que se inundaran las excavaciones, por lo que había sido necesario modificar la modalidad de transporte de los materiales, con los sobre costos que ello representa.

e) Desarrollo de la obra. Luego de hacer un análisis de los avances de la obra, consideró que debía otorgarse una prórroga de 70 días calendario.

4.6. La interventoría se pronunció sobre la solicitud del contratista, en oficio No. C581 7.2./0733 del 6 de abril de 1995, suscrito por el ingeniero Iván Camargo, director del proyecto, y dirigido a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (fls. 67-73, cdno. 2). En relación al estado de avance de las obras, indicó que los programas de Alcantarillado combinado y Acueducto presentaban un atraso de 64 días cada uno, mientras que el de Alcantarillado sanitario, tenía un retraso de 57 días, por lo que se había ejecutado un 38% de la obra. En ese orden de ideas  señaló que “la Empresa tiene el derecho contractual de aplicar multas en los términos definidos en la cláusula décima del contrato” (fl. 68, cdno. 1).

Igualmente, se pronunció sobre cada una de las razones aducidas por el contratista para justificar los atrasos en que había incurrido, así:

- En relación a los antecedentes de la obra, señaló que ni en la propuesta del contratista, ni en los demás documentos contractuales, se hizo referencia al respecto, y además no podía aceptarse como una razón válida, el que se limitara la consecución de mano de obra, materiales y equipos a la jurisdicción del barrio donde se estaba ejecutando el contrato.

- Sobre el procedimiento constructivo, manifestó que antes de presentar su propuesta, el contratista visitó el sitio de las obras y conoció los planos de construcción, por lo que debió haber tenido en cuenta todas las circunstancias relativas a la geometría de las vías, profundidades de excavación y edificaciones existentes.

- Respecto a las interferencias encontradas por el contratista, manifestó:

“Estas circunstancias han sido de real ocurrencia en el desarrollo de los trabajos y en nuestro concepto son una justificación contractual para la ampliación del plazo, tal como se indica en el Anexo 1” (fl. 69, cdno. 2).

- En cuanto a la inseguridad que aquejaba al barrio donde se desarrollaron las obras, señaló que pese a que los hechos mencionados por el contratista tuvieron lugar, no eran contractualmente valederos para justificar los atrasos, ya que el contratista era el único responsable de velar por los materiales, equipos y herramientas de la obra.

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría concluyó:

“A la luz del análisis efectuado sobre las justificaciones de los atrasos existentes, y teniendo en cuenta los hechos ocurridos hasta el 28 de marzo de 1995, consideramos que parte de la argumentación presentada es contractualmente válida para justificar un atraso en el avance de las obras, de 18 días calendario (Ver anexo 1), con lo cual existe un atraso no justificado contractualmente de 42 días (Negrillas de la Sala).

“Los aspectos relacionados con: repercusión de las situaciones creadas por el contratista anterior, los cambios necesarios en los procedimientos constructivos, la inseguridad de la zona, a pesar de no ser contractualmente justificatorios, han tenido ocurrencia en el desarrollo de la obra y en nuestro concepto deben ser tenidos en cuenta para evaluar la aplicación de multas. De igual manera, debe ser tenido en cuenta en este sentido, el hecho que el Contratista ha venido incrementando los recursos de mano de obra, equipo y materiales buscando reducir los atrasos (fl. 69-70, cdno. 2).

De otro lado, se hizo referencia a la construcción de manijas, aspecto que había sido mencionado por la EAAB en las Reuniones de Obra, como parte de la ejecución del contrato, y que era necesario para prestar el servicio del alcantarillado a los habitantes del área de influencia del proyecto.

Finalmente, la Interventoría formuló las siguientes recomendaciones:

“1. Ampliar el plazo del contrato en 18 días calendario, esto es, hasta el 22 de mayo de 1995, por los motivos anotados que no son de responsabilidad del Contratista y teniendo en cuenta que esta ampliación cubre todos los hechos ocurridos en el desarrollo del contrato hasta el 28 de marzo de 1995 (Negrillas de la Sala).

“2. Autorizar al Contratista para continuar la construcción de las obras faltantes después del 22 de mayo de 1995, las cuales deberá terminar a más tardar el 2 de julio de 1995, es decir, 60 días calendario después del vencimiento del plazo original del contrato.

“3. Confirmar la orden de construir las manijas dentro de este contrato, y aprobar un plazo de ejecución de 60 días a partir del 5 de mayo de 1995, es decir, hasta el 2 de julio de 1995.

“4. Congelar los índices de ajuste de pagos a partir del 23 de mayo de 1995 por las obras que se ejecuten a partir de esta fecha, con excepción de las manijas.

“5. Aprobar una adición al valor del contrato de $39.112.067,00 (Negrillas de la Sala).

“6. Establecer claramente en el Otrosí que se suscriba para consignar las aprobaciones anteriores, que el contratista manifiesta que la ampliación del plazo y la ejecución de la obra adicional, no serán objeto de reclamación alguna a la Empresa de reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en la obra o por cualquier motivo (Negrillas de la Sala).

“7. Solicitar al contratista una reprogramación de la obra faltante, incluidas las manijas, que se ajuste a las nuevas fechas establecidas.

“8. Aplicar una multa al Contratista en razón del atraso de 42 días, no justificado contractualmente, que presenta el avance de las obras y en estricta aplicación de las estipulaciones contractuales” (fls. 72 y 73, cdno. 2).

Con fundamento en lo anterior, el contrato fue adicionado el 3 de mayo de 1995, en relación al plazo y al precio. Así, en la cláusula tercera de la adición, se estipuló como nuevo valor del contrato, la suma de $39.112.067, y en la cláusula cuarta, se amplió el plazo inicial del contrato en sesenta (60)  días calendario, a partir del 4 de mayo de 1995, por lo que vencía el 2 de julio del mismo año (fl. 75, cdno. 2). Cabe advertir que en la consideración tercera de la adición, se indicó que el oficio C 581.7.2./0733 del 6 de abril de 1995, presentado por la Interventoría del contrato, hacía parte integral de la adición (fl. 74, cdno. 1).

Ahora bien, en la cláusula quinta se pactó lo siguiente:

“El contratista manifiesta que la ampliación del plazo y la ejecución adicional, no serán objeto de reclamación alguna a la Empresa de reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en la obra” (fl. 75, cdno. 2).

  - Con fundamento en el informe presentado por la Interventoría el 6 de abril de 1995 y lo pactado en la cláusula décima del contrato, la EAAB, mediante Resolución No. 0144 del 5 de mayo de 1995, le impuso al contratista una multa por la suma de $34.971.979, por el retraso de 42 días en el que incurrió durante la ejecución de la obra, hecho que a juicio de la entidad constituyó un incumplimiento de las obligaciones contractuales, y le ocasionó perjuicio tanto a ésta como a la comunidad que se beneficiaría con el desarrollo de la obra (fls. 131 y ss., cdno. 3).

Mediante escrito recibido en la Empresa el 6 de junio de 1998, el contratista formuló recurso de reposición contra la anterior decisión, (fls. 233 y ss., cdno. 7), el recurso fue resuelto en Resolución No. 0695 (fls. 330 y ss., cdno. 8). Si bien, la misma está incompleta, como se verá más adelante, del acta de liquidación se infiere que la sanción de multa fue confirmada.

  - Posteriormente, el 7 de junio de 1995, el contratista solicitó una nueva prórroga del contrato, con motivo de las interferencias de redes de acueducto y alcantarillado y las difíciles características del terreno. La Interventoría presentó un informe de la solicitud del plazo, suscrito por los ingenieros Iván Camargo, Interventor de la obra, y Jairo Rosas Gaitán, Director de la Interventoría, en el que señalaron los siguientes factores como los principales problemas ocurridos entre el 28 de marzo de 1995 y el 4 de junio de 1995: la existencia de tuberías y mangueras enterradas y superficiales de acueducto y redes de alcantarillado, que generaron interferencias en la construcción y disminuyó los rendimientos programados. ii) El manejo de aguas negras en la parte alta del barrio y en un sector de alta pendiente, provenientes de una tubería de un barrio vecino que estaba por fuera del área del contrato. iii) El invierno que se presentó en las últimas semanas.

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría consideró que no era viable declarar el incumplimiento del contrato o la caducidad, toda vez que se habían presentado “situaciones no imputables al contratista”, que ocasionaron parte de los atrasos. En consecuencia, le sugirió a la EAAB, “autorizar al contratista para terminar los trabajos que falten al vencimiento del plazo y darle un tiempo adicional de 17 días para concluirlos, del cual 12 días corresponden a las interferencias generadas por las redes provisionales de acueducto y alcantarillado existentes, y 5 días por motivo del invierno presentado en las últimas semanas” (fl. 86, cdno. 2, negrillas de la Sala). Finalmente, señaló:

“(…) Es conveniente mencionar que la mayor permanencia en la obra no deberá causar reclamo alguno de mayores costos por parte del contratista, teniendo en cuenta las razones que hayan dado origen a la primera ampliación del plazo dado por la Empresa y a la presente ampliación solicitada” (fl. 87, cdno. 2).

En vista de lo anterior, la Supervisión Técnica de la EAAB, encontró “válidas las razones expuestas y justificación suficiente para ampliar el contrato por 17 días, tomando como base las causas de interferencias encontradas según registro fotográfico anexo y que soporta la solicitud además de las condiciones atmosféricas de la zona” (fl. 17, cdno. 5).

  - Como consecuencia de lo anterior, el 30 de junio de 1995, el contrato fue adicionado por segunda vez, pero sólo en relación al plazo:

“CLÁUSULA PRIMERA. PRÓRROGA AL PLAZO: Se prorroga el contrato No. T-625-0-94 en diez y siete (17) días calendario, contados a partir der su vencimiento. Por lo tanto la nueva fecha de vencimiento será el día diez y nueve (19) de julio de 1995” (fl. 88, cdno. 2).

  - En escrito del 12 de julio de 1995, presentado ante el ingeniero Jairo Rosas, director de interventoría de la EAAB, el contratista expresó las razones que hicieron más onerosas la ejecución del contrato, a fin de que se le hiciera el reconocimiento del caso, con el fin de recuperar la ecuación financiera del contrato. En ese orden de ideas, señaló las siguientes circunstancias:

- Interferencias, es decir, los hechos con los que tropezó para ejecutar el contrato y que impidieron el avance del mismo, en detrimento de su patrimonio, que consistieron específicamente en la existencia de redes y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, lo que se reflejó en los siguientes hechos:

- Manejo de aguas negras, que fue consecuencia de la rotura de las redes al momento de realizar las excavaciones, por lo que fue necesario instalar tubería provisional y canalizaciones que no estaban contempladas en el desarrollo de la obra.

- Mayor cantidad de material granular y recebo. Como consecuencia de las inundaciones de aguas negras provenientes del alcantarillado existente y de la rotura de las mangueras de acueducto que existían en el lugar, el material granular colocado para la nueva tubería debió cambiarse en diferentes ocasiones o incluso llegó a perderse, lo que generó costos adicionales imprevistos en la propuesta.

- Rendimiento en excavaciones e instalación de tubería. Debido a la existencia de las interferencias mencionadas, fue necesario realizar la excavación de manera manual, lo que representó un incremento en los costos de maquinaria y mano de obra.

- Redes de teléfono y de energía. El rompimiento de estas redes generó reclamaciones contra el contratista por parte de las correspondientes entidades de servicio público.

- Inseguridad. Las condiciones de inseguridad que caracterizaban el lugar de las obras, trajeron sobrecostos no previstos, relacionados con el transporte de los materiales, el desperdicio de los mismos y derrumbes.

- Características del terreno. Durante las labores de excavación se encontró que el terreno estaba compuesto por piedras de gran tamaño que debieron ser partidas y removidas, hecho que no estaba previsto al presentar la propuesta, ya que la entidad no suministró un estudio de suelos.

- Costos administrativos. Debido a las circunstancias anotadas, el plazo contractual debió ampliarse, lo que no estaba previsto en la propuesta y generó sobre costos en el personal de la obra.

Finalmente, se destaca lo siguiente:

“En la actualidad y a pesar de las circunstancias extraordinarias surgidas durante la ejecución del contrato, se ha cumplido con el objeto contractual, sin más dilaciones que las generadas por las circunstancias antes mencionadas que escaparon totalmente a la voluntad del contratista. En ningún momento, tal y como puede ser comprobado por usted y por la interventoría se pensó en suspender el contrato, so pretexto de modificación en las condiciones contractuales, las cuales a todas luces fueron evidentes. Por el contrario, a costa de mi propio peculio sufragué todos estos sobrecostos, pues consideré que mi compromiso contractual y profesional me lo exigían. Sin embargo, consciente de este sacrificio personal y profesional, considero que existen suficientes razones de hecho y de derecho que me permiten solicitar un reconocimiento financiero por los sobrecostos generados en la referida obra” (fls. 99 y 100, cdno. 1, Negrillas de la Sala).

  - La Interventoría realizó un análisis de la reclamación formulada por el contratista, en el que se pronunció sobre cada uno de los puntos expresados en la misma y consideró que no había lugar a reconocer sobre costo alguno.

En relación al manejo de aguas negras, señaló que el contratista conocía la existencia de un suministro provisional de agua a las viviendas del sector, aunque reconoció que la existencia de las redes construidas por la comunidad “fueron realmente una interferencia durante la construcción de las obras contratadas” (fl. 103, cdno. 2). Además advirtió lo siguiente:

“(…) el hecho de no tener un conocimiento detallado de las instalaciones existentes y las interferencias ocurridas por ese motivo, fue considerado en la ampliación del plazo aprobada por la Empresa mediante la Adición No. 1 al contrato (se adjunta copia), estimándose que las interferencias ocurridas al 28 de marzo de 1995 justificaban un tiempo de 18 días, no imputables al Contratista, tal como lo menciona el texto de la Adición. De igual manera, este mismo factor fue considerado como una de las razones que motivó la segunda prórroga del plazo del contrato en 17 días, por las interferencias presentadas entre el 29 de marzo y la duración estimada por el Contratista para concluir la totalidad de los trabajos (Negrillas de la Sala).

“El pago de esta actividad estaba previsto en los ítems de pago del contrato, ítem 7, Reparación de acometidas, del alcantarillado sanitario, e ítem 11. Reparación de acometidas de acueducto (…)” –fl. 103, cdno. 2-.

Sobre la mayor cantidad de material granular y recebo, la interventoría señaló que ese hecho obedeció al manejo inadecuado de las aguas lluvias por parte del contratista.

En cuanto a los daños ocurridos en las líneas telefónicas, consideró que fueron consecuencia del uso de sistemas inadecuados de excavación o del manejo ineficiente de los equipos empleados, o la no utilización de entibados en las labores de excavación.

De otro lado, en relación a las condiciones de inseguridad del lugar donde se desarrolló la obra, la Interventoría reiteró que la seguridad del personal, y de los materiales y equipos de la obra, era responsabilidad única del contratista, quien debió adoptar las medidas necesarias para reducir las pérdidas de los materiales, por lo que los costos derivados de esta circunstancia debían ser asumidos por el contratista.

Por último, respecto a los costos administrativos, advirtió que en la cláusula quinta de la adición No. 1 del contrato, se había estipulado que “el contratista manifestaba que la ampliación del plazo y la ejecución adicional no serían objeto de reclamación alguna a la Empresa de reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en la obra” (fl. 113, cdno. 2).

  - La obra terminó el 19 de julio de 1995, como consta en el acta de terminación de obra del 21 de julio del mismo año. Sin embargo, la entidad manifestó que no era posible recibir las obras, por cuanto era necesario efectuar algunos ajustes o reparaciones (fl. 124, cdno. 2). En consecuencia, la obra sólo se recibió de manera definitiva el 8 de noviembre de 1995, fecha en la que el contratista terminó los ajustes y reparación de algunas imperfecciones en las obras, como consta en el acta respectiva (fls. 28 y 29, cdno. 3).

  - Mediante escrito radicado el 24 enero de 1996 en la EAAB, el contratista reiteró y cuantificó los requerimientos económicos que consideraba se le debían reconocer por parte de la entidad, por lo que realizó el siguiente estimativo de los sobrecostos que a su juicio la entidad debía reconocerle: a) Interferencias: $254.196.125. b) Mayor cantidad de material granular y recebo: $38.430.000. c) Transporte de materiales dentro de la obra: $28.014.505. d) Mayores costos administrativos por mayor permanencia en la obra: $14.361.826,21. e) Mayor cantidad de obra no reconocida: $10.031.250 (fls. 168 y ss-, cdno. 2).

  - Tanto la Interventoría como la Supervisión Técnica de la Empresa de Acueducto realizaron un análisis sobre la reclamación formulada por el contratista (fls. 185 y 198 cdno. 2, respectivamente), y concluyeron que no había lugar a reconocer suma alguna por concepto de sobrecostos, por ninguna de las circunstancias expuestas en la reclamación, toda vez que las mismas carecían de soporte probatorio y de haber existido, fueron responsabilidad exclusiva del contratista.

En relación a las interferencias, se indicó:

“La interventoría sí le reconoció al contratista las roturas y reparaciones esto se puede verificar en las actas de pago ítem 60 donde se le reconoció un valor de $1.880.000,00 e ítem 43 donde el valor reconocido fue de $2.050.000,00, además le reconoció tal como lo expresaba el contratista y según la adición No. 1 numeral 6 ampliar el plazo por 18 días por causas no imputables al Contratista. Por lo tanto se le reconoció en tiempo y monetariamente los trabajos ejecutados” (fl. 182, cdno. 2).

De igual modo, consideró que la Empresa había suministrado todos los elementos para que el contratista presentara su propuesta y se le reconocieran todos los trabajos que efectuó, por lo que no era procedente reconocer mayores costos por ese concepto.

  - Con fundamento en el concepto emitido por la Interventoría y la Supervisión Técnica, la entidad negó la solicitud formulada por el contratista, en oficio No. 3210-96 del 23 de abril de 1996, al considerar que durante la ejecución del contrato no se presentaron circunstancias que alteraron el equilibrio contractual. Finalmente, le solicitó al contratista, “que en pro de la lealtad que se deben ambas partes, evite reclamar sobre lo ya resuelto y solucionado por LA EMPRESA, a no ser que plantee nuevos hechos que puedan influir en la respuesta emitida inicialmente” (fls. 195-197, cdno. 2).

  - El contrato se liquidó el 30 de abril de 1996. Según se señaló en el acta respectiva, de acuerdo con la obra ejecutada, el valor final del contrato ascendió a la suma de $356.692.379,83, la cual fue recibida por el contratista. Igualmente se indicó que al contratista no se le retuvo ninguna cuenta para amortizar el valor de la multa que se le había impuesto mediante la Resolución No. 0144 del 5 de mayo de 1995, ya que cuando se confirmó este acto, ya se había cancelado el valor de las cuentas, por lo que el contratista le adeudaba a la Empresa, el monto de $34.971.979, por la sanción impuesta (fls. 2-8, cdno. 3).

Finalmente, al suscribir el acta de liquidación, el contratista formuló las siguientes observaciones:

“CONSTANCIAS DEL CONTRATISTA.

“El contratista se reserva la facultad de reclamar ante las autoridades administrativas y/o jurisdiccionales, los sobrecostos y perjuicios causados en la ejecución del contrato que se liquida, en especial por los ítems interferencias, inseguridad, administración y mayor cantidad de obra ejecutada (Negrillas de la Sala).

“Igualmente, se deja expresa constancia que la suscripción de la presente acta de liquidación no implica renuncia de la reclamación presentada contra esa entidad mediante comunicación radicada con el No. 724251 del presente año.

“De igual forma expreso, mi inconformidad por el contenido del informe dado por la Interventoría en el Anexo No. 16, informe Evaluación del Contrato”[] (fl. 8, cdno. 3).

- De conformidad con las pruebas que se acaban de analizar, está demostrado que las reclamaciones formuladas por el contratista en el recurso de apelación, fueron ampliamente discutidas y resueltas durante la ejecución del contrato y en la etapa posterior a éste, lo que, como ya se mencionó, hace improcedente, hacer algún reconocimiento por los sobrecostos reclamados por el supuesto desequilibrio de la ecuación financiera que se alega en la demanda y en el recurso, por las razones que se verán a continuación.

  - De la ineptitud de la demanda.

En este acápite se reitera la tesis expuesta en las sentencias de la Sección Tercera, Subsección C, del 12 de febrero de 2014, 26 de marzo de marzo de 2014 y 8 de abril de 2014, que se pronunciaron sobre un caso similar al sub iudice, en el que los aspectos que fueron motivo de demanda y apelación, fueron definidos por la entidad contratante mediante acto administrativo:

La demanda es el instrumento a través del cual se ejercita el derecho de acción, es decir, que inicia el proceso judicial para obtener -mediante la sentencia- la resolución de las pretensiones que formula el demandante. Considerando, entonces, la importancia que tiene la demanda como mecanismo introductorio del proceso, es preciso tener en cuenta que la ley ha establecido diversos requisitos para el cumplimiento del presupuesto procesal denominado “demanda en forma”.

De acuerdo con esto, no cualquier escrito denominado demanda pone en funcionamiento la jurisdicción, toda vez que se debe cumplir con los requisitos dispuestos por la ley para estructurarla en debida forma. Es así como, el Código Contencioso Administrativo reguló su contenido mínimo en los artículos 137 a 139 y, por tanto, para estructurarla de conformidad con las normas legales, es necesario acudir, únicamente, a lo establecido en esas disposiciones. En este sentido, los artículos 137 y 138 prescriben:

“Art. 137. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:

“1. La designación de las partes y de sus representantes.

“2. Lo que se demanda.

“3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.

“4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

“5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer.

“6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.” (Resalta la Sala)

“Art. 138. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.

“Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.

“Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión.

“Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren.” (Negrillas fuera de texto)

En cuanto a la necesidad de cumplir los requisitos exigidos para la presentación de una demanda en forma -y pueda existir proceso judicial-, la doctrina ha señalado:

“La acción se dirige al juez, y por eso los sujetos de ella son únicamente éste y el actor; la pretensión va dirigida a la contraparte, necesarios para que pueda originarse el proceso, debe contener lo que se pide, con sus fundamentos de hecho y de derecho; es decir, la pretensión y su razón. Para que el objeto de la acción se cumpla y haya proceso, basta que se reúnan los presupuestos procesales (competencia, capacidad de las partes, debida representación, ausencia de vicios de nulidad, condiciones de forma para toda demanda y las especiales para la clase de proceso de que se trata; véanse nums. 157-162); pero para que prospere la pretensión y la sentencia sea favorable, se requiere, además, que el actor pruebe el derecho en que la funda, que ese derecho no sea desestimado por consecuencia de una excepción del demandado, que se tenga legitimación en la causa e interés sustancial para obrar y que se reúnan los demás presupuestos materiales y sustanciales estudiados en el capítulo XV.” (Negrilla fuera del texto)

Conforme a lo anterior, y teniendo presente que este análisis se realiza para estudiar la procedencia de la excepción de inepta demanda, es preciso considerar que ésta se constituye, exclusivamente, cuando falta alguno de los presupuestos expresados, esto es, cuando no se cumple lo prescrito en los artículos 137 a 139 del CCA.

En el caso sub judice, está acreditado que cada uno de los aspectos que son objeto del recurso de apelación, esto es, la existencia de interferencias, los inconvenientes de inseguridad, los mayores costos administrativos y la mayor cantidad de obra no reconocida, fueron objeto de reclamación durante la ejecución del contrato y en la etapa posterior a éste, primero, en el escrito radicado el 12 de julio de 1995 ante el Director de Interventoría de la EAAB, y después, en el escrito presentado ante la entidad el 24 de enero de 1996. Sin embargo, para efectos de analizar este punto, es necesario precisar que si bien, el escrito del 12 de julio de 1995 constituyó un antecedente importante en la discusión que se trabó entre el contratista y la demandada, éste no puede ser tenido en cuenta como una solicitud formal, pues aunque en él se mencionaron las circunstancias por las que el demandante consideraba que había incurrido en sobrecostos durante la ejecución del contrato, no se solicitó el reconocimiento expreso de ninguna suma de dinero. Para reiterar esta conclusión, es preciso acudir a lo expresado por el accionante en la solicitud del 24 de enero de 1996, en la que expresamente señaló:

“Como se recordará, la mencionada solicitud [se refiere a la presentada el 12 de julio de 1995] no contenía ningún tipo de cifra, pues el ánimo de mi poderdante no era otro que el de simplemente comentar a la entidad las razones por las cuales el valor del contrato había superado las expectativas iniciales en forma imprevista (…)” –fl. 169, cdno. 2, negrillas de la Sala-.

En consecuencia, sólo tiene el carácter de una solicitud formal y completa y con la virtud de generar un acto administrativo de la entidad, la formulada por el contratista el 24 de enero de 1996, en la que también se hizo referencia a todas y cada una de las circunstancias que hoy son objeto de apelación y además se realizó una cuantificación de los sobrecostos alegados. Esta petición fue resuelta por la demandada en oficio No. 3210-96 del 23 de abril de 1996, mediante el cual se negó el reconocimiento de los sobrecostos. En este orden de ideas, el pronunciamiento escrito emitido por la EAAB constituye un acto administrativo que no fue demandado por el contratista, por lo que permanece incólume la presunción de legalidad que lo ampara. Por esta razón, la Sala declarará, oficiosamente, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, porque así fuera cierto que el contratista incurrió en sobrecostos, lo determinante para este proceso es que los efectos del acto administrativos quedaron indemnes, porque la parte actora no solicitó su nulidad, así que aún se presume válido.

En conclusión, como el objeto de las reclamaciones coinciden con las pretensiones de reconocimiento y pago de perjuicios formuladas en la acción contractual, el contratista debió desvirtuar la presunción de validez de la respuesta contenida en el oficio No. 3210-96 del 23 de abril de 1996. Es decir, como en su momento el demandante acudió voluntariamente a la administración para reclamar los mismos perjuicios, teniendo la posibilidad de demandar directamente ante la jurisdicción contenciosa, es decir, sin necesidad de agotar la vía gubernativa, al haberlo hecho quedó atado a las respuestas expresas y/o fictas negativas que se produjeron, por tanto, al demandar luego el incumplimiento contractual debió solicitar la nulidad de los actos administrativos que negaron exactamente las mismas prestaciones.

Esto significa que si bien, es verdad que para ejercer la acción contractual no es requisito acudir previamente a la administración para discutir el derecho, y luego demandar el acto –art. 135 del Decreto 01 de 1984-; lo cierto es que el demandante lo hizo, y por actuar así obtuvo unas respuestas, incluso algunas son presuntas negativas, que constituyen actos administrativos –inciso 2 del artículo 135 del C.C.A-, y por eso era necesario demandarlos, para removerlos del ordenamiento.

Además, se insiste en que adquiere la mayor importancia precisar que las reclamaciones presentadas a la EAAB eran idénticas en contenido a los ítems de la demanda que fundamentaban el desequilibrio financiero, y como el demandante conocía las respuestas negativas de la administración debió demandar la nulidad de esos actos.

Esta situación es muy frecuente en materia contractual, pero la legislación y la jurisprudencia de esta Corporación han sido enfáticas en señalar que es necesario individualizar y determinar con claridad el acto administrativo que define una situación jurídica contractual, so pena de que la demanda sea inepta, y el estudio de las pretensiones inocuo. Por ejemplo, la Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 9 de diciembre de 2011, expediente No. 20.410, estableció, en esta línea argumentativa, que:

“Esta exigencia tiene su explicación lógica, pues si se trata de excluir del tráfico jurídico una decisión ilegal que se halla contenida, como ya se explicó, en dos actos materialmente diferentes, los dos tienen que ser objeto de la declaratoria de nulidad, pues perviviendo uno de ellos, resulta inane la decisión judicial y se produce una situación contradictoria en virtud de la cual, subsistiría un acto que en esencia resulta ilegal, pero que por no haber sido demandado, no fue declarada su nulidad. Al respecto, el Consejo de Estado, en sus distintas secciones, se ha pronunciado sobre la necesidad de la correcta individualización del acto y las consecuencias derivadas del incumplimiento de dicho deber (…)”.

Cabe advertir que lastimosamente al juez contencioso administrativo no le está permitido, oficiosamente, estudiar la validez de un acto administrativo contractual como este, por ende, quien pretenda dejarlo sin efectos tiene la carga de demandarlo, en los términos que exigía el CCA., para garantizar el derecho de defensa de la contra parte.

Por esta razón, la Sección Tercera, en eventos como el relatado, y de manera uniforme y sistemática, ha declarado, oficiosamente, la ineptitud sustantiva de la demanda, porque resulta inocuo estudiar el asunto de fondo si el acto administrativo que resolvió la situación jurídica está vigente, y no se demandó. En este sentido, se pronunció en la misma sentencia del 9 de diciembre de 2011, expediente 20.410:

“La falencia advertida en la demanda que dio origen al presente proceso impide decidir sobre las pretensiones, pues no puede el juzgador, oficiosamente, pronunciarse sobre la validez de un acto administrativo que no fue demandado y resultaría inane el estudio de la resolución que sí lo fue, pues no contiene la decisión de fondo que origina la inconformidad del actor, la cual en todo caso subsistiría como acto presuntamente legal. En tales condiciones, encuentra la Sala que hay una ineptitud sustantiva de la demanda, toda vez que no fue individualizado en debida forma el acto administrativo objeto de la demanda y en consecuencia, resulta imposible proferir una decisión de fondo sin transgredir el principio de congruencia de las sentencias, razón por la cual se proferirá un fallo inhibitorio.”

En conclusión, reitérese esta idea, si el accionante pretendía en este proceso el pago de unos sobrecostos, reclamados con antelación en la vía administrativa, debió solicitar la nulidad tanto de los actos administrativos presuntos como de los expresos que le negaron la petición. Ahora, la Sala puede declarar de oficio esta excepción, incluso en la segunda instancia, porque la facultad-obligación la confiere el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:

“ARTÍCULO 306. RESOLUCION SOBRE EXCEPCIONES. Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.

“(…)”

Incluso, la ley especial vigente para la fecha de celebración y ejecución del negocio –Decreto 01 de 1984-, también facultó al juez para declarar la excepción. El artículo 164 del CCA. estableció:

“Art. 164.  EXCEPCIONES DE FONDO. (…)

“En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.

“(...)

“El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus.”

Por esta razón, es ineludible para el juez administrativo pronunciarse sobre una excepción que encuentre probada, aun cuando no la proponga el demandado, salvo que se trate de: compensación, nulidad relativa o prescripción. Por ende, si la advierte debe declararla. Ahora, como la excepción acreditada es la ineptitud de la demanda, no está entre las prohibidas.

Finalmente, la Sala se inhibirá de emitir un pronunciamiento de fondo, comoquiera que la demanda es inepta sustantivamente, en este orden cabe precisar que en la sentencia del 20 de enero de 2011, exp. 0850-09, se señaló que cuando no se demanda el acto administrativo y se exige de todos modos la inobservancia de sus efectos jurídicos, el juez debe inhibirse de condenar o absolver, comoquiera que no procede ningún pronunciamiento de mérito:

“En conclusión, cuando lo solicitado es la declaratoria de nulidad de actos administrativos, la determinación exacta y precisa de lo que se demanda, exige la inclusión de todos aquellos actos que constituyan y contengan la totalidad de la voluntad de la administración, para mantener la coherencia y unidad entre los actos jurídicos que permanezcan vigentes en el ordenamiento luego de proferido un fallo judicial, so pena de obtener como ya se dijo una decisión inhibitoria y no una denegatoria de pretensiones. Así las cosas, tal y como se anunció se revocará la decisión del a quo que se inhibió parcialmente respecto de las comunicaciones acusadas, y negó las demás pretensiones de la demanda, para en su lugar proferir sentencia inhibitoria por ineptitud sustantiva de la misma.”

  - De la responsabilidad que se produce por la mayor permanencia en la obra de un contratista, derivada de la celebración de un contrato adicional.

De otro lado, aun cuando en gracia de discusión se aceptara que no se encuentra demostrada la excepción de inepta demanda, las pretensiones del demandante tampoco están llamadas a prosperar, toda vez que los ítems que son aducidos como factores de sobrecosto en la ejecución del contrato, fueron puestos en conocimiento de la entidad, en los escritos del 20 de febrero y 4 de abril de 1996, mediante los cuales el contratista solicitó la prórroga del contrato y que dieron lugar a suscribir una primera adición del contrato.

En este punto, se reiteran las consideraciones expuestas en la sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección “C”, el 10 de septiembre de 2014, en la que con fundamento en los principios señalados, se definieron los términos de la responsabilidad derivada de hechos que posteriormente llevan las partes a suscribir un contrato adicional. En esta oportunidad se dijo:

“i) Primer supuesto: Sucede un hecho imprevisto, imprevisible o extraordinario que motiva la suscripción de un contrato adicional a un contrato principal. Vencidos los dos contratos el contratista reclama perjuicios por el hecho imprevisible, que le hizo más onerosa la ejecución.

“En armonía con la jurisprudencia de la Corporación, los hechos indemnizables son los intempestivos que sorprenden a las partes, cuando la afectada no está ni debió estar preparada para soportar las modificaciones de lo pactado. De esta forma, se responde por los cambios en las condiciones de ejecución del contrato no conocidos ni debido conocer por la parte afectada, o los que siendo previsibles alcanzan efectos diferentes de los esperados. En consecuencia, la teoría de la imprevisión se refiere, precisamente, al deber de restablecer la ecuación económica de un negocio jurídico quebrantado, porque el desarrollo del objeto se hace injustificadamente oneroso por causa del hecho imprevisible.

Este aspecto lo consideró la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, en la sentencia del 7 de marzo de 2011, exp. 20.683, donde consideró: “La teoría de la imprevisión ‘regula los efectos de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un suceso que se produce después de celebrado el contrato cuya ocurrencia no era previsible al momento de suscribirlo, una situación preexistente al contrato pero que se desconocía por las partes sin culpa de ninguna de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos dañinos para el contrato resultan ser tan diferentes de los planeados, que se vuelve irresistible. En general, estas tres situaciones se encuentran reglamentadas, principalmente, en los artículos 4° numeral 3° y 8°; 5° numeral 1°; 25 numeral 14;  27 y 28’. En aplicación de dicha teoría, ninguno de los anteriores sucesos o situaciones impide el cumplimiento del objeto contractual, pero en todo caso, su desarrollo se hace más oneroso en razón del hecho imprevisible.”

“Sin embargo, frente al segundo y tercer supuesto susceptible de reparar hay que hacer dos precisiones: i) las partes no pueden alegar el desconocimiento de un hecho que después aparenta ser imprevisto, si debieron conocerlo o si con culpa no se advirtió, y ii) tampoco puede alegarse que el hecho previsible era incalculable, cuando sí lo era.

“La Sala considera, en forma general, que en estos eventos -cuando el hecho no es posterior a la celebración del contrato, sino que se conoce con antelación; cuando las partes deben conocer el contrato pero por su culpa no lo hacen y cuando siendo conocido no calculan adecuadamente sus efectos-, la parte no está obligada a repararle a la otra esos perjuicio, porque la sinceridad y seriedad con que se acuerdan los contratos incluye esas condiciones y consecuencias.

“En el mismo sentido, y enfocados en el primer evento descrito en la teoría de la imprevisión, cuando las partes suscriben un contrato adicional  a uno principal para corregir el hecho, suceso o circunstancia imprevisible que afectó el contrato principal, incluyendo en el acuerdo de voluntades los costos de ese suceso, la parte queda exenta de indemnizar, porque la otra conoció, antes de suscribir el contrato adicional, la causa del mismo, el objeto, las condiciones y costos que su trabajo generaba, y debió valorarlos para suscribir el nuevo acuerdo. De hecho, el contrato adicional debe incorporar los costos de esa contingencia, pues constituye la causa del negocio (Negrillas de la Sala).

“Si se admitiera la tesis contraria se desnaturaliza la seriedad con que deben suscribirse los contratos, el principio de transparencia, la obligación de información que tienen partes y los principios lex contractus pacta sunt servanda  y rebus sic stantibus. De allí que es inaudito indemnizar a la parte que se le brindó la opción de celebrar o no el contrato adicional y, en general, se le otorgó la oportunidad de aceptar o no las condiciones en que se encontraba la ejecución previa a la suscripción. Sería irresponsable y deshonesto que esa parte exigiera el pago de un daño proveniente de esos hechos conocidos, actitud que amenaza la confianza y la buena fe de la otra, porque aquélla aceptó la ejecución de las nuevas obligaciones, en las condiciones que conoció y luego pactó (Negrillas de la Sala).

“En este horizonte, quien invoca como causa del daño presente -luego de suscribir un contrato- la materialización de un hecho anterior al negocio, no sólo desconoce el principio rebus sic stantibus sino que repudia su propia autonomía de la voluntad. Es el caso de un contrato de obra, donde la entidad estatal y el particular acuerdan suscribirlo sobre la base de que uno y otro entienden que se satisfacen las condiciones que estiman favorables para sus intereses; no obstante, después de celebrado el proponente no las estima así y reclama perjuicios, supuesto que no puede verse como un simple incumplimiento involuntario, sino como una violación a la transparencia y a la seriedad que reviste el contrato (Negrillas de la Sala).

(…)

“ii) Segundo supuesto: Una parte incumple sus obligaciones contractuales, y para corregir las consecuencias de sus actos u omisiones se suscribe un contrato adicional, sin que la otra parte deje salvedad u objeción sobre el impacto que le produjo esa conducta.

“En este supuesto tampoco procede la indemnización, porque de conformidad con los principios señalados, y en forma concordante con la solución que ofrece la teoría de la imprevisión, la obligación del contratista consiste en informarle al contratante el costo de sus servicios adicionales, de ahí que para cumplir ese deber debe incluir todo concepto que genere algún costo, porque en eso consiste la previsibilidad exigible en los negocios jurídicos (Negrillas de la Sala).

“Además, se exige que la parte -previo a la celebración del negocio adicional- sea transparente, porque no basta suministrar información si no es cierta o no corresponde a las condiciones reales a las que se sujetará el acuerdo. En consecuencia, tratándose de contratos adicionales se exige que las partes sean transparentes, y se comuniquen con claridad cuánto costará el nuevo servicio requerido. Este requisito supone que los acuerdos con el Estado sean serios, como lo son los del derecho civil y comercial. De no ser así nadie tendría seguridad, ni siquiera en la escogencia de sus contratistas, si en las ofertas se desdibuja la realidad de las condiciones en las que el proponente está dispuesto a suscribir el contrato. Por eso, en este supuesto ya no es lógico que una parte responda frente a la otra por hechos imprevisibles frente al contrato inicial, pero previsibles frente al contrato adicional, porque los conoció claramente para ese momento (Negrillas de la Sala).

“En el caso de las obras extras o adicionales –tratándose de contratos de obra-, que exigen del contratista cambios o modificación en el orden de ejecución de las actividades que desarrollará -por ejemplo, no se puede pavimentar primero y luego instalar el alcantarillado- el contratista debe incluir en el precio del contrato adicional todas las erogaciones que producirá la modificación. Cosa distinta es que a la entidad le convenga o no el precio, y que lo acepte o no; no obstante, al contratista no le está permitido viciar la autonomía de la voluntad de la entidad escondiendo las características y consecuencias reales del negocio jurídico, para luego exteriorizar su verdadera intención (Negrillas de la Sala).

“A la inversa sucede lo mismo, si la entidad es quien reclama que las actividades originales se desarrollen en los tiempos del cronograma de obra inicial, debe incluir esa condición en las cláusulas del nuevo contrato; aunque es altamente probable que el contratista tenga un interés contrario: que se amplíe el plazo de ejecución y se reprograme la obra. Si se aprueba lo segundo es lógico que el contratista se oponga a la pretensión de la entidad, pues celebró el nuevo contrato –y se añadieron obras- y aceptó se alterarán de los plazos originales.

(…)

iii) Tercero supuesto: Celebración de un contrato por razones de incumplimiento imputables a cualquiera de las partes. Si una parte es culpable la otra debe -como sucede con la liquidación bilateral- negociar y concretar el alcance e implicaciones de esa conducta; en su defecto dejará la salvedad de su inconformidad en el cuerpo del contrato adicional, para que eventualmente exija la indemnización (Negrillas de la Sala).

Esta facultad no es exclusiva del contratista, porque si la administración se siente lesionada por el incumplimiento de éste, también debe hacer lo propio si se suscribe un contrato adicional para superar la situación. Contrario sensu, sin constancia el contratista ni la administración podrán formular reclamaciones, porque se entiende que en el precio, plazo o cualquier otra condición acordada para el contrato adicional se recoge el descontento que fue la causa del negocio; en ello radica la transparencia del contrato. Esta tesis es la que aplica la Sección Tercera en relación con la liquidación de común acuerdo de los contratos. No obstante, la liquidación bilateral y el contrato adicional tienen la misma naturaleza jurídica: son acuerdos de voluntades, que generan derechos y/u obligaciones. En consecuencia, en uno o en otro evento a la parte se le exige demostrar su inconformidad para acceder a la reparación de los eventuales perjuicios ocasionados con la ejecución del contrato, es decir, debe dejar constando la salvedad, de lo contrario no podrá exigir indemnización (Negrillas de la Sala).

“En esa línea de pensamiento, si una parte no deja salvedades en el contrato adicional, para demostrar que no existió acuerdo total en las condiciones del contrato, y reclama la responsabilidad futura de quien propició la adición o modificación, no podrá luego exigir el pago de perjuicios por la razón que dio lugar al contrato, porque conoció –o debió conocer- la causa y los efectos que producía suscribirlo (Negrillas de la Sala).

Volviendo al caso concreto, como se señaló al analizar las pruebas, la Interventoría se pronunció sobre cada uno de los aspectos que son objeto de apelación, en el informe del 6 de abril de 1995 y aceptó como razón válida para justificar el retraso de las obras la existencia de interferencias, es decir, redes de acueducto y alcantarillado en el lugar de las obras, justificaba el retraso de las mismas. Además señaló que la construcción de manijas no estaba contemplada en el contrato inicial. No obstante, descartó los demás argumentos aducidos por el contratista, es decir, los relacionados con: i) las condiciones de inseguridad de la zona, que según el accionante le ocasionaron mayores costos de transporte, ii) la mala imagen dejada por el contratista anterior y iii) los cambios que debieron realizarse durante el procedimiento de construcción.

Con fundamento en el concepto del interventor, se suscribió una primera adición al contrato, que amplió tanto el plazo del mismo como su valor, y se explicó con claridad que la adición del plazo era de 60 días calendario, de los cuales, 42 se atribuían a hechos imputables al contratista y 18 correspondían a hechos no ajenos a su conducta.

En el anterior orden de ideas, se tiene que el demandante suscribió la primera adición del contrato a sabiendas de que la EAAB no había aceptado todas las razones esgrimidas por él para justificar los retrasos, y en consecuencia no le reconocería los sobrecostos que a su juicio se derivaron de las mismas. De allí que, conociendo esta circunstancia, al firmar el contrato adicional, estaba renunciando al reconocimiento de los sobrecostos en los que incurrió según él, por las condiciones de inseguridad del sector, y en por ende, este factor no puede ser discutido nuevamente en un proceso judicial.

De igual forma, recuérdese que la ampliación del precio en la primera adición del contrato, fue de $39.112.067. Si el demandante consideraba que la presencia de las interferencias aludidas le significaban un incremento considerable del precio del contrato, por la reparación de las redes de acueducto y alcantarillado, las redes telefónicas, y la pérdida del material granular, -hecho que también atribuyó a la existencia de las interferencias-, estaba facultado no sólo para formular las observaciones correspondientes y solicitar un incremento en el valor del contrato adicional, sino también para oponerse a su firma.

En el anterior orden de ideas, y de acuerdo con lo explicado en la sentencia que se citó en párrafos precedentes, si el contratista consideraba que la suma adicionada era insuficiente para cubrir los sobrecostos que se presentaron como consecuencia de las interferencias, -circunstancia que según se afirma en la demanda es imputable a la falta de información suministrada por la entidad-, la construcción de manijas y de la ampliación del plazo, debió hacérselo saber a EAAB, o al menos formular la observación correspondiente al firmar el contrato adicional. Sin embargo, debido a que no lo hizo, se entiende que aceptó plenamente las condiciones del mismo, tanto en lo relacionado al plazo como al precio.

Los mismos razonamientos caben en relación a la segunda adición del contrato, que se suscribió el 30 de 1995, y en la que únicamente se amplió el plazo en 17 días calendario, pues si el demandante consideraba que además del plazo debía adicionarse el precio, así debió manifestárselo a la entidad en las comunicaciones previas, o al firmar la adición.

No cabe duda de que la conducta del contratista se rigió por la máxima de firmar los acuerdos alcanzados con la entidad, para luego proceder a demandar, lo que se infiere de lo expresado por él en la comunicación del 12 de julio de 1995, en la que señaló.

“En ningún momento, tal y como puede ser comprobado por usted y por la interventoría se pensó en suspender el contrato, so pretexto de modificación en las condiciones contractuales, las cuales a todas luces fueron evidentes. Por el contrario, a costa de mi propio peculio sufragué todos estos sobrecostos, pues consideré que mi compromiso contractual y profesional me lo exigían. Sin embargo, consciente de este sacrificio personal y profesional, considero que existen suficientes razones de hecho y de derecho que me permiten solicitar un reconocimiento financiero por los sobrecostos generados en la referida obra” (fls. 99 y 100, cdno. 1, Negrillas de la Sala).

De lo anterior se infiere, que el contratista no estuvo de acuerdo con las condiciones en las que suscribieron los dos contratos adicionales. Sin embargo, se reitera, no presentó ninguna objeción al respecto, al contrario, procedió a firmarlos, por lo que de acuerdo con los principios de buena fe, pacta sun servanda y rebus sic statibus, se entiende que consintió en el nuevo acuerdo. No es leal, ni transparente que el contratista se guarde para sí sus inconformidades y suscriba un negocio con la entidad, para luego pretender retractarse del mismo, pues por regla general, la lógica de los contratos, que también rige para los contratos estatales, es que los acuerdos que alcanzan las partes son el producto de una negociación equitativa, de allí que, no se justifica la omisión del demandante de no poner en conocimiento de la entidad, las discrepancias que tenía sobre el precio adicionado.

En consecuencia y de acuerdo con lo expuesto, las pretensiones de la demanda tampoco estarían llamadas a prosperar.

5.3. De la validez de la cláusula que estipuló la renuncia del contratista a presentar reclamaciones por mayores costos por la mayor permanencia en la obra.

En la cláusula quinta de la adición No. 1 del contrato, se estipuló lo siguiente:

“El contratista manifiesta que la ampliación del plazo y la ejecución adicional, no serán objeto de reclamación alguna a la Empresa de reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en la obra” (fl. 75, cdno. 2).

Se reiteran en este acápite las consideraciones expuestas en la sentencia proferida por la Sección Tercera, subsección “C”, el 14 de mayo de 2014. En esta providencia, luego de realizarse un acucioso análisis sistemático de los artículos 5.3 y 24.5 de la Ley 80 de 1993, se llegó a la conclusión de que el contratista podía renunciar a su derecho a reclamar, siempre y cuando tuviera pleno y previo conocimiento de cuáles eran los derechos a los que renunciaba. Véase:

“(…) la renuncia de Construca SA., expresada en la cláusula segunda del “Acta de terminación” del contrato, según la cual: “… renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial en relación con el contrato No. 941 de 1989 y sus adicionales que por este documento se da por terminado…” –fl. 21, vto., cdno. 2-, hace parte de las posibilidades lícitas que admitía el ordenamiento jurídico aplicable, porque se trataba de disponer de los derechos que conocía la parte hasta ese momento, y de ninguna manera expresó en este proceso judicial que se suscribió bajo presión indebida, para acceder a un pago o a reconocer un derecho o algo equivalente, que permitiera calificar la cláusula como abusiva, y por tanto nula (Negrillas de la Sala).

“Esto significa, tratándose de la disposición de derechos transigibles -como la mayoría de los patrimoniales-, que las partes pueden negociarlos, siempre que al hacerlo no medie intención de negar otros, que simplemente se intercambian o renuncian para evadir un mal mayor o para no perder ventajas o derechos presentes o futuros que le representa la otra parte del contrato -a favor de quien se renuncia-.

(…)

“De la misma manera, tampoco renunció desconociendo los derechos que tenía ni los efectos que produciría este acto sobre su patrimonio, teniendo en cuenta que en ese instante nadie mejor que él sabía si tenía o no reclamos presentados o por formular. Lo anterior significa que el conocimiento pleno y claro que tenga el contratista-renunciante o la entidad-renunciante al disponer de sus derechos es suficiente para que lo haga sin incurrir en ilegalidad. Caso contrario sucede cuando se renuncia a una indemnización o a un reclamo sin conocer los efectos que la actuación tiene o tendrá sobre los intereses de quien lo hace, como acontece en materia de responsabilidad médica, cuando los pacientes renuncian a demandar a las instituciones médicas sin conocer claramente el alcance de su voluntad (Negrillas de la Sala).

(…)

“Además -se insiste-, la carga impugnatoria de esta cláusula la tenía la parte actora, quien ni siquiera la mencionó en su demanda, quizá con la esperanza de que pasara inadvertida en este proceso, a sabiendas de que tenía claro el alcance de lo que manifestó cuando la suscribió, pese a lo cual luego demandó. En consecuencia, la renuncia analizada, sin prueba de que haya sucedido por abuso de la posición de la entidad estatal, tendrá plenos efectos en el proceso, y por esta otra razón también se confirmará la decisión apelada”.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala no cabe duda de que la cláusula estipulada en el primer contrato adicional, según la cual, la parte renunciaba a formular alguna reclamación por los mayores costos por mayor permanencia en la obra, como consecuencia de la ampliación del plazo y la ejecución adicional, es válida. Esto se afirma, comoquiera que de un lado, la parte demandante no demostró por ningún medio que su consentimiento, al suscribir esta cláusula hubiera estado viciado o que hubiera sido producto de una actuación abusiva de la entidad, y además, porque al suscribirla, el contratista tenía pleno conocimiento de los efectos patrimoniales de su renuncia y de cuáles eran los derechos a los que estaba renunciando, esto es, a la posibilidad de reclamar por los mayores costos derivados de las interferencias, la seguridad del sector, la mayor permanencia en la obra y la mayor cantidad de obra ejecutada.

En consecuencia, no se compadece con los principios de buena fe contractual, rebus sic stantibus y pacta sun servanda, acuda ahora a las instancias judiciales a reclamar unos derechos a los que de manera libre y voluntaria renunció, aun cuando sabía las consecuencias que ello le podría traer. No se trató de una renuncia en abstracto, sino que recayó sobre unos derechos específicos, y si el contratista no estaba de acuerdo con ella, debió manifestárselo a la entidad, pues se reitera, no está demostrado que ésta haya ejercido una posición dominante para que el demandante consintiera la inclusión de la cláusula.

En conclusión, de acuerdo con lo expuesto, son más que suficientes las razones para proferir un fallo adverso a las pretensiones del actor. En consecuencia, se declarará probada de oficio la excepción de inepta demanda, por las razones explicadas en la parte motiva de este proveído.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. REVÓCASE la sentencia del 12 mayo de 2004, proferida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. .

SEGUNDO: en su lugar, INHÍBASE para fallar, por estar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO. En firme esta providencia vuelva el expediente al Tribunal de origen.

- CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Olga Mélida Valle de De La Hoz            Jaime Orlando Santofimio

Presidente

En adelante, también llamado el contratista, el demandante o el accionante.

En adelante, también conocida como La Empresa, EAAB, la entidad, la contratante o la demandada.

Mediante este acto se creó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Posteriormente, mediante el Acuerdo No. 06 de 1995, la EAAB se transformó en una Empresa Industrial  y Comercial del Estado.

De acuerdo con la demanda, el valor de la pretensión mayor ascendía a $254.196.125, suma que excedía para el año en que fue presentada – 17 de julio de 1997- la establecida en el numeral 10° del artículo 132 del Decreto 01 de 1984, subrogado por el Decreto 597 de 1988.

Sobre el valor probatorio de las fotografías, véase las sentencias 12497 de 2 de marzo de 2000, AP-263 del 21 de agosto de 2003, y 13811 de 25 de julio de 2002.

Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 5 de diciembre de 2006, expediente radicado al No. 19001-23-31-000-1999-02088-01(28459).

Sentencia del 28 de agosto de 2013. No. Interno 25.022. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.

“SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos que a continuación se relacionan, se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a. La invitación a cotizar. b. La propuesta del c CONTRATISTA y los documentos presentados con la misma, en aquellas partes aceptadas por LA EMPRESA. C. La comunicación de adjudicación de LA EMPRESA. d. La comunicación escrita de la  EMPRESA en que se declara que se han cumplido los requisitos de ejecución del contrato y el acta de iniciación, mediante la cual se define la fecha a partir de la cual regirá el plazo para la ejecución de los trabajos. e. El programa de inversión del anticipo, las órdenes escritas dadas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. f. Los planos y especificaciones de construcción que sean suministrados al CONTRATISTA por LA EMPRESA. g. Las actas que durante la ejecucióbn del contrato se redacten y firmen por las partes. h. El anexo No. 1 lista de cantidades y precios del contrato y los demás documentos que se produzcan en el desarrollo de este contrato (fl. 26, cdno. 2).

La construcción de manijas fue discutida en la Reunión de Obra No. 6, realizada el 2 de febrero de 1995. Al respecto se dijo:

“La Empresa definirá en la próxima semana si las manijas que se deben construir paralelamente a los tramos de alcantarillado combinado con diámetro mayor a 16 pulgadas, se incluyen en el contrato T-625-094” (fls. 178-179, cdno. 10).

Posteriormente, en la Reunión de Obra No. 8, llevada a cabo el 16 de febrero de 1995 la Empresa le comunicó al contratista que era necesario construir por medio del contrato las manijas que se requirieran para llevar las aguas negras al alcantarillado combinado en los tramos de diámetro mayor a 16’’. A su vez, la Empresa le solicitó al contratista revisar su cronograma teniendo en cuenta la actividad de construcción de las manijas e indicando el plazo adicional correspondiente para adelantar esa actividad (fls. 233-230, cdno. 10).

Sobre este punto en particular expuso el contratista:

“3. INTERFERENCIAS.

“El proyecto no cuenta con un inventario de obstáculos o interferencias y esto hace que el avance de los trabajos se realice en forma discontinua y a altos costos con respecto al presupuesto inicial. Hay calles en las que encontramos varias líneas de alcantarillado sanitario, lo mismo que de acueducto. Las tuberías van desde diámetros de 20’’ hasta 6’’, de concreto de cemento, de acero y gres. Lo anterior hace que la magnitud real del manejo de aguas, sobrepase todos los estimativos inicialmente contemplados. La invasión de la vía por talleres al aire libre es otro obstáculo presentado en el desarrollo de la obra, pues varios días han sido necesarios para que los dueños de los talleres desocupen la vía” (fl. 64, cdno. 2).

Sobre este tema en particular manifestó la Interventoría:

“Con respecto al tema de las manijas, la Empresa manifestó al Contratista, en Reuniones de Obra, que deberá construirlas como parte del contrato. Es necesario precisar que desde el punto de vista de la ejecución misma del contrato, no son necesarias para construir la obra contratada. Sin embargo, desde la óptica de la finalidad de la obra contratada, cual es prestar a los habitantes de las áreas de influencia que atraviesan las redes en construcción el servicio de alcantarillado, son indispensables, como única forma técnica de conducir las aguas servidas a la red construida para tal propósito” (fl. 71, cdno. 2).

Esta suma fue producto de la compensación entre las cantidades de obra suprimidas en los frentes de acueducto y alcantarillado, que equivalían a la suma de $57.677.062,70 (cláusula primera de la adición) y las cantidades de obra adicionales, es decir, $91.114.739,70 (cláusula segunda de la adición) –fls. 74 y 75, cdno. 2-.

Si bien, en el proceso no obra este escrito, en el informe que presentó la Interventoría al respecto, se indicó que la solicitud del contratista había sido presentada en esa fecha.

Fecha de corte que se tuvo en cuenta para analizar la ejecución de las obras, a efectos de estudiar la viabilidad de conceder la primera prórroga.

Fecha de corte que tuvo en cuenta la Interventoría para estudiar la segunda solicitud de ampliación del plazo.

Es pertinente aclarar que al suscribir el acta de terminación de obra, el contratista manifestó su inconformidad con los términos de la misma, “ya que las obras objeto del contrato fueron terminadas dentro del plazo contractual (…) existiendo algunas obras que requieren ajuste y/o reparaciones, lo cual es propio de este tipo de obras y más aún dadas las condiciones de su ejecución (…)” –fl. 125, cdno. 2).

La firma interventora elaboró un informe de evaluación sobre la ejecución del contrato, en el que se refirió a los siguientes aspectos: cumplimiento contractual, programa de construcción, manejo administrativo, manejo financiero, calidad de la obra y otros como las condiciones socioeconómicas del barrio donde se desarrolló la obra (fls. 127-129, cdno. 3).

C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente No. 21.576.

C.P. Enrique Gil Botero, expediente No. 25.389.

C.P. Enrique Gil Botero, expediente No. 24.307.

? Devis Echandía definió la demanda en los siguientes términos: “El derecho de acción abstracto, subjetivo y público a que se realice un proceso y se dicte una sentencia, debe ejercitarse por medio de un instrumento adecuado. Es decir, como la acción es un derecho y como por su ejercicio se impone al funcionario público, sujeto pasivo del mismo en representación del Estado, la obligación de proveer, es obvio que ese derecho debe ser ejercitado mediante la comunicación de su titular con el juez y que sólo mediante este medio se surten sus efectos. Pero esto no quiere decir que la acción se origine con el proceso, porque ella existe antes de ser ejercitada (véase num. 106).

(…)

“Desde este punto de vista, la demanda es el instrumento para ejercitar la acción, y no se la debe confundir con ésta; pues en la demanda se contiene, además, la pretensión del demandante (véase num. 127). En efecto, quien presenta una demanda no se limita a pedirle al juez que mediante un proceso dicte una sentencia, sino, además, que en esta sentencia le resuelva favorablemente determinadas peticiones para satisfacer su interés, lo que no constituye objeto de la acción, sino de la pretensión. Esta no puede formularse sin la demanda.” (DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de derecho procesal, teoría general del proceso Tomo I, Sexta edición. Editorial ABC. Bogotá, 1978. Pág. 373

Cabe advertir que, considerando que el Código Contencioso Administrativo reguló lo concerniente al contenido de la demanda, no es necesario acudir, de acuerdo con el artículo 267 del CCA, a lo dispuesto sobre la materia en el Código de Procedimiento Civil. Dicho artículo dispone: “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.”

? DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Ob. Cit. Pág. 374.

?  Esta tesis se ha reiterado en muchas ocasiones. Por ejemplo, en la sentencia de diciembre 19 de 1990 -exp. 3.351-, la Sección Tercera se inhibió para fallar debido a que, existiendo un acto administrativo que liquidó unilateralmente el contrato, el demandante no impugnó su legalidad. Igualmente pueden consultarse los procesos Nos. 6.053,  8.857 y 8.827, 9.818.

La exigencia procesal comentada para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no admite discusión, pero no se extiende a las acciones de: simple nulidad, reparación directa, electoral o contractual, entre otras, según se deduce de la siguiente norma:

“Art. 135. POSIBILIDAD DE DEMANDA ANTE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA ACTOS PARTICULARES. La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo.

“El silencio negativo, en relación con la primera petición también agota la vía gubernativa.

“Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos.” (Negrillas fuera de texto)

Este mismo requisito para demandar se conserva idéntico en el art. 161.2 del CPACA.

? El inciso primero del artículo 138 del C.C.A., establece que “Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.”

Respecto a la correcta individualización del acto y las consecuencias derivadas de su incumplimiento Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de abril de 2010, radicación 11001032400020030032301; Sección Segunda, sentencias de: 19 de junio de 2008, exp. 6336-05; 19 de junio de 2008, exp. 0963-07 y 18 de mayo de 2011, expediente 1282-10; Sección Tercera, sentencias de: 14 de abril de 2005, expediente 11849; 27 de noviembre de 2006, expediente 22099; Sala Plena sentencia de 12 de diciembre de 1988, exp: S-047.

Sobre la carga del demandante de individualizar el acto demandado, se pronunció la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 37513.

Expediente No. 27.648, C.P. Enrique Gil Botero.

“Nuestro Código Civil ofrece una noción legal de la causa ilícita que coincide exactamente con la noción jurisprudencial francesa y que, por tanto, se adapta también exactamente a la finalidad práctica perseguida por esta última. En efecto, el art. 1524 del Código Civil, a vuelta de definir la causa como ‘el motivo que induce al acto o contrato’, agrega que se entiende por causa ilícita ‘la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público’. De suerte que en Colombia la noción legal de la causa ilícita corresponde a la de los móviles antisociales o inmorales, cuando estos sean determinantes de la celebración de los actos jurídicos. Así, fundándose en una clara institución legal, nuestros jueces están capacitados para atacar cualesquiera  actos jurídicos cuya existencia haya sido determinada por móviles inmorales o contrarios al orden público, como los arrendamientos de locales destinados a garitos o prostíbulos, los pactos sobre decoración o abastecimiento de tales comercios, el mutuo para jugar o satisfacer cualquier otro vicio, las donaciones encaminadas a la corrupción del donatario o al establecimiento o continuación del concubinato, la promesa de dar dinero para que se cometa un crimen o un hecho inmoral, etc. Este último ejemplo, traído por el art. 1524, puede servir indistintamente para la aplicación de la institución del objeto ilícito por tratarse de un acto cuyas prestaciones son contrarias al orden público y a las buenas costumbres, o para la aplicación de la teoría de la causa ilícita, por cuanto los móviles determinantes de dicho acto se encuentran en las mismas condiciones de ilicitud que su objeto.” –OSPINA FERNANDEZ, O y OSPINA ACOSTA, E, Teoría General del Contrato y de los demás actos o negocios jurídicos. Cuarta edición, Editorial Temis, págs. 278 y 279-

En efecto, en sentencia del 29 de febrero de 2012, exp. 16.371, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, señaló, respecto a la naturaleza de la liquidación bilateral que:

“Cuando se suscribe el acta de liquidación de común acuerdo, ésta constituye un negocio jurídico contentivo de la voluntad de las partes que, por lo tanto, sólo puede ser invalidado por algún vicio del consentimiento –error, fuerza o dolo- y en caso contrario, conserva su fuerza vinculante, lo que en principio impide la prosperidad de pretensiones que desconozcan su contenido, por cuanto ello implicaría ir en contra de los propios actos y desconocer una manifestación de voluntad previamente efectuada.

“20. No obstante, cabe la posibilidad de elevar judicialmente reclamaciones relacionadas con el contrato liquidado aún sin cuestionar la validez del acta de liquidación bilateral, en aquellos eventos en los cuales la parte interesada, en la misma, ha dejado expresa salvedad en relación con los puntos específicos de inconformidad frente a dicho corte de cuentas, caso en el cual puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa mediante la presentación de la respectiva demanda contractual. Al respecto, ha dicho la Sala:

“Ha sido jurisprudencia reiterada de esta Sala que cuando la liquidación del contrato se realiza entre la administración y su contratista, si no se deja salvedad en el acta en relación con reclamaciones que tenga cualquiera de las partes, no es posible que luego se demande judicialmente el pago de prestaciones surgidas del contrato...

“La liquidación de mutuo acuerdo suscrita por las partes constituye un acto de autonomía privada de aquellas que le da firmeza o definición a las prestaciones mutuas entre sí, de tal suerte que constituye definición de sus créditos y deudas recíprocas, no susceptible de enjuiciarse ante el órgano jurisdiccional, como no sea que se acredite algún vicio del consentimiento que conduzca a la invalidación de la misma, tales como: error, fuerza o dolo.

“La liquidación final del contrato tiene como objetivo principal que las partes definan sus cuentas, que decidan en qué estado quedan después de cumplida la ejecución de aquél; que allí se decidan todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del contrato, y por esa razón es ese el momento en que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes.  La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no hicieron en ese momento.”

Artículo  5º. De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas:

(…)

3o. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren.

Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones o concursos ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste.

Artículo   24º. Del principio de Transparencia. Reglamentado por el Decreto Nacional 287 de 1996. En virtud de este principio:

(…)

5o.   En los pliegos de condiciones o términos de referencia:

a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. Literal reglamentado por el Decreto Nacional 679 de 1994.

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten las declaratorias de desierta de la licitación o concurso.

c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato.

d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren.

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la Formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad.

f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía.

Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados.