CONTRATO ESTATAL  ꟷ Visitas ꟷ  Conveniencia

Esa práctica o costumbre técnica, muy sana y conveniente, pero ni siquiera obligatoria en todas las contrataciones -porque cada entidad define con libertad si la emplea o no-, no es un instrumento en manos de la entidad para exonerarse de la responsabilidad que surja durante la ejecución del contrato, so pretexto de que en esa visita el oferente –futuro contratista- ha debido prever, calcular, anticipar y hasta imaginar todas las variables técnicas y económicas que pueden sucederle al contrato.

Es más preciso caracterizar este requisito de la siguiente manera: la visita no constituye una fórmula disimulada para conseguir la indemnidad y evadir la responsabilidad, frente a toda clase de vicisitud que sufra el contratista –irresponsabilidad absoluta-; pero tampoco le garantiza al contratista que cualquier dificultad que tenga la traslade automáticamente a la entidad, bajo al forma de incumplimiento y/o desequilibrio financiero, porque la visita sí debe provocar en él una actitud preventiva de los riegos, preparatoria de las condiciones adversas y favorables de la ejecución del contrato, de advertencia sobre el cálculo del costo de la oferta, según las condiciones que aprecia en el lugar.

En resumen, [l]a visita al sitio de las obras permite exigir del contratista la preparación económica, técnica y logística adecuada de aquellos aspectos de la ejecución del contrato influenciados por las condiciones del sitio, y que al conocerlas valorará adecuadamente –costos de transporte, arrendamientos de inmuebles, localización de campamentos, ubicación y distancia de las fuentes de materiales, complejidad de organización del personal, etc.-[..]. En consecuencia, no todas las condiciones adversas –técnicas y económicas- que sufra el contratista que asistió a la visita al sitio de los trabajos, pasan automáticamente a ser responsabilidad suya, sencillamente porque la visita no ofrece todos los datos que influyen en la ejecución del contrato, y no se le puede exigir al proponente que los asuma. Es el caso de los problemas derivados de los estudios de suelos, porque la simple visita no reemplaza el análisis técnico producido por un estudio complejo de consultoría, que arroja esos resultados.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Subsección C

##### Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO

Bogotá D.C.,	mayo catorce (14) de dos mil catorce (2014)

Radicación:		05001-23-31-000-1995-00466-01 (26.170)

Demandante: 	Oscar Ovidio Betancur Vargas

Demandado:	Empresas Públicas de Medellín

Referencia:		Acción de controversias contractuales

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2003, por el Tribunal Administrativo de Antioquia -fls. 448 a 455, cdno. ppal.-, que accedió a las pretensiones, en los siguientes términos:

“FALLA

“1°, Declárese que Empresas Públicas de Medellín incumplió el contrato 3016 – E celebrado con el señor Oscar Ovidio Betancur Vargas para la construcción de estribos y obras civiles para el montaje del puente sobre el embalse de bocatoma de Guadalupe lll.

“2°. Declárese la nulidad de las resoluciones número 26014 de abril 29 de 1994 y 28115 de julio 1 de 1994, proferidas por el Gerente General de Empresas Públicas de Medellín, por medio de las cuales se declaró la caducidad del contrato 3016 – E celebrado entre las Empresas Públicas de Medellín y el ingeniero Oscar Ovidio Betancur Vargas, para la construcción de estribos y obras civiles para el montaje del puente sobre el embalse de bocatoma de Guadalupe lll.

3°. Declárese la nulidad de las resoluciones número 34449 de enero 12 de 1995y 39166 de mayo 16 de 1995, expedidas por el Gerente General de Empresas Públicas de Medellín, por medio de las cuales se liquidó el contrato celebrado entre las empresas públicas de Medellín y el señor Oscar Ovidio Betancur Vargas, para la construcción de estribos y obras civiles para el montaje del puente  sobre el embalse de bocatoma de Guadalupe lll.

“4°. Condénese a Empresas Públicas de Medellín a pagar al señor Oscar Ovidio Betancur Vargas la suma de once millones seiscientos veintisiete mil ciento sesenta y siete pesos ($11.627.167.00) por concepto de daño emergente.

“5°. Condénese a Empresas Públicas de Medellín a pagar al señor Oscar Ovidio Betancur Vargas la suma de cuatro millones doscientos cuatro mil doscientos pesos ($4.204.200,oo) por concepto de lucro cesante. (…) fls. 454 vlto. y 455, cdno. ppal.”

ANTECEDENTES

1.  La demanda

Oscar Ovidio Betancur Vargas -en adelante el demandante, el contratista o la parte actora- en ejercicio de la acción de controversias contractuales, presentó demanda, el 30 de marzo de 1995 –fls. 122 a 154, cdno. 1-, contra las Empresas Públicas de Medellín –en adelante la demandada, la entidad, la contratante o EPM,- con el fin de que se accediera a las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Se declare que las Empresas Públicas de Medellín, incumplió el contrato No3016E. C.D. 1509, suscrito con el señor Oscar Ovidio Betancur Vargas; cuyo objeto lo constituyó la construcción de estribos y obras civiles para el montaje del puente sobre el embalse de Bocatoma de Guadalupe III.

“SEGUNDA: Se anulen las resoluciones No 26014 del 29 de abril de 1.994 que declara la caducidad del contrato No 3016 – E CD 1509 y la Resolución No 28115 del 1 de julio de 1.994 por medio de la cual se resuelve el recurso interpuesto por la resolución #26014, por falsa motivación y carencia de causa.

“Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a las Empresas Públicas de Medellín, a pagar al demandante los perjuicios ocasionados con dicho incumplimiento, expresados en el daño emergente y lucro cesante que se logren probar en el proceso, más los intereses moratorios comerciales hasta el momento en que se realice el pago.

(…)

“PETICION SUBSIDIARIA

“En el evento de no aceptarse las peticiones anteriores solicito al Tribunal que declare que Empresas Públicas de Medellín, se enriqueció sin causa justa, en detrimento del patrimonio de la Entidad demandante, porque éste, inició la obra objeto del contrato, efectúo gastos, y sufrió extracostos que no le han sido reconocidos. -fls. 138 y 139, cdno. 1-.

En escrito presentado el 13 de junio de 1995, el demandante adicionó las pretensiones con la solicitud que se trascribe a continuación:

“Que se anulen las Resoluciones No 34.449 del 12 de enero de 1.995 que resolvió expedir la liquidación del contrato, y que condenó al contratista a cancelar la suma de $12’515.175 pesos y la resolución No. 39166 del 16 de mayo de 1.995 mediante la cual se resolvió no reponer la Resolución No 34449 del 12 de enero, por carencia de causa y falsa motivación.

“Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a las Empresas Públicas de Medellín a pagar al demandante los perjuicios ocasionados con dicho incumplimiento, expresados en el daño emergente y lucro cesante que se logren probar en el proceso más los intereses moratorios comerciales hasta el momento en que se realice el pago.” –fls. 203 y 204, cdno. ppal.-.

Explicó que entre la parte actora y Empresas Públicas de Medellín se celebró el contrato No. 3016-E, cuyo objeto consistió en “la construcción de estribos y obras civiles para el montaje del puente sobre el embalse de Bocatoma de Guadalupe III” –fl. 133, cdno. 1-; y que el plazo para ejecutarlo fue 120 días, contados desde el 27 de diciembre de 1993.

El 3 de enero de 1994, el contratista le comunicó a EPM “que la situación presentada con los niveles del Embalse eran diferentes a las expresadas en la propuesta, lo que dio lugar a que se presentaran determinadas actividades que constituyeron obras extras y por lo tanto no fueron cotizadas por el contratista, ni habían sido previstas por las Empresas Públicas de Medellín.” –fl. 134, cdno. 1-.

Sostuvo que por las difíciles condiciones para ejecutar el contrato, el 27 de enero de 1994 el mismo EPM suspendió las obras, y que en reiteradas oportunidades le manifestó a esa entidad las dificultades “dado que el diseño plasmado en la lista de cantidades de obra y precios no contemplaba que para poder hacer las excavaciones en condiciones ideales, habría que retirar del terreno natural existente el material inadecuado que se encontró al iniciar las excavaciones, ni contemplaba tampoco el volumen de los llenos necesarios para construir la ataguía con el fin de desplazar el curso del agua y el sistema de soporte de las paredes al ejecutar la excavación sobre el propio lleno y el terreno natural cuando se encontrase…” –fl. 134, cdno. 1-.

Concluyó que las deficiencias técnicas de los diseños elaborados por EPM hicieron que las condiciones de ejecución no fueran las previstas. No obstante, manifestó que propuso alternativas de solución, pero que EPM no las acogió, porque la entidad argumentó que el diseño de los estribos del puente no tenía problemas técnicos de construcción, y más bien cuestionó el método constructivo y la forma como el contratista emprendió los trabajos.

Aseguró que contestó las anteriores imputaciones de la entidad -en comunicación del 15 de marzo de 1994-, y afirmó que “era imposible pensar en incluirlas como costo indirecto de las excavaciones, y que ‘nunca pueden ser más onerosas las obras complementarias que las obras de origen del contrato, porque de ser así, de antemano los pliegos de condiciones lo debieron expresar y no guardar silencio para obtener beneficios de la falta de información. Además al contratista se le solicitó cotizar excavaciones de acuerdo con los numerales de especificaciones consagradas en los pliegos y no con llenos y enrocados de protección y entibados, cuyas especificaciones no aparecieron en los pliegos de condiciones ni en la lista de cantidades y precios.” –fls. 135 y 136, cdno. 1-. Señaló que si hubiera advertido que dichos costos en el valor de su oferta, ésta habría superado en un 50% el valor de las ras de contratación directa.

Aseguró que le insistió a EPM que solucionara la situación, pero le contestó que la responsabilidad era del contratista, olvidando que el pliego de condiciones y el diseño suministrado son de observancia obligatoria.

Como si fuera poco, el 29 de abril siguiente EPM declaró la caducidad del contrato, mediante la Resolución No. 26014, “argumentando que ante la negativa del contratista de atender las observaciones hechas por las Empresas, se impondría la caducidad.”. En el mismo acto administrativo ordenó la liquidación, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, las garantías de cumplimiento, anticipo, y pago de salarios y prestaciones sociales.

Aseguró que la caducidad se declaró extemporáneamente, porque el plazo finalizó el 25 de abril, y la Resolución se notificó el 10 de mayo, es decir, con posterioridad al vencimiento del término.

Finalmente, el 20 de octubre de 1994 EPM le remitió el proyecto de liquidación bilateral del contrato, para su firma, pero se abstuvo de hacerlo puesto que no correspondía a la realidad. Por esta razón, el 12 de enero de 1995 la entidad expidió la Resolución No. 34.449, por medio de la cual liquidó unilateralmente el contrato, y ordenó al contratista cancelarle a EPM la totalidad del anticipo entregado, que ascendió a $8’343.450; y la cláusula penal pecuniaria, equivalente a $4’171.725. Contra la anterior decisión interpuso el recurso de reposición, pero EPM la confirmó mediante la Resolución No. 39.166.

2. Contestación de la demanda

EPM aceptó unos hechos, negó otros y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Afirmó, entre otras cosas, que el contratista no ejecutó obras extras, y que en reiteradas oportunidades le solicitaron que presentara un método constructivo alterno al que inicialmente pretendía desarrollar, que garantizara la ejecución segura de las excavaciones; no obstante, se limitó a entregar bosquejos para cambiar el diseño inicial de los estribos.

Agregó que en la reunión donde el contratista señaló que propuso soluciones, EPM sugirió que el contratista hiciera “una perforación manual para identificar el tipo de arena y el espesor de la capa y así presentar una alternativa de construcción.” –fl. 159, cdno. 1-; no obstante, dicha labor no se ejecutó y sólo presentó un cambio de diseño, argumentando que los costos para ejecutar la sugerencia no los debía sufragar.

Negó que ejerciera presión sobre el contratista; por el contrario, la interventoría apoyó al demandante, técnica y logísticamente, para lograr el desarrollo adecuado de la obra. También afirmó que la caducidad no se declaró extemporáneamente, porque el contrato se suspendió entre el 27 y el 31 de enero, así que este lapso no cuenta para determinar el plazo extintivo del negocio. Finalmente, advirtió que la notificación de la resolución que declaró la caducidad no es un acto administrativo sino un requisito para su ejecución, por lo que no resulta cierto que debía cumplirse dentro del plazo del contrato.

En consecuencia, ratificó que el contratista incumplió sus obligaciones, entre otras cosas porque debió ejecutar los trabajos a partir del 27 de diciembre de 1993 y sólo lo hizo el 11 de enero de 1994. También aseguro que las obras extras que el demandante dijo que ejecutó estaban previstas en el pliego de condiciones, y en las normas y especificaciones de construcción de la Empresa. Finalmente, propuso las excepciones de: i) legalidad de los actos demandados; ii) incumplimiento del contratista; e iii) inexistencia de la obligación de indemnizar.

3. Alegatos de conclusión

3.1. Del demandante: Reiteró que EPM no tenía competencia para declarar la caducidad del contrato; que además fue ella quien incumplió lo pactado; y que el método constructivo que sugirió la entidad también fracasó, porque el estudio de suelos no advirtió la alta permeabilidad de la arena del terreno.

También aseguró que presentó los diseños completos, cumpliendo las exigencias de un plano de construcción; y negó que haya presentado una propuesta con tablestacado metálico, así que a partir de las pruebas se concluía que el fracaso de la obra se originó por encontrarse en el terreno materiales distintos a los descritos en el estudio de suelos.

3.2. Del demandado: hizo una síntesis de la demanda, la contestación y de las pruebas practicadas. Reiteró que sólo hasta el 11 de enero de 1994 el contratista inició la ejecución de las obras. Negó que éste le comunicara desde el inicio que la situación presentada con los niveles del embalse eran diferentes a las expresadas en la propuesta; asimismo, aseguró que el contrato estuvo suspendido por cinco días y que el contratista, a pesar de haberlo requerido, no hizo la devolución del anticipo.

Así mismo, el demandante no ejecutó obras extras, porque las normas y especificaciones de construcción de la entidad y el Pliego de condiciones “indicaban claramente que los precios para excavaciones deberían incluir además de la excavación, las operaciones contempladas en estas especificaciones para remoción de derrumbes, control de aguas lluvias de infiltraciones y servidas así, como el costo de los equipos, herramientas, materiales mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar las excavaciones de acuerdo con estas especificaciones.” –fl. 406, cdno. 1-.

Señaló que el método empleado por el contratista para realizar las excavaciones no era seguro para proteger la rivera del rio y, en términos generales, que su forma de ejecución de los trabajos faltó a los sanos criterios de la ingeniería. Incluso, aseguró que el día de la visita al lugar de los trabajos –que se realizó antes de la presentación de las ofertas, es decir, durante el proceso de licitación pública- se le sugirió al delegado del demandante –en su momento interesado en presentar oferta- que empleara el método de tablestacado. Finalmente, sostuvo que nunca se tomaron muestras del material que el contratista dice que encontró, y rechazó las conclusiones de los dos experticios rendidos en el proceso.

3.3. Concepto del Ministerio Público: No intervino en esta etapa del proceso.

4.  Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones, porque durante la ejecución de las obras hubo dificultades originadas en el material hallado en las excavaciones y en el diseño de las obras. Incluso, concluyó que el demandante no se obligó a construir un table-estacado metálico, razón por la que la entidad no podía exigirle modificar las condiciones iniciales pactadas.

Asimismo, dedujo que fue obligación de EPM realizar los diseños y suministrar los planos de la obra contratada; y que estaba a cargo del contratista la “ ‘construcción de estribos y obras civiles varias para el montaje del puente sobre el embalse de Bocatoma de Guadalupe lll.’ ”, en este orden, la entidad no podía imponerle al actor definir un nuevo diseño, porque no fue contratado para eso. En efecto, “El contratista no estaba obligado a terminar la ejecución de la obra, cuando el diseño presentaba falencias que ameritaban cambios sustanciales en la ejecución de la obra, conforme a los principios de equidad y de buena fe que orientan las relaciones jurídicas, puesto que el proceso constructivo empleado por el contratista pendía del diseño suministrado por la entidad pública para la construcción de los estribos y obras civiles para el montaje del puente. Por lo tanto, ante las falencias que presentó el diseño de la obra suministrado por las Empresas Públicas de Medellín, la entidad pierde la facultad de declarar la caducidad del contrato, por lo tanto se declara la nulidad de los actos administrativos que determinaron la caducidad del contrato y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada…” –fl. 454 vlto., cdno. ppal.-.

Como consecuencia de la anterior decisión, cuantificó los perjuicios del siguiente modo: el daño emergente en $11’327.167, actualizado a septiembre de 2003; y el lucro cesante en $4’204.200.

5. El recurso de apelación

EPM se opuso a la decisión, porque el a quo no valoró correctamente las pruebas, teniendo en cuenta que el demandante no probó que en el sitio de los trabajos había un “banco de arena”, es decir, que había un material diferente de aquél que mostró el estudio de suelos elaborado por EPM –fl. 467. Cdno. ppal.-. De esta manera, el Tribunal basó su decisión en el dictamen pericial, que aun cuando es la “prueba reina en el proceso” debía valorarse junto con los demás elementos de juicio, teniendo en cuenta que los peritos no se desplazaron al lugar de los hechos y el dictamen se rindió, aproximadamente, 5 años después de lo sucedido.

Igualmente, reprochó que la sentencia concluyera que el contratista no se comprometió a emplear un tablestacado metálico, sin advertir que no era necesario especificar el material en este tipo de obra, pues es “de sentido común que una excavación de esta naturaleza” requería tablestacado, porque el trabajo se realizaría bajo el agua. Por lo expuesto, solicitó que se revoque la sentencia.

6. Alegatos en el trámite del recurso

6.1. Del demandante: No alegó de conclusión

6.2. De EPM: Nuevamente reprochó la decisión del Tribunal, porque no se demostró la calidad del material que el contratista afirma que encontró en las excavaciones, por lo que exigía nuevos diseños para la obra. En este sentido, agrega que sólo los peritos afirmaron que el material encontrado era diferente al presupuestado, pero sin más fundamento que lo expuesto en el proceso por el mismo contratista, motivo insuficiente para declarar el incumplimiento de EPM.

Por otra parte, la decisión le pareció restrictiva, “en el sentido de interpretar que debía especificarse por parte de la Entidad, las calidades del tablestacado a utilizar por el contratista para la excavación, sin tener en cuenta que el sitio a excavar, por si y ante si, imponía la calidad de los recursos siendo una redundancia por parte de los pliegos especificar sobre las características del material.” –fl. 476, cdno. ppal.-.

6.3. Concepto del Ministerio Público: Solicita que se confirme la sentencia, pero con fundamento en consideraciones diferentes.

En primer lugar –aunque no tendrá efectos para la decisión-, reprochó la falta de técnica de la demandante al cuestionar los actos administrativos que declararon la caducidad del contrato, porque la parte actora no estructuró el cargo y se limitó a citar y transcribir normas jurídicas. Asimismo, el análisis de los cargos fue deficiente, porque sólo estudió el supuesto fáctico alegado. No obstante, él mismo precisó que como el apelante no cuestionó este respecto ya no es posible pronunciarse sobre él.

En segundo lugar, compartió la posición del Tribunal respecto al incumplimiento de la entidad pública, e hizo un análisis detallado de las pruebas y las cláusulas del contrato, y concluyó que tanto la entidad como el contratista conocieron el material que conformaba el terreno, razón por la que EPM no debió imponerle únicamente al demandante esta carga. Igualmente, consideró que la parte actora cumplió con los diseños exigidos por EPM, aun cuando la misma entidad se negó a aceptarlos, al advertir que se requería un método constructivo distinto y no la mera modificación de éstos.

También señaló que EPM no debatió en su recurso la impugnación por la declaración de nulidad de los actos administrativos, lo que deja incólume la decisión del a quo. Finalmente, compartió las consideraciones del Tribunal respecto a la liquidación de perjuicios, “por encontrar apoyadura y título suficiente para indemnizar…” –fl. 497, cdno. ppal.-.

CONSIDERACIONES

Previo al estudio correspondiente para decidir el recurso, advierte la Sala que se confirmará la decisión apelada, y para tal efecto expondrá las razones que conducen a ello, siendo necesario analizar: i) la competencia de la Corporación para conocer el recurso; y ii) el caso concreto, a partir del análisis exhaustivo de lo probado en el proceso.

1. Competencia del Consejo de Estado

Conforme a lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999 del Consejo de Estado -modificado por el Acuerdo No. 55 de 2003-, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en las controversias de naturaleza contractual.

En el asunto que nos ocupa, el demandante presentó la acción contractual contra Empresas Públicas de Medellín, porque le declaró la caducidad del contrato y lo liquidó unilateralmente. Ahora, cuando se presentó la demanda -30 de marzo de 1995- para que un proceso fuera de doble instancia la cuantía debía exceder de $9’610.000, y en el caso bajo estudio la pretensión mayor era de $27’024.534, que corresponden a la sumatoria de varios conceptos discriminados por la parte demandante –fl. 151-, pero que constituyen un mismo tipo de perjuicio: daño emergente.

2. El caso concreto, a partir del análisis de lo probado en el proceso

La Sala encuentra probado que entre el señor Ovidio Betancur Vargas y Empresas Públicas de Medellín se celebró el contrato No. 3016-E, cuyo objeto consistió en la construcción de estribos y obras civiles para el montaje del puente sobre el embalse de bocatoma de Guadalupe III. El plazo de ejecución fue de 120 días, contados a partir del 27 de diciembre de 1993, según la orden de iniciación impartida por EPM el 22 de diciembre.

Durante la ejecución se presentaron las siguientes discrepancias entre el contratista y EPM:

i) Diferencia por el material que compone el suelo: El contratista le comunicó a EPM, en reiteradas oportunidades, que las condiciones del terreno halladas al iniciar la ejecución del contrato diferían de las que EPM suministró en los estudios y diseños que elaboró, teniendo en cuenta que al excavar encontraron que el material del suelo no era el limo arcilloso rojizo, sino arena permeable y bolas rocosas, que impidieron perforar y, en general, ejecutar el trabajo en la forma contratada. EPM, en respuesta a las comunicaciones del contratista, no aceptó este diagnóstico técnico.

ii) Alternativas de diseño y método constructivo: Como  consecuencia de la diferencia anterior, el contratista le sugirió a EPM un nuevo diseño y la aplicación de otro método constructivo diferente del que la entidad propuso en los estudios, pero esto implicaba cambios y modificaciones al precio del contrato, por la mayor complejidad.

iii) Oposición a las alternativas de construcción: EPM le sugirió al contratista que le presentara un método constructivo diferente, pero se opuso a modificar los diseños porque insistió en que los suministrados eran correctos. No obstante, finalmente no admitió el sistema de construcción planteado.

En este orden, desde el 3 de enero de 1994 –recién iniciada la ejecución- el contratista ya le hizo saber a EPM los aspectos sobre los cuales existía disparidad de criterios entre lo acordado en el contrato y lo que se halló en el sitio de los trabajos. En este orden, se refirió a: i) diferencias entre la excavación contratada y el estado del terreno –lo que significada una intervención técnica distinta-; y ii) diferencias en el diseño suministrado. Por esta razón, propuso una alternativa para adelantar la obra y se opuso a que le impusieran multas –situación que informó a EPM- porque, a su juicio, el trabajo se inició a tiempo. En estos términos, afirmó:

“[Q]uiero insistir de nuevo sobre los siguientes asuntos tratados en la reunión del pasado 30 de diciembre:

“1. El ítem de pago No. 2 de la propuesta,  ‘excavación por debajo del nivel freático’, es diferente a ‘excavación bajo agua’, que es la situación que se presenta con los niveles actuales del embalse. Además, de acuerdo con los numerales 200 á (sic) 204 de las normas y especificaciones de construcción de EE.PP.MM., el ítem cotizado solo incluye la excavación misma y no las obras de protección y defensa necesarias para realizarla, tales como entibados, ataguías presas u otros, los cuales constituyen obra extra en el presente caso.

“2. El plano PE- 1129 – 22, ‘levantamiento topográfico para construcción del puente en bocatoma de Guadalupe III, que es parte integrante de los pliegos, muestra los estribos proyectados a una distancia de 5 á 6 metros fuera del nivel del agua. En las condiciones actuales éstos quedan parcialmente sumergidos, por lo que el sistema constructivo sería diferente y los costos de las obras de protección podrían incluso superar el valor del contrato original.

“3. Como Ustedes manifestaron que el nivel del embalse bajará significativamente a partir del próximo 20 de enero me permito proponer como alternativa de obra de protección la construcción de una presa provisional en tierra, cuyos diseños y costos tentativos someteré a consideración de ustedes oportunamente.

“4. Como es posible que puedan disminuirse los costos modificando el sistema estructural del proyecto original, estamos estudiando una alternativa con pilas como sistema de cimentación.

“5. La orden de iniciación del contrato dada por Ustedes para el 27 de diciembre, fue recibida el día 29 del mismo mes, Además, el anticipo fue consignado el 23 de diciembre, muchos días después del plazo establecido en el numeral 1.10 de los pliegos de condiciones. Por las razones anteriores, considero apresurado de su parte la intención de hacer efectivas las multas por no iniciación de las obras, si se tiene en cuenta, además, que con anterioridad se inició la extracción de piedra y que ésta llegará a la obra durante la presente semana. (…)” –fls. 79 y 80, cdno. 1-.

Empresas Públicas de Medellín se mostró inconforme con esta posición y le indicó al contratista, el 6 de enero de 1994: i) que en la “visita obligatoria” al lugar de las obras, realizada antes de la adjudicación del contrato –exactamente durante el proceso de licitación, previo a la entrega de ofertas-, se sostuvo que las excavaciones por debajo del nivel freático se podían realizar en la zona de saturación y bien podían ser en el agua o bajo la misma; ii) que las obras de protección y defensa necesarias para realizar la excavación no constituían obra extra; y iii) que el sistema constructivo propuesto debía mantenerse, porque las condiciones iniciales de ejecución no habían variado. En este sentido, señaló:

“En el anexo No. 1 numeral 1.3 visita a sitio de trabajos se hizo constar que los proponentes deberían hacer una visita de carácter obligatorio, con el objeto de observar los trabajos a realizar y aclarar las dudas a que hubiera lugar. En la carta 426259, del 14 de mayo de 1993, se expresa que la visita debe realizarse por una persona técnicamente idónea conocedora de los trabajos a realizar y autorizada por el representante legal del proponente. Efectivamente la visita se realizó el 26 de mayo de 1993 y según carta de esa fecha usted autorizó al Señor Carlos Enrique Osorno, tecnólogo en construcciones civiles, para asistir a la visita en la representación de su firma.

“En la visita al sitio de las obras, se aclaró que las excavaciones por debajo del nivel freático se entendían como realizables en la zona de saturación y bien podrían ser en el agua o bajo la misma.

(…)

“Es cierto que los estribos quedan parcialmente sumergidos en el agua, de ahí el carácter de las excavaciones para su fundación. Las condiciones nunca han variado, las condiciones actuales son las mismas que han existido siempre. Por lo tanto, el sistema constructivo es el que hemos tenido como válido todo el tiempo.” (Negrillas fuera de texto) –fls. 82 y 83, cdno. 1-.

El 31 de enero de 1994 se reunieron las partes, y el contratista expuso los inconvenientes a que se enfrentaba la ejecución de las obras, y por primera vez se refirió a la arena y a las bolas de rocas encontradas, así como a la posibilidad de presentar un método constructivo diferente, que resolvieran los problemas.

No obstante, en el testimonio rendido por el interventor de la obra se afirmó que, a pesar de los requerimientos de la entidad y los suyos –que no obran en el expediente-, el contratista no demostró la existencia de un material diferente en el lugar de las obras. Afirmó que: “… En la excavación OSCAR OVIDIO BETANCUR Habló de una arena, nosotros le solicitamos que determinara el espesor de la supuesta capa de arena y que se tomara una muestra para identificar pues la geometría, cosa que el contratista nunca hizo y ya en lo referente a que si hay otro sistema es que cada diseñador puede inventar su diseño para hacer la obra…” –fl. 249 vlto., cdno. 1-.

Esta afirmación la ratificó el especialista de planeación de las Empresas Públicas de Medellín, que, además, durante la ejecución de la obra se desempeñó como Jefe del Departamento Zona Guadalupe. Sostuvo en su testimonio que el contratista no demostró la existencia de un material diferente al que contemplaron los estudios. Precisó que “… No presentó ninguna muestra, ni análisis del banco de arena…”, y que si encontró ese material fue, precisamente, por no contar con las barreras de protección adecuadas, “Por lo tanto, la presión del agua en el punto de la excavación, conlleva a que fluya arena hacia la perforación que se está haciendo, lo cual no ocurre cuando se tiene protecciones adecuadas” –fl. 261, cdno. 1-. Por las diferencias planteadas, EPM le solicitó al contratista un método constructivo alterno, porque el utilizado no dio resultados satisfactorios:

“El sistema constructivo de los estivos (sic) para el puente en la bocatoma de Guadalupe III, no ha tenido resultados satisfactorios que permitan la ejecución de las obras.

“Las obras se encuentran suspendidas desde el jueves 27 de enero de 1994.

“En la reunión efectuada el día 31 de enero de 1994 en las oficinas de la interventoría de la nueva sede de las Empresas Públicas de Medellín, con el ingeniero Marino Gómez, ustedes no presentaron una alternativa de construcción que permitiera continuar con las obras de este contrato.

“Teniendo en cuenta estos antecedentes, le solicito presentar a más tardar el 8 de febrero de 1994 un método constructivo alterno que garantice la ejecución de las excavaciones. (…)” –fl. 95, cdno. 1-.

El testimonio del Jefe del Departamento Zona Guadalupe reafirmó lo expuesto por la entidad pública en la comunicación transcrita, es decir, exteriorizó la oposición de EPM en admitir el sistema constructivo empleado por el contratista. En esta oportunidad señaló que la entidad cuestionó el método y conminó a la utilización de materiales para proteger los trabajos: “Siempre cuestionamos la metodología constructiva y sugerimos al contratista la necesidad de utilizar barreras de protección metálicas y tablestacado…” –fl. 262, cdno. 1-.

El contratista respondió a la entidad, mediante oficio del 8 de febrero de 1994. Explicó, entre otras cosas, que el sistema constructivo de los estribos no funcionó por el manto de arena permeable que se encontró en el lugar de las obras, y en general por el estado del terreno. En otras palabras, planteó, nuevamente, la diferencia entre el material hallado en el lugar de las obras y el que se contempló en los estudios de suelos que hizo la entidad, de ahí que propuso una alternativa de construcción que en su oportunidad EPM le exigió:

“En respuesta a su oficio No. 468562 de febrero 1 de 1994, me permito manifestarle lo siguiente:

“El sistema constructivo de los estribos no dió (sic) resultados satisfactorios porque se encontró un manto de arena muy permeable. Según la perforación No. 3 del estudio de suelos, realizado por Ustedes, se esperaba encontrar limo arcilloso y bolas de cuarzodiorita, cosa que no ocurrió de todas maneras, para cualquier solución que se adopte, es necesario construir el lleno para ubicar los equipos de excavación o perforación, pues estos no pueden pararse en el agua.

“La obras se encuentran suspendidas desde el 27 de enero por orden (sic) de Ustedes, puesto que comprendieron que con las condiciones de terreno encontradas es imposible continuar las excavaciones con bombeo, ya que ésta operación conlleva un alto riesgo para la estabilidad del lleno y del puente existente, por tratarse de una capa de arena fluida y saturada.

“En la reunión efectuada el 31 de enero en Medellín el suscrito contratista esperaba que Ustedes fueran quienes plantearan alternativas de solución al problema encontrado, teniendo en cuenta la imposibilidad técnica de adelantar las obras de acuerdo con los diseños originales.” –fls. 96 a 97, cdno. 1-.

Para este momento, la Sala encuentra que la disparidad de criterios técnicos de las partes era irreconciliable, respecto de: i) la excavación contratada; ii) los diseños suministrados por la entidad y el método o sistema constructivo; y iii) los materiales hallados durante la ejecución de las obras –arenoso y bolas rocosas-. Por esta razón, el 10 de febrero de 1994 EPM le reafirmó al contratista que los diseños que le entregó eran viables y era posible avanzar en la construcción conforme a lo indicado. Asimismo, precisó que el método de las excavaciones sí dificultó la ejecución de las obras, pero que esta situación no se relacionó con los diseños suministrados por la entidad.

El testimonio del interventor reafirmó el rechazo al método constructivo que empleó al contratista, porque lo consideró inseguro e inadecuado para la ejecución de las obras: “El método fue un entibado, que consistía en unas tablas con madera, completamente inseguro e inadecuado para realizar ese tipo de obras.” –fl. 249, cdno. 1-.

En cambio, el contratista ratificaba, entre otras cosas: i) que los diseños originales de los estribos no correspondieron a las condiciones encontradas; ii) que la profundidad de las excavaciones y el área que debía excavarse no ofrecían una garantía para la estabilidad de la obra, porque al intervenir el área se encontró un banco de arena, en lugar del “limo arcilloso rojiza moteado” del que trataban los estudios de suelos; y iii) que resultaba más costoso realizar las actividades necesarias para las excavaciones en las condiciones del terreno que la ejecución del ítem “Excavación”, prevista en las especificaciones y cotizado por el contratista.

Planteada así la controversia, en el proceso se rindió un dictamen pericial, que para la Sala es creíble, porque los ingenieros demuestran conocimiento técnico del área sobre la que opinan, se informaron adecuadamente de los documentos que reposaban en el expediente –comunicaciones de las partes, fotografías de los trabajos, bitácora de obra, estudios de suelos, entre otros- y sus conclusiones son serias y fundadas en la información que tuvieran a su alcance. En estos términos, la objeción por error grave que EPM formuló contra este dictamen es débil por los aspectos enunciados, y los demás que se analizarán más adelante.

Además, tampoco es correcto el cuestionamiento de la entidad apelante sobre la falta de credibilidad al experticio, so pretexto de que los peritos no estuvieron físicamente en el sitio de las obras para hacer los estudios. Varias razones explican esta conclusión:

i) Para determinar si el método constructivo propuesto por el contratista era adecuado a las condiciones del trabajo que necesitaba EPM, bastaba tener a disposición los estudios de suelos y los diseños del puente, además del alcance de las obligaciones descritas en el pliego de condiciones, información que era suficiente para que un experto en estas actividades de ingeniería deduzca con destreza la manera como se debe realizar ese trabajo concreto. En el caso sub iudice eso sucedió, de ahí que sea innecesaria la presencia de los peritos en el lugar, donde a primera vista tampoco habrían apreciado el estado del subsuelo. Además, los expertos debían dar un concepto con base en la información que en su momento tuvo a su alcance el contratista, y esa fue la que consideraron, no otra.

ii) Las comunicaciones cruzadas entre las partes, que contienen abundante información técnica y registró la manera como ellas atendieron la problemática -y que no sabe valorar el juez con rigor-, así como la lectura de la bitácora de obra, eran fuentes adicionales de información de lo que sucedió a medida que avanzó el plazo del contrato, y era necesario hacer una interpretación especializada de ella. Eso hicieron los peritos, y tampoco era indispensable que asistieran al sitio de las obras para producir un concepto en este sentido, lo que sí era necesario era que aplicaran sus conocimientos a los datos que las partes dejaron registrados en todos esos documentos.

iii) EPM duda de la existencia de un manto de arena en el sitio de los trabajos, como lo aseguró el contratista; no obstante, existe otra información técnica que no discuten las partes, y que se produjo a medida que se ejecutó el contrato: por ejemplo -entre muchos otros aspectos de ingeniería-, la necesidad de excavar “bajo el agua” y no “bajo el nivel freático” –lo que admitió EPM que había que hacer-, elementos de juicio adicionales que también sirvieron a los peritos para producir su informe; confirmando que no era indispensable estar en el sitio de las obras para conocer esto.

iv) Finalmente, el hecho de que el peritazgo se hiciera 5 años después de los hechos, como lo lamenta EPM en su apelación, afortunadamente en este caso no afecta el resultado del experticio, porque, se insiste, los expertos debían explicar –entre otras cosas- si el método constructivo propuesto y contratado fue el adecuado, atendiendo a las estudios de suelos, los diseños y el alcance de las obligaciones que EPM propuso. Esta respuesta se pudo dar 5 años después, sin que se falseara el resultado por el paso del tiempo, pues lo que se necesita para llegar a alguna conclusión está registrado en los documentos que permiten opinar con rigor a este respecto.

En definitiva, este dictamen le concedió la razón técnica al contratista, en relación con algunos aspectos expuesto alrededor de las comunicaciones cruzadas entre las partes. Los profesionales de la ingeniería concluyeron, entre otras cuestiones, que el método constructivo empleado por el contratista fue adecuado, pero que sólo en consideración a las condiciones reales del terreno no era el mejor. De la siguiente manera se refirieron a la idoneidad de la alternativa de ejecución de las obras que presentó el contratista, en relación con el presupuesto con que contaba la entidad para adelantar el proyecto:

“3.2. Sobre el diseño y las condiciones del suelo.

“Llamamos aquí condiciones ideales, para distinguirlas de las reales, las mostradas por el estudio de suelos. De acuerdo con las características del suelo visibles en las muestras de las tres perforaciones y sus propiedades analizadas en el laboratorio era perfectamente viable hacer las excavaciones por medio de los métodos convencionales de entibado y bombeo para los estribos del puente para los estribos del puente tal como aparecen en los diseños originales; pues si el nivel freático correspondía a la cota 96, sólo a los 4.00 m de excavación se encontraría el agua, confinada dentro de un estrato de limo arcillodo (sic) en el que es fácil abatir el nivel freático con motobombas para permitir la labor de excavación. Es decir, que el método constructivo empleado por el contratista al empezar la labor de construcción era el generalmente usado en las condiciones ideales de suelo mostradas en el estudio que le fue suministrado.

“Pero si lo que realmente se encontró al llegar al punto -3.0 m (véase diario de obra, fols. 75, 76 y 77) fue un estrato de arena, completamente permeable, en vez del limo arcilloso previsto en el estudio de suelos, era lógico que el método constructivo hasta aquí empleado resultara absolutamente inadecuado, pues, como en varias oportunidades afirmó el contratista, no es lo mismo excavar bajo nivel freático, que bajo agua.

“Ante la gravedad del imprevisto sólo había una alternativa: a) acordar entre el contratista y el interventor un nuevo método constructivo compatible con la situación real del suelo, si es que se insistía en el diseño original de los estribos, teniendo en consideración los extracostos, pues en ingeniería prácticamente todo es posible si se hace abstracción de costos; y b) adoptar un nuevo diseño para los apoyos del puente, de común acuerdo entre contratista e interventor, tal como  insinuó aquel.”  (Negrillas fuera del texto original) –fls. 288 y 289, cdno. 1-.

Los peritos concluyeron que las alternativas técnicas para cumplir el objeto contratado, atendiendo a las condiciones del terreno halladas, eran, precisamente, las que sugirió el contratista, es decir: se requería cambiar el método constructivo o modificar los diseños, y ambos estaban a cargo de EPM, no del contratista.

De otra parte, señalaron que el diseño que realizó la entidad se hizo con base en una estratigrafía encontrada en tres muestras, según la cual el método constructivo podía ser el entregado al contratista, no obstante, al hallarse un material diferente –bolsa de arena saturada- debía modificarse, y eso no era imputable al contratista sino a EPM. En este sentido precisaron:

“4.1. El diseño original de los estribos del puente en la Bocatoma de Guadalupe III , contemplado en el contrato N. 3016 E-CD-1509, no es compatible con las condiciones reales encontradas por el contratista durante la ejecución de las obras. En efecto, el diseño se basó en un estudio de suelos que, según la estratigrafía encontrada en tres muestras, permitía adelantar excavaciones por métodos convencionales; cosa que resultó imposible ante la presencia de una bolsa de arena completamente saturada, no mostrada en la estratigrafía del susodicho estudio; y además, el diseño preveía excavaciones por debajo del nivel freático (véase el ITEM 2, fol. 18), cuando realmente se trataba de excavaciones bajo el agua; conceptos estos que si bien pueden ser equivalentes desde el punto de vista semántico (pues nivel freático es lo mismo que nivel de agua) son muy diferentes en la práctica de la ingeniería hidráulica.” (Negrillas fuera del texto original)

Además, los peritos se refirieron a la “visita” anticipada que hicieron los oferente durante el proceso de licitación –aspecto en el que EPM soporta parte de su defensa, pues exige del contratista mayor responsabilidad por haberse enterado (o debido enterar) de las condiciones del terreno--, y concluyeron que para que se le pudiera imputar algún conocimiento específico y técnico de las condiciones del terreno, desde antes de celebrar el contrato, habría sido necesario que los participantes asistieran con instrumentos técnicos apropiados para realizar directamente las observaciones batimétricas, lo que les parece absurdo. Al respecto afirmaron: “Desde el punto de vista de ingeniería sí era posible que el contratista pudiera comprobar por sí mismo la topografía de los planos durante la visita obligatoria al sitio de trabajo; si se le hubiera advertido para que llevara el instrumental apropiado para observaciones batimétricas pero ésto (sic) no era ni es el propósito de la misma, pues las propuestas parten de la base que los estudios de suelos con confiables y que los diseños se ajustan a los mismos. La visita al lugar de las obras tiene otro fines, como: verificación de la existencia de vías de acceso, provisión de mano de obra, sitios para la consecución de agregados de concreto, condiciones climáticas, facilidad para la instalación de casetas para los trabajadores, herramientas y materiales, etc.” –fl. 290, cdno. 1-.

Esta opinión del peritazgo sobre el propósito que tiene la “visita” al sitio de los trabajos, por parte de los interesados en presentar ofertas en una licitación, fue objetada por EPM. Por esta razón, otros dos auxiliares de la justicia se refirieron a la obligatoriedad de ellas y a las características propias de ese requisito -usual en los pliegos de condiciones-.

Los nuevos peritos precisaron que la finalidad es que los futuros oferentes conozcan bien el área del proyecto, calculen el personal que requerirán, el manejo de los materiales, de los equipos,  que conozcan los poblados cercanos, etc.; pero de ninguna manera la visita suple los resultados de un estudio técnico de suelos: “Las visitas técnicas antes de la presentación de la propuesta es un requisito obligatorio para que los oferentes conozcan el área general del proyecto, los habitantes que la conforman para tener la alternativa de contratación de personal de la zona, las canteras para adquisición de materiales de préstamo, los proveedores que puedan existir en la zona, las distancias a los poblados mas (sic) cercanos y a los centros de suministro de equipos y materiales con el fin de determinar el costo y el tiempo de los transportes.”

De esta manera, la objeción que formuló EPM a la afirmación hecha en el primer peritazgo no tuvo acogida para los nuevos peritos, que era donde fundaba sus observaciones. Para la Sala -que es lo que finalmente define la responsabilidad-, al resolver este punto ambos experticios se ajustan a la realidad de las cosas, porque las entidades públicas no pueden derivar consecuencias inadmisibles, desde el punto de vista lógico y técnico, de la denominada “visita al sitio de los trabajos”, que suelen realizar con los interesados en participar en una licitación.

Esa práctica o costumbre técnica, muy sana y conveniente, pero ni siquiera obligatoria en todas las contrataciones -porque cada entidad define con libertad si la emplea o no-, no es un instrumento en manos de la entidad para exonerarse de la responsabilidad que surja durante la ejecución del contrato, so pretexto de que en esa visita el oferente –futuro contratista- ha debido prever, calcular, anticipar y hasta imaginar todas las variables técnicas y económicas que pueden sucederle al contrato.

Es más preciso caracterizar este requisito de la siguiente manera: la visita no constituye una fórmula disimulada para conseguir la indemnidad y evadir la responsabilidad, frente a toda clase de vicisitud que sufra el contratista –irresponsabilidad absoluta-; pero tampoco le garantiza al contratista que cualquier dificultad que tenga la traslade automáticamente a la entidad, bajo al forma de incumplimiento y/o desequilibrio financiero, porque la visita sí debe provocar en él una actitud preventiva de los riegos, preparatoria de las condiciones adversas y favorables de la ejecución del contrato, de advertencia sobre el cálculo del costo de la oferta, según las condiciones que aprecia en el lugar.

En resumen, la visita al sitio de las obras permite exigir del contratista la preparación económica, técnica y logística adecuada de aquellos aspectos de la ejecución del contrato influenciados por las condiciones del sitio, y que al conocerlas valorará adecuadamente –costos de transporte, arrendamientos de inmuebles, localización de campamentos, ubicación y distancia de las fuentes de materiales, complejidad de organización del personal, etc.-. En consecuencia, no todas las condiciones adversas –técnicas y económicas- que sufra el contratista que asistió a la visita al sitio de los trabajos, pasan automáticamente a ser responsabilidad suya, sencillamente porque la visita no ofrece todos los datos que influyen en la ejecución del contrato, y no se le puede exigir al proponente que los asuma. Es el caso de los problemas derivados de los estudios de suelos, porque la simple visita no reemplaza el análisis técnico producido por un estudio complejo de consultoría, que arroja esos resultados.

No obstante, establecer en cada caso concreto qué aspecto debió considerar el contratista en la oferta, a partir de la exclusiva visita al sitio de los trabajos; y qué aspectos no le son exigibles, es un asunto que el juez define caso a caso, aunque ciertos datos o elementos sean calificables a priori –como se ejemplificó atrás-; no obstante, muchos podrían variar en atención a las circunstancias del contrato, y otros que no parecen formar parte de los datos que la visita al sitio permite exigir del oferente, podrían -en otro caso concreto- ser trasladables a él, siempre y cuando así lo indiquen las condiciones en que se haya realizado cierta visita.

En el caso concreto, EPM no puede exigir que la visita reemplazó el estudio de suelos que elaboró y entregó a los oferentes, de manera que si un ingeniero asistió, puede y debe concluir que el suelo que se encuentra a determinada profundidad es o no es lo que concluyeron los estudios, que seguramente tardaron algunos meses en elaborarse. Semejante pretensión carece de razonabilidad, y permite concluir que el resultado de los estudios no tenía por qué reemplazarlo la percepción rápida y visual de un ingeniero que sólo asiste a conocer el lugar de trabajo y su entorno. Ahora, si la visita tenía propósitos más técnicos y científicos, que permitieran deducir que quien asistía a ella pudo y debió obtener información de este talante, ha debido demostrar con fundamento en qué criterio se podría esperar ese nivel de preparación. Como EPM no lo hizo no puede concluirse lo contrario a lo que enseña la lógica de lo normal.

Con fundamento en lo expresado, el primer dictamen pericial –objetado por EPM por error grave- respaldó el trabajo que adelantó el contratista hasta cuando advirtió que el suelo era diferente al que indicaron los estudios de EPM; pero también respaldó la alternativa técnica que propuso para modificar el sistema de construcción, teniendo en cuenta las condiciones reales del terreno. En este sentido, afirmaron que el procedimiento de trabajo del demandante no sólo era aceptable sino que era el comúnmente utilizado para estas obras, y que a pesar de que existen otros métodos, el elegido se ajustaba a las limitaciones impuestas por el presupuesto para ejecutar el objeto contratado.

Este dictamen se objetó por error grave, de ahí que el a quo nombró otros auxiliares de la justicia, pero esencialmente llegaron a las mismas conclusiones; por tanto, EPM no acreditó el defecto imputado al primer experticio, por el contrario, demostró su consistencia técnica. De hecho, respecto a la modificación de los diseños y al modelo constructivo, y en consideración a las condiciones que los nuevos peritos hallaron en el lugar de las obras, sostuvieron que el proceso constructivo elegido inicialmente se basó en un estudio de suelos que no era correcto:

“A nuestro juicio y como ingenieros civiles con experticia en construcción de obras podemos concluir de lo estudiado en el expediente que efectivamente el proceso constructivo elegido y aceptado inicialmente por las Empresas Públicas de Medellín y por el contratista no es el correcto. Las Empresas se han basado en un informe de suelos que dista mucho de ser el adecuado para este tipo de obras, máxime cuando está en juego la estabilidad de una obra tan importante como lo es un puente. Otra situación muy diferente hubiera sucedido si las Empresas Públicas de Medellín hubieran contratado el estudio geotécnico local a una firma independiente.

“La sedimentación de limos, arcillas y/o arenas pueden ser un parámetro importante en el momento de seleccionar el proceso constructivo de este tipo de proyectos. Es muy posible que el diseño original de los estribos del puente a la bocatoma de Guadalupe III sea compatible para el tipo de suelo que se tenía definido por el estudio de suelos pero, como las condiciones de humedad variaron sustancialmente, la sedimentación y el caudal de las aguas fueron parámetros que no se consideraron en la licitación, es sin duda para nosotros bastante claro que el proyecto debía sufrir modificaciones sustanciales para tener en cuenta los parámetros mencionados.” (Negrillas fuera del texto original) –fls. 359 y 360, cdno. 1-

El segundo peritazgo es fulminante en cuestionar la calidad del estudio de suelos con el cual EPM adelantó la licitación, y de ninguna manera cuestiona el procedimiento constructivo empleado por el demandante –fl. 362-; por el contrario, lo admiten como adecuado y afirman que la variación de las condiciones calculadas fueron la causa del problema de ejecución de las obras.

Contra este dictamen las partes solicitaron aclaraciones, pero los ingenieros ratificaron que el material encontrado era diferente al que indicaba el estudio de suelos de EPM: “Adicionalmente, el suelo encontrado durante las excavaciones fue muy diferente a la estratigrafía del estudio. Los peritos aclaramos que Empresas Públicas de Medellín se ha distinguido por su alta calidad en los contratos donde le corresponde realizar interventoría.” –fl. 380, cdno. 1-. De esta manera EPM quedó sin prueba de sus afirmaciones, y no existe forma en este proceso de concluir lo contrario.

Asimismo, no se olvide que el primer experticio ratificó la idoneidad del método constructivo alterno que propuso el contratista –es decir, el que se debería emplearse para ejecutar los trabajos, atendiendo la condiciones reales del terreno-, que por cierto, vale la pena aclararlo, fue el que EPM utilizó para superar los problemas que se presentaron durante la ejecución, sólo que lo hizo con el contratista que reemplazó al ahora demandante. Afirmaron los peritos: “La recomendación de ejecutar pilotes de tubería metálica con el fin de salvar el estrato de arena encontrado es un buen método. Finalmente, como se indica en el expediente, folio 233, este fue el sistema elegido para superar el problema.” –fl. 363, cdno. 1-.

En conclusión, y de conformidad con lo expuesto, los dos motivos por los que EPM impugnó la sentencia carecen de respaldo probatorio, y por esa razón no se revocará la decisión, porque de conformidad con las pruebas practicadas, existió una diferencia entre las condiciones técnicas planteadas inicialmente por EPM –especialmente en los diseños y estudios, lo que incidía en el sistema constructivo elegido por el contrasta- y el material realmente al excavar en el sitio de las obras.

No obstante, se resalta que las comunicaciones y los testimonios de algunos funcionarios de EMP, según los cuales el contratista, a pesar de los múltiples requerimientos se abstuvo de presentar pruebas del material diferente hallado en el lugar de las obras, no desvirtúan los dos experticios practicados, porque ni siquiera existe en el expediente prueba de las conminaciones para allegar las muestras del material que evidenciaban que las condiciones del terreno diferían de las establecidas en los estudios y en los diseños.

Incluso, el material diferente hallado por el contratista, que a juicio de EPM no quedó demostrado, sí fue objeto de pronunciamientos por parte de la entidad, del contratista y por supuesto de los peritos, y éstos en últimas le brindaron la certeza a la Sala de que no se trató de un limo arcilloso rojizo sino de un material arenoso altamente permeable, y de la presencia de bolas rocosas que afectaron la perforación y, en general, la ejecución de las obras. En consecuencia, se negará la razón a EPM sobre este aspecto de la apelación –la diferencia técnica sobre el tipo de suelo-, porque está demostrado que al iniciar la ejecución del contrato se hallaron condiciones distintas a las que previó el estudio de suelos, que hizo parte de los documentos de la licitación y del contrato.

De otra parte, y en concordancia con lo expuesto, el segundo aspecto apelado, que según EPM corresponde a la necesidad de utilizar un tablestacado metálico y no en madera, también será desestimado, porque el método constructivo que empleó el demandante fue idóneo, en consideración al tipo de obra que los estudios indicaban que había qué realizar, según lo concluyeron los auxiliares de la justicia en los dos experticios practicados. Esto fue consecuencia del hecho de que en el lugar de las obras se hallara un material arenoso altamente permeable, que no era el previsto en los estudios de la entidad. Por ende, si éste era diferente, mal hizo EPM en pretender que el contratista utilizara un tablestacado metálico si la permeabilidad del terreno ni siquiera estaba contemplada en los estudios, ni en el método constructivo que ésta debía suministrar. Por las razones expuestas, el segundo punto de la apelación también se negará y, en consecuencia, se confirmará la sentencia.

En conclusión, y teniendo en cuenta que la entidad condenada es apelante única, no se estudiará ningún otro aspecto el proceso, y menos uno que favorezca aún más las pretensiones del demandante, por respecto al principio de la no reformatio in pejus, es decir, la condena se conservará como viene de la primera instancia, salvo para actualizarla, a partir de la fecha de esa sentencia y hasta la presente decisión.

En estos términos, como a las Empresas Públicas de Medellín se le condenó a pagar a favor del Oscar Ovidio Betancur Vargas la suma de $11’627.167, por concepto de daño emergente, esta suma se actualizará desde la fecha de la sentencia -septiembre de 2003- hasta marzo de 2014, según la siguiente formula:

Va = Vh x (IPC final  - marzo de 2014)

(IPC inicial – sept. de 2003)

Va = $11’627.167   x  (115,71)

(75,26)

Va = $17’876.422

Así mismo, como a EPM también se le condenó a pagar la suma de $4’204.200, por concepto de lucro cesante, esta suma también se actualizará desde la fecha de la sentencia -septiembre de 2003- hasta marzo de 2014, según la siguiente formula:

Va = Vh x (IPC final  - mazo de 2014)

(IPC inicial – sept. de 2003)

Va = $4’204.200     x  (115,71)

(75,26)

Va = $6’463.832

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Confirmase la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2003, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda, la cual quedará así:

1°, Declárese que Empresas Públicas de Medellín incumplió el contrato 3016 – E celebrado con el señor Oscar Ovidio Betancur Vargas para la construcción de estribos y obras civiles para el montaje del puente sobre el embalse de bocatoma de Guadalupe lll.

2°. Declárese la nulidad de las resoluciones número 26014 de abril 29 de 1994 y 28115 de julio 1 de 1994, proferidas por el Gerente General de Empresas Públicas de Medellín, por medio de las cuales se declaró la caducidad del contrato 3016 – E celebrado entre las Empresas Públicas de Medellín y el ingeniero Oscar Ovidio Betancur Vargas, para la construcción de estribos y obras civiles para el montaje del puente sobre el embalse de bocatoma de Guadalupe lll.

3°. Declárese la nulidad de las resoluciones número 34449 de enero 12 de 1995y 39166 de mayo 16 de 1995, expedidas por el Gerente General de Empresas Públicas de Medellín, por medio de las cuales se liquidó el contrato celebrado entre las empresas públicas de Medellín y el señor Oscar Ovidio Betancur Vargas, para la construcción de estribos y obras civiles para el montaje del puente  sobre el embalse de bocatoma de Guadalupe lll.

4°. Condénese a Empresas Públicas de Medellín a pagar al señor Oscar Ovidio Betancur Vargas la suma de diez y siete millones ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos veintidós pesos ($17’876.422), por concepto de daño emergente.

5°. Condénese a Empresas Públicas de Medellín a pagar al señor Oscar Ovidio Betancur Vargas la suma de seis millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y dos pesos ($6’463.832), por concepto de lucro cesante.

6°. Las sumas líquidas reconocidas en esta sentencia, generan intereses moratorios a partir de la ejecución de esta providencia hasta la fecha es (sic) que se efectúe el pago, conforme al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

7°. No se condena en costas, conforme al artículo 55 de la ley 446 de 1998.

Segundo: Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase

ENRIQUE GIL BOTERO

### Presidente

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO G.      OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

“Artículo 129.- El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. (…).”

“Artículo 13.- Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:  (…)

“Sección tercera (…)

“Las controversias de naturaleza contractual.”

? En la misma comunicación agregó: “El nivel del embalse bajará considerablemente entre el 14 a las 8:00 AM y el 17 de enero a las 5: 00 AM, permaneciendo únicamente el caudal de la quebrada Cañas Gordas, Bien puede presentarnos la alternativa de obra de protección y la evaluaremos oportunamente. Es importante tener en cuenta que una vez restituido el nivel del embalse, el caudal que pasa a través de la sección del sitio de las obras, seguirá siendo el mismo, o sea, aproximadamente 60 metros cúbicos por segundo. La condición de disminución del nivel del embalse, es una oportunidad coyuntural, más no constituye obligación por parte de Empresas Públicas de Medellín.

“La fecha de iniciación del contrato fue el 27 de diciembre de 1993. Actualmente no se han iniciado las obras y por lo tanto reiteramos la posición de hacer efectivas las multas por no iniciarlas oportunamente.” –fl. 83, cdno. 1-.

? El encuentro consta en el “Acta de reunión No. 1”, donde se relató:

“PUNTOS TRATADOS	1- El contratista expuso la forma como se han realizado los trabajos hasta el momento y los inconvenientes que se han tenido para la ejecución de los mismos, debido a la aparición de arena y bolas de roca.

“2- El contratista consulta acerda (sic) de un método constructivo que permita continuar con las excavaciones.

“3- El ingeniero Marino Gómez sugiere hacer una perforación manual para identificar el tipo de arena y el espesor de la capa. Después de esto el contratista presentará una propuesta alternativa de construcción para ser estudiada.” –fl. 93, cdno. 1-

? La comunicación agregó: “Teniendo en cuenta la imposibilidad técnica de continuar la obra en las condiciones iniciales, me permito someter a consideración de Ustedes la siguiente alternativa, la cual fué (sic) sugerida por el Ingeniero Mario Rodriguez (sic) de Precomprimidos S.A:

“-Hincar pilotes en tubería metálica de 30 cms de diámetro y rellenarlos en concreto. La razón para utilizar tubería metálica es la de que ésta puede cortarse o desplazarse si se encuentran bolas de roca, como es previsible. Los pilotes irían desde el nivel del lleno actual hasta el estrato de cuarzodiorita (nivel 14 M., según el estudio de suelos.

“-Sobre los pilotes se construye el estribo, de dimensiones mucho menores a las originales. Como por razones estructurales es deseable eliminar el empuje de la tierra, se requiere construir una losa de aproximación entre el estribo y la vía. Con ésta (sic) alternativa no es necesario construir las aletas, solo los estribos.

“-Para construir el estribo de la margen derecha, es necesario ejecutar un lleno similar al del lado izquierdo, para lo cual se debe bajar el nivel del embalse durante tres días.

“Desde el punto de vista de costos, considero que el valor de los pilotes se compensa con la disminución o supresión de las cantidades de obra de los siguientes rubros del contrato:

“- Item 3: concreto simple para solado: se suprime por no ser necesario.

“- Item 4: concreto reforzado para estribos y aletas: disminuye considerablemente al ser suprimidas las aletas y rebajada la cantidad de concreto de los estribos.

“- Item 5: concreto ciclópeo: se suprime por no ser necesario.

“- Item 6: acero de refuerzo: disminuye en concordancia con el ítem 4.

“- Item 7 y 8: filtros y tubería de drenaje: se suprime por no ser necesaria.

“Si Ustedes encuentran viable la alternativa propuesta deben proceder a elaborar los diseños definitivos, previo un estudio de suelos con perforaciones en el sitio de las obras, con el fin de detectar las características reales de los estratos a perforar. Una vez realizados los diseños, se pueden cotizar las obras no previstas y conocer el valor de la solución alterna. (…)” –fls. 96 a 98, cdno. 1-.

? Expresó: “El diseño original de los estribos del Puente en la Bocatoma de Guadalupe III, es viable y no tiene imposibilidades técnicas de construcción, sí la tiene la manera como se realizaron las excavaciones sin las medidas de protección suficientes y un método que no permita garantizar el éxito de las mismas, debido a que se presentaban con la dificultad de bajar el entibado cuando se encontraban con bolas de roca y las dificultades para extraer el agua. Estas condiciones nunca han variado y son conocidas desde el día de la visita donde se precisó que los estribos quedaban parcialmente sumergidos en el agua.

“Usted está en libertad de proponer otro diseño, si así lo quiere. Las Empresas nunca se han cuestionado el diseño original sino el método constructivo y hasta que usted no presente un método alterno que garantice la ejecución de las excavaciones como se le solicitó en el memorando del 1° de febrero de 1994, se aplicará la sanción estipulada en el Numeral 2.3.5 del Pliego de Condiciones: Multas. ‘Por retardo en el cumplimiento de las órdenes escritas prevenientes de la interventoría’ ” –fl. 101, cdno. 1-.

En este sentido, señaló: “Damos contestación a su carta No. 470052 de fecha febrero 10 de 1994 mediante la cual solicita que se presente un ‘…método alterno a que garantice la ejecución de las excavaciones…’.

“Al respecto me permito anotarle lo siguiente:

“1. El diseño original de los estribos del Puente en la Bocatoma de Guadalupe III, no es compatible con las condiciones reales encontradas por el contratista durante la ejecución del contrato No 3016E-CD-1509.

“Dicho diseño, plasmado en la lista de cantidades de obra y precios no contempla que para poder hacer las excavaciones, en condiciones ideales, habría que retirar del terreno natural existente al material inadecuado que se encontró al iniciar las excavaciones, ni contemplaba tampoco el volumen de los llenos necesarios para construir la ataguía con el fin de desplazar el curso del agua y más aún el sistema de soporte de las paredes al ejecutar la excavación sobre el propio lleno y el terreno natural cuando se encontrase.

“2. Aunque se hubiese previsto lo descrito en el numeral 11, por parte de las Empresas, la profundidad de las excavaciones y el área a excavar, no ofrecen suficiente garantía para la estabilidad de la obra en general, por cuanto se presentaron situaciones materiales no esperadas, tales como: el banco de arena, cuando el estudio de suelos hablaba de un ‘limo arcilloso rojiza moteado’, el cual es impermeable.

“3. Como ustedes bien saben, resulta más costoso realizar las actividades necesarias para la excavación, tales como: excavación del banco de arena, el lleno impermeable para la ataguía, la protección de la cara del lleno contra el embalse y la protección de las excavaciones, que la ejecución del Item ‘Excavación’, prevista en las especificaciones y cotizado por el contratista.

“4. El único método de construcción aceptable, desde el punto de vista ingenieril, es el que hemos mencionado en varias de nuestras cartas y que hemos relacionado en este documento en los numerales 1, 2 y 3. Además de lo anterior, según consta en hoja de Bitácora de fecha enero 27 de 1994, era la solución constructiva más adecuada, tanto es así que existió aprobación de las empresas, al no objetarse desde el inicio de la construcción y sólo fue glosado cuando percibieron amenaza de estabilidad de la obra y del puente existente.

“En consecuencia, consideramos que no existiendo otra alternativa constructiva, la mejor solución para sacar adelante la obra, es un cambio de diseño, el cual, pese a que el contratista no es diseñador, sino un mero ejecutor, propuso desde el 8 de febrero de 1994 y que hoy insistimos en él sólamente (sic) como colaboradores que somos de las empresas al suscribir un contrato de ejecución de obra, con base en los diseños elaborados por Ustedes.

“5. Esperamos una rápida respuesta a nuestras inquietudes, ya que el contrato se halla suspendido, por orden de las Empresas Públicas de Medellín, desde el día 27 de enero de 1994, situación ésta (sic) que le ocasiona extra costos al contratista.” –fls. 102 y 103, cdno. 1-.

En esa oportunidad los peritos, adicionalmente, señalaron que: “…[l]os planos del proyecto como son los de localización, topográficos, arquitectónicos, estructurales y de instalaciones especiales deben ser suministrados por la entidad del estado que desee los servicios de un contratista, en este caso las Empresas Públicas de Medellín. Esta establecido en el Estatuto de Contratación administrativa, Ley 80 de 1.993, Artículo 26 numeral tercero, que las entidades y los servidores públicos,…, deben elaborar los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarias. Sí esta situación no se presenta, o la información es ambigua o confusa, el funcionario respectivo deberá responder por estos actos.

“Consideramos que realmente hubo confusión y ambigüedad en definir las características reales del terreno, ya que los planos no muestran ni existe una nota que defina claramente los niveles del embalse.

“En respuesta a la demandada podemos adicionar: Es evidente que ante un estudio de suelos inadecuado, pues tres perforaciones no muestran necesariamente el perfil real del suelo, el material encontrado por el contratista en sus excavaciones iniciales debió ser verificado por la interventoría que lamentablemente no es la más adecuada para este tipo de obras…” –fls. 361 y 362, cdno. 1-.

? Expresó el peritazgo: “El procedimiento inicial de construcción propuesto por el contratista no sólo era aceptable, sino que el comúnmente utilizado para la obra diseñada con excavaciones en suelos como los previstos en el estudio que le fue suministrado por parte de las EE.PP. de Medellín.

“Desde luego que para el diseño original del puente existen métodos de construcción diferentes al utilizado por el contratista, pero no se nos ocurre ninguno que cueste lo mismo o menos. Repetimos que el empleado desde el comienzo de las obras es el conveniente y el más práctico y económico cualquiera  otro implica mayores costos.

“El cambio de diseño que propuso el contratista, una vez se comprobó la existencia de la bolsa de arena totalmente saturada, se acomodaba perfectamente a las condiciones del terreno. Y este aserto resulta comprobado con el hecho de que la construcción de los apoyos del puente finalmente se hizo por medio de pilas que, en esencia, es lo que propuso el contratista…” –fls. 290 y 291, cdno. 1-.

La Sala actualiza la condena a partir del mes de septiembre de 2003, porque el tribunal administrativo ya la había actualizado hasta esa fecha.

? La Sala toma para la actualización el índice del mes de marzo de 2014, a pesar de que la sentencia es posterior, porque para esta fecha es el último dato que el DANE registra en su página WEB.

? La Sala actualiza la condena a partir del mes de septiembre de 2003, porque el tribunal administrativo ya la había actualizado hasta esa fecha.

? La Sala toma para la actualización el índice del mes de marzo de 2014, a pesar de que la sentencia es posterior, porque para esta fecha es el último dato que el DANE registra en su página WEB.