JUEZ – Control de legalidad – Sanear vicios

El juez en cada etapa del proceso ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean las nulidades, como la que tiene que ver con la falta de representación. Se hace necesario recordar que el ordenamiento no releva al juez de adoptar las medidas tendientes a lograr, el saneamiento de nulidades allanables, tampoco su declaración, cuando aquello no resulte posible, en cuanto la culminación de los procesos con decisiones de fondo comprende el respeto de las garantías constitucionales.

MORA – Contrato bilateral

En ese orden, dado que el demandante endilga incumplimiento a la demandada, es menester determinar lo ocurrido, en torno de la oportunidad y responsabilidad, pues, conforme el artículo 1602 del Código Civil, el contrato rige la relación negocial, sin perjuicio de que siendo bilateral ninguno está en mora de cumplir lo pactado, mientras el otro no cumpla o se allane a hacerlo en la forma y tiempo debido –artículo 1609 del Código Civil-.

CLÁUSULA PENAL PECUNARIA – Noción – Declaratoria – Juez

La cláusula penal pecuniaria, como su nombre lo indica, recoge una valoración anticipada de los perjuicios generados por el incumplimiento, a los que el contratante afectado puede acceder sin acreditar el daño ni su cuantía, sujeto a la valoración previamente acordada, sin perjuicio de su derecho a optar por el establecimiento de los perjuicios y así acceder a un monto que podría exceder lo anticipadamente previsto. Con todo, al amparo de los contratos celebrados en vigencia de la Ley 80 de 1993 le corresponde al juez del contrato declarar el incumplimiento y ordenar la efectividad de la cláusula penal pecuniaria, con el fin de restablecer al contratante cumplido e indemnizarle los perjuicios causados. En suma, porque es del resorte del Juez resolver sobre su suerte, de modo que la entidad carece de competencia para imponerla unilateralmente.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE  LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente: STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil catorce (2014)

Radicación número: 20001-23-31-000-2000-00584-01(30894)

Actor: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

Demandado: LUCERO CÁCERES TERÁN

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia proferida el 29 de octubre de 2004 por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, mediante el cual se declaró probada la excepción de indebida representación de la entidad pública demandante y se inhibió para resolver de fondo la controversia.

I. ANTECEDENTES

El 28 de marzo de 2000, el Instituto Nacional de Vías-INVIAS solicitó declarar que la contratista incumplió el contrato de obra n.º DRC–010–98 y en consecuencia condenarla i) al pago de la cláusula penal pecuniaria; ii) a obtener póliza de estabilidad de las obras ejecutadas parcialmente y iii) a resarcir los perjuicios causados -folio 184 del cuaderno principal-.

1.1.	LA DEMANDA

Conforme al texto de la demanda, el INVIAS pretende las siguientes declaraciones y condenas:

1.- Se declare que hubo el incumplimiento del contrato No. DRC 01 –98, por parte de la Sra. LUCERO CÁCERES TERÁN, de anotaciones civiles ya referidas, conforme a lo contemplado en el referido contrato, la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

2.- Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la demandada Sra. LUCERO CÁCERES TERÁN, al pago de la Cláusula Penal y la compensación por incumplimiento parcial establecida en el cuerpo del contrato referido.

Como consecuencia lógica de lo hasta aquí planteado, se origina el incumplimiento por parte de la contratista LUCERO CÁCERES TERÁN, de lo pactado en el contrato No. DRC–010–98, cuyo objeto era la construcción y pavimentación de la carretera MOMPOX–EL BANCO– ARJONA–CUATROVIENTOS–CODAZZI, SECTOR CUATROVIENTOS –YE DE ARJONA desde el PR 213+200 al PR. 214+500, jurisdicción de esta regional.

Del incumplimiento de la contratista LUCERO CÁCERES TERÁN, de sus obligaciones, se infiere su responsabilidad de resarcir los daños materiales y demás perjuicios que como consecuencia del mismo, se le adeuda al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, que como entidad estatal, es el encargado de prestar un servicio público.

3.- Se expida póliza de estabilidad de las obras parciales alcanzadas a ejecutar por la contratista LUCERO CÁCERES TERÁN.

4.- Se condene al demandado al pago de las costas y agencias en derecho, que se causen con ocasión del presente proceso.

Para el efecto la actora puso de presente los siguientes hechos:

1º Consta que el 25 de marzo de 1998, la señora LUCERO CÁCERES TERÁN y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS suscribieron el contrato de obra n.º DRC–010–98, para la construcción y pavimentación de la carretera MOMPOX–EL BANCO–ARJONA–CUATROVIENTOS–CODAZZI, SECTOR CUATROVIENTOS–YE DE ARJONA, por valor de $ 188’878.604,oo m/cte y un plazo de ejecución de cuatro meses, contados a partir de la orden de iniciación.

2º. Para el efecto, la contratista constituyó póliza de garantía de cumplimiento, inversión y correcto manejo del anticipo; y pago de salarios y prestaciones sociales con la Compañía Aseguradora “LATINOAMERICANA”.

3º. El 31 de marzo de 1998, la contratista recibió el valor del anticipo por la suma de $ 93’838.734,oo, según comprobante de pago n.º  00184 y cheque n.º 9681133 del Banco Ganadero y el 16 de abril siguiente suscribió con el ingeniero interventor HERNANDO CABRERA GUTIÉRREZ acta de iniciación de la obra.

4º.  El 16 de julio del mismo año, el 14 de octubre y el mismo día de diciembre, las partes suscribieron sendos contratos adicionales -01, 02 y 03- para prorrogar el plazo en sesenta días cada uno y otro más para incrementar el valor en la suma de $ 15’836.842,24.

5º. La demandante puso de presente que cumplió con las obligaciones contraídas, en tanto la demandada no se allanó a cumplir en los términos pactados, según dan cuenta los distintos requerimientos, esto es los oficios DRC–1137 de 10 de diciembre de 1998; DRC–065 de 22 de enero; DRC–072 de 12 de enero; DRC–162 de 4 de febrero; DRC–del 12 de febrero y DRC–217 del 15 de febrero 1999 enviados a la contratista y a la Compañía Aseguradora “LATINOAMERICANA” por la contratante.

6º. A lo anterior, se suman las comunicaciones enviadas a la contratista  por el Interventor del contrato Ingeniero HERNANDO CABRERA GUTIÉRREZ según oficios de 24 y 28 de noviembre, 1º de diciembre de 1998, 29 de enero, 1º y 5 de febrero de 1999.

7º. Mediante oficios DRC–577 y DRC–667 de 20 de abril y  5 de mayo de1999 respectivamente, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS citó a la contratista, para proceder a la liquidación del contrato, sin lograr su comparecencia, por lo que procedió unilateralmente y profirió la resolución n.º 062 de 27 de mayo de 1999, para declarar en firme la liquidación, que la contratista y la aseguradora recurrieron sin éxito; pues la actora la confirmó el 10 de agosto de 1999, según resolución n.º 074.

8º. El 13 de septiembre de 1999, la compañía de seguros pagó al INVIAS la suma de  $ 26’771.564, mediante cheque No. 356703, por concepto de reintegro del anticipo dejado de amortizar en los términos de la resolución n.° 074 del 10 de agosto de 1999.

1.2. INTERVENCIÓN PASIVA

1.2.1 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La señora LUCERO CÁCERES TERÁN se opuso a las pretensiones –folio 215 del cuaderno principal-. Para el efecto i) negó haber recibido los requerimientos a que alude la demandante, al tiempo que puso de presente que la actora no demostró lo contrario; ii) sostuvo que el INVIAS liquidó el contrato sin esperar o permitir que culminara las obras contratadas, pues las razones que le llevaron a solicitar la ampliación del plazo se encontraban justificadas; iii) afirmó que la entidad no esperó la terminación del contrato y suscribió otro contrato con el mismo objeto y iv) advirtió que al tenor del ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA, de fecha 17 de Febrero de 1999, aunque se dio por terminado el contrato, según el interventor las “obras recibidas cumplían las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales de acuerdo a los diseños, planos, carteras y especificaciones estipuladas para este proyecto”.

Aunado a lo anterior, agregó que, para entonces, aún la obra no se encontraba terminada, por lo que es claro que se necesitaba contar con mayor plazo para la ejecución, dado que los problemas originados en el mal tiempo y en la cantera de dónde provenía el material le impidieron entregar la obra oportunamente y el nuevo contratista tampoco los pudo superar. Por último, puso de presente su interés en culminar la obra,  y en que la contratante no se lo permitió.

1.3 ALEGATOS PRIMERA INSTANCIA

1.3.1. PARTE ACTORA

El Instituto Nacional de Vías-INVIAS insistió en la prosperidad de sus pretensiones -folio 382 del cuaderno principal-, fundado en que las pruebas arrimadas dan cuenta del incumplimiento parcial de la demandada, tanto así que el interventor debió llamarle la atención y obligó a la entidad a recibir lo ejecutado y proceder a liquidar. Debido a que concluido el plazo y luego de las prórrogas la obra permanecía inconclusa. Al tiempo advirtió que en la liquidación se tuvo en cuenta el porcentaje ejecutado y a la actora se le garantizó el derecho al debido proceso.

En estas condiciones pidió acceder a las súplicas de la demanda.

1.3.3. PARTE DEMANDADA

La contratista demandada reiteró los planteamientos de su defensa –folio 374 del cuaderno principal-. Insistió en que se niegue las súplicas de la demanda, fundada en que las causas que motivaron el retraso de las obras tuvieron que ver con el mal tiempo en la zona, sumado a los defectos del material extraído de la mina, por lo que la interventoría dispuso suspender la actividad hasta encontrar otra mina mejor. La que se consiguió, empero a 30 kilómetros del lugar de la obra, lo cual, sumado al invierno que azotó la región contribuyó a que no se ejecutara la obra en el plazo convenido.

Advierte que la entidad, contrariando los fines de la contratación, adelantó la liquidación y suscribió un nuevo contrato. Cuando lo que correspondía era acceder a su solicitud de prórroga.

1.4 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Santander-Norte de Santander y César-Sala de Descongestión se inhibió para resolver de fondo la controversia, por indebida representación de la demandante -folio 386 del cuaderno principal-. Para llegar a esa conclusión puso de presente:

Surtidas a cabalidad las etapas correspondientes al proceso de la referencia es el momento de proferir la decisión que merezca la litis, no sin antes advertir la existencia de un medio exceptivo que infirma la acción y por lo tanto no habría lugar a pronunciamiento judicial de fondo.

En efecto, observa la Corporación que la demanda está presentada en nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS–INVÍAS-, mediante persona que ostenta la calidad de abogado en ejercicio, para lo cual se anexan: un memorial de poder especial, una copia del acto de nombramiento del Director Regional del INVÍAS en el Cesar, una copia del acta de posesión de dicho funcionario, y una copia del acto de delegación de funciones expedido por el Director General de INVÍAS (Resolución 2233 del 25 de mayo de 1999).

Así mismo de los documentos aportados sobre la representación de la parte actora, se echa de menos que no se haya aportado la certificación sobre el ejercicio actual del cargo de quien dice actuar como Director Regional del INVÍAS en el Cesar, pues tratándose del ejercicio de un empleo público, éste no es un hecho notorio que pueda obviarse o dejarse sin la prueba debida, máxime si la misma ley no lo exime. Es así como desde el artículo 149 del C.C.A., se prevé que las entidades públicas pueden obrar como demandantes en los procesos contencioso administrativos, “por medio de sus representantes, debidamente acreditados” (destaca la Sala).

Ahora bien, tanto la norma en comento, como el numeral 4 del artículo 77 del C.P.C., exigen para las personas distintas a las enunciadas allí, como lo es el caso del INVÍAS que es un establecimiento público, “la prueba de la representación de las personas jurídicas que figuren como demandantes o demandadas” (resalta la Sala).

Se colige, entonces, que tratándose de un establecimiento público como lo es el INVÍAS, no basta que se anexen los documentos arriba enunciados sino que es menester probar que se está ejerciendo actualmente el cargo del cual se deriva la facultad de otorgar el poder especial, que para incoar la presente acción es imprescindible. Es claro que si no obra prueba idónea de que el funcionario en quien se han delegado unas funciones, ejerce para el momento de otorgar el poder el citado cargo, la representación se encuentra defectuosa y no puede producir los efectos jurídicos que se pretenden.

Atendiendo las voces del artículo 139, inciso 5º, así como el artículo 164, inciso 2º, del C.C.A., en concordancia con lo dispuesto en el artículo 97, numeral 5, del C.P.C., deberá la Sala declarar probada de oficio la excepción de INDEBIDA REPRESENTACIÓN DEL DEMANDANTE y abstenerse, en consecuencia de emitir fallo que resuelva el fondo del asunto.

2. SEGUNDA INSTANCIA

2.1 RECURSO DE APELACIÓN

2.1.2. PARTE ACTORA

La parte actora, inconforme con la decisión, interpone recurso de apelación, para que se acceda a las pretensiones –folio 403 del cuaderno principal-, fundada en que el vicio advertido por el Tribunal, relativo a la falta de representación, debió ser cuestionado al momento de la admisión de la demanda, para darle oportunidad de subsanar en el término legal. De donde, una vez admitida la demanda, no queda sino concluir que la misma cumplió con los requisitos de ley. Sin perjuicio, de una eventual nulidad que, por saneable, tenía que haberse puesto en conocimiento para evitar el fallo inhibitorio, el que, por lo expuesto, resulta censurable.

2.2. INTERVENCIONES FINALES

2.2.1. PARTE ACTORA

En la etapa de intervenciones finales de la segunda instancia, la parte actora insiste en la prosperidad de las pretensiones –folio 409  del cuaderno principal-, por iguales razones a las expuestas al sustentar el recurso, es decir, reitera sus pretensiones, en cuanto la contratista no terminó la construcción y pavimentación de la obra, incumpliendo el contrato. Pone de presente los oficios librados por la entidad y por el interventor del contrato, en tal sentido y así mimo su liquidación, dado el advenimiento del plazo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

- COMPETENCIA

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, dado que la cuantía del asunto alcanza la exigida  en vigencia del Decreto Ley 597 de 1988, para que esta Corporación conozca del mismo en segunda instancia.

- PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda; empero primeramente es menester determinar si efectivamente no procedía proferir sentencia inhibitoria; pues, de no ser así, se habrá de decidir sobre el incumplimiento imputado a la contratista, el pago de la cláusula penal pecuniaria, la constitución de la póliza de estabilidad y los perjuicios causados a la entidad pública demandante.

3.	 HECHOS PROBADOS

3.1. Las pruebas documentales aportadas por las partes en las oportunidades procesales respectivas permiten establecer:

3.1.1. Que el Instituto Nacional de Vías y la señora LUCERO CÁCERES TERÁN el 25 de marzo de 1998, suscribieron el contrato n.º DRC-010-98, para la construcción y pavimentación de la carretera MOMPOX–EL BANCO –ARJONA–CUATROVIENTOS–CODAZZI, SECTOR CUATROVIENTOS- YE DE ARJONA desde el PR 213+200 al  PR. 214+500, por valor de $ 188.878.604 incluido el IVA, por el término de cuatro meses –folio 69 del cuaderno principal-. Efectivamente convinieron:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO -El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO por el sistema de precios unitarios fijos y sin fórmula de reajustes y en los términos que señale este contrato: LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MOMPOX–EL BANCO–ARJONA– CUATROVIENTOS–CODAZZI, SECTOR CUATROVIENTOS–YE DE ARJONA DESDE EL PR 213+200 AL PR. 214+500, JURISDICCIÓN DE ESTA REGIONAL.-, de acuerdo con su propuesta de conformidad con las especificaciones suministras por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.- EL INSTITUTO pagará al CONTRATISTA por la ejecución de las obras objeto de este contrato la suma de CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS MCTE.- ($188’878.604), resultante de multiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios respectivos, tal como se detalla en la “Lista de Cantidades de Obra, Precios Unitarios y Valor Total de la Propuesta”, que forma parte del presente contrato (…). CLÁUSULA TERCERA: APROBACIÓN PRESUPUESTAL (…) CLÁUSULA CUARTA: PLAZO –El plazo del presente contrato es de CUATRO (4) MESES, contados a partir del Acta de Iniciación suscrita por las partes. PARÁGRAFO PRIMERO: La vigencia del presente contrato es por un término de CINCO (5) MESES contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del mismo. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el inicio de la ejecución de las obras se requiere por parte de la Entidad competente en la región, expedición de la Licencia Ambiental. CLÁUSULA QUINTA: PROGRAMA DE INVERSIONES (…) CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. –El INSTITUTO pagará al contratista el valor del presente contrato, de la siguiente manera: a) Un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor total, una vez se perfeccione el contrato con la suscripción de las partes, se expida por parte del Instituto Nacional de Vías registro presupuestal de fondos (…) CLÁUSULA SÉPTIMA: ACTAS DE OBRAS, CUENTAS DE COBRO Y AJUSTES (…) CLÁUSULA OCTAVA: VIGILANCIA –El INSTITUTO vigilará el cumplimiento de las obligaciones del Contratista por conducto de un Interventor designado para tal fin. CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍA ÚNICA –El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, una póliza expedida por compañía de seguros (…) CLÁUSULA DÉCIMA: SEGUROS (…) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PRIMERA CADUCIDAD: EL INSTITUTO podrá declarar la caducidad administrativa de este contrato por medio de resolución motivada (…) CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN –El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación a la fecha del acuerdo que la disponga, y se realizara de conformidad con la resolución número 006495 del 30 de agosto de 1994 proferida por el INSTITUTO. PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efecto de la liquidación del contrato o las partes no llegaran a ningún acuerdo, el INSTITUTO procederá a su liquidación por medio de Resolución motivada susceptible del recurso de reposición. (…) CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA –Hace parte integral del presente contrato lo establecido en la Resolución No. 004732 del 6 de agosto/97, y que se relaciona con la aplicación de la sanción penal pecuniaria, establecida para el caso particular. El CONTRATISTA, manifiesta al INV., el previo conocimiento de la Resolución mencionada y la acepta en su total contenido.

3.1.2. Que la contratista recibió el anticipo, por el 50% del valor del contrato, según comprobante de pago n.° 00184 de 30 de marzo de 1998 –folio 85 del cuaderno principal-.

“VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 50% ANTICIPO SOBRE EL CONTRATO DRC 010 – 98 CUYO OBJETO ES LA CONTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA MOMPOX – EL BANCO – ARJONA – CUATROVIENTOS – CODAZZI, SECTOR CUATROVIENTOS – YE DE ARJONA DESDE EL PR 213+200 AL PR. 214+500 - $93’838.734,00”

3.1.3. Que la ejecución se inició el 16 de abril de 1998, acorde con el acta suscrita por el Interventor y la contratista –folio 84 del cuaderno de pruebas n.° 2-.

“…, para dar por iniciado en la fecha, los trabajos PARA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA MOMPOX –EL BANCO–ARJONA–CUATROVIENTOS–CODAZZI, SECTOR CUATROVIENTO –YE DE ARJONA DESDE EL PR 213+200 AL PR. 214+500, JURISDICCIÓN DE ESTA REGIONAL; objeto del contrato DRC –010–98”

3.1.4. Que el 16 de julio de 1998, las partes suscribieron el contrato adicional n.º 001 al DRC-010-98, con el objeto de ampliar el plazo, en razón de la calidad del material de sub base lo que exigía una mezcla no prevista en el contrato y del recrudecimiento del invierno –folio 86 del cuaderno principal-:

- Que el Contratista mediante solicitud escrita solicita prórroga de sesenta (60) días para la entrega final de la obra.

- Que al estar ejecutando los trabajos en la carretera mencionada, y utilizando las canteras para material de sub-base aprobadas por la firma consultora, las cuales se encontraban ubicadas a 19 Km., a la redonda del sitio de la obra, dichas canteras son: Tulio Suárez, el Carmen, entre otras; presentaban unos altos índices de plasticidad muy superiores a los contemplados dentro del proyecto lo que obligó a la interventoría a suspender la explotación en dichas canteras.

- Que debido a lo expresado en el punto anterior la Interventoría recomendó mezclar dicho material granular con arena “lavada”, para de esta manera lograr bajar el alto índice de plasticidad.

- Que esta arena se autorizó fuera extraída del río Cesar en el caserío denominado Puente Canoas,…. En efecto el Contratista procedió a ejecutar la obra bajo esta nueva consideración. Pero debido al recrudecimiento del invierno, las aguas han alcanzado niveles de desbordamiento haciendo prácticamente imposible, el continuar con dicha labor.

- Que tanto Interventoría como la contratista optaron por buscar una nueva cantera que cumpliera con las especificaciones técnicas requeridas por I.N.V., pero dicha cantera se encontró a una distancia de 30 Km., del proyecto lo cual origina un sobre acarreo de 13 Km., causándole un enorme perjuicio económico y de tiempo al contratista.

- Que la Interventoría considera conceder un tiempo prudente de Sesenta (60) días para la Adición en Plazo al contrato principal.

(…)

CLÁUSULA SEGUNDA: PLAZO – El plazo para la ejecución de las obras adicionales será de Sesenta (60) días, contados a partir del día 16 de Agosto de 1998. (…) CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN – Suscrito el presente contrato, queda perfeccionado con la aprobación de ampliación de las garantías. PARÁGRAFO: Las demás cláusulas continúan vigentes. Sin el lleno total de todos estos requisitos, no podrá continuarse la ejecución del contrato.

3.1.5. Que el 14 de octubre de 1998, las partes suscribieron el contrato adicional n.º 02 –folio 91 del cuaderno principal-, para ampliar el plazo en sesenta días más, contados a partir del 16 de octubre de 1998, motivado, como el anterior, en dificultades con el material proveniente de las canteras ubicadas en el sector. Así:

1) Que se ha tramitado por parte del contratista a través del interventor ampliación en el plazo hasta el día (16) de diciembre.

2) La obras han presentado retraso en la construcción de la Base Granular debido a que las canteras indicadas en el estudio del proyecto Restrepo y Uribe no cumplen con las especificaciones técnicas.

3) Las obras requieren un plazo adicional para su culminación.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO – Adicionar en 60 días calendario contados a partir del día 16 de octubre de 1998, el contrato principal citado, hasta el día 16 de diciembre de 1998.

3.1.6. Que el 17 de noviembre siguiente, nuevamente y por igual razón, se suscribió el contrato adicional n.° 001 en valor por la suma de 15.836.842,24 –folio 96 del cuaderno principal-. Se destaca:

Que se ha tramitado por parte del contratista a través del interventor ampliación en valor por la suma de $15’836.842,24 incluido I.V.A. – Que mediante concepto técnico de la interventoría, se requiere cambiar las canteras previstas por el consultor del proyecto Restrepo y Uribe para la obtención del material de Base Granular por no cumplir con las especificaciones técnicas de construcción del INV., de 1993 (…).

3.1.7. Finalmente, obra el contrato adicional n.º 3 suscrito el 14 de diciembre de 1998, para prorrogar el plazo del contrato por sesenta días más –folio 102 del cuaderno principal-, en estos términos:

1) Que se ha tramitado por parte del contratista a través del Interventor, ampliación en plazo hasta el día 17 de febrero de 1999. 2) Que las obras han presentado retraso en la construcción de la Base Granular a consecuencia del fuerte invierno que azota la región. 3) Que las obras requieren un plazo adicional para su culminación.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO – Adicionar en sesenta (60) días calendario contados a partir del 17 de diciembre de 1998, el Contrato Principal citado hasta el 17 de febrero de 1999.

(…)

3.1.8. Que para garantizar el contrato principal y los adicionales, la contratista LUCERO CÁCERES TERÁN constituyó a favor del Instituto Nacional de Vías la póliza de cumplimiento  y de correcta inversión del anticipo n.° 9449752 del 30 de marzo de 1998 al 30 de agosto de 2001, por valor de $ 132.215.022,80 –folio 80 del cuaderno principal-.  La n.° 957409 de responsabilidad extracontractual  por valor de $ 18.887.860,40, entre el 30 de marzo al 30 de diciembre de 1998 –folio 82 del cuaderno principal-  y las pólizas adicionales que tienen que ver con los contratos n.° (s) 001; 002  y 003 –folio 88, 93 y 104 del cuaderno o principal-. Mediante resolución sin número de 24 de abril de 1998, se aprobaron las dos primeras constituidas a favor del INVÍAS –folio 96 del cuaderno principal- y mediante resoluciones de 17 de septiembre de 1998, se aprobaron las garantías de los contratos adicionales –folio 90 y 95 del cuaderno principal-..

3.1.9. Aunque en tres oportunidades, esto es los días 24 y 28 de noviembre y 5 de diciembre de 1998, el Interventor requirió a la contratista para que intensificara los frentes de trabajo, al tiempo que le solicitó reprogramar las obras para efectos del cumplimiento dentro del plazo, lo cierto es que las partes convinieron en prorrogar el contrato. Sin que lo afirmado por el interventor se oponga para el efecto. De donde la Sala se apartará de las comunicaciones del interventor así obre constancia de recibo por la contratista  –folios 113, 114 y 115 del cuaderno principal-:

3.1.10. Aunque los días, el 29 de enero, 1º y 5 de febrero de 1999, luego de la última prórroga, el interventor se dirigió a la contratista para manifestarle su preocupación por el atraso presentado en la obra –folios 116 a 118 del cuaderno principal-. Y obra constancia de recibo, la nota no permite identificar claramente su receptor y la demandada afirma no haber recibido las comunicaciones. De la primera se destaca:

“… una vez revisado el cronograma de actividades se pudo determinar que no se cumplirá las metas trazadas a la fecha prevista, por tal motivo solicitamos aumentar la jornada laboral y los equipos necesarios para que de esta forma se incrementen los volúmenes ejecutados y se cumpla con el programa de inversiones”.

Y de la última:

“En oficios fechados Enero 29 y Febrero 1 de 1999, donde se le comunica el vencimiento de los términos contractuales del contrato en referencia y la necesidad de aumentar la jornada laboral y los equipos necesarios para lograr un mayor rendimiento, nuevamente reiteramos lo anterior con el fin de que sean terminadas las obras dentro de los respectivos términos contractuales.

De lo contrario el Instituto Nacional de Vías tomará las acciones respectivas para hacer efectivas las pólizas que aseguran y garantizan el cumplimiento del contrato.

3.1.11. Que el 5 de febrero de 1999, el Director Regional del INVIAS se dirigió a la compañía de seguros, para informarle que el interventor del contrato requirió en varias oportunidades al contratista, en razón del atraso presentado en la obra –folio 109 del cuaderno principal-. Obra constancia de recibo por el señor José Rafael Zuleta

3.1.12. Que el 12 de febrero de 1999, el Director Regional del INVIAS puso de presente a la Compañía de Seguros Latinoamericana de Seguros las observaciones relativas al avance de la obra y la inconformidad de la entidad por el atraso presentado –folio 110 del cuaderno principal-. Obra constancia de recibo, sin que logre identificarse a su receptor.

Referencia: Contrato DRC-010-98

Realizada una supervisión y evaluación del contrato de la referencia, hacemos las siguientes observaciones en concordancia con el informe, el cual anexo, de febrero 10 de 1999, presentado por la oficina técnica de la Regional.

1.- Las obras de acuerdo al informe de evaluación efectuadas a la fecha, presentan un porcentaje de ejecución de 46.83% y un porcentaje de obra por ejecutar del 53.17%.

2.- El ítem faltante de base, es el más representativo del contrato referido, y de acuerdo con el rendimiento físico de trabajo, dicho ítem no podrá ser ejecutado dentro del plazo contractual que vence el próximo diecisiete (17) de febrero de 1999.

3. Teniendo en cuenta que esta Regional ha efectuado varios adicionales en plazo, no es viable otra aplicación, ya que no existe justificación técnica que lo amerite.

3.1.13. Que el 15 de febrero de 1999, mediante comunicación n.° DRC 000217, el Director Regional del INVIAS recordó a la contratista el vencimiento del plazo el 17 del mismo mes, al tiempo que le informó que no se suscribiría una nueva prórroga –folio 111 del cuaderno principal-.

Atentamente me permito manifestarle que, el próximo diecisiete (17) de febrero del año en curso, se vence el plazo del contrato No. DRC-010-98 suscrito por usted y esta Regional, para lo cual le comunico que de acuerdo al informe de evaluación de fecha 10 de febrero de 1999, presentado por los ingenieros de la oficina técnica de esta Regional, las obras pertenecientes a su objeto contractual, no podrán ser efectuadas debido a que el rendimiento físico de trabajo, así lo demuestra.

Por lo tanto, esta Regional, no ampliará el plazo del contrato referido, teniendo en cuenta que no existe justificación técnica que así lo amerite.

Por lo tanto le sugiero, entregar las obras a la interventoría en el estado en que se encuentren a la fecha establecida del vencimiento contractual, recordándole que el Instituto Nacional de vías, iniciará las acciones respectivas, con el fin de hacer efectivas las pólizas principales Nos. 9449752 y 957409 y de ampliación n.° (s) 9449752 y 987088 que aseguran y garantizan el cumplimiento y anticipo del contrato.

3.1.14. Que el 17 de febrero de 1999, las partes y el interventor del contrato suscribieron acta de recibo de obra que da cuenta sobre el estado de la misma –folio 119 del cuaderno principal-.

CONTRATO PRINCIPAL – DRC-010-98

OBJETO – CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA MOMPOX – EL BANCO – ARJONA – CUATROVIENTOS – CODAZZI, SECTOR CUATROVIENTOS YE DE ARJONA  ENTRE EL PR 213+200 AL PR. 214+500.

VALOR - $188’878.604,00

VALOR CONTRATO ADICIONAL - $15’836842,24

VENCIMIENTO – 17 DE FEBRERO DE 1999

CONTRATOS ADICIONALES Nos. - DRC-10-01-98 ADICIONAL EN PLAZO (60 DÍAS)

DRC-10-02-98 ADICIONAL EN PLAZO (60 DÍAS)

DRC-10-03-98 ADICIONAL EN PLAZO (60 DÍAS)

DRC-10-01-98 ADICIONAL EN VALOR

En la ciudad de Valledupar a los Diecisiete (17) días del mes de febrero de 1999, se reunieron las siguientes personas: la Ingeniera LUCERO CÁCERES TERÁN como contratista; el ingeniero HERNANDO CABRERA GUTIÉRREZ como interventor y el ingeniero NICOLÁS REDONDO MOLINA, actuando en nombre del Instituto Nacional de Vías como Director, con el fin de efectuar el recibo definitivo de las obras (…)

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA                     $116’647.995,00

(…)

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La Interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo a los diseños, planos, carteras y especificaciones estipuladas para este proyecto.

ANTICIPO

Valor total del anticipo                                                              $93’838.734,00

Amortización del anticipo (50%) Acta No.001                          $     619.125,00

Amortización del anticipo (50%) Acta No. 002                         $  3’953.430,00

Amortización del anticipo (50%) Acta No. 003                         $45’008.280,00

TOTAL ANTICIPO POR AMORTIZAR                                     $44’257.899,00

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

- Relación de conceptos a favor del consorcio contratista

1. Por actas en básico pagadas                                                 $99’161.670,00

2. Por actas en básico sin pagar                                                $17’486.325,00

3. Por actas de ajuste                                                                 $                0,00

4. Por obras ejecutadas como sub-ítems                                   $                0,00

SUB-TOTAL                                                                   $116’647.995,00

- Descuentos en contra del Consorcio Contratista.

1. Por mayor valor pagado                                                         $               0,00

2. Por obras no ejecutadas                                                        $86’765.604,00

3. Obras complementarias no ejecutadas                                  $               0,00

4. Saldo no amortizado de anticipo                                            $26’771.574,00

--------------------

- Diferencia  a favor del Instituto Nacional de Vías                     $87’320.903,87

OBRAS FALTANTES:

Las obras faltantes por ejecutar de acuerdo al objeto del contrato y las cuales no se facturaron ni se pagaron son las siguientes

| Número de orden | ITEM DE PAGO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Conformación calzada existente. Conformación de sub-base granular. Conformación de base granular. | M2 M3-COMP M3-COMP | 0,00 233,50 2.054,00 | 127,00 20.274,00 39.937,50 | 0,00 4.733.979,00 82.031.625,oo |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | 86.765.594,00 |

Con relación a la obra faltante que se detalla, se deja constancia que esta obra no se ejecutó no se facturó, ni se pagó, debido a que el tiempo contractual del contrato finalizó.

3.1.15. Que el 14 de abril de 1999, el Director Regional del INVIAS expidió el acta de liquidación, –folio 122 del cuaderno principal- así:

CONTRATO PRINCIPAL – DRC-010-98

OBJETO – Construcción y Pavimentación de la carretera Mompox–El Banco– Arjona–Cuatrovientos–Codazzi, sector Cuatrovientos Ye de Arjona  entre el PR 213+200 AL PR. 214+500, jurisdicción de esta regional.

VENCIMIENTO – 17 DE FEBRERO DE 1999

FECHA ELABORACIÓN: Abril 14 de 1999

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SUS ADICIONALES

Contrato Principal No. DRC-010-98                                     $188’878.604,00

Contrato Adicional en plazo No. DRC-010-01-98                 $                 0,00

Contrato Adicional en plazo No. DRC-010-02-98                 $                 0,00

Contrato Adicional en plazo No. DRC-010-03-98                 $                 0,00

Contrato Adicional en valor No. DRC-010-01-98                  $ 15’836.842,24

VALOR DEL CONTRATO                                                   $204’715.446,24

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA

Anticipo                                                                                  $93’838.734,00

Anticipo por legalizar                                                              $26’771.564,00

Anticipo Legalizado                                                                $67’067.170,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Valor Obra Ejecutado y Legalizado                   $116’648.015,00

Valor Total Pagado                                         $                              144’054.213,68

Valor Pagado por IVA                                     $       634.634,68

Saldo a favor de INVÍAS                                 $  26’771.564,00

--------------------------------------------------

SUMAS IGUALES                                       $144’054.213,68     144’054.213,68

Saldo a favor del I.N.V. $ 26’771.563,92

Hacer efectiva la póliza n.° 9449752 expedida por Latinoamericana de Seguros S.A. debidamente aprobada por el Instituto Nacional de Vías, Regional Cesar, el día 24 de abril de 1998, por valor de $ 94.439.302,oo que garantiza la correcta inversión y manejo del anticipo y garantiza el cumplimiento del presente contrato, por valor de 18.806.743,12, valor de lo ejecutado $ 116.648.015,oo

3.1.16. Que en resolución n.° 062 de 29 de mayo de 1998, el Director Regional del Instituto Nacional de Vías declaró en firme el acta de liquidación del contrato n.° DRC-010 DE 1998 –folio 129 del cuaderno principal-.

3.1.17. Que la contratista y la compañía de seguros Latinoamericana de Seguros o Seguros Liberty S.A. interpusieron recurso de reposición –folios 134 y 138 del cuaderno principal-, para que se revoque la decisión.

La contratista sobre el particular manifestó:

“De la redacción del mismo contrato se observan que no estaban listos los estudios y requisitos necesarios precontractuales, pues para el inicio de la obra era necesario esperar la expedición de la licencia ambiental, parágrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato, pero más allá debido a múltiples inconvenientes que se suscitaron que hacen parte del desarrollo de la obra fue necesario que la entidad nos concediera un plazo mayor, pero esos plazos dados a cuenta gotas no eran suficientes como lo hicimos saber, pero no fue posible obtener plazo claro y lógico para la terminación de la obra.

Debido a que la entidad por escrito y posteriormente, en forma verbal, no quiso concederme un plazo mayor se acordó entregar el objeto contratado en la ejecución de obra que se llevaba y por ello se firmó el ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA, lo cual sabía de antemano, me causaba perjuicio al no permitírseme terminarla, pero me vi presionado (sic) ante la orden perentoria (sic) que no había más plazo.

Sin lugar a dudas el permitírseme un mayor plazo era acorde a la naturaleza misma de la obra, pues ante su magnitud y las dificultades que el instituto conoce se suscitaron en la ejecución de la misma era necesario un mayor tiempo para su realización

(…)”.

3.1.18. Que el Director Regional del INVIAS confirmó la decisión, según da cuenta la resolución n.° 074 de 10 de agosto de 1999 –folio 155 del cuaderno principal-. Para el efecto sostuvo:

“Que por última instancia el Instituto Nacional de Vías y el contratista suscribieron el contrato adicional en plazo n.° DRC-010-03-98, adicional n.° 3 al contrato principal número DRC-010-98, con un plazo de 60 días, con el mismo fin, de que se culminaran las obras del objeto contractual, lo cual aún luego de los diferentes plazos no fue posible la terminación de los trabajos, por la negligencia del contratista.

Que el Instituto Nacional de Vías, en reiteradas oportunidades notificó a la Compañía Aseguradora LATINOAMERICANA DE SEGUROS, quien ampara el cumplimiento y correcta inversión y manejo del anticipo, sobre el incumplimiento del contratista, y sobre la efectividad de los pólizas.

Que los informes de los Ingenieros de la oficina técnica del Instituto Nacional de Vías, demuestran claramente que el contratista no ejecutó las obras, según visitas realizadas al sitio donde debían adelantarse las obras del objeto contractual.

(…)

Que en este orden de ideas no se encuentran ajustados a derecho los argumentos expuestos por la contratista consistente en la imposibilidad de terminar los trabajos del objeto contractual, por el corto tiempo dado por el Instituto Nacional de Vías para la ejecución del contrato.

(…)

Que en igual sentido la interventoría mediante oficios n.° (s) 15 y 17 de octubre, 24 de noviembre, 28 de noviembre, 1 y 11 de diciembre de 1998, respectivamente. 29 de enero, 1 de febrero, 5 de febrero y 15 de febrero (sic) de 1999, solicitó al contratista recuperar los atrasos generados en la ejecución del objeto contratado.

Que de lo anterior se puede establecer que de conformidad con los requerimientos efectuados tanto por el Instituto Nacional  de Vías como por la firma interventora se concluye claramente que dicho incumplimiento no se debió a hechos ajenos a la voluntad de la contratista, tal como lo manifiesta en el recurso.

(…)

En ese orden de ideas, al liquidarse el contrato n.° DRC-010-98, mediante resolución n.° 062 de 27 de mayo de 1998, se demostró claramente el saldo a favor del Instituto nacional de Vías, el cual resultó de la no amortización del anticipo, de lo cual se concluye que no fue invertido en la ejecución de la obra, razón por la cual dicho acto administrativo se constituye en título claro, expreso y exigible, para iniciar su cobro coactivo.

De acuerdo con la relación de pagos, actas de obra y acta de recibo definitivo, al existir un saldo a favor del Instituto Nacional de Vías de $ 26.771.563,92 por concepto de anticipo no amortizado, al no ser invertido en los gastos propios del contrato, realizó un uso indebido de dichos dineros.

Si se tiene en cuenta además que de acuerdo con lo establecido en el acto administrativo recurrido, ejecutó en la obra la suma de $ 116.648.015,oo habiéndosele entregado la suma de $ 144.054.213,60.

En consecuencia de lo anterior es jurídicamente viable en primer término ordenar hacer efectiva la respectiva póliza que ampara el manejo del anticipo, tal como quedó establecido en el acto administrativo objeto del presente recurso, y posteriormente iniciar su cobro coactivo de conformidad con el artículo 19 del Decreto 679 de 1994 (…)

3.1.19. Que el 28 de septiembre de 1999, la compañía de seguros LIBERTY SEGUROS S.A. en razón del siniestro n.° 01-98-11-133 correspondiente a la póliza n.° 9449752 por valor de $ 26.771.563,92 a favor del Instituto Nacional de Vías, resolvió indemnizar a la asegurada –folio 164 del cuaderno principal-. Así:

“Yo, NICOLÁS RAFAEL REDONDO MOLINA actuando en representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-REGIONAL CESAR, he recibido la suma de VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 26.771.563,92), como pago por concepto de anticipo, según resolución n.° 074 de agosto 10 de 1.999. En consecuencia declaramos a Liberty Seguros S.A. libre de toda responsabilidad por concepto de pago de anticipo. Renunciamos a cualquier reclamo o acción presente o futura que pueda derivarse próxima o remotamente por concepto de anticipo en contra de Liberty Seguros S.A.”.

- 3.1.20. Que la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación el 10 de diciembre de 2002, en relación con la misión de trabajo n.° 739 enviado a la Policía Judicial, dejó al descubierto los errores de planeación que rodearon la ejecución del contrato DRC-010-98 –folio 271 del cuaderno principal-.

DE: FISCALÍA  (Grupo Delitos Contra la Administración Pública)– CONTRA: LUCERO CÁCERES TERÁN y otros Contratos.

- En el cual se resalta los errores de planeación, los problemas del tiempo, materiales y todos los acontecimientos que rodearon la ejecución del contrato DRC-010-98 y otros contratos. -

“Los contratos Nos. DRC038/98, DRC041/98, DRC091/98, DRC004/98, DRC005/98, DRC010/98, DRC011/98, DRC012/98, DRC082/98, DRC083/98, DRC090/98 y DRC091/98 tienen el mismo objeto contractual: para la construcción y pavimentación de la carretera Mompox–El Banco–Arjona–Cuatrocientos– Codazzi Sector Cuatrocientos–Ye de Arjona y fue repartido en 12 contratistas. Lo que dificulta en un futuro saber si ocurre algún daño en el pavimento, determinar cuál de todos los contratistas que intervinieron en la construcción de este, indicar quien es el responsable”.

3.1.21. Que según declaraciones de los señores FABIO CASTELLANOS y  JAIRO TAVERA HERNÁNDEZ ingenieros contratistas, la demandada estuvo presta a culminar la obra, circunstancia que fue conocida por el INVIAS –folios 365 y 368 del cuaderno principal-. El primero de los nombrados manifestó:

“El contrato no se pudo terminar 100% de la obra contratada debido a que la cantera que el INVIAS indicó no fue suficiente y presentó problemas de plasticidad este material, el cual no era apto para ser usado como base, para arreglar un poco el material después de un trámite que fue cartas al INVIAS solicitando la autorización, autorizaron mezclarlo con material de rio, este hecho demoró la ejecución de la obra, adicionalmente en ese año el régimen de lluvias fue una cosa exagerada, el fenómeno de la niña fue muy alto, mucha lluvia”.

El último de los nombrados sobre el particular sostuvo:

“PREGUNTADO. En su leal saber y entender considera usted en que persona recae la responsabilidad de la no terminación del contrato suscrito entre el INVÍAS y la Ingeniera LUCERO CACERES?. CONTESTÓ: La responsabilidad de la no terminación recae directamente sobre el INVIAS porque a pesar de que la Ingeniera en varios oficios me comentó les pedía que le dejaran terminar la obra en momentos en que ya se había subsanado una serie de inconvenientes el INVÍAS no le quiso dar más tiempo. Si hubiera tenido unos treinta días más la carretera en este momento estuviera terminada – “.

3.1.22. Que acorde con el dictamen pericial el monto de los perjuicios causados a la entidad contratante con ocasión del incumplimiento de la contratista ascienden a $ 317.814.591,oo –folio 285 del cuaderno principal-.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Valor de la obra ejecutado y legalizado    $  116.648.015

Valor total pagado                                                                 $ 144.054.213

Valor pagado por IVA                                  $       634.634

Saldo a favor del INVIAS                             $   26.771.564

TOTAL                                                         $ 144.054.213  $  144.054.213

Imputación Presupuestal Contrato Base    $  188.878.604

Contrato adicional en valor                         $    15.836.842

VALOR TOTAL DEL CONTRATO             $  204.715.446

La compañía LIBERTY SEGUROS canceló al INVIAS el día 28 de septiembre de 1999 el pago del anticipo según resolución # 074 de agosto 10 de 1999 por valor de 26.771.564.

Lucro cesante pendiente del desarrollo del contrato es de:

Valor total del contrato                                    $  188.878.604

Valor de obra ejecutado y legalizado              $  116.648.015

LUCRO CESANTE                                         $    72.230.589

(..)

Pérdida ésta determinada por la no finalización de la obra lo que produce unos perjuicios causados de la siguiente manera:

Lucro cesante    $   72.230.589 x 4 años (pérdida remunerada por año fiscal

Total                   $  288.922.356

“Los daños y perjuicios causados dentro del acto de la referencia ascienden a $288’922.356 (Lucro Cesante), agregando el monto causado por la acción penal $28’892.235, los cuales suman en total $317’814.591”.

- 3.2 INDEBIDA REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA DEMANDANTE

Al respecto la Sala llama la atención de que, si bien el Tribunal echó de menos la prueba sobre la representación legal de la entidad demandada, por lo que profirió sentencia inhibitoria, en cuanto el Director Regional del INVIAS en el CESAR no demostró su condición, lo cierto es que el representante legal del Instituto Nacional de Vías-INVIAS otorgó poder a quien venía actuando en el plenario y luego acompañó copia del acto de nombramiento y del acta de posesión, por lo que en esta instancia, en auto de 22 de agosto de 2006, se le reconoció personería en los términos del acto de apoderamiento. Siendo así, la actuación del apoderado fue debidamente saneada.

El juez en cada etapa del proceso ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean las nulidades, como la que tiene que ver con la falta de representación. Se hace necesario recordar que el ordenamiento no releva al juez de adoptar las medidas tendientes a lograr, el saneamiento de nulidades allanables, tampoco su declaración, cuando aquello no resulte posible, en cuanto la culminación de los procesos con decisiones de fondo comprende el respeto de las garantías constitucionales.

En consecuencia, correspondía al Tribunal, en calidad de director e instructor del proceso, previamente a proferir sentencia, poner en conocimiento de la partes la nulidad que advirtió, de manera que el extremo indebidamente representado contara con la oportunidad de subsanar el vicio procesal.

En suma, la Sala encuentra que el Tribunal tuvo la oportunidad para mantener incólume el trámite procesal, sin vicio de ninguna índole que le impidiera resolver de fondo la controversia, pero contrario a lo esperado, dio la espalda a los mecanismos previstos por la ley y se abstuvo de fallar el fondo de la controversia.

Superada la inconformidad del apelante corresponde abordar el fondo del asunto.

3.3. LAS PRETENSIONES DE LA ENTIDAD DEMANDANTE

Analizado el contenido de la demanda se observa que la parte actora pretende que se declare que la contratista LUCERO CÁCERES TERÁN incumplió el contrato n.º  DRC–01–98 y que por lo mismo se le condene al pago de la cláusula penal pecuniaria. Igualmente, se pretende que la contratista allegue la póliza de estabilidad de las obras ejecutadas y reconozca los perjuicios causados.

Por su parte, la demandada sostiene que la demora en la ejecución del contrato no le es imputable, dado que lo acontecido se debió al intenso invierno de la región y a que el material de cantera no correspondió con la calidad exigida.

De cara a lo expuesto, es de advertir que la Sala limitará el estudio a las pretensiones de incumplimiento, conforme al principio de congruencia previsto en el artículo 305 del C. de P.C., sin perjuicio del valor probatorio de las actas de recibo y liquidación, respecto de los valores establecidos, al igual que las decisiones adoptadas, el recurso interpuesto y la atención del siniestro, en la medida que concurren a formar el convencimiento que se requiere para decidir.

En ese orden, dado que el demandante endilga incumplimiento a la demandada, es menester determinar lo ocurrido, en torno de la oportunidad y responsabilidad, pues, conforme el artículo 1602 del Código Civil, el contrato rige la relación negocial, sin perjuicio de que siendo bilateral ninguno está en mora de cumplir lo pactado, mientras el otro no cumpla o se allane a hacerlo en la forma y tiempo debido –artículo 1609 del Código Civil-.

En este panorama, los elementos de juicio incorporados al proceso dan cuenta de que i) el 25 de marzo de 1998, el Instituto Nacional de Vías y la señora LUCERO CÁCERES TERÁN suscribieron el contrato n.º DRC-010-98, mediante el cual esta última se obligó a la construcción y pavimentación de la carretera MOMPOX–EL BANCO–ARJONA–CUATROVIENTOS–CODAZZI, SECTOR CUATROVIENTOS–YE DE ARJONA, en el término de cuatro meses, previo entrega de un anticipo del 50 % y suscripción del acta de iniciación; ii) el anticipo por $ 93’838.734,oo, que correspondía al 50% de valor del contrato se entregó el 30 de marzo de 1998; iii) el acta de inicio de obra se suscribió el 16 de abril de 1998; iv) las partes convinieron en tres contratos adicionales para ampliar el plazo, en razón de las deficiencias del material de cantera y el invierno que azotaba la región, el16 de julio, el 14 de octubre y el 14 de diciembre de 1998, por sesenta días cada uno, por lo que el contrato se extendió hasta el 17 de febrero de 1999; v) después de la última prórroga y dado el advenimiento del término el INVIAS requirió a la contratista, para que se allanara a cumplir el contrato, en cuanto en esa etapa de las obras, presentaban un porcentaje de ejecución de 46.83% y un faltante del 53.17%; vi) vencido el plazo de ejecución, la demandante profirió el acta de liquidación unilateral el 14 de abril de 1999, donde puso de presente que entregó por concepto de anticipo la suma de $ 93’838.734,00, que el legalizado ascendía a la suma de $ 67’067.170,00 y  por legalizar a la suma  de  $ 26’771.564,00. En suma, determinó la existencia de un saldo a su favor de $ 26’771.563,92, por lo que ordenó hacer efectiva la póliza n.° 9449752 expedida por Latinoamericana de Seguros S.A. hoy LIBERTY SEGUROS S.A. que amparaba la correcta inversión y manejo del anticipo; vii) mediante resolución n.° 062 de 29 de mayo de 1998, declaró en firme el acta de liquidación, confirmada según resolución n.° 074 de 10 de agosto de 1999 y viii) el 28 de septiembre de 1999, la compañía LIBERTY SEGUROS S.A. hizo efectivo el siniestro n.° 01-98-11-133 correspondiente a la póliza n.° 9449752 por valor de $ 26.771.563,92 a favor del Instituto Nacional de Vías.

En consecuencia, no hay duda que la liquidación del contrato tuvo lugar vencido el plazo de ejecución y aunque la administración ordenó hacer efectiva la garantía de anticipo, la Sala no se pronunciará sobre el punto, en cuanto dicha decisión no es materia de esta controversia, las partes afectadas no la impugnaron en sede judicial, por el contrario procedieron a satisfacer la obligación impuesta en la mentada decisión.

En este caso, la terminación del contrato por vencimiento del plazo y la liquidación unilateral producen plenos efectos en el universo de la relación contractual, al punto que nada se puede resolver sobre su validez en cuanto nada se discute sobre la misma. Al igual que no corresponde a la Sala agregar a la obligación satisfecha por la compañía de Seguros LIBERTY, el monto de lo amparado por concepto de la correcta inversión y manejo del anticipo, lo que en términos reales comporta el reintegro de su valor no legalizado. No obstante, otra suerte corren las pretensiones de incumplimiento, las que además buscan hacer efectivo el valor de la cláusula penal pecuniaria a cargo del contratista.

En efecto, las partes convinieron una valoración anticipada de los perjuicios, fundada en el  incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Sobre este punto la cláusula vigésima primera dispuso:

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA –Hace parte integral del presente contrato lo establecido en la Resolución No. 004732 del 6 de agosto/97, y que se relaciona con la aplicación de la sanción penal pecuniaria, establecida para el caso particular. El CONTRATISTA, manifiesta al INV., el previo conocimiento de la Resolución mencionada y la acepta en su total contenido.

La cláusula penal pecuniaria, como su nombre lo indica, recoge una valoración anticipada de los perjuicios generados por el incumplimiento, a los que el contratante afectado puede acceder sin acreditar el daño ni su cuantía, sujeto a la valoración previamente acordada, sin perjuicio de su derecho a optar por el establecimiento de los perjuicios y así acceder a un monto que podría exceder lo anticipadamente previsto. Con todo, al amparo de los contratos celebrados en vigencia de la Ley 80 de 1993 le corresponde al juez del contrato declarar el incumplimiento y ordenar la efectividad de la cláusula penal pecuniaria, con el fin de restablecer al contratante cumplido e indemnizarle los perjuicios causados. En suma, porque es del resorte del Juez resolver sobre su suerte, de modo que la entidad carece de competencia para imponerla unilateralmente.

Ahora, cabe precisar que al tiempo de liquidar el contrato, aunque el INVIAS dispuso hacer efectiva la póliza por concepto de correcta inversión y manejo del anticipo, nada dijo de la cláusula penal pecuniaria, por lo que deberá la Sala resolver sobre la misma, en los términos del contrato previamente al incumplimiento deprecado.

En consecuencia, no se puede pasar por alto que la entrega parcial y la liquidación del contrato dejaron al descubierto el incumplimiento de la contratista, si se considera que ejecutó aproximadamente el 50% de la obra. Al margen de las razones climáticas y las relacionadas con las dificultades que presentó el material, consideradas por la entidad que ameritaron tres prórrogas. Siendo así y habiendo convenido en que se concluirían el 17 de febrero de 1999, la entidad se vio obligada a recibir el 46.83% de la obra y un faltante del anticipo por amortizar, por el que respondió la compañía de seguros.

En este panorama, no hay duda sobre la responsabilidad que le incumbe a  la contratista CÁCERES TERÁN; como quiera que las razones argüidas en su defensa no desvirtúan el incumplimiento, ni lo justifican, en cuanto para solucionar las dificultades que se le presentaron, relativas al invierno y aquellas relacionadas con la extracción del material se prorrogó el contrato en tres oportunidades sin que lograra superar los retrasos, por lo que deberá imponerse la pena convenida a título de cláusula penal pecuniaria, en los términos de la Resolución n.° 004732 del 6 de agosto/97.

Aunque para efectos de la liquidación la demandante promoverá incidente separado con el fin de concretar las sumas en los términos de la resolución n.° 004732 de 6 de agosto de 1997, actualizadas a valor presente, en cuanto se echa de menos en el plenario la mentada resolución. Incidente que deberá promoverse dentro de los sesenta días siguientes a la notificación del auto que dé cumplimiento a la decisión del superior en los términos del artículo 307 del C.P.C.

Por último, no se accederá a las pretensiones que tienen que ver con la expedición de la póliza de estabilidad de las obras parciales, en cuanto para el efecto se requiere la demostración de la entrega de la obra a satisfacción, ejecutada por el contratista, pues solo así está obligado a garantizar la estabilidad. Además, dado el tiempo transcurrido, la prestación, por ese solo  hecho, resulta, imposible de cumplir.

Y finalmente, la Sala no se pronunciará respecto de las imputaciones relativas a la conducta de la demandante sobre el posible fraccionamiento de los contratos, en cuanto se desconoce la suerte de varios de ellos, que tuvieron que ver con distintos tramos de la construcción y pavimentación de la carretera Mompox- El Banco- Arjona –Cuatrovientos – Codazzi, sector cuatrovientos-Ye de Arjona; aunado a que, puesto en conocimiento de la justicia penal, no se advierten conclusiones definitivas en este sentido.

En consecuencia, se revocará la decisión del tribunal que resolvió inhibirse y en su lugar se accederá parcialmente a las súplicas de la demanda.

No se condenará en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida el 29 de octubre de 2004 por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar y en su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLÁRASE que la señora LUCERO CÁCERES TERÁN en calidad de contratista incumplió el contrato de obra pública n.° DRC-010-98, para la construcción y pavimentación de la carretera MOMPOX-EL BANCO- ARJONA-CUATOVIENTOS-CODAZZI-SECTOR CUATROVIENTOS-YE DE ARJONA.

SEGUNDO: CONDÉNASE EN ABSTRACTO a la demandada LUCERO CÁCERES TERÁN a pagar a favor del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS el monto de la cláusula penal pecuniaria, para lo cual la demandante deberá promover incidente de liquidación de perjuicios, dentro de los sesenta días siguientes a la notificación del auto que ordene cumplir lo dispuesto por el superior, conforme a los lineamientos previstos en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda

CUARTO: El presente fallo se cumplirá en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A., para lo cual se expedirán copias auténticas de esta providencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de los apoderados que han venido actuando.

QUINTO: SIN COSTAS por no aparecer causadas.

SEXTO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAMIRO PAZOS GUERRERO

Presidente

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Magistrada

DANILO ROJAS BETANCOURTH

Magistrado

Aunque a folio 1 del cuaderno principal obra poder otorgado por el Director Regional del INVIAS-CESAR a la abogada YEIMI TORCOROMA BARBOSA, portadora de la tarjeta profesional 81020, no se acompañó la resolución de nombramiento ni el acta de posesión que da cuenta de la calidad de representante del señor NICOLÁS RAFAEL REDONDO MOLINA. Sin embargo, en el periodo probatorio se acompañó copia de la resolución n.º 005958 de 19 de noviembre de 1998, mediante el cual es nombrado Director Regional CESAR del INVIAS –folio 183 del cuaderno principal- y del acta de posesión de 20 de noviembre de la misma anualidad –folio 167 del cuaderno principal-. No obstante, la sentencia apelada tuvo que ver con la indebida representación de la entidad demandante, por lo que profiere decisión inhibitoria como se verá más adelante.

Mediante escrito de 14 de diciembre de 2004, el abogado ULISES JULIO IBARRA DAZA interpone recurso de apelación –folio 394 del cuaderno principal-, para lo cual aduce la calidad de apoderado de la parte actora, sin poder para representar a la entidad. El mismo presentó escrito de sustitución y el nombrado como sustituto a su vez pretendió sustituir. Situación puesta en conocimiento para su saneamiento. La que fue reconocida -Auto de 4 de julio de 2006, folio 418 del cuaderno principal-.

En efecto, el 24 de julio de 2006 el representante legal del Instituto Nacional de Vías-INVIAS, VLADIMIR FERNÁNDEAZ A, otorgó poder al abogado ORLANDO ESTRADA BADILLO quien venía actuando en el proceso –folio 421 del cuaderno principal-. Acompañó copia del acto de nombramiento y del acta de posesión –folios 422 y 426 del cuaderno principal-, por lo que en auto de 22 de agosto de 2006, el M.P. RAMIRO SAAVEDRA BECERRA procedió a reconocer personería en los términos del mandato –folio 429 del cuaderno principal-.

Cuando se presentó la demanda, la cuantía exigida para que la acción contractual tuviera vocación de doble instancia ascendía a $ 26.390.000 y el monto de la pretensión mayor equivale a la suma de $ 350.000.000,oo.

Mediante oficio de 24 de noviembre el interventor pone de presente: “Observamos con preocupación que el ritmo de trabajo que presenta la obra es muy bajo y la fecha de terminación del contrato es el 16 de Diciembre.

Por lo anterior solicitamos incrementar los equipos de conformación así como el horario de labores para poder dar cumplimiento al plazo estipulado.

De igual manera agradezco me sea enviada una reprogramación de obra para llevar un seguimiento del desarrollo en el tiempo restante.

En oficio de 28 de noviembre manifiesta: “Según oficio remitido con fecha 24 de noviembre de 1998, el cual hace referencia a la urgencia de incrementar el ritmo de trabajo y la solicitud de una reprogramación de obra por el atraso presentado, sin que hasta la fecha se haya tenido respuesta alguna de ello, además se pudo constatar que se ha presentado una parálisis laboral innecesaria desde el día 26 de noviembre de 1998. No está demás recordar que estos atrasos entorpecerán considerablemente el cronograma de la obra y originará un incumplimiento parcial, el cual habrá lugar a la aplicación de las multas (…)

Cabe anotar que su sector se encuentra sin las señales preventivas reglamentarias requeridas para esta tipo de trabajos, esta omisión puede ocasionar accidentes lamentables a los usuarios de la vía.

Se le solicita colocar la señalización necesaria con la mayor brevedad posible.”

Y en oficio de 5 de diciembre agrega: “En los anteriores oficios remitidos con fecha 24 y 28 de noviembre  de 1998, donde reiteradamente se les ha hecho hincapié en ciertas anormalidades en el desarrollo de sus contratos y notando que no se han tenido en cuenta dichas recomendaciones  nos vemos obligados a solicitarle nuevamente.

1.- Una reprogramación de obra de las cantidades restante ejecutadas.

2.- La reiniciación inmediata de los trabajos en su sector.

3.- Mantener la señalización requerida en estos tipos de trabajos.

Esperando que en esta ocasión si se tomen en cuenta estas observaciones, o nos veremos en la penosa necesidad de remitir este caso a la Oficina Jurídica del Instituto Nacional de Vías para que se tomen los correctivos del caso”.

Código de Procedimiento Civil. Artículo 140. Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos.

- Cuando Corresponde a distinta jurisdicción.

- Cuando el Juez carece de competencia.

- Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

- Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde.

- Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida.

- Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión.

- Cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso.

- Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición.

- Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al ministerio público en los casos de ley.

- Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta de la que admite la demanda, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla.

Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece.

Carlos Betancur Jaramillo. Derecho Procesal Administrativo. Octava Edición 2013. Pags 397 a 397.

ARTÍCULO 305. CONGRUENCIA. La sentencia deberá estar en consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas, y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el que verse el proceso, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que haya sido probado oportunamente y alegado antes de la sentencia o que la ley permita considerarlo de oficio.