CLÁUSULA SOLUCIÓN CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Juez natural – No lo desplaza

En el texto del Contrato de Prestación de Servicios No. 034 de 2001, cuya declaratoria de incumplimiento se demanda, se incluyó la siguiente cláusula: “CLAUSULA DECIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las diferencias y controversias que con motivo de la ejecución del contrato surgieran entre las partes serán resueltas a través de la conciliación que celebrarán ante las entidades públicas o privadas debidamente facultadas para el efecto”. No obstante la existencia de la estipulación contractual transcrita, en criterio de la Sala la misma no tiene virtualidad alguna para derogar la competencia de la justicia institucional, dado que el pacto convenido se orienta a la resolución de diferencias a través de uno de los mecanismos, por excelencia, alternativos de solución de conflictos cuya puesta en marcha, además de ser facultativa por las partes en conflicto, en modo alguno desplaza la jurisdicción propia del Juez natural del contrato.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – Liquidación unilateral del contrato – Anulación – Acto administrativo de liquidación

No le es viable al contratista invocar el incumplimiento del contrato como pretensión autónoma cuando la entidad pública contratante ha liquidado unilateralmente el negocio jurídico. Una vez la entidad pública contratante liquida de forma unilateral el contrato, según lo definido por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, resulta necesario demandar la anulación del acto administrativo contractual de liquidación, so pena de que la acción devenga improcedente por ineptitud formal de la misma. En este sentido, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que una vez liquidado unilateralmente el contrato, sólo es viable su controversia a través de la solicitud de nulidad de los actos administrativos que la hubieran adoptado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION A

Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014)

Radicación número: 73001-23-31-000-2003-02007-01(33609)

Actor: ASESORES LIMITADA

Demandado: MUNICIPIO DE SAN LUIS

Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION CONTRACTUAL

Conoce la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2006 por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se dispuso:

“Declarar de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda presentada por la firma Asesores Limitada [en] contra del Municipio de San Luis (T), e INHIBIRSE esta Corporación para decidir el fondo de la controversia.

“En firme la anterior decisión, archívese el expediente.”

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda.

Mediante demanda presentada por intermedio de apoderado judicial, el 17 de octubre de 2003 (folios 28-43 cuaderno 1), la sociedad ASESORES LTDA., solicitó las siguientes declaraciones y condenas:

“PRIMERA: Que entre el Municipio de San Luis y la señora NELSSY ESTRADA, representante legal de la firma ASESORES LTDA., se suscribió el contrato de prestación de servicios n. 034 del 17 de octubre de dos mil uno (2001), cuyo objeto fue la realización de todas las actividades necesarias para lograr que las empresas CEMENTOS DIAMENTE (sic) DE IBAGUE S.A. y CEMENTOS DIAMANTE DEL TOLIMA S.A., cancelen la totalidad del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros a que legalmente están obligados por realizar una actividad industrial dentro de la jurisdicción del Municipio de San Luis.

“SEGUNDA: Que el Municipio de San Luis Tolima INCUMPLIÓ el contrato de la referencia, por no haber permitido que la firma contratista cumpliera el objeto del contrato mediante la realización de las actividades contratadas, a pesar de haber sido debidamente suscrito y formalizado el contrato.

“TERCERA: Que en virtud de las peticiones anteriores, SE CONDENE al Municipio de San Luis Tolima a pagar a favor de la firma ASEORES LTDA., representada legalmente por NELSSY ESTRADA, el valor de los perjuicios materiales ocasionados por el incumplimiento del contrato por una suma de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS ($574’615.717.oo), más los honorarios adicionales que se determinen en la prueba pericial solicitada.

“CUARTO: Que se condene al Municipio de San Luis a pagar a mi representada el valor de la actualización de las cantidades anteriores, que se puede obtener mediante el sistema, criterios y procedimientos adoptados por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo mediante las cuales se intenta obtener la corrección monetaria a fin de compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda colombiana, por el tiempo transcurrido entre la fecha del incumplimiento contractual y la producción de los daños y la fecha probable en que se haga efectivo el pago de los perjuicios o, en su defecto, mediante la aplicación de cualquier otro procedimiento técnico que conduzca al mismo fin.

“QUINTO: Que se condene al Municipio de San Luis Tolima a pagar a mi representada el valor de lucro cesante de la suma actualizada conforme al numeral anterior, para el período comprendido entre la fecha de ocurrencia del daño y la fecha en que efectivamente se pague los perjuicios. En caso de que el lucro cesante no pudiere ser establecido durante el término probatorio del proceso, se compensará con el reconocimiento de intereses de la tesa (sic) del seis por ciento (6%) anual, proporcionalmente por meses, cálculo que se hará aplicando la mencionada tasa de interés a la suma debidamente actualizada para el período comprendido entre la fecha en que debieron cancelarse los honorarios.

“SEXTO: Que ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por el artículo 121 del Código Contencioso Administrativo. En caso de que así no lo hiciere, que se condene al Municipio a pagar los intereses moratorios correspondientes al interés corriente doblado sobre las sumas debidas a partir de la fecha desde la cual se produzca la mora.”

2. Los hechos.

En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos:

- El 17 de octubre de 2001 el Municipio de San Luis y la sociedad Asesores Ltda., representada legalmente por la señora Nelssy Estrada, suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. 034, cuyo objeto lo constituyó la realización de todas las actividades necesarias para lograr que las empresas CEMENTOS DE IBAGUE S.A., y CEMENTOS DIAMANTE DEL TOLIMA S.A, cancelaran en su totalidad el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros a que legalmente se encontraban obligadas.

- Una vez suscrito y legalizado el contrato, la sociedad Asesores Ltda., inició los trámites pertinentes, tales como proyección de actos administrativos para iniciar cobro coactivo, emplazamientos ordenados por ley, actos de inspección y las liquidaciones del impuesto correspondiente a los años 1996, 1997, 1998, 1999, 200 y 2001, y se determinó que la deuda por falta de pago del impuesto de industria y comercio de estas empresas ascendía a $2.873’078.585.oo, información que le fue entregada por la contratista al Municipio.

- De conformidad con lo estipulado en el Contrato No. 034, la retribución a favor de la contratista por los servicios prestados correspondería al 20% de la suma anteriormente señalada, es decir a $574’615.717.oo.

- No obstante, según se refiere en la demanda, luego de tres meses de ejecución del Contrato No. 034, el nuevo alcalde del Municipio, mediante oficio del 5 de febrero de 2002, comunicó a la contratista que no le asistía interés en continuar con la ejecución del contrato.

- Mediante Resolución No. 145 del 1 de noviembre de 2002 el Municipio de San Luis liquidó unilateralmente el contrato.

- El contratista interpuso oportunamente recurso de reposición contra el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, el cual fue resuelto a través de la Resolución No. 006 del 24 de enero de 2003, mediante la cual se confirmó en todas sus partes la decisión recurrida.

3. Normas violadas y concepto de la violación.

La demanda invocó como vulneradas las siguientes disposiciones: i) los artículos 1, 2, 29, 90, 209 y 287 de la Constitución Política; ii) los artículos 1602, 1603, 1608, 1613, 1614, 1615 y 1617 del Código Civil; los artículos 8 y 38 de la Ley 153 de 1887 y iii) los artículos 3, 5, 13, 14, 17, 18, 23, 26, 39, 41, 50, 51, 60 y 77 de la Ley 80 de 1993, por las siguientes razones:

Para el demandante, el Municipio accionado quebrantó el principio de buena fe y los principios de justicia y equidad que soportan el llamado “equilibrio de la ecuación económica del contrato”, por cuanto a tan solo 3 meses de ejecución del contrato decidió terminarlo unilateralmente sin justificación alguna y posteriormente procedió a liquidarlo de la misma forma sin reconocer suma alguna en favor del contratista.

Adujo que la entidad no había observado la previsión del artículo 18 de la Ley 80, en cuanto procedió a terminar el contrato a través de oficio sin expedir el acto administrativo correspondiente, con lo cual transgredió el debido proceso del contratista, pues no le comunicó el inicio de la respectiva actuación administrativa que pudiere afectar los derechos de los particulares.

4. Actuación procesal.

4.1. El Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda por auto del 23 de octubre de 2003 (folio 45 cuaderno uno).

4.2. Mediante auto del 22 de abril de 2006 se ordenó la apertura y práctica de pruebas (folio 54 cuaderno uno).

5. Contestación de la demanda.

El Municipio de San Luis, a través de apoderado judicial, dio contestación a la demanda, extemporáneamente; en consecuencia, las razones de defensa expuestas en el respectivo escrito no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal a quo y las pruebas allí solicitadas no se decretaron. (fls. 55-60 c1).

5. Alegatos de conclusión.

En auto del 5 de mayo de 2006, el Tribunal a quo ordenó dar traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus respectivos alegatos de conclusión (folio 79 del primer cuaderno).

5.1. Parte demandante (folios 80-85 cuaderno 1).

La parte actora se pronunció frente a la prueba pericial recaudada al interior del plenario y en ese sentido adujo que la experticia que debía ser tenida en cuenta por el fallador era aquella practicada por el Contador Público Argemiro Garzón debido a que era ese el concepto que se ajustaba a los requerimientos que justificaron la necesidad de su práctica. Señaló que por el contrario el peritazgo practicado por el auxiliar de la justicia Nelson Lozano Bocanegra no se ocupó del verdadero objeto de la prueba, a lo cual agregó que no obedeció a un estudio serio y detallado de la documentación que debió ser conocida por el auxiliar para rendir la experticia.

Añadió que lo pretendido en la demanda no consistía en que se reconociera el pago de la totalidad de los honorarios que podría recibir la empresa contratista como si hubiera ejecutado a cabalidad el contrato, sino el monto que pudo haber recibido el contratista si hubiere tenido la oportunidad de ejecutarlo plenamente.

Por último sostuvo que existían nuevas pruebas indicativas de que el Municipio demandado había obrado de mala fe al dar por terminado unilateralmente el contrato; muestra de ello eran los nuevos contratos que posteriormente había celebrado el Municipio de San Luis con la doctora Luz Helena Gómez Leyva cuyo objeto era exactamente el mismo que el celebrado con la ahora demandante.

- 6.2. Municipio de San Luis (folios 86-87 cuaderno 1).

- Luego de hacer un recuento del clausulado contractual cuya declaratoria de incumplimiento se deprecó, advirtió que el plazo del contrato de prestación de servicios se pactó en un año al cabo del cual el Municipio de San Luis, en presencia de la contratista, decidió liquidar el contrato para cuyo efecto determinó que no hubo ingresos en favor del ente territorial y por lo tanto a la contratista no se le podía pagar suma alguna, toda vez que su pago se encontraba condicionado al ingreso a la arcas del municipio del dinero por concepto de recaudo de impuestos a la empresa Cementos Diamante.

- En adición sostuvo que en ningún momento el Municipio impidió el cumplimiento del contrato, lo que aconteció es que el plazo del contrato finalizó y por lo tanto se procedió a su respectiva liquidación, sin que durante el término de duración del mismo el contratista hubiese presentado ante la empresa Cementos Diamante un sólo requerimiento tributario.

- 6.3. Ministerio Público (fls. 88-92 c1):

- Dentro del término de traslado especial la señora Agente del Ministerio público rindió concepto en el cual consideró que las pretensiones de la demanda no tenían vocación de prosperidad por cuanto no existían pruebas en el expediente con base en las cuales determinar la liquidación de los valores reclamados por la contratista. Al respecto señaló que revisado el expediente no se encontró prueba que demuestre con certeza que se recaudó suma alguna de dinero, pues si bien se realizaron actividades para el cobro del impuesto de Industria y Comercio, no se acreditó que a las arcas del erario del Municipio hubieran ingresado dineros por ese concepto, de tal suerte que no hay lugar a reconocer el porcentaje pactado en favor de la contratista; por el contrario, de hacerse reconocimiento alguna equivaldría tanto como a pagar sumas de dinero sin que exista evidencia del cumplimiento contractual por parte de la demandante.

- 7. La sentencia impugnada.

- El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 24 de noviembre de 2006, declaró de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda presentada por la firma Asesores Limitada contra el Municipio de San Luis y se inhibió para decidir el fondo de la controversia, todo con apoyo en los siguientes argumentos:

“Efectivamente al proceso se allegó copia de los anteriores actos administrativos; la primera de las cuales dispuso la liquidación unilateral del contrato 34 del 17 de octubre de 2002, en tanto que el segundo resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 145, confirmándola en todas sus partes (fls. 17 a 22 c.1).

“En este de orden de ideas se precisa, que en estricto sentido lo que propicia la pretensión indemnizatoria no es la celebración del contrato como tal, sino las decisiones que dispusieron la liquidación unilateral del mismo a través de la Resolución 145 del 14 de noviembre de 2002, y la Resolución 006 del 24 de enero de 2003, que confirmó la orden de liquidar el contrato 034, sin que para el efecto se presentara algunas de las causales textadas (sic) en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.

Ahora bien, el control del acto administrativo contractual se efectúa a través de la acción contractual, así la pretensión sea la de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a que es posible acumular peticiones relativas a los actos y al contrato mismo.

En sentir de esta Sala, la declaratoria de nulidad de los actos que dispusieron la terminación y liquidación unilateral del contrato 034 del 17 de octubre de 2001, debió ser condición previa y sine qua non para que dentro de la controversia jurisdiccional se accediera a las demás condenas pretendidas, pues, se repite, a partir de esa nulidad se haría posible la procedencia de las demás pretensiones ya que su efectividad estaba condicionada a la remoción del primer obstáculo. En ese sentido, si la contratista no intervino en la etapa de terminación del contrato, no por ello perdió la oportunidad de impugnar los extremos del mismo, como tampoco el derecho de pedir con la nulidad de las prenombradas resoluciones, las demás reclamaciones enunciadas en su libelo introductorio.

“Adviértase que las súplicas de la demanda conforman una unidad en la medida en que solo a partir de la nulidad del acto administrativo que contiene tal declaración unilateral sería posible el estudio de las pretensiones declarativas e indemnizatorias reclamadas, lo cual, obviamente, supone la ilegalidad del acto de terminación unilateral del contrato, en tanto desconoció el contenido mismo de la relación negocial contenida en el contrato de prestación de servicios No. 034 del 17 de octubre de 2001.

“En otro términos, no podría ser de recibo acceder a las pretensiones de la actora en la forma como se encuentran planteadas pues de una parte, sería inconcebible acceder a lo pedido y condenar a la consiguiente cancelación de los perjuicios ocasionados con ese hecho y al propio tiempo dejar vigentes los actos administrativos de terminación unilateral del contrato en los que el Municipio de San Luis da por terminada la relación contractual.

En síntesis, señalemos que el acto administrativo por medio del cual la entidad demandada declaró la terminación del contrato, está cobijado por la presunción de legalidad. Si la contratista pretende demostrar que los motivos del mismo son falsos, sea porque él si cumplió el contrato o se allanó a cumplirlo o porque fue la administración quien lo incumplió, deberá lograr primeramente la remoción de tal declaratoria, para que entonces si pueda el juzgador analizar las causales de terminación propuestas por el contratante, toda vez que, en casos como el presente, la anulación del acto es presupuesto para la procedencia del restablecimiento.”

8. El recurso de apelación.

La parte actora solicitó que se revocara la decisión del Tribunal a quo tras considerar que no en todo proceso contractual debe demandarse la nulidad de los actos administrativos expedidos a lo largo de la relación contractual; esto último sólo deberá hacerse cuando sean dichos actos los que contienen la causal de incumplimiento y hayan sido expedidos formalmente por la entidad estatal contratante o cuando las pretensiones de la demanda dependan de la invalidez de aquellos actos administrativos, como la terminación o la liquidación unilateral del contrato. Sostuvo que, por el contrario en aquellos procesos en los que únicamente se solicita que el Juez Administrativo declare el incumplimiento del contrato y consecuencialmente ordene la indemnización de los perjuicios, será suficiente que dentro de las pretensiones de la demanda se pida exclusivamente tal declaratoria y que además en el debate procesal se demuestre el incumplimiento del demandado y el cumplimiento de sus obligaciones por parte del contratista demandante.

Agregó que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la acción para reclamar los daños y perjuicios contractuales o derivados de una relación contractual es autónoma e independiente; sobre el particular sostuvo:

“Dice el Tribunal que debió demandarse la nulidad del acto administrativo que terminó unilateralmente el contrato, argumento que no puedo compartir, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, toda entidad estatal puede declarar la terminación unilateral de un contrato administrativo y por consiguiente no habría razones para pretender la nulidad del acto. Sin embargo este derecho de la administración no la sustrae del deber de indemnizar los perjuicios que haya causado al contratista, pero si no lo hace la entidad estatal incurre no en la nulidad del acto de terminación, sino en el incumplimiento del contrato por el no reconocimiento de los perjuicios causados.” (destacado dentro del texto).

Por último, dentro del escrito que contiene el recurso de alzada, la parte actora elevó solicitud para que se practicaran pruebas en segunda instancia consistentes en ordenar que se librara oficio a la Alcaldía de San Luis para que certificara si con posterioridad a la fecha de la admisión de la demanda, el Municipio había suscrito contrato de prestación de servicios con el mismo objeto que aquel suscrito con la ahora demandante.

9. Actuación en segunda instancia.

9.1. El recurso de apelación fue concedido por el Tribunal a quo el 13 de diciembre de 2006 (folio 109 cuaderno principal).

9.2. Por auto del 15 de marzo de 2007 esta Corporación admitió el recurso de apelación (folio 113 cuaderno principal).

9.3. A través de providencia del 27 de abril de 2007 se negó la solicitud de pruebas elevada por la parte actora en segunda instancia, por estimar que la prueba pedida no se adecuaba a uno solo de los supuestos consagrados en el artículo 214 del C.C.A. (fl. 115 cuaderno principal).

9.4. Mediante providencia del 12 de julio de 2007 se corrió el traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (folio 117 cuaderno principal). Dentro del término concedido la parte actora presentó sus alegaciones, con las cuales en su gran mayoría se reiteraron los argumentos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) Competencia del Consejo de Estado para conocer del asunto; 2) Las pruebas aportadas al proceso; 3); La noción de legitimación en la causa en la jurisprudencia del Consejo de Estado; 4) La legitimación material en la causa por activa en el presente proceso; 5) Otras consideraciones y 6) Costas.

1. Competencia del Consejo de Estado.

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 80, expedida en el año de 1993, el cual prescribe, expresamente, que la competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por cuanto la parte demandada está conformada por el MUNICIPIO DE SAN LUIS, es un ente territorial que, por tanto, tiene el carácter de entidad estatal, según lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 80 de 1993.

Adicionalmente, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue reformado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, prescribe que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentra instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas.

En efecto, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2007, define el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en los siguientes términos:

“Artículo 1°. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, quedará así:

“Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

“Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno.

“La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional”. (Negrillas fuera de texto)

“Artículo 2. Derógase el artículo 30 de la Ley 446 de 1998 y las demás normas que le sean contrarias.

“Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, se mantiene la vigencia en materia de competencia, de las Leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y 712 de 2001.” (Negrillas fuera de texto)

La norma legal transcrita, al definir el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, precisó que a la misma le compete “juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas”, en lugar de “juzgar las controversias y litigios administrativos”, como disponía el texto anterior del mismo artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

Respecto de su alcance se pronunció la Sala mediante auto de febrero 8 de 2007, radicación 30.903, en el cual, a propósito de los asuntos que interesan al caso que aquí se examina, señaló:

“A manera de síntesis, puede resumirse la nueva estructura de competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la entrada en vigencia de la ley 1.107 de 2006, de la siguiente manera:

“i) Debe conocer de las controversias y litigios precontractuales y contractuales en los que intervenga una entidad pública, sin importar su naturaleza, ni el régimen jurídico aplicable al contrato, ni el objeto del mismo.

“(…).”

De otro lado, para la Sala resulta pertinente precisar que en el texto del Contrato de Prestación de Servicios No. 034 de 2001, cuya declaratoria de incumplimiento se demanda, se incluyó la siguiente cláusula:

“CLAUSULA DECIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las diferencias y controversias que con motivo de la ejecución del contrato surgieran entre las partes serán resueltas a través de la conciliación que celebrarán ante las entidades públicas o privadas debidamente facultadas para el efecto”.

No obstante la existencia de la estipulación contractual transcrita, en criterio de la Sala la misma no tiene virtualidad alguna para derogar la competencia de la justicia institucional, dado que el pacto convenido se orienta a la resolución de diferencias a través de uno de los mecanismos, por excelencia, alternativos de solución de conflictos cuya puesta en marcha, además de ser facultativa por las partes en conflicto, en modo alguno desplaza la jurisdicción propia del Juez natural del contrato.

Hechas estas precisiones ha de concluirse que esta Sala es competente para resolver el recurso de alzada sometido a su estudio.

2. Las pruebas aportadas al proceso.

2.1. Documentos.

En su gran mayoría los documentos que obran en el expediente se aportaron en original o en copia autorizada por funcionario competente, las cuales se deben tener como pruebas válidas en los términos de los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil.

Igualmente se presentaron al proceso otros documentos en copia simple, aspecto en relación con el cual conviene señalar que si bien con anterioridad y de manera reiterada esta misma Corporación había sostenido que las copias simples no constituían medios de convicción que pudieran tener la virtualidad de hacer constar o de demostrar los hechos que con tales documentos se pretendían hacer valer ante la Jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impedía su valoración probatoria, lo cierto es que esa postura de la Sala se modificó a partir de la Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera el 28 de agosto de 2013.

Ciertamente, en dicha providencia se indicó que la postura de la Sala quedó unificada en el sentido de aceptar la valoración de los documentos aportados en copias simples en cuanto han hecho parte del expediente, toda vez que frente a estos “se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido”.

Como fundamento principal para llegar a la anterior conclusión, la Sala señaló que a partir de la expedición de las Leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 se constata una nueva visión respecto del derecho procesal que hace énfasis especial en los principios de buena fe y lealtad que deben asumir las partes en el proceso, lo cual determina un cambio en el modelo establecido por las normas procesales, circunstancias que “permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio”, lo que en últimas se traduce en la posibilidad de que el operador judicial pueda tomar en cuenta aquellos documentos que obran el expediente en copia simple y respecto de los cuales las partes no han cuestionado su veracidad.

Por lo tanto, según la nueva postura jurisprudencial de la Sala, los documentos aportados en copia simple por la parte actora con la presentación de la demanda, en cuanto no fueron objeto de tacha alguna, también serán tomados en cuenta en esta sentencia, al igual que aquellos que se presentaron en original o en copia auténtica.

A continuación se relacionan las pruebas documentales aportadas en el presente proceso:

2.1.1. Contrato de Prestación Servicios No. 034 suscrito el 17 de octubre de 2001 entre el Municipio de San Luis y la señora NELSSY ESTRADA, cuyo objeto lo constituyó “la realización de todas las actividades necesarias para lograr que las empresas CEMENTOS DIAMANTE DE IBAGUE S.A. Y CEMENTOS DIAMANTE DEL TOLIMA S.A. cancelen la totalidad del impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros a que legalmente están obligados por desarrollar una actividad en la jurisdicción del Municipio de San Luis durante los años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001”. El plazo del contrato se estipuló en doce meses desde su celebración y los honorarios acordados en favor de la contratista se convinieron en el 20% del total de lo recaudado con motivo del objeto de ese contrato (fls. 4-6 c1).

En la parte inicial del texto contractual se determinó con claridad quiénes serían los sujetos cocontratantes, de conformidad con los siguientes términos:

“Entre los suscritos a saber: EFRAIN RICARDO ACOSTA Z. mayor de edad y domiciliado y residente en San Luis, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6’004.475 de San Luis, actuando en calidad de Alcalde Municipal de San Luis Tolima, quien para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE y NELSY  ESTRADA, igualmente mayor y domiciliada y residente en Ibagué, identificada con el NIT: 809.008.163-3, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA hemos convenido celebrar un CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES…”.

Así pues, el referido contrato fue suscrito por el Alcalde Municipal y la contratista Nelssy Estrada.

2.1.2. Póliza de Seguros de Cumplimiento en favor de entidades estatales No. 2001662825, cuyo tomador fue la sociedad Asesores Ltda., y el asegurado el Municipio de San Luis (fl. 8 c1).

2.1.3. Oficio del 5 de febrero de 2002 mediante el cual el Alcalde del Municipio de San Luis le manifestó a la señora Nelsy Estrada, lo siguiente:

“En mi calidad de Alcalde Municipal del municipio de San Luis, me permito solicitarle que de común acuerdo es de interés de este municipio liquidar el contrato de prestación de servicios suscrito con usted por el municipio de San Luis para el cobro del impuesto de Industria y Comercio y de Avisos y Tableros a las Empresas de Cementos Diamante del Tolima S.A, celebrado el 17 de octubre del año 2001.”

2.1.4. Oficio del 30 de octubre de 2002 por el cual la señora Nelssy Estrada, en calidad de Gerente de Asesores Ltda., manifestó al Municipio que dado que la iniciativa para la celebración del contrato y su terminación había sido de dicha entidad, la contratista sugirió que fuera la contratante la que presentara una oferta de liquidación (fl. 9-15 c1).

2.1.5. Resolución No. 145 de 2002 por medio de la cual el Municipio de San Luis decidió adoptar la liquidación unilateral del Contrato de Prestación de Servicios No. 034 del 17 de octubre de 2002, para cuyo efecto expuso las siguientes argumentaciones:

“1.- Que el Municipio de San Luis – Tolima-, el diecisiete (17) de octubre de dos mil dos (2002), suscribió con la Doctora NELCY ESTRADA, contrato número 034, cuyo objeto era la realización de todas las actividades necesarias para lograr que las empresas CEMENTO DIAMANTE DE IBAGUE S.A. y CEMENTOS DIAMANTE DEL TOLIMA S.A., cancelen la totalidad del impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros a que legalmente están obligados por desarrollar una actividad industrial en la Jurisdicción del Municipio de San Luis, durante los años 1996 a 2002.

“(…).

“Que al no haber ingresos para el Municipio, tampoco hay ingresos para la CONTRATISTA.

“(…).

“7.- Que de acuerdo con la Ley, se está dentro del término para liquidar el contrato, la cual se hará con fundamento en el Articulo 61 de la Ley 80 de 1993, de forma unilateral porque según constancia de citación de fecha 29 de octubre de 2002, se solicitó la comparecencia para el 31 de octubre de 2002 a las 10:00 a.m. y no compareció, para lo cual el Alcalde procedió a expedir constancia el mismo día a las cinco de la tarde …”.

Con base en lo expuesto, resolvió:

“PRIMERO: Ordénese la liquidación unilateral del contrato 034 de octubre diecisiete (17) de dos mil dos (2002), celebrado entre el Municipio de SAN LUIS y NELCY ESTRADA, y como consecuencia declárase a PAZ Y SALVO por todo concepto el Municipio de San Luis – Tolima, dando sumas iguales así:

INGRESOS PARA EL MUNICIPIO                    INGRESOS PARA EL CONTRATISTA

-0-	              -0-”.

2.1.6. Resolución No. 006 del 24 de enero de 2003 por medio de la cual el Municipio de San Luis resolvió el recurso de reposición presentado por la contratista contra la Resolución No. 0145 del 14 de noviembre de 2002 y la confirmó en todas sus partes (fls 19-22 c1).

2.1.7. Certificado de existencia y representación de la sociedad Asesores Ltda., expedido por la Cámara de Comercio de Ibagué (fl. 24-27 c1).

2.2. Prueba pericial.

2.2.1. Dictamen pericial rendido por el auxiliar de la justicia Argemiro Garzón Rodríguez, practicado con el fin de realizar la liquidación de los honorarios debidos a la contratista con ocasión de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 034 (fls. 11-12, 44-43 c2)

2.2.2. Experticia practicada por el contador público Nelson Lozano Bocanegra como prueba dentro de la objeción grave al dictamen rendido por el perito Argemiro Garzón Rodríguez (fls. 24-29 c3).

2.3. Prueba testimonial.

2.3.1. Testimonio del señor Santiago Carrillo quien para la época de los hechos se desempeñaba como Secretario de Hacienda del Municipio de San Luis y quien sobre el particular declaró (fls. 19-20 c2):

“Con el cambio de Administración existieron diferencias con la firma de ASESORES LTDA. y se argumentó que habían asumido una aptitud (sic) muy pasiva ante el cobro y que había el tiempo y no se habían alcanzado los resultados esperados. PREGUNTADO: Dígale al Juzgado si se le hizo saber en su oportunidad a la empresa ASESORES LTDA. por parte de la Alcaldía las causas por las cuales esta daba por terminado unilateralmente el contrato. CONTESTO: No tengo conocimiento porque ese proceso lo adelantó el señor Alcalde con su Asesor Jurídico. PREGUNTADO: Dígale al Juzgado si hasta este momento, usted sabe o le consta que CEMENTOS DIAMANTE DE IBAGUE S.A. y CEMENTOS DIAMANTE DEL TOLIMA S.A. hayan cancelado alguna suma de dinero con ocasión o por ocasión del contrato celebrado con ASEOSRES LTDA., al Municipio de San Luis, Tolima. CONTESTÓ: Hasta mi permanencia en el cargo como Secretario de Hacienda, octubre 31 de 2002, no se había recibido ningún pago por ese concepto”.

3.- La noción de legitimación en la causa en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Sea lo primero advertir, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa o, más exactamente acerca de la ausencia de la misma que en los procesos ordinarios y según lo ha señalado la Sección Tercera, no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable, ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, de tal suerte que dicho presupuesto necesariamente debe ser materia de estudio oficioso por parte del fallador tanto de primera como de segunda instancia.

Al respecto, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, por manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de la(s) persona(s) accionante(s) y/o demandada(s) en los hechos que originaron el respectivo litigio, independientemente de que dicha(s) persona(s) haya(n), o no, demandado o sido demandada(s). De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, pues, como lo ha precisado la Sala:

“La excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (art. 164 C.C.A) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.

La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante que tumba la prosperidad total o parcial de la pretensión, como ya se dijo.

La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado» (negrillas en el texto original, subrayas fuera de él).

Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable respecto de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquélla propone, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra. De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sección Tercera:

“La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Ejemplo:

- A, Administración, lesiona a B. A y B, están legitimados materialmente; pero si

- A demanda a C, sólo estará legitimado materialmente A; además si D demanda a B, sólo estará legitimado materialmente B, lesionado. Si D demanda a C, ninguno está legitimado materialmente.

Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y sólo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio origen a la formulación de la demanda”.

En similar sentido y complementando lo anteriormente expuesto, se ha afirmado lo siguiente:

“La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -no el procesal-; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte,  el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”

4. La legitimación material en la causa por activa en el presente proceso.

Revisadas las piezas procesales que dieron origen al presente debate, la Sala evidencia que la parte que concurrió a la presente causa como sujeto activo lo constituyó la persona jurídica sociedad Asesores Ltda., representada legalmente por la señora Nelssy Estrada, sociedad que según lo afirmado en la demanda conformó el extremo contratista del negocio jurídico de prestación de servicios No. 034, cuya declaratoria de incumplimiento se depreca.

Así lo confirma el poder conferido por la señora Nelsy Estrada quien en su calidad de representante legal de la sociedad Asesores Ltda., otorgó poder para que en nombre y representación de dicha sociedad se presentara y se llevara hasta su culminación la demanda de acción contractual contra el Municipio de San Luis Tolima.

En igual sentido en la parte introductoria de la demanda se dejó claramente constancia de que el profesional del derecho que la instauraba actuaba “… en calidad de apoderado de la firma ASESORES LIMITADA, representada legalmente por NELSSY ESTRADA …”.

Con apoyo en lo anotado, para la Sala no hay lugar a discusión en cuanto a que la parte demandante la integra la sociedad ASESORES LTDA.

Ahora bien, analizado el contenido del contrato materia de estudio, la Sala advierte que en la parte inicial del mismo se dejó sentado que a su celebración concurrieron de una parte el señor Efraín Ricardo Acosta, quien actuó en calidad de Alcalde del Municipio de San Luis y, de otro lado la señora NELSSY ESTRADA quien en adelante se denominaría la contratista. Al respecto, observa la Sala que en relación con este último extremo no se realizó precisión alguna dirigida a establecer que la señora NELSSY ESTRADA concurría en calidad de representante legal de la sociedad Asesores Ltda., simplemente se consignó que la referida señora en adelante se denominaría la contratista. Por lo demás, en el resto del clausulado contractual no se hizo alusión alguna a la sociedad Asesores Ltda., y menos aún a su condición de contratista en ese negocio jurídico. Finalmente, en la firma del contrato se indicó que la contratista fue la señora NELSSY ESTRADA y en dicha calidad compareció a suscribir el contrato.

De otro lado, la Sala conviene en precisar que aun cuando en la parte introductoria del contrato se indicó un número de NIT (número de identificación tributaria) que identificaba a la contratista, respecto del cual a partir del examen del certificado de existencia y representación de la Sociedad Asesores Ltda., que reposa en el plenario se evidencia que en realidad correspondía al número de identificación tributaria de dicha persona jurídica, lo cierto es que al enunciar dicho número se expresó, claramente de manera equivocada, que el mismo identificaba a la contratista NELSY ESTRADA y no a una persona natural o jurídica distinta a la que concurría a la suscripción del acuerdo negocial, de manera que la introducción de dicho número en el texto del contrato en nada varió el hecho que quien compareció a la celebración del contrato en calidad de contratista fue la persona natural era NELSSY ESTRADA y no como representante legal de la sociedad ASESORES LTDA.

Tampoco el hecho de que en la póliza de cumplimiento No. 2001662825 expedida con ocasión del referido contrato se haya consignado que el tomador era la sociedad Asesores Ltda., constituye una circunstancia que mute la calidad de contratista de la señora NELSSY ESTRADA, pues ese es un documento otorgado con posterioridad a la celebración del contrato, sin que tenga la virtualidad de variar la calidad de los contratantes.

En igual sentido se observa que en la Resolución No. 145 del 14 de noviembre de 2002 por medio de la cual el Municipio de San Luis liquidó unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios No. 034, en toda su extensión aludió a que el contrato se celebró entre el Municipio de San Luis y la doctora Nelsy Estrada, sin hacer referencia alguna a la sociedad Asesores Ltda.

No encuentra la Sala en el plenario elemento probatorio alguno dirigido a establecer que luego de la celebración del contrato la contratista NELSSY ESTRADA hubiese convenido la cesión del mismo a la firma Asesores Ltda., a lo cual se añaden serios elementos que impiden inferir que esto último hubiere tenido ocurrencia, tal cual se desprende del acto administrativo contentivo de la liquidación unilateral del contrato, oportunidad en la cual, naturalmente ya habiendo culminado el plazo del contrato y encontrándose el asunto en etapa de realizar el balance final de cuentas, la entidad estatal contratante, como se indicó anteriormente, manifestó que el contrato que se liquidaba fue celebrado entre el Municipio de San Luis y la señora Nelssy Estrada frente a quien el ente territorial se declaró a paz y salvo por todo concepto.

Así pues, se evidencia la existencia de una relación contractual surgida por una parte entre el Municipio de San Luis y de otro lado la señora Nelssy Estrada, en su condición de persona natural, cuestión que impone concluir que la legitimación material para pretender judicialmente la declaratoria de incumplimiento o cualquier otro tipo de reconocimiento derivado de la existencia, ejecución y terminación del aludido vínculo negocial recaía exclusivamente en las partes de dicho contrato, esto es en el mencionado ente territorial y en la señora NELSSY ESTRADA, en calidad de persona natural contratista y no en la sociedad Asesores Ltda., como en efecto compareció a la causa, pues esta sociedad no fue parte del Contrato de Prestación de Servicios No. 034 y en tal virtud no se encontraba autorizada para elevar reclamación derivada de su supuesto incumplimiento por parte del Municipio.

En ese sentido no se puede olvidar que la señora Nelsy Estrada y la sociedad Asesores Ltda., son dos personas independientes, sujetos de derechos y obligaciones distintos, con atributos diferentes y desde ningún punto de vista hay lugar a confundirlos y menos aún a entender que los actos de la primera como persona natural pueden comprometer a la segunda, por el solo hecho de ser su representante legal.

Por manera que en razón de hallarse probada la falta de legitimación en la causa por activa de la demandante sociedad Asesores Ltda., el efecto jurídico que tal circunstancia comporta corresponde a la denegación de las pretensiones de la demanda dado que al no ser posible reconocer la existencia del derecho resarcitorio pretendido se hace jurídicamente inviable estructurar la declaratoria de incumplimiento contractual deprecada por el accionante.

En consecuencia, la Sala debe proceder a modificar la sentencia impugnada para en su lugar declarar probada de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad Asesores Ltda., y, consecuencialmente, negar las pretensiones de la demanda.

5. Otras consideraciones.

Sin perjuicio de lo expuesto en precedencia, si en gracia de discusión se admitiera que la falta de incorporación expresa de la sociedad Asesores Ltda., como parte contratista del negocio jurídico No. 034 no fue más que una imprecisión o error de digitación que no tuvo la entidad suficiente para empañar o afectar de alguna manera su condición de contratista y en tal virtud su vocación para ser parte actora dentro del presente litigio, lo cierto es que aun ese evento no habría lugar si quiera a abordar el estudio de fondo de las pretensiones de la demanda por las razones que a continuación se precisan:

Tal como lo ha señalado la Sala en oportunidades anteriores, no le es viable al contratista invocar el incumplimiento del contrato como pretensión autónoma cuando la entidad pública contratante ha liquidado unilateralmente el negocio jurídico. Una vez la entidad pública contratante liquida de forma unilateral el contrato, según lo definido por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, resulta necesario demandar la anulación del acto administrativo contractual de liquidación, so pena de que la acción devenga improcedente por ineptitud formal de la misma.

En este sentido, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que una vez liquidado unilateralmente el contrato, sólo es viable su controversia a través de la solicitud de nulidad de los actos administrativos que la hubieran adoptado:

“(…) una vez media el acto de liquidación unilateral la única forma de controvertir aspectos relacionados con la celebración o ejecución del contrato estatal es mediante el levantamiento del velo de legalidad de que goza el acto administrativo que contiene la misma, circunstancia que torna exigente, como lo ha señalado esta Corporación, la formulación de la causa petendi y el fundamento jurídico de la responsabilidad, pues será requisito sine qua non deprecar la declaratoria de ilegalidad total o parcial del acto que contiene la liquidación así como la indicación y el desarrollo del concepto de la violación en el que se apoya la censura respectiva.”

Con igual fundamento, en anterior providencia la Sala ya había sostenido:

“Se hace el recuento precedente para entender el sentido de los siguientes hitos jurisprudenciales ya reiterados:

a) Ordinariamente los contratos de obra pública y de suministro deberán liquidarse a su terminación normal o anormal, para definir quién debe a quién y cuánto.

b) Si las partes liquidan de común acuerdo y el acta se suscribe sin salvedades, en principio, no podrá impugnarse jurisdiccionalmente, salvo que haya habido un vicio en el consentimiento de una de las partes que intervino en el convenio.

c) Si el acta se suscribe con salvedades, el debate jurisdiccional será posible, pero sólo en lo que fue materia de desacuerdo. En este evento, no habrá que pedir la nulidad del acta respectiva. Se entiende sí que en lo que no hubo desacuerdo el acta permanecerá intangible.

d) Pero puede suceder que el contratista no comparezca a la liquidación o se niegue a suscribir el acta por tener objeciones en cuanto a su contenido. Aquí, la administración tendrá que liquidar el contrato mediante resolución motivada, o sea por acto administrativo. En esta hipótesis, como la lesión al contratista la produce dicho acto, para efectos del resarcimiento deberá pedirse expresamente su nulidad; petición que no convierte esta acción en una de restablecimiento, porque su índole estrictamente contractual no se pierde con la existencia de la aludida resolución.”

No se trata de un asunto meramente formal que la Jurisprudencia se haya ocupado de advertir al contratista que demanda la reparación del perjuicio derivado de un contrato ya liquidado, el deber que le asiste de demandar la nulidad del acto de liquidación y el de sustentar la causa de tal nulidad. En efecto, si se estimara apta la demanda presentada sobre el incumplimiento contractual sin incluir el acto de liquidación del contrato y se diera curso a una decisión, tendría que limitarse a la causa petendi planteada por el demandante, lo cual desconocería la realidad financiera del contrato cuya controversia evalúa, limitando al Juzgador para conocer y pronunciarse sobre la situación contractual en forma integral. Alegar la autonomía de la acción contractual de incumplimiento cuando existe un acto administrativo de liquidación unilateral del contrato afectaría los principios de congruencia, de defensa y de contradicción. De allí que, aunque por la vía de la misma acción contractual, se imponga la necesidad de demandar el acto administrativo contractual de liquidación unilateral, para cuyo propósito se requiere hacer expresa la pretensión de nulidad y, además, formular con precisión el concepto de violación, tal y como lo ha precisado la Sala:

“A pesar de que también se impugnaron las demás normas del acto acusado la Sala no las analizará, en la medida en que no se explicó el concepto de su violación. No puede el juzgador-sin infringir sus competencias-entrar a evaluar la eventual violación de normas superiores que no fueron indicadas como violadas junto con su respectivo concepto de violación, tal y como lo ordena el numeral 4º del artículo 137 del C.C.A.

La disposición en cita debe tomarse conjuntamente con el principio de congruencia previsto en el artículo 170 eiusdem y desarrollo del principio general del derecho procesal de consonancia, contenido en artículo 305 del C. de P. C., modificado por el artículo 1° numeral 135 del decreto 2282 de 1989, por cuya virtud, la decisión final del juzgador debe resultar armónica y concordante con las pretensiones formuladas en la demanda, pues en toda decisión que ponga fin a un litigio debe existir una rigurosa adecuación entre lo pedido y lo resuelto, o lo que es igual, una perfecta simetría entre el objeto de la controversia y la decisión judicial que le pone fin a la misma.

El numeral 4º del artículo 137 del C.C.A. a cuyo tenor "[c]uando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación" prevé sin duda un presupuesto formal de la demanda, exigencia normativa que, como ha señalado la jurisprudencia, al mismo tiempo demarca para el demandado el terreno de su defensa y delimita los estrictos y precisos términos del problema jurídico puesto en conocimiento del juzgador y, por ende, el campo de decisión del mismo.

(…)

Por manera que en el terreno de la justicia administrativa, orientada por el principio dispositivo, el juzgador-tal y como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia-requiere para hacer su pronunciamiento de la individualización de las peticiones anulatorias, debidamente apoyadas en las razones de derecho contentivas del concepto de la violación que a juicio del actor conduzcan a la invalidación del acto administrativo atacado. En otras palabras, el fallador está impedido para estudiar temas y para pronunciarse sobre puntos que no fueron planteados y sustentados por el actor, en el escrito de demanda.

En tal virtud, en tratándose de las acciones que tienen por objeto ejercer un control de legalidad de los actos administrativos, el accionante al formular la causa petendi tiene la carga procesal ineludible de enunciar en forma puntual y específica las normas que estima infringidas lo mismo que el concepto de la violación, habida consideración que el control asignado al contencioso administrativo no reviste, en estos casos, un carácter general, sino que, por el contrario, se encuentra estrictamente delimitado por los aspectos que el actor le solicite sean revisados.

O lo que es igual, la demanda demarca el debate judicial y-por contera-el juez no está facultado para estudiar preceptos diferentes de aquellos que se adujeron en la demanda, de no ser así, ha dicho la jurisprudencia “se violaría el derecho constitucional de defensa y contradicción que ampara a todo demandado, al resolver el conflicto con base en un punto de derecho que no fue invocado ni debatido”.

De cuanto antecede se concluye que la Sala no hará pronunciamiento alguno de fondo en torno de los demás preceptos del decreto acusado y por lo mismo se inhibirá parcialmente por inepta demanda.”

Recuerda la Sala que el Contrato de Prestación de Servicios No. 034 de 2001 fue liquidado unilateralmente por el Municipio de San Luis mediante Resolución No. 145 de 2002, decisión que luego de ser recurrida por la contratista fue confirmada en todas sus partes a través de la Resolución No. 006 de 2003.

No obstante, sin elevar pretensión alguna encaminada a remover del mundo jurídico el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, ni la decisión que lo confirmó, la parte actora al formular su demanda Judicial pretendió la declaratoria de incumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No. 034 para cuyo efecto argumentó que la entidad estatal contratante no había reconocido a la contratista la suma pactada como honorarios.

En este orden de ideas, la Sala encuentra plenamente acertada la decisión del Tribunal a quo en cuanto consideró que la parte demandante debió solicitar –y naturalmente probar- la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se adoptó la liquidación del contrato, en tanto que no resulta posible discutir el incumplimiento del contrato y/o sus resultados económicos de forma autónoma cuando existe de por medio un acto administrativo contractual que previamente ha decidido la liquidación unilateral del aludido vínculo obligacional. Frente a este punto cabe precisar que aun cuando en la sentencia de primera instancia constantemente se hizo mención a la necesidad de demandar el acto de terminación unilateral del contrato, lo cierto es que al parecer tal referencia no pasó de ser una equivocación y en realidad el Tribunal a quo aludía al acto de liquidación unilateral del negocio jurídico, pues vale resaltar que dentro del plenario no reposa constancia de la existencia de algún acto administrativo que haya dispuesto la terminación unilateral del contrato, como sí de la liquidación adoptada por la entidad estatal contratante.

Así las cosas, y de no ser porque en el caso que se examina se halló probada de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad Asesores Ltda., cuestión que de suyo impone negar las pretensiones de la demanda, para la Sala habría de resultar totalmente pertinente declarar la ineptitud de la demanda, tal como lo hizo el Tribunal a quo, porque al aducir la parte actora que le asistía el derecho de reclamar los perjuicios derivados del incumplimiento contractual por la falta de pago de sus honorarios, es indiscutible que resultaba absolutamente necesario solicitar previamente la nulidad de las Resoluciones No. 0145 de 14 de noviembre de 2002 y 006 del 24 de enero de 2003 expedidas por dicha entidad, en cuanto contienen la liquidación unilateral del contrato en mención.

Con todo, se reitera que en cuanto como quiera que al analizar el caso concreto esta instancia halló configurada la falta de legitimación en la causa por activa, así deberá de declararlo.

6. La condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

- F A L L A

PRIMERO.- MODIFICAR la sentencia proferida el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil seis (2006) por el Tribunal Administrativo del Tolima y en su lugar se dispone:

“DECLARAR probada de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad Asesores Ltda., por las razones expuestas en la parte considerativa y en consecuencia denegar las pretensiones de la demanda”

SEGUNDO.- Sin condena en costas.

TERCERO.- En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNÁN ANDRADE RINCÓN		         MAURICIO FAJARDO GÓMEZ

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Artículo 75, Ley 80 de 1993: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.”

Según el artículo 32 del Estatuto de Contratación Estatal, son contratos estatales aquellos celebrados por las entidades descritas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:

“Para los solos efectos de esta ley:

“1o. Se denominan entidades estatales:

“a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.

“b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los  departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.

“(…).”

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013. M.P.: Dr. Enrique Gil Botero. Expediente: 25.022.

Si bien el Magistrado Ponente de esta providencia no compartió la posición mayoritaria frente a este asunto, lo cierto es que se acoge a la nueva línea jurisprudencial fijada por la Sala en aras del respeto de la misma y el principio de eficiencia.

Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 15 de junio de 2000; Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez;  expediente No. 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), Consejero ponente: Germán Rodríguez Villamizar, Radicación número: 66001-23-31-000-1996-03266-01(14178).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007); Referencia: 13.503; Radicación: 110010326000199713503 00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación número: 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del quince (15) de junio de dos mil (2000); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación número: 10171.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación número: 66001-23-31-000-1996-03263-01(15352).

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 7 de noviembre de 2012, exp. 25.915.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 16941, M.P. Enrique Gil Botero.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de septiembre de 1998, exp. 11617, M.P. Daniel Suárez Hernández.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de octubre 7 de 2009, exp. 18509, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.