CONTRATO ESTATAL − Objeto

[J]ustamente es esa posición de colaboradores que tienen los contratantes del Estado la que ha fundamentado la inmutabilidad de las condiciones económicas iniciales determinadas al momento de ofertar o contratar, según el caso, para preservar el equilibrio económico o la ecuación financiera del contrato. En efecto, los contratistas al colaborar con las entidades estatales en el logro de sus cometidos cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones que eventualmente pueden llegar a exceder los expresos términos del contrato, en procura de cumplir con su el fin último de la contratación, lo que a su vez genera que la administración deba compensarles los mayores gastos o erogaciones a los que se vean sometidos por causa o factores no atribuibles a los mismos.

CONTRATO ESTATAL – Finalidad

La causa del contrato del Estado, esto es el motivo que da lugar a su celebración, es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado. […] De modo que, la contratación estatal está poderosamente influida por el fin que ella involucra, esto es el interés público, el que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad .

CONTRATO ESTATAL− Formación del Contratista − Rentabilidad

[L]os particulares contratistas concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual.

[A]l nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones. Por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor. De suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución.

CONTRATO ESTATAL – Equilibrio económico – Reparación

En virtud del principio de la ecuación financiera o equilibrio económico del contrato se persigue que la correlación existente al tiempo de su celebración entre las prestaciones que están a cargo de cada una de las partes del contrato, permanezca durante toda su vigencia, de tal manera que a la terminación de éste, cada una de ellas alcance la finalidad esperada con el contrato.

[E]l rompimiento del equilibrio financiero del contrato estatal, conlleva el deber de reparar o atenuar los daños producidos por actos o hechos extraordinarios e imprevisibles que se presenten con posterioridad a su nacimiento. Obligación del Estado de indemnizar al contratante que es corolario del principio según el cual todo menoscabo patrimonial o individual ocasionado por razones de interés público o general, debe ser resarcido, como que se trata de la aplicación del principio de igualdad ante las cargas públicas que regenta la responsabilidad del Estado (arts.13 y 90 C.P.).

CONTRATO DE OBRA − Normatividad aplicable

[…][s]e debían someter a la regulación contenida en el Decreto 222 de 1983 en lo que tuviera que ver con tipos de contratos, su clasificación, definición, inhabilidades, cláusulas obligatorias, principios sobre interpretación, modificación y terminación unilaterales, efectos, responsabilidades de los funcionarios y contratistas y terminación; y, en cambio, en lo atinente a los requisitos para su formación, adjudicación y celebración, a las disposiciones fiscales expedidas por los concejos y demás autoridades locales competentes.

De acuerdo con el Decreto–Ley 222 de 1983, el contrato de obra pública era de aquellos denominados como administrativos -art. 16 ídem; art. 34 del Código Fiscal del municipio de Itagüí- celebrado para la construcción, montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de bienes inmuebles de carácter público o directamente destinados a un servicio público (art. 81 Dec. 222/83) y a los cuales le eran de la naturaleza los poderes exorbitantes.

CONTRATO ESTATAL −  Principio Pacta Sunt Servanda

Al morigerar el principio pacta sunt servanda con la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus , tanto la doctrina como la jurisprudencia han puesto de presente que ante la ruptura del equilibrio económico del contrato, el contratista tiene derecho a exigir su restablecimiento, pues no obstante que debe asumir el riesgo normal y propio de cualquier negocio, ello no entraña la carga de soportar un comportamiento del contratante o circunstancias ajenas que lo priven de los ingresos y las ganancias razonables que podría haber obtenido, si la relación contractual se hubiese ejecutado en las condiciones inicialmente convenidas. En otros términos, si bien el contratante debe soportar el riesgo normal propio de cualquier contrato, no tiene porqué asumir un riesgo anormal, que trastoque o altere de tal forma la economía del contrato ubicándolo a un punto de pérdida o incluso privándolo de las ganancias razonables que hubiera obtenido si la relación contractual hubiese podido cumplirse en las condiciones tenidas en cuenta y convenidas originalmente.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH (E)

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil doce (2012)

Radicación número: 05001-23-26-000-1994-02318-01(20615)

Actor: CONSORCIO HENAO DÍAZ LTDA. ELKIN DARÍO RENDÓN A.

Demandado: MUNICIPIO DE ITAGÜI

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

La Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 13 de octubre de 2000, proferida por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Antioquia, Caldas y Chocó, en la que se negaron las pretensiones de la demanda y se condenó en costas al demandante.

### SÍNTESIS DEL CASO

El municipio de Itagüí celebró un contrato de obra pública y el contratista alega que en su ejecución se generó un desequilibrio económico derivado de sobrecostos causados y no pagados, en los que afirma haber incurrido por la mayor permanencia en obra originada en hechos sobrevinientes y que se presentaron por la discontinuidad entre la ejecución del contrato y su adición.

### ANTECEDENTES

I. Lo que se pretende

1. El 14 de octubre de 1994, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de controversias contractuales (art. 87 del C.C.A., modificado por el art. 17 del Decreto 2304 de 1989) los integrantes del Consorcio Henao Díaz Ltda. y Elkin Darío Rendón A. formularon demanda contra el municipio de Itagüí, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERO.- Se declare que el municipio de Itagüí incumplió el contrato n.° 253 de 1992, suscrito con el Consorcio Henao Díaz Ltda. y Elkin Darío Rendón A., cuyo objeto era la construcción del Teatro escolar del Liceo Técnico Femenino, de acuerdo con lo expuesto en los hechos de las demanda, en desarrollo del contrato al que se ha hecho alusión en esta demanda.

Que como consecuencia de lo anterior se condene al municipio de Itagüí, a pagar al consorcio demandante los perjuicios ocasionados por dicho incumplimiento, expresados en el daño emergente y lucro cesante que se logre probar en el proceso, más los intereses moratorios desde el momento en que debió efectuarse el pago hasta el momento en que efectivamente se realice.

SEGUNDA.- Se declare que el municipio de Itagüí, incumplió el contrato n.° 253 de 1992, por los extracostos causados y no pagados al contratista, por la mayor permanencia en la ejecución de la obra contratada.

Que como consecuencia de la anterior declaración se condene al municipio de Itagüí al pago de los extracostos que se lleguen a probar dentro del proceso, más el pago de los intereses moratorios desde el día en que debió realizarse el pago.

TERCERA.- Se declare que el municipio de Itagüí incumplió el contrato n.° 253 de 1992, por la aplicación de una fórmula de reajuste que en todo caso  vulnera los intereses del Consorcio contratista.

Que como consecuencia de lo anterior se condene al municipio de Itagüí al pago de los dineros dejados de cancelar por la aplicación de fórmula de reajustes, más los intereses moratorios desde el momento en que debió realizarse el pago.

CUARTA.- Que las sumas que se condene a pagar al municipio de Itagüí sean actualizadas para mantener el valor del dinero al momento de la sentencia, de acuerdo con la certificación que para tal efecto expida el DANE y el Banco de la República sobre la variación del índice de precios al consumidor y la corrección monetaria respectivamente.

QUINTA.- Que vencido el término para el cumplimiento de la sentencia de que trata el artículo 121 del C.C. (sic), se ordene al municipio de Itagüí a pagar la tasa máxima de intereses moratorios, según lo certifique la Superintendencia Bancaria.

PETICIÓN SUBSIDIARIA: En el evento de no aceptarse las peticiones anteriores, solicito se tenga en cuenta la siguiente: Enriquecimiento sin causa, se ordene al pago de los extracostos producidos por el desequilibrio financiero del contrato el cual se tradujo en obras que ingresaron efectivamente al patrimonio de la entidad demandada y en detrimento del patrimonio de la firma demandante.

2. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora expuso los siguientes hechos constitutivos de su causa petendi:

2.1. Entre el municipio de Itagüí y el consorcio Henao Díaz Ltda. y Elkin Darío Rendón se celebró el contrato de obra pública n.° 253 de 1992, que tenía como objeto la construcción del teatro escolar en el Liceo Técnico Femenino en el municipio de Itagüí, departamento de Antioquia por un valor de $170.600.927,90 y un plazo de ejecución de 150 días calendario.

2.2 Que el 30 de diciembre de 1992, mediante oficio n.° 921230-1 el contratista solicitó una ampliación del plazo de 60 días calendario, con ocasión del cambio en los diseños arquitectónicos y las obras extras y adicionales estimadas en un treinta por ciento (30%) del valor del contrato.

2.3 Que el 31 de diciembre siguiente las partes acordaron adicionar el valor ($50.000.000) y plazo (45 días) del contrato de obra pública n.° 253 de 1992, documento que “sólo fue firmado por el doctor Hernando Hurtado Hurtado, secretario jurídico, las demás autoridades no firmaron el documento”.

2.4 Que el 26 de marzo siguiente, por oficio n.° 143 SOP 93 el secretario de obras públicas, el interventor y el subsecretario de obras comunican a la secretaría jurídica del municipio su decisión de suspender dicho contrato, “porque no tenían información con respecto a la adición presupuestada por la Secretaría de obras públicas”.

2.5 Que el 12 de abril de 1993 en comunicación 93412-2 al secretario de obras públicas del municipio de Itagüí el consorcio manifiesta que el contrato 253 se cumplió en lo referente a la cuantía, sin que la planta física quedara terminada, pues era necesaria la adición por $50.000.000 planteada hace varios meses, pero no legalizada por el municipio. Se alega que “la discontinuidad entre la ejecución del contrato principal y la adición generó unos extracostos relacionados con gastos que necesariamente deben realizarse como (…) vigilancia, residente, almacenista encargado, director de obra, servicios públicos. En el mismo escrito, solicitan la legalización de la adición en el menor tiempo posible o en su defecto la liquidación del contrato”.

2.6 El 3 de mayo siguiente, mediante oficio n.° 215 SOP 93 , el interventor de la Secretaría de Obras Públicas del municipio comunica al consorcio la legalización de la adición pendiente y le señala como fecha para reanudar las actividades el 28 de abril de 1993, fecha en la cual comienza a contar el plazo de adición. Así mismo el municipio informó a la compañía aseguradora lo relativo a las pólizas correspondientes a la adición (oficio n.° 347 SJ de mayo 27 de 1993).

2.7 Que en comunicación de 31 de mayo de 1993 el Consorcio solicitó al municipio que reajustara el valor de las obras extras por la aplicación del criterio que perjudica al consorcio con arreglo al cual los reajustes se harán sobre los valores netos de las actas mensuales y no el usado por la mayoría de entidades, según el cual el valor de reajuste se hace después de descontar el porcentaje por anticipo que falta por amortizar.

3. El actor consideró que la actuación de la entidad transgredió el artículo 90 de la Constitución, “por los perjuicios ocasionados por la demora en la legalización de la adición al valor del contrato 253”; el artículo 1498 del C.C. “ya que no existe un equilibrio entre la obra realizada y el pago que se obtendrá con dicha realización, es decir se está rompiendo la conmutatividad del contrato al existir más onerosidad para una de las partes”; el artículo 4º numeral 8º de la Ley 80 de 1993 que señala que en caso de no pactarse intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el histórico actualizado”; el artículo 4º numeral 9º de la Ley 80, según el cual las entidades estatales deben actuar de modo que por causas a ellas imputables no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones del contratista; el artículo 27 de la Ley 80 en tanto la equivalencia entre derechos y obligaciones no se conservó y por el contrario ha existido un desequilibrio económico y un perjuicio para la parte demandante y el artículo 50 de la Ley 80, en tanto el municipio debe responder por una abstención “pues no legalizó  en el tiempo requerido la adición y cuando por fin lo hizo, ya se habían causado perjuicios al contratista”.

II. Trámite procesal

4. En auto de 8 de noviembre de 1994 el Tribunal a quo admitió la demanda y ordenó las notificaciones personales al agente del Ministerio Público y al demandado.

5. Una vez notificada personalmente la demanda el 27 de febrero de 1995, la entidad pública demandada presentó escrito en el que se opuso a las pretensiones, aceptó unos hechos y negó otros.

5.1 Manifestó que es cierto lo relativo a la ampliación del tiempo y a la adición al valor del contrato, pero no en cuanto a que el documento sólo esté firmado por el secretario jurídico del municipio (al efecto adjunta copia del mismo). Adujo que no es cierto que se haya impartido orden de suspensión de la obra al contratista por parte del municipio y que el oficio dirigido “se efectuó de común acuerdo con el demandante”.

5.2 Añadió que el contratista sabía que las horas extras o adicionales serían pagadas a la fecha de ejecución de las mismas con los precios autorizados y circulantes en el mercado, “[p]acto que fue suscrito con el accionante en cada una de las actas de liquidación de obras extras, las cuales se aportan al proceso. Asimismo, existen constancias de actas de convenio de precios, las cuales se anexan”.

5.3 Propuso como excepción “cumplimiento del contrato”, ya que “como se desprende de las pruebas aportadas, especialmente del acta de recibo n.° 11 (final) con su respectiva factura 137 de fecha 8 de noviembre de 1993, igualmente del recibo de pago con fecha del 4-12-93, el contrato fue ejecutado en forma lenta debido a los inconvenientes presentados por el contratista, pero que a la par contaron con la aquiescencia de la Administración permitiéndose la elasticidad en el plazo, como se deduce de los actos y de convenios de pago”.

6. Por auto de 8 de julio de 1996 se abrió el proceso a prueba y se decretaron las pedidas por el actor con la demanda y por el accionado. El 16 de marzo de 2000 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual fracasó por falta de ánimo conciliatorio.

7. Mediante providencia de 28 de marzo de 2000, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

7.1 Etapa durante la cual el demandado expuso argumentos similares a los que adujo al contestar la demanda y agregó que “la obra debió realizarse en 150 días calendario, en consecuencia una vez se dio la orden de iniciación de la obra, el 11 de agosto de 1992, esta debía terminarse el 11 de enero de 1993; plazo que el contratista solicitó ampliar y así luego se convino la ampliación del plazo y la adición al valor del contrato original, el 31 de diciembre de 1992”. Formuló excepción de pago, por cuanto a la culminación del contrato de obra pública, con la respectiva adición, el municipio había realizado al contratista los pagos correspondientes como se desprende de unas facturas (al efecto las relaciona). De modo que los únicos pagos debidos (y que efectivamente se cancelaron) corresponden al valor de la obra ejecutada por el contratista, forma de pago que se cumplió de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas sexta y séptima del citado contrato.

7.2 Por su parte, el demandante reiteró que se presentó una mayor permanencia en la obra y alegó que las obras extras no fueron objeto de reajuste, lo cual debía realizarse de acuerdo a lo establecido en el contrato, sin embargo el municipio se negó a hacerlo. Frente a la “simulación” aducida por el municipio expuso que “es absolutamente inadmisible, que en (sic) un ente público esté haciendo tales afirmaciones, máxime cuando existen documentos en los que consta tanto la suspensión de la obra, la reanudación de la misma y la ampliación del plazo”. Igualmente destacó la “descoordinación de los funcionarios del municipio”, “lo que afectó la mayor permanencia, pues en diciembre 31 de 1992, se levanta un acta en la que  consta la adición del valor y el plazo del contrato, sin embargo por desconocimiento o falta de información, el secretario de obras públicas del municipio, mediante oficio 143 de 26 de marzo de 1993, suspende la obra y solo hasta el día 3 de mayo del mismo año se legaliza la adición del plazo y se ordena la reanudación de la obra con fecha 28 de abril del mismo año. El contratista durante todo este tiempo se vio obligado a correr con gastos de administración y labores ineludibles, que se traducen en un desequilibrio económico del contrato”.

8. El Tribunal a quo en la sentencia impugnada, luego de analizar los hechos probados según el acervo probatorio allegado al proceso, concluyó que “no existió discontinuidad o suspensión durante la ejecución de las obras inherentes al contrato n.° 253, circunstancia en la que el demandante fundamenta el incumplimiento de la  entidad contratante y en consecuencia no accederá al pago de los perjuicios solicitados por esta razón”.

8.1 En relación con los reajustes, estimó que de acuerdo con la cláusula séptima, los ajustes se harían siempre sobre los valores netos de las actas mensuales. Entendió que el contratista pactó y se avino tanto en la prórroga del contrato como en las actas de convenios de precios suscritas de común acuerdo para la ejecución de algunas actividades del contrato. Agregó que no se acreditó la existencia de hechos sobrevinientes con capacidad suficiente para alterar el equilibrio financiero del contrato, como lo exige la jurisprudencia, y por lo mismo no accedió a los perjuicios solicitados por el demandante por la aplicación de la fórmula de reajuste pactada en el contrato.

8.2 En relación con la mayor permanencia en obra, concluyó que la extensión al plazo del contrato, no surgió por causas, razones o motivos extraños al contratista, lo que impide acceder al reconocimiento de perjuicios por este concepto.

9. La parte demandante presentó el 20 de noviembre de 2000 recurso de apelación contra la sentencia del a quo con el fin de que fuera revocada y en su lugar acogidas las súplicas de la demanda.

9.1 En su escrito indicó el recurrente que se violó el debido proceso en tanto aunque fue solicitado en la demanda no se ordenó la práctica de un dictamen pericial, en tanto el Tribunal “decidió que tomaría una decisión más adelante y sólo en el caso de ‘considerarse necesario’ ”. Solicitó, que se decretara ese dictamen pericial y que “además (…) se realice una audiencia de recepción de testimonios porque la justicia no puede quedar huérfana sobre la verdad de lo ocurrido”, ya que se violó “el principio del derecho a la defensa”. Adujo que el juez de instancia dejó de apreciar pruebas que se encuentran válidamente allegadas al expediente.

9.2 Reprochó que “se habla en la ‘sentencia’ del otro capítulo, suspensión del contrato, como si este hubiese sido el soporte fundamental de la petición del demandante y como si este hecho fuese relevante para el tema central del proceso (…) nadie ha hablado de la suspensión del contrato como hecho central de la demanda”.

10. El recurso fue admitido por esta Corporación en auto de 13 de julio de 2001. Mediante proveído de 27 de septiembre del mismo año se dio traslado a las partes para alegar y al Ministerio Público para que rindiera concepto, etapa durante la cual las partes guardaron silencio.

10.1 La Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se confirmara la decisión impugnada. Luego de evaluar las pruebas encontró que no existe certeza sobre la fecha de iniciación de las obras, porque “si bien se suscribió un acta de iniciación, las partes introdujeron una estipulación que supeditaba la contabilización del plazo a la entrega del anticipo pactado en el contrato, hecho sobre el cual no obra prueba en el plenario”.

10.2 Destacó que tampoco aparece acta de suspensión del plazo del contrato, aunque las partes se refieren a tal circunstancia, aún en contra de lo plasmado en las actas mensuales de obra y actas de reajuste que demuestran una continua ejecución, como tampoco existe prueba del contrato adicional que las partes debieron haber suscrito para la ampliación del plazo y el valor, “toda vez que la minuta que allegó el demandante sólo está suscrita por una de las partes, puesto que el Secretario Jurídico del Municipio, no es su representante legal”.

### II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

I. Competencia

11. La Sala destaca que es competente para conocer de la apelación dentro de este proceso suscitado mediante la interposición de la acción de controversias contractuales, idónea de acuerdo con la legislación aplicable y ejercida en término legal, competencia que tiene su fuente en lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Estado, contenido en el Acuerdo 58 de 1999 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003), en el que se distribuyen los negocios por Secciones.

12. Adicionalmente, precisa la Sala que le corresponde resolver el recurso de apelación en consideración a que la providencia apelada fue proferida en proceso de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor asciende a la suma de $21.432.506,67 y la mayor cuantía para la fecha de presentación de la demanda -14 de octubre de 1994- era de $9.610.000,oo, lo cual comportaba que el proceso se tramitara en primera instancia ante los Tribunales Administrativos y en segunda instancia ante el Consejo de Estado.

II. Hechos probados

13. Para determinar si le asiste razón a la actora, es relevante tener en cuenta lo sucedido en desarrollo del contrato y en particular establecer los motivos de la mayor duración del mismo y de los cuales hace depender los perjuicios reclamados. Así las cosas, la Sala precisa que estudiadas en conjunto las pruebas susceptibles de valoración que obran en el expediente, se tienen acreditados los siguientes hechos relevantes para resolver el problema jurídico que con posterioridad se plantea:

13.1 Henao Díaz Ltda. se constituyó como sociedad comercial de responsabilidad limitada por escritura pública n.° 1588 de junio 19 de 1980, cuyo objeto social es la “compraventa de bienes inmuebles, proyecto y/o construcción de viviendas y edificaciones de todo tipo para la sociedad o para terceros, proyecto y/o construcción de obras civiles tales como urbanización, loteos, acueductos, alcantarillados, puentes, carreteras para si misma, para particulares o para entidades oficiales y en general para todo lo que se relacione con lo enumerado y la explotación de la Ingeniería Civil”, según da cuenta el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Medellín (original f. 54-55 c.1). A su vez, Elkin Darío Rendón Acevedo es propietario de un establecimiento de comercio que lleva su nombre, dedicado a la actividad comercial de “construcción”, según da cuenta el certificado de la Cámara de Comercio de Medellín (original. f. 56 c.1).

13.2 El 4 de agosto de 1992 el municipio de Itagüí y el Consorcio Henao Díaz Ltda. y Elkin Darío Rendón celebraron el contrato de obra pública n.° 253 cuyo objeto fue la construcción del teatro escolar en el Liceo Técnico Femenino en el municipio de Itagüí (cláusula segunda), por valor de $170.600.927,90 (cláusula tercera) y con una duración de 150 días calendario contados a partir de la orden de iniciación de la obra contratada por parte del municipio, “que se impartirá una vez sea perfeccionado” (cláusula tercera), según da cuenta copia auténtica del mismo aportada al plenario (f. 3-33 c.1). Del clausulado, la Sala destaca los siguientes aspectos relevantes para resolver el problema jurídico:

Cláusula Quinta: Costos imputables.

Las únicas sumas que por concepto de este contrato el municipio de Itagüí pagará al contratista serán:

5.1 Los resultantes de multiplicar los precios unitarios indicados en los cuadros de precios y cantidades de obra a que se refiere el Anexo n.° 2 de la cláusula primera de este contrato.

5.2 Otras que previamente por escrito le haya aprobado el municipio de Itagüí al contratista.

Cláusula Sexta: Forma de pago

6.1 El municipio de Itagüí se compromete a pagar al contratista el valor del presente contrato, de la siguiente manera:

6.1.1 Un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contractual, que será pagado por el municipio de Itagüí al contratista en la fecha de perfeccionamiento de este contrato, contra cuenta de cobro y previa presentación por parte del contratista y aceptación del municipio de Itagüí de las garantías de cumplimiento y manejo del anticipo acordadas en el mismo contrato.

6.1.2 El municipio de Itagüí efectuará pagos mensuales, que se harán mediante la presentación de las facturas o cuentas de cobro correspondientes a las labores desarrolladas en el respectivo mes, a las cuales se descontará un veinte por ciento (20%) como amortización al anticipo a que se refiere el numeral 6.1.1 hasta completar completar el monto total de dicho anticipo.

Las facturas deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar las cantidades de obra ejecutadas durante el mes anterior. Dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes al recibo de esta factura, el municipio de Itagüí efectuará su pago total.

Parágrafo: Queda entendido que las sumas antes indicadas serán pagadas por el municipio de Itagüí al contratista deduciendo de éstas el 30% pagado por concepto del anticipo, las multas a que hubiere lugar y cualquier otro concepto a cargo del contratista.

6.2 El municipio de Itagüí hará los diversos pagos al contratista y las retenciones a cargo suyo a través de su representante. Para estos eventos se entenderá que todo hecho a través de éste último tendrá respecto de la obligación de pago del municipio de Itagüí pleno poder liberatorio para todos los efectos legales.

(…) Cláusula vigésima octava: Variaciones de cantidades y costos.

28.1 Cuando sea necesario modificar el valor y/o las cantidades de la obra contratada, las partes contratantes suscribirán un acta en tal sentido, cuyo perfeccionamiento sólo se producirá una vez el contratista prorrogue y aumente las garantías que al efecto haya otorgado, y se cumplan las solemnidades usuales para estos eventos.

Parágrafo: Queda entendido que la prórroga al plazo contractual será competencia exclusiva del municipio de Itagüí, previa solicitud escrita del contratista en tal sentido, hecha a éste con una antelación de por lo menos dos (2) meses a su efectividad.

28.2 En ningún caso el nuevo valor acordado podrá exceder el valor permitido por las leyes y decretos vigentes.

Cláusula trigésima cuarta: Entrega y recibo de la obra

34.1 A más tardar el último día del plazo fijado por el municipio para la entrega de cada parte o item de obra determinado en el plan detallado de entrega, el contratista deberá tener debidamente terminadas las obras correspondientes, para su recepción por el municipio por conducto del interventor.

34.2 La entrega definitiva de la obra se hará constar en el acta final del recibo de ésta, firmada por ambas partes, en la cual deberán figurar las cantidades y costos de la obra ejecutada. Los correspondientes pagos finales se harán una vez constituidas las fianzas de que tratan los numerales 11.3 y 11.4 de la cláusula décima primera de este contrato, se hayan entregado los planos definitivos de obra ejecutada y se hayan cumplido los requisitos exigidos en la cláusula trigésima novena del mismo. Para tal efecto el municipio de Itagüí expedirá una constancia cual (sic) se relacionarán los pagos y retenciones efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra del contratista. Las actas de recibo parcial de la obra no implicarán la aceptación definitiva de ésta y el municipio de Itagüí podrá tomar posesión o hacer uso de ella antes de su entrega final.

Cláusula cuadragésima: Perfeccionamiento de este contrato

El presente contrato se entenderá perfeccionado, una vez el contratista haya presentado al municipio de Itagüí los certificados de expedición de las garantías y seguros de que tratan las cláusulas décima primera y décima segunda de este contrato, previa aprobación de estos por el municipio de Itagüí, el (sic) respectivo certificado de apropiación presupuestal, el paz y salvo municipal por todo concepto, el pago de timbres nacional y municipal y la publicación del presente contrato en el diario oficial o Gaceta Departamental, lo que se acreditará con el recibo de pago de los derechos correspondientes.

13.3 El contratista constituyó el 9 de julio de 1992 a favor del municipio de Itagüí una garantía y pagó al efecto una prima por valor de $435.755, según constancia de pago n.° 343392 de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.-Confianza (copia, f. 36 c.1).

13.4 Las partes suscribieron, el 11 de agosto de 1992, el acta de iniciación de obra de la construcción del Teatro Liceo Técnico Femenino, en la que se indicó que “la vigencia del contrato regirá a partir del día de entrega del anticipo por parte del municipio de Itagüí al contratista” (copia auténtica f. 51 c. 1). Se advierte que no obra en el plenario prueba alguna que dé cuenta de cuándo se entregó el anticipo.

13.5 Según las actas de reajuste n.° 1 a 9, las actas de recibo de obra n.° 3 a 11 y las órdenes de pago del municipio, el contratista ejecutó obras durante los meses de septiembre a diciembre de 1992 y enero a septiembre de 1993 y a su vez la entidad estatal contratante efectuó los pagos correspondientes (copia f. 92, 93, 95, 97-100, 103-105, 108-110, 113-115, 116-117, 118-122, 123-124, 125-128, 130-134, 135-137, 138 y 140-153 c. 1).

13.6 En algunas de las actas “de convenio de precios” suscritas por representantes de las partes y el interventor, entre ellas, las del 30 de octubre y el 30 de noviembre de 1992  se establecieron precios unitarios “no reajustables” (f. 160-162 c.1).

13.7 El contratista, el 30 de diciembre de 1992 mediante comunicación 921230-1 dirigida al secretario de obras públicas del municipio de Itagüí, solicitó ampliación del plazo en 60 días calendario, al esgrimir que: “1. Los cambios en los diseños arquitectónicos y estructurales retrasaron aproximadamente en 30 días la programación de las obras. 2. Las obras extras y adicionales, estimadas en aproximadamente un 30% del valor del contrato, requieren para su ejecución de un plazo adicional” (copia f. 39 c. 1).

13.8 Se elaboró una minuta de adición al valor y al plazo del contrato de obra pública n.° 253/93, con fecha 31 de diciembre de 1992, la cual sólo fue suscrita por el contratista y por el secretario jurídico de la entidad contratante, y aparece un espacio vacío en la antefirma del Alcalde municipal (copia f. 40 c. 1). Allí se consignó:

(...) se ha convenido: PRIMERO: Adicionar al valor original del contrato la suma de cincuenta millones de pesos ML ($50.000.000,oo). SEGUNDO: Se adiciona el plazo del presente contrato en cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación del plazo inicial. TECERO: El pago de las sumas de dinero a que el Municipio queda obligado en razón del valor adicional, se harán (sic) con cargo al art.       (sic) del actual presupuesto de rentas y gastos. CUARTO: El Contratista se obliga a ampliar las pólizas ya constituidas en favor del municipio conforme a lo que disponga el Auditor interno.

13.9 El 3 de febrero de 1993 el contratista, mediante oficio 9323-1, puso de presente al interventor algunas “inquietudes” (copia f. 154 c. 1) relativas a la consecución de parte del material para la obra, lo mismo que lo relacionado con la adición del contrato:

1. Por el repunte en la construcción y el racionamiento, las ladrilleras no están en capacidad de cubrir oportunamente las necesidades del mercado. A pesar de nuestro esfuerzo no ha sido posible conseguir con la rapidez necesaria los diferentes tipos de ladrillos requeridos para esta obra.

2. Los convenios de precios para las obras extras no se han resuelto con la agilidad debida, afectando el balance económico en contra del contratista y la programación.

3. Se requiere agilizar la toma de decisiones que tienen que ver con: Cambios en los diseños, definición de algunas especificaciones de construcción y diseños para otras actividades no contempladas en el contrato inicial.

(…) 5. No se nos ha definido sobre la adición al contrato original. Al respecto presentamos pólizas y pagamos impuesto de timbre. De concretarse el incremento en el contrato, necesitamos saber qué obras se harán con cargo a éste y su diseño respectivo.

13.10 El 11 de marzo de 1993, el contratista en comunicación dirigida a la secretaría de obras públicas del municipio, nuevamente solicitó adición al plazo del contrato y advirtió que la primera aún no se había legalizado (copia f. 41-155 c. 1). Dice la comunicación:

1. Persisten las dificultades para conseguir el adobe catalán y el bocadillo. Su lento suministro, no obstante contar con 5 proveedores, no ha permitido agilizar la actividad crítica de la mampostería.

2. Se han presentado, y se continúan presentando, cambios en los diseños, que han retrasado algunas actividades.

3. No se ha legalizado la adición al contrato y tampoco se nos ha definido qué actividades ejecutar, con cargo a ésta.

4. Aún están pendientes algunas decisiones en relación con la presentación final de la obra.

Con base en lo anterior, solicitamos comedidamente una ampliación de plazo de 40 días para cumplir la inversión inicial del contrato, o de 60 días, incluyendo la adición, siempre y cuando se nos defina oportunamente en qué se va a invertir.

13.11 El 26 de marzo de 1993, se realizó un comité de obra en el que participaron representantes del contratista, el municipio y el interventor, y dentro de los temas que se trataron, estuvo el de la adición del contrato, respecto del cual se consignó que “se espera que se defina por parte de la secretaría jurídica” (copia f. 170 c. 1).

13.12 Ese mismo día, la secretaría de obras del municipio de Itagüí mediante oficio n.° 143 SOP 93 informa a la secretaría jurídica del mismo municipio que el valor total del contrato n.° 253-92 se ejecutó y por lo tanto, se siente en la necesidad de “suspender dicho contrato” puesto que “no se tiene información con respecto a la adición presupuestada por la secretaría de obras públicas” (copia f. 42 c. 1).

13.13 El 12 de abril de 1993 el contratista en comunicación 93412-2 dirigida al secretario de obras públicas del municipio solicitó que se le definiera “Si hay adición que esta se legalice en el menor tiempo posible: si no la hay que procedamos a la liquidación del contrato. Tener presente que no se han ejecutado obras que son fundamentales para la estabilidad y protección de la inversión ya esperada” (copia, f. 44 c. 1). En el mismo escrito se señala que en el contrato n.° 253/92 “se ha cumplido en lo que se refiere a la cuantía ($170.600.927.90) y se puso de presente además que:

1. Con el presupuesto inicial no se alcanzaron a ejecutar obras tan importantes para la estabilidad y protección de la obra realizada, tales como, entre otras:

-Cubierta del sector 2 (zona auditorio)

-Ventanería

-Domo

-Conexión de servicios públicos

-Terminación de instalaciones eléctricas y telefónicas

-Instalación de puertas y aparatos sanitarios

2. Se nos ha hablado desde hace varios meses de una adición por $50.000.000. Al respecto hicimos los trámites que nos correspondía. A la fecha no tenemos conocimiento de su legalización.

3.La discontinuidad entre la ejecución del contrato principal y la adición  nos genera unos extracostos relacionados con gastos que se deben realizar indistintamente de si la obra está en marcha o en paro, tales como:

-Vigilancia

-Residente

-Almacenista

-Encargado

-Director de obra

-Servicios Públicos.

13.14 El 20 de abril de 1993, se volvió a reunir el comité de obra, el cual según acta de esa fecha, dentro de los temas que trató, estuvo la “adición del presupuesto” y al efecto autorizó la reserva de $50.000.000 y manifestó que el plazo de ejecución sería de 45 días. Así mismo se acordó sobre el “acta de levantamiento de suspensión del contrato”, que “la interventoría se encargará de hacer este procedimiento” (f. 171 c. 1).

13.15 Según acta de 27 de abril de 1993 del comité de obra, al referirse al acta de recibo de obra, se consignó que “la obra ordinaria se llevó a cabo en el plazo fijado y los trabajos se concluyeron en marzo 15 de 1993” (f. 172 c. 1).

13.16 El 3 de mayo de 1993, la interventoría del contrato le informa al contratista –mediante oficio n.° 215 SOP 93- que ya se legalizó la adición y por lo tanto puede reanudarse y que el plazo empezará a contarse a partir del 28 de abril (copia f. 45 c. 1):

Como es de su conocimiento el contrato 253 cuyo objeto es la construcción del teatro del Liceo Técnico Femenino, se había suspendido esperando la legalización de la adición, la cual ya se hizo real y por tal motivo se pueden reanudar las actividades a partir del 28 de abril de 1993, fecha en la cual empieza a contar el plazo de ejecución.

13.17 Según consta en el acta de recibo n.° 8 del 3 de mayo de 1993, mediante la cual se recibieron los trabajos ejecutados en el mes de abril de 1993; el acta de reajuste n.° 9 en la que se recibieron los trabajos ejecutados el mes de mayo siguiente; así como las actas de recibo n.° 9 de 8 de junio de 1993 (de trabajos del mes mayo), 10 de 18 de agosto de 1993 (de trabajos del mes de junio) y 11 final de 20 de octubre siguiente (de trabajos ejecutados en el mes de septiembre) se adelantaron y recibieron trabajos “con cargo a la adición”, (f. 125-127, 128, 130-134, 135-137 y 138 c. 1).

13.18 El 27 de mayo de 1993, mediante oficio n.° 347 S/J el auditor interno de la secretaría jurídica del municipio de Itagüí solicitó a la compañía aseguradora la expedición de pólizas para la adición del contrato con el consorcio  Henao Días Ltda. y Elkin Darío Rendón A. (copia f. 46 c.1).

13.19 El 31 de mayo de 1993, mediante oficio 93531-1, el consorcio contratista pidió a la entidad contratante que: (i) las obras extras no queden sujetas a la aplicación de la fórmula de reajuste, “su introducción con criterio equivocado en el desarrollo de la fórmula generó el error que debemos corregir” y (ii) “el procedimiento que mejor refleja el espíritu del contrato y además el más justo, es el que sigue el municipio de Medellín, o sea el de reajustar el valor del acta después de descontar el porcentaje del anticipo que falta por amortizar” (copia, f. 47-49 c.1).

13.20 Entre septiembre y diciembre de 1993, el interventor dirigió varias comunicaciones al contratista para requerirle hacer algunos ajustes a la obra adelantada, según dan cuenta oficios n.° 494 SOP de 14 de septiembre de 1993, n.° 529 SOP 93 de octubre 5 siguiente, n.° 593 SOP de noviembre 5 del mismo año y n.° 678 SOP de diciembre 7 de 1993 (copia, f. 156-159 c.1).

13.21 El 20 de octubre de 1993, las partes suscribieron el acta de recibo n.° 11 (final), “con el fin de recibir los trabajos ejecutados en el mes de septiembre de 1993, según contrato n.° 253 de agosto 4 de 1992”, en la cual se discrimina la “obra ordinaria” de la “obra extra”, que arrojó un saldo a favor del contratista de $3.414.197,84 (copia auténtica, f. 53 c.1).

13.22 El 16 de noviembre de 1993 se suscribió el acta de recibo de obra, “con el fin de recibir todos los trabajos de obras civiles, de acuerdo a los planos y especificaciones aprobadas por Planeación Municipal dicha obra se recibió a entera satisfacción y cumpliendo con el plazo en el mes de julio de 1993” (f. 173 c.1).

III. Problema jurídico

14. Teniendo en cuenta los hechos probados y las razones de inconformidad de la parte apelante con el fallo de primera instancia, el problema jurídico por resolver consiste en establecer si se presentó una ruptura del equilibrio económico del contrato de obra pública n.° 253 de 1992 por hechos no atribuibles al contratista, sin que se adoptaran las medidas necesarias para su restablecimiento y, como consecuencia de este análisis, si surge para la entidad demandada el deber de reparar los daños que el demandante afirma se le causaron por el mayor tiempo que duró la obra.

IV. Análisis de la Sala

El contrato de obra pública n.° 253 de 1992 celebrado por las partes y su régimen jurídico

15. Muestra el acervo probatorio que el 4 de agosto de 1992 el municipio de Itagüí y el Consorcio Henao Díaz Ltda. y Elkin Darío Rendón celebraron el contrato de obra pública n.° 253 cuyo objeto fue la construcción del teatro escolar en el Liceo Técnico Femenino en el municipio de Itagüí (cláusula segunda), por valor de $170.600.927,90 (cláusula tercera) y con una duración de 150 días calendario contados a partir de la orden de iniciación de la obra contratada por parte del municipio, “que se impartirá una vez sea perfeccionado” (cláusula tercera), según da cuenta copia auténtica del mismo aportada al plenario (f. 3-33 c.1).

15.1 En tal virtud, el régimen jurídico sustancial aplicable al contrato fuente del litigio es anterior al previsto en el estatuto contractual de la Administración actualmente vigente, esto es, la Ley 80 de 1993 y su reforma prevista en la Ley 1150 de 2007, pues para la fecha de su suscripción, se encontraban vigentes los artículos 5 de Ley 19 de 1982, 1 del Decreto - ley  222 de 1983, 5 de la Ley 58 de 1982, y 273 y 274 del Decreto 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal), normas por cuya inteligencia los contratos que celebraran los municipios y sus establecimientos públicos -como es el caso del municipio de Itagüí- se debían someter a la regulación contenida en el Decreto 222 de 1983 en lo que tuviera que ver con tipos de contratos, su clasificación, definición, inhabilidades, cláusulas obligatorias, principios sobre interpretación, modificación y terminación unilaterales, efectos, responsabilidades de los funcionarios y contratistas y terminación; y, en cambio, en lo atinente a los requisitos para su formación, adjudicación y celebración, a las disposiciones fiscales expedidas por los concejos y demás autoridades locales competentes.

15.2 De acuerdo con el Decreto–Ley 222 de 1983, el contrato de obra pública era de aquellos denominados como administrativos -art. 16 ídem; art. 34 del Código Fiscal del municipio de Itagüí- celebrado para la construcción, montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de bienes inmuebles de carácter público o directamente destinados a un servicio público (art. 81 Dec. 222/83) y a los cuales le eran de la naturaleza los poderes exorbitantes.

15.3 El pago del contrato de obra podía convenirse a precio global o a precios unitarios (art. 82 Dec. 222/83); en este último caso, por unidades o cantidades de obra y su valor total sería equivalente a la suma de los productos que a su terminación resultaran de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas (art. 89 Dec. 222/83). Al mismo tiempo, podían realizarse contratos adicionales al contrato de obra para su debida ejecución, que se tendrían como accesorios, prescindiendo, incluso, del trámite de la licitación pública y siempre que el valor de éstos no fuera superior al principal  (art.114 Dec. 222/83).

15.4 En suma, es claro para la Sala que el incumplimiento demandado del contrato se debe apreciar a la luz de las disposiciones consagradas en el Decreto-Ley 222 de 1983, de conformidad con la regla establecida en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.

El principio del equilibrio económico o financiero del contrato estatal y las consecuencias de su ruptura

16. Procede la Sala a estudiar el tema del desequilibrio económico, con el fin de abordar posteriormente su incidencia en el presente asunto de acuerdo con lo que resultó probado.

17. La causa del contrato del Estado, esto es el motivo que da lugar a su celebración, es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado. Como certeramente anota Cassagne en “[e]l contrato administrativo, a diferencia de los contratos regidos por el derecho privado, la administración procura la satisfacción de un interés público relevante, de realización inmediata o directa, que se incorpora al fin u objeto del acuerdo, proyectándose en su régimen sustantivo (…) La finalidad pública y no la competencia jurisdiccional es lo que define y tipifica la institución del contrato administrativo con rasgos peculiares que lo distinguen tanto del contrato civil entre particulares como del regido parcialmente por el derecho civil (…)”

17.1 De modo que, la contratación estatal está poderosamente influida por el fin que ella involucra, esto es el interés público, el que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad.

17.2 Ahora, los particulares contratistas concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual.

17.3 De ahí que, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones. Por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor. De suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución.

17.4 Por lo tanto, la preservación de la ecuación financiera existente a la fecha en que surge el contrato es un propósito cardinal en la contratación pública y obedece a varias razones, entre ellas, la conveniencia para el interés público, pues la administración y su actividad están al servicio de los intereses generales (artículos 2 y 209 superior), y a la vez porque la remuneración razonable del contratista está cimentada en criterios de justicia, equidad, garantía del patrimonio e igualdad ante las cargas públicas (arts. 13 y 58 constitucionales).

18. En virtud del principio de la ecuación financiera o equilibrio económico del contrato se persigue que la correlación existente al tiempo de su celebración entre las prestaciones que están a cargo de cada una de las partes del contrato, permanezca durante toda su vigencia, de tal manera que a la terminación de éste, cada una de ellas alcance la finalidad esperada con el contrato.

18.1 Y justamente es esa posición de colaboradores que tienen los cocontratantes del Estado la que ha fundamentado la inmutabilidad de las condiciones económicas iniciales determinadas al momento de ofertar o contratar, según el caso, para preservar el equilibrio económico o la ecuación financiera del contrato. En efecto, los contratistas al colaborar con las entidades estatales en el logro de sus cometidos cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones que eventualmente pueden llegar a exceder los expresos términos del contrato, en procura de cumplir con su el fin último de la contratación, lo que a su vez genera que la administración deba compensarles los mayores gastos o erogaciones a los que se vean sometidos por causa o factores no atribuibles a los mismos.

18.2 En efecto, este concepto o calificación de colaborador del cocontratante de la administración, como es conocido de arraigado origen francés, dio paso al principio del “equilibrio financiero del contrato” (que el Comisario de Gobierno Blum llamó l’équation financiare) o a la “honesta equivalencia de prestaciones”, con el que se trata de privilegiar el carácter conmutativo o sinalagmático, que, por regla general, tiene el contrato estatal, en especial en aquellos de ejecución a mediano o largo plazo. Con arreglo a este principio, las prestaciones (derechos y obligaciones) asumidas por una parte se entienden como equivalentes a las de la otra parte y obliga a la adopción de medidas tendientes a garantizar que esa igualdad existente en términos económicos al tiempo de su celebración se conserve y permanezca intacta durante su ejecución, y a que se restablezca esa equivalencia en caso de su ruptura por circunstancias o causas sobrevinientes, imprevisibles e imputables o no a ellas.

18.3 Este postulado encuentra también sustento en la continuidad del servicio o el cabal cumplimiento del contrato del Estado, por cuanto lo que le interesa a la administración es lograr el cumplimiento de su objeto, vale decir, la provisión de los bienes, la correcta ejecución de la obra o la buena prestación del servicio y evitar, ante todo, que el interés público se afecte como consecuencia del desabastecimiento de los bienes o la paralización de las obras o los servicios contratados, de manera que, en ocasiones, es preciso adoptar las medidas tendientes a impedir que el contrato por alguna circunstancia sobreviniente y extraordinaria se dificulte o no pueda cumplirse por trastocar o alterar la economía del contrato o el equilibrio o igualdad de las prestaciones.

18.4 Las partes, al celebrar un contrato estatal, estiman beneficios y asumen determinados riesgos financieros que forman su ecuación económica o financiera, la cual debe mantenerse durante su cumplimiento, sin que, en manera alguna, se trate de un equilibrio matemático, sino de una equivalencia razonable que preserve la intangibilidad de las prestaciones, no desconociendo, por supuesto, los riesgos contractuales que jurídicamente les incumba a ellas asumir, ni siendo indiferente la conducta asumida por las partes durante su ejecución.

18.5 Al morigerar el principio pacta sunt servanda con la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, tanto la doctrina como la jurisprudencia han puesto de presente que ante la ruptura del equilibrio económico del contrato, el contratista tiene derecho a exigir su restablecimiento, pues no obstante que debe asumir el riesgo normal y propio de cualquier negocio, ello no entraña la carga de soportar un comportamiento del contratante o circunstancias ajenas que lo priven de los ingresos y las ganancias razonables que podría haber obtenido, si la relación contractual se hubiese ejecutado en las condiciones inicialmente convenidas.

18.6 En otros términos, si bien el cocontratante debe soportar el riesgo normal propio de cualquier contrato, no tiene porqué asumir un riesgo anormal, que trastoque o altere de tal forma la economía del contrato ubicándolo a un punto de pérdida o incluso privándolo de las ganancias razonables que hubiera obtenido si la relación contractual hubiese podido cumplirse en las condiciones tenidas en cuenta y convenidas originalmente.

18.7 En consecuencia, el rompimiento del equilibrio financiero del contrato estatal, conlleva el deber de reparar o atenuar los daños producidos por actos o hechos extraordinarios e imprevisibles que se presenten con posterioridad a su nacimiento. Obligación del Estado de indemnizar al cocontratante que es corolario del principio según el cual todo menoscabo patrimonial o individual ocasionado por razones de interés público o general, debe ser resarcido, como que se trata de la aplicación del principio de igualdad ante las cargas públicas que regenta la responsabilidad del Estado (arts.13 y 90 C.P.).

19. Por otra parte, no cualquier trastorno o variación de las expectativas que tenía el contratista respecto de los resultados económicos del contrato, constituyen rompimiento del equilibrio económico del mismo, existiendo siempre unos riesgos inherentes a la misma actividad contractual, que deben ser asumidos por él. En síntesis, el equilibrio económico del contrato puede verse alterado por:

19.1 Actos o hechos de la entidad administrativa contratante, como cuando no cumple con las obligaciones derivadas del contrato o introduce modificaciones al mismo -ius variandi-, sean éstas abusivas o no.

19.2 Actos generales de la administración como Estado, o “teoría del hecho del príncipe”, como cuando en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta mediante leyes o actos administrativos de carácter general, afecta negativamente el contrato.

19.3 Factores exógenos a las partes del negocio, o “teoría de la imprevisión”, o “sujeciones materiales imprevistas”, que involucran circunstancias no imputables al Estado y externas al contrato pero con incidencia en él.

20. Eventos en los que surge la obligación de la administración contratante de auxiliar al contratista colaborador asumiendo mediante una compensación -llevarlo hasta el punto de no pérdida- o nace el deber de indemnizarlo integralmente, según el caso y si se cumplen los requisitos señalados para cada figura.

21. Del mismo modo, incumplimientos de la administración, tales como no pagar oportunamente el anticipo o las actas de entrega parcial de obra o el valor de la cuantía del contrato, o no entregar oportunamente los terrenos en los cuales debe ser construida la obra, o no suministrar oportunamente los planos y materiales con los cuales se debe ejecutar la obra, pueden alterar la ecuación financiera del contrato bajo la perspectiva de que usualmente dificultan el desarrollo de las prestaciones a la parte ofendida y generan mayores gastos y erogaciones para el contratista.

22. Lo cierto es, por tanto, que el incumplimiento de obligaciones o deberes por la entidad pública contratante que genera una mayor permanencia en obra o prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, aun cuando no impliquen mayores cantidades de obra u obras adicionales, puede llegar a traumatizar la economía del contrato en tanto afectan su precio debido, pues la ampliación o extensión del plazo termina aumentando los valores de la estructura de costos (administrativos, de personal, equipos, etc.) prevista inicialmente por el contratista para su cumplimiento, situación que da lugar a la reparación de los perjuicios que se le produzcan, siempre y cuando se acredite y estén debidamente demostrados y de la conducta de las partes no se derive lo contrario. En efecto, ante conductas transgresoras del contrato por parte de la entidad contratante, que desplazan temporalmente el contrato por un período más allá del inicialmente pactado, surge el deber jurídico de reparar por parte de la administración al contratista cumplido, en tanto se prueben los daños sufridos.

23. En todo caso, dentro de los requisitos necesarios para el reconocimiento de las causas anotadas de rompimiento del equilibrio financiero o económico del contrato, está el de la demostración o prueba de una pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato. No basta, pues, con probar que el Estado incumplió el contrato o lo modificó unilateralmente, sino que además, para que resulte admisible el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, debe acreditarse que representó un quebrantamiento grave de la ecuación contractual establecida ab initio, que se sale de toda previsión y una mayor onerosidad de la calculada que no está obligado a soportar, o que con su conducta contractual la administración generó la legítima confianza de que fueron asumidos.

La pretensión de reconocimiento de sobrecostos por mayor permanencia en obra

24. Como ya se indicó la conducta constitutiva de incumplimiento y que generó el alegado rompimiento del equilibrio financiero, en este caso los pretendidos extracostos como consecuencia de la discontinuidad entre la ejecución del contrato principal y la adición del mismo, es asunto que corresponde acreditar al accionante.

24.1 Al respecto es importante advertir que no hay certeza sobre la fecha de iniciación de las obras de la construcción del Teatro Liceo Técnico Femenino, toda vez que a pesar de que las partes suscribieron el 11 de agosto de 1992 el acta de iniciación de obra, allí convinieron someter el inicio efectivo al cumplimiento de una condición. En efecto allí se pactó que “la vigencia del contrato regirá a partir del día de entrega del anticipo por parte del municipio de Itagüí al contratista” (copia auténtica f. 51 c. 1). Pago del anticipo sobre el que no obra prueba alguna en el plenario.

24.2 Observa la Sala además que conforme a la cláusula vigésima cuarta debía presentar un programa detallado y definitivo de la ejecución del mismo, para aprobación de la entidad contratante, dentro de un plazo de 15 días siguientes al perfeccionamiento del contrato n.° 253 de 1992 y que una vez aprobado, sería obligatorio para el contratista. Conforme a la referida estipulación:

Cláusula vigésima cuarta: Programa

24.1 El contratista deberá presentar para su aprobación al municipio de Itagüí, dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a la fecha de perfeccionamiento de este contrato, un programa detallado y definitivo de ejecución del contrato para la aprobación del municipio de Itagüí.

24.2 Por cada día común de retraso en que incurra el contratista en la presentación del programa indicado, el municipio de Itagüí, podrá cobrarle la multa correspondiente de que trata la cláusula décima octava del presente contrato. Una vez aprobado por el municipio de Itagüí el programa presentado, éste será obligatorio para el contratista. Toda modificación a este programa requerirá previa aprobación escrita del interventor, la cual deberá constar en un acta, que al efecto suscribirán las partes contratantes.

24.3 El programa definitivo de construcción deberá indicar las cantidades de obra y las inversiones mensuales que el contratista efectuará para cada uno de los ítems de pago de este contrato, los equipos y personal que se utilizarán para cada una de las etapas de la obra contratada, lo mismo que las fechas de iniciación y terminación de las distintas actividades.

24.4 El cuadro de inversiones mensuales se calculará con base en las cantidades de obra programadas y valoradas a los precios unitarios convenidos en este contrato.

24.5 La aprobación que el municipio de Itagüí dé al programa de construcción, no exonerará al contratista de las obligaciones contraídas en el presente contrato. En consecuencia deberá entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o una especie diferente de equipos a los previstos, personal adicional, o reprogramar alguna o todas sus actividades.

24.3 Sin embargo, tampoco obra en el plenario el programa al que hace referencia esta cláusula, por lo que tampoco es posible determinar cuál fue el ritmo de ejecución de las obras y los eventuales cambios que haya podido tener. De suerte que, en relación con los sobrecostos reclamados por una mayor permanencia de obra, considera la Sala que no pueden prosperar las pretensiones de la actora, dado que, como ya se observó, no está acreditada la alegada “discontinuidad” entre el contrato principal y el “contrato adicional”.

24.4 Del mismo modo, no está acreditado el “contrato adicional” al que se hace continua alusión en el proceso. En efecto, si bien se elaboró una minuta de adición al valor y al plazo del contrato de obra pública n.° 253/93, con fecha 31 de diciembre de 1992, esta sólo fue suscrita por el contratista y por el Secretario Jurídico de la entidad contratante y no por el representante legal del municipio, esto es, el Alcalde municipal (copia f. 40 c. 1).

24.5 Tampoco obra el acta de suspensión correspondiente, a la que aluden las partes. Efectivamente si bien el 26 de marzo de 1993 la Secretaría de Obras del municipio de Itagüí mediante oficio N.° 143 SOP 93 informa a la Secretaría Jurídica del mismo municipio que el valor total del contrato n°. 253-92 se ejecutó y por lo tanto, se siente en la necesidad de “suspender dicho contrato” puesto que “no se tiene información con respecto a la adición presupuestada por la Secretaría de Obras Públicas” (copia f. 42 c. 1), no obra en el expediente acta de suspensión del plazo del contrato.

25. Por manera que el accionante no cumplió con la carga probatoria que le era exigible, lo cual entraña que cuatro extremos importantes de la litis no fueron acreditados: (i) la fecha a partir de la cual se dio inicio a la ejecución del contrato; (ii) el programa detallado y definitivo de la ejecución del contrato; (iii) el contrato adicional y (iv) la suspensión el contrato, elemento sobre el cual también se estructura la prosperidad de las pretensiones.

25.1 Esta múltiple omisión probatoria constituye razón suficiente para desestimar las pretensiones, toda vez que el presente proceso se encuentra huérfano de material probatorio que permita establecer la configuración o no del alegado desequilibrio económico del contrato de obra pública n.° 253 de 1992, derivado de los sobrecostos causados y no pagados, en los que afirma haber incurrido por la mayor permanencia en obra originada en hechos sobrevinientes que no le resultan imputables y que se presentaron por la discontinuidad entre la ejecución del contrato y la adición, para la procedencia y éxito de la pretensión indemnizatoria, falencia que en buena medida es atribuible a una actuación negligente de su parte.

25.2 En efecto, aunque el actor se queja sobre las pruebas no practicadas, la Sala advierte que por auto de 8 de julio de 1996 proferido por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio del cual se abre el proceso a prueba (f. 180 c.1), en el que dispuso que la inspección judicial se decretaría en el caso de que el despacho la encontrara necesaria, no fue objeto de recurso alguno. Por ello, mediante auto de 6 septiembre de 2001 en esta instancia el Magistrado conductor negó el decreto y práctica del dictamen pericial solicitado por la parte actora, en atención que el actor no interpuso recurso alguno contra de la decisión del a quo (f. 256-257 c. 2).

25.3 De otro lado, conviene advertir que le asiste razón al a quo cuando en proveído de 20 de abril de 1998 señaló que la prueba testimonial y el interrogatorio de las partes solicitados con la demanda, no pudieron evacuarse por la inasistencia de quienes debían comparecer, ante esa omisión de la parte actora, en tanto esas pruebas fueron solicitadas en la demanda, era necesario acreditar sumariamente, dentro del término de ley, la imposibilidad en que se hallaban para la evacuación de la prueba, lo cual no fue acreditado en el sub lite (f. 204-205 c.1)

26. Con todo, aún si se procede a estudiar el asunto a pesar de la ausencia de elementos de prueba que acrediten los cuatro elementos determinantes para la definición de la litis (párrafo 26) y se recurre al precario material probatorio obrante también se llega a una decisión desestimatoria de las pretensiones.

26.1 Si se revisan las actas de reajuste y recibo se puede verificar que los trabajos fueron ejecutados mes por mes, hasta la fecha en que se entregaron, como consta en el acta de liquidación n.° 11 (con cargo a la “adición”) suscrita el 20 de octubre de 1993, con el fin de recibir los trabajos ejecutados del mes de septiembre de 1993. A partir la documentación referida, la Sala elaboró el siguiente cuadro donde se relacionan las actas de reajuste -que además están acompañadas de las facturas correspondientes-:

| Actas | Concepto | Valor | Expediente |
| --- | --- | --- | --- |
| De reajuste n.°1 22-ene-93 | Correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de septiembre de 1992. | $1.650.633.33 | (f. 92 c. 1) |
| De reajuste n.°2 22-ene-93 | Correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de octubre de 1992. Factura n.° 0107 | $605.131.92 | (f. 93-94 c.1) |
| De reajuste n.°3 22-ene-93 | Correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de noviembre de 1992 Factura n.° 0108 | $904.157.35 | (f. 95-96 c.1) |
| De reajuste n.° 4 29-ene-93 | Correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de diciembre de 1992. Factura sin numerar | $746.934.52 | (f. 101-102 c.1) |
| De reajuste n.° 5 2-mar-93 | Correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de enero de 1993. Factura n.° 0114 | $654.897.58 | (f. 106 a 107 c.1) |
| De reajuste n.° 6 2-abr.-93 | Correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de febrero de 1993 Factura n.° 0115 | $1.873.101.49 | (f. 111-112 c. 1) |
| De reajuste n.° 7 5-may-93 | Correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de marzo de 1993 Factura n.° 0133 | $2.466.092.61 | (f. 116-117 c.1) |
| De reajuste n.° 8 28-jun.-93 | Con cargo a la adición: Correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de abril de 1993. | $1.145.457.50 | (f. 123-124 c. 1) |
| De reajuste n.° 9 7-jun.-93 | Con cargo a la adición: Correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de mayo de 1993. Factura n.° 0126 | $2.235.154.92 | (f. 128-129 c. 1) |
| De recibo n.°10 y final n.° 11 | Con cargo a la adición: Correspondientes a los trabajos ejecutados en el mes de junio y septiembre de 1993. Factura n.° 0137 | $ 3.414.197.84 (Saldo a favor del contratista) | (f. 135 a 139 c.1) |

26.2 A partir de esta precaria información (como ya se indicó no hay certeza de la fecha a partir de la cual se dio inicio a la ejecución del contrato, ni obra en el plenario cronograma de ejecución del contrato, como tampoco está demostrada la adición ni la suspensión del contrato), se tienen no obstante elementos para desestimar la alegada “discontinuidad” en la obra, que sirve de fundamento al petitum de la demanda.

26.3 Conviene resaltar que a propósito del reconocimiento de perjuicios por la mayor permanencia en la obra resultado de realizar obras adicionales o mayor cantidad de obra, esta Sección ha dejado en claro que para acreditar esos perjuicios resulta indispensable probar los sobrecostos reales en los que incurrió, habida consideración que éstos no se presumen:

Cuando la mayor permanencia de la obra se produce por la necesidad de ejecutar ítems de obra adicional o mayores cantidades de la obra contratada, es procedente incrementar el valor del contrato para pagarlos. Para ello es necesario cuantificar el valor de la obra adicional, incorporando en el precio el porcentaje correspondiente a los costos, imprevistos y utilidad. En tratándose de la mayor cantidad de obra, se toma el valor unitario ofrecido originalmente, que debe

comprender esos mismos componentes (AIU) y se multiplica por el número de unidades de obra ejecutadas en exceso.

De esta manera se está pagando al contratista los costos en que incurrió por ese incremento en la ejecución de la obra contratada, dentro de los cuales se entienden comprendidos los relativos a los equipos, personal, materiales etc., que utilizó para cubrir esa obligación negocial. (…)

Ahora bien, cuando la mayor permanencia en la obra se produce por otras causas no imputables al contratista, procede, en principio, el reajuste de los precios, con el objeto de reparar los perjuicios derivados del transcurso del tiempo, en consideración a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda o a la desuetud de los mismos.

Lo anterior no obsta para que el contratista demuestre la existencia de perjuicios adicionales, no cubiertos con el pago de mayores cantidades de obra u obras adicionales, ni con el reajuste de precios.

Para acreditar esos perjuicios resulta indispensable probar los sobrecostos reales en los que incurrió, toda vez que no es dable suponerlos como lo hicieron los peritos, mediante el cálculo del costo día de ejecución del contrato, con fundamento en el valor del mismo, deducido del porcentaje correspondiente al A, del A.I.U. de la propuesta, toda vez que frente a contratos celebrados y ejecutados, estos factores pierden utilidad porque ya existe una realidad contractual que se impone y debe analizarse.

26.4 En el sub lite, la mayor permanencia en la obra que se alegó no logró acreditarse, en tanto no hay prueba de la “discontinuidad” alegada, como tampoco obra prueba alguna de los perjuicios por extracostos (gastos de vigilancia, residente almacenista encargado, director de obra, servicios públicos) que dice haber sufrido.

26.5 El acuerdo para el incremento del valor del contrato y el reajuste de precios, como indica la citada sentencia, en principio, cumplen la función de salvar los efectos derivados del incremento del plazo contractual, sin perjuicio de que, como lo alega la sociedad demandante, puedan presentarse sobrecostos no cubiertos mediante las dos figuras, caso en el cual le incumbe demostrarlos, carga que no se cumplió.

27. Por último, aún si en gracia de discusión se llegase a aceptar que el hecho de que la contratista hubiese suscrito las actas de suspensión y modificación de mutuo acuerdo con la entidad contratante, no lo priva de la posibilidad de reclamar los perjuicios que dicha suspensión le ocasionó, lo cierto es que no se probaron los sobrecostos reclamados, esto es, que sufrió efectivamente los perjuicios a que alude en los hechos y pretensiones de su demanda, carga de la prueba que le corresponde según lo previsto en el artículo 177 del C. de P.C.

28. En consecuencia, la pretensión de la actora no tiene vocación para prosperar.

La pretensión relativa a los reajustes al valor de las obras extras

29. Según el actor, sufrió perjuicio por la forma en que le fueron aplicados los reajustes al valor de las obras extras. En este punto, como en el anterior, la orfandad probatoria es suficiente para despachar negativamente la pretensión.

29.1 Sin embargo, aún si se estudia el asunto para la Sala no merece reproche alguno el que los reajustes no hayan sido previstos en el clausulado del contrato que se analiza. Este tan sólo aborda en su cláusula séptima lo relativo a ajustes de precios en función, por supuesto, de lo inicialmente acordado. Dice la cláusula en referencia:

Cláusula séptima: Ajuste de precios

Durante el desarrollo del contrato el contratista tendrá derecho a un reajuste de precios, compensatorio de las alzas y de los efectos infraccionarios (sic). Este reajuste será liquidado sobre cada acta mensual de obra ejecutada, de acuerdo con lo previsto en el numeral

20 de la Sección IV del pliego de cargo. Para aplicar la fórmula, el contratista y el interventor formarán como bases de referencias los índices de costo de la construcción tomado de los boletines de la división de programas y contratación, del Ministerio de obras

públicas de la República de Colombia, según lo establecido en las proposiciones n.° 6757 y 6758 del 29 de agosto de 1956 de la Junta de Licitaciones, contratos y precios unitarios del Ministerio de Obras Públicas de la República de Colombia y correspondiente al mes de ejecución de la obra por ajustar.

Los ajustes se harán siempre sobre los valores netos de las actas mensuales y la liquidación de los mismos se efectuará en el mes posterior al acta, una vez conocidos los índices del Ministerio. Para todos los efectos se entiende por valor neto de un acta, el valor de la misma después de descontar la amortización del anticipo.

29.2 Conviene advertir que en varias de las actas de convenio de precios, suscritas por representantes de las partes y el interventor, entre ellas, las del 30 de octubre y el 30 de noviembre de 1992 se establecieron precios unitarios “no reajustables” (f. 160-161, 162 c.1). Como advierte la vista fiscal, la figura del reajuste de precios obedece a la necesidad de mantener el valor intrínseco de los precios unitarios en relación con el momento en el cual fueron ofrecidos por el contratista y teniendo en cuenta las variaciones que en ellos se pueden presentar entre el momento de la presentación de la oferta o la celebración del contrato y aquel en el cual se ejecutan efectivamente las obras, circunstancia que no se da respecto de las obras extras pactadas durante la ejecución del contrato.

29.3 En efecto, en relación con las obras extras, las partes acordaron unos precios, teniendo en cuenta los costos para ese momento. Y por lo mismo no resulta procedente la aplicación de la cláusula de reajuste de precios para las obras extras, en tanto éstas deben ser pagadas con los nuevos precios pactados.

29.4 Esta es la razón por la cual en el sub examine el reajuste sólo se aplicó respecto de la obra ordinaria y no de las obras extras. Las escasas pruebas obrantes en el plenario revelan que los pagos de la obra eran pactados con los precios del mercado a la fecha de liquidarse, según se desprende de las actas de liquidación de obra extras y las actas de convenio de precios, ya enunciadas. En tal virtud, no hay lugar a reconocer perjuicios al actor por este concepto.

29.5 Por consiguiente, la sentencia apelada será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 13 de octubre de 2000, por la Sala de Descongestión de Tribunales Administrativos de Antioquia, Caldas y Chocó.

SEGUNDO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta providencia.

- CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

| DANILO ROJAS BETANCOURTH Presidente de la Sala | STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO |
| --- | --- |

Pascual Henao Ospina otorgó poder al abogado para actuar en este proceso y el otro integrante del consorcio Elkin Darío Rendón Acevedo ratificó todo lo actuado por el primero en su nombre (f. 279-280 c. 1).

El término para intentar la acción de controversias contractuales en este caso estaba previsto en el artículo 136 del C.C.A. -en su versión del Decreto 2304 de 1989-, esto es, dos años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. La jurisprudencia de la Corporación había definido que en los contratos de ejecución sucesiva, como es el de obra pública, el término para demandar con ocasión de cualquiera de las incidencias que se presentaran en la relación negocial, apenas empezaba a computarse desde la liquidación del contrato. Vid. Sección Tercera, auto 8 de junio de 1995, exp.10.684 y sentencia de 22 de junio de 1995, exp. 9.965, C.P. Daniel Suárez Hernández. Igualmente, la jurisprudencia en lo atinente a la oportunidad para la realización de la liquidación de un contrato de la administración, señaló que si bien el Decreto-ley 222 de 1983 no precisó tiempo alguno dentro del cual debía agotarse dicha etapa, las partes tenían cuatro (4) meses para hacerla de mutuo acuerdo a partir del vencimiento del plazo de ejecución del contrato o dentro del término por ellas acordado (Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 1988, exp. 3615, C.P. Carlos Betancur Jaramillo) y, luego de transcurrido ese término la administración debía proceder a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes (sentencia de 11 de diciembre de 1989, exp. 5334, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo). En este caso, como no se encuentra probado que el contrato de obra pública SOP-211 de 1993 celebrado por las partes se haya liquidado, en aplicación de la jurisprudencia, se tiene que la fecha de terminación del mismo fue el 21 de julio de 1995, luego la oportunidad para hacer la liquidación (4 meses en forma bilateral más los 2 meses unilateralmente) vencía el 21 de enero de 1996, fecha desde la cual comenzaba el cómputo legal para el ejercicio oportuno de la acción y que permite colegir que al tiempo de la interposición de la demanda, el 14 de octubre de 1994, no había transcurrido la totalidad del plazo legal mencionado para presentarla.

En la cláusula primera, numeral 1.1 del contrato se indica que el mismo se rige por las condiciones, plazos y estipulaciones que se prescriben en el mismo y “en sus anexos, que se incorporan y hacen parte del mismo contrato” (f. 3 c.1). Entre los anexos se menciona: (i) el pliego de condiciones y (ii) la propuesta presentada por el consorcio. Sin embargo, al plenario no fueron aportados estos anexos.

Suscritas por representantes del municipio contratante, la interventoría y el contratista. En las actas de reajuste se aplica respecto de la obra ordinaria, pero excluyó el valor de las obras extras (ver p. Ej. acta de reajuste n.° 7 donde se lee que se descuenta “la obra extra” a f. 116 c.1).

“(…) con el fin de convenir precios para algunas de las actividades del contrato n.° 253”

En otras no se dice expresamente que no sean reajustables los precios unitarios, v.gr. 13 de agosto (f. 163 c.1), 1 de febrero (f. 164 c.1), 22 de febrero (f. 165 c.1), 1 de marzo (f.166 c.1), 19 de marzo (f. 167 c.1), 27 de abril (f. 168 c.1), 25 de mayo (f. 174 c.1) 8 de junio (f.175 c.1), 13 de agosto (f. 176 c.1), y 25 de agosto de 1993 (f. 177 c. 1).

Las normas que en este estatuto se refieran a tipos de contratos, su clasificación, efectos, responsabilidades y terminación, así como a los principios generales desarrollados en el Titulo IV, se aplicarán también a los Departamentos y Municipios.

Cassagne, Juan Carlos, El contrato administrativo, Abeledeo Perrot, Buenos Aires, 1999, pp. 15 y ss.

“La actividad del cocontratante debe tender a facilitar el cumplimiento de esos fines por parte del Estado; pero no es necesario que el cocontratante cumpla, ejecute o realice, personal o directamente dichos fines; basta con que contribuya a que ello sea posible. No se trata de una substitución del Estado por el Administrado para el cumplimiento de las funciones o fines a cargo de aquél, sino de una mera colaboración del Administrado con el Estado para que éste cumpla dichas funciones” Cfr. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III- A, Abeledo Perrot, 1983, p. 58.

Principio finalístico de la función administrativa, cfr. Corte Constitucional, sentencia C 561 de 1999 y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias 19526 de 2010 y 23650 de 2011.

La remuneración razonable es una noción comprensiva tanto del costo de un bien, servicio u obra, como de la utilidad, término que significa el beneficio, ganancia, fruto, interés, lucro o provecho que se saca de una cosa o se produce en el desarrollo de una actividad, siguiendo las acepciones que respecto de éste trae el Diccionario de la Lengua Española, y que para el contratista representa el resultado económico de la diferencia entre los costos para su producción, realización o construcción, según el caso, y el valor que recibe por el suministro y la prestación de los mismos. Será la consulta de los precios del mercado del bien, servicios u obra junto con el análisis de la utilidad habitual en transacciones y negocios de igual, equivalente, semejante o similar naturaleza, la que posibilita, en principio, verificar la razonabilidad o desproporción del precio y de la utilidad a percibir u obtenida por el contratista.

El “equivalente honrado”, expresión acuñada por el Consejo de Estado francés.

El artículo 1498 del Código Civil señala “[q]ue el contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez…”.

«Contractus qui habent tractum succesivum et dependiam de futuro rebus sic stantibus inteliguntur»: los contratos de tracto sucesivo celebrados y que dependan de resultados en el futuro, deben ser entendidos con la condición de que las circunstancias continúen siendo las mismas o se mantengan.

Vid. Marienhoff, Miguel S, op. cit. pp. 469 y ss. Escola, Héctor Jorge, Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Volumen I, Editorial De Palma, Buenos Aires, 1979.

Es de anotar que la Sección en providencia de 29 de mayo de 2003 (exp. 14.577), luego de acoger los planteamientos que sobre el tema ha hecho la doctrina y la jurisprudencia -en especial la francesa-, fijó su posición actual adoptando un criterio estricto de la figura, según el cual “sólo resulta aplicable la teoría del hecho del príncipe cuando la norma general que tiene incidencia en el contrato es proferida por la entidad contratante”, porque “cuando la misma proviene de otra autoridad se estaría frente a un evento externo a las partes que encuadraría mejor en la teoría de la imprevisión” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de mayo de 2003, exp. 14.577, y sentencia de 11 de diciembre de 2003, exp. 16433, C.P. Ricardo Hoyos Duque. La tesis anterior, fue reiterada en providencia de 18 de septiembre de 2003 (exp.15119), aún cuando se atemperó su rigidez en el sentido de que debe tenerse en cuenta que en algunas ocasiones, esa persona jurídica contratante actúa a través de distintos representantes, sin que por ello pierda su unidad e identidad, por lo cual, será procedente alegar dicha teoría cuando la actuación de uno de éstos, incide en el contrato suscrito por el otro, a nombre de la persona jurídica pública a la que pertenecen (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de septiembre de 2003, exp. 15119, C.P. Ramiro Saavedra Becerra). Sin embargo, esta tesis no ha sido unánime en la Sección, pues según aclaración de voto de la C. E. Ruth Stella Correa Palacio a la sentencia de 7 de diciembre de 2005, exp. 15.003, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, y el Salvamento de Voto a la Sentencia de 7 de marzo de 2007, exp. 15.799, C.P. Enrique Gil Botero, el hecho del príncipe como fuente indemnizatoria ante el desequilibrio de un contrato, puede ser el resultado de un acto emanado o expedido por cualquier autoridad u órgano del Estado, criterio que fundamentó en que el poder público es uno solo, la responsabilidad patrimonial del Estado se cimienta en el daño antijurídico y la lesión patrimonial ocasionada por un acto general que constituye un “álea administrativa” debe ser resuelta en igual forma para quienes se encuentren en idénticas circunstancias de hecho frente al mismo y no frente a la autoridad que lo expide, so pena de violar el principio de igualdad de las cargas públicas.

Sin embargo, es importante distinguir los fenómenos en cada caso concreto, porque, por ejemplo, sobre la falta de entrega de los estudios, planos y proyectos por parte de la administración, la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado en el sentido de que la misma constituye un incumplimiento del contrato que se enmarca en un régimen de responsabilidad subjetiva, que excluye por ende la responsabilidad sin falta y objetiva de la teoría del equilibrio financiero del contrato por sujeciones imprevistas y con incidencia, por tanto, en la indemnización integral o solo compensación que se deba reconocer., según el caso. Ha manifestado la corporación a este respecto lo siguiente: “(…) situación que reviste una connotación diferente es cuando la administración la entidad pública omite realizar o entregar los estudios de suelos o del terreno en donde se realizará la obra, siendo su obligación contractual, pues allí compromete su responsabilidad a título de culpa por incumplimiento o infracción del contrato, en el evento en que se presenten problemas o inconvenientes en su ejecución derivados de situaciones materiales que pudieron ser previstas o advertidas mediante su elaboración salvo que se trate de un riesgo asumido en el negocio jurídico por el constructor o de contratos cuyo objeto sea la construcción o fabricación exclusivamente con estudios y diseños de los proponentes. En este evento, el hecho imputable a la administración tiene su origen en el desconocimiento de los compromisos adquiridos en el contrato, de manera que no le resulta ajeno, lo que por tanto descarta una responsabilidad sin falta y objetiva como la denominada teoría de las sujeciones imprevistas. (…) Por eso la inobservancia de esta obligación por parte de la Administración infringe el principio de buena fe y la equivalencia de las prestaciones y, por tanto, hace incurrir en responsabilidad contractual por omisión.” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, exp. 17.031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

Mediante oficio n.° 405-93-SOP el interventor de obra del municipio de Itagüí devolvió al consorcio contratista “los reajustes de las actas de obra del contrato n.° 253-92 ‘construcción teatro liceo técnico femenino’”. En el documento indica cuáles son “los valores correctos”. Estos coinciden con los que aparecen en el cuadro excepto el del acta n.° 8 que no aparece cifra y en la del acta n.° 9 en la que aparece $827.114,34 y no $2.235.154.92 (copia f. 50 c.1).

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 29 de enero 2004, exp. 10779, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.