## Formato corregido
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales que son objeto de estudio para el proceso de la normativa contractual, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | OMAR GERMÁN MEJÍA OLMOS
Identificación del Laudo: | Edgar Navarro Vives (CONDESA) contra Instituto Nacional De Concesiones -INCO- ahora Agencia Nacional de Infraestructura
Árbitros: | Isaías Chaves Vela
Ricardo Hoyos Duque
María Teresa Palacio Jaramillo
Convocantes: | CONDESA-Rúgero Eduardo Ramos López
Convocado: | INCO-Hector Eduardo Patiño Domínguez
Tema: | Contrato de concesión - Incumplimiento Parcial - No pago de obligaciones - Enriquecimiento sin causa
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | INCUMPLIMIENTO - ADICIÓN - OTROSÍ CONTRATO DE CONCESIÓN
Descriptores:
Restrictores: | Pago de obras adicionales - Aprobación - Presupuesto Oficial del contrato
Situación fáctica: | 1. El 24 de agosto de 1994, el INVIAS suscribió el contrato de concesion N° 503 con CONDESA, cuyo objeto fue la realización de estudios, diseños y obras en tramo carretera vía al mar (Barranquilla Cartagena).
2. Mediante Resolución 003728 de 2003 se creo el "Instituto Nacional de Concesiones" INCO, por lo que el INVIAS trasladó las obligaciones contractuales del contrato de concesión a dicha entidad.
3. Por medio del Otro Si N° 4 al contrato de concesion 503 se adicionaron más obras al objeto contractual.
4. Fue identificada la necesidad de intervenir otro tramo de vía no contemplada en el Otrosí N° 4
5. Se identificó exceso presupuestal por intervención adicional no contempladas en el Conpes 3535 de 2008 del Otrosí N°4
6. Las partes suscribieron la adición N°9, modificando el objeto contractual sin especificar pago de algunos tramos de vía.
7. Durante la ejecución del contrato, la Entidad Estatal no reconoció la realización de las obras adicionales pactadas al no incluirse en el presupuesto del contrato, negando su pago.
Problema jurídico 1: | ¿Las adiciones a un contrato de concesión que impliquen realizar obras adicionales no contempladas para cumplir el objeto del contrato,que fuesen aprobadas mediante actas, presupuestos de interventoría y adicionales, hacen parte del presupuesto total del contrato y deben pagarse?
Ratio decidendi: | La controversia que se decide en este laudo es de naturaleza contractual y se encuentra cobijada por la cláusula compromisoria, plasmada en el Acuerdo de Voluntades N° 503 de 1994 y que la obra construida por Edgardo Navarro Vives y Consultores de desarrollo S.A- CONDESA, era una obra contractual porque la alternativa 1 hacia parte del Otrosí N°4 de 2008. En las pruebas periciales se define que “Hecha la lectura de esta cláusula (primera del adicional 9) se puede observar que el literal C excluye taxativamente el sector objeto de la demanda, es decir, que excluye el sector comprendido entre el K9+260 al K13+980”. Igualmente, el experto destaca: “Así mismo se observa que ningún otro de los literales que hacen parte de esta cláusula hacen referencia alguna al sector K9+260 y el K13+980” Por lo anterior, al tribunal no le queda duda que las obras desarrolladas por el convocante para la construcción de la doble calzada entre el K9+260 y el K13+980 fueron realizadas bajo el mandato del Otrosí N 4 de fecha 28 de noviembre de 2008 y concluidas completamente en el mes de mayo de 2010 y que actualmente, se encuentra en etapa de operación en un 100%. La cuantificación de la obra ejecutada en el mencionado tramo se calcula en un valor sin IVA, por parte del perito de $9.938.108.596.00, y por los cálculos del interventor, según se dejó claro en precedencia, en 10.390.000.00 Iva incluido. Igualmente, se puede determinar que la obra desarrollada por el convocante se ajustó a lo descrito como alternativa 1 en el documento ACTA DE REUNIÓN del 7 de enero de 2009. Dentro del adicional N°9 de 2010 que recogió el alcance y el valor del Otrosí N°4 de 2008, se excluyÓ taxativamente el sector objeto de la demanda. La obra en discusión fue autorizada por el CONPES 3535 y ratificada por el 3666 y en esa medida, incorporada al Otrosí N°4 y por ende, hace parte integrante del contrato 503/94 Estas conclusiones tanto del experto Vargas Del Valle como del análisis de la prueba documental, especialmente, de la lectura integral del Otrosí N 4, dan al tribunal la claridad técnica para sustentar la prosperidad de la pretensión principal de la demanda.
Problema jurídico 2: | ¿Las obras desarrolladas por disposición de modificaciones o adiciones al contrato no contempladas presupuestalmente y no pagadas por la Entidad Estatal, configuran un incumplimiento contractual?
Ratio decidendi: | Las obras desarrolladas por disposición de modificaciones o adiciones al contrato no contempladas presupuestalmente y desarrolladas por el convocante mediante actas de reunión constituyen una autorización y por ende, hacen parte integral del contrato. Al no liquidarse al momento de la terminación de obra que constituye el incumplimiento contractual. El tribunal deja sentado que las pruebas revisadas, tanto documentales como testimoniales, así como los conceptos del perito que le generan plena credibilidad, se presentó en el caso de estudio del incumplimiento contractual parcial por parte de la Agencia, del contrato de Concesión No 503 de 1994 y especialmente a su Otrosí No. 4 del 28 de noviembre de 2008, al no haber cancelado una parte de la obra autorizada por el CONPES, contratada y ejecutada en su pleno servicio.
Sentido de la decisión | 1. Declarar el incumplimiento contractual por parte de ANI del contrato de concesión N°503 de 1994, al no reconocer la obras adicionales pactadas y negar su pago. 2. Condena a la ANI pagar al convocante las pretensiones económicas.
IV. OBSERVACIONES