## Formato corregido
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Manuela Mantilla Pacheco
Identificación del Laudo: | Sociedad Portuaria De Cementeras Asociadas S.A - Cemas S.A. Vs Instituto Nacional De Concesiones - INCO
Árbitros: | Antonio Pabón Santander
Árbitros: | Juan Pablo Cárdenas Mejía
Jorge Eduardo Chernás Jaramillo
Convocantes: | Sociedad Portuaria de Cementeras Asociadas S.A - Cemas S.A. Vs Instituto Nacional De Concesiones - INCO
Convocado: | Instituto Nacional De Concesiones - INCO
Tema: | Asunción de riesgos en contratos de concesión - Diferencias entre incumplimiento y desequlibrio económico del contrato - Validez del Acta de Reanudación
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA - INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO - ACTA DE REANUDACIÓN
Descriptores:
Restrictores: | Asunción de riesgos - Alcance - Diferencias - Desequilibrio económico del contrato - Ineficacia - Requisitos - Válidez
Situación fáctica: | 1. El 22 de octubre de 1999, en cumplimiento de lo ordenado por la Sección Quinta del Consejo de Estado al decidir una acción de cumplimiento se suscribió el Contrato de Concesión Portuaria 024 de 1999 entre la Superintendencia General de Puertos y la Sociedad Portuaria de Cementeras Asociadas S.A. “Para la ocupación temporal y exclusiva de una línea privada de playa y zonas de bajamar en longitud de 289.90 metros, para la construcción de un muelle privado con servicio al público”.
2. Por virtud del Decreto 101 de 2000 le fueron transferidas al Ministerio de Transporte las competencias en materia de concesiones portuarias, por lo que sustituyó a la Superintendencia General de Puertos como sociedad contratante.
3. La ejecución de dicho proyecto no pudo llevarse a cabo en los términos estipulados por dos razones fundamentales: -La Curaduría Urbana N° 1 de Buenaventura no otorgó la licencia de construccion del muelle porque el Ministerio de Transporte no había cancelado el impuestro predial de los años 2000 y 2001. - Por el hundimiento de la ''draga calima'' circunstancia que imposibilitaba técnicamente la realización de las obras de dragado necesarias para la construcción del muelle.
4. Como consecuencia de lo anterior, por medio de la Resolución 017712 de 5 de noviembre de 2002, el Ministerio de Transporte decretó la suspensión del Contrato de Concesión Portuaria No. 024 de 1999.
5. El Ministerio de Transporte, mediante Resolución 7586 de 11 de septiembre de 2003, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 18 del Decreto 1860 de 2003, cedió a título gratuito el Contrato de Concesión Portuaria No. 024 de 1999 al recién creado Instituto Nacional de Concesiones, INCO.
6. El 17 de febrero de 2005 se suscribió el Acta de Reanudación del Contrato de Concesión Portuaria No. 024 de 1999, en la cual se dejó constancia que una vez estudiada la propuesta de plan de acción para la remoción de la Draga Calima, ésta no era viable en los términos propuestos.
7. Una vez reanudado el contrato, la sociedad SOCIEDAD PORTUARIA DE CEMENTERAS ASOCIADAS S.A. CEMAS, inició las labores de reflotamiento de la draga, que finalizaron el el 22 de diciembre de 2008, fecha desde la cual pudo iniciar la ejecución de la fase IB del plan de inversiones del proyecto portuario de CEMAS.
8. Como consecuencia del hundimiento de la draga calima y las posteriores obras para removerla, solo hasta el 29 de agosto de 2009, la sociedad pudo iniciar sus operaciones portuares, situación que le generó una perdida sustancial en los ingresos que por actividades portuarias esperaba obtener, de haber podido iniciar actividades en el tiempo inicialmente previsto en el Contrato 024 de 22 de octubre de 1999.
Problema jurídico 1: | ¿Si un contrato de concesión portuaria se ve afectado por el hundimiento de una draga, es obligación del contratista asumir las consecuencias derivadas de este hecho?
Ratio decidendi: | El hecho de que en el contrato de concesión el concesionario actúe por su cuenta y riesgo no significa que él deba asumir todos los riesgos que se puedan presentar, sino que en todo caso deberá tenerse en cuenta los riesgos que debía asumir. Partiendo de lo anterior debe examinarse el contenido del contrato en relación con las obligaciones del concesionario para determinar los riesgos que debía asumir y si la Draga hundida era uno de ellos. El Concesionario se obligó a realizar el dragado necesario para que en la zona del muelle se tuviera una profundidad similar a la del canal de acceso y que la profundidad del área de influencia de la plataforma de atraque de buques fueran en bajamar mínimo de 32 pies y en pleamar alrededor de 45 pies. Igualmente, se obligó a realizar el adecuado mantenimiento de la zona de maniobra, lo que obviamente implicaba mantener la profundidad requerida. Todo lo anterior lleva a concluir que la remoción de la draga hundida no constituía parte de las labores que debía realizar el contratista. Desde este punto de vista es claro que cuando la remoción del obstáculo excede lo que es razonablemente previsible dicho riesgo no lo asume el concesionario y menos aún debe asumir otras actividades distintas.
Problema jurídico 2: | ¿Si en un contrato de concesión portuaria se evidencia un defecto oculto que afecta la ejecución de la obra, se está ante un incumplimiento contractual o ante un desequilibrio económico del contrato?
Ratio decidendi: | Considera el Tribunal que cuando en el contrato de concesión se pactó que “los bienes serán entregados libres de cualquier ocupación o limitación a su uso”, dicha regla debe entenderse, en el sentido que el bien que se entrega no debe tener limitaciones jurídicas ni materiales que impidan su uso para el objeto para el cual se celebra el contrato, es decir, el desarrollo de un puerto. Ahora bien, sólo cuando el vendedor conocía o debía conocer la existencia de un vicio oculto, la ley le impone indemnizar los perjuicios que se produzcan, pues es claro que en tal caso si el conocía o debía conocer el defecto no debió entregar la cosa. De esta manera, cuando se pretende la responsabilidad de la entidad estatal por incumplimiento del contrato, la misma supone un incumplimiento de éste derivado de la culpa, esto es, de un error de conducta, en tanto que si lo que se reclama es la ocurrencia de hechos que han afectado el equilibrio económico del contrato, es conforme a las reglas que rigen este principio que debe resolverse la situación. De todo lo anterior, concluye el Tribunal que por el hecho de que se descubran con posterioridad al contrato defectos ocultos que impiden lograr el fin previsto al contratar, no puede afirmarse que exista un incumplimiento de la obligación de entrega, pues no existe culpa de la entidad y dichos eventos son resueltos por el ordenamiento en forma distinta al incumplimiento del contrato a través de mecanismos que buscan preservar la conmutatividad del mismo. Lo anterior salvo que el contratante deudor de la obligación de entrega haya conocido o debido conocer el defecto, caso en el cual se impone la obligación de indemnizar los perjuicios causados.
Problema jurídico 3: | ¿Es viable renunciar a reclamaciones por concepto de la suspensión del contrato o de los términos y condiciones acordados en el acta de reanudación?
Ratio decidendi: | La norma prohibe a la administración ''condicionar la participación en licitaciones o concursos ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, cómo tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de este'' . Así, quien pretenda la nulidad de una cláusula o contrato, con fundamento en la violación de esta norma, debe demostrar primero la existencia de una renuncia y segundo que ésta sea el fruto de una imposición o condicionamiento de la administración. El contenido de la renuncia prevista en la cláusula séptima del acta de reanudación del contrato no aparece probado como un acto impuesto por la demandada sino que fue la conclusión del desarrollo de unas conversaciones que las partes mantuvieron por muchos años y de las cuales quedó en evidencia desde la celebración misma del contrato, que de darse un evento de caso fortuito o fuerza mayor no habría lugar a indemnización alguna para el concesionario.
Sentido de la decisión | El Tribunal no evidencia incumplimiento contractual de la entidad contratante, pues el hundimiento de la draga calima no correspondió a una actuación culposa de la entidad estatal. Por otro lado, el Tribunal considera que el acta de reanudación no es ineficaz de pleno derecho, pues el contratista renuncia de manera voluntaria a reclamar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por el hundimiento de la draga. Por lo tanto, niega las pretensiones de la demanda.
IV. OBSERVACIONES

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2021-04-14 | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Cindy Sierra Analista T2 - 02 Subdirección Gestión Contractual | Jorge Tirado Subdirector de Gestión Contractual