## Formato Corregido
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el propósito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Claudia Cristal Carrillo López
Identificación del Laudo: | Laudo Arbitral Autopistas de Los Llanos S.A. Vs Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Árbitros: | Jorge Suescún Melo
Árbitros: | Juan Pablo Cárdenas Mejía
Álvaro Tafur Galvis
Convocantes: | Autopistas de los Llanos S.A.
Convocado: | Agencia Nacional De Infraestructura - ANI
Tema: | Modificación del plazo (Pág. 95 y ss) Reconocimiento de obras adicionales (Pág. 172 y ss)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | CONTRATO DE CONCESIÓN - PLAZO -MAYORES CANTIDADES DE OBRA
Descriptores:
Restrictores: | Interpretación - Prevalencia - Modificación - Requisitos - Precios unitarios - Reconocimiento
1. El 2 de agosto de 1994 , la Agencia Nacional de Infaestructura - ANI y el Consorcio Autopistas de los Llanos S.A. suscribieron el contrato de Concesión No. 446 de 1994, cuyo objeto era el diseño y construcción de las vías correspondientes a los siguientes tramos: Tramo Villavicencio – San Martin, Tramo San Martin - Granada, Tramo Villavicencio – Puerto López, Tramo Villavicencio – Cumaral y el Tramo Puente Guatiquía y acceso. El plazo de duración máxima del contrato pactado fue de 231 meses.
2. El 28 de julio de 1995, las partes suscribieron el acta de finalización de la etapa de diseño y programación del contrato de concesión, mediante la cual se amplió por dos meses el término de entrega de la construcción del primer tramo, pues se excedió el término máximo de la etapa de diseño y programación.
Situación fáctica: | 3. Durante la ejecución del contrato, parte de las obras realizadas se vieron afectadas por situaciones de orden público; dentro de las afectaciones ocasionadas se encuentra la destrucción parcial de las instalaciones de la estacíón de Peaje Iraca ubicado en el Km 68+486 de la vía que conduce de San Martín a Granada. De igual manera, fueron destruidas parcialmente las instalaciones de la Estación de Peaje Sardinata ubicada en el Km 20+792 de la vía que conduce de Villavicencio a Acacias.
4. Durante el desarrollo del contrato, Autopistas de los Llanos S.A. ejecutó obras adicionales y complementarias, con motivo del daño ocasionado por la alteración del orden público del país; la reconstrucción de las Estaciones de Peaje Sardinata e Iraca, la elaboración de obras de iluminación y la construcción provisional del puesto de control de El Puente Amarillo, entre otras.
Problema jurídico 1: | ¿Cuándo en un contrato de concesión el plazo máximo de duración del mismo es diferente a la sumatoria de las etapas de ejecución contractual, cuál de los dos plazos debe prevalecer?
Ratio decidendi: | A pesar de que la suma aritmética del tiempo asignado para el cumplimiento de las tres etapas de ejecución contractual, asciende a 240 meses, la estipulación señala en dos ocasiones que el término total del contrato sería de 231 meses, agregando que en cualquier evento dicho término no podría superarse. Para el Tribunal, esa estipulación no ofrece motivo de duda, dado que la encuentra clara, de manera que no hay lugar a la aplicación de las reglas de interpretación de los acuerdos de voluntad, toda vez que, como de vieja data lo tiene definido la jurisprudencia nacional, "sólo cuando no es posible determinar con claridad la intención de los contratantes es cuando el fallador debe acudir a aplicar, con vista de las circunstancias de cada caso, las normas que estime conducentes de entre las establecidas en los artículos 1619 a 1624 del C.C". Reitera el Tribunal que, a su juicio, no hay en realidad contradicción respecto del entendimiento que ha de darse al plazo máximo de duración del contrato de concesión que nos ocupa, así no coincida con la suma de los términos asignados a las tres etapas que conforman la ejecución contractual, pues se trata de un mecanismo, por lo demás empleado en muchos negocios de concesión de la llamada primera generación, mediante el cual la entidad concedente busca estimular la rápida conclusión de las etapas de diseño y construcción para poner más prontamente la vía construida o rehabilitada al servicio de la comunidad, en tanto que el concesionario, en la medida que agilice las etapas iniciales, podrá usufructuar de una más prolongada etapa de operación, lo que se traduce en mayores ingresos para él. Así mismo, si el concesionario emplea el plazo máximo de las etapas preliminares o los excede, verá reducida correlativamente la duración de la etapa de operación.
Problema jurídico 2: | ¿Se considera como una ampliación del plazo máximo de duración del contrato, el desplazamiento de los plazos de las etapas de ejecución ?
Ratio decidendi: | Estas manifestaciones de los contratantes le permiten al Tribunal llegar a la conclusión de que los atrasos en la terminación de la etapa de diseño y programación, atrasos que hicieron casi duplicar el tiempo que fue acordado en el contrato para adelantar la totalidad de los trabajos de esa etapa, están lejos de ser explicados y justificados apropiadamente, lo que impide llegar a la conclusión de que al Concesionario no le es imputable ni siquiera una parte del mayor tiempo utilizado. También observa el Tribunal que no obra en el proceso ninguna prueba que acredite que el Concesionario hubiere solicitado al INCO la formalización de una modificación contractual, enderezada a ampliar la duración integral del contrato. De la misma manera se echa de menos la necesaria evidencia que demuestre que al interior de la Convocada se hubieren llevado a cabo análisis o estudios para determinar la viabilidad técnica, jurídica y económica de una eventual ampliación del plazo contractual, todo ello encaminado a ir construyendo el proceso complejo de formación de la voluntad negocial de una entidad estatal, proceso en el cual suelen intervenir diversas dependencias y funcionarios de diferentes niveles. En este sentido, tampoco se atiende a la pauta jurisprudencial, según la cual lo procedente es que las modificaciones contractuales deben estar precedidas de estudios y análisis que las justifiquen y respalden., lo cual parecería necesario en el caso presente, dadas las connotaciones del alargamiento del plazo total del contrato que implicaba el mantenimiento, durante el lapso adicional, de la garantía mínima de tráfico otorgada por el Concedente. Las señaladas manifestaciones plasmadas en los documentos suscritos por los distintos funcionarios de la Concedente, con posterioridad al perfeccionamiento de las mencionadas Actas de Finalización e Inicio, respectivamente, de las Etapas de Diseño y Operación, no tienen la virtualidad de poner de manifiesto la voluntad real e inequívoca de la concedente de ampliar el término de la concesión.
Problema jurídico 3: | ¿Se requiere la celebración de un contrato adicional cuando se realizan mayores cantidades de obra?
Ratio decidendi: | El reconocimiento de las mayores cantidades de obra, cuando resulten necesarias para cumplir con el objeto contractual, bien puede realizarse por vía de compensación con otros ítems cuyas cantidades se hayan ejecutado por debajo de la proporción estimada, lo cual deberá constar en un acta suscrita entre el contratista y el interventor autorizado o, en su defecto, por el representante legal de la entidad; o, cuando ello no sea posible, por sobrepasar el estimativo inicial a través de la suscripción de un contrato adicional (en el valor) sujeto a la previa verificación de la existencia de disponibilidad presupuestal para atender el compromiso y luego reflejadas en las actas de recibo firmadas por las partes, o a más tardar en el acta de liquidación del contrato, respaldadas con las respectiva disponibilidad presupuestal y siempre que hayan sido autorizadas. Por su parte, las obras adicionales o complementarias hacen referencia a ítems o actividades no contempladas o previstas dentro del contrato que requieren ser ejecutadas para la obtención y cumplimiento del objeto contractual y, por tal motivo, para su reconocimiento, por regla general, se requiere de la suscripción de un contrato adicional o modificatorio del contrato inicial. Como puede apreciarse, de conformidad con dicha sentencia cuando se ejecutan obras adicionales que no estaban contempladas o previstas, se requiere por regla general para su reconocimiento la suscripción de un contrato adicional. Cuando se trata de obras adicionales para que proceda su reconocimiento es necesario que las mismas no procedan de la iniciativa del contratista, sino de una decisión de la administración y por regla general, se requiere la celebración de un contrato adicional. Lo anterior precisamente porque dichas obras no forman parte del contrato. En el presente caso, como ya se vio, las propias partes en su contrato contemplaron la posibilidad de que se presentaran mayores cantidades de obra o que se realizaran obras complementarias, y previeron entonces la forma en que procedía su realización y su reconocimiento. La circunstancia anterior determina que cuando se cumple lo previsto en el contrato no sea necesario la celebración de un contrato adicional.
Sentido de la decisión | El Tribunal desestima las pretensiones relacionadas con la modificación del plazo contractual. Por otro lado, reconoce las obras adicionales de la Construcción de la caseta provisional de Puesto de Control Puente Amarillo; Construcción de la Ampliación de los carriles 3 y 4 del Puesto de Control de Puente Amarillo y las obras de reconstrucción de las estaciones de Peaje de Iracá y Ocoa y la Estación de Pesaje de Ocoa, condenando a la ANI al pago de estas obras. El Tribunal condena a la ANI al pago de intereses, por concepto de gastos y operación de las obras adicionales.
IV. OBSERVACIONES
En el numeral 5 del Laudo arbitral, el Tribunal analiza un problema jurídico menor relacionado con el reconocimiento al Concesionario de las obras de reconstrucción por atentados terroristas. El Tribunal al revisar la cláusula 27 del contrato, menciona lo siguiente: "De conformidad con la cláusula transcrita, cuando se presentan eventos de fuerza mayor, el Concesionario tiene derecho a que se le reconozcan los gastos que demanden las reparaciones o construcciones de las obras afectadas, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: que los hechos se hagan constar en actas suscritas por el interventor y el concesionario y que las cantidades de obras y precios unitarios de las obras adicionales que se hagan necesarias por el caso fortuito o la fuerza mayor se encuentren acordadas en un acta firmada por el representante del concesionario y el interventor." Con base estipulación, el Tribunal evidencia que se cumplieron los requisitos para el reconocimiento de las obras de reconstrucción.

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2021-04-14 | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Cindy Sierra Analista T2 - 02 Subdirección Gestión Contractual | Jorge Tirado Subdirector de Gestión Contractual