## Formato
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Liliana Sanguino Arenas
Identificación del Laudo: | Laudo Arbitral Santa Marta Paraguachón vs. Instituto Nacional de Vías INVIAS
Árbitros: | Willian Namén Vargas
Árbitros: | Juan Carlos Henao Pérez
Rodrigo Escobar Gil
Convocantes: | Concesión Vial Santa Marta Paraguachón
Convocado: | Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Tema: | Controversias contractuales - Contrato de concesión de obra pública - Teoría de la imprevisión
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | CONTRATO DE CONCESIÓN - INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - EQUILIBRIO ECONÓMICO - CLÁUSULAS CONTRACTUALES - TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN
Descriptores:
Restrictores: | Afectación - Restablecimiento - Obligaciones - Liquidación - Hechos imprevistos - Pago de compensación - Causa eficiente y real del daño
1. El 2 de agosto de 1994, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y la Sociedad Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. suscribieron el Contrato de Concesión No. 445 de 1994. El objeto de este contrato fue realizar por el sistema de concesión los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación de construcción, la operación y el mantenimiento del sector santa Marta - rio Palomino, ruta 90 en los departamentos del Magdalena y La Guajira
2. En la cláusula trigésimo sexta, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS garantizó el nivel de ingresos correspondiente a un volumen de tráfico. Este ingreso podía mantenerse a través del aumento del plazo de la etapa de operación. INVIAS incumplió al no reconocer el TPD garantizado.
3.Por razones no imputables al concesionario, el comportamiento del tráfico durante la ejecucion del contrato de concesión 447 de 1994 nunca se desarrolló como fue proyectado por el INVIAS y dicho comportamiento resultó inusitado, anormal e impredicible.
Situación fáctica: | 4. Lo anterior, imposibilitó la emisión de bonos que el concesionario había programado en su oferta y determinó que se tuvieran que contratar créditos comerciales a mayor costo del programado.
Problema jurídico 1: | ¿Cuál es el equilibrio económico del contrato de concesión y en particular la ecuación económica pactada?
Ratio decidendi: | Cuando los déficits presentados sean superiores al 30% serán cubiertos en su totalidad con los recursos del presupuesto general de la Nación para el restablecimiento del equilibrio financiero. La determinación del incremento del tiempo de concesión o del aumento de la tarifa como mecanismo de compensación; se tendrá como base interna del retorno del proyecto, a precios constantes despues de impuestos, la establecida en el documento de evaluación financiera que forma parte integral del contrato.
Problema jurídico 2: | ¿Debe reconocerse la compensación integral cuando se rompe la equivalencia entre derechos y obligaciones por causas o hechos imprevisibles y/o extraordinarios?
Ratio decidendi: | La causa de la afectación económica se produjo por el comportamiento del tráfico, considerado extraordinario e imprevisible por las partes. El comportamiento del tráfico durante la ejecución del contrato de concesión nunca se desarrolló en forma garantizada por INVIAS en la negociación directa y en el contrato, dicho comportamiento del tráfico resulto inusitado, anormal e imprevisible para las partes.
Sentido de la decisión | El Tribunal concluyó que el comportamiento del tráfico durante la ejecución del contrato y de sus adiciones nunca se desarrolló en forma garantizada por el INVIAS en la negociación directa y en el contrato y por lo mismo, dicho comportamiento resultó inusitado, anormal e impredecible, lo que generó un volumen de tráfico y de ingresos minimos por peajes. El equilibrio de este contrato que se localiza en la TIR del proyecto, lesionada en tanto que los ingresos garantizados no se lograron por la alteracion significativa del tráfico ocurrida por los hechos imprevistos y debido a que el mecanismo de restablecimiento de la compensación resultó insuficiente ante la caida estructural y permanente del tráfico. El Tribunal ordenó que se restablezca el equilibrio económico toda vez que la ejecución del contrato se afecó por un hecho imprevisto e imprevisible para las partes, debido al comportamiento inusitado, anormal e imprevisible del tráfico.
IV. OBSERVACIONES
SALVAMENTO DE VOTO: . Es cierto, como se afirma en el laudo, que en el manual de carreteras concesionadas, la rehabilitación comprende labores de reconstrucción. Sin embargo, en el presente caso, las partes en ejercicio de su autonomía para contratar, delimitaron las obligaciones específicas a cargo del concesionario, en cuanto a la rehabilitación, circunscribiéndola a labores de limpieza y rocería.. Por todo lo anterior, en el proyecto que no aprobó la mayoría propuse que se declarara que el concesionario nunca ha estado sujeto a la obligación de reconstruir o rehabilitar obras de drenaje, pues, como se dijo, en relación con ellas solamente se obligó a su mantenimiento. La magnitud económica de las obligaciones que este laudo ha impuesto al concesionario, en lo relativo a la reconstrucción de todas las obras de drenaje, rompe sin lugar a dudas el equilibrio de la ecuación económica del contrato. Así resulta que un tribunal que se convocó para resolver algunas diferencias entre las partes, crea una nueva, aún mayor, que sin lugar a dudas dará lugar a posteriores reclamaciones por parte del contratista. Una vez más, la experiencia confirma el dicho de la sabiduría popular según el cual el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2021-04-14 | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Cindy Sierra Analista T2 - 02 Subdirección Gestión Contractual | Jorge Tirado Subdirector de Gestión Contractual