## Ficha corregida
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Manuela Mantilla Pacheco
Identificación del Laudo: | Ponce De León Y Asociados S.A. Ingenieros Consultores ''En Liquidación Judicial'' Y MNV S.A En Liquidación Judicial: ''Consorcio Ponce-Mnv'' Contra Agencia Nacional De Infraestructura ''ANI''
Árbitros:
Árbitros: | Sergio González Rey
Convocantes: | Ponce De León Y Asociados S.A. Ingenieros Consultores ''En Liquidación Judicial'' Y MNV S.A ''En Liquidación Judicial''
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Tema: | Liquidación Judicial (pág 82 y ss.) Caducidad de la acción (pág. 90 y ss)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | LIQUIDACIÓN JUDICIAL - CADUCIDAD
Descriptores:
Restrictores: | Noción - Alcance - Demanda de reconvención - Término
Situación fáctica: | 1.El 25 de noviembre de 2008 se celebró el contrato de interventoría No. 043 de 2008 entre el CONSORCIO PONCE-MNV y LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ''ANI'', para la interventoría técnica, financiera, operativa, predial, socio-ambiental y legal del proyecto de concesión vial Ruta Caribe, cuyo plazo era de 36 meses contados desde su suscripción.
2. Durante la ejecución del contrato, la Entidad Contratante evidenció una serie de incumplimientos contractuales en la presentación en tiempo y forma de los informes mensuales, y la vinculación del personal experto requerido.
3. El 7 de septiembre de 2010 la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nº 400-01609266, decretó la apertura del trámite de liquidación judicial de los bienes de la sociedad MNV S.A. (integrante del Consorcio PONCE -MNV), decisión que comportó la disolución de la sociedad y la terminación del contrato de interventoría No. 043 de 2008
4. El 4 de noviembre de 2010, la Superintendencia de Sociedades mediante Auto 405-020432 autorizó de manera expresa, al liquidador para continuar con la ejecución del Contrato Nº 043 de 2008.
5. El 5 de agosto de 2011 la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nº 405-011845 revocó la autorización para continuar con la ejecución del Contrato No 043 de 2008, llevándolo a su efectiva terminación.
6. Posterior a la terminación del contrato, el Consorcio PONCE -MNV, continuó con la ejecución del Contrato No 043 de 2008 hasta el 30 de octubre de 2011.
7. El 22 de octubre de 2013, el Consorcio PONCE -MNV convoca al Tribunal arbitral, solicitando la liquidación judicial del contrato, en el que se reconozcan las obligaciones ejecutadas del 5 de agosto hasta el 30 de octubre de 2011.
8. Una vez presentada la demanda por parte del Consorcio PONCE -MNV, el 23 de mayo de 2014 la ANI presentó demanda de reconvención.
Problema jurídico 1: | ¿Es viable que por medio de la liquidación judicial, se reconozca el pago de obligaciones ejecutadas posteriores a la terminación anticipada del contrato?
Ratio decidendi: | Se ha dicho que la liquidación del contrato estatal “consiste en el procedimiento mediante el cual una vez concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones recíprocas, con el fin de establecer si se encuentra o no a paz y salvo por todo concepto relacionado con su ejecución. (…) [su] objetivo principal consiste en determinar quién le debe a quién, qué o cuánto le debe, y por qué se lo debe, todo lo cual como es apenas obvio, supone que dicho trámite únicamente procede con posterioridad a la terminación del contrato.” Ha de precisarse que la liquidación “sobreviene a la finalización normal o anormal del contrato” y, por ello, tratándose –como en el presente asunto– de la pretensión de liquidación del contrato estatal en sede arbitral, sólo resulta jurídicamente viable circunscribir el marco de tiempo a liquidar al de la efectiva ejecución del contrato, esto es, desde su iniciación hasta su terminación, por lo cual no resulta procedente tener en cuenta para efectos de la liquidación en sede judicial las prestaciones, los gastos, ni los costos verificados con posterioridad a tal terminación. En consideración a lo anteriormente expuesto, en la liquidación únicamente se incorporarán las actividades realizadas durante el término de ejecución del contrato, esto es, según se encuentra acreditado, entre el 17 de diciembre de 2008 y el 5 de agosto de 2011, sin desconocer que para ese momento se encontraba en curso un periodo mensual de ejecución, por lo que la última factura efectivamente cancelada incorporó el periodo mensual que había comenzado el 17 de julio de 2011 y, por tanto, culminó el 16 de agosto del mismo año.
Problema jurídico 2: | ¿Puede predicarse la ocurrencia del fenómeno de la caducidad respecto de la demanda de reconvención?
Ratio decidendi: | La caducidad de la acción puede entenderse como la ''institución jurídico-procesal mediante la cual el legislador, en consideración a la seguridad jurídica y el interés general, establece limites temporales para el ejercicio de las acciones que materializan el derecho de acceso a la administración de justicia. Cuando opera la caducidad se extingue el derecho de acción (...) el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. ''Se tiene que la demanda de reconvencion deberá formularse dentro del término de fijación en lista, al mismo tiempo que deberá verificarse que se hubiere formulado dentro del término de caducidad, siendo competente para tramitarla el mismo juez que conoce de la demanda inicial, tales demandas deben ser susceptibles de llevarse bajo la misma cuerda procesal, pues la finalidad de la demanda de reconvención es permitir que dos controversias se definan en un solo proceso. Se tiene así que, en el caso concreto, a partir del 5 de agosto de 2011 las partes contaban con el término de cuatro (4) meses para liquidar bilateralmente el contrato, los cuales vencieron el 5 de diciembre de 2011 y a partir de esta fecha la entidad estatal contratante contaba con dos (2) meses para cumplir la obligación de liquidar unilateralmente el contrato, termino que venció el 5 de febrero de 2012. En consecuencia, el día 5 de febrero de 2012 comenzó a computarse el término de dos (2) años, el cual efectivamente venció el 5 de febrero de 2014 y puesto que la demanda de reconvención se interpuso posteriormente, el día 23 de mayo de 2014, encuentra el Tribunal que, respecto de la referida demanda de reconvención operó el fenómeno jurídico de la caducidad –mientras que la demanda inicial fue interpuesta en tiempo el 22 de octubre de 2013–, lo cual, como es su deber, habrá de declarar en la parte resolutiva
Sentido de la decisión | El Tribunal decide liquidar judicialmente el contrato, declarando a las partes a Paz y Salvo. Por otro lado, declara que opera el fenómeno de la caducidad de la acción con respecto a la demanda de reconvención formulada por la ANI.
IV. OBSERVACIONES
En el Laudo, la parte convocante omite considerar el Auto Nº 405-011845 de la Superintendencia de Sociedades, por lo que considera que la terminación del contrato fue el 30 de octubre de 2011. Sin embargo, el Tribunal al revisar el referido auto, concluye que la terminación efectiva del contrato fue el 5 de agosto de 2011.

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2021-04-14 | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Cindy Sierra Analista T2 - 02 Subdirección Gestión Contractual | Jorge Tirado Subdirector de Gestión Contractual