## Formato
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | David Torres Rojas
Identificación del Laudo: | Tribunal de Arbitramento Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. vs. ANI
Árbitros: | Juan Pablo Cárdenas Mejía
Árbitros: | Germán Gómez Burgos
Gabriel Jaime Arango Restrepo
Convocantes: | Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. (CABG)
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
Tema: | Riesgos en contratos de concesión - Incumplimientos contractuales
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | Justicia arbitral - Contrato de Concesión - Riesgo geólogico - Índice de estado de la vía - Tarifas de peaje - Pacto de indemnidad - Garantías - Desfinanciación - Composición accionaria
Descriptores:
Restrictores: | Requisitos de procedibilidad - Límites / Riesgo predial -Riesgo financiero/ Configuración - Reconocimiento extempóraneo - Interéses moratorios / Incumplimiento contractual / Indexación - Interpretación contractual / Alcance - Límites / estabilidad de la obra - incumplimiento / Sobrefacturación - Uso indebido del anticipo / Restricción - Enajenación - Incumplimiento
Situación fáctica: | 1. (Hecho general) El 1 de julio de 2004, la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. (CABG) y el Instituto Nacional de Vías (INCO) (hoy ANI) celebraron el contrato de concesión No. GG-040-2004, cuyo objeto contractual consiste en la elaboración de estudios y diseños definitivos, construcción, rehabilitación, operación y el mantenimiento del Proyecto Vial "Bosa-Granada-Girardot".
2. Hechos sobre la gestión predial del Contrato de Concesión i) En la cláusula 37 del contrato de concesión, las partes estipularon que CABG tenía la obligación de financiar la compra de predios del Proyecto Bosa - Granada - Girardot hasta la suma de $36.000.000.000 millones de pesos, debiendo financiar el valor superior a esta cifra; y la ANI, a su vez, debía reembolsar el valor suministrado en exceso. ii) Debido a que no era posible elaborar desde un principio los diseños definitivos, las partes acordarón que los diseños definitivos a nivel de detalle para la construcción del proyecto debían ser entregados por el concesionario dentro de los 5 meses siguientes a la firma del acta de Inicio de Ejecución de Obra. ii) Durante la ejecución del contrato, el concesionario cambió ostensiblemente los diseños del proyecto, generando un incremento en los costos de la gestión predial. iii) En el año 2009, CABG le notifica a la ANI que suspenderá la gestión predial, debido a que el costo de los predios incrementaron considerablemente y no se tienen los recursos suficientes para su adquisición. iv) El 1 de diciembre de 2009, la ANI le aplicó una disminución de la remuneración al contratista, mediante documento 01-6150-2009, fundamentanda en el incumplimiento por parte del contratista en la gestión predial. v) En el mes de agosto de 2010, la ANI expide la Resolución 320 de 2010, en la que la ANI asume revisar las labores de gestión predial l y adiciona recursos para financiar los predios, reanudando así la ejecución del contrato de concesión.
3. Hechos sobre el riesgo geológico del contrato i) En las claúsulas 13.9, 15.4 y 23 del Contrato de Concesión, las partes pactaron un soporte parcial por riesgo geológico, que consiste en el reconocimiento económico por parte de la entidad pública al concesionario, cuando se evidenciara que se tuvieran que hacer mayores cantidades de obra en la construcción del Túnel Sumapaz. Dicho pago tenía que hacerse dentro de los 18 meses siguientes a la comunicación del contratista. ii) Durante la ejecución del contrato, se evidencia que se tuvieron que realizar mayores cantidades de obra en la construcción del Túnel de Sumapaz, situación que activó la obligación de la entidad de hacer el pago del soporte parcial por riesgo geológico. iii) En los meses de junio y agosto de 2011, la ANI hizo un pago total de $31.481'762.441, quedando un saldo a favor del contratista $91'087.105. iv) El 1 de agosto de 2013, la entidad estatal hace el pago restante del soporte parcial por riesgo geológico.
4. Hechos sobre el índice de estado de la vía i) El 31 de marzo de 2010, , la Interventoría remitió con destino al INCO el oficio No. 01-1701-2010, adjuntando al mismo el Informe de Medición de índice de Estado V.02, en el cual se concluía que los resultados logrados no se encontraban dentro de los estándares mínimos exigidos contractualmente y le otorga un plazo de 30 días al Concesionario para restituir el índice de estado de la obra. ii) El 11 de mayo de 2010, el concesionario presenta un Cronograma de Corrección del índice de Estado, pretendiendo una ampliación de los plazos para adelantar las labores de restitución de índice de Estado. iii) A través de la comunicación No. 01-2618-2010 de 24 de mayo de 2010, la Interventoría decidió no aceptar el mencionado cronograma, aduciendo que el mismo no se ajustaba a los plazos que para tal efecto contemplaba el contrato. iv) Vencido el plazo establecido por la Interventoría, el Concesionario, después de un tiempo considerable se dispuso a restituir la calificación del índice de estado de la vía.
5. Hechos sobre la indexación de las tarifas de peaje i) El 13 de octubre de 2004, el INCO hizo entrega al Concesionario de las estaciones de peaje del Proyecto Vial Bosa -Granada -Girardot . ii) En los años 2005 y 2006 el concesionario aplicó lo previsto en el numeral 20.2 de la cláusula 20 del contrato, que establece una indexación con base en la variación del IPC de 13 meses, contrario a lo estipulado en el numeral 20.1 ídem y la Resolución 007100 de 2003 del Ministerio de Transporte.
6. Hechos sobre la indemnidad a favor del INCO i) El 25 de septiembre de 2008 CABG celebra un contrato de compraventa mediante Escritura No. 1137 de la Notaría Única del Círculo de Silvania, en el que se adquiere, a favor del INCO, el derecho de dominio y posessión material sobre cuatro zonas de terreno. ii) Posteriormente, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, fue radicada demanda ejecutiva contra el INCO porque la Concesión incumplió con la obligación de pagar el precio del inmueble. iii) El 20 de mayo de 2010, se libra mandamiento de pago a favor de los demandantes en contra del INCO por la suma de $7.313.939.999
7. Hechos sobre las garantías de estabilidad de la obra i) El 2 de abril de 2009, se suscribe el Acta de inicio de Operación del trayecto 10 y el 30 de noviembre el Acta de iniciación de Operación y Mantenimiento de los subtrayectos 7A, 7C, 8A, 9B del Proyecto de Obra. ii) Posterior al inicio de operación de los trayectos mencionados, la Interventoría mediante los oficios No. 20093050136221, 01-06290-2009, 01-3410-2010, 2010305008871, 01-5475-2010 y 01-5414-2010 requiere al Concesionario para que constituya las pólizas correspondientes a los trayectos. iii) El 11 de marzo de 2010 se allega la póliza de estabilidad del Trayecto 10. iv) El 28 de agosto de 2010, mediante comunicación 20103050134221 manifiesta que el contratista había incumplido con la obligación de constituir las garantías de estabilidad de los subtrayectos, pues no entregó el amparo al momento que debía hacerse. v) El 28 de septiembre de 2010 se allegan las garantías correspondientes a los subtrayectos 7A, 7C, 8A, 9B del Proyecto de Obra. vi) El 27 de septiembre de 2010, el INCO mediante comunicación No. 20103050132781 disminuyó la remuneración del contratista por el retraso en las garantías.
8. Hechos sobre la desfinanciación del Proyecto i) Durante la ejecución del contrato, los socios del concesionario que eran subcontratistas realizaron una sobrefacturación, al facturar una suma mayor al valor que correspondía a las actas de obra ejecutadas. ii) Esta facturación adicional se registró como un mayor valor de equity, situación que condujo a una reducción del equity de los socios y a la necesidad de llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos el no cumplir con los niveles de equity que se habían comprometido con ellos. iii) Posteriormente, la entidad contratante celebra con CABG el Otrosí No. 15 que tenía la finalidad de remunerar la operación y mantenimiento de las obras contenidas en el Otrosí No 8 ya realizadas por el contratista. iv) La remuneración del Otrosí No. 15 debía destinarse a ejecutar las obras del Contrato, pero varios socios destinaron estos recursos a otros fines, afectando la capacidad financiera de CABG. iii) Estas situaciones condujeron a una desfinanciación del Proyecto, lo que llevó a que el contratista no tuviera los recursos necesarios para desarrollar el proyecto y adelntar la gestión predial.
9. Hechos sobre el desplazamiento de las inversiones i) El 1 de octubre de 2009, mediante el Otrosí No. 19, las partes acuerdan modificar el cronograma de obra que se venía ejecutando y que incluía obras adicionadas a través del Otrosí No.8 de septiembre de 2005. ii) Posterior a la celebración del Otrosí No. 19, el concesionario no cumplió con el cronograma de obra, pero siguió recaudando los peajes y vigencias futuras que la ANI les desembolsaba para el cumplimiento del Contrato de Concesión.
10. Hechos sobre la composición accionaria del contratista i) En la cláusula 75 del Contrato de Concesión, las partes estipularon que los miembros originales del proponente debián permanecer como socios del mismo durante el plazo de ejecución correspondiente a las Etapa de Preconstrucción, Construcción y Rehabilitación del Contrato. ii) En marzo 25 de 2010, varios accionistas cedieron un derecho de usufructo sobre las acciones de CABG, incluyendo tanto los derechos económicos como los derechos políticos, salvo el derecho de enajenar las acciones o recibir el reembolso de las mismas en caso de liquidación de la sociedad. iii) En la Escritura Pública No. 7155 del 25 de agosto de 2010 de la Notaría 47 del Círculo de Bogotá, se realiza una reforma de estatutos de la sociedad Concesión Autopista Bogotá Girardot, en la que se modifica la estructura accionaria del contratista.
Problema jurídico 1: | ¿Si en la cláusula compromisoria las partes acuerdan que las divergencias que llegaren a surgir deben ser conocidas en primera medida por un amigable componedor, acudir a este mecanismo de resolución de conflictos se constituye como un requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción arbitral?
Ratio decidendi: | Pudiera entenderse de esta forma que, previo a comparecer ante la justicia arbitral, las partes debían agotar una etapa de acercamiento directo, a fin de solucionar amigablemente sus diferencias. Sin embargo, debe considerarse que si bien es cierto que los contratantes – en el libre ejercicio de su voluntad – tienen la capacidad de contemplar estos espacios y adelantar las etapas que consideren prudentes antes de acudir a la justicia arbitral, es menester señalar que dichas previsiones no constituyen de manera alguna requisitos de procedibilidad, lo cual implica que su agotamiento o cumplimiento queda sujeto únicamente a la voluntad de las partes, pero de manera alguna será considerado como conditio sine qua non para constituir el respectivo tribunal de arbitraje. Así las cosas, considerando que en el contrato de arras las partes acordaron la posibilidad de surtir unas etapas de acercamiento directo o amigable previo a constituir un tribunal arbitral, hay que advertir -según lo expuesto en el razonamiento precedente- que éstas no tienen la virtualidad para considerarse e imponerse como requisitos de procedibilidad y, por ende, las partes están habilitadas para concurrir directamente a la justicia arbitral de ser esta su voluntad.
Problema jurídico 2: | ¿En un contrato de concesión donde se pacta que la gestión predial debe ser asumida hasta un determinado monto por el contratista y que los valores adicionales a este monto van a ser reembolsados por la entidad, implica que el riesgo financiero de la adquisicón de predios recaiga exclusivamente en el contratista?
Ratio decidendi: | Tratándose puntualmente del riesgo concerniente al costo de la adquisición de los predios, esto es, de los recursos requeridos para la compra de los terrenos del proyecto, fue la cláusula 37 del contrato de concesión No. GG-040-2004, en sus condiciones originalmente acordadas, la que se encargó de establecer la matriz o el esquema correspondiente a esta contingencia en particular, estipulando en tal sentido que el riesgo alusivo al costo de los predios sería compartido entre el concesionario y la entidad pública contratante. El riesgo predial estaba a cargo del INCO y del Concesionario, y que este, a más de los aportes por un total de $36.000 millones de diciembre de 2002, debía pagar (financiar) lo que se requiriera en exceso para los efectos dichos; y el INCO, a su vez, debía reembolsar los dineros suministrados en exceso en las condiciones anotadas. No es que se haya confundido la gestión y el riesgo prediales desplazando éste al Concesionario. No. Es más bien que en la interpretación de estas cláusulas se ha omitido la consideración de que el riesgo predial tiene un componente financiero que fue asumido por el Concesionario. Durante la ejecución del Contrato, la entidad pública siempre interpretó la cláusula 37 del Contrato como lo ha hecho el Tribunal y la ejecutó en concordancia con dicha interpretación. El Concesionario, por su parte, interpretó dicho texto contractual al vaivén de las circunstancias: en ocasiones sostuvo la tesis expuesta en la demanda reformada; otras veces mantuvo una más moderada, consistente en que sólo estaba obligado a financiar el Mayor Valor de los Predios, cuando el INCO manifestara que no los pagaría; y en otras oportunidades coincidió con la interpretación del Tribunal y del INCO, y financió parcialmente el Mayor Valor de los Predios; El riesgo financiero se asignó íntegramente al concesionario y el predial se atribuyó a la entidad estatal en cuanto al control y responsabilidad por la compra de los inmuebles necesarios para le ejecución del Contrato y en cuanto al Mayor Valor de los Predios. La gestión predial quedó a cargo del contratista en lo relativo a la adquisición de los bienes raíces necesarios para ejecutar el proyecto, incluida la financiación, pero bajo el control y vigilancia de la entidad estatal.
Problema jurídico 3: | ¿Si en un contrato de concesión no se determina el riesgo asignado al contratista, implica que este sea ilimitado y en consecuencia no deba ser asumido por este?
Ratio decidendi: | Los diseños definitivos a nivel de detalle para la construcción y rehabilitación de la vía Bogotá-Girardot debían ser entregados por el concesionario al Interventor y al INCO dentro de los 5 meses siguientes a la firma del Acta de Inicio de Ejecución, pero el cumplimiento de esta obligación no era requisito previo para iniciar las Obras de Construcción y Rehabilitación. Quiere decir lo anterior que los diseños se podían terminar y modificar durante la Etapa de Construcción y Rehabilitación, precisamente por las características del tipo de contrato de concesión escogido al estructurar la Licitación. Esas características impedían conocer con certeza la afectación predial y por tanto también impedían conocer con certeza la afectación predial que se produciría. El hecho que no fuera posible elaborar desde un principio los diseños definitivos y tampoco lo fuera determinar desde un comienzo la afectación predial que se produciría explican que en la estructuración de la Licitación se haya optado por establecer una suma fija como aporte del Concesionario al pago de los predios requeridos para los efectos dichos, y se haya previsto que el Mayor Valor de los Predios estaría a cargo de INCO, pero el Concesionario debía financiarlo temporalmente. Lo dicho hasta aquí no puede interpretase como que el riesgo predial haya sido ilimitado. Sencillamente era indeterminado pero determinable. La determinación se produjo con la elaboración de los diseños definitivos para la rehabilitación y construcción de la vía en los términos previstos en el Contrato. Esta característica de que el riesgo predial sea indeterminado pero determinable explica que la elaboración de los diseños fuera responsabilidad exclusiva del Concesionario, así como el cálculo de todos los costos y gastos del Proyecto. Se explica así la gran diferencia presentada en el Proyecto Bosa – Granada – Girardot entre la afectación predial prevista con los diseños iniciales y la real calculada con los diseños definitivos elaborados por el Concesionario, y que, como lo observa el perito, no obedece únicamente al cambio de diseños, sino también a otros factores, todos ellos relacionados con dicho cambio. Esa diferencia no tiene el alcance que se pretende atribuirle, en el sentido de que el riesgo predial se desbordó e imposibilitó el cumplimiento del Contrato. Simplemente, los dos diseños para las obras de construcción y rehabilitación no coincidían ni podían coincidir, dadas la estructuración de la Licitación y lo acordado en el Contrato.
Problema jurídico 4: | ¿Es posible que la falta de recursos derivada de la configuración del riesgo predial, exonere al contratista de cumplir con su obligación en esta materia?
Ratio decidendi: | […] En primer lugar, del expediente resulta que el Concesionario no cumplió con el principio que sentaba la cláusula 37 del Contrato, en el sentido que en la adquisición de predios para las Obras de Construcción y Rehabilitación “el Concesionario deberá garantizar que cuenta con los predios necesarios para adelantar las construcciones por Trayecto y que por lo tanto no entorpecerá los cronogramas para la entrega de Trayectos previstos en este Contrato”. Sobre el particular observa el Tribunal de una parte, que la falta de recursos no podía ser invocada por la Concesión para dejar de cumplir su obligación de gestión predial, pues se había obligado a procurarlos transitoriamente, de conformidad con las cláusulas 37, 12 y 14 del Contrato dentro de las condiciones precisadas en otro aparte de este Laudo. A lo anterior se agrega que si en gracia de discusión se aceptara el argumento de la demandante sería necesario demostrar que efectivamente las demoras en la gestión predial están vinculadas a la falta de recursos, lo que no está demostrado en el expediente. Ahora bien, cuando se examinan las causas por las cuales se incrementaron los requerimientos prediales se aprecia que tuvo fundamental importancia la conducta del concesionario. De conformidad con lo señalado por el perito técnico el 13% de las mayores áreas requeridas se explica por una subestimación del área en la vía adicionalmente un 20% se puede estimar que corresponde a cortes y rellenos para la construcción de la vía que no fueron incluidas en el estimativo de terrenos, mientras que un 60% del incremento corresponde a diseños del Concesionario. Una de las circunstancias que incrementó considerablemente los requerimientos prediales fue el aumento del separador. Dicha solicitud no se tradujo en un cambio general en el contrato, sino sólo en la inclusión en los Considerandos del Otrosí No 4 del interés del Gobierno de que el Concesionario estudiara la posibilidad de construir un separador central más amplio. Sin embargo, ello no implicó cambio en las reglas en matera de la obligación de financiación predial. Si bien pudo haber inicialmente una subestimación de los predios requeridos en la licitación, en todo caso le correspondía al Concesionario hacer sus propios análisis, sobre todo teniendo en cuenta que a él correspondían los diseños definitivos, y finalmente la mayor parte del incremento en el requerimiento predial se debió a los cambios de diseño por parte del Concesionario, incluyendo particularmente el incremento en el tamaño de los separadores. Dicho incremento se realizó en la obra sin ninguna modificación a las reglas sobre financiación predial, a pesar de la mayor afectación predial y consiguiente costo que implicaba. Así las cosas, es claro para el Tribunal que la gestión predial no se realizó de conformidad con lo dispuesto por el Contrato y que las causas que llevaron a su suspensión en el 2009 eran imputables al Concesionario, por lo que existe un incumplimiento del mismo a sus obligaciones contractuales.
Problema jurídico 5: | ¿En el evento que una entidad estatal cumpla extemporáneamente con la obligación de reconocer sobrecostos por la configuración de un riesgo geológico, y no se pruebe el momento en que la entidad se constituyó en mora, implica algún reconocimiento económico en cabeza del contratista?
Ratio decidendi: | Tras advertirse durante la estructuración del proyecto de concesión que existía la posibilidad de que la construcción del Túnel Sumapaz diera lugar a la ejecución de mayores cantidades de obra de difícil estimación, se estipuló en el contrato el referido Soporte Parcial por Riesgo Geológico como garantía a través de la cual se compensaría al concesionario por los sobrecostos en que eventualmente incurriera por este preciso aspecto. Si bien es cierto que la entidad pública contratante realizó dos pagos en los meses de junio y agosto de 2011 por un monto total de $31.481’762.441 -según lo informó la fiduciaria en el cuadro anteriormente relacionado -, también es cierto que la suma adeudada ascendía a $37.086’934.283, circunstancia que demuestra que efectivamente existía para agosto de 2011 un saldo pendiente a pagar a favor de la sociedad concesionaria por más de cinco mil millones. Puede advertirse de manera diáfana que para esa fecha sí se adeudaba un saldo por concepto de Soporte Parcial por Riesgo Geológico a favor de la contratista; sin embargo, debe destacarse que la información dada por la fiduciaria y por la misma Interventoría sobre esta materia no permite identificar a que correspondía el valor adeudado, esto es, a cuál de todas las actas y/o resoluciones proferidas por el INCO concernía dicho saldo y si se trataba de intereses remuneratorios o moratorios. No hay duda en este caso que la entidad pública incumplió parcialmente con su obligación de pago del Soporte Parcial por Riesgo Geológico, en lo que tiene que ver con el pago oportuno del saldo o de la parte que estaba pendiente de la Resolución No. 052 de 2021, pues si se tiene en cuenta que la cláusula 23.7 del contrato de concesión No. GG-040-2004, estipuló el término de 18 meses como plazo máximo para cancelar estas compensaciones, queda demostrado que tratándose de este específico evento se configuró un claro incumplimiento contractual atribuible a la entidad pública contratante. En todo caso, pese a estar demostrado en estos términos el incumplimiento parcial de la entidad convocada debido al pago extemporáneo de la suma en mención ($91’087.105), el Tribunal deja expresa constancia que no cuenta en el sub judice con los elementos de juicio necesarios para calcular y decretar un eventual reconocimiento económico a título de intereses moratorios por tal concepto. No se reconocerá suma alguna por tal aspecto en atención a que dicho fue pagado el 31 de diciembre de 2012 y, además, no se demostró en el plenario que debiera reconocerse una suma a título de intereses a raíz de tal circunstancia.
Problema jurídico 6: | ¿Cuando un contratista omite garantizar un índice de estado de la vía durante la ejecución del contrato, se está ante un incumplimiento contractual que puede subsanarse mediante un Cronograma de Corrección de Índice de Estado?
Ratio decidendi: | El índice de estado corresponde a una herramienta técnica que permite efectuar un seguimiento a las condiciones mínimas de calidad y funcionalidad del corredor vial que son exigibles al concesionario como responsable de la construcción, la rehabilitación y el mantenimiento de la infraestructura concesionada. De esta manera, si se tiene en cuenta que el concesionario tenía la obligación de garantizar un índice de estado mínimo para toda la vía y durante todas las etapas de ejecución del contrato – tal como se expuso antes-, es claro que era la calificación de dicho índice para un momento determinado lo que permitiría establecer si el concesionario había o no cumplido con sus obligaciones referentes a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la vía. Para el Tribunal no puede ser de recibo el argumento propuesto por la concesionaria en el sentido de indicar que las reparaciones en cuestión debían realizarse en los plazos proyectados en el Cronograma de Corrección de Índice de Estado, pues está demostrado que dicha herramienta del todo improvisada fue elaborada y presentada única y exclusivamente para resolver o solucionar el eminente vencimiento del plazo de treinta días que tenían para ejecutar las distintas actividades tendientes a restituir el índice de estado.
Problema jurídico 7: | ¿ En caso que exista un error en la cláusula que establece la indexación de las tarifas del peaje dentro del marco de un contrato de concesión, debe preferirse esta a lo dispuesto en el contrato y a la regulación expedida por el Ministerio del ramo de la entidad contratante?
Ratio decidendi: | La Adenda No. 3 expedida durante el proceso licitatorio modificó el numeral 20.2 en el sentido de que el IPC a que se ha hecho referencia correspondía a 13 meses, pero este error no puede servir de pretexto para interpretar el mencionado numeral 20.2 de la cláusula 20 en sentido contrario al del contrato como un todo y a la intención de las partes claramente manifestada en el proceso licitatorio, en aras de la intangibilidad del principio de que el contrato legalmente celebrado es una ley para las partes, consagrado en el artículo 1602 del Código Civil. Para el Tribunal la interpretación de que prevalece la cláusula 20.1 sobre la 20.2 en cuando al IPC que debe emplearse para aplicar la fórmula de indexación de tarifas, es la que mejor cuadra con el Contrato considerado como un todo. Sostener lo contrario conduciría a que la cláusula producto de un error de la entidad pública contratante y contraria a la regulación expedida por el Ministerio del ramo prevaleciera sobre otra cláusula prevista originariamente en la minuta de contrato anexa al Pliego y armónica con la referida regulación del Ministerio de Transporte. A más de lo que acaba de exponer, encuentra aplicable a la interpretación de lo que acaba de exponer, encuentra aplicable a la interpretación de las normas contractuales que se analizan lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, en cuanto ordena tomar en consideración para efectos interpretativos de los contratos estatales “los fines y principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza los contratos conmutativos”. La instrucción del INCO de que el Concesionario debía aplicar la fórmula de la Resolución 007100 de 2003 del Ministerio de Transporte para calcular la indexación de la trifas (sic) de peaje de la Concesión equivalía a decir que se debía aplicar para tales efectos la metodología de la cláusula 20.1, que como se ha dicho en repetidas ocasiones coincidía con la de resolución tantas veces mencionada.
Problema jurídico 8: | ¿Informar al contratista de una reclamación o demanda contra la entidad estatal, es una condición sine qua non para que esta pueda hacer exigible la obligación de indemnidad pactada en el contrato?
Ratio decidendi: | En el caso en concreto de una cláusula de indemnidad la conducta de las partes no debe limitarse a que el deudor debe indemnizar el daño que se produzca, sino que debe permitir a este último intervenir para que el mismo no se presente, pues esta es una forma en que él puede cumplir su obligación de lograr que el acreedor quede libre o exento de daño. De esta manera, debe entenderse que cuando se presenta una reclamación o demanda, la misma debe ponerse en conocimiento del deudor de la obligación de indemnidad para que este pueda intervenir para procurar evitar el resultado desfavorable. Ello no implica que si no se informa al deudor de la obligación de indemnidad acerca de la demanda o reclamación se pierda el derecho a la reparación del daño, pues para que ello ocurriera las partes debían haberlo pactado, pues en todo caso subsiste el débito fundamental de la obligación de indemnidad de liberar al acreedor de un daño. Si no se informara de la existencia de una reclamación o demanda y el deudor de la obligación de indemnidad puede demostrar que de habérsele informado oportunamente él hubiera podido evitar en todo o parte el daño, esta circunstancia deberá tomarse en consideración para determinar la obligación de reparación. En este contexto no prospera la excepción formulada por la demandada en reconvención pues la demandada en reconvención no ha cumplido con la obligación que le corresponde. Vale la pena aclarar que el Tribunal no reconocerá que deba ser reducida dicha condena por el hecho de que la entidad estatal no haya informado al Concesionario del proceso oportunamente, pues no se ha acreditó las actuaciones que el Concesionario pudo haber adoptado para evitar el daño.
Problema jurídico 9: | ¿Se constituye como un incumplimiento contractual la constitución de la garantía de estabilidad de la obra, si se hace después de la entrega y recibo de la obra?
Ratio decidendi: | El amparo de estabilidad y calidad opera con posterioridad a la culminación de los trabajos constructivos y, puntualmente, luego del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad pública contratante, es preciso colegir que es ésta la oportunidad propicia para que inicie la vigencia de la respectiva garantía que para tal efecto se hubiere constituido u otorgado, más aún si se tiene en cuenta que a partir de allí la obra será puesta en servicio y podrá verificarse cualquier tipo de daño o deterioro que altere su normal funcionamiento. En vista de lo anterior, el inicio de la vigencia del amparo de estabilidad y calidad tendrá que ser simultáneo a la entrega y recibo de la obra, circunstancia que implica, a su vez, que la respectiva garantía que contenga dicho amparo deberá constituirse u otorgarse con anterioridad a este específico hecho. Está demostrado en estos términos que la sociedad concesionaria incumplió con la obligación estudiada, toda vez que no constituyeron ni entregaron oportunamente las pólizas o garantías referidas al amparo de estabilidad y calidad de la obra para los subtrayectos 7A, 7C, 8A, y 9B […] La sociedad concesionaria ya conocía de la aprobación de las obras del trayecto 10 y que solo restaba su puesta en operación, el Tribunal encuentra que solo vino a otorgar y a entregar las pólizas respectivas hasta el 8 julio de 2009, esto es, más de 3 meses después de la fecha en que suscribió el Acta de Inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento concerniente al trayecto 10.
Problema jurídico 10: | ¿La sobrefacturación a la Concesión por parte de los subcontratistas implica una desfinanciación del Proyecto que se pretende ejecutar?
Ratio decidendi: | Está claramente acreditado que se produjo una sobrefacturación, pues se facturó un valor mayor a la obra ejecutada, y el excedente se registró como equity. Cuando se establece dicha sobrefacturación, se decide reversar la operación, lo que implica reducir el equity del proyecto e incumplir la obligación de mantener un determinado equity con los tenedores de bonos. Para superar dicho incumplimiento se acordo subordinar el pago de las cuentas de varios de los subcontratistas del proyecto a que primero se paguen los bonos. Las operaciones de reversión del registro como equity de la sobrefacturación realizada implicó un mayor esfuerzo financiero y un deterioro de la calidad financiera del proyecto. En efecto, la operación de reversión implicó realizar esfuerzos financieros adicionales, que restringieron la disponibilidad de recursos financieros de la Concesión y además dificultaron su acceso al mercado financiero. Lo anterior afectó entonces la capacidad de la concesión de cumplir sus obligaciones en materia predial.
Problema jurídico 11: | ¿La utilización indebida de los recursos repartidos como anticipos a los socios subcontratistas de un concesionario, se constituye como una desfinanciación del proyecto que se pretende realizar?
Ratio decidendi: | Como quiera que los recursos se repartieron entre los socios subcontratistas como anticipo y no como utilidades o dividendos, tal operación no tendría porque afectar la capacidad de la Concesionaria de adquirir predios. En todo caso, como quiera que algunos de los socios subcontratistas (el Grupo Nule), no invirtieron los recursos en el proyecto, sino que los destinaron a otros fines, tal hecho si afectó financieramente al proyecto y por ende su capacidad para adquirir predios. Desde este punto vista aprecia entonces el Tribunal que, si bien la obra finalmente fue ejecutada por lo otros socios de la Concesión, asumiendo el costo correspondiente, lo que les representó una pérdida, en todo caso para el Tribunal ello no desvirtúa el hecho de que los desvíos de recursos por parte de Nule causó de una parte un retraso en las obras, y de otra parte, afectó la capacidad financiera para realizar la gestión predial. De todo lo anterior entonces se concluye, que los recursos entregados a los asociados subcontratistas no lo fueron a título de utilidades. Dichos recursos fueron entregados a título de anticipo. En la medida en que dicho recursos fueron destinados por varios de los contratistas a la ejecución de la obra, es claro que tal hecho no afectó la capacidad financiera de la concesión. Por el contrario, como quiera que varios asociados (el Grupo Nule) destinaron los recursos a otros fines, es claro para el Tribunal que en este evento la Concesión dejó de disponer de recursos que de otra manera hubiera podido emplea en la ejecución de la obra y en la compra de predios. Si bien finalmente los recursos perdidos fueron asumidos por los otros socios, en todo caso la conducta del Grupo Nule afectó financieramente la capacidad de la concesión, tanto por el hecho de que no disponía para la concesión de los recursos que aquellos recibieron por anticipo, como porque ello afectó la percepción de riesgo de la concesión, pues ello determinó una rebaja en la calificación de los bonos.
Problema jurídico 12: | ¿Los beneficios financieros generados por el desplazamiento del cronograma de obras, se consideran suficiente para que una entidad reclame el restablecimiento económico del contrato?
Ratio decidendi: | La jurisprudencia reciente del Consejo de Estado ha precisado [que el incumplimiento contractual y la ruptura del equilibrio económico del contrato] se trata de dos conceptos distintos. En efecto, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato procede aún en casos en que no se puede formular un juicio de reproche a una de las partes, en tanto que el incumplimiento del contrato supone el establecimiento de una violación del mismo, porque una de las partes no ha cumplido lo estipulado. Así mismo sus efectos, son radicalmente diferentes, pues al paso que el restablecimiento del equilibrio económico da lugar a un ajuste, para lograr el restablecimiento, en el caso de incumplimiento puede obtenerse el cumplimiento forzoso de la obligación, el resarcimiento del daño causado y aún a la terminación del vínculo contractual, bien sea por los mecanismos previstos por el ordenamiento para los contratos en general (resolución o terminación), o a través de la caducidad. El concesionario del Estado no tiene derecho al restablecimiento del equilibrio del contrato cuando se presenta un alea normal, sino un riesgo anormal o extraordinario. Para el Tribunal el mismo razonamiento debe aplicarse cuando es la entidad estatal la que invoca el derecho al restablecimiento del equilibrio, por consiguiente el mismo no procedería cuando se trata de cambios son previsibles en el devenir normal de los contratos y por ello constituyen el alea normal de la ejecución contrato. Si bien teóricamente es posible sostener que un desplazamiento en las fechas en que deben realizarse las inversiones podría incrementar la rentabilidad del Concesionario, lo cierto es que para determinar la existencia y alcance de la mayor rentabilidad del Concesionario, es necesario hacer un ejercicio caso por caso con base en toda la información correspondiente. En el presente caso no obra en el expediente un ejercicio que tome en cuenta los diversos factores que pudieron incidir en el desarrollo del proyecto, incluyendo entre otros el hecho de que el concesionario entregó anticipadamente algunos trayectos, o los problemas prediales que se presentaron respecto de algunos predios y que no son imputables al concesionario, así como la verificación de los demás costos e ingresos en el caso concreto.
Problema jurídico 13: | ¿Es jurídicamente viable pactar en un contrato concesión, la obligación de mantener la composición accionaria del contratista durante la ejecución del contrato?
Ratio decidendi: | La cesión de contratos “se diferencia materialmente del fenómeno de la “cesión de acciones” en cuanto este atañe directamente a la composición del capital social como elemento especial del contrato de sociedad, según lo prescribe el artículo 98 del Código de Comercio, independientemente de los vínculos contractuales que como persona jurídica ostente la sociedad”. Así las cosas es claro que la enajenación de la participación accionaria en una sociedad contratista del Estado no implica la cesión del contrato pues finalmente no se altera la persona que es titular de los derechos y obligaciones derivados del contrato. Desde esta perspectiva se observa que el artículo 403 del Código de Comercio establece en materia de sociedades anónimas que “Las acciones serán libremente negociables”, salvo las excepciones que establece la misma norma. En un contrato puede pactarse una limitación al derecho de enajenación, siempre que se reúnan tres condiciones, que la limitación sea temporal, que se realice en el contrato por el cual se adquiere el bien, y finalmente, que esté justificada en un interés legítimo. En el presente caso, para el Tribunal es claro que la cláusula tiene un alcance temporal, cual es la existencia del contrato de concesión. Por otra parte, el interés que pretende la cláusula es serio y legítimo, pues con ella se busca que no se retiren de la sociedad aquellas personas cuyas condiciones se tomaron en consideración al evaluar la oferta correspondiente y de este modo asegurar que la ejecución del contrato se realice con la participación, así sea solamente como accionistas, por quienes acreditaron tener las condiciones que a juicio de la entidad para asegurar el cumplimiento del mismo.
Problema jurídico 14: | ¿En el evento en que los miembros de un contratista enajenen su participación accionaria, y esta facultad haya sido restringida contractualmente, se está ante un incumplimiento contractual? ¿ Se considera como enajenación accionaria la venta del derecho de usufructo de unas acciones?
Ratio decidendi: | Cuando en un contrato como el que se analiza se hayan pactado cláusulas para restringir la negociación, es claro que la consecuencia no será la invalidez de la enajenación sino la responsabilidad por la violación de la obligación de no hacer que surge del pacto y cuya infracción en los términos del artículo 1612 del Código Civil genera la obligación de pagar perjuicios, al no poderse deshacer el hecho en que consiste la infracción. Los accionistas de la sociedad Concesión Bogotá Girardot formalmente no enajenaron su participación accionaria en dicha sociedad, pues algunos continuaron siendo plenos propietarios y otros nudos propietarios de las acciones y de hecho las acciones fueron embargadas en cabeza de los accionistas originales. A juicio del Tribunal no se ajustan al contrato aquellos mecanismos que conducen a una situación en la cual una de las personas cuya experiencia o capacidad financiera se tomó en consideración para la adjudicación, continúa apareciendo como accionista, pero carece de toda posibilidad de intervenir en la vida de la sociedad o en la ejecución del contrato. Aceptar que en tal caso se cumple el contrato implica en el fondo privar de sentido la cláusula contractual, pues ella queda reducida a un requisito puramente formal.
Problema jurídico 15: | ¿Si se evidencia un incumplimiento por parte de la entidad estatal, es suficiente para que el contratista pueda abstenerse de cumplir con el contrato?
Ratio decidendi: | Para que proceda la excepción de contrato no cumplido es necesario que exista un incumplimiento grave de la entidad estatal de tal manera que genera la razonable imposibilidad de cumplir por parte del contratista. En el presente caso no ha encontrado el Tribunal acreditado que exista un incumplimiento de la entidad estatal en materia de sus obligaciones relativas al tema predial, redes de servicio público, medición del índice de estado de la vía conforme al contrato o pago de la indexación tarifaria. Por lo que se refiere al incumplimiento en el pago del riesgo geológico que se reconoce en otro capítulo de este Laudo, el Tribunal encuentra que dicho incumplimiento no cumple con las condiciones fijadas por el Consejo de Estado para que la Concesionaria pudiera invocar la excepción de contrato no cumplido, en la medida en que tal incumplimiento no colocaba al Concesionario en razonable imposibilidad de cumplir.
Sentido de la decisión | 1) El Tribunal declara que el riesgo predial es compartido, en cuanto el concesionario debe responder por la adquisición de los predios y la entidad estatal por la financiación del Mayor Valor de los Predios, cuando supere el valor previsto en la cláusula 37 del contrato. 2) Se declara que el riesgo financiero en la gestión predial recae íntegramente en el concesionario. 3) El Tribunal declara que el contratista incumplió con la obligación de gestión predial y por su negligencia se generó un mayor valor en la adquisición de los predios. 4) Por este concepto, el Tribunal condena a CABG al pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de la gestión predial. 5) El Tribunal declará que la entidad contratante incumplió con el pago oportuno del saldo derivado del Soporte Parcial por Riesgo Geológico, pero no condena a ninguna suma dineraria, pues no el demandante no presentó los elementos de juicio necesarios para el cálculo de intereses moratorios. 6) Se declara que la indexación de las tarifas de peaje debía corresponder al cálculo de 12 meses, de acuerdo con la cláusula 20.1 del Contrato, y en consecuencia no hay pago por compensación tarifaria a favor del contratista. 7) Se declara que el Concesionario no cumplió con la obligación de mantener indemne a la ANI durante la ejecución del contrato. 8) Se declara que CABG incumplió con la entrega de la garantía de estabilidad de la obra para los subtrayectos 7A, 7C, 8A, 8B, 9B y el trayecto 10 del contrato de Concesión. 9) Se declara la desfinanciación del Proyecto Vial Bosa- Granada- Girardot por la desvinculación de los recursos entregados por la entidad estatal. 11) No se accede a la pretensión de restablecer el equilibrio económico del contrato por el desplazamiento de las fechas, en las que el concesionario debía realizar las inversiones. 12) Se declara que CABG incumplió con la obligación de mantener la composición accionaria, pero no se condena al Concesionario por este incumplimiento, pues no se evidencia que el incumplimiento haya causado perjuicios a la ANI. 13) No se considera procedente la excepción de contrato no cumplido, pues no se evidencia un incumplimiento grave de la entidad estatal en la ejecución del contrato.
IV. OBSERVACIONES
En el laudo arbitral se analizan otras controversias que no se consideran del todo relevantes, pero que se explican brevemente a continuación: 1) La cláusula compromisoria como instrumento para excluir la competencia del Tribunal arbitral para decidir sobre la disminución de la remuneración del contratista. 2) Los perjuicios derivados del incumplimiento del contratista en la gestión predial. 3) La obligación de fondear la subcuenta de predios del proyecto dejó de existir tan pronto se produjo el fondeo por la cantidad necesaria del Fideicomiso por parte del INCO. 4) El incumplimiento contractual del contratista al no construir los paraderos del proyecto en el plazo previsto en el contrato. 5) Los riesgos en materia de servicios públicos son compartidos. 6) Las obligaciones laborales y parafiscales son a cargo de la sociedad concesionaria.

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2021-04-14 | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Cindy Sierra Analista T2 - 02 Subdirección Gestión Contractual | Jorge Tirado Subdirector de Gestión Contractual