## Formato
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | David Torres Rojas
Identificación del Laudo: | Tribunal de Arbitramento de Sociedad Operadora de Aeropuertos de Centro Norte S.A. - Airplan S.A. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura - ANI- y Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera (AOH)
Árbitros: | Juan Andrés Carreño Cardona
Árbitros: | Sergio González Rey
Arturo Solarte Rodríguez
Convocantes: | Sociedad Operadora de Aeropuertos de Centro Norte S.A. -Airplan S.A.
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera - AOH
Tema: | MULTA - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | MULTA - INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
Descriptores:
Restrictores: | Acto administrativo - Competencia arbitral - Término de caducidad - Contrato que requiere liquidación - Reglas de interpretación - Código Civil - Aplicación - Diferencias - Restablecimiento del equilibrio ecónomico - Característica
Situación fáctica: | 1. El 13 de marzo de 2008, Aerocivil y AOH, como concedentes y Airplan, como concesionario, celebraron el Contrato de concesión No. 8000011-OK, cuyo objeto consiste en la administración, operación, explotación, adecuación, modernización y mantenimiento de una serie de aeropuertos. En el contrato se pactó la imposición de multas que podían hacerse efectivas de manera unilateral y también se pactó que en la cláusula 16 del contrato que Aerocivil debería pagar una compensación tarifaria si modificaba unilateralmente el contrato afectando la remuneración del contratista.
2. Con la expedición de los Decretos 4164 y 4165 de 2013, se dispuso la subrogación, del contrato de concesión, por parte de Aerocivil a la ANI
3.El 4 de agosto de 2008, Aerocivil expidió la Resolución No. 3558 de 2008, por medio de la cual se adiciona la Resolución 04530 del 21 de septiembre de 2007 que fija las tarifas de los derechos y las tasas cedidas al Concesionario. En la cual declara exentas de las tarifas una lista de aeronaves, generando una disminución de los Ingresos Regulados del Contratista
4. Mediante Resolución 3179 del 14 de junio de 2011 por el director de la AEROCIVIL y la directora de AOH, se impuso multa a AIRPLAN por valor de dos mil doscientos diez millones de pesos ($2.210’000.000.oo), equivalentes a 10 SMMLV, por 442 días, que han transcurrido desde el 16 de marzo de 2010, fecha en la cual se debieron haber cumplido las obligaciones del primer año de la etapa de adecuación y modernización del contrato 8000011-OK de 2008
5. El 29 de marzo de 2012, las entidades contratantes, mediante Resolución No. 3179 del 14 de junio de 2011, confirman la multa impuesta en la Resolución No. 3179 del 14 de junio de 2011
6. El 17 de julio de 2013, Aerocivil expide la Resolución No. 3546 que deja sin efectos la Resolución No. 3558 del 4 de agosto de 2008
Problema jurídico 1: | ¿Es competente un Tribunal de Arbitraje para resolver sobre la validez de un acto administrativo que impone unilateralmente multas?
Ratio decidendi: | En relación con la posibilidad de pronunciarse respecto de los actos administrativos que impusieron multa al contratista, se indicó que el Consejo de Estado, después de proferida la Sentencia C-1436 de 2000 por parte de la Corte Constitucional, ha decantado una extensa jurisprudencia en la que se ha señalado que los únicos actos que se encuentran fuera del ámbito de competencia de un Tribunal Arbitral, son aquellos que sean proferidos en ejercicio de las facultades excepcionales que consagra el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Los demás actos administrativos contractuales, entre ellos los que imponen multas al contratista, están comprendidos dentro de la esfera de la competencia de la jurisdicción arbitral. Así pues, los actos administrativos que están excluidos de la competencia arbitral, son los de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales, de caducidad, y de reversión que sean dictados como consecuencia de las cláusulas excepcionales presentes en los contratos estatales, tales como los de concesión de bienes del Estado.
Problema jurídico 2: | ¿Si en un contrato que requiere liquidación se impone una multa, el término de caducidad empieza a contar desde el momento en que se expide el acto administrativo sancionatorio?
Ratio decidendi: | De conformidad con el literal j) del artículo 164 del CPACA, en las controversias relativas a contratos, “el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”, pero cuando se trate de contratos que requieran liquidación, este término se contará a partir del momento en que se suscriba el acta de liquidación si es bilateral, se produzca la ejecutoria del acto que liquide el contrato unilateralmente, o venza el término dispuesto por la ley para efectuar la liquidación.
Problema jurídico 3: | ¿Es nula la imposición de una multa que se basa en una cláusula que no especifica la determinación del monto total de la sanción?
Ratio decidendi: | Considera el Tribunal que para determinar si la fijación de la multa observó el régimen al que debía sujetarse, se debe analizar, en primer término, la estipulación que de manera de regla general aparece contenida en el artículo 83 del Contrato de Concesión Nº 8000011-OK del 13 de marzo de 2008, en virtud de la cual se estableció, en cuanto resulta pertinente para este análisis, la siguiente configuración en relación con el régimen sancionatorio: i) Si el Concesionario no cumple con cualquiera de las especificaciones, requisitos, obligaciones y responsabilidades que le han sido impuestos y que ha aceptado asumir en virtud del Contrato se aplicará al Concesionario la multa correspondiente a partir de la fecha en que cada obligación se hace exigible. ii) Las multas se causarán a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación y hasta tanto cese el respectivo incumplimiento. iii) Cuando se trate de incumplimiento o infracción de una obligación de ejecución inmediata cuyo cumplimiento no sea posible restituir, se podrán imponer tantas multas como infracciones de ejecución inmediata haya cometido el Concesionario, cuantificadas en cada caso. iv) Se impondrán multas diarias equivalentes a un número de Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes -SMMLV por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, salvo que expresamente se establezca lo contrario. En consecuencia, si en relación con la conducta consistente en no cumplir el cronograma de actividades del Plan de Adecuación y Modernización no se hizo una referencia particular a que la multa se aplicaría por cada día de atraso respecto de dicha actividad, sino que simplemente se incluyo la expresión “Diez (10)”, esto no puede llevar a interpretarse con el alcance de una salvedad expresamente establecida en el sentido de que se trataría de una sola multa, sino que en ese supuesto debe aplicarse el criterio general, consistente en que las multas son diarias y que, además, se tasan en el número de salarios mínimos que corresponda, en este caso, 10 SMMLV. Es pertinente señalar que utilizar una regla general para suplir una omisión en el régimen particular es aplicación de la regla según la cual las cláusulas deben interpretarse unas por otras dándole a cada una el sentido que más convenga al contrato en su totalidad (art. 1622 inc. 1º)
Problema jurídico 4: | ¿Se está ante un incumplimiento contractual cuando la entidad contratante al modificar unilateralmente el contrato, afecta la remuneración del contrato y no paga la compensación tarifaria pactada?
Ratio decidendi: | El incumplimiento contractual se caracteriza por la conducta antijurídica de una de las partes que se aparta del programa obligacional acordado en el negocio jurídico, que causa un daño antijurídico que la otra parte de la relación no debe soportar, y que, por lo tanto, debe ser indemnizada. Por el contrario, en la ruptura del equilibrio económico del contrato, no hay lugar a la causación de un daño antijurídico, sino a una alteración del equilibrio que impone su restablecimiento, en particular en los casos en que se materializan riesgos que el contratista no estaba en la obligación de soportar, y que haga excesivamente oneroso el cumplimiento del contrato. En todo caso, es menester destacar que la cláusula 16 del Contrato de Concesión prevé de manera expresa determinados supuestos de hecho que, en caso de presentarse, dan lugar al surgimiento de una obligación a cargo de la AEROCIVIL: el pago de una compensación tarifaria, y es el incumplimiento de esa obligación condicional la que da origen a las reclamaciones del concesionario, no como un asunto de restablecimiento del equilibrio económico sino como una cuestión de responsabilidad contractual por la desatención de la mencionada obligación. En relación con los presupuestos de la responsabilidad contractual de la administración, el Consejo de Estado ha señalado que “es de fundamental importancia tener en consideración que cuando se pretende la declaratoria de responsabilidad contractual por incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la celebración del contrato, a la parte actora le asiste el deber de demostrar: (i) el incumplimiento del deber u obligación contractual de su co-contratante; (ii) que ese incumplimiento le produjo un perjuicio (…)”. De igual forma, se ha indicado también que “es necesario tener en cuenta que para que se estructure la responsabilidad contractual por infracción a la ley del contrato, es necesario acreditar: (i) el incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcialmente o en forma defectuosa o tardía; (ii) que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige esa responsabilidad y, obviamente, (iii) que existe un nexo de causalidad entre el daño y el incumplimiento. Si bien es cierta la preexistencia de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) a la celebración del Contrato de Concesión, también lo es que el sistema de remuneración del concesionario fue establecido de manera particular y concreta en la Resolución No. 4530 de 2007, al ser ésta última una disposición que rige para los efectos del Contrato de Concesión No. 800011-OK de 2008, y exclusivamente para los seis aeropuertos dados en concesión que allí se mencionan. En consecuencia, no son de recibo los argumentos de las accionadas en lo que respecta a que las exenciones por concepto de derechos de aeródromo mencionadas en la Resolución No. 3558 de 2008 eran una simple reiteración de una situación existente con anterioridad a la celebración del contrato; por el contrario, se trató de una verdadera modificación de las condiciones de remuneración y de recuperación de la inversión de AIRPLAN, efectuada sin la aquiescencia del concesionario, pues el acto administrativo que definía cómo habría de ser aquella, no contemplaba exenciones por derechos de aeródromo y era la que resultaba aplicable a la relación de las partes. De conformidad con los razonamientos anteriores, se concluye que efectivamente se presentó un incumplimiento del Contrato de Concesión No. 8000011-OK de 2008, atribuible particularmente a la ANI, como subrogataria de la AEROCIVIL, toda vez que habiéndose presentado una modificación en el régimen de los ingresos del concesionario establecido en la Resolución 04530 de 2007, mediante la Resolución 3558 de 2008 que introdujo exenciones no contempladas originalmente, no se procedió a realizar la correspondiente compensación tarifaria en los términos establecidos en la cláusula 16 del Contrato.
Sentido de la decisión | 1. Niega las pretensiones relacionadas con la nulidad de las Resoluciones No. 3179 de 14 de junio de 2011 y No. 1587 de 29 de marzo de 2012. 2. Declara que la ANI como subrogataria de Aerocivil incumplió parcialmente el Contrato de Concesión No. 800011-OK de 2008, al proferir al Resolución No. 3558 del 4 de agosto de 2008, que generó una disminución de los Ingresos Regulados del contratista. 3. Se condena a la ANI al pago de perjuicios correspondiente a los ingresos no percibidos con ocasión de las exenciones de la Resolución No. 3558 del 4 de agosto de 2008.
IV. OBSERVACIONES
Uno de los argumentos presentados por la convocante consiste en cuestionar la competencia de las entidades contratantes para expedir el acto administrativo que impone la multa. El Tribunal desestima la pretensión por las siguientes razones: 1) En el contrato se pactó que las multas iban a ser impuestas por las entidades contratantes; 2) la competencia se deriva del deber de control y vigilancia y del artículo 17 de la ley 1150 de 2007, donde las entidades tienen la facultad legal de imponer multas

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2021-04-14 | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Cindy Sierra Analista T2 - 02 Subdirección Gestión Contractual | Jorge Tirado Subdirector de Gestión Contractual