## Formato corregido
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | LILIANA SANGUINO ARENAS
Identificación del Laudo: | Tribunal de Arbitramento Concesionaria Vial de Pacífico S.A.S. - COVIPACÍFICO S.A.S. vs. Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Árbitros: | Luis De Brigard Caro
Árbitros: | Manuel José Cepeda
Wilson Ruiz Orjuela
Convocantes: | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. - Covipacífico S.A.S.
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructra - ANI
Tema: | Plazos - Unidad Funcional
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA - PLAZOS - UNIDADES FUNCIONALES
Descriptores:
Restrictores: | Fase de Preconstrucción - Condición - Diferencias - Plazo - Plazo tácito y determinable - Incumplimiento - Ejecución - Requisitos - Fase de Construcción
Situación fáctica: | 1. El 15 de septiembre de 2014, la Agencia Nacional de infraestructura -ANI- y la Concesionaria Vial del Pacifico S.A.S. -Covipacifico- suscribieron contrato de concesión, cuyo objeto contemplaba que el concesionario, por su cuenta y riesgo, llevara a cabo la construcción y operación del Proyecto Autopista Conexión Pacifico, que se desarrollaría en el trayecto Bolombolo - Camilo C - Primavera - Ancón Sur, conectando a Medellín con el Valle del Río del Cauca.
2. El término de la fase de preconstrucción se previó para un plazo estimado de 360 días, que finalizaba una vez cumplidas las condiciones precedentes para el inicio de la fase de construcción, establecidas en el numeral 4.4. de la Parte General del Contrato de Concesión y suscrita el Acta de Inicio de la Fase de Construcción.
3. Durante la fase de preconstrucción, el INVIAS debía entregar la infraestructura que afecta al Contrato INVIAS 203-2008 para dar inicio a la fase de construcción. Sin embargo, la entrega tuvo una dilación de tres meses, generando un desfase en el plazo estimado de la fase de preconstrucción.
4. La Fase de preconstrucción tampoco ha podido ser terminada porque a la fecha del laudo, la entidad concedente no ha hecho entrega de los tramos objeto del contrato INVIAS 451-2012 que es objeto de intervención y hacen parte de la Unidad Funcional 4.
5. Debido al hecho anterior, la ANI ha exigido a Covipacífico modificar su Plan de Obras para comenzar por alguna otra de las unidades funcionales en donde estuvieran dadas las condiciones para hacerlo.
Problema jurídico 1: | ¿Cuando el término de la Fase de Preconstrucción de una concesión está sujeto a una duración estimada y a la realización de actividades, se está ante un plazo o ante una condición?
Ratio decidendi: | Habida cuenta del objeto de la presente controversia, dentro de los “requisitos establecidos” para suscribir el Acta de Inicio de la Fase de Construcción se encuentran: (i) el cumplimiento de todas las condiciones precedentes previstas en la Sección 4.4 de la Parte General y (ii) la entrega de los tramos enunciados en la Sección 3.5(c) de la Parte Especial. Teniendo en cuenta lo anterior, podría considerarse que la obligación de suscribir el Acta de Inicio de la Fase de Construcción está sujeta a condición y no a plazo. Sin embargo, el hecho de que se deban cumplir determinados requisitos no significa que la Fase de Preconstrucción carezca de plazo. Las partes pueden acordar un plazo para el cumplimiento de ciertos requisitos. Dichos requisitos no está supeditado a una condición sino a un plazo. La terminación de la Fase de Preconstrucción y la suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción no depende únicamente del cumplimiento de las condiciones precedentes de la Sección 4.4 de la Parte General, sino que depende, en general del “cumplimiento de los requisitos establecidos”, los cuales también incluyen la entrega de la infraestructura del proyecto por parte de la ANI, de acuerdo con la Sección 4.3(a) de la Parte General y la Sección 3.5(c) de la Parte Especial. El cumplimiento de dichos requisitos no está supeditado a una condición sino a un plazo. Esto lo deduce el Tribunal de los siguientes elementos: (i) El hecho de que la Sección 3.8 de la Parte Especial del Contrato haya indicado los “plazos estimados”, lo cual de acuerdo con el principio de efecto útil no puede ser tomado como una cláusula superflua. (ii) La naturaleza del contrato de concesión requiere que la sucesión de las etapas contractuales no esté sujeta al arbitrio del concesionario, sino a la ocurrencia de hechos objetivos. (iii) Las observaciones de los proponentes y las respuestas de la ANI durante el proceso licitatorio indica un entendimiento compartido de que los plazos estimados tendrían fuerza normativa para las partes y de que estos, al menos en principio, tendrían que ser atendidos por el concesionario. (iv) Los principios y fines de la contratación estatal también impiden considerar que la duración de la Fase de Preconstrucción esté sujeta completamente a la voluntad del contratista.
Problema jurídico 2: | ¿Cómo debe interpretarse el plazo que está sujeto al cumplimiento de unos requisitos?
Ratio decidendi: | De acuerdo con el principio de efecto útil, tampoco puede tomarse la palabra “estimado” como superflua, y mucho menos la primera frase de la Sección 2.5(b) de la Parte General que indica expresamente que la duración estimada “tiene solamente alcance estimativo”. Esta debe tener algún efecto para diferenciar el plazo estimado de los demás tipos de plazos incluidos en el Contrato de concesión. De otra manera, no se explica que esta precisión se haya hecho solamente respecto de los plazos para la Etapa Preoperativa y no para las etapas siguientes. La interpretación sistemática demuestra que cuando las partes quisieron indicar un plazo cierto y determinado, lo hicieron de manera clara indicando, por ejemplo, que un determinado hito debía cumplirse dentro de los X días, o señalando que una determinada actividad está sujeta a un “plazo” o a un “plazo máximo”. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal concluye que el plazo no es cierto y determinado sino tácito y determinable. En ese sentido, el efecto de la estimación de la duración de la Fase de Preconstrucción en la Sección 3.8(a) de la Parte Especial, es el de formar el principal—pero no único—criterio para determinar el plazo para la suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción. Según el Código Civil, el plazo tácito es el tiempo “indispensable para cumplirlo” (art. 1551 del Código Civil). Teniendo en cuenta la Sección 3.8 de la Parte Especial, el Tribunal considera que, en principio, el plazo debe ser cercano a la duración estimada de la Fase de Preconstrucción (360 días), a menos que objetivamente se requiera un tiempo distinto para cumplir los “requisitos establecidos” en el Contrato.
Problema jurídico 3: | ¿Si no se han entregado los tramos de una Unidad Funcional de un contrato de Concesión, es viable que la Entidad contratante exija al concesionario la construcción de otras unidades funcionales que pueden ejecutarse?
Ratio decidendi: | El Tribunal encuentra suficientemente acreditado que, de iniciarse la Fase de Construcción de la Etapa Preoperativa del Contrato mientras subsiste la incertidumbre acerca de la oportunidad y de las condiciones físicas de la entrega de los tramos objeto del contrato INVIAS 451-2012, el plazo máximo de Ejecución de la Unidad Funcional 4 se reduciría durante el tiempo que tome la definición y solución de las incertidumbres anotadas, ya sea en el sentido de que se entregará el tramo pendiente en las condiciones previstas por las partes al celebrar el Contrato, o bien de que se entregará en las condiciones actuales, en cuyo caso habría de modificarse el Contrato para ajustarlo a los cambios que dichas nuevas circunstancias contractuales demanden en términos de diseños y, eventualmente, de gestión predial y ambiental. De conformidad con lo anterior, no obstante que ciertamente el contratista estatal es un colaborador de la entidad para el logro de los fines de esta y que de ello surgen obligaciones a cargo de aquel, no es menos cierto que la entidad estatal, en procura de “la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”, no puede pretender que el contratista de un “salto al vacío”, acometiendo la ejecución del tramo correspondiente a la unidad Funcional No. 4 cuyo objeto material se halla en estado de indefinición, ni que, al eventualmente actuar de esta manera, deba afrontar ulteriores controversias en cuanto al vencimiento de plazos contractuales para la ejecución de actividades que estaba en imposibilidad de llevar a cabo o en cuanto a las actividades que efectivamente acometa.
Sentido de la decisión | 1. Se declaró que el término de la Fase de Preconstrucción de la etapa preoperativa del contrato de concesión es tácito y determinable, y no expreso o determinado. Por ello no se declararon probadas las excepciones de fondo propuestas por la parte convocada, en las que se indicó que los plazos del contrato son determinados. 2. Se declaró que, para la suscripción del Acta de Inicio de la Fase de construcción, se requiere previamente la entrega por parte de la ANI al concesionario, de los tramos afectos a las intervenciones adelantadas por el Invías a través de los Contratos de Obra Nos. 203 de 2008 y 541 de 2012, de acuerdo con el Plan de Obras. 3. Se declaró que el desfase entre el término estimado para la Fase de Preconstrucción y el que realmente ha tomado el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el numeral 4.4 de la Parte General del Contrato de TRIBUNAL ARBITRAL COVIPACÍFICO Vs. ANI, tiene como causa eficiente hechos ajenos y no imputables al Concesionario, ni por los cuales está llamado a responder.
IV. OBSERVACIONES