## Formato Corregido
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el propósito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Omar German Mejía Olmos
Identificación del Laudo: | Laudo arbitral Concesión Autopista Bogotá S.A Girardot CABG VS Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) -Expediente No. 2767
Árbitros: | Juan Pablo Cardenas Mejía (Presidente)
Gabriel Jaime Arango Restrepo
German Goméz Burgos
Convocantes: | Concesión Autopista Bogotá S.A Girardot CABG
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
Tema: | Arbitraje (87 y ss.) - Amigable composición (107 y ss.) - Ingreso Esperado (226 y ss.) - Modificación de estudios y diseños (328 y ss.)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | AMIGABLE COMPOSICIÓN - INGRESO ESPERADO - DESEQUILIBRIO ECONÓMICO - OBLIGACIONES POR CUENTA Y RIESGO DEL CONCESIONARIO - ESTUDIOS Y DISEÑOS
Restrictores: | Limites Competencia de Tribunal - Discrepancia estipulaciones contractuales - Ingreso generado - Definición - Ingreso esperado da lugar a la reversión de la concesión - Desequilibrio económico - No ejecución oportuna de las obras - Riesgos previsibles - Modificación contractual - Límites
Situación fáctica: | 1. El día 1 de Julio de 2004, la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. y el Instituto Nacional de Vías - hoy Agencia Nacional de Infraestructura - (ANI ), celebraron el contrato de concesión GG-040-2004. En la cláusula 34 del contrato de concesión, se estableció que el concesionario debía elaborar y entregar los estudios y diseños de detalle para las obras de construcción y y rehabilitación, estos diseños se pueden adecuar y/o modificar en cualquier momento, con el objeto de dar cumplimiento a los resultados previstos en el contrato.
2. El 26 de octubre de 2005, la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. y el Instituto Nacional de Vías - hoy Agencia Nacional de Infraestructura - (ANI ) suscribieron el Otrosí No. 8 en donde convinieron ejecutar una serie de obras adicionales en los trayectos 1, 11 y 12 y, además, unas obras complementarias consistentes en la construcción de puentes peatonales y pasaganados a lo largo del corredor vial.
3. El 18 de diciembre de 2006, la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. y el Instituto Nacional de Vías - hoy Agencia Nacional de Infraestructura - (ANI ) suscribieron el Otrosí No. 14 modificatoria de la cláusula segunda del Otrosí No. 8 , en cuya cláusula quinta se estipuló que la suma correspondiente a los $164.000'000.000 de agosto de 2005, incluido IVA, cubría las obras y/o actividades que estaban descritas en los numerales 1 a 9, 11, y 21 a 23 de la cláusula primera del Otrosí No. 8
4. El 21 de diciembre de 2007, la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. y el Instituto Nacional de Vías - hoy Agencia Nacional de Infraestructura - (ANI ) suscribieron el Otrosí No. 15 en el cual convinieron el pago de una suma que remuneraba las obras adicionales y complementarias del Otrosí No. 8 -a excepción de aquéllas cuya ejecución estaba sujeta a condición-, así como la operación y el mantenimiento de aquéllas que para ese momento se habían ejecutado.
5. En virtud de los otrosí mencionados, se generan varias controversias entre las partes, relacionadas con el costo de las obras adicionales, así como en el modelo financiero del contrato de concesión.
6.A través del Otrosí No. 20, la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. y el Instituto Nacional de Vías - hoy Agencia Nacional de Infraestructura - (ANI ) modificaron el numeral 60.5 de la Cláusula 60 del Contrato de Concesión No. GG-040-2004, respecto a las disposiciones normativas por las cuales se regirá el Tribunal. En particular, en la cláusula 60.5.6 se excluyó de la competencia del tribunal, las controversias sobre la aplicación de las disminuciones a la remuneración del Concesionario.
7. Durante la ejecución del contrato, el concesionario modificó los estudios y diseños a nivel de detalle para las obras de construcción y rehabilitación, en forma tal que no estuviera obligado a revestir los nichos de parque del túnel de Sumapaz o Guillermo León Valencia.
7. El 24 de octubre de 2012, fue presentada la demanda arbitral junto con todos sus anexos. ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
8. El 4 de febrero de 2013, la parte convocada contesto la demanda y presentó demanda de reconvención
9. El 8 de marzo de 2013, los apoderados de las partes sometieron a la aprobación del Tribunal un acuerdo conciliatorio parcial.
10. El 2 de octubre de 2013, la parte convocante presentó reforma de la demanda arbitral.
Problema jurídico 1: | ¿Es factible establecer etapas previas para condicionar el acceso a la justicia arbital?
Ratio decidendi: | Sea lo primero advertir que de conformidad con lo estipulado por la cláusula 60.1 del contrato, las controversias que serían resueltas en principio por el mecanismo de la amigable composición, podían ser sometidas por las partes de manera directa al conocimiento y decisión de un tribunal de arbitraje, por lo tanto y como quiera que la entidad concedente manifestó su voluntad de no dar aplicación al mecanismo de amigable composición, pues consideraba que existía incertidumbre acerca del amigable componedor en razón de la existencia de dos actas de nombramiento de la misma fecha pero con contenido distinto, en una de las cuales no se encontraba la Universidad que la entidad estatal quería designar y toda vez que la estipulación de etapas o espacios previos de acercamiento directo o solución amigable no limitaba la posibilidad que tenían las partes de acudir directamente al arbitraje para que fuera un tribunal arbitral el que resolviera sus diferencias, ante el fundamento esgrimido por la entidad, considera el Tribunal razonable la negativa de la aplicación del mecanismo previsto frente a las controversias suscitadas respecto de las disminuciones de ingresos que se notificaron a partir de finales del 2011. Por otro lado, en lo que a los oficios anteriores a noviembre de 2011 se refiere, advierte el Tribunal que la entidad concesionaria indicó que la divergencia debía ser resuelta en el marco de un Tribunal Arbitral, por lo tanto, no se evidencia el incumplimiento incoado en la pretensión.
Problema jurídico 2: | ¿Es competente el Tribunal de arbitramento para decidir sobre controversias contractuales expresamente excluidas del pacto arbitral?
Ratio decidendi: | Teniendo en cuenta que el contenido del convenio arbitral refleja la autonomía de la voluntad de las partes y como quiera que en la clausula 60.5.6, se excluye de manera expresa la competencia de Tribunal de arbitramento frente a las controversias que se puedan presentar en la aplicación de las disminuciones a la remuneración del Concesionario, en ese orden de ideas el H. Consejo de Estado en sentencia del 2 de mayo de 2002 establece que "la decisión proferida por el tribunal de arbitramento debe ajustarse a la materia arbitral enunciada por las partes, puesto que son ellas quienes expresamente señalan los límites dentro de los cuales pueden actuar válidamente; de manera que si los árbitros hacen extensivo su poder jurisdiccional transitorio, a temas exógenos a los queridos por las partes, atentarán contra este principio, puesto que estarán decidiendo por fuera del concreto tema arbitral" De lo anterior podemos colegir que el Tribunal carece de toda competencia para conocer y pronunciarse sobre las diferencias relacionadas con la imposición de las disminuciones a la remuneración contempladas en el contrato, sin embargo, es competente para analizar y decidir válidamente las controversias referidas al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contractuales, independientemente de que dicho incumplimiento haya sido la causa de la aplicación de una disminución de ingreso, así como puede pronunciarse sobre los mecanismos aplicables para resolver las controversias sobre dichas disminuciones, es decir, en el caso sub examine no se solicita resolver una controversia sobre la aplicación de las disminuciones a la remuneración del Concesionario establecidas en el Contrato de concesión, sino que se requiere el pronunciamiento por parte del Tribunal de Arbitramento de si existió o no incumplimiento por la no aplicación al mecanismo de la Amigable Composición para la resolución de las divergencias declaradas y notificadas por CABG, caso en el cual el Tribunal es competente.
Problema jurídico 3: | ¿Puede la Agencia Nacional de Infraestructura aplicar la retención de peajes en un 100% del porcentaje definido para cada subtrayecto, en virtud del acuerdo conciliatorio o debe limitarse al porcentaje remanente de cada subtrayecto en tanto este no sea efectivamente recibido por la interventoría ?
Ratio decidendi: | En primer lugar cabe resaltar que en el Contrato de Concesión GG-040-2004 se había previsto la posibilidad de retener peajes en caso de que el concesionario incumpliera con la entrega de las Obras de Construcción y Rehabilitación en los plazos máximos pactados, pues bien, a través del acuerdo conciliatorio celebrado el día 5 de marzo de 2013, en relación con las retenciones de peajes realizadas, las partes acordaron dividir los trayectos en subtrayectos con el fin de que se liberaran los recursos retenidos correspondientes a los subtrayectos terminados indicando en el parágrafo segundo del numeral quinto que: "dentro del periodo comprendido entre la primera desafectación de retenciones (primer 50%) y la segunda desafectación (segundo 50%) se continuaría reteniendo los recursos en los porcentajes definidos en la tabla de sub-trayectos A." A la luz de la clara disposición contractual es evidente para el Tribunal que mientras no se cumpliera la segunda desafectación, lo que ocurriría cuando se hubieren completado todas las obras faltantes, procedían nuevas retenciones. Dichas retenciones debían hacerse según se establece en el Acuerdo Conciliatorio de conformidad con la tabla de retenciones, por lo que la retención procedía en la totalidad de lo previsto en dicha tabla. Así las cosas, es importante resaltar que las cláusulas 19.5 y 19.5.1 del Contrato de Concesión no fueron modificadas con el acuerdo conciliatorio, en consecuencia, se sigue dando aplicación a la retención de peajes en los términos acordados inicialmente en el contrato, es decir, se aplica la retención del peaje no a la totalidad de cada trayecto sino al 100% de cada subtrayecto según corresponda y no es dable interpretar que la retención recae exclusivamente sobre el porcentaje ejecutado en cada subtrayecto según lo recibido por la interventoría.
Problema jurídico 4: | ¿En caso de que exista discrepancia entre dos cláusulas contractuales, debe preferirse aquella que puede producir algún efecto jurídico?
Ratio decidendi: | En primer lugar, podemos resaltar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1622 del Código Civil las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Así mismo, el artículo 1620 del mismo Código señala que el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. Aunado a lo anterior, una discrepancia sólo puede existir cuando una vez determinado el sentido de las estipulaciones contractuales, es decir interpretado el contrato, se concluye que el sentido de las dos reglas, la contenida en el contrato y la de los documentos contractuales, es contradictorio, es decir, si se llega a una interpretación que concilia las reglas contenidas en el Contrato y en los documentos anexos, no existe discrepancia. Por consiguiente, si se interpreta la regla del 37.21 teniendo en cuenta el objeto de la subcuenta de adquisición de predios, debe concluirse que cuando dicha disposición contractual prevé pagos por reubicación de redes, debe entenderse que se refiere a aquella reubicación que se hace necesaria por razón de la adquisición de predios. Lo anterior implica que en todos los demás casos en los que no se trate de reubicación de redes como consecuencia de la readquisición de predios, debe aplicarse la regla contenida Numeral 1 - Generalidades del Apéndice 2 del Contrato, "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN".
Problema jurídico 5: | ¿Hay lugar a la reversión de la concesión a la entidad pública contratante, en el evento de que se alcance el valor contemplado como "ingreso esperado" del proyecto?
Ratio decidendi: | De acuerdo con la cláusula décima del Otrosí No. 8 frente a la remuneración por la construcción CAPEX (construcción y rehabilitación), la operación y el mantenimiento OPEX (operación y mantenimiento) de las obras cuya ejecución no estaba sometida a condición alguna, los contratantes acordaron que tales actividades se remunerarían con el incremento del ingreso esperado del contrato, acordando en este sentido que el mismo pasaba de $882.000.000.000 de diciembre de 2002 a la suma $2.953.728.000.000 de diciembre de 2002. Dicha cláusula estipula la posibilidad que tendría el Gobierno Nacional para destinar recursos del Presupuesto General de la Nación, a fin de pagar o remunerar directamente el valor de las obras adicionales y complementarias pactadas en el marco del Otrosí No. 8, evento que de llegar a ocurrir daría lugar a revisar el ingreso esperado y el término de ejecución del proyecto. Pues bien, en el marco del Otrosí No. 8 que para efectos de remunerar el CAPEX y el OPEX de las obras adicionales y complementarias allí pactadas, se incrementaba el ingreso esperado a la suma de $2.953.728.000.000 de diciembre de 2002, debe tenerse en cuenta que a través del Otrosí No.15 se acordó de manera clara el pago directo y en un solo desembolso del CAPEX de las referidas obras, lo cual significó la reducción del ingreso esperado a la suma de $1.202.676.638.225 de diciembre de 2005. Ahora bien, al celebrarse el Adicional No. 1, en cuya cláusula cuarta se definieron las condiciones que garantizaban el pago directo del OPEX de las obras adicionales y complementarias del Otrosí No. 8, hasta el año 2020, se disminuyó una vez más y de manera definitiva el valor del ingreso esperado del proyecto, pactándose como tal la suma de $882.000.000.000 de diciembre de 2002, monto que actualmente está vigente y, por tanto, es el que debe tenerse en cuenta para valorar este especial aspecto de orden financiero que rige el contrato de concesión No. GG-040-2004. Al tratarse de un contrato de concesión de tercera generación, la finalización del mismo no está dada exclusivamente por el cumplimiento de un plazo extintivo, sino que, además, debe considerarse que el término de duración del mismo es variable en función del momento en que los ingresos generados por el proyecto alcancen el valor contemplado como ingreso esperado por los contratantes. Frente a esta situación el H Consejo de Estado indicó que "En relación con el plazo, se mantendrá el esquema utilizado en la segunda generación donde se tendrá en cuenta solo ingreso y no tráfico garantizado: los bienes revertirán a la Nación cuando se superen los ingresos calculados de modo que el plazo será variable sujeto al volumen de ingresos que debe generar el proyecto o ingreso esperado. El plazo variable representa flexibilización de las condiciones del contrato, reducción de posibilidades de renegociación del contrato, reducción de riesgos al concesionario" Esta nueva metodología del plazo variable del contrato se mantuvo para las concesiones de tercera generación, cuya finalización no se surtía únicamente al verificarse el cumplimiento de un término extintivo en particular, sino que, era del todo necesario considerar que el contrato terminaría en el momento en que se obtuviera el ingreso esperado. En efecto, se estipuló en este sentido que una vez se obtuviera el ingreso esperado del proyecto, que para el caso concreto corresponde a la suma de $882.000.000.000 de diciembre de 2002, según lo convenido al respecto en el Adicional No. 1 -tal como se ha expuesto-, terminaría el contrato de concesión No. GG-040-2004 y, en consecuencia, habría lugar a la reversión de la concesión, incluyendo las obras y los equipos, bienes inmuebles y todas sus anexidades que hacen parte del proyecto en los términos de lo estipulado en la cláusula 53 del texto contractual. Es importante resaltar que el ingreso generado es aquel ingreso que va obteniendo el concesionario, periodo a periodo, a medida que lleva a cabo las actividades de construcción, operación y mantenimiento de la concesión y que dicho ingreso va aumentando en el tiempo hasta que llegue a ser igual al ingreso esperado del contrato, es en ese momento que el contrato finaliza y la concesión revierte al estado la infraestructura a la entidad pública concedente, siendo el efecto inmediato de la terminación de la concesión, que para el presente caso está dada por la obtención del ingreso esperado, aspecto que para el sub judice fue regulado por los contratantes en la referida cláusula 53 del contrato de concesión. En consecuencia, para el momento en que se obtenga el ingreso esperado, teniendo en cuenta en todo caso la condición contemplada en el numeral 16.6 de la cláusula 16, es preciso considerar que una vez se verifique que el ingreso generado por el proyecto es igual al ingreso esperado definido en la cláusula cuarta del Adicional No. 1 ($882.000.000.000 de diciembre de 2002), terminará la relación contractual y, por ende, se aplicará la cláusula 53 del contrato referida a la reversión del proyecto a la entidad pública contratante.
Problema jurídico 6: | ¿La no ejecución oportuna de las obras a cargo de un concesionario representa un beneficio financiero a favor de este, afectando el equilibrio económico del contrato?
Ratio decidendi: | [...] la comparación del valor presente neto de las inversiones para el cronograma real de ejecución de las obras frente al valor presente neto de las inversiones para el cronograma originalmente pactado, arroja resultados positivos que se ven reflejados en un beneficio financiero para la concesionaria, quien tenía en poder suyo los recursos correspondientes a la remuneración del CAPEX de las obras adicionales y complementarias desde el mes de febrero de 2008. [...] se evidencia que para el caso concreto, tras haberse demostrado un incumplimiento imputable a la concesionaria a raíz de la ejecución tardía de gran parte de las obras adicionales y complementarias del Otrosí No. 8, se generó a favor suyo un beneficio financiero en atención a que los recursos pagados de acuerdo con el Otrosí No. 15 para remunerar el CAPEX de dichas obras se habían desembolsado oportunamente desde el mes de febrero de 2008. Está demostrado en estos términos que el incumplimiento contractual de la sociedad concesionaria, quien -valga la reiteración- no construyó en tiempo las obras adicionales y complementarias en cuestión, pese a que el pago del CAPEX de las mismas fue realizado por la entidad pública contratante desde febrero de 2008, dio lugar a la concreción de un beneficio económico a favor de la contratista, habida cuenta que el flujo de caja de la inversión concerniente a la ejecución de estas obras se extendió por un tiempo superior al inicialmente contemplado, superando, incluso, las fechas máximas estipuladas para la Etapa de Rehabilitación y Mantenimiento de los trayectos del proyecto. Para el Tribunal está demostrado en estos términos que el desplazamiento de las inversiones correspondientes a las obras adicionales y complementarias en cuestión (Trayecto 1, así como puentes peatonales y pasaganados), con ocasión del incumplimiento de los plazos estipulados en el Otrosí No. 19 para la construcción de las mismas, generó a favor de la sociedad concesionaria un beneficio económica· correspondiente a la suma de $8.211.840.523 de agosto de 2005 (escenario 2), beneficio del todo injustificado en atención a que la entidad pública contratante efectuó oportunamente el pago del CAPEX de tales obras en el mes de febrero de 2008, momento desde el cual la contratista pudo disponer de dichos recursos. Bajo este panorama, el cual corresponde a lo probado en el proceso en relación con los efectos económicos generados a raíz de la no ejecución en tiempo de las obras adicionales y complementarias que son objeto de estudio, es preciso considerar en cuanto a las pretensiones formuladas al respecto lo siguiente: Primero, la demandante en reconvención solicitó al Tribunal en la pretensión décima principal que declarara que la ejecución tardía de estas obras había generado intereses de mora conforme a lo estipulado en la cláusula 66 del contrato de concesión No. GG-040-2004 y, en consecuencia, mediante pretensión tercera de condena, se pidió al Tribunal que se condenara al pago de los valores correspondientes a dichos intereses de mora; sin embargo, se advierte que no existía en este sentido una obligación dineraria clara, expresa y exigible que diera lugar a la causación de los intereses de mora reclamados por la entidad pública contratante y, además, tampoco reposa en el plenario prueba alguna que dé cuenta del cálculo de dichos intereses y mucho menos del monto de los mismos circunstancia que lleva al Tribunal a negar la referida pretensión décima principal y, en consecuencia, la pretensión décima primera principal, así como la tercera pretensión de condena, a través de las cuales se solicitaba el pago de tales intereses moratorios. Ahora, si bien no prospera la pretensión décima principal, se advierte que tampoco se tendrán por demostradas las excepciones de mérito formuladas porque la razón de no prosperidad de la pretensión es diferente a los medios de defensa alegados por la demandada en reconvención. Entonces, se encuentra probado en el proceso que la concesionaria no construyó en tiempo algunas obras adicionales y complementarias del Otrosí No. 8 y se puede establecer que la sociedad concesionaria ejecutó de manera tardía las obras adicionales y complementarias correspondientes al Trayecto 1 y a los puentes peatonales y pasaganados, circunstancia que generó a favor suyo un beneficio financiero injustificado a raíz del indebido desplazamiento de las inversiones contempladas en el Otrosí No. 15 en relación con estas actividades de rehabilitación y mantenimiento. Así, al advertir que por este aspecto está demostrada la configuración de un incumplimiento contractual imputable única y exclusivamente a la sociedad concesionaria y, además, que tal incumplimiento dio lugar a un beneficio económico que de manera correlativa se constituye en un perjuicio para la entidad pública contratante, el Tribunal concluye que esta circunstancia genera un desequilibrio económico en detrimento de la demandante en reconvención, frente a las condiciones financieras pactadas en el marco del Otrosí No. 8 . Teniendo en cuenta el esquema financiero contemplado por los contratantes para el Otrosí No. 8, en el marco del cual se contempló como valor estimado de las obras adicionales y complementarias la suma de $164.000.000.000, es claro que la cuantificación de un beneficio financiero en la ejecución de dichos recursos por valor de $8.211.840.523, conlleva a repercusiones económicas considerables para la ecuación económica de dicho modificatorio en detrimento de la entidad pública contratante.
Problema jurídico 7: | ¿Puede un concesionario modificar los estudios y diseños de una concesión para eximirse del cumplimiento de obligaciones contractuales?
Ratio decidendi: | Teniendo en cuenta que la sociedad concesionaria elaboraba bajo su cuenta y riesgo los Diseños, atendiendo a las Especificaciones Técnicas de Construcción y Rehabilitación del proyecto y tal que de acuerdo con la Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento, se garantice la estabilidad de la obra y los principios de operación" y de acuerdo a lo ratificado por el PERITO, desde la etapa precontractual y contractual de preconstrucción, el concesionario CABG tenía conocimiento de la obligación técnica de construir el Túnel de Sumapaz, prestación que asumió y concretó con la entrega de los estudios y diseños de detalle para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de construcción, documento dentro del cual, en el plano de referencia 197-PL-T-NP-25-R4, estableció la planta y los nichos de parqueo a implementar a lo largo del túnel y de lo cual se infiere que el revestimiento secundario de los nichos de parqueo hace parte integral del túnel. Por un lado , el Tribunal pone de presente que los actuales nichos de parqueo, que carecen de revestimiento, afectan los principios de continuidad, seguridad vial e integridad, consagrados en el Apéndice No. 3 del Contrato, Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento, apéndice que hace parte del Contrato. Es de una claridad meridiana que el Concesionario no puede eximirse de su obligación de realizar el revestimiento de los nichos de parqueo del túnel de Sumapaz, por el hecho de haber introducido modificaciones en los diseños para la construcción y rehabilitación del proyecto vial Bosa-Granada-Girardot. Para dicho efecto estaba facultado contractualmente, pero con las limitaciones derivadas del párrafo 4 de la Cláusula 2 del Contrato y de sus apéndices 2 y 3, Especificaciones Técnicas de Construcción y Rehabilitación, y de Operación y Mantenimiento, respectivamente. Así las cosas, si por la naturaleza jurídica del contrato de concesión el riesgo de diseño y construcción está a cargo del concesionario, y por el acuerdo expreso de las partes el riesgo geológico previsible que entraña en túnel de Sumapaz fue asumido por el contratista, la consecuencia lógica es declarar que el concesionario CABG se encuentra obligado a ejecutar a su costo el revestimiento secundario de los nichos de parqueo del túnel de Sumapaz como requisito exigible para la entrada en operación del trayecto 9, ya que justamente la obra de revestimiento con formaletas recae dentro del campo de aquellos riesgos previsibles Aunado a lo anterior, el párrafo 4 de la cláusula 2 del Contrato. dispone que el Concesionario está obligado a desplegar la actividad necesaria para la adecuada y oportuna prestación del servicio y el correcto funcionamiento del Proyecto Vial "Bosa-Granada-Girardot" y que para este efecto el contratista debe lograr la seguridad de la vía y la comodidad, entre otras cosas. Es por ello que el Tribunal, en atención al artículo 28 de la Ley 80 de 1993, según el cual en la interpretación de las cláusulas y estipulaciones contractuales "se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracterizan a los contratos conmutativos" y de acuerdo con lo consagrado en el artículo 1603 del Código Civil Colombiano, que es del siguiente tenor: "Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sin a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella". Cabe resaltar, que aún cuando "el concesionario justifica el no recubrimiento de los nichos, bajo el hecho de que los nichos de parqueo a la fecha se encuentran estables no se puede desconocer, que con el tiempo el soporte inicial del concreto se degrada y puede ocurrir desprendimientos importantes del mismo, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios" Es evidente, en consecuencia, que el Concesionario debe cumplir la obligación de revestir los nichos de parqueo y el "túnel ventana" del túnel de Sumapaz, por su cuenta y riesgo, pues como lo dice la cláusula 16 del Contrato y lo ha dejado, el ingreso esperado remunera el cumplimiento del objeto del Contrato, el cual, como se ha dicho, comprende los revestimientos mencionados.
Sentido de la decisión | 1. Se declara que el Tribunal de Arbitramento no es competente para conocer y decidir las pretensiones relacionadas con las disminuciones de ingresos. 2. Se declara que el amigable componedor es el que debe dirimir las controversias suscitadas con ocasión a las disminución de ingresos. 3. Se declara que el contrato se desequilibró a favor del Concesionario a raíz del incumplimiento del Concesionario por no haber terminado y entregado las obras del Otrosía No. 8 en los plazos originalmente acordados. 4. Se declara que el Concesionario está obligado a restablecer el equilibrio económico del Otrosí No. 8 a favor de la ANI. 5. Se declara que en el momento en que el Concesionario obtenga el Ingreso Esperado se hará la reversión de la Concesión. 6. Se declara que el Concesionario tiene la obligación de ejecutar en el Túnel del Sumapaz las obras de revestimiento de los nichos de parqueo y el revestimiento del Túnel Ventana, de acuerdo con las especificaciones del Contrato.
IV. OBSERVACIONES
Note on B52: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Hay que simplificar este problema jurídico. Como se observa de la ratio, el tribunal resuelve la controversia mencionando que la cláusula que puede producir algún efecto deberá preferirse a aquella que no produzca efecto alguno. Basándose en esa consideración, uno podría plantear el problema jurídico.