## Formato Corregido
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Nasly Yeana Mosquera Rivas
Identificación del Laudo: | Desarrollo Vial de Nariño S.A. – Devinar S.A. Vs Agencia Nacional de Infraestructura -ANI
Árbitros: | Clara María Gonzales Zabala
Árbitros: | David Luna Bisbal
Felipe Navia Arroyo
Convocantes: | Desarrollo Vial de Nariño S.A. – Devinar S.A.
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura -ANI
Tema: | Principio de planeación (146 y ss.) Cantidades de obra (307 y ss.)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | PRINCIPIO DE PLANEACIÓN - CANTIDADES DE OBRA - MAYORES CANTIDADES DE OBRA
Descriptores:
Restrictores: | Alcance - Omisión - Nulidad Absoluta - Certificación - Obligación - Entidad Estatal - Reconocimiento
Situación fáctica: | 1. El 26 de diciembre de 2006, el Concesionario DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A. - DEVINAR S.A. celebra con el INCO (Hoy ANI) el Contrato de Concesión No. 003 del 26 de diciembre de 2006. Para la realización de los Estudios, diseños definitivos, gestión predial, gestión ambiental, gestión social, financiación, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento del Proyecto vial “Rumichaca –Pasto- Chachagüí- Aeropuerto.
2. Durante la ejecución del contrato se presentaron una serie de controversias contractuales, que resultaron en la suscripción de un "Acuerdo Conciliatorio para la Terminación Anticipada de Mutuo Acuerdo del Contrato de Concesión No. 003 de 2006" de fecha del 6 de abril de 2015.
3. Del Acuerdo Conciliatorio suscrito, las partes presentan divergencias frente a: 1) la fórmula de compensación anticipada aplicada y 2) la determinación y valoración de las cantidades de obra realizadas por el concesionario, ante la inexistencia de cantidades de obra certificadas por el interventor.
4. Durante el trámite arbitral, la ANI solicitó al Tribunal estudiar, de oficio la posible nulidad absoluta de la cláusula 61.2 del Contrato de Concesión No. 003 de 200, dado que en su opinión adolece de objeto ilícito.
Problema jurídico 1: | ¿La omisión del deber de planeación implica que el contrato es absolutamente nulo por objeto ilícito?
Ratio decidendi: | Es claro que el deber de planeación concierne tanto a la entidad contratante como al particular que le colabora, pero es igualmente cierto, y por eso lo ha subrayado el Tribunal, que la falla de planeación, para que tenga las consecuencias que le señala el fallo, esto es para que el contrato estatal o alguna o algunas de sus cláusulas quede afectado de nulidad absoluta por ilicitud en su objeto, debe repercutir en la imposibilidad de ejecutar el contrato, de manera que lo que quiso decir el Consejo de Estado, es que la falla en la planeación del contrato sólo lo hace ilícito, cuando por esa falta no puede ejecutarse el contrato. En los casos en que no es así, la sanción o el efecto a la falla de planeación será otra, la que corresponda según el caso. Así entonces, la supuesta falta de planeación en que incurrió la entidad contratante no conlleva a que la Cláusula 61.2 del Contrato de Concesión tenga objeto ilícito.
Problema jurídico 2: | ¿La inexistencia de cantidades de obra certificadas por el interventor implica un incumplimiento de la entidad contratante?
Ratio decidendi: | [...] el Tribunal estima necesario manifestar que el asunto “Determinación y valoración de las cantidades de obra realizadas por el concesionario” es una divergencia que surge entre las partes ante la inexistencia de cantidades de obra certificadas por el interventor durante todos los meses de la Etapa de Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación, y ante la ausencia de precios certificados por la Firma Asesora de Ingeniería, para la cual se le solicitó al perito técnico determinarlas. [...] la ANI nunca realizó actividad alguna para validar las cantidades de obra ejecutadas por el Concesionario DEVINAR S.A. y cuantificadas por el perito técnico, ni le solicitó a la Interventoría dicha valoración, ni contrató la misma, pese a que la misma ANI y la interventoría adelantada por el CONSORCIO INTEGRAL –AIMCONSULTING consideraron que tal valoración era posible y la ANI estimó que se podía realizar en tres (3) meses. [...] Para el Tribunal es evidente que la ANI y la interventorías del Contrato de Concesión No. 003 de 2006 incumplieron la Cláusula 64 del Contrato, ya que durante toda la Etapa de Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación, que inició el 16 de mayo de 2007 y términó el 30 de abril de 2015, la interventoría nunca certificó las cantidades de obra de acuerdo con el numeral 61.2 de la Cláusula 61; y la Firma Asesora nunca se instaló, conductas omisivas de la ANI que constituye una falta de previsión durante la ejecución y terminación del Contrato
Problema jurídico 3: | ¿Es viable reconocer la ejecución de obras adicionales que no se establecieron dentro de los parámetros contractuales?
Ratio decidendi: | [...] estima el Tribunal que el rubro correspondiente al Trayecto 2 de construcción no debe ser objeto de reconocimiento en este laudo en razón a que los costos y gastos asumidos por DEVINAR S.A. para realizar y ejecutar dichas labores de construcción son ajenas al Contrato de Concesión No. 003 de 2006 y a sus cuatro (4) Modificatorios, son extrañas a las obligaciones contractuales convenidas, carecen de respaldo probatorio necesario para deducir que la ANI había aceptado reconocer y pagar las erogaciones por tales conceptos. Para el Tribunal está claro que ante la existencia de una relación contractual entre DEVINAR S.A. y la ANI, cada una de las partes se hallaba en la obligación de desarrollar su propia labor ciñéndose a los objetivos señalados en el pliego de condiciones, en la propuesta, en el Contrato de Concesión No. 003 de 2006, y en sus Modificatorios. Asumir costos por la realización de obras no comprendidas dentro de los parámetros contractuales implicó un comportamiento contrario a los mismos y, por consiguiente, exonera a la ANI del pago de tales ejecutorias con fundamento en el Contrato plurimencionado, que se repite, fueron ajenas y extrañas al objeto mismo de la contratación.
Sentido de la decisión | 1. El Tribunal declara que el monto de la compensación por la terminación anticipada del Contrato de Concesión No. 003 de 2006 de mutuo acuerdo en etapa de construcción asciende a la suma de $ 221.853.227.888 moneda corriente, la cual ha sido incorporada en la liquidación del mismo. Dicha suma debe ser pagada por la ANI al concesionario. 2. Tener por liquidado el Contrato de Concesión No. 003 de 2006.
IV. OBSERVACIONES