## Formato Corregido
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Liliana Sanguino Arenas
Identificación del Laudo: | Tribunal de Arbitramento Santamarta Paraguachón VS. ANI
Árbitros: | William Namén Vargas
Árbitros: | Juan Carlos Henado
Rodrigo Escobar Gil
Convocantes: | Santamarta Paraguachón
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura-ANI
Tema: | ACTAS PARCIALES (pág. 52 y ss.) - ELEMENTOS DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO (pág. 91 y ss.)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | ACTAS PARCIALES - RECLAMACIONES - ELEMENTOS DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO
Descriptores:
Restrictores: | Diferencias - Acta de liquidación definitiva - Actas Parciales - Oportunidad - Normas de carácter tributario
Situación fáctica: | 1. El 2 de agosto de 1994, la sociedad Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. celebró con el INVIAS (que cedió el contrato al INCO, hoy ANI) el Contrato de Concesión 445 de 1994. Cuyo objeto era: realizar por el sistema de concesión los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación, de construcción, la operación y el mantenimiento de los sectores Río Palomino – Riohacha y Riohacha – Paraguachón y el mantenimiento y la operación del sector Santa Marta – Río Palomino, Ruta 90 en los Departamentos del Magdalena y la Guajira.
2. El 15 de septiembre de 2006, las partes suscriben el Contrato Adicional No. 8, el cual fue modificado en tres ocasiones, sieno la última del 18 de noviembre de 2008. En este Contrato Adicional, se determinó lo siguiente: (i) El alcance de la intervención del tramo Bosconia – Y de Ciénaga; (ii) El valor de las obras e inversiones; (iii) Los plazos para terminar la construcción del proyecto y se señaló el término para la reversión del tramo con fecha 4 de enero de 2017; y (iv) Las condiciones de la garantía de estabilidad de la obra.
3. A pesar de que antes se incluía expresamente el beneficio por inversión en activos fijos productivos, esto no fue incluido en la ingeniería financiera del Contrato Adicional No. 8 ni en sus modificaciones.
4. A finales de 2010 y al amparo de la cláusula quinta del Otrosí No. 3, el INCO (hoy ANI) solicitó la reversión del tramo Bosconia – Y de Ciénaga y mediante comunicación IP-OP-0049-11 del 10 de marzo de 2011, la Interventoría, por instrucciones de la ANI, realizó cálculos para determinar el valor de la reversión.
5. El 1 de junio de 2011 las partes suscriben el Acta de Acuerdo y Pago para la liquidación del valor de las obras y la reversión anticipada del Tramo Bosconia - Y de Ciénaga. En dicha acta, el Concesionario presenta una inconformidad relacionada con el beneficio por inversión en activos fijos productivos. Sin embargo, no lo hace frente a la TIR para la liquidación de las obras, alegato que presenta en la demanda.
Problema jurídico 1: | ¿Es factible presentar reclamaciones sobre un concepto que no fue objeto de controversia cuando se suscribió un acta parcial?
Ratio decidendi: | Menester distinguir, el acta de liquidación final del contrato de otras actas suscritas durante la vigencia y ejecución del contrato, verbi gratia, de liquidación parcial, recibo de obra, acuerdo de pago, etc., pues al tenor del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, en el acta de liquidación deben constar las reclamaciones, reservas y salvedades pertinentes. […] Por el efecto de la liquidación definitiva del contrato, en punto de reclamaciones ulteriores, la jurisprudencia ha señalado como requisitos: a) La liquidación final del contrato, sea bilateral y de consuno por las partes, ora unilateral por la entidad estatal; b) la expresa, clara y concreta reserva, salvedad o inconformidad consignada en el acta de liquidación, sin ambigüedad, abstracción, ni extrema minucia. En ausencia de salvedad, la liquidación de común acuerdo es acuerdo dispositivo de intereses, definitivo, vinculante u obligatorio para las partes que hace improcedente la reclamación e imprósperas las pretensiones. [....] los mismos fundamentos se predican de las actas de acuerdo a que llegan las partes durante la ejecución del contrato estatal para solucionar las diferencias que se vayan presentando a lo largo de su ejecución, lo que implica que éstas deberán señalar específicamente todas aquellas reservas y salvedades que pretendan reclamarse en sede jurisdiccional o ante un Tribunal de Arbitramento, pues en lo no reservado, se entiende que están de acuerdo. [...] Por lo tanto, de las normas jurídicas relacionadas, y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia, se deduce que una vez suscrita la liquidación, no podrá ninguna parte realizar actuaciones judiciales sobre los puntos no reservados, porque ello devendría en una clara afectación del principio de buena fe y del respeto de los actos propios. De esta manera, la excepción propuesta por la ANI resulta probada, y por lo tanto, en el caso estudiado el CONCESIONARIO no puede ir contra sus propios actos, al haber consignado expresa y claramente en el acta de acuerdo y pago, su reserva única y exclusivamente sobre el tema de impuestos.
Problema jurídico 2: | ¿La falta de inclusión expresa de un beneficio tributario implica que se entiende incorporada en el contrato?
Ratio decidendi: | Vale la pena agregar que las normas tributarias se entienden incorporadas a las relaciones jurídicas perfeccionadas durante su vigencia. Si bien, en principio, lo anterior no bastaría para considerar que las disposiciones tributarias fueron consideradas en la definición de la ingeniería financiera del contrato, porque de su simple inclusión en el contrato no se infiere que hayan sido determinantes en la construcción de la ecuación financiera, lo cierto es que el hecho de que en la oferta básica del contratista se hubiera señalado que establecido el flujo disponible de cada período se calcula el valor de los impuestos a girar y que dicho valor, a su vez, se determinaría de acuerdo con la normatividad vigente, permite concluir que las disposiciones tributarias vigentes a la celebración del contrato se integran a su contenido y a la ingeniería financiera como ocurre con el caso de la deducción por inversión en activos fijos productivos. Con todo, la ausencia de estipulación o previsión expresa del beneficio por inversión en activos fijos productivos en el Adicional No. 8 y sus modificaciones, a diferencia del Otrosí No. 10 del 25 de marzo de 2009, no excluye su incorporación al contenido de un contrato como un elemento natural (naturalia negotia), por cuanto, al mismo se incorporan las disposiciones jurídicas reguladoras de las materias sobre las cuales versa sin necesidad de pacto expreso (art. 1501 C.C) [...] El Tribunal, concluye que el beneficio por inversión en activos fijos productivos al estar consagrado en la normatividad tributaria entonces vigente, se incorpora de por sí y de suyo al contenido del contrato, sin necesidad de cláusula o pacto expreso, como todas las normas jurídicas atañederas a las materias sobre las cuales versa, y si bien, en la Oferta Básica del concesionario no hay mención ni aplicación expresa del mismo, como quedó sentado, “[d]el flujo disponible de cada periodo se determina el valor de los impuestos a girar de acuerdo con la normatividad vigente”, y según ésta, el Concesionario, lo aplicó al instante de determinar el valor de los mismos.
Sentido de la decisión | 1. El tribunal declara probadas parcialmente las excepciones denominadas s “PROHIBICIÓN DE IR CONTRA EL ACTO PROPIO·, “DE CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE ACUERDO Y PAGO ”, pues en efecto el concesionario no presentó objeciones frente a la TIR del contrato. 2. El tribunal declara que el beneficio por inversión en activos fijos productivos se encuentra incorporado en la ingeniería financiera del Contrato Adicional No. 8 y sirve para determinar el valor a cancelar en caso de reversión anticipada del tramo Bosconia - Y de Ciénaga.
IV. OBSERVACIONES
Sobre el beneficio por inversión de activos fijos productivos, el Tribunal considera que debe ser considerado como una deducción generadora de un menor gasto del CONCESIONARIO, y al no tenerse en cuenta en el Acta de Acuerdo y Pago suscrita, condena a la ANI a reconocer este concepto. Lo anterior, no se incluye en la ficha, pues se trata de un problema jurídico de carácter tributario