## Formato
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | NASLY YEANA MOSQUERA RIVAS
Identificación del Laudo: | AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S VS AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI
Árbitros: | HERNANDO YEPES ARCILLA
Árbitros: | RODRIGO NOGUERA CALDERÓN
GERMÁN GÓMEZ BURGOS
Convocantes: | AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S
Convocado: | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
Tema: | CONTRATO DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | CONTRATO DE CONCESIÓN DE INFRAESCTURA VIAL - APLICACIÓN DEL BENEFICIO FISCAL - DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA
Descriptores:
Restrictores: | Deducción especial por inversión - Causales de aplicación - Activos fijos reales - Ley 1430 de 2010 - Variante de remuneración - Ruptura de la ecuación financiera - Perjuicio económico - Compensación
Situación fáctica: | 1. El 6 de marzo de 2007, el INCO (hoy ANI) suscribió con AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S contrato de concesión No. 002 de 2007, cuyo objeto consistía en el otorgamiento de una concesión para que este último realizase por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión social, gestión documental, financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de concesión vial Córdoba – Sucre. Sin embargo, posteriormente, el referido contrato fue sujeto de diversas modificaciones en lo concerniente a su objeto, así como la suscripción de contratos adicionales a este.
2. Señala la convocante, que en vigencia de la Ley 1111 de 2006 la cual modifica en su artículo 8 el Estatuto Tributario respecto del aumento del porcentaje del beneficio tributario para personas naturales y jurídicas sobre la renta del 30% al 40% del valor de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos, las partes contratantes suscribieron el Adicional No. 2 del 5 de agosto de 2009, mediante el cual se activó uno de los alcances progresivos del proyecto de concesión vial Córdoba - Sucre, significando esto, un menor valor a pagar por concepto de impuesto sobre la renta para el concesionario. Fue así como, al fijarse la remuneración del concesionario atinente al referido Adicional No. 2, se estipuló expresamente en el parágrafo tercero de dicho documento modificatorio que, “La remuneración del concesionario para efectos del presente Adicional se calculó suponiendo que el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos del 40% otorgado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, es aplicable a este proyecto específico. De no ser así, o si la DIAN retira este beneficio se compensará al CONCESIONARIO AUTOPISTAS DE LA SABANA, por el desequilibrio generado en la adición del proyecto, bajo los mismos supuestos técnicos y financieros manejados en la metodología financiera soporte del presente adicional”. Pese a lo anterior, el 30 de diciembre de 2009, se expidió la Ley 1370 que dispuso en su artículo 1016 que el beneficio tributario en comento, a partir del periodo gravable 2010, sería apenas del 30% calculado sobre el valor de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos, significando ello una reducción en la deducción que obtendría la sociedad concesionaria al liquidar y pagar el impuesto sobre renta.
3. Ahora bien, este beneficio cambió en definitiva con la expedición de la Ley 1430 de 29 de diciembre de 2010, norma que en su artículo 1º prescribió con claridad que, “A partir del año gravable 2011, ningún contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios podrá hacer uso de la deducción de que trata este artículo”, esto es, del beneficio especial por inversión en activos fijos reales productivos. Así las cosas, esta nueva situación significó para el concesionario la imposibilidad de aplicar esta deducción y, en consecuencia, la obligación de calcular y pagar en su totalidad el impuesto de renta de acuerdo con la base gravable correspondiente a cada periodo sin rebaja alguna, padeciendo así perjuicios o efectos económicos adversos que la ANI tiene el deber contractual y legal de compensar.
4. No obstante, en ocasión distinta, el convocante instauró demanda arbitral relacionada con el hecho precitado, la cual fue despachada desfavorablemente por el Tribunal Arbitral de conocimiento. Sin embargo en esta ocasión aduce, que ha presentado perjuicios reales, directos y ciertos en los periodos comprendidos entre el 2014 y 2017, esto en lo que respecta a: “las rentas, pérdidas e impuestos pagados, determinado por la sola comparación y determinación de las diferencias entre la declaración de renta presentada en esos años y la que resultaría de aplicar el beneficio tributario”. Según expone en la demanda, la concesionaria, “… dada la disminución y posterior eliminación del beneficio tributario, tuvo que pagar a la DIAN un valor de $18.126.979.000 por concepto de renta, que no habría debido pagar de haber mantenido sin cambios el beneficio tributario considerado en los Contratos Adicionales 2 y 3, como estructura financiera que sirvió para consentir su ejecución”.
Problema jurídico 1: | ¿Era extensible la aplicación del beneficio fiscal de la deducción especial del impuesto sobre la renta, en la ejecución de obras públicas de infraestructura?
Ratio decidendi: | Desde el punto de vista tributario y con sustento en lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, el Consejo de Estado concluyó en términos anteriores que la deducción por inversión en activos fijos reales productivos tenía aplicación cuando se adquiría un bien corporal o tangible, fuese mueble o inmueble, de aquellos que participaban directa y permanentemente en el proceso productivo o en la actividad productora de renta del contribuyente y que no se enajenaran dentro del giro ordinario de sus negocios. Se excluían así, los activos que bien podían considerarse como “fijos”, pero que eran incorporales o intangibles, así como aquellos que participaban tan solo de manera indirecta en el proceso de producción (muebles y equipos destinados a la parte administrativa y gerencial); los que se enajenaban con ocasión del giro ordinario de los negocios de la empresa y aquellos que, bien podían calificarse de fijos, reales y productivos en los términos señalados, pero que, por ser objeto de alguna transacción entre el contribuyente y sus empresas filiales o vinculadas accionariamente, había lugar por tal condición a la configuración del supuesto establecido en el inciso tercero del artículo 8º de la Ley 1111 de 2006, impidiéndose respecto de los mismos la aplicación del beneficio tributario. Ahora bien, tratándose de la ejecución de obras públicas de infraestructura, hay que tener en cuenta que para el desarrollo de las mismas tenía plena vigencia el estudiado beneficio tributario, con las particularidades expuestas, habida cuenta que el desarrollo de esta actividad se daba por conducto de una organización empresarial o de un negocio de orden comercial que claramente generaba ingresos y daba lugar a la contribución en la renta, de ahí que fuera procedente la deducción o el beneficio fiscal en comento cuando el particular contratista invierta en los activos fijos reales productivos necesarios para el cumplimiento del respectivo objeto contractual. el Consejo de Estado al referirse al caso en que la respectiva empresa contribuyente tenía como finalidad la ejecución de obras de infraestructura, evento respecto del cual manifestó que en el desarrollo de estas actividades era del todo procedente la aplicación de la prerrogativa fiscal objeto de estudio, precisando simplemente que, como en este tipo de actividades la adquisición de los bienes se va haciendo de manera paulatina o progresiva en la medida en que avanzan los trabajos constructivos, resultaba importante determinar el respectivo periodo gravable en el cual se aplica la deducción dependiendo del momento en que se realizó la inversión correspondiente y aplicar de esta forma la respectiva deducción.
Problema jurídico 2: | ¿Se aplicó en el sub examine la deducción especial del impuesto por inversión en activos fijos productivos en la estructuración y celebración del Adicional No. 2 y 3 al Contrato de Concesión No. 002 de 2007, adoptándose este beneficio fiscal como variante de remuneración a favor del concesionario?
Ratio decidendi: | (…) en el Laudo Arbitral proferido y notificado el 11 de mayo de 2016, dictado por el Tribunal integrado en su momento para dirimir las diferencias suscitadas entre quienes hoy día también son parte en este trámite arbitral, se analizó lo atinente a la consideración del beneficio tributario como variable para determinar la “remuneración” pactada en cada uno de los adicionales en cuestión. En aquella ocasión, el Tribunal de Arbitraje negó las pretensiones planteadas a este respecto al encontrar demostrado que, si bien era cierto que la deducción por inversión en activos fijos productivos fue uno de los factores considerados para proyectar el flujo de caja del Adicional No. 2 y del Adicional No. 3 y, con fundamento en ello, para elaborar el respectivo modelo financiero, pudo observarse que dicho beneficio tributario no fue tenido en cuenta como variable para determinar la “remuneración” correspondiente, toda vez que éste no fue contemplado como un ingreso en favor de la sociedad concesionaria. Esta sola circunstancia permite colegir que, según se depreca en las pretensiones segunda y tercera principales de la demanda principal, el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos sí fue considerado o tenido en cuenta para realizar las estimaciones o los cálculos efectuados en la estructuración financiera de los Adicionales 2 y 3, toda vez que, tal como se expuso antes, constituyó uno de los componentes o variables para proyectar el modelo financiero de cada adicional y establecer la rentabilidad del proyecto respectivo. Como se expuso en el Laudo Arbitral del 11 de mayo de 2016, puede considerarse que uno de los factores que se tuvieron en cuenta al modular las condiciones financieras del Adicional No. 2 correspondió, precisamente, al beneficio tributario creado por el legislador mediante la Ley 863 de 2003 y modificado luego por la Ley 1111 de 2006. En efecto, con anterioridad a la celebración de este modificatorio, las partes tuvieron en cuenta la existencia de la prerrogativa fiscal y los efectos que la misma generaría en el flujo de caja del contrato adicional, lo cual sirvió como variable para elaborar el modelo financiero correspondiente, contemplándose expresamente que según los cálculos proyectados en esa época, la sociedad concesionaria tendría para los años 2009 y 2010 un beneficio del cuarenta por ciento (40%) que podría deducirse del valor a pagar por impuesto sobre la renta, lo cual representaría para estas anualidades una deducción de 24.648 millones y 55.535 millones, respectivamente. Recordando que la deducción por inversión en activos fijos productivos generaba un beneficio para la sociedad concesionaria como contribuyente del impuesto sobre la renta, se dijo en el proceso que dicho factor repercutió en el monto de los aportes estatales que debía realizar la entidad pública contratante, habida cuenta que este beneficio dio lugar a un aporte menor mediante vigencias futuras equivalente al “ahorro” que se tendría al liquidar y pagar el impuesto de renta. En otras palabras, la prerrogativa tributaria fue tomada como un beneficio para el proyecto, pues, en proporción al menor valor que la concesionaria pagaría por concepto de impuesto a la renta en los años 2009 y 2010, se redujo el valor de los aportes que debía efectuar la entidad pública para la ejecución del proyecto.
Problema jurídico 3: | ¿Habría lugar a compensación si la eliminación del beneficio fiscal precitado, configuró para la convocante un perjuicio correspondiente al rompimiento de la ecuación financiera al ejecutar las obras suscritas en los Adicionales No. 2 y 3 al Contrato de Concesión No. 002 de 2007, en el periodo comprendido entre el 2014 y 2017?
Ratio decidendi: | Para el Tribunal es importante señalar en este sentido que, luego de encontrar probado en el sub judice que la sociedad convocante sí realizó inversiones en activos fijos reales productivos durante los años 2014 a 2017 e incluso, tras demostrarse que se incurrió en el pago de un mayor valor por concepto de impuesto sobre la renta para el año gravable 2015, lo cual daría lugar a entender que se causó un perjuicio en detrimento suyo originado en la imposibilidad de aplicar el beneficio tributario luego de su eliminación por disposición legal, debe considerarse, también, que se ha evidenciado en el proceso que algunas de las transacciones llevadas a cabo por Autopistas de la Sabana S.A.S. con el objeto de adquirir este tipo de bienes fueron realizadas con sociedades con las que tiene una vinculación accionaria e incluso, con las que cuenta con una relación de subordinación de filial a matriz, como es el caso de la sociedad KMA Construcciones S.A. Se dijo antes que para los bienes o activos adquiridos como fruto de este tipo de transacciones no operaba el beneficio tributario y, por ende, no había lugar a efectuar las deducciones respectivas al momento de establecer la renta líquida gravable y liquidar el respectivo impuesto sobre la renta, tal como lo dispuso el tantas veces mencionado inciso tercero del artículo 8º de la Ley 1111 de 2006. Así las cosas, al advertir que algunos de los bienes o activos adquiridos por la sociedad Autopistas de la Sabana S.A.S. para ejecutar los Adicionales No. 2 y 3 fueron objeto de transacciones con sociedades frente a las cuales tenía relaciones societarias o vinculaciones accionarias, es claro que para estos casos aplicaba la limitación o restricción mencionada y no podía beneficiarse la convocada del beneficio tributario; sin embargo, el Tribunal no tiene claridad de cuáles fueron la totalidad de estos eventos y cuáles correspondieron a casos en que las operaciones realizadas para la adquisición de este tipo de activos se realizaron con terceros del todo ajenos a su composición accionaria o a la condición de subordinación de filial o matriz. (…) en el presente trámite arbitral no se cuenta con esta información, lo cual impide tener certeza sobre el particular y, en consecuencia, determinar a qué tipo de activos adquiridos por la sociedad Autopistas de la Sabana S.A.S., durante los años 2014 a 2017, aplicaba o no el beneficio tributario. (…) en consecuencia, tampoco puede determinarse si efectivamente se causó en detrimento de la sociedad convocante una afectación económica de tal calado que implique el rompimiento de la ecuación financiera de la relación contractual en lo que respecta a los Adicionales No. 2 y 3. En últimas, lo que privó a la sociedad Autopistas de la Sabana S.A.S. del beneficio tributario no fue su disminución y posterior eliminación, sino el no cumplir con los supuestos de hecho previstos en el artículo 8º de la Ley 1111 de 2006, específicamente el previsto en el inciso tercero de la citada disposición. Estas consideraciones llevan a que el Tribunal deba negar las pretensiones principales quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, décima primera y la primera pretensión subsidiaria, todas ellas formuladas en la demanda arbitral reformada.
Sentido de la decisión | 1. Se declara infundada la objeción por error grave al dictamen pericial de parte al amparo del artículo 116 de la Ley 1395 de 2011 por cuanto se acomoda a la metodología acordada. 2. Se declara probadas las excepciones denominadas “PROHIBICIÓN DE IR CONTRA EL ACTO PROPIO·, “DE CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE ACUERDO Y PAGO ” y “ DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA” 3. Conforme a la cláusula cuarta del Contrato Adicional No. 8 al Contrato de Concesión No. 445 de 1994 (suscrito el 15 de septiembre de 2006), a la “Oferta Básica de la Concesión del Corredor Bosconia – Y de Ciénaga” y a la cláusula primera del Modificatorio No.3 al Adicional No.8 de 18 de noviembre de 2008, el valor de dicho Contrato Adicional No.8 está detallado en la ingeniería financiera aprobada por las partes y en el Anexo No. 5 del mismo. 4. Declarar que conforme a los documentos mencionados, los impuestos hacían parte del flujo de caja de la ingeniería financiera del Contrato Adicional No.8 como egresos o gastos del proyecto, y no como ingresos o costos del mismo. 5. Declarar que las partes no acordaron que el beneficio por inversión en activos fijos productivos tendría que ser considerado para todos los efectos contractuales como un ingreso del CONCESIONARIO. 6. El beneficio por inversión en activos fijos productivos es una deducción generadora de un menor gasto y no un costo. 7. el INCO (hoy ANI) incumplió el Contrato de Concesión No. 445 de 1994, el Contrato Adicional No. 8 de 15 de septiembre de 2006 y la ley, al decidir en la comunicación 2011-305-005788-1 de 4 de mayo de 2011 que los impuestos no hacían parte del citado Contrato Adicional No. 8, y en lo que respecta al tratamiento otorgado a las deducciones no utilizadas como un ingreso del CONCESIONARIO
IV. OBSERVACIONES
Note on B16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Muy amplio el tema, toca precisar.
Note on B26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este hecho está muy largo, hay que dividirlo. Sugiero distribuirlo explicando: 1. El hecho de la Ley 1111 de 2006. 2. El referido al Adicional 2. 3. El cambio que introdujo la Ley 1370 de 2009
Note on B34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Simplificar este problema jurídico, está muy extenso
Note on B38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Hay que simplificar este problema jurídico.
Note on B39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Hay que sintetizar estas consideraciones. Hay que identificar lo que en realidad es relevante y eliminar lo que no es.
Note on B42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Hay consideraciones relacionadas con las instituciones que se mencionan en el numeral 2? Esto puede resultar relevante para la ficha.

## Formato Corregido
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Nasly Yeana Mosquera Rivas
Identificación del Laudo: | Autopistas de la Sabana S.A.S VS Agencia Nacional de Infraestructura– ANI (31 de enero de 2020)
Árbitros: | Hernando Yepes Bonilla
Árbitros: | Rodrigo Noguera Calderon
Germán Gómez Burgos
Convocantes: | Autopistas de la Sabana S.A.S.
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Tema: | Riesgo Tributario
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | CONTRATO DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL - APLICACIÓN DEL BENEFICIO FISCAL - DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA
Descriptores:
Restrictores: | Deducción especial por inversión - Causales de aplicación - Activos fijos reales - Ley 1430 de 2010 - Variante de remuneración - Riesgo Tributario - Ruptura de la ecuación financiera
Situación fáctica: | 1. El 6 de marzo de 2007, el INCO (hoy ANI) suscribió con AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S contrato de concesión No. 002 de 2007, cuyo objeto consistía en el otorgamiento de una concesión para que este último realizase por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión social, gestión documental, financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de concesión vial Córdoba – Sucre. Sin embargo, posteriormente, el referido contrato fue sujeto de diversas modificaciones en lo concerniente a su objeto, así como la suscripción de contratos adicionales a este.
2. Al celebrarse el contrato en el 2007, el beneficio tributario para personas naturales y jurídicas sobre la renta del 40% del valor de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos, aplicaba al contrato de concesión.
3. El 5 de agosto de 2009, las partes suscriben el Adicional No. 2, mediante el cual se activó uno de los alcances progresivos del proyecto de concesión vial Córdoba - Sucre, significando esto, un menor valor a pagar por concepto de impuesto sobre la renta para el concesionario. Fue así como, al fijarse la remuneración del concesionario atinente al referido Adicional No. 2, se estipuló expresamente en el parágrafo tercero de dicho documento modificatorio que, “La remuneración del concesionario para efectos del presente Adicional se calculó suponiendo que el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos del 40% otorgado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, es aplicable a este proyecto específico. De no ser así, o si la DIAN retira este beneficio se compensará al CONCESIONARIO AUTOPISTAS DE LA SABANA, por el desequilibrio generado en la adición del proyecto, bajo los mismos supuestos técnicos y financieros manejados en la metodología financiera soporte del presente adicional”.
4. El 30 de diciembre de 2009, se expidió la Ley 1370 que dispuso en su artículo 1016 que el beneficio tributario, a partir del periodo gravable 2010, sería del 30% calculado sobre el valor de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos, significando ello una reducción en la deducción que obtendría la sociedad concesionaria al liquidar y pagar el impuesto sobre renta.
5. Este beneficio cambió en definitiva con la expedición de la Ley 1430 de 29 de diciembre de 2010, norma que en su artículo 1º prescribió con claridad que, “A partir del año gravable 2011, ningún contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios podrá hacer uso de la deducción de que trata este artículo”, esto es, del beneficio especial por inversión en activos fijos reales productivos. Así las cosas, esta nueva situación significó para el concesionario la imposibilidad de aplicar esta deducción y, en consecuencia, la obligación de calcular y pagar en su totalidad el impuesto de renta de acuerdo con la base gravable correspondiente a cada periodo sin rebaja alguna, padeciendo así perjuicios o efectos económicos adversos.
6. No obstante, en ocasión distinta, el convocante instauró demanda arbitral relacionada con el hecho precitado, la cual fue despachada desfavorablemente por el Tribunal Arbitral de conocimiento. Sin embargo en esta ocasión aduce, que ha presentado perjuicios reales, directos y ciertos en los periodos comprendidos entre el 2014 y 2017, esto en lo que respecta a: “las rentas, pérdidas e impuestos pagados, determinado por la sola comparación y determinación de las diferencias entre la declaración de renta presentada en esos años y la que resultaría de aplicar el beneficio tributario”. Según expone en la demanda, la concesionaria, “… dada la disminución y posterior eliminación del beneficio tributario, tuvo que pagar a la DIAN un valor de $18.126.979.000 por concepto de renta, que no habría debido pagar de haber mantenido sin cambios el beneficio tributario considerado en los Contratos Adicionales 2 y 3, como estructura financiera que sirvió para consentir su ejecución”.
Problema jurídico 1: | ¿Era extensible la aplicación del beneficio fiscal de la deducción especial del impuesto sobre la renta, en la ejecución de obras públicas de infraestructura?
Ratio decidendi: | Desde el punto de vista tributario y con sustento en lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, el Consejo de Estado concluyó en términos anteriores que la deducción por inversión en activos fijos reales productivos tenía aplicación cuando se adquiría un bien corporal o tangible, fuese mueble o inmueble, de aquellos que participaban directa y permanentemente en el proceso productivo o en la actividad productora de renta del contribuyente y que no se enajenaran dentro del giro ordinario de sus negocios. Se excluían así, los activos que bien podían considerarse como “fijos”, pero que eran incorporales o intangibles, así como aquellos que participaban tan solo de manera indirecta en el proceso de producción (muebles y equipos destinados a la parte administrativa y gerencial); los que se enajenaban con ocasión del giro ordinario de los negocios de la empresa y aquellos que, bien podían calificarse de fijos, reales y productivos en los términos señalados, pero que, por ser objeto de alguna transacción entre el contribuyente y sus empresas filiales o vinculadas accionariamente, había lugar por tal condición a la configuración del supuesto establecido en el inciso tercero del artículo 8º de la Ley 1111 de 2006, impidiéndose respecto de los mismos la aplicación del beneficio tributario. Ahora bien, tratándose de la ejecución de obras públicas de infraestructura, hay que tener en cuenta que para el desarrollo de las mismas tenía plena vigencia el estudiado beneficio tributario, con las particularidades expuestas, habida cuenta que el desarrollo de esta actividad se daba por conducto de una organización empresarial o de un negocio de orden comercial que claramente generaba ingresos y daba lugar a la contribución en la renta, de ahí que fuera procedente la deducción o el beneficio fiscal en comento cuando el particular contratista invierta en los activos fijos reales productivos necesarios para el cumplimiento del respectivo objeto contractual. el Consejo de Estado al referirse al caso en que la respectiva empresa contribuyente tenía como finalidad la ejecución de obras de infraestructura, evento respecto del cual manifestó que en el desarrollo de estas actividades era del todo procedente la aplicación de la prerrogativa fiscal objeto de estudio, precisando simplemente que, como en este tipo de actividades la adquisición de los bienes se va haciendo de manera paulatina o progresiva en la medida en que avanzan los trabajos constructivos, resultaba importante determinar el respectivo periodo gravable en el cual se aplica la deducción dependiendo del momento en que se realizó la inversión correspondiente y aplicar de esta forma la respectiva deducción.
Problema jurídico 2: | ¿Si el adicional de un contrato de concesión se estructura con base en la deducción especial del impuesto por inversión en activos fijos productivos, se entiende que es parte de la remuneración al contratista?
Ratio decidendi: | (…) en el Laudo Arbitral proferido y notificado el 11 de mayo de 2016, dictado por el Tribunal integrado en su momento para dirimir las diferencias suscitadas entre quienes hoy día también son parte en este trámite arbitral, se analizó lo atinente a la consideración del beneficio tributario como variable para determinar la “remuneración” pactada en cada uno de los adicionales en cuestión. En aquella ocasión, el Tribunal de Arbitraje negó las pretensiones planteadas a este respecto al encontrar demostrado que, si bien era cierto que la deducción por inversión en activos fijos productivos fue uno de los factores considerados para proyectar el flujo de caja del Adicional No. 2 y del Adicional No. 3 y, con fundamento en ello, para elaborar el respectivo modelo financiero, pudo observarse que dicho beneficio tributario no fue tenido en cuenta como variable para determinar la “remuneración” correspondiente, toda vez que éste no fue contemplado como un ingreso en favor de la sociedad concesionaria. Esta sola circunstancia permite colegir que, según se depreca en las pretensiones segunda y tercera principales de la demanda principal, el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos sí fue considerado o tenido en cuenta para realizar las estimaciones o los cálculos efectuados en la estructuración financiera de los Adicionales 2 y 3, toda vez que, tal como se expuso antes, constituyó uno de los componentes o variables para proyectar el modelo financiero de cada adicional y establecer la rentabilidad del proyecto respectivo. Como se expuso en el Laudo Arbitral del 11 de mayo de 2016, puede considerarse que uno de los factores que se tuvieron en cuenta al modular las condiciones financieras del Adicional No. 2 correspondió, precisamente, al beneficio tributario creado por el legislador mediante la Ley 863 de 2003 y modificado luego por la Ley 1111 de 2006. En efecto, con anterioridad a la celebración de este modificatorio, las partes tuvieron en cuenta la existencia de la prerrogativa fiscal y los efectos que la misma generaría en el flujo de caja del contrato adicional, lo cual sirvió como variable para elaborar el modelo financiero correspondiente, contemplándose expresamente que según los cálculos proyectados en esa época, la sociedad concesionaria tendría para los años 2009 y 2010 un beneficio del cuarenta por ciento (40%) que podría deducirse del valor a pagar por impuesto sobre la renta, lo cual representaría para estas anualidades una deducción de 24.648 millones y 55.535 millones, respectivamente. Recordando que la deducción por inversión en activos fijos productivos generaba un beneficio para la sociedad concesionaria como contribuyente del impuesto sobre la renta, se dijo en el proceso que dicho factor repercutió en el monto de los aportes estatales que debía realizar la entidad pública contratante, habida cuenta que este beneficio dio lugar a un aporte menor mediante vigencias futuras equivalente al “ahorro” que se tendría al liquidar y pagar el impuesto de renta. En otras palabras, la prerrogativa tributaria fue tomada como un beneficio para el proyecto, pues, en proporción al menor valor que la concesionaria pagaría por concepto de impuesto a la renta en los años 2009 y 2010, se redujo el valor de los aportes que debía efectuar la entidad pública para la ejecución del proyecto.
Problema jurídico 3: | ¿La adquisición de activos de sociedades frente a las cuales el contratista tiene relaciones societarias o vinculaciones accionarias, les aplica la deducción especial del impuesto especial del impuesto por inversión en activos fijos productivos?
Ratio decidendi: | [...]al advertir que algunos de los bienes o activos adquiridos por la sociedad Autopistas de la Sabana S.A.S. para ejecutar los Adicionales No. 2 y 3 fueron objeto de transacciones con sociedades frente a las cuales tenía relaciones societarias o vinculaciones accionarias, es claro que para estos casos aplicaba la limitación o restricción mencionada y no podía beneficiarse la convocada del beneficio tributario; sin embargo, el Tribunal no tiene claridad de cuáles fueron la totalidad de estos eventos y cuáles correspondieron a casos en que las operaciones realizadas para la adquisición de este tipo de activos se realizaron con terceros del todo ajenos a su composición accionaria o a la condición de subordinación de filial o matriz. (…) en el presente trámite arbitral no se cuenta con esta información, lo cual impide tener certeza sobre el particular y, en consecuencia, determinar a qué tipo de activos adquiridos por la sociedad Autopistas de la Sabana S.A.S., durante los años 2014 a 2017, aplicaba o no el beneficio tributario. (…) en consecuencia, tampoco puede determinarse si efectivamente se causó en detrimento de la sociedad convocante una afectación económica de tal calado que implique el rompimiento de la ecuación financiera de la relación contractual en lo que respecta a los Adicionales No. 2 y 3. En últimas, lo que privó a la sociedad Autopistas de la Sabana S.A.S. del beneficio tributario no fue su disminución y posterior eliminación, sino el no cumplir con los supuestos de hecho previstos en el artículo 8º de la Ley 1111 de 2006, específicamente el previsto en el inciso tercero de la citada disposición. Estas consideraciones llevan a que el Tribunal deba negar las pretensiones principales quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, décima primera y la primera pretensión subsidiaria, todas ellas formuladas en la demanda arbitral reformada.
Sentido de la decisión | 1. El tribunal declara que la sociedad Autopistas de la Sabana S.A.S. podía deducir en sus declarar declaraciones de impuesto de renta, en los porcentajes, condiciones y limitaciones de ley, las inversiones realizadas en activos fijos reales productivos, lo cual le permitía gozar de los beneficios económicos fiscales que esa deducción representaba. 2. Se declara que las estimaciones y cálculos utilizados en la estructuración financiera del Adicional No. 2 al Contrato de Concesión, se tuvo en cuenta el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos. 3. Se desestima la pretensión relacionada con la reducción y posterior eliminación del beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos, afectó la estructura financiera y la conmutatividad del contrato estatal.
IV. OBSERVACIONES