## Formato Corregido
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Nasly Yeana Mosquera Rivas
Identificación del Laudo: | Yuma Concesionaria S.A. Vs Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Árbitros: | César Negret Mosquera
Árbitros: | Sergio Muñóz Laverde
Juan Carlos Henao Pérez
Convocantes: | Yuma Concesionaria S.A.
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura -ANI
Tema: | Desequilibrio económico del contrato
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | CONTRATO DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL - EQUILIBRIO ECONÓMICO CONTRACTUAL - DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL
Descriptores:
Restrictores: | Desequilibrio económico contractual - Ruptura del equilibrio económico - Diagnóstico Ambiental de Alternartivas - Obra adicional - Sobrecostos - Perjuicios - Forma de pago - Asunción del riesgo contractual
Situación fáctica:
1. El 4 de agosto de 2010 YUMA y la ANI, celebraron contrato de concesión Nº 007 de 2010 cuyo objeto consistía en el otorgamiento de una concesión, donde la primera debía elaborar los diseños, financiar el proyecto, obtener las licencias ambientales y demás permisos, adquirir los predios, rehabilitar, construir, mejorar, operar y mantener el sector 3 del proyecto vial “Ruta del Sol”.
2. Una vez celebrado el contrato, la ANLA por medio de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas, generó la obligación de construir 15 variantes adicionales a las contempladas en el contrato.
3. Aduce la convocante, que la metodología planteada por la ANI en el literal J de las consideraciones del Otrosí Nº 7 para el pago de las obras resulta insuficiente, por cuanto la construcción de las variantes adicionales ha implicado para YUMA la utilización de mayor cantidad de materiales, sobrecostos y mayores tiempos a los presupuestados. En virtud de todo lo anterior se tiene que la ecuación económica contractual se ha desequilibrado en contra de YUMA.
Problema jurídico 1: | ¿Debe asumir el Concesionario, acorde a la distribución del riesgo contractual, la ruptura del equilibrio económico del contrato?
Ratio decidendi: | (…) El Estatuto de Contratación Pública establece que se debe respetar el equilibrio económico del contrato, de tal forma que se debe mantener una equivalencia entre los derechos y obligaciones que se acordaron desde el inicio del contrato. Este equilibrio se afecta cuando se genera un desbalance en las obligaciones, como son los sobrecostos, por: 1) actos o hechos imputables a la entidad contratante, 2) por actuaciones del Estado calificados como “hechos del príncipe” o 3) por actos imprevisibles. Por lo tanto, ante la ocurrencia de estos hechos la entidad contratante debe pagar por los sobrecostos que se generen para mantener la equivalencia de las obligaciones, pero el desequilibrio creado por el contratista debe ser asumido por él mismo. (…) Para el Tribunal es claro que la construcción de las catorce (14) variantes adicionales decididas por la ANLA no son un riesgo inherente a la obligación que asumió la concesionaria de construir tan sólo una (1) variante, pues no se puede decir razonablemente que a partir de esa precisa obligación se hubiera podido estimar el riesgo de construcción de muchas más. En esa medida dicho albur no se puede tener como asumido por el contratista en el proceso de asignación del riesgo y no puede serle exigido por ese concepto.
Problema jurídico 2: | ¿Debe una Entidad Estatal, reconocer el pago de obras adicionales que se derivan de una decisión de la autoridad ambiental?
Ratio decidendi: | Para este Tribunal las variantes correspondientes al tramo San Roque – Bosconia – Ye de Ciénaga, constituyen efectivamente obras adicionales. En ese sentido considera que se está en presencia de una de las hipótesis planteadas por el señor Agente del Ministerio Público en su concepto cuando afirmó: “Si de las pruebas aportadas se encuentra demostrado que la construcción de las 15 variantes de población no estaban previstas en el contrato, pero guardan relación con su objeto y son necesarias para la ejecución del proyecto, la consecuencia será que deben reconocerse como obras adicionales. Sería necesario, en este evento, definirse la forma de reconocimiento”. Tal y como se indicó anteriormente, el Tribunal determinó que las variantes comprendidas en el tramo San Roque - Yé de Ciénaga son un riesgo que excede la ecuación contractual definida por las partes, y por lo tanto no hacen parte del objeto contractual inicial. En ese sentido, deben ser consideradas como una obra adicional, esto es, como una nueva obligación impuesta a la concesionaria, cuyos costos deben ser asumidos por la entidad convocada. Lo anterior significa que se debe estimar parcialmente la pretensión décima de la demanda, con la que se pide declarar que la ANI reconozca a YUMA como obra adicional todas las variantes porque, como ya se ha dicho, se ordenará pagar solamente el valor de las variantes en el tramo San Roque - Yé de Ciénaga.
Problema jurídico 3: | ¿Puede el Tribunal de Arbitramento modificar la forma de reconocimiento y pago de los avances de obra de las variantes adicionales?
Ratio decidendi: | El Tribunal entiende que, tal y como están redactadas las referidas pretensiones, la convocante solicita que el pago de las variantes se realice en función del avance de la respectiva ejecución de las obras. Sin embargo, el Tribunal considera que no puede perseguirse a través del presente proceso arbitral la modificación de la forma de pago de las obras a cargo del concesionario, razón por la cual dichas pretensiones están llamadas al fracaso. En primer lugar, juzga este Panel que no puede perderse de vista que las variantes a construir y que se reconocen en el presente Laudo, aunque corresponden a una obra adicional, hacen parte del proyecto de infraestructura vial concesionado a YUMA y que, por tanto, están supeditadas a las mismas reglas que las partes convinieron para el reconocimiento y pago de las obras que se ejecuten por el concesionario o por sus subcontratistas, tanto en los documentos precontractuales como en el contrato de concesión y en sus posteriores modificaciones y enmiendas. De otro lado, lo probado en el proceso le permite al Tribunal concluir que el contrato de concesión y sus modificaciones prevén un complejo esquema de pago dentro de la fase de construcción, que no se limita al mero avance de la respectiva ejecución. Así, la remuneración del concesionario en la referida fase de construcción está en función del cumplimiento del plan de obras, de los hitos recibidos a satisfacción por la interventoría y de retenciones en garantía que, como puede verse, distan mucho del mero avance de la respectiva ejecución, tal y como se solicita en las pretensiones sub judice.
Sentido de la decisión | Se declara parcialmente probada la excepción de mérito de "No se ha roto el equilibrio financiero del contrato" y aclara el tribunal que de equilibrio económico del contrato sí se rompió en lo relativo a las seis (6) variantes derivadas de la construcción de doble calzada, establecida en el alcance básico de la oferta. Dichas variantes constituyen un riesgo extraordinario en la medida que, como se ha dicho, no fueron contempladas en el pliego de condiciones por la entidad, encargada de fijar y estructurar las obligaciones allí contenidas. En lo relacionado a las ocho (8) variantes ubicadas en el tramo Carmen de Bolívar - Valledupar, no hay una ruptura del equilibrio económico del contrato, en la medida que se trata de situaciones que debieron ser previstas por la sociedad concesionaria -por cuanto en ese escenario es la contratista quien debe determinar el alcance de la obligación- y por tanto hacen parte de los riesgos inherentes a la oferta mejorada presentada.
IV. OBSERVACIONES