## Formato Corregido
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Manuela Mantilla Pacheco
Identificación del Laudo: | Sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Árbitros: | Juan Manuel Garrido Diaz
Árbitros: | Antonio Aljure Salame
Ruth Stella Correa Palacio
Convocantes: | Sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S.
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
Tema: | Amigable Composición
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | AMIGABLE COMPOSICIÓN
Restrictores: | Requisitos - Alcance- Recursos - Nulidad
Situación Fáctica | 1. La ANI y la Sociedad Concesionaria Vial Montes de Maria S.A.S suscriben contrato de concesión bajo el esquema de APP N° 007 de 2015 para la elaboración de estudios y diseños definitivos, la financiación, el trámite, y obtención de las licencias ambientales y demás permisos necesarios, la gestión y adquisición de los predios, la gestión social, la construcción de la variante de Carmén de Bolivar, el mejoramiento de la vía existente Puerta de Hierro - Palmar de Valera y Carreto - Cruz del Viso en 195 km y la operación y el mantenimiento de todo el Corredor Vial, de acuerdo con el apendice técnico 1 de la Minuta del Contrato.
2. El 15 de abril de 2016, el Concesionario envió una comunicación manifestando la necesidad de aceptación de un Evento Eximente de Responsabilidad (De ahora en adelante ''EER'') en referencia al plazo para la suscripcion del Contrato de Construcción indicado en el capítulo V, sección 5,1, literal (b). A lo anterior, la ANI responde que NO acepta la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad invocado por el Concesionario. El argumento para el ''EER'' es una comunicación hecha a la ANI que tiene como asunto ''Definiciones técnicas, avance de ejecución del Contrato de Concesion y solicitud de prórroga'', mediante la cual se alerta sobre el estado real de la faja vial entregada.
3. La Sociedad Concesionaria radicó una comunicación mediante la cual expone, nuevamente, el estado real del proyecto, solicitando acuerdos bilaterales y la suspension de las obligaciones contractuales impactadas por los eventos relativos a el ''EER''. De manera posterior, solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliacion la convocatoria de la ''Amigable Composición'' para la solución de dichos inconvenientes.
4. El 17 de mayo de 2017 (posterior al plazo que legalmente le otorgaron las partes al Amigable Componedor) , el panel de Amigables Componedores decide no declarar el ERR solicitado por la sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S. En las consideraciones del panel, no se hizo mención alguna a los conceptos, opiniones y declaraciones de la Interventoría.
5. Por lo anterior, el contratista presenta demanda ante el tribunal de arbitraje, solicitando la nulidad de la decisión adpotada por el panel de Amigables Componedores. Alegando las causales de falta de competencia, indebida motivación, violación del debido proceso e, incluso, por falta de imparcialidade independencia de quien presidiera el Panel de Amigable Composición.
Problema jurídico 1: | ¿Cuándo se configura nulidad en la amigable composicion?
Ratio decidendi: | La Corte Constitucional ha expuesto que como consecuencia de su naturaleza contractual, dicho compromiso no es susceptible de ningun recurso. La única forma de controvertir dicho arreglo es demandando su eficacia como acto jurídico. Se debe demostrar, la falta de capacidad de las partes, la ausencia de consentimiento, la existencia viciada del mismo o la presente de objeto o causa ilícita. El camino jurídico para rebatir la decisión de los amigables componedores es por la vía de nulidad o la recisión, bajo las causales previstas en la ley sustancial para los actos y contratos. Esto se hace aún más plausible si se tiene en cuenta que dicha decisión tiene los efectos de la transacción y, en consecuencia, aquellos que emanan del principio de cosa juzgada, solo siendo posible cuestionar lo resuelto a través de la solicitud de nulidad o rescisión (artículo 2483 del código civil)
Problema jurídico 2: | ¿Qué se requiere para decretar la nulidad de una decisión alcanzada en el marco de una amigable composición?
Ratio decidendi: | La nulidad de la decisión de los amigables componedores requiere ''demostrar, entre otros, la falta de capacidad de las partes, la ausencia de consentimiento, la existencia viciada del mismo o la presencia de objeto o causa ilícita''. Se debe recurrir a lo previsto en los artículos 1740 y 1741 del Código Civil y demas normas concordantes y 44 de la Ley 80, para edificar su petición de nulidad. La anterior decision, se predica por haberse adoptado sin competencia, con indebida motivación, violación al debido proceso y del derecho de defensa e, incluso, por falta de imparcialidad e independencia de quien presidiera el panes de la Amigable Composición.
Sentido de la decisión | 1. El tribunal decide negar las pretensiones de la demanda, tanto las principales como las subsidiarias. 2. Declara que los defectos alegados por la parte demandante no consituyen la nulidad de la decisión proferida por el panel de amigable composición.
IV. OBSERVACIONES