## Formato Corregido
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Liliana Sanguino Arenas
Identificación del Laudo: | Zona Franca Argos S.A.S. Vs. ANI
Árbitros: | María Luisa Mesa Zuleta
William Namén Vargas
Fernando Pabón Santander
Convocantes: | Zona Franca Argos S.A.S.
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura– ANI
Tema: | Desequilibrio económico del contrato (pág. 113 y ss.) , imposición de sanciones (pág. 157 y ss.)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - RIESGO COMERCIAL - RIESGO CAMBIARIO - IMPOSICIÓN DE SANCIONES
Restrictores: | Contratos de concesión portuaria - Alcance - Requisitos - Configuración - Asunción - Configuración - Asunción - Aplicación simultánea - Multas - Cláusula Penal - Diferencias - Tasa de descuento.
Situación fáctica: | 1. El 8 de marzo de 2010, el INCO (hoy ANI) suscribe con Zona Franca Argos S.A.S. un contrato de concesión portuaria, cuyo objeto es la ocupación en forma temporal y exclusiva de una zona de playas, bajamar y aguas marítimas accesorias junto con las construcciones e inmuebles por destinación que allí se encuentran, para la construcción, operación y el desarrollo de actividades portuarias de servicio privado.
2. En diciembre de 2010, Zona Franco Argos S.A.S. solicita a la ANI modificar el programa de inversiones.
3. En febrero de 2015, las partes suscriben el Otrosí No. 1 al contrato de concesión portuaria, modificando el cronograma del plan de inversiones, con el fin de trasladar las inversiones del año 2010 a los años 2015 y 2016.
4. Por la disminución de la demanda de cemento de Estados Unidos de América, así como la devaluación del peso colombiano frente al dólar americano, desde finales de 2015 las partes buscaron alternativas para modificar el contrato.
5. A pesar de que las partes han buscado modificar el contrato, Zona Franca Argos S.A.S. no cumplió con el cronograma de inversiones. Por lo tanto, la ANI decidió aplicar la tasa de descuento para actualizar las inversiones, así como hacer efectiva la cláusula penal y la imposición de multas pactadas en el contrato.
Problema jurídico 1: | ¿Si la parte que estructura la financiación del contrato de concesión evidencia que financieramente es inviable su cumplimiento, puede eximirse de ejecutar dicho contrato?
Ratio decidendi: | Tanto en el proceso de la modificación, como en la celebración del contrato original, la sociedad concesionaria fue quien originó la propuesta del plan y la priorización conforme a sus propias necesidades y estimaciones de recuperación del mercado de cemento y conserva tanto la responsabilidad de estructuración del proyecto reformado como los riesgos iniciales que asumió al celebrar el contrato. En el texto del Otrosí no se modificaron las fases de las inversiones convenidas en la cláusula quinta original, luego la obligación de la Concesionaria se contrae a la Fase 1 y tampoco se modificó el valor de la contraprestación por infraestructura como consecuencia del nuevo monto de las inversiones. […] no obstante que la iniciativa del negocio es presentada y formulada por el Concesionario, que es experto conocedor del negocio del cemento y que desde la firma del contrato asumió la obligación de ejecutar el plan de inversiones, su conducta y sus esfuerzos en lugar de encaminarse a desarrollar el proyecto en los términos en que fue concebido, se dirigió en dos oportunidades diferentes a solicitar la modificación del contrato respecto de un aspecto fundamental y esencial de la concesión portuaria cual es el plan y el valor de las inversiones. Sobre este particular considera el Tribunal que la manifestación de la Concesionaria de solicitar la modificación del contrato para suspender de hecho su ejecución, porque concluyó que los supuestos con base en los cuales se celebró no hacen financieramente viable su cumplimiento, no es causa suficiente y eficaz para eximirlo de cumplir con el contrato en los términos en los que fue celebrado; aceptar tal interpretación atenta no solamente contra el carácter vinculante de los contratos sino contra las normas que rigen la contratación estatal, en tanto pone el peligro el cumplimiento de sus fines.
Problema jurídico 2: | ¿Es posible que una parte no cumpla con las obligaciones del contrato por considerar que se generó un desequilibrio económico del contrato?
Ratio decidendi: | [E]n criterio del Tribunal la Concesionaria no está facultada unilateralmente para suspender los efectos del contrato mientras negocia con la administración en tanto esa conducta implica desconocer sus obligaciones contractuales. En el marco de la diligencia y de la buena fe que inspiran la actividad contractual, la parte que se considera afectada no está exonerada de cumplir con la mera solicitud de modificación o revisión. Con el fin de evitar que de su conducta contractual se deriven consecuencias implícitas como sería la pérdida del derecho a solicitar el restablecimiento del equilibrio por haber ejecutado la obligación en estas circunstancias de onerosidad, la prudencia y el juicio del contratista recomiendan tanto el cumplimiento de la obligación que se considera desequilibrada como manifestaciones expresas frente a la administración en el sentido de advertir que se reserva el derecho de reclamar o solicitar la modificación. Con independencia del proceso sancionatorio o de las causales invocadas por la Entidad Estatal, en el presente caso la ejecución tardía de las inversiones frente al cronograma inicial tiene efectos directos en el monto de dichas inversiones, que impactan a la Concesionaria. […] En conclusión, la decisión autónoma del concesionario de suspender la ejecución de las inversiones mientras ANI le decidía las solicitudes tendientes a modificar las condiciones iniciales o a reconocer la existencia de hechos imprevisibles e irresistibles, tiene consecuencias económicas en el propio concesionario de las cuales no puede sustraerse si no están acreditados los supuestos de excepcionalidad o anormalidad de los hechos.
Problema jurídico 3: | ¿La configuración de un riesgo comercial en un contrato de concesión portuaria puede considerarse como causa para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato?
Ratio decidendi: | En los contratos que tienen origen en la iniciativa privada ese deber de previsibilidad recae con mayor rigor en el particular y los postulados señalados por el Consejo de Estado son perfectamente aplicables a la Concesionaria, en cuanto su correcta y oportuna definición tiene por finalidad viabilizar y facilitar la ejecución contractual y por ello la Entidad Estatal como en el caso que nos ocupa, una vez evaluados esos riesgos los asigna íntegramente al concesionario como gestor y ejecutor del proyecto. [...] Es precisamente en el marco de la previsión y la diligencia que la sociedad concesionaria y su matriz revisaron y prepararon las proyecciones del negocio portuario que presentaron a la entidad estatal tanto para la celebración del Contrato en el año 2010 como en el año 2015, aun cuando los resultados del negocio no hubieren cumplido las expectativas. Puestas así las cosas, al menos en lo que se refiere a la reducción de la carga de cemento para exportación hacia los Estados Unidos, que según la pretensión 1.1. ha estado por debajo de los volúmenes que se proyectaron, no se trata de un hecho imprevisible o sobreviniente a la suscripción del Otrosí No. 1 de 2015, toda vez que, como se ha acreditado en el proceso, desde 2010 la Concesionaria disponía de información al respecto y con apoyo en ella solicitó el desplazamiento de las inversiones. En consecuencia, los ingresos generados no dependen de ANI ni supeditan la ejecución del contrato o el cumplimiento de las obligaciones a los resultados de la operación de la Concesionaria; tampoco se demostró que los ingresos del proyecto afecten o tengan una relación directa con la economía del contrato, porque este riesgo comercial fue asumido exclusivamente por ZFA y en tal sentido no puede trasladarlos a ANI como sustento para obtener la modificación del contrato o para sostener la imposibilidad de conjurar los efectos de la economía del contrato.
Problema jurídico 4: | ¿La configuración de un riesgo cambiario implica que se deba restablecer el equilibrio económico de un contrato de concesión portuaria?
Ratio decidendi: | Si bien es innegable que con posterioridad a la celebración del Contrato ocurrió un fenómeno de devaluación del peso colombiano respecto del dólar, que resulta acreditado con las cifras que se citan en el peritaje y las conclusiones del mismo experto, no puede perderse de vista ¾como se indicó en capítulo anterior de esta providencia¾ que este preciso evento constituye un riesgo que fue asumido en forma expresa por la Concesionaria ya que dentro de la asignación de riesgos de la concesión se encuentra a su cargo. Es así como en la cláusula trigésima se estipuló que la Concesionaria acepta que la totalidad de los riesgos inherentes a la ejecución del Contrato son asumidos por ella y dentro de tales riesgos se incluyó, en forma singular, el cambiario. Esta estipulación guarda armonía con la consideración 6) del texto contractual en la que se consignó que la Concesionaria acepta que la totalidad de los riesgos inherentes a la ejecución del contrato son de su exclusiva responsabilidad.
Problema jurídico 5: | ¿Es viable que ante el desplazamiento de unas inversiones la entidad contratante pueda acumular la imposición de multas, cláusula penal y la tasa de descuento?
Ratio decidendi: | [...] a diferencia de las multas, la penal como tasación anticipada de perjuicios, tiene por fin su reparación, sin exigir prueba de su ocurrencia (arts. 1592 y ss., C.C.; 867, C. de Co) y valor, a menos que el acreedor opte por la indemnización ordinaria, o pretenda la suplementaria, complementaria o adicional, en cuyo caso, debe acreditarlos Por esto, las multas y la cláusula penal obedecen a causas distintas y pueden aplicarse simultáneamente A juicio del Tribunal, la finalidad de la tasa de descuento pactada en el contrato no es conminatoria, sancionatoria, punitiva ni resarcitoria de daños o perjuicios. Es también distinta en su naturaleza, presupuestos, efectos y consecuencias a las multas, sanciones, penal y a la indemnización de perjuicios. Su causa, y justificación jurídica, por consiguiente, son diferentes. Bajo esta óptica, las multas y sanciones con función conminatoria, y la penal, cuya finalidad es resarcitoria (sin exigirse probanza del perjuicio, ni de su valor, al constituir tasación anticipada), claramente son distintas a la tasa de descuento, y esta también lo es, porque la función de esta es mantener constante el valor presente de las inversiones durante el tiempo de ejecución del plan acordado. [...] En suma, las sanciones, multas y la penal pecuniaria son distintas por su naturaleza jurídica, presupuestos y efectos, de la tasa de descuento, todas tienen justificación o causa jurídica, son exigibles por causas diferentes, no son excluyentes y pueden exigirse contractualmente, en los casos, supuestos y términos estipulados, lo que excluye el enriquecimiento injusto, por lo cual, no puede accederse a la pretensión que se niega.
Sentido de la decisión | 1. El tribunal declara que en efecto hubo una reducción de los ingresos proyectados por la explotación del puerto concesionado, debido a la reducción de la carga de cemento exportada con destino a los Estado Unidos de América, así como la devaluación sostenida del peso colombiano frente al dólar americano. 2. Se declara la inexistencia de un desequilibrio económico del contrato, pues el concesionario asumió los riesgos comerciales y cambiaros de la concesión. 3. Se niega la pretensión relacionada con la imposibilidad de aplicar simultáneamente de multas, cláusula penal y tasa de descuento
IV. OBSERVACIONES