## Formato
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | David Torres Rojas
Identificación del Laudo: | Tribunal Arbitral de Concesionaria San Rafael S.A. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI (116306)
Árbitros: | Martha Cediel de Peña
Árbitros: | Ileana Marlitt Melo Salcedo
Antonio Aljure Salame
Convocantes: | Concesionaria San Rafael S.A.
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Tema: | INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | CONTRATO DE CONCESIÓN - IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO - MODIFICACIÓN CONTRACTUAL - OBLIGACIONES AMBIENTALES - ENTREGA - REGLAMENTO TÉCNICO - MODIFICACIÓN
Descriptores:
Restrictores: | Obligación de prestar - Alcance - Requisitos - Contrato de Concesión - Solemnidad - Prevalencia - Autoridad Ambiental - Acta de Entrega - No es requisito - Traslado - Riesgo de cuerpo cierto - Aplicación - Ley en el tiempo - Obligaciones - Disminución de remuneración - Imposibilidad
Situación fáctica: | 1. El 13 de agosto de 2007, el INCO (Hoy ANI) suscribió con la Concesionaria San Rafael S.A. el Contrato de Concesión No. 007 de 2007, cuyo objeto es “el otorgamiento al Concesionario de una concesión para que de conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 4, de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 105 del mismo año, realice por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños definitivos, la gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de concesión vial "GIRARDOT – IBAGUÉ – CAJAMARCA.”
2. HECHOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE SERVICIOS CHICORAL. i) La Concesionaria San Rafael atendiendo lo dispuesto en el Capítulo 4, numeral 4.2.1. del Apéndice B del Contrato de Concesión No. 007 de 2007, relativas a las "especificaciones técnicas de operación, mantenimiento y servicios al usuario": a) Construyó y dotó el Área de Servicios Chicoral (PR16+0900 Variante Chicoral - Ruta 4004B). Lo anterior consta en el Acta de Inicio de la Etapa de Operación del Tramo 1 "Variante Chicoral", en la que, además, no obra glosa alguna. b) El 17 de septiembre de 2010, puso en funcionamiento la referida el Área de Servicio. Desde la entrega y hasta la fecha ha operado en forma permanente e ininterrumpida, de tal manera que los usuarios de las vías Concesionadas han tenido acceso a la misma. ii) En el año 2018, la interventoría realizó reclamos en relación con los ítems correspondientes a teléfonos públicos, zonas de alimentación y enfermería del área de Servicios Chicoral. Lo anterior, porque se evidenció la ausencia de personal médico y la falta de dotación de la zonas de alimentación. iii)En relación con los teléfonos públicos, la Concesinoaria informó a la interventoría obre la imposibilidad de instalar en las áreas de servicio de los tramos 1 y 3, los teléfonos públicos fijos, en razón a que no existían para esa fecha redes para su instalación y uso. Indicó igualmente que procedería a su instalación cuando la empresa dote los tramos de la red correspondiente. iv) Sin embargo, del año 2018 hasta marzo de 2019, la Concesionaria procedió a instalar los teléfonos pactados en el contrato, hecho que fue corroborado por la interventoría al mencionar que la Concesionaria atendió los requerimientos efectuados y cumplió la obligación.
3. HECHOS RELACIONADOS CON LAS ESTACIONES DE PESAJE i) El Contrato de Concesión No. 007 de 2007, en su Apéndice B, denominado “Especificaciones Técnicas de Operación, Mantenimiento y Servicios al Usuario” Capítulo 4, se ocupa en el numeral 4.1.3.1 de las denominadas Estaciones de Pesaje, conforme al cual, el Concesionario debía construir, operar y mantener en funcionamiento como mínimo dos (2) Estación de Pesaje: una fija y una móvil a lo largo de la concesión. ii) Para el cumplimiento de la obligación prevista en el Apéndice B, entre los años 2007 y 2008, la Concesionaria y el entonces Instituto Nacional de Concesiones INCO, adelantaron mesas de trabajo, en las cuales concertaron que para dar cabal atención a la obligación de controlar el peso de los vehículos de carga que transitarían por las vías concesionadas no se construiría una sola Estación de Pesaje fija sino dos. iii) Aunque en la demanda arbitral el contratista alega que las partes modificaron las obligaciones relacionadas con las Estaciones de Pesaje, se evidencia que la Concesionaria no cuenta con la báscula dinámica exigida en una de las estaciones de pesaje.
4. HECHOS RELACIONADOS CON LA COMPENSACIÓN FORESTAL i) Posterior a la celebración del contrato, la concesionaria obtuvo las Licencias Ambientales para desarrollar el objeto contractual. En dichas resoluciones, la Autoridad Ambiental fijó, como parte de las obligaciones ambientales, la Compensación Forestal (reforestación) precisando las hectáreas (Ha) de compensación que debían realizarse en cada una, e impuso la obligación de concertar con CORTOLIMA el Plan de Establecimiento y Mantenimiento Forestal. ii) Mediante Acta de concertación del 31 de enero de 2014, la concesionaria y CORTOLIMA evidencian que no hay terrenos disponibles para adelantar la Reforestación ordenada en las áreas de propiedad de CORTOLIMA. iii) La Concesionaria decidió efectuar la compensación forestal en áreas adquiridas por la Concesionaria en desarrollo de la gestión predial y disponibles para el proyecto y de titularidad de la ANI, que resultaron de terrenos de naturaleza remanente o que fueron calificadas como necesarias por razones técnicas. iv) En el año 2015 la interventoría y la entidad concedente manifestaron su inconformidad con la compensación forestal realizada por el concesionario en los predios de la ANI
5. HECHOS RELACIONADOS CON LA OBRAS ADICIONALES DE LA AVENIDA PEDRO TAFUR i) En el año 2010 la Concesionaria terminó el 100% de la Avenida Pedro Tafur, tal comolo certificó la interventoría de la época. No obstante, y a pesar de que la avenida se abrió al uso del público, no se hizo entrega formal por acta de la Concesionaria a la ANI. ii) Con el paso del tiempo, la ola invernal y la concentración del tráfico pesado, la vía se deterioró . iii) Por requerimiento de la ANI, la convocante hizo las obras de reparación de la Avenida Pedro Tafur. Estas son las obras que reclama el concesionario en la demanda, pues considera que el deterioro de la Avenida lo debe asumir la ANI.
6. HECHOS RELACIONADOS CON LA ILUMINACIÓN DE LAS INTERSECCIONES. i) Al momento de celebrarse el Contrato de Concesión 007 de 2007 estaban vigentes las normas NTC900 (Reglas generales y especificaciones para el alumbrado público) y NTC 2230 (Luminarias). ii) Sin embargo, estas reglas fueron modificadas con la expedición de la Resolución 180540 de 30 de marzo de 2010 – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, RETILAP. iii) Lo anterior llevó a que la ANI exigiera a la Concesionaria a cumplir con el RETILAP y pagar los costos relativos a la iluminación de las intersecciones de acuerdo con las nuevas disposiciones reglamentarias
Problema jurídico 1: | ¿Si en un contrato estatal se pacta que el concesionario tiene la obligación de "prestar los servicios indicados en el contrato", implica que este debe operar y poner en funcionamiento las áreas de servicio estipuladas?
Ratio decidendi: | De acuerdo con todo lo expuesto es forzoso afirmar, que si bien es cierto que a la Concesionaria se le impuso en el numeral 4.2.1 la obligación de construir y adecuar unas áreas de servicio, y que esa infraestructura y/o el suministro de determinados elementos fueron entregados y recibidos a satisfacción por parte de la ANI, tema al que se referirá el Tribunal más adelante, también es cierto que las obligaciones de la Concesionaria previstas en este numeral deben interpretarse de manera integral con las demás que se consignan en otras partes del Contrato y que, en forma clara y expresa, le imponen mantener esa infraestructura, operarla y ponerla en funcionamiento, así como prestar, entre otros, los servicios al usuario, los servicios básicos y complementarios indicados en el contrato, algunos de los cuales según su naturaleza o fin, podrán o deberán prestarse en las áreas de servicio dispuestas para ello, cuestión que implica, por supuesto, contar con el personal y los insumos que sean necesarios para desplegar todas esas actividades, así como tener estas áreas a disposición, dotadas y en funcionamiento. Así las cosas, el Tribunal considera que no le asiste razón a la Concesionaria cuando afirma que su obligación respecto de las áreas de servicio se concreta únicamente en el diseño, adecuación o construcción y en el caso de la enfermería la dotación de ésta
Problema jurídico 2: | ¿Es posible alegar la imposibilidad de cumplimiento de una obligación que es díficil de cumplir?
Ratio decidendi: | […] es importante tener en cuenta que la doctrina ha precisado que para que el deudor quede liberado de las obligaciones que le corresponden, en caso de imposibilidad de cumplimiento, se deben reunir los siguientes requisitos a saber: 1.- La imposibilidad ha de ser causada por un hecho no imputable al deudor. 2.- La imposibilidad de cumplimiento de la obligación ha de ser objetiva y definitiva, por lo que excluye que sea temporal o pasajera, en tanto esta produce la consecuencia de exonerar de responsabilidad al deudor por el retraso en el cumplimiento. 3.- La imposibilidad debe ser sobrevenida, es decir, posterior al nacimiento de la obligación. 4. Debe existir una imposibilidad física (cuando es materialmente irrealizable) o legal (cuando el ordenamiento lo prohíbe), absoluta, duradera y dicha imposibilidad no es equiparable a una dificultad. En tal medida, No cabe alegar imposibilidad cuando es posible cumplir mediante la modificación racional del contenido de la prestación de modo que resulte adecuado a la finalidad. 5.- No hay imposibilidad cuando se puede cumplir con un esfuerzo o la voluntad del deudor. [...] si bien la Concesionaria tuvo dificultades para cumplir la obligación en los términos estrictos del contrato, esta dificultad no puede considerarse de la entidad suficiente para calificar que la obligación se tornó de “imposible cumplimiento” con los efectos legales que tal declaración impone y que se concretan en liberar al deudor del cumplimiento de la obligación, y entenderla extinguida. Lo anterior básicamente porque en este caso no se dan los requisitos legales para su declaratoria, si se tiene en cuenta que esta situación no solamente no es total, absoluta y definitiva, sino porque quedó demostrado que, a través de la “modificación racional del contenido de la prestación” fue posible cumplir y atender la finalidad que con ella se persigue, como en efecto lo hizo la Concesionaria al instalar con la aveniencia de la Interventoría las dos líneas telefónicas faltantes, con tecnología IP, en aras de atender el requerimiento y poder prestar el servicio de telefonía a los usuarios de la vía, servicio que de acuerdo con el contrato, puede ser convencional y celular y se ha venido prestando.
Problema jurídico 3: | ¿Es factible modificar el objeto de la obligaciones de un contrato estatal mediante acuerdos verbales?
Ratio decidendi: | Aunque en la demanda arbitral se señaló que tales obligaciones pudieron haberse modificado por acuerdos adoptados por las Partes en mesas de trabajo, el hecho es que, de haber existido, no fueron aportadas al proceso arbitral ni la constancia de la celebración de tales mesas de trabajo, ni la copia de tales acuerdos o la constancia de los mismos, con el objeto de verificar si efectivamente estaban suscritos por los representantes contractuales de las Partes. La ausencia probatoria en tal sentido, le impide al Tribunal analizar la posibilidad de encontrar alguna manifestación de voluntad de la entidad Concedente de la cual pudiere predicarse un acto propio y, de contera, predicar la aplicación del principio de confianza legítima como lo ha solicitado la Parte Convocante por conducto de su apoderado. En todo caso, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 73 del Contrato de Concesión suscrito por las Partes el 13 de agosto de 2007, el citado Contrato no puede ser modificado sino por acuerdo expreso y escrito debidamente firmado por los representantes legales debidamente autorizados de las Partes. [...] Por ello, la obligación consignada en el Contrato de Concesión No. 007 de 2007 y más concretamente en el numeral 4.1.3.1 del Apéndice B “Especificaciones Técnicas de Operación, Mantenimiento y Servicios al Usuario”, que de él forma parte, suscrito en los términos en que fue redactado dicho Apéndice B que incorpora las modificaciones que fueron introducidas, entre otras, por la Adenda No. 2 del 28 de septiembre de 2006, es necesaria, útil, eficaz y eficiente para los fines del objeto contractual.
Problema jurídico 4: | ¿Puede la entidad contratante contradecir la decisión de una Autoridad Ambiental que aprueba la compensación forestal en predios de propiedad de dicha entidad contratante?
Ratio decidendi: | El Tribunal considera que debe atenerse a lo dicho y certificado por la Autoridad Ambiental, so pena de entrar en contradicciones. En esa medida si la autoridad aprobó la realización de esa reforestación en los predios remanentes, esas siembras ya se iniciaron y siguen ejecutándose, y en algunos casos ya se terminaron, con cumplimiento 100% a satisfacción, y según la Autoridad Ambiental tales áreas cumplían los requisitos para ser determinadas como zonas de reforestación protectora, no debería el Tribunal decidir otra cosa frente al cumplimiento de esa obligación contractual, máxime si se tiene en cuenta que los criterios que se evalúan para adoptar estas decisiones se soportan en análisis y consideraciones de carácter netamente técnico-ambiental, que no están bajo el alcance del Tribunal. Lo anterior significa que, si la Autoridad ambiental ha señalado y certificado el cumplimiento de esta obligación, este Tribunal así lo considerará. [...] el Tribunal considera que pese a la falta de permiso por parte de la ANI para utilizar predios de su propiedad, no puede decir nada distinto de lo que dijo la Autoridad Ambiental respecto de la utilización de estos predios para realizar la reforestación, tampoco puede declarar el incumplimiento de esta obligación como lo propone la ANI, cuando existe un certificado de cumplimiento de la Autoridad Ambiental, ni mucho menos podría desconocer e ignorar las siembras efectuadas en cumplimiento de las Resoluciones 1221 y 1763 de 2008 y 943 de 2011 y, ordenar retrotraer la situación o revertir las cosas o sugerir la tala o traslado de los individuos arbóreos, pues ello supondría, de una parte, se repite, ignorar actos y decisiones de las autoridades ambientales y atribuirse competencias que no tiene, y de otra, atentar y afectar intereses generales de rango superior, pues no debe olvidarse que esas medidas compensatorias que se adelantaron o se vienen adelantando y cuyo cumplimiento fue certificado total o parcialmente, persiguen mitigar los impactos causados por el proyecto, restaurar la cobertura vegetal y compensar al medio ambiente, al ecosistema y a la población del área de influencia y esos fines resultan ser de rango superior. [...] Para finalizar, el Tribunal debe señalar que no encuentra en el Contrato una disposición o limitante que permita afirmar, de plano y de manera general, que los predios remanentes adquiridos con recursos de la Subcuenta Predial no se puedan utilizar, a su vez, para desarrollar las actividades de reforestación ambiental impuesta por la Autoridad Ambiental debido al impacto del propio proyecto. [...] Finalmente, el Tribunal advierte que lo que ha indicado, de ninguna manera supone o exime al Concesionario de solicitar en adelante las autorizaciones que sean del caso, cuando se pretenda utilizar predios y áreas de titularidad de la ANI o de cualquier otro tercero. Se repite, lo que habrá de decidirse, en este concreto caso, tiene como fundamento, la existencia de decisiones previas por parte de las Autoridades Ambientales y, en todo caso, no exime de una posible responsabilidad a la Concesionaria por haber pretermitido este requisito.
Problema jurídico 5: | ¿Si las partes no suscriben un acta de entrega, pero materialmente se entregó la vía, es la entidad contratante la que debe asumir el deterioro de dicha obra?
Ratio decidendi: | El Tribunal halló demostrado que la Avenida Pedro Tafur se dio al servicio de la comunidad como se deduce del Informe Final de la Interventoría, sin que mediara acta de entrega. Lo anterior corresponde con la declaración de la testigo MARÍA CAROLINA CONTRERAS quien manifestó que la Avenida comenzó a utilizarse desde diciembre de 2010. Esta fecha es coherente con el pago del año 2010 que hizo la Concesionaria al Consorcio Constructor San Rafael entidad que adelantó materialmente las obras de la Avenida para que aquélla la pusiera a disposición del INCO según el Otrosí Nº 4. Llama la atención del Tribunal que el uso por toda la comunidad de una Avenida Pública como la Pedro Tafur es un hecho ostensible e inocultable y que la ANI o la Interventoría no hubieran detenido su uso hasta lograr un acta de entrega o haberla obtenido sin cerrar la vía. Para el Tribunal, el uso de la Avenida sin acta de entrega no supone que no haya habido entrega. […] De hecho, el mero uso público de la Avenida a ciencia y paciencia de la Interventoría y de la ANI suponen una entrega previa por parte de la Concesionaria. Y es que la entrega no es un acto solemne de manera que bien se puede entregar señalando el bien, dando sus llaves de acceso o poniéndolo a disposición. Si el riesgo del cuerpo cierto que se deba está a cargo del acreedor según el artículo 1607 del Código Civil, el Tribunal tiene que concluir que desde la entrega de la Avenida al uso público el riesgo del deterioro se traslada de la Concesionaria a la ANI pues, se insiste, desde la fecha del Informe Final se constató que la Avenida estaba en uso y que se requerían obras de mantenimiento, no de terminación. Así las cosas, la Concesionaria no tiene que asumir el riesgo del deterioro natural de la Avenida que se dio al servicio de la comunidad desde que la Concesionaria la puso a disposición de la ANI.
Problema jurídico 6: | ¿La expedición de un Reglamento Técnico aplica de manera retroactiva a un contrato de concesión?
Ratio decidendi: | El Tribunal comienza por advertir que la aplicación inmediata de la Resolución no significa automáticamente su aplicación al Contrato de Concesión […] El Tribunal revisó la Resolución 180540 y encontró que allí se estableció su aplicación material en tres hipótesis: Instalación de iluminaciones nuevas; Ampliación de instalaciones de iluminación y Remodelación de instalaciones de iluminación. Quiere decir lo anterior que la aplicación de la Resolución al Contrato de Concesión depende de que la Concesionaria, respecto de sus obligaciones sobre iluminación, haya estado en la hipótesis de Instalación, Ampliación o Remodelación. Al contrario, si no ha estado en una de ellas, la Resolución no le es aplicable; pero, se insiste, en este último caso, no es por la falta de aplicación temporal inmediata sino por su ámbito material. El Tribunal tendrá, entonces, que verificar si los trabajos de iluminación por parte de la Concesionaria culminaron antes de 10 de marzo de 2010. Si la respuesta fuera afirmativa, la Concesionaria no estaba obligada a adelantar los trabajos de adaptación a las reglas de la Resolución a partir de 30 de marzo de 2010, pero a los cinco años de la culminación de los trabajos surgía la obligación contractual de reponer dispositivos que encuadraría en la hipótesis de Remodelación de instalaciones de iluminación. […] El Tribunal concluye, siguiendo las cartas de la Interventoría, que la Concesionaria terminó las obras de instalación de la iluminación después de 30 de marzo de 2010 y que, en consecuencia, le es aplicable a la Concesionaria la Resolución 180540 de 30 de marzo de 2010 por el concepto de Instalaciones de iluminación nuevas de que trata el numeral 110.1.1 de la misma.
Problema jurídico 7: | ¿Si el contratista incumple unas obligaciones que generan una disminución de su remuneración, pero tales obligaciones se sustituyen por otras, la disminución de la remuneración debe persistir?
Ratio decidendi: | Sustituir las obras faltantes de la cicloruta del citado alcance adicional por otras ahora previstas en el Otrosí No. 14, cuya justificación y alcance fue claramente señalado en los antecedentes anteriores y respecto de las cuales se pactó una forma de remuneración e inclusive se reconoció el valor resultante del desplazamiento de la inversión, lo cual (sic) significa que la obligación relacionada con la obra faltante de la cicloruta inicial dejó de existir pues fue sustituida o reemplazada por la obligación de construir una obra nueva en los términos del acuerdo suscrito en dicho Otrosí. Si tal obligación dejó de existir, así mismo debía, como se hizo, acordarse la cesación de la disminución de la remuneración por el incumplimiento de dicha obligación, dejando a salvo la disminución ya practicada y mientras subsistió tal incumplimiento hasta la fecha del acuerdo contenido en el Otrosí No. 14 [...] Ello también implica que por virtud de dicho pacto, salvo la disminución de la remuneración descontada ya aplicada por la no terminación de las obras de construcción de la Ciclorruta del Tramo 6, no podría hacerse o aplicarse ninguna otra disminución, así fuere para corregir la ya aplicada, porque precisamente en eso consistió el acuerdo: sustituir la obra incumplida por otra y cesar la disminución de la remuneración por cuanto ahora tal obra y, de contera, tal obligación respecto de la obra inicial, dejó de existir. Aceptar que podría admitirse más disminuciones así fuera para corregir lo que dejó de aplicar la Fiduciaria, si es que incurrió en alguna equivocación, sería tanto como permitir más disminuciones por el incumplimiento de una obligación que dejó de existir al reemplazar la obra que la generó por otra y en tal caso tendría efecto retroactivo o retrospectivo que fue proscrito por el acuerdo de voluntades.
Sentido de la decisión | 1. El Tribunal deniega las pretensiones relacionadas con declarar que la concesionaria no está obligada a prestar el servicio de alimentación y servicios médicos de las Áreas de Servicio de Chicoral 2. El Tribunal deniega declarar que la obligación de instalar los teléfonos públicos es de imposible cumplimiento. 3. Se niega la declaratoria de cumplimiento de las obligaciones concernientes a las estaciones de pesaje, pues el concesionario no aportó las básculas dinámicas exigidas para cada estación de pesaje fija. 4. El Tribunal señala que prosperan las pretensiones relacionadas con el cumplimiento de las actividades de compensación forestal establecidas en las licencias ambientales. 5. Declara que la Avenida Pedro Tafur fue ejecutada por el concesionario entre los meses de octubre y noviembre de 2010. Por lo tanto, declara que la ANI debe reconocer y pagar el valor invertido en la refacción de las obras de la Avenida Pedro Tafur, por lo que, condena a la ANI a pagar una suma de $1.206.591.346. 6. Declara que el concesionario debe asumir el valor de la iluminación de las intersecciones derivadas de la expedición del RETILAP. 7. El tribunal ordena a la ANI revocar la instrucción impartida a la Fiduciaria Colpatria S.A. dirigida a efectuar la disminución en la remuneración de la Concesionaria San Rafael S.A.
IV. OBSERVACIONES
En el laudo arbitral se resuelven otras controversias menores: 1. Se explica que el riesgo de "Elusión" no fue tipificado en el Contrato de Concesión y por tanto no le es dable a la ANI alegar que el concesionario incumplió su obligación de ebitar dicho riesgo. 2. En relación con llas controversias derivadas de la gestión predial, el Tribunal no emite pronunciamiento de fondo, pues el proceso de revisión de la gestión predial no ha concluido. 3. La convocante alega que la asignación de riesgos propuesta por el CONPES 3107 de 2001 es vinculante para las partes. Sin embargo, el Tribunal explica que este documento contiene meras recomendaciones en materia de riesgos, y por tanto, los riesgos serán y estarán en cabeza de quien lo determine la entidad estatal en el contrato y en su respectiva matriz de riesgos. 4. Sobre el manejor de los recursos de la subcuenta de predios, el Tribunal aclara que los recursos de la subcuenta predial no están destinados a cubrir y pagar todas las actividades y costos asociados a la gestión predial, pues en cada caso es necesario analizar la pertinencia y necesidad del gasto para poder utilizar los recursos de la subcuenta de predios.

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2021-04-14 | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Cindy Sierra Analista T2 - 02 Subdirección Gestión Contractual | Jorge Tirado Subdirector de Gestión Contractual