## Formato Corregido
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Omar German Mejía Olmos
Identificación del Laudo: | Tribunal de arbitramento Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros Vs Agencia Nacional de Infraestructura -ANI antes Instituto Nacional de Concesiones –INCO.
Árbitros: | ALFREDO FUENTES HERNANDEZ (PRESIDENTE )
ANTONIO GOMEZ MERLANO
ALFONSO BELTRAN GARCIA
Convocantes: | UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS
Convocado: | LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI)
Tema: | DESPLAZAMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL (págs. 42 y ss.) - COMPENSACIÓN (págs. 116 y ss.) - RESTABLECIMIENTO ECONÓMICO (126 y ss.)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | DESEQUILIBRIO ECONÓMICO – COMPENSACIÓN – VALOR PROBATORIO DE ACTAS PARCIALES – VALOR PROBATORIO DE ACTAS DE RECIBO FINAL – RESTABLECIMIENTO ECONÓMICO
Restrictores: | Desplazamiento del plazo contractual – Intereses moratorios reconocidos – Intereses moratorios no pagados – Modelo financiero – Tasa de retorno – Restablecimiento del desequilibrio económico – Liquidez de la obligación – Compensación – Modo extintivo de las obligaciones – Oportunidad – Solicitud del restablecimiento económico del contrato
Situación Fáctica: | 1. El día 27 de diciembre de 2001, la Unión Temporal Concesión vial los Comuneros y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) suscribieron el Contrato de Concesión No. 001161. En el contrato, se estableció que las obras debían estar construidas en diciembre de 2010 y encontrarse en plena operación en enero de 2012.
2. El 24 de diciembre de 2008, las partes suscriben el Otrosi No. 15, por medio del cual se adiciona el alcance del objeto del Contrato de Concesión. El Otrosí celebrado modifica la cláusula 25 del Contrato de Concesión, asignando nuevas obligaciones a cargo del Concesionario. Asímismo, se modifica la cláusula 29 del contrato, trasladando nuevos riesgos al concesionario, y en esa medida, modificando la estructura de riesgos inicialmente pactada. De igual forma, se consagró un nuevo plazo específico, hasta marzo de 2013, para que, en desarrollo del proyecto, se pudiera cumplir la obligación de pago de la última vigencia futura del contrato, siempre y cuando se demostrara la realización del 100% de las inversiones en el objeto del Otrosí en marzo de 2013, y que estas fueran recibidas a satisfacción.
3. El 16 de septiembre de 2008, las partes suscriben un acta de entendimiento en el que se establece como metodología financiera una TIR contractual del 9.13% para evaluar el equilibrio económico en la ejecución del contrato de concesión.
4. El 9 de febrero de 2009, el INCO (hoy ANI) y el Concesionario suscriben el acta de inicio de la ejecución del Otrosí No. 15
5. Efectuado el 50% de las inversiones en fondeos, estudios, diseños y obras, según lo pactado en el literal c), parágrafo tercero, cláusula primera del otrosí 15, las vigencias futuras correspondientes que debieron pagarse a más tardar el 02 de mayo de 2011, se trasladaron a la subcuenta principal el 1 de junio de 2011.
6. La ANI, mediante comunicación 2013-705-006062 radicada en la sede de la convocante el día 29 de abril de 2013, indica al Concesionario que en el presente asunto había operado la figura de la compensación como forma de extinción de obligaciones de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 1714 y siguientes del Código Civil, en virtud de una comunicación de la interventoría en la cual informó acerca de un desequilibrio económico por el desplazamiento de las inversiones del Otrosí No. 15 del 24 de diciembre de 2008.
7. El Contrato de Concesión No. 001161 de 27 de diciembre de 2011 termina el 31 de marzo de 2013.
8. Pese a varias comunicaciones cruzadas entre las partes y de varias reuniones concertadas y efectuadas que van del 18 de noviembre de 2013 al 27 de febrero de 2015 el concesionario y la entidad tienen puntos de vista totalmente divergentes sobre la forma de liquidar el contrato estatal y entender su diseño financiero, hechos que impidieron realizar una liquidación bilateral del contrato.
Problema jurídico 1: | ¿Las modificaciones a los términos y condiciones para el pago de las obligaciones pueden ampliar los plazos de un contrato de concesión?
Ratio decidendi: | Los términos y condiciones descritas para el pago de las obligaciones del contrato le permiten al Tribunal constatar, en primer lugar, que si bien se señaló en el Parágrafo primero de la Cláusula Primera del Otrosí 15, que las inversiones correspondientes a la adición efectuada por el Otrosí 15 se desarrollarían en principio dentro del plazo máximo de este contrato, en el Parágrafo tercero de la misma Cláusula del Otrosí 15, que determinó los plazos para demostrar las inversiones y pagos correspondientes de vigencias futuras del proyecto, quedó perfectamente claro que en marzo de 2012 no correspondía que el concesionario demostrara el 100% de las inversiones, correspondientes a dicho Otrosí. Así, el Contrato 001161 conservó su vigencia y validez en lo no modificado por el Otrosí No.15; y en lo referente a la adición a su alcance físico se consagró un nuevo plazo específico, hasta marzo de 2013, para que, en desarrollo del proyecto, se pudiera cumplir la obligación de pago de la última vigencia futura del contrato, siempre y cuando se demostrara la realización del 100% de las inversiones en el objeto del Otrosí en marzo de 2013, y que estas fueran recibidas a satisfacción. Así, sin que ello pueda considerarse un incumplimiento del contrato de concesión, con posterioridad al 1 de abril de 2012, cuando dice la convocada que TODAS las obras del Contrato de Concesión 001161, incluidas las del Otrosí 15 debieron entregarse, el concesionario pudo continuar realizando algunas inversiones relacionadas con las obras específicas, estudios y fondeos pactados en el Otrosí No. 15, hasta llegar a demostrar el 100% de las mismas en el año 2013.
Problema jurídico 2: | A pesar de no presentarse reclamos o inconformidades durante la suscripción de Actas de avances y de Reversión y Entrega ¿Pueden alegarse, en sede arbitral, incumplimientos contractuales?
Ratio decidendi: | […] el Tribunal observa, respecto de las obras civiles que de común acuerdo excluyeron las partes de la reversión, que no existe manifestación de inconformidad o reclamo del representante de la ANI que la suscribió; ni tampoco aparece en su texto constancia de parte de la interventoría sobre un presunto desplazamiento en la entrega de obras del Otrosí 15 que pudiera atribuirse al concesionario. Más bien, se observa que, además de haberse cumplido con la obligación de “devolución y reversión de bienes” a la concedente, se acordó por las partes dejar constancia de las razones físicas o jurídicas por las cuales hay algunas exclusiones en la entrega de determinadas obras, pero sin que aparezca cuestionamiento o constancia en cuanto a que se estuviese configurando incumplimiento del concesionario. Así, entonces, los consensos plasmados en el Acta de Reversión y Entrega de la Infraestructura y Bienes destinados al Contrato de Concesión 001161, no dan lugar a aceptar el argumento de la convocada que el plazo contractual fue desconocido por el contratista al no haber entregado TODA la infraestructura incluida la del otrosí 15 el 1 de abril de 2012. Si esta era la interpretación de la ANI o del interventor sobre un “desconocimiento del plazo contractual”, es muy claro para este Tribunal que al momento de suscribirse dicha Acta ni el Interventor ni la Subgerencia de gestión contractual de la ANI hicieron mención alguna a que el contratista quedaba en situación de ejecutar obras por fuera del plazo acordado. Más bien, como se decía, estamparon su acuerdo con el concesionario sobre razones que explicaban las exclusiones parciales en la entrega de determinadas obras y, además, plasmaron su acuerdo sobre las fechas posteriores de entrega, incluso hasta marzo de 2013, conforme a lo establecido en el Otrosí 15. Al suscribirse el Acta de Reversión y Entrega por parte la subgerencia de Gestión Contractual de la ANI cabe, además, suponer su claro entendimiento del desarrollo de las obligaciones del contrato estatal y que, de haberse identificado incumplimientos en los cronogramas atribuidos al concesionario, esta era ocasión propicia de manifestar observaciones y dejar las constancias que correspondieran, en aras de la protección de los términos y recursos del contrato, y de la realización de los fines estatales específicos que con éste se perseguían. El valor jurídico del Acta de avance 5 y de sus dos aclaratorias es incuestionable para precisar el cumplimiento de las prestaciones a cargo del concesionario, a efectos de que la concedente cumpliera con su contraprestación de pago. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado destaca el valor de las actas suscritas durante la ejecución de los contratos públicos, a efectos de constatar el cumplimiento del objeto contractual y de realizar los pagos que correspondan. El Acta de Avance 5 Otrosí No.15, de 31 de enero de 2013 y sus aclaratorias no arrojan duda alguna en el sentido que “el concesionario cumplió el 100% de las inversiones a su cargo”; que “las inversiones en obra fueron recibidas a satisfacción”; y que se consideraba que “el concesionario puede continuar el trámite para el pago de las vigencias futuras establecidas”. [...[] si en efecto la ANI tenía observaciones al parecer desde el mes de diciembre de 2010 sobre incumplimientos del concesionario expresados en desplazamientos de obras en perjuicio de las prestaciones acordadas, lo cierto es que, durante la ejecución del Otrosí 15 hasta la entrega de las obras en 2013, en las actas y documentos suscritas por las partes que dan fe de las condiciones de cumplimiento de su objeto, no procedió establecer salvedades sobre lo consignado en ellas, o a consignar reclamaciones, o hacer manifestaciones de encontrarse inconforme con el cumplimiento de los plazos contractuales, y mucho menos señalar que los acuerdos que firmaba le estaban generando detrimentos graves y antijurídicos en la ecuación económica del contrato. Tampoco aplicó la entidad estatal medidas administrativas o en sede judicial a que estaba autorizado para exigir el cumplimiento del contrato o sancionar al contratista supuestamente incumplido.
Problema jurídico 3: | ¿La metodología financiera pactada en un Acta de Entendimiento puede modificar las obligaciones y derechos de un contrato estatal?
Ratio decidendi: | [...] el Tribunal considera que tiene sentido que la partes hayan decidido incorporar esta Acta como uno de los documentos que hacen parte del Otrosí 15 firmado tres meses después. En efecto, algunos lineamientos del Acta quedaron al fin y al cabo plasmados en el Otrosí 15, tales como los elementos referentes a los montos y formas de pago de las vigencias futuras. Pero ello no significa, de ninguna manera, que todo el contenido del Acta coincida con lo que finalmente se aprobó contractualmente en el Otrosí 15 que reguló las obligaciones y los derechos correspondientes a la adición al contrato de concesión entre las partes. De otra parte, el Tribunal constata que el Acta de Entendimiento no modificó la estructura concesional y de riesgos que se había pactado en el contrato de concesión inicial y que los únicos documentos modificatorios de la estructura de este contrato son los otrosíes, adicionales u otros expresamente modificatorios. Lo que se reguló en materia de riesgos en el Acta fue la obligación futura de pactar un nuevo esquema de obligaciones y procedimientos sobre gestión predial. Y es el Otrosí 15 el instrumento contractual donde las partes, finalmente, establecen, como se señalaba anteriormente, una nueva ecuación en materia social, ambiental y predial por cuenta y riesgo del concesionario y una extensa cláusula especial de “Riesgos del Contrato”, con lo cual naturalmente se modificó la expectativa de rentabilidad del 9.13% tomada como referencia en el Acta de Entendimiento. En este sentido, no es posible utilizar la metodología del Acta de Entendimiento de septiembre de 2008 para estimar los efectos financieros de un supuesto desplazamiento del cronograma de inversión del Otrosí 15 atribuido al concesionario, ya que dicha metodología y la TIR asumida como referencia, se estimaron sobre indicadores y prestaciones recíprocas del contrato de concesión que no son coincidentes con la realidad contractual que comenzó a regir las relaciones jurídicas y económicas entre las partes a partir del 24 de diciembre de 2008, con la adición al Contrato 001161.
Problema jurídico 4: | ¿Opera la compensación legal cuando la obligación contractual no es líquida ni actualmente exigible?
Ratio decidendi: | El Tribunal también tiene claro que la extinción por compensación requiere la concurrencia de todos los requisitos que se predican de las calidades que deben reunir las dos obligaciones, de manera que, si uno de ellos no se cumple, no podría configurarse este modo extintivo de las obligaciones derivadas del contrato de concesión. No se cumple, evidentemente, la exigencia que la obligación que opone la ANI al concesionario sea una obligación líquida por cuanto, considera el Tribunal, no se conoce con toda exactitud su existencia y monto y, aún si se llegara a reconocer su existencia, se ignora el monto de la misma. Frente a la deuda pendiente de la ANI con el concesionario, es claro que el Ente concedente no podía efectuar la compensación de pleno derecho de la obligación correspondiente a la vigencia futura de marzo de 2013, dada la manifiesta ausencia de certeza sobre el valor, e incluso sobre la existencia, de una obligación a cargo del concesionario por supuestos beneficios derivados de un desplazamiento de inversiones que habría desequilibrado las prestaciones del contrato. Por último, para el Tribunal también es claro que no se cumplió el requisito del artículo 1715 del Código Civil que las dos obligaciones fueran “actualmente exigibles”. En este caso no podía tener lugar la compensación de pleno derecho anunciada por la ANI, teniendo en cuenta que solo uno de los acreedores, el concesionario, estaba en situación jurídica de hacer efectivo su cumplimiento, en tanto que la ANI no se encontraba en situación de compeler al concesionario a la ejecución de una obligación cimentada en un supuesto desplazamiento de obras atribuido a la Unión Temporal que no ha sido demostrado en este proceso arbitral y sobre la base de ejercicios financieros que adolecen de coherencia y liquidez, basados un supuesto modelo financiero que, evidentemente, no era vinculante para las partes del Contrato de Concesión 001161 y el Otrosí 15 que adicionó su alcance físico.
Problema jurídico 5: | ¿Es factible solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato después de la terminación de su terminación?
Ratio decidendi: | El Consejo de Estado ha generado jurisprudencia reiterada sobre la oportunidad de solicitar el restablecimiento económico del contrato. Al respecto cabe reiterar el contenido de la sentencia de la Sección Tercera, 1998-00984, de 9 de abril 9 del 2015, en la cual el Magistrado Ponente, Jaime Santofimio Gamboa, expresa: “para la sala es claro que para que sea procedente el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, se encuentra en cabeza que quien lo pretenda demostrar no solamente que la alteración económica del contrato es grave, que se sale de toda previsión y que no está comprendida dentro de los riesgos inherentes a la actividad del contrato que deben ser asumidos por el contratista, sino también cumplir con el requisito de oportunidad, es decir debe presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades respectivas por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes, dentro de las oportunidades que en el ejercicio de la actividad contractual ha tenido para restablecer el equilibrio económico que se ha visto roto, esto es, al momento de suscribir acuerdos como suspensiones, adiciones o prorrogas de plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc.” Al aplicar esta jurisprudencia al caso concreto del Adicional 2 establecemos con claridad que no se dan las condiciones ni los requisitos establecidos en el artículo 27 de la ley 80 de 1993 que regula lo relacionado con la ecuación contractual. No se presentaron reclamos oportunos por la entidad contratante cuando se firmaron los diferentes adicionales prorrogando los plazos para ejecutar las obras establecidas en dicho adicional, sino, por el contrario, siempre se estipuló por las partes que las prórrogas no generarían mayor valor ni reclamos por presuntos perjuicios, y que no había lugar a desequilibrio económico del contrato.
Sentido de la decisión | El Tribunal liquida el contrato de Concesión 001161 de 27 de diciembre de 2001, conforme a las siguientes declaraciones: 1. Declarar que LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI -, incumplió sus obligaciones adquiridas en el Otrosí No. 15 al contrato de Concesión No. 001161 de fecha 27 de diciembre de 2001, referentes a: 1.1. La obligación de pago en tiempo, de acuerdo con la forma de remuneración acordada por las partes, de la vigencia de 2011, de conformidad con lo dispuesto en literal c), parágrafo tercero de la cláusula primera del Otrosí No. 15 al contrato de Concesión No. 001161 de fecha 27 de diciembre de 2001, así como lo igualmente establecido en el acuerdo de pago de intereses de mora del 9 de marzo de 2012 suscrito entre la ANI y el Concesionario. 1.2. La obligación de pago, en marzo de 2013 de acuerdo la vigencia para ese año por un valor de siete mil seiscientos cuarenta millones de pesos corrientes ($7.640.000.000.oo), de conformidad con lo pactado en literal e), parágrafo tercero de la cláusula primera del Otrosí No 15 al contrato de Concesión No. 001161 de fecha 27 de diciembre de 2001. Declara no probadas las excepciones probadas por la ANI relacionadas con el desplazamiento de la inversión y sobre la aplicabilidad de la figura de la compensación.
IV. OBSERVACIONES
Se presenta una aclaración de voto por parte del árbitro Alfonso Beltrán García. En primera medida explica que la ANI no podía aplicar la compensación para restablecer el equilibrio económico del contrato. Lo anterior, porque el Estado carece del poder exorbitante de declarar, ponderar e imponer el restablecimiento económico contractual. En consecuencia, la ANI debió acordar con su contraparte o por medio de la declaración judicial, el acaecimiento de un desequilibrio económico del contrato, para poder aplicar la compensación. Se pronuncia sobre la excepción de contrato no cumplido, diciendo que no prospera esta excepción, pues el Contratista Sí ejecutó las obras contratadas mediante el otrosí No. 15, por lo que la ANI tenía la olbigación de pagarlas según lo pactado sin disculpa alguna diferente de reparos a dichas obras.

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ