CONTRATO DE OBRA PÚBLICA − Contrato de interventoría – Ejecución del contrato – Vínculo Existente – Relación de dependencia – Conexidad

En términos generales, la interventoría ha sido entendida como una actividad de naturaleza instructiva de tipo técnico encaminada a garantizar la adecuada ejecución de un contrato. Lo anterior supone, para lo que interesa al presente asunto, la existencia de un vínculo inescindible entre el contrato de interventoría y el contrato de obra, tal como lo ha puntualizado esta Corporación: En los contratos de obra, el interventor es, pues, el representante de la entidad pública frente al contratista, en relación con los aspectos que requieren conocimientos técnicos, bajo cuya responsabilidad se verifica que los trabajos se adelanten conforme a todas las reglamentaciones correspondientes. Es por ello por lo que entre el contrato de obra y el contrato de interventoría existe una relación de dependencia unilateral o una conexidad funcional unilateral que implica que las obligaciones del contrato de obra constituyen, precisamente, el objeto del abstracto del contrato de interventoría y, en conjunto, las obligaciones de uno y otro están orientadas a un fin práctico común.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA  – Contrato de obra – Obligatoriedad – Términos

Fue precisamente ante la necesidad de realizar un seguimiento técnico que la Ley 80 de 1993 dispuso la obligatoriedad de contratar una interventoría, para los contratos de obra, en los siguientes términos: Artículo 32. Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA − Contrato de interventoría – Obligatoriedad − Términos – Acompañamiento Técnico − Ordenes

Adicionalmente, el numeral 2 del artículo en cita que incluyó al contrato de interventoría dentro de la consultoría estableció que todas las órdenes y sugerencias del interventor deben enmarcarse en los términos del respectivo contrato. En línea con lo anterior, dado el estrecho vínculo entre el contrato de obra y el de interventoría, es importante precisar que, aun cuando la interventoría está asociada principalmente al acompañamiento técnico, la expresión dentro de los términos del respectivo contrato incluye, además del contrato de interventoría, el contrato de obra y los documentos que lo conformen, como fuentes que pueden determinar las facultades del interventor.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 44001-23-31-000-2008-00095-01(49277)

Actor: FEDERACIÓN NACIONAL DE MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA - FEDEMUNICOL EN LIQUIDACIÓN

Demandado: DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)

Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Contrato de obra — contrato de interventoría.

Síntesis del caso: se demanda el incumplimiento de un contrato de obra suscrito para el mejoramiento de la malla vial en pavimento rígido en la ciudad de Riohacha.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia de 22 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que negó las pretensiones de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes - 2. Consideraciones – 3. Decisión

- ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. La demanda y su trámite de primera instancia – 1.2. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia.

1.1. La demanda y su trámite de primera instancia

- El 20 de agosto de 2008 la sociedad Federación Nacional de Municipios de la República de Colombia – en liquidación (Fedemunicol), a través de apoderado judicial, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de La Guajira en contra del departamento de La Guajira, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):

“PRIMERA: Que se DECLARE que el Departamento de La Guajira INCUMPLIÓ CON SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO No. 096 de 2005, suscrito con LA FEDERACIÓN NACIONAL DE MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ‘FEDEMUNICOL’, el día 6 de septiembre de 2005.

“SEGUNDA: Que en consecuencia del incumplimiento antes reclamado, se condene al DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, pagar a favor de FEDEMUNICOL, el valor de todos los perjuicios que resulten probados que se nos ha causado, daño emergente y lucro cesante, en virtud del incumplimiento deprecado, los que precisados en el capítulo respectivo de esta demanda han de ser actualizados en su valor conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993 y determinar también los respectivos intereses. En especial, deberá el ente territorial demandado restablecer la ecuación económica financiera del convenio No. 096 de 2005.

“TERCERA: Que como consecuencia de la declaración de incumplimiento antes referida se declare la resolución del contrato.

“CUARTO: Que igualmente como consecuencia de las declaraciones anteriores se realice por este H. Tribunal la liquidación del convenio, entonces terminado anticipadamente, considerando los perjuicios reclamados y probados, que naturalmente incluyen las actualizaciones de tales valores y los intereses correspondientes.

“QUINTA: Que se condene al DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA al pago de las costas y demás gastos del proceso.

“SEXTA: Que a la sentencia que le ponga fin al proceso se le dé cumplimiento en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo” (énfasis en el original).

- En la demanda la parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos:

- 1) El 6 de septiembre de 2005 el departamento de La Guajira y Fedemunicol suscribieron el “convenio interadministrativo” No. 96 de 2005 (el contrato) cuyo objeto era el “mejoramiento de la malla vial en pavimento rígido y articulado” en algunas calles del municipio de Riohacha.

- 2) En cumplimiento de lo acordado, el 20 de octubre de 2005 las partes suscribieron el acta de inicio.

- 3) Debido a las características de la obra se decidió contratar una interventoría externa —obligación a cargo del departamento—. Como consecuencia, el 21 de octubre de 2005 las partes suscribieron un acta de suspensión de la obra “sin término para el reinicio”.

- 4) El 13 de marzo de 2006 entre el interventor, gerente de Cootecol A.P.C. y Fedemunicol suscribieron el acta de reinicio, por lo que la nueva fecha de vencimiento del plazo de ejecución sería el 12 de septiembre de 2006.

- 5) El 17 de abril de 2006 las partes suscribieron el acta parcial No. 1 por $1.237’992.460, cuyo pago, una vez amortizado el 50% al anticipo recibido, solo se hizo hasta el 8 de junio de 2006.  En idénticos términos se suscribió el acta parcial No. 2 el 16 de junio de 2006 por $180’056.367.

- 6) El 29 de abril de 2006 fue suscrita el acta de suspensión de obra No. 2 ya que no podía pavimentarse la carrera 12A pues no tenía alcantarillado y su terreno era arcilloso, situaciones que implicaban un “rediseño o cambio de obra”. Las suspensiones ocurridas en ejecución del contrato demostraban “la falta de planeación del ente territorial demandado, pues el nombramiento de la interventoría, la falta de alcantarillado sanitario y la necesidad de rediseñar algunos aspectos de la obra, a más de ser responsabilidad de la demandada debieron ser previstos por ella”.

- 7) Debido a lo anterior, el representante legal de Fedemunicol presentó un derecho de petición ante la Secretaría de Obras Públicas del departamento para que le informaran acerca del reinicio de la obra, puesto que la suspensión perjudicaba el desarrollo del contrato y lo alteraba económicamente. Sin embargo, el departamento “centró su atención en la suscripción de un otrosí modificatorio No. 1 al contrato de obra No. 96”, que modificaba las cláusulas referidas a las garantías que debía otorgar la contratista. La demandante “suscribió [el otrosí] el 20 de julio de 2007 con la esperanza de que el convenio se reiniciase lo antes posible”.

- 8) El 23 de julio de 2007 Fedemunicol le remitió a la entidad la modificación convenida de las pólizas en el otrosí y le solicitó reiniciar las obras suspendidas el 29 de julio de 2006. Ante la falta de respuesta por parte de la entidad, la contratista formuló una nueva petición el 21 de septiembre de 2007 en la que le solicitaba al departamento que le informara si ya habían sido superadas las situaciones que motivaron la suspensión y si ya estaba prevista una fecha para la reiniciación del “convenio”. Esta última comunicación tampoco tuvo respuesta, por lo que Fedemunicol presentó un derecho de petición, amparado en el artículo 23 de la Constitución Política, en el que solicitaba nuevamente la misma información, oportunidad en la que tampoco le fue dada una respuesta.

- 9) En vista de las prolongadas suspensiones ocurridas en la ejecución del negocio por causas no imputables al contratista, pues la falta de interventoría y de alcantarillado sanitario eran “de resorte de la entidad territorial demandada”, el 29 de noviembre de 2007 Fedemunicol realizó una solicitud de restablecimiento del equilibrio económico que no obtuvo respuesta por parte del departamento. Ante el silencio de la entidad la contratista protocolizó el silencio administrativo positivo de acuerdo con las normas que gobiernan la materia.

- 10) Por último, el 5 de junio de 2008, la representante legal de Fedemunicol acudió personalmente al departamento de La Guajira sin obtener “razón cierta del reinicio debido ni del pago efectivo del restablecimiento del equilibrio económico”.

- Como fundamentos de derecho de sus pretensiones refirió el artículo 1602 y 1603 del Código Civil relativos a la obligatoriedad del cumplimiento de lo pactado y a su ejecución de buena fe, respectivamente. Asimismo, reseñó varios artículos de la Ley 80 de 1993, en relación con la figura del equilibrio económico, el principio de economía, los derechos del contratista y la responsabilidad de las entidades contratantes. Al respecto sostuvo (se trascribe):

“En el orden de ideas expuesto, se puede observar como la entidad demandada transgredió la normatividad que le subordinaba, como quiera que no solo omitió las obligaciones de su cargo (desconociendo el principio de planeación y luego omitiendo solventar los impasses que generaron las suspensiones al convenio objeto de estudio) sino mostrando una conducta omisiva que terminó por afectar el fin de la contratación — como lo es la satisfacción de una necesidad general (en contravía con el principio de responsabilidad que le es exigible) y los derechos de mi mandante, relativos al equilibrio económico del contrato y a los excedentes que esperaba obtener”.

- El departamento de La Guajira contestó la demanda. Indicó que los hechos eran ciertos pero que no representaban “violación legal alguna por parte” de la entidad.

- Sostuvo que el demandante confundía las normas referidas a convenio interadministrativo con aquellas de contrato estatal, sobre lo que afirmó (se trascribe):

“El demandante podría si exigir al departamento de La Guajira, el pago de algunos daños o perjuicios sufridos con ocasión del incumplimiento presunto por parte del departamento al no girar los dineros a los que se comprometió al firmar el referido convenio, mas no exigir como propios el aporte en dinero que el departamento debe girar para hacer efectivo y materializar la obra con ocasión de la cual se firmó dicho convenio.

“(…).

“Es claro que el convenio ahora en estudio, la obligación del departamento de La Guajira es una obligación de ‘hacer’ un aporte económico para el mejoramiento de la malla vial en pavimento rígido y articulado en diferentes sectores del municipio de Riohacha (…) No es obligación del departamento entregar o dar una suma de dinero a favor de su contratante a título traslaticio de dominio; entre otras razones, porque no habría causa legal para ello, lo que haría incurrir al administración de la cosa pública en evidente conducta antijurídica.

“(…)” (énfasis en el original).

- En el término para presentar alegatos de conclusión en primera instancia Fedemunicol reiteró los argumentos expuestos en su demanda. Por su parte, la entidad demandada sostuvo que la suspensión de 29 de julio de 2006 fue suscrita entre el interventor y el contratista sin que el Departamento hubiera tenido “injerencia ni participación”, por lo que no le era imputable responsabilidad alguna.

- El 22 de agosto de 2013 el Tribunal Administrativo de La Guajira negó las pretensiones de la demanda.

- Afirmó que la función del contrato de interventoría consistía en “supervisar, controlar y vigilar las acciones del contratista para hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales y presupuestales o financieras” del negocio jurídico. Así, la función del interventor era de intermediación entre contratista y contratante, siempre dentro de los términos del contrato o la ley, y no la de reemplazar a la entidad en el vínculo contractual ni introducir modificaciones en el negocio.

- En el presente asunto, el acta de suspensión del contrato fue suscrita por el interventor —persona jurídica ajena al departamento— y Fedemunicol, lo que, a juicio del Tribunal, desbordaba las atribuciones del primero. Adicionalmente, no se había aportado prueba alguna relativa a los motivos mencionados en el acta de suspensión. Sobre este punto afirmó el juez de primera instancia (se trascribe):

“[E]s claro que el contratista conocía que la entidad con la cual había contratado era el departamento de La Guajira, y que solo este estaba habilitado para establecer de común acuerdo las respectivas suspensiones del contrato, por ello ante la existencia de impedimentos o eventos que pudieran ocasionar la imposibilidad o el retardo en la ejecución de las obras, más que concertar una suspensión con el interventor, lo conducente era hacer los respectivos requerimientos a la entidad contratante, acudiendo inclusive a los mecanismos de arreglo directo que el contrato establecía, o acudiendo ante la jurisdicción con pretensión de la declaratoria de terminación del contrato y la liquidación correspondiente, y no esperar dos años y dos meses amparados en un acta de suspensión carente de fuerza jurídica vinculante como se ha advertido”.

- En relación con el silencio administrativo positivo alegado, el Tribunal sostuvo que para su configuración era necesario que quien lo invocara gozara del derecho con anterioridad y lo hubiese probado, lo que no ocurría en el caso concreto.

- Finalmente, sobre la pretensión de restablecimiento de equilibrio económico del contrato, sostuvo que esta no podía desligarse del hecho de que el acta de suspensión no se hubiera suscrito en debida forma, y de que no estaban acreditadas las causas por las cuales el contrato no se había cumplido en la totalidad por las partes, más allá de las identificadas por el interventor en el acta, sin que obraran informes adicionales u otras pruebas que permitieran enrostrar a la entidad una falta de planeación. En ese sentido, la parte actora incumplió con su carga probatoria.

  - Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

- Inconforme con la anterior decisión, Fedemunicol interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

- Indicó que los interventores desarrollaban para la Administración, por mandato de ley, “la tarea de vigilancia especial de la ejecución del contrato que en principio le es imputable al ente estatal”, por tanto, la representaban contractualmente. Si bien esta representación no podía resultar ilimitada, era claro que el interventor sí estaba facultado para suspender la ejecución de un contrato para que, posteriormente, la Administración adoptara las medidas necesarias. A su juicio, “[l]a administración demandada fue quien escogió en su libre albedrío la interventoría que la representaría en el convenio, y le cedió sus tareas de vigilancia y control de la ejecución del contrato, lo que exige la facultad de suspender la ejecución”. Así, el hecho de que no se hubiera demandado al interventor no relevaba, como lo entendió el a quo, de responsabilidad al departamento.

- Adujo que la demandada tenía conocimiento de la suspensión del contrato, lo que se podía inferir de las múltiples comunicaciones remitidas  por el contratista, así como por la suscripción del otrosí No. 1 el 20 de junio de 2007 para la ampliación de la vigencia de las pólizas.

- Sostuvo que la demanda pretendía “el incumplimiento, resolución y liquidación del convenio, con la condena al pago de perjuicios correspondientes” y no el estudio de la legalidad de un acta de suspensión y de un silencio administrativo, los cuales, aun en el evento de no serlo, probaban el incumplimiento de la entidad territorial. La anterior conclusión se encontraba reforzada por el hecho de que la entidad demandada había aceptado como ciertos todos los hechos de la demanda, lo que eximía al Tribunal sobre cualquier consideración probatoria.

- Por último, afirmó que si, de acuerdo al Tribunal, la suspensión no había generado efecto jurídico alguno, el contrato habría expirado por plazo y ha debido el juez de primera instancia pronunciarse sobre la pretensión de liquidación.

- En el término para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia la parte demandante reprodujo los argumentos de su recurso de apelación. La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Jurisdicción y competencia – 2.2. Hechos probados - 2.3. Régimen contractual aplicable – 2.4 El contrato de interventoría - 2.5. Caso concreto - 2.6. Sobre la condena en costas

2.1. Jurisdicción y competencia

- El presente asunto es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por tratarse de un proceso en el que se tramitan controversias derivadas de un contrato estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

- El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

2.2. Hechos probados

- En consideración a los medios de prueba regularmente aportados al proceso, se acreditaron, en síntesis, los siguientes hechos relevantes:

- “Contrato de obra No. 96 de 2005” suscrito entre Fedemunicol y el departamento de La Guajira el 6 de septiembre de 2005, cuyo objeto consistió en el “mejoramiento de la malla vial en pavimento rígido y articulado” en varias calles del municipio de Riohacha. Se destacan las siguientes cláusulas (se trascribe):

“CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato es por la suma de (…) ($1.964’079.206) incluido IVA. PARÁGRAFO. El contratista declara que los precios unitarios determinados en este contrato incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos para su ejecución (…).

“QUINTA. FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA,  la suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato (…) ($982’039.603) en calidad de anticipo (…) 2. PAGOS PARCIALES. Los demás pagos los hará EL DEPARTAMENTO por el valor de las obras ejecutadas y recibidas a entera satisfacción por el Interventor a los precios unitarios pactados (…)

“NOVENA. VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual el contratista se compromete a ejecutar y entregar a entera satisfacción del Departamento la totalidad de la obra objeto del presente contrato, será de SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación (…)

“DÉCIMA SEGUNDA. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO: EL DEPARTAMENTO verificará la ejecución y el cumplimiento de los trabajos y actividades del contratista, por medio de un interventor quien ejercerá la vigilancia, control y coordinación de los trabajos a cargo del CONTRATISTA, vigilará el cumplimiento del presente contrato y su buena ejecución conforme a los planos y normas técnicas. EL CONTRATISTA se obliga a prestar toda la colaboración, a suministrar la información que el Interventor le solicite y a cumplir las instrucciones y órdenes que él le imparta por escrito en uso de las siguientes funciones, entre otras: 1) Verificar la realización del objeto del contrato en las condiciones pactadas; 2) Suscribir el acta de iniciación dentro de los términos establecidos en este contrato, previa legalización del mismo; 3) Suscribir el acta de recibo de la obra a satisfacción del Departamento y remitirla inmediatamente a la Secretaría de Hacienda con sus respectivos soportes, para su respectivo pago; 4) Suscribir los demás documentos que se generen con ocasión del contrato; 5) Verificar que EL CONTRATISTA dé cumplimiento a lo establecido en el presente contrato; 6) Si durante la ejecución del contrato se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA deberá informar inmediatamente al Secretario de Obras Públicas y a la oficina jurídica del Departamento en materia de contratos estatales. PARÁGRAFO PRIMERO (…)

“VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta motivada donde conste tal evento, sin que el efecto del plazo extensivo se compute el tiempo de suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única en los términos en que se modifique la vigencia del contrato. En el acta de suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación de prorrogar la garantía única y se fijará la fecha en la cual se reinciará la obra. PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cesen las causales de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente por escrito al DEPARTAMENTO y continuar con el cumplimiento del contrato.

“(…).

“VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará de acuerdo a lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 (…)” (énfasis en el original).

- Anexo 1 al contrato de obra No. 96 de 2005 en el que se especifican las cantidades de obra y los precios unitarios.

- “Acta de iniciación” suscrita el 20 de octubre de 2005 entre el Director Operativo de la Secretaría de Obras Públicas del departamento y el contratista.

- Acta de suspensión suscrita por las partes el 21 de octubre de 2005, a la espera del perfeccionamiento del contrato de interventoría externa.

- Acta de reiniciación de obra suscrita el 13 de marzo de 2006 por el representante legal de Cootecol A.P.C. (firma interventora) y Fedemunicol, en la que se establece el 12 de septiembre de 2006 como vencimiento del plazo de ejecución.

- Acta parcial No. 1 por $1.237’992.460 de 17 de abril de 2006 y Acta parcial No. 2 por $180’056.367 de 16 de junio de 2006.

- Acta de suspensión No. 2 suscrita el 29 de julio de 2006 entre el interventor del contrato (Cootecol) y Fedemunicol, en la que se hicieron las siguientes consideraciones (se trascribe):

“1.- Que la carrera 12 A no se ha podido pavimentar por falta de alcantarillado sanitario.

“2.- Que el resto de pavimentación ya fue realizado por el contratista.

“3.- Que el reparacheo ya fue ejecutado en su totalidad.

“4.- Que al hacer un estudio de suelos se determinó que debido al tipo de terreno arcilloso, el presupuesto para el adoquín aumentaría.

“5.- Que se requiere un rediseño o cambio de obra.

“6.- Que todo lo anterior requiere un tiempo prudencial.

“7.- Debido a lo anterior se resuelve suspender el contrato de obra 96 de 2005”.

- Derecho de petición de 23 de enero de 2007, formulado por Fedemunicol ante el departamento de La Guajira, en el que solicitó se le informara el estado del contrato en relación con la suspensión.

- “Otrosí modificatorio No. 1 al contrato de obra 95” suscrito por las partes el 20 de junio de 2007.

- Comunicación de 23 de julio de 2007, mediante la cual Fedemunicol informó al departamento de la modificación y prórroga de las garantías, de acuerdo al otrosí. Adicionalmente le solicitó a la entidad “su intervención inmediata para poder dar reinicio a las obras”.

- Comunicación de 21 de septiembre de 2007 a través de la cual Fedemunicol le solicitó al departamento que le informara si fueron superados los motivos que llevaron a la suspensión del contrato.

- Comunicación de 5 de octubre de 2007 mediante la cual Fedemunicol reiteró la solicitud anterior.

- Solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato de noviembre de 2007 formulada por Fedemunicol.

- Escritura Pública No. 1079 de 5 de junio de 2008 que protocolizó el silencio administrativo de la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato.

- Contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre Fedemunicol y Díaz Perdomo Abogados, Consultores y Asesores Ltda.

- “Cuadro de balance general restablecimiento del equilibrio económico” elaborado por la oficina técnica de Fedemunicol.

- Informe pericial “para determinar el monto de los perjuicios materiales que soporta la demandante”.

- Testimonio rendido el 30 de septiembre de 2009 por Zulma Adelina Parales Pérez, representante legal de Fedeminucol.

2.3. Régimen contractual aplicable

- En la demanda —y a lo largo del proceso— la sociedad demandante se refirió de manera equivocada al negocio jurídico celebrado por las partes como “convenio 96 de 2005”. Sin embargo, está acreditado que el negocio jurídico celebrado entre las partes fue el “contrato de obra No. 96 de 2005” para el “mejoramiento de la malla vial en pavimento rígido y articulado”, prestaciones por las que el departamento se obligaba a pagar una remuneración.

- Determinado lo anterior, conviene precisar que el contrato de obra se rigió por la Ley 80 de 1993, pues aunque no se encuentren en el expediente los documentos previos a su celebración, en las consideraciones del negocio suscrito por las partes se afirma que el procedimiento adelantado fue el previsto por el Decreto 2170 de 2002, el cual reglamentaba el Estatuto General de Contratación.

2.4. El contrato de interventoría

- En términos generales, la  interventoría ha sido entendida como una actividad de “naturaleza instructiva de tipo técnico” encaminada a garantizar la adecuada ejecución de un contrato. Lo anterior supone, para lo que interesa al presente asunto, la existencia de un vínculo inescindible entre el contrato de interventoría y el contrato de obra, tal como lo ha puntualizado esta Corporación:

“En los contratos de obra, el interventor es, pues, el representante de la entidad pública frente al contratista, en relación con los aspectos que requieren conocimientos técnicos, bajo cuya responsabilidad se verifica que los trabajos se adelanten conforme a todas las reglamentaciones correspondientes (…).

“Es por ello que entre el contrato de obra y el contrato de interventoría existe una relación de dependencia unilateral o una conexidad funcional unilateral que implica que las obligaciones del contrato de obra constituyen, precisamente, el objeto del abstracto del contrato de interventoría y, en conjunto, las obligaciones de uno y otro están orientadas a un fin práctico común”.

- Fue precisamente ante la necesidad de realizar un seguimiento técnico que la Ley 80 de 1993 dispuso la obligatoriedad de contratar una interventoría para los contratos de obra, en los siguientes términos:

“Artículo 32. De los contratos estatales (…).

“1o. Contrato de Obra

“Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto” (subrayado fuera del original).

- Adicionalmente, el numeral 2 del artículo en cita —que incluyó al contrato de interventoría dentro de la consultoría— estableció que todas las órdenes y sugerencias del interventor deben “enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato”.

- En línea con lo anterior, dado el estrecho vínculo entre el contrato de obra y el de interventoría, es importante precisar que, aun cuando la interventoría está asociada principalmente al acompañamiento técnico, la expresión “dentro de los términos del respectivo contrato” incluye, además del contrato de interventoría, el contrato de obra y los documentos que lo conformen, como fuentes que pueden determinar las facultades del interventor.

2.5. Caso concreto

- El punto de partida que aduce la demandante como el incumplimiento y desequilibrio económico del contrato imputables a la entidad demandada es la suspensión del contrato suscrita por el interventor y el contratista. Sin embargo, de acuerdo con las consideraciones expuestas sobre el contrato de interventoría y las pruebas que obran en el expediente, para la Sala, es claro que dicho documento no fue elaborado conforme con las previsiones del contrato de obra y, de ahí, que no le sea atribuible responsabilidad a la administración a partir de la parálisis de los trabajos.

- Como quedó expuesto en el acápite anterior, el acompañamiento que hace el interventor del contrato de obra debe ceñirse a los términos convenidos tanto en este —lo que incluye los documentos previos— así como a aquellos del contrato de interventoría. En el presente asunto, si bien las partes acordaron de manera general que el interventor podría suscribir “los demás documentos que se generen con ocasión del contrato”, lo cierto es que, posteriormente dentro del mismo (cláusula vigésima), estipularon que la suspensión temporal debía hacerse “de común acuerdo entre las partes” mediante “un acta motivada donde conste tal evento” en la que se explicaran “los motivos que hayan dado lugar a la misma” y se “fije la fecha en que se reiniciará la obra” (párrafo 31).

- En ese sentido, la interventoría y el particular contratista —como bien concluyó el juzgador de primera instancia— inobservaron las reglas contractuales para la suspensión del contrato. Adicionalmente, tampoco resulta viable asumir que el interventor en este caso representara a la entidad pues, además de la estipulación contractual referida, la Ley 80 de 1993 es clara al indicar que la interventoría en los contratos de obra será adelantada por “una persona independiente de la entidad contratante”, lo que refuerza la conclusión de que sus competencias están definidas por el contrato.

- Sumado a lo anterior, no fueron allegados al expediente los documentos previos al contrato de obra ni el contrato de interventoría, instrumentos de los que eventualmente se pudiera desprender que el interventor sí estaba habilitado para suscribir el documento en cuestión.

- Lo dicho hasta aquí le permite a la Sala concluir lo siguiente: 1) la  cláusula vigésima del contrato resultaba clara en el sentido de que únicamente permitía su suspensión por las partes y cumpliendo los requisitos antes anotados, condiciones que interventor y contratista inobservaron en el presente asunto y, 2) no podría interpretarse que si el interventor estaba facultado para firmar el reinicio del contrato también podía suspenderlo ya que, además de lo anterior, la cláusula duodécima —interventoría del contrato— sí le permitía suscribir el acta de inicio, por lo que bien debe entenderse que podía suscribir el reinicio.

- A raíz de la forma en que interventor y contratista acordaron el cese de actividades —que no suspensión de la obra—, se concluye que el contrato de obra No. 96 de 2005 expiró por vencimiento del plazo de ejecución el 12 de septiembre de 2006 (fecha prevista en el acta de reiniciación, párrafo 35), de donde se derivan importantes consecuencias para lo pretendido en la demanda, habida consideración de que la primera petición que formuló el particular a la entidad fue el 23 de enero de 2007 (párrafo 38), época para la cual el contrato se encontraba en período de liquidación. Para la Sala, no es de recibo el argumento del apelante al indicar que no es viable estudiar el documento suscrito para la suspensión de la obra, cuando es a partir de ese acuerdo que la demanda imputa la responsabilidad a la entidad contratante.

- Como consecuencia de lo anterior, de acuerdo con la forma de pago estipulada en el contrato de obra —precios unitarios, párrafo 31— y de los hechos acreditados en el proceso, se tiene que, a partir del documento suscrito entre el interventor y el contratista, este último no realizó más trabajos, ni se discute en el presente asunto nada relativo a las actas de pago No. 1 y 2. Así, en relación con la liquidación del contrato, de acuerdo con lo indicado por el demandante y de lo acreditado en el proceso, se advierte que la entidad entregó por concepto de anticipo el 50% del valor del contrato, es decir, $982’039.603, de los cuales el contratista amortizó, a través de las actas 1 y 2, un total de $709’024.413, lo que representa una diferencia no amortizada de $273’015.190. En vista de lo anterior y en respeto de la garantía de la no reforma en perjuicio del apelante único, la Sala declarará liquidado el contrato sin ordenar restituciones por este concepto.

- Por último, en relación con el silencio administrativo aducido por el contratista, resulta claro que no pueden reconocerse los valores allí contenidos pues la elaboración de su solicitud de equilibrio económico se hizo a partir de una suspensión que, como quedó explicitado en los párrafos anteriores, no podía producir efectos jurídicos.

2.6. Condena en costas

- La Sala se abstendrá de condenar en costas pues no se configuran los supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo requeridos.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 22 de agosto de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira.

SEGUNDO: DECLARAR liquidado judicialmente el contrato de obra No. 96 de 2005, suscrito entre el departamento de la Guajira y la Federación Nacional de Municipios de Colombia.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: por Secretaría, una vez de ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAMIRO PAZOS GUERRERO	MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Folios 1-23 del cuaderno principal.

Folios 1-2 del cuaderno principal.

Folio 3 del cuaderno principal.

Folio 4 del cuaderno principal.

Folio 5 del cuaderno principal.

Folio 6 del cuaderno principal.

Folio 6 del cuaderno principal.

Folios 12-13 del cuaderno principal.

Folios 155-157 del cuaderno principal.

Folio 155 del cuaderno principal.

Folio 156 del cuaderno principal.

Folios 276-280 del cuaderno principal.

Folios 281-283 del cuaderno principal.

Folios 305-318 del cuaderno del Consejo de Estado.

Folio 314 del cuaderno del Consejo de Estado.

Folios 320-337 del cuaderno del Consejo de Estado.

Folio 322 del cuaderno del Consejo de Estado.

Folios 325 del cuaderno del Consejo de Estado.

Folio 330 del cuaderno del Consejo de Estado.

Folios 346 del cuaderno del Consejo de Estado.

Folios 347 a 364 del cuaderno del Consejo de Estado.

Folio 365 del cuaderno del Consejo de Estado.

Folios 112-115 del cuaderno principal.

Folio 34 del cuaderno principal.

Folio 35 del cuaderno principal.

Folios 36-37 del cuaderno principal.

Folios 38-41 del cuaderno principal.

Folios 42-45 del cuaderno principal.

Folios 46-47 del cuaderno principal.

Folio 48 del cuaderno principal.

Folios 49-50 del cuaderno principal.

Folios 51-54 del cuaderno principal.

Folio 55 del cuaderno principal.

Folio 56 del cuaderno principal.

Folios 57-64 del cuaderno principal.

Folios 65-76 del cuaderno principal.

Folios 77-80 del cuaderno principal.

Folios 81 y 82 del cuaderno principal.

Folios 209-249 del cuaderno principal. Decretado mediante Auto de 16 de junio de 2009, folios 165-166 del cuaderno principal.

Folios 33-35 del cuaderno del despacho comisorio adelantado por el Juzgado 39 Administrativo del Circuito. Prueba decretada mediante Auto de 16 de junio de 2009, folios 165-166 del cuaderno principal.

Folio 26 del cuaderno principal.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 8 de mayo de 2019, exp. 58895.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 14 de julio de 2016, exp. 35763.

Si bien la Ley 80 de 1993 no definió el contrato de interventoría, a manera de ilustración —por no resultar aplicable al presente asunto—, la Ley 1474 de 2011 lo delimitó en los siguientes términos: “Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución.

“(…).

“La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría”.

“Es importante en este punto destacar que, aun cuando esta Subsección ha considerado que la gestión de la interventoría es de naturaleza instructiva de tipo técnico y, por ello, no goza de un poder vinculante respecto de las decisiones que le compete adoptar al ente estatal en su condición de co-contratante durante la actividad negocial, ciertamente en este caso los alcances de la función de la interventoría en relación con la posibilidad de introducir cambios a las planos y especificaciones, debía establecerse de conformidad con el pliego de condiciones elaborado por EPM, en virtud del cual fue el mismo ente contratante el que revistió a la firma interventora de las mencionadas facultades”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 8 de mayo de 2019, exp. 58.895.