EQUILIBRIO CONTRACTUAL – Principio – Artículo 1 – Ley 80 de 1993

El principio del equilibrio económico del contrato previsto en el inciso 1º del artículo 27 de la ley 80 de 1993, hace que en los contratos estatales se predique una conmutatividad especialísima que difiere de aquella predicable a los contratos celebrados por privados, pues impone a las partes contratantes la obligación de mantener las condiciones de igualdad o equivalencia de los derechos y obligaciones surgidas al momento de proponer o contratar, de forma tal que si esa igualdad se rompe por causas no imputables a la persona afectada, la parte culpable deberá restablecerla.

EQUILIBRIO CONTRACTUAL – Institución – Proteger interés individual – Condiciones pactadas

[A]sí el principio al que se hace alusión se erige como una institución por medio de la cual no sólo se busca proteger el interés individual de las partes contratantes manteniendo las condiciones pactadas al momento de proponer o contratar, sino que también busca proteger el interés general estableciendo diversos mecanismos mediante los cuales se mantenga una estabilidad financiera del contrato que permita el debido cumplimiento del objeto contractual.

EQUILIBRIO CONTRACTUAL− Alteración – Circunstancias

Ahora bien, el equilibrio económico del contrato puede verse alterado por diversas circunstancias tales como hechos o actos imputables a la Administración o al contratista como partes del contrato, que configuren un incumplimiento de sus obligaciones, de actos generales del Estado (hecho del príncipe) o de circunstancias imprevistas, posteriores a la celebración del contrato y no imputables a ninguna de las partes.

[…]

Pues bien, una de las circunstancias que puede conducir a la alteración de la ecuación financiera del contrato es el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la administración con ocasión de la celebración de un determinado contrato, cuando vulnera el deber de planeación en su estructuración o cuando introduce modificaciones unilateralmente con notable vulneración a la ley, impone exigencias no contenidas en el contrato, entre otras, siempre y cuando el referido incumplimiento sea imputable a la administración y la parte afectada demuestre que ésta fue la causa determinante para alterar de forma grave y anormal las condiciones financieras del contrato.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C, veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015).

Radicación número: 25000-23-26-000-2003-00891-01(30290)

Actor: SOCIEDAD CROMAS S.A. Y OTRA

Demandado: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Referencia: ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACION SENTENCIA)

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia del 7 de diciembre de 2004 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

- Lo pretendido.

El 29 de abril de 2003 la Sociedad Cromas S.A. presentó demanda contra el Departamento de Cundinamarca solicitando que se declarara el incumplimiento del  contrato de obra pública No. SOPV-271- 99 del 27 de julio de 1999.

Pide también que se declare que se rompió el equilibrio económico al no habérsele reconocido los conceptos que fueron objeto de salvedad en el acta de liquidación No. 22 del 2 de mayo de 2001.

Solicita, como consecuencia de la anterior declaración, que se condene al accionado al pago de las sumas que resultaren probadas por los conceptos que fueron objeto de salvedad, esto es, por la mora en el pago de las actas de obra, la mayor permanencia en la obra y los sobrecostos por la emulsión para pavimento asfaltico reciclado en frío, debidamente actualizadas, junto con el interés por mora a la tasa comercial o en subsidio de ésta, a la tasa prevista en la ley 80 de 1993.

Pide también que se condene en costas y agencias en derecho a la accionada.

Estima la cuantía del proceso en una suma superior a $546´324.632,92, la suma de $536´417.631,77, por concepto de mayor permanencia en la obra por suspensiones y la suma de $146´666.490,34, a título de mora en el pago de las actas de obra.

- Los hechos en que se fundamentan las pretensiones.

El Departamento de Cundinamarca dio apertura a la licitación pública No. DG-018-98 con el objeto de contratar el diagnóstico, los estudios, diseños, construcción, mejoramiento, mantenimiento y pavimentación de la vía Girardot (Barrio Ciudad Montes), Cambao y accesos a Nariño, Paquilo - La Popa del Municipio de Girardot.

El 27 de febrero de 1999 se celebró entre la demandante y el demandado el contrato de obra No. SOPV- 271-99, en el que se reprodujo el objeto de la licitación Pública.

Como valor total del contrato se convino la suma de $3.730´731.890,00.

El 2 de agosto de 1999 se suscribió entre las partes un acta aclaratoria de la cláusula séptima del contrato relativa a la forma de pago.

Como plazo contractual se fijó el término de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del Acta de inicio de obras, esto es, desde el 30 de agosto de 1999 y cuatro (4) meses más después de su vencimiento.

El 29 de noviembre de 1999 las partes suscribieron el “Acta No. 3 de Mayor y menor cantidad de obra”.

El 15 de agosto de 2000 se celebró entre la demandante y el demandado un contrato por medio del cual convinieron modificar la cláusula tercera del contrato principal relativa a los ítems a ejecutar, las cantidades y sus precios.

El plazo inicialmente pactado se extendió a través de la suscripción del contrato adicional No. 1 del 28 de agosto de 2000 (hasta el 28 de octubre de 2000) y se adicionó en plazo y valor mediante la suscripción del contrato adicional No. 2 del 11 de octubre de 2000 (hasta el 11 de diciembre de 2000).

Pero además de prorrogarse los plazos y adicionarse en valor la ejecución de las obras se suspendió por dos (2) meses a través de la suscripción del Acta No. 18 del 29 de diciembre de 2000 y por dos (2) meses más mediante el Acta No. 19 del 28 de febrero de 2001.

El 29 de marzo de 2001 las partes suscribieron el Acta No. 20 en la que convinieron reiniciar las obras por la falta de negociación de los predios por el Municipio de Girardot y ordenaron la entrega y la liquidación definitiva del contrato.

El 2 de mayo de 2001 las partes firmaron un Acta de liquidación bilateral, frente a la cual la demandante presentó una salvedad en los siguientes términos:

“El contratista manifiesta que quedan pendientes de pago los costos por mora en el pago de actas de obra, mayor permanencia en obra por suspensiones y emulsión para pavimento asfáltico reciclado en frío”.

El incumplimiento del demandado en la ejecución del contrato se concreta en la mora al cancelar algunas actas parciales de obra, la mayor permanencia al extenderse el plazo del contrato durante 4 meses más por causas no imputables a la contratista y por los sobrecostos derivados de utilización de la emulsión para pavimento asfáltico en reciclado en frío, ítem no previsto en el contrato principal.

- El trámite procesal.

Admitida que fue la demanda y noticiado  el demandado del auto admisorio, el asunto se fijó en lista y el Departamento de Cundinamarca le dio respuesta oponiéndose a las pretensiones formuladas.

Después de decretar y practicar pruebas, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad ésta que sólo fue aprovechada por las partes.

II.  LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL.

Mediante la sentencia del 7 de diciembre de 2004  el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca denegó las súplicas de la demanda.

Para tomar ésta decisión el Tribunal expuso las siguientes razones:

Declara improcedente la excepción de caducidad señalando que teniendo en cuenta que entre las partes se suscribió el acta de liquidación bilateral el 2 de abril de 2001, para la fecha en que se presentó la demanda, esto es, 29 de abril de 2003 aún no habían transcurrido los 2 años previstos en la ley para que operara dicho fenómeno.

Estima improcedentes las demás excepciones de inexistencia del derecho, consentimiento, buena fe, consentimiento expreso de las suspensiones e inexistencia de la obligación, afirmando que éstas se encontraban dirigidas a controvertir el fondo del asunto, por lo cual se resolverían al momento de dictar sentencia de mérito.

Por último declara improcedente la excepción que se denominó “demanda indebida” por estimar que la acción de controversias contractuales era la adecuada para solicitar la declaratoria de incumplimiento del demandado con ocasión del contrato de obra pública No. SOPV-271-99.

Señala que no hay lugar a reconocer los perjuicios derivados de la mora en el pago de las actas parciales de obra Nos. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, pues si bien a través de la prueba pericial arrimada al proceso se demostró que la entidad contratante no canceló oportunamente dichas actas, también se logró acreditar que éstas se firmaron por las partes sin que alguna de ellas hubiera realizado anotación u observación alguna sobre la mora referida, siendo éste el momento oportuno para ello.

Tampoco hay lugar a reconocer los sobrecostos por la mayor permanencia en la obra, pues si bien en la cláusula novena del contrato las partes acordaron un plazo inicial de ejecución de 12 meses y 4 meses más posteriores a su vencimiento, también convinieron suspenderlo a través de la suscripción de las actas Nos. 18 del 29 de diciembre de 2000 y la No. 19 del 28 de febrero de 2001 por causas ajenas a su voluntad como lo fue la falta de negociación de los predios por parte del Municipio de Girardot, razón por la cual la contratista al suscribir dichas actas en los términos allí acordados aceptó las consecuencias inherentes a las suspensiones acordadas.

En lo relativo al reconocimiento de los costos derivados de los ítems de pavimento asfáltico reciclado en frío y pavimento asfáltico reciclado en frío con emulsión asfáltica señala que tampoco hay lugar a su reconocimiento, pues se encontraba demostrado que las partes habían convenido ejecutar, respectivamente, unas cantidades de 15.000,00 m3 a un valor unitario de $51´671,00 y de 2555 m3 a un valor unitario de $84´371,00, valores que habían sido cancelados efectivamente por el demandado según el acta de liquidación bilateral suscrita entre las partes el 2 de mayo de 2001.

Dice que según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil se encontraba en cabeza de la accionante acreditar los metros de pavimento asfáltico reciclado en frio con emulsión asfáltica que efectivamente entregó y que al no hacerlo no demostró el supuesto incumplimiento del demandado al cancelar los valores por dicho concepto.

Por último, señala que en la experticia allegada el perito se limitó a realizar una operación aritmética en la que resto el valor pactado para el ítem de pavimento asfáltico reciclado en frio con emulsión asfáltica en el contrato principal y en el contrato adicional, con lo que tampoco se podía demostrar el supuesto incumplimiento del demandado en el pago de los valores por el ítem referido.

Con base en los argumentos expuestos, resuelve negar las súplicas de la demandada y no condenar en costas.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN.

Contra lo así resuelto se alzó la parte demandante con fundamento en las siguientes razones:

Dice que el acta de liquidación bilateral sí era la oportunidad para realizar las reclamaciones relacionadas con la mora en el pago de las actas parciales de obra y la mayor permanencia en la obra conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia sentada por la Sección Tercera de ésta Corporación.

Afirmar que la actora debe asumir los efectos de la mora en el pago de las actas por no formular reclamaciones al momento de suscribirlas implicaría desconocer que al elaborarlas sólo se tienen en cuenta las obras ejecutadas al mes, que una vez se suscriben en cuando se expide la factura de venta y que además al entregarlas se presume de buena fe que éstas serán canceladas por la entidad dentro del plazo estipulado para ello.

El Tribunal desconoció la cláusula octava del contrato, mediante la cual las partes convinieron que se causarían intereses de mora cuando una vez entregadas las facturas de venta de las actas transcurrieran más de 30 días después sin que se realizara el pago correspondiente.

Incurre en equivocación el Tribunal al señalar que no se le puede imputar incumplimiento alguno a la demandada por las suspensiones que generaron mayor permanencia en la obra y a reglón seguido aceptar que éstas se ocasionaron por causas externas a la voluntad de las partes como la negociación de predios por parte del Municipio de Girardot, pues sí existió un incumplimiento teniendo en cuenta que la sociedad cromas no se encontraba obligada a negociar los predios con el municipio sino que debía contar con ellos para realizar las obras respectivas.

Señala que la mayor permanencia en la obra ocasionada por las suspensiones sí era imputable a un incumplimiento del accionado, pues se encontraba a su cargo la obligación de negociar los predios con el Municipio de Girardot y ponerlos a disposición de la accionante para que realizara las obras contratadas.

El Tribunal se limita a señalar que no se acreditó la cantidad total de reciclaje en frío de pavimento asfáltico a la que se le adicionó la emulsión asfáltica para denegar la pretensión relativa al reconocimiento de los sobrecostos derivados de su utilización, sin tener en cuenta que el reglamento del Invias era claro al señalar que las adiciones de emulsión asfáltica representaban un costo adicional que debía cancelarse por aparte.

No existen la falta de pruebas que señala el Tribunal, pues mediante la copia de la bitácora de obra del 13 de abril de 2002 firmada por el contratista y el interventor sí se había logrado acreditar que el reciclaje de pavimento en frío se estaba realizando con adiciones de emulsión asfáltica.

Con base en lo anterior, el apelante solicita que se revoque la decisión adoptada y que en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.

IV. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público no rindió concepto en ésta instancia.

No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a desatar la alzada previas las siguientes.

V. CONSIDERACIONES.

Para resolver lo pertinente, la Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por la parte actora, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión así: 1) Principio del equilibrio económico del contrato; 2) Oportunidad como requisito para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando se han efectuado salvedades en el acta de liquidación bilateral; 3) Lo probado en el proceso; 4) La solución del caso concreto.

- El principio del equilibrio económico del contrato.

El principio del equilibrio económico del contrato previsto en el inciso 1º del artículo 27 de la ley 80 de 1993, hace que en los contratos estatales se predique una conmutatividad especialísima que difiere de aquella predicable a los contratos celebrados por privados, pues impone a las partes contratantes la obligación de mantener las condiciones de igualdad o equivalencia de los derechos y obligaciones surgidas al momento de proponer o contratar, de forma tal que si esa igualdad se rompe por causas no imputables a la persona afectada, la parte culpable deberá restablecerla.

A su vez el deber de restablecimiento de la ecuación económica o financiera del contrato se encuentra igualmente desarrollado en los numerales 3º y 8º del artículo 4º, en el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993.

“Así el principio al que se hace alusión se erige como una institución por medio de la cual no sólo se busca proteger el interés individual de las partes contratantes manteniendo las condiciones pactadas al momento de proponer o contratar sino que también busca proteger el interés general estableciendo diversos mecanismos mediante los cuales se mantenga una estabilidad financiera del contrato que permita el debido cumplimiento del objeto contractual.

Ahora bien, el equilibrio económico del contrato puede verse alterado por diversas circunstancias tales como hechos o actos imputables a la Administración o al contratista como partes del contrato, que configuren un incumplimiento de sus obligaciones, de actos generales del Estado (hecho del príncipe) o de circunstancias imprevistas, posteriores a la celebración del contrato y no imputables a ninguna de las partes”.

Pues bien, una de las circunstancias que puede conducir a la alteración de la ecuación financiera del contrato es el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la administración con ocasión de la celebración de un determinado contrato, cuando vulnera el deber de planeación en su estructuración o cuando introduce modificaciones unilateralmente con notable vulneración a la ley, impone exigencias no contenidas en el contrato, entre otras, siempre y cuando el referido incumplimiento sea imputable a la administración y la parte afectada demuestre que ésta fue la causa determinante para alterar de forma grave y anormal las condiciones financieras del contrato.

No obstante lo anterior, debe precisarse en éste punto que cualquiera que sea la causa que da lugar a una alteración de las condiciones financieras o económicas del contrato, para que sea procedente su restablecimiento es indispensable que la parte afectada demuestre el menoscabo, que éste es grave y que además no corresponde a un riesgo propio del ejercicio de la actividad contractual que deba ser asumido por alguno de los contratantes.

Luego, si lo que ocurre en un determinado asunto es que con ocasión de la celebración de un contrato de obra la contratista pide el restablecimiento del equilibrio económico del contrato que a su juicio se ha visto roto por la mora en el pago de las actas parciales de obra, por la mayor permanencia en la obra ocasionada por la suscripción de actas de suspensión en la ejecución de las obras y por los sobrecostos derivados de la utilización de un ítem no previsto en el contrato principal, para que pueda sacar avante su pretensión de restablecimiento no sólo debe acreditar que dichas circunstancias le generaron un perjuicio grave y anormal y que eran imprevisibles al momento de proponer o de contratar, sino que también debe haberlas alegado de forma oportuna, esto es al momento de suscribir las actas de suspensión, los contratos adicionales, otrosíes, etc..

- Oportunidad como requisito para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando se han efectuado salvedades en el acta de liquidación bilateral.

Para que sea procedente el restablecimiento de la ecuación económica o financiera que se ha visto desequilibrada, la parte afectada además de demostrar el menoscabo y que éste fue grave y anormal, debe haber realizado las reclamaciones respectivas de forma oportuna.

Al respecto, ésta Subsección ha señalado con precisión:

“Pero además de la prueba de tales hechos es preciso, para que prospere una pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en virtud de cualquiera de las causas que pueden dar lugar a la alteración, que el factor de oportunidad no la haga improcedente.

En efecto, tanto el artículo 16 como el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 prevén que en los casos de alteración del equilibrio económico del contrato las partes pueden convenir lo necesario para restablecerlo, suscribiendo “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…”

Luego, si las partes, habida cuenta del acaecimiento de circunstancias que pueden alterar o han alterado ese equilibrio económico, llegan a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir tales acuerdos en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes.

Y es que el principio de la buena fe lo impone porque, como ya se dijo y ahora se reitera, la buena fe contractual, que es la objetiva, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”  (Se subraya).

En consecuencia, si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las  suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual”.

De ésta forma, si lo que se afirma es que las partes al momento de suscribir suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc, no formulan salvedad reclamación u objeción alguna es porque se mostraron conformes con lo allí convenido, es evidente que si en ésas oportunidades estuvieron de acuerdo con lo acordado, no pueden después venir a formular esas mismas reclamaciones en el acta de liquidación bilateral, pues si no fueron presentadas en su oportunidad ya en sede de liquidación final del contrato se estima que también son extemporáneas.

En efecto, si se entiende que al momento en que las partes suscriben actas de prórroga, suspensiones, contratos adicionales, otrosíes, etc.., cada una de éstas convenciones se constituye en una nueva oportunidad para que las partes reestablezcan el equilibrio económico del contrato, de tal suerte que si en éste momento no se hacen salvedades el equilibrio económico del contrato queda restablecido.

Luego, si lo que ocurre en un determinado asunto es que las partes suscriben actas de prórroga, suspensiones, contratos adicionales, otrosíes y en todas ésas oportunidades no se formulan salvedades, reclamaciones u objeciones, ya las salvedades que se formulen al momento de suscribir el acta de liquidación bilateral son extemporáneas, pues se entiende que mediante la suscripción de todas las convenciones anteriores, el equilibrio económico del contrato se ha restablecido.

Con otras palabras, se considera que la suscripción de contratos adicionales, modificatorios, otrosíes, suspensiones, actas, etc., en la ejecución del contrato son etapas preclusivas en las cuales sí las partes no formulan salvedad, reclamación u objeción alguna, en virtud del principio de buena fe se presume que el equilibrio económico del contrato se ha restablecido.

En éste orden de ideas, cuando no se presentan reclamaciones, objeciones o salvedades en ninguna de éstas etapas preclusivas y luego se formulan en el acta de liquidación bilateral, únicamente serán procedentes aquellas salvedades relativas a hechos posteriores a la última adición, modificación, suspensión o acuerdo que se haya suscrito entre las partes antes de llevar a cabo la liquidación bilateral, o aquellas que degeneren al momento de la liquidación bilateral.

- Lo probado en el proceso.

En el asunto que aquí se revisa por la vía de la apelación se encuentra que entre la demandante y el demandado se celebró el contrato de obra No. SOPV- 271-99 del 27 de febrero de 1999, por virtud del cual aquella se obligó en favor de aquel a realizar el diagnóstico, los estudios, diseños, construcción, el mejoramiento, mantenimiento y pavimentación de la vía Girardot (Barrio Ciudad Montes), Cambao y accesos a Nariño, Paquilo - La Popa del Municipio de Girardot (Fols. 2 a 8 del C. No. 2 de pruebas).

En la Cláusula Tercera del contrato las partes acordaron las cantidades de obra a ejecutar por cada ítem y los precios unitarios, dentro de los cuales se encontraba previsto el ítem “reciclado en frío de pavimento asfáltico” por una cantidad de 15´000.00 m3 a un precio unitario de $5´671,00.

A través del Parágrafo Primero del mismo artículo las partes convinieron que teniendo en cuenta que las cantidades de obra allí previstas eran aproximadas el contratista se comprometía a ejecutar tanto las mayores como las menores cantidades de obra a los mismos precios inicialmente convenidos (Fol. 4 del C. No. 2 de pruebas).

Mediante la Cláusula Sexta se pactó un valor inicial por la suma equivalente a $3.730´731.890,00 (Fol. 5 del C. No. 2 de pruebas).

En la Cláusula Novena se fijó como plazo de ejecución del contrato el término de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio de obras, esto es, desde el 30 de agosto de 1999 (Fols. 10 y 11 del C. No. 2 de pruebas) y 4 meses más después de su vencimiento (Fol. 5 del C. No. 1).

El 29 de noviembre de 1999 las partes suscribieron el “Acta No. 3 de Mayor y menor cantidad de obra”, mediante la cual las partes convinieron modificar mayores y menores cantidades de obra a ejecutar (Fols. 791 a 797 del C. No. 5 de pruebas).

El 15 de agosto de 2000 se celebró entre la demandante y el demandado un contrato por medio del cual convinieron modificar la cláusula tercera del contrato principal relativa a los ítems a ejecutar, las cantidades y sus precios, en el cual, entre otros, se convino la ejecución del ítem de “Reciclado en frío de pavimento asfáltico” por 12.453,00 m3 por un valor unitario de $51´671(Fol. 13 del C. No. 2 de pruebas).

El plazo inicialmente pactado se extendió a través de la suscripción del contrato adicional No. 1 del 28 de agosto de 2000 (hasta el 28 de octubre de 2000) (Fol. 14 del C. No. 2 de pruebas) y se adicionó en plazo y valor mediante la suscripción del contrato adicional No. 2 del 11 de octubre de 2000 (hasta el 11 de diciembre de 2000) (Fols. 15 y 16 del C. No. 2 de pruebas.

Pero además de prorrogarse los plazos y adicionarse en valor la ejecución de las obras se suspendió por dos (2) meses a través de la suscripción del Acta No. 18 del 29 de diciembre de 2000 (Fols. 18 y 19 del C. No. 2 de pruebas) y por dos (2) meses más mediante el Acta No. 19 del 28 de febrero de 2001 (Fols. 20 y 21 del C. No. 2 de pruebas).

El 29 de marzo de 2001 las partes suscribieron el Acta No. 20 en la que convinieron reiniciar las obras por la falta de negociación de los predios por el Municipio de Girardot y ordenaron la entrega y la liquidación definitiva del contrato (Fols. 22 y 23 del C. No. 2 de pruebas).

Al momento de suscribir los contratos adicionales, modificatorios y las actas de suspensión de la ejecución de las obras, la sociedad accionante no formuló salvedades, reclamaciones u objeción alguna.

El 2 de mayo de 2001 las partes firmaron un Acta de liquidación bilateral (Fols. 25 a 31 del C. No. 2 de pruebas) frente a la cual la demandante presentó una salvedad en los siguientes términos:

“El contratista manifiesta que quedan pendientes de pago los costos por mora en el pago de actas de obra, mayor permanencia en obra por suspensiones y emulsión para pavimento asfáltico reciclado en frío” (Fol. 31 del C. No. 2 de pruebas).

- La solución del caso concreto.

  - Las pretensiones de la ahora accionante se encuentran encaminadas fundamentalmente a que se declare el incumplimiento del demandado por no cancelar las sumas derivadas de los conceptos que fueron objeto de salvedad en el acta de liquidación que se suscribió entre las partes el 2 de mayo de 2001, esto es, por la mora en el pago de las actas parciales de obra, la mayor permanencia en ésta por las suspensiones y los sobrecostos derivados de la utilización de adiciones de emulsión asfáltica.

En éste punto, es de precisar que una de las circunstancias que pueden determinar la alteración del equilibrio económico del contrato es el incumplimiento contractual y por consiguiente, en este evento, se tratará de un hecho consistente en que una de las partes del contrato, en su condición de deudora, no despliega la conducta pactada en  favor de la otra que es su acreedora.

Con otras palabras, el incumplimiento consiste en la inejecución por parte del deudor de las prestaciones a su cargo por una causa que le es imputable a él.

En el presente asunto no se encuentra demostrado el incumplimiento que alega la ahora demandante, pero con independencia de que considere como un incumplimiento o como una ruptura del equilibrio económico del contrato con ocasión del mismo,  en razón de las pretensiones presentadas se impone el análisis del desequilibrio contractual en razón del incumplimiento de las obligaciones negociales adquiridas por las partes.

  - Así, la actora hace consistir el incumplimiento del Departamento de Cundinamarca en el no pago de  las sumas derivadas de los conceptos que fueron objeto de salvedad en el acta de liquidación que se suscribió entre las partes el 2 de mayo de 2001, esto es, por la mora en el pago de las actas parciales de obra, la mayor permanencia en ésta por las suspensiones y los sobrecostos derivados de la utilización de adiciones de emulsión asfáltica, es decir, funda sus pedimentos de incumplimiento en que se alteraron o modificaron las condiciones inicialmente convenidas, que éstas fueron objeto de salvedad y que éstas no fueron oportunamente canceladas.

Ahora, independientemente de que se haya generado un desequilibrio económico del contrato con ocasión del incumplimiento de las obligaciones negociales del demandado, para la Sala es claro que para que sea procedente su restablecimiento, se encuentra en cabeza de quien lo pretende demostrar que la alteración económica del contrato es grave, que se sale de toda previsión y que no está comprendida dentro de los riesgos inherentes a la actividad del contrato que deban ser asumidos por el contratista.

Adicional a lo anterior debe cumplir con el requisito de oportunidad, es decir debe presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes, dentro de las oportunidades que en el ejercicio de la actividad contractual ha tenido para reestablecer el equilibrio económico que se ha visto roto, esto es, al momento de suscribir acuerdos como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc.

Y es que si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las  suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual.

“En este horizonte, cada parte del negocio se hace responsable de aquello a lo que se compromete, y así mismo, mientras nuevas circunstancias no alteren el acuerdo, se considera que contiene en sí su propio reequilibrio financiero.”

Pues bien, esto es lo que acontece en el asunto que ahora se somete a decisión, pues de las probanzas allegadas y que atrás se reseñaron, es evidente para la Sala que la demandante durante toda la ejecución del contrato procedió a convenir prórrogas en el plazo inicialmente pactado, contratos modificatorios y adicionales, así como también la suspensión del contrato en dos oportunidades y a suscribir mensualmente las respectivas actas parciales de obra, sin que en ninguno de ellos consignara reclamaciones, salvedades  o manifestaciones de quedar pendientes tales asuntos, razón por la cual se considera que al momento de la suscripción de los documentos que contiene cada uno de esos actos se restableció el equilibrio económico que pudiera estar alterado precedentemente, pues nada se dijo en contrario.

Pero adicionalmente, sí bien en el presente asunto la sociedad actora formuló salvedades en el acta de liquidación bilateral suscrita entre las partes el 2 de mayo de 2001 por los conceptos que ahora viene a reclamar en sede judicial, se estima que éstas son extemporáneas, pues sí durante el plazo de ejecución del contrato procedió a suscribir actas, contratos modificatorios y adicionales, así como también actas de suspensión en la ejecución de las obras sin que en ninguna de ésas oportunidades formulara salvedad alguna, en virtud del principio de buena fe, se presume que en cada una de éstas el equilibrio económico del contrato se restableció y que ésta estuvo conforme con lo allí acordado, razón por la cual las salvedades, objeciones o reclamaciones que formuló en el acta de liquidación bilateral ya son extemporáneas, pues tampoco se constituyen en hechos nuevos o posteriores al último acuerdo celebrado entre las partes.

Y es que ninguna de las salvedades, objeciones o reclamaciones formuladas en el acta de liquidación bilateral se encuentran relacionadas con alguno de los aspectos relativos a su estructuración ni mucho menos se constituyen en hechos nuevos o posteriores a la suscripción de la última acta entre las partes, esto es, el Acta No. 20 en la que las partes convinieron reiniciar las obras por la falta de negociación de los predios por el Municipio de Girardot y ordenaron la entrega y la liquidación definitiva del contrato.

Lo mismo sucede con la pretensión relativa a los sobrecostos derivados del ítem de reciclado de pavimento asfáltico reciclado en frío con emulsión asfáltica, pues la actora debió reclamar su reconocimiento y pago dentro de las oportunidades previstas para ello, esto es al momento de suscribir los contratos adicionales y modificatorios así como las actas de suspensión, pues, presuntamente éstos se generaron desde la suscripción del primero contrato modificatorio al principal.

Pero con independencia de que la actora haya formulado las salvedades o reclamaciones correspondientes de forma oportuna, de todos modos no se podían reconocer los aludidos sobrecostos, pues de la lectura del acta de liquidación bilateral suscrita se encuentra demostrado que éstos fueron efectivamente reconocidos, tal como lo señaló el Tribunal de primera instancia.

En conclusión, la sentencia apelada deberá ser confirmada para entonces proceder a negar las pretensiones de la demanda pero por las razones expuestas en el presente proveído.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia pero por las razones expuestas en el presente proveído.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

Presidenta de la Subsección C

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Consejero Ponente

Folios 5 a 19 del C. No. 1.

Folio 14 del C. No. 2 de pruebas.

Folios 15 y 16 del C. No. 2 de pruebas.

Folios 18 y 19 del C. No. 2 de pruebas.

Folios 20 y 21 del C. No. 2 de pruebas.

Jaime Orlando Santofimio Gamboa, “El Concepto del contrato estatal. Complejidades para su estructuración unívoca, Coordinador, Título Libro: Temas Relevantes sobre los Contratos, Servicios y bienes públicos, Ed. Jurídica Venezolana, VI Congreso de Derecho Administrativo. Margarita 2014, Caracas 201, Págs. 301-440.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 28 de enero de 2015, Expediente. 26.409.

Jaime Orlando Santofimio Gamboa, “El Concepto del contrato estatal. Complejidades para su estructuración unívoca, Coordinador, Título Libro: Temas Relevantes sobre los Contratos, Servicios y bienes públicos, Ed. Jurídica Venezolana, VI Congreso de Derecho Administrativo. Margarita 2014, Caracas 201, Págs. 301-440.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 18836. (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 16 de octubre de 2014, Expediente 24.809

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,  Subsección C, Sentencia del 9 de mayo de 2012, Expediente 22087.