## Formato
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Gabriel Alejandro Murcia Taboada
Identificación del Laudo: | Concesionario San Rafael S.A. Vs ANI
Árbitros: | Martha Cediel de Peña
Árbitros: | Ileana Marlitt Melo Salcedo
Antonio Aljure Salame
Convocante: | Concesionario San Rafael S.A.
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
Tema: | ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ASIGNACIÓN E IDENTIFIACIÓN DE RIESGOS, ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES, GESTIÓN PREDIAL
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - ASIGNACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES - GESTIÓN PREDIAL
Descriptores:
Restrictores: | Contrato de Concesión - Integración del Negocio Jurídico - Principio de Buena Fé - Expectativas Legítimas - Principio de los Actos Propios - Riesgo de Elusión - Obligaciones Prediales - Adquisición de Áreas Remanentes No Desarrollables - Alcance de las Obligaciones de las Partes
Situación fáctica: | 1. El 13 de agosto de 2007, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y el Concesionario San Rafael S.A. suscribieron el Contrato de Concesión No. 007, cuyo objeto es “el otorgamiento al Concesionario de una concesión para que de conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 4, de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 105 del mismo año, realice por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños definitivos, la gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de concesión vial "GIRARDOT – IBAGUÉ – CAJAMARCA
2. El Pacto Arbitral con base en cual se convocó a este Tribunal de Arbitraje es el obrante en el numeral 2 de la Cláusula 57 del Contrato de Concesión No. 007 de 2007, según fue modificada por el Otrosí No. 8, suscrito el 7 de julio de 2014
N/A
N/A
N/A
Problema jurídico 1: | ¿Cuál era el alcance de las obligaciones del Concesionario San Rafael S.A. respecto a la operación y mantenimiento de las areas de servicio El Chicoral; Incumplió el Concesionario con estas?
Ratio decidendi: | En concordancia con el Decreto 423 de 2001, la Ley 448 de 1998 y el CONPES 3107 de 2001, el Tribunal de Arbitraje consideró lo siguiente: "[...] en lo que se refiere a las áreas de servicio y a los servicios que la Concesionaria está obligado a prestar, el Tribunal considera que deben tenerse en cuenta en esta materia, algunas de las disposiciones contenidas en el capítulo 4, en concreto, el numeral 4.1 sobre servicios básicos, sub numeral 4.1.7 relativo a los servicios de primeros auxilios a personas y, el numeral 4.2 sobre los “servicios complementarios”, sub numeral 4.2.1 “Áreas de Servicio”, disposiciones que regulan la misma materia, esto es, “los servicios” y las instalaciones destinadas a su prestación, y que por tanto, en concepto del Tribunal, deben interpretarse en forma integral y conjunta, en razón a que unas y otras se complementan. [...] Como se desprende de lo indicado, es claro que la Concesionaria no solamente debe ejecutar en el plazo establecido las Obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento, sino además está obligada a realizar, desde el inicio de la etapa de operación y hasta finalizar la concesión, las actividades correspondientes a la operación y mantenimiento del Proyecto [...] Así las cosas, el Tribunal considera que no le asiste razón a la Concesionaria cuando afirma que su obligación respecto de las áreas de servicio se concreta únicamente en el diseño, adecuación o construcción y en el caso de la enfermería la dotación de ésta. Un entendimiento en el sentido pretendido por la Concesionaria, implicaría desconocer, de una parte, lo que significa “Prestar” u “operar” un servicio y, de otra, reducir la obligación de la Concesionaria a la entrega de una infraestructura o de espacios, que si bien están disponibles, no podrían ser utilizados para los fines que fueron construidos, adecuados y destinados, interpretación que sin duda alguna desconoce tanto el objeto y el alcance del contrato que ordena operar y poner en funcionamiento las áreas del servicio y la definición que contractualmente se le otorgó al término “áreas de servicio”, como la que tienen, en su sentido natural y obvio, los verbos “operar” y “funcionar”.
Problema jurídico 2: | ¿Era posible cambiar el objeto de las obligaciones mediante acuerdos verbales de las partes; en el marco del alcance de las obligaciones del Concesionario San Rafael S.A. sobre la operación y mantenimiento de los peajes y las básculas que debían contener?
Ratio decidendi: | Aunque en la demanda arbitral se señaló que tales obligaciones pudieron haberse modificado por acuerdos adoptados por las Partes en mesas de trabajo, el hecho es que, de haber existido, no fueron aportadas al proceso arbitral ni la constancia de la celebración de tales mesas de trabajo, ni la copia de tales acuerdos o la constancia de los mismos, con el objeto de verificar si efectivamente estaban suscritos por los representantes contractuales de las Partes. La ausencia probatoria en tal sentido, le impide al Tribunal analizar la posibilidad de encontrar alguna manifestación de voluntad de la entidad Concedente de la cual pudiere predicarse un acto propio y, de contera, predicar la aplicación del principio de confianza legítima como lo ha solicitado la Parte Convocante por conducto de su apoderado. [...] La báscula dinámica permite identificar y calcular por anticipado el peso de la carga cuando el vehículo está en movimiento de tal manera que si no excede el peso legalmente permitido puede seguir su ruta sin necesidad de parar y con ello no congestionar la vía. [...] No contar con básculas dinámicas en las estaciones de pesaje fijas impide hacer dicho monitoreo [...] el Concesionario ha incumplido las obligaciones a su cargo contenidas en el numeral 4.1.3.1 del Apéndice B "Especificaciones Técnicas de Operación, Mantenimiento y Servicios al Usuario" del Contrato de Concesión relativas a las Estaciones de Pesaje, puesto que faltan las básculas dinámicas en las dos (2) estaciones de pesaje fijas.
Problema jurídico 3: | ¿Incumplió la Entidad Estatal -ANI- la obligación de seguimiento y control prevista en el numerla 4, artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y el docuemento CONPES 3107 de 2001, sobre asignación del riesgo, al no tipificar en el contrato el riesgo de elusión?
Ratio decidendi: | La Ley 80 de 1993 en su artículo 32, numeral 4, en la definición del Contrato de Concesión expresa que a la entidad concedente le corresponde la vigilancia y control de las actividades contractuales del concesionario. Esta obligación legal se plasmó en la Cláusula 2 del Contrato de Concesión al asignar al INCO el control y vigilancia del uso y explotación del proyecto de Concesión Vial Girardot-Ibagué-Cajamarca. [...] Por su parte, el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 obliga a las Entidades Estatales a adelantar las revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. [...] el Documento CONPES 3107 de 3 de abril de 2001, denominado Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en Infraestructura, establece en el literal C del punto VI que “Quizás el aspecto más importante en todo este proceso es contar con las herramientas metodológicas y el equipo de personal capacitado para hacer un efectivo seguimiento de los contratos. Esto permite anticipar problemas en la ejecución de los proyectos y estudiar soluciones. Adicionalmente es fundamental ejercer un estricto control de las obligaciones de las partes para alcanzar los beneficios previstos del proyecto.” La obligación relativa a evitar la Elusión contenida en la cláusula 10, numerales 10.31 y 10.32 del Contrato de Concesión 007 de 2007 corresponde a una en que la Convocante actúa como deudora y la ANI como acreedora; además, la Cláusula 10 fue predispuesta por el INCO/ANI y la Convocante la aceptó por formar parte de los términos y condiciones del Contrato de Concesión. [...] El Tribunal tuvo oportunidad de establecer que el concepto de Elusión era polisémico en el Contrato de Concesión, es decir, que puede tener dos o más significados lo que lo califica como ambiguo y, en consecuencia, la Cláusula 10 en sus numerales 10.31 y 10.32 debe interpretarse contra la ANI, Entidad Estatal acreedora, y a favor de la Convocante, sociedad deudora. El efecto jurídico es que no se le puede imputar a la Convocante la violación de la obligación de impedir la Elusión del pago del peaje de Gualanday. [...] Pero si se acudiera a la regla de interpretación llamada contra proferentem del inciso segundo citado, el Tribunal tendría que llegar a la misma conclusión, es decir, que la Convocante no puede ser responsable de la violación de la obligación de impedir la Elusión pues no aparece en el acervo probatorio una explicación de la ANI sobre el alcance preciso de dicha Elusión."
Problema jurídico 4: | ¿En el marco de la adquisición de areas, remanentes no desarrollables, de la gestión predial realizada por el Concesionario; omitió la Entidad Estatal -ANI- el cumplimiento del deber de vigilancia y control?
Ratio decidendi: | [...] el INCO/ANI ejercería el debido control y vigilancia a la gestión predial adelantada por el concesionario mediante visitas de campo, así como mediante la solicitud de las verificaciones documentales a que hubiera lugar para establecer la concordancia de las fichas prediales, fichas sociales, avalúos y en general de los documentos elaborados y reportados para pago a la subcuenta de predios. Igualmente, sin perjuicio de las obligaciones que en la materia correspondían al Concesionario, previamente al recibo de los expedientes culminados, el INCO/ANI cotejaría que cada carpeta tuviere los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de los procedimientos legales y que el bien recibido se encontrara saneado y gozara de titularidad plena, libre de gravámenes y limitaciones que puedan afectar jurídicamente su disponibilidad. [...] En general, era responsabilidad del INCO/ANI el cumplimiento de las obligaciones que en materia de adquisición predial establece la cláusula 34 del Contrato de Concesión No 007 de 2007. [...] Entonces, no hacerlo durante buena parte de la gestión predial, que se desarrolló durante las etapas Preconstrucción y de Construcción y Rehabilitación para el alcance básico, no significa que no pudiera adelantarse en cualquier momento. De hecho, la Interventoría se reunió con el Concesionario y le solicitó información en plena ejecución de la Etapa de Construcción y Rehabilitación la cual se extendió hasta el 30 de noviembre de 2014, razón por la cual no puede afirmarse que ya el INCO/ANI o la Interventoría no pudieran ejercer tales funciones para reunirse con el Concesionario, solicitar información, verificar todos y cada uno de los comprobantes de las adquisiciones, incluidos los títulos y las certificaciones, revisar de nuevo las sábanas prediales, lo mismo que comprobar el correcto pago del precio o de la indemnización a que hubiere lugar, con cargo a la subcuenta correspondiente prevista de manera exclusiva para ello en el Contrato de Concesión."
Sentido de la decisión | 1. El Tribunal declara la "PROSPERIDAD PARCIAL de la EXCEPCIÓN formulada por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI relativa al incumplimiento de la Concesionaria de “las obligaciones contenidas en el numeral 4.2.1 del Apéndice B “Especificaciones Técnicas de operación. Mantenimiento y servicios al usuario del Contrato de Concesión relativos a los Teléfonos Públicos, las zonas de alimentación y a la enfermería”, en los términos y por las razones contenidas en el aparte considerativo." 2. El Tribunal declara la "PROSPERIDAD de la EXCEPCIÓN formulada por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI relativa al incumplimiento de la concesionaria de “las obligaciones a su cargo contenidas en el numeral 4.1.3.1 del Apéndice B "Especificaciones técnicas de operación, mantenimiento y servicios al usuario" del Contrato de Concesión relativas a las estaciones de pesaje”, en los términos y por las razones contenidas en el aparte considerativo de este laudo arbitral." 3. El Tribunal declara que "el documento CONPES 3107 de 2001 “Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en Infraestructura” no contempló el riesgo correspondiente al fenómeno denominado Elusión. En consecuencia, PROSPERA la PRETENSIÓN TERCERA de la demanda reformada." 4. El Tribunal declara que "la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, durante el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2007, fecha de inicio de ejecución del Proyecto, y el 23 de enero de 2013, fecha de la primera comunicación extendida por la Interventoría, en ejercicio de sus obligaciones - facultades de dirección, control y vigilancia contenidas en las Cláusulas 11 (numeral 11.16) del Contrato de Concesión No. 007 de 2007 y Tercera (numerales 3.3 y 3.4) del Modificatorio No. 1 de fecha 24 de abril de 2008, no hizo glosa o reparo alguno respecto de la gestión predial adelantada por la Concesionaria San Rafael S.A. En consecuencia, PROSPERA la PRETENSION PRIMERA de la demanda reformada."
IV. OBSERVACIONES
En el Laudo no se realiza una descripción estrictamente temporal de los hechos, referencia a los hechos del capitulo VII, páginas 18 a 60, de la demanda dispuestos en los folios 217 a 315 del cuaderno principal No. 1. Los hechos que describe el Laudo son los pertinentes para decidir cada una de las pretensiones y excepciones de merito propuestas.

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2022-06-22 | Gabriel Alejandro Murcia Taboada Contratista Subdirección G.C. | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Jorge Tirado Subdirector de Gestión Contractual