## Formato
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Nina María Padrón Ballestas
Identificación del Laudo: | Consorcio Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca - UTDVVCC vs. ANI (25/04/2022)
Árbitros: | Pedro José Bautista Möller
Árbitros: | David Luna Bisbal
José Pablo Durán Gómez
Convocante: | Concesionario San Rafael S.A.
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
Tema: | ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES - GESTIÓN PREDIAL - MAYORES CANTIDADES DE OBRA - LÍMITES AL PRONUNCIAMIENTO ARBITRAL
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES - GESTIÓN PREDIAL - MAYORES CANTIDADES DE OBRA - NULIDAD - ACTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO - LÍMITES AL PRONUNCIAMIENTO ARBITRAL
Descriptores:
Restrictores: | Contrato de Concesión - Obligaciones Prediales - Alcance de las Obligaciones de las Partes - Obra adicional - Atentado terrorista - Ola invernal - Gestión social - Gestión Ambiental - Gestión Predial - Equidad conmutativa contractual - Efectos económicos
Situación fáctica:
El convocante aseguró que, como consecuencia de la ola invernal ocurrida en la región pacífica durante 1999 y 2000 incurió en mayores cantidades de obra que no fueron compensadas por la ANI.
los días 4 de junio de 2008, 4 de septiembre de 2008, 22 de marzo de 2009, 12 de abril de 2009 y 07 de agosto de 2010, el proyecto fue objeto de atentados terroristas.
El concesionario notificó inmediatamente esta circunstancia a la ANI y ejecutó las obras de reconstrucción de la alcantarilla dañada.
La concesionario y la interventoría suscribieron actas de arreglo y reconstruccion de la infraestuctura afectada.
Problema jurídico 1: | ¿ el Tribunal de arbitramento tiene competencia para liquidar un contrato que previamente fue liquidado de manera unilateral por la administración?
Ratio decidendi: | el inciso final del artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 establece tácitamente que los tribunales arbitrales pueden conocer de la liquidación de contratos estatales al decir: “En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho”. (Subraya el Tribunal). A su turno, en la cláusula compromisoria insertada en el Contrato de Concesión 005 de 1999, sobre las materias que serían de conocimiento de los árbitros se estableció que se trataría de “Cualquier divergencia que surja entre las partes con ocasión de la celebración, ejecución o liquidación de este Contrato” (destaca el Tribunal). De lo antes expuesto se concluye, en términos generales y abstractos, que el Tribunal es competente para liquidar el Contrato de Concesión 005 de 1999 y, por lo tanto, se accederá a la pretensión Primera de la demanda reformada, sin perjuicio de las decisiones que se adoptarán respecto de las pretensiones subsiguientes.
Problema jurídico 2: | ¿la administración tenía competencia para expedir los actos administrativos de liquidación del contrato con posterioridad al conocimiento de la existencia de la demanda y no desde su notificación?
Ratio decidendi: | sí. Al respecto el Tribunal considera que esta sentencia no puede aplicarse a este caso en la medida en que no es una sentencia de unificación y, además, es posterior a la expedición de la Resolución que liquidó unilateralmente el Contrato de Concesión 005 de 1999, razón por la cual no resulta procedente su aplicación a este proceso arbitral, habida consideración de lo dispuesto por el Consejo de Estado mediante sentencia de Septiembre 4 de 2017, radicación No. 68001-23- 31-000-2009-00295-01 (57279) (Acumulado con Exp. 2010-00322), según lo cual no es válido aplicar con retroactividad una jurisprudencia. [...] En virtud de lo anterior, se declararán probada la excepción de mérito denominada “Expedición con competencia para el efecto; la ANI no perdió competencia para liquidar unilateralmente el contrato con la presentación de la demanda[...] pags. 33 y 34 El otro argumento, dice la convocante, es que la liquidación se realizó por fuera del plazo que tenía la administración para hacerla26, frente al cual el Tribunal expresa que no es de recibo por cuanto si bien es cierto se obtuvo el ingreso esperado de manera anticipada el 31 de julio de 2017, no se produjo automáticamente la terminación anticipada porque la relación contractual prosiguió por voluntad de las partes al suscribir el Otrosí No. 11 el 25 de julio de 2017, mediante el cual se amplió el plazo del contrato por el término de quince meses para adelantar la reversión y para que la convocada pudiera terminar un proceso de adquisición de predios y de esa manera colocar a la Unión Temporal en capacidad de culminar algunas de las obras faltantes. Entonces la cronología de la convocante con base en la cual predica la falta de competencia, no resulta de recibo para el Tribunal. En ese sentido se declarará probadas las excepciones denominadas “Excepción respecto de la pretensión de nulidad del acto de liquidación unilateral; ausencia de vicios de nulidad de la resolución de liquidación unilateral” y “Expedición dentro del plazo de caducidad contemplado para el efecto”.
Problema jurídico 3: | ¿ los árbitros tienen competencia para decidir sobre los efectos económicos del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, expedidos en ejercicio de una potestad excepcional?
Ratio decidendi: | Según los pronunciamientos jurisprudenciales que se han citado, la única limitación de competencia que tienen los árbitros para resolver los conflictos suscitados como consecuencia de la celebración, desarrollo, terminación y liquidación de contratos celebrados entre el Estado y los particulares se concreta a los actos administrativos dictados por la Administración en desarrollo de sus poderes excepcionales; a contrario sensu, los árbitros sí tienen competencia para pronunciarse sobre los demás actos administrativos que no hayan sido expedidos en ejercicio de las facultades excepcionales al derecho común reservadas exclusivamente a la Administración. [...] Del análisis de las normas y providencias antes citadas, se concluye, en primer lugar, que los árbitros no pueden pronunciarse sobre los actos administrativos contractuales adoptados en ejercicio de las potestades consagradas exclusivamente en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993; y, en segundo lugar, que la liquidación unilateral del contrato estatal no corresponde a los actos administrativos ejercidos en ejercicio de las referidas facultades excepcionales. Pero además de lo anterior, si se alegara que la liquidación del contrato estatal corresponde a una facultad exorbitante -que se reitera no lo es- el artículo 1º de la Ley 1563 de 2013 contempla la posibilidad para que los árbitros se pronuncien sobre las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales.
Problema jurídico 4: | ¿La convocada tenía la obligación de reconocer el pago de las obras ejecutadas para la recuperación de vía por afectadas por atentados terroristas?
Ratio decidendi: | EL Tribunal accederá a la pretensión 5.1 por cuanto en el Contrato de Concesión 005 de 1999, en sus cláusulas 32.3 y 53, efectivamente se dispuso lo siguiente: 1) En la cláusula 32.3 se acordó que los gastos por las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras afectados por hechos de fuerza mayor o caso fortuito, originados en actos de sabotaje por terrorismo o actos guerrilleros estarían a cargo de LA CONTRATANTE. 2) En la cláusula 53.3 se estableció que en caso de fuerza mayor o caso fortuito los costos de las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones por riesgos a cargo del INVIAS, hoy ANI, serían a cargo de ésta. 3) Y en el segundo inciso de la cláusula 53.3 se dispuso que el pago de esos costos se haría dentro de los 18 meses posteriores a la presentación de la cuentas respectivas, plazo durante el cual se generarían intereses sobre los valores adeudados a una tasa del DTF más cinco puntos porcentuales. [...] Como se dijo anteriormente, este capítulo de los atentados terroristas se resume en que efectivamente: a) se presentaron los atentados; b) oportunamente se informaron al Interventor y en la mayoría de los casos al ente contratante y se aprobaron los presupuestos; c) se ejecutaron las obras con acompañamiento o aval del Interventor; d) se tramitaron cuentas que a decir de la convocada, en algunos casos y en términos genéricos, no cumplieron con los presupuestos contractuales al no agotar el requisito contractual previsto en el numeral 53.3 de la cláusula 53 del contrato de estar “debidamente documentada”. e) no se pagaron las obras realizadas por el contratista y f) en los documentos de la Interventoría contratada para efectuar la liquidación del contrato se relacionó el valor de las obras ejecutadas por el contratista años atrás, para lo cual tuvo que fundamentarse en la documentación antigua que acreditaba esa realidad.
Problema jurídico 5: | ¿Puede reconocerse como obra adicional una actividad comprendida dentro de las obligaciones del contrato cuando excede los calculos iniciales a raíz de la ocurrencie de un fenomeno imprevisto e irresistible como la ola invernal de 1999-2000
Ratio decidendi: | LA ANI directamente o por intermedio de su interventor, tenía pleno conocimiento del derrumbe presentado en La Agustina, de su magnitud, de la pronta atención por parte del Concesionario, de la revisión de la cantidad de trabajo y horas máquinas que se utilizaron para su remoción, del precio presentado que era el vigente en el mercado y que el Interventor de la época dio el aval para su reconocimiento y pago. Y ha tenido la oportunidad de conocer la demanda, contestarla, formular excepciones, presentar pruebas en desarrollo de lo cual se ha opuesto a la prosperidad de la pretensión, entre otras cosas, porque al indicar la UT en la convocatoria como fuente de su derecho la cláusula 51, ha atacado la pretensión porque se omitió celebrar el contrato que de acuerdo con la cláusula 51 debía suscribirse por tratarse de obra adicional, pero está visto que la obra no se realizó porque las partes consideraron voluntariamente que era conveniente ejecutarla, sino porque la causa de la obra fue consecuencia de un hecho de la naturaleza, imprevisible e irresistible, ante lo cual no había alternativa distinta a remover los escombros que en magnitud superior a 60,000 metros cúbicos cayeron en la obra cuyo mantenimiento estaba a cargo del Concesionario. [...] En ese orden de ideas, se extracta una nueva conclusión y es que los costos de remoción de derrumbes y la construcción de obras por eventos meteorológicos de gran magnitud, como en el presente caso, no quedaron cobijados por la norma contractual que asigna al concesionario los costos de las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de obras o equipos “afectados por hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito”. El derrumbe de más de sesenta mil metros cúbicos (60.000 M3) ocurrido en La Agustina configura un caso fortuito o fuerza mayor (art. 64 del Código Civil), por la dimensión del mismo y su condición de ser imprevisible e irresistible. Con otras palabras, se configuró un álea extraordinaria que no puede ser atribuida a la concesionaria, por las consideraciones ampliamente abordadas al respecto por el Tribunal.
Problema jurídico 6: | ¿la asignación de riesgos no cuantificables al concesionario constituye una trasgresión del principio de transparencia?
Ratio decidendi: | La anterior cita jurisprudencial permite asimismo afirmar que los contratos de concesión, incluso aún con su elemento esencial característico: ejecución del objeto contractual por cuenta y riesgo del concesionario, no son la excepción en materia de distribución de riesgos, en forma que sólo pueden entenderse a cargo del concesionario los riesgos previsibles de las actividades u operaciones derivadas del objeto concreto de la concesión, temática que ya se había abordado y explicado en las consideraciones generales acerca del contrato de concesión y que ahora se reitera. Una distribución de riesgos cuya identificación o estimación no sea razonablemente posible desvirtuaría la naturaleza jurídica onerosa y conmutativa propia de los contratos estatales, incluido, desde luego, el de concesión, transformándolos en negocios jurídicos aleatorios. Más aún, una asignación de riesgos no cuantificables o imprevisibles constituiría una transgresión del principio de transparencia y, particularmente, de las reglas sobre la imposibilidad de que en los pliegos se incluyan exenciones de responsabilidad y se formulen ofertas de extensión ilimitada (art. 24.5 Ley 80 de 1993), normatividad a la que ya se hizo referencia, a propósito del elemento de la ejecución por cuenta y riesgo por parte del concesionario. Con fundamento en estas precisiones, es suficientemente claro que las cláusulas 53 y 32 del contrato no pueden ser interpretadas en el sentido de dejar toda clase de riesgos por fuera de la lista contenida en el numeral 3 de la cláusula 32 del contrato en cabeza del Concesionario, máxime si dicha lista se refiere a los riesgos en cabeza de la entidad contratante y no se observa en las cláusulas 53 y 32 que haya habido una clara y concreta identificación y cuantificación de los riesgos que debía asumir la Concesionaria, sino una atribución generalizada, ilimitada e indeterminada de los mismos.
Problema jurídico 6: | ¿Puede declararse la excepcion de contrato no cumplido del contratista por causas no imputables a el?
Ratio decidendi: | Al analizar esta excepción de contrato no cumplido advierte el Tribunal que las pruebas arrimadas al expediente informan que al Concesionario no se le hizo imputación de incumplimiento y mucho menos se le sancionó con tal motivo. De otra parte, al descorrer las excepciones, la convocante manifestó lo que se ha transcrito anteriormente, correspondiente al contenido parcial de las diversas actas suscritas entre las partes, cuyos textos, lejos de vislumbrar un incumplimiento del Concesionario, entendido como una omisión o inejecución de las obligaciones contractuales por causas imputables a él, lo que se confirma es la atención de las obligaciones a su cargo, motivo suficiente para negar la prosperidad de la excepción. Diferente es que algunas actividades no se hubieran realizado por diversas causas, tema que se analiza en el capítulo correspondiente. El Tribunal considera pertinente manifestar que para efectos de evaluar el cumplimiento de un contratista no se pueden considerar como circunstancias que lo impactan o derrumban, aquellos obstáculos o dificultades que se atraviesan en la ejecución de toda obra y que en el decurso de la misma se corrigen o se intentan corregir, sin que el simple hecho de no lograrse por causas no imputables al contratista pueda servir para predicar el incumplimiento cuyos efectos consagra la legislación positiva. Por las razones expuestas se declarará que la Unión Temporal ejecutó y cumplió con las actividades correspondientes a las Etapas de Preconstrucción, Construcción y Operación y Mantenimiento del Contrato de Concesión 005 de 1999, con excepción de las obras que por diversas razones no se ejecutaron o ejecutaron parcialmente según lo probado dentro del plenario
Sentido de la decisión | Primero: Declarar probadas las excepciones de mérito propuestas por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI que denominó “Indebida formulación de la pretensión de nulidad; que el Tribunal tenga competencia no tiene como consecuencia la nulidad de las resoluciones de liquidación”; “Excepción respecto de la pretensión de nulidad del acto de liquidación unilateral; ausencia de vicios de nulidad de la resolución de liquidación unilateral”; “Expedición dentro del plazo de caducidad contemplado para el efecto; “Imposibilidad de declarar vicios que no fueron alegados por la demandante”; “Presunción de legalidad del acto administrativo de liquidación unilateral”; “Expedición con competencia para el efecto; la ANI no perdió competencia para liquidar unilateralmente el contrato con la presentación de la demanda”; y, “no terminación anticipada del contrato de concesión”, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo: Declarar probada parcialmente la excepción de mérito denominada “Inaplicación del régimen contractual de obras”, en el sentido indicado al resolver la Pretensión Quinta, numeral 5.6 de la demanda reformada, por las razones expuestas en la parte motiva. Tercero: Negar las demás excepciones de mérito propuestas por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, por las razones expuestas en la parte motiva. Cuarto: Declarar que la UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA- UTDVVCC, en adelante sólo UTDVVCC ejecutó y cumplió con las actividades correspondientes a las Etapas de Preconstrucción, Construcción y Operación y Mantenimiento del Contrato de Concesión No. 005 de 1999, con excepción de las obras que por diversas razones no se ejecutaron o ejecutaron parcialmente según lo que se probó dentro del plenario; en los anteriores términos se acoge la Pretensión Primera de la Demanda Reformada, por las razones expuestas en la parte motiva. Quinto: Declarar que el ingreso esperado del Contrato de Concesión No. 005 de 1999, según lo establecido en su Cláusula 16, remuneraba las actividades contempladas en el objeto del mismo y la rentabilidad de la UTDVVCC. En los anteriores términos se acoge la Pretensión Segunda de la Demanda Reformada, por las razones expuestas en la parte motiva. Sexto: Declarar que en ejecución del Contrato de Concesión No. 005 de 1999 y en beneficio de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, la UTDVVCC realizó las siguientes obras, actividades e inversiones: 1) obra adicional atentados terroristas y ola Invernal (La Agustina); 2) obra ejecutada Contrato Adicional No. 16; y 3) pagos adicionales de la gestión social, ambiental y predial; en los anteriores términos se acoge la Pretensión Tercera de la Demanda Reformada, con el alcance, el preciso entendimiento y las razones expuestas en la parte motiva. Séptimo: Declarar que la UTDVVCC tiene derecho contractual a recibir el pago de la totalidad de las sumas correspondientes a las obras, actividades e inversiones a que se refiere la Pretensión Tercera. En los anteriores términos se acoge la Pretensión Cuarta de la Demanda Reformada, con el alcance, el preciso entendimiento y las razones expuestas en la parte motiva. Obra adicional atentados terroristas Octavo: Declarar que el riesgo de actos de sabotaje por terrorismo y actos guerrilleros estaba a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI en los términos definidos en las cláusulas 32.3. y 53 del Contrato de Concesión No. 005 de 1999. En los anteriores términos se acoge la Pretensión Quinta, numeral 5.1. de la Demanda Reformada, con el alcance, el preciso entendimiento y las razones expuestas en la parte motiva. Noveno: Declarar que en cumplimiento de la Cláusula 53.3. del Contrato de Concesión No. 005 de 1999, la UTDVVCC ejecutó obra extra/complementaria y/o adicional por la atención de atentados terroristas y actos guerrilleros en el Tramo 1 Popayán-Santander de Quilichao. En los anteriores términos se acoge la Pretensión Quinta, numeral 5.2 de la Demanda Reformada, con el alcance, el preciso entendimiento y las razones expuestas en la parte motiva. Décimo: Declarar que la UTDVVCC incurrió en mayores costos por ejecución de obra extra, complementaria y/o adicional por las sumas que se probaron en el proceso, por la atención de atentados terroristas y actos guerrilleros en el tramo 1 Popayán – Santander de Quilichao. En los anteriores términos se acoge la Pretensión Quinta, numeral 5.3 de la Demanda Reformada, con el alcance, el preciso entendimiento y las razones expuestas en la parte motiva.Décimo Primero: Negar parcialmente la Pretensión Quinta, numeral 5.5 en la que se solicitó declarar que la parte convocada debe “pagar y/o compensar a la UNIÓN TEMPORAL un monto que asciende a Quinientos Trece Millones Setecientos Veintisiete Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos COP ($513.727.882), a precios de diciembre de 1997 con su correspondiente actualización por concepto de los costos de ejecución invertidos por la UNIÓN TEMPORAL en las reparaciones por atentados terroristas”, habida consideración que en la Liquidación Unilateral del Contrato de Concesión 005 de 1999 se incluyó ese valor, el cual actualizó hasta marzo de 2020. Y prospera parcialmente esta pretensión en cuanto al reconocimiento de intereses, exclusivamente respecto de la cuenta de cobro No. 018-09, a una tasa de DTF más cinco puntos porcentuales (5%) durante los primeros 18 meses, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 53.3. del Contrato de Concesión No. 005 de 1999 ($15.266.103), e intereses de mora a la tasa del IBC X 1.5 prevista en la cláusula 52 del mismo ($262.454.876) a la finalización de los 18 meses y hasta marzo de 2020, para un total de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($277.720.979), según liquidación efectuada en la parte motiva. En razón de lo anterior, el saldo a reconocer al Concesionario por concepto de los costos invertidos en las reparaciones a la infraestructura vial por atentados terroristas e intereses asciende a la suma de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($1.971.088.967) y no de $1.737.061.948.00 como se estableció en la Liquidación Unilateral del Contrato. Tal valor se tiene en cuenta en el Balance Financiero del Contrato de Concesión 005 de 1999 efectuado en la parte motiva de este Laudo. En los anteriores términos se acoge parcialmente la Pretensión Quinta, numeral 5.5 de la Demanda Reformada, con el alcance, el preciso entendimiento y lo expuesto en la parte motiva. Ola Invernal La Agustina Décimo Segundo: Declarar que en cumplimiento de la Cláusula 53 del Contrato Contrato de Concesión 005 de 1999 (1999-2000), la UTDVVCC ejecutó obras de mitigación para la atención de los derrumbes causados en el sector de La Agustina. En los anteriores términos se acoge la Pretensión Quinta, numeral 5.6 de la Demanda Reformada, con el alcance, el preciso entendimiento y las razones expuestas en la parte motiva. Décimo Tercero: Declarar que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI no ha sufragado y/o compensado a la UTDVVCC los mayores costos de ejecución en la atención de derrumbes causados en el sector La Agustina (1999-2000), acaecidos por causas no imputables al Concesionario y en proporciones que desbordan el alcance contractual para la etapa en la que se encontraba el contrato, es decir, en preconstrucción. En los anteriores términos se acoge la Pretensión Quinta, numeral 5.7 de la Demanda Reformada, con el alcance, el preciso entendimiento y las razones expuestas en la parte motiva. Décimo Cuarto: Como consecuencia de lo resuelto respecto de la Pretensión Quinta, numerales 5.6 y 5.7., declarar que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI debe pagar y/o compensar a la UTDVVCC la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($437.403.818), a precios de diciembre de 1997, que equivalen a la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($1.226.235.360) a precios corrientes de diciembre de 2015. Así mismo la Entidad Concedente debe pagar y/o compensar a la UTDVVCC la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($862.663.330), por concepto de intereses liquidados en los términos previstos en el Contrato de Concesión 005 de 1999. En razón de lo anterior, el valor a reconocer al Concesionario por concepto de mayores costos de ejecución en la atención de derrumbes causados en el sector la Agustina (1999-2000), es de DOS MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($2.302.151.426) por capital e intereses, tal y como se estableció en la liquidación efectuada en la parte motiva. Tal valor se tiene en cuenta en el Balance Financiero del Contrato de Concesión 005 de 1999 efectuado en la parte motiva de este Laudo. En los anteriores términos se acoge la Pretensión Quinta, numeral 5.8. de la Demanda Reformada, con el alcance, el preciso entendimiento y lo expuesto en la parte motiva. Décimo Quinto: Declarar que el Tribunal Arbitral no tiene competencia para resolver sobre la Pretensión Quinta, numerales 5.9., 5.10., 5.11, 5.12., 5.13 y 5.14. de la Demanda Reformada, relacionadas con las obras de mitigación para la atención de los derrumbes originados por la Ola Invernal del 2010 a 2012, así como para la atención de los derrumbes causados por la ola invernal en el Tramo 5 de la vía concesionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Laudo
IV. OBSERVACIONES
En el Laudo no se realiza una descripción estrictamente temporal de los hechos, referencia a los hechos del capitulo VII, páginas 18 a 60, de la demanda dispuestos en los folios 217 a 315 del cuaderno principal No. 1. Los hechos que describe el Laudo son los pertinentes para decidir cada una de las pretensiones y excepciones de merito propuestas.

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2022-06-22 | Gabriel Alejandro Murcia Taboada Contratista Subdirección G.C. | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Jorge Tirado Subdirector de Gestión Contractual