## Formato
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Camilo Perdomo Villamil
Identificación del Laudo: | TRANZIT S.A.S - vs - TRANSMILENIO S.A (3/08/2021).
Árbitros: | Jorge Suescun Melo
Árbitros: | Maria Teresa Palacio
Henry Sanabria Santos
Convocantes: | Tranzit S.A.S
Convocado: | TRANSMILENIO S.A
Tema: | estudio de perjuicios causados con posterioridad a la ejecución de un primer laudo arbitral, por los distintos riesgos que no fueron previstos en el contrato de concesión.
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | COSA JUZGADA - PLEITO PENDIENTE - ASIGNACIÓN DE RIESGOS
Descriptores:
Restrictores: | Competencia - Arbitraje - Principio de Planeación en la contratación - Principio de Buena Fe - Teoría de los actos propios - Liquidación del Contrato Estatal
Situación fáctica: | 1. El 17 de noviembre de 2010, se celebro entre TRANZIT S.A.S y TRANSMILENIO S.A contrato de Concesión No. 011 de 2010 cuyo objeto era: "LA EXPLOTACIÓN PREFERENCIAL Y NO EXCLUSIVA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DENTRO DEL ESQUEMA DEL SITP PARA LA ZONA 13) USME SIN OPERACIÓN TRONCAL".
2. se convoco a un primer tribunal de arbitramento por parte de TRANZIT S.A.S el 1 de noviembre de 2016, con base en cuatro reclamaciones: El Reconocimiento de kilómetros en Vacío por No Entrega de Patios Definitivos, El Reconocimiento de Pérdida de Demanda por Falta de Operación de las Rutas Compartidas con los Concesionarios Coobús S.A.S. y Egobús S.A.S, El Reconocimiento de Pérdida de Demanda por Falta de Finalización de la Fase 2 de implementación del SITP y El Reconocimiento de la Afectación por la Evasión en el Componente de Alimentación.
3. se concluyó el primer proceso mediante laudo de 30 de noviembre de 2018.
4. Mediante resolución 657 de 15 de julio de 2019, se resolvió unilateralmente el contrato de concesión y en consecuencia de ello se expidio acta de liquidación de 29 de noviembre de 2019 se dio por terminado el contrato de conseción No. 011, el cual vinculaba a TRANZIT S.A.S con TRANSMILENIO S.A.
5. La nueva solicitud de conformación de tribunal arbitral se da el 13 de mayo de 2019, con la finalidad de que el tribunal estudie y reconozca las sumas que TRANSMILENIO ha dejado de pagar a la convocante despues del 1 de julio de 2017.
Problema jurídico 1: | hay lugar a reconocer la excepción de cosa juzgada respecto de la no implementación de la fase ii?
Ratio decidendi: | En la medida en que haya seguido la misma situación considerada en el laudo del primer arbitraje, vale decir, sin que se hubiere alcanzado la finalización de la Fase II de implementación del SITP después del 30 de junio de 2017, será procedente el reconocimiento, en favor del concesionario, del monto necesario para restablecer el equilibrio económico del contrato, teniendo en cuenta que las secuelas adversas derivadas de la alteración de dicho equilibrio han de ser asumidas por ambos contratantes en iguales proporciones. Ahora bien, el Tribunal puntualiza que en este segundo litigio arbitral Tranzit ha afirmado que, durante el período respecto del cual demanda la actualización de los perjuicios que le fueron irrogados, no se alcanzó la finalización de la Fase II de implementación del SITP, afirmación ésta que comporta una negación indefinida, que no requiere ser probada, según los términos del Art. 167 del CGP, con lo cual, dado que Transmilenio no demostró lo contrario, se ha de tener por acreditada esta premisa de la pretensión resarcitoria en cuestión, con lo cual prospera la pretensión quinta declarativa de la demanda principal.
Problema jurídico 2: | Hay lugar a causar afectaciones a un contratista por la terminación de un contrato con terceros?
Ratio decidendi: | Caben aquí, por tanto, las mismas manifestaciones hechas previamente, en el sentido de que lo que en este litigio se persigue es la actualización de la reparación otorgada al concesionario en el litigio anterior, a partir de los presupuestos establecidos en el laudo ya expedido, los cuales gozan de la fuerza de la cosa juzgada material. Se reitera que lo pretendido por la Convocante es procedente, dado que se trata de perjuicios que en el momento de juzgarse el primer litigio eran futuros y no podían ser valorados. Ahora bien, el Tribunal puntualiza que en este segundo litigio arbitral Tranzit ha afirmado que, durante el período respecto del cual demanda la actualización de los perjuicios que le fueron irrogados, no fueron adjudicadas a nuevos concesionarios las rutas que Tranzit debía compartir con los otros dos concesionarios, afirmación ésta que comporta una negación indefinida, que no requiere ser probada, según los términos del Art. 167 del CGP, con lo cual, dado que Transmilenio no demostró lo contrario, se ha de tener por acreditada esta premisa de la pretensión resarcitoria en cuestión
Problema jurídico 3: | hay lugar a decretar cosa juzgada respecto de la posible afectación por la evasión zonal y evasión de alimentación?
Ratio decidendi: | Ahora bien, el Tribunal puntualiza que en este segundo litigio arbitral Tranzit ha afirmado que, durante el período respecto del cual demanda la actualización de los perjuicios que le fueron irrogados, no se impidió la continuación de la evasión alimentación, afirmación ésta que comporta una negación indefinida, que no requiere ser probada, según los términos del Art. 167 del CGP, con lo cual, dado que Transmilenio no demostró lo contrario, se ha de tener por acreditada esta premisa de la pretensión resarcitoria en cuestión. Con lo anterior prosperan las Pretensiones Décima y Décima Primera de la Demanda Reformada. El Tribunal, de otra parte, precisa que el restablecimiento de la ecuación financiera que se busca, respecto del primer período indicado en las pretensiones de condena de la demanda, vale decir, el comprendido entre el 1° de agosto de 2015 y el 30 de junio de 2017, fue una materia ya debatida y resuelta en el primer arbitraje, que está amparada con la fuerza de la cosa juzgada, de manera que no puede reabrirse controversia alguna respecto de dicho tema.
Problema jurídico 5: | existe lugar a que el contratista asuma los riesgos no asignados dentro de lo pactado?
Ratio decidendi: | La aplicación del Principio de Planeación lleva de suyo que, desde la estructuración de los proyectos, se identifiquen y asignen los riesgos de acuerdo con quien tenga, frente a cada uno de ellos, la posibilidad de asumirlos y mitigarlos razonadamente por la parte que mejor pueda hacerlo. No debe olvidarse que riesgo asumido es riesgo cobrado. El riesgo impacta indefectiblemente el precio, en la medida en que, quien se apropia de uno se hace cargo también de su costo. La álea ordinaria, o riesgo propio del negocio está, en principio, a cargo del contratista quien es el que mejor conoce y maneja su oficio y puede con mayores posibilidades mitigarlo. La álea extraordinaria a su turno no puede ser endilgada sin atentar contra el Principio de Igualdad de los asociados frente las cargas públicas.
Problema jurídico 6: | a partir de que momento se puede comprender que un laudo arbitral se encuentra ejecutoriado?
Ratio decidendi: | En síntesis, el proceso arbitral es verdaderamente jurisdiccional, y el laudo arbitral, es el equivalente a una sentencia judicial en la medida que pone fin al proceso por una autoridad competente y desata o define de manera definitiva la cuestión examinada. En este punto vale señalar que, al no existir previsión en la Ley 1563 de 2012, respecto del momento en que el laudo arbitral queda ejecutoriado, ha surgido la discusión doctrinal al respecto de determinar sí, en los términos del artículo 40 de la citada Ley, es con la interposición del recurso extraordinario de anulación que se impide la ejecutoria de la providencia, o si la misma se da tras la audiencia de aclaraciones y complementaciones. La tesis mayoritariamente sostenida en el medio del arbitraje en Colombia, que este Panel comparte en su integridad, es aquella que sustenta que el recurso de anulación obra sobre una providencia que se entiende previamente ejecutoriada, pues al no estar este recurso extraordinario sujeto a las previsiones del artículo 302 del Código General del Proceso, por no estar concebido para ser interpuesto oralmente en la misma audiencia donde se emite la providencia que se impugna, no podría equiparse con el trámite de los recursos ordinarios de reposición y apelación, al no originar una instancia adicional, pues el arbitraje es de única instancia.
Sentido de la decisión | 1. Nego exepciones planteadas por TRANSMILENIO S.A en la contestación de la demanda, las cuales planteaban: improcedencia de reclamación por la falta de salvedades en el acta de liquidación, quebrantamiento al deber de obrar con buena fe objetiva, desconocimiento del principio de buena fe, falta de legitimación en la causa por pasiva, entre otras excepciones.
2. declarar que el 30 de noviembre de 2018 fue expedido Laudo Arbitral, que puso fin a unas controversias contractuales surgidas entre TRANZIT S.A.S Y TRANSMILENIO S.A y en desarrollo del contrato.
3. condenar a TRANSMILENIO S.A pagar a TRANZIT S.A.S la suma de tres mil setecientos ocho millones ochocientos sesenta y cuatro mil ciento diez pesos (COP$3.708.864.110), por concepto de kilómetros en vacío, causados entre el 1 de julio de 2017 y el 12 de julio de 2019, como consecuencia de la no entrega de patios o terminales zonales definitivos. 4. condenar a TRANSMILENIO S.A a pagar a TRANZIT S.A.S la suma de Diez Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Catorce Mil Seiscientos Setenta Pesos ($10.144.914.670,oo.) por menor número de validaciones por concepto de demanda de pasajeros, necesaria para restablecer el equilibrio financiero del Contrato, alterado por la no finalización de la Fase 2 de implementación del SITP, entre el 1 de julio de 2017 y el 12 de julio de 2019. Con lo anterior prospera la Pretensión Décima Tercera de la Demanda Principal Reformada. 5. condenar a TRANSMILENIO S.A a pagar a TRANZIT S.A.S la suma de ocho mil seiscientos seis millones cincuenta y cuatro mil ochocientos un pesos (COP$8.606.054.801), para restablecer el equilibrio financiero del Contrato No. 011 de 2010, alterado por la terminación de los Contratos de OPERADOR SOLIDARIO DE PROPIETARIOS TRANSPORTADORES -COOBUS S.A.S.- y EMPRESA GESTORA OPERADORA DE BUSES - EGOBUS S.A.S, entre el 1 de julio de 2017 y el 12 de julio de 2019, o en la cuantía, oportunidad y condiciones que se encuentren probadas. Con lo anterior prospera la Pretensión Décima Cuarta de la Demanda Principal Reformada.
IV. OBSERVACIONES

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2021-04-14 | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Cindy Sierra Analista T2 - 02 Subdirección Gestión Contractual | Jorge Tirado Subdirector de Gestión Contractual