## Formato
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Camilo Perdomo Villamil
Identificación del Laudo: | SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL OPAIN S.A -VS - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI.
Árbitros: | William Barrera Muñoz
Árbitros: | Jose Vicente Guzmán
Ileana Marlitt Melo Salcedo
Convocante: | SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL OPAIN S.A
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
Tema: | ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ASIGNACIÓN E IDENTIFIACIÓN DE RIESGOS.
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - ASIGNACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES - GESTIÓN PREDIAL
Descriptores:
Restrictores: | Contrato de Concesión - Subrogación Contractual – Riesgo Contractual
Situación fáctica: | 1. El 12 de septiembre de 2006, la AEROCIVIL y OPAIN suscribieron el Contrato de Concesión No. 6000169OK de 2006, para la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento y modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá D.C.
2. A través de los decretos Nos. 4164 y 4165 de 2011, así como del ‘Acta de Entrega y Recibo’ de 27 de diciembre de 2013, suscrita entre la AEROCIVIL y la ANI; la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI subrogó a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL, en las funciones de gestión contractual del Contrato de Concesión No. 6000169OK de 2006
3. El 2 de septiembre de 2016, se suscribieron entre las partes contractuales el otrosí No. 21.
Problema jurídico 1: | ¿Cuál es el alcance de la cesión contractual realizada mediante los Decretos 4164 y 4165 de 2011?
Ratio decidendi: | La regla de interpretación sistemática o coherente del contrato encuentra origen en lo consagrado por el artículo 1622 del Código Civil, por virtud del cual: “ARTICULO 1622. INTERPRETACIONES SISTEMATICA, POR COMPARACION Y POR APLICACION PRACTICA. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte”. La denominada regla de interpretación lógica o del efecto útil del contrato, encuentra origen en lo previsto por el artículo 1620 del Código Civil por virtud del cual “[e]l sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”. Según lo explica la Corte Suprema de Justicia, lo expuesto en la precitada norma: “Significa que si la interpretación de una cláusula puede aparejar dos sentidos diversos, uno de los cuales le restaría –o cercenaría- efectos, o desnaturalizaría el negocio jurídico, dicha interpretación debe desestimarse, por no consultar los cánones que, de antiguo, estereotipan esta disciplina.”105
Problema jurídico 2: | ¿La politica de riesgo contractual pactada en el contrato es la determinante a la hora de calificar los riegos?
Ratio decidendi: | El riesgo tiene una clara raíz romana. Tal como lo señala el tratadista Mariano Alonso Pérez “La expresión latina periculum, traducida a nuestro idioma como riesgo, se repite con frecuencia en las fuentes romanas. Su significado, lleno de matizaciones, incide siempre en un punto de convergencia: hace referencia a la idea de destrucción, desaparición o pérdida que experimenta un patrimonio (...).”112 El mismo se encuentra ligado a las aleas del contrato. Usualmente se ha relacionado que la asignación de riesgos, tiene en cuenta el mejor manejo que las partes del contrato pueden dar frente al mismo... Es decir, si bien es cierto el riesgo de carácter contractual fue asumido por el concesionario, según lo establecido en el citado laudo, ello no implicaba exoneración de responsabilidad por causas imputables a la Entidad contratante.
Problema Jurídico 3: | ¿consecuencia de la prórroga que en la Etapa de Modernización y Expansión se hicieron en los otrosíes 21 y 27 se incorporaron riesgos que no fueron inicialmente previstos?
Ratio decidendi: | Si bien es cierto, nos encontramos ante una obligación a cargo de la AEROCIVIL como autoridad aeronáutica, es claro para el Tribunal que el cumplimiento de la misma, conllevaba la aplicación de un riesgo claramente determinado en el otrosí al Contrato de Concesión, cual era la necesaria apertura de las ventanas operacionales para las intervenciones pactadas en el contrato. No por ser un tema a cargo de la AEROCIVIL, debe desligarse del contrato. A tales efectos el análisis de los riesgos del contrato, no puede ser determinado únicamente según el texto inicialmente pactado entre las partes. Precisamente el Contrato de Concesión, debido a las necesidades que surjan en su ejecución para el cumplimiento de los propósitos establecidos, puede estar sujeto a acuerdos entre las partes, que como en el presente caso van determinando y concretando el desarrollo de las mismas.
Sentido de la decisión | TERCERO: Declarar probada la excepción denominada “Inexistencia de obligaciones de “autoridad aeronáutica aeroportuaria y de la aviación civil”, en cabeza de la ANI – las cuales son competencia de la AEROCIVIL. CUARTO: Declarar la prosperidad parcial de las pretensiones primera y segunda de la demanda principal, en los términos dispuestos en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: Denegar la pretensión tercera de la demanda principal, por las razones indicadas en las consideraciones del presente laudo. SEXTO: Declarar probadas las excepciones denominadas “Inexistencia del Aparente Daño y Perjuicios alegados por OPAIN ̈, “El riesgo económico derivado de los efectos desfavorables de cualquier retraso en la ejecución de las obras de modernización y expansión se encuentra a cargo de OPAIN” y “El 4% no hace parte de la retribución de OPAIN de conformidad con lo pactado en el Contrato y según lo señalado por el juez del contrato.” SÉPTIMO: Declarar no probadas las demás excepciones propuestas por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA respecto de la demanda inicial. OCTAVO: Declarar la prosperidad parcial de la pretensión cuarta de la demanda inicial, en los términos establecidos en la parte motiva de este laudo. NOVENO: Denegar las pretensiones cuarta subsidiaria, quinta y su subsidiaria, sexta, séptima, octava y su subsidiaria, novena y su subsidiaria, décima y undécima. En relación con la pretensión décima segunda esta se entiende resuelta en la parte relativa a las costas del proceso. DÉCIMO: Denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda de reconvención presentada por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, por las razones indicadas en la parte motiva de ésta providencia. DÉCIMO SEGUNDO: Declarar causado el cincuenta por ciento (50%) restante de los honorarios establecidos y el IVA correspondiente de los Árbitros y el Secretario por lo que se ordena realizar el pago del saldo en poder del Presidente del Tribunal, quien procederá a rendir cuentas de las sumas puestas a su disposición para los gastos de funcionamiento del Tribunal. La Convocante entregará a los Árbitros y al Secretario los certificados de las retenciones realizadas individualmente a nombre de cada uno de ellos. DÉCIMO TERCERO: Ordenar el pago de la contribución arbitral a cargo de los Árbitros y el Secretario, para lo cual, el Presidente hará las deducciones y librará las comunicaciones respectivas. DÉCIMO CUARTO: Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas del presente laudo arbitral con destino a cada una de las partes, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público, con las constancias establecidas en la ley. DÉCIMO QUINTO: Ordenar el archivo del expediente en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la oportunidad procesal correspondiente. DÉCIMO PRIMERO: Sin costas y sin lugar a la sanción prevista en el artículo 206 del Código General del Proceso, por lo expuesto en la parte motiva.
IV. OBSERVACIONES
En el Laudo no se realiza una descripción estrictamente temporal de los hechos. Se hace referencia a ellos en los folios 6 a 48, 180 y 181 del Cuaderno Principal No. 1

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2022-06-22 | Camilo Perdomo Villamil Contratista Subdirección G.C. | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Nohelia Del Carmen Zawady Palacio Subdirectora de Gestión Contractual