## Formato
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Gabriel Alejandro Murcia Taboada
Identificación del Laudo: | Concesión Transversal del Sisga S.A.S. Vs Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
Árbitros: | Carlos Malagón Bolaños
Árbitros: | Gustavo Quintero Navas
Fernando Sarmiento Cifuentes
Convocantes: | Concesión Transversal del Sisga S.A.S.
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
Tema: | NULIDAD PARCIAL, ASIGNACIÓN DE RIESGOS, DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | NULIDAD PARCIAL - ASIGNACIÓN DE RIESGOS - DESEQULIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Descriptores:
Restrictores: | Contrato de Concesión - Asociación Público Privada - Omisión - Principio de Planeación - Principio de Transparencia-Transgresión de normas Imperativas - Matríz de Riesgos - Riesgos Imprevisibles - Alcance de las Obligaciones - Fuerza Mayor - Restablecimiento de la Ecuación Financiera del Contrato
Situación fáctica: | 1. El 29 de diciembre de 2014, la Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante ANI) publicó en el SECOP los documentos referentes al proceso de selección VJ – VE- APP- IPB- 003-2014 para la adjudicación de un Contrato de Concesión bajo el esquema de APP (Asociación Público Privada), cuyo objeto era “los estudios y diseños, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento, Gestión Predial, Gestión Social y Ambiental y Reversión del Corredor Transversal del Sisga, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato”.
2. El 4 de febrero de 2015 se publicó la Resolución No. 317 que ordenó la apertura del Proceso Licitatorio y el 10 de febrero del mismo año se llevó a cabo la Audiencia de Asignación de Riesgos y de Aclaración del Pliego de Condiciones Definitivo.
3. El 10 de julio de 2015 se celebró el Contrato de Concesión entre la ANI y la Concesión del Sisga S.A.S, la cual, posteriormente el 16 de abril de 2018 y contando con la aprobación de la ANI, cedió su posición contractual a la Concesión Transversal del Sisga S.A.S
4. El estructurador del proyecto identificó en el corredor vial objeto de la concesión, 62 sitios inestables. De igual forma, dicho estructurador calificó el riesgo de movimientos en masa en alto a muy alto y la Matriz de Riesgo del Contrato calificó la probabilidad de frecuencia y el impacto - costo del riesgo constructivo en medio - bajo. A lo largo de la ejecución del contrato se presentaron más sitios inestables.
5. Así mismo, se presentaron inconvenientes sobre el alcance de las obligaciones relacionadas con el mantenimiento y rehabilitación de algunos puentes del corredor vial y con la iluminación de algunos túneles del corredor vial, especialmente, en atención a las obras adicionales que se requerían para procurar el abastecimiento regular de energía de los tuneles.
Problema jurídico 1: | ¿Son ineficaces las clausulas contenidas en el pliego de condiciones que restringen el derecho del contratista de solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de manera abstracta?
Ratio decidendi: | En concordancia con el numeral 5, artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y el CONPES 3714 de 2011, el Tribunal de Arbitraje consideró lo siguiente: "[...] Se recomienda no establecer cláusulas en la minuta o reglas en los pliegos de condiciones que contengan previsiones que afecten, restrinjan o eludan el derecho al restablecimiento del equilibrio del contratista de manera abstracta, como por ejemplo “en todo caso el contratista no podrá reclamar el desequilibrio económico del contrato por ningún motivo”. Este tipo de cláusulas, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, se consideran ineficaces de pleno derecho”. La ANI regulaba una asignación de responsabilidades en los interesados, que iba desde la obligación de hacer un cuidadoso examen de los sitios de obra, hasta la de realizar las proyecciones y estimaciones que consideraran necesarias para elaborar sus ofertas, bajo la premisa de que debían asumir todos los riesgos que supusiera la ejecución del proyecto y renunciar en abstracto a que su acaecimiento diera lugar a un eventual desequilibrio económico del Contrato, puesto que su asunción debía “ser tenida en cuenta” en la valoración de las ofertas. [...] además, la ANI se liberaba a sí misma de toda responsabilidad, pues no sólo advertía que los conceptos y documentos contenidos en el “Cuarto de Información de Referencia” eran puestos a disposición de los interesados “a título meramente informativo”, por lo que no podían ser considerados como documentación entregada por la entidad que sirviera de base en la elaboración de las ofertas; sino que, además, se eximía de toda posibilidad de que se generara “obligación o responsabilidad alguna” a su cargo, para lo cual, por una parte, acudió al expediente de señalar que dicha información no hacía parte del pliego de condiciones ni del Contrato y, por la otra, a prevenir a los interesados de que se abstuvieran de presentar ofertas en caso de que no consideraran suficiente la información obtenida por sus propios medios “para evaluar la totalidad de obligaciones y riesgos”. Esta estipulación de los pliegos, a juicio del Tribunal, desconoce lo normado por el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que prohíbe las exenciones de responsabilidad derivadas de la información que suministre la entidad contratante.
Problema jurídico 2: | ¿Incumplió la entidad estatal con el deber de identificar, estimar y asignar, en la matriz de riesgos, solo los riesgos previsibles que puedan ocasionarse en la ejecución del contrato, contenido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007?
Ratio decidendi: | Sea lo primero mencionar que el artículo 4.° de la Ley 1150 de 2007 establece el deber que tienen las entidades estatales de identificar, estimar y asignar los riesgos previsibles que puedan ocasionarse durante la ejecución del contrato. Como se desprende de la literalidad de la norma, la asignación del riesgo solo procede respecto de los previsibles, esto es, respecto de aquellos que puedan conocerse y valorarse de manera previa a la presentación de las ofertas, pues los riesgos imprevisibles no pueden asignarse a una de las partes ante la imposibilidad de determinar su ocurrencia e impacto. El Consejo de Estado ha señalado que no es dable trasladar al contratista todos los riesgos, previsibles e imprevisibles, que puedan emanar de la ejecución contractual. Es más, aunque los contratos de concesión implican una traslación de riesgos al contratista, en la medida en que debe ejecutar la actividad bajo su cuenta y riesgo, sólo le son transferibles los que correspondan al alea ordinario del negocio. Por lo tanto, corresponderá, en cada caso particular, determinar si la asignación del riesgo al contratista corresponde a un evento previsible que éste hubiera estado en capacidad de soportar. [...] teniendo en cuenta que el Riesgo de la Naturaleza es aquél que, aunque de factible ocurrencia, escapa al control de la Partes, no cabe duda que la aparición y control de sitios inestables a lo largo de la vía concesionada, encaja dentro de dichos riesgos [...] Por lo tanto, al ser un riesgo imprevisible, no era posible incluirlo o asignarlo al contratista en la matriz de riesgos
Problema jurídico 3: | ¿La entidad estatal violó una norma imperativa, artículo 4 de la ley 1150 de 2007, al asignar riesgos imprevisibles y de la naturaleza al contratista?
Ratio decidendi: | Para el Tribunal, con la posición esgrimida en la respuesta transcrita, la entidad perseveró en el error de concepto en que había incurrido en el pliego de condiciones, pues al sostener que en las APP la única limitación en la distribución de riesgos derivaba del principio de asignación eficiente –sin explicar qué entiende por tal principio, del que pareciera también tener un concepto equivocado- y que no había norma que impidiera que ciertos riesgos fueran transferibles, desconoció abiertamente la previsión del artículo 4.° “De la distribución de riesgos en los contratos estatales” de la Ley 1150 de 2007. [...] el mencionado artículo 4.°, que integra el estatuto de contratación y, por ende, es norma de orden público y obligatorio cumplimiento, especifica que en los pliegos de condiciones sólo se estiman, tipifican y asignan “los riesgos previsibles involucrados en la contratación”. Postulado del que lógicamente se deriva que los de carácter imprevisible, anormales o excepcionales, no pueden ser objeto de disposición o de traslación al contratista. En ese orden de ideas, al asignar al concesionario en términos generales el manejo de los sitios inestables, que es un riesgo imprevisible, la ANI hizo objeto de estipulación contractual algo que escapaba al querer de las partes e ignoró que la Ley sólo permite disponer de los riesgos previsibles. El Consejo de Estado en sentencia proferida por la Sección Tercera el 19 de julio de 2018, con ponencia de la consejera Martha Nubia Velásquez Rico en el expediente 57576 ha sostenido que: "Tratándose de los riesgos contractuales, el carácter de imprevisibles cobija tanto los anormales que no fueron previstos en el contrato, como también los que habiéndolo sido, sus efectos desbordan los límites de la asunción de la parte contratante a quien dichos riesgos le fueron distribuidos. [...]" El Tribunal comparte el alegato del demandante de que el manejo de los sitios inestables corresponde a un hecho de la naturaleza, de imposible estimación, que por tanto no le ha debido ser asignado. En efecto, en este trámite se ha establecido que los sitios inestables son un riesgo de la naturaleza –inciertos e imprevisibles- al que, por ende, no se puede tipificar como riesgo constructivo –mitigables y previsibles-.
Problema jurídico 4: | ¿Opera la fuerza mayor, como eximente de responsabilidad del contratista, sobre las obligaciones de resultado inejecutadas pactadas en el contrato de concesión?
Ratio decidendi: | La ejecución del contrato estatal puede tornarse imposible por la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor, en cuyo evento la parte incumplida estará eximida de responsabilidad, porque el daño no le resulta jurídicamente imputable. La fuerza mayor se produce, como se indicó, cuando el hecho exógeno a las partes es imprevisible e irresistible en las condiciones igualmente señaladas, con la precisión de que la irresistibilidad, en materia contractual, se traduce en la imposibilidad absoluta para el contratante o contratista de cumplir sus obligaciones en las condiciones o plazos acordados. La fuerza mayor determina la inejecución de la prestación, sin que ello comporte la responsabilidad contractual, porque el daño tuvo como causa un hecho exógeno y extraño a las partes y en esta medida no resulta imputable al contratista. Considerando que las causas del colapso del puente “Hoya Grande” eran de imposible percepción y anticipación por ninguna de las partes del contrato, la interpretación armónica del régimen civil, en materia de la asunción del riesgo derivado de una fuerza mayor que hace imposible el cumplimiento de determinada obligación del contrato, impone concluir que: i) quien está llamado a asumir las consecuencias de ese riesgo es el dueño de la materia u objeto sobre el que recaía la obligación de hacer, pues así lo dispone el artículo 2057 del Código Civil. [...] no resulta jurídicamente admisible exigir al deudor de la obligación la carga de soportar las consecuencias económicas de la pérdida del objeto de la misma si esa pérdida es consecuencia de una fuerza mayor, pues esa fuerza mayor tiene poder liberatorio de la obligación como causa eximente de responsabilidad, porque rompe el nexo causal entre la no ejecución de la obligación y el daño derivado de ello por ende, es a la ANI, como dueña de la vía concesionada, de la obra y, en particular, del Puente Hoya Grande, quien debe asumir las consecuencias económicas derivadas de su colapso.
Sentido de la decisión | 1. El Tribunal declara que la obligación de intervención de los sitios inestables no identificados, del Contrato de Concesión 009 de 2015, es parte de un riesgo de la naturaleza, exógeno, incierto, aleatorio, imprevisible, no imputable al Concesionario y no administrable ni manejable por él por ser ajeno a su voluntad. 2. El Tribunal declara, respecto a la matriz de riesgo, que el Riesgo de Construcción – Sobrecostos derivados de la mayor cantidad de obra, en relación a zonas inestables, se encuentra mal identificado y calificado y corresponde específicamente al Riesgo de la Naturaleza. 3. El Tribunal declara la ineficiencia del traslado de los riesgos de los sitios inestables al Concesionario. 4. El Tribunal declara que el puente “Hoya Grande” colapsó como consecuencia de la ocurrencia de hechos ajenos, imprevistos e imprevisibles no imputables al Concesionario.
IV. OBSERVACIONES
El Tribunal es enfático, durante las consideraciones del laudo, en mencionar la omisión en que incurrió la ANI por inobservar e inaplicar el principio de planeación, omisión que se reflejó en los errores derivados de la matriz de riesgos al asignar riesgos imprevisibles y de la naturaleza al contratista, incurriendo, en últimas, en la transgresión de una norma imperativa com lo es el artículo 4 de la ley 1150.

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2022-02-24 | Gabriel Alejandro Murcia Taboada Contratista Subdirección G.C. | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Jorge Tirado Subdirector de Gestión Contractual