OBLIGACIONES DE MEDIO Y DE RESULTADO – Definición

Dentro de la clasificación de las obligaciones está la que las divide en obligaciones de medio y de resultados que, como advierte la doctrina, se endereza a determinar cuándo hay o no inejecución de obligaciones, en orden a valorar la responsabilidad que compete al deudor por la referida inejecución. Con esta perspectiva, el profesor Ospina Fernández señala que la obligación es de medio cuando el deudor solamente ha de poner estos con la diligencia requerida para el logro de un resultado cuya realización él no garantiza (como son los casos de las obligaciones médico-paciente y abogado litigante-cliente); al paso que la obligación es de resultado cuando la obtención de este queda incluida en el objeto de aquella (…) [F]alsa motivación, entendida esta causal de nulidad como aquella razón que no corresponde a las circunstancias fácticas o que falta a la verdad por algún yerro de hecho.

CONTENIDO OBLIGACIONAL – Interpretación

[E]xiste una regla de interpretación, consagrada en diferentes artículos de nuestro ordenamiento jurídico, denominada interpretación sistemática o coherente, la cual pone de presente la correlación entre las partes constitutivas de un discurso, como de cada manifestación del pensamiento, y su referencia común al todo del que hacen parte (…) De conformidad con este criterio, el alcance del contenido obligacional debe ser interpretado en consonancia con los pliegos, la propuesta, lo pactado y los acuerdos a que se lleguen en la ejecución deben ser interpretados en función de las diferentes partes que los conforman, sin aislar o separar una de ellas del conjunto, razón por la cual la interpretación de lo pactado debe hacerse coherentemente con todas estas piezas.

DECLARATORIA DE OCURRENCIA DEL SINIESTRO – Competencia entidades públicas

Tal y como lo ha precisado la Sala, en vigencia del Decreto Ley 222 de 1983 la Sección tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la competencia de las entidades públicas para declarar la ocurrencia del siniestro en un contrato sometido al derecho privado (…) [D]esde antes de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, la Sección admitía la posibilidad de declarar la ocurrencia del siniestro en contratos como el que aquí ocupa la atención de la Sala, con fundamento, principalmente, en lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 68 del Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, no puede desconocerse que también se sostuvo que esa facultad se derivaba del privilegio de la decisión previa, posición que fue precisada en el sentido de confirmar su origen legal (…) [L]a facultad de declaratoria de siniestro es una facultad administrativa otorgada en forma amplia a las entidades públicas, sin que el régimen jurídico de la relación contractual que se asegure afecte su aplicación, en tanto la ley no lo distingue así, razón por la cual al intérprete tampoco le es admisible hacerlo y, además,  se derivan de la naturaleza jurídica pública de la entidad contratante y de los poderes de que la ley le otorga. Una conclusión se impone: las entidades estatales aún dentro de sus contratos de derecho privado ostentan la facultad de declarar la ocurrencia del siniestro

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil quince (2015)

Radicación número: 25000-23-15-000-2002-01931-01(29471)

Actor: SEGUROS DEL ESTADO, S.A.

Demandado: CAPRECOM

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Temas: Valor probatorio de las copias simples. Régimen de contrato de las EPS- si no tiene por objeto no está exceptuado. Competencia de entidades estatales para declarar el siniestro en contrato estatal sometido al derecho privado. Declaratoria de siniestro por incumplimiento contractual. Obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Falsa motivación debe probarse. Falta de motivación. Presunción de legalidad de los actos administrativos.

La Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 5 de octubre de 2004, dictada por la Sección Tercera, Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó las súplicas de la demanda. La sentencia será confirmada.

SÍNTESIS DEL CASO

La entidad estatal contratante decide declarar el incumplimiento del contrato y la ocurrencia del siniestro cubierto por la garantía única de cumplimiento del contrato, de correcta inversión del anticipo del mismo y de buena calidad del servicio contratado. La compañía aseguradora demanda y aduce falsa motivación al estimar que el contrato contenía obligaciones de medio y no de resultado.

ANTECEDENTES

I. Lo que se demanda

La Compañía Seguros del Estado S.A., a través de apoderado debidamente constituido y en ejercicio de la acción relativa a controversias contractuales prevista en el artículo 87 del C.C.A., presentó demanda en contra de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones-Caprecom, el día 10 de septiembre de 2002, en la cual formuló las siguientes pretensiones:

1. Que es nulo el acto administrativo expedido mediante la resolución n.° 01380 de 2000 por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones-Caprecom con la cual se declaró el incumplimiento del contrato n.° 003 de enero 28 de 2000, la ocurrencia de los siniestros cubiertos por la garantía única de cumplimiento en su amparo de estabilidad-Póliza n.° 97299796 de la Compañía Seguros del Estado, como también hacer efectiva la cláusula penal consagrada en el contrato mencionado.

2. Condénese a Caprecom a reembolsar la suma de noventa y cuatro millones quinientos mil pesos ($94.500.000), más indexación e intereses, a favor de la compañía Seguros del Estado, en razón a que la primera hizo efectiva la póliza única de seguro de cumplimiento a su favor, la mencionada con el número 9729796, por medio de la resolución n.° 01380 de 2000.

3. Condénese en costas a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones-Caprecom, con base en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el D.E. 2282/89, artículo 1º, numeral 198. Condena en Costas.

4. Reconózcaseme personería para actuar en el proceso, a tenor del poder que me ha otorgado el doctor Rafael H. Cifuentes Andrade como representante legal de la compañía Seguros del Estado S.A.

En apoyo de las pretensiones formuladas, la parte actora relató que, luego de un proceso licitatorio, Caprecom y Mexsalud Limitada Estudios Técnicos Socioeconómicos e Ingeniería Civil Consultores celebraron, el 28 de enero de 2000, el contrato n.° 003 para adelantar el proceso de afiliación y carnetización a fin de ampliar la cobertura en el régimen subsidiado de Caprecom EPS Regional Bogotá.

Adujo que mediante Resolución n.° 01380 de 27 de junio de 2000, Caprecom declaró el incumplimiento del citado contrato, la ocurrencia de los siniestros cubiertos en su amparo de estabilidad póliza n.° 9729796 de la compañía Seguros del Estado S.A., como también hizo efectiva la cláusula penal consagrada en el contrato mencionado.

Indicó que Caprecom, mediante Resolución n.° 02320 de noviembre 17 de 2000, rechazó por extemporáneo el recurso de reposición  que interpuso la compañía Seguros del Estado S.A. contra la citada resolución.

Puso de presente que el acto acusado está viciado por falsa motivación, al estimar que las obligaciones contenidas en el contrato n.° 003 de 2000 eran de medio y no de resultado, toda vez que el objeto del mismo era adelantar el proceso de afiliación y carnetización para ampliación de cobertura en el régimen subsidiado en la regional Bogotá-Cundinamarca. De modo que era “adelantar”, esto es, mover hacia delante y no conseguir la afiliación de 42.000 personas como lo consideró Caprecom en la resolución impugnada.

Precisó que la manifestación del contratista de lograr el 30% como mínimo de la totalidad de los usuarios del Sisben, puede entenderse bajo el concepto de “dolus bonus”, que obedece a la conducta que normalmente desarrolla el comerciante para lograr la celebración de un contrato mediante la exageración normal de las cualidades del producto que ofrece.

De otra parte, expresó que el acto acusado también está viciado de ilegalidad por insuficiencia en la motivación de los cargos 2º, 3º, 4º, 5º 6º , 7º y 8º, lo cual riñe con lo previsto por el artículo 35 del C.C.A.

II. Trámite procesal

La entidad demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Arguyó que en la propuesta presentada por Mexsalud, esta firma se comprometió a trabajar con 472 personas para captar el 30% de la totalidad de usuarios del Sisben en tres fases y que de acuerdo con la propuesta  “la cual hace parte integral del contrato 003 de 2000” y lo acordado, se trataba de un trabajo de resultado, “en el cual se esperaba la afiliación y carnetización de 42.000 potenciales afiliados del régimen subsidiado”.

Añadió que la suma entregada como anticipo no fue amortizada por el contratista, tal y como lo ordena el contrato n.° 003 de 2000. Propuso las excepciones de “ejecutividad, ejecutoriedad y obligatoriedad” del acto administrativo.

En auto de 14 de julio de 2004 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, etapa durante la cual las partes reiteraron lo expuesto.

La Sección Tercera, Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Cundinamarca profirió el 5 de octubre de 2004 la sentencia objeto de impugnación. El a quo señaló que en la declaración de voluntades contenida en el acta de reunión n.° 2, el contratista y contratante determinaron como objetivo primordial cumplir la meta propuesta, es decir, afiliar 42.000 personas que corresponden al 30% de los usuarios del Sisben, el cual no se cumplió. En tal virtud, para el a quo la entidad no incurrió en violación del artículo 35 del CCA puesto que motivó el acto en una nota interna y en lo pactado en la citada acta de reunión, de ahí que “Caprecom no actuó caprichosamente, sino  que tomó en consideración las circunstancias de hecho concurrentes”.

Contra la sentencia de primera instancia la demandante interpuso oportunamente recurso de apelación. Además de reiterar lo expuesto a lo largo del proceso resaltó que el Tribunal yerra cuando estima que la obligación contenida en el contrato n.° 003 de 2000 es de resultado, cuando en realidad era una obligación de medio.

CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción en lo contencioso administrativo, en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial.

Ahora, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso de doble instancia ante esta Corporación, dado que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988, para que asuma el conocimiento de una acción contractual en segunda instancia, esto es, antes de la vigencia de las cuantías establecidas en la Ley 446 de 1998.

En efecto, en el año 2002 cuando fue presentada la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción contractual fuera conocida por esta corporación era de $ 36.950.00 –artículos 129 y 132 del C.C.A, subrogados por el Decreto 597/88– y la mayor de las pretensiones por concepto de perjuicios materiales fue estimada en la suma de $58.614.233,31.

La acción procedente

2. La acción contractual es la conducente, por cuanto en el proceso se pretende la declaratoria de nulidad del acto administrativo por el cual la entidad accionada declaró el incumplimiento contractual, la ocurrencia de los siniestros amparados e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria.

Es idóneo el medio de control escogido en tanto de conformidad con lo prescrito por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, aplicable al presente asunto, cualquiera de las partes del contrato puede pedir que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios. Al igual que mediante la misma acción es factible revisar la legalidad de los actos proferidos con ocasión de la actividad contractual, como ocurre en el sub lite.

La legitimación en la causa

3. Las partes se encuentran legitimadas, toda vez que el demandado, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones-Caprecom es la entidad pública que celebró el contrato amparado con la garantía de cumplimiento contenida en la póliza que expidió la demandante.

La caducidad

4. El contrato sub lite es de aquellos que se denominan de tracto sucesivo, esto es, cuya ejecución o cumplimiento se prolonga en el tiempo, lo cual revela inequívocamente que no puede ejecutarse en “un solo acto único” sino en “varios actos escalonados”.

El término para formular pretensiones relativas a controversias contractuales está contemplado en el artículo 136 del C.C.A., modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, con arreglo al cual el mismo será de dos años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

En el sub lite, la fecha a partir de la cual deben contabilizarse los dos años del término de caducidad para accionar, sería la de la fecha de la ejecutoria de la Resolución n.° 1380 de 27 de junio de 2000 que tuvo lugar el 19 de septiembre, al tenor de lo dispuesto por los artículos 51 y 62 del C.C.A.

Síguese de todo lo anterior que la demanda fue interpuesta en tiempo, vale decir dentro del término señalado por la ley, porque para la fecha en la cual se instauró, 10 de septiembre de 2002, no había transcurrido todo el plazo legal para su presentación.

II. Problema jurídico

Teniendo en cuenta las razones de inconformidad de la apelante con el fallo de primera instancia, la Sala observa que el problema jurídico en el sub lite estriba en dilucidar si el acto acusado está viciado por falsa motivación, lo cual supone el estudio de la naturaleza jurídica del contenido obligacional del negocio jurídico en orden a determinar si las obligaciones pactadas eran de medio o de resultado. Igualmente procede analizar si hubo falta de motivación como alega el recurrente.

III Hechos probados

6. Es preciso advertir que todas las copias simples que obran en el plenario serán valoradas, por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachadas de falsas.

La Sección Tercera de esta Corporación, en reciente fallo de unificación de jurisprudencia, consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no haya sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala que una interpretación contraria, implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso en punto de los elementos de la responsabilidad objeto de estudio, se tienen probados cronológicamente los siguientes hechos relevantes para resolver el problema jurídico:

6.1 El 7 de enero de 2000 el Jefe de la División Nacional de Régimen Subsidiado de Caprecom informó al Subdirector EPS de esa entidad que solicitó la contratación de una firma para que incrementara el número de afiliados al régimen subsidiado dado que “[e]n el proceso de comercialización que se ha venido dando en el régimen subsidiado, en la Regional Bogotá los resultados han sido nulos. A finales de enero se inicia un proceso de mercadeo de los potenciales afiliados al Régimen Subsidiado en la ciudad de Santafé de Bogotá, en número de 140.000 usuarios, para lo cual se requiere la contratación de 472 promotores, con el objeto de obtener como mínimo un 30% de este mercado, lo que equivaldría a 42.000 afiliados (…) Por lo cual solicito se autorice la contratación de una firma que maneje este número de promotores aproximado de 472 y de esta manera lograr el crecimiento en el Régimen Subsidiado de la Regional Bogotá”, según da cuenta copia auténtica de ese oficio (f. 19 c. 1).

Justificación de la contratación que se expresa en idéntico sentido en oficio de la misma fecha, suscrito por el Subdirector EPS Caprecom dirigido al Subdirector Administrativo de la misma entidad (copia auténtica f. 20 c. 1).

6.2 Que en los términos de referencia se indicó que el objeto del proceso de selección era “[c]ontratar el proceso de afiliación y carnetización para la ampliación de la cobertura, en el Régimen Subsidiado en la ciudad de Santafé de Bogotá”. En el apartado 2º al prever el valor del contrato se indicó: “Se determina teniendo en cuenta el número potencial de usuarios beneficiarios del Régimen Subsidiado en Santafé de Bogotá, que saldrán a mercadeo, el cual se estima captar mínimo el 30%, a saber: 42.000; para lo cual Caprecom ha estimado un monto a contratar de $ 189.000.000 ciento ochenta y nueve millones de pesos” y en el numeral 4º se dejó en claro que el número de afiliados a captar “se estiman en 42.000”, según da cuenta copia auténtica de esos términos (f. 21- 23 c. 1).

6.3 El 7 de enero siguiente el Director General de Caprecom solicitó al Jefe de la División de Presupuesto la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal por la suma de $189.000.000 “para adelantar el proceso de afiliación Régimen Subsidiado en la Regional Bogotá” (copia auténtica f. 24 c. 1).

6.4 El mismo día, 7 de enero de 2000, el Jefe de la División de Presupuesto de Caprecom expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal n.° 00126 en el que señaló que existe una partida suficiente “para atender el proceso de afiliación régimen subsidiado Reg. Bogotá” (copia auténtica f. 25 c.1).

6.5 El 21 de enero de 2000 en las dependencias de la Subdirección Administrativa se dio apertura a la Invitación Pública n.° 0001/2000, “cuyo objeto es la contratación de una persona jurídica para efectuar el proceso de afiliación y carnetización de usuarios del Régimen Subsidiado en Santafé de Bogotá”, según da cuenta copia auténtica del Acta correspondiente (f. 26 c. 1).

6.6 El 21 de enero de 2000 se fijó el aviso de la Invitación Pública n.° 001/2000 en el se indicó que el objeto era “Recibir propuestas para realizar las actividades de mercadeo en la ampliación de cobertura del régimen subsidiado en la ciudad de Santafé de Bogotá, consistentes en afiliación de los potenciales usuarios y carnetización de los debidamente reconocidos por la Secretaría Distrital de Salud” (copia auténtica f. 27 c.1).

6.7 El 24 de enero de 2000 Hernando Sánchez O., en su condición de Gerente de Mexsalud Ltda., presentó “propuesta de inscripción beneficiarios SISBEN y entrega de carnets” (copia auténtica f. 31-48 c.1 y f. 26-31 c. 2). Al efecto acompañó un listado de 472 personas identificadas con sus nombres y apellidos, lo mismo que los números de sus cédulas de ciudadanía que serían los “promotores que van a intervenir en el proceso de mercadeo aprobado por la Secretaría de Salud (SISBEN), para la ARS Caprecom”.

6.8 El 25 de enero de 2000 se cerró la recepción de propuestas de la Invitación Pública 001, en la que se presentaron: (i) Narváez y Morales y (ii) Mexsalud Ltda (copia auténtica f. 30 c. 1).

6.9 Que Mexsalud Ltda. Estudios Técnicos Socioeconómicos e Ingeniería Civil Consultores, es una persona jurídica cuyo objeto social es “la realización en encuestas, censos e investigaciones de todo tipo, captura de datos, análisis de información, presentación de resultados y asesorías técnicas (…) dentro del ramo de la salud como: Sisben, clínicas, policlínicos, centros médicos, ARS, EPS, IPS, droguerías y todo lo relacionado con el ramo (…)”, según da cuenta copia auténtica del certificado de existencia y representación legal  n.° 07R03012000398PM70304 de 20 de enero de 2000 (f. 49-50 c.1).

6.10 El 26 de enero siguiente se hizo la evaluación técnica de las propuestas, en el informe rendido por el Subdirector Administrativo de Caprecom (f. 69 c.1), teniendo en cuenta los parámetros definidos por los términos de referencia y los factores de adjudicación (precio y plazo), se concluyó que la más favorable era Mexsalud Ltda.

6.11 El 26 de enero de 2000 el Comité de Licitaciones y Adjudicaciones recomendó, dentro de la Invitación Pública n.° 001/2000, la adjudicación de la invitación a la firma Mexsalud Ltda. por ser la “propuesta más favorable para la entidad”. En el acta (copia auténtica f. 79-82 c.1) se indicó:

(…) se reunieron (…) con el fin de: a) Analizar los antecedentes de la Invitación Pública n.° 001/2000, cuyo objeto es la contratación de una persona jurídica para efectuar el proceso de afiliación y carnetización de usuarios del Régimen Subsidiado en Santafé de Bogotá, b) Verificar que la propuesta cumple con los requisitos de la Entidad, c) Recomendar la propuesta más favorable para la entidad al Director General, de conformidad con las evaluaciones y cuadro comparativo.

(…)Analizar los antecedentes de la Invitación Pública n.° 001/2000, cuyo objeto es la contratación de una persona jurídica para efectuar el proceso de afiliación y carnetización de usuarios del Régimen Subsidiado en Santafé de Bogotá.

6.12 El 28 de enero de 2000 el Jefe de División de Presupuesto de Caprecom expidió el Registro Presupuestal del Compromiso n.° 00188 donde se lee “Objeto: Proceso de afiliación régimen subsidiado. Plazo del contrato: 2 meses” (copia auténtica, f. 74 c.1).

6.13 El 28 de enero de 2000 la Caja de Previsión Social de Comunicaciones-Caprecom y Mexsalud Ltda suscribieron el contrato n.° 0003 de 2000, con el objeto de afiliar a los potenciales usuarios del régimen subsidiado en la ciudad de Bogotá y la carnetización de los debidamente reconocidos por la Secretaría Distrital de Salud (cláusula primera).

El valor acordado en la cláusula cuarta fue de $189.000.000,oo; la forma de pago dispuso que al contratista se le pagaría un anticipo del 20% del valor del contrato, o sea la suma de treinta y siete millones ochocientos mil pesos y que el saldo restante se pagaría en una única cuenta así: El resultado de multiplicar el número de afiliados reconocidos y carnetizados por la Secretaría Distrital de Salud por la suma de cuatro mil quinientos pesos ($4.500) (cláusula quinta) y en la cláusula se pactó como plazo de ejecución “dos (2) meses contados a partir de la fecha del registro presupuestal definitivo y de la aprobación de la garantía única” (copia auténtica f. 8-13 c. 2).

En la cláusula segunda del contrato se pactaron las obligaciones del contratista en los siguientes términos:

Cláusula segunda: Obligaciones del contratista: El contratista se obliga a: 2.1 Promocionar los servicios de Caprecom ARS en la ciudad de Santafé de Bogotá. 2.2 Con la base de datos de los potenciales afiliados del régimen subsidiado en Santafé de Bogotá, Mexsalud Ltda., debe imprimir las fichas de afiliación y tramitarlas con los potenciales afiliados. 2.3 Inducir a los potenciales afiliados del Régimen subsidiado de Santafé de Bogotá, a la selección de Caprecom ARS en el tarjetón. 2.4 Entregar a Caprecom la relación de las personas que firmaron la ficha de afiliación  y/o seleccionaron a Caprecom ARS en el tarjetón y las fichas firmadas, con el fin de que Caprecom ARS presente dicha relación y fichas a la Secretaría Distrital de Salud de Santafé de Bogotá. 2.5 Entregar en medio magnético y de acuerdo con la estructura de la resolución 2390 de 1998 los afiliados debidamente aprobados por la Secretaría Distrital de Salud de Santafé de Bogotá. 2.6 Realizar la entrega física del carné, a los afiliados del Régimen Subsidiado de Santafé de Bogotá, captados por la firma Mexsalud Ltda. 2.7 Presentar a Caprecom la relación de los afiliados que recibieron el carné de Caprecom régimen subsidiado con sus respectivas firmas de recibido.

A su vez, en la cláusula séptima se pactó la garantía única en los siguientes términos:

El contratista se compromete a constituir a su costa y a favor de Caprecom EPS, una garantía única que respalde el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones adquiridas a su cargo, la cual debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, así: a) De cumplimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y tres (3) meses más. b) De calidad, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del mismo y tres (3) meses más. c) De responsabilidad civil extracontractual, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y tres (3) meses más. d) De pago de salarios y prestaciones sociales, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.

6.14 El 29 de enero de 2000 Seguros del Estado S.A. expidió la Póliza n.° 9729796 con el objeto de garantizar la ejecución del contrato n.° 0003 de 2000, “cuyo objeto es adelantar el proceso de afiliación y carnetización para la ampliación de cobertura, en el régimen subsidiado de Caprecom EPS Regional Bogotá” (copia auténtica, f. 33 c. 2). Y al efecto amparó los siguientes riesgos:

| Riesgo amparado | Valor asegurado |
| --- | --- |
| Anticipo | $ 37.800.000 |
| Cumplimiento | $18.900.000 |
| Calidad | $37.800.000 |
| Salarios y prestaciones sociales | $18.900.000 |
| Total valor asegurado | $113.400.00 |

6.15 El 29 de febrero de 2000 las partes se reunieron con el objeto de definir el pago del anticipo al contratista que viene realizando el mercadeo al régimen subsidiado en la ciudad de Bogotá y “establecer el cumplimiento de las metas presupuestales para el contratista”.

6.16 El 2 de marzo de 2000 Caprecom pagó la suma de $ 37.800.000 a Mexsalud Ltda., en cheque n.° 267679 del Banco de Occidente Cuenta Corriente  236-02858, según da cuenta copia auténtica de certificación suscrita por el Jefe de División de Tesorería (f. 83 c.1).

6.17 El 3 de abril de 2000 el Jefe del de Afiliación y Registro-Régimen Susidiado Nacional, en su condición de supervisor del contrato n.° 0003 de 2000 (copia auténtica f. 84 c.1), indicó que según informa la Secretaría de Salud sólo se alcanzó a afiliar a 598 personas, por lo que se habría  ejecutado este contrato en una suma de $ 2.511.600 y recomendó por ello su liquidación.

6.18 El 11 de mayo de 2000, el Supervisor del contrato n.° 003 de 2000 requirió al Gerente General de la firma contratista en relación con el cumplimiento del objeto contractual (copia auténtica del fax f. 84 bis c.1).

6.19 El 27 de junio de 2000, en nota interna n.° 1200 dirigida por el Jefe de División EPS al Jefe de Afiliación y Registro Régimen Subsidiado se presentó un informe sobre la ejecución del contrato n.° 003/2000 (copia auténtica f. 85 c.1), el cual concluyó que la firma contratista incumplió l pactado.

6.20 El 27 de junio de 2000, mediante Resolución n.° 1380 el Director General de Caprecom declaró el incumplimiento del contrato n.° 003 de 28 de enero de 2000, suscrito entre Caprecom y la firma Mexsalud Ltda. Asimismo, declaró la ocurrencia de los siniestros amparados por la póliza única de garantía n.° 9729796 expedida por Seguros del Estado S.A., conforme lo dispuesto en la cláusula séptima del contrato, que garantiza el cumplimiento del contrato, la correcta inversión del anticipo del mismo y la buena calidad del servicio contratado. Igualmente hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria prevista en la cláusula décima primera en la suma del 10% del valor total del contrato (copia auténtica, f. 14-19 c. 2).

6.21 El 17 de noviembre de 2000, mediante Resolución n.° 2320 y al desatar el recurso de reposición interpuesto, el entidad contratante lo rechazó por extemporáneo (copia auténtica f. 20-24 c. 2).

6.22 El 15 de diciembre de 2000, mediante Resolución n.° 2497 el Director General de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones adoptó en forma unilateral la liquidación del contrato n.° 003 de 2000 celebrado con la firma Mexsalud Ltda (copia auténtica, f. 86-88 c. 1). En las consideraciones se lee:

Que ante la no comparecencia del Representante legal de la firma Mexsalud Ltda., señor doctor Luis Hernando Sánchez, se entiende que no hubo voluntad de acuerdo sobre el contenido de la misma, siendo entonces procedente, adoptar el contenido del Proyecto de Acta de Liquidación en referencia, en forma unilateral, por parte de la Entidad.

IV. Análisis de la Sala

Régimen de derecho aplicable al Contrato de n.° 003-2000

7. Habida cuenta de que el Contrato n.° 003-2000, celebrado entre Caprecom EPS y Mexsalud Ltda. objeto de este litigio, fue suscrito el 28 de enero de 2000, el régimen jurídico aplicable al mismo es el contenido en la Ley 80 de 1993, por cuanto su celebración tuvo lugar luego de que esta normativa entrara a regir conforme lo dispuesto por su artículo 81.

En efecto, teniendo en cuenta que el objeto era la afiliación de potenciales usuarios del régimen subsidiado y no la prestación del servicio, no es aplicable el régimen exceptuado previsto por la Ley 100 de 1993.

Con todo, conviene advertir que según el artículo 195 las EPS discrecionalmente podrán utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública, materia que se regula por las normas de derecho público correspondiente.

La Sala, en todo caso, reitera –como lo hace a continuación- que aun en contratos estatales bajo regímenes de derecho privado es procedente la declaratoria del siniestro.

La competencia de las entidades estatales para declarar el siniestro dentro de un contrato estatal sometido al régimen jurídico privado

8. Tal y como lo ha precisado la Sala, en vigencia del Decreto Ley 222 de 1983 la Sección tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la competencia de las entidades públicas para declarar la ocurrencia del siniestro en un contrato sometido al derecho privado.

Efectivamente, en el marco de un convenio de cofinanciación para la construcción de setenta viviendas en la ciudad de Pasto, suscrito entre el Fondo Nacional del Ahorro y un particular, regulado por el derecho privado, se demandó la legalidad de unas resoluciones por medio de las cuales la referida entidad pública declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad y calidad de la obra. En esa oportunidad, se precisó:

Aquí surge el primer interrogante. Podía la entidad contratante declarar en forma unilateral la ocurrencia del siniestro? Para la Sala la respuesta es afirmativa, por cuanto la administración tenía la facultad para hacerlo unilateralmente luego de la terminación y liquidación del contrato.  Facultad que se derivaba no sólo de la póliza que garantizó la estabilidad de la obra (cláusula 4ª ord 1º) y de lo dispuesto en las resoluciones de la Contraloría General de la Nación que señalaban las bases que debían cumplir en aquél entonces las pólizas de seguro de los contratos estatales (Resoluciones #s 10500/84, 10610/84 y 10756/84), sino, primordialmente, de lo que prevé el nl 5 del art 68 del c.c.a. cuando dispone que prestarán mérito ejecutivo “las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación” .

Como puede observarse, desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, la Sección admitía la posibilidad de declarar la ocurrencia del siniestro en contratos como el que aquí ocupa la atención de la Sala, con fundamento, principalmente, en lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 68 del Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, no puede desconocerse que también se sostuvo que esa facultad se derivaba del privilegio de la decisión previa, posición que fue precisada en el sentido de confirmar su origen legal.

Lo importante hasta aquí, es relievar que desde el Decreto 222 de 1983 se advertía que esa facultad se encontraba por fuera del marco de la normatividad contractual. Ese entendimiento, lo acuñó la jurisprudencia, ya en vigencia de la citada Ley 80, cuando señalaba que esa facultad más que exorbitante o excepcional, se trataba de una potestad administrativa otorgada a todas las entidades públicas frente a las garantías que se constituyeran a su favor.

En efecto, al resolver una controversia como por unos acuerdos suscritos entre el IDEMA y unos comisionistas, sometidos al derecho privado, esta Corporación, en una providencia que por su relevancia para el sub lite se cita in extenso, precisó:

Dado el criterio adoptado por el Tribunal, para la Sala es necesario hacer claridad acerca de la competencia que tienen las entidades estatales para declarar la ocurrencia de un siniestro, amparado en una póliza de seguros, a pesar de que en el contrato, según sea el caso, no se puedan pactar o no se hayan pactado cláusulas exorbitantes, cuando ello sea posible.  Sobre este aspecto la Sala hace las siguientes precisiones.

En primer lugar, la declaración de un siniestro no es, como lo considera el IDEMA y el a quo, producto del ejercicio de los poderes exorbitantes, sino un privilegio administrativo de naturaleza diferente.  De hecho, su origen no se encuentra en la ley de contratación estatal, sino en el Código Contencioso Administrativo.

Por tanto, el Estado, que al contratar con particulares pretende satisfacer los intereses públicos, actúa investido de prerrogativas para el ejercicio de sus funciones, privilegios que no surgen de la celebración del contrato, sino que son atributos de la administración, inherentes al imperio del Estado, conferido por la ley.

No es del caso, por consiguiente, concluir que la declaración de un siniestro, como es el caso del incumplimiento de las obligaciones de un contrato, o cualquier otro, corresponde al ejercicio de los poderes previstos en el art. 14 de la ley 80 (…).

En desarrollo de lo anterior, la ley faculta a la administración para expedir actos administrativos que declaran el siniestro, potestad que se encuentra prevista en el artículo 68, numerales 4 y 5 del C.C.A, donde se relacionan los actos que prestan mérito ejecutivo, así:

Artículo 68. Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre  que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos (...):

“4. 	Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de las entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad o la terminación según el caso.

“5. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación”. (Se subraya).

En relación con este artículo, vigente en forma parcial, la sentencia de agosto 24 de 2000, -Sección Tercera, exp. 11.318-, expresó que:

“La Sala precisa que si bien es cierto la Ley 80 no derogó en su totalidad el artículo 68 del C.C.A., el cual prevé el trámite de la jurisdicción coactiva en favor de la administración pública, si derogó el numeral 4 de la norma, puesto que esta disposición facultaba a las entidades estatales para aplicar el procedimiento coactivo en contra de los contratistas, siempre que los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorgaran a favor de las entidades públicas, integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución  ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso.  El artículo 75 derogó dicha prerrogativa de la administración y fijó la competencia únicamente en el juez contencioso para el trámite de los procesos de ejecución, cuya fuente de la obligación la configure un contrato estatal.”

La providencia citada, no obstante, fue posteriormente aclarada y precisada por la Sala, al decir que:

“De modo que la derogatoria ocurrida, según lo entendió entonces la Sala, se circunscribe a la atribución de competencias, para los procesos ejecutivos a la jurisdicción contencioso administrativa, despojando de la misma a la jurisdicción coactiva, pero no se extiende a la posibilidad de dictar los actos administrativos a que dicha norma se refiere, ni a la conformación del título ejecutivo; luego el numeral 4 del artículo 68 sigue vigente, en cuanto al hecho de que indiscutiblemente los actos allí relacionados prestan mérito ejecutivo, pues esto no contraviene la ley 80 de 1993, luego no se ha operado una derogación tácita en este sentido; lo que sí quedó derogado fue el hecho de que dichos actos presten mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, pues el artículo 75 de la ley 80 ha dispuesto que los procesos de ejecución, derivados de los contratos estatales, sean de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa.”

Ahora bien, sobre la potestad que tiene la administración para hacer efectivas las pólizas de cumplimiento, por medio de actos administrativos, esta Corporación dijo, en la providencia antes citada:

Lo anterior permite deducir que una vez declarado el incumplimiento de las obligaciones del contratista y configurado el siniestro, se ordenará hacer efectiva la garantía otorgada, mediante acto administrativo, el cual podrá ser objeto de recursos en la vía gubernativa, pero la ejecución no podrá tramitarse mediante el procedimiento de la jurisdicción coactiva, sino mediante el proceso ejecutivo ante esta jurisdicción, como pasa a exponerse: (Subrayas fuera de texto.  Sentencia de agosto 24 de 2000, exp. 11318, C.P. Jesús María Carrillo)

Con fundamento en lo anterior, y en sentido contrario a lo manifestado por el a quo, la Sala reitera su criterio, según el cual las entidades públicas conservan, en los términos analizados, la competencia para declarar los siniestros de las pólizas de seguros, pues se encuentran plenamente facultadas por la ley –art. 68, nums. 4 y 5 CCA.-.

9. De lo expuesto se desprende que la facultad de declaratoria de siniestro es una facultad administrativa otorgada en forma amplia a las entidades públicas, sin que el régimen jurídico de la relación contractual que se asegure afecte su aplicación, en tanto la ley no lo distingue así, razón por la cual al intérprete tampoco le es admisible hacerlo y, además,  se derivan de la naturaleza jurídica pública de la entidad contratante y de los poderes de que la ley le otorga.

Una conclusión se impone: las entidades estatales aún dentro de sus contratos de derecho privado ostentan la facultad de declarar la ocurrencia del siniestro.

Con esta perspectiva, la Sala analizará el acto administrativo contractual impugnado, con el fin de verificar las aseveraciones de la demanda y las censuras realizadas por el recurrente a la sentencia del a quo.

El cargo por falsa motivación: Las obligaciones del contrato 003 de 2000 son de resultado

Según la demanda la conducta por desarrollar exigía de parte del contratista diligencia, cuidado y la utilización de los medios idóneos para que el contratante lograra su posible beneficio, no a asumir el riesgo de que la finalidad perseguida fuera alcanzada. Destacó que “resultaría absurdo pensar que el objeto del contrato sólo podría cumplirse con la afiliación de 42.000 usuarios en un período no superior a 2 meses, conclusión que viciaría la validez del contrato por la misma imposibilidad de su objeto [art. 1518 CC]”.

Alegó que es falso el incumplimiento de la obligación por parte del contratista de promocionar los servicios de Caprecom ARS en la ciudad de Bogotá. Tampoco es cierto que el contratista no haya inducido a los potenciales afiliados del régimen subsidiado de Bogotá a la selección de Caprecom ARS en el tarjetón.

La entidad accionada subrayó que sólo 141 personas fueron afiliadas de los 42.000 previstos en el contrato. Luego hizo una relación detallada de los incumplimientos en los que, a su juicio, incurrió el contratista.

Por su parte el a quo negó las pretensiones, por haberse demostrado que las obligaciones del contratista recaían sobre la cifra de 42.000 afiliaciones sin colmar tal cantidad de personas.

10. Dentro de la clasificación de las obligaciones está la que las divide en obligaciones de medio y de resultados que, como advierte la doctrina, se endereza a determinar cuándo hay o no inejecución de obligaciones, en orden a valorar la responsabilidad que compete al deudor por la referida inejecución.

Con esta perspectiva, el profesor Ospina Fernández señala que la obligación es de medio cuando el deudor solamente ha de poner estos con la diligencia requerida para el logro de un resultado cuya realización él no garantiza (como son los casos de las obligaciones médico-paciente y abogado litigante-cliente); al paso que la obligación es de resultado cuando la obtención de este queda incluida en el objeto de aquella

11. Ahora bien la falsa motivación, entendida esta causal de nulidad como aquella razón que no corresponde a las circunstancias fácticas o que falta a la verdad por algún yerro de hecho.

Bajo esta perspectiva, para resolver el cargo relacionado con la falsa motivación de la resolución censurada, es necesario determinar si el actor desvirtuó los motivos con base en los cuales se adoptó la medida.

12 En el caso concreto, la Sala estima que a partir de las piezas probatorias que obran en el plenario es claro que las obligaciones que se derivan del contrato n.° 003 de 2000 eran de resultado y no de medios como plantea el demandante. Ello se desprende de los antecedentes del contrato, de su clausulado y de los acuerdos logrados en desarrollo de su ejecución.

En efecto, en los oficios de justificación del proceso de contratación se constata que lo que explica la celebración del negocio jurídico sub examine fue justamente que los resultados que se habían logrado en materia de afiliación eran “nulos”:

“[e]n el proceso de comercialización que se ha venido dando en el régimen subsidiado, en la Regional Bogotá los resultados han sido nulos. A finales de enero se inicia un proceso de mercadeo de los potenciales afiliados al Régimen Subsidiado en la ciudad de Santafé de Bogotá, en número de 140.000 usuarios, para lo cual se requiere la contratación de 472 promotores, con el objeto de obtener como mínimo un 30% de este mercado, lo que equivaldría a 42.000 afiliados (…) (f. 19 y 20 c.1)

En el mismo sentido en los términos de referencia, se indicó el objeto era un resultado concreto. El texto dispuso que el objeto de selección era: “[c]ontratar el proceso de afiliación y carnetización para la ampliación de la cobertura, en el Régimen Subsidiado en la ciudad de Santafé de Bogotá”.

Además, en el apartado 2º al prever el valor del contrato se indicó: “Se determina teniendo en cuenta el número potencial de usuarios beneficiarios del Régimen Subsidiado en Santafé de Bogotá, que saldrán a mercadeo, el cual se estima captar mínimo el 30%, a saber: 42.000; para lo cual Caprecom ha estimado un monto a contratar de $ 189.000.000 ciento ochenta y nueve millones de pesos” y en el numeral 4º se dejó en claro que el número de afiliados a captar “se estiman en 42.000”, según da cuenta copia auténtica de esos términos (f. 21- 23 c. 1).

Igualmente, en el aviso de la Invitación Pública n.° 001/2000 en el se indicó que el objeto era “Recibir propuestas para realizar las actividades de mercadeo en la ampliación de cobertura del régimen subsidiado en la ciudad de Santafé de Bogotá, consistentes en afiliación de los potenciales usuarios y carnetización de los debidamente reconocidos por la Secretaría Distrital de Salud” (copia auténtica f. 27 c.1).

Por su parte, el propio proponente al formular su oferta, claramente dejó en claro un resultado que se pretendía con la ejecución del contrato en caso de ser seleccionado. En la misma se consignó de forma categórica que se trataba de una obligación de medios y no resultado, al punto que ofreció cifras exactas y actividades que respaldarían la consecución de las mismas:

Con el fin de ser estudiada la propuesta por las directivas de la ARS Caprecom, envío a Ustedes propuesta general de mercadeo, afiliaciones, traslados y entrega de carnets con un alto porcentaje de efectividad.

Además, ser realizará la actualización de toda la información y se montará un agresivo operativo con 472 personas para cubrir la totalidad de las localidades en Santafé de Bogotá, y lograr el objetivo primordial de este proyecto que es el de captar como mínimo el 30% de la totalidad de los usuarios del Sisben.

(…) Objetivos específicos:

1. Realizar el montaje de un agresivo operativo con 472 personas previamente capacitadas y conocedoras de las localidades de Santafé de Bogotá, donde se asignarán por nuestra empresa de acuerdo a la base de datos entregada por la Secretaría de Salud, con el fin de inscribir un número considerable de afiliados para la Administradora.

2. Asumir la consecución y el manejo de los promotores que se desempeñarán en terreno para la Administradora.

3. Responder por los procesos de afiliación y mercadeo de la institución bajo los principios de efectividad y calidad, que permitan el desarrollo y ampliación de cobertura en las diferentes localidades de Santafé de Bogotá, identificando además, todas las fortalezas y debilidades de las mismas con sus respectivos planes de contingencia para enfrentarlos y obtener óptimos resultados.

Plazo de entrega.

Primera fase:

Mexsalud Ltda. se compromete a entregar los trabajos a realizar de la primera fase tales como entrega certificada de volantes con seguimiento telefónico con un grupo de 472 personas para sensibilizar a los demás usuarios para que tengan la opción de elegir a Caprecom.

Segunda fase:

Realizamos la impresión de las fichas en un tiempo record para captar un alto porcentaje de usuarios y afiliados por medio de una labor de mercadeo abierto para la ARS.

Tercera fase:

Entrega de carnéts a los usuarios en las localidades de Santafé de Bogotá. Se entregarán a Caprecom en medio físico y magnético el informe de todo el proceso dentro de el (sic) tiempo establecido para dar cumplimiento a lo fijado por la Administradora en los términos de referencia.

Experiencia específica

Nuestro equipo cuenta con más de siete (7) años de experiencia en la realización de todo tipo de encuestas (…)

3. Afiliaciones de el (sic) Régimen Subsidiado con la modalidad mercadeo abierto, 3700 usuarios aceptados y aprobados por la Secretaría de Salud en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito y Usme en junio de 1997 con la ARS Coomeva.

4. Afiliaciones de el (sic) régimen subsidiado, modalidad mercadeo abierto para la ARS UNIMEC en las localidades de Suba, Engativá y Fontibón con 4.700 usuarios aceptados y aprobados por la Secretaría de Salud en el mes de septiembre de 1997.

5. Afiliaciones en varias localidades de el (sic) Régimen Subsidiado que fueron 23.000 aceptadas y aprobadas por la Secretaría de Salud con la ARS Unimec en el mes de octubre de 1997 (…)

8. En la ESS de el (sic) Fondo de Loteros se radicaron 64.000 usuarios en la Secretaría de Salud en agosto de 1998.

9. En la ESS de el (sic) Fondo de Loteros se hiceron 13.000 afiliaciones aprobadas por la Secretaría de Salud en el mes de febrero de 1999.

10. En la ESS Coopsavid se hicieron 8.554 afiliaciones aprobadas por la Secretaría de Salud, en el mes de agosto de 1999 (copia auténtica f. 31-48 c.1 y f. 26-31 c. 2).

Conviene subrayar que según la cláusula vigésima primera del contrato forma parte integrante del contrato, entre otros documentos, la propuesta presentada por el contratista de fecha 24 de enero de 2000.

Al ser evaluadas las propuestas, también se tenía en claro que la obtención del resultado de afiliación y carnetización quedaba incluida en el objeto de las obligaciones pactadas:

El valor más adecuado para Caprecom, dentro de las propuestas presentadas, corresponde a la firma Mexsalud Ltda. que es de $4.500 por persona ya que la firma Narváez y Morales ofrece estos servicios por $5.200 por persona.

Si se analiza en forma individual, tenemos que Caprecom ARS, Regional Bogotá, aspira a captar 42.000 afiliados, lo cual le significa a Caprecom unos ingresos de $5.936.406.000 y según la propuesta para captar estos usuarios a $4.500 por afiliado debidamente reconocido por el ente territorial y perfeccionada su carnetización por parte del contratista, le representaría a Caprecom la inversión de $189.000.000, lo cual corresponde solo al 3.18% del ingreso total; y según la normatividad (…)hasta un 15% de los ingresos por UPCS en la regional pueden ser dedicados para aspectos administrativos; luego estos costos están perfectamente adecuados y su inversión representaría una rentabilidad muy buena para la institución (…) (f. 69 c.1)

Con esta perspectiva, al suscribir el contrato sub examine se pactó que el objeto era afiliar a los potenciales usuarios del régimen subsidiado en la ciudad de Bogotá y la carnetización de los debidamente reconocidos por la Secretaría Distrital de Salud (cláusula primera).

Por lo demás, en la Póliza n.° 9729796 expedida por la hoy demandante se indicó con claridad que el objeto de la misma era garantizar la ejecución del contrato n.° 0003 de 2000, “cuyo objeto es adelantar el proceso de afiliación y carnetización para la ampliación de cobertura, en el régimen subsidiado de Caprecom EPS Regional Bogotá” (copia auténtica, f. 33 c. 2).

Y si había duda sobre el alcance del contenido obligacional pactado, las partes, el 29 de febrero de 2000, se reunieron con el objeto de definir el pago del anticipo al contratista que viene realizando el mercadeo al régimen subsidiado en la ciudad de Bogotá y “establecer el cumplimiento de las metas presupuestales para el contratista”. En el acta de reunión n.° 2 (copia auténtica f. 77), se consignó:

Se inicia la reunión tomando la palabra el doctor Hernando Pacific, aclarando la posición de Caprecom que cumplirá lo estipulado en el contrato, pero Mexsalud  deberá cumplir con la meta propuesta sino se le hará exigible la cláusula de cumplimiento.

Ante lo cual el doctor Hernando Sánchez gerente de Mexsalud expresa que ha modificado las estrategias de mercadeo por lo cual se compromete a obtener los resultados propuestos.

Por lo anterior se toma la decisión de pagar el anticipo en un 100% debido a la complejidad que ha tenido el mercadeo en la ampliación de cobertura del Régimen Subsidiado de Santafé de Bogotá y requiera recursos para continuar con este proceso, pero a la liquidación del contrato se tendrá en cuenta los resultados.

13. La Sala encuentra pertinente reiterar que existe una regla de interpretación, consagrada en diferentes artículos de nuestro ordenamiento jurídico, denominada interpretación sistemática o coherente, la cual pone de presente la correlación entre las partes constitutivas de un discurso, como de cada manifestación del pensamiento, y su referencia común al todo del que hacen parte –“incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita iuducare vel respondere”–. La correlación y referencia posibilitan la iluminación recíproca del significado entre el todo y los elementos constitutivos.

De conformidad con este criterio, el alcance del contenido obligacional debe ser interpretado en consonancia con los pliegos, la propuesta, lo pactado y los acuerdos a que se lleguen en la ejecución deben ser interpretados en función de las diferentes partes que los conforman, sin aislar o separar una de ellas del conjunto, razón por la cual la interpretación de lo pactado debe hacerse coherentemente con todas estas piezas.

14. En el caso concreto, se advierte además que independientemente de la naturaleza de las obligaciones acordadas, lo cierto es que se evidencia del material probatorio obrante en el plenario que el contratista incumplió en forma evidente y grave el contrato.

En efecto, el 3 de abril de 2000 el Jefe de Afiliación y Registro-Régimen Subsidiado Nacional, en su condición de supervisor del contrato n.° 0003 de 2000 (copia auténtica f. 84 c.1), indicó que según informa la Secretaría de Salud sólo se alcanzó a afiliar a 598 personas, por lo que se habría  ejecutado este contrato en una suma de $ 2.511.600 y recomendó por ello su liquidación y señaló:

En reunión llevada a cabo por la Secretaría de Salud de Santafé de Bogotá el día 28 de marzo, manifiesta según informe enviado por el doctor Manuel Mendoza, Coordinador Régimen Subsidiado Regional, de no continuar con la actividad de mercadeo sino hasta después del mes de octubre de 2000, por lo anterior solicito se liquide este contrato

A su vez, el 11 de mayo de 2000, el Supervisor del contrato n.° 003 de 2000 requirió al Gerente General de la firma contratista en relación con el cumplimiento del objeto contractual (copia auténtica del fax f. 84 bis c.1), en los siguientes términos:

Como es de su conocimiento, el período de carnetización en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., en el régimen subsidiado venció el día 30 de abril. Esta fecha es para que los afiliados carnetizados fueran reconocidos para toda la vigencia.

A Usted le fueron entregados 598 carnés de los afiliados que usted obtuvo durante la fase de mercadeo y que a la fecha no se ha recibido en la oficina del Régimen Subsidiado de la Regional Bogotá, los soportes de su entrega a los usuarios.

Como supervisor del contrato n.° 003 que usted tiene con Caprecom le solicito se acerque a mi oficina a aclarar lo anterior con el fin de poder concluir la liquidación del contrato en comento.

Igualmente, el 27 de junio de 2000, en nota interna n.° 1200 dirigida por el Jefe de División EPS al Jefe de Afiliación y Registro Régimen Subsidiado se presentó un informe sobre la ejecución del contrato n.° 003/2000 (copia auténtica f. 85 c.1), el cual concluyó:

Una vez hechas las respectivas comprobaciones de los carnés entregados por la firma Mexsalud, me permito hacerle entrega de la relación con los resultados obtenidos así:

- Carnés entregados por Mexsalud para verificación interna de Caprecom: 513 (quinientos trece).

- Carnés no devueltos a Caprecom por parte de Mexsalud: 20 (veinte).

- Carnés aceptados por Caprecom previa verificación: 141 (ciento cuarenta y uno).

- Carnés no aceptados por Caprecom por diferentes motivos (ver relaciones): 372 (trescientos setenta y dos).

De manera que, contrario a lo que afirma el demandante lo consignado en el acto acusado lejos de no corresponder con la realidad, se encuentra plenamente respaldado en el plenario. En efecto, la Resolución n.° 1380 al declarar el incumplimiento del contrato n.° 003 de 28 de enero de 2000, suscrito entre Caprecom y la firma Mexsalud Ltda., lo hizo apoyada en los hechos soportados que revelan la conducta desapegada de lo acordado por parte del contratista.

El intento de justificar el flagrante incumplimiento tratando de mostrar que se trataba de una obligación de medios y no  de resultado, no hace cosa diferente que confirmar un incumplimiento que fulge evidente e implica una indiscutible desatención de lo acordado.

Ahora, la actora no solicitó ni aportó prueba que acreditara que no hubo incumplimiento por parte del contratista asegurado, con el fin de demostrar la falsa motivación alegada en la demanda.

Así mismo, tampoco se demostró que no fuera veraz lo afirmado en la resolución respecto de lo consignado en el acta de reunión n.° 2 (f. 119 c. 1) y en los informes de ejecución a cargo del supervisor del contrato. Ni siquiera se trató de probar que hubo una mayor ejecución a la muy precaria que se invocó en el acto impugnado, pues sólo se limitó a alegar una diferente naturaleza jurídica del contenido obligacional, sin siquiera acreditar un mínimo de diligencia para el logro de los resultados, si se admitiese –en gracia de discusión- que el mismo no estaba garantizado.

Tampoco se adujeron otras pruebas que permitieran al juez conocer la veracidad de las afirmaciones realizadas en la demanda que descalificaban el proceder de la entidad accionada al expedir el acto administrativo.

La Sala encuentra que está suficientemente acreditado en el plenario que la decisión de declarar el incumplimiento del contrato y, en consecuencia, la ocurrencia de los siniestros amparados estuvo debidamente soportada en el incumplimiento del contratista de las condiciones del contrato. Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, circunstancia que no fue desvirtuada en el plenario por el hoy accionante. Por lo anterior, no se incurrió en vicio de falsa motivación.

15. En definitiva, la Resolución n.° 1380 de 27 de junio de 2000, expedida por la accionada, por medio de la cual se declaró el incumplimiento del contrato n.° 003 de 2000 no está viciada de falsa motivación, o al menos no logró acreditarse en este proceso.

No se probó, pues, el vicio de nulidad por falsa motivación del acto enjuiciado.

Finalmente, en relación con la prueba de la falsa motivación de hecho la jurisprudencia tiene determinado que es al demandante a quien compete desvirtuar la presunción de veracidad que acompaña a todo acto administrativo:

En la falsa motivación de hecho deberá siempre tenerse en cuenta que si cualquiera de los hechos adecuados que adujo la Administración para adoptar una decisión no es contraprobado,  en sede judicial, el acto acusado permanece incólume, porque ese hecho se convierte en pilar del acto administrativo. Por ello cuando los motivos de hecho son eficientes en la expedición del acto administrativo y este es atacado judicialmente, se requiere enervar la presunción de veracidad respecto de cada uno de ellos; si no ocurre así el acto no se podrá anular porque cualquiera de los hechos así indicados y no quebrados, se presume, da lugar a la decisión.

Por consiguiente como el actor, en este caso, no demostró que todas las situaciones omisivas atribuidas por la Administración a su oferta que dieron lugar, en forma adecuada, al rechazo de la misma no fueron desvirtuadas no hay lugar a declarar la nulidad del acto acusado.

Así la Sala llega a la misma conclusión del Tribunal, pero por motivos distintos; el a quo no analizó pormenorizadamente el material probatorio el cual permite ver que el demandante en su oferta no incurrió en todas las omisiones substanciales que le atribuyó la Administración; además los peritos ilustraron, en parte, en puntos técnicos, no de derecho, sobre la satisfacción del actor sobre puntos esenciales en la licitación.

Cargo por falta de motivación

El actor también indicó que el acto administrativo adolecía de la suficiente motivación “ya que no especificó los motivos por los cuales el contratista incumplió las obligaciones “

16. Sobre el particular, la Sala comparte la evaluación probatoria que efectuó el Tribunal a quo, cuando dedujo que la entidad no incurrió en violación del artículo 35 del C.C.A., puesto que motivó debidamente el acto acusado y por ello no actuó caprichosamente.

En efecto, las consideraciones del acto administrativo abundan en los motivos que dieron lugar a tomar la medida impugnada (motivos que están suficientemente acreditados como ya se indicó):

Que dentro de la propuesta presentada por Mexsalud Ltda., esta firma se comprometió a trabajar con 472 personas para captar el treinta por ciento (30%) de la totalidad de los usuarios del Sisben, planteando el trabajo en tres fases:

1. Entrega de volantes a los promotores para sensibilización de usuarios.

2. Impresión de las fichas en tiempo record para captar un alto porcentaje de usuarios y afiliados para la ARS.

3. Entrega de los carnés a los usuarios de las localidades de Santafé de Bogotá.

Que de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato 003 de 2000, y lo acordado entre las partes, se trataba de un trabajo de resultado, en el cual se esperaba la afiliación y carnetización de 42.000 potenciales afiliados del Régimen Subsidiado.

Que en la cláusula cuarta del contrato 0003/2000 se pactó la forma de pago, en virtud de la cual Caprecom canceló a Mexsalud un anticipo del 20% del valor total de aquel, equivalente a $37.000.000,oo, cifra que fue entregada al contratista en calidad de anticipo, mediante comprobante de reconocimiento y pago n.° PAMT 0202000002 de fecha 18 de febrero de 2000, cheque n.° 267679 del Banco de Occidente, cuenta corriente 236.02858-5.

Que la suma antes anotada y entregada al contratista en calidad de anticipo no fue amortizada por el mismo, tal y como lo ordena el contrato n.° 003 de 2000.

Que mediante oficio del 3 de abril de 2000, dirigido a la Subdirectora Jurídica de la entidad por el Jefe de Departamento de Afiliación  y Registro Régimen Subsidiado Nacional, se informó que en reunión llevada a cabo por la Secretaría de Salud de Santafé de Bogotá el día 28 de marzo, el Coordinador del régimen Subsidiado manifestó al Director Regional Bogotá Cundinamarca y al interventor del contrato 0003/2000 “no continuar con la actividad de mercadeo sin hasta después del mes de octubre de 2000, por lo anterior solicito se liquide el contrato. Según informa la Secretaría de Salud, sólo se alcanzaron a afiliar 598 personas por lo cual se había ejecutado este contrato en una suma de $2.511.600,oo

Que mediante oficio remitido vía fax el 11 de mayo/2000 dirigido al Representante legal de la firma Mexsalud por el Jefe del Departamento de Afiliación Registro, supervisor del contrato n.° 003/2000, se requirió la presencia del Dr. Hernando Sánchez Gerente General de la firma contratista con el fin de aclarar la situación de insatisfacción respecto del cumplimiento del objeto contractual.

Con nota interna 1200 de junio 27 de 2000, dirigida por el Jefe División EPS al Jefe de Afiliación y Registro Régimen Subsidiado, se presentó el siguiente informe en relación con el contrato 003/2000:

‘Una vez hechas las respectivas comprobaciones de los carnés entregados por la firma Mexsalud, me permito hacer entrega de la relación con los resultados obtenidos así:

-Carnés entregados por Mexsalud para verificación interna de Caprecom 513 (quinientos trece).

-Carnés devueltos a Caprecom por parte de Mexsalud 20 (veinte).

-Carnés aceptados por Caprecom previa verificación 141 (ciento cuarenta y uno).

-Carnés no aceptados por Caprecom por diferentes motivos 372 (trescientos setenta y dos).

Por lo expuesto se precisa que 141 personas fueron afiliadas por la firma Mexsalud Ltda. Estudios Técnicos Socioeconómicos e Ingeniería Civil Consultores, al régimen subsidiado, de los 42.000 previstas en el contrato 003 de 2000.

De lo anterior se colige que el contratista incumplió las obligaciones del contrato 003/2000, consistentes en:

1. Promocionar los servicios de Caprecom ARS, en la ciudad de Santafé de Bogotá.

2. Imprimir las fichas de afiliación y tramitarlas con los potenciales afiliados.

3. Inducir a los potenciales afiliados del Régimen Subsidiado de Santafé de Bogotá a la selección de Caprecom en el tarjetón.

4. Entregar a Caprecom la relación de las personas que firmaron la ficha de afiliación y/o seleccionaron a Caprecom ARS en el tarjetón de las fichas firmadas.

5. Entregar en medio magnético y de acuerdo con la estructura de la Resolución 2390 de 1998 los afiliados debidamente aprobados por la Secretaría Distrital de Salud de Santafé de Bogotá.

6. Realizar la entrega xxx (sic) del carné a los afiliados de  ARS, aceptados por la firma Mexsalud.

7. Presentar a Caprecom la relación de los afiliados que recibieron el carné de Caprecom ARS, con sus respectivas firmas de recibido.

8. Amortizar la suma de $37.000.000 recibida en calidad de anticipo.

Por lo expuesto esta administración encuentra que el Contratista incumplió con las obligaciones señaladas dentro del contrato 003/2000 y no respondió ante la entidad con el compromiso contractual de captar 42.000 afiliados, pagaderos según el monto del contrato en valor de $4.500 por afiliado, incumpliendo la obligación contractual de informar al interventor del contrato y por consiguiente a la administración, del desarrollo y ejecución del mismo.

Que de igual forma, incumplió con la amortización del anticipo pactada en la cláusula cuarta del contrato n.° 003 de 2000.

Que en virtud de los hechos descritos se ha configurado el siniestro de incumplimiento en las obligaciones adquiridas por Mexsalud Ltda. Estudios Técnicos Socioeconómicos  e Ingeniería Civil Consultores mediante contrato n.° 003/2000, por lo que procede  hacer efectiva la póliza única de cumplimiento n.° 9729796 expedida por la Compañía de Seguros del Estado S.A. constituida en virtud de la cláusula séptima del texto contractual.

(…)

Que la cláusula décima primera del contrato 0003/2000, suscrito con Mexsalud, establece que el contratista pagará a Caprecom ARS como cláusula penal pecuniaria un 10% del valor total del contrato, la cual se hará exigible  por el incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.

De acuerdo con las precisiones anteriormente transcritas se evidencia que en el caso sub examine el contratista Mexsalud Ltda. Estudios Técnicos Socioeconómicos e ingeniería Civil Consultores, incumplió con la obligación pactada de afiliar y carnetizar a 42.000 potenciales usuarios del régimen subsidiado en la ciudad de Santafé de Bogotá, debidamente reconocidos por la Secretaría Distrital de Salud, razón por la cual esta Administración considera que es viable hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria.

17. La Sala destaca que la aseguradora actora desatendió la carga probatoria que le correspondía. Y, las consecuencias de la omisión probatoria advertida en el plenario obedecen a lo dispuesto por el artículo 177 del C. de P. Civil, de conformidad con el cual “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, norma que consagra, en estos términos, el principio de la carga de la prueba (onus probandi incumbit actori), que le indica al juez cuál debe ser su decisión cuando en el proceso no se acreditan los hechos que constituyen la causa petendi de la demanda o de la defensa, según el caso.

Carga de la prueba sustentada, como ha precisado la Sección, en el principio de autoresponsabilidad de las partes, que se constituye en requerimiento de conducta procesal facultativa predicable a quien le interesa sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable. En efecto, a juicio de esta Sección:

“Si bien el derecho procesal tiene la finalidad de ‘servir de instrumento necesario para la concreción y efectividad de las normas sustanciales’,  la Constitución de 1991 ‘lo elevó a rango constitucional en su artículo 228, pues son las normas procesales probatorias de una especial relevancia ya que tal como se repite desde siempre y concreta el aforismo romano ‘Idem est non esse aut non probari’, igual a no probar es carecer del derecho, pues de poco sirve ser titular de una determinada relación jurídica u ostentar una precisa calidad de tal orden, si en caso de que se pretenda desconocer o discutir o sea necesario evidenciarla, no estamos en capacidad de acreditar esa titularidad ante quien nos la requiere, en cuestiones públicas o privadas’.

Es así como una de las reglas técnicas del derecho probatorio es la de la carga de la prueba, la cual parte del supuesto de que ‘son los sujetos de derecho que intervienen en el proceso sobre los que gravita fundamentalmente el deber de procurar que las pruebas se practiquen o aporten y por eso que a su iniciativa para solicitarlas e interés para llevarlas a efecto se atiende de manera primordial. (...) El concepto de carga de la prueba es central para entender el porqué de ciertas decisiones judiciales, pues en aquellos eventos donde la ausencia de pruebas se presenta, no puede el juez abstenerse de decidir y es así como se impone un fallo en contra de quien tenía radicada la carga de la prueba’. Es evidente que nadie mejor que el interesado para conocer los medios de prueba que deben emplear, con el fin de demostrar los hechos en que están fundamentando sus pretensiones.”

Y en casos como el que se analiza, resulta evidente que la carga de la prueba recae en quien pretende desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo que demanda y por consiguiente, si la demandante no logró probar los hechos constitutivos de la demanda debe soportar las consecuencias de su inobservancia, esto es, un fallo adverso a sus pretensiones.

En conclusión, la actora incumplió con la carga probatoria que le corresponde, pues no logró desvirtuar los hechos que le sirvieron de fundamento al Caprecom para declarar el incumplimiento del contrato n.° 003 de 2000, o sea enervar o destruir la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, razón por la cual la pretensión anulatoria no resulta procedente, tal y como lo decidió el Tribunal a quo y ahora confirma la Sala.

En tal virtud, el accionante ha debido acreditar este aserto para lograr el éxito de sus pretensiones en tanto a él correspondía la carga de probar los hechos en que se funda la acción, regla que trae aparejado que el demandado ha de ser absuelto de los cargos, si el demandante no logró probar los hechos constitutivos de la demanda (actore non probante, reus absolvitur) y, por contera, no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados.

Por todo lo anterior, la Sala concluye que el recurso no tiene vocación de prosperar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 5 de octubre de 2004, proferida por la Sección Tercera, Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó las súplicas de la demanda:

EXPIDÁNSE por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE

Ramiro Pazos Guerrero

Presidente

Stella Conto Díaz del Castillo

Danilo Rojas Betancourth

Constituida como Empresa Industrial y Comercial del Estado vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (artículo 1º de la Ley 314 de 1996). Por Decreto 205 de 2003 quedó vinculada al Ministerio de Protección Social (hoy Ministerio de Salud y Protección social).

URIBE HOLGUÍN, Ricardo, De las obligaciones y del contrato en general, Bogotá, Ediciones Rosaristas, 1980, p. 247.

Mediante la Resolución n.° 2320 de 17 de noviembre de 2000 se rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución n.° 01380 del 27 de junio de 2000, por haberse interpuesto fuera del plazo legal. La primera de las resoluciones fue notificada por edicto fijado el 30 de agosto y desfijado el 12 de septiembre de 2000.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

El contrato no previó la manera como sería amortizado ese anticipo.

Posteriormente a su suscripción, las partes modificaron la cláusula séptima en el sentido de agregar a la constitución de garantía única lo relativo al anticipo, así: “e) De anticipo: equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del mismo, con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) meses más” (f. 12 a 13 c. 2).

Su parte resolutiva dispuso: “Artículo primero: Declarar el incumplimiento del contrato n.° 003 de enero 28 de 2000, suscrito entre Caprecom y la firma Mexsalud Ltda. Estudios técnicos socioeconómicos e ingeniería civil consultores.

Artículo segundo: Declarar la ocurrencia de los siniestros amparados por la póliza única de garantía n.° 9729796 expedida por Seguros del Estado S.A., conforme a lo dispuesto en la cláusula séptima del contrato n.° 003 del 28 de diciembre de 2000, que garantiza el cumplimento del contrato, la correcta inversión del anticipo del mismo y la buena calidad del servicio contratado.

Artículo tercero: Hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria consagrada en el contrato 003/2000 en su cláusula décima primera en la suma del 10% del valor total del contrato (…)”

Cfr. JOJOA BOLAÑOS, Alexander, Los regímenes exceptuados en  los contratos estatales, Bogotá, Ibáñez, 2012.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2014, exp. 27.390, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 1997, exp. 9286, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

Dicha norma prescribe: “DEFINICIÓN DE LAS OBLIGACIONES A FAVOR DEL ESTADO QUE PRESTAN MÉRITO EJECUTIVO. Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible los siguientes documentos: (…) // 4. Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso. // 5. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación”.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de mayo de 2001, exp. 13.598, M.P. Ricardo Hoyos Duque. En esa oportunidad se dijo: “Es en el privilegio de la decisión previa ejecutividad (autotutela administrativa) que ostenta la administración en todas sus relaciones jurídicas de donde deriva la potestad de declarar unilateralmente el incumplimiento de las obligaciones del contratista y de ordenar la efectividad de las garantías, sin la aquiescencia previa del asegurador y sin necesidad de acudir al juez del contrato mediante la expedición de un acto administrativo, con lo que técnicamente se configura el siniestro. // De manera que la administración pública al celebrar contratos con los particulares (siempre para la satisfacción del interés público) actúa revestida de las prerrogativas que ordinariamente ostenta en el ejercicio de sus funciones, de las cuales no se despoja en la gestión contractual; privilegio que no tiene su fundamento en la lex contractus, ni en la naturaleza intrínseca del contrato administrativo, sino en los atributos propios de la administración pública inherentes al imperium del Estado, que le confieren una supremacía jurídica en todas sus relaciones jurídicas. Si el fin de todo contrato estatal es el interés público (art. 3º ley 80 de 1993), tiene justificación esta supremacía frente al interés privado que persiguen los particulares  que negocian con el Estado; de ahí que esté dotada de diversos instrumentos que le permitan asegurar la realización de sus fines institucionales, tal como la decisión unilateral y ejecutoria en la cual ejerce directamente las potestades y derechos derivados de la ley y del contrato. // La llamada potestad de autotutela declarativa se materializa en actos administrativos que como tales gozan de la presunción de legalidad y son de obligatorio cumplimiento para el contratista, quien si está inconforme con ellos tiene la carga de impugnarlos, ya sea ante la misma administración, ya sea ante el juez del contrato.  Este principio se encuentra consagrado con carácter general en el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo y constituye la prerrogativa de poder público que por excelencia tiene la administración en todas las relaciones jurídicas en las que es parte, tanto en las de naturaleza extracontractual como en las contractuales, en  las cuales se aplica en virtud del art. 77 de la Ley 80 de 1993 que expresamente incorpora a la gestión contractual pública las normas que rigen el ejercicio de la función administrativa. // Vale la pena aclarar que este privilegio tiene un contenido eminentemente formal, en tanto incide exclusivamente en el ejercicio de las potestades y derechos de la administración, ya que exime a las entidades públicas de la carga de acudir a la justicia administrativa para obtener el reconocimiento y efectividad de sus pretensiones, sin afectar las reglas de fondo propias del contrato y permaneciendo inalterables los principios y las normas que gobiernan las relaciones jurídicas contractuales”.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2005, exp. 14.583, M.P. Alier Hernández Enríquez. En esta oportunidad, se precisó: “Al respecto, considera esta Sala imperioso precisar ahora que la ilegalidad, por falta de competencia, para proferir un determinado acto administrativo no se puede purgar a través del “privilegio de decisión previa”, porque si bien éste supone la toma de decisiones por parte del Estado sin necesidad de contar con el consentimiento de los afectados o con la anuencia previa del juez, éstas sólo pueden ser adoptadas en ejercicio de una competencia establecida en la ley.  Así, el privilegio de lo previo no constituye el fundamento de la competencia; por el contrario ésta es un presupuesto necesario de aquél.  De otra manera, se desconocerían los artículos 122 de la Constitución Política -según el cual no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento- y 84 del C.C.A, en cuanto dispone que la acción de nulidad contra los actos administrativos puede fundarse en el hecho de que los mismos hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes”.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de marzo de 2007, exp. 29.102, M.P. Alier Hernández Enríquez.

Cita original: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2005.  Exp. 1250.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de junio de 2007, exp.  30.565, M.P. Ramiro Saavedra Becerra. Frente al amplio espectro de la facultad otorgada en los numerales 4 y 5 del artículo 68 del Código Contencioso Administrativo señaló: “Con mayor razón un análisis finalístico de los numerales 4 y 5 citados ratifica esta posición, pues del haz de amparos que contienen las garantías a favor del Estado, resultaría que sólo en algunos casos -caducidad, terminación y liquidación-  pudiere declararse el siniestro, lo que iría en contra de la filosofía de estos preceptos y del privilegio que ellos mismos pretenden otorgar a la administración pública”. Y más adelante precisó: “Como se advierte, para la propia Sala ha sido claro que la facultad de declarar el siniestro de una póliza no es un problema nuevo; al contrario, la potestad de hacerlo ha sido analizada en oportunidades como la citada.  Ahora, esta facultad no tiene por qué reducirse a algunos tipos de amparos de la póliza o garantía, pues, de hecho, ni siquiera la Sala lo ha restringido, y tampoco el CCA lo hace”.

Recientemente: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de abril de 2014, exp. 25.801, M.P. Enrique Gil Botero. En relación con los contratos de derecho privado suscritos por las Empresas Sociales del Estado, señaló: “En todo caso, advierte la Sala que la posibilidad de que las Empresas Sociales del Estado incluyan en sus contratos cláusulas excepcionales, hace abstracción sobre la distinción de los tipos de contratos, pero en todo requieren pacto expreso, porque no se entienden incluidas cuando no se incorporan. De otro lado, esto no significa que las ESE asuman otros poderes que la Ley 80 y la Ley 1150 sólo le asignan a las entidades regidas por estas disposiciones. Es el caso, de la potestad de imponer multas o la cláusula penal pactada, sobre las cuales ha expresado esta Sección que las entidades excluidas de la Ley 80 no tienen esa facultad?. Cosa distinta sucede con la potestad de declarar los siniestros de las garantías constituidas a su favor, porque esta facultad proviene del Código de Procedimiento Administrativo, que sin duda le aplica a las ESE –art. 68, nums. 4 y 5 del Decreto 01 de 1984, y art. 99, nums. 3 y 4, del CPACA”.

Ospina Fernández, Guillermo, Régimen general de las obligaciones, Temis, Bogotá, 1984, p. 27.

Ibidem.

De igual manera, en el registro presupuestal también se indicó que el objeto era la afiliación. En efecto, en el Registro Presupuestal del Compromiso n.° 00188 se lee “Objeto: Proceso de afiliación régimen subsidiado. Plazo del contrato: 2 meses” (copia auténtica, f. 74 c.1).

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2012, exp. 21077, C.P. Danilo Rojas Betancur.

En relación con la interpretación de la ley, el Código Civil dispone: “Art. 30.- El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto”. A propósito de la interpretación de los contratos, el artículo 1622 del Código Civil establece: “Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”. Por su parte, el Código de Procedimiento Civil prescribe: “Artículo 187.- Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos…” “Artículo 250.- Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. “Artículo 258.- Indivisibilidad y alcance probatorio del documento. La prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible, y comprende aun lo meramente enunciativo siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato.”

D.1, 3, 24 Celso: Es contra derecho juzgar o responder en vista de alguna parte pequeña de la ley, sin haber examinado atentamente toda la ley.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2012, exp. 40.124, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2001, exp. 13053, C.P. Maria Elena Giraldo Gómez.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia AP 483 de 2007, C. P.: Ruth Stella Correa Palacio.

Parra Quijano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Bogotá, Librería Ediciones del Profesional, 2004, p. 242.

Betancur Jaramillo, Carlos, De la Prueba Judicial, Medellín, Dike.1982, p. 147.

“López Blanco, Hernán Fabio, Procedimiento Civil Pruebas, Tomo III, Dupre Editores, Bogotá D. C. 2001, Pág. 15.”

Ibídem.

Op. Cit. Pág. 26.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia AP 166 de 2004, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia AP 896 de 2006, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.