ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Equilibrio económico – prueba

Del contenido de la demanda, las pruebas debidamente allegadas al proceso y demás piezas procesales, se colige que el demandante no cumplió con su deber de probar; es decir, con la carga de la prueba que le asistía para evidenciar el origen de los sobrecostos alegados con el objeto de establecer su naturaleza y actividades desplegadas (sic) (sic) para poder determinar si existe lugar a un legítimo restablecimiento, o por el contrario, eran parte de su carga obligacional. En consecuencia, y conforme a lo anotado en el presente apartado, se deniega las pretensiones formuladas sobre el incumplimiento y existencia de desequilibrio económico en la ecuación contractual.

LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO – Prueba

Respecto de la solicitud de liquidación judicial del contrato, la Sala encuentra que no existen los soportes contables suficientes para poder determinar el quantum (sic) (sic) debido recíprocamente, si hubo incumplimientos y/o cargas prestacionales no satisfechas, por ausencia de prueba idónea para tal efecto; por lo tanto, al igual que el aquo considera improcedente dicho petitum.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION B

Consejero ponente: RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015).

Radicación número: 25000-23-15-000-2003-00095-01(29908)

Actor: CONSORCIO TECNICA INTERNAZIONALE SOTECNI S.P.A SUCURSAL DE COLOMBIA (EN LIQUIDACION)

Demandado: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS - FERROVIAS

Referencia: ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (SENTENCIA)

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante en contra de la sentencia del 10 de noviembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, mediante la cual esa Corporación resolvió:

Primero: NIEGASE las pretensiones de la demanda conforme lo expuesto en este proveído.

Segundo: Sin condena en costas.

- ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA

El día 18 de diciembre de 2002, el consorcio Tecnica Internazionale SOTECNI S.P.A Sucursal de Colombia (en liquidación), conformado por la firma Societa Tecnica Internazionale (SOTECNI S.P.A.) y la compañía de Ingenieros Asociados Ferroviarios (CIAF LTDA) presentó, a través de apoderado, demanda de controversias contractuales en contra de la Empresa Colombiana de Vías Férreas – FERROVÍAS , enunciando los siguientes:

1.1. Hechos

    - El consorcio Tecnica Internazionales SOTECNI S.P.A Sucursal de Colombia (en liquidación), suscribió el contrato de interventoría No. 04-0216-0-99 con la Empresa Colombiana de Vías Férreas – FERROVÍAS, por un valor de $2.675.001.397,70 con plazo de ejecución de nueve meses y cuyo objeto corresponde a la “interventoría técnica, administrativa y financiera de los trabajos de la rehabilitación de los tramos férreos comprendidos entre los kms. 328+000 Grecia al Km. 418+000 Vizcaína y el Km. 418+000 Vizcaína al Km. 517+000 San Rafael de Lebrija de la línea férrea Grecia – La loma, de conformidad con la propuesta técnica y económica presentada por el interventor y aceptada por ferrovías y el acta de negociación suscrita entre las partes de fecha 14 de mayo de 1999”.

    - Posteriormente se suscribieron los contratos adicionales: i) contrato adicional de consultoría No. 04-0216-01-99 cuyo objeto es “la ampliación de la cuantía del contrato principal en $149.000.000 incluido el IVA”; ii) contrato adicional de interventoría No. 04-0216-02-99, con objeto “adicionar el plazo al contrato en 136 días, hasta el 30 de junio de 2000 y adicionar la cuantía en $999.731.451 incluido el IVA”; iii) contrato adicional de interventoría No.  04-0216-03-99, con objeto “ampliación del plazo del contrato en dos meses más hasta el 30 de junio de 2000 y adicionar la cuantía en $300.000.000 incuído el IVA”.

    - Con fecha 27 de diciembre de 2000, se suscribió el acta de terminación del contrato de interventoría No. 04-0216-0-99 celebrado entre el consorcio Tecnica Internazionales SOTECNI S.P.A Sucursal de Colombia (en liquidación) con la Empresa Colombiana de Vías Férreas – FERROVÍAS.

    - Las circunstancias que generaron los sobrecostos por mayor permanencia para el Consorcio interventor, fueron provocados por la demora en la liquidación del contrato de obra No. 01-0078-0-96 celebrado para la rehabilitación de la línea férrea Grecia – San Rafael de Lebrija.

    - Los gastos adicionales del personal de campo y extracostos directos reembolsables, incurridos por el consorcio interventor desde la fecha de terminación del contrato (30 de agosto de 2000, incluyendo los contratos adicionales), hasta la fecha de suscripción del acta de terminación (27 de diciembre de 2000), fueron estimados en $246.128.427 IVA incluido.

Concepto de la Violación:

El actor aduce que a propósito de la mayor permanencia en la obra por parte del consorcio interventor (extendiendo la ejecución material del contrato hasta el 27 de diciembre de 2000), generó un desequilibrio económico en la ecuación financiera del contrato el cual debe restablecerse mediante el reconocimiento y pago de los gastos adicionales de personal de campo y extracostos directos reembolsables.

1.2. Pretensiones

Con base en los anteriores hechos, el demandante efectuó las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Declárese responsable a la Empresa Colombiana de Vías Férreas – FERROVÍAS, como consecuencia del incumplimiento y la ruptura del equilibrio económico y financiero del contrato de interventoría no. 04-0216-0-99 y sus adicionales Nos. 04-0216-1-99, 04-0216-2-99, 04-0216-3-99, suscritos entre el Consorcio Sotecni S.P.A. Sucursal de Colombia  - Compañía de Ingenieros Asociados Ferroviarios CIAF LTDA y FERROVÍAS.

SEGUNDA: como consecuencia de lo anterior, se condene a la Empresa Colombiana de Vías Férreas – FERROVÍAS, a indemnizar los perjuicios materiales causados a mis poderdantes.

TERCERA: Que se liquide el contrato de interventoría no. 04-0216-0-99 y sus adicionales Nos. 04-0216-1-99, 04-0216-2-99, 04-0216-3-99, suscritos entre el Consorcio Sotecni S.P.A. Sucursal de Colombia  - Compañía de Ingenieros Asociados Ferroviarios CIAF LTDA y FERROVÍAS.

CUARTA: Que se de cumplimiento a lo establecido en el artículo 178 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

QUINTO: Que la entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia que en su contra se dicte en los términos contemplados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

1.3. Contestación de la demanda

El día 11 de agosto de 2003, la Empresa Colombiana de Vías Férreas – FERROVÍAS presentó contestación a la demanda (folio 45 cuaderno primera instancia).

Después de aceptar algunos hechos, de negar y de señalar que no le constaban otros, la demandada se opuso en todo a las pretensiones de la actora.

Señaló que a lo largo de la relación contractual entre el consorcio interventor y Ferrovías, siempre fueron reconocidos los costos generados por la mayor permanencia del contratista en el sitio de obra, representados en $1.514.254.552, suma que es producto de los contratos adicionales Nos. 04-0216-1-99, 04-0216-2-99, 04-0216-3-99.

Sostiene la demandada que el contrato de interventoría No. 04-0216-0-99 (junto con sus adicionales), comprendía hasta 30 de agosto de 2000 y cuatro meses más, los cuales corresponden al término pactado por las partes para la liquidación bilateral; es decir, que el término de vigencia del contrato podría ir hasta el 30 de diciembre de dicha anualidad, y dentro de este período, fue suscrita entre las partes el acta de terminación del contrato (27 de diciembre de 2000), hecho que fue reconocido en el numeral 2.6. de la demanda.

Se añade en la contestación de la demanda, que las partes nunca llegaron a convenir y/o pactar que durante el término de liquidación del contrato, se pudiera llegar a ocasionar costes adicionales para el interventor (en razón a sus obligaciones contractuales) los cuales pudieran ser reclamados a la entidad contratante, y, que en todo caso, de haberse podido llegar a generar extra costos por parte del consorcio, éstos fueron producidos por su propia negligencia por no colaborar de forma pronta y eficiente con la entidad en la fase de liquidación del contrato.

1.4. Alegatos de conclusión

Después de haberse vencido el término del traslado del dictamen pericial y cerrado el periodo probatorio, se corrió traslado para alegar de conclusión (Folio 70 cuaderno primera instancia).

La parte actora señaló en sus alegaciones de conclusión (folios 71 al 83 del cuarderno de primera instancia), que la mayor permanencia de su representado en la obra, generó gastos adicionales de personal de campo y extracostos directos reembolsables, lo cual motiva la petición de restablecimiento de la ecuación financiera del contrato al provocarse un desequilibrio económico por cuanto se rompio la justa equivalencia de la carga obligacional primigenia entre las prestaciones pactadas, por circunstancias sobrevinientes no imputables al contratista; hecho que genera la obligación de la entidad demandada de reconocer los costes incurridos por el consorcio derivados del desequilibrio de la ecuación contractual en cita.

Sostuvo que la demandada confundió la ejecución del contrato con la liquidación del mismo, siendo situaciones jurídicas totalmente diferentes y que la solicitud de restablecimiento del equilibrio contractual no se funda en el plazo que se pacto para liquidar el contrato, sino en ejecución material que del mismo se hizo hasta el día 27 de diciembre de 2000, hecho que a su juicio se encuentra plenamente demostrado en el acta de terminación que suscribieron las partes (folio 28 del cuaderno de pruebas).

Finalmente adujo que la presunta negligencia del consorcio interventor referida por la entidad en la contestación de la demanda, se trata de una afirmación sin fundamento ni prueba alguna, que pretende evadir la responsabilidad de Ferrovías en el reconocimiento de los costes incurridos por el contratista a causa de su mayor permanencia en la obra.

La parte demandada en sus alegaciones de conclusión, reiteró los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda (folios 84 al 87 del cuaderno de primera instancia), añadiendo que ninguna de las declaraciones testimoniales que obran en el expediente evidencian que Ferrovías sea responsable de los supuestos extracostos en que dice haber incurrido el accionante, por lo cual solicita la improcedencia de la pretensiones del actor y la respectiva condena en costas.

1.5. La sentencia apelada

El 10 de noviembre de 2004 la Sección Tercera, Sala de Descongestión, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia (folios 91 a 111 del cuaderno principal).

El A-quo inicia el análisis del asunto de fondo haciendo una evaluación de las obligaciones del contratista conforme a lo estipulado en el contenido clausular del contrato No. 04-0216-0-99 resaltando los siguientes apartados.

(…) 9- Realizar las inspecciones finales de cada sección del proyecto, certificar en cuanto a su terminación y hacer las recomendaciones para la aceptación preliminar de trabajo terminado. 10- Calcular las cantidades finales y revisar y aprobar las solicitudes finales de la obra ejecutada preparadas por los contratistas (…)”.

(…) Al consultor le corresponde elaborar las Actas de Iniciación y Liquidación (…).

De igual manera, el fallador de instancia reseña las estipulaciones contractuales que regulan los términos de ejecución, vigencia y liquidación del contrato la cuales son a saber:

(…) CLAUSULA DECIMOTERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. El presente contrato tendrá un plazo de ejecución   de NUEVE (9) MESES contados a partir del ACTA DE INICIACIÓN, la cual deberá suscribirse dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes en que ésta sea puesta a consideración del INTERVENTOR por parte de FERROVÍAS. PARAGRAFO.  La duración del presente contrato en todo caso estará condicionada al plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 01-0078-0-96, de tal manera que si este termina anticipadamente el presente contrato de interventoría también terminará.(…)”

(…) CLÁUSULA DECIMOCUARTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.  Este contrato tendrá una vigencia de (sic) equivalente al PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO MESES MAS. (…)”.

(…)  CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  Las partes de común acuerdo procederán a la liquidación del presente contrato dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes al término previsto para el plazo de ejecución o de lo contrario a más tardar, después de la fecha prevista para la entrega del informe final, de todas formas a la fecha para la terminación del contrato. (…).

De lo anterior colige el fallador que las partes pactaron una vigencia del contrato equivalente a 13 meses (9 meses como plazo de ejecución y 4 meses más), y que a pesar de haberse suscrito e iniciado el contrato el día 15 de mayo de 1999, se tiene que dicho contrato fue susceptible de tres (3) contratos adicionales identificados bajo los Nos.  04-0216-1-99, 04-0216-2-99, 04-0216-3-99 (folios 16 al 27 del cuaderno de pruebas), que hicieron que el plazo de ejecución terminara siendo el día 30 de agosto de 2000, a partir del cual comenzarían a contar los cuatro meses a que se refiere la cláusula décimo cuarta referida a la vigencia del contrato; por lo tanto, la citada vigencia del contrato se extendería hasta el día 30 de diciembre de 2000.

Advirtió el fallador de instancia que las partes dentro del término de vigencia del contrato referida anteriormente suscribieron acta de terminación el dia 27 de diciembre de 2000 (folio 28 del cuaderno de copias) en donde se acordó lo siguiente:

(…) Los participantes a la reunión averiguaron que el plazo de ejecución del contrato principal y Adicionales de Interventoría venció el 30 de agosto de 2000 y que FERROVÍAS les pidió al interventor continuar su ejecución dentro del plazo de vigencia hasta el 27 de diciembre de 2000 para finalizar la liquidación del contrato de obra objeto de la interventoría, cuya demora ha sido ajena a la interventoría.

El contrato de Interventoría tuvo sobre – costos durante el proceso de liquidación del contrato de obra, FERROVÍAS gestionará los trámites jurídicos pertinentes para garantizar el equilibrio financiero del contrato.

Los representantes de FERROVÍAS y de la Interventoría dejan constancia que las dos Partes han cumplido todas las obligaciones consagradas en el contrato de Interventoría No. 04-0216-0-99 y Adicionales y por lo tanto dan por terminado el Contrato (…).

De lo citado adviertió el aquo que las partes no describieron ni dejaron claro la naturaleza de los sobrecostos que pudieron llegar a alterar el equilibrio financiero del contrato, los cuales fueron estimados por la parte actora como los gastos adicionales de personal en campo y costos directos reembolsables derivados de la mayor permanencia en obra por parte del consorcio interventor durante el período comprendido entre el 30 de agosto 2000 y el 27 de diciembre de la misma anualidad bajo la consideración de que el contrato había vencido el 30 de agosto de 2000, y por tanto, lo ejecutado posterior a esta fecha se constituye en extracostes del contrato.

Concluyó el fallador que no existió alteración en el equilibrio económico del contrato en la medida que las actividades desplegadas por el interventor se hicieron dentro del término de vigencia del contrato y hacían parte de las obligaciones asumidas contractualmente por la parte actora, en consecuencia, deniega las pretensiones de la demanda.

Aunado a ello, sostuvo que no es posible atender la pretensión de liquidar judicialmente el contrato No. 04-0216-0-99, por cuanto dentro del acervo probatorio no existe evidencia de si las partes adelantaron las etapas para la liquidación por común acuerdo del contrato o si la administración efectuó la liquidación unilateral del mismo, lo cual no permite determinar la competencia que le asiste al juzgador para proceder a desatar la pretensión en comento.

1.6. El recurso de apelación

La parte actora estando dentro la oportunidad procesal indicada para recurrir, interpuso y sustentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia (folio 120 del cuaderno principal), indicando los siguientes argumentos de incorformidad:

(…) Invoco ante esta superioridad  el siguiente argumento de hecho y de derecho que a mi juicio la Sala de Descongestión del Honorable Tribunal Administrativo desconocio:

Me permito manifestar que no fue acertada la manifestación del Tribunal de primera instancia al señalar que las obras reclamadas por mayor permanencia no son de recibo pues se ejecutaron dentro del plazo de vigencia.  La anterior interpretación no se encuentra ajustada a derecho tanto así que la misma Entidad demandada en su contestación  reconoció que los plazos adicionales de ejecución del contrato se extendieron hasta el 30 de agosto de 2000, de otro lugar manifiesto que la Sala no valoró los verdaderos hechos expuestos en mi demanda ni pruebas allegadas al plenario, de los que se acredita los verdaderos plazos de vigencia ejecución y terminación de las obras y que justifican nuestra reclamación.

De otro lugar en cuanto a la imposibilidad de acceder a la liquidación del contrato porque no se logró establecer si la misma se llevó a cabo o no me permito manifestar respetuosamente que dicha liquidación se solicitó a propósito de que no se realizó (…)

1.7. Alegatos de conclusión

El día 21 de marzo de 2005 la parte demandada presentó alegatos de conclusión planteando los mismos argumentos consignados en la contestación de la demanda.

El Ministerio público no se pronció dentro del trámite procesal respecto de la sentencia deprecada.

II. CONSIDERACIONES

Se hará un análisis de los presupuestos procesales (i), para luego resaltar el problema jurídico (ii). Posteriormente, se identificarán los hechos probados (iii). Finalmente, se analizará y solventará los puntos de disenso formulados en la alzada respecto de la sentencia deprecada.

i. De la jurisdicción y de la competencia

1. Jurisdicción

Siguiendo lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual debía darse aplicación a la reforma del artículo 82 del CCA que introdujo la Ley 1107 de 2006, incluso en casos iniciados previamente a su entrada en vigencia (dado el carácter inmediato en el tiempo que tiene la aplicación de las normas que modifican ritualidades y procedimientos judiciales previsto por el artículo 40 de la ley 153 de 1887), se tiene que una de las partes en la presente controversia es una entidad pública. Así, dado que la exigencia de esta norma, a diferencia de la modificada, hace referencia únicamente a la calidad de las partes en el extremo de la controversia – criterio orgánico- para determinar si la jurisdicción conoce del litigio, se tiene que la jurisdicción administrativa es la competente.

Con todo, bajo la aplicación de la norma modificada también la jurisdicción administrativa debía conocer del presente asunto pues el texto del artículo 82 del CCA vigente al momento de presentación de la demanda señalaba:

Artículo 82 del CCA. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado.

De conformidad con el citado artículo, para que esta jurisdicción conociera de un determinado asunto se exigía la existencia de una controversia o litigio (i) administrativo (ii) originado en la actividad de una entidad pública (iii).

En el presente caso existe una controversia derivada de la ejecución de un contrato de naturaleza estatal, pues según la ley 80 de 1993 se trata de una actividad contractual sometida a normas de derecho administrativo, y originada en la actividad de una entidad pública: La Empresa Colombiana de Vías Férreas – FERROVÍAS.

2. Competencia

Frente a la competencia del Consejo de Estado, conforme a lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999 del Consejo de Estado -modificado por el Acuerdo No. 55 de 2003-, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en los procesos sobre asuntos de naturaleza contractual.

Finalmente, cuando se presentó la demanda – 18 de diciembre de 2002- para que un proceso como el que nos ocupa fuera de doble instancia la cuantía debía exceder, según lo dispuesto en el artículo 2 del decreto 597 de 1988, de $36950000, y en el caso bajo estudio el valor de la mayor de las pretensiones es de $ 98.021.720

3. De la caducidad

La acción se presenta dentro de la oportunidad legal (18 de diciembre de 2002), toda vez que la demanda se interpuso dentro de los dos (02) años siguientes a la fecha de terminación del contrato (27 de diciembre de 2000), tal como consta a folio 28 del cuaderno de pruebas.

4. De la legitimación en la causa

Las partes se encuentran legitimadas, toda vez que conforme a la demanada y los documentos obrantes en el proceso, la parte actora suscribio el contrato de consultoría No. 04-0216-0-99 con la Empresa Colombiana de Vías Férreas – FERROVÍAS, del cual se desprende el perjuicio alegado a título de costos de mayor permanencia en obra, evidenciando la clara génesis y relación consecuencial que existe entre el actor y quien funge como parte pasiva dentro del presente plenario.

ii) Problema jurídico

¿Existe un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato derivado de la mayor permanencia en obra por parte del consorcio interventor al interior de la ejecución del Contrato  No. 04-0216-0-99  sucrito entre el Consorcio Tecnica Internazionales SOTECNI S.P.A Sucursal de Colombia y la Empresa Colombiana de Vías Férreas – FERROVÍAS?

iii) Hechos probados

- Entre el Consorcio Tecnica Internazionale SOTECNI S.P.A Sucursal de Colombia y la Empresa Colombiana de Vías Férreas – FERROVÍAS se suscribió el contrato de consultoría No. 04-0216-0-99 con fecha 15 de mayo de 1999 cuyo objeto es la “interventoría técnica, administrativa y financiera de los trabajos de la rehabilitación de los tramos férreos comprendidos entre los kms. 328+000 Grecia al Km. 418+000 Vizcaína y el Km. 418+000 Vizcaína al Km. 517+000 San Rafael de Lebrija de la línea férrea Grecia – La loma, de conformidad con la propuesta técnica y económica presentada por el interventor y aceptada por ferrovías y el acta de negociación suscrita entre las partes de fecha 14 de mayo de 1999” (folios 2 a 14 del cuaderno de pruebas).

- En ejecución del contrato en cita, fueron suscritos a su vez tres (03) contratos adicionales Nos.  04-0216-1-99, 04-0216-2-99, 04-0216-3-99 (folios 16 al 27 del cuaderno de pruebas).

- Las partes dentro del término de vigencia del contrato, suscribieron acta de terminación el dia 27 de diciembre de 2000 (folio 28 del cuaderno de copias).

4. Análisis de la sala

Aunque la sustentación del recurso frente a la sentencia atacada (origen del pronunciamiento de la alzada), resulta ser muy general y abstracta, de la misma puede deducirse razonablemente que el recurrente se opone a la decisión del aquo alrededor de dos tópicos que serán sujetos a examen por parte de la Sala, los cuales son a saber: i) el  reconocimiento de una mayor permanencia en obra que diera lugar al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato, y, ii) la improcedencia de la liquidación judicial del contrato.

Los contratos válidamente celebrados se constituyen en ley para las partes y deben ser ejecutados de buena fe, lo cual supone una sujección primaria a las reglas jurídicas que son producto del mismo consenso, y, concomitante a ello, al respeto de lo pactado expresamente y de aquello que haga parte de su propia naturaleza.  Lo anterior ha sido señalado en varias oportunidades por ésta Coporación bajo los siguientes argumentos:

El contrato, como expresión nítida que es de la autonomía de la voluntad, se rige por el principio ‘lex contractus, pacta sunt servanda’, consagrado positivamente en el artículo 1602 del Código Civil, por cuya inteligencia los contratos válidamente celebrados son ley para las partes y sólo pueden ser invalidados por consentimiento mutuo de quienes los celebran o por causas legales. En perfecta consonancia, el artículo 1603 de la misma obra, prescribe que los contratos deben ser ejecutados de buena fe y, por consiguiente, obligan no sólo a lo en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley le pertenecen a ella sin cláusula especial. La inobservancia o violación de estos principios, que suponen el carácter y la fuerza vinculante para las partes y con efectos frente a terceros de un contrato existente y válido, como fuente de obligaciones que es (art. 1494 C.C.), con el consiguiente deber de tener en cuenta en su ejecución las exigencias éticas y de mutua confianza, hace caer en responsabilidad a la parte que comete la infracción al contenido del título obligacional.

De lo anterior se colige que el principio de la autonomía de la voluntad no solo debe estar presente en la génesis del contrato sino a lo largo del desarrollo del mismo; por lo tanto, todas las situaciones que estén bajo el control de las partes y que de manera directa o indirecta modifiquen, alteren y/o cambien el contenido de dicha relación, deben ser formalizadas mediante los instrumentos de mutación contractual previstos para tal fin por el ordenamiento jurídico.

La Ley 80 de 1993 estipula en su artículo 27 el principio de ecuación contractual en los siguientes términos:

Art. 27.  En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso.  Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.

El citado principio ha sido estudiado por la Corte Constitucional bajo el ámbito hermenéutico de igualdad en las cargas contractuales lo cual supone una noción de equilibrio.  Al respecto sostiene dicha Corporación:

(…) El principio de reciprocidad de prestaciones encuentra su fuente de inspiración en los contratos que la doctrina suele definir como sinalagmáticos o bilaterales, caracterizados por prever el surgimiento de prestaciones mutuas o correlativas a cargo de los sujetos que integran la relación jurídico negocial. Bajo este criterio, y por efecto directo del sinalagma, las partes quedan obligadas recíprocamente a cumplir los compromisos surgidos del contrato, los cuales se estiman como equivalentes y que pueden llegar a concretarse en una contraprestación, en un valor recíproco, en un acontecimiento previsible o en una cooperación asociativa.

Es de destacar que, en el ámbito del derecho privado, la equivalencia de las cargas mutuas tiene un efecto meramente subjetivo en cuanto que, lo determinante de la figura, es que cada una de las partes, según su libre y voluntaria apreciación, acepte que la prestación a la que se obliga es similar o directamente proporcional a la que recibe a título de retribución, sin que tengan ninguna incidencia aquellos elementos de carácter objetivo que establece o fija el mercado. (…). No ocurre lo mismo en el Derecho Público donde es evidente que las prestaciones correlativas de las partes, en virtud del principio de la justicia conmutativa, tienen que mantener una equivalencia siguiendo el criterio objetivo de proporción o simetría en el costo económico de las prestaciones, lo que exige que el valor a recibir por el contratista, en razón de los bienes, obras o servicios que le entrega al Estado, deba corresponder al justo precio imperante en el mercado. Con ello, se fija un límite al ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, en aras de racionalizar la posición dominante de la administración, mantener el equilibrio del contrato y, de este modo, garantizar los derechos del contratista que se constituye en la parte débil de la relación contractual.

Por otra parte, en el marco de los contratos bilaterales, la reciprocidad o equivalencia de las prestaciones juega también un papel preponderante en cuanto permite detectar aquellas irregularidades surgidas a lo largo de la relación contractual, esto es, tanto las que se presentan al momento del surgimiento del contrato como las acaecidas durante el periodo de ejecución del mismo. Así, en el principio de proporcionalidad encuentran sustento válido instituciones tales como las nulidades derivadas del objeto ilícito, la teoría de los vicios ocultos, el incumplimiento de las obligaciones contractuales, la responsabilidad contractual o la onerosidad excesiva y sobreviniente.

Ahora bien, la reciprocidad en las prestaciones contractuales comporta un principio connatural o esencial al contrato administrativo que corresponde a la categoría de los sinalagmáticos (en virtud del principio del gasto público, los negocios jurídicos unilaterales y gratuitos no se integran al régimen común u ordinario de contratación estatal). Su aplicación en el campo del derecho público surge inicialmente de la jurisprudencia y de la doctrina, ante la apremiante necesidad de garantizar la estructura económica del contrato frente a las distintas variables que podrían afectar su cumplimiento y ejecución material, buscando con ello equipar y armonizar las exigencias del interés público social con la garantía de los derechos del contratista. (…)”.

En igual sentido, el Consejo de Estado se ha referido a la ecuación o equilibrio financiero del contrato no como la expresión de una fórmula matemática, sino como una manifestación de la equivalencia de las prestaciones recíprocas que asumen los contratantes y que debe mantenerse a lo largo de toda la relación jurídica.  En punto de referencia ha sostenido:

Ha sido una constante en el régimen jurídico de los contratos que celebra la administración pública, reconocer el derecho del contratista al mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato, como quiera que la equivalencia de las prestaciones recíprocas, el respeto por las condiciones que las partes tuvieron en cuenta al momento de su celebración y la intangibilidad de la remuneración del contratista, constituyen principios esenciales de esa relación con el Estado.  (…)

Es  necesario  precisar  la  significación  y  alcance  del  principio  del  equilibrio financiero  en el contrato  estatal, por cuanto, como  lo  pone  de  presente  la doctrina, su simple enunciado es bastante vago y se corre el riesgo de asignarle un alcance excesivo o inexacto.

El equilibrio financiero del contrato no es sinónimo de gestión equilibrada de la empresa. Este principio no constituye una especie de seguro del contratista contra los déficits eventuales del contrato. Tampoco se trata de una equivalencia matemática rigurosa, como parece insinuarlo la expresión “ecuación financiera”.(…).

De la norma y jurisprudencia en cita puede decantarse que los contratos estatales parten de una noción de equilibrio que se edifica no solo en el precio pactado sino en todas y cada una de las obligaciones que las partes asumen en su calidad de co-contratantes y que se expresa a lo largo del contenido clausular.

No obstante lo anotado, en desarrollo de la relación contractual pueden surgir diferentes circuntancias que potencialmente lleguen a desequilibrar o romper la ecuación inicialmente pactada, lo cual se corresponde a las diferentes categorías de avatares y riesgos contractuales entre las cuales se destacan entre otras: el incumplimiento contractual, los riesgos exógenos, el hecho del príncipe, la teoría de la imprevisión, la fuerza mayor o caso fortuito, etc.

De conformidad con el principio de equivalencia de condiciones o equilibrio económico y/o financiero del contrato, en caso de darse alguna de las circuntancias que lo pongan en riesgo, la parte afectada (siempre y cuando no le sea imputable dicho generador de desequilibrio), tiene el derecho a solicitar legítimamente su restablecimiento con el objeto de garantizar la justa relación en las cargas contractuales.

Respecto del incumplimiento contractual de la entidad contratante como generador de rompimiento de la ecuación financiera, el Consejo de Estado ha sostenido:

(…) no pagar oportunamente el anticipo o las actas de entrega parcial de obra o el valor de la cuantía del contrato, o no entregar oportunamente los terrenos en los cuales debe ser construida la obra, o no suministrar oportunamente los planos y materiales con los cuales se debe ejecutar la obra, pueden alterar la ecuación financiera del contrato bajo la perspectiva de que usualmente dificultan el desarrollo de las prestaciones a la parte ofendida y generan mayores gastos y erogaciones para el contratista.

Lo cierto es, por tanto, que el incumplimiento de obligaciones o deberes por la entidad pública contratante que genera una mayor permanencia en obra o prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, aun cuando no impliquen mayores cantidades de obra u obras adicionales, puede llegar a traumatizar la economía del contrato en tanto afectan su precio debido, pues la ampliación o extensión del plazo termina aumentando los valores de la estructura de costos (administrativos, de personal, equipos, etc.) prevista inicialmente por el contratista para su cumplimiento, situación que da lugar a la reparación de los perjuicios que se le produzcan, siempre y cuando se acredite y estén debidamente demostrados y de la conducta de las partes no se derive lo contrario. En efecto, ante conductas transgresoras del contrato por parte de la entidad contratante, que desplazan temporalmente el contrato por un período más allá del inicialmente pactado, surge el deber jurídico de reparar por parte de la administración al contratista cumplido, en tanto se prueben los daños sufridos. (…)”

Por lo tanto, cuando la entidad contratante, se sustrae al cumplimiento de su carga obligacional está llamada jurídicamente a responder y garantizar el restablecimiento de dicha ecuación.

No obstante, el citado restablecimiento no se da per se. En efecto, para que sea procedente debe cumplir varias características a saber: i) que se encuentre plenamente probado el incumplimiento contractual, ii) que dicho incumplimiento sea atribuíble a la entidad contratante, iii) que pueda determinarse y cuantificarse con claridad los perjuicios generados por dicho incumplimiento, iv) que el incumplimiento tenga la entidad suficiente para romper la ecuación financiera del contrato, y, v) que exista un nexo de causalidad o instrumental entre la entidad contratante y el incumplimiento alegado.

En el presente litigio se encuentra plenamente probado que entre SOTECNI S.P.A Sucursal de Colombia y FERROVÍAS se suscribió el contrato de consultoría No. 04-0216-0-99 con fecha 15 de mayo de 1999, el cual fue sujeto a tres (03) contratos adicionales Nos.  04-0216-1-99, 04-0216-2-99, 04-0216-3-99 y que finalmente fue terminado bilateralmente mediante acta de fecha 27 de diciembre de 2000.

De igual manera del texto del contrato en cita se evidencia que existen tres clases de términos que regulan dicha relación: i) ejecución (9 meses), ii) liquidación (4 meses) y iii) vigencia (13 meses).

Consecuencia de la mutación contractual realizada a través de las adiciones en comento, el término de ejecución venció el 30 de agosto de 2000 el cual sumado al término de liquidación pactado (4 meses), generararon una vigencia contractual que se extendía hasta el 30 de diciembre de 2000 la cual fue interrumpida por la terminación referida (27 de diciembre de 2000).

El demandante alega que en el período comprendido entre el vencimiento de la ejecución formal (30 de agosto de 2000) y la terminación del contrato (27 de diciembre de 2000), se dio una mayor permanencia en la obra la cual causó erogaciones adicionales a su cargo representadas en gastos de personal y extra costos directos reembolsables, los cuales no fueron reconocidos en la sentencia de primera instancia.

Frente a este punto la Sala ha de señalar que si bien resultan diferentes y separables las etapas de ejecución y liquidación, también es cierto que las partes pactaron en cláusula autónoma del contrato, que el término de vigencia del mismo comprendía la sumatoria de ambas, lo cual expresa que durante el período de liquidación el contratista también tiene obligaciones pues su participación y responsablidad no cesan con el vencimiento del término de ejecución; por lo tanto, el precio convenido y adicionado en tres (03) oportunidades (como expresión del equilibrio en la iguladad de cargas) comprende tanto la remuneración de las obligaciones propias de la ejecución así como las que corresponden a las obligaciones normales del contratista en el período de liquidación, pues en caso de no entenderse de ésta forma, se pudiera llegar equivocadamente a sostener que todo despliegue de actividad por parte del contratista durante la liquidación del contrato genera sobre costo y en consecuencia el deber  de restablecimiento por parte de la entidad.

Si bien es cierto que en el acta de terminación del contrato de fecha 27 de diciembre de 2000 FERROVÍAS solicitó el acompañamiento del consorcio interventor mas allá de la fecha del término de ejecución, también es cierto (como se evidencia en la demanda, su contestación y el acervo probatorio que reposa en el expediente), que dicha solicitud fue motivada en el hecho que el contrato de obra también se encontraba en etapa de liquidación; es decir, que el acompañamiento requerido al interventor no fue sobre la etapa de ejecución de la obra sino sobre la liquidación de la misma dentro del término de vigencia de la consultoría.

No obstante, el recurrente alega que materialmente lo que hizo el consorcio interventor fue extender su ejecución por solicitud de la entidad contratante, y, que dichas actividades adicionales de ejecución le generaron los sobre costos cuyo restablecimiento solicita, lo cual respalda en el reconocimiento que FERROVÍAS a través del supervisor del contrato hace en el acta de terminación anteriormente citada.  Sin embargo, en dicha acta no se determinan, enuncian, describen y/o individualizan dichos sobre costos y por lo tanto dicho documento no tiene vocación para probar la existencia material de los mismos.

En la demanda se presentan unos valores a título de costos adicionales, representados en permanencia de personal en obra y extra costos directos reembolsables, pero nunca fueron evidenciadas las actividades o ejecuciones que generaron la causación de dichos valores, lo cual impide determinar si dichas erogaciones fueron producto de una ejecución extendida del contratista, o de las obligaciones normales que debía asumir en la etapa de liquidación de su contrato, el cual como ya se dijo, se encontraba dentro del término de vigencia pactada.

Dentro del trámite procesal fue practicada una experticia pericial (a la cual extrañamente no se refirieron las partes ni el aquo), en donde la perito indica en su dictamen (folio 3 del cuaderno de pruebas):

Para efectos de la determinación de los perjuicios ocasionados al consorcio interventor, solicité a la parte actora los soportes contables de todos los pagos que efectuaron (comprobantes de egreso), por concepto de los sobrecostos en que incurrieron como consecuencia de la mayor permanencia en la obra, período comprendido entre Agosto y Diciembre de 2000.

A pesar de la buena disposición y colaboración que siempre me brindaron lamentablemente no fue posible verificar la existencia de dichos soportes contables, ya que los originales de estos documentos, fueron remitidos a FERROVÍAS, según comunicación SC/O 858 del 04 de abril de 2001 (Anexo 3), debidamente legajados.

En consecuencia, con base en las planillas de pago de nónima (documentos que reposan en el expediente), y las facturas de venta relacionadas a continuación, a través de las cuales el Consorcio Interventor, facturó los costos directos e indirectos o de personal tanto colombiano como extranjero a FERROVÍAS, se elaboraron los cuadros No. (sic) en los cuales se detalla el monto de los perjuicios.

De lo anterior se pude discernir que el peritaje fue desarrollado con base en una relación de planillas y documentos aportados por el consorcio demandante pero sin la existencia de los soportes contables que pudieran llegar a corroborarla, y, tampoco de dicha experticia puede establecerse si los presuntos sobrecostos hacían parte de una extensión de actividades contractuales o de las actividades propias y normales que debía asumir el contratista dentro de la etapa de liquidación.

Por lo tanto, el citado peritaje no reune las calidades sustanciales para ofrecer evidencia clara e irrefutable de la existencia de un desequilibrio contractual atribuíble a la entidad contratante.

Respecto de las condiciones sustanciales que debe tener una expericia pericial para determinar la procedencia del desequilibrio de la ecuación financiera del contrato, el Consejo de Estado ha sostenido:

(…) Así las cosas, observa la Sala que el dictamen pericial presentado no tiene relación de causalidad entre las pérdidas que muestra haber sufrido Lety Co. Ltda. en 1990 y las situaciones fácticas en que se fundamentan las pretensiones de la demanda, dado que se limita a indicar los costos de cada uno de los dos contratos que celebró la demandante durante ese año, pero sin especificar las causas de las pérdidas, que permita deducir que en caso de que haya tenido erogaciones superiores durante la ejecución del contrato estas sean debido a hechos imputables a Ecopetrol. Incluso, los peritos indicaron que los gastos administrativos de esa anualidad fueron aplicados proporcionalmente al contrato, sin tener en cuenta el origen de los mismos, con lo cual la experticia pierde la firmeza, precisión y calidad exigidas para la idoneidad de este medio de prueba (art. 241 C.P.C).

(…)

Por eso, bien ha sostenido esta Corporación que debe probarse que el Estado incumplió el contrato o lo modificó unilateralmente o se presentó cualquiera de los eventos que afecte el equilibrio económico del contrato y, además, para que resulte admisible el restablecimiento del mismo, debe probar el contratista que representó un quebrantamiento grave de la ecuación contractual establecida ab initio, que se sale de toda previsión y una mayor onerosidad de la calculada que no está obligado a soportar. (…)”

La carga de la prueba se constituye en una regla de autoresponsabilidad que impone a las partes el deber de demostrar los hechos en los que fundan sus alegaciones. En punto de análisis el Cosejo de Estado ha sostenido:

(…) La carga de la prueba es “una noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos”. Así pues, la carga de la prueba expresa las ideas de libertad, de autorresponsabilidad, de diligencia y de cuidado sumo en la ejecución de una determinada conducta procesal a cargo de cualquiera de las partes. El contenido material que comporta la carga de la prueba está determinado por la posibilidad que tienen las partes de obrar libremente para conseguir el resultado jurídico (constitutivo, declarativo o de condena) esperado de un proceso, aparte de indicarle al juez cómo debe fallar frente a la ausencia de pruebas que le confieran certeza respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento. En los procesos referentes a los contratos celebrados por las entidades públicas de los cuales conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, procesalmente no hay particularidades en torno a la carga de la prueba diferentes a las que consagra el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. (…)

Del contenido de la demanda, las pruebas debidamente allegadas al proceso y demás piezas procesales, se colige que el demandante no cumplio con su deber de probar; es decir, con la carga de la prueba que le asistía para evidenciar el origen de los sobrecostos alegados con el objeto de establecer su naturaleza y actividades deplegadas para poder determinar si existe lugar a un legítimo restablecimiento, o por el contrario, eran parte de su carga obligacional.

En consecuencia, y conforme a lo anotado en el presente apartado, se deniega las pretensiones formuladas sobre el incumplimiento y existencia de desequilibrio económico en la ecuación ocntractual.

Respecto de la solicitud de liquidación judicial del contrato, la Sala encuentra que no existen los soportes contables suficientes para poder determinar el cuantum debido recíprocamente, si hubo incumplimientos y/o cargas prestacionales no satisfechas, por ausencia de prueba idonea para tal efecto; por lo tanto, al igual que el aquo considera improcedente dicho petitum.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 10 de noviembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta providencia.

- CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Presidenta de la Sala

RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO          DANILO ROJAS BETANCOURT

Magistrado                                                           Magistrado

Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 18/07/2007, Exp. 29745, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

“Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. (…).”

“Artículo 13. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…) “Sección Tercera (…) “Las controversias de naturaleza contractual.”

Sección Tercera. Sentencia 22 de julio de 2009. Exp, 17.552 y reiterada por la misma Sección en sentencia del 10 de septiembre de 2014. Exp. 27.648.

Corte Constitucional.  Sentencia C-892 de 2001.  M.P. Rodrigo Escobar Gil.

Consejo de Estado.  Sección Tercera.  M.P. Enrique Botero Gil.  Rad. 15665 del 4 de febrero de 2010.

Consejo de Estado.  Sección tercera. Subsección B.  M.P. Ruth Stella Correa Palacio.  31 de Agosto de 2011. Rad. 25000-23-26-000-1997-04390-01(18080).

Subsección B, Consejero Ponente (E): Danilo Rojas Betancourth, sentencia de 29 de octubre de 2012, radicación número:13001233100019920852201, expediente: 21429.

Consejo de Estado, Sección Tercera  24 de septiembre de 2009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Respecto de dicha obligación ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de diciembre de 2007, rad. 11001031500020060130800; Sección Tercera, sentencias del 24 de febrero de 2005, rad. 14786, MP. Germán Rodríguez Villamizar, del 21 de abril de 2004, rad. 14651, MP. Ramiro Saavedra Becerra, y del 24 de febrero de 2005, rad. 14937, MP. Germán Rodríguez Villamizar.