MULTAS EN CONTRATOS ESTATALES - Competencia

El tema de la potestad de la Administración para imponer directamente las multas, mediante acto administrativo, no ha sido pacífico y ha suscitado diversas tesis (…) en cualquier tipo de contrato que celebre la administración pública, se establece un plazo, de conformidad con su objeto, en el cual el contratista debe cumplir con su obligación principal (construir la obra, entregar los suministros, etc.) y una vez vencido la administración podrá ejercer sus potestades sancionatorias frente al incumplimiento del cocontratante. De manera que el vencimiento del plazo previsto en el contrato sin que el contratista haya satisfecho sus prestaciones o las haya atendido tardía o defectuosamente, configura el incumplimiento contractual. (…) bajo la vigencia del Decreto Ley 222 de 1983, que era la norma que regía el contrato materia de análisis, la administración pública podía sancionar al contratista por incumplimiento durante la vigencia del contrato; así, si el incumplimiento era parcial y no hacía imposible su ejecución, se imponían multas como medida coercitiva provisional para constreñir el cumplimiento (…) en lo que atañe a la cláusula de multas y penal pecuniaria, los respectivos artículos que las regularon, establecieron que la imposición de aquellas se haría “...mediante resolución motivada que se someterá a las normas previstas en el artículo 64 de este estatuto”. (…) la  imposición de multas en los contratos estatales tiene por objeto apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, mediante la imposición de una sanción de tipo pecuniario en caso de mora o incumplimiento parcial. Su imposición unilateral por las entidades estatales se asocia normalmente a las necesidades de dirección del contrato estatal y de aseguramiento de los intereses públicos por parte de la Administración

64

SANCIÓN POR MULTA – Oportunidad para interponerla

Está demostrado y así se dice expresamente en la Resolución No 0202 que impone la sanción, “que la terminación real de la obra fue el 12 de abril de 1995, con un atraso de 69 días”; es decir, que la Administración impuso la multa al Contratista en forma extemporánea (15 de mayo de 1995), cuando ya no le asistía facultad para ello, porque el contrato de obra ya había terminado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012)

Radicación número: 25000-23-26-000-1996-05797-01(22470)

Actor:	 EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS

Demandado: DISTRITO CAPITAL Y OTROS

Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION CONTRACTUAL

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia del 15 de noviembre de 2001, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, mediante la cual se dispuso:

“Primero.- Declarar nulas las resoluciones Nos 0202 de mayo 15 de 1995 y 0692 de 27 de octubre de 1995, proferidas por el Distrito Capital de Santafé de Bogotá Secretaría de Obras Públicas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista Edgar Alfonso Parrado Granados; dentro de la ejecución del contrato No 1-046 de noviembre 11 de 1993”.

“Segundo.- Declarar la nulidad de la cláusula décimo séptima del contrato de obra pública n° 1-046 de 11 de noviembre de 1993 en los apartes donde la entidad demandada se abroga la competencia para imponer multas sucesivas mediante resolución motivada”.

“Tercero.- Como consecuencia de la anterior declaración y siempre y cuando se haya cancelado el monto de la sanción de multa, se condenara (sic) al DISTRITO CAPITAL DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS a reintegrar debidamente actualizado, el valor que se hubiese cancelado por concepto de multas. Sobre el valor histórico se liquidará interés técnico o civil (6%) anual por el periodo comprendido entre la fecha en que se haya efectuado la cancelación y la fecha de su devolución; de conformidad con la parte motiva de esta providencia”.

“Tercero (sic).- Negar las demás pretensiones de la demanda.

“Cuarto.- Para el cumplimiento de esta decisión judicial se dará aplicación a los artículos 176 y 177 del C.C.A.

“Quinto.- No condenar en costas”

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

El señor Edgar Alfonso Parrado Granados, por conducto de apoderado judicial debidamente constituido, presentó el día 1º de diciembre de 1997, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, demanda ordinaria en ejercicio de la acción de controversias contractuales, en contra del DISTRITO CAPITAL DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“Primero: Se declare la nulidad de las resoluciones Nos 0202 de mayo 15 de 1995 y 0692 de 27 de octubre de 1995, proferidas por el Distrito Capital de Santafé de Bogotá Secretaría de Obras Públicas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista Edgar Alfonso Parrado Granados; dentro de la ejecución del contrato No 1-046 de noviembre 11 de 1993.

“Segundo: Se declare la nulidad de la cláusula décimo séptima del contrato de obra pública n° 1-046 de 11 de noviembre de 1993 en los apartes donde la entidad demandada se abroga la competencia para imponer multas”.

“Tercero: Que como consecuencia de las nulidades solicitadas, y que sea restablecido el derecho vulnerado, se oficie a las entidades demandadas y a la Cámara de Comercio, a fin de que sea eliminada la ilegal sanción de los registros que llevan esas entidades”

“Cuarto.- Que se declare la nulidad del acta de iniciación de obra n° 1 de diciembre 27 de 1993, como quiera que la obra no se inició en la fecha allí señalada, sino después del 25 de febrero de 1994 cuando fue realmente entregado el anticipo, hecho del cual tuvo pleno conocimiento la entidad, el interventor, siendo la entidad la que presionó para que quedara el 27 de diciembre de 1993 como fecha de iniciación MATERIAL y que no obstante ser falso, fue utilizado como fundamento de los actos impugnados”.

“Quinto.- Que a título de perjuicios materiales o restablecimiento del derecho según lo quiera determinar el Honorable Tribunal, se condene a los demandados a cancelar al demandante, la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 84/100 MCTE, que corresponden al valor de la multa impuesta mediante los actos administrativos que se impugnan en esta demanda, suma que fue descontada por la S.O.P., de los dineros que adeudaba al contratista EDGAR ALONSO PARRADO GRANADOS, causados por la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE SANTAFÉ EDE BOGOTÁ “S.O.P”., en virtud de los actos acusados, dineros cuyo valor debe ser actualizado a la fecha de la sentencia, de acuerdo al índice de precios al consumidor que solicito desde ahora al señor Magistrado ponente obtener, así como reconocidos los intereses moratorios y corrección monetaria”.

“Séptimo (sic): Que igualmente a título de perjuicios materiales o restablecimiento del derecho según lo quiera determinar el Honorable Tribunal, se condene a los demandados a cancelar al demandante, la suma de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS que corresponden al valor del A.I.U., que aspiraba el demandante ganar dentro de la licitación Nro SCV-11-97 abierta por el Instituto Nacional de Vías, a la cual se presentó en Consorcio junto con el Ingeniero Fernando Gómez, siendo la de éste Consorcio la mejor propuesta que no obstante fue descalificada para la adjudicación en razón la (sic) multa impuesta mediante los actos administrativo que se impugnan en esta demanda, como está consignado en los documentos que se anexan, expedidos por el Instituto Nacional de Vías”.

“Que igualmente a título de perjuicios materiales o restablecimiento del derecho según lo quiera determinar el Honorable Tribunal, se condene a los demandados a cancelar al demandante, la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS que corresponden al valor del A.I.U., que aspiraba el demandante ganar dentro de la licitación Nro. S.C.V-15-97 abierta por el Instituto Nacional de Vías, a la cual se presentó en Consorcio junto con el Ingeniero Fernando Gómez, siendo la de éste Consorcio la mejor propuesta que no obstante fue descalificada para la adjudicación en razón la (sic) multa impuesta mediante los actos administrativo que se impugnan en esta demanda, como está consignado en los documentos que se anexan, expedidos por el Instituto Nacional de Vías”.

“Sexto: Que a título de perjuicios morales, se condene a la entidad demandada, a cancelar al demandante, la suma de 3000 gramos oro, o el máximo legal permitido, al precio vigente para la fecha en que se dictó la primera Resolución de las acusadas, momento a partir del cual a (sic) sido señalado injustamente con lesión para su buen nombre y reputación como contratista incumplido, conforme a los hechos y circunstancias que se especifican el acápite de perjuicios de esta demanda. Este valor debe ser igualmente actualizado a la fecha de la condena, en la misma forma, en que se solicita para los perjuicios materiales, o, al valor del gramo oro que exista para la época en que se dicte sentencia de fondo”.

“Séptimo: Que al término del presente proceso, se ordene dar cumplimiento al artículo 90 de la C.N., y se repita contra los funcionarios o particulares, responsables”.

2. Hechos

En su escrito de demanda el actor narró los siguientes hechos:

2.1. “El Ingeniero  EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS suscribió con la S.O.P., el Contrato de Obra Pública Nro. 1-046 de 1993. Este contrato se reguló en la adjudicación  en la adjudicación de acuerdo con el código fiscal de Santafé de Bogotá, y en su suscripción, perfeccionamiento, legalización y ejecución por la ley 80 de 1993, normatividad que le es aplicable en toda su extensión y efectos  de esta demanda en virtud de lo dispuesto en el artículo 78 de la citada ley 80 de 1993 y art. 144 del decreto ley 1421 de 1993”.

2.2. PLAZO. En la cláusula sexta del contrato citado, se pactó como PLAZO de ejecución de las obras tres (3) meses, contados a partir de que surtieran los siguientes eventos: expedición del certificado de reserva presupuestal y suscripción del acta de iniciación”.

“El primero de los eventos cuya producción era exclusiva de la entidad, nunca le fue comunicada al demandante, siendo por el contrario presionado a pesar de este incumplimiento, a suscribir con una fecha que no era cierta un acta de iniciación, en total oposición de lo pactado en el contrato de obra”.

2.3. “La Vigencia o duración del contrato se estipuló en la cláusula séptima, igual a la del plazo de ejecución previsto en la cláusula sexta, esto es, tres meses, más 30 días calendario adicionales”.

2.4. “Incumplimiento del S.O.P., en la entrega del anticipo retraso en la iniciación de las obras, de acuerdo con la oferta presentada por el demandante aceptada por la entidad y con lo dispuesto en la cláusula cuarta del contrato de obra 1-046/93, la entidad entregaría al contratista un anticipo equivalente al 40% del contrato de obra, una vez se cumplieran los siguientes requisitos totalmente satisfechos por el contratista, así perfeccionamiento de contrato y otorgamiento de las pólizas respectivas”.

“El contratista otorgó oportunamente las pólizas y sin embargo la entidad no le comunicó la expedición del certificado de reserva presupuestal, que era un acto totalmente a cargo de la entidad”.

“Adicionalmente a lo anterior la entidad incumplió el compromiso de entregar oportunamente el anticipo, no obstante el cual presionó directamente, y en ocasiones por conducto del interventor, la iniciación de las obras, sin el pago de éste (…)”.

2.5. “Iniciación de las obras. El acta de iniciación de las obras, se calendó, como suscrita, en diciembre de 1993 cuando en realidad y lo sabía expresamente la entidad y el interventor, las obras sólo se iniciaron por culpa del demandado en el mes de febrero de 1994. Las obras se iniciaron realmente en el mes de mayo de 1994, fecha que debió colocársele como la iniciación de las obras en la respectiva acta de iniciación, por ser esta la real”.

“Lo inexplicable y asombroso, es que fue la entidad la que presionó la firma del acta de iniciación, con la estipulación de una fecha que no correspondía a la real iniciación de las obras”.

2.6.-  “Prórroga del contrato. Se concedió, por parte de la entidad, tratando de suplir, la culpa en la entrega del anticipo una primera prórroga de dos meses, lo que llevaría a que el control terminara, en cuanto a su ejecución el 27 de mayo de 1994 y en cuanto a su vigencia el 27 de junio del mismo año. Esto siguiendo un cómputo de términos simplemente formal y de acuerdo a las fechas alegadas por la S.O.P.”.

“Sumada la prórroga, o cualquier otro plazo, que hubiera querido la entidad conceder, el efecto era el mismo, el contratista ya estaba en mora, pues se insistía en contar con la  “iniciación de obra”, una falta y por tanto contabilizar desde allí el desarrollo del programa físico de trabajo, cuando la entidad sabía que eso no era cierto”.

“Se concedió una segunda prórroga de 45 días calendario, lo que llevó -al menos formalmente- contabilizada la suspensión de los plazos como consta en el acta n° 10 de recibo de obra, a que el plazo de ejecución terminara el 2º de febrero de 1995 y el de vigencia el 4 de marzo de 1995. Puede la administración, aún ante un contratista incumplido, sustentar una multa utilizando hechos falsos? Es evidente que no, y lo grave es que así el contratista sea incumplido merezca la sanción, no puede la administración para castigarle, tomar actitudes amorales, utilizando fechas falsas. El acto administrativo que así lo consagre, estará viciado de nulidad conforme lo dispone el artículo 84 del C.C.A., por falsa motivación, situación aplicable al presente caso, aun tratándose de controversias contractuales  (…)”.

2.7.-  “Programa de Trabajo. Resultado de toda esta demora, y de un manejo jurídico muy censurable por parte de la entidad, como el que arriba indique, es que, después de la fecha de entrega de anticipo, las obras se iniciaran y ya no pudiera sujetarse a un programa de trabajo, que a esa altura ni tenía ni validez ni operabilidad. No obstante lo cual la entidad, lo aplicó, además de que varió el método de construcción”.

“Para ello entidad e interventor “crearon” la ficción, de que nunca habían incumplido, y que por tanto la iniciación de obra había sido el 27 de diciembre de 1993, y por ello es obvio registrar un atraso como el que consigna el acto acusado, que para ello se basa como queda demostrado en motivos FALSOS, razón por la cual se debe decretar la nulidad”.

3. Normas violadas y concepto de la violación.

El demandante citó como normas violadas las siguientes:

Los artículos: 6, 83, 121, 122 y 209 de la C.P.; artículos 14, 34, 35 y 75 de la ley 80 de 1993.

4. Actuación procesal.

La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 1º  de diciembre de 1997. El 12 de febrero de 1998, el Tribunal admitió la demanda y ordenó la notificación personal al señor Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá; ordenó la integración del contradictorio vinculando al proceso como parte demandada a la Compañía Suramericana de Seguros, notificándole el auto admisorio al representante legal, y al Agente del Ministerio Público; además, dispuso la fijación en lista para los fines de ley.

5. Contestación de la demanda.

Las partes guardaron silencio

.

6. Alegatos de conclusión.

Mediante auto de 3 de abril de 2001, el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. La parte demandante y demandada guardan silencio. Por su parte la COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., en escrito presentado el 7 de mayo de 2001, alega de conclusión, diciendo  que “(…) en el contrato de obra pública Nro 1-046/93 figura como contratista el señor EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS, afianzado bajo la póliza que expidió” la citada compañía. “El contratista, afianzado bajo la póliza que expidió la Compañía Suramericana de Seguros S.A., es el hoy demandante y por tal razón el interés que le podría asistir a la Compañía Suramericana de Seguros S.A., es en el resultado favorable del proceso, es decir debe considerarse a mi representada como Litis consorte de la parte demandante (…). Que por haberse realizado el cumplimiento del contrato (…) no existe obligación alguna a cargo de nuestro afianzado señor Edgar Alfonso Parrado y por tal razón tampoco existe obligación a cargo de mi representada, por el contario lo que se demanda es el perjuicio que le causó el Distrito Capital al afianzado”.

- 7. La sentencia impugnada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, profirió sentencia el 15 de noviembre de 2001, a través de la cual declaró nulas las resoluciones Nos 0202 de mayo 15 de 1995 y 0692 de 27 de octubre de 1995, proferidas por el Distrito Capital de Santafé de Bogotá Secretaría de Obras Públicas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista Edgar Alfonso Parrado Granados; dentro de la ejecución del contrato No 1-046 de noviembre 11 de 1993.

Declaró la nulidad de la cláusula décimo séptima del contrato de obra pública n° 1-046 de 11 de noviembre de 1993 en los apartes donde la entidad demandada se abroga la competencia para imponer multas sucesivas mediante resolución motivada.

Como consecuencia de la anterior declaración dispuso que  “siempre y cuando se haya cancelado el monto de la sanción de multa, se condenará  al DISTRITO CAPITAL DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS a reintegrar debidamente actualizado, el valor que se hubiese cancelado por concepto de multas. Sobre el valor histórico se liquidará interés técnico o civil (6%) anual por el periodo comprendido entre la fecha en que se haya efectuado la cancelación y la fecha de su devolución; de conformidad con la parte motiva de la sentencia y negó las demás pretensiones de la demanda, entre otras resoluciones.

- El Tribunal luego de relatar los antecedentes del litigio, consideró  que “(…) como en el presente caso donde se controvierte la competencia de las entidades contratantes para imponer multas, la decisión mayoritaria de la sala se inclina por sostener que a partir de la vigencia de la Ley 80 de 1993, las entidades no tienen esa facultad sancionatoria y en consecuencia han venido declarando la nulidad de los actos administrativos que imponen multas, por falta de competencia (…). Lo anterior implica definir, si la administración en vigencia de la Ley 80 de 1993 tiene competencia para expedir los actos administrativos de multa, o si por el contrario, la declaratoria de incumplimiento y la multa son del resorte del órgano judicial.

- “No es nada nuevo el tema para esta sala, quien ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diferentes providencias; aclarando que la decisión mayoritaria se inclina por sostener la ausencia de competencia de la entidad administrativa para declarar el incumplimiento e imponer la multa (…)”.

- Seguidamente el Tribunal de instancia transcribe in extenso  la posición que ha asumido la Sala en fallos anteriores y respetando esa decisión mayoritaria de la Sala, concluye que en el presente caso “habrá que declarar la nulidad de la cláusula décima  séptima del contrato, al igual que los actos administrativos que impusieron la multa al contratista por falta de competencia”.

- Con relación a los perjuicios materiales reclamados, se dice en la sentencia que el actor reclama a título de perjuicios materiales, “la suma de ciento treinta y dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos pesos, que corresponden al valor del AIU, que aspiraba el demandante ganar dentro de una licitación abierta por el INVIAS, a la que se presentó en consorcio, siendo la mejor propuesta, pero descalificada en razón de la multa impuesta”.

- Que “revisados las documentales relacionadas con esa licitación, observa la sala que efectivamente se verificó la existencia de sanciones; lo cual conllevó a descontar el puntaje pertinente de la evaluación; pero debe resaltarse lo siguiente: “El otro contratista que conformaba el consorcio igualmente se encontraba sancionado con multa y el ahora demandante no solo estaba sancionado por los actos administrativos impugnados, sino igualmente existían sanciones por la ejecución de otros contratos”. Lo anterior lo interpreta la sala en el sentido de no ser los actos administrativos impugnados en la presente acción, la causa determinante, eficaz y próxima que conllevó a la no adjudicación de la licitación con INVIAS y por consiguiente no se hace necesario entrar a estudiar para el presente caso si el denominado AIU reúne las características exigidas al daño para ser reconocido”.

- Además “es claro para la sala que aún sin la sanción de multa (-10) el ahora demandante no tenía la propuesta más favorable dentro de la indicada licitación;  de igual manera esa sanción por incumplimiento a contratos anteriores no solamente se impuso con fundamento en los actos administrativos objeto de impugnación en la presente acción, sino como se dejó anotado, el puntaje negativo obedeció igualmente al existir otros incumplimientos. Por lo anterior no se reconocen los perjuicios materiales reclamados en la demanda por concepto de AIU”.

- “Perjuicios morales. Solicita por este concepto el equivalente a 3.000 gramos oro; aduciendo que a partir de la expedición de las resoluciones “ha sido señalado injustamente con lesión para su buen nombre y reputación como contratista incumplido”.

- Con relación a este tema dijo el Tribunal que “sin desconocer que la nulidad de las resoluciones de multa no se produce por estar demostrado  que efectivamente el contratista no incumplió, sino competencia de la administración para declarar e imponer la multa; lo cierto es que el demandante no cumplió su carga procesal probatoria tendiente a demostrar los hechos que fundamentan el perjuicio moral reclamado (…). En consecuencia se niegan los perjuicios morales reclamados (…)”.

8. El recurso de apelación.

Inconforme con la decisión de primera instancia, el 26 de noviembre de 2001 la parte demandada interpuso recurso de apelación, concedido por el Tribunal mediante auto de 24 de enero de 2002.

Alega que “(…) frente a las consideraciones del a quo para tomar la decisión precitada, es necesario aclarar que respecto de la competencia de las entidades estatales o administrativas, hay diversos pronunciamientos del H. Consejo de Estado, han dicho lo contrario a partir de hace dos años con fundamento en que la ley 80 de 1993 otorga a las entidades competencia expresa en materia de dirección y manejo de la actividad contractual, así mismo, de manera categórica impone a los entes administrativos el deber de adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar en desarrollo y ejecución de los convenios y tales facultades precisamente se deducen de la Ley 80 de 1993 (…)., por cuanto veremos los entes estatales si pueden pactar e imponer en sede administrativa las sanciones de multa como la del caso que nos ocupa, pues doctrinaria y jurisprudencialmente así se ha reconocido (…)” y al efecto transcribe jurisprudencia de esta Corporación que trata del tema en estudio.

9. Actuación en segunda instancia.

A través de auto de 14 de junio de 2002, esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto y por auto de fecha 19 de julio del mismo año, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión.

Las partes guardaron silencio.

9.1. Concepto del Ministerio Público.

En escrito presentado el 20 de agosto de 2002, el Procurador Cuarto Delegado ante esta Corporación, rindió concepto diciendo que, “(…) analizado el acervo probatorio, encuentra esta Procuraduría que la decisión de primera instancia deberá ser revocada, en cuanto declaró la nulidad de los actos administrativos que impusieron la sanción pecuniaria al actor, pues no se configura la falta de competencia de la Secretaria de Obras Públicas del Distrito Capital de Bogotá para expedir actos administrativos de multa por incumplimiento de contrato, impugnada por el demandante y aceptada en el fallo del a quo”.

“(…)”

“la jurisprudencia posterior a la vigencia del Decreto Ley 80 de 1993, ha venido sosteniendo de manera reiterativa, que la Administración si está facultada para imponer multas a los contratistas, en el caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales, tal como sobre el particular se dijo en providencia de fecha 4 de junio de 1998”.

“(…)”

“La resolución que impuso la sanción tiene fecha de expedición de mayo 15 de 1995, estando dentro del plazo para la liquidación, momento en el cual la administración debe calificar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato y sancionar los incumplimientos si hubo lugar.

“En ese orden de ideas, no hay lugar a declarar la nulidad de los actos demandados, toda vez que legalmente la entidad contratante tenía competencia para imponer las multas por incumplimiento a las obligaciones contractuales, y además que ejerció la facultad dentro del término del contrato, esto es, antes de la liquidación.”

II. CONSIDERACIONES

La Sala confirmará la sentencia recurrida pero por razones distintas a las esgrimidas por el Tribunal de instancia. En efecto: pretende la parte demandante se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 0202  de mayo 15 de 1995  y 0692 de 27 de octubre de 1995, mediante las cuales en su orden, la Secretaría de Obras Públicas del Distrito Capital de Bogotá le impuso multa en calidad de contratista al Ingeniero Edgar Alfonso Parrado Granados, dentro del contrato de obra pública No. 1-046  de noviembre 11 de 1993; sanción que fue confirmada por la segunda resolución. E igualmente solicita se decrete la nulidad de la cláusula décima séptima del referido contrato de obra, en aquellos apartes donde la entidad se abroga la competencia para imponer multas. Y en consecuencia se condene a la entidad contratante a la restitución de los valores que por multa hubieran sido cobrados con intereses y ajustes, así como los perjuicios que le fueron causados durante el proceso contractual.

2.1. EL CONTRATO.

El 11 de noviembre de 1993, entre el Secretario de Obras Públicas del Distrito Capital de Santafé de Bogotá y EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS, se suscribió el Contrato de Obra Pública No. 1-046; cuyo objeto se determina en la cláusula primera del contrato, consistente en que,  "El Contratista se compromete para con el DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, a ejecutar a precios unitarios fijos, señalados en la propuesta de la Licitación privada S.O.P. No 0-054 de 1993, las obras necesarias para la Recuperación y Mantenimiento de: (…)”. El valor del contrato se fijó en la suma de $ 57.295.774,41 (Cláusula Segunda). El plazo de ejecución de las obras se estableció en noventa (90) días calendario, contados a partir del perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de iniciación que deberá efectuarse dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al perfeccionamiento del mismo y será suscrita por el CONTRATISTA, el Interventor y el Director de la División respectiva (Cláusula Sexta). Como término de duración del contrato se estipuló en la cláusula séptima del contrato que, “el presente contrato tendrá una duración igual al plazo del mismo estipulado en su cláusula anterior y treinta (30) días calendarios más”.

El plazo del contrato se prorrogó por primera vez el 28 de marzo de 1994, estipulándose en la cláusula primera del  documento “Prorrogar por primera vez el plazo estipulado en la cláusula sexta del Contrato No 1-046 de noviembre 11 de 1993, por dos (2) meses más para realizar la obra materia del contrato a partir del vencimiento del plazo inicial”.

El 27 de mayo del mismo año, se prorrogó por segunda vez el contrato estipulándose en la cláusula primera del  documento “Prorrogar el plazo inicial del contrato en cuarenta y cinco (45) días calendario más a partir del vencimiento de la primera prorroga”.

En la cláusula decima séptima del contrato inicial se pactó lo siguiente: “MULTAS. En caso de mora o incumplimiento parcial, en los términos del artículo 294 del Código Fiscal Distrital, de cualquiera de las obligaciones del Contratista, adquiridas en el presente contrato se impondrán multas sucesivas, mediante Resolución motivada en la siguiente forma: (…)”

2.2. ACTOS CONTRACTUALES DEMANDADOS

- Resolución No. 0202 de 15 de mayo de 1995, "por medio de la cual se impone una multa", por valor de $ 395.340.84. Este acto administrativo se motivó en el  hecho de que “el contrato se inició el 27 de diciembre de 1993, teniendo como plazo de ejecución de 90 días calendario, pero teniendo en cuenta las adiciones en plazo y las suspensiones, el plazo final quedó establecido el 2 de febrero de 1995. Con oficio radicado No 006360 del 21 de abril de 1995, la firma interventora comunicó que la terminación real de la obra fue el 12 de abril de 1995 con un atraso de 69 días" y en “aplicación a lo pactado en la cláusula Décima Séptima del contrato literal a) según la cual si el contratista no termina las obras dentro del plazo previsto, deberá pagar al FOSOP, por cada día de atraso el 0.01% del valor total del contrato (…)”.

- Resolución No. 0692 de 27 de octubre de 1995, que desató el recurso de reposición interpuesto por el Contratista Edgar Alfonso  Parrado Granados, que lo fundamentó diciendo que “La sanción por un presunto atraso de 69 días, se le está imponiendo mediante resolución de Mayo 15/95, es decir, casi dos meses después de haberse vencido la vigencia o duración del contrato y como usted sabe, la facultad que tiene la entidad, para imponer sanciones vence el mismo día en que termina la vigencia o duración del contrato, y por ende, cualquier sanción impuesta después de haberse vencido la duración es ilegal a la luz de la ley 80/93, de la cláusula séptima, donde claramente se acordó que el contrato terminaría 30 días después de expirado el plazo de ejecución, que según la resolución 202/95 terminó el 2 de febrero y por ende la duración del contrato terminaba el 4 de marzo de 1995 (…)”.

- Obra en el expediente constancia de ejecutoria de la Resolución No. 202 del 15 de mayo de 1995, expedida por la Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Obras Públicas.

2.3.  La potestad sancionadora de la administración

Entrará la Sala, dadas las pretensiones de la demanda, analizar en primer lugar la Competencia de la Administración para imponer multas, asunto que ha sido ampliamente debatido por la doctrina y jurisprudencia de esta Corporación.

2.3.1. Las multas en los contratos estatales.

El tema de la potestad de la Administración para imponer directamente las multas, mediante acto administrativo, no ha sido pacífico y ha suscitado diversas tesis tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de esta Corporación.

Es evidente que en cualquier tipo de contrato que celebre la administración pública, se establece un plazo, de conformidad con su objeto, en el cual el contratista debe cumplir con su obligación principal (construir la obra, entregar los suministros, etc.) y una vez vencido la administración podrá ejercer sus potestades sancionatorias frente al incumplimiento del cocontratante. De manera que el vencimiento del plazo previsto en el contrato sin que el contratista haya satisfecho sus prestaciones o las haya atendido tardía o defectuosamente, configura el incumplimiento contractual.

En el régimen contractual anterior al previsto por la ley 80 de 1993, es decir, bajo la vigencia del Decreto Ley 222 de 1983, que era la norma que regía el contrato materia de análisis, la administración pública podía sancionar al contratista por incumplimiento durante la vigencia del contrato; así, si el incumplimiento era parcial y no hacía imposible su ejecución, se imponían multas como medida coercitiva provisional para constreñir el cumplimiento, pero si ese incumplimiento era de mayor entidad, la administración podía darlo por terminado unilateralmente, en forma anticipada, caso en el cual podía declarar la caducidad del contrato, o el incumplimiento del mismo y hacer efectiva, en ambos casos, la cláusula penal pecuniaria. Ello se desprendía de los artículos 71,  72  y 73 del decreto ley 222 de 1983.

Así las cosas, en lo que atañe a la cláusula de multas y penal pecuniaria, los respectivos artículos que las regularon, establecieron que la imposición de aquellas se haría “...mediante resolución motivada que se someterá a las normas previstas en el artículo 64 de este estatuto”. Con ello, la entidad estatal quedaba plenamente facultada para, utilizando sus poderes excepcionales, declarar los incumplimientos e imponer las multas o hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, según fuera el caso, lo cual, según se vio, claramente bajo la potestad de autotutela otorgada en las disposiciones previamente anotadas, podía hacer mediante acto administrativo.

De otra parte, lo que queda claro es que hay consenso  acerca del carácter conminatorio de la multa cuyo ejercicio está supeditado a que tenga tal condición, es decir, que las multas encuentran su verdadera esencia y finalidad orientados a apremiar al contratista para que éste de cumplimiento a sus obligaciones en la oportunidad y términos pactados, mediante la imposición de una sanción de tipo pecuniario en caso de mora o incumplimiento parcial.

Por tanto, las multas y su cumplimiento no pueden ser neutras o favorables al contratista, pues conllevan implícita una consecuencia desfavorable para él, derivada de la situación de incumplimiento en que se ha puesto. Si no fuera así, la multa no cumpliría su función de apremio, pues al contratista le podría ser indiferente cumplir o no sus obligaciones para con la Administración.

En consecuencia, las entidades públicas en vigencia del Decreto ley 222  de 1993, estaban obligadas a imponer en los contratos estatales, la cláusula de multa,  con la finalidad de conminar al contratista a su cumplimiento, o de sancionarlo por el retraso o incumplimiento de las obligaciones, tal como ocurrió en este caso al pactarse expresamente en la cláusula decima séptima del contrato de obra 1-046 de 1993., la sanción de multa, la cual es perfectamente válida, con lo cual la Sala difiere sustancialmente de la posición que asumió el a quo, cuando se inclinó por sostener “la ausencia de competencia de la entidad administrativa para declarar el incumplimiento e imponer la multa…” y en consecuencia declaró la nulidad de la misma.

Sin embargo, aquí surge el siguiente interrogante: ¿En qué oportunidad puede la Administración imponer la sanción como consecuencia de la multa pactada?  ¿Cuál   es la “ratione temporis” para el ejercicio de los poderes excepcionales o exorbitantes que posee la entidad estatal para el control y dirección del contrato?

Este estudio resulta imperativo para la Sala, ya que el actor aduce como razón de ilegalidad de la resolución impugnada, que la demandada hizo uso de esa facultad para imponer sanciones cuando el contrato ya había vencido, en consideración a que en la cláusula séptima del contrato se estipuló claramente que el contrato terminaría 30 días después de expirado el plazo de ejecución, que según la resolución 202/95 terminó el 2 de febrero y por ende la duración del contrato terminaba el 4 de marzo de 1995 y el recibo definitivo de la obra o terminación real del contrato se efectúa el 12 de abril de 1995, por lo que es evidente que a la fecha de expedición de la resolución (15 de mayo de 1995), la Administración había recibido a satisfacción la obra, objeto del contrato, según consta en el Acta No. 10; lo cual significa que el contrato había expirado y la relación contractual quedaba finiquitada con la esta última diligencia de entrega y liquidación definitiva del contrato.

En consecuencia, no podía, la Administración, después de haber aceptado la ejecución de la obra en la forma en que quedó plasmado en el acta de entrega definitiva de la misma, revivirlo con el único objeto de tomar acciones administrativas en contra del contratista.

Es una verdad incontrastable que la  imposición de multas en los contratos estatales tiene por objeto apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, mediante la imposición de una sanción de tipo pecuniario en caso de mora o incumplimiento parcial. Su imposición unilateral por las entidades estatales se asocia normalmente a las necesidades de dirección del contrato estatal y de aseguramiento de los intereses públicos por parte de la Administración.

Sobre este punto de la temporalidad de aplicación de multas, el Consejo de Estado en la sentencia de 4 de junio de 1998, exp: 13988, citada  anteriormente dijo lo siguiente: "6.La Temporalidad de las multas

“(…)”

“En este orden de ideas, cualquiera hubiera sido la fecha de terminación del plazo del contrato, sea la fecha de vencimiento que aduce la demandada en los actos acusados o la del contratista de "resultar fundados sus motivos de justificación el contrato estaba vencido para el 17 de abril de 1995 cuando se expidió la resolución que impuso la multa, facultad de la que pudo haber hecho uso la entidad pública demandada con fundamento en sus potestades sancionatorias hasta antes de vencerse el término de duración del contrato establecido en la cláusula séptima que era de un mes posterior al vencimiento del plazo que tenía el contratista para la entrega de las obras, lapso dentro del cual debió haber evaluado los incumplimientos que se presentaron en el contrato para conminar al contratista a cumplir a través de la causal de multas estipulada en el literal b de la cláusula décimo séptima de contrato.

Esta afirmación se refuerza con lo ya dicho por esta Sección:

"Las multas que la Administración puede imponer a un contratista suyo tienen una finalidad específica: Inducir el cumplimiento del contrato. Por eso la doctrina las incluye en las denominadas medidas coercitivas, provisionales, por oposición a la medida coercitiva definitiva (caducidad o terminación) que sanciona no ya incumplimientos parciales o salvables, sino incumplimientos graves que muestran que ya el contrato no podrá cumplirse.

Este poder exorbitante de imposición de multas tiene un límite temporal obvio: mientras esté vigente el contrato y la medida pueda producir el efecto deseado (el constreñimiento del contratista), ya que la medida no busca sancionar porque si sino sancionar para que el contratista que está incumpliendo se sienta compelido a cumplir. – Resalta la Sala -.

La administración impuso, en el caso subjudice, multas por fuera del límite temporal y al hacerlo afectó la medida de incompetencia ationa temporis."

En este caso, está demostrado y así se dice expresamente en la Resolución No 0202 que impone la sanción, “que la terminación real de la obra fue el 12 de abril de 1995, con un atraso de 69 días”; es decir, que la Administración impuso la multa al Contratista en forma extemporánea (15 de mayo de 1995), cuando ya no le asistía facultad para ello, porque el contrato de obra ya había terminado.

En consecuencia, la Sala confirmará parcialmente la sentencia y revocará los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia recurrida. El numeral segundo se revoca, en razón a que como se dijo la cláusula décimo séptima contenida en el contrato de obra pública n° 1-046 de 11 de noviembre  de 1993, en donde se pactó la multa,  es  perfectamente válida en los términos que  hemos precisado en este fallo.

En lo que respecta a la condena impuesta en el numeral 3º de la parte resolutiva, la Sala lo revocará, por no existir certeza, por no estar probado dentro del expediente que el demandante o la compañía de seguros que otorgó la póliza hubiesen efectuado el pago  efectivo de la multa impuesta o se le hubiese hecho por parte de la entidad el descuento correspondiente, no existe constancia procesal de ese hecho en el expediente y mal puede la Sala ordenar restituciones sobre hechos inciertos o hipotéticos.

En lo que toca al no reconocimiento de los perjuicios solicitados y negados por el Tribunal, la Sala  no tiene ningún reparo al respecto, en razón a que no resulta procedente su reconocimiento.

De lo antes expuesto, claramente resulta que dadas las circunstancias de imposición de la multa en forma extemporánea, se hace imperativo confirmar parcialmente la sentencia recurrida en lo que toca con los numerales primero,  tercero, (Negar las demás pretensiones de la demanda), cuarto y quinto y revocará los numerales  segundo y tercero de la parte resolutiva de la misma.

10. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero.- Confirmar los numerales  primero, tercero (Negar las demás pretensiones de la demanda),  cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, por las razones anotadas en la parte motiva de este fallo.

Segundo.- Revocar los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia por las razones anotadas en la parte motiva de la misma.

Tercero.-   No se condena en costas, por no encontrarse mérito para ello

Cuarto.- Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

## CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

Presidenta de la Sala

ENRIQUE GIL BOTERO

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

MULTA EN CONTRATO DE OBRA PUBLICA - Competencia para imponerla / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - Recae sobre la administración mediante acto motivado y el juez mediante providencia judicial / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS - De la administración y los jueces facultados por la ley 80 de 1993 y ratificado por la ley 1150 de 2007 que introdujo modificación a la primera norma

Aún desde la expedición de la ley 80 original, es decir, sin las modificaciones introducidas por la ley 1.150 de 2.007, se autorizaba sin ambages a las entidades estatales para imponer las sanciones pactadas en el contrato –aunque, desde luego, se requería que las partes las acordaran (…) se alude a las sanciones impuestas al contratista, pero ahora la ley señala a dos autoridades con potestad para hacerlo: la administración y el juez. El artículo no los identifica de esta manera, sino por el nombre de los actos que ellos producen, y que contienen las sanciones: actos y sentencias. (…) la disposición ordena publicar “la parte resolutiva de los actos sancionatorios, una vez ejecutoriados”, y previamente también indicó –en el título- que bien podría tratarse de actos o de sentencias, de allí que tanto la providencia judicial como los actos administrativos imponen las sanciones pactadas, que luego se deben publicitar. (…) resulta injustificado que la Sección Tercera considere que en vigencia del texto original de la ley 80 de 1.993 la administración pública carecía de potestad sancionatoria contractual, cuando de tres normas se deduce esto

SALVAMENTO DE VOTO DOCTOR ENRIQUE GIL BOTERO

Con mi acostumbrado respeto frente a las decisiones de la Sala, salvo mi voto en relación con la sentencia proferida el 25 de abril de 2.012, en el proceso de la referencia –CP. Olga Mélida Valle-, y expresaré, en los términos que siguen, las razones que me condujeron a disentir de la mayoría.

1. Síntesis del problema

La Sala resolvió el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un proceso contractual adelantado por Edgar Alfonso Parrado contra el Distrito de Bogotáy otros. El problema jurídico consistía en determinar si la entidad estatal tenía la facultad de imponer la multa pactada en el contrato de obra pública que habían celebrado en 1.993, bajo el entendimiento de que el constructor incumplió el plazo de entrega.

Mi disentimiento con la Sala radica en los siguientes argumentos de la providencia, relacionados con el límite temporal de la potestad sancionatoria del Estado, tratándose de contratos regidos bien por la ley 80 de 1.993 como por el decreto 222 de 1.983.

2. Razones de la inconformidad.

2.1 Análisis en relación con la potestad sancionadora en vigencia de la ley 80 de 1993.

La Sección Tercera ha señalado, haciendo un recuento de su jurisprudencia en torno a la potestad sancionatoria contractual, que en vigencia del actual Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las entidades carecían de la facultad para imponer las multas o la cláusula penal pactada. Y he disentido de esta afirmación, porque considero que aún desde la expedición de la ley 80 original, es decir, sin las modificaciones introducidas por la ley 1.150 de 2.007, se autorizaba sin ambages a las entidades estatales para imponer las sanciones pactadas en el contrato –aunque, desde luego, se requería que las partes las acordaran-, en las siguientes disposiciones:

En primer lugar, lo permitía el inciso quinto del art. 22, que regulaba el Registro Único de Proponentes –RUP-. Disponía este registro, sobre la información de los inscritos, que:

“En relación con los contratos ejecutados incluirá la cuantía, expresada en términos de valor actualizado, y los respectivos plazos y adiciones. En la certificación constarán, igualmente, los datos e informaciones sobre cumplimiento en contratos anteriores, experiencia, capacidad técnica y administrativa, relación de equipo y su disponibilidad, multas y sanciones impuestas y el término de su duración.” (Negrillas fuera de texto)

Desde mi perspectiva, esta norma contempla la posibilidad de que las entidades estatales impusieran sanciones a los contratistas, pues la información que ellos reportaban al RUP era la que producía la administración, es decir: contratos celebrados, cumplimiento de los mismos, y luego señala que las multas y las sanciones impuestas, no podían ser aplicadas por otra entidad que por aquella con la cual han contratado.

No obstante, para comprender mejor esta disposición conviene concordarla con el numeral primero del mismo art. 22, que prescribe:

“22.1 DE LA INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES DE LOS INSCRITOS. Las entidades estatales enviarán, semestralmente a la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, la información concerniente a los contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento de los mismos y las multas y sanciones que en relación con ellos se hubieren impuesto. El servidor público que incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala conducta.” (Negrillas fuera de texto)

Esta norma es mucho más clara que la anterior, pero se complementan para regular lo mismo, al disponer con precisión que las entidades públicas son las encargadas de remitir a las Cámaras de Comercio una serie de datos que, sin duda, son ellas quienes producen; no de otra manera se le pediría que lo hagan: contratos ejecutados, cumplimiento de los mismos, y “...las multas y sanciones que en relación con ellos se hubieren impuesto…”.

Cuando la norma dispuso en su momento –hoy está derogada- que las entidades estatales envíen la relación de multas y sanciones que “se hubieren impuesto”, no puede hacer relación sino a las que ellas hubieren declarado. ¿Acaso es lógico considerar que debían remitir la información sobre las multas impuestas por los jueces o por otras autoridades? La interpretación de esta disposición debe hacerse de manera contextualizada, en el ámbito del art. 22, y más aún en el del propio numeral 1 del art. 22, por ello allí lo que se contempla la potestad de imponer sanciones a los contratistas.

Como si no fuera suficiente, los preceptos citados también se deben armonizar, para reforzar la conclusión, con el inciso primero del art. 31 de la misma ley. Enseña la norma:

“&$Art. 31. DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y SENTENCIAS SANCIONATORIAS. La parte resolutiva de los actos sancionatorios, una vez ejecutoriados, se publicará por dos (2) veces en medios de comunicación social escrita con amplia circulación en el territorio de jurisdicción de la entidad estatal respectiva y se comunicará a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista sancionado. También se publicará en el Diario Oficial y se comunicarán a la Procuraduría General de la Nación.

“Ante la ausencia de estos medios de comunicación se anunciará por bando público en dos (2) días de mercado diferentes.

“La publicación a que se refiere el presente artículo correrá a cargo del sancionado. Si este no cumple con tal obligación, la misma se hará por parte de la entidad estatal, la cual repetirá contra el obligado.” (Negrillas fuera de texto)

Una vez más, aquí se alude a las sanciones impuestas al contratista, pero ahora la ley señala a dos autoridades con potestad para hacerlo: la administración y el juez. El artículo no los identifica de esta manera, sino por el nombre de los actos que ellos producen, y que contienen las sanciones: actos y sentencias.

En efecto, la disposición ordena publicar “la parte resolutiva de los actos sancionatorios, una vez ejecutoriados”, y previamente también indicó –en el título- que bien podría tratarse de actos o de sentencias, de allí que tanto la providencia judicial como los actos administrativos imponen las sanciones pactadas, que luego se deben publicitar.

En este contexto normativo, resulta injustificado que la Sección Tercera considere que en vigencia del texto original de la ley 80 de 1.993 la administración pública carecía de potestad sancionatoria contractual, cuando de tres normas se deduce esto.

2.2. Análisis en relación con la potestad sancionadora en vigencia de la ley 1150 de 2007.

El art. 17 de la ley 1.150 de 2.007 aclaró el panorama del tema –evitando la disparidad de criterios jurisprudenciales existentes para la época de su expedición- concretando la indiscutida potestad de imponer multas y cláusulas penales pecuniarias a cargo de la administración. No obstante, lo que deseo comentar ahora, con especial cuidado, es la idea según la cual la sanción sólo se puede imponer durante el “plazo de ejecución”; cuando la nueva ley establece que es posible mientras esté pendiente la “ejecución del contrato”, lo que acontece tanto durante el plazo –lo que es normal- como fuera del mismo -cuando el contratista incumple y persiste la ejecución estando en mora-. Esta idea, sin embargo, requiere varias precisiones para que sea correcta.

En primer lugar, la competencia temporal -ratio temporis- para el ejercicio de las potestades sancionadoras por la administración ha sido objeto de análisis por parte del Consejo de Estado, el cual, luego de un tránsito jurisprudencial, retomó la doctrina expuesta al respecto, determinando que la competencia estudiada no fenece con el vencimiento del plazo, sino que, con posterioridad a ese momento, y luego de evaluar el cumplimiento del objeto contractual, puede ejercitarse para impedir que la afectación al interés público sea más gravosa.

Fue así como la Sección Tercera, en la sentencia de septiembre 13 de 1.999, retomó dicha posición, reiterada en los autos de junio 29 de 2.000, exp. 16.756 y de febrero 19 de 2.004, exp. 26.054, así como en la sentencia de marzo 18 de 2004, exp. 15.936; entre otras providencias. En esa oportunidad se expresó:

“Es verdad que vencido el plazo del contrato éste se coloca en la etapa de liquidación, pero no resulta razonable sostener que en esta fase la administración no pueda hacer uso de sus potestades sancionatorias frente al contratista, puesto que vencido el plazo del contrato es cuando la administración puede exigir y evaluar su cumplimiento y de manera especial definir si éste es satisfactorio; es cuando puede apreciar la magnitud de los atrasos en que incurrió el contratista.

“Este pensamiento no es nuevo para la Corporación. Ya la Sala de Consulta y Servicio Civil en relación con los límites temporales para el ejercicio por  la administración de la prerrogativa de declarar la caducidad de un contrato consideró que

‘(…) Si la caducidad es facultad que tiene la entidad pública para dar por terminado un contrato por el incumplimiento del contratista, es obvio que si transcurre el término establecido para la ejecución de la obra sin que ella se hubiere terminado, puede la entidad pública decretar inmediatamente la caducidad, ya que el no terminar la obra dentro del plazo previsto, bien puede considerarse como el incumplimiento por excelencia por parte del contratista. La caducidad tiene por sí misma sus consecuencias muy importantes, a las cuales no puede renunciar la entidad que en los contratos administrativos goza de ese privilegio. Lo contrario, la no declaración de caducidad, podría llevar a un litigio prolongado y de consecuencias imprevisibles para la administración. Es una obligación declararla en los casos de incumplimiento del contratista. (…)’

“Sostener lo contrario podría tener algún fundamento si las potestades sancionatorias y de decisión unilateral de la administración derivaran de las cláusulas del contrato (ex contractus) y no de la ley (ex lege), como han sido concebidas en los estatutos contractuales en los que se les ha dado el alcance de potestades ope legis, esto es, derivadas del sólo ministerio de la ley y por consiguiente irrenunciables, frente a las cuales no se ha señalado un plazo perentorio para su ejercicio. Particularmente, en relación con la caducidad la ley ha señalado que se trata de una cláusula (sic) presunta (art. 65 decreto ley 222 de 1983) o lo que es lo mismo, que se entiende pactada (sic) aún cuando no se consigne expresamente (art. 14 ley 80 de 1993).

“En conclusión, cuando el contratista de la administración no cumple dentro del plazo establecido en el contrato, es precisamente el vencimiento del plazo el que pone en evidencia su incumplimiento y es este el momento en el que la administración debe calificar la responsabilidad que le incumbe al contratista,  de manera que si lo fue por motivos únicamente imputables a él que no encuentran justificación, debe sancionar su incumplimiento.”

En resumen, la competencia para ejercer el poder sancionador de la administración no expira al vencer el plazo contractual, pues éste es, incluso, un momento propicio para evaluar el cumplimiento de las obligaciones y, por tanto, con posterioridad a su acaecimiento puede verificarse que el contratista no satisfizo las prestaciones a las que se obligó, o que las ejecutó incorrectamente, de manera que la entidad puede ejercer sus potestades, e imponer la medida respectiva.

De hecho, el error histórico de la Sala ha radicado en no diferenciar el “plazo del contrato” de la “ejecución del contrato”, ya que si bien lo normal es que un negocio jurídico se ejecute dentro del tiempo previsto –estado usual y, además, esperado por las partes-, también es cierto que con frecuencia la ejecución se cumple fuera del plazo: tal es el caso en que el contratista incumple sus obligaciones, y termina fuera del tiempo convenido. En este evento sigue existiendo el contrato –por tanto vincula-, pero el plazo está vencido, aunque la ejecución continúa. Nada de esto se opone ni al derecho ni a la realidad, como implícita o inconcientemente la Sala lo ha da a entender. En estos términos, el ejercicio de los poderes sancionatorios no tiene por qué supeditarse al “plazo del contrato” –pese a que suele coincidir con el-, sino a su “ejecución”, la cual puede continuar vencido el término pactado.

Esta posición tiene respaldo normativo en el artículo 17 de la ley 1.150, que asigna estas facultades excepcionales al servicio del “deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades”, y se sabe que puede existir contrato aún cuando haya vencido el plazo –salvo que se halla pactado que con su llegada terminaba el negocio jurídico, lo cual requiere pacto expreso al respecto-. Incluso, para mayor claridad, la norma dispone expresamente que la facultad opera, o mejor, “… procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista”. (Resalto fuera de texto)

En este entendimiento, es incorrecto limitar el ejercicio de estos poderes exorbitantes –la imposición de las multas y de la cláusula penal- al plazo nominal del negocio, como quiera que no recoge el sentido íntegro de la ley, y sobre todo la posibilidad directora del negocio jurídico, en cabeza de la administración pública.

En otras palabras, si la ley 1.150 prescribe que los poderes a que se alude se confieren para ejercer el “control y vigilancia sobre los contratos”, ¿por qué habría de identificarse estas hipótesis con el plazo del contrato y no con su ejecución, así este vencido aquél?

La comprensión de esta idea se facilita con un ejemplo sencillo: si una causal de multa pactada es la utilización en la obra -por parte del contratista- de materiales de mala calidad, o la falta de suministro de ropa o equipo de trabajo para los obreros de la construcción, y si alguno de esos eventos se presenta una vez ha vencido el plazo del contrato, pero en ejecución de el, ¿no podrá la administración imponer la multa porque debió hacerlo durante el término pactado para la ejecución de las obligaciones? ¿Acaso el hecho ocurrió en esa momento?

No cabe la menor duda que el negocio del ejemplo -que no terminó por expiración del plazo-, sigue vigente y en ejecución –probablemente porque alguna de las partes incumplió el plazo-, y debe poder sancionarse a quien quebranta parcialmente las obligaciones, pues durante su ejecución –así sea fuera del plazo- acaeció la causal pactada, que impone –obliga- a la administración a adoptar la medida correspondiente, mediante un acto administrativo.

De esta manera queda claro, para resumir y concretar mi punto de vista, que los poderes sancionatorios se pueden utilizar durante la “ejecución”, y no solo en la vigencia del plazo del contrato, porque así lo dispone el art. 17 de la ley 1.150, es decir, siempre que las obligaciones del contratista estén pendientes. Es por ello que ni siquiera durante la liquidación del contrato sería posible, porque la ley circunscribe la potestad a la etapa de ejecución del mismo.

2.3. Análisis de la potestad sancionadora en vigencia del decreto 222 de 1.983

Hechas las anteriores precisiones, en relación con los últimos estatutos contractuales, resta por considerar que en el caso sub iudice el debate es un poco menos exigente, porque el que rigió este negocio jurídico fue el Decreto 222 de 1.983, si se tiene en cuenta que se celebró en 1.993, y que la ley 80 dispuso en el art. 78 que los contratos en curso continuaría sujetos a  las normas vigentes al momento de su celebración, es decir, al decreto 222 de 1983.

En este orden de ideas, la pregunta a resolver es si en vigencia de esa normativa las entidades estatales podían sancionar con multa o cláusula penal a los contratistas, cuando expiraba el contrato. En mi criterio la tesis mayoritaria –pese a que hubo discrepancias en esta Sección- sostenía que hasta que se liquidara el contrato era posible hacerlo, y a esa jurisprudencia me atengo –como la citada arriba-, porque de esa manera se respeta la seguridad jurídica y también la finalidad del poder sancionador, por lo menos tal como se regulaba y entendía en la época de estos hechos. Cosa parcialmente diferente es el análisis en vigencia de los demás estatutos contractuales, cuyo análisis realicé en los numerales anteriores.

En estos términos dejo sustentada mi diferencia con la posición mayoritaria.

Atentamente,

### ENRIQUE GIL BOTERO

Fls 101 a 112. C. 1.

Fls 42 a 44. C. 1.

Fls 5 a 7. C. 1.

Fl 13, ib.

Fls  16 a 20, ib.

Fl 37, ib.

Fls 38 a 40, ib.

Fls 42 a 60 C. 2ª instancia.

Fl 62. C. 2ª instancia.

Fl 72, ibídem.

Fl 86, ib.

Fl 88, ib.

Fls 97 a 104, ib.

Fls 111 a 132. C. Pruebas.

Fls 106 y 107, ib.

Fl 105, ib.

Fls 125 y 126. C. pruebas.

Fl141 y 142, ib.

Fls 134 a 137, ib.

Fls 143 a 146, ib.

Fl 14. C. pruebas.

“Art. 71.- De la cláusula sobre multas. En los contratos deberá incluirse la facultad de la entidad contratante para imponer multas en caso de mora o de incumplimiento parcial, las que deberán ser proporcionales al valor del contrato y a los perjuicios que sufra.

Su imposición se hará mediante resolución motivada que se someterá a las normas previstas en el art. 64 de este estatuto. (...)”

Art. 72.- De la cláusula penal pecuniaria. En todo contrato que no fuere de empréstito, deberá estipularse una cláusula penal pecuniaria, que se hará efectiva directamente por la entidad contratante en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento. (...)

Art. 73.- De la aplicación de las multas y de la cláusula penal.  El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria a que se refieren los arts. Anteriores ingresarán al tesoro de la entidad contratante y podrá ser tomado, directamente del saldo a favor del contratista, si lo hubiere, o de la garantía constituida, (...)”

Concepto 1237 de 1999, M.P. César Hoyos Salazar.

Fls 83 a 86. C. pruebas

Concepto del 8 de noviembre de 1976. Radicación No. 1088.

Sección Tercera. Sentencia de septiembre 13 de 1999. Exp. 10.264. CP. Ricardo Hoyos Duque.

“&$Art. 78. De los contratos, procedimientos y procesos en curso. Los contratos, los procedimientos de selección y los procesos judiciales en curso a la fecha en que entre a regir la presente ley, continuarán sujetos a las normas vigentes en el momento de su celebración o iniciación.”