CONTRATO DE CONSULTORÍA – Definición

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - Definición

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

CONTRATO DE CONSULTORÍA – Diferencia – Contrato de prestación de servicios

Se puede establecer una diferencia sustancial entre estos dos tipos de contratos, pues, el de consultoría consiste, básicamente, en la realización de estudios, diseños y en la asesoría técnica al control y supervisión de proyectos, así como en la interventoría y en la gerencia y dirección de obras o proyectos, lo cual encierra una variedad muy amplia de actividades, todas ellas regidas por un común denominador de índole técnico y cargadas de un matiz especializado en la ejecución de este tipo de contratos. De este modo, el contrato de consultoría se caracteriza porque sus obligaciones tienen un carácter marcadamente intelectual, como condición para el desarrollo de las actividades que le son propias, aunque también se asocia con la aplicación de esos conocimientos  a la ejecución de proyectos u obras. De otra parte, el contrato de prestación de servicios tiene un contenido más amplio, porque la ley 80 establece, en forma general, que su objeto consiste en el desarrollo de  actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, contexto en el cual se pueden incluir actividades técnicas y no técnicas, profesionales o no, pues lo que determina esta clase de contratos es que las obligaciones se relacionen con la administración y/o el funcionamiento de la entidad. Adicionalmente, la ley restringe la posibilidad para celebrar estos contratos con personas naturales exigiendo que las actividades confiadas al contratista no puedan realizarse con personal de planta, que la entidad pública no cuente con personal de planta para ejecutar las tareas o que se requieran conocimientos especializados.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ

Bogotá, D. C, siete (7) de junio de dos mil doce (2012)

Radicación número: 25000-23-26-000-1997-03980-01(20520)

Actor: SOCIEDAD TRAVINCO LIMITADA

Demandado: INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL

Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION CONTRACTUAL

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de 18 de enero de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión, Sección Tercera, Sala de Decisión con sede en Bogotá D.C, mediante la cual se dispuso:

“1. Deniéguense las pretensiones de la demanda.

“2.Devuelvase el expediente al tribunal de origen

- ANTECEDENTES.

- La demanda.

En ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del C.C.A.,   la SOCIEDAD TRAVINCO LTDA., por intermedio de apoderado judicial, en escrito fechado 8 de mayo de 1997, presentó demanda en contra del Instituto de Fomento Industrial., cuyas declaraciones y condenas se contraen a las siguientes:

1.1.- “Que se declare que el INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL I.F.I. incumplió el contrato de consultoría suscrito el 2 de diciembre de 1994, celebrado con la Sociedad TRAVINCO LTDA, cuyo objeto fue la elaboración de un estudio para establecer la factibilidad técnica, económica y financiera de una empresa que preste los servicios logísticos para la congelación, conservación, almacenamiento, y transporte en frio de productos perecederos.”

1.2 “Que se declare la responsabilidad del demandado derivada del incumplimiento del citado contrato, en cuanto al pago insoluto o no satisfecho, en la forma estipulada en el contrato.”

1.3. “Que a título de reparación del daño se condene al demandado a pagar los perjuicios causados al actor en la cuantía equivalente a lo pactado en el mencionado contrato, actualizado con el I.P.C y los intereses de mora, hasta en el momento en que se materialice el pago.”

- Los hechos.

La parte actora soportó su demanda en los hechos que a continuación se sintetizan:

2.1.	El 1º  de septiembre de 1994, la sociedad TRAVINCO LTDA, presentó al Instituto de Fomento Industrial I.F.I, la propuesta Técnico Económica para el estudio de Factibilidad de una Empresa  de Servicios de Red de frio, se expresaba los agradecimientos por la asignación de la propuesta a la firma Travinco Ltda., y se señalaron  las condiciones de pago del contrato.

2.2.-  La propuesta presentada por TRAVINCO LTDA, fue aprobada por medio de concurso de Méritos, estando  en un todo de acuerdo la contratante con las condiciones técnicas  y de metodología señaladas en los términos de referencia de  propuesta inicial.

2.3.-  El 2 de diciembre  de 1994, se suscribió  el contrato de consultoría entre los representantes legales del Instituto de Fomento Industrial IFI y de la sociedad TRAVINCO LTDA, cuyo objeto se estableció en la cláusula primera, donde “El contratista se obliga para con el contratante, a la elaboración de un estudio para establecer la factibilidad técnica, económica y financiera de una empresa que preste los servicios logísticos para la congelación, conservación, almacenamiento y transporte en frio de productos perecederos”.

2.4.- El valor del contrato se pactó en la cláusula cuarta en la suma de Veintiséis Millones Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Pesos ($ 26`846.000.oo), los cuales serían pagados de la siguiente forma: i) 35% al perfeccionamiento del contrato, ii) 35% con la presentación a satisfacción del contratista de un avance del estudio a los  dos meses de perfeccionado el contrato, y iii) el 30% restante quince días después de haber sido entregado el estudio al Instituto de Fomento Industrial y al comité de Red de Frio de que trata la cláusula séptima y absuelta las inquietudes que resulten de su revisión. En la misma fecha se aprobó por la entidad la Póliza  de seguro de cumplimiento, buen manejo y correcta inversión de anticipo, siendo informada la contratista el 5 de diciembre del mismo año de la aprobación.

#### 2.5.- De acuerdo con los numerales 4.1.1,4.1.2,4.1.4,y 4.1.6, de la propuesta presentada por TRAVINCO LTDA, y aprobada por I.F.I., donde se dispone que “ el estudio de mercadeo se realizaría  recurriendo de una parte a diversos estudios elaborados por Empresas y entidades que de una u otra forma han tenido vínculo con  negocios similares (…).” Es decir para el análisis se tendría en cuenta la información de estudios existentes en el I.F.I., por lo cual fueron solicitados a la demandada, los cuales por estar desactualizados y no portar utilidad alguno fueron devueltos a la biblioteca de IFI, reiterándose dicha cooperación el 5 de diciembre de 1994, sin obtener respuesta alguna.

2.6.-   De común acuerdo las partes prorrogaron  la duración del contrato hasta el 10 de mayo de 1995, y en consecuencia se modificó la cláusula quinta “Garantías y Pólizas”

2.7.- El 6 de enero de 1995 se canceló  por parte de Instituto de Fomento Industrial IFI el anticipo del  35 %, prorrogándose  la validez de la póliza hasta el día 10 de junio de 1995 que corresponde  a cuatro meses del contrato , más un mes más.

2.8.-  En marzo 3 de 1994 TRAVINCO LTDA, presenta una relación de actividades realizados hasta la fecha. En marzo 24 de 1995  se entregó el informe preliminar de avance, el cual contiene un análisis  sobre el mercado y el sistema de Red Frio. El comité hizo las respectivas observaciones del caso y solicitó  complementar la información. En esta misma fecha Travinco Ltda., presenta la segunda cuenta de cobro, la cual no fue cancelada.

2.9.-  El 10 de mayo de 1995 se efectuó la entrega del informe final, fecha que corresponde a la terminación del contrato. El 18 de mayo del mismo año se realizó  la reunión aclaratoria del informe final, en la cual se hicieron observaciones, que serían subsanadas en el informe final corregido, junto con un documento de anexos que apoyaban las diferentes conclusiones  y decisiones tomadas durante el transcurso del proyecto. El informe final con las respectivas correcciones se entregó  el 9 de junio de 1995.

2.10. El 23 de mayo de 1995  le fue comunicado a la contratista que de acuerdo con el concepto recibido de los miembros del Comité Supervisión del Proyecto de Red de Frio, no se recibió a satisfacción el informe de avance y que por tanto se abstenía el IFI de hacer el segundo pago por el 35%, y por el 30% final del valor contrato, hasta que no se recibiera un nuevo informe con la aprobación del correspondiente Comité.

2.11. La comunicación del 23 de mayo fue posterior a la entrega del informe del 10 de mayo y de acuerdo con la cláusula segunda  del contrato, “El contratante podría dar por terminado unilateralmente antes de su vencimiento mediante comunicación dirigida al Contratista, con antelación no inferior  a  30 días a la fecha de terminación, es decir hasta el 9 de abril de 1995, el contratante tenia plazo para la terminación unilateral, y el plazo expiró sin hacer uso de esta  facultad la entidad  demandada.

2.12. El 21 de julio de 1995 el Instituto de Fomento Industrial le comunicó  a la sociedad Travinco Ltda.,  que el trabajo realizado por los Consultores no cumplía con el objetivo general, ni especificó para el cual fue contratado y señala además que los productos potenciales para prestarles el servicio, los volúmenes y corredores viales utilizados, eran teóricos, sin determinar las reales posibilidades  de negocio que puedan existir con cada producto, y después de señalar  una serie de  deficiencias dice que el I.F.I. haría efectiva las pólizas de cumplimiento entregadas por TRAVINCO LTDA, como garantía del contrato, pero nunca las hicieron efectivas.

2.13. El 3 de octubre de 1995 TRAVINCO LTDA solicita la liquidación por mutuo acuerdo del contrato y el pago de las sumas adeudadas como producto del incumplimiento de IFI, pues la situación permanecía sin resolverse desde el punto de vista económico y jurídico, y posteriormente por oficio fechado  el 17 de noviembre de 1995, Travinco ratificó   el cumplimiento de las obligaciones y condiciones de tiempo, calidad y análisis del Estudio de Factibilidad, Técnico, Económico y Financiero  contratado para el proyecto de Red de Frio , y solicita nuevamente la liquidación unilateral del contrato por no existir acuerdo con el contratista y para evitar mayores perjuicios para la contratista.

2.14. En oficio N0 000127 de Enero 5  de 1996 el IFI se ratificó   igualmente en su posición de incumplimiento del contratista, en el mismo sentido fue el oficio No 003100 del 29 de marzo del mismo año, donde planteó  que con el pago del anticipo, el I.F.I reconocía los trabajos efectuados para el cumplimiento de sus obligaciones, documentos y propuestas que no fueron aceptados por Travinco Ltda.

2.15. El apoderado de la parte actora realiza una cuantificación de los perjuicios causados a Travinco Ltda., afirma además que habiendo transcurrido tres meses desde la reclamación de 3 de octubre y 17 de noviembre de 1995 ha operado silencio administrativo positivo del que trata el artículo 25 de la ley 80 de 1993 núm. 16 con la consecuencia legal de entenderse que la decisión es favorable a la actora en lo reclamado.

3.- Actuación Procesal.

3.1.- Mediante auto de 05 de junio de 1997, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera, admitió la demanda y dispuso la notificación personal al representante legal del Instituto de Fomento Industrial, al Agente del Ministerio Público; ordenó la fijación en lista y reconoció personería al apoderado  judicial de la parte demandante.

3.2.- Por auto de fecha 04 de diciembre de 1997, se abre el periodo probatorio y por auto fechado 23 de marzo de 2000, se ordena correr traslado a las partes para alegar de conclusión.

3.2.1.- La parte demandante en escrito presentado el día 13 de abril  de 2000, alega de conclusión relatando los antecedentes del proceso y afirma que, “ (…) Establecido  el cumplimiento por parte de TRAVINCO LTDA, resulta como contraprestación para el Instituto de Fomento Industrial I.F.I., la responsabilidad de pagar los pagos insolutos no satisfechos en la forma estipulada en el contrato, actualizado con el I.P.C. y los intereses de mora hasta el momento de materializarse el pago (…) Que de acuerdo con el dictamen pericial rendido por Luis Guijo Roa y José Alejandro Herrera, no existía duda sobre el cumplimiento por parte de TRAVINCO LTDA y el consiguiente incumplimiento del IFI al no pagar el saldo pendiente (…) Que se cumplió con el objeto de estudio pero con los riesgos inherentes al entorno del tema, factores exógenos, como la existencia, disponibilidad, y accesibilidad a la información de tipo primario, sobre los que el consultor no tiene control alguno..(…) Finalmente concluye que en ambos  informes de los dictámenes periciales practicados se evidencia que Travinco Ltda., cumplió en forma general el contrato, y los términos de referencia, y que a su vez el contratista solicitó  que se cumpliera con otras expectativas que no hacían parte del estudio contratado.”.

3.2.2.- La parte demandada  en escrito presentado el  24 de abril  de 2000, alegó de conclusión  que a Travinco Ltda., no le asiste razón para reclamar el incumplimiento del contrato al Instituto de Fomento Industrial , pues el objeto del contrato no se cumplió en los términos y condiciones de lo pactado, así en prueba documental aportada por el actor como la parte demandada, se observa que los documentos que produjo Travinco al  IFI no cumplió con el objeto de contrato de consultoría y que los informes presentados no fueron satisfactorios, ni se absolvieron las inquietudes que resultaron del informe final, condiciones a las cuales estaban  sujetos el pago segundo y tercer contado del contrato.

4. Contestación de la demanda.

Oportunamente el  Instituto de Fomento Industrial mediante apoderado judicial, contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de  las pretensiones de la demanda, en razón a ello propuso como primera excepción la de contrato no cumplido toda vez que no le asiste razón al demandante para reclamar el incumplimiento del contrato,  pues la circunstancia de haber presentando una serie de documentos, no implica que se hubiera realizado  el estudio para el cual fue contratado; como segunda excepción plantea cobro de lo no debido, pues al no haber cumplido Travinco Ltda., con el objeto del contrato, no le asiste razón para cobrar el segundo y tercer contados en el mismo y finalmente propone como excepción la  indebida estimación de perjuicios pues la estimación de los mismos realizada por el apoderado de Travinco Ltda., triplica el valor de las sumas del segundo y tercer contado, en dos años… ”.

5.- La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Descongestión, Sección Tercera, con sede en Bogotá D.C., en sentencia dictada el 18 de enero de 2001, negó las pretensiones de la demanda.

El  a quo, luego de relatar los antecedentes del proceso, de analizar el material probatorio existente en el proceso concluye diciendo que “(…) la Sala considera necesario  precisar que el contrato suscrito por Instituto de Fomento Industrial y la Sociedad Travinco Ltda.,  de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º  artículo 32 de la ley 80 de 1993, y el artículo 21 del decreto 679 de 1994 está  sujeto a las normas y regulaciones de derecho Privado propias de la actividad (…) Se encuentra claro que el contratista entregó  el informe de avance con fecha de 23 de marzo  de 1995, por fuera del término pactado, toda vez que este debió entregarse a los dos meses de perfeccionado el contrato, evento ocurrido el dos de diciembre de 1994, como claro se encuentra también  que el segundo pago acordado dependía de la entrega a satisfacción de dicho informe, igual sucede con el informe final se entregó el 12 de mayo cuando se encontraba vencida la duración establecida del contrato (…) de las observaciones o inquietudes sin absolverse del estudio entregado, se evidencia que el trabajo desarrollado no llenó las expectativas o no cumplió a cabalidad con los fines para los que fue contratado, si bien las contratista realizó un trabajo con el desarrollo y análisis de los temas propuestos, dicho estudio quedó sujeto a la aprobación del comité de supervisión y era de acuerdo con su conformidad que procedía a exigir el cumplimiento de la prestación debida de la contratante aquí demandada”.

6.- El recurso de apelación.

El día 18 de abril  de 2001, la parte demandante  sustenta el  recurso de apelación, a fin de que se revoque la sentencia de primera instancia  y en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda.

El apoderado de la parte actora en el escrito del recurso de apelación, relata los antecedentes del proceso y reitera que “(…) los denominados términos de referencia de IFI son tan escuetos y ambiguos y que dada su amplitud, nunca podría entenderse desde el punto de vista subjetivo, cuando se consideran a “satisfacción ” del contratante (…) alega caducidad unilateral por el contratante, la facultad del IFI a dar por terminado unilateralmente el contrato, sin embargo nunca tuvo motivos valederos para hacerlo  y por el contrario permitió que el contratista avanzara en su labor, creando desconcierto y desazón para quienes continuaron su labor mientras el IFI tenía en instrumento jurídico para resolver el contrato por incumplimiento y pedir la aplicación de las pólizas pero no lo hizo. (…)”.

7.	Actuación en segunda instancia.

7.1.	El recurso fue admitido el  29 de junio de 2001  y luego por auto de 06 de septiembre del mismo año  se ordenó el traslado para alegar, término dentro del cual la parte demandada en escrito presentado el 25 de septiembre de 2001, reitera lo dicho a lo largo del proceso, en el sentido de que se encuentra planamente probado, tanto con los documentos aportados por la sociedad demandante, el demandado y los dictámenes periciales, de que la sociedad TRAVINCO LTDA., incumplió el contrato para el diseño de una Red de Frio firmado con el IFI, en los términos y condiciones que se había pactado. Por tanto, prosperó la excepción de contrato no cumplido propuesto en la contestación de la demanda.

7.2. Concepto del Ministerio Público.

La Procuradora Quinta Delegada ante el Consejo de Estado, en escrito presentado el día 28 de junio de 2002, alega de conclusión diciendo que no comparte lo decidido por él a quo, por lo que solicita la revocatoria del fallo impugnado, al considerar que luego de hacer el análisis del material probatorio existente en el expediente, en especial de la prueba pericial practicada, “para la Delegada los términos en los que fue expuesto el dictamen pericial no permiten concluir con certeza que se haya presentado el incumplimiento contractual de la sociedad Travinco Ltda., de cara a lo exigido en los Términos de Referencia entregados por la entidad contratante y a lo ofrecido por aquella en su propuesta (...) a pesar de que la complejidad del tema ameritaba un concepto técnico e imparcial, los fundamentos de las pruebas periciales practicadas en el plenario carecen de la firmeza, precisión y calidad necesarios para otorgarles credibilidad, toda vez que no analizaron en realidad si el contenido del informe presentado por el Consultor correspondía al cumplimiento del objeto del contrato o no; en tales condiciones, no se puede admitir como probada la excepción propuesta por la entidad demandada”.

La parte demandante guardó silencio.

8.-     CONSIDERACIONES DE LA SALA.

Antes de analizar el caso concreto advierte la Sala que la sentencia apelada será confirmada, para lo cual se expondrán, a continuación, las razones que conducen a ello, siendo necesario analizar:   i) la noción y el contenido de los contratos de consultoría y su diferencia con el contrato de prestación de servicios; b) la naturaleza del contrato suscrito y c) las obligaciones del contratista y el análisis de las pruebas acerca del cumplimiento del contrato.

8.1.  Noción y contenido del contrato de consultoría y su diferencia con el contrato de prestación de servicios.

Para desatar el recurso de apelación interpuesto es necesario distinguir, adecuadamente, los contratos de consultoría y el de prestación de servicios, pues este aspecto tendrá incidencia en su comprensión y  posterior definición.

La ley 80 de 1993, no reguló los tipos de contratos estatales, pues se limitó a definir algunos de ellos, entre los cuales se encuentran los de consultoría y de prestación de servicios, indicando, en todo caso, que la relación de contratos prevista en el art. 32 es apenas enunciativa, pues también son contratos estatales los previstos en el código civil y en el de comercio, entre otras normas. En este sentido dispuso el artículo 32 que:

ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: (...)

2o. Contrato de Consultoría.

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

De lo antes expuesto, se puede establecer una diferencia sustancial entre estos dos tipos de contratos, pues, el de consultoría consiste, básicamente, en la realización de estudios, diseños y en la asesoría técnica al control y supervisión de proyectos, así como en la interventoría y en la gerencia y dirección de obras o proyectos, lo cual encierra una variedad muy amplia de actividades, todas ellas regidas por un común denominador de índole técnico y cargadas de un matiz especializado en la ejecución de este tipo de contratos.

De este modo, el contrato de consultoría se caracteriza porque sus obligaciones tienen un carácter marcadamente intelectual, como condición para el desarrollo de las actividades que le son propias, aunque también se asocia con la aplicación de esos conocimientos  a la ejecución de proyectos u obras.

De otra parte, el contrato de prestación de servicios tiene un contenido más amplio, porque la ley 80 establece, en forma general, que su objeto consiste en el desarrollo de “... actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”, contexto en el cual se pueden incluir actividades técnicas y no técnicas, profesionales o no, pues lo que determina esta clase de contratos es que las obligaciones se relacionen con la administración y/o el funcionamiento de la entidad.

Adicionalmente, la ley restringe la posibilidad para celebrar estos contratos con personas naturales exigiendo que las actividades confiadas al contratista no puedan realizarse con personal de planta, que la entidad pública no cuente con personal de planta para ejecutar las tareas o que se requieran conocimientos especializados.

La Corte Constitucional en sentencia C-154 de 1997, al referirse a los contratos de prestación de servicios dijo lo siguiente:

“(…)”

El contrato de prestación de servicios a que se refiere la norma demandada, se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, para lo cual se establecen las siguientes características:

a.	La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales.

El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes al funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada. Podrá, por esta razón, el contrato de prestación de servicios tener también por objeto funciones administrativas en los términos que se establezcan por la ley, de acuerdo con el mandato constitucional contenido en el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, según el cual "...Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley.".

b.	La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas.

Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del personal perteneciente a la entidad oficial correspondiente y sólo, excepcionalmente, en los casos previstos, cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas a través de la modalidad del contrato de prestación de servicios.

c.	La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. En el caso de que las actividades con ellos atendidas demanden una permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal para convertirse en ordinario y permanente, será necesario que la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente (…)”.

De la misma manera, la Sección Tercera de esta Corporación,  ha precisado que “(…) que el criterio de distinción entre un contrato de consultoría y uno de prestación de servicios, cuando se presentan conflictos sobre el tipo de los mismos, parte de un criterio residual, que se formula de la siguiente manera: Todos los contratos que se encuadren en la descripción legal sobre lo que es una consultoría corresponderá a dicho tipo legal; los demás serán contratos de prestación de servicios.

La razón de ese criterio reside en la especialidad de la definición, ya que la noción de contrato de consultoría es de menor alcance y más concreta que la de prestación de servicios.

En este sentido, la distinción entre ambos contratos resulta ser relativamente fácil de establecer, tratándose de la comparación de los típicos contratos de consultoría en relación con los característicos contratos de prestación de servicios, como ocurre, por ejemplo, con la interventoría de una obra y con la contratación de una secretaria para realizar trabajos ocasionales en una oficina pública.

Además, la distinción entre estos dos contratos también se expresa en otros aspectos, como por ejemplo: i) en los contratos de consultoría no se pueden pactar cláusulas exorbitantes, porque la ley no lo autoriza; mientras que en los contratos de prestación de servicios es posible que las partes las pacten  -art. 14, num. 2, inc. 2-,  ii) para celebrar un contrato de consultoría, que sea producto de un concurso público, es necesario que los oferentes estén inscritos en el RUP -art. 22, inc. 1-, mientras que los contratos de prestación de servicios no lo requieren -art. 22, inc. 6-, iii) los contratistas de prestación de servicios requieren estar afiliados al régimen de seguridad social en salud y de pensiones, mientras que los de consultoría no lo requieren -art. 50, ley 789 de 2003-, iv) el contrato de consultoría exige, cuando el valor supera la menor cuantía, que sea celebrado por el proceso de concurso público, mientras que el de prestación de servicios se puede celebrar en forma directa, en las condiciones previstas en el art. 24.1, lit. d), entre otras diferencias, como las de tipo fiscal, contenidas en el Estatuto Tributario “(…)”.

8.2.  El caso concreto.

Sentadas las bases teóricas que rigen el estudio de este caso, se pasará a analizar el problema concreto y el tipo de contrato suscrito.

El contrato suscrito el 2 de diciembre de 1994, entre TRAVINCO LTDA y el INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL I.F.I, es un contrato de consultoría, cuyo objeto consistía en la elaboración de un estudio para establecer la factibilidad técnica, económica y financiera de una empresa que preste los servicios logísticos para la congelación, conservación, almacenamiento y transporte en frio de productos perecederos.

Al respecto, dice la cláusula primera del contrato que:

“OBJETO: El Contratista se obliga para con el Contratante en la elaboración de un estudio para establecer la factibilidad técnica, económica y financiera de una empresa que preste los servicios logísticos para la congelación, conservación, almacenamiento y transporte en frio de productos perecederos. PARAGRAFO. Las condiciones del estudio de factibilidad son aquellos que aparecen establecidas en los términos de referencia, anexo como parte integrante del contrato y en la propuesta presentada por el Contratista el 1º de septiembre de 1994 y por lo tanto, para todos los efectos legales a que haya lugar, se considera que hacen parte integrante de este contrato, en lo que no se oponga  a sus cláusulas”.

8.3.  Las obligaciones a cargo del contratista y el análisis de las pruebas acerca del cumplimiento del contrato.

Ahora procede la Sala a analizar el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta que, con fundamento en este aspecto, el recurrente pide que se revoque la sentencia.

8.3.1.  Las pruebas que obran en el proceso.  El actor pretende probar el cumplimento de sus obligaciones contractuales, y el incumplimiento del contrato por parte del Instituto de Fomento Industrial IFI y con ello exige el pago de los perjuicios causados en la cuantía equivalente a lo pactado en el mencionado contrato, actualizado con el IPC, y los intereses de mora, hasta el momento en que se realice el pago, con la siguiente información documental:

-  Propuesta para estudio de factibilidad para establecer una empresa de servicios de red de frio de septiembre 01 de 1994 -aportada en original-, suscrita por el Gerente de Travinco Ltda., y dirigida  al Instituto de Fomento Industrial IFI.

-  Solicitud de estudios existentes de diciembre 05 de 1994-aportada en copia informal-  suscrita por el doctor Edgar G. Correa Perea y dirigida al doctor Carlos Sánchez – Promoción de exportaciones del IFI  por medio de la cual solicitaba la cooperación con el fin de obtener los estudios existentes sobre el tema.

-  Carta de informe fechada el 03 de marzo de 1995,  suscrita por el Gerente de Travinco Ltda y dirigida al IFI -aportada en copia auténtica-, en la cual se informa sobre el avance del estudio y actividades realizadas hasta la fecha.

-  Carta de informe fechada el 23 de marzo de 1995, suscrita por el Gerente de Travinco Ltda., y dirigida al IFI -aportada en copia informal -, en la cual se informa que se adjuntan 5 copias del informe preliminar del estudio de la referencia, el cual contiene un avance del análisis sobre el mercado y sistema de frio en Colombia.

- Comunicación fechada el 10 de mayo de 1995,  suscrita por el Gerente de Travinco Ltda., y dirigida al IFI -aportada en copia informal -, en la cual se informa que “Adjunto estamos haciendo entrega del informe final, de acuerdo con lo estipulado en los términos de referencia”.

- Comunicación fechada el 15 de marzo de 1995,  suscrita por el Gerente de Travinco Ltda., y dirigida a la Agencia Consolidada de Seguros -aportada en copia auténtica -, a través de la cual se aclara la vigencia de la póliza 025-947059254.

- Cuenta de cobro presentada en el mes de marzo de 1995, - aportada en copia auténtica - por el Gerente de Travinco Ltda., al IFI.

- Comunicación fechada el 25 de mayo de 1995,  suscrita por el doctor Edgar Correa Perea, Director de Estudio de Travinco Ltda., y dirigida a la Corporación Colombia Internacional -aportada en copia auténtica -, a través de la cual le solicita información sobre los aspectos allí relacionados.

- Comunicación fechada el 23 de mayo de 1995,  suscrita por el doctor Edgar Correa Perea, Director de Estudio de Travinco Ltda., y dirigida a ALMADELCO S.A., -aportada en copia auténtica -, a través de la cual le solicita información sobre los aspectos allí relacionados.

- Comunicación fechada el 23 de junio de 1995,  suscrita por el doctor Jaime Salamanca Pinzón, Director del Departamento Promoción de Inversiones del IFI y dirigida al doctor Edgar Correa Consultor  - Director de Estudio de Travinco Ltda., -aportada en copia auténtica -, a través de la cual se le remite “los anexos al informe final del estudio para establecer la factibilidad técnica, económica y financiera de una empresa (…) Lo anterior para su conocimiento y observaciones (…)”.

- Comunicación fechada el 07 de julio de 1995,  suscrita por el doctor Eduardo Ferrer Stunkel, Gerente de Travinco Ltda y dirigida al IFI ALMADELCO S.A., -aportada en copia informal -, a través de la cual le recuerda el pago correspondiente al segundo anticipo.

- Comunicación fechada el 21 de julio de 1995 – 006457-,  suscrita por el doctor Jaime Salamanca Pinzón, Director del Departamento Promoción de Inversiones del IFI y dirigida al doctor Edgar Correa Consultor  - Director de Estudio de Travinco Ltda., -aportada en copia auténtica -, a través de la cual se le informa que “El Comité supervisor del proyecto Red de Frio, determinó que el trabajo realizado por ustedes no cumplió con el objeto para el cual fue contratado; se buscaba que el estudio sirviera para tomar la decisión sobre el montaje del proyecto (…)”.

- Comunicación fechada el 07 de septiembre de 1995,  suscrita por el doctor Edgar Correa Perea, Director de Estudio de Travinco Ltda y dirigida al IFI., -aportada en copia informal -, a través de la cual da respuesta a la comunicación No 6457 de julio 21 de 1991 enviada por el IFI..

- Comunicación fechada el 22 de septiembre de 1995 – 008998-,  suscrita por el doctor Jaime Salamanca Pinzón, Vicepresidente de Inversiones del IFI y dirigida a Travinco Ltda., -aportada en copia informal -, a través de la cual da respuesta a la comunicación del 7 de septiembre de 1995 enviada por Travinco Ltda.

- Comunicación fechada el 03 de octubre de 1995,  suscrita por el doctor Eduardo Ferrer Stunkel, Gerente de Travinco Ltda y dirigida al señor Gerente del IFI., -aportada en copia auténtica -, a través de la cual le solicita la liquidación del contrato de la referencia.

- Comunicaciones fechadas el 27 y 30 de octubre de 1995,  suscritas por los doctores Jaime Salamanca, Carlos Sánchez y Gustavo Rodríguez, en representación del Comité de seguimiento y Supervisión del proyecto Red de Frio, -aportadas en copia informal -, y dirigidas a Travinco Ltda., en donde le informan las observaciones señaladas por el Comité del proyecto red de frio al estudio de factibilidad realizado por Travinco Ltda.

- Comunicaciones fechadas el 2 de octubre de 1995 y 5 de enero de 1996,  suscritas por el doctor Carlos Wolff Isaza, Gerente del IFI, -aportadas en copia auténtica -, y dirigidas a Travinco Ltda., en donde da respuesta a solicitud de liquidación del contrato.

8.3.2.  Valoración de las pruebas sobre el  cumplimiento del contrato.

Para la Sala y después de analizar algunas de las actividades con las cuales el actor pretende demostrar el cumplimiento del contrato se tiene lo siguiente:

Los antecedentes del proyecto red de frio surgió de la preocupación de diferentes industriales, empresas estatales y entidades relacionadas con la comercialización de productos perecederos agrícolas, por lo que se identificó la necesidad de adelantar el análisis y evaluación de un proyecto tendiente a la creación de una empresa prestadora de servicios de transporte, almacenamiento y conservación de productos utilizando técnicas de refrigeración y congelación.

Fue así como se llevó a cabo una reunión con representantes de la Flota Mercante Grancolombiana, Almadelco, Proexport, Lógica OTM, Corporacion Colombia Internacional e IFI, donde acordaron constituirse como entidades promotoras del proyecto RED DE FRIO, orientado a la constitución de una empresa prestadora de servicios logísticos para la conservación, almacenamiento  y transporte en frio de productos perecederos, en la etapa de post cosecha.

Las entidades referidas el día 22 de noviembre de 1994 firmaron carta de intención mediante la cual se comprometían con el proyecto y se conformó un comité para adelantar la redacción de los términos de referencia del estudio de factibilidad y seleccionar la firma consultora.

En desarrollo de lo acordado en la carta de intención se establecieron los términos de referencia que se debían cumplir por los eventuales contratistas para la elaboración del estudio sobre red de frio, donde expresamente se indicó:

“1. OBJETIVO GENERAL

Establecer la viabilidad técnica, económica y financiera para el montaje de una empresa que preste servicios logísticos para la conservación, almacenamiento y transporte en frio de productos perecederos, en la etapa de post cosecha.

2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.1.- Determinar el tipo de servicios específicos, en el área de conservación, almacenamiento y transporte en frio, requeridos por los clientes potenciales.

2.2.- Determinar el mercado objetivo para una empresa como la propuesta, dentro del sector agroindustrial colombiano orientado tanto a la exportación como al mercado nacional, partiendo de la lista preliminar de productos potenciales.

2.3.- Determinar el tipo de equipos, móviles y/o fijos que deben conformar la infraestructura de la red de frio.

“(…)”

- PARAMETROS

- 1.- Se indican como servicios de esta empresa la conservación, el almacenamiento y el transporte en frio, sin embargo, el estudio debe proponer otro tipo de servicios, como acopio, comercialización o, en general, servicios complementarios al servicio de frío, que se identifiquen como necesarios para contribuir a la viabilidad económica del proyecto.

- 2.- Las empresas promotoras han identificado los siguientes productos perecederos para que se enfoque inicialmente el estudio:

  - - Mango

  - - Melón

  - - Esparrago

  - - Pimentón

  - “(…)”

  - “Sin embargo, se espera obtener del consultor una propuesta para completar la lista preliminar de productos que se perfilen como clientes potenciales de un empresa como la propuesta, con la debida justificación de por qué enfocar en ellos el estudio.

  - ASPECTOS QUE DEBE CUBRIR EL ESTUDIO.

  - 4. MERCADO: ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA DEMANDA

  - 4.1. Determinación de los principales productos perecederos de exportación y volúmenes comercializados y perspectivas de crecimiento

  - 4.2 Para clientes potenciales: volúmenes comercializados y perspectivas de crecimiento.

  - 4.3 Identificación de las necesidades de frio de los productos y escogencia (a partir de 3.1 y 3.2) de los productos hacia los cuales se va a orientar el servicio (mercado objetivo).

  - 4.4 Identificación de las zonas de producción, zonas de consumo y actuales canales de distribución de los productos escogidos.

  - 4.5 Identificación de los puertos de salida o puntos de consumo y determinación de las rutas y estaciones (fijas o móviles) de la red de frio.

  - 4.6 Análisis de los costos de distribución física de los productos del mercado objetivo, para la situación actual y bajo el esquema de la solución propuesta.

“(…)”

En cumplimiento de lo anterior se presentaron seis propuestas para adelantar el estudio, a saber:

1.- LUIS FELIPE MARTINEZ Y ASOCIADOS

2.- TRAVINCO LTDA

3.- LUQUE CARULLA Y ASOCIADOS E INGENIERIA AGROALIMENTARIA

4.- ADAS

5.- MICHEL SANCLEUX Y PALACIOS ASOCIADOS.

Una vez efectuada la evaluación respectiva el Comité del proyecto decidió adjudicar el contrato a la firma TRAVINCO LTDA, y fue así como se suscribió el contrato de consultoría entre el Instituto de Fomento Industrial – IFI y la sociedad TRAVINCO LTDA, cuyo objeto consistía en que “El contratista se obliga para con el contratante en la elaboración de un estudio para establecer la factibilidad técnica, económica y financiera de una empresa que preste servicios logísticos para la congelación, conservación, almacenamiento y transporte en frio de productos perecederos”.

El 23 de marzo de 1995, la sociedad Travinco Ltda., remite informe preliminar con la siguiente nota: “Estamos adjuntando a la presente, cinco (5) copias del informe preliminar del estudio de la referencia, el cual contiene un avance del análisis sobre el mercado y sistema de frio en Colombia. Es conveniente aclarar que en determinados casos aparecen cuadros sin completar, o con lleno parcial, significando que la información pertinente requiere mayor evaluación.” – Resalta la Sala -.

El Comité de seguimiento y supervisión de  la red de frio, se reunió el día 4 de abril de 1995, se reunió para estudiar y analizar el informe preliminar enviado por TRAVINCO LTDA, y efectuar las observaciones pertinentes. Los miembros del Comité de seguimiento y supervisión de la red frio, rindieron por separado los siguientes conceptos:

LOGICA OTM, conceptuó lo siguiente: “Una vez revisado el documento preliminar presentado por la firma TRAVINCO LTDA., encontramos que a pesar de haberse cambiado la metodología y el enfoque del primer informe presentado en el mes de Marzo, aún no se ha podido concretar cuál es la factibilidad del proyecto, en el estudio se menciona la existencia de una capacidad de frio ociosa, se habla de la capacidad instalada por localización geográfica, de una demanda potencial y realizan un análisis estratégico, para nosotros confuso puesto que no encontramos claros los parámetros bajo los cuales están realizando ese análisis.

El estudio no determina cuales son los sectores específicos que requieren y pueden estar interesados en una red de frio, a pesar de tomar diversos productos, toneladas y regiones.

De otro lado, la evaluación económica presentada no es lo suficientemente clara ya que desconocemos los supuestos que determinan las alternativas presentadas.

En este momento, el informe preliminar presentado no satisface nuestras expectativas frente a los puntos concretos que se pretendieron obtener al tomar la decisión de realizar un estudio de estas características”. –Resalta la Sala -.

De la misma manera ALMADELCO rindió el concepto respectivo en los siguientes términos:

“(…) Nuestro informe obedece al compromiso del comité asesor del proyecto, de evaluar el estudio y de supervisar los resultados del mismo.

Al contratar los servicios de la firma consultora, se tuvieron como objetivos específicos los siguientes:

1.- Determinar el tipo de servicios específicos en el área de conservación, almacenamiento y transporte en frio, requerido por los clientes potenciales.

CONCEPTO

El proyecto si identifica los servicios.

2. Determinar el mercado objetivo para una empresa como la propuesta, dentro del sector agroindustrial colombiano orientado tanto a la exportación como al mercado nacional, partiendo de la lista preliminar de productos potenciales.

CONCEPTO

El proyecto no determina claramente el mercado objetivo. Dicho en otras palabras, el proyecto si menciona con claridad que existen unos productos a los cuales se les podría aplicar la red de frio, pero no concreta la forma de llegar a esos productos.

(…)

4.- Dimensionar y estructurar el paquete de servicios y de clientes, bajo el criterio de compensación de cargas, en función de la utilización máxima de la capacidad instalada.

CONCEPTO

Considero que de la lectura del documento no se deduce respuesta a este interrogante.

“(…)”

Sí hay evaluación de la factibilidad financiera del proyecto, aunque le falta presentar un flujo de fuentes y usos de los recursos, proyectado en la vida de su ejecución, o durante los años que se requieran para obtener retorno de la inversión.

6. Determinación de la estructura legal y organizacional de la sociedad.

CONCEPTO

Debe ampliar el tema con organigramas, funciones, salarios, etc.

7. Identificación de los clientes potenciales.

CONCEPTO

Considero que sería muy positivo para el proyecto, identificar la clientela potencial (productores, distribuidores, comercializadores, etc) y presentar la respuesta de esa clientela potencial identificada (…)”  - Resalta la Sala -.

Por su parte, la Corporación Colombia Internacional y Proexport Colombia no formularon objeción alguna al informe preliminar del “Proyecto Red de Frio”, presentado por Travinco Ltda.

Finalmente la FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA, conceptúa que, “(…) 1. El estudio no determina claramente el mercado específico para la posible inversión en una compañía que preste servicios de red de frio en forma total o fraccionada, a pesar que en los términos de referencia y en varias reuniones se insistió reiterativamente sobre el tipo de mercado y posibles clientes sobre los cuales se deberá hacer énfasis.

2.- Tampoco se muestra en forma definida y clara sobre la posible competencia y/o empresas que actualmente prestan servicios de frio. Se hace un análisis general del sector transporte y de almacenamiento en frio (según los asesores, tomados de otros estudios sin revaluar y/o actualizar la información), pero no se dan nombres, volúmenes por empresa, valor de los servicios prestados, capacidad volumétrica y servicios específicamente ofrecido por cada una de ellas.

3.- No se tuvo en cuenta las necesidades ni interés que las empresas gestoras del proyecto pudieran tener sobre el mismo. En varias oportunidades  se les insistió sobre este punto. Esto era de vital importancia para poder centrar el estudio en los mercados y servicios que necesariamente deberían haber sido evaluados.

4. No existe un estudio de costos sobre los servicios prestados actualmente por empresas como las de Transporte y Almacenamiento.

“(…)””

Con fundamento en las observaciones realizadas por los miembros del Comité al informe preliminar de avance del estudio, el IFI mediante comunicación fechada el 6 de abril de 1995, dirigida a Travinco Ltda., le hace conocer las observaciones realizadas  y en donde se le hacían las siguientes recomendaciones:

“2.7.1. Llevar a cabo una revisión de todo el estudio para concretar las conclusiones de la fase de diagnóstico.

“2.7.2. Identificar los productos para los cuales se justificaría desde un punto de vista técnico y económico prestar servicios de red frio.

“2.7.3. Para los productos identificados, presentar información sobre puntos de origen y destino, niveles de producción, comercialización, cadena de distribución actual, costos y precios relacionados y requerimientos específicos de refrigeración”.

“2.7.4. Diseño preliminar de la red de frio prevista para los productos identificados”.

El 27 de abril de 1995 Travinco Ltda., remite una nueva versión del informe preliminar, documento que fue estudiado por el Comité el día 3 de mayo de 1995, recibiendo concepto desfavorable y el 5 de mayo del mismo año, el IFI solicita mediante comunicación dirigida a los miembros del Comité, expresen por escrito su concepto con relación al informe preliminar.

El 10 de mayo de 1995, Travinco Ltda., remite “El informe final” del referido estudio. En mayo 18 de 1995, se reúne el Comité del proyecto para discutir y analizar el “Informe Final”, donde se acuerda informar por escrito las observaciones al consultor y se le otorga un plazo hasta el 2 de junio para efectuar las correcciones al mismo.

El 23 de mayo de 1995, el IFI le envía comunicación a Travinco Ltda., donde recoge todas las observaciones realizadas por los integrantes del Comité supervisor del Proyecto Red de Frio, y se le indica lo siguiente: “(…) que no se recibió a satisfacción el informe de avance presentado (…); por lo tanto nos abstendremos de hacer el segundo pago por el 35% y por el 30% final del valor de contrato de consultoría, hasta que no se reciba un nuevo informe (…); que el objeto del contrato de consultoría firmado entre el IFI y Travinco Ltda., no se ha cumplido, por cuanto el estudio realizado por ustedes no establece la factibilidad técnica, económica y financiera del proyecto en las condiciones establecidas en los términos de referencia.”

Todo lo anterior demuestra que el IFI tuvo elementos técnicos jurídicos suficientes para improbar el Proyecto de Red de Frio elaborado por Travinco Ltda., en razón a que efectivamente el objeto del contrato de consultoría suscrito entre el IFI y la sociedad demandante, no se cumplió, porque el estudio presentado contenía serias y graves deficiencias, y la factibilidad técnica, económica y financiera del proyecto no se ajustó a las condiciones establecidas en los términos de referencia, ya que “la metodología seguida en el estudio para determinar el grupo objetivo de productos que demanda servicios de frio, presenta deficiencias, tales como que el método adoptado para la estimación de la demanda de servicios frio no determina los clientes potenciales con precisión; Que el cálculo de carga neta, parte de la producción regional y se resta el autoconsumo y perdidas post-cosecha. Para la estimación del autoconsumo se parte de la población rural y se multiplica por el consumo per cápita lo cual subestima el autoconsumo al dejar por fuera la población urbana de los departamentos que conforman cada zona. Este aspecto sobreestima la carga neta disponible (…)”..

Todo lo anterior es corroborado con la prueba pericial existente dentro del proceso, en la cual los expertos dicen lo siguiente:

“(…)”

“No hay evidencia documental, cartas, memorandos, escritos por parte de TRAVINCO y dirigidos al IFI que especifiquen que las aclaraciones solicitadas fueron resueltas tal y como se exigían en los diferentes memorandos emitidos por cada una de las dependencias y que tenían como base el comité de seguimiento acordado en el contrato.

Si las aclaraciones se cumplieron como se exigieron en los diferentes escritos, deberían existir las apreciaciones y consideraciones aceptadas por el IFI, representante de los gestores del proyecto (…).

“El documento objeto de controversia si se desarrollaron los términos de referencia emitido por el “comité evaluador” fue elaborado en seis (6) paginas en el cual se hacen observaciones sobre el proyecto así: (…)

“No aparece documento, carta, memorando que explique punto por punto donde se incluyeron los análisis y las respuestas de los puntos señalados anteriormente para cada uno de los ítems.”

“En el anexo No 5 se insertan cuatro conceptos emitidos, en su época, por cada uno de los delegados o representantes de las empresas involucradas en el proyecto, explicando sus puntos de vista en cuanto a las recomendaciones formuladas a los consultores y que no fueron atendidas.

“(…)”

“En los documentos examinados en los cinco (5) folders puestos a disposición por el IFI, así como los documentos presentados por TRAVINCO, en las reuniones con los peritos no existe o no fue presentada evidencia documental, memorando o carta que aclare o especifique    en que documento o en qué parte del estudio se hicieron las aclaraciones solicitadas por el comité técnico a través del IFI (…)”

Para la Sala no hay duda que la entidad demandada improbó el trabajo realizado por Travinco Ltda., como consecuencia del incumplimiento de este en sus obligaciones contractuales, tal como se ha expuesto a lo largo de este proceso; porque está demostrado que el IFI objetó el trabajo que contenía el estudio para establecer la factibilidad técnica, económica y financiera de una empresa que prestara los servicios de red frio, en razón a que la actividad que desarrollo el contratista, sin lugar a dudas fue insuficiente y no se ajustaba a los pliegos de referencia acordados.

En consecuencia, y con base en las pruebas antes relacionadas, resulta imposible concluir, tal como lo hizo el a quo, que el actor cumpliera con las obligaciones a su cargo que bien pudieran justificar el éxito de sus pretensiones.

Para la Sala, en el contexto de lo que se ha analizado, la respuesta del IFI, los reparos efectuados por el comité del proyecto red de frio al estudio de factibilidad realizado por TRAVINCO LTDA; al igual que la prueba pericial existente en el proceso, la cual ofrece credibilidad en los términos del artículo 241 del C. de P.C., acerca de lo que ocurrió con la ejecución del contrato, sumado al hecho de que el actor no demostró, como debía, el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, pues las pruebas que se allegaron al expediente demuestran todo lo contrario.

Por las anteriores razones, la Sala confirmará la decisión apelada.

9.- Costas.

Como no se vislumbra temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del C.C.A, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

En mérito de	lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subseccion “C” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

##### FALLA

Primero. CONFÍRMASE la sentencia de 18  de enero de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión, Sección Tercera, con sede en Bogotá D.C, dentro del proceso instaurado por la sociedad TRAVINCO LTDA contra el INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL – IFI, por las razones anotadas en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin costas en esta instancia.

Tercero. En firme esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cuarto. Reconózcase al Doctor Juan José Duque Lizcano como apoderado judicial de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, como vocera del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO CRETIDOS LETIGIOSOS IFI, constituido el once (11) de septiembre de dos mil siete (2007), quien según la clausula undécima del contrato de fiducia mercantil suscrito entre FIDUCOLDEX e IFI en liquidación, debe desarrollar “(…) en general, todas las actividades que conllevan la protección de los intereses del patrimonio autónomo

dentro de los procesos judiciales que éste debe controlar y vigilar”, ante la liquidación definitiva del Instituto de Fomento Industrial – IFI en liquidación, en los términos y para los efectos anotados en el poder presentado.

## CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

Presidenta de la Sala

ENRIQUE GIL BOTERO

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Fls 1 a 14. C. 1.

Fls 20 y 21. C. 1.

Fls 40 y 41, ib.

Fl 84, ib.

Fls 85 a 87, ib.

Fls 88 a 91, ib.

Fls 24 a 29, ib.

Fls  95   a 111. C. 2ª instancia.

Fls 189 a 193, ib.

Fl 195, ib.

Fl 197, ib.

Fls 130 y 131, ib.

Fls 133 a 148, ib.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de 2006, radicado: 30832; MP Alier Eduardo Hernández Enríquez

Fls 56 a 58. C. pruebas 2.

C. 2 pruebas, sin foliatura.

Ib.

Ib.

Ib.

Ib.

Ib.

Ib.

Ib.

Ib.

Ib.

Fls  24 a 27,Ib.

Ib.

Fls 20 a 23, Ib.

Ib.

Fls 6 a 17, Ib.

Fls 1 a 5 y  18 - 19, Ib.

Fls 4 a 15. C. pruebas No 7.

Fls 1 y 2. C. pruebas No 4.

Fls 9 a 14. C. 3 pruebas.

Fls 56 a 58. C. 2. Pruebas.

C. 2 de pruebas sin foliatura y Fls 1 a  111. C. pruebas No 10.

Fl 55. C. 8 PRUEBAS.

Fls 56 a 58. C. pruebas No 8.

Fls 86 y 87. C. 8 pruebas.

C. 12 de pruebas.

Fls 64  a 66. C. pruebas No 8.

C. pruebas No 3 sin foliatura.

ARTICULO 241. APRECIACION DEL DICTAMEN. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

Fls. 152 y 153. Cdno segunda instancia