PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL – Formalidades

[El actor] manifestó que el Fondo Rotatorio vial Distrital de la Secretaría de Obras Públicas incumplió parte importante de sus obligaciones: En primer término, no pagó en la oportunidad convenida el anticipo. [La sala considera que.]en cuanto al retardo en el pago de anticipo, este no existió, toda vez que el contratista no indagó y desconocía las formalidades, procedimientos y presupuestos o requisitos que se debían cumplir, como la clase de documentos que se habrían de acompañar para que dicho desembolso se efectuara.(…) Por ello, no es viable considerar que el anticipo se desembolsó en forma tardía, ya que el pago estaba supeditado a que el contratista cumpliera con los presupuestos señalados en la cláusula cuarta del contrato de obra pública n.° 348, entre otros, la presentación del acta parcial de obra, firmada por el contratista, el interventor, el jefe de división respectiva y el Director Ejecutivo del FOSOP.

RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Mayor permanencia en la obra

Se carece de medios de prueba suficientes para afirmar que las prórrogas y suspensiones obedecieron a razones “exclusivas” del ente público, por el contrario, con lo plasmado en tales aplazamientos se infiere que en las primeras existieron razones comunes a las partes y en las segundas circunstancias totalmente ajenas a éstas. [Es por ello que] no basta con afirmar la ruptura del equilibrio económico del contrato por la mayor permanencia del contratista en obra, es indispensable acreditar que como resultado de tal hecho efectivamente se generaron unos costos o gastos directos no previstos ni considerados por el contratista, y que dicha mayor permanencia no le es atribuible o imputable de manera exclusiva al ejecutor de la obra. En el sub examine, los únicos motivos de las prórrogas fueron las propias solicitudes de las partes, dentro de las que se destacan las peticiones que en tal sentido y en forma expresa elevó el contratista. En el proceso no hay prueba que revele que el concepto de “imprevistos” se utilizó en su utilidad, o que se superó dicho estimativo, de modo que no hay medios de convicción que pongan de presente sobre si del porcentaje de imprevistos quedó un remanente, o que por el contrario haya sido insuficiente para atender tales compromisos. En este último evento, debió establecer el actor de manera clara y precisa, primero que realmente se dio la mayor permanencia en obra, que se originaron unos gastos adicionales absolutamente necesarios e indispensables y que el monto total de los gastos realizados, como de los recursos empleados para satisfacer dicha mayor permanencia en obra, superaron ostensiblemente el porcentaje estimado en la propuesta como “imprevistos”. Circunstancias que no fueron acreditadas, ausencia probatoria que impide suponer que dicho ítem haya sido insuficiente para cubrir los nuevos gastos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015).

Radicación número: 25000-23-26-000-1997-14788-01 (26367)

Actor: RÓMULO TOBO USCÁTEGUI Y OTROS

Demandado: DISTRITO CAPITAL Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)

Temas: Legitimación en la causa por pasiva cuando la entidad contratante ha sido liquidada. Observaciones al acta de liquidación bilateral permiten luego ocurrir ante el juez natural del contrato. Carga de la prueba en mayor permanencia en obra.

La Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 13 de noviembre de 2003, dictada por la Sección Tercera Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La sentencia será infirmada.

SÍNTESIS DEL CASO

Se demanda el incumplimiento y desequilibrio económico sufrido en virtud de la ejecución y desarrollo del contrato de obra pública n.° 348 del 31 de diciembre de 1993. El contrato fue liquidado de común acuerdo con salvedades del contratista, hoy demandante.

ANTECEDENTES

I. Lo que se demanda

Rómulo Tobo Uscátegui, a través de apoderado debidamente constituido y en ejercicio de la acción relativa a controversias contractuales prevista en el artículo 87 del C.C.A., presentó demanda en contra del Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Obras Públicas del Distrito Capital-FOSOP el 30 de julio de 1997, en la cual formuló las siguientes pretensiones:

Primera: Que se declare que la(s) entidad(es) demandada(s) incumplió el contrato de obra pública n.° 348 de diciembre 31 de 1993, suscrito entre el ingeniero Rómulo Tobo Uscátegui y el Fondo Rotatorio Vial Distrital de la Secretaría de Obras Públicas del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, por no haber dado cumplimiento integral al Acta de Liquidación Final n.° 25 de julio 30 de 1995, en el sentido de que no obstante la entidad demandada se obligó en dicha liquidación final a restablecer el equilibrio económico del contrato, previa solicitud del contratista, por cada uno de los conceptos y valores que se relacionan en cada una de las pretensiones siguientes, conforme a los hechos y anexos de la presente demanda, dado que mi mandante dejó en dicha acta de liquidación final constancias de las reclamaciones económicas causadas en virtud de la ejecución del contrato y no reconocidas y pagadas por la demanda.

Segunda: Que se declare que la entidad (es) demandada (s)  incumplió el contrato de obra pública n.° 348 de diciembre 31 de 1993, por el no pago de los gastos y perjuicios económicos que soportó mi mandante, por administración, debido al tiempo de la prórroga del contrato en tres (3) meses, prórrogas estas no imputables al Contratista Rómulo Tobo Uscátegui, tal como se señala en los hechos y anexos de esta demanda.

Tercera: Que se declare que la(s) entidad(es) demandada(s) incumplió el contrato de obra pública n.° 348 de diciembre 31 de 1993, por el no pago de los gastos y perjuicios económicos que soportó mi mandante, por administración, debido al tiempo de suspensión del contrato durante ocho (8) meses y veinte (20) días, tiempo de suspensión no imputable al contratista tal como se señala en los hechos y anexos de esta demanda.

Cuarta: Que se declare que la(s) entidad(es) demandada(s) incumplió el contrato de obra pública n.° 348 de diciembre 31 de 1993, por el no pago oportuno de las cuentas de cobro presentadas por mi mandante tal como se señala en los hechos y anexos de esta demanda.

Quinta: Que se declare que la(s) entidad(es) demandada(s) incumplió el contrato de obra pública n.° 348 de diciembre 31 de 1993, por el no pago del sobreacarreo de 140.38 M3 de material de demolición de calzada de asfalto, tal como se señala en los hechos y anexos de esta demanda.

Sexta: Que se declare que la(s) entidad(es) demandada(s) incumplió el contrato de obra pública n.° 348 de diciembre 31 de 1993, por el no reintegro del cinco (5%) por ciento del valor final del contrato, equivalente al impuesto de guerra, por no haber contemplado la demandada dicho costo indirecto en el presupuesto y adjudicación directa del contrato, tal como se señala en los hechos y anexos de esta demanda.

Séptima: Que como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento del contrato de obra pública n.° 348 de diciembre 31 de 1993, se declare responsable y se condene al Distrito Capital de Santafé de Bogotá-Secretaría de Obras Públicas de Santafé de Bogotá-Fondo Vial Distrital de la Secretaría de Obras Públicas, a pagar a favor de mi mandante el valor de todos los perjuicios causados, lo que, en principio, a título de daño emergente y lucro cesante se discriminan como sigue:

7.1 La suma de $7.924.232,82 M/Cte, por concepto de los gastos y perjuicios económicos, por administración, debido al tiempo de la prórroga del contrato, de conformidad con lo pedido en la precedente pretensión segunda de esta demanda.

7.2 La suma de $22.528.087,06 M/Cte., por concepto de los gastos y perjuicios económicos, por administración, debido al tiempo de suspensión del contrato, de conformidad con lo pedido en la precedente pretensión tercera de esta demanda.

7.3 La suma de $ 3.617.625,50, por concepto del valor de los intereses comerciales moratorios, según certificación de la Superintendencia Bancaria, por el no pago oportuno de las cuentas de cobro, de conformidad con lo pedido en la precedente pretensión cuarta de esta demanda; o el monto que se acredite en el curso del proceso o el que resulte de la aplicabilidad de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias o concordantes.

7.4 La suma de $1.350.748,40, por concepto de sobreacarreo de 140,38 M3 de material de demolición de calzada de asfalto, de conformidad con lo pedido en la precedente pretensión quinta de esta demanda.

7.5 La suma de $2.828.578,97, por concepto de reintegro del cinco (5%) por ciento del valor final del contrato, equivalente al valor del impuesto de guerra pagado por mi mandante, tal como solicitó en la precedente pretensión sexta de esta demanda.

Octava: Que todas las sumas de dinero a que se condene y ordene pagara a la demandada y a favor de mi mandante por los conceptos y valores especificados en las anteriores pretensiones, sean actualizadas monetariamente conforme a la reiterada jurisprudencia emanada tanto de este Honorable Tribunal y del Honorable Consejo de Estado, en sus Secciones Terceras, respectivamente.

Novena: Que se ordene que el pago que debe hacer la demandada a mi poderdante, como resultado de las condenas que se hagan en la sentencia, se efectúe dentro del término señalado en los artículos 176 y 177 del C.C.A., devengando intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a la solicitud de cumplimiento y obedecimiento de sentencia, acompañada con los índices de precios al consumidor y moratorios luego, y que este valor que resulte sea actualizado monetariamente.

Décima: Que se condene a la demandada a pagar los costos de este proceso en los términos del artículo 392 del CPC.

En apoyo de las pretensiones formuladas en la demanda, la parte demandante relató que el Fondo Rotatorio Vial Distrital de la Secretaría de Obras Públicas del Distrito Capital de Bogotá y Rómulo Tobo Uscátegui suscribieron el contrato estatal n.° 348 de 1993, para la recuperación y mantenimiento de la Calle 10, de la Cra. 28 hasta la Cra. 26, cuyo valor se estimó en la suma de $ 29.074.874,43. Sobre la forma de pago se acordó en la cláusula cuarta que el FOSOP pagaría un anticipo equivalente al 40% del contrato una vez se haya perfeccionado el mismo y se hayan otorgado las garantías exigidas. El saldo sería cancelado mediante la presentación de cuentas parciales de cobro mensuales por obra ejecutada.

Adujo que el plazo del contrato se estipuló en dos (2) meses contados a partir de la expedición del certificado de reserva presupuestal y suscripción del Acta de Iniciación. Sin embargo, por razones imputables a la entidad contratante (pago tardío del anticipo, no haber encontrado sub-base al excavar, cambio de diseño de la estructura de la vía, inexistencia de estudio de suelos y surgimiento de obras extras o suplementarias) el contrato se prorrogó por 3 meses; lo cual se puede constatar en los documentos de solicitud de prórroga del contratista, los conceptos de firma interventora La Viabilidad Ltda. y los memorandos de la SOP.

Manifestó que el Fondo Rotatorio vial Distrital de la Secretaría de Obras Públicas incumplió parte importante de sus obligaciones:

(i) En primer término, no pagó en la oportunidad convenida el anticipo.

(ii) No pagó oportunamente el FOSOP las cuentas mensuales de cobro de obra y reajustes presentadas por el contratista, esto se puede comprobar con los oficios expedidos por la SOP y con las órdenes de pago correspondientes anexas a la demanda.

(iii) Negativa sistemática del FOSOP a atender y cancelar el valor de las reclamaciones que oportunamente se formularon.

(iv) El Fosop no realizó estudio de suelos.

Expuso que el contrato fue objeto de dos suspensiones, por causas imputables a la entidad contratante. Estas suspensiones del contrato originaron, adicionalmente, un real desequilibrio económico por alza en los precios de los insumos y por los costos administrativos derivados de la administración de la obra y el pago de salarios de los trabajadores que no podían desvincularse de la obra, con motivo de las suspensiones no se indemnizó al contratista. El contratista presentó al Fondo reclamaciones que fueron negadas en forma reiterada y sistemática.

Citó –en el escrito de corrección y adición de la demanda- como normas violadas los artículos, 1602, 1603, 1608, 1613, 1614 y 1615 del Código Civil; los artículos 1, 3,4 núm. 8-9, 5 nums. 1-2, 25 nums 12 y 27 de la Ley 80. Adujo también violación del acta de liquidación final del contrato 348 de 1993 e invocó igualmente la teoría del hecho del príncipe.

Para fundamentar el concepto de la violación adujo que de la conducta estatal se desprende el rompimiento del equilibrio contractual por incumplimiento de sus obligaciones, con lo que se apartó de la observancia los postulados de buena fe, equidad, equilibrio financiero, conmutatividad de las prestaciones y obligaciones del contrato. Alegó que en el contrato no se estableció que el contratista debía asumir la carga de pagar el impuesto de guerra, máxime cuando la ley que lo estableció sólo entró en vigencia después de celebrado el contrato.

II. Trámite procesal

El Distrito Capital de Bogotá contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Arguyó que las suspensiones del contrato se dieron por causas ajenas a la entidad. Alegó que la capa de cemento “fue inferior a la pactada”. Fue extemporánea pues debió presentarse a más tardar el 29 de julio de 1997.

Adujo que no corresponde al Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Obras Públicas como organismo central responder, como quiera que el Fondo Rotatorio es un establecimiento público del orden distrital, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente y por ende con capacidad para comparecer por sí mismo al proceso.

En auto de 31 de enero de 2002 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, etapa durante la cual guardaron silencio.

La Sección Tercera Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió el 13 de noviembre de 2003 la sentencia objeto de impugnación. El a quo estimó que la acción fue instaurada en tiempo, teniendo en cuenta que el acta de liquidación del contrato de obra pública n.° 348 de 1993 se suscribió el 30 de julio de 1995 y la demanda se instauró el 30 de julio de 1997.

Destacó que no se trata de un incumplimiento del acta de liquidación del contrato, como se demanda, como quiera que la liquidación se hizo de común acuerdo entre las partes “y no quedó consignada ninguna objeción de las partes, como tal, dentro de la misma, sino de un reconocimiento de un mayor valor dadas las circunstancias en que se ejecutó el contrato n.° 348 de 1993 y por lo mismo se considera procedente su reconocimiento partiendo del dictamen que obra dentro del proceso”. Y, en consecuencia, ordenó el reconocimiento de la suma liquidada por los peritos, la cual actualizó. Denegó las demás pretensiones.

Contra la sentencia de primera instancia la demandada interpuso oportunamente recurso de apelación. Resaltó que el acta de liquidación fue suscrita de común acuerdo entre las partes, negocio jurídico que no puede ser desconocido por las partes y que sólo se puede desvirtuar lo allí plasmado por vicios de consentimiento, los cuales no están presentes en este caso. La sentencia es, a su juicio, contraevidente o incoherente.

Al alegar de conclusión el demandante estimó que la decisión impugnada “debe ser confirmada en su integridad por cuanto la misma guarda consonancia con los elementos fácticos y jurídicos allegados al proceso”, expuso que el de iura novit curia es un principio rector de la jurisdicción administrativa. Y reiteró lo expuesto a lo largo del proceso sobre la ejecución del contrato sub lite.

A su vez, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado solicitó la revocación del fallo y en su lugar negar las pretensiones. Insistió en que no media en el plenario prueba contundente de la ruptura de la ecuación financiera del contrato. Tal carencia probatoria, permite concluir de manera inequívoca la ausencia del derecho que se reclama y por el contrario se tiene que no hay lugar a reconocimiento económico alguno por tales conceptos, en cuanto las simples manifestaciones no son suficientes.

En el acta de liquidación el contratista, si bien no dejó en forma expresa plasmadas como objeciones las diversas reclamaciones que elevó a la entidad contratante, si plasmó y destacó lo relativo a las mismas, como consta en las comunicaciones que fueron radicadas el 24 de marzo, 23 de mayo, 5 de julio, 9 de agosto y 6 de septiembre de 1995. Reclamaciones que sólo pueden tener la connotación de inconformismos del contratista frente a la liquidación del contrato, y en tal sentido permiten que las mismas puedan ser objeto de controversia ante la jurisdicción administrativa.

El Ministerio Público estimó que no podía haber lugar a reconocimiento por concepto del impuesto de guerra, por cuanto dicho gravamen se creó con antelación a la celebración del contrato, por estar previsto en el Decreto 2009 de 14 de diciembre de 1992 y no en la Ley 104 de 1993.

Resaltó que es un hecho cierto e incontrovertible que el contrato se suscribió el 31 de diciembre de 1993 (f. 1 y ss. c. 2), es decir, que el proceso de contratación se da un año después de la creación de dicha contribución fiscal, de donde no es de recibo que el citado impuesto haya sido un evento posterior y desconocido por los proponentes. Cualquier hipótesis cimentada sobre la ignorancia de la ley no puede ser de recibo. En lo demás, como se indicó luego de un estudio detallado de lo pretendido concluye que no hay lugar a reconocimiento alguno en la medida en que no se acreditaron los fundamentos de hecho en los que se soporta.

CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción en lo contencioso administrativo, en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial.

Ahora, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso de doble instancia ante esta Corporación, dado que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988, para que asuma el conocimiento de una acción contractual en segunda instancia, esto es, antes de la vigencia de las cuantías establecidas en la Ley 446 de 1998.

En efecto, en el año 1997 cuando fue presentada la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción contractual fuera conocido por esta corporación era de $ 13.460.00 –artículos 129 y 132 del C.C.A, subrogados por el Decreto 597/88– y la cuantía fue estimada en la suma de $38 349 272,75.

La acción procedente

2. La acción contractual es la conducente, por cuanto en el proceso se pretende la declaratoria de incumplimiento del contrato a tiempo que se alega un desequilibrio económico a favor del contratista.

Es idóneo el medio de control escogido en tanto de conformidad con lo prescrito por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, aplicable al presente asunto, cualquiera de las partes del contrato puede pedir que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, como ocurre en el sub lite.

La legitimación en la causa

3. Las partes se encuentran legitimadas, toda vez que el demandado, el Distrito Capital de Bogotá, aunque no es la entidad pública contratante, quedó subrogada de esta obligación según se explica a continuación, y su contraparte es el contratista particular con quien celebró el negocio jurídico sub examine.

Según el accionado en la misma demanda se hace alusión expresa al Acuerdo n.° 21 de 1990, con fundamento en el cual se organiza el Fondo Rotatorio Vial Distrital y por ello formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Tal y como lo advirtió el a quo el FOSOP como persona jurídica dejó de existir por virtud del Decreto 183 de 1996 que ordenó su liquidación, disposición que además previó que lo sustituiría para todos los efectos administrativos, judiciales, fiscales y presupuestales la Secretaría de Obras Públicas del Distrito, por lo que no está llamada a prosperar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

La caducidad

4. El accionado aseguró que la demanda se presentó cuando ya había operado el fenómeno de caducidad, habida cuenta que el contratista se dio por notificado el 30 de julio para lo cual ha de tenerse como prueba el acta n.° 25 de la misma fecha, acta en la cual aparece la firma del actor y cuya demanda fue presentada con posterioridad a los dos años fijados en el Código Contencioso Administrativo.

El contrato sub lite es de aquellos que se denominan de tracto sucesivo, esto es, cuya ejecución o cumplimiento se prolonga en el tiempo, lo cual revela inequívocamente que no puede ejecutarse en “un solo acto único” sino en “varios actos escalonados”.

El término para formular pretensiones relativas a controversias contractuales está contemplado en el artículo 136 del C.C.A., modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, con arreglo al cual el mismo será de dos años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

En el sub lite, la fecha a partir de la cual deben contabilizarse los dos años del término de caducidad para accionar, sería la de la fecha de la liquidación bilateral, vale decir, el 30 de julio de 1995 pues, como lo señalo la providencia recurrida, según el artículo 121 del CPC en consonancia con el artículo 62 del CRPM el cómputo de años se hace por calendario.

Síguese de todo lo anterior que la demanda fue interpuesta en tiempo, vale decir dentro del término señalado por la ley, porque para la fecha en la cual se instauró, 30 de julio de 1997, vencía el plazo legal para su presentación.

La excepción presentada no tiene, pues, vocación de prosperidad.

Excepción de inepta demanda

5. La entidad accionada formuló excepción de inepta demanda, pues, a su juicio el contratista no puede después de firmar el acta de liquidación elevar algún tipo de reclamación inherente al desarrollo del contrato, si no ha sido especificada o determinada en el mismo acto.

La Sala encuentra que tampoco tiene vocación de prosperidad esta excepción, puesto que –tal y como lo advirtió el a quo- que en el acta de liquidación el contratista dejó constancia sobre las reclamaciones formuladas. Y aunque no lo hizo en forma expresa sobre cada ítem en el que formulaba reparo, hizo referencia específica a las comunicaciones que fueron radicadas el 24 de marzo, el 23 de mayo, 5 de julio, 9 de agosto y 6 de septiembre de 1995, como lo puso de relieve el Ministerio Público. Reclamaciones que revelan su inconformidad frente a la liquidación pactada y que habilitan a que las mismas, sean planteadas en sede judicial, como sucede en el sub examine.

En consecuencia, se desestimará la excepción propuesta.

II. Problema jurídico

Teniendo en cuenta las razones de inconformidad de la apelante con el fallo de primera instancia, la Sala observa que el problema jurídico en el sub lite estriba en determinar si hubo o no incumplimiento del contrato por parte de la entidad accionada lo mismo que si se configuró el desequilibrio económico alegado.

III Hechos probados

6. Es preciso advertir que todas las copias simples que obran en el plenario serán valoradas, por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachadas de falsas.

La Sección Tercera de esta Corporación, en reciente fallo de unificación de jurisprudencia, consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no haya sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala que una interpretación contraria, implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso en punto de los elementos de la responsabilidad objeto de estudio, se tienen probados cronológicamente los siguientes hechos relevantes para resolver el problema jurídico:

6.1 El 31 de diciembre de 1993 el Fondo Rotativo Vial Distrital de la Secretaría de Obras Públicas del Distrito Capital de Bogotá-FOSOP y Rómulo Tobo Uscátegui suscribieron el contrato n.° 348, con el objeto de recuperar y mantener unas vías públicas (cláusula primera), el valor acordado en la cláusula decimoprimera fue de $29.074.874,43. El contrato fue prorrogado el 8 de abril y el 4 de mayo de 1994 (copia auténtica f. 2-22 c.2).

6.2 Según la cláusula cuarta, el FOSOP debía entregar al contratista el 40% del valor del contrato previo perfeccionamiento del mismo y una vez otorgadas las garantías exigidas. El contrato quedó perfeccionado el 31 de diciembre de 1993 y el contratista mediante comunicación 003-94 radicado el 20 de enero de 1994 envió las pólizas correspondientes. El desembolso del anticipo se realizó el 4 de abril de 1994 según orden de pago correspondiente.

6.3 El contrato fue objeto de dos suspensiones. La primera, durante el tiempo comprendido entre el 6 de mayo de 1994 y el 19 de diciembre del mismo año, y la segunda del 15 de febrero de 1995 al 22 de marzo del mismo año.

6.4 El objeto del contrato se cumplió y las obras fueron recibidas por el FOSOP, como se desprende del acta n.° 21 de recibo final de obra de fecha 24 de marzo de 1995.

6.5 El contrato se liquidó mediante el Acta n.° 25 de fecha 30 de julio de 1995 y en esa misma acta el contratista dejó constancia sobre las reclamaciones formuladas al FOSOP.

IV. Análisis de la Sala

El alegado incumplimiento del contrato

7. El demandante formuló 5 reclamaciones así:

(i) En la primera reclamación se solicitó se reconociera y pagara la suma de $7.924.232,82 por concepto de los gastos y perjuicios económicos, por administración, debido al tiempo de prórroga del contrato en 3 meses, según contratos de primera y segunda prórroga del 8 de abril y 4 de mayo de 1994, ya que dichas prórrogas no son imputables al contratista. Las causales de solicitud de la primera prórroga están consignadas en la comunicación n.° 015-94 de marzo 25 de 1994 radicada en la SOP bajo el número 04320, en el concepto de la firma interventora de 28 de marzo de 1994 con oficio 0348-28-III-94 y en el memorando n.° 0967 de 6 de abril de 1994 de la SOP, consignadas como únicas causales:

-“Hasta el 15 de marzo de 1994, según su comunicación n.° 139-15-III-94, se obtuvo la definición sobre la reducción de los trabajos, limitándolos al sector comprendido entre las carreras 26 y 27”

-“El invierno que se ha presentado”-

-“El anticipo, aún no se ha recibido ni pagado, a pesar de que su cuenta correspondiente fue presentada oportunamente”.

Esta solicitud de prórroga de un (1) mes originó el contrato de primera prórroga de fecha 8 de abril de 1994.

Alegó que la causal de solicitud de segunda prórroga está consignada en las comunicaciones n.° RTU-020-94 de 22 de abril de 1994 radicada en la SOP bajo el número 0611, el concepto de la firma interventora n.° 244-03-V-94 del 3 de marzo de 1994 y en el memorando interno de la SOP n.° 1355, consignando como únicas causales:

-“Hasta el 15 de marzo de 1994, según su comunicación n.° 139-15-III-94, se obtuvo la definición sobre la reducción de los trabajos, limitándolos al sector comprendido entre las carreras 26 y 27”.

-“El invierno que se ha presentado”.

-“El cheque para la apertura de la cuenta conjunta del anticipo fue pagado tan sólo el día 4 de abril/94”

-“Se ha cambiado el diseño de la estructura de la vía, con lo cual han surgido las siguientes obras extras o suplementarias, lo que implica serias dificultades dado que la vía existente no posee sub-base granular, fue construida hace mucho tiempo, la red de alcantarillado se encuentra construida en ladrillo recocido y a poca profundidad, la red de acueducto está instalada superficialmente sobre el costado sur de la vía”.

(ii) En la segunda reclamación pidió que se le reconociera y pagara la suma de $ 22.628.087,06 por concepto de los gastos y perjuicios económicos, por administración, debido al tiempo de suspensión de ejecución del contrato durante 8 meses y 20 días, según actas de suspensión 6 y 15 y de reiniciación 9 y 19, toda vez que dichas suspensiones no son imputables al contratista. La no imputabilidad de la suspensión inicial se demuestra con el acta n.° 6 de suspensión de ejecución del contrato de fecha 6 de mayo de 1994 en la cual se consignan las siguientes causales:

-“Se encontró a una profundidad de 40 centímetros la red de alcantarillado, la cual está construida en ladrillo”.

-“La red de acueducto está construida en tubería A.C., se encuentra a poca profundidad, está instalada sobre el costado sur de la vía, sus acometidas domiciliarias se encuentran construidas en H.G.”

-“Se le ha insistido a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá, para que decida y defina sobre las obras necesarias a ejecutar en las redes de acueducto y alcantarillado, dadas sus condiciones de construcción actuales, sin haberse recibido respuesta aún”.

Es claro que si el FOSOP hubiera realizado estudios de suelos no se hubieran presentado las causas que originaron esta suspensión. Durante el tiempo de esta primera suspensión la SOP mediante oficio 245-03-V-94 del 3 de mayo de 1994 a través de la firma interventora y por solicitud del contratista informa: “ya hemos solicitado, por conducto de la SOP, que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado defina las obras que deban ejecutarse y estipule quién y en qué forma debe hacerlo”.

Posteriormente la firma interventora mediante oficio 434-05-08-94 del 5 de agosto de 1994 comunica: “Para el caso de su contrato la E.A.A.B. diseñó la protección de acompañarnos para la cual es urgente que nos presente sus análisis de precios unitarios a fin de someterlos a la aprobación de la SOP”. El 12 de agosto de 1994 el contratista mediante comunicación RTU -068-94 radicada bajo el n.° 15348 en la SOP envía los análisis de precios no previstos solicitados por la interventoría.

Mediante oficio 507-02-IX-94 del 2 de septiembre de 1994 la firma interventora informa al contratista que la SOP decidió adelantar en forma directa los trabajos correspondientes a las obras no previstas. Las obras que ejecutó directamente la SOP las dejó inconclusas y el 24 de noviembre de 1994, mediante oficio 784-24-II-94, le solicitó al contratista análisis de precios unitarios para las obras que dejó sin terminar la SOP. Al acordarse los precios no previstos el 19 de diciembre de 1994 se reinicia el contrato. La inimputabilidad del contratista en la segunda suspensión de ejecución del contrato de fecha febrero 15 de 1995, se puede corroborar en el Acta n. °15 de suspensión en la cual se consigna como causal:

-“Existen fugas en las obras de empalme y suspensión de la red de acueducto ejecutadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá-EAAB, las cuales no han permitido parcialmente la construcción de la vía y han ocasionado infiltraciones en su estructura produciendo fallos.”

-“Se le ha insistido a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá para que realice las reparaciones correspondientes, sin haberse realizado los arreglos aún.”

(iii) En la tercera reclamación pidió que se le reconociera la suma de $3.617.625,50 por concepto del valor de los intereses moratorios de las actas y cuentas de obra y ajustes, debido a que dichas cuentas fueron pagadas tardíamente. Los pagos tardíos y extemporáneos de las cuentas se pueden comprobar con los oficios de la SOP en las cuales se certifica la fecha de pago y con las órdenes de pago de cada una de las cuentas anexas a esta demanda, así como con las comunicaciones remisorias de las actas y cuentas enviadas por el contratista.

(iv) En la cuarta reclamación solicitó que se reconociera y pagara la suma de $1.350.748,40 por concepto del sobreacarreo de 140,38 M3 de material de demolición de calzada en asfalto, en una distancia de 7,5 kilómetros, a razón de $522,72 M2-Km, según se pactó en el Acta n.° 02 de obra no prevista y aceptación de precios no previstos. La firma interventora comunicó que el material de demolición de calzada de asfalto debería ser llevado a los depósitos de la SOP que se encontraban en un radio menor de 5,0 kilómetros. Al contratista no le fueron recibidos dichos sobrantes y por ello tuvo que depositarlos en el mismo botadero donde llevó el material procedente de las excavaciones, generándose el sobreacarreo. Para el material sobrante procedente de las excavaciones se le pagó el sobreacarreo, pero para el de las demoliciones no. Sobre el no recibo del material de las demoliciones de la calzada en asfalto el contratista dejó las constancias del caso en comunicaciones que se anexan a la presente demanda. El contrato en ninguna parte previó que el material procedente de las demoliciones de calzada en asfalto debería ser llevado a los depósitos de la SOP.

(v) En la quinta reclamación solicitó que se le reconociera y pagara la suma de $2.828.578,97 por concepto de reintegro del 5% del valor final del contrato, incluidos los reajustes, equivalentes al impuesto de guerra, por no haber contemplado la Secretaría de Obras Públicas dicho costo indirecto en el presupuesto y adjudicación directa mediante Resolución n.° 00428 de diciembre 30 de 1993. El valor, adujo la demanda, de cada una de las cuentas de obra y ajuste se pueden consultar en todas las órdenes de pago anexas a la demanda, así como en las actas de recibo de obra.

8. La Sala estudiará cada una de las reclamaciones formuladas, teniendo en cuenta lo consignado en el acta de liquidación.

Así las cosas, los diversos ítems que se plantean en la demanda hacen relación al (i) descuento o reintegro del 5% del impuesto de guerra; (ii) al reajuste de precios; (iii) a mayores costos administrativos por mayor permanencia en obra; (iv) al reconocimiento de intereses por el no pago oportuno de las cuentas de cobro, y (v) los costos de sobreacarreo de material de demolición.

Tales reclamaciones se refieren a: (i) los gastos por personal, maquinaria y equipo debido al tiempo de suspensión y prórroga  del contrato (f. 120 y ss. c. 2); (ii) a los intereses moratorios de las actas y cuentas de obra y ajuste comoquiera que fueron canceladas en forma tardía; (iii) a la ejecución de obras no previstas de sobreacarreo de 7,5 kilómetros, por transporte de material compacto de la demolición de calzada en asfalto, por cuanto dicho material no fue recibido en los depósitos de la SOP; (iv) a reintegro del 5% del valor final del contrato, equivalente al impuesto de guerra (f. 127 y ss. c. 2).

Anticipo

9. En cuanto al retardo en el pago de anticipo, este no existió, toda vez que el contratista no indagó y desconocía las formalidades, procedimientos y presupuestos o requisitos que se debían cumplir, como la clase de documentos que se habrían de acompañar para que dicho desembolso se efectuara.

Desconocimiento que se corrobora con lo expresado por el contratista en escrito de julio 25 de 1994, mediante el cual se dispuso a dar cumplimiento a los requerimientos de la Administración, para que esta efectuara el pago de dicho anticipo, oportunidad en la que allegó el acta de recibo, la orden de pago y la hoja de ruta exigidas por el ente público (f. 130 c. 2).

Por ello, no es viable considerar que el anticipo se desembolsó en forma tardía, ya que el pago estaba supeditado a que el contratista cumpliera con los presupuestos señalados en la cláusula cuarta del contrato de obra pública n.° 348, entre otros, la presentación del acta parcial de obra, firmada por el contratista, el interventor, el jefe de división respectiva y el Director Ejecutivo del FOSOP (f. 5 c. 2).

Impuesto de guerra

10. En relación con la pretensión referida al pago del impuesto de guerra, el a quo en la sentencia de primera instancia guardó silencio sin consideración alguna, situación que no fue objeto de recurso de apelación y lleva a que el asunto se circunscriba únicamente a los inconformismos del recurrente.

Por ello la Sala no se pronunciará sobre este punto.

Mayor permanencia en obra

11. Para establecer si se dio mayor permanencia en obra y si con ello devino un desequilibrio en la ecuación económica del contrato, es preciso estarse a lo previsto por la cláusula sexta del contrato (f. 6 c. 2), en la que se estipuló que el plazo para la ejecución de la obra sería de dos (2) meses contados a partir del certificado de reserva presupuestal y suscripción del acta de iniciación.

Evidentemente se dio una primera prórroga por un mes, desde el 8 de abril de 1994 (f. 19 c. 2) y una segunda, por dos meses, desde el 4 de mayo de 1994, motivadas estas por las solicitudes tanto del contratista como de la División de Interventoría de la Secretaría de Obras Públicas del Distrito Capital (f. 21 c. 2).

Asimismo, se presentaron suspensiones del contrato en dos oportunidades, del 6 de mayo al 19 de diciembre de 1994 y del 15 de febrero al 22 de marzo de 1995 (f. 37 y ss., 41, 67 y 71 c. 2), motivadas en las obras civiles que tenía que realizar la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Suspensiones temporales, de las cuales se dejaron constancias en las respectivas actas que suscribieron el interventor y el contratista, y que tuvieron como motivos la poca profundidad de la red de acueducto y alcantarillado, así como las fugas de las obras de empalme ejecutadas por la citada Empresa, quien además debía definir las obras necesarias a ejecutar, de donde se tiene que la dilación en la ejecución de la obra no fue por causas atribuibles en forma exclusiva a la entidad pública contratante, más cuando tales correcciones fueron llevadas a cabo por la División de Obras Civiles y de Mantenimiento de la Empresa de Acueducto de Bogotá (f. 161 c. 2).

Las prórrogas, suspensiones y la fecha de terminación efectiva de la labor contratada, permiten considerar como un hecho cierto la prolongación del contrato en el tiempo.

12. Sin embargo, el demandante pretendió acreditar con copias auténticas de diversos recibos de arrendamiento y pago de nómina, con los cuales no se puede inferir la relación directa entre el gasto y el contrato mencionado, menos aún lo necesario o indispensable dentro de la labor contratada.

De modo que no es viable afirmar que el actor acreditó con medios probatorios idóneos las mayores cantidades sufragas como aduce. Además se carece de medios de prueba suficientes para afirmar que las prórrogas y suspensiones obedecieron a razones “exclusivas” del ente público, por el contrario, con lo plasmado en tales aplazamientos se infiere que en las primeras existieron razones comunes a las partes y en las segundas circunstancias totalmente ajenas a éstas.

El único medio de prueba con que se cuenta es el dictamen pericial, que parte de la fórmula estimada de AIU del 28%, para deducir el costo diario como gasto de administración, para lo cual se limitaron los peritos a una simple operación aritmética referida al 15% de gastos de administración, obteniendo un estimativo del costo diario por administración, y con base en el mismo proceden a calcular el mayor valor por prórrogas y suspensiones, concluyendo que se presentó una disminución del costo o valor o administración que debe ser reparado, resultado que además procedieron a indexar (f. 285 y ss. C,2).

Estimación que merece varios reparos, pues, antes de ser un estudio técnico soportado en comprobantes de gastos, o egresos relacionados de manera directa con la obra en ejecución, se limita a efectuar en forma general una deducción matemática, que se traduce en una apreciación particular sin respaldo, sin apoyo serio en libros contables, o en comprobantes o documentos que acrediten en forma directa la relación del gasto con el objeto del contrato. Decisión que no fue objeto de evaluación por parte del fallador de primera instancia.

No basta con afirmar la ruptura del equilibrio  económico del contrato por la mayor permanencia del contratista en obra, es indispensable acreditar que como resultado de tal hecho efectivamente se generaron unos costos o gastos directos no previstos ni considerados por el contratista, y que dicha mayor permanencia no le es atribuible o imputable de manera exclusiva al ejecutor de la obra.

En el sub examine, los únicos motivos de las prórrogas fueron las propias solicitudes de las partes, dentro de las que se destacan las peticiones que en tal sentido y en forma expresa elevó el contratista (f. 95, 96, 98 c. 2).

Tampoco es viable, para efectos de inferir los mayores costos, considerar sólo el porcentaje estimado de la fórmula AIU del contratista como lo hicieron los peritos.

En el proceso no hay prueba que revele que el concepto de “imprevistos” se utilizó en su utilidad, o que se superó dicho estimativo, de modo que no hay medios de convicción que pongan de presente sobre si del porcentaje de imprevistos quedó un remanente, o que por el contrario haya sido insuficiente para atender tales compromisos.

En este último evento, debió establecer el actor de manera clara y precisa, primero que realmente se dio la mayor permanencia en obra, que se originaron unos gastos adicionales absolutamente necesarios e indispensables y que el monto total de los gastos realizados, como de los recursos empleados para satisfacer dicha mayor permanencia en obra, superaron ostensiblemente el porcentaje estimado en la propuesta como “imprevistos”.

Circunstancias que no fueron acreditadas, ausencia probatoria que impide suponer que dicho ítem haya sido insuficiente para cubrir los nuevos gastos.

Intereses por mora en los pagos

13. Finalmente, en relación con los intereses por mora en los pagos, se tiene que para el reconocimiento y pago de las cuentas de cobro, debe mediar la presentación de la respectiva cuenta, la que el FOSP debe revisar, aprobar, aceptar y autorizar.

De modo que todo pago debe estar precedido de la cuenta de cobro y por ende, es a la parte actora a la que corresponde acreditar que presentó oportuna y en debida forma las respectivas cuentas, de donde la omisión probatoria no puede invertirse para imputar a la demandada tal falencia y hacerle exigible por tal vacío el reconocimiento económico que se pretende.

En otros términos, el ajuste pretendido no se genera por la simple manifestación del retardo en el pago cuando el contratista ha incumplido con la presentación oportuna de la respectiva cuenta de cobro, a él correspondía acreditar que radicó debida y oportunamente la correspondiente cuenta de cobro en la dependencia respectiva, luego de la aprobación del acta mensual de costos por el funcionario del FOSOP.

La presunta mora debe ligarse además al objeto del contrato y a la prueba de su efectiva realización, presupuestos que no están acreditados en el plenario.

No habrá lugar a condena en costas, por cuanto no se dan los supuestos de que trata el art. 171 del Código Contencioso Administrativo, reformado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 13 de noviembre de 2003, proferida por la Sección Tercera Sala de Descongestión, la cual quedará así:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE

Stella Conto Díaz del Castillo

Presidenta

Ramiro Pazos Guerrero

Danilo Rojas Betancourth

URIBE HOLGUÍN, Ricardo, De las obligaciones y del contrato en general, Bogotá, Ediciones Rosaristas, 1980, p. 247.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 1999, exp. 10.755, C.P. Ricardo Hoyos Duque.