CLÁUSULAS EXCEPCIONALES – Fundamento jurídico

Tratándose de un contrato estatal de obra pública regido por las disposiciones del estatuto de contratación de la administración pública, es claro que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en él se deben entender incluidas las cláusulas excepcionales propias de esta clase de contratos, entre ellas, la de modificación unilateral, en virtud de la cual se le otorga a la entidad contratante, la facultad de introducir variaciones en los contratos que celebra, aún en contra de la voluntad del contratista, cuando ello sea necesario. No obstante, dicha facultad, manifestación del ius variandi con el que se encuentra dotada la administración en sus contratos, no puede ser ejercida de cualquier manera y en cualquier momento sino que ello debe darse dentro de los parámetros establecidos por la misma ley.

MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO – Condiciones

La modificación unilateral del contrato por parte de la administración, implica varias condiciones: Solo procede respecto de contratos vigentes, que se hallen en ejecución, lo que descarta, por sustracción de materia, la posibilidad de producir modificaciones respecto de contratos que ya se encuentren terminados por cualquier causa. Sólo tiene como finalidad evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con el contrato. La ley exige que se efectúe a través de acto administrativo debidamente motivado, una vez se agote la posibilidad de hacerlo de común acuerdo con el contratista. Sólo puede recaer sobre las cantidades de obras, trabajos, suministros o servicios, es decir que no se trata de una facultad omnímoda, que se extienda a todos los extremos del negocio jurídico ni a todas sus disposiciones y por lo tanto, no la puede ejercer la administración sino dentro de los límites en que le es permitido hacerlo.

REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO ESTATAL – Equilibrio del contrato

La Ley 80 de 1993 estipula la figura de la revisión de precios de los contratos estatales en los artículos 4 y 5, al consagrar los derechos y deberes de la administración y de los contratistas y en el numeral 14 del artículo 25, estableciendo en la primera de estas normas, que la entidad estatal deberá solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato y así mismo, que deberá adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer, si hubo licitación, o de celebrar el contrato, para lo cual, utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, y acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución. A su vez, el numeral 14 del artículo 25, relativo al principio de economía, estipula que las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, así como los que se originen en la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos por ellas celebrados.

REAJUSTE DE PRECIOS – Noción

La figura del reajuste de precios es una medida preventiva frente a una situación previsible, que puede afectar el resultado económico final del contrato en contra de cualquiera de las partes, y que se soluciona mediante la inclusión en el mismo de la respectiva cláusula de reajuste, normalmente mediante una fórmula matemática. No obstante, puede suceder o bien, que no se haya pactado una fórmula de reajuste de precios, o que la incluida en el contrato resulte insuficiente para absorber las variaciones que se hayan presentado en algunos de los elementos componentes de los precios unitarios, de tal manera que al aplicarla realmente no se produzca la actualización de los mismos la administración carece de facultades para, unilateralmente, proceder a modificar los precios pactados en el contrato, ni siquiera so pretexto de restablecer el equilibrio económico del mismo, por considerar que variaciones en los precios lo hacen mucho más oneroso para la entidad contratante y menos porque se crea que los precios pactados en el contrato resultan más altos que los precios del mercado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH

Bogotá D.C, veintisiete (27) de julio de dos mil doce (2012)

Radicación numero: 25000-23-26-000-1999-01420-01(22954)

Actor: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS-LA CONFIANZA

Demandado: BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de abril de 2002, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, la cual será revocada (f. 79, c.1).

# SÍNTESIS DEL CASO

La Beneficencia de Cundinamarca terminó y liquidó unilateralmente el contrato de obra pública n.º 47BL/97 celebrado con la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Ltda. –CODETER-. Para llevar a cabo la liquidación unilateral, no tuvo en cuenta los precios unitarios pactados en el respectivo contrato sino los del mercado, que le fueron suministrados por la Asociación Colombiana de Ingenieros y con base en los mismos, estableció un saldo a favor de la entidad y a cargo del contratista que ascendió a la suma de $1 056 387 420,68, por concepto del anticipo que no fue debidamente amortizado.

# ANTECEDENTES

I. Lo que se demanda

1. En la demanda presentada el 20 de mayo de 1999 por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.-Confianza S.A., a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Beneficencia de Cundinamarca, se elevaron las siguientes pretensiones (f. 6, c. 1):

1. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 0589 del 16 de Septiembre de 1998, expedida por la Beneficencia de CUNDINAMARCA por medio de la cual se efectúa la liquidación unilateral del Contrato 47BL/97.

2. Que se declare la nulidad de la resolución No. 0760 del 28 de septiembre/98 mediante la cual aclara la resolución 0589 del 16 de septiembre/98.

3) Que se declare la nulidad de la Resolución No. 0885 de Diciembre 31 de 1998 mediante la cual la Beneficencia de CUNDINAMARCA resuelve Recurso de Reposición interpuesto contra la resolución 0589 del 16 de septiembre de 1998, confirmándola en todas sus partes.

3. (sic) Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se declare que mi representada no está obligada a pago alguno referente al contrato de seguro y/o póliza de cumplimiento No. GU-01-02-0705751.

SUBSIDIARIAS PRINCIPALES

1. Que se declare que siendo nulo el contrato causa de las resoluciones que por este medio se impugnan, es nulo el contrato contenido en la póliza de cumplimiento No. Gu-01-02-0705751 como accesorio que es del contrato principal.

2. Que como consecuencia de lo anterior, mi representada no está obligada a pago de indemnización alguna.

SUBSIDIARIAS SECUNDARIAS

1. Que se declare que hubo reticencia por parte de la entidad contratante asegurada, desde la suscripción del contrato de seguro contenido en la póliza de cumplimiento hasta la liquidación del contrato afianzado.

2. Que como consecuencia de lo anterior, es nulo el contrato contenido en la póliza de cumplimiento No. GU-01-02-0705751.

2. La parte demandante adujo que la Beneficencia de Cundinamarca  y la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Ltda. –CODETER- celebraron el contrato n.º 47BL/97 con el fin de adelantar obras de urbanismo sobre un lote de propiedad de la primera ubicado en la Avenida del Dorado con la  Avenida del Ferrocarril por valor de $3770 036 475,oo, en relación con el cual la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. “CONFIANZA S.A.”, procedió a expedir la garantía única de cumplimiento GU 01-0705571, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en virtud del contrato precitado. En dicha garantía fungió como afianzada Codeter y como asegurada la Beneficencia de Cundinamarca.

2.1. Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, la Beneficencia de Cundinamarca, mediante la resolución n.º 0255 de marzo 3 de 1998, procedió a terminar unilateralmente el contrato referido y a ordenar su liquidación por estar viciado de nulidad, toda vez que se “(…) omitió en absoluto el obligado análisis de factores de selección y evaluaciones de conveniencia, capacidad, idoneidad, experiencia, etc., de una pluralidad de propuestas conforme lo señala el artículo 29 de la Ley 80 de 1993” (f. 9, c. 1), acto administrativo contra el cual a pesar de no resultar vinculada por el mismo, la aseguradora Confianza S.A., interpuso recurso de reposición que a la fecha de la sentencia no había sido resuelto.

2.2. Indicó que el 7 de septiembre de 1998 la Beneficencia de Cundinamarca envió a CODETER el proyecto de acta de liquidación del contrato n.º 47BL, en la que se expresaba que la entidad había ordenado la revisión de los valores pactados en los contratos celebrados y su correspondencia con los precios del mercado, para lo cual se había contratado a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con el fin de que verificara los trabajos realizados, las cantidades de obra y los precios contratados, comparándolos con los del mercado y que en dicho concepto se indicó el valor que la entidad debía pagar, según condiciones del mercado y cantidades de obra recibidas y se determinó un valor a favor de la Beneficencia de $ 1 056 387 420,68 que el contratista debía reintegrar, correspondiente al valor entregado como anticipo menos el valor de la obra efectivamente ejecutada.

2.3. Al no ser aceptado dicho proyecto de liquidación por el contratista, la entidad procedió a efectuar la liquidación unilateral del contrato mediante la resolución n.o 0589 del 16 de septiembre de 1998, y ordenó notificar el acto administrativo a Codeter y a Confianza S.A., como garante de las obligaciones contraídas por el contratista. Mediante resolución 0760 del 28 de septiembre de 1998, la entidad aclaró el acto administrativo en relación con la fecha de expedición de la garantía de cumplimiento expedida por la demandante.

2.4. Contra el anterior acto administrativo la actora interpuso recurso de reposición que la entidad resolvió mediante resolución n.º 885 del 31 de diciembre de 1998, confirmándolo en todas sus partes.

2.5. La demandante adujo como argumentos de nulidad del acto administrativo demandado:

2.5.1. La modificación del contrato de seguro: Sostuvo que en el acto administrativo de liquidación, la Beneficencia de Cundinamarca realizó una modificación unilateral de los precios del contrato sin informarle con anterioridad a la aseguradora Confianza S.A., y toda vez que ella no expidió un certificado de modificación a la garantía, no puede responder por algo que no amparó. A la aseguradora no se le notificó el acto de terminación del contrato, sólo el de liquidación unilateral, a pesar de que tenía derecho a la notificación respecto de los actos atinentes a la declaración del siniestro y a interponer recursos en su contra. Esta modificación unilateral de los precios del contrato garantizado por la póliza expedida por la demandante, permite presumir que existió reticencia u ocultamiento de hechos en la concreción del mismo por parte de la entidad contratante frente a la aseguradora Confianza S.A., y que de haberse conocido habrían evitado que expidiese la póliza única de garantía de cumplimiento, lo cual conlleva la anulación del contrato de seguro y por lo tanto, no procede la afectación de la garantía.

2.5.2. El seguro de cumplimiento opera como una fianza, se trata de una obligación accesoria al contrato principal asegurado, de modo que, de mantenerse la decisión impugnada e insistirse en la devolución del anticipo dejado de amortizar por el afianzado, debe requerirse en primera instancia a CODETER LTDA., pues la demandante no ha renunciado al beneficio de excusión.

2.5.3. Resulta procedente la compensación entre las obligaciones del contratista y los saldos que a favor de éste tuviere la entidad, para lo cual la demandante declara que la Beneficencia de Cundinamarca tiene otros contratos con CODETER LTDA., sobre los cuales se puede compensar.

2.5.4. La entidad incumplió varias de sus obligaciones: evitar la extensión del riesgo, pues entregó un anticipo considerable y no hizo seguimiento alguno a su inversión y manejo; liquidó el contrato por fuera del término legal para ello; modificó unilateralmente los precios en el acto de liquidación y con ello, modificó el contrato de seguro.

2.5.5. La entidad desconoció el principio de buena fe en el contrato de seguro, pues hizo afianzar, a sabiendas, un contrato viciado de nulidad, sin conocimiento de ello por parte de la aseguradora.

2.5.6. La demandada, según lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, liquidó el contrato en forma extemporánea, pues habían pasado 5 meses y 20 días desde su terminación unilateral, es decir que se habían sobrepasado los 4 meses a que alude la norma para la liquidación del contrato.

2.5.7. Tras advertir que los precios pactados en el contrato estaban por encima de los del mercado, la entidad contratante debió adelantar la acción de lesividad para que el juez administrativo declarara la nulidad y en consecuencia procediera la terminación unilateral. Pero no puede la entidad modificar los precios durante el trámite de la liquidación.

2.5.8. La liquidación resulta inválida por cuanto en la visita que se realizó a la obra para cuantificar la ejecución por parte del contratista, no se presentó el representante de la interventoría, siendo ésta la única competente para certificar la calidad de la ejecución.

2.5.9. Alteración de la ecuación financiera del contrato: Con la modificación unilateral de los precios acordados en el contrato, altera en contra del contratista el equilibrio económico del contrato, pues al efectuar la liquidación con los precios acordados en el mismo, solamente con las cantidades aceptadas, su valor asciende a $ 883 870 312,50, lo que equivale aproximadamente al 100% por encima del valor que se pretende reconocer en la liquidación.

II. Actuación procesal

3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda por auto del 10 de junio de 1999. En él vinculó a la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Ltda. CODETER por tener un interés directo en el resultado del proceso (f. 36, c. 1).

4. Notificado personalmente el representante legal de la Beneficencia de Cundinamarca, dicha entidad presentó contestación de la demanda, en la cual aceptó algunos hechos y negó otros; se opuso a las pretensiones de la demanda por cuanto:

4.1. La entidad demandada no hizo más que cumplir con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, que establece que cuando se ha celebrado un contrato contra expresa prohibición legal, el representante legal de la entidad deberá darlo por terminado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre.

4.2. No hubo reticencia frente al contrato de seguro, por el contrario siempre le notificó a la aseguradora cualquier actuación que involucrara el contrato de obra. No resolvió el recurso de reposición por ella presentado contra el acto de terminación unilateral del contrato, sólo porque aquel fue interpuesto ante otra entidad diferente de la Beneficencia de Cundinamarca.

4.3. Con la liquidación no se cambió el valor del contrato ni el porcentaje del anticipo, simplemente se reconocieron los ítems ejecutados de acuerdo con los precios del mercado; y

4.4. No puede el demandante pretender que se declare nulo el contrato de seguro por ser nulo el contrato principal, al que le es accesorio, por cuanto impetró una acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no una acción de controversias contractuales, tampoco pidió la declaratoria de nulidad del acto de terminación unilateral y por lo tanto el contrato de seguro sigue vigente.

4.5. El demandado propuso las siguientes excepciones: (i) la no impugnación de la resolución n.o 255 de 1998 de terminación unilateral del contrato, por lo que la administración puede ejecutar los actos necesarios para hacerla valer; y (ii) haberse realizado una indebida acumulación de pretensiones, afirmando que “No se presentó la acción contractual además no puede pedir la nulidad del contrato en las pretensiones subsidiarias principales cuando no se demanda la nulidad de la resolución 255/98 mediante la cual se terminó unilateralmente el contrato que pretende subsidiariamente se declare nulo” (f. 45, c. 1).

5. En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión, la parte demandante reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda. Agregó que, toda vez que el contrato de seguro es de ubérrima bona fides, no puede la administración alegar su propia culpa en lo que respecta a la nulidad del contrato, producida por haberse desconocido las formalidades establecidas en la ley de contratación, en la medida en que “(…) se exige un comportamiento de las partes que permita brindar certeza y seguridad jurídica respecto del cumplimiento de los pactos convenidos y la satisfacción de las obligaciones que se generan con la celebración del contrato de seguros (sic)” (f. 71, c. 1).

6. El Tribunal a-quo, en la sentencia de primera instancia del 23 de abril de 2002, obrante a folios 79 a 88 del cuaderno principal, declaró infundadas las excepciones propuestas por la parte demandada por cuanto de un lado, la acción no había caducado ya que la demanda se presentó, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 136 del CCA, dentro de los dos años siguientes a la publicación o comunicación del acto administrativo; de otro lado, no encontró la indebida acumulación de pretensiones alegada por la demandada, pues las mismas cumplen con las exigencias del artículo 82 del C.P.C., ya que el Tribunal es competente para conocer de todas ellas, éstas no se excluyen entre sí y pueden tramitarse por el mismo procedimiento ordinario señalado en el artículo 206 del CCA; denegó las pretensiones de la demanda, bajo las siguientes consideraciones:

6.1. Respecto a la infracción del principio de buena fe, que según la demandante se presentó cuando la entidad celebró el contrato afianzado a sabiendas de que el mismo adolecía de nulidad, manifestó el a-quo que aparte de que el contrato no había sido declarado nulo, la actora no aportó prueba alguna que sustentara tal cargo, pues de las allegadas no podía afirmarse que las actuaciones de la Beneficencia desconocieron el referido principio.

6.2. Señaló que para la fecha de celebración del contrato entre la Beneficencia de Cundinamarca y CODETER aún no existía claridad respecto de la aplicación de la Ley 80 de 1993 a los contratos celebrados con las cooperativas, situación que sólo se resolvió con el concepto n.º 894 del 26 de julio de 1996, proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y que se conoció ampliamente a partir de la circular expedida el 27 de febrero de 1998 por la Procuraduría General de la Nación. En ese sentido “(…) no podía exigírsele a la Beneficencia de Cundinamarca que seleccionara por concurso a su contratista, en este caso Codeter y que aplicara las normas de contratación señaladas (…)” (f. 79, c. ppl.).

6.3. En relación con la violación por parte de la entidad demandada de los términos legales para realizar la liquidación del contrato, aclaró que el término de cuatro meses previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 es para la liquidación de mutuo acuerdo pero el artículo 61 se refiere a la liquidación unilateral, que fue la adelantada por la Beneficencia de Cundinamarca ante la falta de acuerdo con el contratista y que en todo caso, de no alcanzarse éste, puede proceder la administración a liquidar el contrato unilateralmente en cualquier momento, siempre que no haya operado la caducidad de la acción contractual y no se haya solicitado la liquidación judicial.

6.4. Frente al cargo referente al desconocimiento del principio de responsabilidad por parte de la demandada, aseguró que habría incurrido en la misma si no hubiera hecho efectiva la póliza de cumplimiento expedida para garantizar la utilización del anticipo al haber resultado un saldo a favor de la entidad luego de efectuar la liquidación del contrato, cuyo reembolso debía procurar.

6.5. Sobre la supuesta modificación unilateral de precios en la etapa de liquidación del contrato, adujo que, además de no estar probado dicho cargo, era válido que la entidad, después de que no acudieran ni el contratista ni el interventor a la convocatoria para liquidar de mutuo acuerdo, procediera a solicitar la intervención de un tercero -Sociedad Colombiana de Ingenieros-, para precisar con fundamento en su concepto y experiencia, las cantidades de obras ejecutadas y su respectivo precio, a fin de reconocerle al contratista la suma que se le adeudaba por tal concepto, como se hizo en la liquidación.

6.6. En cuanto al desconocimiento del concepto de la interventoría en el acto de liquidación, manifestó que si bien el interventor no asistió a la reunión para evaluar las obras realizadas, éste había presentado las actas e informes sobre la ejecución del contrato justo antes de que se declarara su terminación, como consta en la resolución n.o 0589/98.

6.7. En relación con la alteración de la ecuación financiera del contrato, el a-quo sostuvo que no era claro el cargo de la demanda y que la Beneficencia había aceptado los precios inicialmente convenidos en el contrato con base en los valores presentados por CODETER, “(…) por lo que era viable, liquidar el contrato suscrito con fundamento en los precios del mercado vigentes a la fecha de liquidación, y bajo el concepto de una entidad como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que para este caso, era imparcial, perita en la materia y consultora para estos casos”.

7. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el cual solicitó su revocatoria y que, en su lugar, se acepten las pretensiones de la demanda, reiterando los argumentos expuestos en la misma (f. 90, 98 y 103, c. ppl.).

7.1. Dijo el demandante que erró el a-quo respecto de sus consideraciones sobre el desconocimiento del principio de buena fe por parte del demandado, toda vez que no se necesitaba pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación para que se aplicasen los principios de contratación previstos por la Ley 80 de 1993 a los contratos suscritos con cooperativas conformadas por entidades territoriales, por establecerlo de forma expresa dicha normativa, sin  que se requiriese interpretación alguna.

7.2. Respecto de la violación del principio de responsabilidad, manifestó que la misma fue evidente pues se violó el deber de selección objetiva (base de la nulidad absoluta del contrato y la terminación unilateral del mismo por esta razón), no hubo vigilancia de la entidad y la interventoría sobre el desarrollo del contrato ni sobre el manejo de los recursos entregados al contratista en calidad de anticipo, por lo cual consideró que “El hecho de hacer permisivas tales conductas, en contravención del estatuto de contratación pública, teniendo como base la existencia de una garantía o póliza, es permitir y hacer camino para que el funcionario público contratante contravenga la ley a su interés y libre albedrío y luego pretende (sic) la afectación de la póliza, porque es deber de las aseguradoras restituir las sumas de dinero amparadas (f. 94, c. ppl.).

7.3. En relación con la modificación unilateral de precios, adujo que la entidad debió determinar los precios antes de contratar y no en la etapa final de liquidación.  Agregó que “(…) los precios ya pactados se modificaron unilateralmente al momento de la liquidación, no fue que existieran ítems sin precio u obras adicionales o complementarias no pactadas, esto se ve en el contrato y con la confrontación que se realiza a la liquidación, lo que permite observar que la entidad no tuvo ni tiene una base legal ni contractual para modificar los precios una vez terminado el contrato, toda vez que como ya se mencionó, se trataba de ítems pactados y no de obras adicionales”, concluyendo que tales modificaciones, a la luz de lo establecido en el numeral 2 de las condiciones generales de la garantía única, constituían una exclusión que exoneraba de responsabilidad a CONFIANZA (f. 95, c. ppl.).

7.4. Finalmente aseguró que, contrario a la afirmación del tribunal señalando la falta de caudal probatorio que sustente las pretensiones de la demanda, en el expediente obran el contrato, los actos administrativos representados en las resoluciones demandadas y la de terminación unilateral, suficientes para soportar los hechos y argumentos esgrimidos.

8. En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión durante la segunda instancia, la parte demandante, además de reiterar los argumentos esgrimidos en las actuaciones precedentes, agregó que el contrato celebrado por la Beneficencia de Cundinamarca y CODETER estaba viciado de nulidad absoluta por objeto ilícito -toda vez que se contrató sin tener en cuenta el principio de selección objetiva-, y que la sanción que prevé la ley para tal efecto, de acuerdo con el artículo 1525 del Código Civil, es que “[N]o podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por causa u objeto ilícito a sabiendas”.

8.1. Consideró también que hubo reticencia -u ocultamiento de hechos- por parte de la Beneficencia de Cundinamarca en cuanto celebró el contrato de obra estando al tanto de la nulidad en la que aquel se hallaba incurso, y permitió que fuera asegurado sin comunicarle nada a la firma Confianza S.A. Adicionó que de acuerdo con el artículo 1055 del Código de Comercio “[E]l dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno (…)”. Finalmente, afirmó que la consecuencia de la reticencia es la nulidad del contrato de seguro, al romperse el principio de buena fe (f. 106-110, c. ppl).

8.2. La parte demandada, por su parte, insistió en que al realizar la liquidación unilateral del contrato no lo modificó en modo alguno, pues sólo procedió, como era su obligación, a tener en cuenta el monto de lo ejecutado y los precios con base en el concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Manifestó también que el demandante no logró probar ninguno de sus cargos (f. 113, c. ppl.).

CONSIDERACIONES

I. La competencia

9. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en un proceso iniciado en ejercicio de la acción de controversias contractuales con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, dado que, conforme al artículo 265 del Código Contencioso Administrativo -modificado por el artículo 4º del Decreto 597 de 1988- aplicable en el sub examine, la cuantía exigida en 1999 para que un asunto fuera conocido en primera instancia por los tribunales administrativos, era de $ 18 850 000 y la mayor de las pretensiones de la demanda asciende a la suma de $ 1 056 387 420,68.

II. Hechos probados

10. Teniendo en cuenta los medios de prueba regularmente allegados al plenario, se acreditaron los siguientes hechos, relevantes para la litis:

10.1. El 29 de diciembre de 1997, la Beneficencia de Cundinamarca suscribió el contrato de obra pública n.o 47 BL/97 con la Cooperativa de Desarrollo Territorial Ltda., CODETER, cuyo objeto fue “(…) ejecutar las obras relacionadas con el diseño y la construcción de las obras de urbanismo, del lote de la Beneficencia de Cundinamarca, ubicado en la Avenida del Dorado con la avenida del Ferrocarril (…)”, por valor de $ 3 770 036 475,oo y con un plazo de ejecución de 10 meses, contados a partir del día hábil siguiente al de la entrega del anticipo, contrato del cual se destacan las siguientes estipulaciones: en la cláusula primera, relativa al objeto del contrato, se incluyó el listado de ítems de obra con su descripción, cantidades y precios unitarios y entre otros, se resaltan (f. 117 y 199, c. 2):

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT | VR UNIT | VR PARCIAL | VR CAPÍTULO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DISEÑOS |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Estudios, dise- ños, planos, es- pecificaciones y licencias | GB | 1 | 231 250 000 | 231250 000 |  |
| VR DEL CAPÍTULO |  |  |  |  |  | 231250 000 |
| 2 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Descapote y re- tiro de sobrantes | M2 | 35000 | 3 125 | 109 375 000 |  |
| 2.2 | Excavación, car- gue y transporte de material so- brante otros predios | M3 | 38000 | 13 125 | 498 750 000 |  |
|  | VALOR DEL CAPÍTULO |  |  |  |  | 608 125 000 |
| (…) | (…) |  |  |  |  |  |

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato es la suma de ($3.770.036.475) TRES MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE que la BENEFICENCIA pagará al CONTRATISTA, así: a) el 40% en calidad de anticipo al iniciar la obra previa aprobación de la garantía, b) el saldo o sea el 60% restante, se cancelará mediante actas parciales mensuales de obra previo recibido a entera satisfacción de la entidad suscritas por el contratista, el interventor y la Beneficencia, amortizando el valor del anticipo en un 50% en cada cuenta hasta amortizar su valor total.(…). PARÁGRAFO: El CONTRATISTA declara que dentro del precio de este contrato incluye los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución de la obra, por tanto la BENEFICENCIA no reconocerá sumas diferentes a las estipuladas en la presente cláusula.

DÉCIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: La BENEFICENCIA podrá liquidar directa y unilateralmente el presente contrato, si el CONTRATISTA no se presentare a la liquidación o no llegaren las partes a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la liquidación deberá ser adoptada por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. DÉCIMA TERCERA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN: Para la liquidación deberán recopilarse los siguientes documentos: 1) copia del contrato. 2) copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 3) relación de todos los pagos hechos al CONTRATISTA. 4) La garantía única vigente. En el acta de liquidación del contrato se dejará constancia de: a) entrega de las obras por parte del CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por parte de la Beneficencia de Cundinamarca. b) Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. c) Las cantidades de obra ejecutada y sus valores. d) Números de actas parciales de recibo de obra y e) resoluciones que imponen multas y/o sanciones durante el transcurso del contrato. Si el CONTRATISTA no se presenta a liquidar el contrato en el término de un mes a partir de la ocurrencia del evento que de lugar a la liquidación, la Beneficencia de Cundinamarca procederá a efectuarla unilateralmente. El interventor suscribirá el acta de liquidación del contrato correspondiente.

10.2. El 31 de diciembre de 1997, se suscribió por las partes el acta de iniciación, en la que consta la entrega del anticipo el día 30 de diciembre de 1997, por valor de $ 1 508 014 590 (f. 206, c. 2).

10.3. Mediante resolución n.o 0255 del 3 de marzo de 1998, el gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca terminó unilateralmente el contrato de obra pública n.o 47BL/97 y ordenó su liquidación. La decisión de la entidad obedeció, según su motivación, a la solicitud que en tal sentido le elevó el Ministerio Público, como resultado de su intervención en el proceso de contratación adelantado entre la Beneficencia de Cundinamarca y la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial CODETER para el diseño y urbanismo de un lote de propiedad de la primera, como resultado de la cual concluyó que el contrato se hallaba incurso en la causal de nulidad absoluta consagrada en el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, toda vez que no fue fruto de una selección objetiva, la cual es un deber incluso cuando se trata de procesos de contratación directa, ya que en su celebración se “(…) omitió en absoluto el obligado análisis de factores de selección y evaluaciones de conveniencia, capacidad, idoneidad, experiencia, etc., de una pluralidad de propuestas conforme lo señala el artículo 29 de la Ley 80 de 1993” (f. 70 a 74, c. 2).

10.4. Mediante resolución n.o 0292 del 24 de marzo de 1998, la Beneficencia de Cundinamarca resolvió recurso de reposición interpuesto por el contratista CODETER en contra de la anterior decisión de terminación unilateral, confirmándola (f. 153, c. 2).

10.5. El anterior acto administrativo fue corregido mediante resolución n.o 0760 del 28 de septiembre de 1998, en cuanto a que la fecha correcta de expedición de la póliza n.o GU01-02-0705721 de la aseguradora Compañía de Fianzas S.A. CONFIANZA, era el día 29 de diciembre de 1997 (f. 91, c. 2).

10.6. El gerente general de la entidad demandada, en comunicación del 1º de abril de 1998 dirigida a CODETER en la cual, teniendo en cuenta que estaba ejecutoriada la resolución 0255 de 1998 de terminación unilateral del contrato, le solicitó la suspensión inmediata de toda actividad relacionada con el contrato 47BL/97 y le manifestó que le recibiría el inmueble el día siguiente a las 4:30 PM, para lo cual designaría una comisión que se encargaría de elaborar el acta de recibo y estado actual de las obras (f. 168, c. 2).

10.7. Mediante oficio del 2 de abril de 1998, el gerente general de la entidad demandada informó a los encargados de la vigilancia del lote de la Avenida del Dorado con Avenida del Ferrocarril que a partir de esta fecha, quedaba prohibida cualquier ejecución de obra sobre el mismo y que la firma CODETER estaba autorizada para retirar la maquinaria de su propiedad que se encontrara en el inmueble (f. 167, c. 2).

10.8. La entidad contratante no estuvo de acuerdo con el informe de ejecución de obras presentado por el interventor del contrato, según se deduce de i) oficio que le fue dirigido el 21 de agosto de 1998, en el cual es citado para verificar dicho informe sobre el terreno del lote, ii) la comunicación enviada con el mismo fin al señor Alfredo Muñoz, antiguo contratista de la Beneficencia de Cundinamarca, en el que la directora de la oficina jurídica de la entidad le solicita participar en la inspección ocular al predio, para determinar cuáles fueron las obras ejecutadas por CODETER, “(…) teniendo como base las obras que realizó su firma anteriormente sobre el mismo predio”, iii) el oficio enviado al representante legal de la contratista, en el que se cita a la misma diligencia para verificar sobre el predio el informe del interventor, “(…) porque en principio la Beneficencia de Cundinamarca, no está de acuerdo con tal informe” y iv) el concepto presentado por un funcionario de la Beneficencia de Cundinamarca a la oficina jurídica de la entidad, sobre el informe del interventor presentado el 5 de febrero de 1998, en relación con el cual hizo observaciones sobre cantidades de obra ejecutada, estableciendo las que a su juicio eran las reales y sobre ítems realizados, pues el interventor hablaba de rellenos de tierra, pero este ítem no existía en el contrato, manifestando el funcionario que “En concordancia con lo estipulado con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, no se reconocerán ítems no previstos, que no cuenten con la respectiva autorización de la Gerencia”, a continuación de lo cual determinó el valor a pagar, así como el “VALOR A DESCONTAR DEL ACTA DE CANTIDADES EJECUTADAS, PRESENTADAS POR EL INTERVENTOR”  (f. 146, 149, 150 y 151, c. 2).

10.9. Por medio de resolución n.o 0589 del 16 de septiembre de 1998, el gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca liquidó unilateralmente el contrato 47BL/97, acto administrativo en el cual se registró que una vez terminado unilateralmente el contrato celebrado con la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Ltda., CODETER, se les envió a esta entidad y al interventor el proyecto de liquidación del contrato a fin de que se pronunciaran sobre el mismo dentro de los dos días hábiles siguientes a su recibo, sin que se recibiera respuesta alguna de ninguno de los dos, como tampoco se recibió la información que se le pidió al contratista sobre el manejo dado al anticipo. En las consideraciones de la liquidación se consignó, entre otras cosas, lo siguiente (f. 23 y 139, c. 2):

1. Que esta administración ordenó la revisión de los valores pactados en los contratos celebrados y su correspondencia con los precios del mercado.

2. Que (…) la Beneficencia de Cundinamarca, expidió la resolución No. 0256 del 03 de marzo de 1998, por la cual declara la terminación del contrato y se ordena la liquidación del mismo .

3. Que se hizo necesario contratar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros como Organismo consultor del gobierno, para que verificara los trabajos realizados, las cantidades de obra y los precios contratados, comparándolos con los del mercado. En el concepto técnico elaborado por la sociedad, se indicó el valor que debía pagar, según condiciones del mercado y cantidades de obra recibidas. No se tuvieron en cuenta aquellos ítems no relacionados en el contrato y que fueron realizados sin la autorización del Gerente General de la Beneficencia de Cundinamarca, los resultados del anterior estudio se toman como base para la presente liquidación en los términos indicados en el cuadro anexo.

(…).

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT | VR UNIT S.C.I. | VR TOTAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | DISEÑOS |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Estudios, dise- ños, planos, es- pecificaciones y licencias | GB | 1 | 4.340.000.00 | 4.340.000.00 | Entregado parcialmente |
| VR DEL CAPÍTULO |  |  |  |  |  | 231250 000 |
| II | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Descapote y re- tiro de sobrantes | M2 | 69.771,46 | 1.043.42 | 72.800.936.79 | Espesor e= 10 cm |
| 2.2 | Excavación, car- gue y transporte de material so- brante otros predios | M3 | 33.111.20 | 11.441.03 | 378.826.232.53 |  |
| (…) | (…) |  |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  | $451.627.169.32 |  |

Una vez revisadas por las partes, aceptan de común acuerdo la liquidación quedando en los siguientes términos:

Valor contratado				$ 3.770.036.475,oo

Valor de obra ejecutada			$    451.627.169,32

Valor a pagar					$    451.627.169,32

Anticipo					$ 1.508.014.590.oo

Valor a devolver				$ 1.056.387.420,68

LA COOPERATIVA NACIONAL DE DESARROLLO TERRITORIAL LTDA “CODETER”, se obliga a devolver la suma de MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($1’056.387.420,68), que queda de restar la suma pagada por las obras ejecutadas y el pago del anticipo (…).

Así, las sumas no amortizadas del anticipo deberán ser restituidas dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del presente acto. En caso de que estos valores no sean restituidos por el contratista (…), la Beneficencia procederá a declarar la ocurrencia del siniestro en la póliza. (…) se ordenará la notificación del presente acto a la compañía de seguros (…).

10.10. La resolución de liquidación unilateral del contrato fue confirmada mediante resolución 0885 del 31 de diciembre de 1998, que resolvió el recurso de reposición interpuesto en su contra por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. CONFIANZA S.A. (f. 47, c. 2).

10.11. La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. CONFIANZA expidió, el 29 de diciembre de 1997, la póliza n.o  GU01 02 0705751 cuyo tomador y afianzado fue la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Ltda CODETER y el asegurado fue la Beneficencia de Cundinamarca, cuyo objeto fue garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en virtud del contrato n.o 47 BL/97, relacionado con el diseño y construcción de las obras de urbanismo del lote de la Beneficencia de Cundinamarca ubicado en la Avenida El dorado con la Avenida del Ferrocarril, con los siguientes amparos (f. 3, c. 1):

Nombre			inic. vig.		Fin vig.        Valor asegurado

Cumplimiento  		29-dic-97		29-may-99	   337 003 647,50

Anticipo		         29-dic-97	            29-oct-98	1 508 014 590

Sal. prest. e indemz		29-dic-97		29-oct-01	   188 501 823,75

III. Problema jurídico

11. Teniendo en cuenta la demanda, el objeto del recurso de apelación y los hechos probados en el plenario, debe la Sala establecer si la entidad estatal demandada modificó o no, en forma unilateral e ilegal, como afirma la parte actora, los precios del contrato en el acto de liquidación unilateral, para lo cual, previamente se resolverá lo concerniente a la acción incoada y a la legitimación en la causa por activa de la sociedad demandante.

IV. Análisis de la Sala

La acción

12. La demanda fue presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero el acto administrativo demandado fue proferido con posterioridad a la celebración del contrato estatal cuya liquidación unilateral se aprobó a través de aquel, es decir que se trata de un acto contractual cuya impugnación, a la luz de lo establecido por el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, procede a través de la acción relativa a controversias contractuales. Dice el referido artículo 77 que los actos administrativos que se produzcan con ocasión de la actividad contractual, sólo son susceptibles del recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo, por lo cual es ésta la acción que se debe entender incoada y es por ello que el a-quo no encontró configurada su caducidad, toda vez que el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo en su numeral 10, establece para la misma un término de 2 años, contados, en el presente caso, a partir de la ejecutoria del acto administrativo de liquidación unilateral.

La legitimación por activa

13. Un requisito sustancial para la sentencia de fondo favorable, es que las partes estén legitimadas materialmente, tanto por activa como por pasiva, es decir que sean las personas llamadas a reclamar, en el primer caso o a responder, en el segundo, por haber formado parte de la relación sustancial de la que se pretende derivar la respectiva declaración y condena, es decir, por haber participado en los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones.

14. Esta legitimación en la causa, sin ser el único requisito para ello, sí es condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado, de tal manera que frente a su ausencia, las pretensiones están llamadas al fracaso. Como lo ha explicado la Sala, “La legitimación en la causa -legitimatio ad causam- se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista. Es un elemento de mérito de la litis y no un presupuesto procesal.”.

15. Tratándose de la impugnación de actos administrativos con pretensiones de restablecimiento del derecho, la legitimación en la causa por activa implica que quien demande se sienta afectado en un derecho suyo, amparado por la decisión administrativa supuestamente ilegal que es objeto de la demanda, debiendo contar dicha manifestación con un soporte real en el contenido mismo del acto, lo que implica que éste realmente haya resuelto asuntos que involucren derechos o intereses del demandante y que lo dispuesto en él haya recaído sobre su situación jurídica particular, como lo ha dicho la Sala:

(…) resulta insuficiente la sola afirmación que el demandante haga en tal sentido, puesto que hace falta que sea real la posibilidad de afectación de un derecho suyo por causa del acto administrativo, bien sea porque el acto recae directamente sobre una situación jurídica de carácter individual y particular de la que el demandante es titular, o porque de manera indirecta, esa decisión puede lesionar derechos subjetivos de los que ya goza; “Cuando la controversia se centra en la nulidad de un acto administrativo y un consecuente restablecimiento del derecho, el legitimado para ejercer la acción es la persona que pretenda demostrar que el acto administrativo enjuiciado quebranta o lesiona sus derechos amparados por una norma jurídica”; en palabras de la doctrina:

“La legitimación activa es un presupuesto de carácter procesal que supone la titularidad de un derecho de quien reclama la tutela jurisdiccional, pero no se puede identificar con el derecho que verdadera y definitivamente tiene el sujeto, cuestión que recién se resolverá con la sentencia. En la legitimación activa lo que importa es que de los hechos relatados y de las demás constancias aportadas con el escrito de demanda, surja la posibilidad de que el actor sea acreedor de la protección jurídica que pretende, la cual le será o no reconocida en la sentencia. Algunas veces se requiere que el sujeto también acredite ciertos presupuestos básicos necesarios para demostrar la calidad que invoca, a fin de que pueda estar legitimado. Quien ataca la nulidad de un acto administrativo por considerarse comprendido en sus disposiciones, debe demostrar este último extremo.

(...)

La vinculación estrecha que existe entre la legitimación, la acción y el derecho material, ha permitido considerar que aquella es un presupuesto de estimación o de desestimación de la demanda, pues supone el ejercicio de un derecho subjetivo por parte de su titular en una relación jurídico material.

(...)

Claro está que la legitimación activa no se acredita con la sola afirmación hecha por un sujeto de que es titular del derecho que reclama judicialmente. Si así fuera, carecería de significación jurídica. Bastaría con que alguien sostuviese que le asiste un derecho y que lo pretendiera hacer efectivo, para que el juez le reconociera legitimación activa.

(...).

Por lo general está legitimado para promover una demanda y formular pretensiones quien afirma ser titular del derecho cuya protección jurisdiccional solicita. Se requiere que el actor invoque un agravio jurídico a un derecho propio. El ejercicio de la acción importa una manifestación del poder de disposición del sujeto y, por ello, sólo puede decidirlo su titular, tanto sea para hacer valer el derecho cuanto para desistirlo”.

16. Se observa que la demanda fue presentada por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. CONFIANZA, quien expidió la póliza de seguro contentiva de la garantía única de cumplimiento GU 01-0705571, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en virtud del contrato de obra pública n.º 47BL/97 celebrado entre la Beneficencia de Cundinamarca  y la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Ltda. –CODETER- (ver párrafo 10.11). En dicha póliza se amparó, entre otras cosas, el riesgo de buen manejo e inversión del anticipo, por valor de $ 1 508 014 590 y en las definiciones de la misma, se estableció que el amparo de anticipo “(…) cubre a las entidades estatales contratantes contra el uso o apropiación indebida que el contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan anticipado para la ejecución del contrato” (f. 4, c. 1).

17. En el acto administrativo demandado, esto es, el de liquidación unilateral del mencionado contrato de obra, se dedujo un monto de $1 056 387 420,68, como suma a favor de la entidad contratante, por concepto del anticipo que se le entregó al contratista y que no fue debidamente amortizado.

18. De acuerdo con la decisión administrativa que se demanda en el sub-lite y lo dispuesto por el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-, se concretó el siniestro que permitiría hacer efectiva la garantía única de cumplimiento expedida por la aseguradora demandante, toda vez que la referida norma en su numeral 4º establece que constituyen título ejecutivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, “Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato o con la Resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso”.

19. En las anteriores condiciones, no cabe duda de que la demandante sí está legitimada en la causa para cuestionar judicialmente el acto administrativo demandado, en la medida en que el contenido de este último afecta la situación jurídica particular de la aseguradora, al establecer un hecho –anticipo no amortizado- constitutivo del siniestro que hace surgir la obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora.

Las pretensiones

20. La demanda que originó el presente proceso, fue presentada por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. CONFIANZA S.A. y está dirigida en contra de la resolución n.o 0589 del 16 de septiembre de 1998, acto administrativo contractual de liquidación unilateral del contrato, mediante el cual la Beneficencia de Cundinamarca, entidad estatal contratante, puso fin a la relación negocial existente en virtud del contrato de obra pública n.o 47BL/97, celebrado entre dicha entidad y la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Ltda. “CODETER”.

21. La Sala encuentra que al menos uno de los argumentos de impugnación contra el acto administrativo demandado tiene vocación de prosperidad y por lo tanto su análisis se limitará al mismo, con fundamento en el cual se declarará la nulidad impetrada en la demanda.

La modificación unilateral del contrato

22. Tal y como quedó establecido en la enunciación de los hechos probados, al celebrar las partes el contrato de obra pública n.o 47 BL/97, pactaron unos precios unitarios con fundamento en los cuales se calcularía el valor final de las obras ejecutadas (ver párrafo 10.1); no obstante, en la liquidación unilateral que efectuó la entidad, aparecen unos precios unitarios distintos e inferiores a los estipulados en el contrato (ver párrafo 10.9), con base en los cuales se calculó el valor de las obras ejecutadas hasta el momento de la terminación unilateral del negocio jurídico.

23. Es así como para el ítem de estudios, diseños, planos, especificaciones y licencias, en el contrato se estableció un valor unitario –y único- de $ 231 250 000, y en la liquidación unilateral, a este ítem se le dio un valor de $ 4 340 000; para el ítem descapote y retiro de sobrantes se estableció en el contrato un valor unitario de $ 3 125,oo, mientras que en la liquidación se consignó para el mismo, un valor unitario de $ 1 043,42 y para el ítem de excavación, cargue y transporte de material sobrante a otros predios, en el contrato se pactó un valor unitario de $ 13 125, al paso que en la liquidación se le otorgó un valor unitario de $ 11 441,03.

24. La entidad demandada adujo en la contestación de la demanda que no modificó el valor del contrato, simplemente reconoció los ítems ejecutados de acuerdo a los precios del mercado (f. 47, c. 1); en el alegato final en esta instancia, sostuvo que ello obedeció a que se tuvo en cuenta en la liquidación el concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros como organismo consultor del Gobierno (f. 113, c. ppl) y en el mismo acto demandado, la entidad admite que para la liquidación, ella ordenó “la revisión de los valores pactados” en el contrato y su correspondencia con los precios del mercado, que contrató a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que verificara, entre otras cosas, los precios contratados y los comparara con los precios del mercado y que en su concepto técnico, se indicó el valor que se debía pagar, según las condiciones del mercado y las cantidades de obra ejecutada (ver num. 3 de las consideraciones de la liquidación, párrafo 10.9).

25. Para la Sala es claro, puesto que así se desprende de su sola comparación y de las manifestaciones de la entidad demandada, quien lo admite, que los precios unitarios del contrato sí fueron variados en la liquidación, que se llevó a cabo con unos inferiores a los inicialmente pactados por las partes.

26. Tal actuación de la entidad contraviene el carácter obligatorio que el contrato reviste para las partes, como expresamente lo establece el artículo 1602 del Código Civil, de acuerdo con el cual todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y sólo puede invalidarse por su consentimiento mutuo o por causas legales, lo que significa que las obligaciones contraídas por este medio, deben cumplirse en los exactos términos en que lo fueron.

27. Ahora bien, tratándose de un contrato estatal de obra pública regido por las disposiciones del estatuto de contratación de la administración pública, es claro que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en él se deben entender incluidas las cláusulas excepcionales propias de esta clase de contratos, entre ellas, la de modificación unilateral, en virtud de la cual se le otorga a la entidad contratante, la facultad de introducir variaciones en los contratos que celebra, aún en contra de la voluntad del contratista, cuando ello sea necesario.

28. No obstante, dicha facultad, manifestación del ius variandi con el que se encuentra dotada la administración en sus contratos, no puede ser ejercida de cualquier manera y en cualquier momento sino que ello debe darse dentro de los parámetros establecidos por la misma ley. Al respecto, el artículo 16 de la Ley 80, establece:

Art. 16.- Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros y servicios.

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo.

29. Se observa entonces, que la modificación unilateral del contrato por parte de la administración, implica varias condiciones:

29.1. Solo procede respecto de contratos vigentes, que se hallen en ejecución, lo que descarta, por sustracción de materia, la posibilidad de producir modificaciones respecto de contratos que ya se encuentren terminados por cualquier causa.

29.2. Sólo tiene como finalidad evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con el contrato.

29.3. La ley exige que se efectúe a través de acto administrativo debidamente motivado, una vez se agote la posibilidad de hacerlo de común acuerdo con el contratista.

29.4 Sólo puede recaer sobre las cantidades de obras, trabajos, suministros o servicios, es decir que no se trata de una facultad omnímoda, que se extienda a todos los extremos del negocio jurídico ni a todas sus disposiciones y por lo tanto, no la puede ejercer la administración sino dentro de los límites en que le es permitido hacerlo.

30. De acuerdo con lo anterior, la actuación que adelantó en el presente caso la entidad demandada, en forma alguna corresponde al ejercicio de esta facultad excepcional que le otorga el ordenamiento jurídico, puesto que la ejerció cuando el contrato ya estaba terminado, en virtud de decisión unilateral suya, razón por la cual tampoco obedeció a la finalidad legal de evitar la paralización o afectación grave del servicio  y además, el cambio recayó sobre los precios unitarios del contrato y no sobre las cantidades de obra a ejecutar.

El precio del contrato

31. El contrato de obra es un contrato conmutativo, en la medida en que las prestaciones a cargo de las partes -las obras a ejecutar por el contratista y el precio a pagar por la administración- se consideran equitativas y se miran como equivalentes y es por ello que el momento de celebración del contrato marca el surgimiento de la ecuación contractual, del equilibrio económico del contrato, que debe ser preservado a lo largo de toda la ejecución contractual.

32. A su vez, el precio pactado es la contraprestación a favor del contratista y está protegido por la ley, que concretamente en el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993, dispone que los contratistas “(t)endrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato”.

33. Ahora bien, durante la ejecución del negocio jurídico, el precio puede sufrir modificaciones, algunas previsibles, como son las provenientes de la aplicación de las fórmulas de reajuste incluidas en el mismo clausulado, para absorber los cambios que por el transcurso del tiempo se puedan presentar en los distintos componentes de los precios unitarios.

34. También pueden surgir modificaciones imprevistas, cuando se presentan circunstancias posteriores a la celebración del contrato, que inciden de manera significativa en su valor y que obligan a efectuar una revisión de los precios, para cuyo reajuste no se hubiere previsto una fórmula matemática en el contrato o cuando ésta resulta insuficiente.

35. La Ley 80 de 1993 estipula la figura de la revisión de precios de los contratos estatales en los artículos 4 y 5, al consagrar los derechos y deberes de la administración y de los contratistas y en el numeral 14 del artículo 25, estableciendo en la primera de estas normas, que la entidad estatal deberá solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato y así mismo, que deberá adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer, si hubo licitación, o de celebrar el contrato, para lo cual, utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, y acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución.

36. A su vez, el numeral 14 del artículo 25, relativo al principio de economía, estipula que las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, así como los que se originen en la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos por ellas celebrados.

37. Se observa entonces, que la figura del reajuste de precios es una medida preventiva frente a una situación previsible, que puede afectar el resultado económico final del contrato en contra de cualquiera de las partes, y que se soluciona mediante la inclusión en el mismo de la respectiva cláusula de reajuste, normalmente mediante una fórmula matemática.

38. No obstante, puede suceder o bien, que no se haya pactado una fórmula de reajuste de precios, o que la incluida en el contrato resulte insuficiente para absorber las variaciones que se hayan presentado en algunos de los elementos componentes de los precios unitarios, de tal manera que al aplicarla realmente no se produzca la actualización de los mismos; en tales condiciones, la parte afectada tendrá derecho a pedir la revisión del contrato, es decir, que se analicen los términos en que aparecen pactadas las prestaciones a cargo de los contratantes y más específicamente, la composición de los precios unitarios que se hubieren acordado, para determinar en esta forma si efectivamente obedecen a la realidad de las variaciones que se hubieren podido presentar en los mismos entre la fecha de presentación de la oferta o de celebración del contrato y la fecha de ejecución y pago de las prestaciones o si, en efecto, la fórmula de reajuste acordada, si fuere el caso, resultó insuficiente, para obtener por este medio el reajuste de los precios y en consecuencia, el restablecimiento de la ecuación contractual inicialmente pactada.

39. Se observa además, que el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, que contempla la acción relativa a controversias contractuales, establece su procedencia para elevar ante el juez diferentes pretensiones relacionadas con los contratos estatales, entre las cuales se halla, precisamente, la de que “se ordene su revisión”.

40. Esta figura de la revisión del contrato, está consagrada también en el artículo 868 del Código de Comercio, que establece:

Art. 868.- Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión.

El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato.

Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea.

41. Los dos anteriores mecanismos, de reajuste de precios y revisión de precios del contrato, tienden a preservar la naturaleza conmutativa de los contratos y a garantizar que la equivalencia inicialmente acordada entre prestaciones y contraprestaciones, entre derechos y obligaciones a cargo de las partes, se mantenga a lo largo de la ejecución, en tal forma que la remuneración recibida finalmente por el contratista corresponda a la que él previó obtener cuando propuso y cuando contrató con la Administración.

42. Se observa cómo la aplicación de estos mecanismos de reajuste y revisión de precios parte de la ocurrencia de circunstancias posteriores a la celebración del contrato que inciden en los precios acordados y mientras el primero se efectúa mediante la aplicación de una fórmula previamente acordada, el segundo requiere de la intervención del juez, que es quien está llamado a verificar los cambios imprevistos que se hubieren podido presentar en los componentes de los precios y a ajustarlos de tal manera que se conserve la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos del contrato.

43. Como se advierte, la administración carece de facultades para, unilateralmente, proceder a modificar los precios pactados en el contrato, ni siquiera so pretexto de restablecer el equilibrio económico del mismo, por considerar que variaciones en los precios lo hacen mucho más oneroso para la entidad contratante y menos porque se crea que los precios pactados en el contrato resultan más altos que los precios del mercado.

La liquidación del contrato

44. Si la administración no tiene facultades para modificar unilateralmente los precios acordados por las partes durante la ejecución del contrato, mucho menos las tiene para hacerlo cuando ya el mismo ha finalizado y lo único que queda por hacer es el respectivo corte de cuentas para poner a las partes a paz y salvo, es decir, cuando la única actuación procedente es la de la liquidación del contrato, la cual debe efectuarse mediante la determinación de las sumas de dinero que recibió el contratista y la ejecución de las prestaciones a su cargo e implica así mismo, el señalamiento de las obligaciones que hubieren quedado a cargo de las partes, todo de conformidad con lo acordado en el respectivo contrato.

45. Es decir que en esta etapa, han desaparecido las facultades excepcionales que la ley otorga a la administración en sus contratos estatales, las cuales sólo pueden ejercerse mientras el contrato se encuentra vigente; y toda vez que sólo es objeto de liquidación aquel que ha terminado por cualquier causa –cumplimiento del plazo, ejecución del objeto, caducidad, terminación unilateral o de mutuo acuerdo-, es consecuencia lógica que con él finalicen, así mismo, tales facultades.

46. La jurisprudencia de la Sección se ha referido a los límites temporales para el ejercicio de las facultades excepcionales en los contratos estatales, específicamente a la declaratoria de caducidad del contrato, estableciendo la finalidad y diferencias que existen entre la etapa de ejecución del contrato y la etapa de liquidación del mismo, en los siguientes términos:

El plazo general de ejecución del contrato suscrito por la Administración, de ordinario, es suspensivo, dado que es en una fecha cierta previamente estipulada cuando se hace exigible la totalidad del objeto contractual (art. 1551 C.C.); y de esta misma connotación son los plazos parciales que sin perjuicio del anterior se acuerdan y cuyo vencimiento torna exigibles algunas de las obligaciones y entregas parciales. La excepción, entonces, es que el plazo en el contrato estatal se pacte como resolutorio, esto es, que a su llegada se extingan las obligaciones.

(…)

La liquidación del contrato es una actuación administrativa posterior a la culminación de su plazo de ejecución o a la declaratoria de terminación unilateral o caducidad (artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993), que tiene por objeto definir cómo quedó la realización de las prestaciones mutuas a las que se comprometieron las partes; efectuar un balance de las cuentas y pagos para establecer quién le debe a quien y cuánto; proceder a las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar; declararse a paz y salvo de las obligaciones o derechos a cargo de las mismas, y finiquitar así el vínculo contractual.

(…)

En este orden de ideas, se destaca que determinados contratos de la Administración (“los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran”) tienen dos etapas: una de ejecución, para cumplir en forma oportuna y puntual las obligaciones y el objeto del contrato por las partes; y otra para su liquidación, con el propósito de conocer en qué estado y en qué grado quedó esa ejecución de las prestaciones y extinguir finalmente la relación contractual.

(…)

El motivo legal que da lugar a la caducidad, en esencia, es el incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones que incide seriamente en la “ejecución del contrato”,  de manera que, razonablemente, se infiera que no se podrá continuar con el objeto contractual y, por tanto, que no se obtendrá el fin requerido con el negocio jurídico estatal.

(…)

En este contexto, al examinar nuevamente los límites temporales de este poder exorbitante, la Sala concluye que la caducidad del contrato sólo puede declararse durante el plazo de ejecución y mientras se encuentre éste vigente, y no durante la etapa de la liquidación, teniendo en cuenta: en primer lugar, los elementos de su definición legal; en segundo lugar, la finalidad de protección del interés público de esta medida excepcional; en tercer lugar, que la etapa de liquidación del contrato no está concebida para la adopción de la caducidad del contrato; y en cuarto lugar, que el hecho de que se pueda recibir o aceptar en mora el cumplimiento de la obligación, no puede ser entendida como una extensión regular del plazo previsto en el contrato para ejecutarlo; es decir, porque:

i.) Legalmente la caducidad sólo procede en caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista “…que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización…”.

Estos dos requisitos sustanciales que deben estar presentes en forma concurrente y que corresponde evaluar a la entidad para establecer la frustración del contrato (art. 18 de la Ley 80 de 1993), sin duda, descartan que la caducidad pueda decretarse vencido el plazo de ejecución estipulado en el contrato por las partes para cumplir oportunamente y a satisfacción el objeto contractual.

47. Si bien la Sala en la referida providencia hace alusión a la facultad excepcional de declaratoria de caducidad del contrato, lo expuesto resulta predicable así mismo del ejercicio del ius variandi, puesto que, con la misma lógica, no puede modificarse lo que por alguna razón se ha extinguido y la norma legal que contempla esta facultad (art. 16, Ley 80 de 1993), de manera expresa establece su procedencia cuando es necesario introducir variaciones en el contrato durante su ejecución, para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él.

48. En consecuencia, en el presente caso resulta una contradicción que, luego de terminar unilateralmente el contrato, como hizo la entidad demandada, pretenda modificarlo en la etapa de liquidación, destinada exclusivamente a verificar la forma, cuantía y extensión de ejecución de las prestaciones, en los precisos términos en que surgen del contrato celebrado por las partes.

49. Finalmente, como consecuencia de la declaratoria de nulidad que se pronunciará en la parte resolutiva de la presente providencia respecto del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato n.47 BL/97, se accederá a la pretensión de la demanda en el sentido de declarar que la aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. CONFIANZA, no está obligada a efectuar el pago de la suma que dicha liquidación arrojó a cargo del contratista por concepto del anticipo por amortizar, que a su vez fue un riesgo amparado por la póliza n.o GU-01-02-0705751 expedida por dicha sociedad.

Conclusión

50. Como quedó demostrado, la Beneficencia de Cundinamarca, so pretexto de la existencia de sobreprecios en el contrato celebrado con la Cooperativa de Desarrollo Territorial Ltda. CODETER, de manera irregular e ilegal, cuando ya el contrato estaba terminado, modificó los precios unitarios pactados en el mismo con el fin de utilizar en el acto de liquidación, unos precios nuevos y diferentes, inferiores a los estipulados en el negocio jurídico, cuando lo procedente ante una situación como la advertida por la administración, era la solicitud de nulidad contractual ante el juez competente.

51. En virtud de las anteriores consideraciones, la Sala estima que el acto administrativo demandado y contenido en las resoluciones n.o 0589, 0760 y 0885 de 1998, por medio del cual la administración liquidó unilateralmente el contrato de obra pública n.o 47BL/97, es ilegal y merece ser anulado, razón por la cual la sentencia de primera instancia debe ser revocada, como en efecto se decidirá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### F A L L A

REVÓCASE la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección B, el 23 de abril de 2000 y en su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones n.o 0589, 0760 y 0885 de 1998, por medio de las cuales la administración liquidó unilateralmente el contrato de obra pública n.o 47BL/97, celebrado entre la Beneficencia de Cundinamarca y la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Ltda. CODETER.

SEGUNDO: DECLÁRASE que la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. CONFIANZA no está obligada a pagar a favor de la Beneficencia de Cundinamarca la suma de $1 056 387 420,68 contenida en el acto administrativo que se anula, esto es, la resolución n.o 0589 de 1998, de liquidación unilateral del contrato n.o 47BL/97.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

- DANILO ROJAS BETANCOURTH

Presidente

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Esta suma corresponde al monto que arrojó la liquidación unilateral del contrato a favor de la entidad demandada y a cargo del contratista, por concepto del reembolso del anticipo sin amortizar y que hace parte de la pretensión encaminada a que se declare que la demandante no está obligada a pago alguno en virtud de la póliza que expidió para garantizar el contrato estatal.

De  acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos contenciosos administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración.

Dicha acción  contractual está consagrada en el artículo 87 –modificado por el art. 32 de la Ley 446 de 1998-, el cual establece que “Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas (…)”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, expediente 16271, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

[2] “Sentencia del 7 de octubre de 1999. Expediente 10.610”.

[3] “LUQUI, Roberto Enrique; Revisión Judicial de la Actividad Administrativa. T. I.; Editorial Astrea, Buenos Aires, 2005.  pg. 339”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, expediente 10455, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

Sentencia del 22 de junio de 2000. Expediente 12723, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

[41] “Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de abril de 1997, Exp. 10608. En igual sentido: Sección Tercera, Sentencia de 9 marzo de 1998, expediente No. 11.101”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, expediente 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.