CONTRATO ESTATAL – Fuerza obligatoria

Ha sostenido esta Sala que es principio general el que los contratos se celebran para ser cumplidos y, como consecuencia de su fuerza obligatoria, el que las partes deban ejecutar las prestaciones que emanan de él en forma íntegra, efectiva y oportuna de suerte que el incumplimiento de las mismas, por falta de ejecución o ejecución tardía o defectuosa, es sancionada por el orden jurídico a título de responsabilidad subjetiva y por culpa, que sólo admite exoneración, en principio, por causas que justifiquen la conducta no imputables al contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o culpa del cocontratante, según el caso y los términos del contrato).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH

Bogotá D.C., dos (02) de mayo de dos mil quince (2015).

Radicación número: 25000-23-26-000-2001-01072-01(29852)

Actor: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Demandado: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)

Procede la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado a resolver el recurso de apelación presentado por la Superintendencia Nacional de Salud contra la sentencia del 24 de noviembre del 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, mediante la cual se declaró su incumplimiento en el marco del contrato n.º 062 del 30 de diciembre de 1998, suscrito entre tal entidad y la Universidad Nacional de Colombia. La sentencia será revocada.

SÍNTESIS DEL CASO

La Universidad Nacional de Colombia solicita que se declare que la Superintendencia Nacional de Salud incumplió el contrato n.º 062 del 30 de diciembre de 1998, cuyo objeto fue la asesoría, análisis y resolución de las quejas y reclamos no atendidos, contenidos en peticiones dirigidas a la entidad de la rama ejecutiva, al no pronunciarse de ninguna forma sobre los informes y productos presentados al final del convenio y no pagar los saldos adeudados. Por su parte, en demanda de reconvención, la Superintendencia Nacional de Salud solicita que se declare el incumplimiento de la Universidad Nacional del mismo contrato, pues, en su criterio, esta no completó el objeto contratado de forma satisfactoria.

ANTECEDENTES

I. Demanda principal de la Universidad Nacional de Colombia

1. Mediante escrito presentado el 11 de mayo del 2001 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (f. 2-9 c. 1), la Universidad Nacional de Colombia presentó a través de apoderado demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales contra la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

1º.) Que se declare el incumplimiento, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, del contrato número 062, celebrado con mi poderdante el 30 de diciembre de 1998, cuyo objeto era la Asesoría y análisis de las quejas y reclamos no atendidos, formulados en ejercicio del derecho de petición y la preparación de las comunicaciones y actos administrativos necesarios para que el trámite y resolución de las mismas por parte de los funcionarios competentes de la Superintendencia Nacional de Salud.

2º.) Que, consecuencialmente a la prosperidad de dicha pretensión, se condene a la entidad demandada a pagarle a la demandante la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($44 000 000), correspondientes al saldo insoluto del precio pactado, con sus respectivos ajustes o indexación, derivados de la depreciación que tenga la moneda colombiana desde el 30 de diciembre de 1999 y hasta que el pago se realice.

3º.) Que, consecuencialmente a la prosperidad de la pretensión primera, se condene a la entidad demandada a indemnizarle a la demandante los perjuicios ocasionados, de acuerdo con la tasación pericial que para el efecto deberá realizarse.

4º.) Que se condene a la demandada a pagarle a la demandante, intereses comerciales moratorios sobre las sumas a cuyo pago sea condenada en este proceso.

5º.) Que se condene a la demandada en costas.

1.1. La demanda presentó como fundamento fáctico de sus pretensiones las siguientes circunstancias:

1.1.1. El 30 de diciembre de 1998 la Universidad Nacional de Colombia y la Superintendencia Nacional de Salud celebraron el contrato n.º 062 de 1998, cuyo objeto era la asesoría y análisis de las quejas y reclamos no atendidos, formulados en ejercicio del derecho de petición y la preparación de las comunicaciones y actos administrativos necesarios para el trámite y resolución de las mismas por parte de los funcionarios competentes de la Superintendencia Nacional de Salud.

1.1.2. En virtud de dicho acuerdo, la universidad se obligaba a realizar el análisis de las quejas y reclamos en los términos del objeto contractual enunciado recién. Así mismo, el precio pactado para el contrato fue de $220´ 000 000, los cuales debían ser cancelados en tres contados del 25% como anticipo una vez perfeccionado el contrato, el $0% dos meses después de iniciado el mismo y el 35% a su finalización. Igualmente, la vigencia del contrato se fijó en ocho meses contados a partir de la firma.

1.1.3. En atención a que no existía suficiente claridad en la Superintendencia acerca de la complejidad de las actividades a ejecutar, la cláusula décima primera del contrato se estipuló:

(…)como quiera que las característica de la labor sólo se conocerán plenamente en los primeros meses de ejecución del contrato, las partes acuerdan que este se revisará según lo que sea aconsejable, en tiempo, alcance y valor del mismo.

1.1.4. En virtud de dicha previsión, las partes acordaron el 26 de abril de 1999 modificar el contrato para: i. precisar que el número de expedientes a revisar por parte de la universidad sería de 1516; ii. ampliar el plazo del contrato a doce (12) meses contados desde su perfeccionamiento y iii. modificar la forma de pago del precio pactado, aumentando el segundo contado de 40% a 55% del valor total y, correlativamente, disminuir el saldo final del 35% al 20%.

1.1.5. La universidad cumplió normalmente las obligaciones propias del contrato, para lo que conformó un equipo de trabajo altamente calificado, dirigido por la señora María Cristina Hurtado y asesorado por el profesor Gerardo Arenas Monsalve; y adelantó el trámite de los expedientes, con la correspondiente preparación de respuestas y actos administrativos.

1.1.6. Incluso, la universidad tuvo que incurrir en gastos de actividades como toma de copias de archivos y la compatibilización de discos magnéticos de la entidad de vigilancia y control que eran obsoletos por su atraso tecnológico, ante la negativa de hacerlo de la superintendencia, aunque le correspondía. Todas estas actividades no eran propias de las obligaciones a cargo de la universidad, pero se hicieron bajo la premisa de que era razonable colaborarle al contratante para superar atrasos de varios años en la tramitación de los expedientes a su cargo.

1.1.7. La ejecución del contrato fue normal hasta que fue cambiado el titular de la dirección de inspección y vigilancia de la entidad contratante, entrando a desempeñar el cargo el señor Yesid Lozano Puentes. Este funcionario, que fue designado como interventor, inició una campaña sistemática de torpedeo a la labor de la universidad. Esta actitud del señor Lozano Puentes llegó al punto de objetar algunos trabajos del contratista por citar como fuente formal la Constitución Política, cuando, en su criterio, debía referirse a la Constitución Nacional.

1.1.8. Este funcionario también incumplió con los plazos previstos en el contrato para que se hiciera observaciones sobre el producto entregado por la universidad, los cuales se previeron so pena de entender aceptado lo aportado. Cuando se hicieron las observaciones estas fueron entregadas de forma tardía y con las innocuas glosas a las que se hizo referencia. Esto, con el objetivo de alegar que no se había entregado lo contratado.

1.1.9. Sin embargo, con varios días de anticipación a la finalización del plazo contractual, la universidad entregó informes parciales y realizó un acto con presencia de muchos funcionarios de la Superintendencia, en el auditorio de la entidad. Ni estos informes parciales ni el final fueron objeto de pronunciamiento expreso por parte de la superintendencia.

1.1.10. Agregó la parte demandante que la Superintendencia no cumplió con los pagos estipulados en las fechas acordadas y para el momento de la presentación de la demanda se le adeudaban $44 000 000.

1.1.11. Agregó que la universidad recibió con sorpresa el 22 de diciembre del 2000 una citación de la Procuraduría Quinta Judicial Administrativa de Bogotá, relativa a una solicitud de conciliación prejudicial instaurada por la superintendencia. Afirmó que en la solicitud de conciliación se incurrió en varias imprecisiones y falsedades. Así, principalmente, se declaró en dicho documento que solo se había ejecutado un 8,9% del objeto contratado. La conciliación fracasó oficialmente el 9 de mayo del 2001.

1.2. Cómo fundamento jurídico, de forma escueta, la universidad indicó como normas aplicables al caso los artículos 21, 29, 83, 121, 122, 209, 314 y 315 de la Constitución Política; 87 del Código Contencioso Administrativo; 1546 y 1609 del Código Civil; 2, 3, 47, 82 y 83 y la Ley 80 de 1993.

II. Contestación y demanda de reconvención de la Superintendencia

2. El 8 de agosto del 2001, la Superintendencia Nacional de Salud contestó oportunamente (f. 16-27 c. 1) y presentó demanda de reconvención (f. 16-28 c. 3) de la siguiente forma (f. 42-48 c. 1):

2.1. En la contestación la Superintendencia Nacional de Salud se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda de la universidad, al considerar que, de hecho, quien había incumplido con la ejecución del objeto contratado había sido el ente educativo. En tal sentido, indicó que existían varias pruebas documentales, principalmente memorandos, en los que esta situación quedó plasmada.

2.2. Como fundamento jurídico de la contestación la Superintendencia adujo la Ley 80 de 1993 y el Código Civil. En este sentido indicó que el contrato n.º 62 de 1998, dado su carácter conmutativo y oneroso, y en consideración a que este fue incumplido, se encontraría en causal de resolución del mismo, de acuerdo con el artículo 1546 de la normatividad civil anotada.

2.3. La demanda de reconvención solicitó hacer las siguientes declaraciones y condenas:

1.1. Se declare el incumplimiento del contrato 62 de 1998 por parte de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

1.2. Como consecuencia del incumplimiento del contrato 62 de 1998, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA debe devolver a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD los dineros pagados que ascienden a la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS, equivalentes al ochenta por ciento (80%) del valor del contrato, con los correspondientes ajustes o indexación, y el pago de los perjuicios causados.

2.4. La demanda presentó como fundamento fáctico de sus pretensiones las siguientes circunstancias:

2.4.1. De acuerdo con los términos de referencia del proceso que culminó con la suscripción del contrato n.º 62 de 1998, la Supersalud necesitaba la contratación de una consultoría con el objeto de hacer el estudio y preparación de actos administrativos necesarios para resolver las investigaciones administrativas que adelanta la entidad.

2.4.2. La Universidad Nacional presentó oferta en documento sin firma, en el cual se comprometía al estudio y trámite de un total de 3084 expedientes de quejas, de las cuales 1323 eran de la dirección general del área financiera, 700 de la dirección general para el control del sistema de calidad y 1061 en la dirección de EPS y EMP.

2.4.3. Con base a la recomendación hecha en acta n.º 26 del 23 de diciembre de 1998 por la junta de adquisiciones y servicios de la Superintendencia para suscribir contrato interadministrativo entre las dos entidades, el 30 de diciembre del 1998 la Supersalud y la Universidad Nacional celebraron el contrato n.º 062 de 1998. El contrato en sus cláusulas primera, segunda, cuarta y quinta, estipuló como objeto la atención de las quejas no resueltas por la entidad de vigilancia, que estas quejas serían 3084, que la vigencia del contrato sería de 8 meses desde el perfeccionamiento y el plazo de ejecución de 7 meses desde el acta de iniciación; así como que el valor total sería de $220 000 000.

2.4.4. Por memorando del 3 de febrero de 1999 de la secretaría general de la Superintendencia designó como interventores del contrato al director general para control de rentas cedidas, a la directora general del área financiera del sector salud, a la directora general para el control del sistema de calidad y a la directora general de inspección y vigilancia para las entidades promotoras de salud y entidades de prepago.

2.4.5. El 5 de abril de 1999 se firmó el acta de iniciación. Posteriormente, el 26 de abril de 1999 se suscribió un acta modificatoria del contrato en la que se estableció como obligación principal de la Universidad Nacional la resolución de un total de 1516 quejas. Además, se modificó la forma de pago, estableciendo que los contados 2 y 3 serían equivalentes al 55% y 20%, el segundo a los dos meses de iniciado el contrato y el tercero al finalizar este, previa la expedición de una constancia de cumplimiento por parte de la división financiera de la Supersalud.

2.4.6. El 26 de julio de 1999 la secretaría general de la Supersalud informó a Yesid Lozano Puentes, director general de inspección y vigilancia, su designación como interventor del contrato n.º  62 de 1998.

2.4.7. El 23 de noviembre de 1999, por memorando 0141-3-1441, la también interventora Celia Teresa García, directora de EPS y entidades prepago, indicó que la Universidad Nacional no había cumplido con el objeto contratado pues de los 340 expedientes que le fueron entregados 218 estaban pendientes. La misma funcionaria, en memorando n.º 0141-3-1441 del 16 de diciembre de 1999, señaló que sólo el 35% de los expedientes entregados habían sido tramitados.

2.4.8. En varias ocasiones el interventor y director general de inspección y vigilancia, Yesid Lozano Puentes, dejó constancia de la falta de cumplimiento de la universidad. Así, en memorando 0141-3-1395 del 11 de noviembre de 1999, señaló que de los 1000 expedientes asignados sólo el 6% fueron tramitados de una forma que cumplía con el objeto final del contrato. En memorando 0141-3-1395 del 21 de diciembre de 1999 afirmó que la cifra ascendía al 8,9% y con memorando del mismo número -según se afirmó en el texto de la demanda-, el 14 de marzo del 2000 alegó que la cifra en ese momento era de 11,5%.

2.4.9. Por su parte, el 16 de diciembre de 1999 –según la demanda, con un memorando con la misma radicación 0141-3-1395-, la interventora y directora general de control del sistema de calidad de la Supersalud, Elisa Carolina Torrenegra, señaló que la universidad había terminado 141 expedientes, equivalentes al 78,33% de los entregados.

2.5. El fundamento normativo de la demanda de reconvención fue, básicamente, el mismo del de la contestación, es decir, con base en la presunta configuración de causal de resolución del contrato con ocasión del incumplimiento de la Universidad Nacional de Colombia.

III. Contestación de la Universidad Nacional de Colombia a la demanda de reconvención.

3. La Universidad Nacional de Colombia contestó la demanda de reconvención el 9 de noviembre del 2001 (f. 34-36 c. 3). En ella, no aceptó ninguno de los hechos enunciados y propuso las siguientes excepciones:

3.1. Inepta demanda. Señaló que existían varias irregularidades en el texto de la demanda de reconvención, como no expresar la parte demandada, el nombre de su representante, ni una estimación razonada de la cuantía.

3.2. Contrato no cumplido. Indicó que mal podría pretender la Supersalud que se considere que la Universidad incumplió el contrato, cuando quien no respetó sus obligaciones fue esa entidad. En tal sentido, hizo una reproducción del fundamento jurídico de la demanda principal.

IV. Alegatos de conclusión.

4. El 5 de agosto del 2004 se corrió traslado para alegar de conclusión (f. 74 c. 1), oportunidad en que las partes actuaron de la siguiente forma:

4.1. La Universidad Nacional (f. 76-78 c. 1) afirmó que las pruebas recogidas durante el trámite procesal dan certeza sobre los hechos alegados en la demanda, especialmente el incumplimiento de la Supersalud en los pagos, el normal desarrollo de las actividades hasta el nombramiento de Yesid Lozano como uno de los interventores y la entrega de informes por parte de la universidad en diciembre de 1999.

4.2. La Superintendencia Nacional de Salud (f. 84-86 c. 1) insistió en los argumentos presentados en la contestación de la demanda principal, reiterando que en los estrictos términos del contrato y en el sentido natural y obvio de la expresión, la Universidad Nacional no había logrado acreditar que tramitó, es decir, llevó hasta el final de la solución requerida, todos los expedientes de quejas y peticiones pendientes que se acordó en el contrato objeto de la controversia.

V. Sentencia de primera instancia.

5. El 24 de noviembre del 2004 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de descongestión, profirió sentencia de primera instancia en la que desestimó las excepciones propuestas por la Universidad Nacional en la contestación de la demanda de reconvención, declaró el incumplimiento de la Superintendencia Nacional de Salud en el marco de la ejecución del contrato n.º 062 del 30 de diciembre de 1998 y en consecuencia le condenó al pago de $75 065 962. La parte resolutiva de la decisión es del siguiente tenor:

PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por el apoderado de la Universidad Nacional de Colombia, conforme a lo anotado en esta sentencia.

SEGUNDO: Declarar a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, responsable del incumplimiento del contrato No. 062 de 30 de diciembre de 1998, conforme a las motivaciones anotadas en el acápite considerativo de este fallo.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, condenar a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD a pagar a favor de la UNIVERSIDAD NACIOANL DE COLOMBIA, la suma total de SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS ($75.065.962) PESOS M/CTE.

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda principal.

QUINTO: Negar las pretensiones de la demanda de reconvención de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEXTO: Dar cumplimiento a lo normado en los artículos 176 y 177 del C.C.A., para efectos de ejecución de la presente sentencia; entendiéndose esta condena en concreto.

SÉPTIMO: Sin condena en costas.

5.1. El a quo inició por resolver sobre las excepciones formuladas por la Universidad Nacional respecto de la demanda de reconvención. Desestimó la de ineptitud de la demanda, en cuanto la designación de las partes estaba clara desde el encabezado del libelo. También aclaró que de hecho la cuantía sí estaba plenamente determinada en el escrito.

5.2. Al entrar al fondo del asunto, repasó las principales cláusulas y condiciones del contrato. De esta forma, al estudiar la obligación principal de la Supersalud, relativa a entregar los pagos para completar el valor del contrato, encontró que los dos primeros contados fueron entregados a tiempo, pero el tercero no, por lo que centró su estudio en si esta obligación era exigible de acuerdo con la conducta contractual de la universidad, es decir, si cumplió esta con su labor de tramitar los expedientes de quejas y peticiones atrasadas.

5.3. De esta forma, hizo referencia a varios oficios de los diferentes interventores del contrato, los cuales resultan contradictorios entre sí, pues así por ejemplo el 2 de junio y el 11 de noviembre de 1999 la directora general de control de calidad rindió informe en el que aseguraba que el manejo de las quejas fue satisfactorio, profesional y responsable, mientras que los directores de inspección y vigilancia, así como de EPS y entidades prepago, señalaron en reportes del 11 y 23 de noviembre de 1999 que sólo un bajo porcentaje de las quejas había sido terminado.

5.4. Sin embargo, al analizar el contenido de los informes negativos sobre el proceder de la universidad, el fallador de primera instancia advirtió que el incumplimiento referido por estos interventores radicaba en que los expedientes de queja no se encontraban ya archivados, pero aceptaban que en ellos sí se había hecho la correspondiente actuación. En este sentido, resaltó lo siguiente del informe del 23 de noviembre de 1999 de la directora de EPS y entidades de prepago:

Es decir, que han quedado 218 expedientes para continuar con su evaluación. Teniendo en cuenta que el contrato señalaba la entrega de los 340 debidamente finalizados, en este aspecto no se logró el objeto contratado, por cuanto quedaron pendientes 218 expedientes para continuar con las actuaciones respectivas (como espera de respuesta por parte del quejoso, espera de respuesta por parte de las entidades requeridas y de entes territoriales.). Es de anotar que a todos los expedientes entregados a la Universidad Nacional les fue realizada actuación (…). Resaltado del a quo.

5.5. Concluyó el fallador de primera instancia que de acuerdo a lo pactado en el contrato, la universidad debía dar trámite a las quejas, lo cual hizo, mas no dejarlas en un estado totalmente terminado y archivado, circunstancia que, en su sentir, escapaba de las conductas exigibles al contratista. En concreto indicó:

De otro lado, se tiene que, las obligaciones principales, adquiridas por la Universidad en virtud del objeto del contrato bajo estudio y su modificación, se concretan en: 1) Cumplir cabalmente con el objeto del contrato; 2) Asumir en forma oportuna el trámite y resolución de 1.516 quejas y solicitudes represadas, formuladas por los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud relacionados con los procesos de aseguramiento y adecuada prestación de los servicios de salud; 3) Estudiar y resolver las 1516 quejas y solicitudes acumuladas con sus correspondientes actos administrativos.

De lo anterior, se deduce claramente que la Universidad, en efecto, estaba obligada a dar trámite y contestar las quejas referidas, sin que existiera pacto alguno en el sentido que ésta estuviera obligada a entregar los mencionados proceso y actuaciones en estado de ser archivados, es decir que, su deber consistía en contestar las quejas y darles trámite sin que necesariamente, al vencerse el término de ejecución del contrato, dichas cuestiones tuvieran que estar definitivamente resueltas; y es que ello resulta lógico, teniendo en cuanta que el aspecto procedimental, en cada caso, se desarrolla a un ritmo propio, es decir que, no estaba dentro de las capacidades de la Universidad, saber con exactitud en qué momento dichas actuaciones terminarían definitivamente, de forma que, resultaría absurdo entender que su labor iba más allá de lo que efectivamente hizo.

5.6. En este sentido, indicó que era claro que la Universidad Nacional sí había cumplido con las obligaciones a su cargo y por lo tanto no existía razón válida para que la Supersalud no honrase la suya principal de pagar el precio del contrato, por lo que la encontró culpable del incumplimiento alegado en la demanda principal y la condenó a pagar la parte faltante del precio, es decir $44 000 000, indexados y con aplicación del interés del doble del civil, para un total de $75 065 962.

5.7. Finalmente, el a quo negó las pretensiones de la demanda de reconvención, al considerar que no tenía sentido acceder a la solicitada devolución del 80% del valor pagado del contrato cuando la Universidad Nacional sí cumplió con su objeto. Agregó que las dudas que se presentaron durante la ejecución del mismo se derivaron precisamente, de la falta de claridad que tenían sus funcionarios respecto del objeto pactado. Indicó entonces:

Aunado a lo anterior, considera la Sala que, las dudas y confusiones surgidas durante la ejecución del contrato No. 062 de 1998, se dieron como consecuencia de la falta de claridad en que incurrió la entidad contratante, al momento de definir el objeto del mismo, siendo así como, cada uno de los funcionarios en quienes recayeron funciones de interventoría, de forma equivocada aportaron un porcentaje o estimación de la cantidad de labor desarrollada, teniendo como punto de referencia, la terminación definitiva de los asuntos y no la efectiva realización del trámite correspondiente para cada uno, de forma que resulta errado partir de dichas estimaciones, para efectos de concluir que la universidad no cumplió cabalmente con la ejecución del contrato y que por tanto, no es procedente la realización del último desembolso, cuando la realidad muestra una cosa distinta.

VI. Apelación y trámite en segunda instancia

6. La anterior decisión fue apelada a tiempo por la Supersalud (f. 109 y 118-123 c. ppl), que expuso su disentimiento con la providencia de la siguiente forma.

6.1. Principalmente, adujo que el entendimiento dado por el a quo y que por el contrario una lectura juiciosa del contrato y su acta modificatoria revelan claramente que la obligación de la Universidad Nacional sí alcanzaba la competa resolución de los expedientes de queja:

No hay hesitación alguna sobre el incumplimiento de la Universidad Nacional del Colombia en el contrato 062 de 1998, celebrado entre la Superintendencia Nacional de Salud y la Universidad Nacional de Colombia, máxime, que una de las obligaciones de la parte demandante era concretamente asumir en forma oportuna el trámite y resolución de 1516 quejas y solicitudes represadas en las diferentes Direcciones de la Superintendencia Nacional de Salud, situación que no cumplió la Universidad Nacional de Colombia.

Situación que originó que el interventor del contrato no expidiera la constancia de cumplimiento y mal podría haber emitido tal constancia, cuando la Universidad Nacional de Colombia no dio cabal cumplimiento de las obligaciones pactadas y tanto así que en el proceso no obra prueba de tal evento

6.2. Agregó que no se tuvo en cuenta ni fue objeto de valoración el memorial de alegatos de conclusión de primera instancia.

6.3. Además, adujo que la razón para negar las pretensiones de la demanda de reconvención es falsa, pues parte de una supuesta indeterminación del objeto contractual imputable a los funcionarios de la Supersalud que participaron como interventores. En tal sentido, reiteró que el mismo era diáfano y estaba constituido por la resolución definitiva de las 1516 quejas y peticiones.

7. El 11 de septiembre del 2005 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (f. 103 c. ppl), oportunidad en la que actuaron l de la siguiente manera:

7.1. La Superintendencia Nacional de Salud (f. 129-141 c. ppl) centró su intervención en la interpretación del contenido del contrato y como debía ser está de acuerdo con su naturaleza sinalagmática y al mismo tiempo estatal. En tal sentido, afirmó que resultaba aplicable el principio contenido en el artículo 1518 del Código Civil, según el cual en caso de duda deberá estarse a la intención de los contratantes, el cual, en una lógica hermenéutica de conjunto, debería prevalecer sobre el tenor literal de lo acordado. Agregó, en la misma línea, que el contrato estatal pasa por diversas etapas preclusivas que alimentan su formación, lo cual, para el caso del contrato estudiado, implica que debe tenerse en cuenta las justificaciones y previsiones que motivaron la celebración del pacto.

7.2. Estas justificaciones, según se desprende de los documentos precontractuales, estaban dirigidas a la resolución de las quejas y demás peticiones represadas en la Superintendencia por insuficiencia de funcionarios para el efecto. De hecho, la eliminación de varios expedientes de quejas y su reemplazo por otros anteriormente no previstos hecha al momento de la modificación del contrato del 26 de abril de 1999 obedeció, precisamente, a que las peticiones se pudiesen solucionar de fondo. Incluso, por esta razón se pasó de un monto de $71 336 por queja estudiada y resuelta a $145 119 en promedio.

7.3. También consideró un yerro que la sentencia de primera instancia, sin contar con pruebas del cumplimiento de la Universidad Nacional, concluya que este sí ocurrió, desestimando, sin razón aparente, los informes de interventoría y eludiendo la función que esa actividad tiene dentro del desarrollo del contrato.

7.4. Por último, criticó varios aspectos concretos de la sentencia. Comenzó por considerar un error que el a quo pusiera la carga de las presuntas ambigüedades en cabeza de la Superintendencia, cuando el contrato fu suscrito libremente por las dos partes. Agregó que se inaplicaron normas propias del derecho de contratos y se desatendió la claridad de las expresiones y el contexto del acuerdo. Finalmente, criticó la conclusión de la sentencia al hallar que la universidad sí cumplió sólo por el hecho de haberse presentado una supuesta ambigüedad en la redacción del contrato.

7.5. Por su parte, la Universidad Nacional (f. 142-143 c.) solicitó que se confirme la sentencia apelada, alegando que la argumentación allí plasmada es correcta. Particularmente se refirió al objeto contractual y alegó que en efecto el correcto entendimiento del mismo es que este no podía ser de ninguna manera el de finalizar totalmente las quejas, pues incluso algunas acciones necesarias para ello no podían ser ejecutadas por la universidad en condición de contratista. Señaló entonces:

(…) Ese argumento está plenamente respaldado con las pruebas practicadas y es el que surge de la naturaleza del contrato celebrado, por cuanto que nunca el propósito de las partes fue trasladar a mi poderdante la potestad administrativa de adelantar procesos sancionatorios con la facultad de fallarlos e imponer sanciones, sino simplemente era la de elaborar los proyectos de actos administrativos correspondientes, los cuales debían ser suscritos por los funcionarios de la entidad demandada, habiéndose acreditado fehacientemente que la actitud de Yesid Lozano, Director General de Inspección y Vigilancia de la Superintendencia, fue la causa eficiente para que muchos de esos expedientes no quedaran con los actos administrativos ejecutoriados, puesto que él incumplió todos los límites para la revisión de los proyectos elaborados por mi poderdante, que habían sido fijados de común acuerdo entre las partes.

CONSIDERACIONES

I. Competencia

8. La Sala es competente para decidir el caso por ser un asunto contractual en el que son partes dos entidades estatales, una de las cuales –Superintendencia Nacional de Salud como contratante- hace parte de las enunciadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, según lo dispone el artículo 75 del mismo estatuto; y por cuanto se trata de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso que, por su cuantía, tiene vocación de doble instancia.

II. Hechos probados

9. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos particularmente relevantes:

9.1. El 30 de diciembre de 1998 la Universidad Nacional de Colombia y la Superintendencia Nacional de Salud suscribieron el contrato de prestación de servicios n.º 062 de 1998. En la cláusula primera se indicó sobre el objeto del acuerdo (copia auténtica del contrato n.º 062 del 30 de diciembre de 1998 –f. 2-5 c. 2-):

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es la prestación de servicio por parte del CONTRATISTA a la SUPERINTENDENCIA para asesorar y analizar las quejas o reclamos no atendidos, formulados en ejercicio del derecho de petición y preparar las comunicaciones y actos administrativos necesarios para el trámite y resolución de las mismas por parte de los funcionarios competentes de la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con los términos de referencia y la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del presente contrato.

9.2. En las cláusulas segunda y tercera se definieron las obligaciones a cargo de cada extremo del contrato, así (copia auténtica del contrato n.º 062 del 30 de diciembre de 1998 –f. 2-5 c. 2-):

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Este se obliga a: 1) Cumplir cabalmente con el objeto del contrato. 2) Asumir en forma oportuna el trámite y resolución de las 3.084 quejas y solicitudes represadas, formuladas por los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud relacionados con los procesos de aseguramiento y adecuada prestación de los servicios de salud. 3) Estudiar y resolver las 3.084 quejas y solicitudes acumuladas con sus correspondientes proyectos de actos administrativos. 4) Presentar informes mensuales sobre el avance del trabajo a la Superintendente. 5) Presentar un informe final sobre el número de casos resueltos y relación de las quejas más frecuentes que se presentaron a la Superintendente 6) Entregar un documento que sugiera instrumentos o mecanismos para fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control a la atención al usuario de la entidad. 7) Capacitar a los funcionarios de la Superintendencia sobre los mecanismos o instrumentos desarrollados en la ejecución del contrato. 8) Responder por la labor intelectual y operativa para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo la digitación y presentación de documentos a la Superintendencia Nacional de Salud. 9) Designar personal calificado para el desarrollo del contrato. 10) Vigilar, custodiar y responder por los documentos y expedientes entregados para trámite, los cuales deben ser recibidos mediante acta y debidamente foliados. 11) Renunciar a los derechos de propiedad intelectual si los hubiere, de los productos e informes presentados por EL CONTRATISTA a la SUPERINTENDENCIA, los cuales podrán publicarse en forma total o parcial a juicio de la Entidad, salvo los derechos morales sobre la propiedad que son de la Universidad. 12) Guardar la reserva debida respecto de la información a la que tenga acceso en desarrollo del contrato y a no utilizarla si no exclusivamente en relación con los fines del mismo. 13) Emitir los conceptos jurídicos solicitados por la Superintendencia referentes al objeto del contrato. 14) Las demás que se deriven de acuerdo con su naturaleza. TERCERA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA: Esta se reserva el derecho de ejercer el respectivo control de calidad del servicio objeto del presente contrato a través del funcionario designado para tal fin y se obliga a: 1) Pagar al CONTRATISTA el valor monetario del presente contrato de conformidad con lo previsto en la cláusula quinta del mismo. 2) Designar los funcionarios que ejercerán la interventoría según el número de quejas por dirección.

9.3. Sobre el valor del contrato y la forma de pago, su cláusula quinta estableció (copia auténtica del contrato n.º 062 del 30 de diciembre de 1998 –f. 2-5 c. 2-):

QUINTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es la suma de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($220.000.000,00) M/CTE. y se pagará al CONTRATISTA, por intermedio de la Pagaduría de la Superintendencia Nacional de Salud en tres (3) contados así: a) Un anticipo del veinticinco por ciento (25%) del contrato al perfeccionamiento del contrato. B) Un segundo contado equivalente al cuarenta por ciento (40%) a los dos (2) meses de iniciado el contrato. C) el saldo equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) al finalizar el contrato, previa presentación ante la división financiera de la constancia de cumplimiento, expedida por el interventor y factura con el lleno de los requisitos que establece el Estatuto Tributario. PARÁGRAFO: Los pagos quedan sujetos a la disponibilidad de recursos con que cuente la Entidad, de acuerdo con los giros efectivamente realizados por la Dirección del Tesoro Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

9.4. En la cláusula séptima del contrato se indicó que la Superintendencia ejercería la vigilancia de la ejecución del contrato mediante uno de sus funcionarios, el cual respondería por su conducta en los términos del artículo 53 de la Ley 80 de 1993 (copia auténtica del contrato n.º 062 del 30 de diciembre de 1998 –f. 2-5 c. 2-).

9.5. Respecto del plazo de ejecución y la vigencia del acuerdo, la cláusula cuarta previó (copia auténtica del contrato n.º 062 del 30 de diciembre de 1998 –f. 2-5 c. 2-):

CUARTA. VIGENCIA: Para todos los efectos legales la vigencia del presente contrato será de ocho (8) meses contados a partir de su perfeccionamiento; el Plazo de ejecución será de siete (7) meses, contados a partir del acta de iniciación. PARÁGRAFO: Cuando haya necesidad de modificar el plazo o valor convenido, se hará mediante acuerdo suscrito por las partes, conforme lo establece el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. En ningún caso el valor podrá adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

9.6. Finalmente, la cláusula décima primera del acuerdo indico que en razón a que las características de la labor sólo podrían conocerse en los primeros meses de ejecución del contrato, las partes acordaban revisarlo según fuese aconsejable, en tiempo, alcance y valor (copia auténtica del contrato n.º 062 del 30 de diciembre de 1998 –f. 2-5 c. 2-).

9.7. El 31 de diciembre de 1998 la Superintendencia Nacional de Salud expidió a favor de la Universidad Nacional de Colombia la orden de pago correspondiente al 25% del valor del contrato como pago anticipado, correspondiente a $55 000 000 (copia auténtica del comprobante del ordenación de pago de la Superintendencia Nacional de Salud del 31 de diciembre de 1998, con constancia de recibido por parte de la Universidad Nacional de Colombia –f. 48-49 c. 4-).

9.8. El 3 de febrero de 1999 se designó como interventores del contrato a cinco funcionarios de la Superintendencia, concretamente las y los jefes de las direcciones generales para entidades promotoras de salud, inspección y vigilancia, control del sistema de calidad, área financiera del sector salud y control de las rentas cedidas (copia auténtica del memorando dirigido a estos funcionarios de la Secretaría General de la Superintendencia Nacional de Salud, del 3 de febrero de 1999 –f. 69-70 c. 4-).

9.9. El 5 de abril de 1999 se suscribió el acta de iniciación del contrato n.º 062 de 1998. De acuerdo con este documento la universidad se hizo cargo de un total de 1516 expedientes de quejas y solicitudes; 340 de la dirección de EPS, 176 de la dirección de calidad y 1000 de (copia auténtica del acta de inicio del contrato n.º 062 de 1998 –f. 34-36 c. 4-).

9.10. El 26 de abril de 1999 las partes suscribieron el acta modificatoria de contrato n.º 062 de 1998. Esta señaló (copia auténtica del acta modificatoria del contrato n.º 062 del 30 de diciembre de 1998 –f. 8-9 c. 2-):

TERCERA: Modificar los literales b) y c) de la cláusula quinta así: b) Un segundo contado equivalente al cincuenta y cinco por ciento (55%) a los dos (2) meses de iniciado el contrato. C) El saldo equivalente al veinte por ciento (20%) al finalizar el contrato, previa presentación ante la División Financiera de la constancia de cumplimiento, expedida por el interventor y factura con el lleno de los requisitos que establece el estatuto tributario. CUARTA: PERFECCIONAMIENTO.- La presente acta modificatoria se perfecciona con la firma de las partes contratantes. QUINTA: Las demás cláusulas del Contrato Interadministrativo No. 062-98, continúan vigentes en cuanto no se opongan a la presente modificación (…).

9.11. Se encuentra probado que al 2 de junio de 1999 el desarrollo del objeto contractual por parte de la universidad era satisfactorio para la Superintendencia Nacional de Salud. Tal circunstancia se desprende de las certificaciones expedidas en dicha fecha por las jefas de las direcciones generales de EPS, inspección y vigilancia y control del sistema de calidad, que dieron fe que hasta esa fecha la institución educativa había cumplido con sus obligaciones cabalmente (copia auténtica de las certificaciones del 2 de junio del 1999en las que se da fe del cumplimiento del objeto del contrato n.º 062 de 1998 por parte de la Universidad Nacional, expedidas por las directoras generales de EPS, inspección y vigilancia y control del sistema de calidad de la Superintendencia Nacional de Salud –f. 41-43 c. 4-).

9.12. En consecuencia de lo anterior, el 9 de junio de 1999 la Superintendencia Nacional de Salud pagó a la Universidad Nacional es segundo contado del valor del contrato, correspondiente a $121 000 000 (copia auténtica del comprobante de ordenación de pago n.º 0470 del 9 de junio de 1999 –f. 57 c. 4-).

9.13. El 22 de junio de 1999 se designó al señor Yesid Lozano Puentes, en su calidad de jefe de la dirección general de inspección y vigilancia, como interventor del contrato n.º 062 de 1998 (copia auténtica del oficio del 26 de julio de 1999 de la secretaría general de la Superintendencia Nacional de Salud, dirigido al señor Yesid Lozano Puentes –f. 39-40 c. 4-).

9.14. El 5 de noviembre de 1999 la Universidad Nacional de Colombia presentó su informe final de ejecución, en el cual se hicieron las cuentas de los totales de expedientes tramitados en cada dependencia, tamizando los resultados entre aquellos que se encontraban en las etapas preliminar, investigación, resolutiva y de terminación. Arrojó las siguientes cifras:

2.2. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

(…)

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por la UNIVERSIDAD NACIONAL, con corte a octubre 15 de 1999, el estado actual de los expedientes es el siguiente:

| ETAPAS | No. EXPEDIENTES | % |
| --- | --- | --- |
| PRELIMINAR | 170 | 17 |
| INVESTIGACIONES | 694 | 70 |
| RESOLUTIVA | 75 | 8 |
| TERMINADOS | 61 | 6 |
| TOTAL | 1000 | 100 |

De conformidad con esta información, un número considerable de expedientes (694) en etapa investigativa, necesitarían de una actuación (Proyecto de Auto o Resolución) para entrar en la etapa resolutiva, sumando un total de 769 expedientes en esta etapa, los cuales en evento de una posible prórroga del convenio podrían ser terminados en un tiempo relativamente corto.

Para esto se hace necesario el concurso de la Dirección a fin de Garantizar agilidad en el trámite de la Secretaría General para garantizar ña notificación o comunicación de dichos actos administrativos.

2.3. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DIRECCIÓN ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD Y ENTIDADES DE PREPAGO

Cumpliendo con lo pactado en el acta de iniciación, se realizaron dos reuniones técnicas entre el equipo de la UNIVERSIDAD NACIONAL y la Dirección de Entidades Promotoras de Salud, con el fin de llegar a acuerdos sobre el análisis y resolución de expedientes (340).

(…)

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por la UNIVERSIDAD NACIONAL, con corte a octubre 15 el estado actual de los expedientes es el siguiente:

| ETAPAS | No. EXPEDIENTES | % |
| --- | --- | --- |
| PRELIMINAR | 200 | 59 |
| INVESTIGACIONES | 20 | 6 |
| RESOLUTIVA | 102 | 30 |
| TERMINADOS | 18 | 5 |
| TOTAL | 340 | 100 |

De conformidad con esta información, es importante tener en cuenta que aproximadamente el 90% de los expedientes recibidos en el área se encontraban en etapa preliminar, haciéndose necesario en la mayoría de los casos proyectar no solo una sino varias actuaciones, que si bien se pueden dar en un primer nivel de análisis del expediente, se da también en un segundo nivel con posterioridad a la llegada de documentación pertinente para su análisis.

Lo anterior se compadece con la cantidad de expedientes existentes actualmente en etapa preliminar (200), los cuales se encuentran avanzados en el análisis, al punto de que la actuación siguiente dentro del trámite corresponde a su paso a la etapa de investigación o a la etapa resolutiva (archivo), para lo cual se requiere, con miras a garantizar su terminación, de dos o tres actuaciones, exceptuando aquellos expedientes donde pueda llegar nueva documentación.

(…)

2.4. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

En la fase inicial de la ejecución del convenio se realizaron dos reuniones técnicas de coordinación entre el equipo de la UNIVERSIDAD NACIONAL y de la Dirección General para el Control del Sistema de Calidad, donde se llegó a acuerdos sobre el labor de análisis de los expedientes y se plantearon compromisos conjuntos para garantizar su resolución definitiva. Los expedientes (176) en total, a diferencia de los recibidos en las otras áreas (Entidades Promotoras de Salud e Inspección y Vigilancia), fueron entregados a la UNIVERSIDAD NACIONAL previamente sustanciados lo que permitió la resolución definitiva de un (56%) de estos, quedando pendientes: 11 expedientes en etapa de investigación y 66 en etapa resolutiva (en Secretaría General), quedando pendientes los recursos que puedan ser interpuestos. Es de abonar la agilidad y compromiso de la profesional designada en la Dirección en la labor de análisis, revisión, corrección y remisión a la Secretaría General para su correspondiente notificación o comunicación.

| ETAPAS | No. EXPEDIENTES | % |
| --- | --- | --- |
| PRELIMINAR | 1 | 0.5 |
| INVESTIGACIONES | 11 | 6 |
| RESOLUTIVA | 66 | 37.5 |
| TERMINADOS | 101 | 56 |
| TOTAL | 179 | 100 |

9.15. En el mismo informe, la Universidad Nacional llegó a la conclusión de que su labor fue satisfactoria en el sentido de que se hicieron actuaciones en todos los expedientes a su cargo y que, en su sentir, la mayoría de estos quedaron en estado muy avanzado. Sin embargo, refleja la incertidumbre de la forma en la que será evaluada su labor, dado que ciertamente los expedientes no fueron terminados en su totalidad. En este sentido, alegó que un entendimiento de cumplimiento dependiente de la finalización de todos los expedientes no tendría sentido pues esta circunstancia es materialmente inviable dado que dependería de muchos factores que se escapan de su control como contratista. Concretamente afirmó (copia auténtica del informe final de ejecución del contrato n.º 062 de 1998 –f. 203-276 c. 5-):

Al plantearse como meta contractual la resolución definitiva de 1516 expedientes, surge una responsabilidad compartida entre las dos instituciones (UNIVERSIDAD NACIONAL – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD) para su logro.

De hecho, plantear el cumplimiento del contrato con base en la terminación definitiva de los expedientes, implica la garantía de que éstos sean ejecutoriados. Es de anotar que dicha responsabilidad no puede ser asumida única y exclusivamente por la Entidad contratada (UNIVERSIDAD NACIONAL), ya que producido el Proyecto de Resolución y aprobado por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, la labor que sigue (Comunicación o notificación) es de responsabilidad exclusiva de la Secretaría General de la Institución, y toda posible demora ocurrida en el proceso no puede ser imputada como incumplimiento a la UNIVERSIDAD NACIONAL, ya que está ajena a su propia diligencia.

De otro lado y tal como lo ha planteado el presente documento, variables de tipo logístico, técnico, administrativo, de recursos humanos, etc., que han hecho parte del comportamiento histórico de la Institución, no varían simplemente por el compromiso adquirido por la Entidad Contratante de garantizar las condiciones óptimas para la consecución de los resultados por parte de la Entidad contratista.

Es evidente que el alistamiento y la adecuación institucional de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD a las exigencias que un contrato como el suscrito con la UNIVERSIDAD NACIONAL planteado en un tiempo perentorio de siete meses no se surte por el mero acuerdo de voluntades y la asunción por escrito de compromisos de prioridad.

Es necesario aclarar que a 5 de noviembre del presente año, fecha de terminación del contrato, la totalidad de los 1516 expedientes han sido tramitados (con diferentes niveles de avance en su resolución) y ninguno de estos ha caducado en manos de la UNIVERSIDAD NACIONAL.

9.16. Aunque para junio de 1999 la Superintendencia daba fe del cumplimiento de la universidad, el resto de la ejecución no fue tan satisfactoria para la entidad contratante, de acuerdo con varios documentos que datan de los meses finales de la vigencia del acuerdo, provenientes de los interventores del contrato, que en muchos casos consideraron que la labor desempeñada por la universidad fue deficiente y consideraron cumplido el contrato en muy bajo porcentaje.

9.16.1. El 11 de noviembre de 1999 el director general de inspección y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud se pronunció sobre el informe final del contrato rendido por la Universidad Nacional y afirmó en memorando dirigido al jefe de la división administrativa de la entidad que sólo el 6% de los expedientes tramitados cumplieron con el objeto contratado. En concreto dijo (copia auténtica del informe del 11 de noviembre de 1999 del director general de inspección y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud –f. 181-184 c. 4-):

(…) Mediante cláusula Primera del Acta modificatoria al referido Contrato Interadministrativo No. 062-98, fueron establecidas como obligaciones del contratista, entre otras, las de asumir en forma oportuna el trámite y resolución de 1516 quejas y solicitudes represadas, formuladas por los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud relacionados con los procesos de aseguramiento y adecuada prestación de los servicios de salud; y Estudiar y resolver las 1516 quejas y solicitudes acumuladas con sus correspondientes actos administrativos distribuidos así: (…) 1.000 de la Dirección de Inspección y Vigilancia.

De acuerdo con el análisis de ejecución del convenio, la Universidad Nacional presenta en lo que respecta a la Dirección General de Inspección y Vigilancia el siguiente informe de ejecución:

ETAPAS			No. DE EXPEDIENTES			%

PRELIMINAR				170					17

INVESTIGACIÓN			694					70

RESOLUTIVA				75					 8

TERMINADOS			61					 6

Efectuada la revisión del informe que nos ocupa, por parte de este despacho, en asocio del Jefe de la División de Empleadores, se encuentran que las cifras por etapas, concuerdan con los registros de la División de Empleadores, en lo que respecta a las etapas Resolutiva (la cual comprende los proyectos de actos administrativos para su revisión y ulterior trámite de notificación que se surte ante la Secretaría General), y Terminados.

No obstante lo anterior, consideramos pertinente informarle que en lo referente a los 75 expedientes que se encuentran en la denominada etapa Resolutiva, a la fecha de hoy, 27 se encuentran en revisión de esta Dirección 15 para ser devueltos para corrección por parte del Contratista, 2 pendientes para ser enviados a Secretaría General para notificación, y los restantes 31 expedientes se encuentran en trámite de notificación.

De lo expuesto, en concordancia con la información suministrada directamente por el contratista, es claro concluir que en lo que respecta al trámite de las quejas surtido por la Universidad Nacional, tan sólo el 6% del total de expedientes tramitados, cumplen con el objeto final del contrato, encontrándose en trámite el restante 94%, no obstante estar en diferentes etapas de la actuación administrativa.

En lo que respecta a lo afirmado por el Contratista, en el sentido de que los 694 expedientes que se encuentran en etapa investigativa, sólo requieren de una actuación (proyecto de auto o resolución) para entrar en la etapa resolutiva, es de precisar que tales expedientes no han sido sometidos aún al análisis y revisión de esta Dirección, no obstante lo cual, la experiencia nos ha demostrado que de las actuaciones enviadas para revisión de la decisión de fondo, son objeto de devolución por parte nuestra en un alto número, para correcciones tanto por errores de fondo como de forma, que han sido puestos en conocimiento del Contratista, sin que se hayan adoptado por parte de éste, mecanismos de control de calidad orientados a disminuir los márgenes de error.

Razón por la cual consideramos que no existen elementos que nos permitan avalar la conclusión del contratista referente a que para su terminación se requiere un tiempo relativamente corto, más aún si se tienen en cuenta que adicional al tiempo que requiere el Contratista para la elaboración de los proyectos de actos administrativos poniendo fin a la investigación, esta dirección cuenta con 15 días para su revisión y si no hay errores debe someterse la Resolución o Auto al trámite de notificación, que en los más de los casos se surte por edicto, y para su ejecutoria debe tramitarse las decisiones de los recursos correspondientes y su también notificación, términos que, salvo el establecido para esta Dirección, están taxativamente establecidos en el Código Contencioso Administrativo, por consiguiente no pueden ser pretermitidos.

(…)

3. Con respecto al Documento de Recomendaciones para fortalecer el Proceso de Trámite y Resolución de quejas de la Superintendencia Nacional de Salud, debo igualmente señalar, que con la participación de los jefes de División de Atención al Usuario y Control de Empleadores y profesionales de estas dos áreas, efectuamos el correspondiente análisis de este documento concluyendo lo siguiente:

- No se observa un análisis juicioso, previo, a la problemática que la Universidad Nacional debía resolver, que conduzca a una propuesta integral (instrumentos, procedimientos, formatos) tendientes a fortalecer la resolución de las quejas en la Superintendencia Nacional de Salud.

- Es una reproducción de lo que es de conocimiento de la Dirección y de la Superintendencia.

- El diagnóstico no incluye hechos nuevos a los ya conocidos por la Superintendencia.

- Se recomiendan procesos antiguos, sin considerar que los mismos ya han sido mejorados y comprobados por la División de Empleadores en cuanto a la celeridad en los trámites.

- En cuanto a las recomendaciones se trata de ideas y enunciados de tipo general, también ya estudiadas detenidamente y aplicadas por la Superintendencia, no se dan soluciones concretas de carácter operativo técnico para solucionar las falencias por ejemplo:

1. No señala cómo, cuánto, quién, cuándo de las soluciones.

2. Los instrumentos que incluyen son los que ha elaborado la Superintendencia y ha venido aplicando. No se propone un solo instrumento nuevo.

- No se observa profundización científica profesional a la solución de la problemática `presentada, pues no muestra alternativas probatorias más ágiles y eficientes y no explora instrumentos más ágiles para la evacuación de las quejas.

- El informe final se centró en una serie de consideraciones y recomendaciones ya conocidas.

- No se ha cumplido con la capacitación de los funcionarios; se desconoce el tema y el material sobre el cual se dictará la misma.

9.16.2. En la misma fecha, la directora general de control del sistema de calidad rindió su correspondiente informe. Señaló que para esa fecha no podía considerarse que las quejas se hubieran terminado jurídicamente hablando, pero resaltó el buen trabajo hecho por la Universidad y agregó que en general no se presentaba sugerencia alguna. En concreto afirmó (copia auténtica del informe del 11 de noviembre de 1999 de la directora general de control del sistema de calidad –f. 199-202 c. 4-):

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula primera del mencionado contrato que se denominó “OBJETO DEL CONTRATO”, se observa que el mismo al definirlo reza textualmente: “lo constituye la prestación de servicios por parte del CONTRATISTA a la SUPERINTENDENCIA, para asesorar y analizar las quejas o reclamos no atendidos, formulados en ejercicio del derecho de petición y preparar las comunicaciones y actos administrativos necesarios para el trámite y resolución de las mismas por parte de los funcionarios competentes de la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con los términos de referencia y la propuesta presentada por el contratista, la cual hacen (sic) parte integral del presente contrato” (…), por lo que en primera medida valdría la pena entrar a definir el estado jurídico en el cual se debió hacer entrega de los expedientes.

2. Teniendo en cuenta que para rendir el presente informe es menester analizar lo pactado para la Dirección General para el Control del Sistema de Calidad, nos remitimos lo estipulado en el acta modificatoria al contrato interadministrativo No. 062-98 (…) que en su cláusula cuarta establece que “con el ánimo de buscar el cumplimiento de los fines estatales y en aras de poner fin a la divergencias presentadas a la ejecución del contrato, las partes acuerdan modificar los numerales 2 y 4 de la cláusula segunda, vigencia pactada en la cláusula cuarta y literales b y c de la cláusula quinta del contrato interadministrativo No. 062-98, los cuales quedarán así: … 4) Estudiar y resolver 1516 quejas y solicitudes acumuladas con sus correspondientes actos administrativos distribuidos así: … 176 de la Dirección de Calidad.”

(…)

De acuerdo con el análisis de ejecución del convenio que la Universidad Nacional presenta en lo que respecta a la Dirección General para el Control del Sistema de Calidad encontramos:

ETAPA				No. EXPEDIENTE				%

PRELIMINAR				1		            		0,5

INVESTIGACIÓN			11					6

RESOLUTIVA				66					37,5

TERMINADOS			101					56

TOTAL					179					100

Una vez analizado el informe que se presentó por la Universidad Nacional, con los informes de la gestión que se llevan en la Dirección, se encuentra que no concuerda con los datos que reposan en este despacho y que fueron entregados con anterioridad a esa Universidad, por cuanto se observa:

ETAPA				No. EXPEDIENTE

PRELIMINAR				2

INVESTIGACIÓN			13

RESOLUTIVA				61

TERMINADOS			104

TOTAL					180

Considero de gran importancia informar que a la fecha la Universidad Nacional se encuentra pendiente de hacer entrega de dos expedientes que fueron devueltos en su oportunidad para continuar con el trámite y que a a fecha de la última entrega no fueron reintegrados con su correspondiente actuación (Exp. 5101 y Exp. 5725).

Por otro lado y de conformidad al cuestionamiento que formulé en la primera exposición, es necesario que se informe si los expedientes que en etapa preliminar y en la investigativa, así como aquellos en los que se presente recurso la actuación a surtir será asumida por la Universidad Nacional, para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato relacionado con la terminación de los expedientes o si por el contrario dichas actuaciones deberán llevarse a cabo por la Dirección de Calidad.

En lo referente a las recomendaciones para fortalecer el proceso de trámite y resolución de quejas de la Superintendencia Nacional de Salud, cabe anotar que:

- No se concretó un documento o manual de procedimientos que le permitiera a la Superintendencia realizar una evaluación sobre si el trámite que se adelanta en la actualidad por esta Autoridad Administrativa, está conforme a los procedimientos y principios que deben tenerse en cuenta en la vía gubernativa, o si por el contrario con las investigaciones adelantadas por esta Entidad estamos incurriendo en violación al derecho de defensa, debido proceso.

Lo anterior teniendo en cuenta que al interior de la Superintendencia no existe un criterio unificado en el trámite de los expedientes, por lo que en mi criterio y de conformidad a lo esperado del contrato, dentro de las propuestas de la Universidad Nacional se ha debido establecer críticas o sugerencias a los procedimientos llevados en la Entidad, así como la propuesta de adopción de un procedimiento único para todas las dependencias, con sus correspondientes soportes normativos.

- Se observa que la única sugerencia que se realiza en cuanto al trámite de expedientes es la elaboración de los autos de archivo por parte de la Dirección de E.P.S., a la que se insta a seguir el procedimiento establecido en los artículos 43, 44, 49 y s.s. del C.C.A. no obstante lo anterior considero que han debido revisarse todas las figuras jurídicas de dar por terminadas las actuaciones por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y realizar sugerencias de fondo y de forma que contribuyan a guardar la legalidad sobre los actos que se profieren.

- En cuanto a la sugerencia de definir los términos mínimos para la elaboración de conceptos médicos y jurídicos en esta Dirección, cabe resaltar que la Dirección de Calidad, tiene definido el tiempo que se demora el trámite de un expediente en la Dirección, como la productividad de los profesionales encargados década trámite, ya sea jurídico o técnico, e igualmente se ha venido estableciendo la coordinación con otras autoridades con el objeto de conseguir la colaboración cuando las entidades vigiladas tratan de dilatar las actuaciones de la administración, información ésta que fue suministrada en su momento a la Universidad Nacional; diferente es que debido al cúmulo de expedientes de años anteriores que reposan en la Dirección, en la actualidad no es viable cumplir con el cronograma trazado, no obstante con el plan de contingencia adoptado tanto a nivel institucional, como el que se desprende del contrato celebrado con dicho Centro de Educación Superior, la Dirección ha bajado el número de expedientes que tiene a cargo y ha ido priorizando las actuaciones, lo que en un futuro próximo permitirá actuar con celeridad y eficacia en el trámite de quejas.

- Las sugerencias emitidas en el área de correspondencia y sistemas de información, fueron analizadas desde una perspectiva anterior, puesto que dicha problemática han venido siendo manejada por la Entidad y a la fecha se han adoptado correctivos.

- En las recomendaciones específicas para la Dirección de Calidad se manejó un listado de ideas a manera enunciativa, sin explicar en qué consiste el desarrollo de cada una de ellas, lo que no permite realizar un análisis comparativo con los programas que en la Dirección se están adelantando al respecto.

Para finalizar considero que el trabajo realizado por la Universidad Nacional en cuanto al manejo de las quejas que le fueron entregadas por la Dirección de Calidad, pese a su no terminación, jurídicamente hablando, se realizó de manera profesional y responsable, por lo que a lo atinente a las actuaciones que se surtieron al respecto no se presenta sugerencia alguna, salvo el interrogante planteado líneas arriba.

9.16.3. Por su parte, el 23 de noviembre de 1999, la directora general de EPS y entidades prepago de la Superintendencia presentó su informe sobre la ejecución del contrato. Afirmó que 218 expedientes quedaron pendientes de ser resueltos totalmente, pero aceptó que en cada uno se realizaron actuaciones. Se resalta del informe lo siguiente (copia auténtica del informe del 23 de noviembre de 1999 de la directora general de EPS y entidades de prepago –f. 178-180 c. 4-):

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No obstante que en el informe final de la Universidad Nacional se manifiesta que solamente se terminaron 18 expedientes de los 340 entregados al convenio, para lo cual a la fecha del informe tomó solamente el número de expedientes debidamente archivados; a la fecha podemos establecer que existen 71 expedientes más comunicados y en proceso para enviar al archivo definitivo, lo cual arrojaría un total de 89 expedientes debidamente terminados. Igualmente podríamos contar con 33 más que se encuentran en proceso de comunicación, con lo cual se lograría un total de 122 expedientes finalizados.

Es decir, que han quedado 218 expedientes para continuar con su evaluación. Teniendo en cuenta que el contrato señalaba la entrega de los 340 debidamente finalizados, en este aspecto no se logró el objeto contratado, por cuanto quedaron pendientes 218 expedientes para continuar con las actuaciones respectivas. (como espera de respuesta por parte del quejoso, espera de respuesta por parte de las entidades requeridas y de entes territoriales), Es de anotar que a todos los expedientes entregados a la Universidad Nacional les fue realizada actuación.

De los 218 expedientes pendientes, 2 fueron trasladados a la Dirección Financiera y 1 a la Dirección para el Control del Sistema de Calidad.

De los 215 expedientes que quedan a cargo del Convenio, (descontando los trasladados) se encuentran en esta Superintendencia 41 expedientes, es decir la Universidad Nacional posee 174 expedientes.

Se abrieron autos de investigación a 18 expedientes. 1 Finalizado, 5 se encuentran en Secretaría general, 5 en esta Dirección y 7 en la Universidad Nacional (Estos se encuentran incluidos en el anterior párrafo).

9.16.4. El 16 de diciembre del 1999, la misma funcionaria informó que en su criterio, en lo que respecta a su dependencia, el contrato se ejecutó en un 35,88%. Señaló entonces (copia auténtica del informe del 16 de diciembre de 1999 de la directora general de EPS y entidades de prepago –f. 177 c. 4-):

A la Universidad Nacional se le entregaron 340 expedientes, de los cuales finalizó 122 lo cual equivale al 35.88%, es decir quedó pendientes (sic) de actuación el 64.12% de los expedientes entregados.

9.16.5. El 21 de diciembre de 1999, el director general de inspección y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud volvió a rendir informe sobre la ejecución de parte de la Universidad Nacional. En esta ocasión afirmó que, con corte a 17 de diciembre de 1999, apenas un 8,9% de los expedientes de tal dependencia habían sido tramitados conforme a lo pactado en el contrato n.º 062 de 1998 (copia auténtica del informe del 21 de diciembre de 1999 del director general de inspección y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud –f. 203-205 c. 4-). Señaló entonces:

(…) De los mil (1000) expedientes entregados a la Universidad Nacional en virtud del contrato de la referencia, ochenta y nueve (89) se encuentran terminados, es decir con agotamiento de la vía gubernativa, lo que equivale al 8.9% del objeto contratado para esta Dirección.

En trámite de notificación de las respectivas resoluciones, se encuentran en la Secretaría General veintisiete (27) expedientes, de los cuales cuatro (4) corresponden a actos administrativos resolviendo recursos, lo que representa el 0.4%. Las restantes 23 resoluciones corresponden a decisiones en primera instancia, frente a las cuales procede recurso de reposición que podrá ser interpuesto dentro de los 5 días siguientes a la notificación, por consiguiente en lo que respecta a estos expedientes en particular, aún no se ha agotado la vía gubernativa, quedando por consiguiente pendiente para resolver los recursos, en la eventualidad de que sean interpuestos, lo que equivale al 2,3%.

En cuanto al estado actual de los ochocientos sesenta y dos (862) expedientes restantes, devueltos por la Universidad Nacional, y remitidos a esta Dirección por la División a su Cargo mediante memorando No. 0144-3-1609 de diciembre 7 del año en curso, es de precisar que una vez analizados y revisados por este Despacho y la  División de Empleadores, se pudo establecer que treinta (30) de ellos no presentan actuación alguna por parte del contratista, lo que representa el 3%; mientras que los ochocientos treinta y dos (832) restantes presentan entre una y dos actuaciones, lo que equivale al 83.2% del objeto contratado para esta Dirección, tal  como se observa en la relación anexa (Estado de expedientes devueltos por la Universidad Nacional), la cual contiene la fecha y tipo de la última actuación y el número de folios del expediente.

(…)

Así mismo, se encuentran en poder del Contratista por su resolución, cuanto (4) expedientes con recurso de reposición.

De lo expuesto es claro concluir que el trámite de las quejas surtido por la Universidad Nacional en desarrollo del Contrato No. 062-98, en lo que respecta a esta Dirección, a la fecha, tan sólo 8.9% del total de expedientes tramitados, cumple en estricto sentido con el objeto final del contrato.

9.16.6. El director general de inspección y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, el 14 de marzo de 2000, informó que sólo el 11.5% de los 1000 procesos de su dependencia materia del contrato n.º 062 de 1998, fueron terminados. Indicó en tal sentido:

A la fecha se encuentran terminados, es decir con agotamiento de la vía gubernativa, ciento quince (115) expedientes, lo que equivale al 11.5% respecto de las mil (1000) investigaciones administrativas entregadas a la Universidad Nacional en virtud del contrato de la referencia.

En trámite de notificación de resoluciones resolviendo recursos de reposición, se encuentran en la Secretaría General seis (6) expedientes, lo que representa el 0.6%.

Es importante aclarar que esta Dirección ha culminado los trámites correspondientes a los recursos de reposición que después de finalizado el término del contrato fueron presentados por los interesados; estos expedientes con recurso reposición hacían parte de las 32 investigaciones administrativas que a la fecha de representación del informe final de ejecución del contrato, aún estaban pendiente de notificación por parte de esa Secretaría General.

III. Problema jurídico

10. En este caso, la Sala deberá dilucidar si el presente caso se presentó un incumplimiento de parte bien de la Universidad Nacional o de la Superintendencia Nacional de Salud en el marco del contrato interadministrativo n.º 062 de 1998. Para tal efecto será indispensable determinar el verdadero alcance de lo pactado en él respecto del objeto y las obligaciones a cargo de la Universidad Nacional en su calidad de contratista, particularmente en lo que tiene que ver con el trámite y resolución de los expedientes de queja.

IV. Análisis de la Sala

La demanda principal

11. Ha sostenido esta Sala que es principio general el que los contratos se celebran para ser cumplidos y, como consecuencia de su fuerza obligatoria, el que las partes deban ejecutar las prestaciones que emanan de él en forma íntegra, efectiva y oportuna, de suerte que el incumplimiento de las mismas, por falta de ejecución o ejecución tardía o defectuosa, es sancionada por el orden jurídico a título de responsabilidad subjetiva y por culpa, que sólo admite exoneración, en principio, por causas que justifiquen la conducta no imputables al contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o culpa del cocontratante, según el caso y los términos del contrato).

12. En efecto, el contrato, expresión de la autonomía de la voluntad, se rige por el principio “lex contractus, pacta sunt servanda”, consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, según el cual los contratos válidamente celebrados son ley para las partes y sólo pueden ser invalidados por consentimiento mutuo de quienes los celebran o por causas legales. En concordancia con la norma anterior, el artículo 1603 de la misma obra, prescribe que los contratos deben ser ejecutados de buena fe y, por consiguiente, obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley le pertenecen a ella sin cláusula especial.

13. En los contratos bilaterales y conmutativos -como son comúnmente los celebrados por la administración-, teniendo en cuenta la correlación de las obligaciones surgidas del contrato y la simetría o equilibrio de prestaciones e intereses que debe guardar y preservarse (arts. 1494, 1495, 1530 y ss. 1551 y ss. Código Civil), la parte que pretende exigir la responsabilidad del otro por una conducta alejada del contenido del título obligacional debe demostrar que, habiendo cumplido por su parte las obligaciones del contrato, su cocontratante no cumplió con las suyas, así como los perjuicios que haya podido sufrir.

14. Quiere decir lo anterior que el éxito de la acción de controversias contractuales de que trata el artículo 87 del C.C.A. cuando se pretende obtener la declaratoria de incumplimiento del contrato y la condena en perjuicios presupone que la parte que la ejerce acredite en el proceso haber cumplido o estado presto a cumplir sus obligaciones; o lo que es igual, para abrir paso a pretensiones en ese sentido la parte que las invoca debe probar que satisfizo las obligaciones que le incumben o se allanó a hacerlo, para demostrar que la otra parte está en un incumplimiento de las obligaciones a su cargo, que éstas son exigibles y que, por tanto, se encuentra en mora para su pago.

15. La Sala reitera que esa carga de la prueba que pesa sobre quien alega y pretende la declaratoria de incumplimiento en los contratos sinalagmáticos tiene una doble dimensión:

Tratándose de contratos sinalagmáticos, no se hacen exigibles para una parte, hasta tanto la otra no cumpla la que le corresponde (Art. 1609 C.C.). Desde ésta perspectiva, para la Sala es evidente que para poder solicitar ante el juez la declaratoria de incumplimiento, de una parte o de la totalidad del contrato por parte del contratista, es indispensable que éste, a su vez, acredite que satisfizo todas y cada una de sus obligaciones contractuales, de manera tal que hace exigibles las de su co-contratante.

En este sentido, no resulta procedente solicitar solamente la declaratoria de incumplimiento del contrato (…), sin antes haber acreditado plenamente el cumplimiento propio de quien lo alega, pues ello constituiría una pretensión incongruente, donde una eventual condena devendría en injusta e irregular, en tanto no está plenamente establecido que el incumplimiento del co-contratante obedeció a mora en el pago de la obligación, que sería, en el presente caso, la única situación que justificaría la condena solicitada.

16. En tal sentido, tal como se indicó en los apartes previos de esta providencia y particularmente en el que se desarrolló el problema jurídico a resolver, el presente litigio se presenta como la petición de ambas partes, bien en la demanda principal como en la de reconvención, de que se declare que su contraparte incumplió el contrato n.º 062 de 1998, al considerar la Universidad Nacional que la Supersalud incumplió al no pagar el valor completo del precio pactado en el acuerdo, mientras que esta sostiene que aquella es la incumplida al no haber dado fin a muchos de los expedientes de queja que tuvo a su cargo.

17. Ahora, ocurre que en este caso el material probatorio traído por las partes para la resolución del asunto, conformado primordialmente por los informes sobre la ejecución del contrato tanto de la Universidad como de los funcionarios de la Superintendencia a cargo de la interventoría del contrato coinciden en que la entidad contratista dio trámite a todas, o al menos la inmensa mayoría, de los expedientes de queja, habiendo hecho en cada uno de estos al menos una actuación administrativa. Sin embargo, ambos también son coincidentes en que a pesar del avance presentado en los expedientes, la mayoría de estos no fueron totalmente resueltos, es decir, quedaron actuaciones por cumplir para considerar que el asunto de que trataban estaba plenamente agotado.

18. Así por ejemplo, tal como se indicó en apartes anteriores, el informe final de ejecución de la Universidad Nacional habla del trabajo realizado y el gran avance que se logró en la resolución de los expedientes de queja y sin embargo, acepta que muchos de ellos quedaron en etapa preliminar y de investigación, es decir, sin ser finalizados totalmente.

19. Esto quiere decir que las partes coinciden en que la Universidad Nacional tramitó la totalidad o mayoría de los expedientes, y aun así no concuerdan en si la misma dio o no cumplimiento al contrato. Esto se debe a que ambas han sostenido durante el trámite de este proceso dos interpretaciones opuestas de su objeto. Mientras la universidad afirma haber cumplido con el trámite de los expedientes, la Superintendencia insiste que lo pactado abarcaba la finalización de los mismos y no solo la actuación en ellos.

20. Probablemente esta es una duda que estuvo presente incluso a la celebración del contrato. No en vano, se trata de un acuerdo de voluntades que, como infortunadamente pasa con frecuencia, fue celebrado a horas de que finalizara la vigencia presupuestal sujeta al principio de anualidad (fue suscrito el 30 de diciembre de 1998), probablemente con la premura que se deriva del inminente vencimiento del plazo para apropiar y ejecutar los recursos públicos.

21. Nada más explica que la misma minuta contenga una cláusula tan exótica a los contratos en los que se ha agotado una etapa de planeación de manera debida, como la décimo primera del contrato n.º 062 del 30 de diciembre de 1998 (ver supra párr. 9.6) en la que, básicamente, se establece que este se firma en esa fecha pero posteriormente deberá ser evaluado y definido su objeto de forma definitiva. Es decir, se suscribió sin tener totalmente claro el objeto contractual y las obligaciones que del convenio se derivaban para cada uno de los suscribientes. De hecho el número de expedientes a resolver sólo fue definido en el acta modificatoria del contrato del 26 de abril de 1999, casi cuatro meses después de celebrado el contrato e increíblemente más de 20 días después de que el contrato oficialmente empezó a ser ejecutado (acta de iniciación del 5 de abril de 1999 –f. 34-36 c. 4-).

22. La falta de certeza en este aspecto continuó durante la ejecución del contrato más allá del 26 de abril de 1999. Es la misma universidad la que puso sobre la mesa en el mismo documento la inquietud sobre la forma en la que debería ser evaluada la consecución del objeto del contrato, aunque defendió que debería ser exigido sólo el trámite. En efecto dijo:

De hecho, plantear el cumplimiento del contrato con base en la terminación definitiva de los expedientes, implica la garantía de que éstos sean ejecutoriados. Es de anotar que dicha responsabilidad no puede ser asumida única y exclusivamente por la Entidad contratada (UNIVERSIDAD NACIONAL), ya que producido del Proyecto de Resolución y aprobado por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, la labor que sigue (Comunicación o notificación) es de responsabilidad exclusiva de la secretaría General de la Institución, y toda posible demora ocurrida en el proceso no puede ser imputada como incumplimiento a la UNIVERSIDAD NACIONAL, ya que está ajena a su propia diligencia.

23. Por otro lado, los funcionarios de la Superintendencia a cargo de la interventoría del contrato también parecen tener dudas respecto del verdadero alcance del contrato. Por ejemplo, en su informe del 11 de noviembre de 1999, la directora general del sistema de control de calidad de la Superintendencia (ver supra párr. 9.13.2.) señaló que era conveniente para determinar si se cumplió o no “definir el estado jurídico en el cual se debió hacer entrega de los expedientes”. Esto revela que los mismos interventores, designados por la entidad contratante y funcionarios de la misma, tampoco tenían claro lo que debían evaluar en orden a definir si se realizó el objeto del contrato o no.

24. En este contexto, las partes acuden ante esta jurisdicción con el querer de que sea esta Corporación como juez natural del contrato la que subsane esta omisiva conducta y establezca el verdadero contenido de lo pactado.

25. Bien, en el inicio de este aparte se habló sobre la naturaleza sinalagmática de los contratos estatales y la forma en la que opera el principio previsto en el artículo 1602 del Código Civil, según el cual el contrato es ley para las partes. Siendo este de plena aplicación a una relación contractual como la que se discute, no queda duda de que el objeto del contrato y su alcance sólo puede ser definido por lo que las mismas partes acordaron, aún con los defectos que lo hayan hecho.

26. En tal sentido, resulta relevante resaltar que las obligaciones a cargo de la Universidad como contratista fueron materia del acta modificatoria del 26 de abril de 1999, en la que se estableció lo siguiente:

PRIMERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Numeral 2) Asumir en forma oportuna el trámite y resolución de 1516 quejas y solicitudes repesadas, formuladas por los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud relacionados con  los procesos de aseguramiento y adecuada prestación de los servicios de salud; Numeral 4) Estudiar y resolver las 1516 quejas y solicitudes acumuladas con sus correspondientes actos administrativos distribuidos así: 340 expedientes de la Dirección de EPS; 100 de la Dirección de Inspección y Vigilancia y 176 de la Dirección de calidad. SEGUNDA: Para todos los efectos legales la vigencia de contrato será de doce (12) meses contados a partir del perfeccionamiento.

27. De la lectura de esta disposición contractual, queda claro que en ella se definió que el número de expedientes a cargo de la Universidad era de 1516, así como que la Universidad se comprometía no sólo a tramitar sino a resolver las quejas en el término de 12 meses. Esto significaba, interpretando la cláusula recién relacionada junto con la primera del contrato suscrito el 30 de diciembre de 1998, que debería preparar la totalidad de actos que fuesen necesarios para finalizar de forma definitiva las actuaciones administrativas (ver supra párr. 9.1.).

28. Por lo tanto, no puede aceptarse la interpretación de la Universidad según la cual sus obligaciones sólo llegaban al adelantamiento hasta donde fuese posible de los procedimientos administrativos, siendo suficiente que se registre alguna actuación en cada expediente para considerar que se cumplió con lo acordado, e incluso no podría entenderse de manera diferente el uso de ambos verbos en la definición de las obligaciones contractuales, pues en el contrato no sólo se usó la expresión tramitar sino la de resolver, siendo claro que son dos acciones diferentes. A ambas estaba obligado el contratista.

29. En otras palabras, al interpretar el alcance de las obligaciones adquiridas por la universidad, no se puede dejar de lado que tanto el contrato como el acta modificatoria fueron claros en que su deber no solo era el de tramitar las quejas, sino resolverlas, esto es, decidirlas de fondo.

30. Es evidente que también le asiste razón a la sentencia de primera instancia en cuanto a que la resolución y finalización de las actuaciones administrativas no era un asunto que pudiese corresponder enteramente de la Universidad, pues ello dependía en gran medida de actuaciones que esta no podía completar por su cuenta en calidad de contratista y que le competían principalmente a la Superintendencia de Salud.

31. Sin embargo, también resulta claro que estas circunstancias podían y debían ser consideradas por la institución educativa de manera previa a la celebración del contrato, es decir, al momento de proponer el límite temporal de la ejecución del contrato y las actuaciones que en este se podían desarrollar. Sin que medie o se haya probado la concurrencia de un vicio del consentimiento al suscribir el acta sobre el objeto y el plazo, mal podría considerarse que la actuación diligente de la Universidad Nacional podría dejar sin efecto el compromiso que adquirió con la celebración del negocio jurídico estudiado.

32. No pierde de vista esta Sala que nada puede hacer suponer una conducta omisiva de la Universidad, y de hecho la interventoría a cargo de la directora de control de calidad de la contratante da cuenta de que su trabajo fue “profesional y responsable”. Pero lo cierto es que fue su voluntad obligarse de la forma en que lo hizo. Si la realización de la labor en el tiempo y la forma pactada era imposible aun actuando de manera diligente, debió tomarlo en consideración, máxime cuando quienes suscribieron el contrato eran abogados y profesores de derecho de la institución, quienes tenían o debían tener la capacidad de observar los tiempos en que los procedimientos administrativos pueden tardar de acuerdo con su complejidad y los trámites adicionales que se deben surtir para que entren en vigor las decisiones de la administración.

33. En resumidas cuentas, la Sala encuentra que en términos objetivos la Universidad Nacional de Colombia, a pesar de su correcta actuación en el proceso, no cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato n.º 062 de 1998, por lo que revocará la sentencia de primera instancia que ordenó una indemnización a su favor, para en su lugar declarar su incumplimiento.

La demanda de reconvención

34. En principio, y con una lectura desprevenida de lo recién explicado, podría pensarse que la declaratoria de incumplimiento de la Universidad Nacional debería dar como resultado automático la prosperidad de las pretensiones de la Superintendencia de Salud. Sin embargo, no es el caso.

35. La pretensión de la Superintendencia de Salud en su demanda de reconvención puede ser resumida en la devolución del 80% del valor del contrato que ya había pagado, junto con los correspondientes intereses, por lo que debería demostrar para que esta Sala acceda a ello, que en realidad no se dieron los supuestos fácticos que justifiquen haber hecho ese pago.

36. Nada de esto fue fehacientemente probado, puesto que el pago de los dos primeros contados corresponde con la labor ejecutada hasta entonces, al margen de que aun quedaban obligaciones pendientes, no se había agotado el plazo ni se había dado respuesta al 100% de las peticiones presentadas, sin perjuicio de que posteriormente no fueron satisfechas en su totalidad.

37. En ese orden no se ordenará el reintegro de las sumas pagadas en cuanto el demandante en reconvención no acreditó tener derecho a la devolución de lo pagado, pues esto se hizo con estricto cumplimiento a lo pactado en el contrato, en cuanto ocurrieron únicamente luego de que los propios funcionarios de la Superintendencia encargados de la interventoría dieron fe de que, para ese momento, el cumplimento de la Universidad era satisfactorio. Constancia de ello quedaron las certificaciones del 2 de junio del 1999 en las que se da fe de cumplimiento del objeto del contrato n.º 062 de 1998 por parte de la Universidad Nacional, expedidas por las directoras generales de EPS, inspección y vigilancia y control del sistema de calidad de la Superintendencia Nacional de Salud (f. 41-43 c. 4-).

38. En síntesis, a pesar de que se evidencia que la Universidad Nacional al final del plazo de ejecución del contrato no había finalizado las obligaciones a su cargo, para el momento en que debía pagarse el primer y segundo contado, valor que ahora se reclama, sí había desarrollado las actividades necesarias para el pago parcial, según las palabras, actos y documentos de sus propios funcionarios, quienes actuaron como interventores.

39. Debe tomarse en consideración que el primer pago se realizó de manera anticipada a la iniciación de la labores y el segundo contado fue programado para cancelarse en el mes de junio de 1999, es decir, menos de dos meses después de haber iniciado la ejecución del objeto contractual, de donde se concluye que lo que debía desarrollarse hasta ese momento era apenas un avance parcial de las actividades contratadas, sin haberse definido contractualmente un porcentaje de progreso como requisito para proceder al pago.

40. Por lo tanto, al existir prueba de ese avance parcial y de que este fue satisfactorio para los interventores en concordancia con el escaso tiempo que había transcurrido para el 2 de junio de 1999 desde la iniciación de las labores, no puede decirse que el incumplimiento definitivo de lo pactado pueda trasladarse al momento en que se debía hacer el pago parcial para considerar este injustificado, pues para ese instante, de acuerdo con lo contenido en el acuerdo de voluntades suscrito por la Universidad Nacional y la Supersalud, sí se satisfizo la obligación a cargo del contratista.

41. Por lo tanto no se accederá a la pretensión, la cual es la única indemnizatoria invocada.

V. Costas

42. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### F A L L A

PRIMERO. Revocar la sentencia del 24 de noviembre del 2004 de la Sección Tercera, Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión.

SEGUNDO. Declarar el incumplimiento de la Universidad Nacional de Colombia en el marco del contrato n.º 062 del 30 de diciembre de 1998.

TERCERO. Negar las demás pretensiones de la demanda principal, presentada por la Universidad Nacional de Colombia, así como de la de reconvención incoada por la Superintendencia Nacional de Salud.

CUARTO. Sin condena en costas.

En firme este proveído, devuélvase al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

DANILO ROJAS BETANCOURTH

Magistrado

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO	      RAMIRO PAZOS GUERRERO

Presidenta de la Sala                                                    Magistrado

“Artículo 75.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativo (…)”.

En la demanda se estimó la cuantía del proceso, determinada por el valor de la obligación incumplida por la Superintendencia Nacional de Salud en cuanto al pago del valor del contrato, en la suma de $44’ 000 000. Por la fecha de la presentación del recurso de apelación -3 de diciembre del 2004- se aplica en este punto el numeral 8º del artículo 2o del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de controversias contractuales iniciado en el 2001 fuera de doble instancia, debía ser superior a $26 390 000.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2012, expediente 21315, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

Al respecto ver: Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Civil, sentencia de 3 de julio de 1963: “La integridad está referida a la totalidad de la prestación debida, hecho o cosa; la efectividad, dice relación a solucionar la obligación en la forma pactada; y la oportunidad alude al tiempo convenido".

Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de julio de 2009, expediente 17552, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

Ibídem.

Ibídem.

Artículo 1498 del C.C.: “El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez…”.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 24 de febrero de 2005, expediente. No.  14937, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.