PRINCIPIO DE LA BUENA FE – Relación contractual

[A]l elevar reclamación por este concepto, el consorcio demandante está yendo en contra de su propia y anterior manifestación, consignada en el documento de adición que suscribió libre y autónomamente, con lo cual desconoce la doctrina de los actos propios y con ella los principios de buena fe y confianza legítima, de conformidad con los cuales venire contra factum proprium non valet, es decir que a nadie le es permitido ir en contra de sus propios actos, principio (…) Cuando se hace una manifestación de voluntad, libre y espontánea, se genera una expectativa de comportamiento futuro acorde con la misma y en consecuencia, en virtud del principio constitucional de la buena fe que preside el tráfico jurídico, no resulta lícito variar injustificadamente dicho comportamiento, planteando pretensiones que contrarían la confianza que legítimamente se ha suscitado en terceros a partir de los actos propios.

CONTRATO ADICIONAL – Perfeccionamiento

[E]l contrato adicional que suscribieron las partes no explica los motivos de la prórroga del plazo contractual, pero dice que el mismo obedeció a la solicitud que en tal sentido presentaron el contratista y el interventor (…) Y se pactó en dicho acuerdo de voluntades, como ya se dijo, que dicha prórroga no causaría ningún sobrecosto al IDU, sin que el contratista hubiera efectuado alguna manifestación en sentido contrario, por lo cual, resulta improcedente la reclamación que con fundamento en dicha adición contractual, eleva ahora el demandante. (…) [S]e observa que si hubo mayor permanencia del contratista en razón de la adición que se suscribió, fue precisamente para la culminación de las prestaciones a su cargo, puesto que no está acreditado en el plenario que haya sido por otras circunstancias extraordinarias e imprevisibles para el demandante, que el plazo del contrato se prorrogó.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil quince (2015)

Radicación número: 25000-23-26-000-2001-01544-01(28386)

Actor: CADSA GESTIONES Y PROYECTOS S.A.

Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

La Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de la sentencia del 5 de enero de 2005, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, mediante la cual se declaró inhibido para fallar por falta de legitimación en la causa por activa, sentencia que será revocada.

SÍNTESIS DEL CASO

El consorcio Cadsa-Civilco-Loboguerrero, a través de su representante, presentó demanda contractual en la que pidió que se declarara el incumplimiento del IDU o en subsidio, el rompimiento del equilibrio económico del contrato celebrado por las partes el 21 de abril de 1999. Aunque dicho consorcio tenía capacidad para demandar y ser parte en el proceso, no probó los fundamentos de hecho de sus pretensiones-

ANTECEDENTES

I. Lo que se demanda

1. El 13 de julio de 2001, a través de apoderado debidamente constituido y en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del C.C.A, el consorcio Cadsa-Civilco-Loboguerrero, conformado por las sociedades Cadsa Gestiones y Proyectos S.A., Construcciones Civiles Ltda. y Loboguerrero Constructores Ltda., presentó demanda en contra del Instituto del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, cuyas pretensiones fueron (f. 1 a 20, c. 1):

- Principales

- Que se declare que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) incumplió el contrato No. IDU-10-199-00-99, celebrado con el consorcio CADSA-CIVILCO-LOBOGUERRERO conformado por las sociedades COMERCIALES (sic) CADSA GESTIONES Y PROYECTOS S.A., CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA., Y LOBOGUERRERO CONSTRUCTORES LTDA., cuyo objeto era “(…) Realizar la complementación de consultorías y rehabilitación de vías a precios unitarios en la localidad de Engativá, cuya ubicación se encuentra señalada en el numeral 1.1. de los pliegos de condiciones (…)”, por las siguientes razones:

- Diseños ejecutados por el Consorcio demandante no incluidos en el contrato.

- Mora por parte del Contratante en el pago de las actas de obra ejecutadas.

- Se presentó mayor permanencia en obra por causa imputable al IDU.

- Menor valor recibido por el consorcio demandante por concepto de administración y utilidad.

- Se liquidó el contrato con posterioridad al plazo contemplado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993.

- Que como consecuencia de la anterior declaración, se declare por ese Tribunal la nulidad del acta No. 8 del 2 de octubre del 2000 proferida por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) por no contener los conceptos anteriores, restableciendo el equilibrio económico del contrato a favor del consorcio demandante.

- Por lo anterior, solicito comedidamente se liquide por parte de ese tribunal el contrato en mención, de conformidad con el dictamen que rindan los señores peritos y por las siguientes causas:

- Diseños ejecutados por el Consorcio demandante no incluidos en el contrato.

- Mora por parte del Contratante en el pago de las actas de obra ejecutadas.

- Se presentó mayor permanencia en obra por causa imputable al IDU.

- Menor valor recibido por el consorcio demandante por concepto de administración y utilidad.

- Que se condene al IDU a actualizar las sumas precisadas en el numeral 3º a la fecha del correspondiente pago, para cubrir la devaluación de la moneda con base en los intereses corrientes o interés técnico aceptado por el Consejo de Estado, de conformidad con los certificados de la Superintendencia Bancaria.

- Se proceda a ejecutar la sentencia de conformidad con los artículos 177 y 178 del CCA.

- Se condene al demandado a pagar las costas del proceso.

- Subsidiarias.

En caso de que no se acojan las anteriores pretensiones, solicito a su Despacho que:

- Se declare que existió un rompimiento del equilibrio económico del contrato IDU-UEL 10-199-00-99, que ocasionó perjuicios al consorcio CADSA-CIVILCO-LOBOGUERRERO conformado por las sociedades COMERCIALES (sic) CADSA GESTIONES Y PROYECTOS S.A., CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA., Y LOBOGUERRERO CONSTRUCTORES LTDA., por las siguientes razones:

- Diseños ejecutados por el Consorcio demandante no incluidos en el contrato.

- Mora por parte del Contratante en el pago de las actas de obra ejecutadas.

- Se presentó mayor permanencia en obra por causa imputable al IDU.

- Menor valor recibido por el consorcio demandante por concepto de administración y utilidad.

- Se liquidó el contrato con posterioridad al plazo contemplado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993.

- Que como consecuencia de la anterior declaración, se declare la nulidad por parte de ese tribunal del acta No. 8 del 2 de octubre del 2000 proferida por el IDU por no contener los conceptos anteriores, restableciendo el equilibrio económico del contrato a favor del consorcio demandante.

- En consecuencia, solicito comedidamente se liquide por parte de ese tribunal el contrato en mención, de conformidad con el dictamen que rindan los señores peritos y por las siguientes causas:

- Diseños ejecutados por el Consorcio demandante no incluidos en el contrato.

- Mora por parte del Contratante en el pago de las actas de obra ejecutadas.

- Se presentó mayor permanencia en obra por causa imputable al IDU.

- Menor valor recibido por el consorcio demandante por concepto de administración y utilidad.

- Que se condene al IDU a actualizar las sumas precisadas en el numeral 3º a la fecha del correspondiente pago, para cubrir la devaluación de la moneda con base en los intereses corrientes o interés técnico aceptado por el Consejo de Estado (…)

2. Como sustento de sus pretensiones, la demandante dio cuenta de la celebración entre las partes, previo proceso licitatorio, del contrato No. IDU-UEL-10-199-00-99 del 21 de abril de 1999, cuyo objeto fue realizar la complementación de las consultorías y rehabilitación de las vías a precios unitarios en la localidad de Engativá, cuya ubicación se encuentra señalada en el numeral 1.1. de los pliegos de condiciones y de acuerdo con su propuesta, por un valor estimado de $ 420 000 000 y un plazo de 4 meses.

2.1. Adujo que los estudios y diseños que sirvieron de fundamento a la licitación eran deficientes, no se ajustaban con la realidad encontrada en el terreno y por lo tanto se tuvieron que elaborar en su totalidad, lo cual no era el objeto del contrato, pues lo que le correspondía al contratista era corroborar y complementar los estudios y diseños contenidos en las consultorías, no hacerlos partiendo desde cero, lo cual generó el desequilibrio económico del contrato en contra del contratista, pues se le ordenó realizarlos sin reconocimiento alguno y se debió ampliar el plazo de ejecución en 2 meses más.

2.2. Manifestó que el diseño finalmente realizado, en virtud de los cambios y modificaciones que sufrió el proyecto, es distinto al contratado, de acuerdo con lo que se había anunciado en el pliego de condiciones y las vías diseñadas no fueron las mismas que aparecen en éste, por lo que el contratista reclamó la cancelación de la diferencia entre el valor del diseño realmente ejecutado y el contratado.

2.3. Afirmó que existió mora en el pago de las actas por parte de la entidad y que existió una mayor permanencia en obras, pues la ejecución del contrato se afectó por las circunstancias que rodearon los estudios y los diseños y se desarrolló en un mayor tiempo al inicialmente pactado, lo que le ocasionó al contratista mayores costos administrativos.

2.4. El demandante recibió un menor valor por concepto de administración y utilidad, por cuanto el valor final del contrato quedó bastante por debajo del valor inicial del mismo, por las modificaciones que tuvo en los diseños y por esta causa, las vías cambiaron de 10 a 8.

II. Trámite procesal

3. La demanda fue admitida mediante auto del 9 de agosto de 2001 y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU presentó contestación de la demanda en la cual aceptó algunos hechos, negó  otros, se opuso a las pretensiones por considerar que carecen de fundamento legal y probatorio y propuso como excepciones i) el cobro de lo no debido, pues en el pliego de condiciones se informó todo lo relativo a la futura contratación y los proponentes sabían que debían asumir todos los costos derivados de la etapa de complementación de consultorías así como que tendrían que elaborar los estudio y diseños allí en donde fuera necesario y así quedó establecido en el mismo contrato, por lo que no hubo cambios a su objeto, como lo manifestó el demandante, quien no puede solicitar indemnización alguna a causa de los diseños que hacían parte del objeto contractual; ii) inexistencia de desequilibrio económico, por la misma razón, es decir, porque lo elaborado por el contratista fue lo contratado y la menor proyección de ganancia no la puede asumir el contratante excusándose el contratista en el referido rompimiento del equilibrio económico del contrato;  y iii) autonomía de la voluntad, fundado en la celebración del contrato, que es ley para las partes y su contenido no puede ser desconocido (f. 23 y 52, c. 1).

4. En la oportunidad para alegar de conclusión, la actora reiteró los planteamientos de la demanda en relación con la ejecución por parte del contratista, de diseños completos que de acuerdo con el pliego de condiciones y el contrato no le correspondía ejecutar, a pesar de lo cual no le fue reconocido su valor, como no lo fueron los intereses de mora por el pago tardío de las cuentas y los costos por la mayor permanencia la menor utilidad que le reportó la ejecución del contrato por causas imputables a la entidad. Por su parte la demandada, insistió en los argumentos de la contestación de la demanda; sostuvo además, que con base en las pruebas recaudadas, se acreditó que las partes cumplieron sus obligaciones contractuales y no se presentó el rompimiento del equilibrio económico del contrato como lo afirmó la demandante (f. 108 y 113, c. 1).

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, profirió sentencia el 29 de junio de 2004, en la cual declaró probada de oficio la falta de legitimación por activa y se declaró inhiblido para fallar de fondo la controversia; esta decisión obedeció a que el a-quo consideró que el consorcio no es una persona jurídica nueva y diferente a los miembros que lo conforman, con capacidad para ser parte y comparecer en un proceso judicial, por lo que cada una de las sociedades que conformaron el consorcio Cadsa-Civilco-Loboguerrero, debieron otorgar poder para que sus intereses estuvieran debidamente representados en el proceso y en el sub-lite, la persona que otorgó el poder no era representante de dichas sociedades y por lo tanto existe una indebida representación de las mismas y una falta de legitimación en la causa material, porque las personas que participaron en la relación sustancial que permite el ejercicio de la acción de controversias contractuales, esto es, quienes participaron en la suscripción del contrato IDU-UEL-10-00-99, no se encuentran representadas en el proceso, ante la carencia de poder otorgado por las personas jurídicas que conforman el consorcio, circunstancia que constituye un impedimento de carácter sustancial para resolver de fondo el litigio (f. 220 a 241, c. ppl).

6. Inconforme con la decisión, el 20 de enero de 2005 la parte demandante presentó recurso de apelación en su contra, en el que manifestó que las firmas integrantes del consorcio dieron total capacidad al representante del consorcio para actual en nombre del mismo y por lo tanto podía otorgar el poder para actuar en el proceso, por lo que el tribunal a-quo ha debido decidir de fondo, accediendo a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el señor Carlos Alvarado During tenía total capacidad:

(…) para representarlos en todas y cada una de las circunstancias que se presentaran con ocasión de la ejecución del contrato, lo cual indica que el representante legal tenía la facultad para iniciar las acciones pertinentes encaminadas a proteger los derechos del Consorcio (…).

Al momento de presentarse la demanda, el Consorcio aún no se había liquidado, lo cual indica que al momento de incoarse la acción, el Dr. Alvarado tenía plenas facultades de representación del Consorcio, hecho que puede corroborarse a través del Acta de liquidación del consorcio que será aportada al proceso en la oportunidad que el H. magistrado considere necesario.

El Dr.Carlos Alvarado During es el Representante legal de una de las sociedades consorciadas, razón por la cual el Tribunal no puede afirmar que no existe legitimación en la causa por activa, pues está más que demostrado, que el otorgante del poder tiene la representación legal no solo del Consorcio demandante, sino de la Sociedad CADSA GESTIONES Y PROYECTOS, entidad integrante del consorcio.

CONSIDERACIONES

I. Competencia

7. El Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, es competente para conocer del presente asunto en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 12 de julio de 2004, en un proceso iniciado en ejercicio de la acción de controversias contractuales con vocación de segunda instancia ante esta Corporación.

II. Hechos probados

8. Teniendo en cuenta los medios de prueba regularmente allegados al plenario, se acreditaron los siguientes hechos, relevantes para la litis:

8.1. El 21 de abril de 1999, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, celebró con el consorcio Cadsa Gestiones y Proyectos S.A.-Construcciones Civiles Ltda.-Lobo Guerrero Constructores Ltda., el contrato n.o IDU-UEL-10-199-00-99, del cual se resaltan las siguientes estipulaciones (f. 1, c.2):

CLÁUSULA PRIMERA-OBJETO: El CONTRATISTA se compromete para con el IDU a realizar la complementación de consultorías y rehabilitación de vías a precios unitarios fijos en la localidad de Engativá, cuya ubicación se encuentra señalada en el numeral 1.1 del Pliego de Condiciones, de acuerdo a su propuesta presentada el 30 de Noviembre de 1998, con las especificaciones indicadas en el Pliego de Condiciones y bajo las condiciones estipuladas en este contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA-ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA COMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORÍAS: El alcance de los estudios y diseños se encuentra descrito en el Capítulo 6 del Pliego de Condiciones y su descripción comprende, según lo señalado en el numeral 1.16.1 del Capítulo I los siguientes aspectos: Estudios topográficos, Estudios de Suelos y Diseño de Pavimentos, Estudios de Tránsito, Diseño Vial Definitivo, Estudio y Diseño de Redes de Acueducto, Alcantarillado, Teléfono, Energía y Gas, Diseño Estructural (si se requiere), Cantidades de Obra, Presupuesto, Especificaciones Generales y Particulares. PARÁGRAFO: El CONTRATISTA deberá consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto del contrato.

CLÁUSULA TERCERA-DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA REHABILITACIÓN: Radicado el proyecto en las diferentes entidades de servicios públicos, previa aprobación por parte de la interventoría y el IDU, de los ajustes en consultoría en las vías a intervenir, el CONTRATISTA iniciará la ejecución de las obras objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA CUARTA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON LA COMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORÍAS: Además de las derivadas del presente contrato, del pliego de condiciones y de la ley, tendrá entre otras, las siguientes: 1) Corroborar y complementar los estudios y diseños de acuerdo a los aspectos enunciados en el numeral 3.2.13.1 del Pliego de Condiciones. 2) Efectuar las correcciones y atender oportunamente las observaciones que se formulen por parte de la interventoría, hasta obtener la aprobación final de los diseños (…). 5) Entregar los informes planos de construcción y demás documentos requeridos, especialmente los solicitados en el numeral 6.10 del Capítulo 6 del Pliego de Condiciones. (…).

CLÁUSULA QUINTA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Además de las derivadas del presente contrato, de la ley y del Pliego de Condiciones, tendrá entre otras las siguientes: 1) Ejecución de las obras: El CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo todos los proyectos, instalaciones y obras materia de este contrato al precio unitario fijo cotizado en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada, o que no cumpla con las especificaciones a juicio del interventor (…) 11) Dada la existencia de los distintos trabajos, y especialmente lo que se refiere a la complementación de consultorías y rehabilitación de las vías seleccionadas, el CONTRATISTA adelantará las mismas en el orden de prelación que para el efecto instruya el Interventor con la aprobación del IDU.

CLÁUSULA SEXTA-VALOR: Para efectos legales, el valor estimado del presente contrato es de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($420’000.000) M/CTE equivalente a 1.176 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 1999. Sin embargo, se entiende que el valor final de la obra será el que resulte de multiplicar los valores unitarios fijos incluidos en la propuesta para cada ítem que conforma el índice representativo, por las cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción de la Interventoría. El índice representativo incluido en la propuesta es de SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 94/100 ($75.922,94) M/CTE.

CLÁUSULA SÉPTIMA-FORMA DE PAGO: El IDU pagará al CONTRATISTA el valor pactado en la cláusula sexta del contrato, así: 1) Un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, efectuada el Acta de iniciación respectiva y la orden impartida por el Director Técnico del Espacio Público. 2) Un sesenta por ciento (60%) del valor total del contrato mediante la presentación de actas mensuales por obra ejecutada, formuladas por el CONTRATISTA de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por la interventoría y a satisfacción del IDU. 3) El diez por ciento (10%) restante, previo recibo a satisfacción y suscripción de las actas de terminación y liquidación del contrato (…).

CLÁUSULA DÉCIMA-PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la orden de iniciación impartida por el Director Técnico del Espacio Público del IDU una vez cumplidos los requisitos para iniciar su ejecución (…).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-INTERESES MORATORIOS: Cuando no se cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de su causación, reconocerá como intereses de mora el incremento mensual promedio del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior.

8.2. Las partes sucribieron contrato adicional mediante el cual prorrogaron el plazo del contrato en 2 meses y estipularon que “La presente prórroga no causará ningún sobrecosto al IDU” (f. 8, c. 2).

8.3. El 16 de junio de 1999, el subgerente de la firma Ingecon, que actuó como interventora del contrato, le envió comunicación al consorcio demandante en la cual manifiesta que en reunión sostenida ese día con el especialista de suelos y el representante del consorcio Cadsa-Civilco-Loboguerrero “se estuvo de acuerdo con los comentarios realizados por nuestro especialista en Geotecnia con respecto a los 8 puntos que se establecieron como faltantes o poco claros del estudio de suelos de las vías del contrato”, por lo cual le informa que teniendo en cuenta lo establecido en los términos de referencia, que hacen parte integral del contrato, el contratista deberá adelantar los respectivos estudios y diseños sin lugar a reconocimiento alguno (f. 12, c. 2).

8.4. El 7 de julio de 1999, presuntamente el representante legal del consorcio contratista envió comunicación al interventor del contrato en la que le pidió gestionar ante el IDU la modificación del mismo en cuanto a su valor –sugiere la aplicación de un 10% para estudios y diseños sobre el valor de la obra a ejecutar- y su plazo –pide un incremento de 60 días- para restablecer el equilibrio económico del negocio jurídico, que a su juicio se vio afectado por circunstancias que se presentaron en su ejecución, pues el interventor le ordenó realizar estudios y diseños que debieron ser entregados por la entidad y no lo fueron en debida forma, y que tal orden desbordaba el objeto del contrato pues al contratista le correspondía hacer una complementación de consultoría y rehabilitación de vías y se pasó a una “ejecución completa de Diseño y Construcción para las vías acordadas”, como resultado de que el interventor encontró en relación con los estudios y diseños existentes, lo siguiente (f. 13, c. 2):

- Estudios de Topografía ofrecidos en el Anexo 8 de los Pliegos de      Condiciones no existen.

- El estudio de Tráfico es inaplicable por no estar justificado.

- Los apiques ofrecidos en el Anexo 8 de los Pliegos de Condiciones como existentes, son rechazados ya que se solicita corroborar los CBR.

- Diseños Geométricos ofrecidos como incompletos en el Anexo 8 de los Pliegos de Condiciones no existen.

- El diseño de los pavimentos ofrecido como incompleto, según concepto de la Interventoría no es aplicable por desconocerse el método de diseño y hace referencia a otras normas distintas a las del IDU. Por otra parte carecerían de soporte al rechazarse los Estudios de Suelos y de Tránsito que son las bases de un diseño de pavimento.

8.5. El 2 de octubre de 2000, se suscribió el Acta n.o 08 de liquidación bilateral del contrato entre el IDU y el consorcio Cadsa-Civilco-Loboguerrero y suscrita así mismo por el interventor, en la cual consta que la iniciación del contrato se produjo el 8 de junio de 1999 y la terminación el 8 de diciembre del mismo año; que el interventor fue Ingecon S.A., que el valor inicial del contrato fue de $ 420 000 000, el anticipo entregado y amortizado fue por $ 126 000 000 y el valor de obra ejecutada fue de $ 297 592 015, el cual fue cancelado al contratista según las órdenes de pago 427, 428, 550, 611, 492 y 531. En el acta también consta que las partes suscribieron el 8 de octubre de 1999 un contrato adicional, para prorrogar por 2 meses el plazo y que “El contratista tiene derecho a los siguientes intereses moratorios según concepto legal emitido por el IDU (…). Estos intereses fueron calculados conjuntamente entre interventoría y contratista, avalados por el coordinador del IDU (…)” y a continuación consta un cuadro en el que se establece cada acta, de la 1 a la 5, su monto, fecha de radicación, fecha en que se ha debido pagar, fecha del pago, días de atraso en el pago y reconocimiento por mora, para un total, por este concepto, de $ 4 764 679,oo:

| No. de orden de pago | Acta No. | Monto | Fecha Radicación Acta | Fecha que se ha debido pagar | Fecha Pago | Días de atraso en el pago | Reconocimiento por mora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 427 | 1 | $ 1 260 000 | 08/06/99 | 13/08/99 | 30/09/99 | 46 | $ 14 717 |
| 428 | 1 | $ 124 740 000 | 08/06/99 | 13/08/99 | 30/09/99 | 46 | $ 1 456 949 |
| 550 | 2 | $ 82 249 226 | 15/10/99 | 23/12/09 | 10/12/99 | -13 |  |
| 611 | 3 | $ 18 758 806 | 08/11/99 | 13/01/00 | 18/01/00 | 6 | $ 22 704 |
| 492 | 4 | $ 38 307 376 | 06/12/99 | 09/02/00 | 31/12/00 | 326 | $ 2 979 367 |
| 531 | 5 | $ 4 517 406 | 11/02/00 | 17/04/00 | 31/12/00 | 258 | $ 290 942 |
|  |  |  |  |  |  |  | $ 4 764 679 |

En la liquidación también se anuncia que se suscribieron 8 actas: i) la de iniciación de obra, el 8 de junio de 1999; ii) 3 actas de fijación de precios, los días 17 de septiembre, 26 de octubre y 30 de noviembre de 1999;  iii) el acta de terminación de obra, del 8 de diciembre de 1999; iv) el acta de liquidación de anticipo, del 17 de abril de 2000; v) el acta de recibo final del contrato de obra, del 10 de enero de 2000 y v) el acta de liquidación de obra, del 2 de octubre de 2000 (Salvo esta última, ninguna de las referidas actas obra en el plenario). El contratista dejó la siguiente salvedad (f. 24 a 28, c. 2):

El suscrito representante legal del consorcio Carlos Alvarado During, deja expresa constancia de su inconformidad con el Acta de Liquidación del contrato de obra IDU-UEL-10-199-00-99, por las siguientes razones:

- No se incluye como saldos a cargo del IDU, el valor correspondiente a las actas de obra de Noviembre y Diciembre de 1999, con sus correspondientes intereses.

- No estamos de acuerdo con la liquidación por mora de los intereses en el pago de las actas de obra y en el (sic).

- No se incluyen los perjuicios causados al Consorcio por concepto de elaboración de estudios y diseños no contemplados en los pliegos de la licitación y consecuentemente tampoco en la propuesta.

- No se incluye los perjuicios causados al consorcio por concepto de mayor permanencia en la obra por causas exclusivamente imputables al IDU.

8.6. El 16 de febrero de 2001, el consorcio contratista envió oficio al IDU, en el cual le formula una reclamación por el rompimiento del equilibrio económico del contrato, explicando las razones en que lo sustenta (f. 33, c. 2).

8.7. Mediante oficio del 26 de marzo de 2001, el IDU dio respuesta a la anterior reclamación, denegándola, por cuanto el contrato ya había sido objeto de liquidación bilateral y en la misma se resolvieron todos los puntos relacionados con el mismo (f. 30, c. 2).

III. Problema jurídico

9. Teniendo en cuenta los términos de la apelación y los hechos probados, deberá la Sala establecer si procede la declaratoria de incumplimiento contractual o de rompimiento del equilibrio económico del contrato impetradas en la demanda y la consecuente condena a indemnizar los perjuicios causados, para lo cual deberá resolver en primer lugar lo concerniente a la falta de legitimación en la causa por activa y el fallo inhibitorio proferido en primera instancia.

IV Análisis de la Sala

La legitimación en la causa

10. La legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, es un presupuesto de la sentencia de fondo, por cuanto ella implica que quien ejerció el derecho de acción mediante la presentación de la demanda y aquella persona contra quien se dirigió la misma, hacen parte de la relación jurídica sustancial que dio origen a la controversia judicial, es decir, que el demandante es titular del interés jurídico objeto del litigio y el demandado es aquel de quien se podría exigir lo que se pide en la demanda, porque teniendo en cuenta su posición en la referida relación sustancial, sería el llamado a responder, razón por la cual, les asiste el derecho a que el juez decida sobre la controversia, bien sea a favor de la parte demandante, acogiendo sus pretensiones o de la parte demandada, negándolas. Dicho de otro modo, son los hechos en torno a los cuales gira el litigio y la participación de las partes en los mismos, los que determinan su legitimación.

11. Para Chiovenda, con la legitimatio ad causam, “(…) se expresa que, para que el juez estime la demanda, no basta que considere existente el derecho, sino que es necesario que considere que éste corresponde precisamente a aquel que lo hace valer y contra aquel contra quien es hecho valer; o sea, considere la identidad de la persona del actor con la persona en cuyo favor está la ley (legitimación activa), y la identidad de la persona del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley (legitimación pasiva). Con el nombre de legitimatio ad processum, se indica, por el contrario, un presupuesto procesal, esto es, la capacidad de presentarse en juicio por sí o por otros”.

12. Para otros autores, la legitimación en la causa no es una condición de la acción sino de la sentencia de fondo o de mérito, bien sea favorable o desfavorable -aunque sí es condición de la primera- y significa tener derecho a exigir que se resuelva sobre las peticiones formuladas en la demanda, es decir sobre la existencia o inexistencia del derecho material pretendido, fundado en la relación sustancial que se aduce que existe entre las partes del proceso y el interés en litigio o que es el objeto de la decisión reclamada:

(…) se precisa mejor la naturaleza de esa condición o calidad o idoneidad, así: en los procesos contenciosos, la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda, y respecto del demandado en ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante (…).

Es decir, el demandado debe ser la persona a quien conforme a la ley corresponde contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual permite la ley que se declare la relación jurídica material objeto de la demanda; y el demandante la persona que según la ley puede formular las pretensiones de la demanda, aunque el derecho sustancial pretendido por él no exista o corresponda a otra persona”.

13. La jurisprudencia de la Sección también se ha ocupado de analizar lo que se entiende por legitimación en la causa y ha manifestado al respecto:

(…) en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que ésta, en los procesos ordinarios y según lo ha señalado la Sala, no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado.

Adicionalmente, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, pues, como lo ha precisado la Sala,

«[L]a excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal  que propone el demandado o advierte el juzgador (art. 164 C.C.A) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.

La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante que tumba la prosperidad total o parcial de la pretensión, como ya se dijo.

La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado» (negrillas en el texto original, subrayas fuera de él).

Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra. De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sala:

«La legitimación  ad causam material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Ejemplo:

- A, Administración, lesiona a B. A y B, están legitimados materialmente; pero si

- A demanda a C, sólo estará legitimado materialmente A; además si D demanda a B, sólo estará legitimado materialmente B, lesionado. Si D  demanda a C, ninguno está legitimado materialmente.

Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y sólo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio origen a la formulación de la demanda».

14. En el presente caso, se observa que la demanda fue presentada por el apoderado del representante legal del consorcio Cadsa-Civilco-Loboguerrero, el cual, según consta en el plenario, suscribió el contrato IDU-UEL-10-199-00-99 con el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, respecto del cual se pidió en la demanda, como pretensión principal, que se declare su incumplimiento y subsidiariamente, que se rompió el equilibrio económico del mismo, en contra del contratista y como consecuencia de la declaratoria de una de estas dos pretensiones, que se condene a la entidad demandada a indemnizarle los perjuicios al consorcio demandante. En consecuencia, no existe falta de legitimación en la causa para demandar, pues el consorcio sí hizo parte de la relación sustancial objeto de la controversia.

15. Por otra parte, se advierte que el defecto detectado por a-quo, fue en realidad la falta de capacidad procesal del consorcio para demandar y ser parte, en virtud de su carencia de personería, es decir que al no ser una persona jurídica, no podía acudir a través de un representante a otorgar poder para incoar la acción contractual, sino que cada uno de los miembros de dicho consorcio ha debido otorgar dicho poder para ser representado judicialmente.

16. Al respecto, se observa que la jurisprudencia de la Sección tiene establecido que en estos casos, a pesar de que los consorcios y uniones temporales carecen de personería jurídica, al disponer la ley que ellos pueden contratar con las entidades estatales, también ordenó la designación de un representante legal, que los represente en todas las cuestiones relacionadas con el contrato y ello implica así mismo, la posibilidad de que lo haga judicialmente, como sucedió en el sub-lite, mediante el otorgamiento de un poder para demandar a nombre del consorcio. Ha dicho la jurisprudencia:

A juicio de la Sala, en esta ocasión debe retomarse el asunto para efectos de modificar la tesis jurisprudencial que se ha venido siguiendo y, por tanto, debe puntualizarse que si bien las uniones temporales y los consorcios no constituyen personas jurídicas distintas de quienes integran la respectiva figura plural de oferentes o de contratistas, lo cierto es que además de contar con la aptitud para ser parte en el correspondiente procedimiento administrativo de selección de contratistas –comoquiera que por ley cuentan con capacidad suficiente para ser titulares de los derechos y obligaciones derivadas tanto de los procedimientos administrativos de selección contractual como de los propios contratos estatales─, también se encuentran facultados para concurrir a los procesos judiciales que pudieren tener origen en controversias surgidas del mencionado procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración y ejecución del contrato estatal respectivo –legitimatio ad processum-, por intermedio de su representante.

El planteamiento que acaba de esbozarse en modo alguno desconoce que el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil –C. de P. C.-, atribuye “(…) capacidad para comparecer por sí al proceso (…)”, a las personas, naturales o jurídicas, que pueden disponer de sus derechos, sin embargo se precisa que esa condición no se encuentra instituida en la norma como una exigencia absoluta, puesto que resulta claro que incluso la propia ley procesal civil consagra algunas excepciones, tal como ocurre con la herencia yacente o con los patrimonios autónomos, los cuales, a pesar de no contar con personalidad jurídica propia, sí pueden ser sujetos procesales, de lo cual se desprende que el hecho de que los consorcios y las uniones temporales carezcan de personalidad jurídica independiente, no constituye fundamento suficiente para concluir que carecen de capacidad para ser sujetos, activos o pasivos, en un proceso judicial.

(…) Tiénese de lo anterior que la personalidad jurídica no es exigida, en el ordenamiento jurídico colombiano, como un requisito absoluto, sine qua non, para el ejercicio de las acciones judiciales o, lo que a la postre es lo mismo, para actuar válidamente en los procesos, ora en calidad de demandante ora de demandado o, incluso, como tercero interviniente, según cada caso.

(…) las normas legales que regulan la materia, permiten inferir con claridad que los consorcios y las uniones temporales se encuentran dotados de capacidad jurídica, expresamente otorgada por la ley, a pesar de que evidentemente no son personas morales, porque para contar con capacidad jurídica no es requisito ser persona.

(…) Así pues, la capacidad de contratación que expresamente la Ley 80 otorgó y reconoció a los consorcios y a las uniones temporales, en modo alguno puede entenderse agotada en el campo de las actuaciones que esas organizaciones pueden válidamente desplegar en relación o con ocasión de su actividad contractual –incluyendo los actos jurídicos consistentes en la formulación misma de la oferta; la notificación de la adjudicación; la celebración, ejecución y liquidación del respectivo contrato estatal–, sino que proyecta sus efectos de manera cierta e importante en el campo procesal, en el cual, como ya se indicó, esas organizaciones empresariales podrán asumir la condición de parte, en cuanto titulares de derechos y obligaciones, al tiempo que podrán comparecer en juicio para exigir o defender, según corresponda, los derechos que a su favor hubieren surgido del respectivo procedimiento administrativo de selección contractual o del propio contrato estatal, puesto que, según lo dejó dicho la Corte Constitucional, la capacidad de contratación que a los consorcios y a las uniones temporales les atribuyó el artículo 6 de la Ley 80 “(…) comprende tanto el poder para ser titular de derechos y obligaciones e igualmente la facultad de actuación o ejercicio para hacer reales y efectivos dichos derechos (…)”.

(…) En este orden de ideas se modifica la tesis que hasta ahora ha sostenido la Sala, con el propósito de que se reafirme que si bien los consorcios y las uniones temporales no constituyen personas jurídicas independientes, sí cuentan con capacidad, como sujetos de derechos y obligaciones (artículos 44 del C. de P.C. y 87 C.C.A.), para actuar en los procesos judiciales, por conducto de su representante, sin perjuicio, claro está, de observar el respectivo jus postulandi.

17. En el sub-lite, se observa que el poder para presentar la demanda fue otorgado por Carlos Alvarado During, en su calidad de representante legal del consorcio Cadsa-Civilco-Loboguerrero. Consta en el proceso que el señor Alvarado es el representante legal de la sociedad Cadsa Gestiones y Proyectos S.A., uno de los miembros del referido consorcio y que de acuerdo con el documento de constitución del mismo, aquel fue designado como su representante legal (f. 1, c. 1, f. 59, c. 2 y f. 264, c. ppl.).

18. En las anteriores condiciones, contrario a lo afirmado por el Tribunal de primera instancia, el consorcio sí podía demandar y hacerse parte en el proceso a través de su representante legal y por lo tanto, resulta procedente el análisis de las pretensiones de la demanda.

Las pretensiones

19. La parte actora pretende que se declare el incumplimiento contractual de la entidad demandada y en subsidio, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, con fundamento en varias circunstancias:

- Diseños ejecutados por el Consorcio demandante no incluidos en el contrato.

- Mora por parte del Contratante en el pago de las actas de obra ejecutadas.

- Se presentó mayor permanencia en obra por causa imputable al IDU.

- Menor valor recibido por el consorcio demandante por concepto de administración y utilidad.

- Se liquidó el contrato con posterioridad al plazo contemplado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993.

Diseños ejecutados no incluidos en el contrato

20. En relación con el primero de los eventos relacionados, esto es, la ejecución por parte del contratista de diseños que no estaban incluidos en el objeto del contrato, observa la Sala la ausencia de pruebas que corroboren la afirmación del demandante, puesto que para poder concluir que ejecutó labores por fuera de las contratadas, resultaba necesario aportar al plenario el pliego de condiciones, la propuesta del consorcio contratista y los demás anexos del contrato, pues era en estos documentos en donde se encontraban discriminadas y relacionadas con precisión las especificaciones del objeto contractual, tal y como se dispuso en las cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta del negocio jurídico, que remiten precisamente, para efectos de determinar los alcances de las obligaciones del contratista, al contenido de los referidos documentos, pliego de condiciones y oferta –ver párrafo 8.1-.

21. El demandante, de manera insistente y reiterada afirma que una cosa fue lo que se dispuso en el pliego de condiciones y otra cosa la que se ejecutó, pues en aquel lo que se estableció fue que el contratista debería complementar los estudios y diseños que el IDU le entregara y que en realidad lo que ocurrió fue que la entidad o no los tenía, o los que tenía estaban elaborados en tan malas condiciones, que no se podían complementar y el contratista fue obligado a realizarlos en su totalidad, cuando ese no era el objeto del contrato. No obstante, esta afirmación se quedó sin soporte probatorio, puesto que, se reitera, no aportó el pliego de condiciones ni su oferta, los cuales hacen parte del contrato celebrado y lo complementan; es así como se observa que al proceso solo se aportaron unas copias incompletas, aparentemente del pliego de condiciones -3 hojas-, que resultan insuficientes para establecer plenamente el ámbito de las obligaciones del contratista.

22. En dichas copias, se lee que en el anexo n.o 8 “(…) se presenta un resumen de los ítems a complementar en las consultorías de cada una de las vías para que se tenga una idea de los estudios a realizar, sin embargo cabe la posibilidad de ampliar otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo de las obras según criterio de la interventoría y la coordinación del IDU”, y sin embargo, no aparece el mencionado anexo en el expediente (f. 9, 10 y 11, c. 2).

23. Por otra parte, se observa que en las referidas copias, que contienen el Capítulo 6 Especificaciones, supuestamente del pliego de condiciones, se lee:

El contratista deberá corroborar los estudios y diseños contenidos en las Consultorías y elaborará o complementará, en función a su aplicabilidad o no aplicabilidad que se indica en estos pliegos y que deben servir como guía general para la elaboración metódica de los trabajos cuando sean requeridos.

El seguimiento de la normatividad es solo una guía general y no exime al Consultor sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los estudios y diseños y deberá profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido en ella, o que en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de estas evaluaciones para la rehabilitación de las vías.

  - OBJETO DEL TRABAJO

Esta especificación se refiere a la complementación de consultorías y reconstrucción de la estructura del pavimento en áreas afectadas donde se presenta pérdida significativa de sus capas asfálticas y/o granulares de acuerdo a parámetros preestablecidos por el IDU.

6.2. DESCRIPCIÓN

El contratista deberá corroborar y complementar los estudios y diseños de acuerdo a los aspectos enunciados en el numeral 3.2.13.1 del presente pliego de condiciones y ubicar el tramo de vía dentro de los estados para recuperación establecidos por el IDU, basándose en los siguientes parámetros (…) (las subrayas son de la Sala).

24. Frente a lo anterior, resulta también relevante lo manifestado por el interventor del contrato en su testimonio, en el cual sostuvo que efectivamente, el contratista ejecutó algunas labores que no estaban dentro del objeto del contrato, por cuanto correspondieron a algunas vías distintas a las que eran materia de los trabajos, pero que las mismas le fueron canceladas; y que el contratista sabía, por el pliego de condiciones, desde la presentación de la oferta, que era posible que, dentro del objeto del contrato, tuviera que elaborar los estudios y diseños de las vías que hacían parte del mismo; manifestó:

(…) desde el momento de presentación de la propuesta existía el conocimiento suficiente respecto a que era posible que al contratista le tocara elaborar completamente los diseños de las vías objeto del contrato y que además con la visita que manifiesta en la carta de presentación que realizó a las vías podía determinar el volumen del trabajo que debía realizar. (…) PREGUNTADO: Realizó el consorcio contratista trabajos distintos a los específicamente determinados en los anexos de los términos de referencia. CONTESTÓ: Si el diseño de unas vías creo que cuatro los cuales fueron pagados por el IDU por un valor aproximado a los veintisiete millones de pesos. PREGUNTADO: autorizó la interventoría el pago de dichos trabajos distintos a los determinados en los pliegos de condiciones. CONTESTÓ: Entendiendo por trabajos distintos diseños de vías que no estaban contempladas en el objeto del contrato si autorizó y por ende pagó. (…) quiero explicar por qué se realizan y se pagan unos diseños adicionales: el contrato preveía la ejecución de unas obras en nueve o diez vías cuando se inicia el contrato se encuentra que una vía ya estaba reparada otra no existía la nomenclatura la dirección y otra estaba siendo ejecutada por otro contratista razón por la cual de común acuerdo con el IDU y la alcaldía local se decide buscar otras vías que requieran recuperación en aras de que no se vea afectado el equilibrio económico del contratista y los diseños de esas vías nuevas son los que se pagaron. (…) el contratista le presentó a la interventoría una comunicación en la cual solicitaba el pago de unos apartes de los diseños de las vías objeto del contrato a lo cual la interventoría respondió que ese pago por él solicitado no era aceptado por la interventoría por cuanto los términos de referencia eran claros en la responsabilidad que tenía el contratista de elaborar o complementar los diseños por ello no fue aceptada la petición de reconocimiento de pago por esos diseños PREGUNTADO: Podría ilustrar al Tribunal sobre en donde estaba la línea divisoria en el concepto interventor frente a los trabajos distinto (sic) que debían ser pagados y aquellos que no. CONTESTÓ: la línea divisoria estaba en que las vías que hacían parte del objeto contractual y que requerían complementar o elaborar los diseños eran muy distintas a las vías nuevas que no hacían parte del objeto inicial y que se le dieron al contratista en aras de mantener el equilibrio económico. (…) efectivamente hubo necesidad de diseñar parcialmente algunas vías y que algunos de los diseños suministrados por el IDU no servían dadas las especificaciones con las cuales se adelantaron.

25. De otro lado, se observa que si bien obran en el plenario unos cuadros que dan cuenta, entre otros, de los diseños ejecutados por el contratista y que supuestamente no estaban incluidos en el contrato por lo que le reportaron mayores costos, tales cuadros fueron elaborados por el mismo demandante, quien remite a ellos cuando en su demanda hace los cálculos para establecer la cuantía de las pretensiones, es decir que sigue siendo su propio dicho sobre las condiciones de ejecución de las prestaciones derivadas del negocio jurídico, sin que obren soportes probatorios que lo corroboren (f. 14 y sgtes., c. 1 y f. 10 y sgtes., c. 2).

Mora en el pago de las actas de obra ejecutadas

26. Sobre esta pretensión, se observa que de acuerdo con lo establecido en el contrato –párrafo 8.1-, la entidad debía cancelar las sumas pactadas dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de su causación o de lo contrario reconocería intereses moratorios –cláusula décima segunda- y la causación de tales pagos, se estipuló: i) para el anticipo (30% del valor del contrato): una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución, cuando se suscribiera el acta de iniciación y el director técnico del espacio público impartiera la orden; ii) para  el 60% del valor del contrato: cuando se presentara cada acta mensual de obra ejecutada de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por la interventoría y a satisfacción del IDU; el 10% restante: previo recibo a satisfacción y suscripción de las actas de terminación y liquidación del contrato –cláusula séptima-.

27. Consta en el acta de liquidación bilateral del contrato, que la entidad reconoció intereses moratorios por valor de $ 4 764 679 por el pago tardío de algunas actas –párrafo 8.5- y que el contratista manifestó su inconformidad con la liquidación que por este concepto efectuó la entidad, aunque no explicó la razón de la misma. En la demanda, manifestó (f. 17 y 18, c. 1):

“El valor reclamado, por concepto de la demora en los pagos, lo calculamos en el CUADRO No. 3 a la presente reclamación, con base en el lapso de tiempo transcurrido entre la fecha de las Actas de Obra y del Anticipo, y la fecha de pago de las mismas.

Dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Décima Primera del contrato, utilizamos, para calcular los intereses por la mora en los pagos, el incremento mensual del Índice de Precios al Consumidor expedidos por el DANE para el año 1998.

El valor actualizado, a la fecha de presentación de la reclamación, aparece calculado en el CUADRO 3.2 y asciende a la suma de $ 3.735.218,97.

28. En el cuadro 3, “demora en los pagos”, se enuncian las actas de la 1 a la 5, pero con unos valores distintos a los registrados en el acta de liquidación bilateral del contrato, sin explicación alguna, no obstante lo cual, registra en el cuadro 3.2 como “VALOR TOTAL POR LA DEMORA EN LIQUIDAR Y PAGAR EL SALDO PENDIENTE” la suma de $ 3 797 310,49, es decir una suma inferior a la que se reconoció en el acta de liquidación bilateral por concepto de intereses moratorios; sin embargo, se observa que este resultado aparece como demora en el pago de las actas 1 (anticipo) por valor de $ 119 700 000 y 2 por valor de $ 117 498 894, que, como se puede observar, no coinciden con los valores tenidos en cuenta en la liquidación para estas dos actas, sin que se advierta explicación alguna para este cambio, debiéndose recordar que, como ya se afirmó, en el plenario no obran las actas suscritas por las partes, salvo la de liquidación de común acuerdo (f. 20 y 21, c. 2).

29. Como consecuencia de lo anterior, esta reclamación no está llamada a prosperar, toda vez que no acreditó la demandante que el cálculo que por concepto de intereses moratorios se realizó en la liquidación bilateral, estuvo mal efectuado.

Mayor permanencia en obra por causa imputable al IDU.

30. El demandante adujo que en virtud de la deficiencia y/o inexistencia en los diseños, el contrato se amplió en dos meses más y que ello representó un desequilibrio económico en su contra por los mayores costos administrativos que debió asumir, cuyo reconocimiento ahora pretende. Al respecto, se observa que de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, el plazo de ejecución del contrato fue de 4 meses y las partes suscribieron un contrato adicional mediante el cual lo prorrogaron por 2 meses más –párrafos 8.1 y 8.2-, pero se advierte que en dicha adición, las partes también acordaron que la prórroga no causaría ningún sobrecosto al IDU.

31. En tales condiciones, al elevar reclamación por este concepto, el consorcio demandante está yendo en contra de su propia y anterior manifestación, consignada en el documento de adición que suscribió libre y autónomamente, con lo cual desconoce la doctrina de los actos propios y con ella los principios de buena fe y confianza legítima, de conformidad con los cuales venire contra factum proprium non valet, es decir que a nadie le es permitido ir en contra de sus propios actos, principio “(…) que responde a una exigencia de congruencia en la propia actuación, de modo tal que quien afirma o admite algo, quien profiere una manifestación de voluntad, no puede luego contradecirla o desconocerla, observando un comportamiento opuesto al que cabía esperar de su inicial actuación, que se traduce así mismo en una defraudación de la confianza que fundadamente se depositó por otros en dicho comportamiento, atentando de igual manera contra la buena fe que debe informar las actuaciones en el tráfico jurídico, principio consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, el artículo 1603 del Código Civil y el artículo 28 de la Ley 80 de 1993”.

32. Cuando se hace una manifestación de voluntad, libre y espontánea, se genera una expectativa de comportamiento futuro acorde con la misma y en consecuencia, en virtud del principio constitucional de la buena fe que preside el tráfico jurídico, no resulta lícito variar injustificadamente dicho comportamiento, planteando pretensiones que contrarían la confianza que legítimamente se ha suscitado en terceros a partir de los actos propios.

33. En el sub-lite, el contrato adicional que suscribieron las partes no explica los motivos de la prórroga del plazo contractual, pero dice que el mismo obedeció a la solicitud que en tal sentido presentaron el contratista y el interventor el 20 de septiembre de 1999, la aprobación de la interventoría contenida en la comunicación del 22 de septiembre de 1999 y la recomendación de la dirección técnica de malla vial, según consta en memorando STM-4200-922 del 30 de septiembre del mismo año. Y se pactó en dicho acuerdo de voluntades, como ya se dijo, que dicha prórroga no causaría ningún sobrecosto al IDU (f. 8, c. 2), sin que el contratista hubiera efectuado alguna manifestación en sentido contrario, por lo cual, resulta improcedente la reclamación que con fundamento en dicha adición contractual, eleva ahora el demandante.

34. Por otra parte, se observa que si hubo mayor permanencia del contratista en razón de la adición que se suscribió, fue precisamente para la culminación de las prestaciones a su cargo, puesto que no está acreditado en el plenario que haya sido por otras circunstancias extraordinarias e imprevisibles para el demandante, que el plazo del contrato se prorrogó.

Menor valor recibido por concepto de administración y utilidad

35. De acuerdo con la demanda, esta reclamación se funda en que el valor final del contrato quedó bastante por debajo del valor inicial, por las modificaciones que tuvo por causa de las deficiencias del diseño entregado por la contratante, ya que “(…) el contratista además de modificar las cantidades de obras a construir, también redujo el número de vías finalmente construidas, pasando de 10 a 8 vías (…), repercutiendo todo ello en una sustancial disminución de los valores a recibir por el contratista por concepto de administración de la obra y las utilidades esperadas” (f. 6, c.1).

36. Al respecto, se observa que en el contrato se pactó un valor de $ 420 000 000 y de acuerdo con la liquidación bilateral suscrita por las partes, al contratista le fueron cancelados por obra ejecutada $ 297 592 015 –párrafos 8.1 y 8.5-. No obstante, en la cláusula contractual que reguló el valor, también se dijo que “sin embargo, se entiende que el valor final de la obra será el que resulte de multiplicar los valores unitarios fijos incluidos en la propuesta para cada ítem que conforma el índice representativo, por las cantidades de obras ejecutadas y recibidas a satisfacción de la Interventoría”.

37. Por otra parte, se reitera que al proceso no fueron allegados ni el pliego de condiciones ni la propuesta presentada en la licitación por el consorcio demandante, ni las actas de ejecución del contrato, por lo cual resulta imposible determinar con el acervo probatorio obrante en el mismo las especificaciones técnicas y la magnitud de las labores a cargo del contratista, como tampoco se puede establecer cuáles fueron las variaciones que, según el demandante, se produjeron en el objeto contractual o las razones por las cuales el valor que finalmente recibió, resultó inferior al inicialmente pactado. Esta deficiencia probatoria conduce a la denegación de esta pretensión.

Liquidación del contrato por fuera del plazo legal

38. El demandante adujo la extemporaneidad de la liquidación bilateral como una causa de anulación de la misma, para que sean atendidas sus pretensiones resarcitorias, alegando que dicha liquidación no se produjo dentro del término establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. En el proceso se acreditó que el contrato finalizó el 8 de diciembre de 1999, según el acta de liquidación de común acuerdo, la cual se produjo el 2 de octubre de 2000, es decir, 10 meses después –párrafo 8.5-.

39. No obstante, el referido cargo no tiene vocación de prosperidad, toda vez que si bien la referida norma dispone que las partes deberán liquidar el contrato dentro de los 4 meses siguientes a su terminación, este plazo es supletorio y opera sólo en el evento de que no se haya acordado uno distinto en el contrato o en el pliego de condiciones, el cual, como se recuerda, no fue aportado al plenario, por lo que resulta imposible constatar si en el mismo se dispuso algo en relación con la liquidación del contrato, es decir, si se contempló un plazo diferente al legal para llevarla a cabo.

40. Por otra parte, se advierte que a pesar de que la ley establece un plazo supletivo para la liquidación bilateral, el mismo no significa que una vez transcurrido, las partes no puedan proceder a liquidar válidamente el negocio jurídico, toda vez que la finalidad de dicho término, así como el de dos meses para la liquidación unilateral, que empieza a correr una vez aquel finaliza –art. 61, Ley 80/93 y art. 136, num. 10, literal d) del CCA-, es la de no dejar en la indeterminación esa relación contractual y permitir su finiquito si no de común acuerdo, mediante la decisión unilateral de la entidad contratante y de no producirse ésta dentro del término legal, permitir al contratista acudir al juez del contrato para solicitar de éste su liquidación. Sin embargo, si las partes deciden libre y autónomamente concurrir a su liquidación de común acuerdo, suscribiendo la respectiva acta aún por fuera del plazo de los 4 meses legalmente dispuesto para ello, dicha liquidación conserva su validez como negocio jurídico liberatorio. En consecuencia, este cargo carece de fundamento.

El dictamen pericial

41. Finalmente, la Sala debe referirse al experticio que la parte actora presentó con su demanda, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 10 de la Ley 446 de 1998, del cual en el auto de pruebas se ordenó correr traslado a las partes y que según la demandante, acredita los supuestos en los que se fundamentan sus pretensiones (f. 26 y sgtes. y f. 74, c. 1).

42. En el sub-lite, la demandante presentó el experticio realizado por Leovigildo Illidge Romero, ingeniero civil identificado con el número de tarjeta profesional 9831 de Cundinamarca, quien procedió a dar respuesta a las preguntas que aquella había formulado en la demanda para ser resueltas por un dictamen pericial que se decretara en el proceso (f. 13, c. 1), antes de que procediera a reformar la demanda y adjuntar el referido experticio, razón por la cual el Tribunal a-quo no decretó la práctica de aquel. Tales preguntas, que corresponden precisamente a las reclamaciones contenidas en las pretensiones de la demanda, son:

a. Cuáles fueron los diseños adicionales ejecutados por el consorcio contratista que no estaban comprendidos dentro del objeto del contrato, determinando su valor, teniendo como base el pliego de condiciones, el contrato principal y sus adiciones.

b. Cuál es el costo que debió asumir el contratista por concepto de utilidad y administración por las deficiencias y/o inexistencias presentadas en los diseños.

c. Cuál fue el tiempo de mayor permanencia en obras del consorcio contratista y cuál el perjuicio sufrido por él, al tener equipos, personal y administración funcionando sobre las bases de un contrato que se extendió en el tiempo.

d. Cuál es el valor de la mora debida a la fecha de presentación del experticio, sobre la base del interés del artículo 4 numeral 8 de la Ley 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario 689 de 1994, artículo 1º, aceptado por el Consejo de Estado (valor histórico actualizado más el 12% anual).

43. El ingeniero Illidge, para resolver las anteriores preguntas, se fundamentó, según aduce en el informe, en el pliego de condiciones de la licitación IDU-LP-UEL-045-98 y en el contrato IDU-UEL-10-199-00-99, pero se reitera que tal pliego de condiciones no obra completo en el expediente, como tampoco la oferta que presentó en tal licitación pública el consorcio contratista ni las actas y demás documentos de la ejecución contractual.

A título de ejemplo, en el informe se manifiesta que:

De conformidad con lo establecido en el Capítulo 6 de los pliegos de condiciones de la licitación IDU-LP-UEL-045-98, el contratista se comprometió a corroborar los estudios y diseños contenidos en las Consultorías y además a elaborar o complementarlos, en función de su aplicabilidad o no aplicabilidad, que se señala en los mismos pliegos (…).

Precisan también los pliegos que el objeto del trabajo, era la complementación de consultorías y reconstrucción de la estructura del pavimento en áreas afectadas (…).

Por otro lado, en el ANEXO No. 8 de los Pliegos de Condiciones (página numerada 43, a máquina) están claramente definidos los diseños que el Contratista se comprometía elaborar, esto es los que allí se señalan que NO POSEE, así como también aquellos cuyo compromiso era complementar, los denominados NO POSEE e INCOMPLETO.

También vemos que el numeral 1.13.5 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA precisa que: “El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en este Pliego de Condiciones y anexar la documentación exigida” (…).

“Además, la relación de las vías finalmente diseñadas es diferente a la establecida en los Pliegos de Condiciones, situación ésta imprevisible y totalmente desconocida para el contratista al momento de elaborar su propuesta”.

En virtud de lo antes expuesto, concluimos que los diseños elaborados por el contratista no incluidos dentro de los Pliegos de Condiciones como obligatorios, son adicionales.

El cálculo del valor de los diseños finalmente ejecutados por el contratista, el valor de la complementación así como el mayor valor de los mismos, es el siguiente:

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR DISEÑOS NO OBLIGATORIOS | VALOR DE LA COMPLEMENTACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Topografía | Global | 6.55% | $ 3’000.000,oo | $196.500,oo |
| Perforaciones y apiques | Global | 5.00% | $4’000.000,oo | $200.000,oo |
| Análisis de resultados | Global | 5.00% | $4’000.000,oo | $200.000,oo |
| Diseño de pavimento | Global | 5.00% | $16’000.000,oo | $800.000,oo |
| Diseño geométrico | Global | 5.00% | $4’500.000,oo | $225.000,oo |
| SUMA |  |  | $31’500.000,oo | $1’621.500,oo |
| IVA |  | 6.55% | $5’040.000,oo | $259.440,oo |
| VALOR TOTAL |  |  | $36’540.000,oo | $1’880.940,oo |
| MAYOR VALOR DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | $34’659.060,oo |

De conformidad con lo anterior, el mayor valor de los Estudios y Diseños se resume así:

VALOR DE LOS DISEÑOS NO OBLIGATORIOS:		$ 36’540.000,oo

VALOR DE LA COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS:	$ 1.880.940,oo

MAYOR VALOR DE LOS DISEÑOS:				$ 34’659.060,oo

44. A continuación, el experto procede a calcular intereses y a actualizar el valor desde la causación de la deuda por este concepto, lo que le dio un total de $ 46 705 074,43. En los demás puntos del dictamen, también hace directa alusión al pliego de condiciones y a la propuesta del contratista, con fundamento en los cuales procede a hacer cálculos por administración: $ 11 009 041,35 y utilidad: $ 4 707 999,42, que asumió el contratista por las deficiencias y/o inexistencias del diseño que debía complementar y los intereses sobre estas sumas, por un valor total de $ 21 179 615,35, así como los cálculos de los costos por la mayor permanencia en obras, con fundamento en la evaluación de costos indirectos -costos mensuales por personal y otros gastos- que aparentemente debió tomar de la propuesta -que no obra en el plenario-, lo que con los intereses calculados, dio un valor de $ 33 839 862,62.

45. Finalmente, calculó los intereses moratorios por el pago tardío de las actas n.o 1 y n.o 2, que según consigna en el informe, fueron por valor neto de $ 119 700 000,oo la primera y $ 117 498 894,oo la segunda, valores que se desconoce de dónde los obtuvo, puesto que no coinciden con los descritos en el acta de liquidación bilateral suscrita por las partes y las actas 1 a 5, de la ejecución contractual, tal y como ya se advirtió, tampoco obran en el expediente, para un valor total, a la fecha del informe, de $ 105 012 583,91.

46. Lo que sí observa la Sala, es que los datos y cifras utilizados por el ingeniero en el experticio fechado el 17 de septiembre de 2001, coinciden exactamente con los plasmados en la reclamación que el consorcio contratista había presentado a la dirección general del IDU en oficio del 14 de febrero de 2001 y los cuadros elaborados por aquel y que sí allegó al plenario (f. 16 a 23 y 33, c. 1).

La objeción por error grave

47. La entidad demandada objetó el anterior experticio por error grave, objeción que no fue resuelta en la sentencia de primera instancia, por lo cual procederá la Sala a hacerlo (f. 87, c. 1).

48. La entidad manifestó que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 234 del C.P.C., en los procesos de mayor cuantía la peritación debe efectuarse por 2 peritos y en el presente caso, el dictamen no fue presentado por el número de peritos legalmente exigido sino por uno sólo. En cuanto a su contenido, sostuvo que las preguntas que resolvió el ingeniero, partieron de hechos no probados y es evidente que procedió a contestar lo que le interesaba al demandante y “pese a que el ingeniero tiene en cuenta circunstancias que demuestran que las obras realizadas no fueron adicionales, reitera las mismas precisiones efectuadas por la apoderada de la demandante. Sus conclusiones no son consecuencia lógica de sus fundamentos. (…) Las respuestas no son congruentes con la argumentación efectuada”.

49. Afirmó la entidad, que el error grave consistió en que el ingeniero tomó como ciertas las apreciaciones de la demandante, sin constatar si en realidad hubo diseños adicionales en la ejecución del contrato, con las consecuencias alegadas en la demanda y procedió a explicar por qué no era cierto que tales labores adicionales se hayan ejecutado sin que la entidad hubiera reconocido su valor, teniendo en cuenta para ello, lo establecido en el pliego de condiciones y en las actas de obra del contrato y presentó argumentos para rebatir cada una de las conclusiones a las que llegó el experto en ingeniería.

50. Al respecto, debe recordarse que el dictamen pericial es un medio de prueba que busca, con el concurso de expertos en temas específicos, llevar al conocimiento del juez características, condiciones, cualidades, etc., sobre hechos que deben ser establecidos en el proceso y para las cuales aquel carece de preparación profesional, mediante el análisis de cosas o hechos sobre los cuales debe decidir; la prueba pericial, “(…) tiene indispensablemente un doble aspecto: verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del juez y de las gentes, sus causas y sus efectos, y suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente”.

51. Ahora bien, el C. de P.C., establece la forma de ejercer el derecho de contradicción de este medio de prueba, al disponer en su artículo 238 que del dictamen se correrá traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán pedir que se complemente o aclare u objetarlo por error grave, caso en el cual se deberá precisar el error y pedir las pruebas para demostrarlo; del escrito de objeción se correrá traslado a las demás partes, para que si lo consideran procedente, pidan pruebas. El juez decretará las que considere necesarias para resolver sobre la existencia del error y concederá un término de 10 días para practicarlas, debiendo decidir sobre la objeción en la sentencia; la norma establece que el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo, con distintos peritos, que será inobjetable, pero de él se dará traslado para que las partes puedan pedir que se complemente o aclare.

52. El error grave que da lugar a la objeción, por su parte, es aquel que de no haberse presentado, otra habría sido la solución o el sentido del dictamen, por haber recaído éste sobre materias, objetos o situaciones distintos de aquellos sobre los cuales debe versar la pericia o cuando el perito dictamina en sentido contrario a la realidad y de esa manera altera en forma ostensible la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado.

53. No obstante, así el dictamen pericial no haya sido objetado por las partes, ello no significa que el juez esté obligado a acogerlo, puesto que la misma ley, de un lado –art. 137, inc. 6º del C. de P.C.- establece que el dictamen debe ser claro, preciso y detallado y que en él, los peritos deberán explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, así como los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones; y de otro lado –art. 241 del C. de P.C.- le indica al juez cómo debe apreciar el dictamen pericial, al establecer que para ello, se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

54. Lo anterior significa que el juez puede, una vez valorado el dictamen pericial, restarle todo poder de convicción y apartarse de sus conclusiones, cuando compruebe que no llena los requisitos legales exigidos para ello, pues, se reitera que “A través de la prueba pericial, se pretende llevar al juez el convencimiento sobre la existencia y naturaleza de las cosas y de los hechos que requieren especiales conocimientos y experiencia, lo cual sólo se logra en la medida en que resultan convincentes las explicaciones que los expertos aportan sobre los elementos de juicio que utilizaron para llegar a una conclusión”.

55. En el presente caso, la Sala considera que la objeción por error grave no está llamada a prosperar, toda vez que los argumentos expuestos en la misma tienden a desvirtuar los razonamientos del ingeniero en el experticio, pero éste se refirió a la materia sobre la cual debía efectuar el análisis, es decir a la ejecución del contrato IDU-UEL-10-199-00-99 y a las labores y obras que fueron objeto del mismo, respecto de las cuales, como ya se ha explicado en otros apartes de esta providencia, no existe certeza, puesto que las especificaciones precisas de tales prestaciones están consignadas tanto en el pliego de condiciones como en la propuesta del contratista y lo realmente ejecutado, debe constar en las actas de obra, que como aquellos, tampoco fueron aportados al proceso.

56. Ahora bien, se reitera que el hecho de que no prospere dicha objeción, no significa que el dictamen tenga que ser acogido, puesto que tal y como ya se explicó, el experticio aportado en el sub-lite por la parte demandante carece de una fundamentación seria y consistente que comunique al juez la certeza necesaria sobre sus conclusiones, puesto que no obran en el proceso las pruebas de los hechos sobre los cuales éstas fueron formuladas, el informe en general, coincide con los datos elaborados por el mismo demandante en otras oportunidades y no da cuenta de los experimentos e investigaciones efectuados, así como de los fundamentos técnicos y científicos de sus conclusiones, lo que le resta credibilidad al dictamen.

57. En repetidas ocasiones ha manifestado la Sala que en la parte demandante recae la carga de la prueba respecto de los hechos que sirven de fundamento a sus pretensiones, con base en lo dispuesto por el artículo 177 del C.P.C., conforme al cual, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, por cuanto el incumplimiento de dicha carga, le indica al juez quién debe soportar las consecuencias de que un determinado hecho no se haya acreditado en el proceso. Es decir que no se trata de una obligación que se imponga legalmente a las partes, pero sí de una actuación que les incumbe con miras a la prosperidad de sus pretensiones y que de no ser cumplida, les puede acarrear consecuencias adversas a las mismas.

58. Como lo ha sostenido la doctrina, “[e]l peso de la prueba no es un deber jurídico que se tenga la obligación de llenar como tal por aquellos a los cuales la ley lo impone, sino que representa sólo la necesidad en que viene a encontrarse en la práctica la parte contendiente de consolidar o justificar una dada relación de hecho que todavía no consta (…). Las reglas sobre el peso de la prueba están fundadas en interés individual; la ley ampara el statu quo y la libertad; el que quiere renunciar al jus pro se introductum puede siempre hacerlo. El que no tiene la obligación de probar sabe que la ley le declara vencedor ante el adversario que teniéndola no la cumpla (…)”. Y sobre esta carga procesal, ha dicho la jurisprudencia:

(…) no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones.

Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aún tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos.

59. En un proceso judicial, probar “(…) significa hacer conocidos para el juez los hechos controvertidos y dudosos y darle la certeza de su modo preciso de ser”, para lo cual se puede acudir a diversos medios de prueba, como los dispuestos por la ley procesal civil: documentos, testimonios, dictámenes periciales, inspecciones judiciales. Ahora bien, para admitir que un hecho ha sido debidamente probado, debe acreditarse en el proceso que obran suficientes elementos de juicio a favor de tal afirmación, sin que tales elementos puedan estar constituidos exclusivamente por las afirmaciones de la parte interesada en que tales hechos se tengan por ciertos.

Conclusión

60. Por las anteriores razones, la Sala considera que la sentencia de primera instancia debe ser revocada, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, y en tal sentido procederá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

REVÓCASE la sentencia proferida el 29 de junio de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión y en su lugar, se dispone:

PRIMERO: DECLÁRASE no probada la objeción por error grave formulada por la demandada en contra del experticio allegado al plenario por la parte actora.

SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen, para lo de su competencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Presidenta

RAMIRO PAZOS GUERRERO

DANILO ROJAS BETANCOURTH

La parte actora aportó copia del documento de constitución y el acta de liquidación del consorcio Cadsa-Civilco-Loboguerrero y el magistrado ponente ordenó su incorporación al expediente para tenerlos como pruebas en el valor que les corresponda y así mismo, ordenó ponerlos a disposición de la contraparte (f. 261 a 265, 269 y 286 vto., c. ppl.).

“Al proceso se aporta Certificado de Existencia y Representación de CADSA GESTIONES Y PROYECTOS S.A.”.

El artículo 129 del C.C.A establece que el Consejo de Estado conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. El numeral 4º del artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 de la Corporación establece que la Sección Tercera conoce de las controversias de naturaleza contractual. Conforme al Decreto 597 de 1988 –aplicable en el sub examine–, la cuantía exigida para la época de presentación de la demanda, 13 de julio de 2001, era de $ 26 390 000  y en este caso, la mayor de las pretensiones asciende a $ 38 079 591,60 por concepto de daño emergente -mayor valor de estudios y diseños– (f. 14, c. 1).

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Decreto 01 de 1984, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. Dado que algunos documentos fueron aportados en copia simple, los mismos serán valorados, toda vez que no fueron tachados por las partes, de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero, en la cual se estableció: “Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas” .

Aunque en la copia del contrato aportada al proceso la fecha es ilegible, las partes concuerdan en que el mismo fue suscrito el 21 de abril de 1999 (f. 3 y 52, c. 1).

Se trata de la fotocopia de dicha comunicación, sin constancia de recibido por parte de su destinatario, pero en el oficio elaborado por el demandante que se relaciona en el siguiente numeral, se hace alusión a la misma (f. 14, c. 2).

No tiene constancia de recibido por su destinatario.

Chiovenda, Giuseppe, “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, T. I, 2ª ed., Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1948, p.185.

Devis Echandía, Hernando, “Compendio de Derecho Procesal”, T. I, “Teoría General del Proceso”, 3ª. ed., 1972, Editorial ABC-Bogotá, p. 227.

[6] “Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 15 de junio de 2000; Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez;  expediente No. 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), Consejero ponente: Germán Rodríguez Villamizar, Radicación número: 66001-23-31-000-1996-03266-01(14178)”.

[7]  “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973”.

[8] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación número: 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452). En similar sentido y complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -no el procesal-; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte,  el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación número: 66001-23-31-000-1996-03263-01(15352)”.

[9] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del quince (15) de junio de dos mil ( 2000); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación número: 10171”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, expediente 13503, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

[43] “Artículo 581 del C. de P. C.”

[44] “Así lo ha sostenido la doctrina: // “El inciso primero del art. 44 del C.P.C., dispone: “Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso”: Esta noción ha quedado corta y debe ser completada por la doctrina, pues el legislador olvidó que existen otros sujetos de derecho que están en posibilidad de demandar y ser demandados, sin que sean personas naturales o personas jurídicas. // En efecto, la herencia yacente, la masa de bienes del quebrado, el patrimonio de la fiducia, la masa de bienes del ausente, son típicos ejemplos de patrimonios autónomos que pueden comparecer válidamente en juicio como demandantes, o demandados sin que tengan la calidad de personas naturales o jurídicas. Se trata de una categoría que, a pesar de no estar comprendida por el art. 44 debe tener cabida por interpretación extensiva de éste, pues negarles la calidad de parte es tanto como quitarles toda posibilidad de comparecer en un juicio, atributo éste inherente a todos los sujetos de derecho, tal como lo son los patrimonios autónomos. // Quienes representan esos patrimonios, como bien lo afirma REDENTI, no actúan, como representantes legales sino que su carácter o calidad de gestores, autónomos y autodeliberantes, en función de aquellos intereses objetivos previamente establecidos o de los intereses del titular desconocido o incierto. Por ello surge así una figura que no coincide, ni con el estar en el juicio a nombre propio, ni con el estar en el juicio a nombre ajeno. // No hay duda que los patrimonios autónomos constituyen una categoría especial de sujetos de derecho, y como tales pueden ser partes en los procesos, así su naturaleza no encuadre con lo que la normatividad que hoy nos rige, exige para que existan personas jurídicas. // Claro está la elaboración del concepto de “patrimonio autónomo” y su aceptación como sujeto de derechos, obedece más a la estrechez del alcance de la noción de persona jurídica que a una verdadera nueva categoría de sujetos de derecho”. Cfr. LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Tomo I, pp. 294-295. // En el mismo sentido y a modo puramente ilustrativo, merece la pena tomar en consideración que los artículos 53 y 54 de la Ley 1564 de de 2012, Código General del Proceso recientemente aprobado, dejan expresamente abierta la posibilidad de que cuenten con capacidad para comparecer por sí mismos, en los procesos judiciales, sujetos que carecen de la condición de personas jurídicas. No otra cosa es lo que se desprende de la lectura de los preceptos en mención, cuyo tenor literal es el siguiente: // “Artículo 53. Capacidad para ser parte. Podrán ser parte en un proceso: // 1. Las personas naturales y jurídicas. // 2. Los patrimonios autónomos. // 3. El concebido, para la defensa de sus derechos. // 4. Los demás que determine la ley. // Artículo 54. Comparecencia al proceso. Las personas que puedan disponer de sus derechos tienen capacidad para comparecer por sí mismas al proceso. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes o debidamente autorizadas por éstos con sujeción a las normas sustanciales”. // Como de la simple lectura de las disposiciones en mención fácilmente se desprende, el artículo 53 citado expresamente confiere la capacidad para ser parte en un proceso judicial a los patrimonios autónomos ─numeral 2─, instituto jurídico éste que da lugar a la existencia de sujetos de derecho que no cuentan con personalidad jurídica; adicionalmente, la misma disposición, en su numeral 4, deja abierta la posibilidad a que los demás sujetos que determine la ley, con independencia de si gozan, o no, del atributo de la personalidad jurídica, puedan comparecer directamente al proceso. // De otro lado, el aludido artículo 54 de la Ley 1564 de 2012 tiene el mismo tenor literal que el ya citado inciso primero del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual al primero de los segmentos normativos en comento le resultan trasladables, mutatis mutandi, las apreciaciones a las cuales se viene de hacer alusión respecto de la necesidad de interpretar el segundo de los apartes normativos referido de manera armónica y sistemática con otras disposiciones legales que atribuyen capacidad procesal a sujetos que carecen de personalidad jurídica. // A este respecto, la previsión de la posibilidad de que al proceso comparezcan como partes sujetos de derecho que no se encuentren acompañados de la condición de personas jurídicas, se hace aún más evidente si se repara en lo preceptuado por el inciso primero del artículo 159 de la Ley 1437 de 2011: // “Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso-administrativos, por medio de sus representantes previamente acreditados” (se deja subrayado)”.

[58] “Como de igual modo, según se ha indicado ya dentro de este pronunciamiento, lo establecen los artículos 141 de la Ley 1437 de 2011 y 53 y 54 de la Ley 1564 de 2012”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de septiembre de 2013, expediente 19933, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Esa parte del pliego, como todo lo demás, aparte de estas 3 hojas, no obra en el expediente.

Testimonio de Miguel Angel Botero Giraldo, quien es la persona que suscribió el acta de liquidación del contrato en representación de Ingecón S.A., firma que ejerció la interventoría del mismo (f. 28 y 71, c. 2).

Como lo ha manifestado la doctrina refiriéndose a la teoría de los actos propios, “(…) lo que en el fondo se pretende con su aplicación no es simplemente la prohibición de incurrir en conductas contradictorias que signifiquen el desconocimiento de actos anteriores, sino proteger además la confianza de aquella persona que ha creído en la estabilidad de las situaciones jurídicas surgidas al amparo del acto realizado por quien luego pretende desconocerlo”. Valbuena Hernández, Gabriel, La Defraudación de la Confianza Legítima, Universidad Externado de Colombia, 1ª ed., 2008, p. 119.

[30] “Constitución Política, art. 83: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”. Código Civil, art. 1603: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella”. Ley 80 de 1993, art. 28: “En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2012, expediente 23192, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

“Art. 60.- Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga (…)”. Por su parte, el artículo 24, numeral 5º, literal f) de la Ley 80, establece que en el pliego de condiciones “se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía”.

Art. 10.- Solicitud, aportación y práctica de pruebas. Para la solicitud, aportación y práctica de pruebas, además de las disposiciones generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil y demás disposiciones se dará aplicación a las siguientes reglas: // 1. Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. De existir contradicción entre varios de ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente (…).

No se sabe a qué hace alusión esta página 43.

Afirmación que, como todas las demás, la Sala no puede corroborar, por cuanto no obra en el expediente documento alguno que dé cuenta de esta circunstancia. Es decir, que no consta cuáles eran las vías objeto del contrato y tampoco, cuáles fueron finalmente diseñadas por el contratista.

Devis Echandía, Hernando, “Teoría General de la Prueba Judicial”, T. II, Víctor P. de Zavalia Editor, Buenos Aires, 1970,  p. 291.

Vigente para la época en que se practicó la prueba pericial en este proceso.

“El error consiste en la disparidad, discordancia, disconformidad, divergencia o discrepancia entre el concepto, el juicio, la idea y la realidad o verdad y es grave  cuando por su inteligencia se altera de manera prístina y grotesca la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado, sus fundamentos o conclusiones, de suerte que resulta menester, a efectos de que proceda su declaración, que concurran en él las características de verosimilitud, recognocibilidad e incidencia en el contenido o resultado de la pericia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, expediente 25177, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, expediente 22011, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

Lessona, Carlos, “Teoría General de la Prueba en Derecho Civil”, Parte General, 4ª ed., Instituto Editorial Reus Centro de Enseñanza y Publicaciones S.A., Madrid, 1957, p. 166.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2005, expediente 17300, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

Lessona, Carlos, ob. cit., p. 3.